## CUARTO TRIMESTRE
MUNICIPIO DE GUASAVE
REPORTE DE OBRAS PUBLICAS BD-36 CUARTO TRIMESTRE DEL 2021
AÑO | PERIODO | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | NUMERO DE OBRA | MUNICIPIO | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | IMPORTE TOTAL AUTORIZADO | ORIGEN FEDERAL | IMPORTE FEDERAL | ORIGEN ESTATAL | IMPORTE ESTATAL | ORIGEN MUNICIPAL | IMPORTE MUNICIPAL | OTRAS INVERSIONES | ORIGEN | IMPORTE OTRAS INVERSIONES | MODALIDAD DE EJECUCION | TIPO DE CONTRATACION | NOMBRE DEL CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL | NUMERO DE CONTRATO | IMPORTE DEL CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | FECHA DE INICIO DE EJECUCION | FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION | PORCENTAJE AVANCE FISICO | IMPORTE EJERCIDO | PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO | BENEFICIARIOS | ESTATUS | FECHA CONVENIO MODIFICATORIO | TIPO DE CONVENIO MODIFICATORIO | IMPORTE CONVENIO MODIFICATORIO | DIAS QUE SE INCREMENTAN EN EL CONVENIO | FECHA ACTA DE ENTREGA | FECHA ACTA DE DE SUSPENSION
2021 | 1 |  |  |  | GUASAVE | LOS HORNOS NUMERO DOS | 25°32´09.91´´N | 108°42´15.82´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LOS HORNOS NUMERO DOS, SINDICATURA DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 1034657.19 |  |  |  |  | 1034657.19 | 1034657.19 |  | PREDIAL RUSTICO 2020 (REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020). |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. | C. P. JESUS FELIX GARCIA | MGUO01/OP/PR/2021 | 1032560.36 | 08 DE ENERO DEL 2021 | 11 DE ENERO DEL 2021 | 25 DE ENERO DEL 2021 | 100% | 1032560.36 | 100% | 803 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 05 DE FEBRERO DEL 2021
2021 | 1 |  |  |  | GUASAVE | LAS PILAS | 25°25´54.78´´N | 108°26´33.58´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 495718.96 |  |  |  |  | 495718.96 | 495718.96 |  | PREDIAL RUSTICO 2020 (REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020). |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. | C. P. JESUS FELIX GARCIA | MGUO02/OP/PR/2021 | 495393.23 | 08 DE ENERO DEL 2021 | 11 DE ENERO DEL 2021 | 17 DE ENERO DEL 2021 | 100% | 495393.23 | 100% | 445 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 27 DE ENERO DEL 2021
2021 | 1 |  |  |  | GUASAVE | SAN FRANCISCO DE CAPOMOS (EL CHARRO | 25°36´58.20´´N | 108°16´40.42´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAPOMOS (EL CHARRO), SINDICATURA DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 794835.87 |  |  |  |  | 794835.87 | 794835.87 |  | PREDIAL RUSTICO 2020 (REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020). |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JESUS ANDRES VALENZUELA CABALLERO | MGUO03/OP/PR/2021 | 793939.37 | 08 DE ENERO DEL 2021 | 11 DE ENERO DEL 2021 | 17 DE ENERO DEL 2021 | 100% | 793939.37 | 100% | 739 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 27 DE ENERO DEL 2021
2021 | 1 |  |  |  | GUASAVE | LAS QUEMAZONES | 25°41´9.32´´N | 108°27´7.71´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LAS QUEMAZONES, SINDICATURA DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 730629.08 |  |  |  |  | 730629.08 | 730629.08 |  | PREDIAL RUSTICO 2020 (REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020). |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JESUS ANDRES VALENZUELA CABALLERO | MGUO04/OP/PR/2021 | 729500.42 | 08 DE ENERO DEL 2021 | 11 DE ENERO DEL 2021 | 17 DE ENERO DEL 2021 | 100% | 729500.42 | 100% | 3319 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 27 DE ENERO DEL 2021
2021 | 1 |  |  |  | GUASAVE | EL MEZQUITAL | 25°36´7.78´´N | 108°31´51.46´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD EL MEZQUITAL, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 973557.56 |  |  |  |  | 973557.56 | 973557.56 |  | PREDIAL RUSTICO 2021. |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | HEROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | C. OMAR ALEJANDRO HEREDIA RODRIGUEZ | MGU006/OP/PR/2021 | 968128.76 | 05 DE FEBRERO DEL 2021 | 08 DE FEBRERO DEL 2021 | 27 DE FEBRERO DEL 2021 | 100% | 968128.76 | 100% | 711 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 10 DE MARZO DEL 2021
2021 | 1 |  |  |  | GUASAVE | EL SABINO | 25°41´21.63´´N | 108°23´30.42´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD EL SABINO, SINDICATURA DE LEON FONSECA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 374374.93 |  |  |  |  | 374374.93 | 374374.93 |  | PREDIAL RUSTICO 2021. |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | HEROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. OMAR ALEJANDRO HEREDIA RODRIGUEZ | MGU007/OP/PR/2021 | 368668.73 | 02 DE FEBRERO DEL 2021 | 08 DE FEBRERO DEL 2021 | 15 DE FEBRERO DEL 2021 | 100% | 368668.73 | 100% | 3309 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 03 DE MARZO DEL 2021
2021 | 1 |  |  |  | GUASAVE | LAS CAÑADAS N°2 | 25°28´35.45´´N | 108°35´43.74´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD LAS CAÑADAS N°2 A LA COMUNIDAD EL DORADO N°2 EN LA SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 696692.02 |  |  |  |  | 696692.02 | 696692.02 |  | PREDIAL RUSTICO 2020 (REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020) |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JESUS ANDRES VALENZUELA CABALLERO | MGUO17/OP/PR/2021 | 686910.4 | 05 DE FEBRERO DEL 2021 | 08 DE FEBRERO DEL 2021 | 20 DE FEBRERO DEL 2021 | 100% | 686910.4 | 100% | 1600 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 24 DE FEBRERO DEL 2021
2021 | 1 |  |  |  | GUASAVE | EL SACRIFICIO | 25°25´35.73´´N | 108°37´52.23´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD EL SACRIFICIO, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1522372.33 |  |  |  |  | 1522372.33 | 1522372.33 |  | PREDIAL RUSTICO 2020 (REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020). |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V. | C. ISRAEL ESCARREGA GUTIERREZ | MGUO18/OP/PR/2021 | 1501089.27 | 22 DE MARZO DEL 2021 | 24 DE MARZO DEL 2021 | 13 DE ABRIL DEL 2021 | 100% | 1501089.27 | 100% | 1992 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 19 DE ABRIL DEL 2021
2021 | 1 |  |  |  | GUASAVE | LAS GLORIAS | 25°17´30.34´´N | 108°30´49.15´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON ADOCRETO TIPO CRUZ Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE RONCACHO ENTRE BLVD. TIBURON Y PLAYA LAS GLORIAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS GLORIAS, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 1283041.29 |  |  |  |  | 1283041.29 | 1283041.29 |  | PREDIAL RUSTICO 2020 (REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020). |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA CHATOKI, S.A. DE C.V. | C. P. JOSE ENRIQUE ROJO BARRIOS | MGUO05/OP/PR/2021 | 1279801.78 | 08 DE ENERO DEL 2021 | 11 DE ENERO DEL 2021 | 11 DE MARZO DEL 2021 | 100% | 525492.99 | 100% | 3100 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 19 DE ABRIL DEL 2021
2021 | 1 |  |  |  | GUASAVE | BAMOA | 25°42´26.23´´N | 108°20´36.15´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE LA PARROQUIA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ANGEL FLORES EN LA SINDICATURA DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 800265.21 |  |  |  |  | 800265.21 | 800265.21 |  | PREDIAL RUSTICO 2020 (REMANENTE PREDIAL RUSTICO 2020) |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CIRGA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | . RICARDO LUGO EGUINO | MGU008/OP/PR/2021 | 789081.04 | 12 DE FEBRERO DEL 2021 | 15 DE FEBRERO DEL 2021 | 15 DE ABRIL DEL 2021 | 100% | 746553.81 | 100% | 3100 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 21 DE ABRIL DEL 2021
2021 | 1 |  |  |  | GUASAVE | BAMOA | 25°42´26.23´´N | 108°20´36.15´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE LA PARROQUIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA SINDICATURA DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 1048437.72 |  |  |  |  | 1048437.72 | 1048437.72 |  | PREDIAL RUSTICO 2020 (REMANENTE PREDIAL RUSTICO 2020) |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CIRGA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | . RICARDO LUGO EGUINO | MGU009/OP/PR/2021 | 1030790 | 12 DE FEBRERO DEL 2021 | 15 DE FEBRERO DEL 2021 | 15 DE ABRIL DEL 2021 | 100% | 1056268.62 | 100% | 3100 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 21 DE ABRIL DEL 2021
2021 | 1 |  |  |  | GUASAVE | LAS BRISAS-EJIDO EMILIANO ZAPATA | 25°29´23.87´´N | 108°14´34.50´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE 6 DE MAYO ENTRE CARRETERA EL SERRANO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS-EJIDO EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 4, 853,169.73 |  |  |  |  | 4, 853,169.73 | 4, 853,169.73 |  | PREDIAL RUSTICO 2021 |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V | ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA. | MGU010/OP/PR/2021 | 4684762.88 | 31 DE MARZO DEL 2021 | 05 DE ABRIL DEL 2021 | 18 DE JUNIO DEL 2021 | 100% | 4584804.2 | 100% | 3100 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 30 DE JUNIO DEL 2021
2021 | 1 |  |  |  | GUASAVE | NIO | 25°37´28.89´´N | 108°24´01.13´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE SAN IGNACIO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA SINDICATURA DE NIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 2577207.7 |  |  |  |  | 2577207.7 | 2577207.7 |  | PREDIAL RUSTICO 2021 |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V | ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA. | MGU011/OP/PR/2021 | 2489504.21 | 31 DE MARZO DEL 2021 | 05 DE ABRIL DEL 2021 | 03 DE JUNIO DEL 2021 | 100% | 2468447.34 | 100% | 3100 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 30 DE JUNIO DEL 2021
2021 | 1 |  |  |  | GUASAVE | SAN RAFAEL | 25°29´37.66´´N | 108°18´15.70´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE MORELOS ENTRE CULIACAN Y CALLE GUASAVE EN LA SINDICATURA DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 3544393.29 |  |  |  |  | 3544393.29 | 3544393.29 |  | PREDIAL RUSTICO 2020 (remanentes predial rustico 2020) |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V | ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA. | MGU012/OP/PR/2021 | 3422982.07 | 31 DE MARZO DEL 2021 | 05 DE ABRIL DEL 2021 | 18 DE JUNIO DEL 2021 | 100% | 3480754.29 | 100% | 3100 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 30 DE JUNIO DEL 2021
2021 | 1 |  |  |  | GUASAVE | GABRIEL LEYVA SOLANO | 25°45´34.44´´N | 108°49´14.72´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JUAN JOSE RIOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1640011.11 |  |  |  |  | 1640011.11 | 1640011.11 |  | PREDIAL RUSTICO 2021 |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. | C. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA | MGU013/OP/PR/2021 | 1476010 | 31 DE MARZO DEL 2021 | 05 DE ABRIL DEL 2021 | 03 DE JUNIO DEL 2021 | 100% | 1614737.32 | 100% | 1500 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 24 DE JUNIO DEL 2021
2021 | 1 |  |  |  | GUASAVE | LA TRINIDAD | 25°43´55.49´´N | 108°28´57.68´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CARRETERA ESTACION NARANJO Y AV. HERMANOS FLORES MAGON EN LA SINDICATURA DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 4781359.73 |  |  |  |  | 4781359.73 | 4781359.73 |  | PREDIAL RUSTICO 2020 (remanentes predial rustico 2020) |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | MGU014/OP/PR/2021 | 4352425.2 | 31 DE MARZO DEL 2021 | 06 DE ABRIL DEL 2021 | 19 DE JUNIO DEL 2021 | 100% | 4344791.93 | 100% | 3100 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 02 DE AGOSTO DEL 2021
2021 | 1 |  |  |  | GUASAVE | TAMAZULA | 25°26´47.62´´N | 108°27´15.34´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE ANGEL FLORES ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y PANTEON MUNICIPAL EN LA SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 17449326.6 |  |  |  |  | 17449326.6 | 17449326.6 |  | PREDIAL RUSTICO 2021 |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA | MGU015/OP/PR/2021 | 15704393.94 | 31 DE MARZO DEL 2021 | 06 DE ABRIL DEL 2021 | 03 DE AGOSTO DEL 2021 | 100% | 15362902.06 | 100% | 3100 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 22 DE OCTUBRE DEL 2021
2021 | 1 |  |  |  | GUASAVE | RUIZ CORTINES | 25°37´40.15´´N | 108°42´42.16´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | : PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE 6 DE AGOSTO ENTRE CALLE MARGARITO QUIÑONEZ Y CALLE ALVARO OBREGON EN LA COMUNIDAD DE COREREPE, SINDICATURA DE RUIZ CORTINES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 13775531.91 |  |  |  |  | 13775531.91 | 13775531.91 |  | PREDIAL RUSTICO 2021 |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | GRUPO INMOBILIARIA JERAL, S.A. DE C.V | C. RAUL HERNAN VALENZUELA VALDEZ | MGU016/OP/PR/2021 | 12397978.72 | 31 DE MARZO DEL 2021 | 06 DE ABRIL DEL 2021 | 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 | 100% | 13305229.05 | 100% | 3100 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 28 DE DICIEMBRE DEL 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | EL TAJITO | 25°39´37.38´´N | 108°37´54.77´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO Y GUARNICIONES TIPO “L” SEGUNDA ETAPA, DEL ENTRONQUE DEL BLVD. MARCELO LOYA CON LA CARRETERA MEXICO 15, EN LA COMUNIDAD DEL TAJITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 2726309.78 |  |  |  |  | 2726309.78 | 2726309.78 |  | PREDIAL RUSTICO 2021 |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | MGU019/OP/PR/2021 | 2479492.27 | 30 DE ABRIL DEL 2021 | 03 DE MAYO DEL 2021 | 01 DE JULIO DEL 2021 | 100% | 1962218.27 | 100% | 3100 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 02 DE AGOSTO DEL 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | GUASAVE | 25°33´15.61´´N | 108°28´48.87´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE GRANADAS ENTRE BLVD. SAN JOACHIN Y CAMINO VIEJO A SARATAJOA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 8300400.54 |  |  |  |  | 8300400.54 | 8300400.54 |  | CAPUFE MUNICIPAL 2021 |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | GRUPO INMOBILIARIA JERAL, S.A. DE C.V | C. RAUL HERNAN VALENZUELA VALDEZ | MGU001/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2021 | 7470360.49 | 07 DE MAYO DEL 2021 | 11 DE MAYO DEL 2021 | 08 DE DICIEMBRE DEL 2021 | 100% | 7996237.11 | 100% | 3100 | EN PROCESO |  |  |  |  | 15 DE DICIEMBRE DEL 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | GUASAVE | 25°33´15.61´´N | 108°28´48.87´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA AV. HERIBERTO MONTOYA ENTRE CALLE LAS GLORIAS Y GABRIEL GARCIA MARQUEZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 2554187.06 |  |  |  |  | 2554187.06 | 2554187.06 |  | CAPUFE MUNICIPAL 2021 |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S.A. DE C.V. | C. OSCAR ESCARREGA LOREDO | MGU002/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2021 | 2298771.04 | 07 DE MAYO DEL 2021 | 11 DE MAYO DEL 2021 | 09 DE OCTUBRE DEL 2021 | 100% | 2224432.92 | 100% | 3100 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 18 DE OCTUBRE DEL 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | ADOLFO RUIZ CORTINES | 25°42´16.48´´N | 108°43´18.52´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO ENTRE BLVD. FRANCISCO DE IBARRA Y BLVD. DIEGO MARTINEZ, SINDICATURA DE ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 2109505.65 |  |  |  |  | 2109505.65 | 2109505.65 |  | RAMO 33 |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | MGU001/OP/R33/2021 | 1916916.65 | 07 DE MAYO DEL 2021 | 13 DE MAYO DEL 2021 | 26 DE JUNIO DEL 2021 | 100% | 1821026.67 | 100% | 3100 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 13 DE JULIO DEL 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | ESTACION BAMOA | 25°42´13.85´´N | 108°18´53.18´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE JESUS GARCIA ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y 1 DE MAYO, SINDICATURA DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 2800632.42 |  |  |  |  | 2800632.42 | 2800632.42 |  | RAMO 33 |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | COYDU, S.A. DE C.V | C. JOSE LUIS ORTIZ MURILLO | MGU002/OP/R33/2021 | 2715466.4 | 07 DE MAYO DEL 2021 | 13 DE MAYO DEL 2021 | 11 DE JULIO DEL 2021 | 100% | 2792414.09 | 100% | 3100 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 26 DE JULIO DEL 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | LEON FONSECA | 25°43´48.01´´N | 108°20´44.24´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE PATRICIO FALOMIR Y CALLE 4, SINDICATURA DE LEON FONSECA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 2299106.95 |  |  |  |  | 2299106.95 | 2299106.95 |  | RAMO 33 |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA | MGU003/OP/R33/2021 | 2226107.5 | 07 DE MAYO DEL 2021 | 13 DE MAYO DEL 2021 | 11 DE JULIO DEL 2021 | 100% | 2083105.21 | 100% | 3100 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 26 DE JULIO DEL 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | JUAN JOSE RIOS | 25°45´31.04´´N | 108°49´15.91´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE 5 ENTRE BLVD. BATEQUIS Y CALLE AGUA CALIENTITA, EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 5735093.67 |  |  |  |  | 5735093.67 | 5735093.67 |  | RAMO 33 |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA. | MGU004/OP/R33/2021 | 5564337.86 | 07 DE MAYO DEL 2021 | 13 DE MAYO DEL 2021 | 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 100% | 5427724.43 | 100% | 3100 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | ADOLFO RUIZ CORTINES | 25°42´16.48´´N | 108°43´18.52´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE MANUEL LUGO ENTRE BLVD. FRANCISCO DE IBARRA Y BLVD. DIEGO MARTINEZ, SINDICATURA DE ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 2567112.1 |  |  |  |  | 2567112.1 | 2567112.1 |  | RAMO 33 |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | MGU005/OP/R33/2021 | 2335655.99 | 07 DE MAYO DEL 2021 | 11 DE MAYO DEL 2021 | 24 DE JUNIO DEL 2021 | 100% | 2185420.81 | 100% | 3100 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 09 DE JULIO DEL 2021
2021 | 3 |  |  |  | GUASAVE | EL BURRION | 25°32´30.80´´N | 108°24´33.25´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON DESCARGA A DREN, EN LA LOCALIDAD DE EL BURRION, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 244838.43 |  |  |  |  | 244838.43 | 244838.43 |  | PREDIAL RUSTICO 2020 (REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020). |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JESUS ANDRES VALENZUELA CABALLERO | MGU024/OP/PR/2021 | 243508.87 | 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | 14 DE OCTUBRE DEL 2021 | 100% | 243471.19 | 100% | 1500 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 21 DE OCTUBRE DEL 2021
2021 | 3 |  |  |  | GUASAVE | CALLEJONES DE TAMAZULA | 25°26´48.12´´N | 108°26´20.84´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE TAMAZULA, SINDICATURA DE LA BRECHA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 477148.2 |  |  |  |  | 477148.2 | 477148.2 |  | PREDIAL RUSTICO 2020 (REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020). |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JESUS ANDRES VALENZUELA CABALLERO | MGU025/OP/PR/2021 | 475886.54 | 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | 09 DE OCTUBRE DEL 2021 | 100% | 475886.54 | 100% | 1700 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 21 DE OCTUBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | EJIDO CAMPO FIGUEROA | 25°40´47.05´´N | 108°39´19.77´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO CAMPO FIGUEROA, SINDICATURA DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 330292.1 |  |  |  |  | 330292.1 | 330292.1 |  | PREDIAL RUSTICO 2021. |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | C. GABRIEL ALEXIS SOTO CUEN. | MGUO27/OP/PR/2021 | 329205.9 | 22 DE OCTUBRE DEL 2021 | 27 DE OCTUBRE DEL 2021 | 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 100% | 329205.9 | 100% | 2500 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | BUEN RETIRO | 25°27´42´´N | 108°28´41.78´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 448046.68 |  |  |  |  | 448046.68 | 448046.68 |  | PREDIAL RUSTICO 2021. |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | C. GABRIEL ALEXIS SOTO CUEN. | MGUO28/OP/PR/2021 | 446891.44 | 22 DE OCTUBRE DEL 2021 | 27 DE OCTUBRE DEL 2021 | 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 100% | 446891.44 | 100% | 3500 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | LOS ANGELES DEL TRIUNFO | 25°36´08.84´´N | 108°28´49.07´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 890824.39 |  |  |  |  | 890824.39 | 890824.39 |  | PREDIAL RUSTICO 2021. |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. CESAR BELTRAN FELIX | C. CESAR BELTRAN FELIX | MGUO29/OP/PR/2021 | 890739.85 | 22 DE OCTUBRE DEL 2021 | 27 DE OCTUBRE DEL 2021 | 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 100% | 890739.85 | 100% | 11783 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | MIGUEL HIDALGO | 25°27´10.69´´N | 108°32´51.00´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MIGUEL HIDALGO, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 529807.67 |  |  |  |  | 529807.67 | 529807.67 |  | PREDIAL RUSTICO 2021. |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. CESAR BELTRAN FELIX | C. CESAR BELTRAN FELIX | MGUO30/OP/PR/2021 | 529768.14 | 22 DE OCTUBRE DEL 2021 | 27 DE OCTUBRE DEL 2021 | 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 100% | 529768.14 | 100% | 802 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | LOS PINITOS | 25°40´39.12´´N | 108°31´35.05´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LOS PINITOS, SINDICATURA DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 549138.32 |  |  |  |  | 549138.32 | 549138.32 |  | PREDIAL RUSTICO 2021. |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA | C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA | MGUO31/OP/PR/2021 | 549086.21 | 22 DE OCTUBRE DEL 2021 | 27 DE OCTUBRE DEL 2021 | 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 100% | 549086.21 | 100% | 814 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | TRES DE MAYO | 25°24´24.30´´N | 108°26´21.42´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 618850.63 |  |  |  |  | 618850.63 | 618850.63 |  | PREDIAL RUSTICO 2021. |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA | C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA | MGUO32/OP/PR/2021 | 618807.2 | 22 DE OCTUBRE DEL 2021 | 27 DE OCTUBRE DEL 2021 | 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 100% | 618807.2 | 100% | 620 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | CALLEJONES DE TAMAZULA | 25°31´59.99´´N | 108°41´59.33´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO CALLEJONES DE TAMAZULA, SINDICATURA DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 255074.34 |  |  |  |  | 255074.34 | 255074.34 |  | PREDIAL RUSTICO 2021. |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. CESAR BELTRAN FELIX | C. CESAR BELTRAN FELIX | MGUO33/OP/PR/2021 | 255059.13 | 22 DE OCTUBRE DEL 2021 | 27 DE OCTUBRE DEL 2021 | 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 100% | 225059.13 | 100% | 741 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | TAMAZULA | 25°26´24.75´´N | 108°26´57.42´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO (SOCAVON) EN AV. GABRIEL LEYVA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ANGEL FLORES EN LA SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 31603.72 |  |  |  |  | 31603.72 | 31603.72 |  | PREDIAL RUSTICO 2020 (REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020). |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JESUS ANDRES VALENZUELA CABALLERO | MGUO33/OP/PR/2021-A | 30261.77 | 22 DE OCTUBRE DEL 2021 | 27 DE OCTUBRE DEL 2021 | 29 DE OCTUBRE DEL 2021 | 100% | 30212.08 | 100% | 8029 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 01 DE DICIEMBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | TAMAZULA | 25°26´24.75´´N | 108°26´57.42´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | BACHEO EN CALLE VICTOR R. CABANILLAS EN TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 94333.81 |  |  |  |  | 94333.81 | 94333.81 |  | PREDIAL RUSTICO 2021. |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JESUS ANDRES VALENZUELA CABALLERO | MGUO33/OP/PR/2021-B | 92258.22 | 22 DE OCTUBRE DEL 2021 | 27 DE OCTUBRE DEL 2021 | 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 100% | 92252.94 | 100% | 8029 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 01 DE DICIEMBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | CAIMANERO | 25°36´30.59´´N | 108°26´28.06´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE SIN NOMBRE, ACCESO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANERO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1551216.11 |  |  |  |  | 1551216.11 | 1551216.11 |  | RAMO 33 |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V | C. JESUS ANDRES VALENZUELA CABALLERO. | MGU006/OP/R33/2021 | 1546147.76 | 19 DE OCTUBRE DEL 2021 | 20 DE OCTUBRE DEL 2021 | 18 DE OCTUBRE DEL 2021 | 100% | 1544950.48 | 100% | 3100 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | TAMAZULA | 25°26´47.62´´N | 108°27´15.34´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE ANGEL FLORES ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE CONSTITUCION EN LA SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 2535945.38 |  |  |  |  | 2535945.38 | 2535945.38 |  | PREDIAL RUSTICO 2021. |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA | MGU026/OP/PR/2021 | 2282350.84 | 26 DE OCTUBRE DEL 2021 | 28 DE OCTUBRE DEL 2021 | 26 DE DICIEMBRE DEL 2021 | 100% | 2262900.94 | 100% | 3100 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 28 DE DICIMBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | ADOLFO RUIZ CORTINES | 25°42´24.43´´N | 108°43´22.70´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. | 249022.15 |  |  |  |  | 249022.15 | 249022.15 |  | RAMO 33 2021 |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | MGU007/OP/R33/2021 | 232041.34 | 19 DE OCTUBRE DEL 2021 | 20 DE OCTUBRE DEL 2021 | 29 DE OCTUBRE DEL 2021 | 100% | 232041.34 | 100% | 3100 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | TAMAZULA | 25°26´52.73´´N | 108°27´21.30´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE LA CALLE ANTONIO ROSALES ENTRE BORDO DE CANAL Y AV. ANGEL FLORES EN TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 275184.79 |  |  |  |  | 275184.79 | 275184.79 |  | PREDIAL RUSTICO 2021 |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. | C.P.. JESUS FELIX GARCIA | MGU036/OP/PR/2021 | 274539.84 | 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 | 22 DE DICIEMBRE DEL 2021 | 26 DE DICIEMBRE DEL 2021 | 100% | 274539.84 | 100% | 8029 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 29 DE DICIEMBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | EL BURRION | 25°31´43.61´´N | 108°23´07.76´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CARRETERA ESTATAL A LA BRECHA A LA CARRETERA FEDERAL AL BURRION (SECTOR ROQUE PEREZ), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 261787.59 |  |  |  |  | 261787.59 | 261787.59 |  | PREDIAL RUSTICO 2021 |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. | C.P.. JESUS FELIX GARCIA | MGU037/OP/PR/2021 | 260191.53 | 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 | 22 DE DICIEMBRE DEL 2021 | 26 DE DICIEMBRE DEL 2021 | 100% | 260191.53 | 100% | 6042 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 30 DE DICIEMBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | GUASAVE | 25°33´15.61´´N | 108°28´48.87´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL DE LA AV. SANTOS DEGOLLADO Y CRUCE CON CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 453211.93 |  |  |  |  | 453211.93 | 453211.93 |  | CAPUFE MUNICIPAL 2021 |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA | C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA | MGU003/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2021 | 418702.48 | 23 DE DICIEMBRE DEL 2021 | 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 | 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 | 100% | 418702.48 | 100% | 7350 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 30 DE DICIEMBRE DEL 2021
Note on AG23: COMUN: IMPORTE EJECUTADO: 7,996,237.11
Note on AO23: COMUN: FECHA DE ACTA DE ENTREGA: 15 DE DICIEMBRE DEL 2021