## Hoja1
MUNICIPIO DE GUASAVE
REPORTE DE OBRAS PUBLICAS BD-36 TERCER TRIMESTRE DEL 2019
AÑO | PERIODO | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | NUMERO DE OBRA | MUNICIPIO | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | IMPORTE TOTAL AUTORIZADO | ORIGEN FEDERAL | IMPORTE FEDERAL | ORIGEN ESTATAL | IMPORTE ESTATAL | ORIGEN MUNICIPAL | IMPORTE MUNICIPAL | OTRAS INVERSIONES | ORIGEN | IMPORTE OTRAS INVERSIONES | MODALIDAD DE EJECUCION | TIPO DE CONTRATACION | NOMBRE DEL CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL | NUMERO DE CONTRATO | IMPORTE DEL CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | FECHA DE INICIO DE EJECUCION | FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION | PORCENTAJE AVANCE FISICO | IMPORTE EJERCIDO | PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO | BENEFICIARIOS | ESTATUS | FECHA CONVENIO MODIFICATORIO | TIPO DE CONVENIO MODIFICATORIO | IMPORTE CONVENIO MODIFICATORIO | DIAS QUE SE INCREMENTAN EN EL CONVENIO | FECHA ACTA DE ENTREGA | FECHA ACTA DE DE SUSPENSION
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | CIUDAD DE GUASAVE | 25.567872, | -108.458 | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR PRIMERA ETAPA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 7000000 |  |  | APOYO FINANCIERO A MUNICIPIOS 2019 | 7000000 | [5 empty] | POR CONTRATO | INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | ICNOR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | ING. ISAAC DE JESUS DE LA TORRE ROMERO | MGU002/PU/AFM/2019 | 6790511.25 | 15 DE AGOSTO DE 2019 | 19 DE AGOSTO DE 2019 | 16 DE DICIEMBRE DE 2019 | 40% |  | 0% | 5560 | EN PROCESO
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | CIUDAD DE GUASAVE | 25.566070, | -108.4719 | CULTURA | REHABILITACION | REHABILITACION GENERAL DE CENTRO CULTURAL MARIA DEL ROSARIO ESPINOZA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 326567.14 |  |  |  |  | INVERSION DIRECTA 2019 | 326567.14 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | MARIA ELENA CARAVANTES BUELNA | MARIA ELENA CARAVANTES BUELNA | MGU I.D. 01/2019 P.U | 326145.5 | 03 DE MAYO DE 2019 | 07 DE JUNIO DE 2019 | 18 DE JULIO DE 2019 | 80% | 143488.09 | 44% | 85 | EN PROCESO
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | CIUDAD DE GUASAVE | 25.566070, | -108.4719 | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | REHABILITACION | REHABILITACION DE AZOTEA, OFICINA DE PRESIDENCIA, INFORMATICA Y PLANEACION URBANA DEL H AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 272683.97 |  |  |  |  | INVERSION DIRECTA 2019 | 272683.97 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | ICNOR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | ING. ISAAC DE JESUS DE LA TORRE ROMERO | MGU I.D. 02/2019 P.U | 271923.52 | 02 DE JULIO DE 2019 | 08 DE JULIO DE 2019 | 01 DE AGOSTO DE 2019 | 100% | $271,544.75 | 99.86% | 125 | TERMINADA |  |  |  |  | 01 DE AGOSTO DE 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | SAN NARCISO | 25.440209, | -108.6067 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | MEJORAMIENTO FIRMES EN CASA EJIDAL SAN NARCISO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 53078.17 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 53078.17 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | MAYLI JANETH LOPEZ ESPINOZA | MAYLI JANETH LOPEZ ESPINOZA | PR/2019 MGU001 PU | 52283.33 | 14 DE MAYO DE 2019 | 20 DE MAYO DE 2019 | 18 DE JULIO DE 2019 | 100% | 51335.65 | 98.19% | 250 | TERMINADA |  |  |  |  | 05 DE JUNIO DE 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | LAS AGUAMITAS | 25.648309, | -108.3153 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA EJIDAL DE LAS AGUAMITAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 147487.32 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 147487.32 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | MAYLI JANETH LOPEZ ESPINOZA | MAYLI JANETH LOPEZ ESPINOZA | PR/2019 MGU001 PU | 146379.3 | 14 DE MAYO DE 2019 | 20 DE MAYO DE 2019 | 18 DE JULIO DE 2019 | 100% | 143395.07 | 97.96% | 150 | TERMINADA |  |  |  |  | 10 DE JULIO DE 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | EMILIANO ZAPATA | 25.490991, | -108.2403 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE AULA PARA SISTEMA COMPUTACIONAL EN CASA EJIDAL DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 467744.6 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 467744.6 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | MAYLI JANETH LOPEZ ESPINOZA | MAYLI JANETH LOPEZ ESPINOZA | PR/2019 MGU001 PU | 466490.25 | 14 DE MAYO DE 2019 | 20 DE MAYO DE 2019 | 18 DE JULIO DE 2019 | 100% | 466265.83 | 99.95% | 356 | TERMINADA |  |  |  |  | 18 DE JULIO DE 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | EL CAMPITO AMPLIACION LA CHUPARROSA | 25.531645, | -108.542 | DEPORTE | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD EL CAMPITO AMPLIACION LA CHUPARROSA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 477156.53 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 477156.53 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JOSE ANTONIO OJEDA CASTRO | PR/2019 MGU002 PU | 476365.97 | 14 DE MAYO DE 2019 | 20 DE MAYO DE 2019 | 04 DE JULIO DE 2019 | 100% | $476,125.72 | 99.95% | 158 | TERMINADA |  |  |  |  | 04 DE JULIO DE 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | TAMAZULA | 25.446395, | -108.4509 | DEPORTE | REHABILITACION | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1176891.19 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 1176891.19 |  |  |  | POR CONTRATO | INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V. | C. FRANCISCO JAVIER LANDEROS ROSALES | PR/2019 MGU003 PU | 1163939.01 | 11 DE JUNIO DE 2019 | 17 DE JUNIO DE 2019 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 100% | 1112451.06 | 95.58% | 850 | TERMINADA |  |  |  |  | 20 DE AGOSTO DE 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | GABRIEL LEYVA SOLANO | 25.664876, | -108.6387 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE COMISARIA DE LEYVA SOLANO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 128898.57 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 128898.57 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCIONES JEANAI, S.A. DE C.V. | C. JOAQUIN EVERTO ATONDO LOPEZ | PR/2019 MGU004 PU | 128273.54 | 03 DE JUNIO DE 2019 | 10 DE JUNIO DE 2019 | 24 DE JULIO DE 2019 | 100% | 91849.03 | 71.6% | 856 | TERMINADA |  |  |  |  | 24 DE JULIO DE 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | PALOS VERDES | 25.379512, | -108.4582 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | MEJORAMIENTO DE CASA EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 718183.81 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 718183.81 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCIONES JEANAI, S.A. DE C.V. | C. JOAQUIN EVERTO ATONDO LOPEZ | PR/2019 MGU004 PU | 717321.32 | 03 DE JUNIO DE 2019 | 10 DE JUNIO DE 2019 | 24 DE JULIO DE 2019 | 100% | 572923.29 | 79.87% | 841 | TERMINADA |  |  |  |  | 24 DE JULIO DE 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | EL TAJITO | 25.661339, | -108.6294 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE ANDADOR CON BANQUETAS DE 10 CMS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL TAJITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 312707.08 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 312707.08 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JOSE ANTONIO OJEDA CASTRO | PR/2019 MGU005 PU | 311486.95 | 24 DE JUNIO DE 2019 | 01 DE JULIO DE 2019 | 29 DE AGOSTO DE 2019 | 100% | 344343.33 | 100% | 1359 | TERMINADA | 29 DE AGOSTO DE 2019 | POR IMPORTE | 344350.18 |  | 29 DE AGOSTO DE 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | EL TAJITO | 25.483406, | -108.3684 | DEPORTE | CONSTRUCCION | REHABILITACION DE ESTADIO DE FUT BOL EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 660654.88 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 660654.88 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | C. GENESIS ANAIZ LOPEZ CASTRO | PR/2019 MGU006 PU | 660213.32 | 15 DE JULIO DE 2019 | 22 DE JULIO DE 2019 | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 100% | $658,350.64 | 99.72% | 651 | TERMINADA |  |  |  |  | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | ESTACION CAPOMAS #2 | 25.599607, | -108.2201 | DEPORTE | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE ESTACION CAPOMAS #2, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 402589.9 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 402589.9 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | C. GENESIS ANAIZ LOPEZ CASTRO | PR/2019 MGU007 PU | 402051.92 | 15 DE JULIO DE 2019 | 22 DE JULIO DE 2019 | 30 DE AGOSTO DE 2019 | 100% | 374601.53 | 93.17% | 650 | TERMINADA |  |  |  |  | 30 DE AGOSTO DE 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | LA BRECHA | 25.370579, | -108.4132 | DEPORTE | REHABILITACION | REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE FUT BOL EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 263994.97 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 263994.97 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | C. GENESIS ANAIZ LOPEZ CASTRO | PR/2019 MGU007 PU | 263265.4 | 15 DE JULIO DE 2019 | 22 DE JULIO DE 2019 | 30 DE AGOSTO DE 2019 | 100% | 260437.57 | 98.93% | 1453 | TERMINADA |  |  |  |  | 30 DE AGOSTO DE 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | TAMAZULA | 25.446416, | -108.4514 | CULTURA | REHABILITACION | REHABILITACION DE LOSA (IMPERMEABILIZACION) EN MUSEO REGIONAL DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 85958.9 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 85958.9 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | C. GENESIS ANAIZ LOPEZ CASTRO | PR/2019 MGU007 PU | 85463.58 | 15 DE JULIO DE 2019 | 22 DE JULIO DE 2019 | 30 DE AGOSTO DE 2019 | 100% | 85371.75 | 99.89% | 150 | TERMINADA |  |  |  |  | 30 DE AGOSTO DE 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | 3 DE MAYO | 25.406258, | -108.4389 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | MEJORAMIENTO DE PLAZUELA PUBLICA EN EL EJIDO 3 DE MAYO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 598585.84 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 598585.84 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCIONES ORRANSER, S.A. DE C.V. | C. MICAELA SERRANO VILLA | PR/2019 MGU008 PU | 598120.75 | 15 DE JULIO DE 2019 | 22 DE JULIO DE 2019 | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 100% | $598,120.75 | 100% | 899 | TERMINADA |  |  |  |  | 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | LEON FONSECA | 25.729969, | -108.3443 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE LEON FONSECA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 699827.85 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 699827.85 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCIONES ORRANSER, S.A. DE C.V. | C. MICAELA SERRANO VILLA | PR/2019 MGU009 PU | 699043.49 | 15 DE JULIO DE 2019 | 22 DE JULIO DE 2019 | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 100% | $659,901.92 | 94.4% | 550 | TERMINADA |  |  |  |  | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | TAMAZULA | 25.446841, | -108.4607 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CORREDOR ECOLOGICO UBICADO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 570000 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 570000 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | C. GENESIS ANAIZ LOPEZ CASTRO | PR/2019 MGU010 PU | 569195.85 | 13 DE AGOSTO DE 2019 | 19 DE AGOSTO DE 2019 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 100% | 569195.85 | 100% | 125 | TERMINADA |  |  |  |  | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | TAMAZULA | 25.449039, | -108.4647 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | COLOCACION DE ALUMBRADO EN ARCO DE BIENVENIDA DE LA SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 30000 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 30000 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | C. GENESIS ANAIZ LOPEZ CASTRO | PR/2019 MGU010 PU | 29429.22 | 13 DE AGOSTO DE 2019 | 19 DE AGOSTO DE 2019 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 100% | 29429.22 | 100% | 125 | TERMINADA |  |  |  |  | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | TAMAZULA | 25.448688, | -108.4579 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 975031.52 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 975031.52 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JOSE ANTONIO OJEDA CASTRO | PR/2019 MGU011 PU | 972599.63 | 23 DE DICIEMBRE DE 2019 | 24 DE DICIEMBRE DE 2019 | 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | 100% | 972586.33 | 100% | 300 | TERMINADA |  |  |  |  | 30 DE DICIEMBRE DE 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | BACHOCO | 25°41´48.03´´N | 108°48´44.41´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BACHOCO, SINDICATURA DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 161720 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 161720 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA | MGUO30/OP/PR/2019 | 156549.76 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% | 156549.76 | 100% | 8226 | TERMINADA |  |  |  |  | 17 DE JULIO DEL 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | EJIDO CHINO DE LOS LOPEZ | 25°38´26.88´´N | 108°20´38.87´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CHINO DE LOS LÓPEZ, SINDICATURA DE NIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 401123.17 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 401123.17 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA | MGUO31/OP/PR/2019 | 394641.19 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% | 394641.19 | 100% | 1396 | TERMINADA |  |  |  |  | 17 DE JULIO DEL 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | CAIMANERO | 25°36´31.15´´N | 108°26´24.32´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANERO, SINDICATURA DE NIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 364478.77 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 364478.77 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA | MGUO32/OP/PR/2019 | 359625.43 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% | 359625.43 | 100% | 3500 | TERMINADA |  |  |  |  | 17 DE JULIO DEL 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | SAN NARCISO | 25°26´26.28´´N | 108°36´19.03´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO SAN NARCISO, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 599002.93 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 599002.93 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. HECTOR SOTO SAÑUDO | MGUO33/OP/PR/2019 | 589155.09 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% | 589155.09 | 100% | 1500 | TERMINADA |  |  |  |  | 17 DE JULIO DEL 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | EL AMOLE | 25°23´10.84´´N | 108°26´18.29´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL AMOLE, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 606331.81 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 606331.81 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. HECTOR SOTO SAÑUDO | MGUO34/OP/PR/2019 | 596179.96 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% | 596179.96 | 100% | 1598 | TERMINADA |  |  |  |  | 17 DE JULIO DEL 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | GAMBINO 1 | 25°38´56.32´´N | 108°23´15.65´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE GAMBINO 1, SINDICATURA DE NIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 379136.53 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 379136.53 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | C. CESAR BELTRAN FELIX | C. CESAR BELTRAN FELIX | MGUO35/OP/PR/2019 | 371134.48 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% | 371134.48 | 100% | 21151 | TERMINADA |  |  |  |  | 17 DE JULIO DEL 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | GAMBINO 2 | 25°39´40.46´´N | 108°22´51.10´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE GAMBINO 2, SINDICATURA DE NIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 379136.53 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 379136.53 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | C. CESAR BELTRAN FELIX | C. CESAR BELTRAN FELIX | MGUO36/OP/PR/2019 | 371134.48 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% | 371134.48 | 100% | 3000 | TERMINADA |  |  |  |  | 17 DE JULIO DEL 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | LOS PINITOS | 25°40´40.84´´N | 108°31´33.85´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LOS PINITOS, SINDICATURA DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 258000 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 258000 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | C. GENESIS ANAIZ LOPEZ CASTRO | MGUO37/OP/PR/2019 | 254485.64 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% | 254485.64 | 100% | 1500 | TERMINADA |  |  |  |  | 17 DE JULIO DEL 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | LOS HORNIOS | 25°40´00.52´´N | 108°29´26.93´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLE 19 A LOS HORNOS, SINDICATURA DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 831561.87 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 831561.87 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | C. GENESIS ANAIZ LOPEZ CASTRO | MGUO38/OP/PR/2019 | 820921.42 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% | 820921.42 | 100% | 1500 | TERMINADA |  |  |  |  | 17 DE JULIO DEL 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | PORTUGUEZ DE GÁLVEZ | 25°43´39.74´´N | 108°23´45.84´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PORTUGUEZ DE GÁLVEZ, SINDICATURA DE LEÓN FONSECA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 597037.71 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 597037.71 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIONES ORRANSER, S.A. DE C.V. | C. MICAELA SERRANO VILLA | MGUO39/OP/PR/2019 | 587548.17 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% | 587548.17 | 100% | 4955 | TERMINADA |  |  |  |  | 17 DE JULIO DEL 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | LEÓN FONSECA | 25°43´51.32´´N | 108°20´42.37´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA SINDICATURA DE LEÓN FONSECA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 291189.97 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 291189.97 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIONES ORRANSER, S.A. DE C.V. | C. MICAELA SERRANO VILLA | MGUO40/OP/PR/2019 | 286868.65 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% | 286868.65 | 100% | 8124 | TERMINADA |  |  |  |  | 17 DE JULIO DEL 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | LA BRECHA | 25°22´12.54´´N | 108°25´10.04´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA SINDICATURA DE LA BRECHA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 623437.53 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 623437.53 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JOSE ANTONIO OJEDA CASTRO | MGUO41/OP/PR/2019 | 623437.53 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% | 623437.53 | 100% | 8000 | TERMINADA |  |  |  |  | 17 DE JULIO DEL 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | ADOLFO RUÍZ CORTINES | 25°42´09.83´´N | 108°42´42.69´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | MANTENIMIENTO MEDIANTE BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SINDICATURA DEADOLFO RUÍZ CORTINES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 438026.27 | CAPUFE MUNICIPAL 2019 | 438026.27 | [7 empty] | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2019 | 436636.93 | 22 DE JULIO DEL 2019 | 26 DE JULIO DEL 2019 | 05 DE AGOSTO DEL 2019 | 100% | 436636.93 | 100% | 15450 | TERMINADA |  |  |  |  | 05 DE AGOSTO DEL 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | JUAN JOSÉ RÍOS | 25°45´35.27´´N | 108°49´14.71´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | MANTENIMIENTO MEDIANTE BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 278462.27 | CAPUFE MUNICIPAL 2019 | 278462.27 | [7 empty] | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | MGU008/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2019 | 277441.32 | 22 DE JULIO DEL 2019 | 26 DE JULIO DEL 2019 | 05 DE AGOSTO DEL 2019 | 100% | 277441.32 | 100% | 15450 | TERMINADA |  |  |  |  | 05 DE AGOSTO DEL 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | LA SABANILLA | 25°33´24.79´´N | 108°30´32.85´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA SABANILLA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 596429.24 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 596429.24 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCÁRREGA. S.A. DE C.V. | C. OSCAR ESCÁRREGA LOREDO | MGUO44/OP/PR/2019 | 593752.19 | 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 100% | 593752.19 | 100% | 1554 | TERMINADA |  |  |  |  | 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | ESTACIÓN BAMOA (SECTOR LAS CASITAS) | 25°42´26.88´´N | 108°18´42.21´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA SINDICATURA DE ESTACIÓN BAMOA (SECTOR LAS CASITAS), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 320505.49 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 320505.49 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCÁRREGA. S.A. DE C.V. | C. OSCAR ESCÁRREGA LOREDO | MGUO45/OP/PR/2019 | 317031.06 | 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 100% | 317031.06 | 100% | 16733 | TERMINADA |  |  |  |  | 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
2019 | 3 |  |  |  | GUASAVE | JUAN JOSÉ RÍOS | 25°45´35.27´´N | 108°49´14.71´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSÉ RÍOS. | 3799326.08 | CAPUFE MUNICIPAL 2019 | 3799326.08 | [7 empty] | CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | MGU015/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2019 | 3680489.3 | 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 03 DE OCTUBRE DEL 2019 | 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019 | 50% | 4207747.94 | 0% | 15450 | EN PROCESO | 14 DE OCTUBRE DE 2019 | POR IMPORTE Y PLAZO | 527272.86 | 7 | 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019