## Hoja1
MUNICIPIO DE GUASAVE
REPORTE DE OBRAS PUBLICAS BD-36 SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019
AÑO | PERIODO | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | NUMERO DE OBRA | MUNICIPIO | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | IMPORTE TOTAL AUTORIZADO | ORIGEN FEDERAL | IMPORTE FEDERAL | ORIGEN ESTATAL | IMPORTE ESTATAL | ORIGEN MUNICIPAL | IMPORTE MUNICIPAL | OTRAS INVERSIONES | ORIGEN | IMPORTE OTRAS INVERSIONES | MODALIDAD DE EJECUCION | TIPO DE CONTRATACION | NOMBRE DEL CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL | NUMERO DE CONTRATO | IMPORTE DEL CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | FECHA DE INICIO DE EJECUCION | FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION | PORCENTAJE AVANCE FISICO | IMPORTE EJERCIDO | PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO | BENEFICIARIOS | ESTATUS | FECHA CONVENIO MODIFICATORIO | TIPO DE CONVENIO MODIFICATORIO | IMPORTE CONVENIO MODIFICATORIO | DIAS QUE SE INCREMENTAN EN EL CONVENIO | FECHA ACTA DE ENTREGA | FECHA ACTA DE DE SUSPENSION
2019 | 2 |  |  |  | GUASAVE | CIUDAD DE GUASAVE | 25.566070, | -108.4719 | CULTURA | REHABILITACION | REHABILITACION GENERAL DE CENTRO CULTURAL MARIA DEL ROSARIO ESPINOZA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 326567.14 |  |  |  |  | INVERSION DIRECTA 2019 | 326567.14 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | MARIA ELENA CARAVANTES BUELNA | MARIA ELENA CARAVANTES BUELNA | MGU I.D. 01/2019 P.U | $326,145.50 | 03 DE MAYO DE 2019 | 07 DE JUNIO DE 2019 | 18 DE JULIO DE 2019 | 30% |  |  | 85 | EN PROCESO
2019 | 2 |  |  |  | GUASAVE | SAN NARCISO | 25.440209, | -108.6067 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | MEJORAMIENTO FIRMES EN CASA EJIDAL SAN NARCISO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 53078.17 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 53078.17 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | MAYLI JANETH LOPEZ ESPINOZA | MAYLI JANETH LOPEZ ESPINOZA | PR/2019 MGU001 PU | $52,283.33 | 14 DE MAYO DE 2019 | 20 DE MAYO DE 2019 | 18 DE JULIO DE 2019 | 100% | 51335.65 | 98.19% | 250 | TERMINADA
2019 | 2 |  |  |  | GUASAVE | LAS AGUAMITAS | 25.648309, | -108.3153 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA EJIDAL DE LAS AGUAMITAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 147487.32 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 147487.32 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | MAYLI JANETH LOPEZ ESPINOZA | MAYLI JANETH LOPEZ ESPINOZA | PR/2019 MGU001 PU | $146,379.30 | 14 DE MAYO DE 2019 | 20 DE MAYO DE 2019 | 18 DE JULIO DE 2019 | 90% |  |  | 150 | EN PROCESO
2019 | 2 |  |  |  | GUASAVE | EMILIANO ZAPATA | 25.490991, | -108.2403 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE AULA PARA SISTEMA COMPUTACIONAL EN CASA EJIDAL DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 467744.6 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 467744.6 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | MAYLI JANETH LOPEZ ESPINOZA | MAYLI JANETH LOPEZ ESPINOZA | PR/2019 MGU001 PU | $466,490.25 | 14 DE MAYO DE 2019 | 20 DE MAYO DE 2019 | 18 DE JULIO DE 2019 | 40% |  |  | 356 | EN PROCESO
2019 | 2 |  |  |  | GUASAVE | EL CAMPITO AMPLIACION LA CHUPARROSA | 25.531645, | -108.542 | DEPORTE | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD EL CAMPITO AMPLIACION LA CHUPARROSA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 477156.53 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 477156.53 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JOSE ANTONIO OJEDA CASTRO | PR/2019 MGU002 PU | $476,365.97 | 14 DE MAYO DE 2019 | 20 DE MAYO DE 2019 | 04 DE JULIO DE 2019 | 85% |  |  | 158 | EN PROCESO
2019 | 2 |  |  |  | GUASAVE | TAMAZULA | 25.446395, | -108.4509 | DEPORTE | REHABILITACION | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1176891.19 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 1176891.19 |  |  |  | POR CONTRATO | INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V. | C. FRANCISCO JAVIER LANDEROS ROSALES | PR/2019 MGU003 PU | $1,163,939.01 | 11 DE JUNIO DE 2019 | 17 DE JUNIO DE 2019 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 20% |  |  | 850 | EN PROCESO
2019 | 2 |  |  |  | GUASAVE | PALOS VERDES | 25.379512, | -108.4582 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | MEJORAMIENTO DE CASA EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 718183.81 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 718183.81 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCIONES JEANAI, S.A. DE C.V. | C. JOAQUIN EVERTO ATONDO LOPEZ | PR/2019 MGU004 PU | $717,321.32 | 03 DE JUNIO DE 2019 | 10 DE JUNIO DE 2019 | 24 DE JULIO DE 2019 | 80% |  |  | 841 | EN PROCESO
2019 | 2 |  |  |  | GUASAVE | GABRIEL LEYVA SOLANO | 25.664876, | -108.6387 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE COMISARIA DE LEYVA SOLANO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 128898.57 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 128898.57 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCIONES JEANAI, S.A. DE C.V. | C. JOAQUIN EVERTO ATONDO LOPEZ | PR/2019 MGU004 PU | $128,273.54 | 03 DE JUNIO DE 2019 | 10 DE JUNIO DE 2019 | 24 DE JULIO DE 2019 | 90% |  |  | 856 | EN PROCESO
2019 | 2 |  |  |  | GUASAVE | EL TAJITO | 25.661339, | -108.6294 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE ANDADOR CON BANQUETAS DE 10 CMS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL TAJITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 312707.08 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 312707.08 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JOSE ANTONIO OJEDA CASTRO | PR/2019 MGU005 PU | $311,486.95 | 24 DE JUNIO DE 2019 | 01 DE JULIO DE 2019 | 29 DE AGOSTO DE 2019 | 25% |  |  | 1359 | EN PROCESO