## 2do Trimestre
MUNICIPIO DE GUASAVE
REPORTE DE OBRAS PUBLICAS SEGUNDO TRIMESTRE 2019
AÑO | PERIODO | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | NUMERO DE OBRA | MUNICIPIO | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | IMPORTE TOTAL AUTORIZADO | ORIGEN FEDERAL | IMPORTE FEDERAL | ORIGEN ESTATAL | IMPORTE ESTATAL | ORIGEN MUNICIPAL | IMPORTE MUNICIPAL | OTRAS INVERSIONES | ORIGEN | IMPORTE OTRAS INVERSIONES | MODALIDAD DE EJECUCION | TIPO DE CONTRATACION | NOMBRE DEL CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL | NUMERO DE CONTRATO | IMPORTE DEL CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | FECHA DE INICIO DE EJECUCION | FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION | PORCENTAJE AVANCE FISICO | IMPORTE EJERCIDO | PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO | BENEFICIARIOS | ESTATUS | FECHA CONVENIO MODIFICATORIO | TIPO DE CONVENIO MODIFICATORIO | IMPORTE CONVENIO MODIFICATORIO | DIAS QUE SE INCREMENTAN EN EL CONVENIO | FECHA ACTA DE ENTREGA | FECHA ACTA DE DE SUSPENSION
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | GUASAVE | 25°34´01.47´´N | 108°28´38.97´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | CONSTRUCCIÓN | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE CEDROS ENTRE AV. ING. EMETERIO CARLON Y BLVD. JUAN S. MILLAN, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1184006.78 | CAPUFE MUNICIPAL 2019 | 1184006.78 | [7 empty] | CONTRATO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | COYDU, S.A. DE C.V. | ARQ. JOSE LUIS ORTIZ MURILLO | MGU001/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2019 | 1171921.6 | 30 DE ABRIL DEL 2019 | 02 DE MAYO DEL 2019 | 15 DE JUNIO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 3100 | CONCLUIDA
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | GUASAVE | 25°33´41.68´´N | 108°28´33.48´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | CONSTRUCCIÓN | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE PERIHUETE ENTRE AV. ING. EMETERIO CARLON Y BLVD. JUAN S. MILLAN, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1010330.51 | CAPUFE MUNICIPAL 2019 | 1010330.51 | [7 empty] | CONTRATO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | C. FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA | C. FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA | MGU002/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2019 | 998438.12 | 30 DE ABRIL DEL 2019 | 02 DE MAYO DEL 2019 | 15 DE JUNIO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 3100 | CONCLUIDA
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | GUASAVE | 25°33´37.15´´N | 108°28´30.48´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | CONSTRUCCIÓN | PAVIEMNTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA AV. COMISION DEL RIO FUERTE ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1103495.18 | CAPUFE MUNICIPAL 2019 | 1103495.18 | [7 empty] | CONTRATO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V. | ING. JULIAN BALDENEBRO VALDEZ | MGU003/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2019 | 1095485.34 | 30 DE ABRIL DEL 2019 | 02 DE MAYO DEL 2019 | 10 DE JULIO DEL 2019 | 80% |  | 80% | 3100 | EN PROCESO
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | GUASAVE | 25°33´22.78´´N | 108°29´22.09´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | CONSTRUCCIÓN | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE 3 ENTRE BLVD. ANATOMIA Y CALLE HERIBERTO MONTOYA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 2173695.29 | CAPUFE MUNICIPAL 2019 | 2173695.29 | [7 empty] | CONTRATO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA | MGU004/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2019 | 2161981.34 | 30 DE ABRIL DEL 2019 | 02 DE MAYO DEL 2019 | 15 DE JULIO DEL 2019 | 100% |  | 90% | 3100 | EN PROCESO
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | RUÍZ CORTINES | 25°42´24.60´´N | 108°43´00.37´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | CONSTRUCCIÓN | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE FRANCISCO SERRANO ENTRE BLVD. DIEGO MARTINEZ Y BLVD. FCO. DE IBARRA, EN LA SINDICATURA DE RUIZ CORTINES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1768285.59 | CAPUFE MUNICIPAL 2019 | 1768285.59 | [7 empty] | CONTRATO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | C. JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | C. JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | MGU005/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2019 | 1752307.96 | 30 DE ABRIL DEL 2019 | 02 DE MAYO DEL 2019 | 30 DE JUNIO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 3100 | CONCLUIDA
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | GUASAVE | 25°33´36.42´´N | 108°28´28.31´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | CONSTRUCCIÓN | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y COMISION DEL RIO FUERTE, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1128115.1 | CAPUFE MUNICIPAL 2019 | 1128115.1 | [7 empty] | CONTRATO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2019 | 1110909.1 | 18 DE JUNIO DEL 2019 | 20 DE JUNIO DEL 2019 | 03 DE AGOSTO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 3100 | EN PROCESO
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | GUASAVE | 25°34´38.2´´N | 108°25´38.11´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | CALAFATEO EN PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL SECTOR 1 DE LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1552654.2 | CAPUFE MUNICIPAL 2019 | 1552654.2 | [7 empty] | CONTRATO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | C. GUILLERMINA DIAZ GONZALEZ. | MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2019 | 1534993.2 | 28 DE JUNIO DEL 2019 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 14 DE AGOSTO DEL 2019 | 50% |  | 70% | 3100 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | GUASAVE | 25°45´39.´´N | 108°30´29´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | CALAFATEO EN PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL SECTOR 2 DE LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 974424.36 | CAPUFE MUNICIPAL 2019 | 974424.36 | [7 empty] | CONTRATO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCCIONES BÓRQUEZ, S.A. DE C.V. | ING. SAMUEL BÓRQUEZ MÉNDEZ. | MGU011/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2019 | 962390.52 | 28 DE JUNIO DEL 2019 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 30 DE JULIO DEL 2019 | 80% |  | 70% | 3100 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | GUASAVE | 25°46´20´´N | 108°15´40´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | MANTENIMIENTO MEDIANTE BACHEO EN PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA EN EL SECTOR 1, PRIMERA ETAPA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 2163724.8 | CAPUFE MUNICIPAL 2019 | 2163724.8 | [7 empty] | CONTRATO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCCIONES BÓRQUEZ, S.A. DE C.V. | ING. SAMUEL BÓRQUEZ MÉNDEZ. | MGU013/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2019 | 2148830.4 | 28 DE JUNIO DEL 2019 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 14 DE AGOSTO DEL 2019 | 70% |  | 60% | 7350 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | CUBILETE | 25°28´43.50´´N | 108°31´01.19´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | CONSTRUCCIÓN | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO ”L” PARA LA CALLE TEOFILO NORIS ENTRE MACAPULE Y ALVARO OBREGON, EN LA COMUNIDAD DE EL CUBILETE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 5057623.71 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 5057623.71 |  |  |  | CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA. | MGU001/OP/PR/2019 | 4956911.25 | 27 DE MAYO DEL 2019 | 30 DE MAYO DEL 2019 | 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 100% |  | 70% | 3100 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | COREREPE | 25°37´40.14´´N | 108°42´52.19´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | CONSTRUCCIÓN | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO ”L” PARA LA CALLE 6 DE AGOSTO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 6 EN LA COMUNIDAD DE COREREPE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 6587616.52 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 6587616.52 |  |  |  | CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | C. JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | C. JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | MGU002/OP/PR/2019 | 6148243.63 | 27 DE MAYO DEL 2019 | 30 DE MAYO DEL 2019 | 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 100% |  | 70% | 3100 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | EL BURRION | 25°32´29.42´´N | 108°24´34.11´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | CONSTRUCCIÓN | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO ”L” PARA LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ ENTRE CARRETERA MEXICO 15 (VIEJA) Y CALLE RAFAEL RAMIREZ , EN LA SINDICATURA DE EL BURRIÓN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 5282300.89 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 5282300.89 |  |  |  | CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. | C. JOSE MARIA LABRADA ESPINOZA. | MGU003/OP/PR/2019 | 4912539.82 | 27 DE MAYO DEL 2019 | 30 DE MAYO DEL 2019 | 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 100% |  | 90% | 3100 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | LA TRINIDAD |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE 12" EN LA COMUNIDAD DE EL TORUNO, SINDICATURA DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | [5 empty] | PREDIAL RUSTICO 2019 |  |  |  |  | CONTRATO |  |  |  | MGU004/OP/PR/2019 |  |  |  |  | 35% |  | 35%
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | CRUZ BLANCA | 25°40´12.81´´N | 108°22´31.40´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CRUZ BLANCA, SINDICATURA DE BAMOA PUEBLO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | [5 empty] | PREDIAL RUSTICO 2019 | 357149.89 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JOSE ANTONIO OJEDA CASTRO. | MGU005/OP/PR/2019-A | 347215.19 | 15 DE MAYO DEL 2019 | 20 DE MAYO DEL 2019 | 24 DE MAYO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 3000 | CONCLUIDA
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | ORBA | 25°41´35.74´´N | 108°21´35.34´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE “CHAYITO VALDEZ” EN LA COMUNIDAD DE ORBA, SINDICATURA DE BAMOA PUEBLO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | [5 empty] | PREDIAL RUSTICO 2019 | 201097.95 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JOSE ANTONIO OJEDA CASTRO. | MGU005/OP/PR/2019-B | 195606.19 | 15 DE MAYO DEL 2019 | 20 DE MAYO DEL 2019 | 24 DE MAYO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 3407 | CONCLUIDA
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | TAMAZULA | 25°26´50.46´´N | 108°27´07.77´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | CONSTRUCCIÓN | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO ”L” PARA LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y AV. REVOLUCION, EN LA SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1892308.44 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 1892308.44 |  |  |  | CONTRATO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | C. JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | C. JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | MGU006/OP/PR/2019 | 1875763.79 | 24 DE JUNIO DEL 2019 | 26 DE JUNIO DEL 2019 | 24 DE AGOSTO DEL 2019 | 100% |  | 40% | 3100 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | EL BURRIÓN | 25°32´31.32´´N | 108°24´32.65´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE AV. JORGE SUÁREZ ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC HACIA LA CARRETERA MÉXICO 15 EN LA SINDICATURA DE EL BURRIÓN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 258263.22 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 258263.22 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V. | C. FRANCISCO JAVIER LANDEROS ROSALES | MGU007/OP/PR/2019-A | 254276.3 | 23 DE MAYO DEL 2019 | 27 DE MAYO DEL 2019 | 31 DE MAYO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 73942 | CONCLUIDA | [5 empty] | 0
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | LA COFRADÍA | 25°29´14.25´´N | 108°26´50.20´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA, SINDICATURA DE EL BURRIÓN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 503727.49 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 503727.49 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V. | C. FRANCISCO JAVIER LANDEROS ROSALES | MGUOO7/OP/PR/2019-B | 499058.73 | 23 DE MAYO DEL 2019 | 27 DE MAYO DEL 2019 | 31 DE MAYO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 2900 | CONCLUIDA | [5 empty] | 0
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | EL BURRIÓN | 25°32´31.32´´N | 108°24´32.65´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DEL CAMINO DEL ARCO DEL BURRIÓN A GUASAVITO, EN LA COMUNIDAD DE GUASAVITO, SINDICATURA DE EL BURRIÓN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 387394.82 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 387394.82 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V. | C. FRANCISCO JAVIER LANDEROS ROSALES | MGU008/OP/PR/2019-A | 381414.46 | 23 DE MAYO DEL 2019 | 27 DE MAYO DEL 2019 | 31 DE MAYO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 5500 | CONCLUIDA | [5 empty] | 0
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | EL BURRIÓN | 25°32´31.32´´N | 108°24´32.65´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA SINDICATURA DE EL BURRIÓN (SECTOR LA MÁQUINA), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 430438.69 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 430438.69 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V. | C. FRANCISCO JAVIER LANDEROS ROSALES | MGU008/OP/PR/2019-B | 423793.84 | 23 DE MAYO DEL 2019 | 27 DE MAYO DEL 2019 | 31 DE MAYO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 11000 | CONCLUIDA | [5 empty] | 0
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | GABRIEL LEYVA SOLANO | 25°39'46.58" N | 108°38'18.53" O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | MANTENIMIENTO MEDIANTE BACHEO EN PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA ENLASINDICATURADE GABRIEL LEYVA SOLANO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 72964 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 72602.138 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | MGUO20/OP/PR/2019 | 72602.138 | 10 DE JUNIO DEL 2019 | 14 DE JUNIO DEL 2019 | 20 DE JUNIO DEL 2019 | 100% |  | 0% | 7400 | CONCLUIDA
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | BENITO JUÁREZ | 25°39'45.40" N | 108°37'13.30" O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | MANTENIMIENTO MEDIANTE BACHEO EN PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA ENLASINDICATURADE BENITO JUÁREZ,, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 49493.19 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 49254.34 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | MGUO20/OP/PR/2019 | 49254.34 | 10 DE JUNIO DEL 2019 | 14 DE JUNIO DEL 2019 | 20 DE JUNIO DEL 2019 | 100% |  | 0% | 7400 | CONCLUIDA
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | CAMPO FIGUEROA | 25°40´48.41´´N | 108°39´19.49´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CAMPO FIGUEROA, SINDICATURA DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 562358.53 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 562358.53 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JOSE ANTONIO OJEDA CASTRO | MGUO22/OP/PR/2019 | 557646.34 | 21 DE JUNIO DEL 2019 | 24 DE JUNIO DEL 2019 | 08 DE JULIO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 2382 | CONCLUIDA | [5 empty] | 0
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | LA PITAHAYA | 25°18´41.70´´N | 108°31´34.99´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA PITAHAYA, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 738251.65 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 738251.65 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | C. FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA | C. FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA | MGUO23/OP/PR/2019 | 733713.18 | 21 DE JUNIO DEL 2019 | 24 DE JUNIO DEL 2019 | 08 DE JULIO DEL 2019 | 100% |  | 35% | 600 | [6 empty] | 0
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | BUENAVISTA | 25°28´29.82´´N | 108°33´23.22´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 555029.65 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 555029.65 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | C. FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA | C. FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA | MGUO24/OP/PR/2019 | 548591.1 | 21 DE JUNIO DEL 2019 | 24 DE JUNIO DEL 2019 | 08 DE JULIO DEL 2019 | 100% |  | 35% | 2477 | [6 empty] | 0
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | VALLE CAMPESTRE | 25°42´36.02´´N | 108°43´33.44´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE VALLE CAMPESTRE, SINDICATURA DE ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 606331.81 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 606331.81 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | C. JOSÉ MARTIN LÓPEZ CARRILLO | C. JOSÉ MARTIN LÓPEZ CARRILLO | MGUO25/OP/PR/2019 | 600034.41 | 21 DE JUNIO DEL 2019 | 24 DE JUNIO DEL 2019 | 08 DE JULIO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 25000 | [6 empty] | 0
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | RANCHO CALIFORNIA | 25°42´04.14´´N | 108°42´25.33´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE RANCHO CALIFORNIA, SINDICATURA DE ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 606331.81 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 606331.81 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | C. JOSÉ MARTIN LÓPEZ CARRILLO | C. JOSÉ MARTIN LÓPEZ CARRILLO | MGUO26/OP/PR/2019 | 600034.41 | 21 DE JUNIO DEL 2019 | 24 DE JUNIO DEL 2019 | 08 DE JULIO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 25000 | [6 empty] | 0
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | RUIZ CORTINES DOS | 25°42´09.83´´N | 108°42´42.69´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINES DOS, SINDICATURA DE ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 606331.81 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 606331.81 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | C. JOSÉ MARTIN LÓPEZ CARRILLO | C. JOSÉ MARTIN LÓPEZ CARRILLO | MGUO27/OP/PR/2019 | 600034.41 | 21 DE JUNIO DEL 2019 | 24 DE JUNIO DEL 2019 | 08 DE JULIO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 25000 | [6 empty] | 0
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | SAN RAFAEL | 25°29´36.42´´N | 108°18´24.70´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA SINDICATURA DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 533043.01 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 533043.01 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | C. JOSÉ MARTIN LÓPEZ CARRILLO | C. JOSÉ MARTIN LÓPEZ CARRILLO | MGUO28/OP/PR/2019 | 525877 | 21 DE JUNIO DEL 2019 | 24 DE JUNIO DEL 2019 | 08 DE JULIO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 3351 | [6 empty] | 0
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | LAS BRISAS-EMILIANO ZAPATA | 25°29´19.21´´N | 108°14´47.41´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS-EMILIANO ZAPATA, SINDICATURA DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 455749.93 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 455749.93 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | C. JOSÉ MARTIN LÓPEZ CARRILLO | C. JOSÉ MARTIN LÓPEZ CARRILLO | MGUO29/OP/PR/2019 | 450155.95 | 21 DE JUNIO DEL 2019 | 24 DE JUNIO DEL 2019 | 08 DE JULIO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 6176 | [6 empty] | 0
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | GUASAVE | 25°35´08.74´´N | 108°27´23.43´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LOSAS SOCAVADAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLES FUERTE DE GUADALUPE Y PEDRO BUSTAMANTE, COL. LA PIEDRERA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 230173.63 |  |  |  |  | INVERSION DIRECTA 2019 | 230173.63 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | MGUOO1/OP/ID/2019 | 222407.32 | 31 DE MAYO DEL 2019 | 03 DE JUNIO DEL 2019 | 09 DE JUNIO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 117673 | CONCLUIDA | [5 empty] | 0
2019 | ABRIL-JUNIO |  |  |  | GUASAVE | GUASAVE | 25°33´37.72´´N | 108°28´24.81´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REHABILITACION DE PAVIMENTO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN EL BLVD. BENITO JUAREZ ENTRE AV. HERIBERTO VALDEZ Y BLVD. JUAN S. MILLAN EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 337904.71 |  |  |  |  | INVERSION DIRECTA 2019 | 337904.71 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | MGUOO2/OP/ID/2019 | 331897.69 | 31 DE MAYO DEL 2019 | 03 DE JUNIO DEL 2019 | 09 DE JUNIO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 117673 | CONCLUIDA | [5 empty] | 0

## 3er Trimestre
MUNICIPIO DE GUASAVE
REPORTE DE OBRAS PUBLICAS TERCER TRIMESTRE 2019
AÑO | PERIODO | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | NUMERO DE OBRA | MUNICIPIO | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | IMPORTE TOTAL AUTORIZADO | ORIGEN FEDERAL | IMPORTE FEDERAL | ORIGEN ESTATAL | IMPORTE ESTATAL | ORIGEN MUNICIPAL | IMPORTE MUNICIPAL | OTRAS INVERSIONES | ORIGEN | IMPORTE OTRAS INVERSIONES | MODALIDAD DE EJECUCION | TIPO DE CONTRATACION | NOMBRE DEL CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL | NUMERO DE CONTRATO | IMPORTE DEL CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | FECHA DE INICIO DE EJECUCION | FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION | PORCENTAJE AVANCE FISICO | IMPORTE EJERCIDO | PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO | BENEFICIARIOS | ESTATUS | FECHA CONVENIO MODIFICATORIO | TIPO DE CONVENIO MODIFICATORIO | IMPORTE CONVENIO MODIFICATORIO | DIAS QUE SE INCREMENTAN EN EL CONVENIO | FECHA ACTA DE ENTREGA | FECHA ACTA DE DE SUSPENSION
2019 | JULIO-SEPTIEMBRE |  |  |  | GUASAVE | BACHOCO | 25°41´48.03´´N | 108°48´44.41´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BACHOCO, SINDICATURA DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 161720 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 161720 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA | MGUO30/OP/PR/2019 | 156549.76 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% |  | 35% | 8226 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | JULIO-SEPTIEMBRE |  |  |  | GUASAVE | EJIDO CHINO DE LOS LOPEZ | 25°38´26.88´´N | 108°20´38.87´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CHINO DE LOS LÓPEZ, SINDICATURA DE NIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 401123.17 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 401123.17 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA | MGUO31/OP/PR/2019 | 394641.19 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 1396 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | JULIO-SEPTIEMBRE |  |  |  | GUASAVE | CAIMANERO | 25°36´31.15´´N | 108°26´24.32´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANERO, SINDICATURA DE NIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 364478.77 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 364478.77 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA | MGUO32/OP/PR/2019 | 359625.43 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% |  | 35% | 3500 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | JULIO-SEPTIEMBRE |  |  |  | GUASAVE | SAN NARCISO | 25°26´26.28´´N | 108°36´19.03´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO SAN NARCISO, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 599002.93 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 599002.93 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. HECTOR SOTO SAÑUDO | MGUO33/OP/PR/2019 | 589155.09 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 1500 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | JULIO-SEPTIEMBRE |  |  |  | GUASAVE | EL AMOLE | 25°23´10.84´´N | 108°26´18.29´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL AMOLE, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 606331.81 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 606331.81 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. HECTOR SOTO SAÑUDO | MGUO34/OP/PR/2019 | 596179.96 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 1598 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | JULIO-SEPTIEMBRE |  |  |  | GUASAVE | GAMBINO 1 | 25°38´56.32´´N | 108°23´15.65´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE GAMBINO 1, SINDICATURA DE NIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 379136.53 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 379136.53 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | C. CESAR BELTRAN FELIX | C. CESAR BELTRAN FELIX | MGUO35/OP/PR/2019 | 371134.48 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% |  | 35% | 21151 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | JULIO-SEPTIEMBRE |  |  |  | GUASAVE | GAMBINO 2 | 25°39´40.46´´N | 108°22´51.10´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE GAMBINO 2, SINDICATURA DE NIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 379136.53 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 379136.53 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | C. CESAR BELTRAN FELIX | C. CESAR BELTRAN FELIX | MGUO36/OP/PR/2019 | 371134.48 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% |  | 35% | 3000 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | JULIO-SEPTIEMBRE |  |  |  | GUASAVE | LOS PINITOS | 25°40´40.84´´N | 108°31´33.85´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LOS PINITOS, SINDICATURA DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 258000 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 258000 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | C. GENESIS ANAIZ LOPEZ CASTRO | MGUO37/OP/PR/2019 | 254485.64 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 1500 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | JULIO-SEPTIEMBRE |  |  |  | GUASAVE | LOS HORNIOS | 25°40´00.52´´N | 108°29´26.93´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLE 19 A LOS HORNOS, SINDICATURA DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 831561.87 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 831561.87 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | C. GENESIS ANAIZ LOPEZ CASTRO | MGUO38/OP/PR/2019 | 820921.42 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% |  | 35% | 1500 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | JULIO-SEPTIEMBRE |  |  |  | GUASAVE | PORTUGUEZ DE GÁLVEZ | 25°43´39.74´´N | 108°23´45.84´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PORTUGUEZ DE GÁLVEZ, SINDICATURA DE LEÓN FONSECA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 597037.71 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 597037.71 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIONES ORRANSER, S.A. DE C.V. | C. MICAELA SERRANO VILLA | MGUO39/OP/PR/2019 | 587548.17 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% |  | 35% | 4955 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | JULIO-SEPTIEMBRE |  |  |  | GUASAVE | LEÓN FONSECA | 25°43´51.32´´N | 108°20´42.37´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA SINDICATURA DE LEÓN FONSECA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 291189.97 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 291189.97 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIONES ORRANSER, S.A. DE C.V. | C. MICAELA SERRANO VILLA | MGUO40/OP/PR/2019 | 286868.65 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% |  | 35% | 8124 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | JULIO-SEPTIEMBRE |  |  |  | GUASAVE | LA BRECHA | 25°22´12.54´´N | 108°25´10.04´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA SINDICATURA DE LA BRECHA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 623437.53 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 623437.53 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JOSE ANTONIO OJEDA CASTRO | MGUO41/OP/PR/2019 | 623437.53 | 01 DE JULIO DEL 2019 | 03 DE JULIO DEL 2019 | 17 DE JULIO DEL 2019 | 100% |  | 35% | 8000 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | JULIO-SEPTIEMBRE |  |  |  | GUASAVE | ADOLFO RUÍZ CORTINES | 25°42´09.83´´N | 108°42´42.69´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | MANTENIMIENTO MEDIANTE BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SINDICATURA DEADOLFO RUÍZ CORTINES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 438026.27 | CAPUFE MUNICIPAL 2019 | 438026.27 | [7 empty] | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2019 | 436636.93 | 22 DE JULIO DEL 2019 | 26 DE JULIO DEL 2019 | 05 DE AGOSTO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 15450 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | JULIO-SEPTIEMBRE |  |  |  | GUASAVE | JUAN JOSÉ RÍOS | 25°45´35.27´´N | 108°49´14.71´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | MANTENIMIENTO MEDIANTE BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 278462.27 | CAPUFE MUNICIPAL 2019 | 278462.27 | [7 empty] | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | MGU008/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2019 | 277441.32 | 22 DE JULIO DEL 2019 | 26 DE JULIO DEL 2019 | 05 DE AGOSTO DEL 2019 | 100% |  | 100% | 15450 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | JULIO-SEPTIEMBRE |  |  |  | GUASAVE | LA SABANILLA | 25°33´24.79´´N | 108°30´32.85´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA SABANILLA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 596429.24 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 596429.24 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCÁRREGA. S.A. DE C.V. | C. OSCAR ESCÁRREGA LOREDO | MGUO44/OP/PR/2019 | 593752.19 | 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 100% |  | 35% | 1554 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | JULIO-SEPTIEMBRE |  |  |  | GUASAVE | ESTACIÓN BAMOA (SECTOR LAS CASITAS) | 25°42´26.88´´N | 108°18´42.21´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA SINDICATURA DE ESTACIÓN BAMOA (SECTOR LAS CASITAS), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 320505.49 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2019 | 320505.49 |  |  |  | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCÁRREGA. S.A. DE C.V. | C. OSCAR ESCÁRREGA LOREDO | MGUO45/OP/PR/2019 | 317031.06 | 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 100% |  | 35% | 16733 | EN PROCESO | [5 empty] | 0
2019 | JULIO-SEPTIEMBRE |  |  |  | GUASAVE | JUAN JOSÉ RÍOS | 25°45´35.27´´N | 108°49´14.71´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSÉ RÍOS. | 2163724.8 | CAPUFE MUNICIPAL 2019 | 2163724.8 | [7 empty] | CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | MGU015/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2019 | 3680489.3 | 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 03 DE OCTUBRE DEL 2019 | 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019 | 50% |  | 0% | 15450 | EN PROCESO | [5 empty] | 0