## Hoja1
MUNICIPIO DE GUASAVE
REPORTE DE OBRAS PUBLICAS BD-36 PRIMER TRIMESTRE DEL 2020
AÑO | PERIODO | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | NUMERO DE OBRA | MUNICIPIO | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | IMPORTE TOTAL AUTORIZADO | ORIGEN FEDERAL | IMPORTE FEDERAL | ORIGEN ESTATAL | IMPORTE ESTATAL | ORIGEN MUNICIPAL | IMPORTE MUNICIPAL | OTRAS INVERSIONES | ORIGEN | IMPORTE OTRAS INVERSIONES | MODALIDAD DE EJECUCION | TIPO DE CONTRATACION | NOMBRE DEL CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL | NUMERO DE CONTRATO | IMPORTE DEL CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | FECHA DE INICIO DE EJECUCION | FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION | PORCENTAJE AVANCE FISICO | IMPORTE EJERCIDO | PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO | BENEFICIARIOS | ESTATUS | FECHA CONVENIO MODIFICATORIO | TIPO DE CONVENIO MODIFICATORIO | IMPORTE CONVENIO MODIFICATORIO | DIAS QUE SE INCREMENTAN EN EL CONVENIO | FECHA ACTA DE ENTREGA | FECHA ACTA DE DE SUSPENSION
2020 | 1 |  |  |  | GUASAVE | JUAN JOSE RIOS | 25.755872, | -108.8202 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE CASA EJIDAL DEL EJIDO LAS VACAS EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 492900.02 |  |  |  |  | INVERSION DIRECTA 2020 | 492900.02 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | C. JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | MGU I.D. 02/2020 P.U | 492710.06 | 23 DE MARZO DE 2020 | 26 DE MARZO DE 2020 |  | 60% | 0 | 0% | 860 | EN PROCESO |  |  |  |  | 0
2020 | 1 |  |  |  | GUASAVE | PUEBLO VIEJO | 25.599988, | -108.4174 | COMUNICACIONES | PUENTES | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 510054.88 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2019 | 510054.88 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA VIGOVI, S.A. DE C.V. | ING. JOSE MANUEL VIDALES CASTRO | PR/2020 MGU001 PU | 509818.06 | 04 DE FEBRERO DE 2020 | 10 DE FEBRERO DE 2020 | 19 DE MARZO DE 2020 | 100% | 509705.09 | 99.98% | 859 | TERMINADA |  |  |  |  | 19 DE MARZO DE 2020
2020 | 1 |  |  |  | GUASAVE | JUAN JOSÉ RÍOS | 25°45´35.27´´N | 108°49´14.71´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA-RURAL | REHABILITACIÓN | BACHEO CON CARPETA ASFALTICA (ETAPA 2) EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS MUNICIPIO DE GUASAVE EN EL ESTADO DE SINALOA. | 712713.67 | CAPUFE MUNICIPAL 2019 | 712713.67 | [7 empty] | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | MGU001/OP/CAPUFE-MPAL-EC/2019-20 | 711883.97 | 28 DE ENERO DEL 2020 | 03 DE FEBRERO DEL 2020 | 10 DE FEBRERO DEL 2020 | 100% | 711820.57 | 100% | 15000 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 24 DE FEBRERO DEL 2020