## Hoja1
MUNICIPIO DE GUASAVE
REPORTE DE OBRAS PUBLICAS BD-36 PRIMER TRIMESTRE DEL 2020
AÑO | PERIODO | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | NUMERO DE OBRA | MUNICIPIO | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | IMPORTE TOTAL AUTORIZADO | ORIGEN FEDERAL | IMPORTE FEDERAL | ORIGEN ESTATAL | IMPORTE ESTATAL | ORIGEN MUNICIPAL | IMPORTE MUNICIPAL | OTRAS INVERSIONES | ORIGEN | IMPORTE OTRAS INVERSIONES | MODALIDAD DE EJECUCION | TIPO DE CONTRATACION | NOMBRE DEL CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL | NUMERO DE CONTRATO | IMPORTE DEL CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | FECHA DE INICIO DE EJECUCION | FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION | PORCENTAJE AVANCE FISICO | IMPORTE EJERCIDO | PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO | BENEFICIARIOS | ESTATUS | FECHA CONVENIO MODIFICATORIO | TIPO DE CONVENIO MODIFICATORIO | IMPORTE CONVENIO MODIFICATORIO | DIAS QUE SE INCREMENTAN EN EL CONVENIO | FECHA ACTA DE ENTREGA | FECHA ACTA DE DE SUSPENSION
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | JUAN JOSE RIOS | 25.755872, | -108.8202 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE CASA EJIDAL DEL EJIDO LAS VACAS EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 492900.02 |  |  |  |  | INVERSION DIRECTA 2020 | 492900.02 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | C. JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | MGU I.D. 02/2020 P.U | 492710.06 | 23 DE MARZO DE 2020 | 26 DE MARZO DE 2020 | 30 DE ABRIL DE 2020 | 100% | 492710.06 | 100% | 860 | TERMINADA |  |  |  |  | 30 DE ABRIL DE 2020
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | PUEBLO VIEJO | 25.599988, | -108.4174 | COMUNICACIONES | PUENTES | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 510054.88 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2019 | 510054.88 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA VIGOVI, S.A. DE C.V. | ING. JOSE MANUEL VIDALES CASTRO | PR/2020 MGU001 PU | 509818.06 | 04 DE FEBRERO DE 2020 | 10 DE FEBRERO DE 2020 | 19 DE MARZO DE 2020 | 100% | 509705.09 | 99.98% | 859 | TERMINADA |  |  |  |  | 19 DE MARZO DE 2020
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | BOCA DEL RIO | 25.283922, | -108.4952 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE MONUMENTO AL PESCADOR EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL RIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 852399.45 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2020 | 852399.45 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | C. GABRIEL ALEXIS SOTO CUEN | PR/2020 MGU009 PU | 849983.67 | 26 DE MAYO DE 2020 | 03 DE JUNIO DE 2020 | 30 DE JUNIO DE 2020 | 100% | 849983.67 | 100% | 450 | EN PROCESO |  |  |  |  | 30 DE JUNIO DE 2020
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | BUEN RETIRO | 25.458223, | -108.479 | DEPORTE | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 142882.65 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2020 | 142882.65 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | C. GENESIS ANAIZ LOPEZ CASTRO | PR/2020 MGU008 PU | $142,777.24 | 20 DE ABRIL DE 2020 | 27 DE ABRIL DE 2020 | 29 DE MAYO DE 2020 | 100% | 140582.85 | 98.46% | 340 | EN PROCESO |  |  |  |  | 29 DE MAYO DE 2020
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | EL POCHOTE | 25.491653, | -108.3085 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA EJIDAL DE EL POCHOTE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 172629.82 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2020 | 172629.82 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | C. GENESIS ANAIZ LOPEZ CASTRO | PR/2020 MGU008 PU | $172,154.17 | 20 DE ABRIL DE 2020 | 27 DE ABRIL DE 2020 | 29 DE MAYO DE 2020 | 100% | $172,154.17 | 100% | 150 | EN PROCESO |  |  |  |  | 29 DE MAYO DE 2020
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | LAS PLAYAS | 25.395735, | -108.4225 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 2316170.99 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2020 | 2316170.99 |  |  |  | POR CONTRATO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA | C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA | PR/2020 MGU007 PU | 2303608.41 | 25 DE MAYO DE 2020 | 01 DE JUNIO DE 2020 | 28 DE AGOSTO DE 2020 | 70% | 760326.3 | 33.01% | 350 | EN PROCESO
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | CUBIRI DEL AMOLE | 25.397040, | -108.4366 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE CUBIRI DEL AMOLE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 595189.17 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2020 | 595189.17 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | C. JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | PR/2020 MGU006 PU | $594,607.75 | 20 DE ABRIL DE 2020 | 27 DE ABRIL DE 2020 | 10 DE JUNIO DE 2020 | 100% | 633373.05 | 100% | 500 | EN PROCESO | PR/MOD/2020 MGU006 PU | POR MONTO | 633373.05 |  | 10 DE JUNIO DE 2020
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | BUEN RETIRO | 25.460661, | -108.4803 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE CASA EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 180215.89 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2020 | 180215.89 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | C. JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | PR/2020 MGU006 PU | $179,633.52 | 20 DE ABRIL DE 2020 | 27 DE ABRIL DE 2020 | 10 DE JUNIO DE 2020 | 100% | 140644.39 | 78.3% | 200 | EN PROCESO |  |  |  |  | 10 DE JUNIO DE 2020
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | EL PROGRESO | 25.433700, | -108.5926 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, CASA EJIDAL DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 391434.27 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2020 | 391434.27 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | C. GENESIS ANAIZ LOPEZ CASTRO | PR/2020 MGU005 PU | $391,051.47 | 20 DE ABRIL DE 2020 | 27 DE ABRIL DE 2020 | 16 DE JUNIO DE 2020 | 100% | 391033.65 | 100% | 135 | EN PROCESO |  |  |  |  | 16 DE JUNIO DE 2020
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | EMILIANO ZAPATA | 25.490992, | -108.2403 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE CASA EJIDAL EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 215528.72 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2020 | 215528.72 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | C. GENESIS ANAIZ LOPEZ CASTRO | PR/2020 MGU005 PU | $215,284.46 | 20 DE ABRIL DE 2020 | 27 DE ABRIL DE 2020 | 16 DE JUNIO DE 2020 | 100% | $215,284.46 | 100% | 250 | EN PROCESO |  |  |  |  | 16 DE JUNIO DE 2020
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | GABRIEL LEYVA SOLANO | 25.663208, | -108.6368 | EDUCACION | REHABILITACION | REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LEYVA SOLANO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 179842.05 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2020 | 179842.05 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | C. GENESIS ANAIZ LOPEZ CASTRO | PR/2020 MGU005 PU | $179,710.33 | 20 DE ABRIL DE 2020 | 27 DE ABRIL DE 2020 | 16 DE JUNIO DE 2020 | 100% | $179,710.33 | 100% | 450 | EN PROCESO |  |  |  |  | 16 DE JUNIO DE 2020
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | CHARCO LARGO | 25.535877, | -108.2719 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE CASA EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE CHARCO LARGO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 917548.39 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2020 | 917548.39 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. HECTOR SOTO SAÑUDO | PR/2020 MGU004 PU | $916,861.52 | 20 DE ABRIL DE 2020 | 27 DE ABRIL DE 2020 | 23 DE JULIO DE 2020 | 100% | 950014.19 | 100% | 340 | EN PROCESO | PR/MOD/2020 MGU004 PU | POR MONTO | 972122.52 |  | 23 DE JULIO DE 2020
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | VALLE DE HUYAQUI | 25.395102, | -108.334 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CASA EJIDAL DE EL VALLE DE UYAQUI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 638168.56 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2020 | 638168.56 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. JAIME COTA CARDENAS | C. JAIME COTA CARDENAS | PR/2020 MGU003 PU | $637,774.58 | 20 DE ABRIL DE 2020 | 27 DE ABRIL DE 2020 | 16 DE JUNIO DE 2020 | 100% | 637434.2 | 99.95% | 250 | EN PROCESO |  |  |  |  | 16 DE JUNIO DE 2020
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | LA TRINIDAD | 25.729834, | -108.4819 | EDUCACION | REHABILITACION | REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 939930.6 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2020 | 939930.6 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. JAIME COTA CARDENAS | C. JAIME COTA CARDENAS | PR/2020 MGU002 PU | $939,472.93 | 20 DE ABRIL DE 2020 | 27 DE ABRIL DE 2020 | 17 DE JULIO DE 2020 | 100% | $939,472.93 | 100% | 652 | EN PROCESO |  |  |  |  | 17 DE JULIO DE 2020
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | JUAN JOSÉ RÍOS | 25°45´35.27´´N | 108°49´14.71´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | BACHEO CON CARPETA ASFLATICA (ETAPA 2) EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 712713.67 | CAPUFE MUNICIPAL 2019 | 712713.67 | [7 empty] | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | MGUO01/OP/CAPUFE-MPAL-EC/19-20 | 711883.97 | 28 DE ENERO DEL 2020 | 03 DE FEBRERO DEL 2020 | 10 DE FEBRERO DEL 2020 | 100% | 711820.57 | 100% | 7350 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 24 DE FEBRERO DEL 2020
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | GUASAVE | 25°34´00.12´´N | 108°28´02.30´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS INDUCIDAS (AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO), ALUMBRADO PUBLICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE ENCINOS ENTRE AV. CHIMBORAZO Y BLVD. ACEITUNAS, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 3473677.52 | CAPUFE MUNICIPAL 2020 | 3473677.52 | [7 empty] | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CHATOKI, S.A. DE C.V. | C.P. JOSE ENRIQUE ROJO BARRIOS | MGU002/OP/CAPUFE-MPAL-EDO/2020 | 3381937.61 | 12 DE JUNIO DEL 2020 | 15 DE JUNIO DEL 2020 | 14 DE JULIO DEL 2020 | 100% | 0 | 0% | 3100 | EN PROCESO
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | GUASAVE | 25°34´00.12´´N | 108°28´02.30´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA AV. PUERTO CAMPECHE ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLAN Y CAMINO VIEJO A SARATAJOA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 5216959.84 | CAPUFE MUNICIPAL 2020 | 5216959.84 | [7 empty] | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | GRUPO INMOBILIARIA JERAL, S.A.DE C.V. | C. RAUL HERNAN VALENZUELA VALDEZ | MGU003/OP/CAPUFE-MPAL-EDO/2020 | 5034101.79 | 12 DE JUNIO DEL 2020 | 15 DE JUNIO DEL 2020 | 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020 | 10% |  | 0% | 3100 | EN PROCESO
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | GUASAVE | 25°33´10.73´´N | 108°27´54.81´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE ALAMOS ENTRE PROL. IGNACIO ALLENDE Y DEPORTIVO COLON, EN LA COLONIA 24 DE FEBRERO,MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 2956646.34 | CAPUFE MUNICIPAL 2020 | 2956646.34 | [7 empty] | POR CONTRATO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. | C. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA | MGU004/OP/CAPUFE-MPAL-EDO/2020 | 2900613.13 | 17 DE JUNIO DEL 2020 | 19 DE JUNIO DEL 2020 | 17 DE AGOSTO DEL 2020 | 20% |  | 0% | 3100 | EN PROCESO
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | GUASAVE | 25°33´41.13´´N | 108°29´28.74´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA AV. HERIBERTO MONTOYA ENTRE JESUS BALDENEBRO SOTO Y CALLE DE LOS ENCINOS, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 2219224.49 | CAPUFE MUNICIPAL 2020 | 2219224.49 | [7 empty] | POR CONTRATO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JESUS ANDRES VALENZUELA CABALLERO | MGU005/OP/CAPUFE-MPAL-EDO/2020 | 2161080.81 | 17 DE JUNIO DEL 2020 | 19 DE JUNIO DEL 2020 | 17 DE AGOSTO DEL 2020 | 10% |  | 0% | 3100 | EN PROCESO
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | GUASAVE | 25°33´27.44´´N | 108°28´31.18´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA PROL. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y BLVD. SAN JOACHIN, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 2012734.62 | CAPUFE MUNICIPAL 2020 | 2012734.62 | [7 empty] | POR CONTRATO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | C. ALONSO DE LA CRUZ MEDINA | C. ALONSO DE LA CRUZ MEDINA | MGU006/OP/CAPUFE-MPAL-EDO/2020 | 1952010.76 | 17 DE JUNIO DEL 2020 | 19 DE JUNIO DEL 2020 | 17 DE AGOSTO DEL 2020 | 5% |  | 0% | 3100 | EN PROCESO
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | GUASAVE | 25°33´42.48´´N | 108°28´9.41´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE PASEO LAZARO CARDENAS ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1661630.77 | CAPUFE MUNICIPAL 2020 | 1661630.77 | [7 empty] | POR CONTRATO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | HEROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. RODOLFO HEREDIA LOPEZ. | MGU007/OP/CAPUFE-MPAL-EDO/2020 | 1621585.47 | 17 DE JUNIO DEL 2020 | 19 DE JUNIO DEL 2020 | 17 DE AGOSTO DEL 2020 | 20% |  | 0% | 3100 | EN PROCESO
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | ESTACION CAPOMAS 2 | 25°36´17.90´´N | 108°13´39´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE ESTACION CAPOMAS 2, SINDICATURA DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 719174.85 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2020 | 719174.85 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA PURA S.A. DE C.V. | C. ISRAEL ESCARREGA GUTIERREZ | MGU001/OP/PR/2020 | 715575.56 | 15 DE ABRIL DEL 2020 | 16 DE ABRIL DEL 2020 | 30 DE ABRIL DE 2020 | 100% | 715575.56 | 100% | 3500 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 06 DE MAYO DEL 2020
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | LEON FONSECA | 25°43´49.73´´N | 108°20´43.85´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA SINDICATURA DE LEON FONSECA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 199723.38 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2020 | 199723.38 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. JAIME COTA CARDENAS | C. JAIME COTA CARDENAS | MGU002/OP/PR/2020 | 197273.89 | 29 DE ABRIL DEL 2020 | 30 DE ABRIL DEL 2020 | 09 DE MAYO DEL 2020 | 100% | 197273.89 | 100% | 5200 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 18 DE MAYO DEL 2020
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | EL VARALI | 25°35´53.18´´N | 108°17’29.03´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL VARALI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 539158.88 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2020 | 539158.88 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. JAIME COTA CARDENAS | C. JAIME COTA CARDENAS | MGU003/OP/PR/2020 | 537584.54 | 29 DE ABRIL DEL 2020 | 30 DE ABRIL DEL 2020 | 14 DE MAYO DEL 2020 | 100% | 537584.54 | 100% | 550 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 18 DE MAYO DEL 2020
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | EL TAJITO | 25°39´37.38´´N | 108°37’54.77´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL BLVD. MARCELO LOYA ENTRE CARRETERA MEXICO 15 Y CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COM,UNIDAD DE EL TAJITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 13723958.75 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2020 | 13723958.75 |  |  |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA | MGU004/OP/PR/2020 | 13312816.15 | 10 DE JUNIO DEL 2020 | 15 DE JUNIO DEL 2020 | 21 DE DICIEMBRE DEL 2020 | 10% |  | 35% | 3100 | EN PROCESO
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | LAS BRISAS-EJIDO EMILIANO ZAPATA | 25°29´26.92´´N | 108°14´40.73´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE 6 DE MAYO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS-EJIDO EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 13554439.69 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2020 | 13554439.69 |  |  |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA | MGU005/OP/PR/2020 | 13217608.77 | 10 DE JUNIO DEL 2020 | 15 DE JUNIO DEL 2020 | 21 DE DICIEMBRE DEL 2020 | 20% |  | 35% | 3100 | EN PROCESO
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | ESTACION BAMOA | 25°42´22.38´´N | 108°18´42.47´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE JESUS GARCIA ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y NICOLAS BRAVO, EN LA SINDICATURA DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 4788332.66 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2020 | 4788332.66 |  |  |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA | MGU006/OP/PR/2020 | 4635190.32 | 10 DE JUNIO DEL 2020 | 15 DE JUNIO DEL 2020 | 13 DE AGOSTO DEL 2020 | 30% |  | 35% | 3100 | EN PROCESO
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | TAMAZULA | 25°26´49.31´´N | 108°27´16.05´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y AV. ANTONIO ROSALES, EN LA SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 4639079.26 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2020 | 4639079.26 |  |  |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | GRUPO INMOBILIARIA JERAL, S.A.DE C.V. | C. RAUL HERNAN VALENZUELA VALDEZ | MGU007/OP/PR/2020 | 4476716.27 | 10 DE JUNIO DEL 2020 | 15 DE JUNIO DEL 2020 | 13 DE AGOSTO DEL 2020 | 15% |  | 35% | 3100 | EN PROCESO
2020 | 2 |  |  |  | GUASAVE | EL POCHOTE | 25°29´31.40´´N | 108°18´13.52´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SAN RAFAEL AL POCHOTE, SINDICATURA DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE GUSAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1074081.57 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2020 | 1074081.57 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A.DE C.V. | C. FRANCISCO JAVIER LANDEROS ROSALES | MGU008/OP/PR/2020 | 1064270.65 | 05 DE MAYO DEL 2020 | 07 DE MAYO DEL 2020 | 26 DE MAYO DEL 2020 | 100% | 1064270.65 | 100% | 550 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 05 DE JUNIO DEL 2020