## Hoja1
MUNICIPIO DE GUASAVE
REPORTE DE OBRAS PUBLICAS BD-36 PRIMER TRIMESTRE DEL 2020
AÑO | PERIODO | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | NUMERO DE OBRA | MUNICIPIO | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | IMPORTE TOTAL AUTORIZADO | ORIGEN FEDERAL | IMPORTE FEDERAL | ORIGEN ESTATAL | IMPORTE ESTATAL | ORIGEN MUNICIPAL | IMPORTE MUNICIPAL | OTRAS INVERSIONES | ORIGEN | IMPORTE OTRAS INVERSIONES | MODALIDAD DE EJECUCION | TIPO DE CONTRATACION | NOMBRE DEL CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL | NUMERO DE CONTRATO | IMPORTE DEL CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | FECHA DE INICIO DE EJECUCION | FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION | PORCENTAJE AVANCE FISICO | IMPORTE EJERCIDO | PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO | BENEFICIARIOS | ESTATUS | FECHA CONVENIO MODIFICATORIO | TIPO DE CONVENIO MODIFICATORIO | IMPORTE CONVENIO MODIFICATORIO | DIAS QUE SE INCREMENTAN EN EL CONVENIO | FECHA ACTA DE ENTREGA | FECHA ACTA DE DE SUSPENSION
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | EJIDO CAMPO FIGUEROA | 25°40´47.05´´N | 108°39´19.77´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO CAMPO FIGUEROA, SINDICATURA DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 330292.1 |  |  |  |  | 330292.1 | 330292.1 |  | PREDIAL RUSTICO 2021. |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | C. GABRIEL ALEXIS SOTO CUEN. | MGUO27/OP/PR/2021 | 329205.9 | 22 DE OCTUBRE DEL 2021 | 27 DE OCTUBRE DEL 2021 | 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 100% | 329205.9 | 100% | 2500 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | BUEN RETIRO | 25°27´42´´N | 108°28´41.78´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 448046.68 |  |  |  |  | 448046.68 | 448046.68 |  | PREDIAL RUSTICO 2021. |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | C. GABRIEL ALEXIS SOTO CUEN. | MGUO28/OP/PR/2021 | 446891.44 | 22 DE OCTUBRE DEL 2021 | 27 DE OCTUBRE DEL 2021 | 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 100% | 446891.44 | 100% | 3500 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | LOS ANGELES DEL TRIUNFO | 25°36´08.84´´N | 108°28´49.07´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 890824.39 |  |  |  |  | 890824.39 | 890824.39 |  | PREDIAL RUSTICO 2021. |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. CESAR BELTRAN FELIX | C. CESAR BELTRAN FELIX | MGUO29/OP/PR/2021 | 890739.85 | 22 DE OCTUBRE DEL 2021 | 27 DE OCTUBRE DEL 2021 | 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 100% | 890739.85 | 100% | 11783 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | MIGUEL HIDALGO | 25°27´10.69´´N | 108°32´51.00´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MIGUEL HIDALGO, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 529807.67 |  |  |  |  | 529807.67 | 529807.67 |  | PREDIAL RUSTICO 2021. |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. CESAR BELTRAN FELIX | C. CESAR BELTRAN FELIX | MGUO30/OP/PR/2021 | 529768.14 | 22 DE OCTUBRE DEL 2021 | 27 DE OCTUBRE DEL 2021 | 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 100% | 529768.14 | 100% | 802 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | LOS PINITOS | 25°40´39.12´´N | 108°31´35.05´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LOS PINITOS, SINDICATURA DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 549138.32 |  |  |  |  | 549138.32 | 549138.32 |  | PREDIAL RUSTICO 2021. |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA | C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA | MGUO31/OP/PR/2021 | 549086.21 | 22 DE OCTUBRE DEL 2021 | 27 DE OCTUBRE DEL 2021 | 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 100% | 549086.21 | 100% | 814 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | TRES DE MAYO | 25°24´24.30´´N | 108°26´21.42´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 618850.63 |  |  |  |  | 618850.63 | 618850.63 |  | PREDIAL RUSTICO 2021. |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA | C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA | MGUO32/OP/PR/2021 | 618807.2 | 22 DE OCTUBRE DEL 2021 | 27 DE OCTUBRE DEL 2021 | 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 100% | 618807.2 | 100% | 620 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | TAMAZULA | 25°26´24.75´´N | 108°26´57.42´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO (SOCAVON) EN AV. GABRIEL LEYVA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ANGEL FLORES EN LA SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 31603.72 |  |  |  |  | 31603.72 | 31603.72 |  | PREDIAL RUSTICO 2020 (REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020). |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JESUS ANDRES VALENZUELA CABALLERO | MGUO33/OP/PR/2021-A | 30261.77 | 22 DE OCTUBRE DEL 2021 | 27 DE OCTUBRE DEL 2021 | 29 DE OCTUBRE DEL 2021 | 100% | 30212.08 | 100% | 8029 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 01 DE DICIEMBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | TAMAZULA | 25°26´24.75´´N | 108°26´57.42´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | BACHEO EN CALLE VICTOR R. CABANILLAS EN TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 94333.81 |  |  |  |  | 94333.81 | 94333.81 |  | PREDIAL RUSTICO 2021. |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JESUS ANDRES VALENZUELA CABALLERO | MGUO33/OP/PR/2021-B | 92258.22 | 22 DE OCTUBRE DEL 2021 | 27 DE OCTUBRE DEL 2021 | 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 100% | 92252.94 | 100% | 8029 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 01 DE DICIEMBRE DEL 2021
2021 | 4 |  |  |  | GUASAVE | CAIMANERO | 25°36´30.59´´N | 108°26´28.06´´ O | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO “L” PARA LA CALLE SIN NOMBRE, ACCESO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANERO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1551216.11 |  |  |  |  | 1551216.11 | 1551216.11 |  | RAMO 33 |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V | C. JESUS ANDRES VALENZUELA CABALLERO. | MGU006/OP/R33/2021 | 1546147.76 | 19 DE OCTUBRE DEL 2021 | 20 DE OCTUBRE DEL 2021 | 18 DE OCTUBRE DEL 2021 | 100% | 1544950.48 | 100% | 3100 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021