## Hoja1
MUNICIPIO DE GUASAVE
REPORTE DE OBRAS PUBLICAS BD-36 PRIMER TRIMESTRE DEL 2020
AÑO | PERIODO | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | NUMERO DE OBRA | MUNICIPIO | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | IMPORTE TOTAL AUTORIZADO | ORIGEN FEDERAL | IMPORTE FEDERAL | ORIGEN ESTATAL | IMPORTE ESTATAL | ORIGEN MUNICIPAL | IMPORTE MUNICIPAL | OTRAS INVERSIONES | ORIGEN | IMPORTE OTRAS INVERSIONES | MODALIDAD DE EJECUCION | TIPO DE CONTRATACION | NOMBRE DEL CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL | NUMERO DE CONTRATO | IMPORTE DEL CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | FECHA DE INICIO DE EJECUCION | FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION | PORCENTAJE AVANCE FISICO | IMPORTE EJERCIDO | PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO | BENEFICIARIOS | ESTATUS | FECHA CONVENIO MODIFICATORIO | TIPO DE CONVENIO MODIFICATORIO | IMPORTE CONVENIO MODIFICATORIO | DIAS QUE SE INCREMENTAN EN EL CONVENIO | FECHA ACTA DE ENTREGA | FECHA ACTA DE DE SUSPENSION
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | EJIDO CAMPO 38 | 25.805827, | -108.7449 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAMPO 38, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 590237.19 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2021 | 590237.19 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. OMAR DAVID MARQUEZ GIL | C. OMAR DAVID MARQUEZ GIL | PR/2021 MGU001 PU | $589,907.13 | 11 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE FEBRERO DE 2021 | 21 DE JUNIO DE 2021 | 100% | 625171.75 | 100% | 381 | CONCLUIDA | 10 DE MARZO DE 2021 | IMPORTE | 625171.75 |  | 25 DE JUNIO DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | EL PITAHAYAL | 25.470248, | -108.3667 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL PITAHAYAL, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 717335.6 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2021 | 717335.6 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. JAIME COTA CARDENAS | C. JAIME COTA CARDENAS | PR/2021 MGU002 PU | $716,624.17 | 11 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE FEBRERO DE 2021 | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 100% | 713468.14 | 99.56% | 1248 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 14 DE JUNIO DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | NOROTILLOS | 25.652598, | -108.3131 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION MODULO SANITARIO EN CASA EJIDAL DE NOROTILLOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 679149.36 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2021 | 679149.36 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. JAIME COTA CARDENAS | C. JAIME COTA CARDENAS | PR/2021 MGU002 PU | $678,424.83 | 11 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE FEBRERO DE 2021 | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 100% | 678168.15 | 99.96% | 777 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 14 DE JUNIO DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | BOCA DEL RIO | 25.284114, | -108.4954 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN MONUMENTO AL PESCADOR EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 613921.75 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2021 | 613921.75 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | C. GABRIEL ALEXIS SOTO CUEN | PR/2021 MGU003 PU | $603,998.00 | 11 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE FEBRERO DE 2021 | 02 DE AGOSTO DE 2021 | 100% | 657638.02 | 100% | 527 | CONCLUIDA | 10 DE MARZO DE 2021 | IMPORTE | 657638.02 |  | 02 DE JULIO DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | ORBA | 25.697742, | -108.3616 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ORBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 668355.34 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2021 | 668355.34 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. SALVADOR LLANES BRIONES | C. SALVADOR LLANES BRIONES | PR/2021 MGU004 PU | $667,724.62 | 11 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE FEBRERO DE 2021 | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 100% | 735475.27 | 100% | 1407 | CONCLUIDA | 10 DE MARZO DE 2021 | IMPORTE | 735475.27 |  | 16 DE JUNIO DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | NIO | 25.625353, | -108.4014 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE OFICINAS DE SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE NIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 645721.54 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2021 | 645721.54 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. SALVADOR LLANES BRIONES | C. SALVADOR LLANES BRIONES | PR/2021 MGU004 PU | $644,976.33 | 11 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE FEBRERO DE 2021 | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 100% | 644806.07 | 99.97% | 3032 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 16 DE JUNIO DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | TAMAZULA | 25.445764, | -108.4591 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | MEJORAMIENTO DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1368274.44 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2021 | 1368274.44 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. OMAR MONTIEL BONILLA | C. OMAR MONTIEL BONILLA | PR/2021 MGU005 PU | $1,366,433.16 | 11 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE FEBRERO DE 2021 | 20 DE OCTUBRE DE 2021 | 100% | 1042168.57 | 100% | 3217 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 27 DE OCTUBRE DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | LA BRECHA | 25.368921, | -108.4217 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1384668.7 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2021 | 1384668.7 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. MAGALY ABIGAIL CERVANTES LOPEZ | PR/2021 MGU006 PU | $1,373,350.54 | 11 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE FEBRERO DE 2021 | 20 DE OCTUBRE DE 2021 | 100% | 877373.66 | 100% | 1245 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 13 DE JULIO DEL 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | GAMBINO | 25.651391, | -108.3865 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE GAMBINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 2199873.12 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2021 | 2199873.12 |  |  |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | C. JAIME COTA CARDENAS | C. JAIME COTA CARDENAS | PR/2021 MGU012 PU | $1,979,885.81 | 29 DE MARZO DE 2021 | 09 DE ABRIL DE 2021 | 22 DE OCTUBRE DE 2021 | 100% | 836943.83 | 100% | 860 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 15 DE OCTUBRE DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | SAN RAFAEL | 25.493569, | -108.308 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1856373.07 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2021 | 1856373.07 |  |  |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | C. FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA | C. FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA | PR/2021 MGU013 PU | $1,670,735.76 | 12 DE ABRIL DE 2021 | 14 DE ABRIL DE 2021 | 21 DE OCTUBRE DE 2021 | 100% | 637218.73 | 100% | 650 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 21 DE OCTUBRE DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | EL BURRION | 25.539233, | -108.411 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL BURRION, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1858061.09 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2021 | 1858061.09 |  |  |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JESUS ANDRES VALENZUELA CABALLERO | PR/2021 MGU014 PU | $1,676,897.21 | 12 DE ABRIL DE 2021 | 15 DE ABRIL DE 2021 | 19 DE OCTUBRE DE 2021 | 100% | 452452.71 | 100% | 1250 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 15 DE OCTUBRE DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | NIO | 25.624815, | -108.3999 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | MEJORAMIENTO DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE NIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 2924282.37 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020 | 2924282.37 |  |  |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V. | C. FRANCISCO JAVIER LANDEROS ROSALES | PR/2021 MGU015 PU | $2,631,854.13 | 29 DE MARZO DE 2021 | 08 DE ABRIL DE 2021 | 20 DE OCTUBRE DE 2021 | 100% | 901320.1 | 100% | 1059 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 21 DE OCTUBRE DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | PORTUGUEZ DE GALVEZ | 25.728224, | -108.3953 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE PORTUGUEZ DE GALVEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 2447201.1 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020 | 2447201.1 |  |  |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | C. JAIME COTA CARDENAS | C. JAIME COTA CARDENAS | PR/2021 MGU016 PU | $2,202,480.99 | 29 DE MARZO DE 2021 | 07 DE ABRIL DE 2021 | 18 DE OCTUBRE DE 2021 | 100% | 737049.87 | 100% | 1806 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 15 DE DICIEMBRE DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | PALOS VERDES | 25.375630, | -108.4589 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION EN GENERAL DE ESTADIO DE BEIS BOL EN LA LOCALIDAD DE PALOS VERDES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1923741.85 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020 | 1923741.85 |  |  |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | C. ALONSO DE LA CUZ MEDINA | C. ALONSO DE LA CUZ MEDINA | PR/2021 MGU017 PU | $1,731,367.70 | 12 DE ABRIL DE 2021 | 16 DE ABRIL DE 2021 | 13 DE OCTUBRE DE 2021 | 100% | 1088405.97 | 100% | 1307 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 08 DE OCTUBRE DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | TAMAZULA | 25.449062, | -108.4648 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 157222.05 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020 | 157222.05 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | C. GABRIEL ALEXIS SOTO CUEN | PR/2021 MGU007 PU | $156,382.64 | 11 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE FEBRERO DE 2021 | 20 DE ABRIL DE 2021 | 100% | 155449.85 | 100% | 3217 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 15 DE ABRIL DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | LAS HIGUERAS (LAS FLORES) | 25.369859, | -108.4561 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN ESTADIO DE BEIS BOL EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS (LAS FLORES), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 354864.96 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020 | 354864.96 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. CESAR BELTRAN FELIX | C. CESAR BELTRAN FELIX | PR/2021 MGU008 PU | $354,513.69 | 11 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE FEBRERO DE 2021 | 01 DE ABRIL DE 2021 | 100% | 489503.46 | 100% | 238 | CONCLUIDA | 10 DE MARZO DE 2021 | IMPORTE | 489503.46 |  | 07 DE ABRIL DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | EJIDO FIGUEROA | 25.679714, | -108.6566 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | MEJORAMIENTO DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO FIGUEROA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 935457.78 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020 | 935457.78 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION JOSEA, S.A. DE C.V. | C. JOSE DE JESUS FIERRO MEZA | PR/2021 MGU009 PU | $934,943.75 | 15 DE FEBRERO DE 2021 | 24 DE FEBRERO DE 2021 | 24 DE AGOSTO DE 2021 | 100% | 1055714.58 | 100% | 894 | CONCLUIDA | 10 DE AGOSTO DE 2021 | IMPORTE | 1055714.58 |  | 31 DE AGOSTO DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | CUESTA DE ARRIBA | 25.469073, | -108.4437 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTADIO DE BEIS BOL DE LA CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 820316.74 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020 | 820316.74 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | HEROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. OMAR ALEJANDRO HEREDIA RODRIGUEZ | PR/2021 MGU010 PU | $819,673.70 | 15 DE FEBRERO DE 2021 | 24 DE FEBRERO DE 2021 | 03 DE AGOSTO DE 2021 | 100% | 790760.81 | 100% | 419 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 09 DE JULIO DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | SAN PEDRO LAS ARGUENAS | 25.536102, | -108.4558 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTADIO DE BEIS BOL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAS ARGUENAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 608691.87 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020 | 608691.87 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. SALVADOR LLANES BRIONES | C. SALVADOR LLANES BRIONES | PR/2021 MGU011 PU | $607,858.42 | 15 DE FEBRERO DE 2021 | 24 DE FEBRERO DE 2021 | 20 DE OCTUBRE DE 2021 | 100% | 607750.83 | 99.98% | 1544 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 27 DE MAYO DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | LOS HORNOS #1 (SALSIPUEDES) | 25.667413, | -108.4907 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION (TERMINACION) CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS #1 (SALSIPUEDES), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 773237.89 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020 | 773237.89 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. SALVADOR LLANES BRIONES | C. SALVADOR LLANES BRIONES | PR/2021 MGU011 PU | $772,513.36 | 15 DE FEBRERO DE 2021 | 24 DE FEBRERO DE 2021 | 20 DE OCTUBRE DE 2021 | 100% | 650052.01 | 100% | 498 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 23 DE JULIO DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | LAS CAÑADAS #2 | 25.472899, | -108.5944 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTADIO DE BEIS BOL EN LAS CAÑADAS #2, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 620598.17 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020 | 620598.17 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION JOSEA, S.A. DE C.V. | C. JOSE DE JESUS FIERRO MEZA | PR/2021 MGU018 PU | $619,629.38 | 15 DE FEBRERO DE 2021 | 24 DE FEBRERO DE 2021 | 07 DE JULIO DE 2021 | 100% | 619261.84 | 99.94% | 248 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 06 DE JULIO DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | LA GUAMUCHILERA | 25.494024, | -108.4679 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE ESTADIO DE BEIS BOL EN LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 716584.65 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020 | 716584.65 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V. | C. JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA | PR/2021 MGU019 PU | $715,760.90 | 15 DE FEBRERO DE 2021 | 24 DE FEBRERO DE 2021 | 30 DE JUNIO DE 2021 | 100% | 775210.7 | 100% | 343 | CONCLUIDA | 18 DE MAYO DE 2021 | IMPORTE | 775210.7 |  | 04 DE JUNIO DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | GUASAVITO | 25.551068, | -108.4359 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | MEJORAMIENTO DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 598990.05 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020 | 598990.05 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V. | C. FRANCISCO JAVIER LANDEROS ROSALES | PR/2021 MGU020 PU | $597,691.52 | 15 DE FEBRERO DE 2021 | 24 DE FEBRERO DE 2021 | 03 DE JUNIO DE 2021 | 100% | 597674.18 | 100% | 1712 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 28 DE MAYO DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | MIGUEL ALEMAN | 25.615096, | -108.8043 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1817416.78 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020 | 1817416.78 |  |  |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | C. MARIA DE LOS ANGELES ESPINOZA VERDUZCO | C. MARIA DE LOS ANGELES ESPINOZA VERDUZCO | PR/2021 MGU021 PU | $1,750,105.86 | 28 DE ABRIL DE 2021 | 05 DE MAYO DE 2021 | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 100% | 2451542.93 | 100% | 721 | CONCLUIDA | 31 DE MAYO DE 2021 | IMPORTE | 2451542.93 |  | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | LA BRECHA | 25.369519, | -108.4215 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1029296.4 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020 | 1029296.4 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA | C. FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA | PR/2021 MGU022 PU | $1,028,833.37 | 17 DE MARZO DE 2021 | 24 DE MARZO DE 2021 | 25 DE MAYO DE 2021 | 100% | 1028833.37 | 100% | 2075 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 25 DE MAYO DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | LA COFRADIA | 25.487026, | -108.4482 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1478862.45 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020 | 1478862.45 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. OMAR DAVID MARQUEZ GIL | C. OMAR DAVID MARQUEZ GIL | PR/2021 MGU023 PU | $1,473,841.85 | 17 DE MARZO DE 2021 | 24 DE MARZO DE 2021 | 21 DE JULIO DE 2021 | 100% | 388496.02 | 100% | 868 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 16 DE DICIEMBRE DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | LA CUESTONA | 25.460571, | -108.4426 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE COMISARIA EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTONA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 563775.28 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020 | 563775.28 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. JORGE LUIS PACHECO SERNA | PR/2021 MGU024 PU | $563,371.74 | 17 DE MARZO DE 2021 | 24 DE MARZO DE 2021 | 21 DE JULIO DE 2021 | 100% | 563371.74 | 100% | 439 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 21 DE MAYO DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | 3 DE MAYO | 25.405835, | -108.4389 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE 3 DE MAYO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 135375.36 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020 | 135375.36 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. JORGE LUIS PACHECO SERNA | PR/2021 MGU024 PU | $135,247.47 | 17 DE MARZO DE 2021 | 24 DE MARZO DE 2021 | 21 DE JULIO DE 2021 | 100% | 184000.29 | 100% | 210 | CONCLUIDA | 29 DE MARZO DE 2021 | IMPORTE | 184000.29 |  | 25 DE JUNIO DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | GUASAVITO | 25.554934, | -108.435 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE ESTADIO DE BEIS BOL EN LA LOCALIDAD DE GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1557405 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020 | 1557405 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. SALVADOR LLANES BRIONES | C. SALVADOR LLANES BRIONES | PR/2021 MGU025 PU | $1,556,301.18 | 17 DE MARZO DE 2021 | 24 DE MARZO DE 2021 | 24 DE AGOSTO DE 2021 | 100% | 1732668.43 | 100% | 1721 | CONCLUIDA | 29 DE ABRIL DE 2021 | IMPORTE | 1732668.43 |  | 26 DE JULIO DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | CAIMANERO | 25.608279, | -108.441 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE CAIMANERO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1550634.41 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020 | 1550634.41 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. JAIME COTA CARDENAS | C. JAIME COTA CARDENAS | PR/2021 MGU026 PU | $1,549,501.32 | 17 DE MARZO DE 2021 | 24 DE MARZO DE 2021 | 24 DE AGOSTO DE 2021 | 100% | 1483103.53 | 100% | 608 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 30 DE AGOSTO DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | LAS PITAHAYITAS | 25.467241, | -108.441 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS PITAHAYITAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1168794.27 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020 | 1168794.27 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA PURA S.A. DE C.V. | C. ISRAEL ESCARREGA GUTIERREZ | PR/2021 MGU027 PU | $1,165,249.37 | 17 DE MARZO DE 2021 | 24 DE MARZO DE 2021 | 24 DE JUNIO DE 2021 | 100% | 1399489.57 | 100% | 355 | CONCLUIDA | 29 DE ABRIL DE 2021 | IMPORTE | 1399489.57 |  | 30 DE JUNIO DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | EL CERRO CABEZON | 25.569323, | -108.861 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE COMISARIA EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO CABEZON, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 587331.27 |  |  |  |  | REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020 | 587331.27 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | C. ANA LUISA VILLA ARMENTA | C. ANA LUISA VILLA ARMENTA | PR/2021 MGU028 PU | $587,038.21 | 05 DE ABRIL DE 2021 | 12 DE ABRIL DE 2021 | 05 DE JULIO DE 2021 | 100% | 567348.6 | 100% | 2690 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 09 DE JULIO DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | CIUDAD DE GUASAVE | 25.591179, | -108.4596 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 2922443.26 |  |  |  |  | FORTAMUN 2021 | 2922443.26 |  |  |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. HECTOR SOTO SAÑUDO | MGU FORTAMUN 01/2021 P.U | 2630474.84 | 28 DE ABRIL DE 2021 | 04 DE MAYO DE 2021 | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 100% | 2271428.18 | 100% | 75 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 28 DE DICIEMBRES DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | CIUDAD DE GUASAVE | 25.554376, | -108.4789 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1672202.33 |  |  |  |  | INVERSION DIRECTA 2021 | 1672202.33 |  |  |  | POR CONTRATO | LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL | CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JESUS ANDRES VALENZUELA CABALLERO | MGU I.D. 01/2021 P.U | 1504982.1 | 29 DE MARZO DE 2021 | 06 DE ABRIL DE 2021 | 15 DE OCTUBRE DE 2021 | 100% | 1504975.69 | 100% | 150 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | LA GLORIAS | 25.290205, | -108.5113 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE TORRE DE VIGILANCIA PARA SALVAVIDAS EN LAS GLORIAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 303425.43 |  |  |  |  | INVERSION DIRECTA 2021 | 303425.43 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCION JOSEA, S.A. DE C.V. | C. JOSE DE JESUS FIERRO MEZA | MGU I.D. 03/2021 P.U | 302283.89 | 18 DE MAYO DE 2021 | 24 DE MAYO DE 2021 | 30 DE JUNIO DE 2021 | 100% | 181370.34 | 100% | 200415 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 05 DE JULIO DE 2021
2021 | 2 |  |  |  | GUASAVE | LA GLORIAS | 25.290205, | -108.5113 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE ORBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1556890.79 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2021 | 1556890.79 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. | C. JESUS ANDRES VALENZUELA CABALLERO | PR/2021 MGU032 PU | 1554782.54 | 22 DE OCTUBRE DE 2021 | 26 DE OCTUBRE VDE 2021 | 23 DE DICIEMBRE DE 2021 | 100% | 1552285.19 | 100% | 200415 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 27 DE DICIEMBRE DE 2021