## Hoja1
MUNICIPIO DE GUASAVE
REPORTE DE OBRAS PUBLICAS BD-36 PRIMER TRIMESTRE DEL 2020
AÑO | PERIODO | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | NUMERO DE OBRA | MUNICIPIO | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | IMPORTE TOTAL AUTORIZADO | ORIGEN FEDERAL | IMPORTE FEDERAL | ORIGEN ESTATAL | IMPORTE ESTATAL | ORIGEN MUNICIPAL | IMPORTE MUNICIPAL | OTRAS INVERSIONES | ORIGEN | IMPORTE OTRAS INVERSIONES | MODALIDAD DE EJECUCION | TIPO DE CONTRATACION | NOMBRE DEL CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL | NUMERO DE CONTRATO | IMPORTE DEL CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | FECHA DE INICIO DE EJECUCION | FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION | PORCENTAJE AVANCE FISICO | IMPORTE EJERCIDO | PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO | BENEFICIARIOS | ESTATUS | FECHA CONVENIO MODIFICATORIO | TIPO DE CONVENIO MODIFICATORIO | IMPORTE CONVENIO MODIFICATORIO | DIAS QUE SE INCREMENTAN EN EL CONVENIO | FECHA ACTA DE ENTREGA | FECHA ACTA DE DE SUSPENSION
2021 | 3 |  |  |  | GUASAVE | EL PRGRESO | 25.260148, | -108.3533 | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACION | REHABILITACION DE CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 274382.22 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2021 | 274382.22 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | GRUPO INMOBILIARIA JERAL, S.A. DE C.V | C. RAUL HERNAN VALENZUELA VALDEZ | PR/2021 MGU031 P.U | 273256.42 | 22 DE OCTUBRE DE 2021 | 26 DE OCTUBRE VDE 2021 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 100% | 273256.42 | 100% | 200416 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 06 DE DICIEMBRE DE 2021
2021 | 3 |  |  |  | GUASAVE | LAS BRISAS | 25.491221, | -108.2467 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS BRISAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1558101.24 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2021 | 1558101.24 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | C. JESUS FRANCISCO BERNAL VEGA | PR/2021 MGU033 P.U | 1557470.37 | 22 DE OCTUBRE DE 2021 | 26 DE OCTUBRE VDE 2021 | 23 DE DICIEMBRE DE 2021 | 100% | 1557470.37 | 100% | 200417 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 28 DE DICIEMBRE DE 2021
2021 | 3 |  |  |  | GUASAVE | CERRO CABEZON | 25.565004, | -108.8574 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DEL CERRO CABEZON, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 1555269.52 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2021 | 1555269.52 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V. | C. FRANCISCO JAVIER LANDEROS ROSALES | PR/2021 MGU029 P.U | 1555044.1 | 01 DE OCTUBRE DE 2021 | 07 DE OCTUBRE DE 2021 | 09 DE DICIEMBRE DE 2021 | 100% | 1555044.1 | 100% | 2690 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 15 DE DICIEMBRE DE 2021
2021 | 3 |  |  |  | GUASAVE | CERRO CABEZON | 25.567369, | -108.8569 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO CEREMONIAL EN LA LOCALIDAD DEL CERRO CABEZON, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 589736.6 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2021 | 589736.6 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. MAGALY ABIGAIL CERVANTES LOPEZ | PR/2021 MGU030 P.U | 588625.06 | 01 DE OCTUBRE DE 2021 | 07 DE OCTUBRE DE 2021 | 28 DE OCTUBRE DE 2021 | 100% | 588528.39 | 100% | 2690 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 21 DE OCTUBRE DE 2021
2021 | 3 |  |  |  | GUASAVE | EJIDO FIGUEROA | 25.679605, | -108.657 | INFRAESTRUCTURA URBANA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE S/N (FRENTE A CASA EJIDAL) EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO FIGUEROA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 64841.25 |  |  |  |  | PREDIAL RUSTICO 2021 | 64841.25 |  |  |  | POR CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | GRUPO INMOBILIARIA JERAL, S.A. DE C.V | C. RAUL HERNAN VALENZUELA VALDEZ | PR/2021 MGU031 P.U | 63748.86 | 22 DE OCTUBRE DE 2021 | 26 DE OCTUBRE VDE 2021 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 100% | 63733.9 | 100% | 894 | CONCLUIDA |  |  |  |  | 19 DE NOVIEMBRE DE 2021