## Hoja1
PROGRAMA DE OBRA 2022
No. DE CONTRATO | O B R A | LOCALIDAD | LOCALIDAD | CONTRATISTA | IMPORTE DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO DE EJECUCION | FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION | % AVANCE FINANCIERO | FECHA DE TERMINO CONTRATISTA | % AVANCE FISICO
2022-11-15
PR/2022 AD-MGU012 PU | ALCALDIA CENTRAL | CONSTRUCCION DE DUGOUT EN ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | LA GUAMUCHILERA | MARTIN SOLANO GALVEZ | 307165.08 | 2022-07-04 | 2022-09-30 | 100% | TERMINADO | 100%
GVE-DPU-LP-NAL-MPAL-R33-001-2022 | ALCALDIA CENTRAL | REHABILITACION DE SUBESTACION, RED SECUNDARIA Y LUMINARIA EN UNIDAD DEPORTIVA COLON, EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | GUASAVE | ELECTRICA Y GRUAS MENCHACHA S.A. DE C.V. | 4521110.8 | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 | ALCALDIA CENTRAL | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L"PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | GUASAVE | DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | 3905761.25 | 2022-08-29 | 2011-12-11 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU011/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 | ALCALDIA CENTRAL | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. HERIBERTO VALDEZ Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | GUASAVE | CONSTRUCTORA CHATOKY S.A. DE C.V. | 1587310.42 | 2022-08-05 | 2022-10-03 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 | ALCALDIA CENTRAL | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | GUASAVE | DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | 2666258.38 | 2022-08-29 | 2022-11-26 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 | ALCALDIA CENTRAL | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | GUASAVE | DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | 1527177.04 | 2022-08-05 | 2022-10-03 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU013/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 | ALCALDIA CENTRAL | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS PLUTARCO ELÍAS CALLES Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | GUASAVE | NED RABER INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | 1423682.21 | 2022-08-05 | 2022-10-03 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU014/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 | ALCALDIA CENTRAL | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. GENARO ESTRADA ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | GUASAVE | CONCRETO Y MATERIALES OSIS S.A. DE C.V. | 1346921.32 | 2022-08-05 | 2022-10-03 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU015/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 | ALCALDIA CENTRAL | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. GENARO ESTRADA ENTRE AVENIDAS PLUTARCO ELÍAS CALLES Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | GUASAVE | CONSTRUCTORA PURA S.A. DE C.V. | 1650379.55 | 2022-08-05 | 2022-10-03 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU008/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 | ALCALDIA CENTRAL | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE TERCERA ENTRE AV. REFORMA Y AV. FRANCISCO VILLA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | GUASAVE | RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES | 2061423.62 | 2022-08-29 | 2022-11-26 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 | ALCALDIA CENTRAL | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | GUASAVE | BHAEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 1956780 | 2022-08-29 | 2022-11-26 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU010/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 | ALCALDIA CENTRAL | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S. MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | GUASAVE | CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. | 2829473.52 | 2022-08-29 | 2022-11-26 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU016/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 | ALCALDIA CENTRAL | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICION TIPO " L" PARA EL COLLEJON OLIVOS ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE COCOTEROS, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | GUASAVE | HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 1309920.74 | 2022-08-05 | 2022-10-18 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU017/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 | ALCALDIA CENTRAL | BACHEO EN PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 2 SEGUNDA ETAPA DE LAS COLONIAS EJIDAL, DEL BOSQUE, ANGEL FLORES Y LAS HUERTAS EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | GUASAVE | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS MELO S.A. DE C.V. | 671038.66 | 2022-08-05 | 2022-10-03 | 100% | TERMINADO | 100%
PR/2022 AD-MGU023 PU | ALCALDIA CENTRAL | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | LOS ANGELES DEL TRIUNFO | ANTOLIN OCHOA HARO | 1667855.27 | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 100% | TERMINADO | 100%
PR/2022 AD-MGU006 PU | JUAN JOSE RIOS | CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA LOCALIDAD DE BACHOCO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA | BACHOCO | CESAR BELTRAN FELIX | 750404.79 | 2022-06-06 | 2022-09-03 | 100% | TERMINADO | 100%
GVE-DPU-LP-NAL-MPAL-PR-002-2022-12 | JUAN JOSE RIOS | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | SINDICATURA | ELECTRICA CAMAJOAL S.A. DE C.V. | 667321.92 | 2022-09-07 | 2022-12-05 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU008/OP/PR/2022 | JUAN JOSE RIOS | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BACHOCO, SINDICATURA DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | BACHOCO | CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. | 1134347.76 | 2022-06-03 | 2022-06-17 | 100% | TERMINADO | 100%
PR-22GU001 | A. RUIZ CORTINES | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ( TANQUE METALICO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO ) EN LA COMUNIDAD DE COREREPE. | COREREPE | OMAR MONTIEL BONILLA | 2758499.93 | 2022-08-15 | 2022-12-22 | 100% | TERMINADO | 100%
PR/2022 AD-MGU013 PU | A. RUIZ CORTINES | CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EJ. HUITUSSI Y ANEXOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | EJ. HUITUSSI Y ANEXOS | OMAR DAVID MARQUEZ GIL | 1062366.57 | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 100% | TERMINADO | 100%
PR-22GU019 | A. RUIZ CORTINES | CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | CERRO CABEZON | JAVIER ANGULO ARMENTA | 998287.42 | 2022-08-01 | 2022-11-20 | 100% | TERMINADO | 100%
GVE-DPU-LP-NAL-MPAL-PR-002-2022-11 | A. RUIZ CORTINES | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE RUIZ CORTINES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | SINDICATURA | ELECTRICA CAMAJOAL S.A. DE C.V. | 667321.92 | 2022-09-07 | 2022-12-05 | 100% | TERMINADO | 100%
PR/2022 AD-MGU024 PU | A. RUIZ CORTINES | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE, EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES #2, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | ADOLFO RUIZ CORTINES 2 | CONSTRUCBLOCK S.A. DE C.V. | 939183.14 | 2022-10-24 | 2022-12-15 | 100% | TERMINADO | 100%
PR-22GU013 | BENITO JUAREZ | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 60 LPS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO. | GABRIEL LEYVA SOLANO | CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V. | 12350000 | 2022-08-22 | 2022-12-29 | 100% | TERMINADO | 100%
PR/2022 AD-MGU007 PU | BENITO JUAREZ | CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LAS PARRITAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | LAS PARRITAS | NICTE SALOMON ESPINOZA | 936450.67 | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 100% | TERMINADO | 100%
GVE-DPU-LP-NAL-MPAL-PR-002-2022-2 | BENITO JUAREZ | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | SINDICATURA | ELECTRICA CAMAJOAL S.A. DE C.V. | 667321.92 | 2022-09-07 | 2022-12-05 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU011/OP/PR/2022 | BENITO JUAREZ | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. MIGUEL LERDO DE TEJADA, EN LA SINDICATURA DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | BENITO JUAREZ | GONZALCA | 1920206.21 | 2022-07-20 | 2022-10-20 | 100% | TERMINADO | 100%
PR/2022 AD-MGU015 PU | BENITO JUAREZ | REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL, EN BLVD. PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | BATAMOTE | JACINTO ANTONIO VARGAS GARCIA | 1410843.32 | 2022-08-22 | 2022-10-31 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU021/OP/PR/2022 | BENITO JUAREZ | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL GALLO DE LIMONES, SINDICATURA DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | GALLO DE LIMONES | OSCAR ESCARREGA | 1189252.46 | 2022-10-03 | 2022-10-17 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU022/OP/PR/2022 | BENITO JUAREZ | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE ROBERTO BARRIOS, SINDICATURA DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | ROBERTO BARRIOS | OSCAR ESCARREGA | 586972.71 | 2022-10-03 | 2022-10-12 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU-023/OP/PR/2022 | BENITO JUAREZ | REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE FLOR DE MAYO, SINDICATURA DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | FLOR DE MAYO | ICOPAC CONSTRUCCIONES | 337405.35 | 2022-10-03 | 2022-10-12 | 100% | TERMINADO | 100%
PR-22GU011 | TAMAZULA | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CARCAMO DE DISTRIBUCION) | TAMAZULA | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | 2568240 | 2022-08-22 | 2022-12-29 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU007/OP/PR/2022 | TAMAZULA | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL TORTUGO, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | EL TORTUGO | JORGE LUIS PACHECO SERNA | 489057.8 | 2022-06-06 | 2022-06-20 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU010/OP/PR/2022 | TAMAZULA | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MAXIMILIANO R. LOPEZ, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | MAXIMILIANO R. LOPEZ | Ing. Israel Escarrega | 655440.74 | 2022-06-06 | 2022-06-20 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU009/OP/PR/2022 | TAMAZULA | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL SACRIFICIO, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | EL SACRIFICIO | Ing. Israel Escarrega | 1340305.57 | 2022-06-06 | 2022-06-20 | 100% | TERMINADO | 100%
GVE-DPU-LP-NAL-MPAL-PR-002-2022-10 | TAMAZULA | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | SINDICATURA | ELECTRICA CAMAJOAL S.A. DE C.V. | 333660.96 | 2022-09-07 | 2022-12-05 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU001/OP/PR/2022 | TAMAZULA | RECONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO REFORZADO Y CONSTRUCCION DE CABEZALES EN PUENTE SOBRE DREN EL CUCHILLO EN LA SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | BUEN RETIRO, CUCHILLO | Ing. Israel Escarrega | 920510.29 | 2022-04-13 | 2022-06-11 | 100% | TERMINADO | 100%
GVE-DPU-LP-NAL-MPAL-PR-003-2022 | TAMAZULA | MEJORAMIENTO DE ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE EL TORTUGO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | EL TORTUGO | JOSE LUIS RIVERA LOPEZ | 2232316.06 | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 100% | TERMINADO | 100%
PR/2022 AD-MGU027 PU | TAMAZULA | REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | BUENAVISTA | PABNA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 638343.68 | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 100% | TERMINADO | 100%
PR-22GU014 | EL BURRION | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS, EN LA COMUNIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ. | JAVIER ROJO GOMEZ | OMAR MONTIEL BONILLA | 7182899.91 | 2022-08-22 | 2022-12-29 | 100% | TERMINADO | 100%
PR/2022 AD-MGU011 PU | EL BURRION | REHABILITACION DE CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE PALOS BLANCOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | PALOS BLANCOS | CONSTRUCTORA ROCARI S.A. DE C.V. | 1034071.53 | 2022-07-04 | 2022-09-30 | 100% | TERMINADO | 100%
PR/2022 AD-MGU006 PU | EL BURRION | CONSTRUCCION DE COMISARIA EN LA LOCALIDAD DE GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | GUASAVITO | JAIME COTA CARDENAS | 752270.18 | 2022-06-06 | 2022-09-03 | 100% | TERMINADO | 100%
GVE-DPU-LP-NAL-MPAL-PR-001-2022 | EL BURRION | CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | EL PLATANITO | JOSE RICARDO BARRIOS PLASCENCIA | 1688027.39 | 2022-07-20 | 2022-10-17 | 100% | TERMINADO | 100%
PR/2022 AD-MGU010 PU | EL BURRION | REHABILITACIONDE KIOSKO EN LA LOCALIDAD DE LAS AMERICAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | LAS AMERICAS | CONSTRUCTORA OCEBE S.A. DE C.V. | 210749.47 | 2022-06-27 | 2022-09-30 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU004/OP/PR/2022 | EL BURRION | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE GUASAVITO, SINDICATURA DE EL BURRIÓN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | GUASAVITO | Arq. Sandoval | 471545.57 | 2022-06-03 | 2022-06-12 | 100% | TERMINADO | 100%
PR/2022 AD-MGU026 PU | EL BURRION | REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL BURRION, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | EL BURRION | ABEL FLORES TRUEVA | 1556492.98 | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 100% | TERMINADO | 100%
PR/2022 AD-MGU020 PU | EL BURRION | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE EL BURRION, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | EL BURRION | MARTIN SOLANO GALVEZ | 386469.27 | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU005/OP/PR/20022 | LA TRINIDAD | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA NORIA, SINDICATURA DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | LA NORIA | HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 410710 | 2022-06-08 | 2022-06-17 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU012/OP/PR2022 | BAMOA | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 200, EN LA SINDICATURA DE BAMOA PUEBLO, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | BAMOA | Arq. Dagnino | 1848631.02 | 2022-07-20 | 2022-10-17 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU003/OP/PR/2022 | BAMOA | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL HERCULANO DE LA ROCHA, SINDICATURA DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | HERCULANO DE LA ROCHA | Ing. Samuel Borquez | 417952.45 | 2022-06-03 | 2022-06-12 | 100% | TERMINADO | 100%
PR/2022 AD-MGU010 PU | BAMOA | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE NOROTILLO GATO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | NOROTILLO GATO | CONSTRUCTORA OCEBE S.A. DE C.V. | 551733.78 | 2022-06-27 | 2022-06-24 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU002/OP/R33/2022 | ESTACION BAMOA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICION TIPO "L" PARA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y FRANCISCO I. MADERO, SINDICATURA DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | ESTACION BAMOA | Arq. Dagnino | 2865381.85 | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU015/OP/PR/2022 | ESTACION BAMOA | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE ESTACION CAPOMAS 1, Y ESTACION CAPOMAS 2 SINDICATURA DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | ESTACION CAPOMAS 1 Y ESTACION CAPOMAS 2 | Ing. Jose Manuel Vidales | 958899.8 | 2022-06-27 | 2022-06-11 | 100% | TERMINADO | 100%
PR/2022 AD-MGU009 PU | ESTACION BAMOA | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | RICARDO FLORES MAGON | FHIDERCON S.A. DE C.V. | 796219.21 | 2022-06-27 | 2022-09-24 | 100% | TERMINADO | 100%
PR2022 AD-MGU025 PU | ESTACION BAMOA | INSTALACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN PLAZUELA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE ESTACION CAPOMAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | ESTACION CAPOMAS | JESUS ALBERTO MONTIEL CERRITOS | 261315.45 | 2022-10-03 | 2022-12-15 | 100% | TERMINADO | 100%
PR/2022 AD-MGU019 PU | NIO | REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE GAMBINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | GAMBINO | JOSE ANTONIO BERMUDEZ CHAN | 1610607.09 | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 100% | TERMINADO | 100%
PR/2022 AD-MGU004 PU | SAN RAFAEL | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL SERRANO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | EJIDO EL SERRANO | ANTOLIN OCHOA HARO | 724373.77 | 2022-06-06 | 2022-09-02 | 100% | TERMINADO | 100%
PR/2022 AD-MGU002 PU | SAN RAFAEL | REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE LAS BRISAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | LAS BRISAS | ANCOR ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | 560946.68 | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 100% | TERMINADO | 100%
PR/2022 AD-MGU008 PU | SAN RAFAEL | REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE LAS CUCHILLAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | LAS CUCHILLAS | JOSE ANTONIO BERMUDEZ CHAN | 1026670.84 | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU025/OP/PR/2022 | LA BRECHA | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE FRANCISCO Y MADERO, ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y REVOLUCION, EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | CASA BLANCA | HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 1661978.12 | 2022-10-05 | 2022-12-18 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU001/OP/R332022 | LA BRECHA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICION TIPO "L" PARA LA CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO VILLA, SINDICATURA DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | CASA BLANCA | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS MELO S.A. DE C.V. | 3356159.18 | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 100% | TERMINADO | 100%
GVE-DPU-LP-NAL-MPAL-PR-002-2022-5 | LA BRECHA | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE LA BRECHA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | SINDICATURA | ELECTRICA CAMAJOAL S.A. DE C.V. | 333660.96 | 2022-09-07 | 2022-12-05 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU024/OP/PR/2022 | LA BRECHA | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LA BRECHA A ANGOSTURA, SINDICATURA DE LA BRECHA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | LA BRECHA | IVAN RUELAS | 579068.38 | 2022-10-03 | 2022-10-12 | 100% | TERMINADO | 100%
MGU020/OP/PR/2022 | LA BRECHA | REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS COLONIAS, SINDICATURA DE LA BRECHA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | LAS COLONIAS | HECTOR SOTO | 267824.42 | 2022-10-03 | 2022-10-12 | 100% | TERMINADO | 100%