## Reporte preliminar
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 4 | SIN210301961765 | Proyecto de inversión | 125182.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125182.26, modificado:125182.26}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN LA CIUDAD DE GUASAVE,SINALOA - 40420 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 40420 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 81090 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE BENIGNO VALENZUELA, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE BENIGNO VALENZUELA EN LA COLONIA TIERRA GIRA A LA DERECHA EN CALLE PLAN, lon:-108.45405694, lat:25.55362948}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 125182.26 | 125182.26 | 125182.26 | 125182.26 | 125182.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {1961765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301962274 | Proyecto de inversión | 850066.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850066.48, modificado:850066.48}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA COLONIA NUEVO GUASAVE (DOCTORES)SECTOR ARMIDA SALAZAR EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 47459 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 47459 | S | 35 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CALANDRIA COLONIA DOCTORES, 81049 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE NUEVO AMANECER Y , CALLE ORALIA SILVA HERNANDEZ SE COMUNICA A TRAVEZ DE LA PROLONGACION BLVD. JUAN S. MILLAN HASTA LLEGAR A LA COLONIA NUEVO GUASA, lon:-108.47654726, lat:25.54816439}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 850066.48 | 850066.48 | 850066.48 | 850066.48 | 850066.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1962274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301962721 | Proyecto de inversión | 1832281.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832281.03, modificado:1832281.03}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE RUIZ CORTINEZ- BACHOCO-COREREPE, MUNICIPIO DE GUASAVE,SINALOA. - 54786 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 54786 | S | 210 | 190 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:93, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ INTERIOR 0 PUEBLO COREREPE, 81124 COREREPE (EL GALLO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARGARITO QUIÑONES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SOBRE LA CALLE RUIZ CORTINEZ DEL POBLADO CORER, lon:-108.71812359, lat:25.62634043}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1832281.03 | 1832281.03 | 1832281.03 | 1832281.03 | 1832281.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1962721/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301963122 | Proyecto de inversión | 488712.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488712.35, modificado:395870.08}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS PILAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 58806 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 58806 | S | 78 | 73 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1482.0, meta_modificada:1482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:193, direccion:RANCHERIA LAS PILAS, 81143 LAS PILAS, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , CARRETERA TAMAZULA - EJIDO TRES DE MAYO SE LLEGA A LA OBRA A TRAVEZ DE LA COMUNIDAD DE TAMAZULA Y SE TOMA LA CALLE VICTOR CABANILLAS QUE ES LA CALLE DE LA SIN, lon:-108.44384043, lat:25.43260335}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 395870.08 | 395870.08 | 395870.08 | 395870.08 | 395870.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1482.0}} | {1963122/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301963828 | Proyecto de inversión | 5919784.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5919784.57, modificado:5888660.04}} | REHABLITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA. - 65750 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 65750 | S | 450 | 475 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE PEÑASCO PUEBLO JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD BATEQUIS Y AVENIDA JAMBIOLA, CALLE EL CERRO SE LLE GA POR EL ACCESO PRINCIPAL BLVD. BATEQUIS Y A 3 CUADRAS ESTA LA CALLE PEÑASCO DA VU, lon:-108.81462519, lat:25.75802347}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 5888660.04 | 5888660.04 | 5888660.04 | 5888660.04 | 5888660.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/16/2021, contratista:CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:5623795.34, importe_modificado:5623795.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1963828/proyecto_FIN, 1963828/proyecto_PROCESO, 1963828/proyecto_FIN, 1963828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301963972 | Proyecto de inversión | 2939166.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939166.72, modificado:2718345.8}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 67173 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 67173 | S | 1356 | 1300 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE ALFONSO G CALDERON, CARRETERA CARRET. INTERN. MEXICO 15 NORTE- SUR SE LLEGA A , lon:-108.63200531, lat:25.66327452}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2718345.8 | 2718345.8 | 2718345.8 | 2718345.8 | 2718345.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/42/2021, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:2718345.8, importe_modificado:2718345.8}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1963972/proyecto_PROCESO, 1963972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402014109 | Proyecto de inversión | 100265.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100265.06, modificado:100265.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (FELICITAS BOJORQUEZ DOMINIGUEZ) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAS ARGUENAS EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 113899 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 113899 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:249, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO GUASAVE (EL RANCHITO), 81107 SAN PEDRO GUASAVE (EL RANCHITO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ENTRADA A SAN PEDRO LAS ARGUENAS Y CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO,, lon:-108.452639, lat:25.534371}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 100265.06 | 100265.06 | 100265.06 | 100265.06 | 100265.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21-21 D.S. 113899, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100265.06, importe_modificado:100265.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2014109/proyecto_INICIO, 2014109/proyecto_PROCESO, 2014109/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402039480 | Acción | 35184 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35184.0, modificado:35184.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 300592 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 300592 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-12-31 | 35184 | 35184 | 35184 | 35184 | 35184 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:300592, contratista:JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:35184.0, importe_modificado:35184.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2039480/proyecto_INICIO, 2039480/proyecto_PROCESO, 2039480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402046874 | Proyecto de inversión | 61843.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61843.74, modificado:61843.74}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR CHORIZO ENTRE CALLES TRES Y CINCO, EN LA COLONIA VALLE CAMPESTRE ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN GUASAVE SINALOA - 328305 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 328305 | S | 80 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE DIECIOCHOAVA INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO, CALLE DIECISEISIABA ENTRADA PRINCIPAL A EL SECTOR EL CHORIZO POR LA CALLE DIECIOCHOAVA ENT, lon:-108.72968503, lat:25.71384815}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 61843.74 | 61843.74 | 61843.74 | 61843.74 | 61843.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/01-8-9-10/2021, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:66785.23, importe_modificado:66785.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2046874/proyecto_INICIO, 2046874/proyecto_PROCESO, 2046874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301962416 | Proyecto de inversión | 353863.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353863.34, modificado:353863.34}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD CASA BLANCA , SECTOR CANAL, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 50372 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 50372 | S | 9 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:85, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE TERRACERIA CONSTITUCION Y CALLE ALVARO OBREGON, SE LLEGA A LA OBRA A TRAVES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO POR LA CALLE INDEPENDENCIA Y LL, lon:-108.42463039, lat:25.43297614}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301962682 | Proyecto de inversión | 5735093.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5735093.67, modificado:5427724.43}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO L PARA LA CALLE 5 ENTRE BOULEVARD BATEQUIS Y CALLE AGUACALIENTITA EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 54244 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 54244 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2337.0, meta_modificada:2337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE 5 O EL TORO INTERIOR 0 PUEBLO JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD BATEQUIS Y CALLE AGUACALIENTITA, CALLE PAJARITOS ENTRADA PRINCIPAL A LA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS POR EL BOULEVARD, lon:-108.82148092, lat:25.75879456}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 5427724.43 | 5427724.43 | 5427724.43 | 5427724.43 | 5427724.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2337.0}} | {1962682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301962960 | Proyecto de inversión | 1152724.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152724.92, modificado:1312708.23}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA) DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 56814 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 56814 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:60, direccion:CALLE 21 DE FEBRERO INTERIOR 0 0 PUEBLO LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA), 81186 LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE COLON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 21 DE MARZO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LAS B, lon:-108.2449526, lat:25.49083591}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1312708.23 | 1312708.23 | 1312708.23 | 1312708.23 | 1312708.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {1962960/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301964208 | Proyecto de inversión | 2747367.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747367.2, modificado:2678683.02}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 5 LPS. DEL SISTEMA DE AGUA P0TABLE EN LA LOCALIDA DE LAS CULEBRAS , MUNICIPIO DE GUASAVE,SINALOA. - 69617 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 69617 | S | 190 | 175 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:723, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE VECIN TRAMO ENTRONQUE CALLE 700 (GUASAVE. LAS GLORIAS) - LAS CULEBRAS KILÓMETRO 5 + 00 RANCHERIA LAS CULEBRAS, 81176 LAS CULEBRAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CALLE 700 GUASAVE. LAS GLORI, lon:-108.54228935, lat:25.39815345}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2678683.02 | 2678683.02 | 2678683.02 | 2678683.02 | 2678683.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/50/2021, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA VIVIENDA ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:2678683.02, importe_modificado:2678683.02}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1964208/proyecto_PROCESO, 1964208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301964249 | Proyecto de inversión | 4244919.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4244919.08, modificado:4161604.91}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 5 LPS.DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑADAS #1, MUNICIPIO DE GUASAVEN SINALOA. - 70030 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 70030 | S | 130 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS CAÑADAS NÚMERO UNO, 81175 LAS CAÑADAS NÚMERO UNO, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD A TRAVEZ DE LA CARRETERA ESTATAL GUASAVE LAS GLORIAS RRECORRIENDO 15 KM. DOBLA A LA DERECHA PO, lon:-108.53525124, lat:25.42710412}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 4161604.91 | 4161604.91 | 4161604.91 | 4161604.91 | 4161604.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/51/2021, contratista:THS DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:4161604.91, importe_modificado:4161604.91}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1964249/proyecto_PROCESO, 1964249/proyecto_FIN, 1964249/proyecto_PROCESO, 1964249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301964386 | Proyecto de inversión | 43950.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43950.18, modificado:24974.58}} | MEJORAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS EN GUASAVE, SINALOA - 71176 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 71176 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:170, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 PUEBLO LAS MORAS, 81133 LAS MORAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD, CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LAS , lon:-108.45759641, lat:25.65739254}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 24974.58 | 24974.58 | 24974.58 | 24974.58 | 24974.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1964386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301969898 | Acción | 687999.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687999.84, modificado:687999.84}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109938 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 109938 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 687999.84 | 687999.84 | 687999.84 | 687999.84 | 687999.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:109938, contratista:ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:687999.84, importe_modificado:687999.84}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:16.0}} | {1969898/proyecto_FIN, 1969898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301970438 | Proyecto de inversión | 171820.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171820.45, modificado:171820.45}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LAS CULEBRAS, GUASAVE, SINALOA - 111904 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 111904 | S | 242 | 305 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:723, direccion:CALLE LIMACOA INTERIOR SN PUEBLO LAS CULEBRAS, 81176 LAS CULEBRAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ESCORPION Y CALLE PRIMERA, CALLE VENADO LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA SEGUNDA CALLE DE LA COMUNIDAD ESCORPION EN LA PRIMARA MA, lon:-108.54595205, lat:25.39503239}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 171820.45 | 171820.45 | 171820.45 | 171820.45 | 171820.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {1970438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301973696 | Proyecto de inversión | 282572.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282572.48, modificado:352650.47}} | MANTENIMIENTO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #138 EN LA LOCALIDAD EL TAJITO(GABRIEL LEYVA), MUNICIPIO DE GUASAVE,ESTADO DE SINALOA. - 122605 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 122605 | S | 195 | 175 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE 4 PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE FRANCISCO ZARCO SE ENTRA POR LA CALLE CONSTITUCION TIENDA LEY RECORRE , lon:-108.63693307, lat:25.65982936}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 352650.47 | 352650.47 | 352650.47 | 352650.47 | 352650.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1973696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210201919310 | Proyecto de inversión | 790930.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395465.39, modificado:488217.31}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:395465.39, modificado:0.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SNITARIOPOR LA CALLE ALVARO NUÑES CABEZA DE VACA ENTRE CALLES GRAL.MANUEL LUGO Y BLVD. FRANCISCO RIVERA ROJO, EN LA LOCALIDA DE ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO DE GUASAVE,SINALOA - 35852 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 35852 | S | 60 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:AVENIDA ALVARO NUÑES CABEZA DE VACA PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO RIVERA ROJO Y CALLE GENERAL MANUEL LUGO, BOULEVARD DIEGO MARTINEZ SE ENTRA POR LA ENTRADA , lon:-108.72154668, lat:25.70456568}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 488217.31 | 488217.31 | 488217.31 | 488217.31 | 488217.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {1919310/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961200 | Proyecto de inversión | 66846.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66846.3, modificado:66785.23}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO DOMINGUEZ ENTRE BOULEVARD 8 DE DICIEMBRE Y BENJAMIN HILL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CALIFORNIA EN RUIZ CORTINEZ DE GUASAVE, SINALOA - 31477 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 31477 | S | 80 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO DOMINGUEZ PUEBLO RANCHO CALIFORNIA, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD 8 DE DICIEMBRE Y BOULEVARD BENJAMIN HILL, CALLE IGNACIO CEBREROS ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTIN, lon:-108.70372432, lat:25.70148944}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961473 | Proyecto de inversión | 302651.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302651.27, modificado:375022.59}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CALLE BALTAZAR OBREGON ENTRE CALLE MANUEL LUGO Y EMILIANO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES EN GUASAVE SINALOA. - 35847 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 35847 | S | 80 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE BALTAZAR OBREGON INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MANUEL LUGO Y CALLE EMILIANO GARCIA, BOULEVARD FRANCISCO RIVERA ROJO ENTRADA BOULEVARD DIEGO MARTINEZ GIRA, lon:-108.7165685, lat:25.70120534}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 375022.59 | 375022.59 | 375022.59 | 375022.59 | 375022.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {1961473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961857 | Proyecto de inversión | 210984.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210984.58, modificado:210984.58}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS EN GUASAVE,.SINALOA - 41769 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 41769 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:706, direccion:CALLE CONOCIDO JUNTO A LA CANCHA Y CASA EJIDAL PUEBLO LAS COLONIAS COLONIA ÁNGEL FLORES, 81174 LAS COLONIAS (COLONIA ÁNGEL FLORES), GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL A LAS COLONIAS Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA ENTRAD, lon:-108.35712181, lat:25.40813671}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 210984.58 | 210984.58 | 210984.58 | 210984.58 | 210984.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {1961857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301962819 | Proyecto de inversión | 623373.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623373.24, modificado:623116.27}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PITAHAYAL, MUNICIPIO DE GUASAVE,SINALOA - 55798 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 55798 | S | 396 | 350 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:194, direccion:CALLE NO.1 RANCHERIA EL PITAHAYAL, 81189 EL PITAHAYAL, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL ROJO GOMEZ-PITAHAYAL Y , SE LLEGA A LA OBRA A TRAVEZ DE LA CARRETERA ESTALTAL ROJO GOMEZ PITAHAYAL LOCALIZANDOSE A UN COSTADO , lon:-108.36862322, lat:25.47306191}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 623116.27 | 623116.27 | 623116.27 | 623116.27 | 623116.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}} | {1962819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301963133 | Proyecto de inversión | 2632225.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2632225.68, modificado:2434479.14}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CASA BLANCA DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 59017 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 59017 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA PREPARATORIA UAS INTERIOR 0 0 PUEBLO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL A CASA BLANCA Y CALLE CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO, CALLE A LA PREPARATORIA UAS CARRETERA ESTATA, lon:-108.41745816, lat:25.42384771}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2434479.14 | 2434479.14 | 2434479.14 | 2434479.14 | 2434479.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/40/2021, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:2434479.14, importe_modificado:2434479.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {1963133/proyecto_PROCESO, 1963133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301963942 | Proyecto de inversión | 1329355.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329355.45, modificado:1194066.27}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 66641 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 66641 | S | 303 | 297 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:CALLE DEL RIO PUERTO BAMOA, 81140 BAMOA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, SE ENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL ANGEL FLORES Y LLEGA A LA CALLE LIBERTAD Y DA VUELTA A LA IZQUIERDA Y LLEGA A LA CALLE , lon:-108.34534657, lat:25.70809885}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1194066.27 | 1194066.27 | 1194066.27 | 1194066.27 | 1194066.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1963942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301964339 | Proyecto de inversión | 1536758.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536758.22, modificado:1536728.22}} | MANTENIMIENTO DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES GALVEZ EN LA LOCALIDAD DE NIO DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 70805 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 70805 | S | 200 | 200 |  | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:175, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 PUEBLO NÍO, 81144 NÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE CORREGIDORA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE NIO CARRETERA ESTATAL A SINALOA DE LEYVA GIRA DE, lon:-108.4006538, lat:25.62470467}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 1536728.22 | 1536728.22 | 1536728.22 | 1536728.22 | 1536728.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {1964339/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301964658 | Proyecto de inversión | 396892.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396892.54, modificado:283713.73}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE EN LA LOCALIDAD DE LAS CUCHILLAS EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 73972 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 73972 | S | 150 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:387, direccion:CALLE ULTIMA DE LA COMUNIDAD PUEBLO LA CUCHILLA, 81103 LAS CUCHILLAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 Y CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO, CALLE ULTIMA DEL PUEBLO ENTRADA CARRETERA INTERNACIONAL , lon:-108.30141332, lat:25.49758929}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 283713.73 | 283713.73 | 283713.73 | 283713.73 | 283713.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.0}} | {1964658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301964846 | Proyecto de inversión | 405104.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405104.85, modificado:538832.69}} | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLOREZ MAGON EN LA LOCALIDAD EJIDO EL HUITUSSITO Y ANEXOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 75804 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 75804 | S | 172 | 165 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:300, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO EL HUITUSSI Y ANEXOS (EL HUITUSSITO), 81123 EL HUITUSSI Y ANEXOS (EL HUITUSSITO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE LA IGLESIA, CARRETERA CARRET. INTERNAC. MEXICO 15-COREREPE SE LLEGA ALA COMUNID, lon:-108.69071952, lat:25.64454569}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 538832.69 | 538832.69 | 538832.69 | 538832.69 | 538832.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {1964846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301969941 | Acción | 76000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:76000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 110054 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 110054 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:110054, contratista:ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:76000.0, importe_modificado:76000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} | {1969941/proyecto_PROCESO, 1969941/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301970547 | Proyecto de inversión | 591101.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591101.05, modificado:591101.05}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y FIRME EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 111 EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 112448 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 112448 | S | 300 | 250 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.15, meta_modificada:93.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:386, direccion:BOULEVARD TIBURON INTERIOR 0 PUEBLO BOCA DEL RÍO, 81197 BOCA DEL RÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PUERTO PEÑASCO Y CALLEJON DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE , lon:-108.49891404, lat:25.28702898}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 591101.05 | 591101.05 | 591101.05 | 591101.05 | 591101.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.15}} | {1970547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402042623 | Proyecto de inversión | 705071.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705071.5, modificado:705071.5}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE ALVARO OBREGON Y MELCHOR OCAMPO EN LA SINDICATURA DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 313068 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 313068 | S | 105 | 75 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR 0 PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE GRAL. ALVARO OBREGON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE ALFREDO DEL MAZO SE LLEGA POR LA, lon:-108.62136568, lat:25.66185479}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 705071.5 | 705071.5 | 705071.5 | 705071.5 | 705071.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/12-13/2021, contratista:FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:705071.5, importe_modificado:705071.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2042623/proyecto_FIN, 2042623/proyecto_INICIO, 2042623/proyecto_FIN, 2042623/proyecto_INICIO, 2042623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402047340 | Proyecto de inversión | 353863.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353863.23, modificado:353863.23}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SECTOR VALENZUELA NAVARRO ELEOBARDO EN CASA BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 330094 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 330094 | S | 9 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:85, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR 0 PUEBLO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE TERRACERIA CONSTITUCION Y CALLE ALVARO OBREGON, SE LLEGA A LA OBRA A TRAVES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO POR LA CALLE INDEPEN, lon:-108.42462503, lat:25.43307691}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 353863.23 | 353863.23 | 353863.23 | 353863.23 | 353863.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08-21 D.S. 50372, contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:353863.24, importe_modificado:353863.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}} | {2047340/proyecto_INICIO, 2047340/proyecto_PROCESO, 2047340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210201925879 | Proyecto de inversión | 390681.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390681.96, modificado:390681.96}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA EL SECTOR ISABEL PEÑUELAS DE LA COLONIA BANQUEROS , MUNICIPIO DE GUASAVE , ESTADO DE SINALOA - 52903 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 52903 | S | 15 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA CALLE 100, CALLE CONOCIDO SE LLEGA POR LA CARRETERA 100 Y PASA EL POBLADO SAN JOACHIN COMO A 300 MTS. DA VUELTA A LA DEREC, lon:-108.48883178, lat:25.547632}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961762 | Proyecto de inversión | 523721.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523721.72, modificado:523721.72}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA LA CIEN SECTOR LAS TORRES EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE,ESTADO DE SINALOA - 40378 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 40378 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLE 100 COLONIA SAN JOACHIN, 81049 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD JUAN DE DIOS BATIS Y BOULEVARD JOSE ANTONIO RUBIO, LA OBRA EMPIEZA EN CALLE 100 Y BLVD. JUAN DE DIOS BATIS Y SE INTERNA POR CALLEJON SIN, lon:-108.48309185, lat:25.54022669}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301962807 | Proyecto de inversión | 1310441.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310441.25, modificado:1309112.48}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ORBA (SECTOR PANTEON), MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 55673 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 55673 | S | 625 | 553 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:181, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA ORBA (INFIERNITO), 81143 ORBA (INFIERNITO), GUASAVE SINALOA ENTRE PROLONGACION ANGEL FLORES Y , CALLE GABRIEL LEYVA PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENTRA POR LA CALLE CUAUHTEMOC HASTA LLEGAR AL PANTEON CO, lon:-108.36207767, lat:25.69815885}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1309112.48 | 1309112.48 | 1309112.48 | 1309112.48 | 1309112.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1962807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301962953 | Proyecto de inversión | 628801.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628801.54, modificado:610302.19}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHOROHUI , MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 56750 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 56750 | S | 205 | 196 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1656.0, meta_modificada:1656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:113, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHOROHUI, 81107 CHOROHUI, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO- CHOROHUI Y CALLE A EL DORADO, SE LLEGA A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA ESTATAL SAN PEDROCHOROHUI Y CERCA DEL CAMPO DE BEIS BOL ES T, lon:-108.4620289, lat:25.51877811}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 610302.19 | 610302.19 | 610302.19 | 610302.19 | 610302.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1656.0}} | {1962953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301962980 | Proyecto de inversión | 236689.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236689.47, modificado:236418.1}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE LLENADO EN TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 56985 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 56985 | S | 315 | 275 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:85, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE OBREGON Y , CALLE CANAL PPAL. SE LLEGA A LA OBRA POR LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA CALLE OBREGON CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS RUMBO LA SALID, lon:-108.42320882, lat:25.43047149}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 236418.1 | 236418.1 | 236418.1 | 236418.1 | 236418.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1962980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301964561 | Proyecto de inversión | 1197869.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197869.52, modificado:1458063.82}} | REHABILITACION EN PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 72806 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 72806 | S | 350 | 300 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.0, meta_modificada:807.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD PUEBLO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ESTATAL A LA BRECHA Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE CAS, lon:-108.41901814, lat:25.42352988}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1458063.82 | 1458063.82 | 1458063.82 | 1458063.82 | 1458063.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.0}} | {1964561/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301964837 | Proyecto de inversión | 396892.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396892.54, modificado:437564.87}} | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VAZQUEZ EN EL EJIDO LAS CULEBRAS, MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA. - 75728 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 75728 | S | 105 | 95 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.2, meta_modificada:297.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:723, direccion:CALLE CAMALEON RANCHERIA LAS CULEBRAS, 81176 LAS CULEBRAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LIMACOA Y CARRETERA CALLE 700- LAS CULEBRAS, CALLE ESCORPUION SE LLEGA A LA COMUNIDAD A TRAVEZ DE LA CARRETERA ESTATAL GUASAVE LAS GLORIA, lon:-108.54570112, lat:25.39373386}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 437564.87 | 437564.87 | 437564.87 | 437564.87 | 437564.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.2}} | {1964837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301972161 | Proyecto de inversión | 2172825.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172825.36, modificado:2064062.45}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 70 LPS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 117911 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 117911 | S | 800 | 600 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE TOROCAHUI INTERIOR 0 PUEBLO JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE RIO FUERTE Y CALLE JAMBIOLA, CARRETERA MEXICO-15 ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS POR EL BOULEVARD BATEQUIS, lon:-108.8104245, lat:25.75849766}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 2064062.45 | 2064062.45 | 2064062.45 | 2064062.45 | 2064062.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/45/2021, contratista:GABRIEL GONZALEZ FONSECA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:2064062.45, importe_modificado:2064062.45}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1972161/proyecto_PROCESO, 1972161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402027783 | Proyecto de inversión | 116889.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116889.24, modificado:116889.24}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR LAS TORRES ULTIMA CALLE LA CIEN EN GUASAVE SINALOA - 255492 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 255492 | S | 20 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CIEN INTERIOR 0 COLONIA SAN JOACHIN, 81049 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LATERAL LA CIEN Y CALLE LATERAL LA CIEN, CALLE LATERAL LA CIEN ENTRADA CARRETERA SALIDA LAS GLORIAS GIRA IZQUIERDA EN CALLE CIEN HASTA EL , lon:-108.48331367, lat:25.54300816}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 116889.24 | 116889.24 | 116889.24 | 116889.24 | 116889.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22-21 D.S., contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:116680.2, importe_modificado:116680.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2027783/proyecto_FIN, 2027783/proyecto_INICIO, 2027783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402047357 | Proyecto de inversión | 155938.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155938.44, modificado:155938.44}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SECTOR SECUNDARIA EN TAMAZULA EN GUASAVE, SINALOA - 330126 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 330126 | S | 6 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:INTERIOR 0 PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICTOR CABANILLAS Y , CALLE CENTRAL SE LLEGA ALA OBRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA A LA COMUINIDAD DE TAMAZULA GIRA EN CALLE VICTOR R. CABANILLAS E, lon:-108.44898997, lat:25.44097836}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 155938.44 | 155938.44 | 155938.44 | 155938.44 | 155938.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09-21 D.S. 40176, contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:155938.44, importe_modificado:155938.44}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:2.0}} | {2047357/proyecto_INICIO, 2047357/proyecto_PROCESO, 2047357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961381 | Proyecto de inversión | 111784.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111784.78, modificado:111072.05}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ Y JORGE SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL BURRION, MUNICIPIO DE GUASAVE,SINALOA. - 34436 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 34436 | S | 35 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JORGE SUAREZ, CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA Y BAJA EN CALLE JORGE SU, lon:-108.40756521, lat:25.54030827}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 111072.05 | 111072.05 | 111072.05 | 111072.05 | 111072.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1961381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961546 | Proyecto de inversión | 705480.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705480.42, modificado:705480.42}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE ALVARO OBREGON Y MELCHOR OCAMPO EN LA SINDICATURA DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 37252 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 37252 | S | 105 | 75 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE ALFREDO DEM MASO SE LLEGA POR LA NTRADA PRINCIPAL, lon:-108.62061129, lat:25.66271363}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961779 | Proyecto de inversión | 853890.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853890.96, modificado:853890.96}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA AMPLIACION FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA SECTOR PROF. RAMON RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 40587 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 40587 | S | 38 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CERO COLONIA AMPLIACIÓN SANTA MARÍA, 81045 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE HERIBERTO MONTOYA Y CALLE ANATOMIA, CALLE BAHIA DE SAN IGNACIO SE ENTRA POR LA COLONIA SANTA FE POR LA CALLE BAHIA DE ALTATA Y LLEGA A LA , lon:-108.49000122, lat:25.5551772}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301962673 | Proyecto de inversión | 2299106.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299106.95, modificado:2083105.21}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO L PARA LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE PATRICIO FALOMIR Y CALLE 4 EN LA SINDICATURA DE LEON FONSECA DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 54151 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 54151 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.0, meta_modificada:967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:161, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 PUEBLO LEÓN FONSECA, 81130 LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PATRICIO FALOMIR Y CALLE 4, CALLE CRISTOBAL COLON ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LEON FONSECA , lon:-108.34345893, lat:25.73248883}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 2083105.21 | 2083105.21 | 2083105.21 | 2083105.21 | 2083105.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:967.0}} | {1962673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301964269 | Proyecto de inversión | 512406.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512406.68, modificado:510607.52}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DECAMPO 38(CANAL ALTO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 70173 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 70173 | S | 105 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1032, direccion:CALLE CANAL ALTO RANCHERIA CAMPO TREINTA Y OCHO, 81113 CAMPO TREINTA Y OCHO, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD A TRAVEZ DEL ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL EJIDO TREINTA Y OCHITO CON CRRETERA INTERNACIONAL M, lon:-108.74749845, lat:25.81053548}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 510607.52 | 510607.52 | 510607.52 | 510607.52 | 510607.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {1964269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301964657 | Proyecto de inversión | 3130335.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3130335.99, modificado:2973819.19}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD PALOS VERDES , MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 73970 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 73970 | S | 607 | 595 |  | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:797, direccion:CALLE ENRIQUE CASTRO EJIDO PALOS VERDES, 81178 PALOS VERDES, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE ENTRA POR LA CALLE PRINCIPALSOLIDARIDAD PASA LA CALLE JAIME ARMENTA Y LA SIGUIENTE CALLE ES ENRIQUE CASTRO Y DOBLA A LA IZQUIERDA , lon:-108.45931671, lat:25.37459211}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2973819.19 | 2973819.19 | 2973819.19 | 2973819.19 | 2973819.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {1964657/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301970939 | Acción | 37772 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37772.0, modificado:37772.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO - 114031 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 114031 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 37772 | 37772 | 37772 | 37772 | 37772 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:114031, contratista:ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:37772.0, importe_modificado:37772.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}} | {1970939/proyecto_PROCESO, 1970939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402027452 | Proyecto de inversión | 282422.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282422.76, modificado:282422.76}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN GUASAVE SINALOA - 254406 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 254406 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE EL CHORIZO INTERIOR 0 PUEBLO CAMPESTRE VALLE, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE DIECISEISAVA CARRETERA MEXICO 15 ENTRADA A RUIZ CORTINEZ POR EL BOULEVARD VICTOR SOTO GIRA IZQU, lon:-108.73285822, lat:25.7087759}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 282422.76 | 282422.76 | 282422.76 | 282422.76 | 282422.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/201/2021, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:282356.2, importe_modificado:282356.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {2027452/proyecto_PROCESO, 2027452/proyecto_FIN, 2027452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402039495 | Acción | 21663 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21663.0, modificado:21663.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 300650 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 300650 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-12-31 | 21663 | 21663 | 21663 | 21663 | 21663 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:300650, contratista:JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:21663.0, importe_modificado:21663.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2039495/proyecto_INICIO, 2039495/proyecto_PROCESO, 2039495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301963006 | Proyecto de inversión | 132860.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132860.98, modificado:130114.47}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PUEBLITO, EN LA LOCALIDAD DE PORTUGUEZ DE GALVEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA, - 57376 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 57376 | S | 35 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:203, direccion:CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA EJIDO PORTUGUÉS DE GÁLVEZ, 81132 PORTUGUÉS DE GÁLVEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE EL MAUTILLO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 MTS.DEL ESTADIO DE BEIS BOL, lon:-108.39452095, lat:25.73199775}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 130114.47 | 130114.47 | 130114.47 | 130114.47 | 130114.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.0}} | {1963006/proyecto_PROCESO, 1963006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301964645 | Proyecto de inversión | 668079.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668079.42, modificado:628179.98}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 73841 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 73841 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:CALLE BLAS VALENZUELA PUEBLO LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE REVOLUCION, CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CARRETERA ESTATAL A LA COMUNIDAD DE LA BRECHA ENTRADA PRINCIPAL POR LA , lon:-108.41791695, lat:25.36934957}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 628179.98 | 628179.98 | 628179.98 | 628179.98 | 628179.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1964645/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301969914 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109988 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 109988 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:109988, contratista:ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} | {1969914/proyecto_FIN, 1969914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301970935 | Acción | 40170 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40170.0, modificado:40170.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO - 114021 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 114021 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 40170 | 40170 | 40170 | 40170 | 40170 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:114021, contratista:ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:40170.0, importe_modificado:40170.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1970935/proyecto_FIN, 1970935/proyecto_PROCESO, 1970935/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301999235 | Acción | 83999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83999.96, modificado:83999.96}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109856 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 109856 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 83999.96 | 83999.96 | 83999.96 | 83999.96 | 83999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:109856, contratista:ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:83999.96, importe_modificado:83999.96}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:4.0}} | {1999235/proyecto_PROCESO, 1999235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402047324 | Proyecto de inversión | 307196.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307196.87, modificado:307196.87}} | AMPLIACION DE RED, SECTOR COL. UNIVERSITARIA SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 330049 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 330049 | S | 12 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN S. MILLAN INTERIOR 0 COLONIA UNIVERSITARIA, 81065 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD CENTRAL Y , BOULEVARD JOSE ANTONIO RUBIO SE LLEGA POR EL BLVD. JUAN S. MILLAN PROLONGANDO SOBRE EL CANAL A UNA DIST DE, lon:-108.47156908, lat:25.54726997}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 307196.87 | 307196.87 | 307196.87 | 307196.87 | 307196.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07-21 D.S. 41470, contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:290147.64, importe_modificado:290147.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2047324/proyecto_INICIO, 2047324/proyecto_PROCESO, 2047324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210201919728 | Proyecto de inversión | 833543.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833543.67, modificado:754372.67}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA NUEVO BATAMOTE EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO DEL MUNICIPIO DE GUASAVE - 36865 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 36865 | S | 80 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 23 DE MARZO Y CALLE 27 DE OCTUBRE, CALLE JALISCO CARRETERA MEXICO NOGALES ENTRADA POR EL BO, lon:-108.61050741, lat:25.65603522}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 754372.67 | 754372.67 | 754372.67 | 754372.67 | 754372.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1919728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961350 | Proyecto de inversión | 73428 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73428.0, modificado:88887.43}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON MASAZO EN LA LOCALIDAD DE BAMOA PUEBLO EN GUASAVE,SINALOA - 33787 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 33787 | S | 80 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:CALLEJON DEL RIO MASAZO INTERIOR 0 PUEBLO BAMOA, 81140 BAMOA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE GENERAL ANGEL FLORES, CAMINO RIO ENTRADA PRINCIPÁL POR CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA GIRA IZQUIERDA EN CALL, lon:-108.35332614, lat:25.70491651}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 88887.43 | 88887.43 | 88887.43 | 88887.43 | 88887.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1961350/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961410 | Proyecto de inversión | 230692.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230692.9, modificado:230285.73}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y GABRIEL LEYVA, EN LA LOCALIDAD DE BACHOCO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 35130 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 35130 | S | 90 | 75 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:49, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO BACHOCO, 81119 BACHOCO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GABRIEL LEYVA, CALLE BENITO JUAREZ ENTRAR POR LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE BACHOCO Y DESPUES DE LA ESCUELA SECUN, lon:-108.80885811, lat:25.6958696}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 230285.73 | 230285.73 | 230285.73 | 230285.73 | 230285.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {1961410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301964237 | Proyecto de inversión | 3193156.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3193156.09, modificado:3033498.3}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAMPO 38,(CANAL ALTO) , MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 69892 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 69892 | S | 125 | 75 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1032, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAMPO TREINTA Y OCHO, 81113 CAMPO TREINTA Y OCHO, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE LLEGA A LA OBRA A TRAVEZ LA CARRETERA ESTATAL ENTRONQUE CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 EJIDO TREINTA Y OCHITO 7 , lon:-108.74520248, lat:25.80625185}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 3033498.3 | 3033498.3 | 3033498.3 | 3033498.3 | 3033498.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1964237/proyecto_PROCESO, 1964237/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402039381 | Acción | 52600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52600.0, modificado:52600.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 300222 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 300222 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-12-31 | 52600 | 52600 | 52600 | 52600 | 52600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:300222, contratista:JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:52600.0, importe_modificado:52600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2039381/proyecto_INICIO, 2039381/proyecto_PROCESO, 2039381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402039415 | Acción | 24450 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24450.0, modificado:24450.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 300334 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 300334 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-12-31 | 24450 | 24450 | 24450 | 24450 | 24450 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:300334, contratista:JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:24450.0, importe_modificado:24450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2039415/proyecto_INICIO, 2039415/proyecto_PROCESO, 2039415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402049191 | Proyecto de inversión | 249590.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:135547.96, modificado:135547.96}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114042.54, modificado:114042.54}} | MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD EN JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO, EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 336726 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 336726 | S | 50 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BENIGNO VALENZUELA INTERIOR 0 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 81090 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE TLALOC CALLE BENIGNO VALENZUELA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PLAN D, lon:-108.45438119, lat:25.55327052}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 249590.5 | 249590.5 | 249590.5 | 249590.5 | 249590.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-21 D.S. 336726, contratista:OMAR MONTIEL BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:248958.32, importe_modificado:248958.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2049191/proyecto_FIN, 2049191/proyecto_INICIO, 2049191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210201919231 | Proyecto de inversión | 1743122.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:871561.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871561.24, modificado:747410.14}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS LAURELES , EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 35687 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 35687 | S | 125 | 110 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE TERRACERIA DREN Y PROLONGACION 2 DE ABRIL, SE LLEGA POR LA ENTRADA PRINCIPAL AL POBLADO VUELTA A LA DERECHA SOBRE EL BORDO DEL CANAL 27 CI, lon:-108.45926015, lat:25.44259971}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 747410.14 | 747410.14 | 747410.14 | 747410.14 | 747410.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:627.0}} | {1919231/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961576 | Proyecto de inversión | 3412340.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3412340.02, modificado:3395338.03}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA AMADO GARCIA ,EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS , MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 37682 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 37682 | S | 615 | 575 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1855.0, meta_modificada:1855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE LOS MESCALES Y/O CALLE2 CIUDAD JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD BATEQUIS Y CALLE DREN 6 LAS TUNAS, CALLE EL TORO FRENTE A ESC. SEC.FED. POR LA CALLE LOS MESCALES ENTRE BATEQUIS Y DRE, lon:-108.81556933, lat:25.75657404}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 3395338.03 | 3395338.03 | 3395338.03 | 3395338.03 | 3395338.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1855.0}} | {1961576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961738 | Proyecto de inversión | 155938.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155938.44, modificado:155938.44}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE TAMAZULA SECTOR YOBANA SELENE CABANILLAS, MUNICIPIO DE GUASAVE,ESTADO DE SINALOA. - 40176 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 40176 | S | 6 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICTOR CABANILLAS Y , CALLE CENTRAL SE LLEGA ALA OBRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE NOMBRE VICTOR CABANILLAS LLEGANDO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO.2 FRENTE A ES, lon:-108.44897691, lat:25.44132424}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961883 | Proyecto de inversión | 223894.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223894.88, modificado:223821.09}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO EN LA CIUDAD DE GUASAVE,SINALOA - 42180 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 42180 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:226, direccion:CALLE PRIMERA PUEBLO EL SABINO, 81142 EL SABINO, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL A LA COMUNIDAD EL SABINO Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE EL SABI, lon:-108.39407279, lat:25.6835121}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 223821.09 | 223821.09 | 223821.09 | 223821.09 | 223821.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {1961883/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301962417 | Proyecto de inversión | 611245.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611245.95, modificado:692824.35}} | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 50406 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 50406 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:BOULEVARD DIEGO MARTINEZ INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MANUEL LUGO Y CALLE EMILIANO GARCIA, CALLE FRANCISCO DE IBARRA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE ADOL, lon:-108.71996418, lat:25.70270377}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 692824.35 | 692824.35 | 692824.35 | 692824.35 | 692824.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1962417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301964089 | Proyecto de inversión | 607613.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607613.01, modificado:629502.33}} | REHABILITACION DE AREA DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL , MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 68336 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 68336 | S | 400 | 350 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:251, direccion:CAMINO TRAMO CAMPO - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS), 81180 SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS), GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA MEXICO 15 Y , SE LLEGA, lon:-108.31456403, lat:25.49764587}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 629502.33 | 629502.33 | 629502.33 | 629502.33 | 629502.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1964089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301964498 | Proyecto de inversión | 663997.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663997.44, modificado:644889.49}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE ESTACION CAPOMAS DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 72369 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 72369 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:81, direccion:CALLE RIO CULIACAN PUEBLO ESTACIÓN CAPOMAS, 81184 ESTACIÓN CAPOMAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RIO BALUARTE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE ESTACION CAPOMAS POR LA CALLE CRIS, lon:-108.22448873, lat:25.60080816}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 644889.49 | 644889.49 | 644889.49 | 644889.49 | 644889.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1964498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301964981 | Proyecto de inversión | 100379.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100379.27, modificado:100292.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BUEN RETIRO (EVA CHAVEZ CAMACHO) EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 77033 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 77033 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD PUEBLO BUEN RETIRO EL RETIRO, 81170 BUEN RETIRO (EL RETIRO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LATERAL A CAMPO DE FUTBOL Y CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO, CALLE SIGUIENTE DE LA ESCUELA EN, lon:-108.47929951, lat:25.45925779}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 100292.96 | 100292.96 | 100292.96 | 100292.96 | 100292.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301965031 | Proyecto de inversión | 1321505.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321505.18, modificado:1416503.34}} | MANTENIMIENTO DE LOSAS DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 77359 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 77359 | S | 505 | 495 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:BOULEVARD DIEGO MARTINEZ PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO SERRANO Y CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO, BOULEVARD FRANCICO DE IBARRA SE LLEGA POR LA CALLE PRINCIPAL Y PA, lon:-108.71808341, lat:25.7058862}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 1416503.34 | 1416503.34 | 1416503.34 | 1416503.34 | 1416503.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.0}} | {1965031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301999237 | Acción | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109902 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 109902 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:109902, contratista:ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:42000.0, importe_modificado:42000.0}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:3.0}} | {1999237/proyecto_PROCESO, 1999237/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402013286 | Proyecto de inversión | 99273.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99273.22, modificado:99273.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO (OFELIA ARMENTA ORDUÑO) DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 75525 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 75525 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:352, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL SAN JOSE DE LA BRECHA PUEBLO VICENTE GUERRERO, 81189 VICENTE GUERRERO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SANTIAGO SOTELO Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, CALLE MORELOS ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNI, lon:-108.37167004, lat:25.48399424}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 99273.22 | 99273.22 | 99273.22 | 99273.22 | 99273.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-21 D.S. 75525, contratista:CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100379.27, importe_modificado:100379.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013286/proyecto_FIN, 2013286/proyecto_INICIO, 2013286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402027399 | Proyecto de inversión | 760931.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760931.68, modificado:760931.68}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JALISCO ENTRE MANZANILLO Y MAZATLAN COLONIA NUEVO BATAMOTE EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 254181 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 254181 | S | 120 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR 0 PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE MAZATLAN, CALLE NAYARIT CARRETERA MEXICO 15 ENTRADA EN BOULEVARD LEANDRO VALLE , lon:-108.61041686, lat:25.65706397}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 760931.68 | 760931.68 | 760931.68 | 760931.68 | 760931.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/203/2021, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:760354.25, importe_modificado:760354.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.0}} | {2027399/proyecto_PROCESO, 2027399/proyecto_FIN, 2027399/proyecto_INICIO, 2027399/proyecto_PROCESO, 2027399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402039385 | Acción | 27864 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27864.0, modificado:27864.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 300247 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 300247 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-12-31 | 27864 | 27864 | 27864 | 27864 | 27864 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:300247, contratista:JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:27864.0, importe_modificado:27864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2039385/proyecto_INICIO, 2039385/proyecto_PROCESO, 2039385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402039429 | Acción | 23050 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23050.0, modificado:23050.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 300393 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 300393 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-12-31 | 23050 | 23050 | 23050 | 23050 | 23050 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:300393, contratista:JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:23050.0, importe_modificado:23050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2039429/proyecto_INICIO, 2039429/proyecto_PROCESO, 2039429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402039450 | Acción | 32110 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32110.0, modificado:32110.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 300462 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 300462 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-12-31 | 32110 | 32110 | 32110 | 32110 | 32110 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:300462, contratista:JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:32110.0, importe_modificado:32110.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2039450/proyecto_INICIO, 2039450/proyecto_PROCESO, 2039450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402044444 | Proyecto de inversión | 233692.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:131974.1, modificado:131974.1}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101718.2, modificado:101718.2}} | MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA RENACIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO CABEZON EN LA CIUDAD DE GUASAVE - 319451 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 319451 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:65, direccion:CALLE SEXTA INTERIOR 0 PUEBLO EL CERRO CABEZÓN, 81118 EL CERRO CABEZÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CALLE CERO, CALLE TERCERA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE EL CERRO CABEZON EN LA SECU, lon:-108.86033201, lat:25.56935545}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 233692.3 | 233692.3 | 233692.3 | 233692.3 | 233692.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-21 D.S., contratista:OMAR MONTIEL BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:233093.76, importe_modificado:233093.76}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2044444/proyecto_PROCESO, 2044444/proyecto_FIN, 2044444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402047308 | Proyecto de inversión | 853890.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853890.96, modificado:853890.96}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR PROFR. RAMON RODRIGUEZ EN FRACC. SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 330008 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 330008 | S | 38 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CERO INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACIÓN SANTA MARÍA, 81045 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE HERIBERTO MONTOYA Y CALLE ANATOMIA, CALLE BAHIA DE SAN IGNACIO SE ENTRA POR LA COLONIA SANTA FE POR LA CALLE BAHIA DE ALTATA Y L, lon:-108.49000122, lat:25.55522657}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 853890.96 | 853890.96 | 853890.96 | 853890.96 | 853890.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07-21 D.S., contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:853890.96, importe_modificado:853890.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2047308/proyecto_INICIO, 2047308/proyecto_PROCESO, 2047308/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301963065 | Proyecto de inversión | 352786.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352786.3, modificado:283688.44}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOS LAURELES EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE,SINALOA - 58154 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 58154 | S | 122 | 115 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DREN TAMAZULA Y CALLE PROLONGACION 2 DE ABRIL, SE LLEGA POR LA ENTRADA PRINCIPAL Y DA VUELTA A LA DERECHA SOBRE EL DREN TAMAZU, lon:-108.45898388, lat:25.44273292}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 283688.44 | 283688.44 | 283688.44 | 283688.44 | 283688.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1963065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301964360 | Proyecto de inversión | 1655615.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655615.88, modificado:1787615.88}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 70952 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 70952 | S | 525 | 475 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CARRETERA CUBILETE-TAMAZULA, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA A LA PURA ENTRADA DEL POBLADO CON ACCESO POR CARRETERA ESTAT, lon:-108.45799147, lat:25.44559578}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1787615.88 | 1787615.88 | 1787615.88 | 1787615.88 | 1787615.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1964360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301970081 | Proyecto de inversión | 108102.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108102.4, modificado:84814.43}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 110600 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 110600 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:209, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 PUEBLO EL PROGRESO, 81175 EL PROGRESO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 15 DE SPETIEMBRE Y CALLE DIONICIO ACOSTA, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIODAD DE EL PROGRESO POR LA CALLE , lon:-108.59124489, lat:25.43266623}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 81814.43 | 84814.43 | 84814.43 | 84814.43 | 84814.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {1970081/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301970397 | Proyecto de inversión | 502101.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502101.85, modificado:502101.85}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA CON FIRME EN ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE ALAMITO CAIMANERO, GUASAVE, SINALOA - 111780 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 111780 | S | 134 | 140 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.66, meta_modificada:216.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD INTERIOR SN PUEBLO ALAMITO CAIMANERO, 81177 ALAMITO CAIMANERO, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , CALLE LATERAL A SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD EN LA TERCERA MANZANA A, lon:-108.46485869, lat:25.30600712}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 502101.85 | 502101.85 | 502101.85 | 502101.85 | 502101.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.66}} | {1970397/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301971289 | Proyecto de inversión | 100120.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100120.19, modificado:100120.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (MARIA DEL ROSARIO LUGO AYALA) EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO CABEZON, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 115059 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 115059 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:65, direccion:CALLE NOVENA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CERRO CABEZÓN, 81118 EL CERRO CABEZÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DE ACCESO A LA COOPERATIVA Y CALLE ONCE, CALLE OCTAVA SE UBICA POR LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUN, lon:-108.85567, lat:25.563417}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 100120.19 | 100120.19 | 100120.19 | 100120.19 | 100120.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1971289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402047276 | Proyecto de inversión | 388653.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388653.02, modificado:388653.02}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SECTOR AMPLIACION FRACC. SANTA MARIA EN GUASAVE, SINALOA - 329944 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 329944 | S | 15 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACIÓN SANTA MARÍA, 81045 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA CALLE 100, CALLE CONOCIDO SE LLEGA POR LA CARRETERA 100 Y PASA EL POBLADO SAN JOACHIN COMO A 300 MTS., lon:-108.48876759, lat:25.54762156}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 388653.02 | 388653.02 | 388653.02 | 388653.02 | 388653.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-21 D.S. 52903, contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:390681.96, importe_modificado:390681.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2047276/proyecto_INICIO, 2047276/proyecto_PROCESO, 2047276/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301962652 | Proyecto de inversión | 1916916.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1916916.65, modificado:2185420.81}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO L PARA LA CALLE MANUEL LUGO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO DE IBARRA Y BOULEVARD DIEGO MARTINEZ EN LA SINDICATURA DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 53984 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 53984 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:918.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE MANUEL LUGO INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO DE IBARRA Y BOULEVARD DIEGO MARTINEZ, CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNID, lon:-108.71936873, lat:25.70327414}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 2185420.81 | 2185420.81 | 2185420.81 | 2185420.81 | 2185420.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.0}} | {1962652/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301964507 | Proyecto de inversión | 330850.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330850.38, modificado:327555.5}} | MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN TELESECUNDARIA NO 294 DE LA LOCALIDAD DE ABELARDO L. RODRIGUEZ DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 72470 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 72470 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:540, direccion:CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO PUEBLO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 81136 EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA A LA COMUNIDAD Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTI, lon:-108.52767606, lat:25.72212439}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 327555.5 | 327555.5 | 327555.5 | 327555.5 | 327555.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1964507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301999232 | Acción | 49990 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49990.0, modificado:49990.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109685 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 109685 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 49990 | 49990 | 49990 | 49990 | 49990 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:109685, contratista:ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:49990.0, importe_modificado:49990.0}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}} | {1999232/proyecto_PROCESO, 1999232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402039424 | Acción | 61320 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61320.0, modificado:61320.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 300370 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 300370 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-12-31 | 61320 | 61320 | 61320 | 61320 | 61320 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:300370, contratista:JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:61320.0, importe_modificado:61320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2039424/proyecto_INICIO, 2039424/proyecto_PROCESO, 2039424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210201926055 | Proyecto de inversión | 2800632.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800632.42, modificado:2579693.08}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO L PARA LA CALLE JESUS GARCIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 1 DE MAYO EN LA SINDICATURA DE ESTACION BAMOA DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 53210 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 53210 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1391.2, meta_modificada:1391.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE JESUS GARCIA INTERIOR 0 PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE BRECHA BENITO JUAREZ Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD POR LA CALLE B, lon:-108.31467001, lat:25.70376219}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 2579693.08 | 2579693.08 | 2579693.08 | 2579693.08 | 2579693.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1391.2}} | {1926055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961559 | Proyecto de inversión | 1735451 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735451.0, modificado:1799314.94}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA EN GUASAVE SINALOA - 37386 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 37386 | S | 120 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE NUM ERO 16 INTERIOR 0 PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE INDEPENDENCIA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A ESTACION BAMOA , lon:-108.30844728, lat:25.71251165}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1799314.94 | 1799314.94 | 1799314.94 | 1799314.94 | 1799314.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1961559/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961826 | Proyecto de inversión | 170703.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170703.55, modificado:226172.81}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL BURRION,MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 41295 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 41295 | S | 20 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:CALLE JORGE SUAREZ PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENTRA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA Y LLE GA A LA CALLE F, lon:-108.40695098, lat:25.54064951}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 226172.81 | 226172.81 | 226172.81 | 226172.81 | 226172.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1961826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301963221 | Proyecto de inversión | 2960450.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2960450.98, modificado:2959045.88}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS (EJIDO ANGEL FLORES) DE LA CIUDAD DE GUASAVE - 59930 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 59930 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:706, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL SAN PASCUAL-VALLE DE HUYAQUI INTERIOR 0 PUEBLO LAS COLONIAS (COLONIA ÁNGEL FLORES), 81174 LAS COLONIAS (COLONIA ÁNGEL FLORES), GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA A SAN PASCUAL Y VALLE DE HUYAQUI Y CALLE CAN, lon:-108.35499079, lat:25.412603}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2959045.88 | 2959045.88 | 2959045.88 | 2959045.88 | 2959045.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1963221/proyecto_FIN, 1963221/proyecto_PROCESO, 1963221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402027518 | Proyecto de inversión | 232041.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232041.34, modificado:232041.34}} | REHABILITACION Y REPOSICION DE TUBERIA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE, REPOSICION DE LOSAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES TIPO L PARA EL BOULEVARD DIEGO MARTINEZ CARRIL SUR ENTRE CALLE MANUEL LUGO Y CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO EN ADOLFO RUIZ CORTINEZ DE GUASAVE SINALOA - 254660 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 254660 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:BOULEVARD DIEGO MARTINEZ INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MANUEL LUGO Y CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO, BOULEVARD FRANCISCO DE IBARRA CARRETERA MEXICO 15 ENTRADA EN, lon:-108.72057358, lat:25.70026953}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 232041.34 | 232041.34 | 232041.34 | 232041.34 | 232041.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU007/OP/R33/2021, contratista:GABRIEL GONZALEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:232041.34, importe_modificado:232041.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.0}} | {2027518/proyecto_INICIO, 2027518/proyecto_PROCESO, 2027518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402027583 | Proyecto de inversión | 100619.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100619.27, modificado:100501.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ( RAQUEL CASTRO LEAL ) EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE TAMAZULA DE GUASAVE SINALOA - 254859 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 254859 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 PUEBLO CALLEJONES DE TAMAZULA, 81170 CALLEJONES DE TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE FRENTE A LA IGLESIA, CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD CARRETERA ESTATAL A L, lon:-108.43772609, lat:25.44462606}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 100501.24 | 100501.24 | 100501.24 | 100501.24 | 100501.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23-21 D.S. 254859, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100501.24, importe_modificado:100501.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2027583/proyecto_INICIO, 2027583/proyecto_FIN, 2027583/proyecto_PROCESO, 2027583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402027609 | Proyecto de inversión | 1559387.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:848298.43, modificado:848298.43}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711089.12, modificado:711089.12}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS DE 30 DE DIAMETRO EN CALLE JUAN BOSCO ENTRE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE Y COLEGIO MONTESSORI EN LA COLONIA 24 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE GUASAVE - 254927 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 254927 | S | 40 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JUAN BOSCO INTERIOR 0 COLONIA 24 DE FEBRERO, 81065 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ALAMOS Y PROLONGACION IGNACIO ALLENDE, CALLE COLEGIO MONTESSORI ENTRADA PRINCIPAL A LA COLONIA 24 DE FEBRERO POR LA CALLE PROLONGA, lon:-108.45952515, lat:25.5504718}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 1559387.55 | 1559387.55 | 1559387.55 | 1559387.55 | 1559387.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/202/2021, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:1559179.48, importe_modificado:1559179.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}} | {2027609/proyecto_INICIO, 2027609/proyecto_PROCESO, 2027609/proyecto_INICIO, 2027609/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961368 | Proyecto de inversión | 103659.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103659.72, modificado:103231.82}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE AV. CONSTITUCION Y AVENIDA NO.1 EN LA LOCALIDAD DE EL BURRION,MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 34159 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 34159 | S | 15 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA NUMERO 1, CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA ENTRA POR CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA Y BAJA EN DONDE SE LOCALIZABA UNA GASOLINERA DE NOMBRE , lon:-108.40628848, lat:25.53974318}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 103231.82 | 103231.82 | 103231.82 | 103231.82 | 103231.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1961368/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961845 | Proyecto de inversión | 267014.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267014.74, modificado:267014.74}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA BRECHA EN GUASAVE,SINALOA - 41512 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 41512 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:239, direccion:CALLE UNO INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ DE LA BRECHA, 81190 SAN JOSÉ DE LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE UNO Y CARRETERA ESTATAL CAMINO A SAN JOSE DE LA BRECHA, DIAGONAL CANAL DIAGONAL DE RIEGO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMU, lon:-108.43789728, lat:25.34051831}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 267014.74 | 267014.74 | 267014.74 | 267014.74 | 267014.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {1961845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301963995 | Proyecto de inversión | 607613.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607613.01, modificado:639355.0}} | REHABILITACION DE AREAS DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA DE LA LOCALIDA EL HUITUSSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 67333 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 67333 | S | 607 | 593 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:148, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE VECIN TRAMO BENITO JUAREZ - HUITUSSI KILÓMETRO 25 + 100 PUEBLO EL HUITUSSI, 81167 EL HUITUSSI, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ- HUITUSSI Y , CARRETERA A EL CARACOL SE UBICA LA OBRA SAL, lon:-108.74320072, lat:25.50819183}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 639355 | 639355 | 639355 | 639355 | 639355 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1963995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402013426 | Proyecto de inversión | 99118.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99118.62, modificado:99118.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE MIGUEL ALEMAN (DIDIER ANTONIO LEAL ARMENTA) EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 82545 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 82545 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:168, direccion:CALLE FELIX M. LOPEZ PUEBLO MIGUEL ALEMÁN, 81117 MIGUEL ALEMÁN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DIEGO ARMENTA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE NIÑOS HEROES ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE MIGUEL ALEMAN GIRA IZQUIERDA EN CALLE F, lon:-108.80304018, lat:25.61504903}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 99118.62 | 99118.62 | 99118.62 | 99118.62 | 99118.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16-21 D.S. 82545, contratista:CESAR BELTRAN FELIX, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100101.45, importe_modificado:100101.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013426/proyecto_INICIO, 2013426/proyecto_FIN, 2013426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402039492 | Acción | 30362 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30362.0, modificado:30362.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 300635 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 300635 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-12-31 | 30362 | 30362 | 30362 | 30362 | 30362 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:300635, contratista:JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:30362.0, importe_modificado:30362.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2039492/proyecto_INICIO, 2039492/proyecto_PROCESO, 2039492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210201926457 | Proyecto de inversión | 2157014.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157014.97, modificado:2243151.06}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NIO SECTOR CIELITO LINDO - 54083 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 54083 | S | 215 | 190 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2219.0, meta_modificada:2219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:175, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 00000 NÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE COMERCIO, SE ENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE NOMBRE 16 DE SEPT. Y A LA SEGUNDA CUADRA DOBLA A LA IZQ. Y TOMA LA CALLE BENITO JUAR, lon:-108.39442518, lat:25.63511641}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2243151.06 | 2243151.06 | 2243151.06 | 2243151.06 | 2243151.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2219.0}} | {1926457/proyecto_FIN, 1926457/proyecto_PROCESO, 1926457/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961841 | Proyecto de inversión | 290147.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290147.64, modificado:290147.64}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA COLONIA UNIVERSITARIA SECT. JORGE ARMANDO PEÑUELAS ZUÑIGA SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 41470 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 41470 | S | 12 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN S. MILLAN COLONIA UNIVERSITARIA, 81065 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD CENTRAL Y , BOULEVARD JOSE ANTONIO RUBIO SE LLEGA POR EL BLVD. JUAN S. MILLAN PROLONGANDO SOBRE EL CANAL A UNA DIST DE 500 ML.SE , lon:-108.47159054, lat:25.54718673}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961951 | Proyecto de inversión | 922146.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922146.86, modificado:921600.16}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE TAMAZULA SECTOR COLONIA LOS LAURELES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 43272 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 43272 | S | 52 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE PROLONGACION 2 DE ABRIL Y , SE ENTRA POR EL ACCESO PPAL. Y DA VUELTA A LA DERECHA POR EL CANAL Y CIRCULA 300 MTS APROX. Y LLEGA AL DREN T, lon:-108.45909132, lat:25.44286371}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 921600.16 | 921600.16 | 921600.16 | 921600.16 | 921600.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {1961951/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301964006 | Proyecto de inversión | 607613.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607613.01, modificado:648299.01}} | REHABILITACION DE AREAS DE FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA DE LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE,SINALOA. - 67395 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 67395 | S | 355 | 245 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:475, direccion:CALLE ALFREDO B BONFIL EJIDO JAVIER ROJO GÓMEZ, 81189 JAVIER ROJO GÓMEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE LLEGA AL POBLADO A TRAVEZ DE LA CARRETERA ESTATAL MEXICO 15 LA BRECHA Y A 5 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DOBLA A LA DE, lon:-108.37682265, lat:25.49880865}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 648299.01 | 648299.01 | 648299.01 | 648299.01 | 648299.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1964006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301964377 | Proyecto de inversión | 134862.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134862.54, modificado:121955.31}} | MEJORAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA ANGEL FLORES DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 71096 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 71096 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA INTERIOR 0 BARRIO ÁNGEL FLORES, 81040 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SALIDA CARRETERA A LAS GLORIAS Y CALLE COMISION RIO FUERTE, CALLE ALFREDO DELGADO ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRER, lon:-108.47384091, lat:25.55789801}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 121955.31 | 121955.31 | 121955.31 | 121955.31 | 121955.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1964377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301969927 | Acción | 94000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94000.0, modificado:94000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 110015 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 110015 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:110015, contratista:ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:94000.0, importe_modificado:94000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} | {1969927/proyecto_FIN, 1969927/proyecto_PROCESO, 1969927/proyecto_FIN, 1969927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301978742 | Proyecto de inversión | 183569.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183569.61, modificado:183161.0}} | REHABILITACION A CONTROL DE LLENADO EN TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CALLEJONES DE TAMAZULA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 142913 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 142913 | S | 50 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:69, direccion:CALLE CONOCIDO ATRAS DE DISPENSARIO MEDICO Y DE LA IGLESIA INTERIOR 0 PUEBLO CALLEJONES DE TAMAZULA, 81170 CALLEJONES DE TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD Y CALLE CONOCIDA DE LA IGLESIA, CA, lon:-108.43815525, lat:25.44553287}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 183161 | 183161 | 183161 | 183161 | 183161 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1978742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402014304 | Proyecto de inversión | 100101.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100101.45, modificado:100101.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (LILIA MACHADO BELTRAN) EN LA LOCALIDAD DE LADRILLERAS DE OCORO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 117745 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 117745 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:358, direccion:CALLE SEGUNDA INTERIOR 0 PUEBLO LADRILLERAS DE OCORO, 81103 LADRILLERAS DE OCORO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE RUBI Y CALLE TURQUESA, CALLE DOMICILIO CONOCIDO CARRETERA A LEON FONSECA GIRA DERECHA EN CALLE RUBI GIRA IZQUIERDA , lon:-108.448483, lat:25.6005722}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 100101.45 | 100101.45 | 100101.45 | 100101.45 | 100101.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16-21 D.S. 117745, contratista:CESAR BELTRAN FELIX, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100101.45, importe_modificado:100101.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2014304/proyecto_FIN, 2014304/proyecto_INICIO, 2014304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402047289 | Proyecto de inversión | 547604.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547604.76, modificado:547604.76}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA (CAMPO NUEVO) SEGUNDA ETAPA FRACC. LAS TORRES EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 329967 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 329967 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLE 100 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOACHIN, 81049 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD JUAN DE DIOS BATIZ Y BOULEVARD JOSE ANTONIO RUBIO, LA OBRA EMPIEZA EN CALLE 100 Y BLVD. JUAN DE DIOS BATIS Y SE INTERNA POR , lon:-108.4831015, lat:25.54015215}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 547604.76 | 547604.76 | 547604.76 | 547604.76 | 547604.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-21 D.S. 40378, contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:523721.72, importe_modificado:523721.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2047289/proyecto_INICIO, 2047289/proyecto_PROCESO, 2047289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961568 | Proyecto de inversión | 1373058.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373058.91, modificado:1347541.38}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA EN GUASAVE SINALOA - 37605 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 37605 | S | 100 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:793.0, meta_modificada:793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:CALLE BLAS VALENZUELA INTERIOR 0 PUEBLO LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA BRECHA POR CAL, lon:-108.42064744, lat:25.36896907}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1347541.38 | 1347541.38 | 1347541.38 | 1347541.38 | 1347541.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:793.0}} | {1961568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961783 | Proyecto de inversión | 263132.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263132.32, modificado:261700.47}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADITO EN LA CIUDAD DE GUASAVE,SINALOA - 40656 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 40656 | S | 250 | 200 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:707, direccion:CALLE PRIMERA PUEBLO EL COLORADITO, 81166 EL COLORADITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE S/N JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE S/N FRENTE COMEDOR COMUNITARIO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EL C, lon:-108.71817883, lat:25.50705149}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 261700.47 | 261700.47 | 261700.47 | 261700.47 | 261700.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {1961783/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301962700 | Proyecto de inversión | 709941.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709941.14, modificado:704287.31}} | REHABILITACION DE RECOLECTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 54430 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 54430 | S | 40 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:CALLE BLAS VALENZUELA INTERIOR 0 PUEBLO LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA LA BRECHA - SAN JOSE DE LA BRECHA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REVOLUCION SE LLEGA AL POBLADO A TRAVEZ DE LA CARRETERA ESTAT, lon:-108.41794645, lat:25.36923857}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 704287.31 | 704287.31 | 704287.31 | 704287.31 | 704287.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1962700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301963008 | Proyecto de inversión | 1012374.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012374.47, modificado:1012124.24}} | REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 57406 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 57406 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:229, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONIO, 81162 SAN ANTONIO, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL LA 300 Y CALLE CONOCIDO, CALLE PEGADO A TIERRAS DE CULTIVO ENTRADA POR LA CARRETERA ESTATAL LA, lon:-108.55641184, lat:25.54932753}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1012124.24 | 1012124.24 | 1012124.24 | 1012124.24 | 1012124.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {1963008/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301964818 | Proyecto de inversión | 653329.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653329.59, modificado:723242.72}} | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 75536 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 75536 | S | 105 | 95 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLEJON 10 DE JUNIO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 81090 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENIGNO VALENZUELA Y CALLEJON TLALOC, CALLE PLAN DE AYALA SE ENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA Y AVANZA APROXIMADAMENTE 8 CAL, lon:-108.45427956, lat:25.55475615}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 723242.72 | 723242.72 | 723242.72 | 723242.72 | 723242.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1964818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301972742 | Proyecto de inversión | 100120.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100120.19, modificado:100120.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (LUISA PALAFOX FLORES) EN LA LOCALIDAD DE BACHOCO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 119681 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 119681 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:49, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR 0 PUEBLO BACHOCO, 81119 BACHOCO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE BACHOCO EN LA PRIMER CALLE GIRA A L, lon:-108.80882592, lat:25.69929874}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 100120.19 | 100120.19 | 100120.19 | 100120.19 | 100120.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1972742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301978890 | Proyecto de inversión | 573386.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573386.75, modificado:600202.98}} | REHABILITACION DE AREAS DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 144071 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 144071 | S | 120 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:CALLE MACARIO GAXIOLA INTERIOR 0 PUEBLO LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE RIO SINALOA SE LLEGA A LA OBRA DE LA COMUNIDAD DE LA BRECHA POR LA CALLE MACA, lon:-108.42311239, lat:25.37153802}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 600202.98 | 600202.98 | 600202.98 | 600202.98 | 600202.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1978890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402027360 | Proyecto de inversión | 1544950.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544950.48, modificado:1544950.48}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO L PARA LA CALLE DE ACCESO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANERO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 253999 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 253999 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:66, direccion:CALLE DE ACCESO A LA IGLESIA INTERIOR 0 PUEBLO CAIMANERO, 81101 CAIMANERO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TURQUEZA Y CALLE LATERAL A IGLESIA, CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD CARRETERA GUASAVE LEON FONSECA ENTRADA PRINCIP, lon:-108.44153478, lat:25.60733746}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 1544950.48 | 1544950.48 | 1544950.48 | 1544950.48 | 1544950.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU006/OP/R33/2021, contratista:CONSTRUCTORA LOS LICHIS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:1546147.76, importe_modificado:1546147.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.0}} | {2027360/proyecto_INICIO, 2027360/proyecto_PROCESO, 2027360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402039468 | Acción | 45655 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45655.0, modificado:45655.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 300554 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 300554 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-12-31 | 45655 | 45655 | 45655 | 45655 | 45655 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:300554, contratista:JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:45655.0, importe_modificado:45655.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2039468/proyecto_INICIO, 2039468/proyecto_PROCESO, 2039468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402044123 | Acción | 5433 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5433.0, modificado:5433.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 318481 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 318481 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-12-31 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:318481, contratista:TOYOTA DE GUASAVE PREMIER ORIENTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:5433.0, importe_modificado:5433.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2044123/proyecto_INICIO, 2044123/proyecto_PROCESO, 2044123/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961431 | Proyecto de inversión | 485366.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485366.79, modificado:485025.09}} | AMPLIACION DEL SITEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE BENITO JUAREZ Y GABRIEL LEYVA, EN LA LOCALIDAD DE BACHOCO,MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 35467 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 35467 | S | 105 | 90 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:49, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO BACHOCO, 81119 BACHOCO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GABRIEL LEYVA, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL EN LA PRIMER CALLE DE NOMBRE GABRIEL LEYVA VUELTA , lon:-108.8098988, lat:25.6985089}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 485025.09 | 485025.09 | 485025.09 | 485025.09 | 485025.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}} | {1961431/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961635 | Proyecto de inversión | 1504587.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504587.8, modificado:1796926.59}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHOROHUI, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 38606 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 38606 | S | 175 | 165 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1559.0, meta_modificada:1559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:113, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE VECIN TRAMO SAN PEDRO - CHOROHUI KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO CHOROHUI, 81107 CHOROHUI, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO-CHOROHUI Y TERRACERIA CHOROHUI-EL DORADO, POR LA CARRETERA ESTATAL SANP, lon:-108.46223832, lat:25.51846102}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1796926.59 | 1796926.59 | 1796926.59 | 1796926.59 | 1796926.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1559.0}} | {1961635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301963108 | Proyecto de inversión | 1527424.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527424.76, modificado:1526490.55}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMADO GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS,MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 58673 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 58673 | S | 392 | 365 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1884.0, meta_modificada:1884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE CULIACAN PUEBLO JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE EL CERRO Y , CALLE BADIRAHUATO SE LLE GA POR LA CALLE MAZATLAN DE LA COL.. LOPEZ VARGAZ Y TOMA LA CALLE CULIACAN A LA DERECHA HASTA EL F, lon:-108.80611665, lat:25.74998911}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1526490.55 | 1526490.55 | 1526490.55 | 1526490.55 | 1526490.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1884.0}} | {1963108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301963117 | Proyecto de inversión | 1072790.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072790.5, modificado:1072652.46}} | REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CHUPARROSA DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 58777 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 58777 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD INTERIOR 0 0 PUEBLO LA CHUPARROSA, 81162 LA CHUPARROSA, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL LA 300 Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, DIAGONAL CANAL DIAGONAL DE RIEGO CARRETER, lon:-108.54607146, lat:25.5426687}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1072652.46 | 1072652.46 | 1072652.46 | 1072652.46 | 1072652.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {1963117/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301964383 | Proyecto de inversión | 1871414.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871414.13, modificado:1899414.14}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PALMITA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 71140 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 71140 | S | 113 | 95 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:445, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PALMITA, 81135 LA PALMITA, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TRANSITA POR LA CARRETERA ESTATAL LEON FONSECA SINALOA DE LEYVA A PROXIMADAMENTE 5 KM Y BAJ A LA IZQUIERDA POR C, lon:-108.33774561, lat:25.74710253}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1899414.14 | 1899414.14 | 1899414.14 | 1899414.14 | 1899414.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1964383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301964855 | Proyecto de inversión | 328813.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328813.97, modificado:328209.18}} | MANTENIMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD PALMARITO DE LOS ANGULO, MUNICIPIO DE GUASAVE,ESTADO DE SINALOA. - 75891 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 75891 | S | 67 | 55 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:184, direccion:CALLE PRINCIPAL DE ACCESO PUEBLO PALMARITO DE LOS ANGULO, 81180 PALMARITO DE LOS ANGULO, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE LLEGA POR CAMINO DE TERRACERIAS QUE ENTRONCA CON CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 A 10KM PASANDO POR, lon:-108.24846785, lat:25.53684521}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 328209.18 | 328209.18 | 328209.18 | 328209.18 | 328209.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.0}} | {1964855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301965063 | Proyecto de inversión | 429221.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429221.3, modificado:428814.88}} | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA REGINO SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DE EL BURRION, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 77508 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 77508 | S | 283 | 275 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NO. 3, CALLE NO. 2 PARA LLEGAR AL POBLADO SE TOMA LA CARRETERA INTERACIONAL VIEJA Y DOBLAS ALA DERECHA LLEGA, lon:-108.4136565, lat:25.53713547}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 428814.88 | 428814.88 | 428814.88 | 428814.88 | 428814.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}} | {1965063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301999234 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109745 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 109745 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:109745, contratista:ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:2.0}} | {1999234/proyecto_PROCESO, 1999234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402013323 | Proyecto de inversión | 99239.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99239.24, modificado:99239.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE JUNTITAS DE VALDEZ (MARTHA LUCIA ESTRELLA SOTO) EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 77074 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 77074 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:154, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD PUEBLO LAS JUNTITAS DE VALDEZ, 81103 LAS JUNTITAS DE VALDEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE LATERAL A RIO SINALOA, CALLE ENTRADA UNICA CALLE DE LA COMUNI, lon:-108.4563498, lat:25.6090967}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 99239.32 | 99239.32 | 99239.32 | 99239.32 | 99239.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-21 D.S. 77074, contratista:CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100379.26, importe_modificado:100379.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013323/proyecto_FIN, 2013323/proyecto_PROCESO, 2013323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402027575 | Proyecto de inversión | 100619.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100619.27, modificado:100501.24}} | COSNTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (MARIA BELEN CASTRO ARMENTA) EN TAMAZULA DE GUASAVE SINALOA - 254841 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 254841 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA INTERIOR 0 PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE GRAL. ALVARO OBREGON Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE TAMAZULA GIRA DERECHA EN CA, lon:-108.45427285, lat:25.44540589}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 100501.24 | 100501.24 | 100501.24 | 100501.24 | 100501.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23-21 D.S., contratista:HECSO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100501.24, importe_modificado:100501.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2027575/proyecto_INICIO, 2027575/proyecto_PROCESO, 2027575/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402039438 | Acción | 30808 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30808.0, modificado:30808.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 300409 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 300409 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-12-31 | 30808 | 30808 | 30808 | 30808 | 30808 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:300409, contratista:JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:30808.0, importe_modificado:30808.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2039438/proyecto_INICIO, 2039438/proyecto_PROCESO, 2039438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210201919385 | Proyecto de inversión | 672356.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:336178.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336178.08, modificado:335319.03}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CALLE FRANCISCO SERRANO ENTRE CALLE ALVARO NUÑEZ CABEZA DE VACA Y CALLE ANDRES DORANTES, EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO DE GUASAVE , SINALOA. - 36044 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 36044 | S | 90 | 75 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO SERRANO PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ALVARO NUÑEZ CABEZA DE VACA Y CALLE ANDRES DORANTES, BOULEVARD BENJAMIN HILL ENTRANDO POR LA CALLE CERO AVANZA APROX, lon:-108.71986225, lat:25.70846147}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 335319.03 | 335319.03 | 335319.03 | 335319.03 | 335319.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1919385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210201931413 | Proyecto de inversión | 670653.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670653.66, modificado:610223.71}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES DE 1810 DE LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 74171 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 74171 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE EST, lon:-108.31450908, lat:25.70594696}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 610223.71 | 610223.71 | 610223.71 | 610223.71 | 610223.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1931413/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301961527 | Proyecto de inversión | 2187894.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187894.69, modificado:2594895.52}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO POR EL BLVD. DIEGO MARTINEZ ENTRE CALLE FRANCISCO SERRANO Y CALLEJON FRANCISCO RIVERA ROJO EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 36833 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 36833 | S | 175 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:BOULEVARD DIEGO MARTINEZ CIUDAD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO SERRANO Y CALLEJON FRANCISCO RIVERA ROJO, BOULEVARD FRANCICO DE IBARRA SE LLEGA POR LA ENTRADA PRINCIPAL , lon:-108.71833608, lat:25.70585865}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2594895.52 | 2594895.52 | 2594895.52 | 2594895.52 | 2594895.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:358.0}} | {1961527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301962567 | Proyecto de inversión | 370690.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370690.53, modificado:473625.78}} | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 53078 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 53078 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:251, direccion:CALLE PRINCIPÁL INTERIOR 0 PUEBLO SAN RAFAEL GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS, 81180 SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ROSARIO Y CALLE AHOME, CALLE MORELOS ENTRADA POR CALLE PRINCIPAL A LA CO, lon:-108.30535869, lat:25.49328998}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 473625.78 | 473625.78 | 473625.78 | 473625.78 | 473625.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}} | {1962567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301963782 | Proyecto de inversión | 184053.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184053.23, modificado:183120.3}} | CONSTRUCCION DE DESARENADOR EN ARREGLO DE POZO SISTEMA DE AGUA POLTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL BURRION,MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 65380 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 65380 | S | 215 | 190 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:CALLE REGINO SANCHEZ PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA, CALLE SEBASTIAN ARANA SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA A LA COMUNI, lon:-108.41218129, lat:25.54091572}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 183120.3 | 183120.3 | 183120.3 | 183120.3 | 183120.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1963782/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301963953 | Proyecto de inversión | 1674247.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674247.92, modificado:1506823.13}} | REHABILITACION DE LINAS DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑADAS # 2, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 66886 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 66886 | S | 152 | 148 |  | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS CAÑADAS NÚMERO DOS, 81164 LAS CAÑADAS NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE Y CARRETERA CALLE 700- LAS CAÑADAS 2, SE LLEGA A LA OBRA A TRAVES DE LA CARRETERA 700 EL PROGRESO ENTRONQUE CARRETERA , lon:-108.59450586, lat:25.47486695}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1506823.13 | 1506823.13 | 1506823.13 | 1506823.13 | 1506823.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:78.0}} | {1963953/proyecto_FIN, 1963953/proyecto_PROCESO, 1963953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301969950 | Acción | 41010.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41010.2, modificado:41010.2}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 110092 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 110092 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 41010.2 | 41010.2 | 41010.2 | 41010.2 | 41010.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:110092, contratista:ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:41010.2, importe_modificado:41010.2}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {1969950/proyecto_FIN, 1969950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301970244 | Proyecto de inversión | 189915.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189915.2, modificado:189916.2}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 111152 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 111152 | S | 300 | 250 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:291, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD PUEBLO EL ZOPILOTE, 81135 EL ZOPILOTE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE NO. 2 ENFRENTE KINDER SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE LATERAL A CAMPO DE FUTBOL, CALLE ULTIMA DEL PUEBLO ENTRADA PRI, lon:-108.34951502, lat:25.74883942}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 189915.2 | 189915.2 | 189915.2 | 189915.2 | 189915.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {1970244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210301971261 | Proyecto de inversión | 100101.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100101.44, modificado:100101.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (MARIA ISABEL BACASEGUA GASTELUM) ENM LA COMUNIDAD DE EL CERRO CABEZON, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 114965 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 114965 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:65, direccion:CALLE SEGUNDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CERRO CABEZÓN, 81118 EL CERRO CABEZÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CERO Y CALLE PRIMERA, CALLE SEXTA SE UBICA POR LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EN LA SEGUNDA CALLE GI, lon:-108.859991, lat:25.568539}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 100101.45 | 100101.45 | 100101.45 | 100101.45 | 100101.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1971261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402027579 | Proyecto de inversión | 100619.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100619.27, modificado:100501.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (JOSE ISABEL SANCHEZ JACOBI) EN LA COMUNIDAD DE EL CERRO CABEZON EN GUASAVE SINALOA - 254850 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 254850 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:65, direccion:CALLE CONOCIDO ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR 0 PUEBLO EL CERRO CABEZÓN, 81118 EL CERRO CABEZÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA ENTRADA A LA COMUNIDAD EL CERRO CABEZON Y CALLE LATERAL ENTRADA LA ESCUELA, CALLE LATERAL CALLE, lon:-108.85999405, lat:25.57073321}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 100501.24 | 100501.24 | 100501.24 | 100501.24 | 100501.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23-21 D.S. 254850, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100501.24, importe_modificado:100501.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2027579/proyecto_FIN, 2027579/proyecto_INICIO, 2027579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402039341 | Acción | 13492 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13492.0, modificado:13492.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 300071 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 300071 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-12-31 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:300071, contratista:MIGUEL ANGEL AVILA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:13492.0, importe_modificado:13492.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2039341/proyecto_INICIO, 2039341/proyecto_FIN, 2039341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | SIN210402039366 | Acción | 2406.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406.01, modificado:2406.01}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 300165 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 300165 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-12-31 | 2406.01 | 2406.01 | 2406.01 | 2406.01 | 2406.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:300165, contratista:TOYOTA DE GUASAVE PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:2406.01, importe_modificado:2406.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2039366/proyecto_INICIO, 2039366/proyecto_PROCESO, 2039366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SIN210301961765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125182.26 | 125182.26
SIN210301962274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850066.48 | 850066.48
SIN210301962721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1832281.03 | 1832281.03
SIN210301963122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488712.35 | 395870.08
SIN210301963828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5919784.57 | 5888660.04
SIN210301963972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2939166.72 | 2718345.8
SIN210402014109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100265.06 | 100265.06
SIN210402039480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35184 | 35184
SIN210402046874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61843.74 | 61843.74
SIN210301962416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353863.34 | 353863.34
SIN210301962682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5735093.67 | 5427724.43
SIN210301962960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1152724.92 | 1312708.23
SIN210301964208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2747367.2 | 2678683.02
SIN210301964249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4244919.08 | 4161604.91
SIN210301964386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43950.18 | 24974.58
SIN210301969898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687999.84 | 687999.84
SIN210301970438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171820.45 | 171820.45
SIN210301973696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282572.48 | 352650.47
SIN210201919310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395465.39 | 488217.31
SIN210201919310 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | ALCANTARILLADO | 395465.39 | 0
SIN210301961200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66846.3 | 66785.23
SIN210301961473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302651.27 | 375022.59
SIN210301961857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210984.58 | 210984.58
SIN210301962819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623373.24 | 623116.27
SIN210301963133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2632225.68 | 2434479.14
SIN210301963942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1329355.45 | 1194066.27
SIN210301964339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1536758.22 | 1536728.22
SIN210301964658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396892.54 | 283713.73
SIN210301964846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405104.85 | 538832.69
SIN210301969941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76000 | 76000
SIN210301970547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591101.05 | 591101.05
SIN210402042623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 705071.5 | 705071.5
SIN210402047340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353863.23 | 353863.23
SIN210201925879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390681.96 | 390681.96
SIN210301961762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523721.72 | 523721.72
SIN210301962807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1310441.25 | 1309112.48
SIN210301962953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628801.54 | 610302.19
SIN210301962980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236689.47 | 236418.1
SIN210301964561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1197869.52 | 1458063.82
SIN210301964837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396892.54 | 437564.87
SIN210301972161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2172825.36 | 2064062.45
SIN210402027783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116889.24 | 116889.24
SIN210402047357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155938.44 | 155938.44
SIN210301961381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111784.78 | 111072.05
SIN210301961546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 705480.42 | 705480.42
SIN210301961779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 853890.96 | 853890.96
SIN210301962673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2299106.95 | 2083105.21
SIN210301964269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512406.68 | 510607.52
SIN210301964657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3130335.99 | 2973819.19
SIN210301970939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37772 | 37772
SIN210402027452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282422.76 | 282422.76
SIN210402039495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21663 | 21663
SIN210301963006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132860.98 | 130114.47
SIN210301964645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668079.42 | 628179.98
SIN210301969914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SIN210301970935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40170 | 40170
SIN210301999235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83999.96 | 83999.96
SIN210402047324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307196.87 | 307196.87
SIN210201919728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833543.67 | 754372.67
SIN210301961350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73428 | 88887.43
SIN210301961410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230692.9 | 230285.73
SIN210301964237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3193156.09 | 3033498.3
SIN210402039381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52600 | 52600
SIN210402039415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24450 | 24450
SIN210402049191 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 135547.96 | 135547.96
SIN210402049191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114042.54 | 114042.54
SIN210201919231 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | ALCANTARILLADO | 871561.24 | 0
SIN210201919231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 871561.24 | 747410.14
SIN210301961576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3412340.02 | 3395338.03
SIN210301961738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155938.44 | 155938.44
SIN210301961883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223894.88 | 223821.09
SIN210301962417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611245.95 | 692824.35
SIN210301964089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607613.01 | 629502.33
SIN210301964498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663997.44 | 644889.49
SIN210301964981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100379.27 | 100292.96
SIN210301965031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1321505.18 | 1416503.34
SIN210301999237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42000 | 42000
SIN210402013286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99273.22 | 99273.22
SIN210402027399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760931.68 | 760931.68
SIN210402039385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27864 | 27864
SIN210402039429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23050 | 23050
SIN210402039450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32110 | 32110
SIN210402044444 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 131974.1 | 131974.1
SIN210402044444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101718.2 | 101718.2
SIN210402047308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 853890.96 | 853890.96
SIN210301963065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352786.3 | 283688.44
SIN210301964360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1655615.88 | 1787615.88
SIN210301970081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108102.4 | 84814.43
SIN210301970397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502101.85 | 502101.85
SIN210301971289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100120.19 | 100120.19
SIN210402047276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388653.02 | 388653.02
SIN210301962652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1916916.65 | 2185420.81
SIN210301964507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330850.38 | 327555.5
SIN210301999232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49990 | 49990
SIN210402039424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61320 | 61320
SIN210201926055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800632.42 | 2579693.08
SIN210301961559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1735451 | 1799314.94
SIN210301961826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170703.55 | 226172.81
SIN210301963221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2960450.98 | 2959045.88
SIN210402027518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232041.34 | 232041.34
SIN210402027583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100619.27 | 100501.24
SIN210402027609 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 848298.43 | 848298.43
SIN210402027609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711089.12 | 711089.12
SIN210301961368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103659.72 | 103231.82
SIN210301961845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267014.74 | 267014.74
SIN210301963995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607613.01 | 639355
SIN210402013426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99118.62 | 99118.62
SIN210402039492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30362 | 30362
SIN210201926457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2157014.97 | 2243151.06
SIN210301961841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290147.64 | 290147.64
SIN210301961951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 922146.86 | 921600.16
SIN210301964006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607613.01 | 648299.01
SIN210301964377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134862.54 | 121955.31
SIN210301969927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94000 | 94000
SIN210301978742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183569.61 | 183161
SIN210402014304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100101.45 | 100101.45
SIN210402047289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547604.76 | 547604.76
SIN210301961568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1373058.91 | 1347541.38
SIN210301961783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263132.32 | 261700.47
SIN210301962700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 709941.14 | 704287.31
SIN210301963008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012374.47 | 1012124.24
SIN210301964818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653329.59 | 723242.72
SIN210301972742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100120.19 | 100120.19
SIN210301978890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573386.75 | 600202.98
SIN210402027360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1544950.48 | 1544950.48
SIN210402039468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45655 | 45655
SIN210402044123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5433 | 5433
SIN210301961431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485366.79 | 485025.09
SIN210301961635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1504587.8 | 1796926.59
SIN210301963108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1527424.76 | 1526490.55
SIN210301963117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1072790.5 | 1072652.46
SIN210301964383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1871414.13 | 1899414.14
SIN210301964855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328813.97 | 328209.18
SIN210301965063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429221.3 | 428814.88
SIN210301999234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29000 | 29000
SIN210402013323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99239.24 | 99239.32
SIN210402027575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100619.27 | 100501.24
SIN210402039438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30808 | 30808
SIN210201919385 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | ALCANTARILLADO | 336178.08 | 0
SIN210201919385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336178.08 | 335319.03
SIN210201931413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670653.66 | 610223.71
SIN210301961527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2187894.69 | 2594895.52
SIN210301962567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370690.53 | 473625.78
SIN210301963782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184053.23 | 183120.3
SIN210301963953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1674247.92 | 1506823.13
SIN210301969950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41010.2 | 41010.2
SIN210301970244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189915.2 | 189916.2
SIN210301971261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100101.44 | 100101.45
SIN210402027579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100619.27 | 100501.24
SIN210402039341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13492 | 13492
SIN210402039366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2406.01 | 2406.01

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SIN210301961765 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN210301962274 | Metros lineales | 170 | 170
SIN210301962721 | Metros lineales | 96 | 96
SIN210301963122 | Metros lineales | 1482 | 1482
SIN210301963828 | Metros lineales | 1800 | 1800
SIN210301963972 | Planta(s) | 1 | 1
SIN210402014109 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210402039480 | Vehículos | 1 | 1
SIN210402046874 | Metros lineales | 60 | 60
SIN210301962416 | Metros lineales | 159 | 159
SIN210301962682 | Metros Cuadrados | 2337 | 2337
SIN210301962960 | Metros lineales | 1900 | 1900
SIN210301964208 | Planta(s) | 1 | 1
SIN210301964249 | Planta(s) | 1 | 1
SIN210301964386 | Sanitario(s) | 1 | 1
SIN210301969898 | Computadoras | 16 | 16
SIN210301970438 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN210301973696 | Sanitario(s) | 2 | 2
SIN210201919310 | Metros lineales | 124 | 124
SIN210301961200 | Metros lineales | 60 | 60
SIN210301961473 | Metros lineales | 116 | 116
SIN210301961857 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN210301962819 | Metros lineales | 287 | 287
SIN210301963133 | Cárcamo(s) | 1 | 1
SIN210301963942 | Pozo(s) | 1 | 1
SIN210301964339 | Aula | 3 | 3
SIN210301964658 | Metros Cuadrados | 133 | 133
SIN210301964846 | Metros lineales | 153 | 153
SIN210301969941 | Computadoras | 2 | 2
SIN210301970547 | Metros Cuadrados | 93.15 | 93.15
SIN210402042623 | Metros lineales | 120 | 120
SIN210402047340 | Metros lineales | 159 | 159
SIN210201925879 | Metros lineales | 250 | 250
SIN210301961762 | Metros lineales | 310 | 310
SIN210301962807 | Pozo(s) | 1 | 1
SIN210301962953 | Metros lineales | 1656 | 1656
SIN210301962980 | Metros lineales | 53 | 53
SIN210301964561 | Metros Cuadrados | 807 | 807
SIN210301964837 | Metros lineales | 297.2 | 297.2
SIN210301972161 | Planta(s) | 1 | 1
SIN210402027783 | Metros lineales | 100 | 100
SIN210402047357 | Conexione(s) | 2 | 2
SIN210301961381 | Metros lineales | 60 | 60
SIN210301961546 | Metros lineales | 120 | 120
SIN210301961779 | Metros lineales | 220 | 220
SIN210301962673 | Metros Cuadrados | 967 | 967
SIN210301964269 | Cárcamo(s) | 1 | 1
SIN210301964657 | Cárcamo(s) | 1 | 1
SIN210301970939 | Mobiliario y equipo | 2 | 2
SIN210402027452 | Metros lineales | 460 | 460
SIN210402039495 | Vehículos | 1 | 1
SIN210301963006 | Metros lineales | 346 | 346
SIN210301964645 | Sanitario(s) | 1 | 1
SIN210301969914 | Computadoras | 2 | 2
SIN210301970935 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN210301999235 | IMPRESORA(S) | 4 | 4
SIN210402047324 | Metros lineales | 170 | 170
SIN210201919728 | Metros lineales | 220 | 220
SIN210301961350 | Metros lineales | 80 | 80
SIN210301961410 | Metros lineales | 163 | 163
SIN210301964237 | Planta(s) | 1 | 1
SIN210402039381 | Vehículos | 1 | 1
SIN210402039415 | Vehículos | 1 | 1
SIN210402049191 | Metros lineales | 110 | 110
SIN210201919231 | Metros lineales | 627 | 627
SIN210301961576 | Metros lineales | 1855 | 1855
SIN210301961738 | Conexione(s) | 2 | 2
SIN210301961883 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN210301962417 | Metros lineales | 135 | 135
SIN210301964089 | Planta(s) | 1 | 1
SIN210301964498 | Sanitario(s) | 1 | 1
SIN210301964981 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210301965031 | Metros Cuadrados | 403 | 403
SIN210301999237 | IMPRESORA(S) | 3 | 3
SIN210402013286 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210402027399 | Metros lineales | 236 | 236
SIN210402039385 | Vehículos | 1 | 1
SIN210402039429 | Vehículos | 1 | 1
SIN210402039450 | Vehículos | 1 | 1
SIN210402044444 | Sanitario(s) | 1 | 1
SIN210402047308 | Metros lineales | 220 | 220
SIN210301963065 | Metros lineales | 550 | 550
SIN210301964360 | Pozo(s) | 1 | 1
SIN210301970081 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN210301970397 | Metros Cuadrados | 216.66 | 216.66
SIN210301971289 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210402047276 | Metros lineales | 250 | 250
SIN210301962652 | Metros Cuadrados | 918 | 918
SIN210301964507 | Sanitario(s) | 1 | 1
SIN210301999232 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
SIN210402039424 | Vehículos | 1 | 1
SIN210201926055 | Metros Cuadrados | 1391.2 | 1391.2
SIN210301961559 | Metros lineales | 900 | 900
SIN210301961826 | Metros lineales | 50 | 50
SIN210301963221 | Planta(s) | 1 | 1
SIN210402027518 | Metros lineales | 26 | 26
SIN210402027583 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210402027609 | Metros lineales | 151 | 151
SIN210301961368 | Metros lineales | 104 | 104
SIN210301961845 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN210301963995 | Planta(s) | 1 | 1
SIN210402013426 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210402039492 | Vehículos | 1 | 1
SIN210201926457 | Kilómetro lineal | 2219 | 2219
SIN210301961841 | Metros lineales | 170 | 170
SIN210301961951 | Metros lineales | 275 | 275
SIN210301964006 | Planta(s) | 1 | 1
SIN210301964377 | Sanitario(s) | 1 | 1
SIN210301969927 | Computadoras | 2 | 2
SIN210301978742 | Tanque(s) | 1 | 1
SIN210402014304 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210402047289 | Metros lineales | 310 | 310
SIN210301961568 | Metros lineales | 793 | 793
SIN210301961783 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN210301962700 | Metros lineales | 70 | 70
SIN210301963008 | Cárcamo(s) | 1 | 1
SIN210301964818 | Metros lineales | 72 | 72
SIN210301972742 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210301978890 | Planta(s) | 1 | 1
SIN210402027360 | Metros Cuadrados | 714 | 714
SIN210402039468 | Vehículos | 1 | 1
SIN210402044123 | Vehículos | 1 | 1
SIN210301961431 | Metros lineales | 265 | 265
SIN210301961635 | Metros lineales | 1559 | 1559
SIN210301963108 | Metros lineales | 1884 | 1884
SIN210301963117 | Cárcamo(s) | 1 | 1
SIN210301964383 | Pozo(s) | 1 | 1
SIN210301964855 | Metros lineales | 248 | 248
SIN210301965063 | Metros lineales | 317 | 317
SIN210301999234 | IMPRESORA(S) | 2 | 2
SIN210402013323 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210402027575 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210402039438 | Vehículos | 1 | 1
SIN210201919385 | Metros lineales | 100 | 100
SIN210201931413 | Sanitario(s) | 1 | 1
SIN210301961527 | Metros lineales | 358 | 358
SIN210301962567 | Metros lineales | 319 | 319
SIN210301963782 | Pozo(s) | 1 | 1
SIN210301963953 | Toma(s) | 78 | 78
SIN210301969950 | Computadoras | 1 | 1
SIN210301970244 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN210301971261 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210402027579 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210402039341 | Vehículos | 1 | 1
SIN210402039366 | Vehículos | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SIN210301961765 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE PLAN DE AYALA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 81090 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE BENIGNO VALENZUELA, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE BENIGNO VALENZUELA EN LA COLONIA TIERRA GIRA A LA DERECHA EN CALLE PLAN | -108.4541 | 25.5536
SIN210301962274 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE CALANDRIA COLONIA DOCTORES, 81049 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE NUEVO AMANECER Y , CALLE ORALIA SILVA HERNANDEZ SE COMUNICA A TRAVEZ DE LA PROLONGACION BLVD. JUAN S. MILLAN HASTA LLEGAR A LA COLONIA NUEVO GUASA | -108.4765 | 25.5482
SIN210301962721 | Sinaloa | Guasave | Corerepe (El Gallo) | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ INTERIOR 0 PUEBLO COREREPE, 81124 COREREPE (EL GALLO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARGARITO QUIÑONES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SOBRE LA CALLE RUIZ CORTINEZ DEL POBLADO CORER | -108.7181 | 25.6263
SIN210301963122 | Sinaloa | Guasave | Las Pilas | RANCHERIA LAS PILAS, 81143 LAS PILAS, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , CARRETERA TAMAZULA - EJIDO TRES DE MAYO SE LLEGA A LA OBRA A TRAVEZ DE LA COMUNIDAD DE TAMAZULA Y SE TOMA LA CALLE VICTOR CABANILLAS QUE ES LA CALLE DE LA SIN | -108.4438 | 25.4326
SIN210301963828 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | CALLE PEÑASCO PUEBLO JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD BATEQUIS Y AVENIDA JAMBIOLA, CALLE EL CERRO SE LLE GA POR EL ACCESO PRINCIPAL BLVD. BATEQUIS Y A 3 CUADRAS ESTA LA CALLE PEÑASCO DA VU | -108.8146 | 25.758
SIN210301963972 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE ALFONSO G CALDERON, CARRETERA CARRET. INTERN. MEXICO 15 NORTE- SUR SE LLEGA A | -108.632 | 25.6633
SIN210402014109 | Sinaloa | Guasave | San Pedro Guasave (El Ranchito) | CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO GUASAVE (EL RANCHITO), 81107 SAN PEDRO GUASAVE (EL RANCHITO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ENTRADA A SAN PEDRO LAS ARGUENAS Y CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO, | -108.4526 | 25.5344
SIN210402039480 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210402046874 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | CALLE DIECIOCHOAVA INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO, CALLE DIECISEISIABA ENTRADA PRINCIPAL A EL SECTOR EL CHORIZO POR LA CALLE DIECIOCHOAVA ENT | -108.7297 | 25.7138
SIN210301962416 | Sinaloa | Guasave | Casa Blanca | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE TERRACERIA CONSTITUCION Y CALLE ALVARO OBREGON, SE LLEGA A LA OBRA A TRAVES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO POR LA CALLE INDEPENDENCIA Y LL | -108.4246 | 25.433
SIN210301962682 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | CALLE 5 O EL TORO INTERIOR 0 PUEBLO JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD BATEQUIS Y CALLE AGUACALIENTITA, CALLE PAJARITOS ENTRADA PRINCIPAL A LA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS POR EL BOULEVARD | -108.8215 | 25.7588
SIN210301962960 | Sinaloa | Guasave | Las Brisas (Emiliano Zapata) | CALLE 21 DE FEBRERO INTERIOR 0 0 PUEBLO LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA), 81186 LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE COLON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 21 DE MARZO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LAS B | -108.245 | 25.4908
SIN210301964208 | Sinaloa | Guasave | Las Culebras | CARRETERA ESTATAL LIBRE VECIN TRAMO ENTRONQUE CALLE 700 (GUASAVE. LAS GLORIAS) - LAS CULEBRAS KILÓMETRO 5 + 00 RANCHERIA LAS CULEBRAS, 81176 LAS CULEBRAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CALLE 700 GUASAVE. LAS GLORI | -108.5423 | 25.3982
SIN210301964249 | Sinaloa | Guasave | Las Cañadas Número Uno | CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS CAÑADAS NÚMERO UNO, 81175 LAS CAÑADAS NÚMERO UNO, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD A TRAVEZ DE LA CARRETERA ESTATAL GUASAVE LAS GLORIAS RRECORRIENDO 15 KM. DOBLA A LA DERECHA PO | -108.5353 | 25.4271
SIN210301964386 | Sinaloa | Guasave | Las Moras | CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 PUEBLO LAS MORAS, 81133 LAS MORAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD, CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LAS | -108.4576 | 25.6574
SIN210301969898 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210301970438 | Sinaloa | Guasave | Las Culebras | CALLE LIMACOA INTERIOR SN PUEBLO LAS CULEBRAS, 81176 LAS CULEBRAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ESCORPION Y CALLE PRIMERA, CALLE VENADO LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA SEGUNDA CALLE DE LA COMUNIDAD ESCORPION EN LA PRIMARA MA | -108.546 | 25.395
SIN210301973696 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE 4 PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE FRANCISCO ZARCO SE ENTRA POR LA CALLE CONSTITUCION TIENDA LEY RECORRE | -108.6369 | 25.6598
SIN210201919310 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | AVENIDA ALVARO NUÑES CABEZA DE VACA PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO RIVERA ROJO Y CALLE GENERAL MANUEL LUGO, BOULEVARD DIEGO MARTINEZ SE ENTRA POR LA ENTRADA | -108.7215 | 25.7046
SIN210301961200 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | CALLE FRANCISCO DOMINGUEZ PUEBLO RANCHO CALIFORNIA, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD 8 DE DICIEMBRE Y BOULEVARD BENJAMIN HILL, CALLE IGNACIO CEBREROS ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTIN | -108.7037 | 25.7015
SIN210301961473 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | CALLE BALTAZAR OBREGON INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MANUEL LUGO Y CALLE EMILIANO GARCIA, BOULEVARD FRANCISCO RIVERA ROJO ENTRADA BOULEVARD DIEGO MARTINEZ GIRA | -108.7166 | 25.7012
SIN210301961857 | Sinaloa | Guasave | Las Colonias (Colonia Ángel Flores) | CALLE CONOCIDO JUNTO A LA CANCHA Y CASA EJIDAL PUEBLO LAS COLONIAS COLONIA ÁNGEL FLORES, 81174 LAS COLONIAS (COLONIA ÁNGEL FLORES), GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL A LAS COLONIAS Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA ENTRAD | -108.3571 | 25.4081
SIN210301962819 | Sinaloa | Guasave | El Pitahayal | CALLE NO.1 RANCHERIA EL PITAHAYAL, 81189 EL PITAHAYAL, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL ROJO GOMEZ-PITAHAYAL Y , SE LLEGA A LA OBRA A TRAVEZ DE LA CARRETERA ESTALTAL ROJO GOMEZ PITAHAYAL LOCALIZANDOSE A UN COSTADO | -108.3686 | 25.4731
SIN210301963133 | Sinaloa | Guasave | Casa Blanca | CALLE PRINCIPAL A LA PREPARATORIA UAS INTERIOR 0 0 PUEBLO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL A CASA BLANCA Y CALLE CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO, CALLE A LA PREPARATORIA UAS CARRETERA ESTATA | -108.4175 | 25.4238
SIN210301963942 | Sinaloa | Guasave | Bamoa | CALLE DEL RIO PUERTO BAMOA, 81140 BAMOA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, SE ENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL ANGEL FLORES Y LLEGA A LA CALLE LIBERTAD Y DA VUELTA A LA IZQUIERDA Y LLEGA A LA CALLE | -108.3453 | 25.7081
SIN210301964339 | Sinaloa | Guasave | Nío | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 PUEBLO NÍO, 81144 NÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE CORREGIDORA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE NIO CARRETERA ESTATAL A SINALOA DE LEYVA GIRA DE | -108.4007 | 25.6247
SIN210301964658 | Sinaloa | Guasave | Las Cuchillas | CALLE ULTIMA DE LA COMUNIDAD PUEBLO LA CUCHILLA, 81103 LAS CUCHILLAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 Y CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO, CALLE ULTIMA DEL PUEBLO ENTRADA CARRETERA INTERNACIONAL | -108.3014 | 25.4976
SIN210301964846 | Sinaloa | Guasave | El Huitussi y Anexos (El Huitussito) | CALLE PRIMERA EJIDO EL HUITUSSI Y ANEXOS (EL HUITUSSITO), 81123 EL HUITUSSI Y ANEXOS (EL HUITUSSITO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE LA IGLESIA, CARRETERA CARRET. INTERNAC. MEXICO 15-COREREPE SE LLEGA ALA COMUNID | -108.6907 | 25.6445
SIN210301969941 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210301970547 | Sinaloa | Guasave | Boca del Río | BOULEVARD TIBURON INTERIOR 0 PUEBLO BOCA DEL RÍO, 81197 BOCA DEL RÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PUERTO PEÑASCO Y CALLEJON DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE | -108.4989 | 25.287
SIN210402042623 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR 0 PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE GRAL. ALVARO OBREGON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE ALFREDO DEL MAZO SE LLEGA POR LA | -108.6214 | 25.6619
SIN210402047340 | Sinaloa | Guasave | Casa Blanca | CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR 0 PUEBLO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE TERRACERIA CONSTITUCION Y CALLE ALVARO OBREGON, SE LLEGA A LA OBRA A TRAVES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO POR LA CALLE INDEPEN | -108.4246 | 25.4331
SIN210201925879 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA CALLE 100, CALLE CONOCIDO SE LLEGA POR LA CARRETERA 100 Y PASA EL POBLADO SAN JOACHIN COMO A 300 MTS. DA VUELTA A LA DEREC | -108.4888 | 25.5476
SIN210301961762 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLEJON CALLE 100 COLONIA SAN JOACHIN, 81049 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD JUAN DE DIOS BATIS Y BOULEVARD JOSE ANTONIO RUBIO, LA OBRA EMPIEZA EN CALLE 100 Y BLVD. JUAN DE DIOS BATIS Y SE INTERNA POR CALLEJON SIN | -108.4831 | 25.5402
SIN210301962807 | Sinaloa | Guasave | Orba (Infiernito) | CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA ORBA (INFIERNITO), 81143 ORBA (INFIERNITO), GUASAVE SINALOA ENTRE PROLONGACION ANGEL FLORES Y , CALLE GABRIEL LEYVA PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENTRA POR LA CALLE CUAUHTEMOC HASTA LLEGAR AL PANTEON CO | -108.3621 | 25.6982
SIN210301962953 | Sinaloa | Guasave | Chorohui | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHOROHUI, 81107 CHOROHUI, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO- CHOROHUI Y CALLE A EL DORADO, SE LLEGA A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA ESTATAL SAN PEDROCHOROHUI Y CERCA DEL CAMPO DE BEIS BOL ES T | -108.462 | 25.5188
SIN210301962980 | Sinaloa | Guasave | Casa Blanca | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE OBREGON Y , CALLE CANAL PPAL. SE LLEGA A LA OBRA POR LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA CALLE OBREGON CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS RUMBO LA SALID | -108.4232 | 25.4305
SIN210301964561 | Sinaloa | Guasave | Casa Blanca | CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD PUEBLO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ESTATAL A LA BRECHA Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE CAS | -108.419 | 25.4235
SIN210301964837 | Sinaloa | Guasave | Las Culebras | CALLE CAMALEON RANCHERIA LAS CULEBRAS, 81176 LAS CULEBRAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LIMACOA Y CARRETERA CALLE 700- LAS CULEBRAS, CALLE ESCORPUION SE LLEGA A LA COMUNIDAD A TRAVEZ DE LA CARRETERA ESTATAL GUASAVE LAS GLORIA | -108.5457 | 25.3937
SIN210301972161 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | CALLE TOROCAHUI INTERIOR 0 PUEBLO JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE RIO FUERTE Y CALLE JAMBIOLA, CARRETERA MEXICO-15 ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS POR EL BOULEVARD BATEQUIS | -108.8104 | 25.7585
SIN210402027783 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE CIEN INTERIOR 0 COLONIA SAN JOACHIN, 81049 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LATERAL LA CIEN Y CALLE LATERAL LA CIEN, CALLE LATERAL LA CIEN ENTRADA CARRETERA SALIDA LAS GLORIAS GIRA IZQUIERDA EN CALLE CIEN HASTA EL | -108.4833 | 25.543
SIN210402047357 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | INTERIOR 0 PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICTOR CABANILLAS Y , CALLE CENTRAL SE LLEGA ALA OBRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA A LA COMUINIDAD DE TAMAZULA GIRA EN CALLE VICTOR R. CABANILLAS E | -108.449 | 25.441
SIN210301961381 | Sinaloa | Guasave | El Burrión | CALLE JOSEFA ORTIZ PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JORGE SUAREZ, CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA Y BAJA EN CALLE JORGE SU | -108.4076 | 25.5403
SIN210301961546 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE ALFREDO DEM MASO SE LLEGA POR LA NTRADA PRINCIPAL | -108.6206 | 25.6627
SIN210301961779 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE CERO COLONIA AMPLIACIÓN SANTA MARÍA, 81045 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE HERIBERTO MONTOYA Y CALLE ANATOMIA, CALLE BAHIA DE SAN IGNACIO SE ENTRA POR LA COLONIA SANTA FE POR LA CALLE BAHIA DE ALTATA Y LLEGA A LA | -108.49 | 25.5552
SIN210301962673 | Sinaloa | Guasave | León Fonseca (Estación Verdura) | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 PUEBLO LEÓN FONSECA, 81130 LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PATRICIO FALOMIR Y CALLE 4, CALLE CRISTOBAL COLON ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LEON FONSECA | -108.3435 | 25.7325
SIN210301964269 | Sinaloa | Guasave | Campo Treinta y Ocho | CALLE CANAL ALTO RANCHERIA CAMPO TREINTA Y OCHO, 81113 CAMPO TREINTA Y OCHO, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD A TRAVEZ DEL ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL EJIDO TREINTA Y OCHITO CON CRRETERA INTERNACIONAL M | -108.7475 | 25.8105
SIN210301964657 | Sinaloa | Guasave | Palos Verdes | CALLE ENRIQUE CASTRO EJIDO PALOS VERDES, 81178 PALOS VERDES, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE ENTRA POR LA CALLE PRINCIPALSOLIDARIDAD PASA LA CALLE JAIME ARMENTA Y LA SIGUIENTE CALLE ES ENRIQUE CASTRO Y DOBLA A LA IZQUIERDA | -108.4593 | 25.3746
SIN210301970939 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210402027452 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | CALLE EL CHORIZO INTERIOR 0 PUEBLO CAMPESTRE VALLE, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE DIECISEISAVA CARRETERA MEXICO 15 ENTRADA A RUIZ CORTINEZ POR EL BOULEVARD VICTOR SOTO GIRA IZQU | -108.7329 | 25.7088
SIN210402039495 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210301963006 | Sinaloa | Guasave | Portugués de Gálvez | CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA EJIDO PORTUGUÉS DE GÁLVEZ, 81132 PORTUGUÉS DE GÁLVEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE EL MAUTILLO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 MTS.DEL ESTADIO DE BEIS BOL | -108.3945 | 25.732
SIN210301964645 | Sinaloa | Guasave | La Brecha | CALLE BLAS VALENZUELA PUEBLO LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE REVOLUCION, CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CARRETERA ESTATAL A LA COMUNIDAD DE LA BRECHA ENTRADA PRINCIPAL POR LA | -108.4179 | 25.3693
SIN210301969914 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210301970935 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210301999235 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210402047324 | Sinaloa | Guasave | Guasave | BOULEVARD JUAN S. MILLAN INTERIOR 0 COLONIA UNIVERSITARIA, 81065 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD CENTRAL Y , BOULEVARD JOSE ANTONIO RUBIO SE LLEGA POR EL BLVD. JUAN S. MILLAN PROLONGANDO SOBRE EL CANAL A UNA DIST DE | -108.4716 | 25.5473
SIN210201919728 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 23 DE MARZO Y CALLE 27 DE OCTUBRE, CALLE JALISCO CARRETERA MEXICO NOGALES ENTRADA POR EL BO | -108.6105 | 25.656
SIN210301961350 | Sinaloa | Guasave | Bamoa | CALLEJON DEL RIO MASAZO INTERIOR 0 PUEBLO BAMOA, 81140 BAMOA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE GENERAL ANGEL FLORES, CAMINO RIO ENTRADA PRINCIPÁL POR CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA GIRA IZQUIERDA EN CALL | -108.3533 | 25.7049
SIN210301961410 | Sinaloa | Guasave | Bachoco | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO BACHOCO, 81119 BACHOCO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GABRIEL LEYVA, CALLE BENITO JUAREZ ENTRAR POR LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE BACHOCO Y DESPUES DE LA ESCUELA SECUN | -108.8089 | 25.6959
SIN210301964237 | Sinaloa | Guasave | Campo Treinta y Ocho | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAMPO TREINTA Y OCHO, 81113 CAMPO TREINTA Y OCHO, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE LLEGA A LA OBRA A TRAVEZ LA CARRETERA ESTATAL ENTRONQUE CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 EJIDO TREINTA Y OCHITO 7 | -108.7452 | 25.8063
SIN210402039381 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210402039415 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210402049191 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE BENIGNO VALENZUELA INTERIOR 0 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 81090 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE TLALOC CALLE BENIGNO VALENZUELA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PLAN D | -108.4544 | 25.5533
SIN210201919231 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE TERRACERIA DREN Y PROLONGACION 2 DE ABRIL, SE LLEGA POR LA ENTRADA PRINCIPAL AL POBLADO VUELTA A LA DERECHA SOBRE EL BORDO DEL CANAL 27 CI | -108.4593 | 25.4426
SIN210301961576 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | CALLE LOS MESCALES Y/O CALLE2 CIUDAD JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD BATEQUIS Y CALLE DREN 6 LAS TUNAS, CALLE EL TORO FRENTE A ESC. SEC.FED. POR LA CALLE LOS MESCALES ENTRE BATEQUIS Y DRE | -108.8156 | 25.7566
SIN210301961738 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICTOR CABANILLAS Y , CALLE CENTRAL SE LLEGA ALA OBRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE NOMBRE VICTOR CABANILLAS LLEGANDO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO.2 FRENTE A ES | -108.449 | 25.4413
SIN210301961883 | Sinaloa | Guasave | El Sabino | CALLE PRIMERA PUEBLO EL SABINO, 81142 EL SABINO, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL A LA COMUNIDAD EL SABINO Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE EL SABI | -108.3941 | 25.6835
SIN210301962417 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | BOULEVARD DIEGO MARTINEZ INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MANUEL LUGO Y CALLE EMILIANO GARCIA, CALLE FRANCISCO DE IBARRA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE ADOL | -108.72 | 25.7027
SIN210301964089 | Sinaloa | Guasave | San Rafael (General Miguel Valle Dávalos) | CAMINO TRAMO CAMPO - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS), 81180 SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS), GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA MEXICO 15 Y , SE LLEGA | -108.3146 | 25.4976
SIN210301964498 | Sinaloa | Guasave | Estación Capomas | CALLE RIO CULIACAN PUEBLO ESTACIÓN CAPOMAS, 81184 ESTACIÓN CAPOMAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RIO BALUARTE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE ESTACION CAPOMAS POR LA CALLE CRIS | -108.2245 | 25.6008
SIN210301964981 | Sinaloa | Guasave | Buen Retiro (El Retiro) | CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD PUEBLO BUEN RETIRO EL RETIRO, 81170 BUEN RETIRO (EL RETIRO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LATERAL A CAMPO DE FUTBOL Y CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO, CALLE SIGUIENTE DE LA ESCUELA EN | -108.4793 | 25.4593
SIN210301965031 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | BOULEVARD DIEGO MARTINEZ PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO SERRANO Y CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO, BOULEVARD FRANCICO DE IBARRA SE LLEGA POR LA CALLE PRINCIPAL Y PA | -108.7181 | 25.7059
SIN210301999237 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210402013286 | Sinaloa | Guasave | Vicente Guerrero | CALLE CARRETERA ESTATAL SAN JOSE DE LA BRECHA PUEBLO VICENTE GUERRERO, 81189 VICENTE GUERRERO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SANTIAGO SOTELO Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, CALLE MORELOS ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNI | -108.3717 | 25.484
SIN210402027399 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE JALISCO INTERIOR 0 PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE MAZATLAN, CALLE NAYARIT CARRETERA MEXICO 15 ENTRADA EN BOULEVARD LEANDRO VALLE | -108.6104 | 25.6571
SIN210402039385 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210402039429 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210402039450 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210402044444 | Sinaloa | Guasave | El Cerro Cabezón | CALLE SEXTA INTERIOR 0 PUEBLO EL CERRO CABEZÓN, 81118 EL CERRO CABEZÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CALLE CERO, CALLE TERCERA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE EL CERRO CABEZON EN LA SECU | -108.8603 | 25.5694
SIN210402047308 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE CERO INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACIÓN SANTA MARÍA, 81045 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE HERIBERTO MONTOYA Y CALLE ANATOMIA, CALLE BAHIA DE SAN IGNACIO SE ENTRA POR LA COLONIA SANTA FE POR LA CALLE BAHIA DE ALTATA Y L | -108.49 | 25.5552
SIN210301963065 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DREN TAMAZULA Y CALLE PROLONGACION 2 DE ABRIL, SE LLEGA POR LA ENTRADA PRINCIPAL Y DA VUELTA A LA DERECHA SOBRE EL DREN TAMAZU | -108.459 | 25.4427
SIN210301964360 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CARRETERA CUBILETE-TAMAZULA, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA A LA PURA ENTRADA DEL POBLADO CON ACCESO POR CARRETERA ESTAT | -108.458 | 25.4456
SIN210301970081 | Sinaloa | Guasave | El Progreso | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 PUEBLO EL PROGRESO, 81175 EL PROGRESO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 15 DE SPETIEMBRE Y CALLE DIONICIO ACOSTA, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIODAD DE EL PROGRESO POR LA CALLE | -108.5912 | 25.4327
SIN210301970397 | Sinaloa | Guasave | Alamito Caimanero | CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD INTERIOR SN PUEBLO ALAMITO CAIMANERO, 81177 ALAMITO CAIMANERO, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , CALLE LATERAL A SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD EN LA TERCERA MANZANA A | -108.4649 | 25.306
SIN210301971289 | Sinaloa | Guasave | El Cerro Cabezón | CALLE NOVENA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CERRO CABEZÓN, 81118 EL CERRO CABEZÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DE ACCESO A LA COOPERATIVA Y CALLE ONCE, CALLE OCTAVA SE UBICA POR LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUN | -108.8557 | 25.5634
SIN210402047276 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACIÓN SANTA MARÍA, 81045 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA CALLE 100, CALLE CONOCIDO SE LLEGA POR LA CARRETERA 100 Y PASA EL POBLADO SAN JOACHIN COMO A 300 MTS. | -108.4888 | 25.5476
SIN210301962652 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | CALLE MANUEL LUGO INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO DE IBARRA Y BOULEVARD DIEGO MARTINEZ, CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNID | -108.7194 | 25.7033
SIN210301964507 | Sinaloa | Guasave | Ejido Abelardo L. Rodríguez | CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO PUEBLO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 81136 EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA A LA COMUNIDAD Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTI | -108.5277 | 25.7221
SIN210301999232 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210402039424 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210201926055 | Sinaloa | Guasave | Estación Bamoa (Campo Wilson) | CALLE JESUS GARCIA INTERIOR 0 PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE BRECHA BENITO JUAREZ Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD POR LA CALLE B | -108.3147 | 25.7038
SIN210301961559 | Sinaloa | Guasave | Estación Bamoa (Campo Wilson) | CALLE NUM ERO 16 INTERIOR 0 PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE INDEPENDENCIA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A ESTACION BAMOA | -108.3084 | 25.7125
SIN210301961826 | Sinaloa | Guasave | El Burrión | CALLE JORGE SUAREZ PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENTRA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA Y LLE GA A LA CALLE F | -108.407 | 25.5406
SIN210301963221 | Sinaloa | Guasave | Las Colonias (Colonia Ángel Flores) | CALLE CARRETERA ESTATAL SAN PASCUAL-VALLE DE HUYAQUI INTERIOR 0 PUEBLO LAS COLONIAS (COLONIA ÁNGEL FLORES), 81174 LAS COLONIAS (COLONIA ÁNGEL FLORES), GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA A SAN PASCUAL Y VALLE DE HUYAQUI Y CALLE CAN | -108.355 | 25.4126
SIN210402027518 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | BOULEVARD DIEGO MARTINEZ INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MANUEL LUGO Y CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO, BOULEVARD FRANCISCO DE IBARRA CARRETERA MEXICO 15 ENTRADA EN | -108.7206 | 25.7003
SIN210402027583 | Sinaloa | Guasave | Callejones de Tamazula | CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 PUEBLO CALLEJONES DE TAMAZULA, 81170 CALLEJONES DE TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE FRENTE A LA IGLESIA, CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD CARRETERA ESTATAL A L | -108.4377 | 25.4446
SIN210402027609 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE JUAN BOSCO INTERIOR 0 COLONIA 24 DE FEBRERO, 81065 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ALAMOS Y PROLONGACION IGNACIO ALLENDE, CALLE COLEGIO MONTESSORI ENTRADA PRINCIPAL A LA COLONIA 24 DE FEBRERO POR LA CALLE PROLONGA | -108.4595 | 25.5505
SIN210301961368 | Sinaloa | Guasave | El Burrión | PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA NUMERO 1, CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA ENTRA POR CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA Y BAJA EN DONDE SE LOCALIZABA UNA GASOLINERA DE NOMBRE | -108.4063 | 25.5397
SIN210301961845 | Sinaloa | Guasave | San José de la Brecha | CALLE UNO INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ DE LA BRECHA, 81190 SAN JOSÉ DE LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE UNO Y CARRETERA ESTATAL CAMINO A SAN JOSE DE LA BRECHA, DIAGONAL CANAL DIAGONAL DE RIEGO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMU | -108.4379 | 25.3405
SIN210301963995 | Sinaloa | Guasave | El Huitussi | CARRETERA ESTATAL LIBRE VECIN TRAMO BENITO JUAREZ - HUITUSSI KILÓMETRO 25 + 100 PUEBLO EL HUITUSSI, 81167 EL HUITUSSI, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ- HUITUSSI Y , CARRETERA A EL CARACOL SE UBICA LA OBRA SAL | -108.7432 | 25.5082
SIN210402013426 | Sinaloa | Guasave | Miguel Alemán | CALLE FELIX M. LOPEZ PUEBLO MIGUEL ALEMÁN, 81117 MIGUEL ALEMÁN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DIEGO ARMENTA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE NIÑOS HEROES ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE MIGUEL ALEMAN GIRA IZQUIERDA EN CALLE F | -108.803 | 25.615
SIN210402039492 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210201926457 | Sinaloa | Guasave | Nío | INTERIOR SN PUEBLO , 00000 NÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE COMERCIO, SE ENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE NOMBRE 16 DE SEPT. Y A LA SEGUNDA CUADRA DOBLA A LA IZQ. Y TOMA LA CALLE BENITO JUAR | -108.3944 | 25.6351
SIN210301961841 | Sinaloa | Guasave | Guasave | BOULEVARD JUAN S. MILLAN COLONIA UNIVERSITARIA, 81065 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD CENTRAL Y , BOULEVARD JOSE ANTONIO RUBIO SE LLEGA POR EL BLVD. JUAN S. MILLAN PROLONGANDO SOBRE EL CANAL A UNA DIST DE 500 ML.SE | -108.4716 | 25.5472
SIN210301961951 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE PROLONGACION 2 DE ABRIL Y , SE ENTRA POR EL ACCESO PPAL. Y DA VUELTA A LA DERECHA POR EL CANAL Y CIRCULA 300 MTS APROX. Y LLEGA AL DREN T | -108.4591 | 25.4429
SIN210301964006 | Sinaloa | Guasave | Javier Rojo Gómez | CALLE ALFREDO B BONFIL EJIDO JAVIER ROJO GÓMEZ, 81189 JAVIER ROJO GÓMEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE LLEGA AL POBLADO A TRAVEZ DE LA CARRETERA ESTATAL MEXICO 15 LA BRECHA Y A 5 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DOBLA A LA DE | -108.3768 | 25.4988
SIN210301964377 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA INTERIOR 0 BARRIO ÁNGEL FLORES, 81040 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SALIDA CARRETERA A LAS GLORIAS Y CALLE COMISION RIO FUERTE, CALLE ALFREDO DELGADO ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRER | -108.4738 | 25.5579
SIN210301969927 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210301978742 | Sinaloa | Guasave | Callejones de Tamazula | CALLE CONOCIDO ATRAS DE DISPENSARIO MEDICO Y DE LA IGLESIA INTERIOR 0 PUEBLO CALLEJONES DE TAMAZULA, 81170 CALLEJONES DE TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD Y CALLE CONOCIDA DE LA IGLESIA, CA | -108.4382 | 25.4455
SIN210402014304 | Sinaloa | Guasave | Ladrilleras de Ocoro | CALLE SEGUNDA INTERIOR 0 PUEBLO LADRILLERAS DE OCORO, 81103 LADRILLERAS DE OCORO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE RUBI Y CALLE TURQUESA, CALLE DOMICILIO CONOCIDO CARRETERA A LEON FONSECA GIRA DERECHA EN CALLE RUBI GIRA IZQUIERDA | -108.4485 | 25.6006
SIN210402047289 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLEJON CALLE 100 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOACHIN, 81049 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD JUAN DE DIOS BATIZ Y BOULEVARD JOSE ANTONIO RUBIO, LA OBRA EMPIEZA EN CALLE 100 Y BLVD. JUAN DE DIOS BATIS Y SE INTERNA POR | -108.4831 | 25.5402
SIN210301961568 | Sinaloa | Guasave | La Brecha | CALLE BLAS VALENZUELA INTERIOR 0 PUEBLO LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA BRECHA POR CAL | -108.4206 | 25.369
SIN210301961783 | Sinaloa | Guasave | El Coloradito | CALLE PRIMERA PUEBLO EL COLORADITO, 81166 EL COLORADITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE S/N JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE S/N FRENTE COMEDOR COMUNITARIO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EL C | -108.7182 | 25.5071
SIN210301962700 | Sinaloa | Guasave | La Brecha | CALLE BLAS VALENZUELA INTERIOR 0 PUEBLO LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA LA BRECHA - SAN JOSE DE LA BRECHA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REVOLUCION SE LLEGA AL POBLADO A TRAVEZ DE LA CARRETERA ESTAT | -108.4179 | 25.3692
SIN210301963008 | Sinaloa | Guasave | San Antonio | CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONIO, 81162 SAN ANTONIO, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL LA 300 Y CALLE CONOCIDO, CALLE PEGADO A TIERRAS DE CULTIVO ENTRADA POR LA CARRETERA ESTATAL LA | -108.5564 | 25.5493
SIN210301964818 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLEJON 10 DE JUNIO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 81090 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENIGNO VALENZUELA Y CALLEJON TLALOC, CALLE PLAN DE AYALA SE ENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA Y AVANZA APROXIMADAMENTE 8 CAL | -108.4543 | 25.5548
SIN210301972742 | Sinaloa | Guasave | Bachoco | CALLE CONSTITUCION INTERIOR 0 PUEBLO BACHOCO, 81119 BACHOCO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE BACHOCO EN LA PRIMER CALLE GIRA A L | -108.8088 | 25.6993
SIN210301978890 | Sinaloa | Guasave | La Brecha | CALLE MACARIO GAXIOLA INTERIOR 0 PUEBLO LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE RIO SINALOA SE LLEGA A LA OBRA DE LA COMUNIDAD DE LA BRECHA POR LA CALLE MACA | -108.4231 | 25.3715
SIN210402027360 | Sinaloa | Guasave | Caimanero | CALLE DE ACCESO A LA IGLESIA INTERIOR 0 PUEBLO CAIMANERO, 81101 CAIMANERO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TURQUEZA Y CALLE LATERAL A IGLESIA, CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD CARRETERA GUASAVE LEON FONSECA ENTRADA PRINCIP | -108.4415 | 25.6073
SIN210402039468 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210402044123 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210301961431 | Sinaloa | Guasave | Bachoco | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO BACHOCO, 81119 BACHOCO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GABRIEL LEYVA, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL EN LA PRIMER CALLE DE NOMBRE GABRIEL LEYVA VUELTA | -108.8099 | 25.6985
SIN210301961635 | Sinaloa | Guasave | Chorohui | CARRETERA ESTATAL LIBRE VECIN TRAMO SAN PEDRO - CHOROHUI KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO CHOROHUI, 81107 CHOROHUI, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO-CHOROHUI Y TERRACERIA CHOROHUI-EL DORADO, POR LA CARRETERA ESTATAL SANP | -108.4622 | 25.5185
SIN210301963108 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | CALLE CULIACAN PUEBLO JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE EL CERRO Y , CALLE BADIRAHUATO SE LLE GA POR LA CALLE MAZATLAN DE LA COL.. LOPEZ VARGAZ Y TOMA LA CALLE CULIACAN A LA DERECHA HASTA EL F | -108.8061 | 25.75
SIN210301963117 | Sinaloa | Guasave | La Chuparrosa | CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD INTERIOR 0 0 PUEBLO LA CHUPARROSA, 81162 LA CHUPARROSA, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL LA 300 Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, DIAGONAL CANAL DIAGONAL DE RIEGO CARRETER | -108.5461 | 25.5427
SIN210301964383 | Sinaloa | Guasave | La Palmita | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PALMITA, 81135 LA PALMITA, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TRANSITA POR LA CARRETERA ESTATAL LEON FONSECA SINALOA DE LEYVA A PROXIMADAMENTE 5 KM Y BAJ A LA IZQUIERDA POR C | -108.3377 | 25.7471
SIN210301964855 | Sinaloa | Guasave | Palmarito de los Angulo | CALLE PRINCIPAL DE ACCESO PUEBLO PALMARITO DE LOS ANGULO, 81180 PALMARITO DE LOS ANGULO, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE LLEGA POR CAMINO DE TERRACERIAS QUE ENTRONCA CON CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 A 10KM PASANDO POR | -108.2485 | 25.5368
SIN210301965063 | Sinaloa | Guasave | El Burrión | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NO. 3, CALLE NO. 2 PARA LLEGAR AL POBLADO SE TOMA LA CARRETERA INTERACIONAL VIEJA Y DOBLAS ALA DERECHA LLEGA | -108.4137 | 25.5371
SIN210301999234 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210402013323 | Sinaloa | Guasave | Las Juntitas de Valdez | CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD PUEBLO LAS JUNTITAS DE VALDEZ, 81103 LAS JUNTITAS DE VALDEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE LATERAL A RIO SINALOA, CALLE ENTRADA UNICA CALLE DE LA COMUNI | -108.4563 | 25.6091
SIN210402027575 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | CALLE GABRIEL LEYVA INTERIOR 0 PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE GRAL. ALVARO OBREGON Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE TAMAZULA GIRA DERECHA EN CA | -108.4543 | 25.4454
SIN210402039438 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210201919385 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | CALLE FRANCISCO SERRANO PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ALVARO NUÑEZ CABEZA DE VACA Y CALLE ANDRES DORANTES, BOULEVARD BENJAMIN HILL ENTRANDO POR LA CALLE CERO AVANZA APROX | -108.7199 | 25.7085
SIN210201931413 | Sinaloa | Guasave | Estación Bamoa (Campo Wilson) | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE EST | -108.3145 | 25.7059
SIN210301961527 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | BOULEVARD DIEGO MARTINEZ CIUDAD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO SERRANO Y CALLEJON FRANCISCO RIVERA ROJO, BOULEVARD FRANCICO DE IBARRA SE LLEGA POR LA ENTRADA PRINCIPAL | -108.7183 | 25.7059
SIN210301962567 | Sinaloa | Guasave | San Rafael (General Miguel Valle Dávalos) | CALLE PRINCIPÁL INTERIOR 0 PUEBLO SAN RAFAEL GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS, 81180 SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ROSARIO Y CALLE AHOME, CALLE MORELOS ENTRADA POR CALLE PRINCIPAL A LA CO | -108.3054 | 25.4933
SIN210301963782 | Sinaloa | Guasave | El Burrión | CALLE REGINO SANCHEZ PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA, CALLE SEBASTIAN ARANA SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA A LA COMUNI | -108.4122 | 25.5409
SIN210301963953 | Sinaloa | Guasave | Las Cañadas Número Dos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS CAÑADAS NÚMERO DOS, 81164 LAS CAÑADAS NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE Y CARRETERA CALLE 700- LAS CAÑADAS 2, SE LLEGA A LA OBRA A TRAVES DE LA CARRETERA 700 EL PROGRESO ENTRONQUE CARRETERA | -108.5945 | 25.4749
SIN210301969950 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210301970244 | Sinaloa | Guasave | El Zopilote | CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD PUEBLO EL ZOPILOTE, 81135 EL ZOPILOTE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE NO. 2 ENFRENTE KINDER SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE LATERAL A CAMPO DE FUTBOL, CALLE ULTIMA DEL PUEBLO ENTRADA PRI | -108.3495 | 25.7488
SIN210301971261 | Sinaloa | Guasave | El Cerro Cabezón | CALLE SEGUNDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CERRO CABEZÓN, 81118 EL CERRO CABEZÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CERO Y CALLE PRIMERA, CALLE SEXTA SE UBICA POR LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EN LA SEGUNDA CALLE GI | -108.86 | 25.5685
SIN210402027579 | Sinaloa | Guasave | El Cerro Cabezón | CALLE CONOCIDO ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR 0 PUEBLO EL CERRO CABEZÓN, 81118 EL CERRO CABEZÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA ENTRADA A LA COMUNIDAD EL CERRO CABEZON Y CALLE LATERAL ENTRADA LA ESCUELA, CALLE LATERAL CALLE | -108.86 | 25.5707
SIN210402039341 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210402039366 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SIN210301963828 | Obra | JUMAPAG/R33/16/2021 | CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 5623795.34 | 5623795.34
SIN210301963972 | Obra | JUMAPAG/R33/42/2021 | JAIME COTA CARDENAS | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 2718345.8 | 2718345.8
SIN210402014109 | Obra | 21-21 D.S. 113899 | JAIME COTA CARDENAS | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100265.06 | 100265.06
SIN210402039480 | Servicios | 300592 | JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 35184 | 35184.0
SIN210402046874 | Obra | JUMAPAG/R33/01-8-9-10/2021 | HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 66785.23 | 66785.23
SIN210301964208 | Obra | JUMAPAG/R33/50/2021 | CONSTRUCCIONES AGUA VIVIENDA ANAHUAC SA DE CV | MUNICIPIO DE GUASAVE | 2678683.02 | 2678683.02
SIN210301964249 | Obra | JUMAPAG/R33/51/2021 | THS DEL PACIFICO SA DE CV | MUNICIPIO DE GUASAVE | 4161604.91 | 4161604.91
SIN210301969898 | Adquisiciones | 109938 | ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 687999.84 | 687999.84
SIN210301963133 | Obra | JUMAPAG/R33/40/2021 | JAIME COTA CARDENAS | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 2434479.14 | 2434479.14
SIN210301969941 | Adquisiciones | 110054 | ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 76000 | 76000.0
SIN210402042623 | Obra | JUMAPAG/R33/12-13/2021 | FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 705071.5 | 705071.5
SIN210402047340 | Obra | 08-21 D.S. 50372 | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 353863.24 | 353863.24
SIN210301972161 | Obra | JUMAPAG/R33/45/2021 | GABRIEL GONZALEZ FONSECA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 2064062.45 | 2064062.45
SIN210402027783 | Obra | 22-21 D.S. | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 116680.2 | 116680.2
SIN210402047357 | Obra | 09-21 D.S. 40176 | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 155938.44 | 155938.44
SIN210301970939 | Adquisiciones | 114031 | ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 37772 | 37772.0
SIN210402027452 | Obra | JUMAPAG/R33/201/2021 | ICOPAC CONSTRUCCIONES SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 282356.2 | 282356.2
SIN210402039495 | Servicios | 300650 | JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 21663 | 21663.0
SIN210301969914 | Adquisiciones | 109988 | ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100000 | 100000.0
SIN210301970935 | Adquisiciones | 114021 | ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 40170 | 40170.0
SIN210301999235 | Adquisiciones | 109856 | ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 83999.96 | 83999.96
SIN210402047324 | Obra | 07-21 D.S. 41470 | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 290147.64 | 290147.64
SIN210402039381 | Servicios | 300222 | JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 52600 | 52600.0
SIN210402039415 | Servicios | 300334 | JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 24450 | 24450.0
SIN210402049191 | Obra | 24-21 D.S. 336726 | OMAR MONTIEL BONILLA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 248958.32 | 248958.32
SIN210301999237 | Adquisiciones | 109902 | ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 42000 | 42000.0
SIN210402013286 | Obra | 18-21 D.S. 75525 | CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100379.27 | 100379.27
SIN210402027399 | Obra | JUMAPAG/R33/203/2021 | HECSO CONSTRUCCIONES SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 760354.25 | 760354.25
SIN210402039385 | Servicios | 300247 | JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 27864 | 27864.0
SIN210402039429 | Servicios | 300393 | JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 23050 | 23050.0
SIN210402039450 | Servicios | 300462 | JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 32110 | 32110.0
SIN210402044444 | Obra | 24-21 D.S. | OMAR MONTIEL BONILLA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 233093.76 | 233093.76
SIN210402047308 | Obra | 07-21 D.S. | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 853890.96 | 853890.96
SIN210402047276 | Obra | 10-21 D.S. 52903 | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 390681.96 | 390681.96
SIN210301999232 | Adquisiciones | 109685 | ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 49990 | 49990.0
SIN210402039424 | Servicios | 300370 | JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 61320 | 61320.0
SIN210402027518 | Obra | MGU007/OP/R33/2021 | GABRIEL GONZALEZ FONSECA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 232041.34 | 232041.34
SIN210402027583 | Obra | 23-21 D.S. 254859 | HECSO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100501.24 | 100501.24
SIN210402027609 | Obra | JUMAPAG/R33/202/2021 | CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 1559179.48 | 1559179.48
SIN210402013426 | Obra | 16-21 D.S. 82545 | CESAR BELTRAN FELIX | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100101.45 | 100101.45
SIN210402039492 | Servicios | 300635 | JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 30362 | 30362.0
SIN210301969927 | Adquisiciones | 110015 | ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 94000 | 94000.0
SIN210402014304 | Obra | 16-21 D.S. 117745 | CESAR BELTRAN FELIX | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100101.45 | 100101.45
SIN210402047289 | Obra | 10-21 D.S. 40378 | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 523721.72 | 523721.72
SIN210402027360 | Obra | MGU006/OP/R33/2021 | CONSTRUCTORA LOS LICHIS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUASAVE | 1546147.76 | 1546147.76
SIN210402039468 | Servicios | 300554 | JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 45655 | 45655.0
SIN210402044123 | Servicios | 318481 | TOYOTA DE GUASAVE PREMIER ORIENTE S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE GUASAVE | 5433 | 5433.0
SIN210301999234 | Adquisiciones | 109745 | ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 29000 | 29000.0
SIN210402013323 | Obra | 18-21 D.S. 77074 | CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100379.26 | 100379.26
SIN210402027575 | Obra | 23-21 D.S. | HECSO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100501.24 | 100501.24
SIN210402039438 | Servicios | 300409 | JESSE AGUSTIN SAUCEDA LOPEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 30808 | 30808.0
SIN210301969950 | Adquisiciones | 110092 | ALDO NAYAR IBARRA VALLEJO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 41010.2 | 41010.2
SIN210402027579 | Obra | 23-21 D.S. 254850 | HECSO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100501.24 | 100501.24
SIN210402039341 | Servicios | 300071 | MIGUEL ANGEL AVILA RUBIO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 13492 | 13492.0
SIN210402039366 | Servicios | 300165 | TOYOTA DE GUASAVE PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE GUASAVE | 2406.01 | 2406.01

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SIN210301961765 | 2021 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301962274 | 2021 | 4 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
SIN210301962721 | 2021 | 4 | Metros lineales | 96 | 96 | 96 | 100
SIN210301963122 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1482 | 1482 | 1482 | 100
SIN210301963828 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1800 | 1800 | 1800 | 100
SIN210301963972 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402014109 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402039480 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402046874 | 2021 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
SIN210301962416 | 2021 | 4 | Metros lineales | 159 | 159 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN210301962682 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 2337 | 2337 | 2337 | 100
SIN210301962960 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1900 | 1900 | 1900 | 100
SIN210301964208 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301964249 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301964386 | 2021 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301969898 | 2021 | 4 | Computadoras | 16 | 16 | 16 | 100
SIN210301970438 | 2021 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301973696 | 2021 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SIN210201919310 | 2021 | 4 | Metros lineales | 124 | 124 | 124 | 100
SIN210301961200 | 2021 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN210301961473 | 2021 | 4 | Metros lineales | 116 | 116 | 116 | 100
SIN210301961857 | 2021 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301962819 | 2021 | 4 | Metros lineales | 287 | 287 | 287 | 100
SIN210301963133 | 2021 | 4 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301963942 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301964339 | 2021 | 4 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
SIN210301964658 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 133 | 133 | 133 | 100
SIN210301964846 | 2021 | 4 | Metros lineales | 153 | 153 | 153 | 100
SIN210301969941 | 2021 | 4 | Computadoras | 2 | 2 | 2 | 100
SIN210301970547 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 93.15 | 93.15 | 93.15 | 100
SIN210402042623 | 2021 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
SIN210402047340 | 2021 | 4 | Metros lineales | 159 | 159 | 159 | 100
SIN210201925879 | 2021 | 4 | Metros lineales | 250 | 250 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN210301961762 | 2021 | 4 | Metros lineales | 310 | 310 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN210301962807 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301962953 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1656 | 1656 | 1656 | 100
SIN210301962980 | 2021 | 4 | Metros lineales | 53 | 53 | 53 | 100
SIN210301964561 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 807 | 807 | 807 | 100
SIN210301964837 | 2021 | 4 | Metros lineales | 297.2 | 297.2 | 297.2 | 100
SIN210301972161 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402027783 | 2021 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SIN210402047357 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 2 | 2 | 2 | 100
SIN210301961381 | 2021 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
SIN210301961546 | 2021 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN210301961779 | 2021 | 4 | Metros lineales | 220 | 220 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN210301962673 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 967 | 967 | 967 | 100
SIN210301964269 | 2021 | 4 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301964657 | 2021 | 4 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301970939 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 2 | 2 | 2 | 100
SIN210402027452 | 2021 | 4 | Metros lineales | 460 | 460 | 460 | 100
SIN210402039495 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301963006 | 2021 | 4 | Metros lineales | 346 | 346 | 346 | 100
SIN210301964645 | 2021 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301969914 | 2021 | 4 | Computadoras | 2 | 2 | 2 | 100
SIN210301970935 | 2021 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301999235 | 2021 | 4 | IMPRESORA(S) | 4 | 4 | 4 | 100
SIN210402047324 | 2021 | 4 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
SIN210201919728 | 2021 | 4 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
SIN210301961350 | 2021 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
SIN210301961410 | 2021 | 4 | Metros lineales | 163 | 163 | 163 | 100
SIN210301964237 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402039381 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402039415 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402049191 | 2021 | 4 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
SIN210201919231 | 2021 | 4 | Metros lineales | 627 | 627 | 627 | 100
SIN210301961576 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1855 | 1855 | 1855 | 100
SIN210301961738 | 2021 | 4 | Conexione(s) | 2 | 2 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN210301961883 | 2021 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301962417 | 2021 | 4 | Metros lineales | 135 | 135 | 135 | 100
SIN210301964089 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301964498 | 2021 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301964981 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301965031 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 403 | 403 | 403 | 100
SIN210301999237 | 2021 | 4 | IMPRESORA(S) | 3 | 3 | 3 | 100
SIN210402013286 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402027399 | 2021 | 4 | Metros lineales | 236 | 236 | 236 | 100
SIN210402039385 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402039429 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402039450 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402044444 | 2021 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402047308 | 2021 | 4 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
SIN210301963065 | 2021 | 4 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
SIN210301964360 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301970081 | 2021 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301970397 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 216.66 | 216.66 | 216.66 | 100
SIN210301971289 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402047276 | 2021 | 4 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
SIN210301962652 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 918 | 918 | 918 | 100
SIN210301964507 | 2021 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301999232 | 2021 | 4 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402039424 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210201926055 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1391.2 | 1391.2 | 1391.2 | 100
SIN210301961559 | 2021 | 4 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
SIN210301961826 | 2021 | 4 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
SIN210301963221 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402027518 | 2021 | 4 | Metros lineales | 26 | 26 | 26 | 100
SIN210402027583 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402027609 | 2021 | 4 | Metros lineales | 151 | 151 | 151 | 100
SIN210301961368 | 2021 | 4 | Metros lineales | 104 | 104 | 104 | 100
SIN210301961845 | 2021 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301963995 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402013426 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402039492 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210201926457 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 2219 | 2219 | 2219 | 100
SIN210301961841 | 2021 | 4 | Metros lineales | 170 | 170 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN210301961951 | 2021 | 4 | Metros lineales | 275 | 275 | 275 | 100
SIN210301964006 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301964377 | 2021 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301969927 | 2021 | 4 | Computadoras | 2 | 2 | 2 | 100
SIN210301978742 | 2021 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402014304 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402047289 | 2021 | 4 | Metros lineales | 310 | 310 | 310 | 100
SIN210301961568 | 2021 | 4 | Metros lineales | 793 | 793 | 793 | 100
SIN210301961783 | 2021 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301962700 | 2021 | 4 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
SIN210301963008 | 2021 | 4 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301964818 | 2021 | 4 | Metros lineales | 72 | 72 | 72 | 100
SIN210301972742 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301978890 | 2021 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402027360 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 714 | 714 | 714 | 100
SIN210402039468 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402044123 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301961431 | 2021 | 4 | Metros lineales | 265 | 265 | 265 | 100
SIN210301961635 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1559 | 1559 | 1559 | 100
SIN210301963108 | 2021 | 4 | Metros lineales | 1884 | 1884 | 1884 | 100
SIN210301963117 | 2021 | 4 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301964383 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301964855 | 2021 | 4 | Metros lineales | 248 | 248 | 248 | 100
SIN210301965063 | 2021 | 4 | Metros lineales | 317 | 317 | 317 | 100
SIN210301999234 | 2021 | 4 | IMPRESORA(S) | 2 | 2 | 2 | 100
SIN210402013323 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402027575 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402039438 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210201919385 | 2021 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SIN210201931413 | 2021 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301961527 | 2021 | 4 | Metros lineales | 358 | 358 | 358 | 100
SIN210301962567 | 2021 | 4 | Metros lineales | 319 | 319 | 319 | 100
SIN210301963782 | 2021 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301963953 | 2021 | 4 | Toma(s) | 78 | 78 | 78 | 100
SIN210301969950 | 2021 | 4 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301970244 | 2021 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301971261 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402027579 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402039341 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210402039366 | 2021 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".