## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 3 | SIN00160200647351 | Proyecto de inversión | 232269.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232269.79, modificado:232269.79}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Mayo - 37724 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 37724 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MAYO COLONIA 10 DE MAYO, 82440 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE MATEO TEJEDA Y CALLE GUASAVE, CALLE NAHOAS CIRCULANDO POR CALLE FRANCISCO PEREZ CASI SALIDA A TEPIC DAR VUELTA EN CALLE MEXICAS HACIA LA DERECHA Y EN LA , lon:-105.7686862, lat:22.83292195}} | 2016-06-01 | 2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {725954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160200694308 | Proyecto de inversión | 258763.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258763.71, modificado:0.0}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 125418 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | 125418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:96, direccion:NINGUNO0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO AGUA BLANCA, 80318 AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AGUA BLANCA SECTOR FERNANDO NUÑEZ, TEPUCHE C.P. 80318, lon:-107.3239979, lat:24.8968131}} | 2016-08-05 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {795875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160200694498 | Proyecto de inversión | 55555.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55555.42, modificado:55555.42}} | Escaner Epson Workforce - 150823 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {796065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160200716155 | Proyecto de inversión | 48745 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48745.0, modificado:48745.0}} | Escritorio En L Clinton Ejecutivo Color Cerezo Con Negro - 150740 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150740 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {817722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160200727076 | Proyecto de inversión | 2998 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998.0, modificado:2998.0}} | Mesa Plegable Abatible - 150758 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150758 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {828643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160300791750 | Proyecto de inversión | 205050.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205050.71, modificado:0.0}} | Construccion De Vado Sobre Arroyo - 201369 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 201369 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2731, direccion:RANCHERIA TEPUCHE, 80318 LOS LOBITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , RANCHO LOS LOBITOS. SINDICATURA DE TEPUCHE C.P. 80318 CULIACAN, SINALOA., lon:-107.2888022, lat:25.13726524}} | 2016-08-01 | 2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {895878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200869705 | Proyecto de inversión | 286521.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57420.29, modificado:57420.29}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:229101.44, modificado:229101.44}} | Construccion De Piso Firme En La Sidndicatura De Las Isla Del Bosque - 82289 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 82289 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CALLE MONTERREY EJIDO ISLA DEL BOSQUE, 82530 ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE JUAN CARRASCO Y CALLE RAFAEL BUELNA, CALLE CULIACAN ENTRAN, lon:-105.8489476, lat:22.73187063}} | 2017-06-26 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870476 | Acción | 748 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748.0, modificado:748.0}} | Pintarron Reticulado Metalico - 62168 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870478 | Acción | 16980 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16980.0, modificado:16980.0}} | Mesa Plegable - 62182 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62182 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870486 | Acción | 23992 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23992.0, modificado:23992.0}} | Laptops Lenovo - 61376 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 61376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870488 | Acción | 23996 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23996.0, modificado:23996.0}} | Desktop Hp - 61345 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 61345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870489 | Acción | 23142.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23142.6, modificado:23142.6}} | Sillas De Plastico Plegable Life Time - 62290 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62290 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870492 | Acción | 14994 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14994.0, modificado:14994.0}} | Archivero Vertical Metalico Negro - 62204 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170401020288 | Acción | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 213310 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 213310 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.777876, lat:22.835051}} | 2017-06-05 | 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101069705 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180088. Prees. Leona Vicario. Loc. Maximiliano R. Lopez. (El Pochote), Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180088 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:780, direccion:LOC. EL MAXIMILIANO R. LOPEZ, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.609722, lat:25.442222}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 640404.93 | 665295.17 | 640404.93 | 640404.93 | 640404.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-003-2018, contratista:BASTIDAS FIERRO ALFONSO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2919755.35, importe_modificado:2919755.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101069725 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180124. Prees. Nicolas Bravo. Loc. Nieblas, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:LOC. NIEBLAS, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-105.925555, lat:22.931111}} | 2018-02-28 | 2018-05-28 | 327275.47 | 544043.41 | 327275.47 | 327275.47 | 327275.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018, contratista:OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3734391.4, importe_modificado:3734391.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101069737 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180129. Prees. Agustina Ramirez, Loc. El Tablon Numero Dos. Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:57, direccion:LOC. EL TABLON NUMERO DOS, MPIO. ROSARIO , lon:-106.031944, lat:23.110833}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 509968.25 | 525521.6 | 509968.25 | 509968.25 | 509968.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018, contratista:OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3734391.4, importe_modificado:3734391.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101070546 | Proyecto de inversión | 3538534 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3538534.0, modificado:3538534.0}} | Instalación De Colector De Aguas Residuales, Con Una Longitud De 869.00 Ml De Tubería De Pvc De 12¿ En La Localidad De Camino Real De Piaxtla, San Ignacio, Sinaloa. / 2018-09-07-0124 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-09-07-0124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1207775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101073583 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180157. Prim. 18 De Marzo, Loc. Mazatlan, Mpio. Mazatlan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180157 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOC. MAZATLAN, MPIO. MAZATLAN, SIN. , lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 698917.14 | 698917.14 | 698917.14 | 698917.14 | 698917.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-EPR-SEC-016-2018, contratista:CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6231039.78, importe_modificado:6231039.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101073585 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180158. Prim. Josefa Ortiz De Dominguez. Loc. Mazatlan, Mpio. Mazatlan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOC. MAZATLAN, MPIO. MAZATLAN, SIN. , lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 1469462.06 | 1469462.06 | 1469462.06 | 1469462.06 | 1469462.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-EPR-SEC-016-2018, contratista:CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6231039.78, importe_modificado:6231039.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101073594 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180143. Prees. Lazaro Cardenas, Loc. Portugues De Norzagaray. Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180143 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:204, direccion:LOC. PORTUGUES DE NORZAGARAY, MPIO. SINALOA, SIN. , lon:-108.254444, lat:25.997777}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 345500.93 | 575738 | 345500.93 | 345500.93 | 345500.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-029-2018, contratista:CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1151707.35, importe_modificado:1151707.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074063 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180160. Prim. Josefa Ortiz De Dominguez. Loc. San Ignacion, Mpio. San Ignacio. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:LOC. SAN IGNACIO, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. , lon:-106.424166, lat:23.941388}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 1707386.47 | 1768327.24 | 1707386.47 | 1707386.47 | 1707386.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018, contratista:DC OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5492038.64, importe_modificado:5492038.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074221 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180071. Prees. Juan De Dioa Batiz, Loc. Campo Cinco Y Medio. Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180071 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2203, direccion:LOC. CAMPO CINCO Y MEDIO. MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.445898, lat:24.561908}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 694251.41 | 721153.84 | 694251.41 | 694251.41 | 694251.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-009-2018, contratista:INFRINT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3662261.21, importe_modificado:3662261.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074319 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180117. Prees. Rafael Buelna Tenorio, Loc. Boca De Arroyo. Mpio. Mocorito. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:LOC. BOCA DE ARROYO, MPIO. MOCORITO, SIN. , lon:-107.971388, lat:25.463611}} | 2018-05-26 | 2018-05-01 | 386885.83 | 511171.97 | 386885.83 | 386885.83 | 386885.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-012-2018, contratista:INGENIERIA PCM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2995127.57, importe_modificado:2995127.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074334 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180086. Prees. Jesus Teran. Loc. Pueblo Viejo, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180086 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:211, direccion:LOC. PUEBLO VIEJO, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.415277, lat:25.614444}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 684232.07 | 684232.07 | 684232.07 | 684232.07 | 684232.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-025-2018, contratista:GUTIERREZ ARMENTA JOSE DE JESUS, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1268029.88, importe_modificado:1268029.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074336 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018, Fam Basico. Obra: 180106. Prees. Salvador Diaz Miron, Loc. El Dorado Numero Uno, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:120, direccion:LOC. EL DORADO, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.46, lat:25.507222}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 576923.08 | 576923.08 | 576923.08 | 576923.08 | 576923.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-025-2018, contratista:GUTIERREZ ARMENTA JOSE DE JESUS, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1268029.88, importe_modificado:1268029.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074508 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180108. Prees. Jose Ruben Moreno. Loc. Cubiri (Cubiri Del Amole), Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180108 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:104, direccion:LOC. CUBIRI (CUBIRI DE AMOLE), MPIO. GUASAVE. SIN. , lon:-108.437222, lat:25.398611}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 679820.8 | 679820.8 | 679820.8 | 679820.8 | 679820.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-006-2018, contratista:MORADA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3609034.4, importe_modificado:3609034.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074557 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180061. Prees. Emilio Aguerrebere. Loc. Oso Nuevo (El Oso), Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:518, direccion:LOC. EL OSO NUEVO (EL OSO), MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.188333, lat:24.403611}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 721153.84 | 721153.84 | 721153.84 | 721153.84 | 721153.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-010-2018, contratista:OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5456871.55, importe_modificado:5456871.55}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV2-ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-010-2018, contratista:OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:590400.73, importe_modificado:590400.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078883 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180743. Prees. Prof. Jesus Manuel Ibarra Peiro. Loc. Col. El Rosario (Chayo) Restaurante. Mpio. Mocorito. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180743 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:94, direccion:LOC. COL. EL ROSARIO (CHAYO) RESTAURANTE, MPIO. MOCORITO, SIN. , lon:-107.677222, lat:25.075555}} | 2018-05-25 |  | 817307.68 | 817307.68 | 817307.68 | 817307.68 | 817307.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-060-2018, contratista:CASTRO ANGULO SERGIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3032507.89, importe_modificado:3032507.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116287 | Proyecto de inversión | 23831.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11915.52, modificado:11915.52}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:11915.52, modificado:11915.52}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Piaxtla De Abajo San Ignacio Sinaloa - 70657 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 70657 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:117, direccion:PUEBLO , 00000 PIAXTLA DE ABAJO, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 234955 DE LATITUD NORTE Y 1063938 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH., lon:-106.6598109, lat:23.83311547}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59209, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:263029.99, importe_modificado:263029.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254669/proyecto_FIN, 1254669/proyecto_PROCESO, 1254669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116301 | Proyecto de inversión | 231601.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115800.98, modificado:115800.98}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:115800.98, modificado:115800.98}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De La Tasajera San Ignacio Sinaloa - 68676 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 68676 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:164, direccion:PUEBLO , 00000 LA TASAJERA, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 42 48 DE LATITUD NORTE Y 106 25 44 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH, lon:-106.4289212, lat:23.71238077}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:500149.07, importe_modificado:500149.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254683/proyecto_PROCESO, 1254683/proyecto_FIN, 1254683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116304 | Proyecto de inversión | 107239.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:53619.84, modificado:53619.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53619.84, modificado:53619.84}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De El Tule San Ignacio Sinaloa - 68714 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 68714 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:176, direccion:PUEBLO , 00000 EL TULE, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 234856 DE LATITUD NORTE Y 1062525 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH., lon:-106.4231724, lat:23.81611696}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59195, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:107237.59, importe_modificado:107237.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254686/proyecto_INICIO, 1254686/proyecto_FIN, 1254686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201132675 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Construccion Y Equipamiento De Casa De Estudiante ""General Salvador Alvarado"", Colonia Ruben Jaramillo, En Culiacan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 181001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2018-06-14 | 2018-10-01 | 7999999.99 | 7999999.99 | 7999999.99 | 7999999.99 | 7999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRM-18-CPUB/FFF-02, contratista:ROSALES TERAN OMAR NOE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:7582233.21, importe_modificado:7582233.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1271227/proyecto_INICIO, 1271227/proyecto_PROCESO, 1271227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201133489 | Proyecto de inversión | 85800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.58E7, modificado:1.008E8}} | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ALIANZA PARA EL CAMPO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2018-02-02 |  | 100800000 | 100800000 | 100800000 | 100800000 | 100800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201142900 | Proyecto de inversión | 668774.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:225, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668774.8, modificado:668774.8}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De Tacuitapa | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250160161 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:CONOCIDO TACUITAPA EN SAN IGNACIO, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1282603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301289319 | Proyecto de inversión | 460442.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:78275.2, modificado:78247.54}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382167.2, modificado:382032.14}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR IRVING YOVANG SAN ANTONIO DE LA PALMA BADIRAGUATO - 270484 | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO | 270484 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:253, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA PALMA, 80537SAN ANTONIO DE LA PALMA, BADIRAGUATO SINALOAENTREY,SAN ANTONIO DE LA PALMA BADIRAGUATO, lon:-107.56238414, lat:25.38662483}} | 2018-07-09 | 2018-08-07 | 460279.68 | 460279.68 | 460279.68 | 460279.68 | 460279.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MBA-SG-07-2018, contratista:KAROLO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Badiraguato, monto:460442.4, importe_modificado:460442.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289319/proyecto_INICIO, 1289319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301289892 | Proyecto de inversión | 449862.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:314904.02, modificado:314904.02}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134958.87, modificado:134958.87}} | REHABILITACION DE LA INFRA HIDRAULICA DE C BENITO JUAREZ ENTRE FRAN VILLA Y FRAN ALARC AGEB VEINTITRES CUARENTA Y SIETE LOC MAZATLAN - 283247 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 283247 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA MAZATLAN, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,MAZATLAN MAZATLAN EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO ALARCON, lon:-106.3728462, lat:23.25150087}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 372925.52 | 372925.52 | 372925.52 | 372925.52 | 372925.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-052-2018, contratista:GRUPO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES YAZNA S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:449862.89, importe_modificado:449862.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289892/proyecto_INICIO, 1289892/proyecto_FIN, 1289892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301290011 | Proyecto de inversión | 1255613.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255613.77, modificado:1255613.77}} | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO Y LUMINA C YUCATAN ENTRE C ZACATECAS Y MELCHOR O COL POTRERITOS AGEB CERO CINCO TREINTA Y OCHO EL ROSARITO - 286278 | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE EL RASARIO | 286278 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA POTRERITOS, 00000EL ROSARIO, ROSARIO SINALOAENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE MELCHOR OCAMPOS,ROSARIO EL ROSARIO EN CALLE YUCATAN ENTRE CALLE ZACATECAS Y MELCHOR OCAMPO EN LA COLONIA POTRERITOS, lon:-105.86305138, lat:22.98925669}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 1255611.01 | 1255611.01 | 1255611.01 | 1255611.01 | 1255611.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-MRS-SE-029-2018, contratista:OLT ARQ. CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Municipio de El Rosario, Sinaloa, monto:1255613.77, importe_modificado:1255613.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1290011/proyecto_INICIO, 1290011/proyecto_FIN, 1290011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301290283 | Proyecto de inversión | 489091 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:342363.7, modificado:333154.51}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146727.3, modificado:142780.51}} | CONTRUCCION DE DIECISEIS TECHOS FIRME AGEB CERO OCHO DIECINUEVE EN LOMAS DEL EBANO LOC MAZATLAN - 294928 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 294928 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DEL EBANO, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,MAZATLAN MAZATLAN LOMAS DEL EBANO, lon:-106.37742388, lat:23.25317478}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 475935.02 | 475935.02 | 475935.02 | 475935.02 | 475935.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-061-2018., contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SEFERJO SA DE CV, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:489091.0, importe_modificado:489091.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1290283/proyecto_INICIO, 1290283/proyecto_FIN, 1290283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301297650 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180830. PREES. JAIME NUNO. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION TECHUMBRE, OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180830 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:El Aguajito del Bajahui, Sin., México, lon:-108.4066666, lat:26.5936111}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 256614.64 | 768805.33 | 256614.64 | 256614.64 | 256614.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-135-2018, contratista:MUÑOZ FRIAS EMILIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3150917.45, importe_modificado:3150917.45}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301297654 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | OBRA: 180833. PREES. SOR JUANA INES DE LA CRUZ. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180833 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Choix, Sin., México, lon:-108.3245451, lat:26.7087657}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 255229.76 | 840904.7 | 255229.76 | 255229.76 | 255229.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-135-2018, contratista:MUÑOZ FRIAS EMILIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3150917.45, importe_modificado:3150917.45}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301298867 | Proyecto de inversión | 70921.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:35460.59, modificado:35460.59}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35460.59, modificado:35460.59}} | CONTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO ARMADO DE DIEZ CM DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO SINALOA - 70634 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 70634 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.52, meta_modificada:59.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOAENTRE Y,ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 56 29 DE LATITUD NORTE Y 106 25 27 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH., lon:-106.43230381, lat:23.94278941}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:91652.4, importe_modificado:91652.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1298867/proyecto_INICIO, 1298867/proyecto_FIN, 1298867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301316250 | Proyecto de inversión | 1089284.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089284.13, modificado:1052576.05}} | BARDA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA EJIDO EL CASTILLO - 216363 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 216363 | N | 0 | 0 | 647 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:162, direccion:CALLE LA PALMA EJIDO EL CASTILLO, 82150EL CASTILLO, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE SAUCES Y CALLE AMAPA, CALLE LUNA SECUNDARIA TÉCNICA DEL CASTILLO, lon:-106.33826232, lat:23.19222432}} | 2018-04-30 | 2018-07-28 | 1052576.05 | 1052576.05 | 1052576.05 | 1052576.05 | 1052576.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-MMA-DOP-2018-033, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VAN HALEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:1087551.78, importe_modificado:1087551.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1316250/proyecto_INICIO, 1316250/proyecto_PROCESO, 1316250/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301324710 | Proyecto de inversión | 61092.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61092.43, modificado:61079.49}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME EN COLONIA SETENTA Y DOS ALFONSO G CALDERON EN LOS MOCHIS - 249407 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 249407 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA ALFONSO G CALDERÓN, 81236LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE MARINA NACIONAL, CALLE ESTADO DE HIDALGO 2 ACCIONES EN LA COLONIA ALFONSO G. CALDERON -COL. 72- EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, S, lon:-109.01574198, lat:25.809907}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 61079.49 | 61079.49 | 61079.49 | 61079.49 | 61079.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1324710/proyecto_PROCESO, 1324710/proyecto_INICIO, 1324710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301325101 | Proyecto de inversión | 152731.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152731.08, modificado:152698.74}} | CONSTRUCCION DE CINCO ACCIONES DE TECHO FIRME EN COLONIA PRADERAS DE VILLA EN LOS MOCHIS - 250978 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 250978 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC COLONIA PRADERA DE VILLA, 81293LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE BOULEVARD PEDRO MARIA ANAYA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE CONSTITUCION 5 ACCIONES EN COLONIA PRADERAS DE VILLA -1 EN CALLE CHAPULTEPEC 2431 SUR- EN LOS MOCHIS , lon:-109.00226817, lat:25.76497167}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 152698.74 | 152698.74 | 152698.74 | 152698.74 | 152698.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1325101/proyecto_INICIO, 1325101/proyecto_PROCESO, 1325101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301326962 | Proyecto de inversión | 38142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38142.97, modificado:35619.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE OLAS ALTAS SINDICATURA DE AHOME - 260417 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 260417 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO EMILIANO ZAPATA, 81310BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE OLAS ALTAS SINDICATURA DE AHOME, lon:-109.11558516, lat:25.87032755}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326962/proyecto_INICIO, 1326962/proyecto_PROCESO, 1326962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327133 | Proyecto de inversión | 38142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38142.97, modificado:35619.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BACAPOROBAMPO SINDICATURA SAN MIGUEL - 261312 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 261312 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:80, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO BACAPOROBAMPO, 81304BACAPOROBAMPO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BACAPOROBAMPO SINDICATURA SAN MIGUEL, lon:-109.01611079, lat:25.90862489}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327133/proyecto_INICIO, 1327133/proyecto_PROCESO, 1327133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327156 | Proyecto de inversión | 152571.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152571.88, modificado:142476.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CHOACAHUI SINDICATURA SAN MIGUEL - 261455 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 261455 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:530, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO CHOACAHUI, 81304CHOACAHUI, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE4 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CHOACAHUI SINDICATURA SAN MIGUEL, lon:-109.0330836, lat:25.96325166}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 142476.12 | 142476.12 | 142476.12 | 142476.12 | 142476.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1327156/proyecto_PROCESO, 1327156/proyecto_INICIO, 1327156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327935 | Proyecto de inversión | 54192.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54192.89, modificado:53974.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA SINDICATURA LA CENTRAL - 264804 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 264804 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:197, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO PLAN DE AYALA (CAMPO CINCO), 81379PLAN DE AYALA [CAMPO CINCO], AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA SINDICATURA LA CENTRAL, lon:-109.03926278, lat:25.76980677}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 53974.26 | 53974.26 | 53974.26 | 53974.26 | 53974.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2384487.16, importe_modificado:2384487.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327935/proyecto_INICIO, 1327935/proyecto_PROCESO, 1327935/proyecto_INICIO, 1327935/proyecto_PROCESO, 1327935/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328513 | Proyecto de inversión | 107911.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107911.02, modificado:107513.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LOS LAURELES EN LOS MOCHIS - 267921 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 267921 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA LOS LAURELES, 81294LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LOS LAURELES EN LOS MOCHIS, lon:-108.99658563, lat:25.75507651}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 107513.92 | 107513.92 | 107513.92 | 107513.92 | 107513.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-139CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2374042.44, importe_modificado:2374042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1328513/proyecto_INICIO, 1328513/proyecto_PROCESO, 1328513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331175 | Proyecto de inversión | 820830.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820830.09, modificado:820830.09}} | CONSTRUCCIÓN RED ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 274318 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 274318 | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AMPLIACION VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P. 80194, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40873861, lat:24.75334977}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 763218.84 | 763218.84 | 763218.84 | 763218.84 | 763218.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-43, contratista:Cynthia María Macías Anguiano, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:820830.09, importe_modificado:820830.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1331175/proyecto_INICIO, 1331175/proyecto_PROCESO, 1331175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331542 | Proyecto de inversión | 701294.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701294.95, modificado:701294.95}} | CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO - 274950 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 274950 | N | 0 | 0 | 520 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 80296CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,CALLE MINA PANUCO Y AV. MANUEL AVILA CAMACHO C.P. 80296 COL. TOLEDO CORRO, lon:-107.37682032, lat:24.7630827}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 701272.57 | 701272.57 | 701272.57 | 701272.57 | 701272.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-17, contratista:Constructora Masla, S.A. de C.V., convocante:MCU9710067R9, monto:701294.95, importe_modificado:701294.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1331542/proyecto_INICIO, 1331542/proyecto_PROCESO, 1331542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332004 | Proyecto de inversión | 1329318.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329318.43, modificado:1310835.64}} | CONTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAMON SALCIDO POBLADO MÁRMOL - 275894 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 275894 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:249, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO MÁRMOL DE SALCIDO (MÁRMOL), 82384MÁRMOL DE SALCIDO (MÁRMOL), MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 21 DE MARZO,ESCUELA RAMON SALCIDO POBLADO MÁRMOL., lon:-106.60352782, lat:23.48622584}} | 2018-04-30 | 2018-07-28 | 1310835.64 | 1310835.64 | 1310835.64 | 1310835.64 | 1310835.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-MMA-DOP-2018-035, contratista:110 CONSTRUCCIONES S.A. DE C..V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:1318728.89, importe_modificado:1318728.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332004/proyecto_INICIO, 1332004/proyecto_PROCESO, 1332004/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332022 | Proyecto de inversión | 323576.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323576.41, modificado:322533.89}} | MEJORAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR ESCUELA EMILIANO ZAPATA EN CAMACHO - 275925 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 275925 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:146, direccion:CALLE PRINCIPAL A CAMACHO PUEBLO CAMACHO, 82370CAMACHO, MAZATLÁN SINALOAENTREY,DOMICILIO , lon:-106.52074821, lat:23.47862832}} | 2018-04-30 | 2018-07-28 | 322533.89 | 322533.89 | 322533.89 | 322533.89 | 322533.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-012-2018, contratista:JOSE HERMINIO TAPIA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:323576.41, importe_modificado:323576.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332022/proyecto_INICIO, 1332022/proyecto_PROCESO, 1332022/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332384 | Proyecto de inversión | 82774.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82774.99, modificado:82664.7}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CALLE MANUEL IBARRA COL KLEIN - 276756 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 276756 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL IBARRA COLONIA KLEIN, 82020MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE PETROLEOS MEXICANOS Y CALLE MANUEL FONSECA,POR LA PARROQUIA DE LA AV GABRIEL LEYVA, lon:-106.4042475, lat:23.21941021}} | 2018-06-05 | 2018-06-25 | 82664.7 | 82664.7 | 82664.7 | 82664.7 | 82664.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-029-2018, contratista:110 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:82774.99, importe_modificado:82774.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332384/proyecto_INICIO, 1332384/proyecto_FIN, 1332384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332512 | Proyecto de inversión | 113764.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113764.12, modificado:111306.84}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CALLE MARTINIANO AYALA COL KLEIN - 277057 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 277057 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MARTINIANO AYALA COLONIA KLEIN, 82020MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE JOSE MARIA MARTINEZ Y CALLEJON JESUS PINEDA,POR LA IGLESIA DE LA AV GRABIEL LEYVA, lon:-106.40462391, lat:23.21979322}} | 2018-06-05 | 2018-08-04 | 111306.84 | 111306.84 | 111306.84 | 111306.84 | 111306.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-044-2018, contratista:JOSE VICENTE ESTRADA ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:113764.11, importe_modificado:113764.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332512/proyecto_INICIO, 1332512/proyecto_PROCESO, 1332512/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301334520 | Proyecto de inversión | 1498485.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498485.13, modificado:1491261.16}} | CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE METÁLICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EL RECODO - 281445 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 281445 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:300, direccion:CALLE DOCTOR JESUS JUMATE PUEBLO EL RECODO, 82233EL RECODO, MAZATLÁN SINALOAENTREY,DOMICILIOESCUELA DE EL RECODO, lon:-106.21280156, lat:23.40524294}} | 2018-07-17 | 2018-10-17 | 1491261.16 | 1491261.16 | 1491261.16 | 1491261.16 | 1491261.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-MMA-DOP-2018-044, contratista:JOSE HERMINIO TAPIA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:1491262.57, importe_modificado:1491262.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1334520/proyecto_PROCESO, 1334520/proyecto_FIN, 1334520/proyecto_PROCESO, 1334520/proyecto_FIN, 1334520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301340000 | Proyecto de inversión | 186916.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56075.05, modificado:51922.52}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130841.79, modificado:121152.54}} | CONSTRUCCIÓN TECHOS FIRMES AGEB VEINTIUNO CUATRO A - 291888 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 291888 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DEL EJIDO, 82134MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA AGEB 214A COL. VALLES DEL EJIDO, lon:-106.40098898, lat:23.28212929}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 173075.06 | 173075.06 | 173075.06 | 173075.06 | 173075.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-063-2018, contratista:ÑUU KAA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:186916.83, importe_modificado:186916.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1340000/proyecto_INICIO, 1340000/proyecto_FIN, 1340000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301341810 | Proyecto de inversión | 543879 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163163.0, modificado:163164.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380716.0, modificado:380716.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES AGEB VEINTISIETE SESENTA AGEB DIEZ CINCUENTA Y DOS AGEB DOCE SETENTA Y NUEVE - 295523 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 295523 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:348, direccion:COLONIA , 00000VILLA UNIÓN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES AGEB 2760 CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES AGEB 1052 CONSTRUCCIÓN DE 14 TECHOS FIRMES AGEB 1279, lon:-106.21227809, lat:23.19552101}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 543880.89 | 543880.89 | 543880.89 | 543880.89 | 543880.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-078-2018, contratista:JESUS MANUEL PEREZ NAVA, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:543880.88, importe_modificado:543880.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1341810/proyecto_INICIO, 1341810/proyecto_PROCESO, 1341810/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301346188 | Proyecto de inversión | 839725.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839725.92, modificado:839725.71}} | ELECTRIFICACIÓN SECTOR EL CERRO CAMACHO - 303122 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 303122 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:146, direccion:CALLE SEPTOR EL CERRO RANCHO CAMACHO, 82370CAMACHO, MAZATLÁN SINALOAENTREY,SECTOR EL CERRO, lon:-106.52003206, lat:23.47976737}} | 2018-08-15 | 2018-10-31 | 839725.71 | 839725.71 | 839725.71 | 839725.71 | 839725.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-085-2018, contratista:ELECTROCONSTRUCTORA MANJARREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:839725.72, importe_modificado:839725.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1346188/proyecto_INICIO, 1346188/proyecto_FIN, 1346188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378854 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180884. PREES. NIÑOS HEROES. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. CONSTRUCCION AULA DIDACTICA, SERV. SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |  | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mocorito, Sin., México, lon:-107.9205937, lat:25.481348}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 789847.6 | 789847.6 | 789847.6 | 789847.6 | 789847.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-138-2018, contratista:PEREZ ANGULO JULIO ALBERTO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3351025.53, importe_modificado:3351025.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378874 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180865. PREES. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION PLAZA CIVICA, OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180865 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 482278.01 | 717201.37 | 482278.01 | 482278.01 | 482278.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-140-2018, contratista:CORTES LUQUE KARAM ULISES, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3016492.86, importe_modificado:3016492.86}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378929 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180850. PREES. HECTOR ROSENDO OLEA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION AULA AISLADA, TECHUMBRE. OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180850 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 718769.52 | 733714.02 | 718769.52 | 718769.52 | 718769.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-142-2018, contratista:LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3875073.98, importe_modificado:3875073.98}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378971 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180876. PREES. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION SERV. SANITARIOS. OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180876 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2018-08-02 | 2018-11-29 | 256322.69 | 787969.78 | 256322.69 | 256322.69 | 256322.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-147-2018, contratista:ROSALES TERAN OMAR, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3106002.93, importe_modificado:3106002.93}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379094 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | OBRA: 180871. PREES. SALVADOR ALVARADO. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION TECHUMBRE. | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180871 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:Elota, Sin., México, lon:-106.711657, lat:23.9695737}} | 2018-08-09 | 2018-12-06 | 576923.08 | 576923.08 | 576923.08 | 576923.08 | 576923.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-180-2018, contratista:MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2200026.43, importe_modificado:2200026.43}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379377 | Proyecto de inversión | 535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535000.0, modificado:502383.61}} | OBRA. 180911. FAM BASICO 2018. SEC. TECNICA NUM. 22, REHAB. DE LABORATORIOS | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180911 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:355, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2018-09-06 | 2018-12-04 | 502383.61 | 502383.61 | 502383.61 | 502383.61 | 502383.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADE-FAM-EST-203-2018, contratista:JESUS EMILIO ARCE LUGO, convocante:ISIFE, monto:369981.21, importe_modificado:369981.21}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301385564 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180150. PRIM. REMEDIOS URREA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180150 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2018-02-23 | 2018-05-23 | 245192.31 | 817307.69 | 245192.31 | 245192.31 | 245192.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-EPR-036-2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1531622.47, importe_modificado:1531622.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402158 | Proyecto de inversión | 543676.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:380573.8, modificado:380578.8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163103.05, modificado:163103.05}} | CONSTRUCCION DE VEINTICINCO TECHOS FIRMES EN MONTEBELLO VILLA TUTULI AGEB TRES MIL CIENTO CATORCE EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MAZATLAN - 307896 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 307896 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO VILLA TUTULI, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA EN MONTEBELLO VILLA TUTULI AGEB TRES MIL CIENTO CATORCE EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MAZATLAN, lon:-106.38293749, lat:23.27127609}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 543681.13 | 543681.13 | 543681.13 | 543681.13 | 543681.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-068-2018., contratista:JUAN LUIS TALAMANTES PEREZ, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:543676.85, importe_modificado:543676.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1402158/proyecto_PROCESO, 1402158/proyecto_FIN, 1402158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402725 | Proyecto de inversión | 828818.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:414409.39, modificado:414409.39}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414409.39, modificado:414409.39}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COL OBRERA ELDORADO CULIACAN - 315603 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CULIACAN | 315603 | S | 188 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:COLONIA OBRERA, 80450 ELDORADO, CULIACÁN SINALOA UN SECTOR DE LA COL. OBRERA DE ELDORADO DE LA LOCALIDAD DE CULIACAN, lon:-107.3564987, lat:24.32659637}} | 2018-08-27 | 2018-09-28 | 508203.11 | 508203.11 | 508203.11 | 508203.11 | 508203.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-FISE-2018-SC-2018, contratista:MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES, convocante:Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, monto:828818.78, importe_modificado:505162.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402725/proyecto_PROCESO, 1402725/proyecto_FIN, 1402725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402802 | Proyecto de inversión | 298060.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:208642.06, modificado:208642.06}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89418.02, modificado:89418.02}} | CONSTRUCCION DE DOCE TECHOS FIRMES AGEB DOS MIL CUATROCIENTOS VIENTIUNO MAZATLAN - 316216 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 316216 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA DIVERSAS COLONIAS AGEB 2421, 82090 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA DIVERSAS VIVIENDAS EN COLONIAS DEL AGEB 2421 DE LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, lon:-106.37552545, lat:23.22819204}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 293594.95 | 293594.95 | 293594.95 | 293594.95 | 293594.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-076-2018, contratista:NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:298060.07, importe_modificado:298060.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1402802/proyecto_PROCESO, 1402802/proyecto_FIN, 1402802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402816 | Proyecto de inversión | 321004.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:160502.05, modificado:160502.05}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160502.05, modificado:160502.05}} | CONSTRUCCION DE TRECE TECHOS FIRMES EN SAN IGNACIO LOCALIDAD DE LOMAS DEL MAR DE PIAXTLA - 316308 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 316308 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:774, direccion:PUEBLO LOMAS DEL MAR DE PIAXTLA, 82960 LOMAS DEL MAR DE PIAXTLA (LA PLAYA), SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO LOMAS DEL MAR DE PIAXTLA, lon:-106.57002334, lat:23.66242969}} | 2018-09-17 | 2018-11-21 | 321000.98 | 321000.98 | 321000.98 | 321000.98 | 321000.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:500149.07, importe_modificado:500149.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1402816/proyecto_PROCESO, 1402816/proyecto_INICIO, 1402816/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401430296 | Acción | 16240 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16240.0, modificado:16240.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 318210 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 318210 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1430296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401432856 | Proyecto de inversión | 804969.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804969.75, modificado:804969.75}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN SAN IGNACIO SINALOA - 329280 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 329280 | S | 836 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA., lon:-106.60344339, lat:23.79348722}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59631, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:804908.6, importe_modificado:804908.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1432856/proyecto_INICIO, 1432856/proyecto_FIN, 1432856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101504284 | Acción | 1970588.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970588.23, modificado:1970588.23}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 1985 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 1985 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.994343, lat:25.783417}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 1773529.4 | 1773529.4 | 1442475.42 | 1442475.42 | 1442475.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/GI-001-AHO-2019, contratista:KENDO RECURSOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1970588.23, importe_modificado:1970588.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.73}} | {1504284/proyecto_INICIO, 1504284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101507460 | Proyecto de inversión | 1699137.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699137.53, modificado:1699137.53}} | CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION Y GALERIA FILTRANTE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MALOYA ROSARIO SINALOA - 11642 | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 11642 | S | 96 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:VEREDA TRAMO ROSARIO - MALOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 342 PUEBLO MALOYA, 82885 MALOYA, ROSARIO SINALOA ENTRE Y , AL MARGEN DERECHO DEL RIO EN LA COMUNIDAD DE MALOYA SE UBICA LA GALERIA FILTRANTE QUE SE CONSTRUIRA, lon:-105.6046092, lat:22.94312375}} | 2019-03-19 | 2019-05-17 | 1699137.53 | 1699137.53 | 1699137.53 | 1680938.94 | 1680938.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MRS-SC-004/2019, contratista:RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA, monto:1681266.27, importe_modificado:1681266.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1507460/proyecto_FIN, 1507460/proyecto_PROCESO, 1507460/proyecto_INICIO, 1507460/proyecto_FIN, 1507460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101512869 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Aljibe del Cecjude de Los Mochis, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome |  | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 3-05-03-62201 | S | 62 | 1395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Sinaloa, México, lon:-109.04299736, lat:25.89094412}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 674633.85 | 674633.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101512897 | Acción | 9744000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9744000.0, modificado:9744000.0}} | Dirección de Servicios Periciales, en la Fiscalia de Mazatlán, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán |  | Seguridad | Genética Forense | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | S | 35 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Av Cruz Lizarraga 1000, Tellería, 82010 Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4250648, lat:23.22511852}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 9744000 | 9744000 | 9744000 | 3100439.22 | 3100439.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101514040 | Proyecto de inversión | 928100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928100.0, modificado:928100.0}} | OBRA.190059. CONSTRUCCION DE MODULO AISLADO DE 2 AULAS 6X8 EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, UBICADA EN MOCHIS EJIDO MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190059 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:183, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-04-04 | 2019-08-01 | 829861.27 | 829861.27 | 829861.27 | 829861.27 | 829861.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201517999 | Proyecto de inversión | 407549.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407549.59, modificado:407549.59}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA EN EJIDO CINCO DE MAYO SINDICATURA CENTRAL - 2439 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2439 | S | 48 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:703, direccion:CALLE TOMAS GOMEZ EJIDO 5 DE MAYO, 81361 CINCO DE MAYO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, BOULEVARD SIN NOMBRE EJIDO 5 DE MAYO DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPÍO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, lon:-108.95959256, lat:25.85098727}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 360000 | 360000 | 142642.36 | 142642.36 | 142642.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-055PR-059CP-AH/2019, contratista:ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:776571.27, importe_modificado:776571.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1517999/proyecto_INICIO, 1517999/proyecto_PROCESO, 1517999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201519058 | Proyecto de inversión | 632681.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632681.99, modificado:632681.99}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS PAREDON COLORADO ACATITAN ACATITAN AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR EN LA LOCALIDAD DE ACATITAN - 20886 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 20886 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5900.0, meta_modificada:5900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:PUEBLO , 00000 ACATITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVES DE 53 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA Y 31 KMS. DE CAMINO TERRACERIA., lon:-106.64925489, lat:24.08749023}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 632252.65 | 632252.65 | 632252.65 | 632252.65 | 632252.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:632252.65, importe_modificado:632252.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5895.99}} | {1519058/proyecto_INICIO, 1519058/proyecto_PROCESO, 1519058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201531268 | Proyecto de inversión | 2162373.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250172.81, modificado:250172.81}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912200.93, modificado:1912200.93}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LOCALIDAD EL FRIJOL MUNICIPIO DE CHOIX SINALOA - 43169 | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 43169 | S | 56 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:83, direccion:RANCHERIA EL FRIJOL, 81764 EL FRIJOL, CHOIX SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA CHOIX-EL FUERTE AL LLEGAR A HORNILLOS SE DESVIA A MANO IZQUIERDA AGARRA LA TERRACERIA 25 KM HACIA LA LOCALIDAD DE CHINOBAMPO LUEGO AGARRA , lon:-108.29347989, lat:26.41196065}} | 2019-03-06 | 2019-12-31 | 755367.14 | 755367.14 | 755367.14 | 755367.14 | 755367.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66886, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHOIX, monto:2162373.74, importe_modificado:2162373.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | {1531268/proyecto_PROCESO, 1531268/proyecto_INICIO, 1531268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201531272 | Proyecto de inversión | 4853087.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1213646.31, modificado:1213646.31}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3639441.61, modificado:3639441.61}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS SAN IGNACIO SINALOA - 43180 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 43180 | S | 51 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA POBLACIÓN SE COMUNICA CON TODO EL ESTADO DE SINALOA MEDIANTE LA CARRETERA COSTERA MAXIPISTA QUE SE UBICA 3 KM DE ESTACION DIMAS Y ENTRONQUE MAZATLÁN A, lon:-106.78463883, lat:23.72368491}} | 2019-04-12 | 2019-12-31 | 3639444.61 | 3639444.61 | 3639444.61 | 3639444.61 | 3639444.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-LP-002-2019, contratista:MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:4835575.42, importe_modificado:4835575.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.48}} | {1531272/proyecto_PROCESO, 1531272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533253 | Acción | 4098.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4098.45, modificado:4098.45}} | MUEBLE ARCHIVERO - 72924 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 4098.45 | 4098.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1533253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533677 | Acción | 30165.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30165.05, modificado:30165.05}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA - 73626 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 73626 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 30165.05 | 30165.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1533677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533681 | Acción | 2046.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046.22, modificado:2046.22}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO - 73634 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 73634 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 2046.22 | 2046.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1533681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533693 | Acción | 12729.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12729.24, modificado:12729.24}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA Y MARCO - 73648 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 73648 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 12279.24 | 12279.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1533693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533998 | Acción | 13537.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13537.02, modificado:13537.02}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO - 74078 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 13537.02 | 13537.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1533998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534541 | Acción | 7990.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7990.68, modificado:7990.68}} | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA PARA MAMPARA - 74845 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74845 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 7990.68 | 7990.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1534541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534971 | Acción | 5623.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5623.11, modificado:5623.11}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA - 75340 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 75340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 5623.11 | 5623.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1534971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201536671 | Acción | 129961.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129961.33, modificado:129961.33}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RETICULADO - 78199 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 78199 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-31 | 2019-08-31 | 129961.33 | 129961.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1536671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201539222 | Proyecto de inversión | 225575.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225575.5, modificado:216652.89}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM JUAN DE LA BRRERA PORTEZUELO SIND IMALA - 56172 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 56172 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:570, direccion:RANCHERIA PORTEZUELO, 80384 PORTEZUELO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM JUAN DE LA BARRERA PORTEZUELO, SIND. IMALA, C.P. 80384, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.25766488, lat:24.82232981}} | 2019-05-04 | 2019-08-31 | 216652.89 | 216652.89 | 75828.51 | 75828.51 | 75828.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-26-02, contratista:IASA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:216652.89, importe_modificado:216652.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} | {1539222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201540575 | Proyecto de inversión | 263297.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:14160.86, modificado:14160.86}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249136.49, modificado:249136.49}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 84194 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 84194 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1305, direccion:RANCHERIA CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CARBONERAS SIND. SANALONA, SECTOR ENTRADA NORTE, C.P. 80385, lon:-107.24642618, lat:24.77612529}} | 2019-06-06 | 2019-09-30 | 263297.35 | 263297.35 | 263297.35 | 263297.35 | 263297.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-002D, contratista:ANA LIZETH VAZQUEZ URBINA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:260821.91, importe_modificado:260821.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.79}} | {1540575/proyecto_PROCESO, 1540575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201540918 | Proyecto de inversión | 8016698.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516698.6, modificado:2516698.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 84725 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 84725 | S | 995 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA CAMPESINA EL BARRIO, 80249 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA CAMPESINA EL BARRIO CULIACAN, SINALOA, C.P. 80249, lon:-107.3320918, lat:24.79652134}} | 2019-06-06 | 2019-09-30 | 2516698.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1540918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201541299 | Proyecto de inversión | 915194 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:49221.65, modificado:49221.65}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865972.35, modificado:865972.35}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION LA CAMPANA EL TAMARINDO - 85564 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85564 | S | 400 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1061, direccion:PUEBLO LA CAMPANA, 80302 LA CAMPANA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA CAMPANA SIND. V.A.L. MATEOS, EL TAMARINDO, C.P. 80302, lon:-107.57158537, lat:24.99736367}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 915194 | 915194 | 915194 | 915194 | 915194 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-004D, contratista:KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:912670.4, importe_modificado:912670.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.92}} | {1541299/proyecto_INICIO, 1541299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201541538 | Proyecto de inversión | 5586809.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5286335.08, modificado:5286335.08}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:300473.98, modificado:300473.98}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SANTA ROSA CULIACAN - 85884 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85884 | S | 320 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA ROSA, 80028 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA SANTA ROSA CULIACAN, C.P. 80028, lon:-107.42149519, lat:24.84830607}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 5586809.06 | 5586809.06 | 5586809.06 | 5586809.06 | 5586809.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-008A, contratista:INGENIERIA CIVIL OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:4832892.42, importe_modificado:4832892.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.56}} | {1541538/proyecto_PROCESO, 1541538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201543332 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA PARA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE MILPITAS BADIRAGUATO - 62943 | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 62943 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1099, direccion:TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - MILPITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 127 + 632 RANCHO MILPITAS, 00000 MILPITAS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE MILPITAS PERTENECIENTE A SINDICATURA DE EL POTRERO DE BEJARANO, MUNIC, lon:-107.28584145, lat:25.96334874}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 523634.12 | 523634.12 | 523634.12 | 183271.94 | 183271.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-FISM-SJ-07/2019, contratista:GUSTAVO ZAZUETA NORIEGA, convocante:MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, monto:523634.12, importe_modificado:523634.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} | {1543332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201543395 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LAPRIMARIA DE LA SOLEDAD BADIRAGUATO - 63012 | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 63012 | S | 179 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:817, direccion:TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LA SOLEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 68 + 897 RANCHO LA SOLEDAD, 00000 LA SOLEDAD, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA SOLEDAD PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALL, lon:-107.46950992, lat:25.61685044}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 297853.65 | 297853.65 | 297853.65 | 104248.78 | 104248.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-FISM-SJ-03/2019, contratista:MARTIN SOLANO GÁLVEZ, convocante:MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, monto:297853.65, importe_modificado:297853.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1543395/proyecto_PROCESO, 1543395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201544027 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS BADIRAGUATO - 63953 | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 63953 | S | 89 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:269, direccion:TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - SANTIAGO DE LOS CABALLEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 154 RANCHO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 00000 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (SANTIAGO), BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SANTI, lon:-107.38099894, lat:25.55804796}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 892199.88 | 892199.88 | 892199.88 | 312269.96 | 312269.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-FISM-SE-06/2019, contratista:SPIC SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, monto:892199.88, importe_modificado:892199.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544027/proyecto_INICIO, 1544027/proyecto_FIN, 1544027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201544948 | Proyecto de inversión | 282688.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282688.69, modificado:276994.51}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM VENUSTIANO CARRANZA - 65359 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 65359 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:640, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO, 80410 SAN FRANCISCO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, C.P. 80410, lon:-107.18620706, lat:24.65715485}} | 2019-05-17 | 2019-08-31 | 276994.51 | 276994.51 | 96948.08 | 96948.08 | 96948.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-35-02, contratista:GRUPO CALDERON Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:276994.51, importe_modificado:276994.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} | {1544948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545140 | Proyecto de inversión | 719095.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719095.08, modificado:719095.08}} | CONSTRUCCION DE DOSE CUARTOS DORMITORIO EN EL COLORADO SINDICATURA AHOME - 65662 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 65662 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO EL COLORADO, 81350 EL COLORADO, AHOME SINALOA ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE SIN NOMBRE 12 ACCIONES EN EL CAMPO PESQUERO EL COLORADO DE LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHO, lon:-109.3168877, lat:25.76379844}} | 2019-05-13 | 2019-12-31 | 680000 | 680000 | 618000 | 618000 | 618000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-033PR-AH/2019, contratista:ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2337059.01, importe_modificado:2337059.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1545140/proyecto_INICIO, 1545140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545226 | Proyecto de inversión | 299622.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299622.95, modificado:299622.95}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA FLORIDA SINDICATURA AHOME - 65778 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 65778 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:CALLE CALLE DE LA CAPILLA SECTOR LA FLORIDA, 81351 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE SIN NOMBRE 5 ACCIONES EN EL SECTOR LA FLORIDA DE LA VILLA DE AHOME DE LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.18693793, lat:25.92950325}} | 2019-05-13 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 104868.03 | 104868.03 | 104868.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-033PR-AH/2019, contratista:ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2337059.01, importe_modificado:2337059.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1545226/proyecto_INICIO, 1545226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545284 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499999.99}} | MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LOS ALISOS DE OLGUIN MUNICIPIO DE SINALOA - 91580 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91580 | S | 91 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:EJIDO LOS ALISOS DE OLIGUIN, 00000 LOS ALISOS DE OLGUÍN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL DISPENSARIO MEDICO DE UBICA SOBRE EL CAMINO DE SAN JOSE DE GRACIA - LOS ALISOS DE OLGUIN, lon:-107.97976024, lat:26.28346644}} | 2019-04-04 | 2019-04-23 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-004, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:500000.0, importe_modificado:499999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545284/proyecto_PROCESO, 1545284/proyecto_INICIO, 1545284/proyecto_PROCESO, 1545284/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545674 | Proyecto de inversión | 120383.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120383.58, modificado:120383.58}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN EJ LOUISIANA SINDICATURA CENTRAL - 66492 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 66492 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:174, direccion:CALLE FERMIN SANDOVAL EJIDO LOUISIANA, 81367 EJIDO LOUISIANA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE OSCAR MONZON MOLINA Y CALLE LOUISIANA, CALLE JOSE MARIA AVILA CAMACHO 2 ACCIONES EN EL EJIDO LOUISIANA DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIP, lon:-109.06425024, lat:25.80023939}} | 2019-05-13 | 2019-12-31 | 100000 | 100000 | 67470.7 | 67470.7 | 67470.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-035PR-AH/2019, contratista:ALEJANDRO MUNDO PORTILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2347479.81, importe_modificado:2347479.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1545674/proyecto_INICIO, 1545674/proyecto_PROCESO, 1545674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545872 | Proyecto de inversión | 580256.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580256.48, modificado:580256.48}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN COL EJIDAL DE VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA - 66760 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 66760 | S | 91 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.03, meta_modificada:191.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA EJIDAL, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE JOSE MARIA COTA GARCIA COLONIA EJIDAL DE LA VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA -ESQUINA DE LAS CALLES CONSTIT, lon:-109.30347167, lat:25.97012135}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 349528.63 | 349528.63 | 349528.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-057PR-AH-2019, contratista:ALCALDE FLORES RAMON ENRIQUE, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:580256.48, importe_modificado:580256.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.03}} | {1545872/proyecto_INICIO, 1545872/proyecto_PROCESO, 1545872/proyecto_FIN, 1545872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201546918 | Proyecto de inversión | 354800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354800.0, modificado:354800.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR YONKE CARLOS EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA - 93746 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93746 | S | 3144 | 2196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR YONQUE DE SINALOA DE LEYVA, lon:-108.22515737, lat:25.81849242}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 354800 | 354800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-029, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:354800.0, importe_modificado:354800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1546918/proyecto_INICIO, 1546918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201547011 | Proyecto de inversión | 595380 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595380.0, modificado:445962.99}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MOCHOBAMPO MUNICIPIO DE SINALOA - 93842 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93842 | S | 115 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:256, direccion:EJIDO SAN PABLO MOCHOBAMPO, 00000 SAN PABLO MOCHOBAMPO (SAN IGNACIO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MOCHOBAMPO MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.60782843, lat:25.91323977}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 445962.99 | 445962.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-033, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:595380.0, importe_modificado:445962.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1547011/proyecto_INICIO, 1547011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201547121 | Proyecto de inversión | 249576 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249576.0, modificado:249576.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR FERMIN LOPEZ EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE PORTELAS MUNICIPIO DE SINALOA - 93942 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93942 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion:EJIDO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR FERMIN LOPEZ EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE PORTELAS MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.25869966, lat:25.78172628}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 249576 | 249576 | 161244.41 | 161244.41 | 161244.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-036, contratista:CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:954326.0, importe_modificado:954326.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1547121/proyecto_INICIO, 1547121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201547131 | Proyecto de inversión | 547946 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547946.0, modificado:410433.06}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR JOSE ROSARIO SOTO EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE LA CUESTA MUNICIPIO DE SINALOA - 93954 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93954 | S | 103 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:76, direccion:EJIDO CUBIRI DE LA CUESTA, 81900 CUBIRI DE LA CUESTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JOSE ROSARIO SOTO EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE LA CUESTA MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.28277067, lat:25.75039197}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 410433.06 | 410433.06 | 389592.59 | 389592.59 | 389592.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-039, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:547946.0, importe_modificado:547946.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1547131/proyecto_INICIO, 1547131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201547147 | Proyecto de inversión | 499888 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499888.0, modificado:499888.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MICAELA SOTO VALDEZ EN LA LOCALIDAD DE MAQUIPO MUNICIPIO DE SINALOA - 93976 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93976 | S | 103 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:818, direccion:EJIDO MAQUIPO, 81903 EJIDO EL MAQUIPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR MICAELA SOTO VALDEZ EN LA LOCALIDAD DE MAQUIPO MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.29196469, lat:25.67849794}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 499888 | 499888 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-042, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:499888.0, importe_modificado:499888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201548519 | Proyecto de inversión | 8507696.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:1468820.48, modificado:1468820.48}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7038876.03, modificado:7038876.03}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SECTOR DOS COL PUEBLO NUEVO COLECT - 70759 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 70759 | S | 778 | 814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4486.0, meta_modificada:4486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO ESCONDIDO COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE RIO BRAVO PARA LLEGAR A LA CALLE RIO ESCONDIDO SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE RIO ABASOLOCALLE CU, lon:-105.77455685, lat:22.8460067}} | 2019-06-26 | 2019-09-27 | 8207240.7 | 8207240.7 | 2462172.23 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-010, contratista:CONSTRUCCIONES URBANAS,EDIFICACIONES Y MAQUINARIAS DE ESCUINAPA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:8207240.7, importe_modificado:8207240.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1548519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201552957 | Acción | 53359.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53359.99, modificado:52028.31}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107357 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 52028.31 | 52028.31 | 52028.31 | 52028.31 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-05, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:52028.31, importe_modificado:52028.31}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552957/proyecto_INICIO, 1552957/proyecto_FIN, 1552957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201552962 | Acción | 51619.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51619.99, modificado:50895.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107371 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 50895 | 50895 | 50895 | 50895 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-06, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:50895.0, importe_modificado:50895.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552962/proyecto_INICIO, 1552962/proyecto_FIN, 1552962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201553021 | Acción | 33059.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33059.99, modificado:32149.71}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107501 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 32149.71 | 32149.71 | 32149.71 | 32149.71 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-11, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:32149.71, importe_modificado:32149.71}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553021/proyecto_INICIO, 1553021/proyecto_FIN, 1553021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201553141 | Acción | 43267.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43267.99, modificado:41970.99}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107801 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 41970.99 | 41970.99 | 41970.99 | 41970.99 | 41970.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-17, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:41970.99, importe_modificado:41970.99}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553141/proyecto_INICIO, 1553141/proyecto_PROCESO, 1553141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558786 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | FAM.BASICO.2019OBRA.190053. REHABILTACION GRAL. EN EDIFICIO A Y B EN PREESCOLAR PROFA. CAROLINA BAZUA EN COSALA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190053 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2019-04-22 | 2019-07-20 | 520937.21 | 520937.21 | 520937.21 | 520937.21 | 520937.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558799 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190080. REHABILITACION DE LOSA DE AULA EN PRIMARIA TEOFILO NORIS EN EL CHINAL MOCORITO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190080 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:100, direccion:Mocorito, Sin., México, lon:-107.9205937, lat:25.481348}} | 2019-04-15 | 2019-06-13 | 328918.22 | 328918.22 | 328918.22 | 328918.22 | 328918.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558804 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190060.REAHBILITACION E ED SECUNDARIA EN PRIMARIA VICENTE SUAREZ EN SAN ISIDRO EN AHOME , SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190060 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-04-09 | 2019-07-07 | 234328.77 | 234328.77 | 234328.77 | 234328.77 | 234328.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558870 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190145. CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE 150 KVA TRIFASICA EN PRIMARIA GABRIEL LEYVA SOLANO EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190145 | N | 0 | 0 | 358 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-05-27 | 2019-08-24 | 134859.76 | 385313.59 | 134859.76 | 134859.76 | 134859.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558896 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190165. CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE BARD PERIMETRAL EN PRIMARIA FLORES MAGON EN ARROYO CHUPADERO S/N COL. ESTERO EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190165 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-06-03 | 2019-07-02 | 0 | 27237.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558907 | Proyecto de inversión | 2289567 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2289567.0, modificado:2289567.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190211.CONSTRUCCION DE ESCALERA DE EMERGENCIA Y 2DA ETAPA REHABILITACION EN EDIFICIO DE 4 NIVELES EN SECUNDARIA FEDERAL GRAL. ANTONIO ROSALES EN CONSTITUCION 457 ORIENTE COL. JORGE ALMADA EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190211 | N | 0 | 0 | 1024 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-06-25 | 2019-09-22 | 2208617.4 | 2288438.08 | 2208617.4 | 2208617.4 | 2208617.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558932 | Proyecto de inversión | 1693611.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693611.98, modificado:1693611.98}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190169.CONSTRUCCION D DOS AULAS DIDACTICAS Y UN SERVICIO SANITARIO 6X8 EN PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917 EN JUAN ESCUTIA S/N COL. MORELOS EN MAZATLAN , SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190169 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-06-25 | 2019-10-22 | 826672.94 | 1596070.03 | 826672.94 | 826672.94 | 826672.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201559485 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | OBRA: 190134. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (CECYTE) | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán I, Mazatlán, Sin., México, lon:-106.3794942, lat:23.2376169}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-06-21 | 2020-04-15 | 1805228.06 | 6017426.85 | 1805228.06 | 1805228.06 | 1805228.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-CECYTE-042-2019, contratista:COPERZA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6017426.85, importe_modificado:6017426.85}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201563447 | Acción | 211900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.119E8, modificado:2.119E8}} | programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | alianza para el campo |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno Culiacan Sinaloa, Centro Sinaloa, 80000 Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4083536, lat:24.798171}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 205784037 | 205784037 | 205784037 | 191154022 | 191154022 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:23.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568196 | Proyecto de inversión | 1130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130000.0, modificado:1130000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190226. CONSTRUCCION DE BARDA MURO CIEGO EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN ESCOCIA 246 COL. LAS GLORIAS EN GUAMUCHIL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO EN SINALOA | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190226 | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:SALVADOR ALVARADO,SINALOA, lon:-108.0807, lat:25.457}} | 2019-09-03 | 2019-12-01 | 389689.55 | 1113398.72 | 389689.55 | 389689.55 | 389689.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568199 | Proyecto de inversión | 595515.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595515.39, modificado:595515.39}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190337. REHABILITACION DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM. FRANCISCO VILLA EN MESA DE LOS TORREES EN EL MUNICIPIO DE CHOIX , SINALOA | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190337 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:CHOIX, SINALOA, lon:-108.322352, lat:26.707011}} | 2019-09-05 | 2019-11-03 | 0 | 595515.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568206 | Proyecto de inversión | 830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830000.0, modificado:830000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190265. REHABILITACION DE LOSAS EN CENTRO DE ATENCION MULTPLE NUM. 01 UBICADO EN CHIHUHAHUA S/N EN EL CHAMIZAL EN AHOME , SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190265 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:AHOME, SINALOA, lon:-108.994343, lat:25.783417}} | 2019-09-11 | 2019-12-09 | 286773.55 | 819353 | 286773.55 | 286773.55 | 286773.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568351 | Proyecto de inversión | 421579.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421579.3, modificado:421579.3}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190361. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 5.3X6 ADOSADO AL EDIFICIO B EN PREESC. MARIA MONTESSORI EN LA 16 DE SEPTIEMBRE 132 BENTO JUAREZ AMP, EN ESCUINAPA DE HIDALGO , SINALOA | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190361 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escuinapa, Sin., México, lon:-105.7791327, lat:22.8317744}} | 2019-10-07 | 2019-12-05 | 0 | 371558.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568383 | Adquisición | 125864.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125864.78, modificado:125864.78}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190296. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. FEDERALIZADO EN LOS MOCHIS , SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190296 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 54150.54 | 108301.08 | 54150.54 | 54150.54 | 54150.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568599 | Adquisición | 633744.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633744.19, modificado:633744.19}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190317. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. CLUB DE LEONES NUM. 2 AMADO NERVO EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190317 | N | 0 | 0 | 462 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 304938.48 | 609876.96 | 304938.48 | 304938.48 | 304938.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568667 | Adquisición | 399781.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399781.98, modificado:399781.98}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190320. MOBILIARIO Y EQUIPO EN SEC. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190320 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 171149.88 | 342299.76 | 171149.88 | 171149.88 | 171149.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568668 | Adquisición | 399781.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399781.98, modificado:399781.98}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190321. MOBILIARIO Y EQUIPO EN SEC. ZACARIAS OCHOA EN BENITO JUAREZ EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190321 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 171149.88 | 342299.76 | 171149.88 | 171149.88 | 171149.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568679 | Adquisición | 399781.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399781.98, modificado:399781.98}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190324. MOBILIARIO Y EQUIPO EN SEC. GRAL. LAZARO CAEDENAS EN GUADALUPE VICTORIA EL ATORON EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190324 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1384, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 171149.88 | 342299.76 | 171149.88 | 171149.88 | 171149.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301569615 | Proyecto de inversión | 395138.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395138.35, modificado:395138.35}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190290. REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO EN PREESC. GRAL. JUAN DE DIOS BATIZ EN GUELATAO LOMAS DEL VALLE EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 160290 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 0 | 395138.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301569639 | Proyecto de inversión | 555284.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555284.39, modificado:555284.39}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190348. REHABILITACION DE LOSAS DE DOS AULAS EN PREESC. PROFR. JOS SABAS DE LA MORA EN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA S/N EN MOCORITO , SINALOA | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190348 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mocorito, Sin., México, lon:-107.9205937, lat:25.481348}} | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 0 | 555284.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301569837 | Adquisición | 230864.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230864.36, modificado:230864.36}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190381. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. PROFA. JAIME OSUNA MORENO EN SAUCES S/N JACARANDAS N MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190381 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-09-25 | 2019-10-25 | 0 | 230864.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301570263 | Adquisición | 3005450 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3005450.0, modificado:3005450.0}} | FAM.SUPERIOR.2019.OBRA.190153.MOBILIARIO Y EQUIPO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CULIACAN , EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190153 | N | 0 | 0 | 5847 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-16 | 2019-11-17 | 1437111.23 | 2874222.46 | 1437111.23 | 1437111.23 | 1437111.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301570273 | Proyecto de inversión | 6010900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6010900.0, modificado:6010900.0}} | FAM.SUPERIOR.2019.OBRA.190154. BARDA PERIMETRAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MAZATLAN EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190154 | N | 0 | 0 | 1594 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-23 | 2019-12-20 | 0 | 5531709.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301570294 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | FAM.SUPERIOR.2019.OBRA.190160.CONCLUSION DE CENTRO DE INFORMACION Y OBRAS DE EXTERIOR INCLUYE INSTALACIONES EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA EN LA CRUZ DE ELOTA EN ELOTA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190160 | N | 0 | 0 | 459 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Elota, Sin., México, lon:-106.7999649, lat:23.9204149}} | 2019-09-09 | 2020-02-05 | 994956.34 | 2842732.4 | 994956.34 | 994956.34 | 994956.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301571703 | Proyecto de inversión | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190263. REHABILITACION GRAL. EN SEC. NIÑOS HEROES EN NIÑOS HEROES S/N ESTACION DIMAS EN SAN IGNACIO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190263 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:San Ignacio, Sin., México, lon:-106.4280389, lat:23.9420684}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 267140.96 | 763259.89 | 267140.96 | 267140.96 | 267140.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301572099 | Proyecto de inversión | 150000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E8, modificado:1.5E8}} | Revestimiento de Dren Bacurimí, etapa 1, Culiacán, Sinaloa. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SOP |  | N | 0 | 0 | 72563 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:882, direccion:Blvd. Paseo Toscana 97, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.45581627, lat:24.81182337}} | 2019-08-01 | 2020-07-01 | 150000000 | 135607771.75 | 40682331.53 | 40682331.53 | 40682331.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-FED-LP-METRO-APDA-2207-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.3560777175E8, importe_modificado:1.3560777175E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.6}} | {1572099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160200705468 | Proyecto de inversión | 12297 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12297.0, modificado:12297.0}} | Archivero Cuatro Gavetas Negro Texturizado Reforzado - 150748 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150748 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {807035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160200721696 | Proyecto de inversión | 31889 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31889.0, modificado:31889.0}} | Silla Translucida Gerencial Color Negro - 150747 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {823263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160200727077 | Proyecto de inversión | 21596 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21596.0, modificado:21596.0}} | Escritorio En L Capri - 150784 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150784 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {828644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160300792343 | Acción | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 352006 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 352006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.777876, lat:22.835051}} | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {896471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870482 | Acción | 15984 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15984.0, modificado:15984.0}} | Librero De Repisa De Madera - 62296 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870496 | Acción | 8600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8600.0, modificado:8600.0}} | Aire Acondicionado Tipo Minisplit Inverter Una Toneladas - 62333 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62333 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170401020522 | Proyecto de inversión | 18764 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:17764.0, modificado:17764.0}} | Construcción De Piso Firme En Cuarto En El Trébol Uno - 294001 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 294001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:213, direccion:CALLE TRES EJIDO EL TRÉBOL, 82550 EL TRÉBOL, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE DOS DE ENTRADA PRINCIPAL CAMINAMOS TRES CUAD, lon:-105.6157773, lat:22.72345389}} | 2017-11-02 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101069760 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180121. Prees. Francisco Gonzalez Bocanegra. Loc. Chele, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:LOC. CHELE, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-105.891666, lat:23.203611}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 362920.18 | 662859.13 | 362920.18 | 362920.18 | 362920.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018, contratista:OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3734391.4, importe_modificado:3734391.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101069807 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180049. Prees. Diego Rivera. Loc. Bruno Beltran Garcia. Mpio. Angostura. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180049 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:LOC. BRUNO BELTRAN GARCIA, MPIO. ANGOSTURA, SIN. , lon:-108.123055, lat:25.235555}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 355303.47 | 575708.54 | 355303.47 | 355303.47 | 355303.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-019-2018, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORES DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1152294.41, importe_modificado:1152294.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101069887 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180083. Prees. Miguel F. Martinez, Loc. Copales, Mpio. Escuinapa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:21, direccion:LOC. COPALES, MPIO. ESCUINAPA, SIN. , lon:-105.516944, lat:22.543333}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 679471.98 | 679471.98 | 679471.98 | 679471.98 | 679471.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-014-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2948453.51, importe_modificado:2948453.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101070547 | Proyecto de inversión | 1009287 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1009287.0, modificado:1009287.0}} | Construcción De Empedrado Asentado Con Mortero Cemento-Calhidra-Arena Y Guarniciones De Concreto Tipo ¿L¿, Con Un Área De 1,089.90 M2 De Empedrado Y 246.00 Ml De Guarnición, Con Un Desarrollo De 173.00 Ml De Vialidad En La Calle De La Clínica De La Localidad De El Limón De Los Peraza, San Ignacio, Sinaloa / 2018-09-07-0123 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-09-07-0123 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1207776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101071453 | Proyecto de inversión | 1479765 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1479765.0, modificado:1053079.86}} | Construcción De Empedrado Asentado Con Mortero Cemento-Calhidra-Arena Y Guarniciones De Concreto Tipo ¿L¿, Con Un Área De 1,464.44 M2 De Empedrado Y 502.38 Ml De Guarnición, Con Un Desarrollo De 251.19 Ml De Vialidad En La Calle A Un Costado De La Secundaria De La Localidad De Coyotitan, San Ignacio, Sinaloa. / 2018-09-07-0121 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-09-07-0121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1208682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101073577 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180149. Prim. Federalizada, Loc. Santa Gertrudis, Mpio. Badiraguato. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180149 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2113, direccion:LOC. SANTA GERTRUDIS, MPIO. BADIRAGUATO, SIN. , lon:-107.015955, lat:25.675426}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 328703.44 | 1095678.14 | 328703.44 | 328703.44 | 328703.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-008-2018, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4648451.89, importe_modificado:4648451.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101073586 | Proyecto de inversión | 2849136 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2849136.0, modificado:2849136.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180159. Prim. General Angel Flores. Loc. Mazatlan, Mpio. Mazatlan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180159 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOC. MAZATLAN, MPIO. MAZATLAN, SIN. , lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 2104903.38 | 2104903.38 | 2104903.38 | 2104903.38 | 2104903.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-EPR-SEC-016-2018, contratista:CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6231039.78, importe_modificado:6231039.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074065 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180166. Sec. Tecnica Num. 31. Loc. San Ignacio, Mpio. San Ignacio. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:LOC. SAN IGNACIO, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. , lon:-106.424166, lat:23.941388}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 1139131.97 | 1230258.01 | 1139131.97 | 1139131.97 | 1139131.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018, contratista:DC OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5492038.64, importe_modificado:5492038.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074155 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180167. Sec. Tecnica Num. 26. Loc. Ruiz Cortinez Numero Tres, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:244, direccion:LOC. RUIZ CORTINES NUMERO TRES, MPIO. SINALOA, SIN. , lon:-108.6775, lat:25.702222}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 704994.25 | 1000409.97 | 704994.25 | 704994.25 | 704994.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018, contratista:DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5858542.46, importe_modificado:5858542.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074160 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180168. Sec. Tecnica Num. 44. Loc. Gabriel Leyva Vazquez, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:595, direccion:LOC. GABRIEL LEYVA VAZQUEZ, MPIO. SINALOA. SIN , lon:-108.563333, lat:25.791111}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 740164.18 | 1084664.77 | 740164.18 | 740164.18 | 740164.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018, contratista:DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5858542.46, importe_modificado:5858542.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074176 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180145. Prees. Socrates. Loc. Nacaveba. Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:165, direccion:LOC. NACAVEBA, MPIO. SINALOA. SIN. , lon:-108.043888, lat:25.761666}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 720414.23 | 720414.23 | 720414.23 | 720414.23 | 720414.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-032-2018, contratista:DISEÑO, EDIFICACION Y URBANIZACION CERBEA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2161242.69, importe_modificado:2161242.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074194 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180050. Prees. Lazaro Cardenas. Loc. La Ilama, Mpio. Angostura. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180050 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:181, direccion:LOC. LA ILAMA, MPIO. ANGOSTURA, SIN. , lon:-108.181944, lat:25.264444}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 573692.19 | 573692.19 | 573692.19 | 573692.19 | 573692.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-026-2018, contratista:GRUPO PALVO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1146918.42, importe_modificado:1146918.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074205 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180138. Prees. Miguel Hidalgo Y Castilla. Loc. Los Melones, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180138 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:153, direccion:LOC. LOS MELONES, MPIO. SINALOA, SIN. , lon:-108.126111, lat:25.85}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 719961.93 | 719961.93 | 719961.93 | 719961.93 | 719961.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-022-2018, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1439923.87, importe_modificado:1439923.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074217 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra. 180066. Prees. Jesus Reyes Heroles. Loc. Ejido La Arrocera. Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1095, direccion:LOC. EJIDO LA ARROCERA, MPIO. CULIACAN. SIN. , lon:-107.384166, lat:24.463888}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 680335.18 | 721153.84 | 680335.18 | 680335.18 | 680335.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-009-2018, contratista:INFRINT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3662261.21, importe_modificado:3662261.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074237 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180133. Prees. Venustiano Carranza, Loc. Cienega De Casal, Mpio. Salv. Alvarado. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180133 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:LOC. CIENEGA DE CASAL, MPIO. SALV. ALVARADO, SIN. , lon:-108.056111, lat:25.584166}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 384385.59 | 514839.2 | 384385.59 | 384385.59 | 384385.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-012-2018, contratista:INGENIERIA PCM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2995127.57, importe_modificado:2995127.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074351 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180097. Prees. Adolfo Ruiz Cortines, Loc. Tamazula, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180097 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:LOC. TAMAZULA, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.455277, lat:25.446388}} | 2018-02-20 |  | 643717.43 | 648268.62 | 643717.43 | 643717.43 | 643717.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-005-2018, contratista:LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3222539.83, importe_modificado:3222539.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074397 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180111. Prees. Juan Enrique Peztalozzi. Loc. El Pozole, Mpio. Mazatlan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:287, direccion:LOC. EL POZOLE, MPIO. MAZATLAN, SIN. , lon:-106.394539, lat:23.297532}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 532515.84 | 532515.84 | 532515.84 | 532515.84 | 532515.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-015-2018, contratista:MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3929736.79, importe_modificado:3929736.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074429 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180113. Press. Cleotilde Shindler Fajardo. Loc. Mazatlan, Mpio. Mazatlan, Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOC. MAZATLAN, MPIO. MAZATLAN, SIN. , lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 733566.05 | 733566.05 | 733566.05 | 733566.05 | 733566.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-015-2018, contratista:MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3929736.79, importe_modificado:3929736.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074539 | Proyecto de inversión | 2283686.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2283686.59, modificado:2283686.59}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180151. Prim. Guadalupe Victoria. Loc. Eldorado, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:LOC. ELDORADO, MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.367222, lat:24.324444}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 2103451.71 | 2190745.18 | 2103451.71 | 2103451.71 | 2103451.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-010-2018, contratista:OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5456871.55, importe_modificado:5456871.55}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV2-ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-010-2018, contratista:OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:590400.73, importe_modificado:590400.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074706 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180127. Prees. Miguel Angel Bounarroti. Loc. Ej. Ponce, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180127 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:LOC. EJ. PONCE, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-105.821111, lat:22.938055}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 667950.86 | 667950.86 | 667950.86 | 667950.86 | 667950.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-018-2018, contratista:URBANIZACION, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3835029.38, importe_modificado:3835029.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074717 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180130. Prees. Margarita Maza De Juarez. Loc. Tablon Viejo, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:435, direccion:LOC. TABLON VIEJO, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-106.009444, lat:23.0975}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 689415.79 | 721153.84 | 689415.79 | 689415.79 | 689415.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-034-2018, contratista:VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1439926.28, importe_modificado:1439926.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078880 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180711. Prees. Federico Froebel. Loc. Batamotos, Mpio. Angostura. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:LOC. BATAMOTOS, MPIO. ANGOSTURA, SIN. , lon:-108.0575, lat:25.388888}} | 2018-05-25 |  | 720963.53 | 793458.15 | 720963.53 | 720963.53 | 720963.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-060-2018, contratista:CASTRO ANGULO SERGIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3032507.89, importe_modificado:3032507.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078889 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180724. Prees. Gilberto Owen. Loc. El Salado, Mpio. Elota. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180724 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:75, direccion:LOC. EL SALADO, MPIO. ELOTA, SIN. , lon:-106.837777, lat:23.899722}} | 2018-05-28 |  | 864288.43 | 1009615.38 | 864288.43 | 864288.43 | 864288.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-063-2018, contratista:ROJO LOPEZ JOSE RAFAEL, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2529227.0, importe_modificado:2529227.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078890 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180725. Prees. Sor Juana Ines De La Cruz, Loc. Cimanes Ii, Mpio. Elota. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180725 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:LOC. CAIMANES II, MPIO. ELOTA, SIN. , lon:-106.942222, lat:24.015833}} | 2018-05-28 |  | 925319 | 1009615.38 | 925319 | 925319 | 925319 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-063-2018, contratista:ROJO LOPEZ JOSE RAFAEL, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2529227.0, importe_modificado:2529227.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078901 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180739. Prees. Gabriel Leyva Solano. Loc. Tres De Mayo (Nombre Feo). Mpio. Guasvae. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180739 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:176, direccion:LOC. TRES DE MAYO (NOMBRE FEO), MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.438888, lat:25.407222}} | 2018-05-29 |  | 788822.36 | 793120.57 | 788822.36 | 788822.36 | 788822.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-066-2018, contratista:BASTIDAS FIERRO ALFONSO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3521126.35, importe_modificado:3521126.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078913 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180723. Prees. Miguel Castillo Cruz. Loc. El Tepehuaje, Mpio. El Fuerte. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:196, direccion:LOC. EL TEPEHUAJE, MPIO. EL FUERTE, SIN. , lon:-108.427222, lat:26.593333}} | 2018-05-30 |  | 796545.55 | 815355.35 | 796545.55 | 796545.55 | 796545.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-074-2018, contratista:OBRAS MARITIMAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:815355.35, importe_modificado:815355.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101080185 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180752. Prees. Agustina Ramirez. Loc. Santa Ana, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180752 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:271, direccion:LOC. SANTA ANA, MPIO. SINALOA. SIN , lon:-108.421111, lat:25.985833}} | 2018-06-07 |  | 986128.66 | 986128.66 | 986128.66 | 986128.66 | 986128.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-086-2018, contratista:GRUPO INGENIEROS Y CONSTRUCTORES ACOMAC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:986128.66, importe_modificado:986128.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116267 | Proyecto de inversión | 223439.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:111719.92, modificado:111719.92}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111719.92, modificado:111719.92}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Estacion Dimas San Ignacio Sinaloa - 70621 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 70621 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 43 26 DE LATITUD NORTE Y 106 46 54 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH, lon:-106.7817448, lat:23.72364847}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:290914.58, importe_modificado:290914.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254649/proyecto_PROCESO, 1254649/proyecto_INICIO, 1254649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116281 | Proyecto de inversión | 299580.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149790.01, modificado:149790.01}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:149790.01, modificado:149790.01}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De La Labor San Ignacio Sinaloa - 68692 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 68692 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:93, direccion:PUEBLO , 00000 LA LABOR, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 235041 DE LATITUD NORTE Y 1062523 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH., lon:-106.4242025, lat:23.84524404}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59195, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:107237.59, importe_modificado:107237.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254663/proyecto_INICIO, 1254663/proyecto_FIN, 1254663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116291 | Proyecto de inversión | 105917.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52958.52, modificado:52958.52}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52958.53, modificado:52958.53}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De San Javier San Ignacio Sinaloa - 70319 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 70319 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:151, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 55 12 DE LATITUD NORTE Y 106 30 33 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH., lon:-106.5093265, lat:23.91973083}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-017-016-18-AD, contratista:JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:105915.01, importe_modificado:105915.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254673/proyecto_FIN, 1254673/proyecto_PROCESO, 1254673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201116489 | Proyecto de inversión | 547074.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547074.13, modificado:545205.04}} | Reposicion De La Infraestructura Hidraulica De La Calle Miguel Hidalgo Col Ejidal - 138011 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 138011 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 COLONIA EJIDAL, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE FRANCISCO ALARCON, CALLE JACINTO LOPEZ LA OBRA ESTA LOCALIZADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE TOPE DE CALLE Y CALLE FRANCISCO A, lon:-106.3737188, lat:23.25285955}} | 2018-04-26 | 2018-10-31 | 545205.04 | 545205.04 | 545205.04 | 545205.04 | 545205.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-035-2018, contratista:JUAN LUIS TALAMANTES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:547074.12, importe_modificado:547074.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254871/proyecto_INICIO, 1254871/proyecto_PROCESO, 1254871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201116493 | Proyecto de inversión | 3668970.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3668970.02, modificado:3048988.32}} | Pavimentación De La Avenida Walamo Col Villa Tutulli - 125589 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 125589 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA WALAMO INTERIOR 0 COLONIA VILLA TUTULI, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE SAHURIPA Y CALLE OLAS ALTAS, CALLE DE LAS FLORES LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA WALAMO ENTRE CALLE SAHURIPA Y CALLE OLAS ALTAS COMO REFERENCIA, lon:-106.3820041, lat:23.26839565}} | 2018-04-26 | 2018-10-30 | 3048988.32 | 3048988.32 | 3048988.32 | 3048988.32 | 3048988.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DOP-CONPU-2018-06, contratista:OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:3423021.98, importe_modificado:3423021.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254875/proyecto_INICIO, 1254875/proyecto_PROCESO, 1254875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116560 | Proyecto de inversión | 158083.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:79041.61, modificado:79041.61}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79041.6, modificado:79041.6}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De San Ignacio Sinaloa - 70642 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 70642 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 56 29 DE LATITUD NORTE Y 106 25 27 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH., lon:-106.4302347, lat:23.93738363}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-016-016-18-AD, contratista:JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:158080.14, importe_modificado:158080.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254942/proyecto_INICIO, 1254942/proyecto_FIN, 1254942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116679 | Proyecto de inversión | 105738.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52869.17, modificado:52869.17}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52869.17, modificado:52869.17}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Los Humayes San Ignacio Sinaloa - 70350 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 70350 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:287, direccion:PUEBLO , 00000 LOS HUMAYES, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 235536 DE LATITUD NORTE Y 1062226 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH., lon:-106.3741739, lat:23.92682351}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59189, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:130384.42, importe_modificado:130384.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255061/proyecto_INICIO, 1255061/proyecto_FIN, 1255061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301289864 | Proyecto de inversión | 475076.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:332553.48, modificado:332553.48}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142522.92, modificado:142522.92}} | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE C EMILINO ZAPATA ENTRE TOPE DE CALLE Y F ALARCON EN LA LOC MAZATLAN - 282912 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 282912 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA MAZATLAN, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE FRANCISCO ALARCON,MAZATLAN MAZATLAN CALLE EMILINO ZAPATA ENTRE TOPE DE CALLE Y FRANCISCO ALARCON EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, lon:-106.3732129, lat:23.25263625}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 355109.03 | 355109.03 | 355109.03 | 355109.03 | 355109.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-054-2018., contratista:110 CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:475076.4, importe_modificado:475076.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289864/proyecto_INICIO, 1289864/proyecto_FIN, 1289864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301290232 | Proyecto de inversión | 893818.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:625672.93, modificado:625672.93}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268145.54, modificado:268145.54}} | REHABILITACION INFRA SANITARIA DE C BENITO J ENTRE C FRAN VILLA Y FRAN ALARCON COL MAZATLAN AGEB VEINTITRES CUARENTA Y SIENTE LOC MAZATLAN - 293636 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 293636 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MAZATLAN, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,MAZATLAN MAZATLAN EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO ALARCON AGEB 2347, lon:-106.37306809, lat:23.25124424}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 751862.07 | 751862.07 | 751862.07 | 751862.07 | 751862.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-053-2018., contratista:110 CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:893818.47, importe_modificado:893818.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1290232/proyecto_FIN, 1290232/proyecto_PROCESO, 1290232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301290255 | Proyecto de inversión | 918079.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:642655.87, modificado:642655.87}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275423.94, modificado:275423.94}} | REHABILITACION INFRA SANITARIA C IGNACIO ALLENDE ENTRE C FRAN VILLA Y FRAN ALAR COL MAZATLAN AGEB VEINTITRES CUARENTA Y SIETE MUN MAZATLAN - 294145 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 294145 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA MAZATLAN, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,MAZATLAN MAZATLAN CALLE IGANACIO ALLENDE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO ALARCON AGEB 2347, lon:-106.3722527, lat:23.25054436}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 915921.18 | 915921.18 | 915921.18 | 915921.18 | 915921.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-056-2018., contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SEFERJO SA DE CV, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:918079.81, importe_modificado:918079.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1290255/proyecto_FIN, 1290255/proyecto_PROCESO, 1290255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301290289 | Proyecto de inversión | 383306.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:268314.23, modificado:168207.33}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114991.81, modificado:72088.85}} | CONTRUCCION DE DIECISEIS TECHOS FIRME AGEB TRECE CINCUENTA Y TRES EN QUINTA CHAPALITA LOC MAZATLAN - 295090 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 295090 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA QUINTA CHAPALITA, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,MAZATLAN MAZATLAN EN QUINTA CHAPALITA AGEB 1353, lon:-106.38457265, lat:23.22232838}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 240296.18 | 240296.18 | 240296.18 | 240296.18 | 240296.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-062-2018., contratista:ÑUU KAA EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:383306.04, importe_modificado:383306.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1290289/proyecto_INICIO, 1290289/proyecto_FIN, 1290289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301297631 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | OBRA: 180827. PREES. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOEN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |  | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:621, direccion:Tabelojeca, Sin., México, lon:-109.1416666, lat:26.0605555}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 988158.55 | 1008707.15 | 988158.55 | 988158.55 | 988158.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-134-2018, contratista:ESPINOZA CASTRO JOSE RITO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3433224.51, importe_modificado:3433224.51}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301297643 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | OBRA: 180870. PREES. DIEGA RIVERA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180870 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:227, direccion:La Genoveva, Sin., México, lon:-108.9127777, lat:25.8630555}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 956038.46 | 970132.28 | 956038.46 | 956038.46 | 956038.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-134-2018, contratista:ESPINOZA CASTRO JOSE RITO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3433224.51, importe_modificado:3433224.51}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301297652 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | OBRA: 180831. PREES. JOSE VASCONCELOS. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCCION PLAZA CIVICA. | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180831 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:27, direccion:Bajosori, Sin., México, lon:-108.3933333, lat:26.6877777}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 432978.76 | 938625.33 | 432978.76 | 432978.76 | 432978.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-135-2018, contratista:MUÑOZ FRIAS EMILIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3150917.45, importe_modificado:3150917.45}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301298858 | Proyecto de inversión | 54153.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54153.44, modificado:53940.53}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL DESENGAÑO SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 70468 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 70468 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:401, direccion:CALLE RANCHERIA EL DESENGAÑO, 81345EL DESENGAÑO, AHOME SINALOAENTRE , LOCALIDAD EL DESENGAÑO -ENTRE LOS EJIDOS DOLORES HIDALGO Y EMIGDIO RUIZ- DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.01320632, lat:26.3610127}} | 2018-03-31 | 2018-12-31 | 53940.53 | 53940.53 | 53940.53 | 53940.53 | 53940.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-056PR-AH/2018 4de9, contratista:HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:54153.44, importe_modificado:54153.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1298858/proyecto_INICIO, 1298858/proyecto_PROCESO, 1298858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301298859 | Proyecto de inversión | 108306.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108306.88, modificado:107881.06}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN EL HECHO SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 70492 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 70492 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1001, direccion:CALLES SIN NOMBRE PUEBLO EL HECHO O EL ETCHO, 81349EL HECHO, AHOME SINALOAENTRE , 2 ACCIONES EN LS LOCSLIDSD EL HECHO -EL ETCHO- DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.11568239, lat:26.28624849}} | 2018-03-31 | 2018-12-31 | 107881.06 | 107881.06 | 107881.06 | 107881.06 | 107881.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-056PR-AH/2018 5de9, contratista:HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:108306.88, importe_modificado:108306.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1298859/proyecto_PROCESO, 1298859/proyecto_INICIO, 1298859/proyecto_PROCESO, 1298859/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301299073 | Proyecto de inversión | 110915.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110915.97, modificado:110648.58}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CHOACAHUI SINDICATURA SAN MIGUEL - 83054 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 83054 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:530, direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO CHOACAHUI, 81304CHOACAHUI, AHOME SINALOAENTRE , 3 ACCIONES EN EL EJIDO CHOACAHUI DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.03197731, lat:25.9631603}} | 2018-04-20 | 2018-12-31 | 110648.58 | 110648.58 | 110648.58 | 110648.58 | 110648.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-052PR-AH/2018 CHOACAHUI, contratista:EZEQUIEL SOLANO MIRANDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:110915.97, importe_modificado:110915.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1299073/proyecto_PROCESO, 1299073/proyecto_INICIO, 1299073/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301299078 | Proyecto de inversión | 36971.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36971.99, modificado:36882.86}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN SAN MIGUEL SINDICATURA SAN MIGUEL - 83216 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 83216 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:227, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, 81304SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLESAN MIGUEL ZAPOTITLAN DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.04723181, lat:25.95092477}} | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 36882.86 | 36882.86 | 36882.86 | 36882.86 | 36882.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-052PR-AH/2018 SAN MIGUEL, contratista:EZEQUIEL SOLANO MIRANDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:36971.99, importe_modificado:36971.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1299078/proyecto_INICIO, 1299078/proyecto_PROCESO, 1299078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301324877 | Proyecto de inversión | 244369.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244369.72, modificado:274857.72}} | CONSTRUCCION DE OCHO ACCIONES DE TECHO FIRME EN COLONIA LOS ALMACENES EN LOS MOCHIS - 250214 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 250214 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BORDO CANAL LATERAL 10 Y BOULEVARD TOPOLOBAMPO ZONA INDUSTRIAL ZONA INDUSTRIAL, 81255LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE , 9 ACCIONES EN LA ZONA INDUSTRIAL -COLONIA LOS ALMACENES- EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-108.95064476, lat:25.80022389}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 274857.72 | 274857.72 | 274857.72 | 274857.72 | 274857.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1324877/proyecto_INICIO, 1324877/proyecto_PROCESO, 1324877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301326954 | Proyecto de inversión | 38142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38142.97, modificado:35619.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL COLORADO SINDICATURA DE AHOME - 260379 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 260379 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO EL COLORADO, 81350EL COLORADO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADO SINDICATURA DE AHOME, lon:-109.31737442, lat:25.76231011}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326954/proyecto_INICIO, 1326954/proyecto_PROCESO, 1326954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327174 | Proyecto de inversión | 76285.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76285.94, modificado:71238.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE FLOR AZUL SINDICATURA SAN MIGUEL - 261518 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 261518 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO FLOR AZUL, 81305FLOR AZUL, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE FLOR AZUL SINDICATURA SAN MIGUEL, lon:-109.01307264, lat:25.86644539}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 71238.06 | 71238.06 | 71238.06 | 71238.06 | 71238.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1327174/proyecto_INICIO, 1327174/proyecto_PROCESO, 1327174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327368 | Proyecto de inversión | 162578.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162578.67, modificado:161922.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL PRIMERO DE MAYO SINDICATURA CENTRAL - 262608 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 262608 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:205, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA PRIMERO DE MAYO, 81384PRIMERO DE MAYO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE3 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL PRIMERO DE MAYO SINDICATURA CENTRAL, lon:-108.93694744, lat:25.74442947}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 161922.78 | 161922.78 | 161922.78 | 161922.78 | 161922.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2384487.16, importe_modificado:2384487.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1327368/proyecto_PROCESO, 1327368/proyecto_INICIO, 1327368/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327411 | Proyecto de inversión | 108385.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108385.78, modificado:107948.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL VEINTE DE NOVIEMBRE NUEVO SINDICATURA CENTRAL - 262775 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 262775 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO 20 DE NOVIEMBRE NUEVO, 81363LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL 20 DE NOVIEMBRE NUEVO SINDICATURA CENTRAL, lon:-108.97398901, lat:25.74671993}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 107948.52 | 107948.52 | 107948.52 | 107948.52 | 107948.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2384487.16, importe_modificado:2384487.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1327411/proyecto_INICIO, 1327411/proyecto_PROCESO, 1327411/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327499 | Proyecto de inversión | 108385.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108385.78, modificado:107948.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO DE LA LOCALIDAD COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL - 263130 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 263130 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:120, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO COMPUERTAS O 21 DE SEPTIEMBRE, 81361COMPUERTAS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE LA LOCALIDAD COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, lon:-109.02019965, lat:25.84773211}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 107948.52 | 107948.52 | 107948.52 | 107948.52 | 107948.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2384487.16, importe_modificado:2384487.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1327499/proyecto_INICIO, 1327499/proyecto_PROCESO, 1327499/proyecto_INICIO, 1327499/proyecto_PROCESO, 1327499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328307 | Proyecto de inversión | 107911.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107911.02, modificado:107513.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA VEINTIOCHO DE JUNIO EN LOS MOCHIS - 266598 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 266598 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA 28 DE JUNIO, 81238LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA VEINTIOCHO DE JUNIO EN LOS MOCHIS, lon:-109.01202014, lat:25.80582512}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 107513.93 | 107513.93 | 107513.93 | 107513.93 | 107513.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-139CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2374042.44, importe_modificado:2374042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1328307/proyecto_INICIO, 1328307/proyecto_PROCESO, 1328307/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328414 | Proyecto de inversión | 53955.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53955.51, modificado:53756.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LA CUCHILLA EN LOS MOCHIS - 267302 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 267302 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA LA CUCHILLA, 81250LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LA CUCHILLA EN LOS MOCHIS, lon:-108.98543409, lat:25.78716266}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-139CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2374042.44, importe_modificado:2374042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1328414/proyecto_INICIO, 1328414/proyecto_PROCESO, 1328414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328681 | Proyecto de inversión | 53955.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53955.51, modificado:53756.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TEXAS EN LOS MOCHIS - 268585 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 268585 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA TEXAS, 81271LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TEXAS EN LOS MOCHIS, lon:-109.00901607, lat:25.77568553}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-139CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2374042.44, importe_modificado:2374042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1328681/proyecto_INICIO, 1328681/proyecto_PROCESO, 1328681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328688 | Proyecto de inversión | 53955.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53955.51, modificado:53756.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA VILLA CENTENARIO EN LOS MOCHIS - 268611 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 268611 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA VILLA CENTENARIO, 81293LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA VILLA CENTENARIO EN LOS MOCHIS, lon:-109.00240711, lat:25.78356893}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-139CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2374042.44, importe_modificado:2374042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1328688/proyecto_INICIO, 1328688/proyecto_PROCESO, 1328688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331553 | Proyecto de inversión | 245239.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245239.85, modificado:245239.85}} | CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL METALICO - 274958 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 274958 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA RINCÓN DEL PARQUE, 80197CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,BLVD EJERCITO DE OCCIDENTE Y AV. FELIX MARIA ZULOAGA FRACC.RINCON DEL PARQUE, lon:-107.41246371, lat:24.75838107}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 245239.84 | 245239.84 | 245239.84 | 245239.84 | 245239.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-29-01, contratista:Jesús Emilio Arce Lugo, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:245239.85, importe_modificado:245239.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1331553/proyecto_INICIO, 1331553/proyecto_PROCESO, 1331553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332450 | Proyecto de inversión | 198725.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198725.21, modificado:193287.61}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CALLE JOSE MARÍA MARTINEZ COL KLEIN - 276900 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 276900 | N | 0 | 0 | 296 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MARTINEZ COLONIA KLEIN, 82020MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE PETROLEOS MEXICANOS Y CALLE PETROLEOS MEXICANOS OTE,POR LA IGLESIA DE LA AV. GRABIEL LEYVA, lon:-106.40555789, lat:23.21956932}} | 2018-06-06 | 2018-08-04 | 193287.61 | 193287.61 | 193287.61 | 193287.61 | 193287.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-043-2018, contratista:JOSE VICENTE ESTRADA ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:198725.2, importe_modificado:198725.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332450/proyecto_INICIO, 1332450/proyecto_PROCESO, 1332450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301333236 | Proyecto de inversión | 124722.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124722.92, modificado:123348.4}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE MANUEL IBARRA BALDENEGRO COL KLEIN - 278398 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 278398 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL IBARRA BELDENEGRO COLONIA KLEIN, 82020MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE PETROLEOS MEXICANOS Y CALLE MANUEL FONSECA,POR LA IGLESIA QUE ESTA EN LA AV GABRIEL LEYVA, lon:-106.40410737, lat:23.21958075}} | 2018-06-05 | 2018-07-20 | 123348.4 | 123348.4 | 123348.4 | 123348.4 | 123348.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-030-2018, contratista:110 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:124722.91, importe_modificado:124722.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1333236/proyecto_INICIO, 1333236/proyecto_PROCESO, 1333236/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301339399 | Proyecto de inversión | 222501.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66750.4, modificado:45932.81}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155750.94, modificado:107176.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS AGEB VEINTITRES CINCUENTA Y UNO - 290637 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 290637 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE PAQUETE DE 10 TECHOS FIRMES EN LAS COLONIAS AMPL. FLORES MAGON LOMA BONITA Y FLORES MAGON AGEB 2351, lon:-106.37387606, lat:23.24756364}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 153109.37 | 153109.37 | 153109.37 | 153109.37 | 153109.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-065-2018, contratista:ÑUU KAA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:222501.34, importe_modificado:222501.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1339399/proyecto_INICIO, 1339399/proyecto_FIN, 1339399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301341460 | Proyecto de inversión | 345384.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103615.31, modificado:92638.67}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241769.08, modificado:216156.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES AGEB CATORCE TREINTA Y OCHO - 294872 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 294872 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:761, direccion:COLONIA , 00000EL WALAMO, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCIÓN DE 14 TECHOS FIRMES AGEB 1438 EL WALAMO, lon:-106.24390251, lat:23.14122469}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 308795.58 | 308795.58 | 308795.58 | 308795.58 | 308795.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-079-2018, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:345384.39, importe_modificado:345384.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1341460/proyecto_INICIO, 1341460/proyecto_FIN, 1341460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301341713 | Proyecto de inversión | 891433 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267430.0, modificado:267430.21}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624003.0, modificado:624003.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES AGEB CATORCE CUARENTA Y DOS AGEB DOCE NOVENTA Y OCHO AGEB VEINTISIETE SETENTA Y CINCO - 295383 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 295383 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:761, direccion:COLONIA , 00000EL WALAMO, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCIÓN DE 17 TECHOS FIRMES AGEB 1442 CONSTRUCCIÓN DE 13 TECHOS FIRMES AGEB 1298 CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES AGEB 2775, lon:-106.24925417, lat:23.1388486}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 891434.04 | 891434.04 | 891434.04 | 891434.04 | 891434.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-077-2018, contratista:JESUS MANUEL PEREZ NAVA, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:891434.06, importe_modificado:891434.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1341713/proyecto_INICIO, 1341713/proyecto_PROCESO, 1341713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301346443 | Proyecto de inversión | 176845.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176845.24, modificado:161423.28}} | REHABILITACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO WALAMO - 303600 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 303600 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:761, direccion:RANCHO EL WALAMO, 82206EL WALAMO, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y,POR LA SECUNDARIA, lon:-106.2465505, lat:23.13912484}} | 2018-08-15 | 2018-10-31 | 161423.28 | 161423.28 | 161423.28 | 161423.28 | 161423.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-086-2018, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:176845.24, importe_modificado:176845.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1346443/proyecto_INICIO, 1346443/proyecto_FIN, 1346443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378846 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180900. PREES. ROSAURA ZAPATA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION PLAZA CIVICA, OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180900 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Sinaloa de Leyva, Sin., México, lon:-108.2216704, lat:25.8226854}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 817307.69 | 817307.69 | 817307.69 | 817307.69 | 817307.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-137-2018, contratista:CASTRO ANGULO SERGIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3390782.27, importe_modificado:3390782.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378928 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | OBRA: 180844. PREES. JOSE VASCONCELOS. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION SERV. SANITARIOS, TECHUMBRE . | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180844 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 297106.99 | 990356.62 | 297106.99 | 297106.99 | 297106.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-142-2018, contratista:LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3875073.98, importe_modificado:3875073.98}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378936 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | OBRA: 180851. PREES. SOR JUANA ALVAREZ. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION AULA DIDACTICA, OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180851 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1518, direccion:El Ranchito, Sin., México, lon:-107.3761111, lat:24.7461111}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 454165.12 | 1447444.53 | 454165.12 | 454165.12 | 454165.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-142-2018, contratista:LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3875073.98, importe_modificado:3875073.98}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378955 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180877. PREES. JOSE VASCONCELOS. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCIONES SERV. SANITARIOS. OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180877 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2018-08-02 | 2018-11-29 | 233736.58 | 712682.75 | 233736.58 | 233736.58 | 233736.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-146-2018, contratista:XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2408717.88, importe_modificado:2408717.88}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379075 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180862. PREES. GABRIEL LEYVA SOLANO. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION SERV. SANITARIOS. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180862 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-08-06 | 2018-12-03 | 457134.92 | 815332.82 | 457134.92 | 457134.92 | 457134.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-179-2018, contratista:ARCE LUGO JESUS EMILIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1629579.37, importe_modificado:1629579.37}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379128 | Proyecto de inversión | 1824072 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1824072.0, modificado:1824072.0}} | OBRA: 180854. PREES. ADOLFO LOPEZ MATEOS. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180854 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-08-03 | 2018-11-30 | 1132745.45 | 1749530.68 | 1132745.45 | 1132745.45 | 1132745.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-172-2018, contratista:CANO GARCIA JUAN CARLOS, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1749530.68, importe_modificado:1749530.68}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301385549 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | OBRA: 180074. PREES. EMILIANO ZAPATA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180074 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-02-23 | 2018-05-23 | 556140.37 | 573737.52 | 556140.37 | 556140.37 | 556140.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-038-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MARCOEK, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1147475.04, importe_modificado:1147475.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301385673 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180750. PREES. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180750 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Sinaloa, Sin., México, lon:-108.0554784, lat:25.9169914}} | 2018-05-30 | 2018-09-26 | 666248.52 | 702416.05 | 666248.52 | 666248.52 | 666248.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-068-2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2929341.04, importe_modificado:2929341.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301385687 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180755. PREES. MARIANO MATAMOROS. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180755 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Sinaloa, Sin., México, lon:-108.0554784, lat:25.9169914}} | 2018-05-25 | 2018-09-26 | 525716.52 | 765161.5 | 525716.52 | 525716.52 | 525716.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-068-2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2929341.04, importe_modificado:2929341.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301385771 | Proyecto de inversión | 1194249.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1194249.67, modificado:1194249.67}} | OBRA: 180780. PRIM. PROFA. JOSEFINA OSUNA PEREZ. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180780 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2018-05-31 | 2018-08-28 | 1146064.44 | 1146064.44 | 1146064.44 | 1146064.44 | 1146064.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-082-2018, contratista:MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1925034.5, importe_modificado:1925034.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402194 | Proyecto de inversión | 33869.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:23708.44, modificado:23708.44}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10160.76, modificado:10160.76}} | CONTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES EN TERCERA AMPLIACION DE URIAS AGEB VEINTICUATRO CUARENTA LOCALIDAD MAZATLAN - 308942 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 308942 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AMPLIACION URIAS COLONIA MAZATLAN, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA MAZATLAN MAZATLAN 3ERA AMPL. DE URIAS AGEB 2440, lon:-106.37025945, lat:23.21855162}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 30742.19 | 30742.19 | 30742.19 | 30742.19 | 30742.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-070-2018., contratista:JUAN LUIS TALAMANTE PEREZ, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:334380.98, importe_modificado:334380.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1402194/proyecto_INICIO, 1402194/proyecto_FIN, 1402194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402214 | Proyecto de inversión | 49884.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9976.99, modificado:9976.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39907.99, modificado:39907.99}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES BRUNO BELTRAN GARCIA ANGOSTURA - 309051 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA | 309051 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:EJIDO BRUNO BELTRAN GARCIA, 81639 BRUNO BELTRÁN GARCÍA, ANGOSTURA SINALOA DIVERSAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BRUNO BELTRAN GARCIA, lon:-108.12362664, lat:25.23510255}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 49884.97 | 49884.97 | 49884.97 | 49884.97 | 49884.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-ANG-FISE-2018-001, contratista:ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ, convocante:Municipio de Angostura, monto:773217.08, importe_modificado:772446.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1402214/proyecto_PROCESO, 1402214/proyecto_FIN, 1402214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402253 | Proyecto de inversión | 158080.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:79040.17, modificado:79040.17}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79040.07, modificado:79040.07}} | CONSTRUCCION DE SIETE TECHOS FIRMES AGEB NOVENTA Y OCHO A SAN IGNACIO - 309315 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 309315 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN IGNACIO, 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO, lon:-106.43002246, lat:23.94167089}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 158080.14 | 158080.14 | 158080.14 | 158080.14 | 158080.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:91652.4, importe_modificado:91652.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1402253/proyecto_FIN, 1402253/proyecto_PROCESO, 1402253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402386 | Proyecto de inversión | 99999.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:19999.98, modificado:19999.98}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79999.9, modificado:79999.9}} | CONSTRUCCION DE CUATRO TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA ISLETA MUNICIPIO ANGOSTURA - 311140 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA | 311140 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:60, direccion:RANCHERIA LA ISLETA, 81613 LA ISLETA, ANGOSTURA SINALOA ANGOSTURA LA ISLETA, lon:-108.12937288, lat:25.41855257}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 99999.87 | 99999.87 | 99999.87 | 99999.87 | 99999.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-ANG-FISE-2018-005, contratista:TECNO CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:Municipio de Angostura, monto:749999.1, importe_modificado:224999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1402386/proyecto_INICIO, 1402386/proyecto_PROCESO, 1402386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402391 | Proyecto de inversión | 99999.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:19999.98, modificado:19999.98}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79999.9, modificado:79999.9}} | CONSTRUCCION DE CUATRO TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA SINALOA EN ANGOSTURA - 311402 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA | 311402 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:RANCHERIA COLONIA AGRICOLA SINALOA, 00000 COLONIA AGRÍCOLA SINALOA, ANGOSTURA SINALOA ANGOSTURA COLONIA AGRICOLA SINALOA, lon:-108.00300047, lat:25.12162371}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 99999.87 | 99999.87 | 99999.87 | 99999.87 | 99999.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-ANG-FISE-2018-005, contratista:TECNO CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:Municipio de Angostura, monto:749999.1, importe_modificado:224999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1402391/proyecto_INICIO, 1402391/proyecto_FIN, 1402391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402403 | Proyecto de inversión | 1228974.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228974.82, modificado:1224141.18}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL QUEMADITO CULIACAN - 311592 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO | 311592 | S | 378 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2515, direccion:RANCHERIA EL QUEMADITO, 80300 EL QUEMADITO (LA VILLA), CULIACÁN SINALOA EL QUEMADITO CULIACAN, lon:-107.21447022, lat:24.82052551}} | 2018-06-08 | 2018-07-22 | 1224141.18 | 1224141.18 | 1224141.18 | 1224141.18 | 1224141.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-INV-FISE-ALPU-2611-2018, contratista:PROCOPSA, SA DE CV, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1228974.82, importe_modificado:1228974.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402403/proyecto_INICIO, 1402403/proyecto_FIN, 1402403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402762 | Proyecto de inversión | 107237.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:53618.8, modificado:53618.8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53618.8, modificado:53618.8}} | CONSTRUCCION DE CINCO TECHO FIRME EN SAN IGNACIO LOCALIDAD EL TULE - 315923 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 315923 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:176, direccion:PUEBLO EL TULE, 82973 EL TULE, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO EL TULE CP 82973, lon:-106.42345022, lat:23.81645166}} | 2018-09-17 | 2018-11-21 | 107237.59 | 107237.59 | 107237.59 | 107237.59 | 107237.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59195, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:107237.59, importe_modificado:107237.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402762/proyecto_FIN, 1402762/proyecto_PROCESO, 1402762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402814 | Proyecto de inversión | 268552.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:134276.01, modificado:134276.01}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134276.01, modificado:134276.01}} | CONSTRUCCION DE DOCE TECHOS FIRMES EN SAN IGANCIO LOCALIDAD LO DE PONCE - 316305 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 316305 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:102, direccion:PUEBLO LO DE PONCE, 82990 LO DE PONCE, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGANCIO LO DE PONCE, lon:-106.51203972, lat:23.76868749}} | 2018-09-17 | 2018-11-21 | 268549.36 | 268549.36 | 268549.36 | 268549.36 | 268549.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:500149.07, importe_modificado:500149.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1402814/proyecto_INICIO, 1402814/proyecto_PROCESO, 1402814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401486281 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:1499379.68}} | FAM MED.SUP.20108.OBRA.180802. REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN CENTROS DE ESTUDIOS DE BACHILLERATOS CEB EN COL. CAÑADAS EN CULIACAN | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180802 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CULIACAN, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2018-12-17 | 2019-01-15 | 1499379.68 | 1499379.68 | 1499379.68 | 1499379.68 | 1499379.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401495244 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:107942.25}} | OBRA: 181518. PRIM. LIC. EUSTAQUIO BUELNA. REHABILITACION DE APLANADOS, PUERTAS Y VENTANAS. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181518 | N | 0 | 0 | 398 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2018-12-20 | 2019-02-17 | 0 | 107942.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401497324 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:559870.55}} | OBRA: 181637. PRIM. RICARDO FLORES MAGON. CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE BARDA PERIMETRAL. | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIACA | 181637 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 559870.55 | 559870.55 | 559870.55 | 559870.55 | 559870.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101504268 | Proyecto de inversión | 136457.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136457.97, modificado:136457.97}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PRIMARIA GRACIELA ROBLES DE LA VILLA DE AHOME SINDICATURA AHOME - 1950 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1950 | S | 114 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA HIDRÁULICA, 81318 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE GENERAL JOSE MARIA OCHOA Y CALLE ANTONIO ROSALES, CALLE ANGEL FLORES CALLE ALVARO OBREGON NUMERO 5 DE LA COLONIA HIDRAULICA EN LA VILLA DE AHOME DE LA, lon:-109.17550149, lat:25.91483339}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 125000 | 125000 | 47504.04 | 47504.04 | 47504.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-046PR-047PR-051PR-058CP-AH/2019, contratista:JAVIER FRANCISCO RODRIGUEZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:733005.37, importe_modificado:733005.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1504268/proyecto_INICIO, 1504268/proyecto_PROCESO, 1504268/proyecto_FIN, 1504268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101512860 | Acción | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Planta de Emergencia Eléctrica en el CECJUDE de Culiacan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 3-05-01-62201 | S | 70 | 1530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:80308, Calz. Aeropuerto 6804, Penitenciaria, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.49572754, lat:24.77114886}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 764484.84 | 764484.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101514044 | Proyecto de inversión | 734611.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734611.45, modificado:734611.45}} | OBRA.190065. REHABLITACION DE CERCA PERIMTRAL, DEMOLICION Y RELLENO DE FOSA SEPTICA EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA UBICADA EN MAYOCOBA, EN MUNICIPIO DE AHOME | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190065 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:178, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-04-04 | 2019-08-01 | 550691.7 | 734611.45 | 550691.7 | 550691.7 | 550691.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201517996 | Proyecto de inversión | 2050442.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050442.42, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION EDUCACION FISICA EN PREPARATORIA COBAES CIENTO DIECISIETE EN EJIDO MOCHIS SINDICATURA CENTRAL - 2336 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2336 | S | 50 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:183, direccion:CALLE AGRARISTA EJIDO LOS MOCHIS, 81363 MOCHIS (EJIDO MOCHIS), AHOME SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO MOCHIS -EJIDO LOS MOCHIS- DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIP, lon:-109.05199717, lat:25.82784052}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1517996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201519029 | Proyecto de inversión | 1307909.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:195822.67, modificado:195822.67}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112086.88, modificado:1112086.88}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS HUERTAS EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN SAN IGNACIO SINALOA - 20828 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 20828 | S | 156 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA., lon:-106.59868923, lat:23.79773945}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 1112086.88 | 1112086.88 | 1112086.88 | 1112086.88 | 1112086.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-INV-001-2019, contratista:FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:1304147.27, importe_modificado:1304147.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.63}} | {1519029/proyecto_INICIO, 1519029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201532102 | Proyecto de inversión | 119761.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119761.44, modificado:117611.62}} | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL JN RAMON RUBI EL LIMONCITO JESUS MARIA - 71232 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 71232 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2721, direccion:PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 EL LIMONCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL LIMONCITO SIND. JESUS MARIA, C.P. 80310, lon:-107.51718144, lat:25.09173939}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 117611.62 | 117611.62 | 108670.2 | 108670.2 | 108670.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-30-01, contratista:CONSTRUCCIONES FIRLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:117611.62, importe_modificado:117611.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1532102/proyecto_PROCESO, 1532102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533627 | Acción | 4141 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4141.0, modificado:4141.0}} | MUEBLE ESCRITORIO - 73538 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 73538 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 4141 | 4141 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1533627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533673 | Acción | 1501.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501.55, modificado:1501.55}} | FORMAICA DE MADERA EN MUEBLE - 73617 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 73617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 1501.55 | 1501.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1533673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534031 | Acción | 5864.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5864.68, modificado:5864.68}} | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MAMPARA - 74123 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74123 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 5864.68 | 5864.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1534031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534730 | Acción | 1868.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868.52, modificado:1868.52}} | PINTURA ESMALTE - 75057 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 75057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 1868.52 | 1868.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1534730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534882 | Acción | 3661.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3661.41, modificado:3661.41}} | FORMAICA DE MADERA EN MUEBLE - 75218 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 75218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-30 | 2019-08-31 | 3661.41 | 3661.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1534882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534927 | Acción | 5803.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5803.59, modificado:5803.59}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA - 75292 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 75292 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 5803.59 | 5803.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1534927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201535034 | Acción | 2223.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2223.78, modificado:2223.78}} | MUEBLE ARCHIVERO - 75454 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 75454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 2223.78 | 2223.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1535034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201535230 | Proyecto de inversión | 3445891.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:515925.34, modificado:515925.34}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929966.0, modificado:2929966.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AJOYA SAN IGNACIO SINALOA - 49296 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 49296 | S | 192 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:PUEBLO , 00000 AJOYA, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO A TRAVES DE 22 KMS. DE CAMINO DE TERRACERIA., lon:-106.36965262, lat:24.07757104}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 2929966 | 2929966 | 2929966 | 2929966 | 2929966 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0207-2019, contratista:INTEGRADORA 257 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:2926120.11, importe_modificado:2926120.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1535230/proyecto_INICIO, 1535230/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201537568 | Proyecto de inversión | 479594.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479594.01, modificado:472401.93}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESC PRIM JOSE VASCONCELOS LO DE BARTOLO LAS TAPIAS - 53505 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 53505 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:450, direccion:RANCHERIA LO DE BARTOLO, 80411 LO DE BARTOLO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS LO DE BARTOLO, SIND. LAS TAPIAS, lon:-107.17368777, lat:24.69350651}} | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 472401.93 | 472401.93 | 165340.68 | 165340.68 | 165340.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-34, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:472401.93, importe_modificado:472401.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} | {1537568/proyecto_INICIO, 1537568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201537995 | Proyecto de inversión | 430144.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430144.22, modificado:430144.22}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CON RAMPA PARA LA COMUNIDAD ULTIMO BADO LAS PRESITAS DEL MUNICIPIO DE CHOIX SINALOA - 80076 | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 80076 | S | 225 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:245, direccion:RANCHO ÚLTIMO VADO, 81724 ÚLTIMO VADO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , CARRETERA CHOIX- EL SAUZAL EN EL KM 5 SE DESVIA A MANO DERECHA TOMA LA TERRACERIA HACIA EL POTRERO, YA CUANDO LLEGA AL POTRERO AGARRA A MANO IZQ, HASTA LLEGAR AL , lon:-108.14308054, lat:26.6826393}} | 2019-06-08 | 2019-12-31 | 394258.66 | 394258.66 | 394258.66 | 394258.66 | 394258.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62652, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHOIX, monto:430144.22, importe_modificado:430144.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {1537995/proyecto_PROCESO, 1537995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538369 | Acción | 38074.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38074.42, modificado:38074.42}} | IMPERMEABILIZACION DE LOSA - 80766 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80766 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 38074.42 | 38074.42 | 4199.37 | 4199.37 | 4199.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1538369/proyecto_INICIO, 1538369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201539224 | Proyecto de inversión | 387243.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387243.23, modificado:385719.06}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC TELESECUNDARIA LA HIGUERA SIND EL SALADO - 56180 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 56180 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:977, direccion:RANCHERIA LA HIGUERA, 80302 LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC TELESECUNDARIA 79-R LA HIGUERA. SIND. EL SALADO C.P. 80302, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.18407223, lat:24.59091887}} | 2019-05-04 | 2019-08-31 | 385719.06 | 385719.06 | 260353.59 | 260353.59 | 260353.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-12-01, contratista:CONSTRUCTORA EMAGOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:385719.06, importe_modificado:385719.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} | {1539224/proyecto_PROCESO, 1539224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201540600 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE GALERIA Y EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPACA BADIRAGUATO SINALOA - 58738 | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 58738 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:292, direccion:TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - TEPACA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 54 + 789 RANCHO TEPACA, 00000 TEPACA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE TEPACA PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS MUNICIPIO D, lon:-107.46400893, lat:25.57664895}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 499544.83 | 499544.83 | 499544.83 | 381680.23 | 381680.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UMAPAB-MBA-FISM-02-2019, contratista:BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:JUMAPAB, monto:499544.83, importe_modificado:499544.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540600/proyecto_FIN, 1540600/proyecto_INICIO, 1540600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201540693 | Proyecto de inversión | 1181656.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:63552.77, modificado:63552.77}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118104.21, modificado:1118104.21}} | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION A LA COMUNIDAD DE LA ANONA JESUS MARIA - 84358 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 84358 | S | 229 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:132, direccion:PUEBLO LA ANONA, 80313 LA ANONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA ANONA SIND. JESUS MARIA, CP. 80313, lon:-107.48828576, lat:25.06513215}} | 2019-06-06 | 2019-09-30 | 1181656.98 | 1181656.98 | 1181656.98 | 1181656.98 | 1181656.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61834, contratista:, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:4.64833014E7, importe_modificado:4.64833014E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1540693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201541348 | Proyecto de inversión | 1066516.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:57360.17, modificado:57360.17}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009155.9, modificado:1009155.9}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 85638 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85638 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1765, direccion:PUEBLO IMALA, 80384 EL MELÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL MELON SIND. IMALA C.P. 80384, lon:-107.1678652, lat:24.89306718}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 1066516.07 | 1066516.07 | 1066516.07 | 1066516.07 | 1066516.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61834, contratista:, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:4.64833014E7, importe_modificado:4.64833014E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1541348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201542895 | Proyecto de inversión | 2123651.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123651.7, modificado:2086000.35}} | CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SINDICATURA DE EL SALADO - 87886 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 87886 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:622, direccion:PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL SALADO SINDICATURA DE EL SALADO CP. 80440, lon:-107.15334419, lat:24.50655368}} | 2019-06-08 | 2019-09-30 | 2086000.35 | 2086000.35 | 730100.13 | 730100.13 | 730100.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-09, contratista:EKC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2086000.35, importe_modificado:2086000.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1542895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201542943 | Proyecto de inversión | 870438.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870438.68, modificado:870438.68}} | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR MINA DE COPALA Y MANUEL AVILA CAMCHO COL ANTONIO TOLEDO CORRO CUIACAN SINALOA - 87945 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 87945 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE MINA DE COPALA Y MANUEL AVILA CAMACHO COL ANTONIO TOLEDO CORRO CP. 80296 CULIACAN SINALOA, lon:-107.3725717, lat:24.76431781}} | 2019-06-08 | 2019-09-30 | 867852.87 | 867852.87 | 519466.41 | 519466.41 | 519466.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-13, contratista:MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:867852.87, importe_modificado:867852.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.42}} | {1542943/proyecto_PROCESO, 1542943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201543070 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE SACA DE AGUA MUNICIPIO DE BADIRAGUATO - 62502 | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 62502 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:529, direccion:TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - SACA DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 119 + 698 RANCHO SACA DE AGUA, 00000 SACA DE AGUA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN JAVIER MU, lon:-107.430488, lat:26.11948445}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 530570.1 | 530570.1 | 530570.1 | 185699.54 | 185699.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-FISM-SO-01/2019, contratista:GUSTAVO ZAZUETA NORIEGA, convocante:MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, monto:530570.1, importe_modificado:530570.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} | {1543070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201543266 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SENTRO DE ESTUDIOS JUSTO SIERRA EN SURUTATO - 62815 | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 62815 | S | 437 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:282, direccion:TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - SURUTATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 564 RANCHO SURUTATO, 00000 SURUTATO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SURUTATO CABECERA DE SINDICATURA DEL MISMO NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE BAD, lon:-107.56022524, lat:25.81928462}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 599011.76 | 599011.76 | 599011.76 | 179703.53 | 179703.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-FISM-SJ-08/2019, contratista:COPERZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, monto:599011.76, importe_modificado:599011.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1543266/proyecto_PROCESO, 1543266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545187 | Proyecto de inversión | 370144.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370144.71, modificado:370144.71}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO EMILIANO ZAPATA SINDICATURA AHOME - 65729 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 65729 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EJIDO EMILIANO ZAPATA, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA GABRIEL LEYVA, CARRETERA LOS MOCHIS-VILLA DE AHOME 7 ACCIONES EN EL SECTOR EJ. EMILIANO ZAPATA DEL, lon:-109.11180075, lat:25.87284777}} | 2019-05-13 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 129550.65 | 129550.65 | 129550.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-033PR-AH/2019, contratista:ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2337059.01, importe_modificado:2337059.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1545187/proyecto_INICIO, 1545187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545249 | Proyecto de inversión | 297327.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297327.71, modificado:297327.7}} | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE SINALOA - 91554 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91554 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:263, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIA, 81976 SAN JOSÉ DE GRACIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, lon:-107.89196309, lat:26.14643864}} | 2019-04-04 | 2019-05-03 | 297327.7 | 297327.7 | 297327.7 | 297327.7 | 297327.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-001, contratista:CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:297327.71, importe_modificado:297327.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1545249/proyecto_PROCESO, 1545249/proyecto_INICIO, 1545249/proyecto_PROCESO, 1545249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545270 | Proyecto de inversión | 165302.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165302.55, modificado:165302.54}} | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE SINALOA - 91566 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91566 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:263, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIA, 81976 SAN JOSÉ DE GRACIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, lon:-107.89213475, lat:26.14640011}} | 2019-04-04 | 2019-05-03 | 165302.54 | 165302.54 | 165302.54 | 165302.54 | 165302.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-002, contratista:CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:165302.55, importe_modificado:165302.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1545270/proyecto_INICIO, 1545270/proyecto_PROCESO, 1545270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201546234 | Proyecto de inversión | 120390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120390.44, modificado:120390.44}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA LAS MALVINAS LOS MOCHIS - 92858 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 92858 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLES ALFONSO CORONA DEL ROSAL Y BENEMERITO DE LAS AMERICAS COLONIA LAS MALVINAS, 81216 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, 2 ACCIONES EN LA COL. LAS MALVINAS EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS EN, lon:-108.96965347, lat:25.81433946}} | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 100000 | 100000 | 74747.86 | 74747.86 | 74747.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-040CP-AH/2019, contratista:RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1745661.38, importe_modificado:1745661.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.45}} | {1546234/proyecto_INICIO, 1546234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201546638 | Proyecto de inversión | 215826.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215826.26, modificado:215826.26}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE ALISOS DE OLGUIN MUNICIPIO DE SINALOA - 93406 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93406 | S | 91 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:RANCHERIA LOS ALISOS DE OLIGUIN, 00000 LOS ALISOS DE OLGUÍN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-107.9852534, lat:26.28223513}} | 2019-04-22 | 2019-06-15 | 91522.57 | 91522.57 | 91522.57 | 91522.57 | 91522.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-021, contratista:CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINLOA, monto:215826.26, importe_modificado:215826.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {1546638/proyecto_INICIO, 1546638/proyecto_PROCESO, 1546638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201546926 | Proyecto de inversión | 576227 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576227.0, modificado:576227.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ENRIQUETA CASTILLO EN LA LOCALIDAD ESTACION NARANJO MUNICIPIO DE SINALOA - 93754 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93754 | S | 1517 | 1012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:495, direccion:EJIDO GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, 81985 ESTACIÓN NARANJO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ENRIQUETA CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION NARANJO, lon:-108.49037539, lat:25.80492386}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 576227 | 576227 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-030, contratista:CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:576227.0, importe_modificado:576227.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1546926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201547143 | Proyecto de inversión | 367554 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367554.0, modificado:367554.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR RODOLFO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE TOBOBAMPO MUNICIPIO DE SINALOA - 93970 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93970 | S | 76 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:345, direccion:EJIDO TOBOBAMPO, 81985 TOBOBAMPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR RODOLFO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE TOBOBAMPO MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.65300975, lat:25.81365398}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 367554 | 367554 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-041, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:367554.0, importe_modificado:367554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201547701 | Proyecto de inversión | 310740.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258037.74, modificado:258037.74}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:52702.68, modificado:52702.68}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SARA GARCIA ENTRE PEDRO VARGAS Y PAYO DEL ROSARIO COL JUAN S MILLAN - 94911 | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 94911 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SARA GARCIA COLONIA JUAN S. MILLÁN, 82807 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE PEDRO VARGAS Y CALLE PAYO DEL ROSARIO, CALLE SARA GARCIA ENTRE PEDRO VARGAS Y PAYO DEL ROSARIO CERCA DE LAGUNA DEL IGUANERO, lon:-105.86251298, lat:22.9905805}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 310740.42 | 310740.42 | 310740.42 | 309237.81 | 309237.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MRS-SD-010/2019, contratista:SERVICIOS, MAQUINARIA Y TRANSPORTES RUES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA, monto:309237.81, importe_modificado:309237.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {1547701/proyecto_FIN, 1547701/proyecto_INICIO, 1547701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201548095 | Proyecto de inversión | 755851.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755851.99, modificado:755851.99}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL JIMENEZ DE LA COMUNIDAD DE EL MATADERO - 95434 | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 95434 | S | 46 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:287, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO EL MATADERO, 82826 EL MATADERO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE DESPUES DE IGLESIA Y , EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL JIMENEZ EN CALLE LUIS ECHEVERRIA DESPUES DE CALLE DE LA IGLESIA, lon:-106.04788312, lat:22.99804158}} | 2019-05-13 | 2019-06-14 | 755851.99 | 755851.99 | 755851.99 | 755596.41 | 755596.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MRS-SH-013/2019, contratista:RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA, monto:755596.4, importe_modificado:755596.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {1548095/proyecto_PROCESO, 1548095/proyecto_INICIO, 1548095/proyecto_FIN, 1548095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201550115 | Proyecto de inversión | 43127.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43127.32, modificado:43200.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN AHOME INDEPENDENCIA SINDICATURA AHOME - 100262 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 100262 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:CALLEJON CALLEJON ZAPATA COLONIA AHOME INDEPENDENCIA, 81318 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE Y , 1 ACCION EN LA COLONIA AHOME INDEPENDENCIA EN LA VILLA DE AHOME DE LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, lon:-109.17143088, lat:25.91453848}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 43200 | 43200 | 15094.56 | 15094.56 | 15094.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-025PR-AH/2019, contratista:ARTURO TADEO MONTOYA LIERA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:560655.16, importe_modificado:560655.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | {1550115/proyecto_INICIO, 1550115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201551579 | Proyecto de inversión | 510028.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510028.32, modificado:502396.05}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM MIGUEL HIDALGO EL ZALATE LAS TAPIAS - 103952 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 103952 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2249, direccion:EJIDO LAS TAPIAS, 80410 EL ZALATE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS, C.P. 80410, lon:-107.5825862, lat:24.91799175}} | 2019-06-18 | 2019-09-30 | 502396.05 | 502396.05 | 175838.62 | 175838.62 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-06, contratista:GOMEZ ZAZUETA ANGEL SERGIO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:502396.05, importe_modificado:502396.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1551579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201552974 | Acción | 40020.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40020.01, modificado:39019.49}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107401 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 39019.49 | 39019.49 | 39019.49 | 39019.49 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-08, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:39019.49, importe_modificado:39019.49}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552974/proyecto_INICIO, 1552974/proyecto_FIN, 1552974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201553027 | Acción | 33060.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33060.01, modificado:33060.01}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107512 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107512 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 32068.79 | 32068.79 | 32068.79 | 32068.79 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-12, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:32068.79, importe_modificado:32068.79}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553027/proyecto_INICIO, 1553027/proyecto_FIN, 1553027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201553155 | Acción | 36540 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36540.0, modificado:35626.51}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107826 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107826 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 35626.51 | 35626.51 | 35626.51 | 35626.51 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-19, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MCU9710067R9, monto:35626.51, importe_modificado:35626.51}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553155/proyecto_INICIO, 1553155/proyecto_FIN, 1553155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201553224 | Acción | 17979.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17979.99, modificado:17584.45}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 108007 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 108007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 17584.45 | 17584.45 | 17584.45 | 17584.45 | 17584.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-11, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:17584.45, importe_modificado:17584.45}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553224/proyecto_INICIO, 1553224/proyecto_FIN, 1553224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558802 | Proyecto de inversión | 526550 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526550.0, modificado:526550.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190074. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 EN PRIMARIA NIÑOS HEROES D CHAPULTEPEC EN LA CURVA DE SAN PEDRO EN NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190074 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:239, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2019-04-15 | 2019-07-13 | 450764 | 474763.63 | 450764 | 450764 | 450764 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558877 | Proyecto de inversión | 345000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:345000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190166.REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA COL. ROBERTO PEREZ JACOBO S/N EN LOS MOCHIS EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190166 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-05-27 | 2019-07-25 | 255363.6 | 337801.16 | 255363.6 | 255363.6 | 255363.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201559494 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | OBRA: 190137. UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA. CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL, BARDA, REJA PERIMETRAL, CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA Y ESTACIONAMIENTO. | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190137 | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:Leopoldo Sánchez Celis, Sin., México, lon:-108.0140527, lat:25.1237377}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Angostura, Sin., México, lon:-108.1591316, lat:25.3679709}} | 2019-06-21 | 2020-01-16 | 2447933.99 | 8159779.98 | 2447933.99 | 2447933.99 | 2447933.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-UPVE-043-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C,V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:8159779.98, importe_modificado:8159779.98}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201560053 | Proyecto de inversión | 139719 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139719.0, modificado:139719.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190212. TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS 6X8 EN PRIMARIA RAMON F. ITURBE EN ALBERTO ROMAN S/N COL. AQUILES SERDAN EN CULIACAN , SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190212 | N | 0 | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-06-07 | 2019-07-06 | 139718.28 | 139718.28 | 139718.28 | 139718.28 | 139718.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201563461 | Acción | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:8, modalidad:U, prog_pres:17, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | sistema nacional de información para el desarrollo rural sustentable | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | alianza para el campo | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno Culiacan Sinaloa, Centro Sinaloa, 80000 Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4083536, lat:24.798171}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201566244 | Proyecto de inversión | 8423558 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8423558.0, modificado:8423558.0}} | OBRA: 190135. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. CONSTRUCCION DE 2do Y 3er DE 4 AULAS | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |  | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:Batebe, Sin., México, lon:-108.7858333, lat:26.2436111}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 2277716.77 | 6017426.85 | 2277716.77 | 2277716.77 | 2277716.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568190 | Proyecto de inversión | 362281.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362281.4, modificado:362281.4}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190333. REHAB. DE MODULO A DE 1 AULA EN SERVICIOS SANITARIOS EN PREESC. GRAL. FRANCISCO VILLA EN TASAJERAS EN MUNICIPIO DE CHOIX EN SINALOA | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190333 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CHOIX, SINALOA, lon:-108.322352, lat:26.707011}} | 2019-09-05 | 2019-11-03 | 0 | 362281.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568279 | Proyecto de inversión | 1304000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304000.0, modificado:1304000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190291. CONSTRUCCION DE SUBESTACION EN PRIM. NUEVA CREACION EN GUAMUCHIL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO , SINALOA | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190291 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Salvador Alvarado, Sin., México, lon:-108.0785167, lat:25.4606326}} | 2019-08-30 | 2019-11-27 | 1264192.63 | 1299828.49 | 1264192.63 | 1264192.63 | 1264192.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568367 | Proyecto de inversión | 126320.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126320.79, modificado:126320.79}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190375. RED DE BAJA TENSION E INSTALACION DE TABLEROS EN PRIMARIA PIPILA EN SAN GRABIEL EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190375 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1010, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 0 | 126320.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568446 | Adquisición | 84850.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84850.75, modificado:84850.75}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190304. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. GUADALUPE ALMARAL LOZANO EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190304 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 36499.98 | 72999.96 | 36499.98 | 36499.98 | 36499.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301570256 | Proyecto de inversión | 7960027.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7960027.88, modificado:7960027.88}} | REM.FAM. POT.SUPERIOR.2019.OBRA.190138. TERMINACION DE BIBLIOTECA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA EN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS EN EL GATO DE LARA EN ANGOSTURA , SINALOA | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190138 | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:Angostura, Sin., México, lon:-108.1591316, lat:25.3679709}} | 2019-09-25 | 2019-12-31 | 0 | 6913669.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301570282 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | FAM.SUPERIOR.2019.OBRA.190156. UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES INCLUYE OBRAS DE EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CULIACAN EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190156 | N | 0 | 0 | 526 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-23 | 2020-03-19 | 4678471.91 | 13367062.59 | 4678471.91 | 4678471.91 | 4678471.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301571381 | Proyecto de inversión | 583444.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583444.05, modificado:583444.05}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190222. REHABILITACION ELECTRICA EN PRIM. GRAL. LEOPOLDO SANCHEZ CELIS EN COL. CENTRO EN COSALA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190222 | N | 0 | 0 | 359 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2019-07-29 | 2019-10-26 | 530431.03 | 583444.05 | 530431.03 | 530431.03 | 530431.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301571687 | Proyecto de inversión | 555000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555000.0, modificado:555000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190228. CONSTRUCCION DE AULA EN PRIM. ESTATAL EN CIMA DE LOS OLIVARES S/N EN CULIACAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190228 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-07-16 | 2019-09-13 | 221931.88 | 547661.14 | 221931.88 | 221931.88 | 221931.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301571798 | Acción | 2304400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS ESTATALES(FGP), monto:1152200.0, modificado:1152200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152200.0, modificado:1152200.0}} | ACCIONES DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | CEAPASAAL201901 | N | 0 | 0 | 308289 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Sinaloa, México, lon:-108.20262909, lat:25.37877232}} | 2019-08-30 | 2019-12-31 | 1752314 | 2298862.34 | 1052919.45 | 1052919.45 | 1052919.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301572890 | Acción | 766192 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MAZATLAN, monto:383096.0, modificado:383096.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383096.0, modificado:383096.0}} | ELABORACIÓN DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MAZATLAN | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JUMAPAMPRODI201901 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Av Gabriel Leyva & Av. Emilio Barragán, Sin Nombre, 82040 Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4109645, lat:23.2072315}} | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 604506.16 | 766192 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN16160200654529 | Acción | 84812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84812.5, modificado:0.0}} | Rehabilitación Y Mantenimiento - 51331 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 51331 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2016-05-03 | 2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:2593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:84812.0, importe_modificado:84812.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {733132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160200710860 | Proyecto de inversión | 36230 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36230.0, modificado:36230.0}} | Minisplit Mirage Una Tonelada - 150765 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150765 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {812427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160200721507 | Proyecto de inversión | 114755.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114755.92, modificado:114755.92}} | Construccion De Techumbre Metálica En Jardin De Niños Fibian Polanco - 186608 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 186608 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CALLE MICHOACAN EJIDO ISLA DEL BOSQUE, 82530 ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE COLIMA TRANSITANDO POR CALLE PRINCIPAL QUE ES CALLE MORELOS LLEGAMOS A PLAZUELA E IGLESI DAR VUELTA A MANO IZQUIERDA Y PASA, lon:-105.8369974, lat:22.73898465}} | 2016-05-09 | 2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {823074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160300792344 | Acción | 150149.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150149.31, modificado:150149.31}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 352155 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 352155 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.777876, lat:22.835051}} | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {896472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160300792367 | Proyecto de inversión | 182330.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182330.78, modificado:0.0}} | Construccion De Techumbre - 350201 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 350201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:394, direccion:PUEBLO HIGUERAS DE ABUYA, 80489 HIGUERAS DE ABUYA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU OBISPO HIGUERAS DE ABUYA, lon:-107.0722393, lat:24.25748873}} | 2016-10-03 | 2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {896495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870493 | Acción | 13992 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13992.0, modificado:13992.0}} | Escritorio En L Evans Color Maple - 62201 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870498 | Acción | 4498 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4498.0, modificado:4498.0}} | Multifuncional Laser - 61308 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 61308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870499 | Acción | 13572.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13572.8, modificado:13572.8}} | Silla Apilable Modelo Lanis Negro - 62258 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62258 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200902917 | Proyecto de inversión | 1478065.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478065.04, modificado:1447537.63}} | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Occidental Entre Calles Boulevard Morelos Y Canal De Riego En La Ciudad De Escuinapa De Hidalgo, Municipio De Escuinapa, Sinaloa - 5288841 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5288841 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Boulevard Morelos a Canal de Riego; 22.824853; -105.781394 Canal de Riego a Boulevard Morelos; 22.823359; -105.781083, lon:-105.777876, lat:22.835051}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FORTALECE/SE/2017-003, contratista:CONSTRUCCIONES CEFERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:1447537.63, importe_modificado:1447537.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1028720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170401017615 | Proyecto de inversión | 38512.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8282.42, modificado:30229.82}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30229.82, modificado:30229.82}} | Construccion De Dos Pisos Firmes En La Localidad De Pino Solo Municipio De Choix - 254210 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | 254210 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1040, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PINO SOLO, 00000 EL PINO SOLO, CHOIX SINALOA, CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PINO SOLO EN EL MUNICIPIO DE , lon:-108.04242, lat:26.45671727}} | 2017-09-29 | 2017-11-30 | 38529.4 | 38529.4 | 38529.4 | 38529.4 | 38529.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-PISO FIRME-LPE-01-2017, contratista:TÉCNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE CHOIX, monto:38512.24, importe_modificado:30065.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1152695/proyecto_INICIO, 1152695/proyecto_FIN, 1152695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170401020287 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 226862 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 226862 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.777876, lat:22.835051}} | 2017-06-01 | 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170401020289 | Proyecto de inversión | 249999.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41909.37, modificado:41909.37}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:208090.54, modificado:208090.54}} | Construcción De Linea De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias En Calle Rio Elota - 209607 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 209607 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO ELOTA COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO SANALONA Y CALLE RIO SUAQUE, CALLE RIO SAN LORENZO, lon:-105.7837829, lat:22.84172845}} | 2017-10-06 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FAIS/SD/2017-032, contratista:PENTA ESPACIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:246521.18, importe_modificado:246521.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170401020291 | Proyecto de inversión | 576391.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:479770.71, modificado:479770.71}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96620.45, modificado:96620.45}} | Ampliación De Red De Agua Potable En Calles De Colonia Azteca - 203603 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 203603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO ESCONDIDO COLONIA AZTECA, 82420 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO PIAXTLA Y CALLE PINOSUAREZ, CALLE EJIDAL TRANSITANDO, lon:-105.7752926, lat:22.84565432}} | 2017-09-29 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FAIS/SC/2017-030, contratista:COMDEPAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINPA, monto:570853.12, importe_modificado:570853.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170401020294 | Proyecto de inversión | 857851.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857851.47, modificado:881162.13}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calles Río Piaxtla Río Bravo Y Río Escondido Colonia Pueblo Nuevo - 322947 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 322947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PIAXTLA COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO ESCONDIDO, CALLE PINO SUAREZ C, lon:-105.7757607, lat:22.84494225}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SC/2017-020, contratista:ICO140103CE8, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:857851.47, importe_modificado:857851.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1155374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101069903 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180154. Prim. Vicente Guerrero. Loc. Celaya, Mpio. Escuionapa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180154 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:LOC. CELAYA, MPIO. ESCUINAPA, SIN. , lon:-105.858055, lat:22.764166}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 863599.51 | 863599.51 | 863599.51 | 863599.51 | 863599.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-014-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2948453.51, importe_modificado:2948453.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101071414 | Proyecto de inversión | 1107043 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1107043.0, modificado:1107043.0}} | Construcción De Empedrado Asentado Con Mortero Cemento-Calhidra-Arena Y Guarniciones De Concreto Tipo ¿L¿, Con Un Área De 917.84 M2 De Empedrado Y 270.00 Ml De Guarnición, Con Un Desarrollo De 135.00 Ml De Vialidad En La Calle Principal De La Localidad De El Chaco, San Ignacio, Sinaloa. / 2018-09-07-0120 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-09-07-0120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1208643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101073573 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180063. Prees. Emilia Garcia Rocha. Loc. Tepuche, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180063 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:LOC. TEPUCHE, MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 653865.61 | 677842.63 | 653865.61 | 653865.61 | 653865.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-008-2018, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4648451.89, importe_modificado:4648451.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101073623 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180059. Prees. Gregorio Torres Quintero. Loc. El Coco, Mpio. Concordia, Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180059 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:362, direccion:LOC. EL COCO, MPIO. CONCORDIA, SIN. , lon:-105.882777, lat:23.402222}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 172577.15 | 575257.18 | 172577.15 | 172577.15 | 172577.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-030-2018, contratista:COPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1150633.41, importe_modificado:1150633.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074227 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180073. Prees. Lic. Enrique Moreno Perez. Loc. La Limita De Itaje, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1720, direccion:LOC. LA LIMITA DE ITAJE, MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.356944, lat:24.819444}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 682722.27 | 721153.86 | 682722.27 | 682722.27 | 682722.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-009-2018, contratista:INFRINT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3662261.21, importe_modificado:3662261.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074340 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180164. Sec. Federal. Loc. San Blas, Mpio. El Fuerte. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180164 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:LOC. SAN BLAS, MPIO. EL FUERTE, SIN. , lon:-108.763035, lat:26.07593}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 1530326.13 | 1630217.24 | 1530326.13 | 1530326.13 | 1530326.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-SEC-024-2018, contratista:ESPINOZA CASTRO JOSE RITO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2350611.17, importe_modificado:2350611.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074373 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180055. Prees. Maria De Maeztu. Loc. El Palmito, Mpio. Concordia. Reahbilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180055 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:LOC. EL PALMITO, MPIO. CONCORDIA, SIN. , lon:-105.836388, lat:23.5625}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 555465.14 | 721151.2 | 555465.14 | 555465.14 | 555465.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-031-2018, contratista:VALENZUELA PASOS MARIA DE LA LUZ, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1437546.1, importe_modificado:1437546.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074423 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180112. Prees. Preescolar Estatal. Loc. Mazatlan, Mpio. Mazatlan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180112 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOC. MAZATLAN, MPIO. MAZATLAN, SIN. , lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 680251.39 | 680251.39 | 680251.39 | 680251.39 | 680251.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-015-2018, contratista:MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3929736.79, importe_modificado:3929736.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074472 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180101. Prees. Emiliano Zapata. Loc. Las Playas (La Palma), Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:199, direccion:LOC. LAS PLAYAS (LA PALMA), MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.422777, lat:25.395555}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 693835.97 | 693835.97 | 693835.97 | 693835.97 | 693835.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-006-2018, contratista:MORADA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3609034.4, importe_modificado:3609034.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078881 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180712. Prees. Miguel De Cervantes Saavedra. Loc. 18 De Diciembre, Mpio. Angostura. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180712 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:126, direccion:LOC. 18 DE DICIEMBRE, MPIO. ANGOSTURA, SIN. , lon:-108.144722, lat:25.291666}} | 2018-05-25 |  | 817307.68 | 817307.68 | 817307.68 | 817307.68 | 817307.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-060-2018, contratista:CASTRO ANGULO SERGIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3032507.89, importe_modificado:3032507.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078896 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180737. Prees. Juan Enrique Pestalozzi. Loc. Choipa. Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180737 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:312, direccion:LOC. CHOIPA, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.311666, lat:25.628888}} | 2018-05-29 |  | 733784.8 | 733784.8 | 733784.8 | 733784.8 | 733784.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-065-2018, contratista:INFRINT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2255400.01, importe_modificado:2255400.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078904 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180747. Prees. Fernando Montes De Oca. Loc. Vado Hondo, Mpio. San Ignacio. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:167, direccion:LOC. VADO HONDO, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. , lon:-106.25696, lat:23.900784}} | 2018-05-29 |  | 480018.01 | 801176.7 | 480018.01 | 480018.01 | 480018.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-067-2018, contratista:VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3345617.6, importe_modificado:3345617.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078909 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180756. Prees. Rosario Castellanos, Loc. El Zapato, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180756 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1459, direccion:LOC. EL ZAPOTE, MPIO. SINALOA. SIN , lon:-107.930426, lat:26.142391}} | 2018-05-30 |  | 433416.82 | 775516.5 | 433416.82 | 433416.82 | 433416.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-068-2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2929341.04, importe_modificado:2929341.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078910 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180751. Prees. Ignacio Allende. Loc. San Miguel De Los Orrantia, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:267, direccion:LOC. SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA, MPIO. SINALOA, SIN. , lon:-108.342777, lat:25.999166}} | 2018-05-30 |  | 757609.49 | 757609.49 | 757609.49 | 757609.49 | 757609.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-069-2018, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2300262.62, importe_modificado:2300262.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078911 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180753. Prees. Amado Nervo. Loc. El Veranito, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180753 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:319, direccion:LOC. EL VERANITO, MPIO. SINALOA, SIN. , lon:-108.228888, lat:25.961388}} | 2018-05-30 |  | 727422.72 | 767319.36 | 727422.72 | 727422.72 | 727422.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-069-2018, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2300262.62, importe_modificado:2300262.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201114821 | Proyecto de inversión | 36971.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36971.99, modificado:36882.86}} | Construccion De Un Cuarto Para Baño En Nuevo San Miguel Sindicatura San Miguel - 83146 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 83146 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:818, direccion:CALLE FUNDACION AMOR EJIDO NUEVO SAN MIGUEL, 81304 NUEVO SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EJIDO NUEVO SAN MIGUEL -CALLE FUNDACION AMOR Y CALLE ORO PINTO- DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALO, lon:-109.0550853, lat:25.96335577}} | 2018-04-20 | 2018-12-31 | 36882.86 | 36882.86 | 36882.86 | 36882.86 | 36882.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-052PR-AH/2018 NVO SAN MIGUEL, contratista:EZEQUIEL SOLANO MIRANDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:36971.99, importe_modificado:36971.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253203/proyecto_INICIO, 1253203/proyecto_PROCESO, 1253203/proyecto_INICIO, 1253203/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201114840 | Proyecto de inversión | 7276551.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3046228.72, modificado:3046228.72}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4230322.44, modificado:3046228.72}} | Construcción De Colector En Colonia Pueblo Nuevo Y Azteca - 35009 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ESTADO | 35009 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO ESCONDIDO INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE BRAVO, CALLE SINALOA CALLE EJIDAL ENTRE RIO ESCONDIDO RIO SAN LORENZO RIO Y BRAVO ENTRE RIO SINALOA COLONIA PUEBLO NUE, lon:-105.7855136, lat:22.84397956}} | 2018-05-02 | 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAE/FISE-2018-01, contratista:PENTA ESPACIO SA DE CV, convocante:JUMAPAE, monto:7149229.11, importe_modificado:7149229.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253222/proyecto_INICIO, 1253222/proyecto_PROCESO, 1253222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116299 | Proyecto de inversión | 173489.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:86744.99, modificado:86744.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86744.98, modificado:86744.98}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Tacuitapa San Ignacio Sinaloa - 70311 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 70311 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:161, direccion:PUEBLO , 00000 TACUITAPA, SAN IGNACIO SINALOA, LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 50 25 DE LATITUD NORTE Y 106 21 07DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH., lon:-106.3511503, lat:23.84088155}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59213, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:602669.39, importe_modificado:602669.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254681/proyecto_PROCESO, 1254681/proyecto_FIN, 1254681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116323 | Proyecto de inversión | 309005.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154502.58, modificado:154502.58}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:154502.59, modificado:154502.59}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De El Barras De Piaxtla San Ignacio Sinaloa - 68731 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 68731 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:676, direccion:PUEBLO , 00000 BARRAS DE PIAXTLA, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 39 49 DE LATITUD NORTE Y 106 48 05 DE LONGITUD OESTE CON RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH., lon:-106.8022651, lat:23.66260773}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59786, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:321000.98, importe_modificado:321000.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254705/proyecto_PROCESO, 1254705/proyecto_FIN, 1254705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201116488 | Proyecto de inversión | 933305.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933305.09, modificado:932922.85}} | Reposicion De La Infraestructura Sanitaria De La Calle Miguel Hidalgo Col Ejidal - 138373 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 138373 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 COLONIA EJIDAL, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE FRANCISCO ALARCON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA EJIDAL, lon:-106.3738905, lat:23.2526624}} | 2018-04-26 | 2018-10-31 | 932922.85 | 932922.85 | 932922.85 | 932922.85 | 932922.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-036-2018, contratista:OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:933305.09, importe_modificado:933305.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254870/proyecto_INICIO, 1254870/proyecto_PROCESO, 1254870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116568 | Proyecto de inversión | 42276.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21138.13, modificado:21138.13}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21138.13, modificado:21138.13}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Aguacaliente De Los Yuriar San Ignacio Sinaloa - 61892 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 61892 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:PUEBLO , 00000 AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVES DE 53 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA Y 35 KMS. DE CAMINO TERRACERIA., lon:-106.7017842, lat:24.14670833}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59198, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:550391.0, importe_modificado:550391.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254950/proyecto_INICIO, 1254950/proyecto_PROCESO, 1254950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116670 | Proyecto de inversión | 190088.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95044.14, modificado:95044.14}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:95044.14, modificado:95044.14}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De El Carmen San Ignacio Sinaloa - 68698 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 68698 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:43, direccion:PUEBLO , 00000 EL CARMEN, SAN IGNACIO SINALOA, SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 24 DE LATITUD NORTE Y 106 24 DE LONGOTUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH., lon:-106.5039936, lat:23.85889693}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:41421.23, importe_modificado:41421.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255052/proyecto_FIN, 1255052/proyecto_INICIO, 1255052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116674 | Proyecto de inversión | 700799.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:350399.71, modificado:350399.71}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350399.7, modificado:350399.7}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Coyotitan San Ignacio Sinaloa - 68757 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 68757 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 47 38 DE LATITUD NORTE Y 106 36 00 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH, lon:-106.5995905, lat:23.79302739}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59200, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:700778.92, importe_modificado:700778.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255056/proyecto_INICIO, 1255056/proyecto_PROCESO, 1255056/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201132723 | Proyecto de inversión | 2260004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260004.4, modificado:2200619.72}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Melchor Diaz, Tramo Pedro De Tovar Y Fragata, Col. San Rafael, Culiacan Rosales | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE COMUN DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 181003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2018-07-16 |  | 2200619.72 | 2200619.72 | 2200619.72 | 2200619.72 | 2200619.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRM-18-CI/FFF-04, contratista:A. de C. Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2205081.82, importe_modificado:2205081.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1271277/proyecto_INICIO, 1271277/proyecto_PROCESO, 1271277/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201136448 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Pavimentación Con Adoquín Calle 20 De Noviembre, Comunidad Dimas, San Ignacio, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301289339 | Proyecto de inversión | 93915.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75132.49, modificado:75132.49}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:18783.12, modificado:18783.12}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL LAS LOMITAS AGEB TRESCIENTOS DOCE COSALA COSALA - 270915 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSALA | 270915 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA COL LAS LOMITAS, 80700COSALÁ, COSALÁ SINALOAENTREY,COL LAS LOMITAS COSALA, lon:-106.68123329, lat:24.41382939}} | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 93849.86 | 93849.86 | 93849.86 | 93849.86 | 93849.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-005-002-18, contratista:GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Cosalá, monto:93915.61, importe_modificado:93915.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289339/proyecto_FIN, 1289339/proyecto_INICIO, 1289339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301289612 | Proyecto de inversión | 9699592.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:4849796.25, modificado:4834125.41}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4849796.25, modificado:4834125.41}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL LAS COLORADAS SEGUNDA ETAPA CULIACAN AGEB CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA - 276734 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 276734 | N | 0 | 0 | 3562 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA LAS COLORADAS 2DA ETAPA, 80246CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COL. LAS COLORADAS 2DA ETAPA CULIACAN, lon:-107.35034047, lat:24.77495448}} | 2018-07-11 | 2018-12-11 | 9668250.81 | 9668250.81 | 9668250.81 | 9668250.81 | 9668250.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0307B-2018, contratista:CONSTRUSERVICIOS VH SA DE CV, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:9699592.5, importe_modificado:3394857.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289612/proyecto_INICIO, 1289612/proyecto_FIN, 1289612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301290084 | Proyecto de inversión | 467004.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373603.29, modificado:373603.29}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:93401.5, modificado:93401.5}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESC PRIMARIA CONSTITUCION EJIDO DE LA CAMPANA NUMERO UNO ESCUINAPA - 288495 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 288495 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:RANCHERIA EJIDO DE LA CAMPANA NUMERO UNO, 82550EJIDO DE LA CAMPANA NÚMERO UNO, ESCUINAPA SINALOAENTREY,EJIDO DE LA CAMPANA NUMERO UNO ESCUINAPA, lon:-105.60008264, lat:22.70045363}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 459405.64 | 459405.64 | 459405.64 | 459405.64 | 459405.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE-FISMDF-SJ-2018-014, contratista:COORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Escuinapa, monto:467004.79, importe_modificado:467004.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1290084/proyecto_PROCESO, 1290084/proyecto_FIN, 1290084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301290087 | Proyecto de inversión | 944342.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:661039.54, modificado:661039.54}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283302.66, modificado:283302.66}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE EMILIANO ZAPATA MAZATLAN AGEB DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE - 288550 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 288550 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EJIDAL, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE FRANCISCO ALARCON,COL EJIDAL MAZATLAN MAZATLAN, lon:-106.37342287, lat:23.25237079}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 781200.19 | 781200.19 | 781200.19 | 781200.19 | 781200.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-081-2018., contratista:DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:944342.2, importe_modificado:944342.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1290087/proyecto_INICIO, 1290087/proyecto_FIN, 1290087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301298857 | Proyecto de inversión | 54153.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54153.44, modificado:53940.53}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN CHIHUAHUITA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 70407 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 70407 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:126, direccion:CALLE EJIDO CHIHUAHUITA, 81340CHIHUAHUITA, AHOME SINALOAENTRE , EJIDO CHIHUAHUITA DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.05581671, lat:26.16352501}} | 2018-03-30 | 2018-12-31 | 53940.53 | 53940.53 | 53940.53 | 53940.53 | 53940.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-056PR-AH/2018 2de9, contratista:HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:54153.44, importe_modificado:54153.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1298857/proyecto_PROCESO, 1298857/proyecto_INICIO, 1298857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301298862 | Proyecto de inversión | 108306.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108306.88, modificado:107881.06}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN SINALOA DE LEYVA EL VENADILLO SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 70514 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 70514 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:231, direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO SINALOA DE LEYVA, 81349SINALOA DE LEYVA (EL VENADILLO), AHOME SINALOAENTRE , 2 ACCIONES EN EL EJIDO SINALOA DE LEYVA -EL VENADILLO- DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-108.98143934, lat:26.37762762}} | 2018-03-31 | 2018-12-31 | 107881.06 | 107881.06 | 107881.06 | 107881.06 | 107881.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-056PR-AH/2018 9de9, contratista:HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:108306.88, importe_modificado:108306.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1298862/proyecto_INICIO, 1298862/proyecto_PROCESO, 1298862/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301301184 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180834. PREES. RAMON RUBIN. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR, TECHUMBRE. | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOEN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180834 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Choix, Sin., México, lon:-108.3245451, lat:26.7087657}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 538600.03 | 765791.19 | 538600.03 | 538600.03 | 538600.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-135-2018, contratista:MUÑOZ FRIAS EMILIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3150917.45, importe_modificado:3150917.45}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301303030 | Proyecto de inversión | 720890.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720890.04, modificado:811001.3}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES ACCIONES TECHO FIRME EN COL GLORIA OCHOA DE LABASTIDA VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 150554 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 150554 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA, 81330HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOAENTRECALLEY CALLE , CALLE24 ACCIONES EN L COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA DE LA VILLA DE HIGUERA DE ZARAGOZA EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA DEL M, lon:-109.30892991, lat:25.96057973}} | 2018-05-11 | 2018-12-31 | 720890.04 | 720890.04 | 720890.04 | 720890.04 | 720890.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-019PR-AH/2018 2de3, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:705218.52, importe_modificado:705218.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1303030/proyecto_INICIO, 1303030/proyecto_PROCESO, 1303030/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301308039 | Proyecto de inversión | 88010.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88010.67, modificado:88010.67}} | CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE TECHO FIRME EN EJ CINCO DE MAYO SINDICATURA CENTRAL - 176691 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 176691 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:703, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO 5 DE MAYO, 81361CINCO DE MAYO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE3 ACCIONES EN EL EJIDO 5 DE MAYO DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-108.95737992, lat:25.85347314}} | 2018-05-04 | 2018-12-31 | 88010.66 | 88010.66 | 88010.66 | 88010.66 | 88010.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-017PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1232149.19, importe_modificado:1232149.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1308039/proyecto_INICIO, 1308039/proyecto_PROCESO, 1308039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301312788 | Proyecto de inversión | 89788.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89788.11, modificado:86721.87}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN PRIM NIÑOS HEROES EN CARRIZO GRANDE SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 199301 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 199301 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:514, direccion:CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA CARRIZO GRANDE, 81393CARRIZO GRANDE, AHOME SINALOAENTRE , LOCALIDAD CARRIZO GRANDE DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, lon:-108.90107337, lat:25.59503044}} | 2018-06-06 | 2018-12-31 | 86721.87 | 86721.87 | 86721.87 | 86721.87 | 86721.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-156PR-159PR-AH/2018 obra 159PR, contratista:JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:89788.11, importe_modificado:89788.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1312788/proyecto_INICIO, 1312788/proyecto_PROCESO, 1312788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301316175 | Proyecto de inversión | 500484.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500484.34, modificado:405445.09}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA BENITO JURAREZ - 216136 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 216136 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:510, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO EL HABALITO DEL TUBO, 82207EL HABALITO DEL TUBO, MAZATLÁN SINALOAENTRECALLE ENTRADA PRINCIPAL HABALITO DEL TUBO Y CALLE ELVIRA, JARDIN DE NIÑOS BENITO JAUREZ, lon:-106.30000016, lat:23.22482636}} | 2018-04-30 | 2018-07-28 | 405445.09 | 405445.09 | 405445.09 | 405445.09 | 405445.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-004-2018, contratista:NUCELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:500484.33, importe_modificado:500484.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1316175/proyecto_INICIO, 1316175/proyecto_PROCESO, 1316175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301326889 | Proyecto de inversión | 38142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38142.97, modificado:35619.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN ÁGUILA AZTECA SINDICATURA DE AHOME - 260094 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 260094 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO ÁGUILA AZTECA, 81307AHOME, AHOME SINALOAENTRECALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE AGUILA AZTECA SINDICATURA DE AHOME, lon:-109.15926495, lat:25.91010863}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326889/proyecto_PROCESO, 1326889/proyecto_INICIO, 1326889/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301326925 | Proyecto de inversión | 38142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38142.97, modificado:35619.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BAGOJO COLECTIVO SINDICATURA DE AHOME - 260282 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 260282 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO BAGOJO COLECTIVO, 81310BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BAGOJO COLECTIVO SINDICATURA DE AHOME, lon:-109.12071945, lat:25.87884854}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326925/proyecto_INICIO, 1326925/proyecto_PROCESO, 1326925/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327036 | Proyecto de inversión | 190714.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190714.85, modificado:178095.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TOSALIBAMPO SINDICATURA EL GUAYABO - 260797 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 260797 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:384, direccion:CALLE EJIDO TOZALIBAMPO, 81300EJIDO TOSALIBAMPO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE5 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TOSALIBAMPO SINDICATURA EL GUAYABO, lon:-109.11246336, lat:25.98184547}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 178095.15 | 178095.15 | 178095.15 | 178095.15 | 178095.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1327036/proyecto_PROCESO, 1327036/proyecto_INICIO, 1327036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327200 | Proyecto de inversión | 152571.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152571.88, modificado:142476.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE GOROS DOS SINDICATURA SAN MIGUEL - 261618 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 261618 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:146, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO GOROS 2, 81306GOROS NÚMERO DOS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE4 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE GOROS 2 SINDICATURA SAN MIGUEL, lon:-109.0462041, lat:25.8805973}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 142476.12 | 142476.12 | 142476.12 | 142476.12 | 142476.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1327200/proyecto_PROCESO, 1327200/proyecto_INICIO, 1327200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328171 | Proyecto de inversión | 86836.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86836.45, modificado:29596.66}} | CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE TECHO FIRME EN DIECIOCHO DE MARZO SINDICATURA CENTRAL - 265974 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 265974 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:129, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 81360DIECIOCHO DE MARZO, AHOME SINALOAENTREY,3 ACCIONES EN EL EJIDO 18 DE MARZO DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.08614618, lat:25.86157301}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 29596.66 | 29596.66 | 29596.66 | 29596.66 | 29596.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-073PR-AH/2018, contratista:NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1736729.02, importe_modificado:1736729.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1328171/proyecto_PROCESO, 1328171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328350 | Proyecto de inversión | 53955.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53955.51, modificado:53756.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ANTONIO TOLEDO CORROEN LOS MOCHIS - 266833 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 266833 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 81285LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ANTONIO TOLEDO CORROEN LOS MOCHIS, lon:-108.98455432, lat:25.80149785}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-139CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2374042.44, importe_modificado:2374042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1328350/proyecto_INICIO, 1328350/proyecto_PROCESO, 1328350/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328482 | Proyecto de inversión | 161866.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161866.53, modificado:161270.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS ALMACENES EN LOS MOCHIS - 267737 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 267737 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA LOS ALMACENES, 81255LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE3 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LOS ALMACENES EN LOS MOCHIS, lon:-108.94640353, lat:25.80389814}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 161270.89 | 161270.89 | 161270.89 | 161270.89 | 161270.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-139CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2374042.44, importe_modificado:2374042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1328482/proyecto_PROCESO, 1328482/proyecto_INICIO, 1328482/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328659 | Proyecto de inversión | 215822.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215822.04, modificado:215027.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA RENATO VEGA EN LOS MOCHIS - 268506 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 268506 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA RENATO VEGA, 81265LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE4 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA RENATO VEGA EN LOS MOCHIS, lon:-109.00069049, lat:25.81386105}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 215027.85 | 215027.85 | 215027.85 | 215027.85 | 215027.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-139CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2374042.44, importe_modificado:2374042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1328659/proyecto_INICIO, 1328659/proyecto_PROCESO, 1328659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328666 | Proyecto de inversión | 53955.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53955.51, modificado:53756.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ROMANILLO EN LOS MOCHIS - 268530 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 268530 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA RAUL ROMANILLO, 81285LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRECALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ROMANILLO EN LOS MOCHIS, lon:-108.97700122, lat:25.79717043}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-139CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2374042.44, importe_modificado:2374042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1328666/proyecto_INICIO, 1328666/proyecto_PROCESO, 1328666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328698 | Proyecto de inversión | 377688.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377688.57, modificado:376298.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LATERAL DIECIOCHO EN LOS MOCHIS - 268679 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 268679 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA LATERAL 18, 81255LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE7 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LATERAL DIECIOCHO EN LOS MOCHIS, lon:-108.95490077, lat:25.78538994}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 376298.74 | 376298.74 | 376298.74 | 376298.74 | 376298.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-139CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2374042.44, importe_modificado:2374042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1328698/proyecto_PROCESO, 1328698/proyecto_INICIO, 1328698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332010 | Proyecto de inversión | 1213596.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213596.65, modificado:1194410.47}} | CONTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA SOFIA FELIX RAMOS EL HABAL - 275900 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 275900 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:210, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL HABAL, 82270EL HABAL, MAZATLÁN SINALOAENTREY,ESCUELA SOFIA FELIX RAMOS DOMICILIO , lon:-106.41729962, lat:23.35261491}} | 2018-06-18 | 2018-08-25 | 1194410.47 | 1194410.47 | 1194410.47 | 1194410.47 | 1194410.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-MMA-DOP-2018-030, contratista:JOSE HERMINIO TAPIA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:1205056.19, importe_modificado:1205056.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332010/proyecto_PROCESO, 1332010/proyecto_INICIO, 1332010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332018 | Proyecto de inversión | 1017846.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017846.43, modificado:979736.49}} | CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE METÁLICA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO BERNAL EL QUELITE - 275921 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 275921 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:296, direccion:PUEBLO EL QUELITE, 82350EL QUELITE, MAZATLÁN SINALOAENTREY,DOMICILIO , lon:-106.47063228, lat:23.55577445}} | 2018-07-30 | 2018-09-28 | 979736.49 | 979736.49 | 979736.49 | 979736.49 | 979736.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-MMA-DOP-2018-036, contratista:ÑUU KAA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:1004486.26, importe_modificado:1004486.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332018/proyecto_INICIO, 1332018/proyecto_PROCESO, 1332018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332556 | Proyecto de inversión | 228600.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228600.11, modificado:200593.68}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CALLE PETROLEOS MEXICANOS COL KLEIN - 277154 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 277154 | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PETROLEOS COLONIA KLEIN, 82020MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE JESUS PINEDA Y CALLE AV GRABIEL LEYVA,POR LA IGLESIA DE LA AV GABRIEL LEYVA, lon:-106.40344954, lat:23.22023474}} | 2018-06-05 | 2018-08-04 | 200593.68 | 200593.68 | 200593.68 | 200593.68 | 200593.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-045-2018, contratista:JOSE VICENTE ESTRADA ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:228600.11, importe_modificado:228600.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332556/proyecto_INICIO, 1332556/proyecto_PROCESO, 1332556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301339550 | Proyecto de inversión | 151883.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45564.97, modificado:45316.21}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106318.28, modificado:105737.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS AGEB VEINTISÉIS OCHENTA Y SEIS - 290896 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 290896 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME AGEB 2686 COL. NUEVO MILENIO, lon:-106.39378334, lat:23.2799413}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 151054.04 | 151054.04 | 151054.04 | 151054.04 | 151054.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-075-2018, contratista:NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:163483.24, importe_modificado:163483.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1339550/proyecto_INICIO, 1339550/proyecto_FIN, 1339550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301340756 | Proyecto de inversión | 310036.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93010.9, modificado:87827.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217025.46, modificado:204930.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS AGEB DIEZ Y SEIS SESENTA Y NUEVE - 293401 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 293401 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA CASA REDONDA, 82059MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCIÓN DE 14 TECHOS FIRMES AGEB 1669 COL. CASA REDONDA, lon:-106.39771926, lat:23.21700422}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 292757.97 | 292757.97 | 292757.97 | 292757.97 | 292757.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-066-2018, contratista:GRUPO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES YAZNA S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:310036.36, importe_modificado:310036.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1340756/proyecto_INICIO, 1340756/proyecto_FIN, 1340756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301340975 | Proyecto de inversión | 601287.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180386.16, modificado:176542.28}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420901.05, modificado:411931.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS AGEB VEINTITRES VEINTIOCHO - 293878 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 293878 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:EJIDO ISLA DE LA PIEDRA, 82043MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHOS FIRMES AGEB 2328 COL. ISLA DE LA PIEDRA, lon:-106.40389468, lat:23.19929568}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 588474.24 | 588474.24 | 588474.24 | 588474.24 | 588474.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-058-2018, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:601287.21, importe_modificado:601287.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1340975/proyecto_INICIO, 1340975/proyecto_FIN, 1340975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301346309 | Proyecto de inversión | 42689.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42689.37, modificado:33855.68}} | ALJIBER ESCUELA PRIMARIA SIMON JIMENEZ VALLES DEL EJIDO - 303306 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 303306 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO HIGUERAS DEL CONCHI COLONIA VALLE DEL EJIDO, 82134MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRECALLE EJIDO EL TECOMATE Y,POR EL CEDECOM DE VALLES DEL EJIDO, lon:-106.40304892, lat:23.28071014}} | 2018-08-15 | 2018-10-31 | 33855.68 | 33855.68 | 33855.68 | 33855.68 | 33855.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-087-2018, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:42689.37, importe_modificado:42689.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1346309/proyecto_INICIO, 1346309/proyecto_PROCESO, 1346309/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378858 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | OBRA: 180894. PREES. ENRIQUE PESTALOZZI. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS. | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180894 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Guamúchil, Sin., México, lon:-108.07765, lat:25.4586777}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 563911.71 | 995585.9 | 563911.71 | 563911.71 | 563911.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-138-2018, contratista:PEREZ ANGULO JULIO ALBERTO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3351025.53, importe_modificado:3351025.53}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378863 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180879. PREES. JAIME NUNO. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION AULA DIDACTICA. TECHUMBRE, OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180879 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mocorito, Sin., México, lon:-107.9205937, lat:25.481348}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 777676.95 | 777676.95 | 777676.95 | 777676.95 | 777676.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-139-2018, contratista:MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3114647.49, importe_modificado:3114647.49}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378871 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180855. PREES. SIGMUND FREUD. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180855 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 588736.95 | 743775.45 | 588736.95 | 588736.95 | 588736.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-140-2018, contratista:CORTES LUQUE KARAM ULISES, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3016492.86, importe_modificado:3016492.86}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378950 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180841. PREES. JOSE MARIA GAXIOLA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION SERV. SANITARIOS. | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180841 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 727461.15 | 742713.81 | 727461.15 | 727461.15 | 727461.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-144-2018, contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2276314.33, importe_modificado:2276314.33}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379054 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180856. PREES. VELINA LEON DE MEDINA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS. PLAZA CIVICA, TECHUMBRE. OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180856 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-08-06 | 2018-12-03 | 241702.71 | 805675.7 | 241702.71 | 241702.71 | 241702.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-176-2018, contratista:BENITEZ PADILLA JOSE MANUEL, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1624715.57, importe_modificado:1624715.57}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379057 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180858. PREES. ABELARDO MEDINA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION SERV. SANITARIOS, TECHUMBRE. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180858 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-08-06 | 2018-12-03 | 666484.3 | 817307.7 | 666484.3 | 666484.3 | 666484.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-176-2018, contratista:BENITEZ PADILLA JOSE MANUEL, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1624715.57, importe_modificado:1624715.57}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379100 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180863. PREES. ALEJANDRO HERNANDEZ TYLER. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION AULA DIDACTICA. OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180863 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-08-06 | 2018-12-03 | 797539.04 | 814406.26 | 797539.04 | 797539.04 | 797539.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-178-2018, contratista:PEQSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1823517.82, importe_modificado:1823517.82}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379725 | Proyecto de inversión | 655000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655000.0, modificado:651338.65}} | OBRA. 180984. FAM BASICO 2018. PRIM. SALVADOR ALVARADO, REPARACION GENERALES | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180984 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:348, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2018-10-02 | 2018-11-10 | 651338.64 | 651338.64 | 651338.64 | 651338.64 | 651338.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADE-FAM-EPR-223-2018, contratista:XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ISIFE, monto:651338.64, importe_modificado:651338.64}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301383739 | Proyecto de inversión | 1838281.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:312507.79, modificado:307746.17}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525773.36, modificado:1502525.4}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL CIRUELO A EL POTRERITO BADIRAGUATO - 270775 | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO | 270775 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:608, direccion:RANCHO EL POTRERITO, 80677EL POTRERITO, BADIRAGUATO SINALOAENTREY,EL POTRERITO BADIRAGUATO, lon:-107.36464605, lat:25.54526837}} | 2018-07-16 | 2018-11-12 | 1810271.57 | 1810271.57 | 1810271.57 | 1810271.57 | 1810271.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-FISM-FISE-SG-01-2018, contratista:CONSTRUCTORA HUPARE SA DE CV, convocante:Municipio de Badiraguato, monto:1838281.15, importe_modificado:1838281.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1383739/proyecto_INICIO, 1383739/proyecto_PROCESO, 1383739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301383747 | Proyecto de inversión | 4813800.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2406900.2, modificado:2405087.02}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406899.86, modificado:2405087.02}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO C CERRO AGUDO HASTA CERRO AZUL COL RENATO VEGA AMADOR COSTA RICA CULIACAN - 276557 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 276557 | N | 0 | 0 | 1328 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:312, direccion:CALLE CERRO AGUDO COLONIA RENATO VEGA AMADOR, 80398COSTA RICA, CULIACÁN SINALOAENTRE CALLE CERRO AZUL Y,COL. RENATO VEGA AMADOR COSTA RICA CULIACAN, lon:-107.38505531, lat:24.60718764}} | 2018-07-09 | 2018-10-09 | 4810174.02 | 4810174.02 | 4810174.02 | 4810174.02 | 4810174.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2906A-2018, contratista:YOSHI SALAZAR FIERRO, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4813800.06, importe_modificado:3535068.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1383747/proyecto_INICIO, 1383747/proyecto_PROCESO, 1383747/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301385633 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180717. PREES. ROSAURA ZAPATA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180717 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2018-05-25 | 2018-09-29 | 222345.57 | 741151.89 | 222345.57 | 222345.57 | 222345.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-061-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1489065.22, importe_modificado:1489065.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301385649 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180722. PREES. ANTONIO NAKAYAMA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180722 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-05-28 | 2018-09-24 | 796074.47 | 817307.69 | 796074.47 | 796074.47 | 796074.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-062-2018, contratista:CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2397554.41, importe_modificado:2397554.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301385658 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | OBRA: 180729. PREES. GABRIELA MISTRAL. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180729 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escuinapa, Sin., México, lon:-105.7791327, lat:22.8317744}} | 2018-05-28 | 2018-09-24 | 1009615.38 | 1009615.38 | 1009615.38 | 1009615.38 | 1009615.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-064-2018, contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2018412.1, importe_modificado:2018412.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402052 | Proyecto de inversión | 613713.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4541.82, modificado:4541.82}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609171.56, modificado:609171.56}} | CONTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL SOLIDARIDAD LOCALIDAD NAVOLATO - 286031 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO | 286031 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA SOL, 00000 NAVOLATO, NAVOLATO SINALOA NAVOLATO NAVOLATO COLONIA SOLIDARIDAD, lon:-107.69332699, lat:24.7494814}} | 2018-07-09 | 2018-09-23 | 613713.37 | 613713.37 | 613713.37 | 613713.37 | 613713.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTONAV-ADJDIR-FISEFISMDF-COMCOLSOL-004-2018, contratista:OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA, convocante:Municipio de Navolato, monto:613713.38, importe_modificado:613713.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402052/proyecto_INICIO, 1402052/proyecto_FIN, 1402052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402155 | Proyecto de inversión | 443260.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:310282.35, modificado:310282.35}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132978.15, modificado:132978.15}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE TECHOS FIRMES EN EJIDAL LOMA BONITA LOMAS DEL EBANO AGEB DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE EN MAZATLAN - 307851 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 307851 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CIUDAD MAZATLAN, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA EN EJIDAL LOMA BONITA LOMAS DEL EBANO AGEB 2347 EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MAZATLAN., lon:-106.36962755, lat:23.24743954}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 404412.54 | 404412.54 | 404412.54 | 404412.54 | 404412.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-059-2018., contratista:OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS SA DE CV, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:443260.5, importe_modificado:443260.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1402155/proyecto_FIN, 1402155/proyecto_PROCESO, 1402155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402190 | Proyecto de inversión | 83682.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:58577.51, modificado:58577.51}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25104.64, modificado:25104.64}} | CONSTRUCCION DE TRES TECHOS FIRMES EN RENATO VEGA AGEB DOCIENTOS TREINTA Y NUEVE A EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN - 308901 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 308901 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA MAZATLAN, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA RENTATO VEGA MAZATLAN, MAZATLAN., lon:-106.37513922, lat:23.22872443}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 75395.01 | 75395.01 | 75395.01 | 75395.01 | 75395.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-070-2018., contratista:JUAN LUIS TALAMANTE PEREZ, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:334380.98, importe_modificado:334380.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1402190/proyecto_INICIO, 1402190/proyecto_FIN, 1402190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402210 | Proyecto de inversión | 490231.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:343162.39, modificado:343162.39}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147069.59, modificado:147069.59}} | CONSTRUCCION DE NUEVE TECHOS FIRMES EN RAFAEL BUELNA AGEB DIECIOCHO NUEVE A LOCALIDAD MAZATLAN - 309016 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 309016 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA MAZATLAN, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA MAZATLAN MAZATLAN EN RAFAEL BUELNA AGEB 189A, lon:-106.38208171, lat:23.21840315}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 490231.91 | 490231.91 | 490231.91 | 490231.91 | 490231.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-069-2018., contratista:JUAN LUIS TALAMANTE PEREZ, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:760087.53, importe_modificado:760087.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1402210/proyecto_PROCESO, 1402210/proyecto_FIN, 1402210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402216 | Proyecto de inversión | 186916.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:130841.78, modificado:130841.78}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56075.05, modificado:56075.05}} | CONSTRUCCION DE OCHO TECHOS FIRMES EN VALLES DEL EJIDO AGEB VEINTIUNO CUATRO A LOCALIDAD MAZATLAN - 309053 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 309053 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA MAZATLAN, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA MAZATLANMAZATLAN EN VALLES DEL EJIDO AGEB 214A, lon:-106.40154704, lat:23.28165262}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 173075.06 | 173075.06 | 173075.06 | 173075.06 | 173075.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-063-2018, contratista:ÑUU KAA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:186916.83, importe_modificado:186916.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1402216/proyecto_INICIO, 1402216/proyecto_PROCESO, 1402216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402254 | Proyecto de inversión | 485470.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:97077.83, modificado:97077.83}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388392.9, modificado:388392.9}} | CONST DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DE DOMICILIARIAS EN ESCUINAPA C LIBERTAD ENTRE C FCO Y MADERO Y C LA PAZ COL CENTRO LOC ESCUINAPA CENT - 309316 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ESCUINAPA | 309316 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA CENTRO, 00000 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADERO Y CALLE LA PAZ, ESCUINAPA C LIBERTAD ENTRE C FCO Y MADERO Y C LA PAZ COL CENTRO LOC ESCUINAPA CENTRO, lon:-105.77218198, lat:22.83567989}} | 2018-07-06 | 2018-08-05 | 485458.06 | 485458.06 | 485458.06 | 485458.06 | 485458.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAE-FISE-2018-03, contratista:MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS, convocante:Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, monto:485470.73, importe_modificado:485470.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402254/proyecto_FIN, 1402254/proyecto_PROCESO, 1402254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402407 | Proyecto de inversión | 1856808.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856808.78, modificado:1855187.21}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POBLADO SAN JOSE DE LOS HORNOS AL POBLADO OCURAGUE SINALOA - 311644 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SINALOA | 311644 | S | 186 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:468, direccion:PUEBLO OCURAGÜE, 00000 OCURAGÜE, SINALOA SINALOA SAN JOSE DE LOS HORNOS A OCURAGÜE, lon:-107.64982179, lat:25.93271047}} | 2018-07-12 | 2018-09-19 | 1855187.21 | 1855187.21 | 1855187.21 | 1855187.21 | 1855187.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-DOP-SIN-2018-002., contratista:PROCOPSA, SA DE CV, convocante:Municipio de Sinaloa, monto:1856808.78, importe_modificado:1855187.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402407/proyecto_INICIO, 1402407/proyecto_PROCESO, 1402407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402769 | Proyecto de inversión | 21445.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:10722.72, modificado:10722.72}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10722.72, modificado:10722.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN IGNACIO DIMAS CON AGEB ONCE DIECISIETE - 315954 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 315954 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:BARRIO DIMAS ESTACION DIMAS, 82969 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO DIMAS ESTACION DIMAS CP 82696, lon:-106.77430634, lat:23.72050733}} | 2018-09-03 | 2018-11-07 | 21445.43 | 21445.43 | 21445.43 | 21445.43 | 21445.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:41421.23, importe_modificado:41421.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402769/proyecto_INICIO, 1402769/proyecto_FIN, 1402769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402807 | Proyecto de inversión | 24665.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:12332.57, modificado:12332.57}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12332.56, modificado:12332.56}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN COLOMPO SAN IGNACIO - 316243 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 316243 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:51, direccion:RANCHERIA COLOMPO, 00000 COLOMPO, SAN IGNACIO SINALOA COLOMPO SAN IGNACIO, lon:-106.43902807, lat:23.9928873}} | 2018-09-17 | 2018-11-21 | 24661.53 | 24661.53 | 24661.53 | 24661.53 | 24661.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59189, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:130384.42, importe_modificado:130384.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402807/proyecto_PROCESO, 1402807/proyecto_INICIO, 1402807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401495578 | Proyecto de inversión | 5523601.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5523601.11, modificado:5515402.5}} | OBRA: 181531. INST. TECNOLOGICO SUPERIOR DE ELDORADO. CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE UNIDAD DOCENCIA. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181531 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:Eldorado, Sin., México, lon:-107.3584174, lat:24.3240714}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:Eldorado, Sin., México, lon:-107.3584174, lat:24.3240714}} | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 3800656.73 | 5515402.5 | 3800656.73 | 3800656.73 | 3800656.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPE-FAM-TEC-394-2018, contratista:JORGE GABRIEL BALLESTEROS MILLAN, convocante:ISIFE, monto:4703941.17, importe_modificado:4703941.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101504175 | Proyecto de inversión | 370144.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370144.71, modificado:354174.59}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA GENERAL DOS JAIME TORRES BODET EN FRACC CUAUHTEMOC LOS MOCHIS - 1635 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1635 | S | 93 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL FRACCIONAMIENTO CUAUHTÉMOC, 81248 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE PALMA Y CALLE CEIBA, AVENIDA INGENIERO HERIBERTO VALDEZ FRACCIONAMIENTO CUAUHTEMOC EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO, lon:-109.00514367, lat:25.80410947}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 354174.59 | 354174.59 | 354174.59 | 354174.59 | 354174.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-055PR-059CP-AH/2019, contratista:ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:776571.27, importe_modificado:776571.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1504175/proyecto_INICIO, 1504175/proyecto_FIN, 1504175/proyecto_PROCESO, 1504175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101504262 | Proyecto de inversión | 266916.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266916.24, modificado:266916.24}} | MEJORAMIENTO DE CINCO AULAS EN PRIMARIA GRACIELA ROBLES DE LA VILLA DE AHOME SINDICATURA AHOME - 1939 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1939 | S | 114 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA HIDRÁULICA, 81318 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE GENERAL JOSE MARIA OCHOA Y CALLE ANTONIO ROSALES, CALLE ANGEL FLORES CALLE ALVARO OBREGON NUMERO 5 COLONIA HIDRAULICA DE LA VILLA DE AHOME DE LA SINDI, lon:-109.17556587, lat:25.91483339}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 93289.1 | 93289.1 | 93289.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-046PR-047PR-051PR-058CP-AH/2019, contratista:JAVIER FRANCISCO RODRIGUEZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:733005.37, importe_modificado:733005.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.8}} | {1504262/proyecto_INICIO, 1504262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101507577 | Proyecto de inversión | 215333.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215333.68, modificado:214999.98}} | MEJORAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA - 11888 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 11888 | S | 3360 | 3383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO MAYA Y CALLE RIO SONORA, CALLE EMILIANO ZAPATA JUNTO A ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.05913263, lat:25.08341564}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 214999.98 | 214999.98 | 214999.98 | 214999.98 | 214999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-R33-2019-005, contratista:XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:214999.98, importe_modificado:214999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1507577/proyecto_INICIO, 1507577/proyecto_PROCESO, 1507577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101511353 | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850000.0, modificado:2850000.0}} | OBRA.181508. CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA EN PLANTA BAJA QUE CONSTA DE 4 AULAS DIDACTICAS UBIUCADA EN LA COL. SANTA TERESA EN MAZATLAN ESTADO DE SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181508 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1166, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2018-12-26 | 2019-03-31 | 2678244.9 | 2850000 | 2678244.9 | 2678244.9 | 2678244.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPE-FAM-SEC-351-2018, contratista:LATITUD UNIVERSAL SA DE CV, convocante:ISIFE, monto:2361055.14, importe_modificado:2361055.14}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101511359 | Proyecto de inversión | 788686.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788686.18, modificado:758686.18}} | OBRA.181696. REHABILITACION GENERAL EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 207 UBICADA EN LA HIGUERA DE LOS MIRANDA MUNICIPIO DE SINALOA DE LEYVA | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181696 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:118, direccion:Sinaloa de Leyva, Sin., México, lon:-108.2216704, lat:25.8226854}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 739222.51 | 758686.18 | 739222.51 | 739222.51 | 739222.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADE-FAM-TVS-425-2018, contratista:CONSTRUCTORA PURA SA DE CV, convocante:ISIFE, monto:758686.18, importe_modificado:758686.18}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101514782 | Adquisición | 17842024 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7842024E7, modificado:2.9736705E7}} | PROYECTOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA | 1 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Villas del Río Elite, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4468865, lat:24.8076356}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 22302529 | 14931352 | 13832266 | 12545867 | 10984005 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101516897 | Proyecto de inversión | 83883142 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.3883142E7, modificado:8.3883142E7}} | Ampliación de la carretera Culiacán - Imala 12 metros de corona, 2 carriles con acotamientos, (tramo 3+740 al 12+040), en el municpio de Culiacán | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SOP |  | N | 0 | 0 | 958638 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99600.0, meta_modificada:99600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carretera a Imala, Sinaloa, México, lon:-107.3600042, lat:24.8408664}} | 2018-11-26 | 2019-04-26 | 83883142 | 83875132.32 | 83870128.05 | 83870128.05 | 83870128.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-FED-LP-FIES-COMU-2111-2018, contratista:Construservicios VH, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7.279857885E7, importe_modificado:7.279857885E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99600.0}} | {1516897/proyecto_INICIO, 1516897/proyecto_PROCESO, 1516897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201519038 | Proyecto de inversión | 2346343.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:351298.95, modificado:351298.95}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995044.44, modificado:1995044.44}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA SAN ESTEBAN EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN SAN IGNACIO SINALOA - 20852 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 20852 | S | 243 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1357.0, meta_modificada:1357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA., lon:-106.59491268, lat:23.79718972}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 1995044.44 | 1995044.44 | 1995044.44 | 1995044.44 | 1995044.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-LP-002-2019, contratista:MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:4835575.42, importe_modificado:4835575.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1153.82}} | {1519038/proyecto_INICIO, 1519038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201532147 | Proyecto de inversión | 397581.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397581.43, modificado:389608.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM AGUSTINA RAMIREZ EL VIZCAINO LAS TAPIAS - 71277 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 71277 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:929, direccion:RANCHERIA EL VIZCAÍNO, 80441 EL VIZCAÍNO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ EL VIZCAINO, SIND. LAS TAPIAS, C.P. 80441, lon:-107.06107729, lat:24.60069897}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 389608.98 | 389608.98 | 136363.14 | 136363.14 | 136363.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-35-01, contratista:GRUPO CALDERON Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:389608.98, importe_modificado:389608.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533645 | Acción | 2033.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033.16, modificado:2033.16}} | MUEBLE ESCRITORIO - 73570 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 73570 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 2033.16 | 2033.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1533645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534025 | Acción | 7087.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7087.9, modificado:7087.9}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA - 74115 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 7087.9 | 7087.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1534025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534845 | Acción | 2070.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070.5, modificado:2070.5}} | MUEBLE ESCRITORIO - 75189 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 75189 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 2070.5 | 2070.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1534845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534991 | Acción | 4126.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4126.87, modificado:4126.87}} | MUEBLE ESCRITORIO DOBLE - 75375 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 75375 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 4126.87 | 4126.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1534991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201535588 | Acción | 12066.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12066.02, modificado:12066.02}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA - 76499 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 76499 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-30 | 2019-08-31 | 12066.02 | 12066.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1535588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201537538 | Acción | 7378.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7378.19, modificado:7378.19}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA - 79389 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 79389 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-31 | 2019-08-31 | 7378.19 | 7378.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1537538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201537550 | Proyecto de inversión | 137066.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137066.4, modificado:135660.49}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS JN LAZARO CARDENAS CULIACANCITO - 53466 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 53466 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS CULIACANCITO, C.P. 80300, lon:-107.53473954, lat:24.82210624}} | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 135660.49 | 135660.49 | 47481.17 | 47481.17 | 47481.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-10-01, contratista:VOLUMETRICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:135660.49, importe_modificado:135660.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {1537550/proyecto_INICIO, 1537550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538276 | Acción | 6928.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6928.7, modificado:6928.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA - 80648 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80648 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 6928.7 | 6928.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1538276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201539163 | Proyecto de inversión | 554201.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554201.58, modificado:543341.51}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM GENERAL ANGEL FLORES - 56048 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 56048 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:236, direccion:RANCHERIA CAMPO MORELIA, 80301 CAMPO MORELIA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. GENERAL ANGEL FLORES CAMPO MORELIA, SIND. V.A.L.MATEOS, EL TAMARINDO, C.P. 80301, lon:-107.46461444, lat:24.8632588}} | 2019-05-04 | 2019-08-31 | 543341.51 | 543341.51 | 190169.53 | 190169.53 | 190169.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-30-02, contratista:CONSTRUCCIONES FIRLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:543341.51, importe_modificado:543341.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} | {1539163/proyecto_INICIO, 1539163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201539206 | Proyecto de inversión | 277559.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277559.36, modificado:270591.04}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM SOR JUANA INES DE LA CRUZ EL GUASIMAL SIND IMALA - 56147 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 56147 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:372, direccion:PUEBLO IMALA, 80384 EL GUASIMAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. SIR JUANA INES DE LA CRUZ EL GUSIMAL, SIND. IMALA, C.P. 80384, lon:-107.29177005, lat:24.91873405}} | 2019-05-04 | 2019-08-31 | 270591.04 | 270591.04 | 94706.87 | 94706.87 | 94706.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-26-01, contratista:IASA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:270591.04, importe_modificado:270591.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} | {1539206/proyecto_PROCESO, 1539206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201541338 | Proyecto de inversión | 4767684 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:256419.18, modificado:256419.18}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4511264.82, modificado:4511264.82}} | CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN A LA COMUNIDAD EL TULE EMILIANO ZAPATA - 85625 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85625 | S | 3555 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:427, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA O ESTACIÓN OBISPO, 80485 EL TULE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL TULE AMILIANO ZAPATA, C.P. 80485, lon:-107.26591732, lat:24.67200869}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 4767684 | 4767684 | 4767684 | 4767684 | 4767684 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-002A, contratista:EMILIO CONTRERAS MENDOZA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:4284527.19, importe_modificado:4284527.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1541338/proyecto_INICIO, 1541338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201541357 | Proyecto de inversión | 4003550.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:215321.96, modificado:215321.96}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3788228.26, modificado:3788228.26}} | COSNTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE COL LOMAS DE SAN JERONIMO CULIACAN - 85648 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85648 | S | 700 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE SAN JERÓNIMO, 80015 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA LOMAS DE SAN JERONIMO, CULIACAN, C.P. 80015, lon:-107.36998605, lat:24.84389577}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 4003550.22 | 4003550.22 | 4003550.22 | 4003550.22 | 4003550.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-006A, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:3524455.34, importe_modificado:3524455.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.55}} | {1541357/proyecto_INICIO, 1541357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201541482 | Proyecto de inversión | 5216257.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:280544.68, modificado:280544.68}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4935712.41, modificado:4935712.41}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASAS BLANCAS CULIACANCITO - 85808 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85808 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3137, direccion:PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CASAS BLANCAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CASAS BLANCAS SIND. CULIACANCITO, C.P. 80300, lon:-107.39522049, lat:24.62780011}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 5216257.09 | 5216257.09 | 5216257.09 | 5216257.09 | 5216257.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-005A, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:4498890.25, importe_modificado:4498890.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.48}} | {1541482/proyecto_INICIO, 1541482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201541608 | Proyecto de inversión | 333666.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276060.67, modificado:276060.67}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:57606.29, modificado:57606.29}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AGUSTINA RAMIREZ Y VERACRUZ COL GABRIEL LEYVA - 60423 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 60423 | S | 61 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE AGUSTINA RAMIREZ Y CALLE VERACRUZ, CALLE RAFAEL BUELNA PARA LLEGAR A LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE AGU, lon:-105.77225815, lat:22.8280106}} | 2019-05-24 | 2019-08-28 | 331409.69 | 331409.69 | 320441.75 | 320441.75 | 320441.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-014, contratista:LEONEL TRINIDAD CASTAÑEDA IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:331409.69, importe_modificado:331409.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1541608/proyecto_INICIO, 1541608/proyecto_PROCESO, 1541608/proyecto_FIN, 1541608/proyecto_PROCESO, 1541608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201541803 | Proyecto de inversión | 602635.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602635.38, modificado:595052.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM JOSE VASCONCELOS - 86228 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 86228 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:450, direccion:PUEBLO LO DE BARTOLO, 80411 LO DE BARTOLO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM JOSE VASCONCELOS LO DE BARTOLO SIND. LAS TAPIAS, lon:-107.17367301, lat:24.69351071}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 595052.19 | 595052.19 | 208268.27 | 208268.27 | 208268.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-33, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:595052.19, importe_modificado:595052.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1541803/proyecto_INICIO, 1541803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201541971 | Proyecto de inversión | 1407366 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407366.0, modificado:1622739.13}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN FRAY ANDRES TELLO ENTRE BERNARDINO DE SAHAGUN Y AGUSTIN YAÑES COL GUADALUPE VICTORIA - 86486 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 86486 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1168.0, meta_modificada:1168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 80240 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE FRAY ANDRES TELLO ENTRE BERNARDINO DE SAHAGUN Y AGUSTIN TAÑEZ C.P. 80240, COL GUADALUPE VICTORIA, lon:-107.36369895, lat:24.79598565}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 1622739.13 | 1622739.13 | 567958.7 | 567958.7 | 567958.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-04, contratista:INMOBILIARIA NAPAU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1622739.13, importe_modificado:1622739.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} | {1541971/proyecto_PROCESO, 1541971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201542915 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1529867.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS FLECHAS SINDICATURA DE LAS TAPIAS - 87915 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 87915 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:358, direccion:PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 LAS FLECHAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS FLECHAS SINDICATURA DE LAS TAPIAS, SIND. 80410, lon:-107.0986014, lat:24.68523594}} | 2019-06-08 | 2019-09-30 | 1529867.64 | 1529867.64 | 535453.67 | 535453.67 | 535453.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-05, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1529867.64, importe_modificado:1529867.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.15}} | {1542915/proyecto_PROCESO, 1542915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201543462 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA SABILA - 63096 | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 63096 | S | 373 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:249, direccion:TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LA SABILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 89 + 256 RANCHO LA SABILA, 00000 LA SÁBILA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA SABILA PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN JOSE DEL LLANO MUNICIP, lon:-107.42565434, lat:25.83905672}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 297853.65 | 297853.65 | 297853.65 | 104248.78 | 104248.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-FISM-SJ-04/2019, contratista:MARTIN SOLANO GÁLVEZ, convocante:MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, monto:297853.65, importe_modificado:297853.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.25}} | {1543462/proyecto_PROCESO, 1543462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201544095 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE OTATILLOS BADIRAGUATO - 64087 | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 64087 | S | 257 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:481, direccion:TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - OTATILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 111 RANCHO OTATILLOS, 00000 OTATILLOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE OTATILLOS CABECERA DE SINDICATURA DEL MISMO NOMBRE PERTENECIENTE AL M, lon:-107.33666008, lat:25.38684185}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 894172.32 | 894172.32 | 894172.32 | 312960.31 | 312960.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-FISM-SE-08/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL A&A SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, monto:894172.32, importe_modificado:894172.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544095/proyecto_INICIO, 1544095/proyecto_FIN, 1544095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201544917 | Proyecto de inversión | 240838.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240838.65, modificado:237453.86}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI - 65315 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 65315 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1521, direccion:EJIDO REBECA II, 80450 EJIDO REBECA DOS (METESACA), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI REBECA II, SIND. ELDORADO, C.P. 80450, lon:-107.40329241, lat:24.45225188}} | 2019-05-17 | 2019-08-31 | 237453.86 | 237453.86 | 83108.85 | 83108.85 | 83108.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-16-03, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:237453.86, importe_modificado:237453.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} | {1544917/proyecto_PROCESO, 1544917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201546687 | Proyecto de inversión | 650179.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650179.59, modificado:650179.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RANCHO VIEJO IRIPA SAN JOSE DEL ALAMO EL RODEO EL PASO CORONADO LA MESA TECUMENTA SAN JOSE DE LAS DELICIAS IRIPA LA - 93463 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93463 | S | 100 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:381, direccion:EJIDO VENTURA DE LOS BOJÓRQUEZ, 81977 VENTURA DE LOS BOJÓRQUEZ, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RANCHO VIEJO IRIPA SAN JOSE DEL ALAMO EL RODEO EL PASO CORONADO LA MESA TECUMENTA SAN JOSE DE LAS DELICIAS IR, lon:-107.81920228, lat:25.78219286}} | 2019-05-24 | 2019-06-15 | 650179.57 | 650179.57 | 650179.57 | 650179.57 | 650179.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-023, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINLOA, monto:650179.59, importe_modificado:650179.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546687/proyecto_PROCESO, 1546687/proyecto_INICIO, 1546687/proyecto_PROCESO, 1546687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201546840 | Proyecto de inversión | 259193.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259193.28, modificado:257820.6}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 93648 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93648 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:175, direccion:RANCHERIA LA PALMA, 00000 LA PALMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR DE LA LOCALIDAD, lon:-108.08351769, lat:25.82107256}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 257820.6 | 257820.6 | 257820.6 | 257820.6 | 257820.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-027, contratista:CONSTRUCTORA NESMELO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:362462.54, importe_modificado:362462.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1546840/proyecto_PROCESO, 1546840/proyecto_INICIO, 1546840/proyecto_PROCESO, 1546840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201546934 | Proyecto de inversión | 109450 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109450.0, modificado:109450.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR SANTIAGO PACHECO LIMON EN LA LOCALIDAD CABRERA DE LIMONES MPIO DE SINAL - 93766 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93766 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:185, direccion:EJIDO CABRERA DE LIMONES, 81904 CABRERA DE LIMONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SELLEVARA A CABO EN EL SECTOR SANTIAGO PACHECO LIMON EN LA LOCALIDAD CABRERA DE LIMONES MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.33390392, lat:25.76102731}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 109450 | 109450 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-031, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:109450.0, importe_modificado:109450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1546934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201547757 | Proyecto de inversión | 1256441.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256441.74, modificado:1256441.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE SARA GARCIA ENTRE PEDRO VARGAS Y PAYO DEL ROSARIO COL JUAN S MILLAN - 94972 | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 94972 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SARA GARCIA COLONIA JUAN S. MILLÁN, 82807 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE PEDRO VARGAS Y CALLE PAYO DEL ROSARIO, CALLE SARA GARCIA ENTRE CALLES PEDRO VARGAS Y PAYO DEL ROSARIO CERCA DE LAGUNA DEL IGUANERO, lon:-105.86252895, lat:22.9905919}} | 2019-05-20 | 2019-07-19 | 1256441.74 | 1256441.74 | 1256441.74 | 726147.62 | 726147.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MRS-SE-014/2019, contratista:SERVICIOS MAQUINARIA Y TRANSPORTE RUES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA, monto:1255873.79, importe_modificado:1255873.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}} | {1547757/proyecto_INICIO, 1547757/proyecto_FIN, 1547757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201547842 | Proyecto de inversión | 337075.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278880.9, modificado:278880.9}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:58194.8, modificado:58194.8}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO FUERTE ENTRE LAS CALLES RIO BALUARTE Y RIO QUELITE EN LA COL - 69464 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 69464 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO FUERTE COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE RÍO QUELITE, CALLE RÍO SANALONA PARA LLEGAR A LA CALLE RÍO FUERTE SE PUEDE ACCEDER POR LAS CALLES RÍO BALUARTERÍ, lon:-105.78187377, lat:22.84048642}} | 2019-07-10 | 2019-10-11 | 336609.37 | 336609.37 | 265900 | 265900 | 265900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-016, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:336609.37, importe_modificado:336609.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}} | {1547842/proyecto_PROCESO, 1547842/proyecto_FIN, 1547842/proyecto_PROCESO, 1547842/proyecto_FIN, 1547842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201548168 | Proyecto de inversión | 43130.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43130.41, modificado:43130.41}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN COL LA CAPILLA VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 95532 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 95532 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA CAPILLA, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE Y , 1 ACCION EN LA COLONIA LA CAPILLA DE LA VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA -ULTIMA CASA PEGADA A LAS TIERRAS- DE LA SINDICATURA HIGUERA DE Z, lon:-109.31862936, lat:25.97180544}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 40000 | 40000 | 25217.68 | 25217.68 | 25217.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-029PR-AH/2019, contratista:TIDICUT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:560695.33, importe_modificado:560695.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548168/proyecto_INICIO, 1548168/proyecto_PROCESO, 1548168/proyecto_FIN, 1548168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201549472 | Proyecto de inversión | 43121.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43121.07, modificado:43121.07}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COL SIGLO XXI DE LOS MOCHIS - 98277 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 98277 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LUIS LOPEZ RAMOS COLONIA SIGLO XXI, 81294 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CAMINO BORDO DEL DREN MOCHICAHUI Y CALLE ALAMOS, CALLE JOSE GUILLERMO BLAKE 1 ACCION EN LA COLONIA SIGLO XXI -CALLE JOSE LUIS LOPEZ RAMOS 1161 OT, lon:-108.99931183, lat:25.75502882}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 40000 | 40000 | 22759.76 | 22759.76 | 22759.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-032CP-AH/2019, contratista:GARCIA CASTRO HERNAN, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:474331.77, importe_modificado:474331.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549472/proyecto_INICIO, 1549472/proyecto_PROCESO, 1549472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201550047 | Proyecto de inversión | 43128.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43128.97, modificado:43128.97}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN EL ESTERO DE JUAN JOSE RIOS SINDICATURA CENTRAL - 100115 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 100115 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:136, direccion:CALLE MAICULI EJIDO EL ESTERO, 81386 EL ESTERO (JUAN JOSÉ RÍOS), AHOME SINALOA ENTRE CALLE 0 Y CALLE 1, 1 ACCION EN EL EJIDO EL ESTERO -EL ESTERO DE JUAN JOSE RIOS- DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SI, lon:-108.83339479, lat:25.7696507}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 40000 | 40000 | 15095.14 | 15095.14 | 15095.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-027PR-AH/2019, contratista:MARIO ALFONSO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:560676.61, importe_modificado:560676.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1550047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201550568 | Proyecto de inversión | 1846972 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541404.0, modificado:541404.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN BENEFICIARIOS, monto:352000.0, modificado:352000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INVIES, monto:953568.0, modificado:953568.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS ACCIONES DE VIVIENDA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA - 101465 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 101465 | S | 40 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA EN LA CA, lon:-108.05664352, lat:25.44819165}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 541404 | 541404 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACTA -SUB-03-06-2019-1, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:541404.0, importe_modificado:541404.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1550568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201552920 | Acción | 28420.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28420.01, modificado:27709.5}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107265 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107265 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 27709.5 | 27709.5 | 27709.5 | 27709.5 | 27709.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-03, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:27709.5, importe_modificado:27709.5}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552920/proyecto_INICIO, 1552920/proyecto_FIN, 1552920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201553043 | Acción | 57420.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57420.01, modificado:55698.27}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107552 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107552 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 55698.27 | 55698.27 | 55698.27 | 55698.27 | 55698.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-13, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:55698.27, importe_modificado:55698.27}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553043/proyecto_INICIO, 1553043/proyecto_FIN, 1553043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201553052 | Acción | 43500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.01, modificado:42434.25}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107569 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107569 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 42434.25 | 42434.25 | 42434.25 | 42434.25 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-14, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:42434.25, importe_modificado:42434.25}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553052/proyecto_INICIO, 1553052/proyecto_FIN, 1553052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201553061 | Acción | 17509.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17509.43, modificado:17159.24}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107602 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 17159.24 | 17159.24 | 17159.24 | 17159.24 | 17159.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-05, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:17159.24, importe_modificado:17159.24}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553061/proyecto_INICIO, 1553061/proyecto_FIN, 1553061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201553219 | Acción | 17979.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17979.99, modificado:17620.39}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107995 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107995 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 17620.39 | 17620.39 | 17620.39 | 17620.39 | 17620.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-10, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:17620.39, importe_modificado:17620.39}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553219/proyecto_INICIO, 1553219/proyecto_FIN, 1553219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201554952 | Proyecto de inversión | 450308.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450308.7, modificado:289339.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO LO DE CLEMENTE EL SALADO - 111824 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 111824 | S | 300 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:452, direccion:PUEBLO EL SALADO, 80440 LO DE CLEMENTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LO DE CLEMENTE SIND. EL SALADO, CP. 80440, lon:-107.16632256, lat:24.56251937}} | 2019-06-20 | 2019-09-30 | 289339.82 | 289339.82 | 289339.81 | 289339.81 | 289339.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-21-01, contratista:CONSTRUCCIONES CAIMANERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:289339.82, importe_modificado:289339.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554952/proyecto_FIN, 1554952/proyecto_PROCESO, 1554952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558806 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190062. REHABILITACION DE LECTRIFICACION DE BAJA TENSION EN PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS EN SAN JAVIER EN CHOIX, SINALOA | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190062 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:200, direccion:Choix, Sin., México, lon:-108.3245451, lat:26.7087657}} | 2019-04-09 | 2019-07-07 | 464010.44 | 464010.44 | 464010.44 | 464010.44 | 464010.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558825 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190141. REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN PRIMARIA GRAL. VENUSTIANO CARRANZA EN VILLA BENITO JUAREZ EN SALVADOR ALVARADO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190141 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:Salvador Alvarado, Sin., México, lon:-108.0785167, lat:25.4606326}} | 2019-05-16 | 2019-07-14 | 415198.04 | 498187.3 | 415198.04 | 415198.04 | 415198.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558904 | Proyecto de inversión | 623957.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623957.01, modificado:623957.01}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190218.CONSTRUCCION DE SUBESTACION EN PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA EN LA CALLE ACCESO S/N INFONAVIT JABORI EN SALVADOR ALVARADO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190218 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Salvador Alvarado, Sin., México, lon:-108.0785167, lat:25.4606326}} | 2019-07-01 | 2019-09-28 | 218384.95 | 623957.01 | 218384.95 | 218384.95 | 218384.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568195 | Adquisición | 84850.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84850.75, modificado:84850.75}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190294. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. RAMON VALENZUELA LAURIAN EN GOROS NUMERO DOS EN AHOME , SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190294 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:146, direccion:AHOME, SINALOA, lon:-108.994343, lat:25.783417}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 36499.98 | 72999.96 | 36499.98 | 36499.98 | 36499.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568513 | Adquisición | 102535.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102535.07, modificado:102535.07}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190309. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. PEDRO CARREON ZAZUETE EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190309 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 44126.4 | 88252.8 | 44126.4 | 44126.4 | 44126.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568515 | Adquisición | 633744.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633744.19, modificado:633744.19}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190311. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. EDUARDO LABASTIDA KOFAHL EN LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190311 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 304938.48 | 609876.96 | 304938.48 | 304938.48 | 304938.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568596 | Adquisición | 633744.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633744.19, modificado:633744.19}} | FAM.BASIO.2019.OBRA.190316. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. LAZARO CADENAS EN GABRIEL LEYVA SOLANO BENITO JUAREZ EN GUASAVE SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190316 | N | 0 | 0 | 416 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 304938.48 | 609876.96 | 304938.48 | 304938.48 | 304938.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568632 | Adquisición | 211248.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211248.07, modificado:211248.07}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190319. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. HERMANOS FLORES MAGON EN CULIACAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190319 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 101646.16 | 203292.32 | 101646.16 | 101646.16 | 101646.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568690 | Adquisición | 399781.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399781.98, modificado:399781.98}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190328. MOBILIARIO Y EQUIPO EN SEC. TECNICA NUM. 57 EN ESCAMILLAS MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190328 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:191, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 171149.88 | 342299.76 | 171149.88 | 171149.88 | 171149.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301569635 | Proyecto de inversión | 318395.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318395.21, modificado:318395.21}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190347. REHABLITACION DE CANCELERIA LAMPARAS, E INSTALACIONES ELECTRICAS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11INICIAL Y BASICA EN AGUA VERDE S/N COL. ALFONSO G. CALDERON EN ROSARIO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190347 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:388, direccion:El Rosario, Sin., México, lon:-105.8613233, lat:22.9914716}} | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 111438.32 | 318395.21 | 111438.32 | 111438.32 | 111438.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301569651 | Proyecto de inversión | 725990.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725990.58, modificado:725990.58}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190370. CONSTRUCCION DE RED DE BAJA TENSION EN PRIM. 18 DE MARZO EN PRIMERA GALEANA S/N COL. MOUTUOSA EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190370 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-09-26 | 2019-11-24 | 0 | 725990.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301569832 | Proyecto de inversión | 1038161 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038161.0, modificado:1038161.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190353. CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN PRIM. FRANCISCO I. MADERO EN APODERADO MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190353 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:390, direccion:El Rosario, Sin., México, lon:-105.8613233, lat:22.9914716}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 0 | 1034044.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301571677 | Proyecto de inversión | 477000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477000.0, modificado:477000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190224. CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PRIM. GRAL. EMILIANO ZAPATA EN PABLO MOCHOBAMPO SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190224 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:256, direccion:Sinaloa de Leyva, Sin., México, lon:-108.2216704, lat:25.8226854}} | 2019-07-15 | 2019-10-12 | 166940.88 | 476973.93 | 166940.88 | 166940.88 | 166940.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301572869 | Proyecto de inversión | 2471542 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES, monto:1235771.0, modificado:1235771.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235771.0, modificado:1235771.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 10 HP | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | CEAPASPRODI201906 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4271403, lat:24.7995836}} | 2019-09-20 | 2019-12-31 | 2224387.8 | 2357772.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160200647350 | Proyecto de inversión | 530295.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530295.81, modificado:530295.81}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias En Calle Mayo - 41011 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 41011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MAYO COLONIA 10 DE MAYO, 82440 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE ZUAQUE Y CALLE MATEO TEJEDA, CALLE NAHOAS EN CALLE MEXICAS DAR VUELTA HACIA LA IZQUIERDA VINIENDO DE CALLE CENTENARIO Y A LA SIGUIENTE CUADRA GIRANDO ALA IZQUI, lon:-105.7687159, lat:22.83295762}} | 2016-07-01 | 2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {725953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160200694500 | Proyecto de inversión | 464204.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464204.93, modificado:464204.93}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 150854 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150854 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {796067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160200699970 | Proyecto de inversión | 18999 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18999.0, modificado:18999.0}} | Computadora De Escritorio Desktop Aio Hp - 150816 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150816 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {801537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170100841449 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Pav Con Adoquin (Incluye Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado Publico) De La Avenida Primera Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle Primera, En La Localidad De San Ignacio, Sinaloa. | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | SOP17-53 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:-, lon:-106.424166, lat:23.941388}} | 2017-05-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {949697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200869709 | Proyecto de inversión | 130884.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26176.9, modificado:26176.9}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:104707.58, modificado:104707.58}} | Construccion De Piso Firme En La Sidndicatura De Teacapan - 82563 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 82563 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:60, direccion:CALLE ORIENTE EJIDO TEACAPAN, 82560 TEACAPÁN, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA, lon:-105.7345476, lat:22.54482478}} | 2017-06-19 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SH/2017-013, contratista:CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:126659.75, importe_modificado:126659.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870479 | Acción | 698 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698.0, modificado:698.0}} | Telefono Inalambrico Vtech - 62151 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870480 | Acción | 60400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60400.0, modificado:60400.0}} | Aire Acondicionado Tipo Minisplit Inverter Dos Toneladas - 62318 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870484 | Acción | 6594 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6594.0, modificado:6594.0}} | Disco Duro Toshiba - 61401 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 61401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870500 | Acción | 5432 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5432.0, modificado:5432.0}} | Sillas De Visita Modelo Valencia Negro - 62222 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62222 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170300939589 | Proyecto de inversión | 124328.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124328.8, modificado:124328.8}} | Acondicionamiento De Areas De Obras Publicas Y Atencion Ciudadana Y Desarrollo Social - 117051 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 117051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.777876, lat:22.835051}} | 2017-07-17 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1065842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170300939671 | Proyecto de inversión | 963190.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467011.56, modificado:467011.56}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:496178.47, modificado:496178.47}} | Construccion De Techo En La Sindciatura De Teacapan - 95477 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 95477 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:60, direccion:CALLE ORIENTE EJIDO TEACAPAN, 82560 TEACAPÁN, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE EMILIANO ZAPATA DE ENTRADA P, lon:-105.7346006, lat:22.54473665}} | 2017-07-17 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1065924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170300966685 | Proyecto de inversión | 35800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.58E7, modificado:3.58E7}} | Programa De Apoyo A Pequeños Productores | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ALIANZA PARA EL CAMPO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2017-07-04 |  | 35466750 | 35466750 | 35466750 | 35466750 | 35466750 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170401019687 | Proyecto de inversión | 51739.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:49739.2, modificado:49739.2}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | Construcción De Piso Firme En Cuarto En La Ciénega - 294708 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 294708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:99, direccion:CALLE NINGUNA EJIDO LA CIÉNEGA, 82554 LA CIÉNEGA, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA DE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCAL, lon:-105.5477399, lat:22.78136723}} | 2017-11-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1154767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170401020292 | Proyecto de inversión | 393299.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393299.42, modificado:436588.34}} | Construccion De Pavimento Hidraulic En Calle Cinco De Mayo - 299746 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 299746 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA ESCUINAPA CENTRO, 82400 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN CINCO DE MAYO Y CALLE PRIMERO DE , lon:-105.7842179, lat:22.83308142}} | 2017-06-26 | 2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE-FISMDF-SDE-2017-007, contratista:PENTAESPACIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:436588.34, importe_modificado:393299.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1155372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101070548 | Proyecto de inversión | 1149353 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1149353.0, modificado:1244686.33}} | Construcción De Empedrado Asentado Con Mortero Cemento-Calhidra-Arena Y Guarniciones De Concreto Tipo ¿L¿, Con Un Área De 936.00 M2 De Empedrado Y 312.00 Ml De Guarnición, Con Un Desarrollo De 156.00 Ml De Vialidad En La Calle Salida Al Panteón De La Localidad De San Javier, San Ignacio, Sinaloa. / 2018-09-07-0122 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-09-07-0122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1207777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101071454 | Proyecto de inversión | 3338526 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3338526.0, modificado:3338526.0}} | Construcción De Empedrado Asentado Con Mortero Cemento-Calhidra-Arena Y Guarniciones De Concreto Tipo ¿L¿, Con Un Área De 2,533.23 M2 De Empedrado Y 790.40 Ml De Guarnición, Con Un Desarrollo De 395.20 Ml De Vialidad En La Calle Ubicada En La Parte Posterior De La Escuela Primaria De La Localidad De Los Humayes, San Ignacio, Sinaloa. / 2018-09-07-0119 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-09-07-0119 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1208683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074007 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180134. Prees. Socrates Preescolar Rural Loc. Ajoya, Mpio. San Ignacio. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:LOC. AJOYA, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. , lon:-106.369166, lat:24.078055}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 569997.24 | 576923.08 | 569997.24 | 569997.24 | 569997.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018, contratista:DC OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5492038.64, importe_modificado:5492038.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074043 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180135. Prees. Benito Juarez. Loc. San Javier, Mpio. San Ignacio. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:151, direccion:LOC. SAN JAVIER, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. , lon:-106.509166, lat:23.92}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 570047.12 | 576923.08 | 570047.12 | 570047.12 | 570047.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018, contratista:DC OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5492038.64, importe_modificado:5492038.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074049 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180136. Prees. Luz Ma. Serradell. Loc. Camino Real Piaxtla, Mpio. San Ignacio. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:35, direccion:LOC. CAMINO REAL PIAXTLA, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. , lon:-106.646388, lat:23.879166}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 566378.44 | 576923.08 | 566378.44 | 566378.44 | 566378.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018, contratista:DC OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5492038.64, importe_modificado:5492038.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074143 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180162. Prim. General Anatolio B. Ortega. Loc. Nacaveba, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:165, direccion:LOC. NACAVEBA, MPIO. SINALOA, SIN. , lon:-108.043888, lat:25.761666}} | 2018-01-25 | 2018-05-01 | 940274.21 | 1370439.93 | 940274.21 | 940274.21 | 940274.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018, contratista:DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5858542.46, importe_modificado:5858542.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074196 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180051. Prees. Juan Enrique Dunant. Loc. El Varejonal, Mpio. Badiraguato. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:312, direccion:LOC. EL VAREJONAL, MPIO. BADIRAGUATO, SIN. , lon:-107.395277, lat:25.094166}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 573226.23 | 573226.23 | 573226.23 | 573226.23 | 573226.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-026-2018, contratista:GRUPO PALVO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1146918.42, importe_modificado:1146918.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074231 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180077. Prees. Justo Sierra. Loc. Estacion Quila, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1361, direccion:LOC. ESTACION QUILA, MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.206111, lat:24.441111}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 674307.46 | 721153.84 | 674307.46 | 674307.46 | 674307.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-009-2018, contratista:INFRINT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3662261.21, importe_modificado:3662261.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074366 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180067. Prees. Pascual Orzco, Mpio. San Lorenzo, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180067 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2081, direccion:LOC. SAN LORENZO, MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.462475, lat:24.876767}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 572306.02 | 572306.02 | 572306.02 | 572306.02 | 572306.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-028-2018, contratista:GONZALEZ MONARREZ LUZ MARIA, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1142900.2, importe_modificado:1142900.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074367 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180054. Prees. Jose Vasconcelos, Loc. El Huajote, Mpio. Concordia. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:71, direccion:LOC. HUAJOTE, MPIO. CONCORDIA, SIN. , lon:-106.058888, lat:23.128888}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 685195.93 | 716394.9 | 685195.93 | 685195.93 | 685195.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-031-2018, contratista:VALENZUELA PASOS MARIA DE LA LUZ, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1437546.1, importe_modificado:1437546.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074515 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180147. Prees. Miguel Lerdo De Tejada. Loc. Sinaloa, Mpio. Sinaloa. Rehablitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180147 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LOC. SINALOA, MPIO. SINALOA. SIN. , lon:-108.223333, lat:25.822777}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 570725.55 | 872172.82 | 570725.55 | 570725.55 | 570725.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-006-2018, contratista:MORADA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3609034.4, importe_modificado:3609034.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074577 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180091. Loc. Ej. Figueroa, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180091 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:520, direccion:LOC. EJ. FIGUEROA, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.655555, lat:25.68}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 565157.4 | 565157.4 | 565157.4 | 565157.4 | 565157.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-004-2018, contratista:MONTIEL BONILLA OMAR, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3198224.16, importe_modificado:3198224.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074596 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180068. Prees. Constitutcion., Loc. Campo Experimental Del Valle, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180068 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2101, direccion:LOC. CAMPO EXPERIMENTAL DEL VALLE, MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.434835, lat:24.632792}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 381694.21 | 575280.84 | 381694.21 | 381694.21 | 381694.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-021-2018, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1149926.85, importe_modificado:1149926.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078878 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180709. Prees. Emiliano Zapata. Loc. Bacaporobampo, Mpio. Ahome. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180709 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:80, direccion:LOC. BACAPOROBAMPO, MPIO. AHOME, SIN. , lon:-109.016388, lat:25.908055}} | 2018-05-25 |  | 542818.96 | 982904.06 | 542818.96 | 542818.96 | 542818.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-059-2018, contratista:OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1646575.9, importe_modificado:1646575.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078891 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180727. Prees. Leona Vicario. Loc. Las Tinas, Mpio. Elota. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180727 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:86, direccion:LOC. LAS TINAS, MPIO. ELOTA, SIN. , lon:-106.9175, lat:24.144166}} | 2018-05-28 |  | 691881.91 | 817307.69 | 691881.91 | 691881.91 | 691881.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-063-2018, contratista:ROJO LOPEZ JOSE RAFAEL, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2529227.0, importe_modificado:2529227.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078894 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180735. Prees. Vicente Guerrero, Loc. Cuesta De Arriba, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180735 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:106, direccion:LOC. CUESTA DE ARRIBA, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.445555, lat:25.466111}} | 2018-05-29 |  | 717303.3 | 734090.71 | 717303.3 | 717303.3 | 717303.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-065-2018, contratista:INFRINT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2255400.01, importe_modificado:2255400.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101080188 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180714. Prees. Luis Perez Meza, Loc. Sna Jose De Las Bocas, Mpio. Cosala. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180714 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:371, direccion:LOC. SAN JOSE DE LAS BOCAS, MPIO. COSALA, SIN. , lon:-106.679444, lat:24.513888}} | 2018-06-07 |  | 786209.35 | 802935.28 | 786209.35 | 786209.35 | 786209.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-087-2018, contratista:ESTRADA NIEBLA CARLOS EDUARDO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1622197.91, importe_modificado:1622197.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116265 | Proyecto de inversión | 229886.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:114943.06, modificado:114943.06}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114943.06, modificado:114943.06}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Estacion Dimas San Ignacio Sinaloa - 70358 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 70358 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 43 26 DE LATITUD NORTE Y 106 46 54 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH, lon:-106.4229119, lat:23.94436382}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:397896.96, importe_modificado:397896.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254647/proyecto_PROCESO, 1254647/proyecto_INICIO, 1254647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116268 | Proyecto de inversión | 28025.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14012.65, modificado:14012.65}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:14012.66, modificado:14012.66}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Estacion Dimas San Ignacio Sinaloa - 70618 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 70618 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 43 26 DE LATITUD NORTE Y 106 46 54 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH, lon:-106.7747859, lat:23.72158583}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:397896.96, importe_modificado:397896.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254650/proyecto_INICIO, 1254650/proyecto_PROCESO, 1254650/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116562 | Proyecto de inversión | 14000.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.37, modificado:7000.37}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:7000.38, modificado:7000.38}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De San Ignacio Sinaloa - 70632 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 70632 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 56 29 DE LATITUD NORTE Y 106 25 27 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH., lon:-106.4188736, lat:23.94621251}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:229178.66, importe_modificado:229178.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254944/proyecto_INICIO, 1254944/proyecto_PROCESO, 1254944/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116666 | Proyecto de inversión | 300306.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150153.43, modificado:150153.43}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:150153.43, modificado:150153.43}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Cabazan San Ignacio Sinaloa - 62478 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62478 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:30, direccion:PUEBLO , 00000 CABAZÁN, SAN IGNACIO SINALOA, LA LOCALIDAD DE CABAZAN SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO POR MEDIO DE UNA CARRETERA PAVIMENTADA DE 24 KMS. Y EXISTE UNA DISTANCIA DE 17 KMS. A LA CARRETERA INTERNACIONAL Ñ 15 Y , lon:-106.4925229, lat:23.89059097}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:41421.23, importe_modificado:41421.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255048/proyecto_INICIO, 1255048/proyecto_FIN, 1255048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116672 | Proyecto de inversión | 24665.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:12332.58, modificado:12332.58}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12332.57, modificado:12332.57}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Colompo San Ignacio Sinaloa - 63392 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 63392 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:51, direccion:PUEBLO , 00000 COLOMPO, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD ESTA LOCALIZADA A 6 KMS. DE CAMINO REVESTIDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SIENDO ESTA CIUDAD DONDE LA COMUNIDAD REALIZA SUS ACTIVIDADES DE COMERCIO Y EDUCACIÓN., lon:-106.4388042, lat:23.98912105}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59189, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:130384.42, importe_modificado:130384.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255054/proyecto_INICIO, 1255054/proyecto_FIN, 1255054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201133475 | Proyecto de inversión | 279700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.797E8, modificado:2.797E8}} | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ALIANZA PARA EL CAMPO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2018-02-02 |  | 271420880 | 271420880 | 271420880 | 271420880 | 271420880 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301289694 | Proyecto de inversión | 772444.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:386222.48, modificado:386222.48}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386222.48, modificado:386222.48}} | AMP DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL STASAC C SALVADOR FLORES ACOSTA LIC AARON IRIZAR LOPEZ Y ARNULDO MONTOYA COSTA RICA CUALIACAN ROSALES - 278785 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN | 278785 | N | 0 | 0 | 535 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:312, direccion:CALLE SALVADOR FLORES ACOSTA COLONIA STASAC, 00000COSTA RICA, CULIACÁN SINALOAENTRE CALLE LIC. AARON IRIZAR LOPEZ Y CALLE ARNULDO MONTOYA , AVENIDA SERGIO TORRESCOLONIA STASAC CALLES SALVADOR FLORES ACOSTA LIC AARON IRIZAR LOPEZ Y ARNULDO MONTOY, lon:-107.39720764, lat:24.59262245}} | 2018-08-27 | 2018-09-28 | 485672.15 | 485672.15 | 485672.15 | 485672.15 | 485672.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-FISE-2018-SC-003 D., contratista:PATRICIA LUGO RAMIREZ, convocante:Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, monto:772444.96, importe_modificado:772444.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289694/proyecto_INICIO, 1289694/proyecto_FIN, 1289694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301289901 | Proyecto de inversión | 465949.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:326164.4, modificado:326164.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139784.74, modificado:139784.74}} | REHABILITACION DE INFRA HIDRAULICA EN C ALVARO OBREGON ENTRE FRAN VILLA Y FRAN ALARCON AGEB VEINTITRES CUARENTA Y SIENTE LOC MAZATLAN - 283398 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 283398 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA MAZATLAN, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,MAZATLAN MAZATLAN EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO ALARCON, lon:-106.37255652, lat:23.25098828}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 372925.52 | 372925.52 | 372925.52 | 372925.52 | 372925.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-052-2018., contratista:GRUPO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES YAZNA SA DE CV, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:449862.89, importe_modificado:449862.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289901/proyecto_PROCESO, 1289901/proyecto_FIN, 1289901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301290176 | Proyecto de inversión | 2686560.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395000.0, modificado:1395000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:1291560.52, modificado:1291560.52}} | LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL AL TAYALOTE SINALOA - 292291 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 292291 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1712, direccion:RANCHO EL MANANTIAL, 00000EL MANANTIAL, SINALOA SINALOAENTREY,EL MANANTIAL AL TAYALOTE SINALOA, lon:-108.27466805, lat:26.22260504}} | 2018-07-05 | 2018-10-05 | 2685673.62 | 2685673.62 | 2685673.62 | 2685673.62 | 2685673.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-LP-CDI-ELEC-2706A-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS GUSSER SA DE CV, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2686560.52, importe_modificado:2685673.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1290176/proyecto_FIN, 1290176/proyecto_PROCESO, 1290176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301290264 | Proyecto de inversión | 720788.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:504551.94, modificado:504551.94}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216236.54, modificado:216236.54}} | CONTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA SALVADOR ALVARADO LOC VILLA UNION AGEB DOCE SETENTA Y NUEVE MUN MAZATLAN - 294489 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 294489 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:348, direccion:COLONIA VILLA UNION, 82210VILLA UNIÓN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,MAZATLAN VILLA UNION EN ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO AGEB 1279, lon:-106.21194566, lat:23.19538918}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 702344.62 | 702344.62 | 702344.62 | 702344.62 | 702344.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-082-2018., contratista:DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:720788.48, importe_modificado:720788.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1290264/proyecto_PROCESO, 1290264/proyecto_FIN, 1290264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301297641 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180869. PREES. FILIBERTO LEANDRO QUINTERO. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180869 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 752799.6 | 777719.77 | 752799.6 | 752799.6 | 752799.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-134-2018, contratista:ESPINOZA CASTRO JOSE RITO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3433224.51, importe_modificado:3433224.51}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301298856 | Proyecto de inversión | 433227.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433227.52, modificado:431524.24}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN BACOREHUIS SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 70396 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 70396 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:81, direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO BACOREHUIS, 81349BACOREHUIS, AHOME SINALOAENTRE , 8 ACCIONES EN EL EJIDO BACOREHUIS DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.08624725, lat:26.32177301}} | 2018-03-31 | 2018-12-31 | 431524.24 | 431524.24 | 431524.24 | 431524.24 | 431524.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-056PR-AH/2018 1de9, contratista:HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:433227.52, importe_modificado:433227.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1298856/proyecto_INICIO, 1298856/proyecto_PROCESO, 1298856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301322279 | Proyecto de inversión | 124346.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124346.01, modificado:111177.13}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LOS LLANITOS POBLADO LOS LLANITOS - 238601 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 238601 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:240, direccion:PUEBLO LOS LLANITOS, 82380LOS LLANITOS, MAZATLÁN SINALOAENTREY,ENTRADA AL PUEBLO LOS LLANITOS, lon:-106.58991299, lat:23.51073654}} | 2018-04-30 | 2018-07-28 | 111177.13 | 111177.13 | 111177.13 | 111177.13 | 111177.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-007-2018, contratista:JOSE HERMINIO TAPIA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:124346.0, importe_modificado:124346.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1322279/proyecto_PROCESO, 1322279/proyecto_INICIO, 1322279/proyecto_PROCESO, 1322279/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301324650 | Proyecto de inversión | 397100.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397100.8, modificado:397016.71}} | CONSTRUCCION DE TRECE ACCIONES DE TECHO FIRME EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LOS MOCHIS - 249126 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 249126 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 81238LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRECALLE TAMAULIPAS Y CALLE DREN JUAREZ, CALLE AHOME 12 ACCIONES EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.00326327, lat:25.811406}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 397016.71 | 397016.71 | 397016.71 | 397016.71 | 397016.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1324650/proyecto_INICIO, 1324650/proyecto_PROCESO, 1324650/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301324854 | Proyecto de inversión | 61092.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61092.43, modificado:61079.49}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME EN COLONIA RUBEN JARAMILLO II EN LOS MOCHIS - 250152 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 250152 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO COLONIA RUBEN JARAMILLO, 81230LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE ZACATECAS, CALLE TRES 2 ACCIONES EN LA COLONIA RUBEN JARAMILLO EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., lon:-109.01903895, lat:25.79568005}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 61079.49 | 61079.49 | 61079.49 | 61079.49 | 61079.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1324854/proyecto_INICIO, 1324854/proyecto_PROCESO, 1324854/proyecto_INICIO, 1324854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327001 | Proyecto de inversión | 38142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38142.97, modificado:35619.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EJIDO MOCHIS SINDICATURA CENTRAL - 260609 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 260609 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO EJIDO MOCHIS, 81369LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EJIDO MOCHIS SINDICATURA CENTRAL, lon:-109.04985002, lat:25.8241477}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327001/proyecto_INICIO, 1327001/proyecto_PROCESO, 1327001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327818 | Proyecto de inversión | 162578.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162578.67, modificado:215897.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO MOCHIS SINDICATURA CENTRAL - 264199 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 264199 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:183, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO EJIDO MOCHIS, 81363MOCHIS (EJIDO MOCHIS), AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE3 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO MOCHIS SINDICATURA CENTRAL, lon:-109.04993097, lat:25.82237833}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 215897.04 | 215897.04 | 215897.04 | 215897.04 | 215897.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2384487.16, importe_modificado:2384487.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1327818/proyecto_INICIO, 1327818/proyecto_PROCESO, 1327818/proyecto_INICIO, 1327818/proyecto_PROCESO, 1327818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328396 | Proyecto de inversión | 215822.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215822.04, modificado:215027.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA FERUSQUILLA EN LOS MOCHIS - 267179 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 267179 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA FERRUSQUILLA, 81228LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE4 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA FERUSQUILLA EN LOS MOCHIS, lon:-108.94906428, lat:25.79729116}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 215027.85 | 215027.85 | 215027.85 | 215027.85 | 215027.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-139CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2374042.44, importe_modificado:2374042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1328396/proyecto_PROCESO, 1328396/proyecto_INICIO, 1328396/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332133 | Proyecto de inversión | 164997.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164997.01, modificado:57748.95}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN EL RECREO - 276203 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 276203 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:302, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL RECREO, 82370EL RECREO, MAZATLÁN SINALOAENTREY,SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL POBLADO EL RECREO EN DOMICILIO , lon:-106.53385421, lat:23.44453368}} | 2018-04-30 | 2018-07-28 | 57748.95 | 57748.95 | 57748.95 | 57748.95 | 57748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-006-2018, contratista:JOSE HERMINIO TAPIA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:164997.01, importe_modificado:351315.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332133/proyecto_PROCESO, 1332133/proyecto_INICIO, 1332133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301334368 | Proyecto de inversión | 209172.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209172.07, modificado:208503.27}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE MARTINIANO AYALA COL KLEIN - 280932 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 280932 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MARTINIANO AYALA COLONIA KLEIN, 82020MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE JOSE MARIA MARTINEZ Y CALLEJON JESUS PINEDA,POR LA IGLESIA DE LA AVENIDA GRABIEL LEYVA, lon:-106.40469835, lat:23.21977674}} | 2018-06-05 | 2018-08-14 | 208503.27 | 208503.27 | 208503.27 | 208503.27 | 208503.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-032-2018, contratista:110 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:209172.07, importe_modificado:209172.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1334368/proyecto_INICIO, 1334368/proyecto_PROCESO, 1334368/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301334536 | Proyecto de inversión | 1834431.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550329.56, modificado:500839.7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284102.3, modificado:1168625.98}} | CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE METÁLICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA EL WALAMO - 281470 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 281470 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:761, direccion:CALLE CUARTA PUEBLO EL WALAMO, 82206EL WALAMO, MAZATLÁN SINALOAENTREY,POR LA CALLE CUARTA AL FONDO, lon:-106.24412578, lat:23.13730953}} | 2018-06-13 | 2018-11-07 | 1669465.68 | 1669465.68 | 1669465.68 | 1669465.68 | 1669465.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-MMA-DOP-2018-041, contratista:DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:1810290.22, importe_modificado:1810290.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1334536/proyecto_INICIO, 1334536/proyecto_FIN, 1334536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301335169 | Proyecto de inversión | 346887.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346887.28, modificado:293324.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS HERACLEO SOTO - 282753 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 282753 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EJIDAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 82457ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO PEREZ Y CALLE CENTENARIO, CALLE GALILEO GALILEI TRANSITANDO DESDE ESQUINA DE CALLE OCCIDENTAL Y FRANCISCO PEREZ CAMINAMOS CINCO CUADRAS HACIA, lon:-105.78920686, lat:22.82958598}} | 2018-06-08 | 2018-09-07 | 293324.79 | 293324.79 | 293324.79 | 293324.79 | 293324.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SJ/2018-013, contratista:CORPORATIVO LA PALOMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:346887.28, importe_modificado:346887.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1335169/proyecto_INICIO, 1335169/proyecto_PROCESO, 1335169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301339474 | Proyecto de inversión | 298060.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89418.02, modificado:88078.49}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208642.06, modificado:205516.46}} | CONSTRUCCIÓN TECHOS FIRMES AGEB VEINTICUATRO VEINTIUNO - 290744 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 290744 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME AGEB 2421 AMPL FELIPE ÁNGELES VALLES DE URIAS SEG AMPL FELIPE ÁNGELES Y HACIENDA DE URIAS, lon:-106.3770561, lat:23.22938828}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 293594.95 | 293594.95 | 293594.95 | 293594.95 | 293594.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-076-2018, contratista:NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:298060.07, importe_modificado:298060.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1339474/proyecto_INICIO, 1339474/proyecto_FIN, 1339474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378865 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180881. PREES. ADOLFO RUIZ CORTINS. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS, TECHUMBRE, OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180881 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mocorito, Sin., México, lon:-107.9205937, lat:25.481348}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 800023.7 | 800023.7 | 800023.7 | 800023.7 | 800023.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-139-2018, contratista:MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3114647.49, importe_modificado:3114647.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378939 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180885. PREES. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180885 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 806802.93 | 806802.93 | 806802.93 | 806802.93 | 806802.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-143-2018, contratista:CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2419576.75, importe_modificado:2419576.75}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378940 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180886. PREES. ROSARIO CASTELLANOS. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION PLAZA CIVICA, OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180886 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 786225.01 | 786225.01 | 786225.01 | 786225.01 | 786225.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-143-2018, contratista:CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2419576.75, importe_modificado:2419576.75}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378966 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180875. PREES. CANDELARIO GUTIERREZ BAÑUELOS. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180875 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2018-08-02 | 2018-11-29 | 402467.75 | 649799.65 | 402467.75 | 402467.75 | 402467.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-147-2018, contratista:ROSALES TERAN OMAR, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3106002.93, importe_modificado:3106002.93}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378975 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180890. PREES. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION SERV. SANITARIOS. OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180890 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Rosario, Sin., México, lon:-105.8613233, lat:22.9914716}} | 2018-08-02 | 2018-11-29 | 387318 | 704042.1 | 387318 | 387318 | 387318 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-147-2018, contratista:ROSALES TERAN OMAR, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3106002.93, importe_modificado:3106002.93}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378995 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | OBRA: 180893. PREES. GILBERTO OWEN. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180893 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Rosario, Sin., México, lon:-105.8613233, lat:22.9914716}} | 2018-08-03 | 2018-11-30 | 763446.26 | 763446.26 | 763446.26 | 763446.26 | 763446.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-149-2018, contratista:LATITUD UNIVERSAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3200216.27, importe_modificado:3200216.27}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379133 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180840. PREES. RAFAEL RAMIREZ. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR, PLAZA CIVICA, TECHUMBRE. | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180840 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 514081.09 | 786419.95 | 514081.09 | 514081.09 | 514081.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-145-2018, contratista:BALLETEROS MILLAN JORGE GABRIEL, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2737556.64, importe_modificado:2737556.64}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379139 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180897. PREES. LEONA VICARIO. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180897 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Sinaloa, Sin., México, lon:-108.0554784, lat:25.9169914}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 816692.85 | 816692.85 | 816692.85 | 816692.85 | 816692.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-136-2018, contratista:CASTRO ANGULO SERGIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3216890.81, importe_modificado:3216890.81}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301383752 | Proyecto de inversión | 289810.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:202867.38, modificado:202867.38}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86943.16, modificado:86943.16}} | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA C JOSE M MORELOS ENTRE FRAN VILLA Y FRAN ALARCON EN LA LOC MAZATLAN - 283127 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 283127 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA MAZATLAN, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,MAZATLAN MAZATLAN EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO ALARCON, lon:-106.37354357, lat:23.25152059}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 227320.74 | 227320.74 | 227320.74 | 227320.74 | 227320.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-051-2018., contratista:GRUPO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES YAZNA SA DE CV, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:289810.42, importe_modificado:289810.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1383752/proyecto_PROCESO, 1383752/proyecto_FIN, 1383752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301383753 | Proyecto de inversión | 446869.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:312808.78, modificado:312808.78}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134060.91, modificado:134060.91}} | REHABILITACION DE INFRA HIDRAULICA DE C IGNACIO ALLENDE ENTRE FRAN VILLA Y FRAN ALARCON AGEB VEINTITRES CUARENTA Y SIETE LOC MAZATLAN - 283543 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 283543 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA MAZATLAN, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,MAZATLAN MAZATLAN EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO ALARCON, lon:-106.37226684, lat:23.25056441}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 390682.5 | 390682.5 | 390682.5 | 390682.5 | 390682.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-055-2018., contratista:OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS SA DE CV, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:446869.69, importe_modificado:446869.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1383753/proyecto_FIN, 1383753/proyecto_PROCESO, 1383753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301385589 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180715. PREES. MARIA MONTESSORI. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180715 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2018-07-04 | 2018-10-01 | 244800 | 816000 | 244800 | 244800 | 244800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADF-FAMP-JN-130-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1632000.0, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301385663 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180748. PREES. IGNACIO ZARAGOZA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180748 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:San Ignacio, Sin., México, lon:-106.4280389, lat:23.9420684}} | 2018-05-29 | 2018-09-25 | 245192.31 | 817307.69 | 245192.31 | 245192.31 | 245192.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-067-2018, contratista:VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3345617.6, importe_modificado:3345617.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301385717 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | OBRA: 180745. PREES. SOFIA CASANOVA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180745 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2018-06-07 | 2018-09-04 | 1006174.3 | 1006174.3 | 1006174.3 | 1006174.3 | 1006174.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-085-2018, contratista:CONSTRUCTORA CAINEK, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1006174.3, importe_modificado:1006174.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402064 | Proyecto de inversión | 230541.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230541.16, modificado:230541.16}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN C COPALES ENTRE C TEBAIRA Y CAIMANERO COL INF LOLA BELTRAN MUNICIPIO ROSARIO LOC EL ROSARIO - 293136 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE EL RASARIO | 293136 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE COPALES COLONIA INF. LOLA BELTRAN, 82800 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE TEBAIRA Y CALLE CAIMANERO, ROSARIO EL ROSARIO EN LA CALLE COPALES ENTRE LA CALLE TEBAIRA Y CAIMANERO EN LA COLONIA INF LOLA BELTRAN, lon:-105.86392188, lat:23.00331485}} | 2018-05-31 | 2018-07-30 | 230429.08 | 230429.08 | 230429.08 | 230429.08 | 230429.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-MRS-SE-033-2018, contratista:SERVICIOS MAQUINARIA Y TRANSPORTES RUES SA DE CV, convocante:Municipio de El Rosario, Sinaloa, monto:230429.08, importe_modificado:230429.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402064/proyecto_INICIO, 1402064/proyecto_FIN, 1402064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402153 | Proyecto de inversión | 485529.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:339870.61, modificado:339870.61}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145658.82, modificado:145658.82}} | CONSTRUCCION DE VEINTIDOS TECHOS FIRMES EN COLOSIO SI RENATO VEGA AGEB DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MAZATLAN - 307785 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 307785 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA RENATO VEGA, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA EN COLOSIO SI RENATO VEGA AGEB 2135 EN LA LOCALIDAD MAZATLAN MAZATLAN, lon:-106.39537539, lat:23.28468343}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 485524.78 | 485524.78 | 485524.78 | 485524.78 | 485524.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-060-2018., contratista:OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS SA DE CV, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:656238.2, importe_modificado:656238.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1402153/proyecto_PROCESO, 1402153/proyecto_FIN, 1402153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402260 | Proyecto de inversión | 2014488.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:402881.4, modificado:402881.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611607.1, modificado:1611607.1}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ESCUINAPA C LIBERTAD ENTRE C FCO Y MADERO Y C LA PAZ COL CENTRO LOC ESCUINAPA CENTRO - 309338 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 309338 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA CENTRO, 00000 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADERO Y CALLE LA PAZ, ESCUINAPA C LIBERTAD ENTRE C FCO Y MADERO Y C LA PAZ COL CENTRO LOC ESCUINAPA CENTRO, lon:-105.77190303, lat:22.8358381}} | 2018-07-06 | 2018-08-05 | 2014488.01 | 2014488.01 | 2014488.01 | 2014488.01 | 2014488.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAE-FISE-2018-04, contratista:COORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V., convocante:Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, monto:2014488.5, importe_modificado:2014488.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402260/proyecto_PROCESO, 1402260/proyecto_FIN, 1402260/proyecto_INICIO, 1402260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402800 | Proyecto de inversión | 223437.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:111718.83, modificado:111718.83}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111718.83, modificado:111718.83}} | CONSTRUCCION DE NUEVE TECHO FIRME EN SAN IGANCIO DIMAS CON AGEB DIEZ CERO NUEVE - 316198 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 316198 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:BARRIO DIMAS ESTACION DIMAS, 82969 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO DIMAS, lon:-106.78205812, lat:23.72707441}} | 2018-09-03 | 2018-11-07 | 223437.65 | 223437.65 | 223437.65 | 223437.65 | 223437.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59189, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:130384.42, importe_modificado:130384.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1402800/proyecto_FIN, 1402800/proyecto_PROCESO, 1402800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402810 | Proyecto de inversión | 231601.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:115800.98, modificado:115800.98}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115800.98, modificado:115800.98}} | CONSTRUCCION DE NUEVE TECHO FIRME EN SAN IGNACIO LA TASAJERA - 316275 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 316275 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:164, direccion:RANCHERIA LA TASAJERA, 82980 LA TASAJERA, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO LA TASAJERA, lon:-106.42872594, lat:23.71396424}} | 2018-09-17 | 2018-11-21 | 231599.71 | 231599.71 | 231599.71 | 231599.71 | 231599.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:290914.58, importe_modificado:290914.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1402810/proyecto_INICIO, 1402810/proyecto_PROCESO, 1402810/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402811 | Proyecto de inversión | 151883.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:106318.28, modificado:106318.28}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45564.97, modificado:45564.97}} | CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRMES EN NUEVO MILENIO AGEB DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EN MAZATLAN - 316281 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 316281 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA EL NUEVO MILENIO, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA EL NUEVO MILENIO MAZATLAN, lon:-106.3937405, lat:23.27920527}} | 2018-09-17 | 2018-11-21 | 151054.04 | 151054.04 | 151054.04 | 151054.04 | 151054.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-075-2018, contratista:NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:163483.24, importe_modificado:163483.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402811/proyecto_PROCESO, 1402811/proyecto_FIN, 1402811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402813 | Proyecto de inversión | 52888.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:37021.61, modificado:37021.61}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15866.4, modificado:15866.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRMES EN ISLA DE LA PIEDRA AGEB DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EN MAZATLAN - 316298 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 316298 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA EN ISLA DE LA PIEDRA, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA EN ISLA DE LA PIEDRA MAZATLAN, lon:-106.40422195, lat:23.18876437}} | 2018-09-17 | 2018-11-21 | 52792.89 | 52792.89 | 52792.89 | 52792.89 | 52792.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-074-2018, contratista:NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:175595.56, importe_modificado:175595.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1402813/proyecto_INICIO, 1402813/proyecto_FIN, 1402813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401406917 | Proyecto de inversión | 218023.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218023.38, modificado:218023.38}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MATATAN ROSARIO - 405405 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL ROSARIO | 405405 | S | 314 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MATATÁN, 82880 MATATÁN, ROSARIO SINALOA MATATAN ROSARIO SINALOA, lon:-105.72791503, lat:23.03302661}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 218023.37 | 218023.37 | 218023.37 | 218023.37 | 218023.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-MRS-SG-048-2018, contratista:ANDRES RODRÌGUEZ HERNÀNDEZ, convocante:Municipio de El Rosario, Sinaloa, monto:218023.38, importe_modificado:218023.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406917/proyecto_PROCESO, 1406917/proyecto_FIN, 1406917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401406927 | Proyecto de inversión | 639725.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:139725.05, modificado:139725.05}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:499000.0, modificado:499000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESTEFANA SAN JOSE DE GRACIA SINALOA - 405555 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CULIACAN | 405555 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:263, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 81976 SAN JOSÉ DE GRACIA, SINALOA SINALOA SECTOR ESTEFANA GERMAN, lon:-107.89097603, lat:26.1457452}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 639725.05 | 639725.05 | 639725.05 | 639725.05 | 639725.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2018-125., contratista:C. FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:Municipio de Sinaloa, monto:639725.05, importe_modificado:639725.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406927/proyecto_INICIO, 1406927/proyecto_PROCESO, 1406927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401430307 | Acción | 33411.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33411.99, modificado:33411.99}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 318218 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 318218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1430307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401489549 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.6E7}} | PAVIMENTACION DE BOULEVARD PROLONGACION ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, EN EL DESARROLLO URBANO TRES RIOS, DE CULIACAN, SINALOA. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 181005 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2018-12-29 | 2019-03-18 | 16000000 | 16000000 | 7779555.71 | 7779555.71 | 7779555.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRM-18-CPUB/FFF-05, contratista:EKC Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1.503768086E7, importe_modificado:1.6E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1489549/proyecto_INICIO, 1489549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401495405 | Proyecto de inversión | 711058.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711058.63, modificado:699143.5}} | OBRA: 181614. PRIM. JOSE MARIA MORELOS. REHABILITACION GENERAL DE MODULO 3 DE 3 AULAS. | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181614 | N | 0 | 0 | 262 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 244700.23 | 699143.5 | 244700.23 | 244700.23 | 244700.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADE-FAM-EPR-400-2018, contratista:JOSE RAMON BOJORQUEZ PACHECO, convocante:ISIFE, monto:699143.5, importe_modificado:699143.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401495425 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:808130.84}} | OBRA: 181608. PREES. DIEGO RIVERA. CONSTRUCCION SUBESTACION ELECTRICA. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181608 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 658879.82 | 808130.84 | 658879.82 | 658879.82 | 658879.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADE-FAM-EPR-JN-401-2018, contratista:ELECTRICIDAD Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:ISIFE, monto:833094.96, importe_modificado:833094.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401495478 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:895622.0}} | OBRA: 181616. CAM No. 9. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181616 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escuinapa, Sin., México, lon:-105.7791327, lat:22.8317744}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escuinapa, Sin., México, lon:-105.7791327, lat:22.8317744}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 895622 | 895622 | 895622 | 895622 | 895622 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADE-FAM-CAM-405-2018, contratista:JORGE ABEL MORENO ROJAS, convocante:ISIFE, monto:895622.0, importe_modificado:895622.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101504179 | Proyecto de inversión | 1250439.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250439.06, modificado:1245828.06}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA GENERAL DOS JAIME TORRES BODET EN FRACC CUAUHTEMOC DE LOS MOCHIS - 1654 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1654 | S | 93 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL FRACCIONAMIENTO CUAUHTÉMOC, 81248 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE PALMA Y CALLE CEIBA, AVENIDA INGENIERO HERIBERTO VALDEZ FRACCIONAMIENTO CUAUHTEMOC EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO, lon:-109.00497201, lat:25.80416742}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 436039.82 | 436039.82 | 436039.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-042CP-AH/2019, contratista:CONSTRUCTORA OBRAPRO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1245828.06, importe_modificado:1245828.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1504179/proyecto_INICIO, 1504179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101504237 | Proyecto de inversión | 30467.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30467.97, modificado:30467.97}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN SECUNDARIA HEROES CAMPESINOS DE LAS GRULLAS MARGEN DERECHA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 1874 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1874 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JOSE DE AHOME A LAS GRULLAS MARGEN DERECHA EJIDO LAS GRULLAS MARGEN DERECHO, 81350 LAS GRULLAS MARGEN DERECHA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EJIDO LAS GRULLAS M, lon:-109.33746108, lat:25.87836387}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 28000 | 30467.97 | 10602.75 | 10602.75 | 10602.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-048PR-052PR-AH/2019, contratista:INMOBILIARIA OLVERA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:349485.38, importe_modificado:349485.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1504237/proyecto_INICIO, 1504237/proyecto_FIN, 1504237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101504265 | Proyecto de inversión | 95137.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95137.69, modificado:95137.69}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA GRACIELA ROBLES DE LA VILLA DE AHOME SINDICATURA AHOME - 1945 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1945 | S | 114 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA HIDRÁULICA, 81318 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE GENERAL JOSE MARIA OCHOA Y CALLE ANTONIO ROSALES, CALLE ANGEL FLORES CALLE ALVARO OBREGON NUMERO 5 DE LA COLONIA HIDRAULICA EN LA VILLA DE AHOME DE LA, lon:-109.17546967, lat:25.91481924}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 88000 | 88000 | 33249.39 | 33249.39 | 33249.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-046PR-047PR-051PR-058CP-AH/2019, contratista:JAVIER FRANCISCO RODRIGUEZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:733005.37, importe_modificado:733005.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1504265/proyecto_INICIO, 1504265/proyecto_PROCESO, 1504265/proyecto_FIN, 1504265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101508273 | Acción | 219908.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219908.34, modificado:219908.34}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 13606 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 13606 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.0807, lat:25.457}} | 2019-03-25 | 2019-12-31 | 219908.34 | 219908.34 | 25822.69 | 25822.69 | 25822.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO No. 21 MSA, contratista:MUNICIPAL, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:219908.34, importe_modificado:219908.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1508273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101511198 | Adquisición | 241278.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241278.46, modificado:241278.46}} | OBRA.181645. MOBILIARIO Y EQUIPO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CULIACAN EN CULIACAN, ESTADO DE SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181645 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 241278.46 | 241278.46 | 241278.46 | 241278.46 | 241278.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101514736 | Adquisición | 279525030 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7952503E8, modificado:2.67630349E8}} | APOYOS ALIMENTARIOS | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA | 1 | N | 0 | 0 | 256373 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Villas del Río Elite, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4468865, lat:24.8076356}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 200722763 | 131320844 | 105055377 | 105055377 | 96967628 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201518996 | Proyecto de inversión | 695393.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:104115.7, modificado:104115.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591278.28, modificado:591278.28}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN ESTEBAN EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN SAN IGNACIO SINALOA - 20752 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 20752 | S | 242 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:PUERTO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA., lon:-106.59456936, lat:23.79718972}} | 2019-03-26 | 2019-12-31 | 591278.28 | 591278.28 | 591278.28 | 591278.28 | 591278.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1006-2019, contratista:MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:689467.45, importe_modificado:689467.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:956.56}} | {1518996/proyecto_PROCESO, 1518996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201519016 | Proyecto de inversión | 631792.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:94593.22, modificado:94593.22}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537199.67, modificado:537199.67}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LA LOMA BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN SAN IGNACIO SINALOA - 20790 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 20790 | S | 72 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA., lon:-106.59379688, lat:23.79919231}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 537199.67 | 537199.67 | 537199.67 | 537199.67 | 537199.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-AD-001-2019, contratista:JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:630848.24, importe_modificado:630848.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.05}} | {1519016/proyecto_INICIO, 1519016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201519673 | Proyecto de inversión | 6520129.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6520129.99, modificado:6520129.99}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHOIX - 22506 | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 22506 | S | 15882 | 17116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:167, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL GUAMUCHIL DE LOS VALDEZ - REAL BLANCO- BACAYOPA-YECORATO-CHOIX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 140 + 6 RANCHERIA CAJÓN DE CANCIO, 81737 POTRERO DE CANCIO, CHOIX SINALOA ENTRE CAMINO CAMINO CAJON DE CANCIO- REAL BLA, lon:-108.21416333, lat:26.75201353}} | 2019-03-06 | 2019-12-31 | 2508493.44 | 2508493.44 | 2508493.44 | 2508493.44 | 2508493.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62451, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHOIX, monto:6520129.99, importe_modificado:6520129.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5385.8}} | {1519673/proyecto_INICIO, 1519673/proyecto_PROCESO, 1519673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201532162 | Proyecto de inversión | 728691.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602885.68, modificado:602885.68}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:AGUA POTABLE, monto:125805.71, modificado:125805.71}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE RAFAEL BUELNA - 45667 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 45667 | S | 191 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE ANGEL FLORES PARA LLEGAR AL CALLE RAFAEL BUELNA EN COLONIA GABRIEL LEYVA SE P, lon:-105.77408309, lat:22.82725065}} | 2019-06-19 | 2019-09-19 | 719538.71 | 719538.71 | 215861.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SC/2019-025, contratista:CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:719538.71, importe_modificado:719538.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1532162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201532456 | Proyecto de inversión | 1734067.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434687.56, modificado:1434687.56}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:299379.97, modificado:299379.97}} | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE DOCE EN TOMA PRINCIPAL A COLECTOR PUEBLO NUEVO - 71694 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 71694 | S | 4762 | 5238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LINDA COLONIA LOMA LINDA INFONAVIT NORTE, 82419 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO SAN LORENZO Y CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15, CALLE ROSENDO CASTRO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCE, lon:-105.79092096, lat:22.84373732}} | 2019-06-28 | 2019-10-29 | 1618082.67 | 1618082.67 | 485424.81 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-011, contratista:CONSTRUCCIONES URBANAS,EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:1618082.67, importe_modificado:1618082.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1532456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201532847 | Proyecto de inversión | 1169802.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:201961.82, modificado:201961.82}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967840.7, modificado:967840.7}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RAFAEL BUELNA - 46683 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 46683 | S | 193 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE ANGEL FLORES PARA LLEGAR ALA CALLE RAFAEL BUELNA EN COLONIA GABRIEL LEYVA SE , lon:-105.77332939, lat:22.82733223}} | 2019-06-19 | 2019-09-19 | 1169280 | 1169280 | 350784 | 350784 | 350784 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-013, contratista:CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}} | {1532847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201532987 | Acción | 139663.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139663.1, modificado:139663.1}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO - 72474 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72474 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 139663.1 | 139663.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1532987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201532999 | Acción | 18073.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18073.46, modificado:18073.46}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE VITROPISO - 72487 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72487 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 18073.46 | 18073.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1532999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533009 | Acción | 3964.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3964.83, modificado:3964.83}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIERRA PUERTA - 72499 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72499 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 3964.83 | 3964.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1533009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533635 | Acción | 6735.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6735.93, modificado:6735.93}} | BARRA MUEBLE - 73556 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 73556 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 6735.93 | 6735.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1533635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533704 | Acción | 7579.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7579.48, modificado:7579.48}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA Y MARCO - 73658 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 73658 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 7579.48 | 7579.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1533704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533837 | Acción | 2218.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218.48, modificado:2218.48}} | MUEBLE ARCHIVERO - 73871 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 73871 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 2218.48 | 2218.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1533837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533873 | Acción | 4575.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4575.57, modificado:4575.57}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA Y MARCO - 73911 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 73911 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 4575.57 | 4575.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1533873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534868 | Acción | 1940.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940.44, modificado:1940.44}} | FORMAICA DE MADERA EN MUEBLE - 75207 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 75207 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 1940.44 | 1940.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1534868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201535254 | Proyecto de inversión | 4873888.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4144160.51, modificado:4144160.51}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:729727.71, modificado:729727.71}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER SAN IGNACIO SINALOA - 49331 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 49331 | S | 161 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:151, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , SE COMUNICA POR MEDIO DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LOS 32 KMS., lon:-106.50917634, lat:23.91937776}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 4144160.51 | 4144160.51 | 4144160.51 | 4144160.51 | 4144160.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-LP-001-2019, contratista:CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:4858109.24, importe_modificado:4858109.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.09}} | {1535254/proyecto_PROCESO, 1535254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201537669 | Proyecto de inversión | 484690.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484690.63, modificado:478950.53}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC SEC TECNICA COL EL MIRADOR CULIACAN - 53663 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 53663 | S | 199 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA EL MIRADOR, 80017 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC SEC TECNICA 96 COL. EL MIRADOR CULIACAN, SINALOA C.P. 80017, lon:-107.3863368, lat:24.85122887}} | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 478950.53 | 478950.53 | 167632.68 | 167632.68 | 167632.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-17-01, contratista:CONSTRUCTORA EMM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:478950.53, importe_modificado:478950.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1537669/proyecto_PROCESO, 1537669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538434 | Acción | 20371.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20371.22, modificado:20371.22}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE AZULEJO - 80848 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80848 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 20371.22 | 20371.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1538434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538478 | Acción | 4486.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4486.04, modificado:4486.04}} | BARRA PARA LAVABO - 80896 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80896 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 4486.04 | 4486.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1538478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201540605 | Proyecto de inversión | 374679.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354528.62, modificado:354528.62}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:20151.32, modificado:20151.32}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 84255 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 84255 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2882, direccion:COLONIA JOEL RAMIREZ, 80028 COLONIA JOEL RAMÍREZ, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA JOEL RAMIREZ CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40505704, lat:24.84833635}} | 2019-06-06 | 2019-09-30 | 374679.94 | 374679.94 | 374679.94 | 374679.94 | 374679.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-003D, contratista:KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:373094.74, importe_modificado:373094.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1540605/proyecto_PROCESO, 1540605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201540738 | Proyecto de inversión | 1033581.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:55588.86, modificado:55588.86}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977992.57, modificado:977992.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA MEXICO NUEVO EL TAMARINDO - 84417 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 84417 | S | 435 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:746, direccion:VILLA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA MEXICO NUEVO V.A.L.MATEOS EL TAMARINDO, C.P. 80492, lon:-107.6317578, lat:24.90291532}} | 2019-06-06 | 2019-08-31 | 1033581.43 | 1033581.43 | 1033581.43 | 1033581.43 | 1033581.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61834, contratista:, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:4.64833014E7, importe_modificado:4.64833014E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1540738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201540996 | Proyecto de inversión | 191970.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191970.89, modificado:191970.89}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON PANUCO ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y GUILLERMO ELIZONDO COL ALFONSO G CALDERON - 84885 | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 84885 | S | 72 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLEJON PANUCO COLONIA ALFONSO G. CALDERÓN, 82807 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE GUILLERMO ELIZONDO, CALLEJON PANUCO ENTRE CALLES RAFAEL BUELNA Y GUILLERMO ELIZONDO CERCA DE LAGUNA DEL IGUANERO, lon:-105.85954062, lat:22.98801225}} | 2019-05-20 | 2019-06-20 | 191970.89 | 191970.89 | 191970.89 | 191623.68 | 191623.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MRS-SC-011/2019, contratista:OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA, monto:191623.68, importe_modificado:191623.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {1540996/proyecto_INICIO, 1540996/proyecto_FIN, 1540996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201544871 | Proyecto de inversión | 293064.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293064.46, modificado:288974.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL JN COMUNITARIO NIÑOS HEROES - 65251 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 65251 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2164, direccion:PUEBLO QUILA, 80480 LIBERTAD (PÍRAMO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO NIÑOS HEROES LIBERTAD, PIRAMO SINDICATURA DE QUILA, C.P. 80480, lon:-107.21591478, lat:24.47340784}} | 2019-05-17 | 2019-08-31 | 288974.03 | 288974.03 | 101140.91 | 101140.91 | 101140.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-14-02, contratista:CONSTRUCCIONES AINARAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:288974.03, importe_modificado:288974.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1544871/proyecto_PROCESO, 1544871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201546188 | Proyecto de inversión | 120390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120390.44, modificado:120390.44}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA TEPECA LOS MOCHIS - 92802 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 92802 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES CIRCUNVALACION Y FEDERICO IBARRA COLONIA TEPEKA, 81229 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 2 ACCIONES EN LA COL. TEPECA O TEPEKA EN LA CIUDAD DE LOS MO, lon:-108.99130275, lat:25.81664366}} | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 100000 | 100000 | 74747.86 | 74747.86 | 74747.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-040CP-AH/2019, contratista:RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1745661.38, importe_modificado:1745661.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.45}} | {1546188/proyecto_INICIO, 1546188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201546598 | Proyecto de inversión | 461488.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461488.43, modificado:461488.42}} | MEJORAMIENTO DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE ALISOS DE OLGUIN MUNICIPIO DE SINALOA - 93348 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93348 | S | 91 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:RANCHERIA LOS ALISOS DE OLIGUIN, 00000 LOS ALISOS DE OLGUÍN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-107.98662669, lat:26.28346644}} | 2019-04-22 | 2019-06-15 | 181495.72 | 181495.72 | 181495.72 | 181495.72 | 181495.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-020, contratista:CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:461488.43, importe_modificado:461488.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1546598/proyecto_PROCESO, 1546598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201547101 | Proyecto de inversión | 954326 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954326.0, modificado:954326.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR RUFINO ARAUJO CAMPOS EN LA LOCALIDAD DE LA ACEITUNA MUNICIPIO DE SINALOA - 93925 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93925 | S | 65 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:RANCHERIA LA ACEITUNA, 00000 LA ACEITUNA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR RUFINO ARAUJO CAMPOS EN LA LOCALIDAD DE LA ACEITUNA MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.01870207, lat:25.86819162}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 954326 | 954326 | 690689.9 | 690689.9 | 690689.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-036, contratista:CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:954326.0, importe_modificado:954326.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1547101/proyecto_INICIO, 1547101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201547962 | Proyecto de inversión | 43130.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43130.41, modificado:43130.41}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN COL GLORIA OCHOA DE LABASTIDA VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 95253 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 95253 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:CALLE AVENIDA AYUNTAMIENTO COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SOLIDARIDAD 1 ACCION EN COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA DE LA VILLA HIGUERA , lon:-109.3089385, lat:25.95748324}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 40000 | 40000 | 25217.68 | 25217.68 | 25217.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-029PR-AH/2019, contratista:TIDICUT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:560695.33, importe_modificado:560695.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547962/proyecto_INICIO, 1547962/proyecto_FIN, 1547962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201550415 | Proyecto de inversión | 1204917.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:191920.3, modificado:191920.3}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012996.99, modificado:1012996.99}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO METALICO EN LA COMUNIDAD DE TRES PALMAS - 101076 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 101076 | S | 82 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:73, direccion:RANCHERIA TRES PALMAS, 81513 TRES PALMAS, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO POR LA CIUDAD HACIA EL NORTE POR CARRETERA MEXICO 15 EN VBJ DOBLAR A LA DERECHA POR CALLE PRINCIPAL CONTINUAR POR CARRETERA PAVIMENTADA P, lon:-108.16130364, lat:25.60667046}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 1002008.61 | 1002008.61 | 506498.5 | 506498.5 | 506498.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO No. 2 JAPASA, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:1204917.29, importe_modificado:1204917.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1550415/proyecto_INICIO, 1550415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201551569 | Proyecto de inversión | 524118.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524118.81, modificado:515851.39}} | REHABILITACION SERVICIOS SANITARIOS CECATI COL RUIZ CORTINES CULIACAN SINALOA - 103934 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 103934 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 80190 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CECATI 32 FERNANDO CUEN, PABLO MACIAS COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, C.P. 80190 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.42565798, lat:24.76130744}} | 2019-06-18 | 2019-09-30 | 515851.39 | 515851.39 | 180547.99 | 180547.99 | 180547.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-07, contratista:BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:515851.39, importe_modificado:515851.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {1551569/proyecto_INICIO, 1551569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201552897 | Acción | 17979.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17979.99, modificado:17626.78}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107205 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 17626.78 | 17626.78 | 17626.78 | 17626.78 | 17626.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-01, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:17626.78, importe_modificado:17626.78}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552897/proyecto_INICIO, 1552897/proyecto_FIN, 1552897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201552913 | Acción | 17979.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17979.99, modificado:17620.39}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107249 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107249 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 17620.39 | 17620.39 | 17620.39 | 17620.39 | 17620.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-02, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:17620.39, importe_modificado:17620.39}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552913/proyecto_INICIO, 1552913/proyecto_FIN, 1552913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201552994 | Acción | 33059.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33059.99, modificado:32068.21}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107443 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107443 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 32068.21 | 32068.21 | 32068.21 | 32068.21 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-10, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:32068.21, importe_modificado:32068.21}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552994/proyecto_INICIO, 1552994/proyecto_FIN, 1552994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201553145 | Acción | 17979.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17979.99, modificado:17512.52}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107805 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 17512.52 | 17512.52 | 17512.52 | 17512.52 | 17512.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-04, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:17512.52, importe_modificado:17512.52}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553145/proyecto_INICIO, 1553145/proyecto_FIN, 1553145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201553153 | Acción | 30740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30740.0, modificado:30125.21}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107819 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 30125.21 | 30125.21 | 30125.21 | 30125.21 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-18, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:30125.21, importe_modificado:30125.21}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553153/proyecto_INICIO, 1553153/proyecto_FIN, 1553153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558853 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190208. CONSTRUCCION E SUBESTACION ELECTRICA DE 75KVA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN CALLE 23 DE SEP S/N COL. AZUCENA DEL RIO CP 82913 EN SAN IGNACIO , SINALOA | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190208 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:San Ignacio, Sin., México, lon:-106.4280389, lat:23.9420684}} | 2019-06-07 | 2019-08-05 | 0 | 118397.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558866 | Proyecto de inversión | 555567 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555567.0, modificado:555567.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190209.REHABILITACION DE RED SECUNDARIA EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN CALLE ERNESTO DAMY S/N COL. PLUTARCO ELIAS CALLES EN CULIACAN , SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190209 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-06-07 | 2019-08-05 | 527696.77 | 555566.71 | 527696.77 | 527696.77 | 527696.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201564931 | Proyecto de inversión | 7940476.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7940476.92, modificado:7940476.92}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cuarta (primera etapa), en el mercado de abastos, en la ciudad de Culiacán Rosales, municipio de Culiacán | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SOP |  | N | 0 | 0 | 675773 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Cuarta, Modulo C, Bodega 3 Mercado de Abastos, 80299 Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.36641288, lat:24.77180155}} | 2019-04-29 | 2019-05-28 | 7940476.92 | 5661686.66 | 5565286.11 | 5565286.11 | 5565286.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-FED-LP-CAPUFE-VIAL-0205-2019, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA PG, S DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5661686.66, importe_modificado:5661686.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1564931/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568187 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190267. REHABILITACION D RED SECUNDARIA EN PRIM. GRAL. SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN ROSARITO S/N COL. HUITES EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190267 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CHOIX, lon:-108.322352, lat:26.707011}} | 2019-08-05 | 2019-10-03 | 481552.4 | 481552.4 | 481552.4 | 481552.4 | 481552.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568197 | Proyecto de inversión | 862053.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862053.42, modificado:862053.42}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190288. REHABILITACION DE COLUMNAS LOSA DE EDIFICIO B Y REFORZAMIENTO DE TECHUMBRE EN PRIM. GRAL. MIGUEL ALEMAN, EN CASAS ECONOMICAS EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190288 | N | 0 | 0 | 414 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:MAZATLAN, SINALOA, lon:-106.422221, lat:23.200316}} | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 0 | 862053.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568198 | Proyecto de inversión | 562812.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562812.01, modificado:562812.01}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190287. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 EN PRIM. GABRIELA MISTRAL EN EL AGUAJE DE COSTILLA EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190287 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:118, direccion:MAZATLAN, SINALOA, lon:-106.422221, lat:23.200316}} | 2019-09-05 | 2019-12-03 | 0 | 504162.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568403 | Adquisición | 91686.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91686.42, modificado:91686.42}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190298. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. ALEJANDRO QUIJANO EN HIGUERAS DE ABUYA EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190298 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:394, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 39441.74 | 78883.48 | 39441.74 | 39441.74 | 39441.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568438 | Adquisición | 71179.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71179.41, modificado:71179.41}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190299.MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. MIGUEL LERDO DE TEJADA EN ESTACION BAMOA CAMPO WILSON EN GUASAVE , SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190299 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 30616.46 | 61232.92 | 30616.46 | 30616.46 | 30616.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568439 | Adquisición | 91686.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91686.42, modificado:91686.42}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190300.MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. IGNACIO LOPEZ RAYON EN LAS MORAS GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190300 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:170, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 39441.74 | 78883.48 | 39441.74 | 39441.74 | 39441.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568593 | Adquisición | 633744.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633744.19, modificado:633744.19}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190315. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. MARIA DIAZ OLIVAS EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190315 | N | 0 | 0 | 536 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 304938.48 | 609876.96 | 304938.48 | 304938.48 | 304938.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568686 | Adquisición | 399781.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399781.98, modificado:399781.98}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190326. MBILIARIO Y EQUIPO EN SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN ADOLFO RUIS CORTINEZ EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190326 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 171149.88 | 342299.76 | 171149.88 | 171149.88 | 171149.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301569656 | Proyecto de inversión | 374202.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374202.23, modificado:374202.23}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190371. RED DE BAJA TENSION Y SALIDAS EECTRICAS EN PREESC. ESTEFANIA CASTAÑEDA EN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA #315 COL. CENTRO EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190371 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-09-26 | 2019-10-25 | 0 | 374202.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301570278 | Proyecto de inversión | 6010900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6010900.0, modificado:6010900.0}} | FAM.SUPERIOR.2019.OBRA.190155. CONSTRUCCIO DE LA 3ERA ETAPA DEL EDIFICIO DE AULAS (6)AULAS EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS MOCHIS EN LOS MOCHIS EN MUNICIPIO DE AHOME , SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190155 | N | 0 | 0 | 5729 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-08-23 | 2019-12-20 | 1989582.17 | 5684520.48 | 1989582.17 | 1989582.17 | 1989582.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301570456 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | REM.FAM.BASICO.POT.2019.OBRA.190268.CONSTRUCCIN DE CERCA PERIMETRAL EN SC. NUEVA CREACION EN LA COL. SANTA TERESA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190268 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-16 | 2019-09-14 | 0 | 419776.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301571696 | Proyecto de inversión | 645000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645000.0, modificado:645000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190260. REHABILITACION DE RED SECUNDARIA EN PRIM. AMBROSIO URIAS BACA EN LA MISION VIEJA EN EL FUERTE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190260 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2019-07-16 | 2019-10-13 | 642055.13 | 642055.13 | 642055.13 | 642055.13 | 642055.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301571709 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:910000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190266. RHABILITACION DE IMPERBILIZACION DE LOSAS EN PRIM. ALFONSO PELLEGRINI EN REVOLUCION S/N SAN MIGUEL ZAPOTITLAN EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190266 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:227, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-07-19 | 2019-09-16 | 314938.11 | 899823.18 | 314938.11 | 314938.11 | 314938.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301571889 | Proyecto de inversión | 65000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:E, prog_pres:68, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.5E7, modificado:6.5E7}} | Modernización del Estadio de Beisbol Francisco Carranza Limón, en la ciudad de Guasave, municipio de Guasave | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | SOP |  | N | 0 | 0 | 270000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21902.87, meta_modificada:21902.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Lázaro Cárdenas del Rio, Ejidal, Guasave, Sin., México, lon:-108.4742895, lat:25.5756374}} | 2019-08-15 | 2019-12-08 | 65000000 | 63039830.59 | 33736826.9 | 33736826.9 | 33736826.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-FED-LP-SEP-IDRC-0608-2019, contratista:MEPROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6.303983059E7, importe_modificado:6.303983059E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18617.44}} | {1571889/proyecto_INICIO, 1571889/proyecto_PROCESO, 1571889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160200699971 | Proyecto de inversión | 14996 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14996.0, modificado:14996.0}} | Silla Zurich - 150792 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {801538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160200710684 | Proyecto de inversión | 724102.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724102.32, modificado:724102.32}} | Construccion De Laguna De Oxidacion En La Sindicatura De La Concha - 121915 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 121915 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:20, direccion:BRECHA TRAMO LA CONCHA - LA CONCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN), 82590 LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN), ESCUINAPA SINALOA ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE SALIDA A LAS PILAS KILOMETRO 1, lon:-105.4438607, lat:22.53801821}} | 2016-06-27 | 2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {812251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160300791749 | Proyecto de inversión | 54347 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54347.0, modificado:0.0}} | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños - 350612 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 350612 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:705, direccion:PUEBLO TACHINOLPA, 80317 TACHINOLPA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS VENERANDA BATIZ DE PEÑA TACHINOLPA, IMALA C.P. 80317, lon:-107.1975462, lat:24.98242075}} | 2016-09-05 | 2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {895877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160300792342 | Proyecto de inversión | 92524.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92524.81, modificado:92524.81}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Tahuen - 356733 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 356733 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TAHUEN COLONIA 10 DE MAYO, 82440 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE NAHOAS Y CALLE AHOME, CALLE MATEO TEJEDA TRANSITANDO POR, lon:-105.7685328, lat:22.8329774}} | 2016-10-03 | 2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {896470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160300792357 | Proyecto de inversión | 248349.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248349.4, modificado:248349.4}} | Rehabilitación De Comedor Comunitario En El Rincón Del Verde - 294477 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 294477 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:55, direccion:CALLE NINGUNA EJIDO RINCÓN DEL VERDE, 82500 RINCÓN DEL VERDE, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA POR CARRETERA INT, lon:-105.8083548, lat:22.89748509}} | 2016-11-22 | 2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {896485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160300792406 | Proyecto de inversión | 249560.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249560.3, modificado:249560.3}} | Rehabilitación De Comedor Comunitario En El Camaron - 294417 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 294417 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:261, direccion:CALLE NINGUNA PUEBLO EL CAMARÓN, 82513 EL CAMARÓN, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CALLE POR CARRETERA ESCUINAPA EL CAMARÓN, lon:-105.6812495, lat:22.87203471}} | 2016-11-21 | 2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {896534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170100839103 | Proyecto de inversión | 9952192.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9952192.55, modificado:9952192.55}} | Const De Pav Hidraulico, Rehab De Alcantarillado, Descargas Domiciliarias, Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Francisco Perez Entre Calles Veracruz E Hidalgo En Escuinapa De Hidalgo. | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | SOP17-37 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-105.778055, lat:22.833333}} | 2017-05-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {947118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200869708 | Proyecto de inversión | 1622676.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785375.51, modificado:785375.51}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:837301.16, modificado:837301.16}} | Construccion De Techo Firme En Ojo De Agua De Palmillas - 82198 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 82198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:43, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO OJO DE AGUA DE PALMILLAS, 82580 OJO DE AGUA DE PALMILLAS, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-105.6068672, lat:22.62286165}} | 2017-06-26 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSP/FISMDF/SHA/2017-010, contratista:COLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:1555025.47, importe_modificado:1555025.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870477 | Acción | 9888 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9888.0, modificado:9888.0}} | No Break Koblenz - 62158 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870481 | Acción | 6392 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6392.0, modificado:6392.0}} | Silla Ejecutiva Modelo Caligari Negro - 62303 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870487 | Acción | 9998 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9998.0, modificado:9998.0}} | Laptop Hp - 61353 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 61353 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870495 | Acción | 5634 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5634.0, modificado:5634.0}} | Telefono Panasonic Inalambricos - 62120 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170300939647 | Proyecto de inversión | 1696454.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696454.55, modificado:696454.55}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ojo De Agua De Palmillas - 161347 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 161347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:43, direccion:CALLE NINGUNA EJIDO OJO DE AGUA DE PALMILLAS, 82580 OJO DE AGUA DE PALMILLAS, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GREGORIO CORTEZ, BR, lon:-105.6030023, lat:22.6141213}} | 2017-08-25 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1065900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170401020261 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 257300 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 257300 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.777876, lat:22.835051}} | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170401024241 | Acción | 121337.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121337.01, modificado:121337.01}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 309817 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 309817 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-05-02 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101069660 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180094. Prees. Narciso Mendoza. Loc. El Serranito, Mpio. Guaave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:407, direccion:LOC. EL SERRANITO, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.230277, lat:25.558888}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 513593.22 | 513593.22 | 513593.22 | 513593.22 | 513593.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-003-2018, contratista:BASTIDAS FIERRO ALFONSO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2919755.35, importe_modificado:2919755.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101069676 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180102. Prees. Valentin Gomez Farias. Loc. La Cuestona (La Cuesta), Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:107, direccion:LOC. LA CUESTONA (LA CUESTA), MPIO. GUASAVE. SIN. , lon:-108.440555, lat:25.459166}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 562179.13 | 562179.13 | 562179.13 | 562179.13 | 562179.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-003-2018, contratista:BASTIDAS FIERRO ALFONSO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2919755.35, importe_modificado:2919755.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101069872 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180085. Prees. Moctezuma. Loc. La Loma (Gabriel Leyva Solano), Mpio. Escuinapa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180085 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:249, direccion:LOC. LA LOMA (GABRIEL LEYVA SOLANO), MPIO. ESCUINAPA, SIN. , lon:-105.465833, lat:22.514166}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 490223.58 | 551596.23 | 490223.58 | 490223.58 | 490223.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-014-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2948453.51, importe_modificado:2948453.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101073581 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180165. Sec. Federal Num. 7 Octavio Paz. Loc. Villa Union, Mpio. Mazatlan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180165 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:348, direccion:LOC. VILLA UNION, MPIO. MAZATLAN, SIN. , lon:-106.215833, lat:23.188333}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 817307.69 | 817307.69 | 817307.69 | 817307.69 | 817307.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-EPR-SEC-016-2018, contratista:CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6231039.78, importe_modificado:6231039.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101073587 | Proyecto de inversión | 1095100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1095100.0, modificado:1095100.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180153. Prim. Lic. Adolfo Lopez Mateos. Loc. Elota, Mpio. Elota. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180153 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:LOC. ELOTA, MPIO. ELOTA, SIN. , lon:-106.710833, lat:23.97}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 1004338.86 | 1018399.71 | 1004338.86 | 1004338.86 | 1004338.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-011-2018, contratista:CONSTRUCTORA PLAYA ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2306836.04, importe_modificado:2306836.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074139 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Obra: 180161. Prim. Melchor Ocampo, Loc. San Jose De Garcia, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:263, direccion:LOC. SAN JOSE DE GARCIA, MPIO. SINALOA, SIN. , lon:-107.891388, lat:26.146388}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 231251.72 | 770839.08 | 231251.72 | 231251.72 | 231251.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018, contratista:DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5858542.46, importe_modificado:5858542.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074182 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180046. Prees. Josefa Ortiz De Dominguez. Loc. Ahome, Mpio. Ahome. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180046 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:LOC. AHOME, MPIO. AHOME, SIN. , lon:-109.172222, lat:25.918888}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 719690.36 | 719690.36 | 719690.36 | 719690.36 | 719690.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-023-2018, contratista:GMH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1632422.09, importe_modificado:1632422.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074204 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180080. Prees. Gregorio Torres Quintero. Loc. El Espinal, Mpio. Elota. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:LOC. EL ESPINAL, MPIO. ELOTA, SIN. , lon:-106.8925, lat:24.1225}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 705542.13 | 719727.99 | 705542.13 | 705542.13 | 705542.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-037-2018, contratista:GRUTECVER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1864977.84, importe_modificado:1864977.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074219 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180069. Prees. Estefania Castañeda. Loc. La Presita, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:579, direccion:LOC. LA PRESITA, MPIO. CULIACAN, SIN , lon:-107.447222, lat:24.847777}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 688629.58 | 721153.84 | 688629.58 | 688629.58 | 688629.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-009-2018, contratista:INFRINT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3662261.21, importe_modificado:3662261.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074322 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180116. Prees. Agustina Ramirez. Loc. Tepantita, Mpio. Mocorito. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:329, direccion:LOC. TEPANTITA, MPIO. MOCORITO. SIN., lon:-107.9075, lat:25.409722}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 353146.66 | 513607.14 | 353146.66 | 353146.66 | 353146.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-012-2018, contratista:INGENIERIA PCM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2995127.57, importe_modificado:2995127.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074338 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180079. Prees. Justo Sierra. Loc. La Arrocera, Mpio. El Fuerte. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180079 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1398, direccion:LOC. LA ARROCERA, MPIO. EL FUERTE, SIN. , lon:-108.861666, lat:25.821111}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 682044.04 | 720393.93 | 682044.04 | 682044.04 | 682044.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-SEC-024-2018, contratista:ESPINOZA CASTRO JOSE RITO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2350611.17, importe_modificado:2350611.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074343 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180095. Prees. Agustina Achoy Guzman. Loc. Casa Blanca, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180095 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:97, direccion:LOC. CASA BLANCA, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.374444, lat:25.67}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 582053.59 | 647480.49 | 582053.59 | 582053.59 | 582053.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-005-2018, contratista:LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3222539.83, importe_modificado:3222539.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074363 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180100. Prees. Jesusita Neda, Loc. San Pedro Paredes, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:250, direccion:LOC. SAN PEDRO PAREDES, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.441111, lat:25.533611}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 642473.46 | 647480.49 | 642473.46 | 642473.46 | 642473.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-005-2018, contratista:LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3222539.83, importe_modificado:3222539.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074568 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180089. Prees. 12 De Octubre. Loc. El Marcol, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:777, direccion:LOC. EL MARCOL, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.514722, lat:25.4975}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 635879.01 | 656193.27 | 635879.01 | 635879.01 | 635879.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-004-2018, contratista:MONTIEL BONILLA OMAR, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3198224.16, importe_modificado:3198224.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074581 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180092. Prees. Cuitlahuac, Loc. La Noria, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180092 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:177, direccion:LOC. LA NORIA, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.491944, lat:25.708888}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 633886.53 | 653235.99 | 633886.53 | 633886.53 | 633886.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-004-2018, contratista:MONTIEL BONILLA OMAR, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3198224.16, importe_modificado:3198224.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074600 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180070. Prees. Salvador Alvarado. Loc. La Guamuchilera, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180070 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:370, direccion:LOC. LA GUAMUCHILERA, MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.201388, lat:24.690277}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 419356.51 | 574646.01 | 419356.51 | 419356.51 | 419356.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-021-2018, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1149926.85, importe_modificado:1149926.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074609 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180140. Prees. Justo Sierra, Loc. Cubiri De Portelas, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180140 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion:LOC. CUBIRI DE PORTELAS, MPIO. SINALOA, SIN. , lon:-108.260555, lat:25.788055}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 690585.67 | 913267.69 | 690585.67 | 690585.67 | 690585.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-SEC-020-2018, contratista:PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1729350.35, importe_modificado:1729350.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074664 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180105. Prees. Luis G. Urbina. Loc. Emilio Portes Gil (Agua Blanca). Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:LOC. EMILIO PORTES GIL (AGUA BLANCA), MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.5425, lat:25.576111}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 575241.68 | 575241.68 | 575241.68 | 575241.68 | 575241.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-033-2018, contratista:QUIÑONEZ CONSTRUCCIONES DE GUASAVE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1150984.38, importe_modificado:1150984.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074685 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180119. Prees. Juana De Arco, Loc. Apoderado, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180119 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:390, direccion:LOC. APODERADO, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-105.925, lat:22.909166}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 832809.34 | 913461.53 | 832809.34 | 832809.34 | 832809.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-018-2018, contratista:URBANIZACION, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3835029.38, importe_modificado:3835029.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074694 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180125. Prees. Fernando Montes De Oca, Loc. El Ej. Tablon Numero Uno, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180125 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:LOC. EL EJ. TABLON NUMERO UNO, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-105.986944, lat:23.075555}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 668672.16 | 668672.16 | 668672.16 | 668672.16 | 668672.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-018-2018, contratista:URBANIZACION, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3835029.38, importe_modificado:3835029.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074699 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180126. Prees. Manuel Acuna. Loc. Teodoro Beltran (La Hacienda), Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180126 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:134, direccion:LOC. TEODORO BELTRAN, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-106.155, lat:23.0125}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 599094.58 | 668999.54 | 599094.58 | 599094.58 | 599094.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-018-2018, contratista:URBANIZACION, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3835029.38, importe_modificado:3835029.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078882 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180742. Prees. Enrique Felix Castro. Loc. El Chinal, Mpio. Mocorito. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180742 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:100, direccion:LOC. 18 DE DICIEMBRE, MPIO. MOCORITO, SIN. , lon:-107.916666, lat:25.510555}} | 2018-05-25 |  | 817307.69 | 817307.69 | 817307.69 | 817307.69 | 817307.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-060-2018, contratista:CASTRO ANGULO SERGIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3032507.89, importe_modificado:3032507.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078886 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180720. Prees. Santiago Enrique Powers. Loc. La Noria, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2497, direccion:LOC. LA NORIA, MPIO. CULIACAN. SIN. , lon:-107.557349, lat:24.970955}} | 2018-05-28 |  | 504210.74 | 775978.45 | 504210.74 | 504210.74 | 504210.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-062-2018, contratista:CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2397554.41, importe_modificado:2397554.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078902 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180744. Prees. Juan Enrique Pestalozzi. Loc. Ojo De Agua De Osuna. Mpio. Rosario. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180744 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:303, direccion:LOC. OJO DE AGUA DE OSUNA, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-105.964444, lat:23.028333}} | 2018-05-29 |  | 717757.12 | 764163.05 | 717757.12 | 717757.12 | 717757.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-067-2018, contratista:VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3345617.6, importe_modificado:3345617.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201114438 | Proyecto de inversión | 270767.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270767.2, modificado:269702.65}} | Construccion De Cinco Cuartos Dormitorio En Poblado Numero Siete Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz - 70506 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 70506 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:396, direccion:CALLE CALLES CONOCIDAS PUEBLO ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), 81346 ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 5 ACCIONES EN EL POBLAD ALFONSO G. CALDERON -POBLADO 7- DE LA SINDICATUR, lon:-109.0134176, lat:26.0618842}} | 2018-10-23 | 2018-12-31 | 269702.65 | 269702.65 | 269702.65 | 269702.65 | 269702.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-056PR-AH/2018 3de9, contratista:HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:270767.2, importe_modificado:270767.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1252820/proyecto_INICIO, 1252820/proyecto_PROCESO, 1252820/proyecto_INICIO, 1252820/proyecto_PROCESO, 1252820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116266 | Proyecto de inversión | 290917.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145458.71, modificado:145458.71}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:145458.72, modificado:145458.72}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Estacion Dimas San Ignacio Sinaloa - 70303 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 70303 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 43 26 DE LATITUD NORTE Y 106 46 54 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH, lon:-106.7750724, lat:23.72565929}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-020-016-18-AD, contratista:MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:290914.58, importe_modificado:290914.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254648/proyecto_INICIO, 1254648/proyecto_FIN, 1254648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116272 | Proyecto de inversión | 28656.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:14328.42, modificado:14328.42}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14328.41, modificado:14328.41}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Estacion Dimas San Ignacio Sinaloa - 70622 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 70622 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 43 26 DE LATITUD NORTE Y 106 46 54 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH, lon:-106.7767237, lat:23.71916946}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:331105.62, importe_modificado:331105.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254654/proyecto_FIN, 1254654/proyecto_PROCESO, 1254654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116296 | Proyecto de inversión | 429197.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:214598.52, modificado:214598.52}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214598.51, modificado:214598.51}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De San Juan San Ignacio Sinaloa - 68796 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 68796 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:152, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JUAN, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 52 44 DE LATITUD NORTE Y 106 19 26 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH, lon:-106.324102, lat:23.87706161}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59213, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:602669.39, importe_modificado:602669.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254678/proyecto_INICIO, 1254678/proyecto_FIN, 1254678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116331 | Proyecto de inversión | 72803.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:36401.93, modificado:36401.93}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36401.92, modificado:36401.92}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Las Lomas Del Pedregal San Ignacio Sinaloa - 70351 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 70351 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:775, direccion:PUEBLO , 00000 LAS LOMAS DEL PEDREGAL, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 1063853 DE LATITUD NORTE Y 234924 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH., lon:-106.6482124, lat:23.82323607}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59209, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:263029.99, importe_modificado:263029.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254713/proyecto_INICIO, 1254713/proyecto_FIN, 1254713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301289626 | Proyecto de inversión | 332606.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:166303.21, modificado:166303.21}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166303.21, modificado:166303.21}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE CUARENTA Y DOS M COLONIA LOMA DE RODRIGUERA CULIACAN ROSALES CULIACAN - 277252 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN | 277252 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA DE RODRIGUERA, 00000CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,LOMA DE RODRIGUERA CULIACAN ROSALES, CULIACAN., lon:-107.38233574, lat:24.87415437}} | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 327204.94 | 327204.94 | 327204.94 | 327204.94 | 327204.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-FISE-2018-SC-001 D., contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES SA DE CV, convocante:Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, monto:332606.41, importe_modificado:332606.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289626/proyecto_INICIO, 1289626/proyecto_FIN, 1289626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301289943 | Proyecto de inversión | 593098.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:118619.72, modificado:118619.72}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474478.88, modificado:474478.88}} | CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ EN MOCORITO MUNICIPIO MOCORITO - 284580 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | 284580 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:RANCHERIA MOCORITO, 80800MOCORITO, MOCORITO SINALOAENTREY,MOCORITO MOCORITO EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ, lon:-107.93259544, lat:25.48213229}} | 2018-06-16 | 2018-10-13 | 587971.74 | 587971.74 | 587971.74 | 587971.74 | 587971.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-050-018-EDU.-R33-FISE, contratista:CHAPEM SA DE CV, convocante:Municipio de Mocorito, monto:661830.66, importe_modificado:661830.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289943/proyecto_PROCESO, 1289943/proyecto_FIN, 1289943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301290075 | Proyecto de inversión | 453598.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:61869.97, modificado:61869.97}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391728.31, modificado:391728.31}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCAANTARILLADO Y DESCARGA DOMICILIARIAS CALLEJON RAFAEL BUELNA COL INSURGENTES ESCUINAPA AGEB CUARENTA Y DOS A - 288255 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 288255 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLEJON RAFAEL BUELNA Y ALDAMA COLONIA INSURGENTES, 82430ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE JUAN ALDAMA,COL. INSURGENTES ESCUINAPA ESCUINAPA, lon:-105.77116345, lat:22.84308843}} | 2018-07-03 | 2018-08-02 | 445189.74 | 445189.74 | 445189.74 | 445189.74 | 445189.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAE-FISE-2018-02, contratista:COORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V., convocante:Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, monto:453598.31, importe_modificado:453598.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1290075/proyecto_PROCESO, 1290075/proyecto_FIN, 1290075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301290219 | Proyecto de inversión | 564345.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:395041.67, modificado:395041.67}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169303.58, modificado:169303.58}} | REHABILITACION INFRAE SANITARIA DE C JOSE M MORELOS ENTRE FRAN VILLA Y FRAN ALARCON AGEB VEINTITRES CUANRENTA Y SIETE LOC MAZATLAN - 293361 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 293361 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA MAZATLAN, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,MAZATLAN MAZATLAN EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO ALARCON AGEB 2347, lon:-106.37343287, lat:23.25160897}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 564024.18 | 564024.18 | 564024.18 | 564024.18 | 564024.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-057-2018., contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SEFERJO SA DE CV, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:564345.26, importe_modificado:564345.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1290219/proyecto_FIN, 1290219/proyecto_INICIO, 1290219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301290248 | Proyecto de inversión | 941659.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:659161.4, modificado:659161.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282497.75, modificado:282497.75}} | REHABILITACION INFRA SANITARIA EN C ALVARO OBREGON ENTRE C FRAN VILLA Y FRAN ALAR COL MAZATLAN AGEB VEINTITRES CUARENTA Y SIETE MUN MAZATLAN - 293967 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 293967 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA MAZATLAN, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,MAZATLAN MAZATLAN EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO ALARCON AGEB 2347, lon:-106.37261748, lat:23.25095837}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 718460.13 | 718460.13 | 718460.13 | 718460.13 | 718460.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-050-2018., contratista:GRUPO D OBRAS Y CONSTRUCCIONES YAZNA SA DE CV, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:941659.15, importe_modificado:941659.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1290248/proyecto_FIN, 1290248/proyecto_PROCESO, 1290248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301298860 | Proyecto de inversión | 487380.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487380.96, modificado:485464.77}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN POBLADO NUMERO CINCO SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 70498 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 70498 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:356, direccion:CALLES SIN NOMBRE PUEBLO POBLADO 5, 81340POBLADO NÚMERO CINCO, AHOME SINALOAENTRE , 9 ACCIONES EN EL POBLADO 5 DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.0651683, lat:26.21930301}} | 2018-03-31 | 2018-12-31 | 485464.77 | 485464.77 | 485464.77 | 485464.77 | 485464.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-056PR-AH/2018 6de9, contratista:HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:487380.96, importe_modificado:487380.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1298860/proyecto_PROCESO, 1298860/proyecto_INICIO, 1298860/proyecto_PROCESO, 1298860/proyecto_INICIO, 1298860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301298861 | Proyecto de inversión | 54153.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54153.44, modificado:53940.53}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN POBLADO SEIS SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 70502 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 70502 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO POBLADO 6 (LOS NATOCHES), 81340POBLADO NÚMERO SEIS (LOS NATOCHES), AHOME SINALOAENTRECALLEY CALLE , CALLEPOBLADO NUMERO 6 -LOS NATOCHES- DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.03333924, lat:26.11438706}} | 2018-03-31 | 2018-12-31 | 53940.53 | 53940.53 | 53940.53 | 53940.53 | 53940.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-056PR-AH/2018 7de9, contratista:HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:54153.44, importe_modificado:54153.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1298861/proyecto_INICIO, 1298861/proyecto_PROCESO, 1298861/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301299072 | Proyecto de inversión | 73943.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73943.98, modificado:73943.98}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN BACAPOROBAMPO SINDICATURA SAN MIGUEL - 83029 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 83029 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:80, direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO BACAPOROBAMPO, 81304BACAPOROBAMPO, AHOME SINALOAENTRE ,2 ACCIONES EN EL EJIDO BACAPOROBAMPO DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.01820267, lat:25.90724031}} | 2018-04-20 | 2018-12-31 | 73765.72 | 73765.72 | 73765.72 | 73765.72 | 73765.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-052PR-AH/2018 BACAPOROBAMPO, contratista:EZEQUIEL SOLANO MIRANDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:73943.98, importe_modificado:73943.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1299072/proyecto_INICIO, 1299072/proyecto_PROCESO, 1299072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301299074 | Proyecto de inversión | 147887.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147887.96, modificado:147531.44}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN GOROS DOS SINDICATURA SAN MIGUEL - 83127 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 83127 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:146, direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO GOROS 2, 81306GOROS NÚMERO DOS, AHOME SINALOAENTRE , 4 ACCIONES EN EL EJIDO GOROS DOS DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.04462574, lat:25.88037073}} | 2018-04-20 | 2018-12-31 | 147531.44 | 147531.44 | 147531.44 | 147531.44 | 147531.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-052PR-AH/2018 GOROS 2, contratista:EZEQUIEL SOLANO MIRANDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:147887.96, importe_modificado:147887.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1299074/proyecto_PROCESO, 1299074/proyecto_INICIO, 1299074/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301322813 | Proyecto de inversión | 427564.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427564.76, modificado:421499.47}} | CONSTRUCCION DE TRECE ACCIONES DE TECHO FIRME EN VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 241568 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 241568 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:156, direccion:CALLE PRESA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 81343GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE13 ACCIONES EN LA VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME, lon:-109.02926392, lat:26.26855767}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 421499.47 | 421499.47 | 421499.47 | 421499.47 | 421499.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-072PR-AH/2018, contratista:GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1940486.22, importe_modificado:1940486.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1322813/proyecto_INICIO, 1322813/proyecto_PROCESO, 1322813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327012 | Proyecto de inversión | 38142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38142.97, modificado:35619.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA SINDICATURA CENTRAL - 260671 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 260671 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:197, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO PLAN DE AYALA (CAMPO CINCO), 81379PLAN DE AYALA [CAMPO CINCO], AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA SINDICATURA CENTRAL, lon:-109.04376889, lat:25.76663765}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327012/proyecto_INICIO, 1327012/proyecto_PROCESO, 1327012/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327021 | Proyecto de inversión | 38142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38142.97, modificado:35619.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA UN BAÑO EN LA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES SINDICATURA EL CARRIZO - 260722 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 260722 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:186, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, 81341NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC [ESTACIÓN FRANCISCO], AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES SINDICATURA EL CARRIZO, lon:-108.94465408, lat:26.32782313}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327021/proyecto_INICIO, 1327021/proyecto_PROCESO, 1327021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327028 | Proyecto de inversión | 38142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38142.97, modificado:35619.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZO SINDICATURA EL CARRIZO - 260748 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 260748 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:156, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 81343GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZO SINDICATURA EL CARRIZO, lon:-109.04006197, lat:26.26095648}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327028/proyecto_INICIO, 1327028/proyecto_PROCESO, 1327028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327051 | Proyecto de inversión | 38142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38142.97, modificado:35619.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD COLONIA EJIDAL DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 260857 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 260857 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO EJIDAL, 81330HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD COLONIA EJIDAL DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, lon:-109.31820021, lat:25.97170898}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 35619.02 | 35619.02 | 35619.02 | 35619.02 | 35619.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327051/proyecto_INICIO, 1327051/proyecto_PROCESO, 1327051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327293 | Proyecto de inversión | 38142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38142.97, modificado:35619.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA DIANA LAURA DE LOS MOCHIS - 262234 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 262234 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA COLONIA DIANA LAURA, 81229LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA DIANA LAURA DE LOS MOCHIS, lon:-108.96556428, lat:25.81441263}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327293/proyecto_INICIO, 1327293/proyecto_PROCESO, 1327293/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327390 | Proyecto de inversión | 108385.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108385.78, modificado:107948.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE SINDICATURA CENTRAL - 262686 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 262686 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO 20 DE NOVIEMBRE VIEJO, 81363LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL 20 DE NOVIEMBRE SINDICATURA CENTRAL, lon:-108.9628177, lat:25.74639942}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 107948.52 | 107948.52 | 107948.52 | 107948.52 | 107948.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2384487.16, importe_modificado:2384487.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1327390/proyecto_INICIO, 1327390/proyecto_PROCESO, 1327390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327425 | Proyecto de inversión | 54192.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54192.89, modificado:53974.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BACHOMOBAMPO DOS SINDICATURA CENTRAL - 262847 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 262847 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:407, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO BACHOMOBAMPO 2, 81378BACHOMOBAMPO NÚMERO DOS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BACHOMOBAMPO DOS SINDICATURA CENTRAL, lon:-109.14695127, lat:25.73686283}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 53974.26 | 53974.26 | 53974.26 | 53974.26 | 53974.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2384487.16, importe_modificado:2384487.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327425/proyecto_INICIO, 1327425/proyecto_PROCESO, 1327425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327676 | Proyecto de inversión | 650314.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650314.68, modificado:647691.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN EL CINCO DE MAYO SINDICATURA CENTRAL - 263721 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 263721 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:703, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO 5 DE MAYO, 81361CINCO DE MAYO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE12 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL CINCO DE MAYO SINDICATURA CENTRAL, lon:-108.96080456, lat:25.84829794}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 647691.12 | 647691.12 | 647691.12 | 647691.12 | 647691.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2384487.16, importe_modificado:2384487.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1327676/proyecto_INICIO, 1327676/proyecto_PROCESO, 1327676/proyecto_INICIO, 1327676/proyecto_PROCESO, 1327676/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327859 | Proyecto de inversión | 54192.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54192.89, modificado:107948.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL LA ARROCERA SINDICATURA LA CENTRAL - 264430 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 264430 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:801, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO CAMPO LA ARROCERA, 81361CAMPO LA ARROCERA, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL LA ARROCERA SINDICATURA LA CENTRAL, lon:-108.91573417, lat:25.8452317}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 107948.52 | 107948.52 | 107948.52 | 107948.52 | 107948.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2384487.16, importe_modificado:2384487.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1327859/proyecto_INICIO, 1327859/proyecto_PROCESO, 1327859/proyecto_INICIO, 1327859/proyecto_PROCESO, 1327859/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327904 | Proyecto de inversión | 54192.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54192.89, modificado:53974.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OHUIRA SINDICATURA LA CENTRAL - 264673 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 264673 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:193, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO OHUIRA, 81376EJIDO OHUIRA, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE OHUIRA SINDICATURA LA CENTRAL, lon:-108.98060785, lat:25.7195262}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 53974.26 | 53974.26 | 53974.26 | 53974.26 | 53974.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2384487.16, importe_modificado:2384487.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327904/proyecto_INICIO, 1327904/proyecto_PROCESO, 1327904/proyecto_INICIO, 1327904/proyecto_PROCESO, 1327904/proyecto_INICIO, 1327904/proyecto_PROCESO, 1327904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328374 | Proyecto de inversión | 107911.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107911.02, modificado:107513.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA AYUNTAMIENTO SETENTA Y DOS EN LOS MOCHIS - 267035 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 267035 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA ALFONSO G CALDERÓN, 81236LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA AYUNTAMIENTO SETENTA Y DOS EN LOS MOCHIS, lon:-109.01716998, lat:25.80304332}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 107513.92 | 107513.92 | 107513.92 | 107513.92 | 107513.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-139CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2374042.44, importe_modificado:2374042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1328374/proyecto_INICIO, 1328374/proyecto_PROCESO, 1328374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328517 | Proyecto de inversión | 107911.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107911.02, modificado:107513.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA MALVINAS EN LOS MOCHIS - 267951 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 267951 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA LAS MALVINAS, 81216LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA MALVINAS EN LOS MOCHIS, lon:-108.96753988, lat:25.81454926}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 107513.92 | 107513.92 | 107513.92 | 107513.92 | 107513.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-139CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2374042.44, importe_modificado:2374042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1328517/proyecto_INICIO, 1328517/proyecto_PROCESO, 1328517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328708 | Proyecto de inversión | 53955.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53955.51, modificado:53756.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TABACHINES DOS EN LOS MOCHIS - 268711 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 268711 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA TABACHINES, 81257LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TABACHINES DOS EN LOS MOCHIS, lon:-109.00069049, lat:25.81942407}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-139CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2374042.44, importe_modificado:2374042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1328708/proyecto_INICIO, 1328708/proyecto_PROCESO, 1328708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331183 | Proyecto de inversión | 917734.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917734.36, modificado:917734.36}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 274345 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 274345 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA BICENTENARIO, 80450CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA BICENTENARIO C.P. 80450, CULIACAN, ROSALES, lon:-107.37690335, lat:24.8798505}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 917155.57 | 917155.57 | 917155.57 | 917155.57 | 917155.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-44, contratista:Cynthia María Macías Anguiano, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:917734.36, importe_modificado:917734.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1331183/proyecto_INICIO, 1331183/proyecto_PROCESO, 1331183/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301334359 | Proyecto de inversión | 405240.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405240.33, modificado:403909.11}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA JOSE MARIA MARTINEZ COL KLEIN - 280922 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 280922 | N | 0 | 0 | 296 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MARTINEZ COLONIA KLEIN, 82020MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE PETROLEOS MEXICANOS Y CALLE PETROLEOS MEXICANOS OTE,POR LA IGLESIA DE LA AVENIDA GRABIEL LEYVA, lon:-106.40548802, lat:23.21952483}} | 2018-06-05 | 2018-08-14 | 403909.11 | 403909.11 | 403909.11 | 403909.11 | 403909.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-031-2018, contratista:110 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:405240.33, importe_modificado:405240.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1334359/proyecto_INICIO, 1334359/proyecto_PROCESO, 1334359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301340620 | Proyecto de inversión | 317021.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95106.58, modificado:89676.56}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221915.38, modificado:209245.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES AGEB QUINCE SESENTA Y CINCO - 293071 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 293071 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCIÓN DE 16 TECHOS FIRMES AGEB 1565 COL. URIAS 2DA AMP URIAS Y 3ERA AMP URIAS, lon:-106.36869116, lat:23.21342395}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 298921.9 | 298921.9 | 298921.9 | 298921.9 | 298921.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-073-2018, contratista:NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:317021.96, importe_modificado:317021.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1340620/proyecto_INICIO, 1340620/proyecto_FIN, 1340620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301344002 | Proyecto de inversión | 33500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33500.0, modificado:52515.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO ELOTA SINALOA - 299258 | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOTA | 299258 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:38.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CALLE DOMICILIORANCHERIA BOSCOSO, 82773BOSCOSO, ELOTA SINALOAENTRE Y,SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO ELOTA SINALOA., lon:-106.98986561, lat:24.02813408}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 52515.4 | 52515.4 | 52515.4 | 15725.38 | 15725.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66336, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ELOTA, monto:928968.28, importe_modificado:928968.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1344002/proyecto_PROCESO, 1344002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378860 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180895. PREES. EMILIA OBESO LOPEZ. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS, PLAZA CIVICA. TECHUMBRE, OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180895 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Guamúchil, Sin., México, lon:-108.07765, lat:25.4586777}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 782801.05 | 782801.05 | 782801.05 | 782801.05 | 782801.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-138-2018, contratista:PEREZ ANGULO JULIO ALBERTO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3351025.53, importe_modificado:3351025.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378924 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180847. PREES. DR. BERNARDO JOSE GASTELUM IZABAL. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION TECHUMBRE, OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180847 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 640827.62 | 672108.36 | 640827.62 | 640827.62 | 640827.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-141-2018, contratista:CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2240314.52, importe_modificado:2240314.52}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378938 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180867. PREES. JOSE MARIA GAXIOLA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180867 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:889, direccion:Ejido el Quince, Sin., México, lon:-107.3930555, lat:24.6994444}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 240091.89 | 772446.57 | 240091.89 | 240091.89 | 240091.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-142-2018, contratista:LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3875073.98, importe_modificado:3875073.98}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378991 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | OBRA: 180891. PREES. JOSE MARIA PINO SUAREZ. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION AULA. PLAZA CIVICA. OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180891 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Rosario, Sin., México, lon:-105.8613233, lat:22.9914716}} | 2018-08-03 | 2018-11-30 | 902796.47 | 993961.78 | 902796.47 | 902796.47 | 902796.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-149-2018, contratista:LATITUD UNIVERSAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3200216.27, importe_modificado:3200216.27}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379079 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180903. PREES. SOR JUANA INES DE LA CRUZ. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION SERV. SANITARIOS. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180903 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-08-06 | 2018-12-03 | 498823.48 | 814246.55 | 498823.48 | 498823.48 | 498823.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-179-2018, contratista:ARCE LUGO JESUS EMILIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1629579.37, importe_modificado:1629579.37}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301383757 | Proyecto de inversión | 1955405.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:488851.28, modificado:486635.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466553.85, modificado:1459907.54}} | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE C GPE VALENZUELA ENTRE C ROSARIO MORENO Y GPE VALENZUELA AGEB CERO SEIS NOVENTA Y OCHO LOC EL CASTILLO - 285782 | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO | 285782 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:41, direccion:CALLE GUADALUPE VALENZUELA RANCHERIA EL CASTILLO, 80360EL CASTILLO, NAVOLATO SINALOAENTRE CALLE ROSARIO MORENO Y CALLE GUADALUPE MORENO,NAVOLATO EL CASTILLO EN CALLE GUADALUPE VALENZUELA ENTRE CALLE ROSARIO MORENO Y CALLE GUADALUPE MORENO, lon:-107.70233412, lat:24.5433816}} | 2018-07-23 | 2018-09-17 | 1946543.38 | 1946543.38 | 1946543.38 | 1946543.38 | 1946543.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTONAV-INVTRESFISEFISMDF-PAVGPEVZA-002-2018, contratista:URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES CORRALES SA DE CV, convocante:Municipio de Navolato, monto:1955405.13, importe_modificado:1946543.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1383757/proyecto_INICIO, 1383757/proyecto_PROCESO, 1383757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301383764 | Proyecto de inversión | 105433.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:73803.51, modificado:73803.51}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31630.07, modificado:31630.07}} | CONSTRUCCION DE TRES TECHOS FIRMES EN FRANCISCO I MADERO AGEB DIECINUEVE DIECISIETE LOC MAZATLAN - 296314 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 296314 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA FRANCISCO I MADERO, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,MAZATLAN MAZATLAN EN FRANCISCO I MADERO AGEB 1917, lon:-106.38724694, lat:23.22618246}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 36901.75 | 36901.75 | 36901.75 | 36901.75 | 36901.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-060-2018., contratista:OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS SA DE CV, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:656238.2, importe_modificado:656238.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1383764/proyecto_PROCESO, 1383764/proyecto_INICIO, 1383764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301383971 | Proyecto de inversión | 915534.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274660.29, modificado:250903.19}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640874.03, modificado:585440.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS AGEB VEINTIDOS OCHENTA Y UNO - 291074 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 291074 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCIÓN DE 38 TECHOS FIRMES AGEB 2281 COL. SIRENA, lon:-106.36297489, lat:23.20288152}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 836343.96 | 836343.96 | 836343.96 | 836343.96 | 836343.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-064-2018, contratista:ÑUU KAA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:915534.32, importe_modificado:915534.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1383971/proyecto_INICIO, 1383971/proyecto_FIN, 1383971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301385712 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180740. PREES. BENITO JUAREZ. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180740 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2018-05-31 | 2018-08-28 | 786333.85 | 812807.94 | 786333.85 | 786333.85 | 786333.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-081-2018, contratista:HERNANDEZ COTA MARTINA YOLANDA, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:812807.94, importe_modificado:812807.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402043 | Proyecto de inversión | 68732.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:13746.41, modificado:13746.41}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54985.65, modificado:54985.65}} | CONTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL LAS AGUAMITAS EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD MUNICIPIO MOCORITO - 284201 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | 284201 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:739, direccion:RANCHERIA LAS AGUAMITAS, 80935 LAS AGUAMITAS, MOCORITO SINALOA MOCORITO LAS AGUAMITAS EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD, lon:-107.53361347, lat:25.10411683}} | 2018-07-16 | 2018-10-13 | 64975.31 | 64975.31 | 64975.31 | 64975.31 | 64975.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-050-018-EDU.-R33-FISE, contratista:CHAPEM SA DE CV, convocante:Municipio de Mocorito, monto:661830.66, importe_modificado:661830.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402043/proyecto_INICIO, 1402043/proyecto_FIN, 1402043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402154 | Proyecto de inversión | 915534.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:640874.03, modificado:640874.03}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274660.29, modificado:274660.29}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRMES EN AMPLIACIÓN SIRENA EN AGEB VEINTIDOS OCHENTA Y UNO EN DE MAZATLAN MAZATLAN - 307834 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 307834 | S | 67 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA LA SIRENA, 82089 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA EN AMPLIACIÓN LA SIRENA AGEB VEINTIDOS OCHENTA Y UNO EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MAZATLAN, lon:-106.39687304, lat:23.28046478}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 836343.96 | 836343.96 | 836343.96 | 836343.96 | 836343.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-064-2018., contratista:ÑUU KAA EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:915534.32, importe_modificado:915534.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1402154/proyecto_FIN, 1402154/proyecto_PROCESO, 1402154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402408 | Proyecto de inversión | 1713612.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713612.1, modificado:1694762.63}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POBLADO LOS LAURELES AL POBLADO SAN JOSE DE LOS HORNOS SINALOA - 311648 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SINALOA | 311648 | S | 135 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:953, direccion:PUEBLO SAN JOSE DE LOS HORNOS, 00000 SAN JOSÉ DE LOS HORNOS, SINALOA SINALOA POBLADO LOS LAURELES AL POBLADO SAN JOSE DE LOS HORNOS SINALOA, lon:-107.63948128, lat:25.90138616}} | 2018-06-12 | 2018-09-12 | 1694762.63 | 1694762.63 | 1694762.63 | 1694762.63 | 1694762.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-DOP-SIN-2018-003., contratista:KAROLO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Sinaloa, monto:1713612.1, importe_modificado:1694762.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402408/proyecto_INICIO, 1402408/proyecto_PROCESO, 1402408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402728 | Proyecto de inversión | 404956.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:202478.35, modificado:150812.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202478.35, modificado:150812.72}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE AGUILEÑA ENTRE CALLES BUGAMBILIAS Y PIRUL COL VISTA HERMOSA CULIACAN - 315626 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CULIACAN | 315626 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AGUILEÑA COLONIA VISTA HERMOSA, 80246 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE PIRUL, COL VISTA HERMOSA CULIACAN, lon:-107.34876869, lat:24.77587504}} | 2018-09-03 | 2018-09-24 | 301625.4 | 301625.4 | 301625.4 | 301625.4 | 301625.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-FISE-2018-SC-004 D., contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JEFI SA DE CV, convocante:Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, monto:404956.7, importe_modificado:404956.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402728/proyecto_PROCESO, 1402728/proyecto_INICIO, 1402728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402759 | Proyecto de inversión | 36747.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:18373.51, modificado:42871.53}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18373.51, modificado:18373.51}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES COL LOMAS DEL EBANO MAZATLAN AGEB MIL SEISCIENTOS VEINTE - 315905 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 315905 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DEL EBANO, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA DIVERSAS VIVIENDAS DE LA COL LOMAS DEL EBANO MAZATLAN AGEB 1620, lon:-106.38047291, lat:23.25228044}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 59812.92 | 59812.92 | 59812.92 | 59812.92 | 59812.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-071-2018., contratista:Noel Enrique Cardenas Gutierrez, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:78866.98, importe_modificado:78866.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1402759/proyecto_FIN, 1402759/proyecto_INICIO, 1402759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402804 | Proyecto de inversión | 28653.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:14326.74, modificado:14326.74}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14326.74, modificado:14326.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN IGNACIO DIMAS CON AGEB ONCE CUARENTA - 316233 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 316233 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:BARRIO DIMAS ESTACION DIMAS, 82969 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO DIMAS, lon:-106.77999818, lat:23.72581719}} | 2018-09-03 | 2018-11-07 | 28653.47 | 28653.47 | 28653.47 | 28653.47 | 28653.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59189, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:130384.42, importe_modificado:130384.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402804/proyecto_INICIO, 1402804/proyecto_FIN, 1402804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401495344 | Proyecto de inversión | 507000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507000.0, modificado:497458.83}} | OBRA: 181520. PRIM. PROFA. MARIA ELENA VIZCONDE. REHABILITACION MEDIA TENSION. | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |  | N | 0 | 0 | 363 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Mochis, Sin., México, lon:-108.985882, lat:25.7904657}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-108.9917304, lat:25.7904061}} | 2018-12-21 | 2019-03-30 | 174110.59 | 497458.83 | 174110.59 | 174110.59 | 174110.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401495394 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:595364.66}} | OBRA: 181612. PRIM. JESUS GARCIA CORONA. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181612 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2018-12-26 | 2019-02-23 | 577467.68 | 595364.66 | 577467.68 | 577467.68 | 577467.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADE-FAM-EPR-398-2018, contratista:URBAX SA DE CV, convocante:ISIFE, monto:595364.66, importe_modificado:595364.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101511334 | Adquisición | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:693924.62}} | OBRA.181530. MOBILIARIO Y EQUIPO ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA UBICADO EN OSO MENOR S/N COL. CUAUHTEMOC CULIACAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181530 | N | 0 | 0 | 794 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 693924.62 | 693924.62 | 693924.62 | 693924.62 | 693924.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101516009 | Acción | 40394857 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0394857E7, modificado:4.0394857E7}} | Subsidio Federal Ordinario 2019 | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte |  | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma Intercultural de Sinaloa |  | N | 0 | 0 | 5080 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Blvd. Universidad, Sinaloa, México, lon:-108.32555, lat:26.7232057}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:133, direccion:Benito Juárez s/n, Mochicahui, Sin., México, lon:-108.93070936, lat:25.95360722}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 31649000 | 26638642.55 | 26638642.55 | 26210284.19 | 26210284.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:80.0}} | {1516009/proyecto_INICIO, 1516009/proyecto_PROCESO, 1516009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201517984 | Proyecto de inversión | 65441.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65441.92, modificado:65441.92}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN SAN JOSE DE AHOME SINDICATURA AHOME - 2116 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2116 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:459, direccion:CALLE ALFONSO G. CALDERON EJIDO SAN JOSÉ DE AHOME, 81336 SAN JOSÉ DE AHOME, AHOME SINALOA ENTRE AVENIDA QUINCEAVA Y AVENIDA SINALOA, CALLE OSCAR MONZON MOLINA EJIDO SAN JOSE DE AHOME DE LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHO, lon:-109.24893102, lat:25.94278943}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 60000 | 60000 | 22904.67 | 22904.67 | 22904.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-045PR-053PR-AH/2019, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:342921.4, importe_modificado:342921.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1517984/proyecto_PROCESO, 1517984/proyecto_INICIO, 1517984/proyecto_PROCESO, 1517984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201518318 | Proyecto de inversión | 490332.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490332.01, modificado:490332.01}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CANTARRANAS DE LA COMUNIDAD DE EL POZOLE - 12062 | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 12062 | S | 27 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:CALLEJON CANTARRANAS COLONIA EL POZOLE, 82871 EL POZOLE, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO Y CALLE , CALLEJON CANTARRANAS A UN COSTADO DE LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO, EN LA COMUNIDAD DE EL POZOLE, lon:-105.9137647, lat:22.91737767}} | 2019-02-11 | 2019-03-08 | 490332.01 | 490332.01 | 490332.01 | 489688.52 | 489688.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MRS-SG-002/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SELIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA, monto:489688.52, importe_modificado:489688.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}} | {1518318/proyecto_INICIO, 1518318/proyecto_FIN, 1518318/proyecto_INICIO, 1518318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533013 | Acción | 3444.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3444.12, modificado:3444.12}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA - 72507 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 3444.12 | 3444.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1533013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533664 | Acción | 3442 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3442.0, modificado:3442.0}} | FORMAICA DE MADERA EN MUEBLE - 73600 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 73600 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 3442 | 3442 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1533664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534050 | Acción | 7540.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7540.28, modificado:7540.28}} | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MAMPARA - 74144 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74144 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 7540.28 | 7540.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1534050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534753 | Acción | 1103.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103.14, modificado:1103.14}} | PINTURA VINILICA - 75080 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 75080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 1103.14 | 1103.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1534753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534916 | Acción | 24132.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24132.04, modificado:24132.04}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA - 75283 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 75283 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 24132.04 | 24132.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1534916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201535656 | Acción | 4038.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4038.75, modificado:4038.75}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR - 76654 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 76654 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-30 | 2019-08-31 | 4038.75 | 4038.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1535656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201535758 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER SAN IGNACIO SINALOA - 50325 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 50325 | S | 96 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:151, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , SE COMUNICA POR MEDIO DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LOS 32 KMS., lon:-106.50947674, lat:23.91978967}} | 2019-04-23 | 2019-12-31 | 208835.22 | 208835.22 | 208835.22 | 208835.22 | 208835.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:208835.22, importe_modificado:208835.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.76}} | {1535758/proyecto_PROCESO, 1535758/proyecto_FIN, 1535758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201539200 | Proyecto de inversión | 490145.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490145.98, modificado:487238.23}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM GUILLERMO PRIETO CALAVE SANTA LORETO SIND EL SALADO - 56132 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 56132 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:687, direccion:PUEBLO EL SALADO, 80440 SANTA LORETO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM GUILLERMO PRIETO CALAVE SANTA LORETO, SIND. EL SALADO, C.P. 80440, CULIACAN, SIN, lon:-107.13058738, lat:24.56739279}} | 2019-05-04 | 2019-08-31 | 487238.23 | 487238.23 | 304202.5 | 304202.5 | 170533.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-12-02, contratista:CONSTRUCTORA EMAGOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:487238.23, importe_modificado:487238.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} | {1539200/proyecto_PROCESO, 1539200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201540912 | Proyecto de inversión | 2204406.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:118559.04, modificado:118559.04}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085847.11, modificado:2085847.11}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 84710 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 84710 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA NUEVA EJIDAL SIND. DE CULICANCITO AUN LADO DE LOS CAMPOS DEPORTICOS C.P. 80300, lon:-107.53829347, lat:24.82581488}} | 2019-06-06 | 2019-09-30 | 2204406.15 | 2204406.15 | 2204406.15 | 2204406.15 | 2204406.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-002I, contratista:ELIAS BAEZ FLORES, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:2199354.18, importe_modificado:2199354.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.21}} | {1540912/proyecto_INICIO, 1540912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201541035 | Proyecto de inversión | 464688.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464688.95, modificado:464688.95}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON PANUCO ENTRE RAFAEL BUELNA Y GUILLERMO ELIZONDO COL ALFONSO G CALDERON - 84947 | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 84947 | S | 72 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLEJON PANUCO COLONIA ALFONSO G. CALDERÓN, 82807 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE GUILLERMO ELIZONDO, CALLEJON PANUCO ENTRE CALLES RAFAEL BUELNA Y GUILLERMO ELIZONDO CERCA DE LAGUNA DEL IGUANERO, lon:-105.8595513, lat:22.98801442}} | 2019-05-20 | 2019-06-21 | 464688.95 | 464688.95 | 464688.95 | 463788.74 | 463788.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MRS-SD-012/2019, contratista:OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA, monto:463788.74, importe_modificado:463788.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {1541035/proyecto_PROCESO, 1541035/proyecto_INICIO, 1541035/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201542013 | Proyecto de inversión | 4373953.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4373953.15, modificado:4373953.15}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MARMOL ENTRE SANALONA Y FILIBERTO L QUINTERO COL GUADALUPE VICTORIA - 86550 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 86550 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3479.0, meta_modificada:3479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA EL BARRIO, 80080 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE MARMOL ENTRE SANALONA Y FILIBERTO L. QUINTERO COL. GUADALUPE VICTORIA, CULIACAN SINALOA, lon:-107.33300375, lat:24.80657227}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 4373953.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1542013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201543083 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE LALOCALIDAD DE EL BARRIL BAD - 62519 | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 62519 | S | 121 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - EL BARRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 221 RANCHO EL BARRIL, 00000 EL BARRIL, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL BARRIL PERTENECIENTE A LAM ALCALDI CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAG, lon:-107.53632127, lat:25.43540809}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 797305.64 | 797305.64 | 797305.64 | 239191.64 | 239191.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-FISM-SJ-11/2019, contratista:LUIS CARLOS VALENCIA SEPULVEDA, convocante:MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, monto:797305.64, importe_modificado:797305.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1543083/proyecto_PROCESO, 1543083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201543359 | Proyecto de inversión | 240760.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240760.56, modificado:300950.7}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS EJIDAL Y AMPLIACION EJIDAL SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 88633 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 88633 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:CALLE ALAMEDA COLONIA EJIDAL, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE Y , 1 ACCIÓN EN COL. AMPLIACION COL. EJIDAL Y 3 ACCIONES EN COL. EJIDAL EN LA VILLA DE HIGUERA DE ZARAGOZA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN, lon:-109.31389054, lat:25.974163}} | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 230000 | 230000 | 132881.81 | 132881.81 | 132881.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-037PR-AH/2019, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2347415.46, importe_modificado:2347415.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1543359/proyecto_INICIO, 1543359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201544998 | Proyecto de inversión | 398590.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398590.51, modificado:393738.82}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM INDEPENDENCIA CULIACAN - 65421 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 65421 | S | 254 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA PORTALEGRE, 80058 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. INDEPENDENCIA FRACC. PORTALEGRE, CULIACA, C.P. 80058, lon:-107.44268464, lat:24.82439528}} | 2019-05-17 | 2019-08-31 | 393738.82 | 393738.82 | 137808.59 | 137808.59 | 137808.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-17-02, contratista:CONSTRUCTORA EMM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:393738.82, importe_modificado:393738.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} | {1544998/proyecto_PROCESO, 1544998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545445 | Proyecto de inversión | 60193.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60193.44, modificado:60193.44}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 66129 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 66129 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CALLE DEL TANQUE DE AGUA EJIDO DOLORES HIDALGO, 81349 DOLORES HIDALGO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EJIDO DOLORES HIDALGO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE, lon:-109.01622107, lat:26.34882001}} | 2019-05-13 | 2019-12-31 | 50000 | 50000 | 21067.7 | 21067.7 | 21067.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-034PR-AH/2019, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2347544.16, importe_modificado:2347544.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1545445/proyecto_INICIO, 1545445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545654 | Proyecto de inversión | 361150.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361150.74, modificado:361150.74}} | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN EJ DIECIOCHO DE MARZO SINDICATURA CENTRAL - 66461 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 66461 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:129, direccion:CALLE AQUILES SERDAN EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 81360 DIECIOCHO DE MARZO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAZARO CARDENS 6 ACCIONES EN EL EJIDO 18 DE MARZO DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUN, lon:-109.08307094, lat:25.8627872}} | 2019-05-13 | 2019-12-31 | 300000 | 300000 | 202412.1 | 202412.1 | 202412.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-035PR-AH/2019, contratista:ALEJANDRO MUNDO PORTILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2347479.81, importe_modificado:2347479.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}} | {1545654/proyecto_INICIO, 1545654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545826 | Proyecto de inversión | 902928.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902928.3, modificado:902928.3}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN COL FERRUSQUILLA EN LOS MOCHIS - 92416 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 92416 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD COLONIA COLONIA. JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA FERRUSQUILLA, 81228 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 15 ACCIONES EN LA COL. JOSE A, lon:-108.99182579, lat:25.83119256}} | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 560608.97 | 560608.97 | 560608.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-040CP-AH/2019, contratista:RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1745661.38, importe_modificado:1745661.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.88}} | {1545826/proyecto_INICIO, 1545826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201546038 | Proyecto de inversión | 120390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120390.44, modificado:120390.44}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN ZONA INDUSTRIAL EN LOS MOCHIS - 92655 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 92655 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE MOCHIS A TOPOLOBAMPO ZONA INDUSTRIAL ZONA INDUSTRIAL, 81255 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE Y , 2 ACCIONES EN LA ZONA INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS EN EL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA., lon:-108.94669322, lat:25.79594417}} | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 74747.86 | 74747.86 | 74747.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-040CP-AH/2019, contratista:RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1745661.38, importe_modificado:1745661.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1546038/proyecto_INICIO, 1546038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201546837 | Proyecto de inversión | 1877259.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:318389.89, modificado:318389.89}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558869.75, modificado:1558869.75}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE ELEVADO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS OTATES - 93647 | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 93647 | S | 88 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:306, direccion:CALLE AL FONDO RANCHO OTATES, 82839 LOS OTATES, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE NO TIENE NOMBRE Y , EL TANQUE NUEVO ESTA HASTA EL FONDO CERCA DEL TANQUE VIEJO, lon:-105.91493396, lat:23.02479564}} | 2019-06-03 | 2019-07-26 | 1877259.64 | 1877259.64 | 1877259.64 | 1404274.46 | 1404274.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MRS-SC-019/2019, contratista:CIFERLY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA, monto:1786554.15, importe_modificado:1786554.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1546837/proyecto_PROCESO, 1546837/proyecto_INICIO, 1546837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201546906 | Proyecto de inversión | 160511.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160511.47, modificado:160511.47}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA MUNICIPIO DE SINALOA - 93731 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93731 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:880, direccion:RANCHERIA LA PEÑA, 00000 LA PEÑA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, lon:-108.0670234, lat:25.65978479}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 160511.47 | 160511.47 | 54216.53 | 54216.53 | 54216.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-028, contratista:CONSTRUCTORA NESMELO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:160511.47, importe_modificado:160511.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {1546906/proyecto_INICIO, 1546906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201547139 | Proyecto de inversión | 94999 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94999.0, modificado:94999.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR FRENTE A TANQUE DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN RAFAEL MPIO DE SIN - 93962 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93962 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:958, direccion:EJIDO SAN RAFAEL, 00000 SAN RAFAEL, SINALOA SINALOA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR FRENTE A TANQUE DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.63836114, lat:25.83599657}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 94999 | 94999 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-040, contratista:CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:94999.0, importe_modificado:94999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1547139/proyecto_INICIO, 1547139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201548051 | Proyecto de inversión | 612393.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612393.12, modificado:612393.12}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION DE LA COMUNIDAD DE CHILILLOS - 95374 | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 95374 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:CALLE BAJADA DE PUENTE PUEBLO CHILILLOS, 82875 CHILILLOS, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE CAMINO DEL CANAL Y , ES EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION DE LA COMUNIDAD DE CHILILLOS, lon:-105.84351858, lat:22.99831328}} | 2019-05-06 | 2019-06-07 | 612393.12 | 612393.12 | 612393.12 | 610176.27 | 610176.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MRS-SJ-007/2019, contratista:RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA, monto:611597.58, importe_modificado:611597.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1548051/proyecto_INICIO, 1548051/proyecto_PROCESO, 1548051/proyecto_FIN, 1548051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201549081 | Proyecto de inversión | 43129.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43129.37, modificado:43129.37}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN KM TRECE A SAN MIGUEL SINDICATURA SAN MIGUEL - 97210 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 97210 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:227, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 15 TRAMO LOS MOCHIS - SAN MIGUEL ZAPOTITLAN KILÓMETRO 13 + 05 RANCHO SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, 81304 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, AHOME SINALOA ENTRE Y , 1 ACCION EN EL KILOMETRO 13 DE LA CARRETERA FEDERAL ME, lon:-109.04488854, lat:25.92401983}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 40000 | 40000 | 15095.28 | 15095.28 | 15095.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-030PR-AH/2019, contratista:SERGIO VERDUGO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:560681.81, importe_modificado:560681.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549081/proyecto_INICIO, 1549081/proyecto_FIN, 1549081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201549308 | Proyecto de inversión | 215605.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215605.35, modificado:258726.42}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN LA COL FERRUSQUILLA DE LOS MOCHIS - 97852 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 97852 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLONIA COLONIA. JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA FERRUSQUILLA, 81248 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 5 ACCIONES EN LA COLONIA JOSE A, lon:-108.99076095, lat:25.83246726}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 136558.57 | 136558.57 | 136558.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-032CP-AH/2019, contratista:GARCIA CASTRO HERNAN, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:474331.77, importe_modificado:474331.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1549308/proyecto_INICIO, 1549308/proyecto_PROCESO, 1549308/proyecto_FIN, 1549308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201550340 | Proyecto de inversión | 16018450.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2474196.2, modificado:2474196.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.354425468E7, modificado:1.354425468E7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CIÉNEGA DE CASAL - 100843 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 100843 | S | 568 | 693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18190.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PUEBLO CIÉNEGA DE CASAL, 81525 CIÉNEGA DE CASAL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRETERA MEXICO 15 AL NORTE DOBLAR A LA DERECHA MOTERL YORK Y CONTINUAR POR CARRETERA PAVIMENTADA Y A 17KM SE , lon:-108.0571081, lat:25.58402161}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 11402155.11 | 13273331.32 | 9772127.34 | 9772127.34 | 9772127.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO No. 1 JAPASA, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:1.601845088E7, importe_modificado:1.601845088E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1550340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201550544 | Proyecto de inversión | 1045220 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:280472.57, modificado:280472.57}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764747.43, modificado:764747.43}} | INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD CRUZ BLANCA - 101406 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 101406 | S | 242 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:148, direccion:EJIDO CRUZ BLANCA, 81504 CRUZ BLANCA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL RUMBO AL NORTE Y EN EL PUENTE CANAL SARH VI DOBLAR A LA IZQUIERDA HASTA CRUZAR CARRETERA COSTERA PASANDO LA COMUNIDA, lon:-108.27493902, lat:25.45234023}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 764747.43 | 764747.43 | 764747.43 | 764747.43 | 764747.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2806A-2019, contratista:JESUS JOSE BAEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:995874.92, importe_modificado:995874.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1550544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201551610 | Proyecto de inversión | 307571.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307571.98, modificado:305194.48}} | CONSTTUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESC SEC EMILIANO ZAPATA LAGUNA DE CANACHI SIND BAILA - 104038 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 104038 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:431, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460 LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA LAGUNA DE CANACHI, SIND.BAILA, C.P. 80460, lon:-107.10364912, lat:24.13335518}} | 2019-06-18 | 2019-09-30 | 305194.48 | 305194.48 | 106818.07 | 106818.07 | 106818.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-32, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:305194.48, importe_modificado:305194.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1551610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201553209 | Acción | 33059.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33059.99, modificado:32398.8}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107970 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107970 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-21, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:32398.8, importe_modificado:32398.8}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} | {1553209/proyecto_INICIO, 1553209/proyecto_FIN, 1553209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201553213 | Acción | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20880.0, modificado:20462.98}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107981 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 20462.98 | 20462.98 | 20462.98 | 20462.98 | 20462.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-09, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:20462.98, importe_modificado:20462.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553213/proyecto_INICIO, 1553213/proyecto_FIN, 1553213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201554908 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:530158.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SIND JESUS MARIA - 111732 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 111732 | S | 300 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:421, direccion:PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JESUS MARIA SIND. JESUS MARIA, C.P. 80310, lon:-107.45541665, lat:25.08721006}} | 2019-06-20 | 2019-09-30 | 530158.65 | 530158.65 | 185555.53 | 185555.53 | 185555.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-08, contratista:BEVECO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:530158.65, importe_modificado:530158.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.02}} | {1554908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201559601 | Proyecto de inversión | 54428283.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.442828346E7, modificado:5.442828346E7}} | FAM.SUP.2019.OBRA.190219. CONV-ISIFE-UAS-014-2019.CONSTRUCCION DE TERCRA ETAPA AUDITORIO | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190219 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 36285522.32 | 54428283.46 | 36285522.32 | 36285522.32 | 36285522.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201559605 | Proyecto de inversión | 8111496 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8111496.0, modificado:8111496.0}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190216-190217.CONV-ISIFE-UAS-015-2019. OBRA EN 2 PLANTELES | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190216 | N | 0 | 0 | 560 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 5407668.16 | 8111496 | 5407668.16 | 5407668.16 | 5407668.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201563454 | Acción | 30900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:8, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.09E7, modificado:3.09E7}} | programa de desarrollo rural | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | alianza para el campo | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno Culiacan Sinaloa, Centro Sinaloa, 80000 Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4083536, lat:24.798171}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 30900000 | 30900000 | 30900000 | 618000 | 618000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201566228 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | OBRA: 190132. PRIM. LUIS H. MONROY. REHABILITACION DE AULAS. | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190132 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Rosario, Sin., México, lon:-105.8613233, lat:22.9914716}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:Cajón Verde, Sin., México, lon:-105.841852, lat:22.924139}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568200 | Proyecto de inversión | 282689.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282689.75, modificado:282689.75}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190334. REHABILITACION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESC. MARTINIANO CARBAJAL EN SAN JOS DE LOS PORTILLO EN CHOIX, SINALOA | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190334 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:202, direccion:CHOIX, SINALOA, lon:-108.322352, lat:26.707011}} | 2019-09-05 | 2019-11-03 | 0 | 282689.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568201 | Proyecto de inversión | 269710.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269710.41, modificado:269710.41}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190331. CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA EN PREESC. MADRE OCCIDENTAL EN INF. CAÑADAS EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190331 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CULIACAN, SINALOA, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 246226.8 | 269710.41 | 246226.8 | 246226.8 | 246226.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568505 | Adquisición | 91686.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91686.42, modificado:91686.42}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190305. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. LUZ MARIA SERRADAL EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190305 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 39441.74 | 78883.48 | 39441.74 | 39441.74 | 39441.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568514 | Adquisición | 68356.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68356.71, modificado:68356.71}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190310. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. GABRIELA MISTRAL EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190310 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 29417.6 | 58835.2 | 29417.6 | 29417.6 | 29417.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568517 | Adquisición | 633744.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633744.19, modificado:633744.19}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190312. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. PROFR. MANUEL ROMERO CAMACHO EN LOS MOCHIS, AHOME SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190312 | N | 0 | 0 | 468 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 304938.48 | 609876.96 | 304938.48 | 304938.48 | 304938.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568519 | Adquisición | 633744.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633744.19, modificado:633744.19}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190313. MOBILIARIO Y QUIPO EN PRIM. ALVARO OBREGON EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190313 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 304938.48 | 609876.96 | 304938.48 | 304938.48 | 304938.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568676 | Adquisición | 399781.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399781.98, modificado:399781.98}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190323. MOBILIARIO Y EQUIPO EN SEC. TECNICA NUM. 15 EN COSTA RICA EN CULACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190323 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:312, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 171149.88 | 342299.76 | 171149.88 | 171149.88 | 171149.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568682 | Adquisición | 399781.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399781.98, modificado:399781.98}} | FAM.BASICO-2019.OBRA.190325. MOBILIARIO Y EQUIPO EN SEC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN JESUS MARIA EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190325 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:421, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 171149.88 | 342299.76 | 171149.88 | 171149.88 | 171149.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301569610 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190261. REHABILITACION DE RED SECUNDARIA EN SEC. HERIBETO VALDEZ ROMERO EN CERRILLOS CAMPO 35 EN EL FUERTE SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190261 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:367, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2019-07-16 | 2019-10-13 | 663051.38 | 683292.5 | 663051.38 | 663051.38 | 663051.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301569673 | Proyecto de inversión | 366880.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366880.13, modificado:366880.13}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190380. REHABILITACION DE SRVICIOS SANITARIOS EN INTERNADO INFANTIL DEL ESTADO DIF PROFA. PAQUITA NUÑEZ EEN GUANAJUATO S/N COL. ANTONIO ROSALES EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190380 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-09-27 | 2019-11-25 | 0 | 337710.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301571690 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190259. CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA EN PREESC. FEDERALIZADO EN CANUTILLO EN EL FUERTE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190259 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2019-07-16 | 2019-10-13 | 96156.08 | 96156.08 | 96156.08 | 96156.08 | 96156.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301571738 | Proyecto de inversión | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}} | FAM.MED.SUPRIOR.2019.OBRA.190227. REHABILITACION E CERCA PERIMETRAL EN CENTRO E BACHILLERATO A DISTANCIA NUM. 84 EN EL COLORADO EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190227 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 0 | 760112.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301571978 | Acción | 1126301 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES, monto:563150.5, modificado:563150.5}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563150.5, modificado:563150.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN, TIPO GLOBO | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JAPACPRODI201902 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4271403, lat:24.7995836}} | 2019-09-20 | 2019-12-31 | 675780.6 | 1121359.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301572053 | Proyecto de inversión | 5709832.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES, monto:2854916.08, modificado:2854916.08}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2854916.08, modificado:2854916.08}} | REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JAPACPRODI201903 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Blvd. Rolando Arjona Amabilis, San Antonio, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4347034, lat:24.8183708}} | 2019-09-20 | 2019-12-31 | 3425899.3 | 5709832.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301572875 | Acción | 754000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES, monto:377000.0, modificado:377000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377000.0, modificado:377000.0}} | ELABORACIÓN DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA EN PLANTAS POTABILIZA DORAS EN CULIACAN | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JAPACPRODI201907 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4271403, lat:24.7995836}} | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 595660 | 754000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160300792345 | Proyecto de inversión | 2606017.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631017.45, modificado:1631017.45}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | Mejoramiento De Albergue Para Adulto Mayor En El Municipio De Escuinapa - 314392 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 314392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA COLONIA ESCUINAPA CENTRO, 82400 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO PEREZ Y CALLE CENTENARIO, CALLE 22, lon:-105.777409, lat:22.8318134}} | 2016-10-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {896473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160300792351 | Proyecto de inversión | 779185.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779185.86, modificado:779185.86}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias En Calle Dos De Abril - 247227 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 247227 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA ESCUINAPA CENTRO, 82400 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GABRIEL LEYVA, CALLE HIDALGO TR, lon:-105.7787442, lat:22.83575007}} | 2016-09-27 | 2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {896479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160300792356 | Proyecto de inversión | 248349.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248349.4, modificado:248349.4}} | Construccion De Noria De Cuatro Metros De Diámetro Y Doce Metros De Profundidad En El Rincón Del Verde - 292295 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 292295 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:55, direccion:CALLE NINGUNA EJIDO RINCÓN DEL VERDE, 82500 RINCÓN DEL VERDE, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CALLE EN EL KM DIEZ DE LA CARR, lon:-105.810742, lat:22.89646215}} | 2016-11-24 | 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {896484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160300795040 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Comedor Comunitario En El Ebano - 166814 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 166814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO EL ÉBANO, 81620 EL ÉBANO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , POR CALLE PAVIMENTADA, lon:-108.1847001, lat:25.32124063}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {899168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160300796712 | Proyecto de inversión | 734062.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734062.82, modificado:734062.82}} | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado En La Calle Principal En La Localidad De Camino Real San Ignacio Sinaloa - 211704 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 211704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:35, direccion:COLONIA , 00000 CAMINO REAL DE PIAXTLA, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO MEDIA, lon:-106.6460476, lat:23.87855748}} | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200869707 | Proyecto de inversión | 506649.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101329.92, modificado:101329.92}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:405319.68, modificado:405319.68}} | Construccion De Piso Firme En La Sindicatura De Palmillas - 82506 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 82506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:43, direccion:CALLE PROFA. GABINA AGUILAR FARIAS EJIDO OJO DE AGUA DE PALMILLAS, 82580 OJO DE AGUA DE PALMILLAS, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-105.599829, lat:22.62264997}} | 2017-06-19 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870483 | Acción | 6032 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6032.0, modificado:6032.0}} | Actualizacion De Version De Opus - 61429 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 61429 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200881737 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Fam.Basico.2017.Obra.17251.Tramo De Barda, Rehabili. De Sanitarios Rep. General 1er Etapa En Esc. Prim. Jaime Osuna En La Col. Jacarandas En Mazatlan Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL. JACARANDAS EN MAZATLAN SINALOA, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2017-03-22 |  | 781588.06 | 800000 | 781588.06 | 781588.06 | 781588.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200894243 | Proyecto de inversión | 4945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4945000.0}} | Pavimento Con Adoquin De La Calle Acceso Principal La Localidad De Piaxtla De Abajo | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | SOP17-106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:117, direccion:-, lon:-106.660555, lat:23.831944}} | 2017-07-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1005795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170300941231 | Proyecto de inversión | 657345.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657345.63, modificado:657345.63}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Tasajera - 196932 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 196932 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:164, direccion:PUEBLO LA TASAJERA, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL A TRAVES DE 22 KM. DE CARRETERA PAVIMEN, lon:-106.4285027, lat:23.71269506}} | 2017-05-29 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:27338, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:657945.64, importe_modificado:657945.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170401020293 | Proyecto de inversión | 1415359.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415359.23, modificado:1450000.0}} | Revestimiento De Plazuela Municipal General Ramón Corona - 326573 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 326573 | N | 0 | 0 | 31340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA ESCUINAPA CENTRO, 82400 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 22 DE DICEIMBRE, CALL, lon:-105.7774884, lat:22.83516962}} | 2017-08-14 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE-FISMDF-SHA-2017-015, contratista:PENTAESPACIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:1415776.76, importe_modificado:1415359.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1155373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170401020326 | Proyecto de inversión | 704809.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704809.69, modificado:704809.69}} | Construccion De Techumbre Metalica En La Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria De El Palmito Del Verde - 326944 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 326944 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRETRAMO ESCUINAPA - TEACAPAN KILÓMETRO 20 + 3 EJIDO PALMITO DEL VERDE, 82564 PALMITO DEL VERDE, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CARRETERA, lon:-105.8084972, lat:22.66650695}} | 2017-10-02 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SJ/2017-028, contratista:PENTA ESPACIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:704809.69, importe_modificado:704809.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170401020524 | Proyecto de inversión | 40880.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:39080.8, modificado:39080.8}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1800.0}} | Construccion De Piso Firme En Cuarto En El Camaron - 294082 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 294082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:261, direccion:CALLE NINGUNA EJIDO EL CAMARÓN, 82513 EL CAMARÓN, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA DEL LADO DERECHO DE LA LOCALIDA, lon:-105.6808483, lat:22.87205604}} | 2017-11-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170401024242 | Acción | 11530.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11530.6, modificado:11530.6}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 309857 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 309857 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-09-04 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1159322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101073580 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180163. Sec. Lic. Abelardo Medina. Loc. Badiraguato, Mpio. Badiraguato. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:LOC. BADIRAGUATO, MPIO. BADIRAGUATO, SIN. , lon:-107.550833, lat:25.362777}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 982687.07 | 1105581.74 | 982687.07 | 982687.07 | 982687.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-008-2018, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4648451.89, importe_modificado:4648451.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101073582 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180156. Prim. General Juan Carrasco, Loc. El Chilillo, Mpio. Mazatlan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180156 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:182, direccion:LOC. EL CHILILLO, MPIO. MAZATLAN, SIN. , lon:-106.3875, lat:23.319444}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 705870.2 | 705870.2 | 705870.2 | 705870.2 | 705870.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-EPR-SEC-016-2018, contratista:CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6231039.78, importe_modificado:6231039.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074153 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180169. Sec. Tecnica Num. 45. Loc. Santiago De Ocorino, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180169 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:172, direccion:LOC. SANTIAGO DE OCORINO, MPIO. SINALOA, SIN. , lon:-108.415277, lat:25.948055}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 729818.12 | 770839.09 | 729818.12 | 729818.12 | 729818.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018, contratista:DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5858542.46, importe_modificado:5858542.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074208 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180139. Prees. Maria Montessori. Loc. Maripa, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180139 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:LOC. MARIPA, MPIO. SINALOA, SIN. , lon:-108.154444, lat:25.867222}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 702506.99 | 719961.94 | 702506.99 | 702506.99 | 702506.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-022-2018, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1439923.87, importe_modificado:1439923.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074327 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180057. Prees. Sebastian Cruz H. Loc. Santa Catarina, Mpio. Concorida. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:LOC. SANTA CATARINA, MPIO. CONCORIDA, SIN. , lon:-106.081388, lat:23.410833}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 456473.27 | 564204.17 | 456473.27 | 456473.27 | 456473.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-039-2018, contratista:ARCE LUGO JESUS EMILIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1149046.22, importe_modificado:1149046.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074359 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180098. Prees. Sor Juana Ines De La Cruz, Loc. La Pichihuila, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180098 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:192, direccion:LOC. LA PICHIHUILA, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.303333, lat:25.54}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 597968.19 | 631974.77 | 597968.19 | 597968.19 | 597968.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-005-2018, contratista:LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3222539.83, importe_modificado:3222539.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074364 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180064. Prees. Agustin Melgar. Loc. El Vizcaino, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180064 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:929, direccion:LOC. EL VIZCAINO, MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.061111, lat:24.600833}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 545104.55 | 570594.18 | 545104.55 | 545104.55 | 545104.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-028-2018, contratista:GONZALEZ MONARREZ LUZ MARIA, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1142900.2, importe_modificado:1142900.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074546 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180060. Prees. Benito Juarez. Loc. Jesus Maria, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180060 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:421, direccion:LOC. JESUS MARIA, MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.450833, lat:25.089722}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 1201923.06 | 1201923.06 | 1201923.06 | 1201923.06 | 1201923.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-010-2018, contratista:OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5456871.55, importe_modificado:5456871.55}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV2-ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-010-2018, contratista:OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:590400.73, importe_modificado:590400.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074589 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180093. Prees. Gabriela Mistral. Loc. Francisco R. Serrano, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:131, direccion:LOC. FRANCISCO R. SERRANO, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.217222, lat:25.535}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 614703.57 | 614703.57 | 614703.57 | 614703.57 | 614703.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-004-2018, contratista:MONTIEL BONILLA OMAR, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3198224.16, importe_modificado:3198224.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074618 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180170. Sec. Lazaro Cardenas, Loc. Bacubirito, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180170 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1046, direccion:LOC. BACUBIRITO, MPIO. SINALOA. SIN. , lon:-107.915, lat:25.809444}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 703517.49 | 816082.66 | 703517.49 | 703517.49 | 703517.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-SEC-020-2018, contratista:PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1729350.35, importe_modificado:1729350.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074627 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180062. Prees. Juan Jacobo Rousseau. Loc. Obispo, Mpio. Culiacan, Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180062 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:514, direccion:LOC. OBISPO, MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.101944, lat:24.306666}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 670474.21 | 670474.21 | 670474.21 | 670474.21 | 670474.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-EPR-036-2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1531622.47, importe_modificado:1531622.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078897 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180730. Prees. El Pipila. Loc. Col. Angel Flores, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180730 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:LOC. COL. ANGEL FLORES, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.470277, lat:25.573333}} | 2018-05-29 |  | 776167.74 | 776167.74 | 776167.74 | 776167.74 | 776167.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-066-2018, contratista:BASTIDAS FIERRO ALFONSO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3521126.35, importe_modificado:3521126.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078899 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180731. Prees. Amado Nervo, Loc. Col 24 De Febrero, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180731 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1020, direccion:LOC. COL 24 DE FEBRERO, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.649166, lat:25.647222}} | 2018-05-29 |  | 1189077.54 | 1199394.93 | 1189077.54 | 1189077.54 | 1189077.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-066-2018, contratista:BASTIDAS FIERRO ALFONSO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3521126.35, importe_modificado:3521126.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101079996 | Proyecto de inversión | 812939.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:812939.27, modificado:812939.27}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180781. Sec. Prof. Angel Torrontegui. Loc. Mazatlan, Mpio. Mazatlan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180781 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOC. MAZATLAN, MPIO. MAZATLAN, SIN. , lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2018-05-31 |  | 778970.06 | 778970.06 | 778970.06 | 778970.06 | 778970.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-082-2018, contratista:MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1925034.5, importe_modificado:1925034.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116270 | Proyecto de inversión | 21447.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10723.97, modificado:10723.97}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10723.97, modificado:10723.97}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Estacion Dimas San Ignacio Sinaloa - 70616 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 70616 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 43 26 DE LATITUD NORTE Y 106 46 54 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH, lon:-106.7737684, lat:23.71918159}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:397896.96, importe_modificado:397896.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254652/proyecto_INICIO, 1254652/proyecto_FIN, 1254652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116277 | Proyecto de inversión | 351257.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175628.81, modificado:175628.81}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:175628.82, modificado:175628.82}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Duranguito San Ignacio Sinaloa - 68694 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 68694 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:67, direccion:PUEBLO , 00000 DURANGUITO, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL A TRAVES DE 44 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA., lon:-106.7100567, lat:23.76107949}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-012-016-18-AD, contratista:FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:351247.36, importe_modificado:351247.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254659/proyecto_PROCESO, 1254659/proyecto_INICIO, 1254659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116279 | Proyecto de inversión | 44313.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22156.91, modificado:22156.91}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22156.92, modificado:22156.92}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Ixpalino San Ignacio Sinaloa - 70325 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 70325 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:88, direccion:PUEBLO , 00000 IXPALINO, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 55 30 E LATITUD NORTE Y 106 37 14 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH., lon:-106.6211988, lat:23.92386374}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59209, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:263029.99, importe_modificado:263029.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254661/proyecto_PROCESO, 1254661/proyecto_INICIO, 1254661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116563 | Proyecto de inversión | 215182.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107591.19, modificado:107591.19}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:107591.2, modificado:107591.2}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De San Ignacio Sinaloa - 70631 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 70631 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 56 29 DE LATITUD NORTE Y 106 25 27 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH., lon:-106.4231694, lat:23.94408926}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:229178.66, importe_modificado:229178.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254945/proyecto_FIN, 1254945/proyecto_PROCESO, 1254945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116566 | Proyecto de inversión | 508125.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:254062.72, modificado:254062.72}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254062.72, modificado:254062.72}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Acatitan San Ignacio Sinaloa - 61878 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 61878 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:PUEBLO , 00000 ACATITÁN, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVES DE 53 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA Y 31 KMS. DE CAMINO TERRACERIA., lon:-106.6493246, lat:24.08769591}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59198, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:550391.0, importe_modificado:550391.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254948/proyecto_FIN, 1254948/proyecto_PROCESO, 1254948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116668 | Proyecto de inversión | 122086.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:61043.22, modificado:61043.22}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61043.22, modificado:61043.22}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Camino Real De Piaxtla San Ignacio Sinaloa - 63381 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 63381 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:35, direccion:PUEBLO , 00000 CAMINO REAL DE PIAXTLA, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO MEDIANTE UNA CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA CON 35 KMS. Y 6 KMS. POR LA CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15 Y 2 KMS. DE DISTA, lon:-106.6469274, lat:23.87912654}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59209, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:263029.99, importe_modificado:263029.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1255050/proyecto_PROCESO, 1255050/proyecto_INICIO, 1255050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201135867 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitación De La Plazuela Principal, Localidad De La Labor, San Ignacio, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1274842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301289317 | Proyecto de inversión | 600927.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:102157.64, modificado:102146.8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498769.65, modificado:498716.75}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ATRAS DEL PANTEON BADIRAGUATO BADIRAGUATO - 270451 | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO | 270451 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO BADIRAGUATO, 80500BADIRAGUATO, BADIRAGUATO SINALOAENTREY,BADIRAGUATO BADIRAGUATO, lon:-107.55281648, lat:25.3493903}} | 2018-07-09 | 2018-08-22 | 600863.55 | 600863.55 | 600863.55 | 600863.55 | 600863.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MBA-SG-08-2018, contratista:KAROLO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Badiraguato, monto:600927.29, importe_modificado:600927.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289317/proyecto_INICIO, 1289317/proyecto_PROCESO, 1289317/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301289691 | Proyecto de inversión | 131842.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:65921.13, modificado:65921.13}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65921.13, modificado:65921.13}} | AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR AMAPA COCHI EL LIMON DE LOS RAMOS CULIACAN ROSALES - 278680 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN | 278680 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:443, direccion:COLONIA EL LIMON DE LOS RAMOS, VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 00000EL LIMÓN DE LOS RAMOS, CULIACÁN SINALOAENTREY,SECTOR AMAPA COCHI EL LIMON DE LOS RAMOS VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CULIACAN ROSALES, CULIACAN., lon:-107.52698613, lat:24.91626623}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 117317.08 | 117317.08 | 117317.08 | 117317.08 | 117317.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-FISE-2018-SC-006 D., contratista:MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE, convocante:Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, monto:131842.26, importe_modificado:131842.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289691/proyecto_INICIO, 1289691/proyecto_FIN, 1289691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301289697 | Proyecto de inversión | 325491.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:162745.9, modificado:162745.9}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162745.9, modificado:162745.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE G ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CERRADA COLONIA AMPLIACIÓN AMISTAD CULIACAN ROSALES - 279016 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN | 279016 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACION AMISTAD, 00000CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTRE CALLE GY AVENIDA PRINCIPAL Y CERRADA,CALLE G ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CERRADA COLONIA AMPLIACIÓN AMISTAD, CULIACAN ROSALES, CULIACAN., lon:-107.34902808, lat:24.7879661}} | 2018-09-03 | 2018-09-24 | 168157.35 | 168157.35 | 168157.35 | 168157.35 | 168157.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-FISE-2018-SD-001 D., contratista:VERONICA JIMENEZ CARDENAS, convocante:Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, monto:325491.49, importe_modificado:168157.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289697/proyecto_INICIO, 1289697/proyecto_PROCESO, 1289697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301290027 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:12000.0, modificado:12000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN TABUCAHUI CHOIX - 287038 | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | 287038 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:224, direccion:RANCHERIA TABUCAHUI, 81716TABUCAHUI, CHOIX SINALOAENTREY,TABUCAHUI CHOIX., lon:-108.41482683, lat:26.72605254}} | 2018-09-19 | 2018-10-19 | 59999.98 | 59999.98 | 59999.98 | 59999.98 | 59999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-VIV-CUARTO-CH-18-04, contratista:ALMA ALEJANDRA PONCE SANCHEZ, convocante:Municipio de Choix, monto:780000.0, importe_modificado:779999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1290027/proyecto_PROCESO, 1290027/proyecto_INICIO, 1290027/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301299079 | Proyecto de inversión | 147887.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147887.96, modificado:147531.44}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN VALEJO SINDICATURA SAN MIGUEL - 83225 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 83225 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:248, direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO VALLEJO (PORVENIR VALLEJO), 81304EJIDO PORVENIR VALLEJO, AHOME SINALOAENTRE ,4 ACCIONES EN EL EJIDO PORVENIR VALLEJO -VALLEJO- DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.07222186, lat:25.87906177}} | 2018-04-20 | 2018-12-31 | 147531.44 | 147531.44 | 147531.44 | 147531.44 | 147531.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-052PR-AH/2018 VALLEJO, contratista:EZEQUIEL SOLANO MIRANDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:147887.96, importe_modificado:147887.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1299079/proyecto_INICIO, 1299079/proyecto_PROCESO, 1299079/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327098 | Proyecto de inversión | 38142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38142.97, modificado:35619.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA DESPENSA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 261081 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 261081 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO LA DESPENSA, 81324LA DESPENSA, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA DESPENSA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, lon:-109.2762382, lat:25.98931322}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327098/proyecto_PROCESO, 1327098/proyecto_INICIO, 1327098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327187 | Proyecto de inversión | 38142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38142.97, modificado:35619.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA UN BAÑO EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO SINDICATURA SAN MIGUEL - 261566 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 261566 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:142, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS), 81305GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS), AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO SINDICATURA SAN MIGUEL, lon:-109.0087494, lat:25.88100588}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 35619.02 | 35619.02 | 35619.02 | 35619.02 | 35619.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327187/proyecto_INICIO, 1327187/proyecto_PROCESO, 1327187/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327225 | Proyecto de inversión | 38142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38142.97, modificado:35619.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SINDICATURA SAN MIGUEL - 261744 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 261744 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:227, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, 81304SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SINDICATURA SAN MIGUEL, lon:-109.05251138, lat:25.9495152}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327225/proyecto_PROCESO, 1327225/proyecto_INICIO, 1327225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327256 | Proyecto de inversión | 38142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38142.97, modificado:35619.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA VEINTIOCHO DE JUNIO DE LOS MOCHIS - 262052 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 262052 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA 28 DE JUNIO, 81238LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA 28 DE JUNIO DE LOS MOCHIS, lon:-109.00779298, lat:25.80359496}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327256/proyecto_INICIO, 1327256/proyecto_PROCESO, 1327256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327483 | Proyecto de inversión | 54192.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54192.89, modificado:53974.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE LA LOCALIDAD CAMPO UNO SINDICATURA CENTRAL - 263069 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 263069 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO FRANCISCO VILLA, 81278LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE LA LOCALIDAD CAMPO UNO SINDICATURA CENTRAL, lon:-108.9974933, lat:25.75845915}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 53974.26 | 53974.26 | 53974.26 | 53974.26 | 53974.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2384487.16, importe_modificado:2384487.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327483/proyecto_INICIO, 1327483/proyecto_PROCESO, 1327483/proyecto_INICIO, 1327483/proyecto_PROCESO, 1327483/proyecto_INICIO, 1327483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327849 | Proyecto de inversión | 487736.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487736.01, modificado:485768.34}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL ESTERO JUAN JOSE RÍOS SINDICATURA LA CENTRAL - 264383 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 264383 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:136, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO EL ESTERO, 81386EL ESTERO (JUAN JOSÉ RÍOS), AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE9 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL ESTERO JUAN JOSE RÍOS SINDICATURA LA CENTRAL, lon:-108.83751467, lat:25.75778536}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 485768.34 | 485768.34 | 485768.34 | 485768.34 | 485768.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2384487.16, importe_modificado:2384487.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1327849/proyecto_INICIO, 1327849/proyecto_PROCESO, 1327849/proyecto_INICIO, 1327849/proyecto_PROCESO, 1327849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328326 | Proyecto de inversión | 53955.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53955.51, modificado:53756.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS EN LOS MOCHIS - 266675 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 266675 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 81238LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS EN LOS MOCHIS, lon:-109.00549701, lat:25.80335242}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-139CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2374042.44, importe_modificado:2374042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1328326/proyecto_INICIO, 1328326/proyecto_PROCESO, 1328326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328624 | Proyecto de inversión | 107911.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107911.02, modificado:107513.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA NUEVA REVOULUCION EN LOS MOCHIS - 268373 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 268373 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA NUEVA REVOLUCIÓN, 81294LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA NUEVA REVOULUCION EN LOS MOCHIS, lon:-108.99851682, lat:25.75621674}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 107513.92 | 107513.92 | 107513.92 | 107513.92 | 107513.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-139CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2374042.44, importe_modificado:2374042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1328624/proyecto_INICIO, 1328624/proyecto_PROCESO, 1328624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328675 | Proyecto de inversión | 53955.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53955.51, modificado:53756.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SANTA BARBARA EN LOS MOCHIS - 268560 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 268560 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA SANTA BÁRBARA (CABAIHUNACA), 81367LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SANTA BARBARA EN LOS MOCHIS, lon:-108.98627094, lat:25.76347295}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-139CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2374042.44, importe_modificado:2374042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1328675/proyecto_INICIO, 1328675/proyecto_PROCESO, 1328675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331140 | Proyecto de inversión | 5630667.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5630667.67, modificado:5630667.64}} | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO MANZANA DOS - 274274 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 274274 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2998.8, meta_modificada:2998.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AMPLIACION VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,AMPLIACION VALLE DE AMAPA C.P. 80194, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40867423, lat:24.7531549}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 5630667.64 | 5630667.64 | 5630667.64 | 5630667.64 | 5630667.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CP/R33-36, contratista:Cofela Soluciones Integrales, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:5630667.67, importe_modificado:5630667.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2998.8}} | {1331140/proyecto_INICIO, 1331140/proyecto_PROCESO, 1331140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301335534 | Proyecto de inversión | 2014488.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:1611607.1, modificado:201441.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402881.4, modificado:201441.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LIBERTAD ENTRE FRANCISCO I MADERO Y LA PAZ - 283478 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 283478 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA ESCUINAPA CENTRO, 82400ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MEXICAS, CALLE HIDALGO TRANSITANDO DESDE ESQUINA DE CALLE HIDALGO Y FRANCISCO I MADERO DE ORIENTE A PONIENTE DAMOS VUELT, lon:-105.77282678, lat:22.83586677}} | 2018-07-02 | 2018-10-19 | 402881.4 | 402881.4 | 402881.4 | 402881.4 | 402881.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAE/FISE-2018-004, contratista:CORPORATIVO LA PALOMA SA DE CV, convocante:JUMAPAE, monto:2014488.0, importe_modificado:2014488.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1335534/proyecto_INICIO, 1335534/proyecto_PROCESO, 1335534/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301339584 | Proyecto de inversión | 682105.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204631.5, modificado:184755.13}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477473.53, modificado:431095.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES AGEB VEINTISIETE VEINTIDÓS - 290996 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 290996 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE PAQUETE DE TECHOS FIRMES AGEB 2722 COL GENARO ESTRADA, lon:-106.36877246, lat:23.26338672}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 615850.44 | 615850.44 | 615850.44 | 615850.44 | 615850.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-064-2018, contratista:ÑUU KAA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:915534.32, importe_modificado:915534.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1339584/proyecto_INICIO, 1339584/proyecto_FIN, 1339584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301346390 | Proyecto de inversión | 149382.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149382.25, modificado:148671.94}} | REHABILITACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO RAFAEL BUELNA - 303476 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 303476 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CAYETANO VALADEZ COLONIA GRAL. RAFAEL BUELNA, 82080MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,COMEDOR COMUNITARIO, lon:-106.38357974, lat:23.21932764}} | 2018-08-15 | 2018-10-31 | 148671.94 | 148671.94 | 148671.94 | 148671.94 | 148671.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-089-2018, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:149382.25, importe_modificado:149382.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1346390/proyecto_INICIO, 1346390/proyecto_PROCESO, 1346390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378867 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180883. PREES. PROFA. MARIA DEL REFUGIO VELAZQUEZ VILDERRAIN. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. CONSTRUCCION DE AULA IASLADA. SERV. SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180883 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mocorito, Sin., México, lon:-107.9205937, lat:25.481348}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 783203.01 | 800012.89 | 783203.01 | 783203.01 | 783203.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-139-2018, contratista:MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3114647.49, importe_modificado:3114647.49}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378869 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | OBRA: 180849. PREES. JUSTO SIERRA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS, TECHUMBRE. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180849 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:478, direccion:Ejido Mezquitillo, Sin., México, lon:-107.3863888, lat:24.4744444}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 702867.63 | 785929.31 | 702867.63 | 702867.63 | 702867.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-140-2018, contratista:CORTES LUQUE KARAM ULISES, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3016492.86, importe_modificado:3016492.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378926 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180859. PREES. GILBERTO OWEN. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180859 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 795104.39 | 795104.39 | 795104.39 | 795104.39 | 795104.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-141-2018, contratista:CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2240314.52, importe_modificado:2240314.52}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378944 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | OBRA: 180887. PREES. JEAN PIAGET. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180887 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 947840.73 | 947840.73 | 947840.73 | 947840.73 | 947840.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-143-2018, contratista:CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2419576.75, importe_modificado:2419576.75}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378983 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | OBRA: 180888. PREES. JUAN RUIZ DE ALARCON. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180888 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:Ejido Gregorio Vázquez Moreno, Sin., México, lon:-106.1361111, lat:22.9663888}} | 2018-08-03 | 2018-11-30 | 629615.97 | 790866.03 | 629615.97 | 629615.97 | 629615.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-149-2018, contratista:LATITUD UNIVERSAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3200216.27, importe_modificado:3200216.27}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379007 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180829. PREES. LIBERATO PAYAN VARELA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION TECHUMBRE. | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180829 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:665, direccion:Batacomito, Sin., México, lon:-107.53, lat:25.6202777}} | 2018-08-03 | 2018-11-30 | 580714.15 | 815749.36 | 580714.15 | 580714.15 | 580714.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-169-2018, contratista:BATATIGUNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1611650.99, importe_modificado:1611650.99}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379016 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | OBRA: 180835. PREES. JOHN DEWEY. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180835 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Concordia, Sin., México, lon:-106.0669571, lat:23.288689}} | 2018-08-02 | 2018-11-29 | 740731.2 | 1207691.01 | 740731.2 | 740731.2 | 740731.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-148-2018, contratista:CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3812122.86, importe_modificado:3812122.86}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379040 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | OBRA: 180846. PREES. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION AULA DIDACTICA, CONSTRUCCION PLAZA CIVICA. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180846 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-08-06 | 2018-12-03 | 853851.3 | 1008198.31 | 853851.3 | 853851.3 | 853851.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-175-2018, contratista:OLGUI COVARRUBIAS ANA MICHELLE, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:991805.21, importe_modificado:991805.21}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379048 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | OBRA: 180853. PREES. JOSE VASCONCELOS. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180853 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-08-03 | 2018-11-30 | 1579420.85 | 1579420.85 | 1579420.85 | 1579420.85 | 1579420.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-171-2018, contratista:DOMINGUEZ ALFARO JORGE SAUL, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1579420.85, importe_modificado:1579420.85}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379145 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | OBRA: 180901. PREES. MARGARITA MAZA DE JUAREZ. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180901 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Sinaloa, Sin., México, lon:-108.0554784, lat:25.9169914}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 981892.61 | 981892.61 | 981892.61 | 981892.61 | 981892.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-136-2018, contratista:CASTRO ANGULO SERGIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3216890.81, importe_modificado:3216890.81}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301383751 | Proyecto de inversión | 7149229.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2992927.08, modificado:2992305.63}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4156302.03, modificado:4156059.46}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL PUEBLO NUEVO Y AZTECA ESCUINAPA AGEB QUINIENTOS CUARENTA Y DOS - 281822 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 281822 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA PUEBLO NUEVO Y AZTECA, 82410ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTREY,COL. PUEBLO NUEVO Y AZTECA ESCUINAPA AGEB 0542, lon:-105.78019819, lat:22.84288834}} | 2018-07-31 | 2018-10-20 | 7148365.09 | 7148365.09 | 7148365.09 | 7148365.09 | 7148365.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAE-FISE-2018-01, contratista:PENTA ESPACIOS SA DE CV, convocante:Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, monto:7149229.11, importe_modificado:7149229.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1383751/proyecto_PROCESO, 1383751/proyecto_INICIO, 1383751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301383763 | Proyecto de inversión | 3407539.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:991501.79, modificado:991501.79}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2416037.22, modificado:2416037.22}} | LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POBLADO DE LOS FELIX Y EL POBLADO EL IGUALAMO SINALOA - 293656 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 293656 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:527, direccion:PUEBLO EL POTRERO DE LOS FELIX, 00000POTRERO DE LOS FÉLIX, SINALOA SINALOAENTREY,ENTRE POBLADO POTRERO DE LOS FELIX Y EL POBLADO EL IGUALAMO SINALOA, lon:-107.79803658, lat:25.91688646}} | 2018-07-05 | 2018-10-05 | 3375373.36 | 3375373.36 | 3375373.36 | 3375373.36 | 3375373.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-LP-FISE-ELEC-2706B-2018, contratista:PROCOPSA SA DE CV, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3407539.01, importe_modificado:3375373.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1383763/proyecto_PROCESO, 1383763/proyecto_FIN, 1383763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301385558 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | OBRA: 180118. PREES. SOR JUANA INES DE LA CRUZ. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180118 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Rosario, Sin., México, lon:-105.8613233, lat:22.9914716}} | 2018-02-28 | 2018-05-28 | 892002.9 | 913461.53 | 892002.9 | 892002.9 | 892002.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-018-2018, contratista:URBANIZACION, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3835029.38, importe_modificado:3835029.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301385560 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | OBRA: 180137. PREES. GUSTAVO DIAZ ORDAZ. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180137 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:San Ignacio, Sin., México, lon:-106.4280389, lat:23.9420684}} | 2018-02-26 | 2018-05-26 | 568377.3 | 576923.08 | 568377.3 | 568377.3 | 568377.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018, contratista:DC OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5492038.64, importe_modificado:5492038.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301385603 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180716. PREES. NICOLAS MARIA GAXIOLA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180716 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2018-05-25 | 2018-09-21 | 405302.9 | 747913.33 | 405302.9 | 405302.9 | 405302.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-061-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1489065.22, importe_modificado:1489065.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301385639 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180718. PREES. ALFREDO CARRASCO. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180718 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2018-06-06 | 2018-09-04 | 733111.71 | 817307.69 | 733111.71 | 733111.71 | 733111.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-087-2018, contratista:ESTRADA NIEBLA CARLOS EDUARDO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1622197.91, importe_modificado:1622197.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402034 | Proyecto de inversión | 274367.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:54873.46, modificado:54873.46}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219493.89, modificado:219493.89}} | CONSTRUCCION DE ONCE TECHOS FIRMES COSTA AZUL ANGOSTURA - 281967 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA | 281967 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, direccion:RESIDENCIAL COSTA AZUL, 81666 COSTA AZUL, ANGOSTURA SINALOA DIVERSAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZUL, lon:-108.12965013, lat:25.10378484}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 273597.11 | 273597.11 | 273597.11 | 273597.11 | 273597.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-ANG-FISE-2018-001, contratista:ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ, convocante:Municipio de Angostura, monto:773217.08, importe_modificado:772446.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1402034/proyecto_INICIO, 1402034/proyecto_PROCESO, 1402034/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402066 | Proyecto de inversión | 233394.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233394.93, modificado:233394.93}} | CONTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO EN C PIPIMA ENTRE C TEBAIRA Y CAIMANERO COL INF LOLA BELTRAN MUNICIPIO ROSARIO LOC EL ROSARIO - 293262 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE EL RASARIO | 293262 | S | 87 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PIPIMA COLONIA INF. LOLA BELTRAN, 82800 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE TEBAIRA Y CALLE CAIMANERO, ROSARIO EL ROSARIO EN LA CALLE PIPIMA ENTRE CALLE TEBAIRA Y CAIMANERO EN COLONIA INF LOLA BELTRAN, lon:-105.8637234, lat:23.00363581}} | 2018-05-31 | 2018-07-30 | 233394.92 | 233394.92 | 233394.92 | 233394.92 | 233394.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-MRS-SE-034-2018, contratista:RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, convocante:Municipio de El Rosario, Sinaloa, monto:233394.93, importe_modificado:233394.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402066/proyecto_PROCESO, 1402066/proyecto_INICIO, 1402066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402202 | Proyecto de inversión | 345384.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:241769.08, modificado:241769.08}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103615.31, modificado:103615.31}} | CONSTRUCCION DE CATORCE TECHOS FIRMES AGEB MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EL WALAMO MAZATLAN - 308985 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUTNAMIENTO DE MAZATLAN | 308985 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:761, direccion:COLONIA EL WALAMO, 00000 EL WALAMO, MAZATLÁN SINALOA EL WALAMO MAZATLAN., lon:-106.24425299, lat:23.14092214}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 308795.54 | 308795.54 | 308795.54 | 308795.54 | 308795.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-079-2018., contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SEFERJO SA DE CV, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:345384.39, importe_modificado:345384.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1402202/proyecto_FIN, 1402202/proyecto_PROCESO, 1402202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402209 | Proyecto de inversión | 216829.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:151780.75, modificado:151780.75}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65048.88, modificado:65048.88}} | CONTRUCCION DE NUEVE TECHOS FIRMES EN FRANCISCO I MADERO AGEB DIECISIETE UNO A LOCACLIDAD DE MAZATLAN - 309013 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 309013 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA MAZATLAN, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA MAZATLAN MAZATLAN EN FRANCISCO I MADERO AGEB 171A, lon:-106.39108077, lat:23.22491246}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 195293.23 | 195293.23 | 195293.23 | 195293.23 | 195293.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-070-2018., contratista:JUAN LUIS TALAMANTE PEREZ, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:334380.98, importe_modificado:334380.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1402209/proyecto_INICIO, 1402209/proyecto_PROCESO, 1402209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402767 | Proyecto de inversión | 17621.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:12335.36, modificado:12335.36}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5286.58, modificado:5286.58}} | CONSRUCCION DE UN TECHO FIRME COL LOMAS DEL EBANO MAZATLAN AGEB MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO - 315947 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 315947 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DEL EBANO, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA DIVERSAS VIVIENDAS DE LA COL LOMAS DEL EBANO EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN AGEB 1635, lon:-106.3828313, lat:23.2505514}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 17407.39 | 17407.39 | 17407.39 | 17407.39 | 17407.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-071-2018, contratista:C. NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:78866.97, importe_modificado:78866.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402767/proyecto_PROCESO, 1402767/proyecto_INICIO, 1402767/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402789 | Proyecto de inversión | 118545.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:59272.8, modificado:59272.8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59272.8, modificado:59272.8}} | CONSTRUCCION DE CINCO TECHO FIRME EN SAN IGNACIO LOCALIDAD DIMAS AGEB ONCE SETENTA Y CUATRO - 316145 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 316145 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:BARRIO DIMAS ESTACION DIMAS, 82969 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO DIMAS, lon:-106.77556047, lat:23.71888535}} | 2018-09-03 | 2018-11-07 | 118545.59 | 118545.59 | 118545.59 | 118545.59 | 118545.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59209, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:263029.99, importe_modificado:263029.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402789/proyecto_PROCESO, 1402789/proyecto_FIN, 1402789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402797 | Proyecto de inversión | 181682.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:127177.66, modificado:127177.66}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54504.7, modificado:54504.7}} | CONSTRUCCION DE ONCE TECHOS FIRMES COL VALLE DEL EJIDO MAZATLAN AGEB DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES - 316177 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 316177 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DEL EJIDO, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA DIVERSAS VIVIENDA EN LA COL VALLE DEL EJIDO DE LA LOCALIDAD DE MAZATLAN AGEB 2173, lon:-106.39758115, lat:23.27942997}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 180161.68 | 180161.68 | 180161.68 | 180161.68 | 180161.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-072-2018, contratista:NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:181682.36, importe_modificado:181682.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1402797/proyecto_PROCESO, 1402797/proyecto_FIN, 1402797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402812 | Proyecto de inversión | 300303.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:150151.97, modificado:150151.97}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150151.97, modificado:150151.97}} | CONSTRUCCION DE ONCE TECHO FIRME EN SAN IGNACIO CABAZAN - 316282 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 316282 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:30, direccion:RANCHERIA CABAZAN, 82975 CABAZÁN, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO CABAZAN, lon:-106.49237056, lat:23.89238807}} | 2018-09-17 | 2018-11-21 | 300303.93 | 300303.93 | 300303.93 | 300303.93 | 300303.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:41421.23, importe_modificado:41421.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1402812/proyecto_FIN, 1402812/proyecto_PROCESO, 1402812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402818 | Proyecto de inversión | 105738.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:52869.17, modificado:52869.17}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52869.17, modificado:52869.17}} | CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRMES EN SAN IGNACIO LOCALIDAD LOS HUMAYES - 316314 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 316314 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:287, direccion:RANCHERIA LOS HUMAYES, 82904 LOS HUMAYES, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO LOS HUMAYES, lon:-106.37306453, lat:23.92829845}} | 2018-09-17 | 2018-11-21 | 105722.89 | 105722.89 | 105722.89 | 105722.89 | 105722.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59189, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:130384.42, importe_modificado:130384.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402818/proyecto_PROCESO, 1402818/proyecto_INICIO, 1402818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401407228 | Proyecto de inversión | 411545.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:143455.81, modificado:143455.81}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:267090.08, modificado:267090.08}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PLOMOSAS ROSARIO - 414532 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROSARIO | 414532 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLOMOSAS, 82860 PLOMOSAS, ROSARIO SINALOA LOCALIDAD DE PLOMOSAS, lon:-105.46815292, lat:23.07132158}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 411454.89 | 411454.89 | 411454.89 | 411454.89 | 411454.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-MRS-SG-049-2018, contratista:Ixpalino Construcciones S.A. de C.V., convocante:Municipio de El Rosario, Sinaloa, monto:411545.89, importe_modificado:411545.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1407228/proyecto_PROCESO, 1407228/proyecto_FIN, 1407228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401484390 | Proyecto de inversión | 398489.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398489.58, modificado:459009.84}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME - 432161 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHOME | 432161 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA FLORIDA, 81351 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, lon:-109.1892854, lat:25.93352801}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 459009.84 | 459009.84 | 459009.84 | 459009.84 | 459009.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-183PR-AH/2018, contratista:SOLANO MIRANDA EZEQUIEL, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:459540.32, importe_modificado:459540.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1484390/proyecto_INICIO, 1484390/proyecto_PROCESO, 1484390/proyecto_FIN, 1484390/proyecto_PROCESO, 1484390/proyecto_FIN, 1484390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401486341 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1431041.85}} | FAM.BASICO.2018.OBRA.180956. SUBESTACION Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN PRIM. LIC. MIGUEL ALEMAN EN MAZATLAN | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180956 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:MAZATLAN, lon:-106.422221, lat:23.200316}} | 2018-10-15 | 2018-12-13 | 1431041.85 | 1431041.85 | 1431041.85 | 1431041.85 | 1431041.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPE-FAM-EPR-222-2018, contratista:MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.AP.I. DE CV, convocante:ISIFE, monto:1431041.85, importe_modificado:1431041.85}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401495445 | Proyecto de inversión | 815000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815000.0, modificado:810707.78}} | OBRA: 181609. PRIM. JUAN CARRASCO. CONSTRUCCION SUBESTACION ELECTRICA. | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181609 | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 558045.98 | 810707.78 | 558045.98 | 558045.98 | 558045.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADE-FAM-EPR-402-2018, contratista:ELECTRICA CAMARO SA DE CV, convocante:ISIFE, monto:810707.78, importe_modificado:810707.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401495565 | Proyecto de inversión | 1648985.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648985.21, modificado:1644549.91}} | OBRA: 181529. COBAES NO. 26. ANGEL FLORES. SEGUNDA ETAP DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181529 | N | 0 | 0 | 1323 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 1644549.91 | 1644549.91 | 1644549.91 | 1644549.91 | 1644549.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401497687 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:2860783.83}} | OBRA: 181053. PRIM. GRAL ALVARO OBREGON. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181053 | N | 0 | 0 | 770 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2018-11-09 | 2018-12-09 | 2860783.83 | 2860783.83 | 2860783.83 | 2860783.83 | 2860783.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPE-FAM-EPR-299-2018, contratista:CONSTRUCTORA LA GUERA SA DE CV, convocante:ISIFE, monto:2194011.8, importe_modificado:2194011.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101504161 | Proyecto de inversión | 1164705.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164705.05, modificado:1160080.99}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA GENERAL CUATRO JESUS MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ EN LOS MOCHIS - 1583 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1583 | S | 170 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA AYUNTAMIENTO COLONIA 12 DE OCTUBRE, 81271 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE BOULEVARD RIO FUERTE Y CALLE FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA 12 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO, lon:-109.01352361, lat:25.78203909}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 1000000 | 1160080.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-061CP-AH/2019, contratista:COYDU S.A. DE C.V-, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1160080.99, importe_modificado:1160080.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1504161/proyecto_INICIO, 1504161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101507296 | Proyecto de inversión | 110800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110800.0, modificado:110985.43}} | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN EJIDO INDEPENDENCIA - 11228 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 11228 | S | 458 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:CALLE NA PUEBLO INDEPENDENCIA, 81664 EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE NA Y CALLE NA, CALLE NA DETRÁS DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.10976064, lat:25.17271225}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 109670.87 | 109670.87 | 109670.87 | 109670.87 | 109670.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-R33-2019-007, contratista:MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:248450.06, importe_modificado:248450.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1507296/proyecto_FIN, 1507296/proyecto_PROCESO, 1507296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101507560 | Proyecto de inversión | 141500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141500.0, modificado:141391.53}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA PROF MELQUIADES CAMACHO EN LA COMUNIDAD DE GATO DELARA - 11843 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 11843 | S | 1281 | 1331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:PUEBLO LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA), 81670 LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , PASANDO EL LATERAL, lon:-108.01694245, lat:25.12545918}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 141391.53 | 141391.53 | 141391.53 | 141391.53 | 141391.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-R33-2019-004, contratista:XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:141391.53, importe_modificado:141391.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1507560/proyecto_FIN, 1507560/proyecto_INICIO, 1507560/proyecto_PROCESO, 1507560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101511365 | Proyecto de inversión | 310229.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310229.98, modificado:310229.98}} | OBRA.181695. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR RAMON CORONA, UBICADA EN LOS CHUNES MUNICIPIO DE EL FUERTE , ESTADO DE SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181695 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2018-12-26 | 2019-02-23 | 0 | 275953.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADE-FAM-JN-426-2018, contratista:URBAX SA DE CV, convocante:ISIFE, monto:275953.85, importe_modificado:275953.85}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101511427 | Proyecto de inversión | 14719537.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.471953756E7, modificado:1.471953756E7}} | Seguridad Publica | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Sin tipo de proyecto o programa | Seguridad | Sin identificar | Direccion de Seguridad Publica Municipal | 1 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:San Ignacio, Sin., México, lon:-106.4280389, lat:23.9420684}} | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 3679884.39 | 3679884.39 | 3679884.39 | 3679884.39 | 3679884.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:25.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101514051 | Proyecto de inversión | 934000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934000.0, modificado:934000.0}} | OBRA.190061. CONSTRUCCION DE AULA 12X8 EN PRIMARIA JUSTO SIERRA UBICADA EN LOS MEZCALES, CULIACAN , ESTADO DE SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190061 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-04-04 | 2019-07-02 | 933624.31 | 933624.31 | 933624.31 | 933624.31 | 933624.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101514055 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0}} | OBRA.190057. REHABILITACION GENERAL EN MODULO A Y MODULO B EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA UBICADA EN PALMILLAS MUNICIPIO DE MAZATLAN | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190057 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:268, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-04-04 | 2019-07-02 | 283097.21 | 808849.18 | 283097.21 | 283097.21 | 283097.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201517992 | Proyecto de inversión | 2050442.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050442.42, modificado:2050442.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA TECNICA NOVENTA Y OCHO DE ZAPOTILLO DOS SINDICATURA SAN MIGUEL - 2239 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2239 | S | 115 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:142, direccion:CALLE BORDO DE CANAL PERPENDICULAR A LA CALLE CUAUHTEMOC EJIDO GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS), 81305 GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS), AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, EJIDO GABRIEL LEYVA SOLAN, lon:-109.0117331, lat:25.88431931}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 1600000 | 1600000 | 715350.78 | 715350.78 | 715350.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-063PR-AH/2019, contratista:JAFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2043859.37, importe_modificado:2043859.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1517992/proyecto_INICIO, 1517992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201518055 | Proyecto de inversión | 277479.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277479.48, modificado:277479.48}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA EN CAMAYECA SINDICATURA SAN MIGUEL - 3570 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 3570 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:701, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE PUEBLO CAMAYECA, 81306 CAMAYECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POBLADO CAMAYECA -SECTOR CERRO CAMYECA- DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO, lon:-109.06824681, lat:25.95873288}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 230000 | 230000 | 97117.82 | 97117.82 | 97117.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-045PR-053PR-AH/2019, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:342921.4, importe_modificado:342921.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1518055/proyecto_PROCESO, 1518055/proyecto_INICIO, 1518055/proyecto_PROCESO, 1518055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201519368 | Proyecto de inversión | 643268.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643268.15, modificado:643268.15}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO COACOYOL SAN IGNACIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO SAN IGNACIO SINALOA - 21693 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 21693 | S | 480 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO SE COMUNICA CON LA CAPITAL DEL ESTADO MEDIANTE UNA CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA CON 35 KMS. Y 148 KMS. POR LA CARRETERA INTERNACI, lon:-106.42683737, lat:23.94727737}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 642831.85 | 642831.85 | 642831.85 | 642831.85 | 642831.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:642831.85, importe_modificado:642831.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5995.93}} | {1519368/proyecto_INICIO, 1519368/proyecto_FIN, 1519368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533804 | Acción | 3166.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3166.88, modificado:3166.88}} | MUEBLE ESCRITORIO - 73814 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 73814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 3166.88 | 3166.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1533804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533879 | Acción | 1803.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803.05, modificado:1803.05}} | PINTURA VINILICA - 73920 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 73920 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 1803.05 | 1803.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1533879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534018 | Acción | 9663.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9663.83, modificado:9663.83}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO - 74102 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 9663.83 | 9663.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1534018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534535 | Acción | 1307.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307.56, modificado:1307.56}} | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MAMPARA - 74841 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74841 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 1307.56 | 1307.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1534535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534854 | Acción | 2244.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244.96, modificado:2244.96}} | MUEBLE ARCHIVERO - 75194 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 75194 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 2244.96 | 2244.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1534854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201535266 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275417.18, modificado:1275417.18}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:224582.82, modificado:224582.82}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER SAN IGNACIO SINALOA - 49350 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 49350 | S | 161 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:151, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , SE COMUNICA POR MEDIO DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LOS 32 KMS., lon:-106.5094982, lat:23.91990736}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 1275417.18 | 1275417.18 | 1275417.18 | 1275417.18 | 1275417.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-INV-003-2019, contratista:CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:1489727.44, importe_modificado:1489727.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.13}} | {1535266/proyecto_PROCESO, 1535266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201537554 | Proyecto de inversión | 375250.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375250.49, modificado:370171.22}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC PRM GRAL IGNACIO ZARAGOZA CULIACANCITO - 53481 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 53481 | S | 200 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. GRAL.IGNACIO ZARAGOZA CULIACANCITO, C.P. 80300, lon:-107.53436432, lat:24.82286388}} | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 370171.22 | 370171.22 | 129559.92 | 129559.92 | 129559.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-10-02, contratista:VOLUMETRICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:370171.22, importe_modificado:370171.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} | {1537554/proyecto_PROCESO, 1537554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201537581 | Proyecto de inversión | 456276.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456276.79, modificado:451291.47}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC SEC ING RODRIGO RAFAEL VEGA ZAZUETA - 53523 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 53523 | S | 262 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC SEC ING RODRIGO RAFAEL VEGA ZAZUETA CULACANCITO, C.P. 80300, lon:-107.53494339, lat:24.82581623}} | 2019-04-30 | 2019-08-30 | 451291.47 | 451291.47 | 157952 | 157952 | 157952 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-10-03, contratista:VOLUMETRICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:451291.47, importe_modificado:451291.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.65}} | {1537581/proyecto_INICIO, 1537581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201537621 | Proyecto de inversión | 264566.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264566.05, modificado:261813.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC PRIM FABIAN ANTONIO POLANCO VALDEZ ARROYO GRANDE SANALONA - 53594 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 53594 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:854, direccion:RANCHERIA SANALONA, 80380 ARROYO GRANDE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM FABIAN ANTONIO POLANCO VALDEZ ARROYO GRANDE, SIND. SANALONA, lon:-107.06583298, lat:24.80296051}} | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 261813.82 | 261813.82 | 91634.84 | 91634.84 | 91634.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-29-01, contratista:GUADALUPE GONZALEZ RIOS, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:261813.82, importe_modificado:261813.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} | {1537621/proyecto_PROCESO, 1537621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538346 | Acción | 22458.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22458.14, modificado:22458.14}} | PINTURA VINILICA - 80743 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80743 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 22458.14 | 22458.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1538346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538424 | Acción | 8615.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8615.48, modificado:8615.48}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO TIPO DUELA - 80834 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 8615.48 | 8615.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1538424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538555 | Acción | 4267.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4267.8, modificado:4267.8}} | PINTURA VINILICA - 80994 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 4267.8 | 4267.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1538555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201539159 | Proyecto de inversión | 244757 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244757.0, modificado:241255.21}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JN NIÑOS HEROES EL MANGUITO SIND ELDORADO - 56042 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 56042 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:468, direccion:PUEBLO EL MANGUITO, 80453 EL MANGUITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES EL MANGUITO, SIND. ELDORADO, C.P. 80453, lon:-107.3145787, lat:24.41952403}} | 2019-05-04 | 2019-08-31 | 241255.21 | 241255.21 | 84439.32 | 84439.32 | 84439.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-16-02, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:241255.21, importe_modificado:241255.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1539159/proyecto_INICIO, 1539159/proyecto_FIN, 1539159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201539214 | Proyecto de inversión | 209372.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209372.16, modificado:208995.96}} | CONTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC PRIM PROFR JOSE GUADALUPE RAMIREZ AGUILAR MEZQUITITA SIND IMALA - 56161 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 56161 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:479, direccion:RANCHERIA MEZQUITITA, 80384 MEZQUITITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM PROFR JOSE GUADALUPE RAMIREZ AGUILAR MEZQUITITA, SIND. IMALA, C.P. 80384, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.28630986, lat:24.88187507}} | 2019-05-04 | 2019-08-31 | 208995.96 | 208995.96 | 153852.08 | 153852.08 | 153852.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-27-02, contratista:IASA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:208995.96, importe_modificado:208995.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.98}} | {1539214/proyecto_PROCESO, 1539214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201540752 | Proyecto de inversión | 608000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:32699.91, modificado:32699.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575300.09, modificado:575300.09}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION COLONIA VISTA HERMOSA CULIACAN - 84446 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 84446 | S | 6500 | 6065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VISTA HERMOSA, 80246 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA VISTA HERMOSA CULIACAN ROSALES, C.P. 80246, lon:-107.3506956, lat:24.77969005}} | 2019-06-06 | 2019-09-30 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61834, contratista:, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:4.64833014E7, importe_modificado:4.64833014E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1540752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201540865 | Proyecto de inversión | 367190.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:19748.5, modificado:19748.5}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347441.67, modificado:347441.67}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 84630 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 84630 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA LA COSTERA, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , AVENIDA 21 DE MARZO ENTRE PATRIA Y COSTERITA COLONIA LA COSTERA, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.37373041, lat:24.75120412}} | 2019-06-06 | 2019-09-30 | 367190.17 | 367190.17 | 367190.17 | 367190.17 | 367190.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61834, contratista:, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:4.64833014E7, importe_modificado:4.64833014E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1540865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201541443 | Proyecto de inversión | 4897853.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:263420.04, modificado:263420.04}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4634433.16, modificado:4634433.16}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LO DE CLEMENTE EL SALADO - 85748 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85748 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:452, direccion:PUEBLO EL SALADO, 80440 LO DE CLEMENTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LO DE CLEMENTE SIND. EL SALADO, C.P. 80440, lon:-107.16675171, lat:24.56185583}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 4897852.2 | 4897852.2 | 4897852.2 | 4897852.2 | 4897852.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-003A, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:4700726.31, importe_modificado:4700726.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} | {1541443/proyecto_INICIO, 1541443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201541769 | Proyecto de inversión | 1077615.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077615.12, modificado:1058092.25}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO ESC PRIM GRAL ANGEL FLORES - 86190 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 86190 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:702, direccion:PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM GRAL ANGEL FLORES TABALA, SAN LORENZO, C.P. 80475, lon:-107.09795168, lat:24.4417005}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 1058092.25 | 1058092.25 | 370332.29 | 370332.29 | 370332.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-15, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1058092.25, importe_modificado:1058092.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}} | {1541769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201542160 | Proyecto de inversión | 806451.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806451.72, modificado:806451.72}} | CONSTRUCCION DE GALERIA Y EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA BADIRAGUATO SINALOA - 61354 | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 61354 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:909, direccion:TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LA HACIENDITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 45 RANCHO LA HACIENDITA, 00000 LA HACIENDITA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA HACIENDITA PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SANTIAGO DE, lon:-107.36784912, lat:25.56529648}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 806035.56 | 806035.56 | 806035.56 | 413145.16 | 413145.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAB-MBA-FISM-06-2019, contratista:CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V., convocante:JUMAPAB, monto:806035.56, importe_modificado:806035.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542160/proyecto_INICIO, 1542160/proyecto_PROCESO, 1542160/proyecto_INICIO, 1542160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201542194 | Proyecto de inversión | 790589.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790589.88, modificado:790589.88}} | CONSTRUCCION DE GALERIA Y EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL REPARO BADIRAGUATO SINALOA - 61402 | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 61402 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:240, direccion:TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - EL REPARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 89 + 56 RANCHO EL REPARO, 00000 EL REPARO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL REPARO. PERTENECIENTE A SINDICATURA DE TAMEAPA MUNICIPIO DE BADIRAG, lon:-107.33205537, lat:25.64062903}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 789902.3 | 789902.3 | 789902.3 | 323271.63 | 323271.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAB-MBA-FISM-04-2019, contratista:MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V., convocante:JUMAPAB, monto:789902.3, importe_modificado:789902.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542194/proyecto_FIN, 1542194/proyecto_PROCESO, 1542194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201543369 | Proyecto de inversión | 361140.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361140.84, modificado:361140.84}} | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 88649 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 88649 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, 6 ACCIONES EN COL. GLORIA OCHOA DE LABASTIDA EN LA VILLA DE HIGUERA DE ZARAG, lon:-109.30697799, lat:25.96123631}} | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 300000 | 300000 | 199322.72 | 199322.72 | 199322.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-037PR-AH/2019, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2347415.46, importe_modificado:2347415.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.8}} | {1543369/proyecto_INICIO, 1543369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201544251 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AGOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL FRIJOLAR BADIRAGUATO - 64286 | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 64286 | S | 68 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - EL FRIJOLAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 119 + 564 RANCHO EL FRIJOLAR, 00000 EL FRIJOLAR, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL FRIJOLAR PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN JAVIER, MUNICIP, lon:-107.28481156, lat:25.96328469}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 894441.92 | 894441.92 | 894441.92 | 313054.68 | 313054.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-FISM-SE-02/2019, contratista:SUSANO ADALBERTO CASTRO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, monto:894441.92, importe_modificado:894441.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1544251/proyecto_PROCESO, 1544251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545017 | Proyecto de inversión | 534452.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534452.55, modificado:534452.55}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE MORIRATO - 65452 | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 65452 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:178, direccion:TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - MORIRATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 79 + 564 RANCHO MORIRATO, 00000 MORIRATO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE MORIRATO PERTENECIENTE A SINDICATURA DE OTATILLOS MUNICIPIO DE BADIRAGUA, lon:-107.33447168, lat:25.32885981}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 534452.55 | 534452.55 | 534452.55 | 430417.14 | 430417.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-FISM-SG-03/2019, contratista:GEOELECTRICIDAD CONSTRUCTORES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, monto:534452.55, importe_modificado:534452.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545017/proyecto_INICIO, 1545017/proyecto_FIN, 1545017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545176 | Proyecto de inversión | 239698.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239698.36, modificado:239698.36}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN AGUA NUEVA SINDICATURA AHOME - 65715 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 65715 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:68, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA AGUA NUEVA, 81303 AGUA NUEVA, AHOME SINALOA ENTRE Y , CALLE CALLE BORDO DEL CANAL LOS TASTES-BAGOJO COLECTIVO 4 ACCIONES EN LA LOCALIDAD AGUA NUEVA DE LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE AH, lon:-109.09071286, lat:25.88427846}} | 2019-05-13 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 83894.43 | 83894.43 | 83894.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-033PR-AH/2019, contratista:ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2337059.01, importe_modificado:2337059.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1545176/proyecto_INICIO, 1545176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201547033 | Proyecto de inversión | 299765 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299765.0, modificado:299765.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR JOSE EUSTOLIA VALENZUELA EN LA LOCALIDAD DE LOS TASTES MUNICIPIO DE SINALOA - 93863 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93863 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1181, direccion:EJIDO LOS TASTES, 00000 LOS TASTES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JOSE EUSTOLIA VALENZUELA EN LA LOCALIDAD DE LOS TASTES MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.46238095, lat:25.87739695}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 299765 | 299765 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-034, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:299765.0, importe_modificado:299765.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201547939 | Proyecto de inversión | 43130.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43130.41, modificado:43130.41}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN EL JITZAMURI SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 95231 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 95231 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE PUEBLO JITZAMURI, 81334 JITZÁMURI, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 1 ACCION EN EL CAMPO PESQUERO JITZAMURI DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE , lon:-109.26510897, lat:26.21516854}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 40000 | 40000 | 25217.68 | 25217.68 | 25217.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-029PR-AH/2019, contratista:TIDICUT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:560695.33, importe_modificado:560695.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547939/proyecto_INICIO, 1547939/proyecto_PROCESO, 1547939/proyecto_FIN, 1547939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201547964 | Proyecto de inversión | 3999723.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999723.5, modificado:3999723.5}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS ADOSADAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE TABLON NUMERO UNO - 95255 | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 95255 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CALLE CALLE ULTIMA COLONIA TABLÓN NÚMERO UNO (LAS CRUCES CUATAS), 82833 EL EJIDO TABLÓN NÚMERO UNO (LAS CRUCES CUATAS), ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE NO TIENE NOMBRE Y , ULTIMA CALLE A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL ME, lon:-105.99080098, lat:23.07831796}} | 2019-05-20 | 2019-10-25 | 3999723.5 | 3999723.5 | 3999723.5 | 2738664.05 | 2738664.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MRS-SH-032/2019, contratista:OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA, monto:3787584.64, importe_modificado:3787584.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1547964/proyecto_INICIO, 1547964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201548394 | Proyecto de inversión | 214741.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:37074.2, modificado:37074.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177666.83, modificado:177666.83}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO LERMA ENTRE RIO QUELITE Y RIO ELOTA COL PUEBLO NUEVO - 70523 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 70523 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO LERMA COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO QUELITE Y CALLE RIO ELOTA, CALLE RIO SANTIAGO REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RÍO LERMA, lon:-105.78596146, lat:22.84131697}} | 2019-06-19 | 2019-09-19 | 212460.37 | 212460.37 | 143962.9 | 143962.9 | 143962.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-015, contratista:CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:212460.37, importe_modificado:212460.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}} | {1548394/proyecto_INICIO, 1548394/proyecto_PROCESO, 1548394/proyecto_FIN, 1548394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201550154 | Proyecto de inversión | 43127.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43127.32, modificado:43127.32}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN BAGOJO COLECTIVO SINDICATURA AHOME - 100379 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 100379 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE ALEJANDRO PEÑA EJIDO BAGOJO COLECTIVO, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE Y , 1 ACCION EN EJIDO BAGOJO COLECTIVO DE LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, lon:-109.11634371, lat:25.87794263}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 40000 | 40000 | 15094.56 | 15094.56 | 15094.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-025PR-AH/2019, contratista:ARTURO TADEO MONTOYA LIERA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:560655.16, importe_modificado:560655.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1550154/proyecto_INICIO, 1550154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201550245 | Proyecto de inversión | 43127.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43127.32, modificado:129381.96}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN AGUILA AZTECA SINDICATURA AHOME - 100616 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 100616 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:CALLE 10 COLONIA COLONIA AGUILA AZTECA DE LA VILLA DE AHOME, 81318 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE Y , 1 ACCION EN LA COLONIA AGUILA AZTECA EN LA VILLA DE AHOME -CALLE DE LA HIELERIA AL FONDO POSTE 10- DE LA SINDICATURA AHOME EN E, lon:-109.16696826, lat:25.91204834}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 50000 | 50000 | 45283.69 | 45283.69 | 45283.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-025PR-AH/2019, contratista:ARTURO TADEO MONTOYA LIERA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:560655.16, importe_modificado:560655.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1550245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201550521 | Proyecto de inversión | 1204917.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:312412.02, modificado:312412.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892505.26, modificado:892505.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO EN LA COMUNIDAD ÁLAMO DE LOS MONTOYA - 101349 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 101349 | S | 189 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:EJIDO ÁLAMO DE LOS MONTOYA, 81530 ÁLAMO DE LOS MONTOYA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIDA DE GUAMUCHIL A CULIACAN POR CARRETERA MEXICO 15 SUR PASANDO LA COMUNIDAD DEL TABALLAL Y EN EL KM 9.5 GIRAR A LA DERECHA AHÍ ES, lon:-108.02536656, lat:25.38339371}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 892505.26 | 892505.26 | 892505.26 | 892505.26 | 892505.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2406A-2019, contratista:JESÚS ISMAEL GUZMAN SERNA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:1155872.41, importe_modificado:1155872.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1550521/proyecto_INICIO, 1550521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201551530 | Proyecto de inversión | 242752.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242752.96, modificado:239101.28}} | REHABILITACION DE AULAS ESC PRIM FEDERAL EMILIANO ZAPATA LA CRUZ DE NAVITO SIND ELDORADO - 103840 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 103840 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:315, direccion:EJIDO LA CRUZ DEL DORADO, 80463 LA CRUZ DE ELDORADO (CRUZ DE NAVITO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. FEDERAL EMILIANO ZAPATA LA CRUZ DE NAVITO, SIND. ELDORADO, C.P. 80463, lon:-107.32777688, lat:24.34777156}} | 2019-06-18 | 2019-09-30 | 239101.28 | 239101.28 | 83685.45 | 83685.45 | 83685.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-31, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:239101.28, importe_modificado:239101.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1551530/proyecto_INICIO, 1551530/proyecto_FIN, 1551530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201551624 | Proyecto de inversión | 483214.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483214.95, modificado:474671.68}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESC TELEBACHILLERATO BAGRECITOS SIND TEPUCHE - 104072 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 104072 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1269, direccion:RANCHERIA BAGRECITOS, 80311 BAGRECITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESCUELA TELEBACHILLERATO BAGRECITOS, SIN. TEPUCHE, C.P 80311, lon:-107.22158137, lat:25.08740383}} | 2019-06-18 | 2019-09-30 | 474671.68 | 474671.68 | 166135.08 | 166135.08 | 166135.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-27-01, contratista:IASA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:474671.68, importe_modificado:474671.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1551624/proyecto_INICIO, 1551624/proyecto_PROCESO, 1551624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201552967 | Acción | 33059.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33059.99, modificado:32245.09}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107388 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107388 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 32245.09 | 32245.09 | 32245.09 | 32245.09 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-07, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:32245.09, importe_modificado:32245.09}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552967/proyecto_INICIO, 1552967/proyecto_PROCESO, 1552967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201553063 | Acción | 28767.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28767.99, modificado:28048.77}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107612 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107612 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 28048.77 | 28048.77 | 28048.77 | 28048.77 | 28048.77 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-06, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:28048.77, importe_modificado:28048.77}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553063/proyecto_INICIO, 1553063/proyecto_FIN, 1553063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201553069 | Acción | 33059.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33059.99, modificado:32068.21}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107623 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107623 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 32068.21 | 32068.21 | 32068.21 | 32068.21 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-16, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:32068.21, importe_modificado:32068.21}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553069/proyecto_INICIO, 1553069/proyecto_FIN, 1553069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201553195 | Acción | 30740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30740.0, modificado:29817.81}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107938 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107938 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 29817.81 | 29817.81 | 29817.81 | 29817.81 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-20, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:29817.81, importe_modificado:29817.81}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553195/proyecto_INICIO, 1553195/proyecto_FIN, 1553195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201554783 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:432221.19}} | TERMINACIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO - 111408 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 111408 | S | 300 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE MINA PANUCO Y AV. MANUEL AVILA CAMACHO C.P. 80296 COL. ANTONIO TOLEDO CORRO, lon:-107.37229275, lat:24.76391838}} | 2019-06-20 | 2019-09-30 | 432221.19 | 432221.19 | 151277.42 | 151277.42 | 151277.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-18, contratista:IASA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:432221.19, importe_modificado:432221.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.25}} | {1554783/proyecto_PROCESO, 1554783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201555383 | Acción | 1910520 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910520.0, modificado:1910520.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 112867 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 112867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-20 | 2019-09-30 | 1909321.07 | 1909321.07 | 1060733.9 | 1060733.9 | 1060733.9 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CLN-LIR-006-2019, contratista:LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1909321.07, importe_modificado:1909321.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.6}} | {1555383/proyecto_INICIO, 1555383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558791 | Proyecto de inversión | 995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995000.0, modificado:995000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190077.REHABILITACION D ERED SECUNDARIA EN BAJA TENSION EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA EN OBREGON NUM. 160 ORIENTE COL. CENTRO EN LOS MOCHIS EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190077 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 960770.19 | 960770.19 | 960770.19 | 960770.19 | 960770.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558847 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190143.CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE 112.5KVA EN PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN C. CECILIA ZADI S/N COL. MIGUEL HIDALGO EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190143 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-05-16 | 2019-08-13 | 642716.22 | 666596.56 | 642716.22 | 642716.22 | 642716.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558856 | Proyecto de inversión | 110587 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110587.0, modificado:110587.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190210. TERMINACION DE TECHUMBR EN PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ EN CALLE DR. ENRIQUE GONZALEZ 3474 COL. E. ZAPATA EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190210 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-06-07 | 2019-07-06 | 110586.28 | 110586.28 | 110586.28 | 110586.28 | 110586.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558892 | Proyecto de inversión | 855000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855000.0, modificado:1054890.99}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190064. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA ESTATAL NUEVA CREACION EN LA COL. SANTA TERESA EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190064 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-05-27 | 2019-11-02 | 828566.26 | 1019461.99 | 828566.26 | 828566.26 | 828566.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201559477 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | OBRA: 190133. COBAES | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190133 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Sin Nombre, Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4148229, lat:23.26853}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-05-13 | 2019-11-08 | 3205615.69 | 8291619.2 | 3205615.69 | 3205615.69 | 3205615.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-COBAES-031-2019, contratista:BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:8291619.2, importe_modificado:8291619.2}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201559505 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | OBRA: 190130. PRIM. GUADALUPE VICTORIA. REHABILITACION DE MODULO DE 3 AULAS PASILLO Y DIRECCION. | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190130 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Mochis, Sin., México, lon:-108.985882, lat:25.7904657}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-06-14 | 2019-12-10 | 435117.58 | 1450391.92 | 435117.58 | 435117.58 | 435117.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-EPR-053-2019, contratista:MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1450391.92, importe_modificado:1450391.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201562574 | Proyecto de inversión | 1655116.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655116.56, modificado:1655116.56}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 002 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Rafael Buelna, Benito Juárez, 82180 Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4042304, lat:23.22945}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 1655116.56 | 1655116.56 | 1106053.11 | 1106053.11 | 1106053.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201562600 | Proyecto de inversión | 6424818.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6424818.44, modificado:6424818.44}} | PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 003 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Rafael Buelna, Mazatlán, Sin., México, lon:-106.382438, lat:23.2185144}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 6424818.44 | 6423500 | 3801750 | 3801750 | 3801750 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201563961 | Proyecto de inversión | 15592639.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.55926393E7, modificado:2.134140316E7}} | FONDO DE PREVENCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS 2019 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | S/N | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Montebello 150, Montebello, 80227 Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3921518, lat:24.7810773}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 21341403.16 | 20445022.65 | 18693960.48 | 18556000.73 | 18556000.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:37.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201564400 | Proyecto de inversión | 1274096.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274096.42, modificado:1274096.42}} | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR 16 ENTRE BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y LIBRAMIENTO | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 001-2019 | N | 0 | 0 | 53000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Sinaloa, México, lon:-106.87362671, lat:23.93103407}} | 2019-06-14 | 2019-07-31 | 1274096.42 | 1274096.42 | 1271782.99 | 1271782.99 | 1271782.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-001-CP-2019, contratista:ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ELOTA, monto:1274096.42, importe_modificado:1271782.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {1564400/proyecto_INICIO, 1564400/proyecto_FIN, 1564400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201564957 | Proyecto de inversión | 18572262.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.857226217E7, modificado:1.857226217E7}} | Reconstrucción del colector pluvial San Joachin (sexta etapa), en la ciudad de Guasave, estado de Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SOP |  | N | 0 | 0 | 271196 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Marte 50, Constelación, Bugambilias, 81049 Guasave, Sin., México, lon:-108.47853184, lat:25.55614794}} | 2019-05-13 | 2019-10-13 | 18572261.08 | 16328920.11 | 11680886.14 | 11680886.14 | 11680886.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-FED-LP-CAPUFE-APDA-0705-2019, contratista:BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.632892011E7, importe_modificado:1.632892011E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.9}} | {1564957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201564983 | Proyecto de inversión | 86646574.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.66465747E7, modificado:8.66465747E7}} | Revestimiento de arroyo Adolfo López Mateos en Culiacán, Sinaloa. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SOP |  | N | 0 | 0 | 675773 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4316.0, meta_modificada:4316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Cerro El Salado 3186, Buenos Aires, 80199 Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3918134, lat:24.77575658}} | 2019-05-23 | 2019-12-31 | 86646574.7 | 86646574.7 | 67072386.82 | 67072386.82 | 67072386.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-FED-LP-METRO-APDA-1605-2019, contratista:CONSTRUCCIONES HIDROPAC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8.840297267E7, importe_modificado:8.840297267E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2978.04}} | {1564983/proyecto_PROCESO, 1564983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568189 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190269. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR 2 DE OCTUBRE EN TLATELOLCO S/N DOS E OCTUBRE EN GUASAVE , SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190269 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:GUASAVE, SINALOA, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2019-08-02 | 2019-10-10 | 0 | 663130.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568191 | Proyecto de inversión | 330211.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330211.03, modificado:330211.03}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190336. REHABILITACION DE 1 AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESC. MIGUEL C. ONTIVEROS EN TABACUCHI EN MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CHOIX, SINALOA, lon:-108.322352, lat:26.707011}} | 2019-09-05 | 2019-11-03 | 0 | 330211.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568194 | Adquisición | 88268.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88268.59, modificado:88268.59}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190293. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. GABRIELA MISTRAL EN BENITO JUAREZ EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190293 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:AHOME, SINALOA, lon:-108.994343, lat:25.783417}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 37970.86 | 75941.72 | 37970.86 | 37970.86 | 37970.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568215 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190126. CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA 150 KVA EN SEC. TEC. NUM. 6 EN ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190126 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:GUASAVE, SINALOA, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 348378.65 | 995367.57 | 348378.65 | 348378.65 | 348378.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568347 | Proyecto de inversión | 717592.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717592.63, modificado:717592.63}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190350. DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE VOLADOS EN PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN AQUILES SERDAN S/N COL. CENTRO EN LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190350 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 0 | 717592.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568364 | Proyecto de inversión | 173462.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173462.15, modificado:173462.15}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190374. TRANSFORMADOR TIPO POSTE EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN CHIHUHAHUITA EN MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190374 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:126, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 0 | 173462.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568373 | Proyecto de inversión | 338538.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338538.43, modificado:338538.43}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190376. RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIM. ALEJANDRO YUQUI CEYELI EN VIVAJAQUI EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190376 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 0 | 338538.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568390 | Adquisición | 101939.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101939.93, modificado:101939.93}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190297. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. ESTANCIA DE BIENESTAR Y DESAROLLO INFANTIL NUM. 149 EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190297 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 43854.38 | 87708.76 | 43854.38 | 43854.38 | 43854.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568443 | Adquisición | 71179.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71179.41, modificado:71179.41}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190302. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. HANS CRISTIAN ANDERSN EN EL QUELITE EN MAZATLAN , SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190302 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:296, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 30616.46 | 61232.92 | 30616.46 | 30616.46 | 30616.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568444 | Adquisición | 88268.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88268.59, modificado:88268.59}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190303. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. ESTANCIA DE BIENESTAR Y DESAROLLO INFANTIL NUM 82 , EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190303 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 37970.86 | 75941.72 | 37970.86 | 37970.86 | 37970.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568512 | Adquisición | 102535.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102535.07, modificado:102535.07}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190308. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. AGUSTINA RAMIREZ EN LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190308 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 44126.4 | 88252.8 | 44126.4 | 44126.4 | 44126.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568627 | Adquisición | 633744.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633744.19, modificado:633744.19}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190318. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. NUEVA CREACION EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190318 | N | 0 | 0 | 483 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 304938.48 | 609876.96 | 304938.48 | 304938.48 | 304938.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568688 | Adquisición | 399781.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399781.98, modificado:399781.98}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190327. MOBILIARIO Y QUIPO EN SEC. PROFA. SOFIA FELIX DE RAMOS EN EL HABLA EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190327 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:210, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 171149.88 | 342299.76 | 171149.88 | 171149.88 | 171149.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301569645 | Proyecto de inversión | 202471.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202471.62, modificado:202471.62}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190354. REHABILITACION DE LOSAS EN PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC EN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA S/N COL. PAREDONES EN ESCUINAPA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190354 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escuinapa, Sin., México, lon:-105.7791327, lat:22.8317744}} | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 0 | 202471.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301569649 | Proyecto de inversión | 474697.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474697.35, modificado:474697.35}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190363. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PRESC. ARQ. JAIME SEVILLA POYASTRO EN VALLE E LA BUSQUEDA S/N EN FRACC. VALLE ALTO EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190363 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-09-24 | 2019-11-22 | 0 | 424676.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301570616 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REM.FAM.POT.SUPERIOR.OBRA.190292. INSTALACION ELECTRICA DE AIRES ACONDICIONADOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS EXTENSIO EL FUERTE EN EL FUERTE , SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190292 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2019-08-30 | 2019-10-28 | 0 | 592593.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301571945 | Acción | 2759735 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES, monto:1379867.5, modificado:1379867.5}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379867.5, modificado:1379867.5}} | ADQUICISION DE UNIDAD MOVIL PERSONALIZADA CIN EQUIPO DE DETECCION DE FUGAS | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JAPACPRODI201901 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.42753506, lat:24.79809137}} | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 1655841 | 1655841 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301576159 | Adquisición | 998619.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998619.24, modificado:998619.24}} | EQUIPAMIENTO DE MODULOS DE CREDENCIALIZACION | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA | 4 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Villas del Río Elite, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4468865, lat:24.8076356}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 998619.24 | 573909.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160200689029 | Proyecto de inversión | 4699 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4699.0, modificado:4699.0}} | Impresora Multifuncional Epson - 150801 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {790596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160200694499 | Proyecto de inversión | 41997 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41997.0, modificado:41997.0}} | Computadora De Escritorio Desktop Aio Hp - 150809 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150809 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {796066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160200699779 | Proyecto de inversión | 200662.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200662.09, modificado:200662.09}} | Construcción De Linea Electrice De Baja Tensión Fosa Séptica Y Cableado Para Minisplit En Albergue Isla Del Bosque - 185996 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 185996 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI EJIDO ISLA DEL BOSQUE, 82530 ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE ULTIMA Y CALLE PENULTIMA, CALLE EL ROSARIO POR CARRETERA ESCUINAPA-TEACAPAN EN EL KM 16500 ESTA LA GASOLINERA FRENTE A CRUCERO CON PLAYA LAS CABRAS FR, lon:-105.8458515, lat:22.72520823}} | 2016-05-02 | 2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {801346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160200721501 | Proyecto de inversión | 263593.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263593.61, modificado:0.0}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 125684 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | 125684 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:96, direccion:NINGUNO0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO AGUA BLANCA, 80318 AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SECTOR MAXIMILIANO NUÑEZ AGUA BLANCA, C.P. 80318, SIND TEPUCHE, lon:-107.3246417, lat:24.8963849}} | 2016-08-05 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {823068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160300796413 | Proyecto de inversión | 374008.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374008.93, modificado:374008.93}} | Red De Alcantarillado En La Localidad De Ajoya San Ignacio Sinaloa - 211733 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 211733 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:COLONIA , 00000 AJOYA, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVES DE 23 KMS. DE CAMINO TERRACER, lon:-106.3701461, lat:24.07584699}} | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160300796710 | Proyecto de inversión | 288858.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288858.61, modificado:288858.61}} | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle Principal En La Localidad De Camino Real San Ignacio Sinaloa - 211329 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 211329 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:35, direccion:COLONIA , 00000 CAMINO REAL DE PIAXTLA, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO MEDIA, lon:-106.6473404, lat:23.878582}} | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {900838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170100840003 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | Adoquinamiento De Calle Gabriel Leyva Entre Callejon No. 2 Y Avenida 23 De Septiembre, En La Localidad De San Ignacio, Municipio De San Ignacio, Municipio De San Ignacio, Sinaloa. | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | SOP17-51 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:-, lon:-106.424166, lat:23.941388}} | 2017-05-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {948139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200869702 | Proyecto de inversión | 477095.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:381676.03, modificado:381676.03}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95419.01, modificado:95419.01}} | Construccion De Piso Firme En Escuinapa - 82245 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 82245 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO SONORA COLONIA INSURGENTES, 82430 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE EJIDAL, CALLE RIO USUMACINTA TRANITA, lon:-105.7703307, lat:22.84448112}} | 2017-06-26 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200869703 | Proyecto de inversión | 2764560.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1426513.09, modificado:1426513.09}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338047.16, modificado:1338047.16}} | Construccion De Techos Firmes En Varias Viviendas En Escuinapa - 81944 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 81944 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE JUNIO COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 82478 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MATAMOROS, CALL, lon:-105.7792428, lat:22.82181389}} | 2017-06-26 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870485 | Acción | 12998 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12998.0, modificado:12998.0}} | Proyector Epson - 61389 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 61389 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200900446 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Pavimento Con Adoquin De La Calle Acceso Principal La Localidad De Piaxtla De Abajo, En El Municipio De San Ignacio, En El Estado De Sinaloa - 4823646 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 4823646 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:TERMINA AVE. EMILIANO ZAPATA; 23.831812; -106.660409 INCIA CALLE DEL CANAL; 23.830451; -106.658393, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1026249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170300939593 | Proyecto de inversión | 184815.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184815.54, modificado:184815.54}} | Equipamiento De Areas De Obras Publicas Tesoreria Y Atencion Ciudadana Y Desarrollo Social - 117044 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 117044 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.777876, lat:22.835051}} | 2017-07-17 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1065846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170401017555 | Proyecto de inversión | 136136.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106859.04, modificado:118374.98}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:29277.45, modificado:118374.98}} | Treinta Y Dos Pisos Firmes En La Localidad De El Zapote De Baymena Municipo De Choix - 259510 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | 259510 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:263, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ZAPOTE DE BAYMENA, 81756 EL ZAPOTE DE BAYMENA, CHOIX SINALOA, CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DE , lon:-108.2743101, lat:26.55520266}} | 2017-09-11 | 2017-11-30 | 136172.4 | 136172.4 | 136172.4 | 136172.4 | 136172.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-PISO FIRME-LPE-01-2017, contratista:TECNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHOIX, monto:136136.49, importe_modificado:118374.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1152635/proyecto_INICIO, 1152635/proyecto_FIN, 1152635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170401020260 | Acción | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 257301 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 257301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.777876, lat:22.835051}} | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170401023822 | Proyecto de inversión | 61131.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30565.92, modificado:30565.92}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30565.92, modificado:30565.92}} | Construccion De Doce Pisos Firmes De Cuatro Por Cuatro Dieciseis Metros Cuadrados En La Localidad De Estacion Dimas - 229488 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 229488 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:PUEBLO, 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA, ESTA POBLACIÓN SE COMUNICA CON TODO EL ESTADO DE SINALOA MEDIANTE LA CARRETERA COSTERA MAXI, lon:-106.7739615, lat:23.71927976}} | 2017-10-23 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101069684 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180087. Prees. Maria Montessori. Loc. El Progreso, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:209, direccion:LOC. EL PROGRESO, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.5925, lat:25.431666}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 665295.18 | 665295.18 | 665295.18 | 665295.18 | 665295.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-003-2018, contratista:BASTIDAS FIERRO ALFONSO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2919755.35, importe_modificado:2919755.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101069793 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180048. Prees. Gabriel Leyva Solano. Loc. Damaso Cardenas, Mpio. Angostura. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:40, direccion:LOC. DAMASO CARDENAS, MPIO. ANGOSTURA, SIN. , lon:-108.090833, lat:25.198333}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 462784.68 | 576585.87 | 462784.68 | 462784.68 | 462784.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-019-2018, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORES DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1152294.41, importe_modificado:1152294.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101069826 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180084. Prees. Profa. Bertha Salas Farias. Loc. Ojo De Agua De Palmillas, Mpio. Escuinapa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180084 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:43, direccion:LOC. OJO DE AGUA DE PALMILLAS, MPIO. ESCUINAPA, SIN. , lon:-105.603888, lat:22.619722}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 560688.58 | 853785.79 | 560688.58 | 560688.58 | 560688.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-014-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2948453.51, importe_modificado:2948453.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101073589 | Proyecto de inversión | 1370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1370000.0, modificado:1370000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180152. Prim. Emiliano Zapata. Loc. Emiliano Zapata, Mpio. Elota. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180152 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:31, direccion:LOC. EMILIANO ZAPATA, MPIO. ELOTA. SIN. , lon:-106.923333, lat:24.063055}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 1126394.94 | 1288436.33 | 1126394.94 | 1126394.94 | 1126394.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-011-2018, contratista:CONSTRUCTORA PLAYA ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2306836.04, importe_modificado:2306836.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101073592 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180144. Prees. Ramon Lopez Velarde. Loc. Los Troncones, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180144 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:312, direccion:LOC. LOS TRONCONES (EL AGUAJITO), MPIO. SINALOA, SIN. , lon:-107.903611, lat:25.763333}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 345570.34 | 575969.35 | 345570.34 | 345570.34 | 345570.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-029-2018, contratista:CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1151707.35, importe_modificado:1151707.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101073598 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180131. Prees. Genaro Estrada. Loc. El Zopilote, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:62, direccion:LOC. EL ZOPILOTE, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-106.078611, lat:23.095555}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 689415.79 | 719955.78 | 689415.79 | 689415.79 | 689415.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-035-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CAÑEROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1439734.07, importe_modificado:1439734.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101073600 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180132. Prees. Amado Nervo. Loc. Los Pozos, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180132 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:LOC. LOS POZOS, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-106.1525, lat:23.009444}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 585253.94 | 719778.29 | 585253.94 | 585253.94 | 585253.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-035-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CAÑEROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1439734.07, importe_modificado:1439734.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101073608 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180075. Prees. Josefa Ortiz De Dominguez. Loc. Mezquitita, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180075 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:479, direccion:LOC. MEZQUITITA, MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.286666, lat:24.881944}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 576923.08 | 576923.08 | 576923.08 | 576923.08 | 576923.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-038-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MARCOEK, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1147475.04, importe_modificado:1147475.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074072 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180141. Orees. Amado Nervo, Loc. Santiago De Ocorino, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:172, direccion:LOC. SANTIAGO DE OCORINO, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. , lon:-108.415277, lat:25.948055}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 684356.91 | 861349.62 | 684356.91 | 684356.91 | 684356.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018, contratista:DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5858542.46, importe_modificado:5858542.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074172 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180142. Prees. Juan Escutia, Loc. Casas Nuevas, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1171, direccion:LOC. CASAS NUEVAS, MPIO. SINALOA. SIN. , lon:-108.296111, lat:25.792222}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 720414.23 | 720414.23 | 720414.23 | 720414.23 | 720414.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-032-2018, contratista:DISEÑO, EDIFICACION Y URBANIZACION CERBEA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2161242.69, importe_modificado:2161242.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074179 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180146. Prees. Francisco Marquez. Loc. Ruiz Cortines Num. Uno, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180146 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:242, direccion:LOC. RUIZ CORTINES NUM UNO, MPIO. SINALOA. SIN , lon:-108.696666, lat:25.746388}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 720414.23 | 720414.23 | 720414.23 | 720414.23 | 720414.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-032-2018, contratista:DISEÑO, EDIFICACION Y URBANIZACION CERBEA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2161242.69, importe_modificado:2161242.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074201 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180081. Prees. Quetzalcoatl. Loc. Loma De Tacuyo, Mpio. De Elota. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180081 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:51, direccion:LOC. LOMA DE TACUYO, MPIO. ELOTA. SIN. , lon:-106.720833, lat:23.903055}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 553962.53 | 568920.13 | 553962.53 | 553962.53 | 553962.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-037-2018, contratista:GRUTECVER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1864977.84, importe_modificado:1864977.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074202 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180082. Prees. Juan De Dios Batiz, Loc. Benito Juarez, Mpio. Elota. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:143, direccion:LOC. BENITO JUAREZ, MPIO. ELOTA, SIN. , lon:-106.780277, lat:23.925833}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 561963.91 | 576329.72 | 561963.91 | 561963.91 | 561963.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-037-2018, contratista:GRUTECVER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1864977.84, importe_modificado:1864977.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074324 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180114. Prees. Alvaro Obregon. Loc. Higueras De Los Vega, Mpio. Mocorito. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180114 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:132, direccion:LOC. HIGUERA DE LOS VEGA, MPIO. MOCORITO, SIN. , lon:-107.957777, lat:25.655}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 462214.79 | 817403.52 | 462214.79 | 462214.79 | 462214.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-012-2018, contratista:INGENIERIA PCM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2995127.57, importe_modificado:2995127.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074392 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180155. Prim. Ignacio Ramirez. Loc. Los Zapotes, Mpio. Mazatlan, Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180155 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:763, direccion:LOC. LOS ZAPOTES, MPIO. MAZATLAN, SIN. , lon:-106.361408, lat:23.532228}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 759354.74 | 759354.74 | 759354.74 | 759354.74 | 759354.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-015-2018, contratista:MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3929736.79, importe_modificado:3929736.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074402 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180110. Prees. Hermanas Agazzi. Loc. El Salto, Mpio. Mazatlan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:307, direccion:LOC. EL SALTO, MPIO. MAZATLAN, SIN. , lon:-106.322777, lat:23.373611}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 561990.13 | 561990.13 | 561990.13 | 561990.13 | 561990.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-015-2018, contratista:MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3929736.79, importe_modificado:3929736.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074530 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180076. Prees. Enrique Felix Castro. Loc Ej. Tierra Y Libertad Num Dos, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180076 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1042, direccion:LOC. EJ. TIERRA Y LIBERTAD NUM. DOS, MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.313055, lat:24.495}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 913461.54 | 913461.54 | 913461.54 | 913461.54 | 913461.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-010-2018, contratista:OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5456871.55, importe_modificado:5456871.55}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV2-ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-010-2018, contratista:OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:590400.73, importe_modificado:590400.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074574 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180090. Prees. Rosaura Zapata Cano. Loc. El Sabino, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:226, direccion:LOC. EL SABINO, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.391111, lat:25.690277}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 544980.17 | 617933.93 | 544980.17 | 544980.17 | 544980.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-004-2018, contratista:MONTIEL BONILLA OMAR, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3198224.16, importe_modificado:3198224.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074655 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180104. Prees. Agustina Achoy Guzman. Loc. Las Cañadas Numero Uno, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:80, direccion:LOC. LAS CAÑADAS NUMERO UNO, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.5375, lat:25.425833}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 575742.7 | 575742.7 | 575742.7 | 575742.7 | 575742.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-033-2018, contratista:QUIÑONEZ CONSTRUCCIONES DE GUASAVE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1150984.38, importe_modificado:1150984.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074712 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180128. Prees. Francisco Marquez. Loc. Las Higueras, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180128 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:LOC. LAS HIGUERAS, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-105.955833, lat:23.053333}} | 2018-02-23 | 2018-05-23 | 692712.04 | 718473.2 | 692712.04 | 692712.04 | 692712.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-034-2018, contratista:VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1439926.28, importe_modificado:1439926.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078879 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180710. Prees. Jose Vasconcelos. Loc. Dolores Hidalgo, Mpio. Ahome. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180710 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:LOC. DOLORES HIDALGO, MPIO. AHOME, SIN. , lon:-109.018333, lat:26.345555}} | 2018-05-25 |  | 326248.25 | 663671.84 | 326248.25 | 326248.25 | 326248.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-059-2018, contratista:OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1646575.9, importe_modificado:1646575.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078900 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180738. Prees. Jose Vasconcelos. Loc. Chorohui, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180738 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:113, direccion:LOC. CHOROHUI, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.461944, lat:25.517777}} | 2018-05-29 |  | 788774.31 | 788774.31 | 788774.31 | 788774.31 | 788774.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-066-2018, contratista:BASTIDAS FIERRO ALFONSO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3521126.35, importe_modificado:3521126.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078903 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180746. Prees. Adolfo Lopez Mateos. Loc. La Guasima, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180746 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:LOC. LA GUASIMA, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-106.117222, lat:22.940555}} | 2018-05-29 |  | 703727.65 | 960507.81 | 703727.65 | 703727.65 | 703727.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-067-2018, contratista:VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3345617.6, importe_modificado:3345617.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101080008 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180726. Prees. Ma. Concepcion Plaza Oprtiz. Loc. San Jose De Conitaca, Mpio. Elota. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180726 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:182, direccion:LOC. SAN JOSE DE CONITACA, MPIO. ELOTA, SIN. , lon:-106.882777, lat:24.120833}} | 2018-06-07 |  | 576658.1 | 999926.41 | 576658.1 | 576658.1 | 576658.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-084-2018, contratista:MUÑOZ AGUAYO HECTOR ALEJANDRO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:999926.41, importe_modificado:999926.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116273 | Proyecto de inversión | 390912.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195456.23, modificado:195456.23}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:195456.24, modificado:195456.24}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Estacion Dimas San Ignacio Sinaloa - 68800 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 68800 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 43 26 DE LATITUD NORTE Y 106 46 54 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH, lon:-106.7858834, lat:23.72380278}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-019-016-18-AD, contratista:MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:390908.64, importe_modificado:390908.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254655/proyecto_FIN, 1254655/proyecto_PROCESO, 1254655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116285 | Proyecto de inversión | 268552.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134276.0, modificado:134276.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:134276.01, modificado:134276.01}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Lo De Ponce San Ignacio Sinaloa - 68718 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 68718 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:102, direccion:PUEBLO , 00000 LO DE PONCE, SAN IGNACIO SINALOA, LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE SE ENCUENTRA UBICADA A 13 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-106.5132456, lat:23.76740711}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:500149.07, importe_modificado:500149.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254667/proyecto_INICIO, 1254667/proyecto_FIN, 1254667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116561 | Proyecto de inversión | 91654.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45827.1, modificado:45827.1}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45827.09, modificado:45827.09}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De San Ignacio Sinaloa - 70641 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 70641 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 56 29 DE LATITUD NORTE Y 106 25 27 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH., lon:-106.4242642, lat:23.94114018}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:91652.4, importe_modificado:91652.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254943/proyecto_PROCESO, 1254943/proyecto_FIN, 1254943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201132688 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Construccion Y Equipamiento De Parque Lineal Ganaderos, Sector Barrancos, En Culiacan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 181002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2018-06-11 |  | 30000000 | 29999569.16 | 22779263.64 | 22779263.64 | 22779263.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRM-18-CPUB/FFF-01, contratista:SERVICIOS ELECTRICOS E INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2.586710426E7, importe_modificado:2.781414976E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CLN-LIR-021-2018, contratista:OROS PACIFICA COMERCIAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1681845.72, importe_modificado:2185419.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.91}} | {1271241/proyecto_INICIO, 1271241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201133485 | Proyecto de inversión | 39700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.97E7, modificado:3.97E7}} | Programa De Apoyo A Pequeños Productores | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ALIANZA PARA EL CAMPO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2018-02-02 |  | 39289350 | 39289350 | 39289350 | 39289350 | 39289350 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201136441 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado En El Sector El Alhuate, Comunidad De Ixpalino, San Ignacio, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201142884 | Proyecto de inversión | 1863853.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:225, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863853.87, modificado:1863853.87}} | Pavimento De Concreto Hidraulico Bajada Al Arroyo Colonia Renato Vega La Chora En San Ignacio | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:LA CHORA COLONIA RENATO VEGA EN SAN IGNACIO, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-01-02 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1282585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201142891 | Proyecto de inversión | 124948.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:225, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124948.62, modificado:124948.62}} | Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Calle Frente A Escuela Primaria En La Labor | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 250160093 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:CONOCIDO LA LABOR SAN IGNACIO, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-01-02 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1282593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301289313 | Proyecto de inversión | 301987.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:51337.89, modificado:51173.06}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250649.65, modificado:249844.96}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR TALLER MECANICO BADIRAGUATO BADIRAGUATO - 270386 | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO | 270386 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO BADIRAGUATO, 80500BADIRAGUATO, BADIRAGUATO SINALOAENTREY,BADIRAGUATO BADIRAGUATO, lon:-107.55553664, lat:25.35232989}} | 2018-07-03 | 2018-08-07 | 301018.02 | 301018.02 | 301018.02 | 301018.02 | 301018.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MBA-SG-09-2018, contratista:KAROLO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Badiraguato, monto:301987.54, importe_modificado:301987.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289313/proyecto_INICIO, 1289313/proyecto_FIN, 1289313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301289656 | Proyecto de inversión | 285092.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:142546.24, modificado:142546.24}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142546.24, modificado:142546.24}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE TREINTA Y SEIS M BOULEVARD AGRICULTORES CULIACAN ROSALES CULIACAN - 277964 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN | 277964 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BOULEVARD AGRICULTORES CIUDAD CULIACAN ROSALES, 00000CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTRE BOULEVARD AGRICULTORES Y,BOULEVARD AGRICULTORES CULIACAN ROSALES, CULIACAN,, lon:-107.34902808, lat:24.78827779}} | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 281399.55 | 281399.55 | 281399.55 | 281399.55 | 281399.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-FISE-2018-SC-007 D., contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES SA DE CV, convocante:Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, monto:285092.47, importe_modificado:281399.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289656/proyecto_PROCESO, 1289656/proyecto_FIN, 1289656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301289890 | Proyecto de inversión | 4969996 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3727497.0, modificado:3716340.96}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:1242499.0, modificado:1238780.3}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO AGUAJITO CHOIX - 283221 | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 283221 | N | 0 | 0 | 5400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BARRIO EL AGUAJITO, 00000CHOIX, CHOIX SINALOAENTREY,BARRIO EL AGUAJITO CHOIX., lon:-108.32470781, lat:26.70818864}} | 2018-09-19 | 2018-10-19 | 4955121.2 | 4955121.2 | 4955121.2 | 4955121.2 | 4955121.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0307-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, SA DE CV, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4969996.0, importe_modificado:3582929.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289890/proyecto_PROCESO, 1289890/proyecto_FIN, 1289890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301289917 | Proyecto de inversión | 623837.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:124767.55, modificado:124767.55}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499070.16, modificado:499070.16}} | CONSTRUCCION DE VEINTICINCO TECHOS FIRMES COLONIA INDEPENDENCIA CHINITOS ANGOSTURA - 283737 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA | 283737 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:COLONIA INDEPENDENCIA CHINITOS, 81690COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOAENTREY,DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA ANGOSTURA, lon:-107.91928498, lat:25.05738515}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 621617.1 | 621617.1 | 621617.1 | 621617.1 | 621617.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-ANG-FISE-2018-004, contratista:MADVA CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:Municipio de Angostura, monto:623837.71, importe_modificado:621617.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1289917/proyecto_INICIO, 1289917/proyecto_PROCESO, 1289917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301289937 | Proyecto de inversión | 1137293.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:227458.65, modificado:226465.17}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909834.57, modificado:905860.74}} | CONTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN COBAES NUMERO VEINTE EN PERICOS MUNICIPIO MOCORITO - 284344 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | 284344 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:235, direccion:RANCHERIA PERICOS, 80950PERICOS, MOCORITO SINALOAENTREY,MOCORITO PERICOS EN COBAES 20, lon:-107.71015789, lat:25.08611873}} | 2018-07-11 | 2018-10-18 | 1132325.91 | 1132325.91 | 1132325.91 | 1132325.91 | 1132325.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-051-018-EDU.-R33-FISE, contratista:CHAPEM SA DE CV, convocante:Municipio de Mocorito, monto:1137293.22, importe_modificado:1137293.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289937/proyecto_INICIO, 1289937/proyecto_FIN, 1289937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301290194 | Proyecto de inversión | 944857.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:451459.51, modificado:451459.51}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493397.69, modificado:493397.69}} | LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL ENTRONQUE A EL IGUALAMO Y EL POBLADO ZAPOTE DE LOS BAEZ SINALOA - 292806 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SINALOA | 292806 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:314, direccion:RANCHO EL IGUALAMO, 00000EL IGUALAMO, SINALOA SINALOAENTREY,ENTRE EL ENTROQUE EL IGUALAMO Y EL POBLADO ZAPOTE DE LOS BAEZ SINALOA, lon:-107.85076269, lat:25.92108418}} | 2018-07-18 | 2018-08-31 | 944857.2 | 944857.2 | 944857.2 | 944857.2 | 944857.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-DOP-SIN-2018-001., contratista:PROCOPSA SA DE CV, convocante:Municipio de Sinaloa, monto:944857.2, importe_modificado:944857.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1290194/proyecto_INICIO, 1290194/proyecto_PROCESO, 1290194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301297580 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | OBRA: 180864. PREES. NICOLAS BRAVO. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE SERV. SANITARIOS, PLAZA CIVICA. OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180864 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:890, direccion:Argentina Dos, Sin., México, lon:-107.4294444, lat:24.7172222}} | 2018-08-06 | 2018-12-03 | 747375.58 | 980766.79 | 747375.58 | 747375.58 | 747375.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-177-2018, contratista:CONSTRUCTORA EMCO IV, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:980766.79, importe_modificado:980766.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301297633 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180832. PREES. JESUS G. ANDRADE. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180832 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Choix, Sin., México, lon:-108.3245451, lat:26.7087657}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 583526.93 | 801818.73 | 583526.93 | 583526.93 | 583526.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-134-2018, contratista:ESPINOZA CASTRO JOSE RITO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3433224.51, importe_modificado:3433224.51}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301316232 | Proyecto de inversión | 41368.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41368.93, modificado:41347.52}} | REGENERACION DE BARDA EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ POBLADO EL BAJIO - 216275 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 216275 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:133, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO EL BAJÍO, 82248EL BAJÍO, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE ENTRADA AL BAJÍO,ENTRADA AL BAJÍO JUNTO AL ARCO, lon:-106.22139869, lat:23.30816324}} | 2018-04-30 | 2018-07-28 | 41347.52 | 41347.52 | 41347.52 | 41347.52 | 41347.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-005-2018, contratista:NUCELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:41368.93, importe_modificado:41368.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {1316232/proyecto_INICIO, 1316232/proyecto_PROCESO, 1316232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301324428 | Proyecto de inversión | 61092.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61092.43, modificado:61079.49}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VEINTIOCHO DE JUNIO EN LOS MOCHIS - 248165 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 248165 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN COLONIA 28 DE JUNIO, 81238LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE TLAXCALA, CALLE SALVADOR ALVARADO 2 ACCIONES EN LA COLONIA 28 DE JUNIO EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.00254551, lat:25.81541225}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 61079.49 | 61079.49 | 61079.49 | 61079.49 | 61079.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1324428/proyecto_INICIO, 1324428/proyecto_PROCESO, 1324428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301324896 | Proyecto de inversión | 152731.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152731.08, modificado:91619.24}} | CONSTRUCCION DE CINCO ACCIONES DE TECHO FIRME EN COLONIA LAS MALVINAS EN LOS MOCHIS - 250267 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 250267 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CORONA DEL ROSAL COLONIA LAS MALVINAS, 81216LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE ESTEBAN BACA CALDERON Y CALLE GABINO BARRERA, CALLE JESUS REYES HEROLES 5 ACCIONES EN LA COLONIA LAS MALVINAS EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., lon:-108.96772829, lat:25.81375105}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 91619.24 | 91619.24 | 91619.24 | 91619.24 | 91619.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1324896/proyecto_INICIO, 1324896/proyecto_PROCESO, 1324896/proyecto_INICIO, 1324896/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301326910 | Proyecto de inversión | 38142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38142.97, modificado:35619.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE AHOME INDEPENDENCIA SINDICATURA DE AHOME - 260211 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 260211 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, 81318AHOME, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE AHOME INDEPENDENCIA SINDICATURA DE AHOME, lon:-109.16707554, lat:25.90952961}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326910/proyecto_INICIO, 1326910/proyecto_PROCESO, 1326910/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327089 | Proyecto de inversión | 38142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38142.97, modificado:35619.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL AGUAJITO DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 261045 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 261045 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:67, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO EL AGUAJITO, 81337EL AGUAJITO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL AGUAJITO DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, lon:-109.3268774, lat:25.96063665}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327089/proyecto_INICIO, 1327089/proyecto_PROCESO, 1327089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327249 | Proyecto de inversión | 38142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38142.97, modificado:35619.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VALLEJO SINDICATURA SAN MIGUEL - 261893 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 261893 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:201, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO VALLEJO (PORVENIR VALLEJO), 81304EL PORVENIR, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VALLEJO SINDICATURA SAN MIGUEL, lon:-109.10027569, lat:25.93179056}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327249/proyecto_PROCESO, 1327249/proyecto_INICIO, 1327249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327315 | Proyecto de inversión | 190714.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190714.85, modificado:178095.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA FERRUSQUILLA DE LOS MOCHIS - 262323 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 262323 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA FERRUSQUILLA, 81228LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE5 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA FERRUSQUILLA DE LOS MOCHIS, lon:-108.94300249, lat:25.80452168}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 178095.15 | 178095.15 | 178095.15 | 178095.15 | 178095.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1327315/proyecto_PROCESO, 1327315/proyecto_INICIO, 1327315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327678 | Proyecto de inversión | 54192.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54192.89, modificado:53974.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO MEXICO SINDICATURA CENTRAL - 263728 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 263728 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO MÉXICO, 81233LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO MEXICO SINDICATURA CENTRAL, lon:-109.00676301, lat:25.74995562}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 53974.26 | 53974.26 | 53974.26 | 53974.26 | 53974.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2384487.16, importe_modificado:2384487.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327678/proyecto_INICIO, 1327678/proyecto_PROCESO, 1327678/proyecto_INICIO, 1327678/proyecto_PROCESO, 1327678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327881 | Proyecto de inversión | 54192.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54192.89, modificado:53974.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA SINDICATURA LA CENTRAL - 264569 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 264569 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:947, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO LUIS ECHEVERRIA, 81379PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRÍA, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA SINDICATURA LA CENTRAL, lon:-108.8620733, lat:25.81233114}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 53974.26 | 53974.26 | 53974.26 | 53974.26 | 53974.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2384487.16, importe_modificado:2384487.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327881/proyecto_INICIO, 1327881/proyecto_PROCESO, 1327881/proyecto_INICIO, 1327881/proyecto_PROCESO, 1327881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328408 | Proyecto de inversión | 53955.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53955.51, modificado:53756.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA JARDINES DE MORELOS EN LOS MOCHIS - 267240 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 267240 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA JARDINES DE MORELOS, 81294LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA JARDINES DE MORELOS EN LOS MOCHIS, lon:-108.99594835, lat:25.76590784}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | 53756.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-139CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2374042.44, importe_modificado:2374042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1328408/proyecto_INICIO, 1328408/proyecto_PROCESO, 1328408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328643 | Proyecto de inversión | 161866.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161866.53, modificado:161270.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA PRADERAS DE VILLA EN LOS MOCHIS - 268436 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 268436 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA PRADERAS DE VILLA, 81263LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE3 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA PRADERAS DE VILLA EN LOS MOCHIS, lon:-108.98685029, lat:25.76849726}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 161270.89 | 161270.89 | 161270.89 | 161270.89 | 161270.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-139CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2374042.44, importe_modificado:2374042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1328643/proyecto_PROCESO, 1328643/proyecto_INICIO, 1328643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301334548 | Proyecto de inversión | 720788.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216236.54, modificado:210703.38}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504551.94, modificado:491641.24}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA SALVADOR ALVARADO EN VILLA UNION - 281501 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 281501 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:348, direccion:CALLE 15 DE MARZO COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 82210VILLA UNIÓN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE ALFONSO GENARO Y CALLE ALFONSO SANCHEZ,ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, lon:-106.21364722, lat:23.19394199}} | 2018-07-16 | 2018-09-11 | 702344.62 | 702344.62 | 702344.62 | 702344.62 | 702344.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-082-2018, contratista:DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:720788.48, importe_modificado:720788.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1334548/proyecto_INICIO, 1334548/proyecto_PROCESO, 1334548/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301335059 | Proyecto de inversión | 941659.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282497.75, modificado:215538.04}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659161.41, modificado:502922.09}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE ALVARO OBREGON COL EJIDAL - 282597 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 282597 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EJIDAL, 82216MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRECALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,A ESPALDAS DE LA COLONIA FLORES MAGON, lon:-106.3723491, lat:23.25109014}} | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 718460.13 | 718460.13 | 718460.13 | 718460.13 | 718460.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-050-2018, contratista:GRUPO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES YAZNA S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:941659.15, importe_modificado:941659.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1335059/proyecto_INICIO, 1335059/proyecto_FIN, 1335059/proyecto_PROCESO, 1335059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301340926 | Proyecto de inversión | 181682.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54504.7, modificado:54048.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127177.66, modificado:126113.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES AGEB VEINTIUNO SETENTA Y TRES - 293779 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 293779 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES AGEB 2173 COL. COLOSIO SI VALLES DEL EJIDO, lon:-106.39714484, lat:23.28108238}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 180161.68 | 180161.68 | 180161.68 | 180161.68 | 180161.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-072-2018, contratista:NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:181682.36, importe_modificado:181682.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1340926/proyecto_INICIO, 1340926/proyecto_FIN, 1340926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301341906 | Proyecto de inversión | 146361.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146361.13, modificado:144122.41}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CALLE GILBERTO MELENDEZ COL EL VENADILLO - 295662 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 295662 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GILBERTO MELENDEZ COLONIA EL VENADILLO, 82129MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE ANGEL FLORES Y CALLE TOPE DE CALLE,COLONIA EL VENADILLO, lon:-106.41293939, lat:23.28520115}} | 2018-08-15 | 2018-10-31 | 144122.41 | 144122.41 | 144122.41 | 144122.41 | 144122.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-084-2018, contratista:DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:146361.12, importe_modificado:146361.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1341906/proyecto_INICIO, 1341906/proyecto_PROCESO, 1341906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301345791 | Proyecto de inversión | 256411.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256411.99, modificado:256411.98}} | ELECTRIFICACIÓN CALLE GUILLERMO LLAMAS TERAN COL MARIA DEL MAR - 302325 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 302325 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO LLAMAS TERAN COLONIA MARÍA DEL MAR, 82090MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE VICTOR ZUÑIGA Y CALLE TOPE DE CALLE,ENFRENTE DE ENVASES ZAPATA, lon:-106.3805544, lat:23.22598597}} | 2018-08-15 | 2018-10-31 | 256411.98 | 256411.98 | 256411.98 | 256411.98 | 256411.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-090-2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SINALOA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:256411.96, importe_modificado:256411.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1345791/proyecto_INICIO, 1345791/proyecto_PROCESO, 1345791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378848 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180902. PREES. SOR JUANA INES DE LA CRUZ. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS, CONSTRUCCION TECHUMBRE METALICA. | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180902 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Sinaloa de Leyva, Sin., México, lon:-108.2216704, lat:25.8226854}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 817307.69 | 817307.69 | 817307.69 | 817307.69 | 817307.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-137-2018, contratista:CASTRO ANGULO SERGIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3390782.27, importe_modificado:3390782.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378853 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180882. PREES. NETZAHUALCOYOTL. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION AULA DIDACTICA, PLAZA CIVICA, OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180882 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mocorito, Sin., México, lon:-107.9205937, lat:25.481348}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 751865.83 | 817307.69 | 751865.83 | 751865.83 | 751865.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-138-2018, contratista:PEREZ ANGULO JULIO ALBERTO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3351025.53, importe_modificado:3351025.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378925 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180857. PREES. JAIME TORRES BODET. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION SERV. SANITARIOS, TECHUMBRE METALICA. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180857 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 720064.33 | 773101.77 | 720064.33 | 720064.33 | 720064.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-141-2018, contratista:CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2240314.52, importe_modificado:2240314.52}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378947 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180838. PREES. JUAN JACOBO ROUSSEAU. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180838 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 744845.16 | 817307.69 | 744845.16 | 744845.16 | 744845.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-144-2018, contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2276314.33, importe_modificado:2276314.33}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378952 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180842. PREES. ALEJANDRO RETAMOZA REYNAGA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION SERV. SANITARIOS. OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180842 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 348845.5 | 691175.98 | 348845.5 | 348845.5 | 348845.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-144-2018, contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2276314.33, importe_modificado:2276314.33}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378978 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | OBRA: 180892. PREES. FRANCISCO GABILONDO SOLER. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION AULA DIDACTICA. OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180892 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:79, direccion:Ejido Cajón de Agua Nº Dos, Sin., México, lon:-105.9713888, lat:22.8999999}} | 2018-08-02 | 2018-11-29 | 902796.47 | 993961.78 | 902796.47 | 902796.47 | 902796.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-147-2018, contratista:ROSALES TERAN OMAR, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3106002.93, importe_modificado:3106002.93}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378988 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180889. PREES. GABRIELA MISTRAL. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION TECHUMBRE. | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180889 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Rosario, Sin., México, lon:-105.8613233, lat:22.9914716}} | 2018-08-03 | 2018-11-30 | 661241.14 | 707173.28 | 661241.14 | 661241.14 | 661241.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-149-2018, contratista:LATITUD UNIVERSAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3200216.27, importe_modificado:3200216.27}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379012 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | OBRA: 180868. SEC. JESUS SILVA HERZOG. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180868 | N | 0 | 0 | 985 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-08-03 | 2018-11-30 | 2184769.62 | 2184769.62 | 2184769.62 | 2184769.62 | 2184769.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-SEC-170-2018, contratista:BEVECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2184769.62, importe_modificado:2184769.62}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379019 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180836. PREES. GUILLERMO BRITO PAZOS. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION TECHUMBRE | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180836 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Concordia, Sin., México, lon:-106.0669571, lat:23.288689}} | 2018-08-02 | 2018-11-29 | 522748.39 | 749165.11 | 522748.39 | 522748.39 | 522748.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-148-2018, contratista:CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3812122.86, importe_modificado:3812122.86}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379021 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180837. PREES. GABRIELA MISTRAL. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION AULA. OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180837 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Concordia, Sin., México, lon:-106.0669571, lat:23.288689}} | 2018-08-02 | 2018-11-29 | 524323.69 | 795265.62 | 524323.69 | 524323.69 | 524323.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-148-2018, contratista:CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3812122.86, importe_modificado:3812122.86}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379023 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | OBRA: 180896. PREES. NIÑOS HEROES. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION PLAZA CIVICA. OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180896 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:San Ignacio, Sin., México, lon:-106.4280389, lat:23.9420684}} | 2018-08-02 | 2018-11-29 | 534146.38 | 1240580.64 | 534146.38 | 534146.38 | 534146.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-148-2018, contratista:CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3812122.86, importe_modificado:3812122.86}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379031 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | OBRA: 180852. PREES. JAIME TORRES BODET. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180852 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:312, direccion:Costa Rica, Sin., México, lon:-107.3937536, lat:24.5882886}} | 2018-08-03 | 2018-11-30 | 996527.88 | 1535972.51 | 996527.88 | 996527.88 | 996527.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-173-2018, contratista:BORBOA ROBLES MANUEL OCTAVIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1535972.51, importe_modificado:1535972.51}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379036 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | OBRA: 180845. PREES. GUILLERMO PRIETO. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISA EDUCATIVA | 180845 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:312, direccion:Costa Rica, Sin., México, lon:-107.3937536, lat:24.5882886}} | 2018-08-06 | 2018-12-03 | 1481183.86 | 1498493 | 1481183.86 | 1481183.86 | 1481183.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-174-2018, contratista:ELECTROSISTEMAS DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1498493.0, importe_modificado:1498493.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379135 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180843. PREES. FRANCISCO IRIARTE. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180843 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 347136.14 | 595547.05 | 347136.14 | 347136.14 | 347136.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-145-2018, contratista:BALLETEROS MILLAN JORGE GABRIEL, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2737556.64, importe_modificado:2737556.64}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379140 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180898. PREES. ALVARO OBREGON. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180898 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Sinaloa, Sin., México, lon:-108.0554784, lat:25.9169914}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 711685.44 | 711685.44 | 711685.44 | 711685.44 | 711685.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-136-2018, contratista:CASTRO ANGULO SERGIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3216890.81, importe_modificado:3216890.81}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301385583 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180713. PREES. JEAN PIAGET. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180713 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2018-07-04 | 2018-10-01 | 799857.47 | 816000 | 799857.47 | 799857.47 | 799857.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADF-FAMP-JN-131-2018, contratista:CONSTRUCCIONES JOHANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:816000.0, importe_modificado:816000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301385592 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180719. PREES. ALEJANDRO HERNANDEZ TYLER. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180719 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2018-07-04 | 2018-10-01 | 244800 | 816000 | 244800 | 244800 | 244800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADF-FAMP-JN-130-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1632000.0, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301385645 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180721. PREES. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180721 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-05-25 | 2018-09-24 | 773449.09 | 817307.65 | 773449.09 | 773449.09 | 773449.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-062-2018, contratista:CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2397554.41, importe_modificado:2397554.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301385654 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | OBRA: 180728. PREES. SEVERIANO M. MORENO. PROG. ESCUELAS AL CIEN. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180728 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escuinapa, Sin., México, lon:-105.7791327, lat:22.8317744}} | 2018-05-28 | 2018-09-24 | 1000485.18 | 1000485.18 | 1000485.18 | 1000485.18 | 1000485.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-064-2018, contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2018412.1, importe_modificado:2018412.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301385670 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180749. PREES. AMADO NERVO. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180749 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Sinaloa, Sin., México, lon:-108.0554784, lat:25.9169914}} | 2018-05-30 | 2018-09-26 | 671515.14 | 700100.43 | 671515.14 | 671515.14 | 671515.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-068-2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2929341.04, importe_modificado:2929341.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301388643 | Proyecto de inversión | 43265223 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.3265223E7, modificado:9.931451514E7}} | FONDO DE PREVENCIÓN CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2018 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Monte Urales 42, Montebello, 80227 Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.39229083, lat:24.78076351}} | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 99314515.14 | 95522504.48 | 95237370.36 | 95212218.36 | 95212218.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402060 | Proyecto de inversión | 1149102.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149102.73, modificado:1149102.73}} | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO E INST DE ILUM C PIPIMA ENTRE C TEBAIRA Y CAIMANERO COL INF LOLA BELTRAN EN MUNICIPIO ROSARIO - 292548 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE EL RASARIO | 292548 | S | 74 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PIPIMA COLONIA INF. LOLA BELTRAN, 82800 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE TEBAIRA Y CALLE CAIMANERO, ROSARIO EL ROSARIO EN CALLE PIPIMA ENTRE LA CALLE TEBAIRA Y CAIMANERO EN LA COLONIA INF. LOLA BELTRAN, lon:-105.86366439, lat:23.00365062}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 1149102.72 | 1149102.72 | 1149102.72 | 1149102.72 | 1149102.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-MRS-SE-031-2018, contratista:RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, convocante:Municipio de El Rosario, Sinaloa, monto:1149102.73, importe_modificado:1149102.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402060/proyecto_INICIO, 1402060/proyecto_PROCESO, 1402060/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402161 | Proyecto de inversión | 222501.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:155750.94, modificado:155750.94}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66750.4, modificado:66750.4}} | CONSTRUCCION DE DIES TECHOS FIRMES EN AMPLIACION FLORES MAGON LOMA BONITA AGEB DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MAZATLAN - 307936 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 307936 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CIUDAD MAZATLAN, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA EN AMPLIACION FLORES MAGON FLORES MAGON LOMA BONITA AGEB DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UNO EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MAZATLAN, lon:-106.37324664, lat:23.24731391}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 153109.37 | 153109.37 | 153109.37 | 153109.37 | 153109.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-065-2018., contratista:ÑUU KAA EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:222501.34, importe_modificado:222501.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1402161/proyecto_INICIO, 1402161/proyecto_PROCESO, 1402161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402198 | Proyecto de inversión | 682105.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:477473.52, modificado:477473.52}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204631.5, modificado:204631.5}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES TECHOS FIRMES EN GENARO ESTRADA AGEB VEINTISIETE VEINTIDOS LOC MAZATLAN - 308973 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 308973 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA MAZATLAN, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA MAZATLAN MAZATLAN EN GENARO ESTRADA AGEB 2722, lon:-106.36885845, lat:23.26381679}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 615850.44 | 615850.44 | 615850.44 | 615850.44 | 615850.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-067-2018., contratista:JUAN LUIS TALAMANTE PEREZ, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:682105.03, importe_modificado:682105.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1402198/proyecto_INICIO, 1402198/proyecto_PROCESO, 1402198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402199 | Proyecto de inversión | 601287.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:420901.05, modificado:420901.05}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180386.16, modificado:180386.16}} | CONSTRUCCION DE VEINTICINCO TECHOS FIRMES EN ISLA DE LA PIEDRA AGEB DOS MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MAZATLAN - 308974 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 308974 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA MAZATLAN, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ISLA DE LA PIEDRA AGEB 2328 EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MAZATLAN., lon:-106.40305068, lat:23.19999255}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 588474.24 | 588474.24 | 588474.24 | 588474.24 | 588474.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-058-2018., contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SEFERJO SA DE CV, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:601287.21, importe_modificado:601287.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1402199/proyecto_FIN, 1402199/proyecto_INICIO, 1402199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402204 | Proyecto de inversión | 269855.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:188898.89, modificado:188898.89}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80956.66, modificado:80956.66}} | CONSTRUCCION TREINTA Y TRES TECHOS FIRMES EN UNIVERSO AGEB TREINTA Y UNO SETENTA Y UNO LOCALIDAD MAZATLAN - 308990 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 308990 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA MAZATLAN, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA MAZATLAN MAZATLAN EN UNIVERSO AGEB 3171, lon:-106.36786794, lat:23.24416973}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 233087.72 | 233087.72 | 233087.72 | 233087.72 | 233087.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-069-2018., contratista:JUAN LUIS TALAMANTE PEREZ, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:760087.53, importe_modificado:760087.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1402204/proyecto_INICIO, 1402204/proyecto_FIN, 1402204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402261 | Proyecto de inversión | 105915.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:52957.51, modificado:52957.51}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52957.51, modificado:52957.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TECHOS FIRMES SAN JAVIER SAN IGNACIO - 309342 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 309342 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:151, direccion:PUEBLO SAN JAVIER, 00000 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA SAN JAVIER SAN IGNACIO, lon:-106.50798909, lat:23.92014257}} | 2018-08-13 | 2018-10-18 | 105915.01 | 105915.01 | 105915.01 | 105915.01 | 105915.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59197, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:105915.01, importe_modificado:105915.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402261/proyecto_FIN, 1402261/proyecto_PROCESO, 1402261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402383 | Proyecto de inversión | 49999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9999.99, modificado:9999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BATURY MUN DE ANGOSTURA - 311107 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA | 311107 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:RANCHERIA BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ANGOSTURA BATURY, lon:-108.24283044, lat:25.27206797}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 47175.02 | 47175.02 | 47175.02 | 47175.02 | 47175.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-ANG-FISE-2018-002, contratista:CRISTIAN FERNANDO TAPIA GOMEZ, convocante:Municipio de Angostura, monto:424999.92, importe_modificado:388845.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1402383/proyecto_FIN, 1402383/proyecto_PROCESO, 1402383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402751 | Proyecto de inversión | 1810290.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1267203.15, modificado:1267203.15}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543087.07, modificado:543087.07}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA WALAMO MAZATLAN AGEB MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS - 315826 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 315826 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:761, direccion:PUEBLO EL WALAMO, 82206 EL WALAMO, MAZATLÁN SINALOA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA DE EL WALAMO MAZATLAN, lon:-106.24744287, lat:23.1407569}} | 2018-08-08 | 2018-10-06 | 1669465.68 | 1669465.68 | 1669465.68 | 1669465.68 | 1669465.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-MMA-DOP-2018-041, contratista:DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:1810290.22, importe_modificado:1810290.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402751/proyecto_INICIO, 1402751/proyecto_FIN, 1402751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402819 | Proyecto de inversión | 4469122.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2234561.28, modificado:2234160.12}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234561.28, modificado:2234160.12}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SECTOR PLANTA DE AGUA POTABLE EL LIMON DE LOS RAMOS CULIACAN - 316589 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CULIACAN | 316589 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:443, direccion:PUEBLO EL LIMON DE LOS RAMOS, 80305 EL LIMÓN DE LOS RAMOS, CULIACÁN SINALOA EL LIMON DE LOS RAMOS SINDICATURA DE ADOLFO LOPEZ MATEOS SECTOR PLANTA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE CULIACAN, lon:-107.52900315, lat:24.92085882}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 4468320.23 | 4468320.23 | 4468320.23 | 4468320.23 | 4468320.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-FISE-2018-SD-001 A., contratista:EMILIO CONTRERAS MENDOZA, convocante:Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, monto:4469122.56, importe_modificado:1564192.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402819/proyecto_INICIO, 1402819/proyecto_PROCESO, 1402819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401406942 | Proyecto de inversión | 204975.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:203975.76, modificado:203975.76}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ONCE RIOS ESCUINAPA - 406024 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 406024 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ONCE RIOS PUEBLO ESCUINAPA DE HIDALGO, 00000 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE RIO QUELITE, ENTRE RIO BALUARTE Y RIO QUELITE, lon:-105.7785077, lat:22.84294139}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 174188.46 | 174188.46 | 174188.46 | 174188.46 | 174188.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DUOSP-FISE-SC-2018-034, contratista:ARQ. CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS, convocante:Municipio de Escuinapa, monto:204520.75, importe_modificado:204520.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406942/proyecto_PROCESO, 1406942/proyecto_INICIO, 1406942/proyecto_FIN, 1406942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401406946 | Proyecto de inversión | 258740.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:257740.89, modificado:257740.89}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE AGUSTINA RAMIREZ COL GABRIEL LEYVA ESCUINAPA - 406086 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 406086 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTINA RAMIREZ COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE AVENIDA JUVENTUD Y CALLE VERACRUZ, COL GABRIEL LEYVA, lon:-105.77198456, lat:22.82791171}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 258600.19 | 258600.19 | 258600.19 | 258600.19 | 258600.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DUOSP-FISE-SC-2018-035, contratista:ARQ. CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS, convocante:Municipio de Escuinapa, monto:258600.19, importe_modificado:258600.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406946/proyecto_PROCESO, 1406946/proyecto_FIN, 1406946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401430300 | Acción | 12180 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12180.0, modificado:12180.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 318213 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 318213 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1430300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401431085 | Proyecto de inversión | 210456.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210456.75, modificado:206817.24}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JN JUAN M BANDERAS - 320584 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 320584 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:427, direccion:RANCHERIA EL TULE, 80390 EL TULE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS JUAN M. BANDERAS EL TULE, SIND. EMILIANO ZAPATA, C.P. 80390, lon:-107.2655455, lat:24.67134153}} | 2018-10-11 | 2018-12-31 | 206817.24 | 206817.24 | 206817.24 | 206817.24 | 206817.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-65, contratista:Constructora Emagos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:209509.35, importe_modificado:209509.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1431085/proyecto_INICIO, 1431085/proyecto_PROCESO, 1431085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401486252 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:557662.89}} | FAM.BASICO.2018.OBRA.180924. CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSADO A UNA ADAPTACION EN INTERIOR DE AULA EN PRIM. EMILIO ZAVALA BENITEZ EN FRACC. VALLE ALTO EN CULIACAN | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180924 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CULIACAN, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2018-11-15 | 2019-01-13 | 557662.89 | 557662.89 | 557662.89 | 557662.89 | 557662.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADE-FAM-EPR-297-2018, contratista:CONSTRUCTORA VAZQUEZ Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:ISIFE, monto:513623.49, importe_modificado:513623.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401486434 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:431154.83}} | FAM.BASICO.2018.OBRA.181515. SUSTITUCION DE LOSA EN AULA EN PRIM. JUSTO SIERRA EN CONSTANCIA(EJIDO LOS TORRES) EN EL FUERTE | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 181515 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:EL FUERTE, lon:-108.619966, lat:26.421599}} | 2018-12-21 | 2019-03-20 | 431154.83 | 431154.83 | 431154.83 | 431154.83 | 431154.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADE-FAM-EPR-433-2018, contratista:LUIS ALFONSO ROBLES VELAZQUEZ, convocante:ISIFE, monto:431154.83, importe_modificado:431154.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401495618 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2797182.51}} | OBRA: 181052. UNIV. TECNOLOGICA DE ESCUINAPA. CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE SEGUNDA SECCION DE UNIDAD DE DOCENCIA. | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181052 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escuinapa, Sinaloa, México, lon:-105.7847657, lat:22.8159529}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escuinapa, Sin., México, lon:-105.7791327, lat:22.8317744}} | 2018-12-10 | 2019-02-17 | 2797182.51 | 2797182.51 | 2797182.51 | 2797182.51 | 2797182.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPE-FAM-UTEC-323-2018, contratista:MOPAL CONSTRUCCIONES SA DECV, convocante:ISIFE, monto:2797182.51, importe_modificado:2797182.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201518331 | Proyecto de inversión | 612393.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612393.16, modificado:612393.16}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO TREINTA Y TRES DE MATADERO - 12342 | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 12342 | S | 360 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:287, direccion:CALLE CALLE DEL FONDO PUEBLO EL MATADERO, 82826 EL MATADERO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE DEL FONDO Y , EN TELESECUNDARIA NO 33 DE LA COMUNIDAD DE MATADERO, lon:-106.04882726, lat:22.99492564}} | 2019-03-13 | 2019-04-11 | 612393.12 | 612393.12 | 612393.12 | 611597.58 | 611597.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MRS-SJ-003/2019, contratista:RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA, monto:611597.58, importe_modificado:611597.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1518331/proyecto_INICIO, 1518331/proyecto_PROCESO, 1518331/proyecto_FIN, 1518331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201519746 | Proyecto de inversión | 149466.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149466.8, modificado:149466.8}} | MEJORAMIENTO CASA DE SALUD LOCALIDAD EL GUAYABITO MUNICIPIO CHOIX SINALOA - 22701 | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 22701 | S | 245 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:93, direccion:PUEBLO EL GUAYABITO, 81715 EL GUAYABITO, CHOIX SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA CHOIX-TABUCAHUI AL KM 8 AGARRA SE DESVÍA A MANO IZQUIERDA POR TERRACERIA CAMINA 2 KM Y LLEGA A LA LOCALIDAD LA CLÍNICA ESTA EN EL CENTR, lon:-108.40379898, lat:26.71103742}} | 2019-03-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62633, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHOIX, monto:149466.8, importe_modificado:149466.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.73}} | {1519746/proyecto_INICIO, 1519746/proyecto_PROCESO, 1519746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533242 | Acción | 28812.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28812.32, modificado:28812.32}} | PINTURA VINILICA - 72910 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72910 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 28812.32 | 28812.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1533242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533764 | Acción | 3727.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3727.89, modificado:3727.89}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS - 73763 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 73763 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 3727.89 | 3727.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1533764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534779 | Acción | 4715.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4715.24, modificado:4715.24}} | MUEBLE ESCRITORIO TRIPLE - 75106 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 75106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 4715.24 | 4715.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1534779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534904 | Acción | 1721 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721.0, modificado:1721.0}} | FORMAICA DE MADERA EN MUEBLE - 75268 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 75268 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 1721 | 1721 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1534904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201535583 | Acción | 3222.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3222.51, modificado:3222.51}} | FORMAICA DE MADERA EN MUEBLE - 76486 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 76486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-30 | 2019-08-31 | 3222.51 | 3222.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1535583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201535592 | Acción | 12066.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12066.02, modificado:12066.02}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA - 76509 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 76509 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-30 | 2019-08-31 | 12066.02 | 12066.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1535592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201536614 | Acción | 6810.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6810.24, modificado:6810.24}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA - 78108 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 78108 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-31 | 2019-08-31 | 6810.24 | 6810.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1536614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201537651 | Proyecto de inversión | 233323.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233323.07, modificado:230460.09}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM EMILIANO ZAPATA - 53639 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 53639 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:399, direccion:RANCHERIA SANALONA, 80380 LA HIGUERITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM EMILIANO ZAPATA LA HIGUERITA SIND. SANALONA, C.P. 80380, lon:-107.12717228, lat:24.77764034}} | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 230460.09 | 230460.09 | 80661.03 | 80661.03 | 80661.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-28-02, contratista:GUADALUPE GONZALEZ RIOS, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:230460.09, importe_modificado:230460.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.11}} | {1537651/proyecto_INICIO, 1537651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201537657 | Proyecto de inversión | 389542.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389542.62, modificado:386130.67}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA TELESECUNDARIA CARBONERAS SANALONA - 53648 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 53648 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1305, direccion:RANCHERIA CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , TELESECUNDARIA 51 CARBONERAS, SIND. SANALONA, C.P. 80385, lon:-107.24877982, lat:24.77621851}} | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 386130.67 | 386130.67 | 135145.73 | 135145.73 | 135145.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-29-02, contratista:GUADALUPE GONZALEZ RIOS, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:386130.67, importe_modificado:386130.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} | {1537657/proyecto_PROCESO, 1537657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538298 | Acción | 15491.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15491.86, modificado:15491.86}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS - 80678 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80678 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 15491.86 | 15491.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1538298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538334 | Acción | 8849.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8849.19, modificado:8849.19}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA - 80729 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80729 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 8849.19 | 8849.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1538334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201539139 | Proyecto de inversión | 273789.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273789.06, modificado:273789.06}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JN JOAQUIN PARDAVE ARCE CAMPO GOBIERNO II SIND COSTA RICA - 56015 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 56015 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:312, direccion:PUEBLO CAMPO GOBIERNO 2, 80430 COSTA RICA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN PARDAVE ARCE CAMPO GOBIERNO 2 SIND. COSTA RICA, lon:-107.39059505, lat:24.58253321}} | 2019-05-04 | 2019-08-31 | 269965.71 | 269965.71 | 195476.05 | 195476.05 | 195476.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-14-01, contratista:CONSTRUCCIONES AINARAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:269965.71, importe_modificado:269965.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | {1539139/proyecto_PROCESO, 1539139/proyecto_INICIO, 1539139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201540604 | Proyecto de inversión | 872051.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872051.19, modificado:872051.19}} | CONSTRUCCION DE GALERIA Y EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE DOS ARROYOS BADIRAGUATO SINALOA - 58744 | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 58744 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - DOS ARROYOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 897 RANCHO DOS ARROYOS, 00000 DOS ARROYOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE DOS ARROYOS PERTENECIENTE A SINDICATURA DE OTATILLOS MUNICIPIO , lon:-107.30570656, lat:25.40220848}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 727935.23 | 727935.23 | 727935.23 | 408711.73 | 408711.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAB-MBA-FISM-07-2019, contratista:MINIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BADIRAGUATO, monto:727935.23, importe_modificado:727935.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540604/proyecto_PROCESO, 1540604/proyecto_FIN, 1540604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201540710 | Proyecto de inversión | 1015978.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:54642.14, modificado:54642.14}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961336.74, modificado:961336.74}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN PAREDONES JESUS MARIA - 84383 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 84383 | S | 240 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:539, direccion:PUEBLO PAREDONES, 80304 PAREDONES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , PAREDONES SIND. JESUS MARIA, C,P. 80304, lon:-107.48225748, lat:24.98415527}} | 2019-06-06 | 2019-09-30 | 1015978.88 | 1015978.88 | 1015978.88 | 1015978.88 | 1015978.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61834, contratista:, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:4.64833014E7, importe_modificado:4.64833014E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1540710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201540826 | Proyecto de inversión | 565055.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30390.27, modificado:30390.27}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534665.69, modificado:534665.69}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 84573 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 84573 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA LA ESPERANZA, 80248 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE DEL GAMO ENTRE AVENIDAS PRIMERA Y ABEDULES COLONIA LA ESPERANZA C.P. 80248, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.34730529, lat:24.78516436}} | 2019-06-06 | 2019-09-30 | 565005.96 | 565005.96 | 565005.96 | 565005.96 | 565005.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-005D, contratista:ANA LIZETH VAZQUEZ URBINA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:562955.13, importe_modificado:562955.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.56}} | {1540826/proyecto_PROCESO, 1540826/proyecto_INICIO, 1540826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201541451 | Proyecto de inversión | 3101926.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935096.73, modificado:2935096.73}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:166830.17, modificado:166830.17}} | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL QUINCE CULIACANCITO - 85762 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85762 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1514, direccion:PUEBLO CULIACANCITO, 80300 EL QUINCE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL QUINCE SIND. CULIACANCITO, C.P. 80300, lon:-107.55494814, lat:24.81323154}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 3101926.9 | 3101926.9 | 3101926.9 | 3101926.9 | 3101926.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-004A, contratista:EMILIO CONTRERAS MENDOZA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:2669576.32, importe_modificado:2669576.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1541451/proyecto_INICIO, 1541451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201541466 | Proyecto de inversión | 3911985.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3701588.38, modificado:3701588.38}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:210397.37, modificado:210397.37}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL ALTO CULIACANCITO - 85788 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85788 | S | 88 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1258, direccion:PUEBLO CULIACANCITO, 80300 EL ALTO DE CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL ALTO DE CULIACANCITO C.P. 80300, lon:-107.55428552, lat:24.80773219}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 3911985.75 | 3911985.75 | 3911985.75 | 3911985.75 | 3911985.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-007A, contratista:CONSTRUARRENDADORA JUMA SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:3207394.94, importe_modificado:3207394.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.31}} | {1541466/proyecto_PROCESO, 1541466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201541574 | Proyecto de inversión | 1684262.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:262520.8, modificado:262520.8}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421742.02, modificado:1421742.02}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JUAN RENDON COL SOLIDARIDAD - 60396 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 60396 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RENDON COLONIA SOLIDARIDAD, 82457 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE SANDRA CALDERON Y BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS, CALLE NARCISO MENDOZA PARA LLEGAR A LA CALLE JUAN RENDON SE PUEDE ACCEDER POR LAS CA, lon:-105.7875868, lat:22.82466643}} | 2019-05-29 | 2019-08-28 | 1681731.12 | 1681731.12 | 504519.35 | 504519.35 | 504519.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-012, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:1681731.12, importe_modificado:1681731.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1541574/proyecto_INICIO, 1541574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201546995 | Proyecto de inversión | 379666 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379666.0, modificado:284384.74}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR GUADALUPE TORRES EN LA LOCALIDAD DEL ALAMITO MUNICIPIO DE SINALOA - 93827 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93827 | S | 307 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL ALAMITO, 00000 EL ALAMITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR GUADALUPE TORRES EN LA LOCALIDAD DEL ALAMITO MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.4800188, lat:25.84099909}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 284384.74 | 284384.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-032, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:379666.0, importe_modificado:284384.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1546995/proyecto_INICIO, 1546995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201547092 | Proyecto de inversión | 368600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368600.0, modificado:368600.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR JOSE FLOR IDALIA LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE BURAGUE MUNICIPIO DE SINALOA - 93917 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93917 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:RANCHERIA BURAGUE, 00000 BURAGÜE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN SECTOR JOSE FLOR IDALIA LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE BURAGUE MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-107.97018128, lat:25.82049554}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 368600 | 368600 | 108814.68 | 108814.68 | 108814.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-035, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:368600.0, importe_modificado:368600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1547092/proyecto_INICIO, 1547092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201547127 | Proyecto de inversión | 239346 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239346.0, modificado:239346.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR EMILIO BELTRAN EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE PORTELAS MUNICIPIO DE SINALOA - 93952 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93952 | S | 54 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion:EJIDO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR EMILIO BELTRAN EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE PORTELAS MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.25380731, lat:25.78566785}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 239346 | 239346 | 158391.45 | 158391.45 | 158391.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-038, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:239346.0, importe_modificado:239346.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1547127/proyecto_INICIO, 1547127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201548054 | Proyecto de inversión | 43130.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43130.41, modificado:43130.41}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN EL AGUAJITO SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 95382 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 95382 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:67, direccion:CALLE CALLE CONSTITUCIÓN EJIDO EL AGUAJITO, 81337 EL AGUAJITO, AHOME SINALOA ENTRE Y , 1 ACCION EN EL EJIDO EL AGUAJITO -CALLE CONSTITUCION CERCA DE ABARROTE ZAIDA LEYVA- DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO , lon:-109.33098185, lat:25.95760045}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 40000 | 40000 | 25217.68 | 25217.68 | 25217.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-029PR-AH/2019, contratista:TIDICUT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:560695.33, importe_modificado:560695.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548054/proyecto_INICIO, 1548054/proyecto_FIN, 1548054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201548563 | Proyecto de inversión | 42966.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42966.85, modificado:42966.85}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN COHUIBAMPO SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO - 96069 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 96069 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO COHUIBAMPO, 81312 COHUIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE 1 ACCION EN EL EJIDO COHUIBAMPO DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN EL MUNICI, lon:-109.1568481, lat:25.94141923}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 38000 | 38000 | 15038.4 | 15038.4 | 15038.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-028PR-AH/2019, contratista:GENARO CRUZ CHAIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:558569.05, importe_modificado:558569.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548563/proyecto_INICIO, 1548563/proyecto_FIN, 1548563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201550488 | Proyecto de inversión | 2218223.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:515073.25, modificado:515073.25}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703150.18, modificado:1703150.18}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE INCLUYE MOTOR Y COLUMNA DEL EQUIPO DE BOMBEO COMUNIDAD QUINCE DE SEPTIEMBRE - 101279 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 101279 | S | 113 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3940.0, meta_modificada:3940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 81524 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO POR LA CIUDAD HACIA EL NORTE POR CARRETERA MEXICO 15 EN VBJ DOBLAR A LA DERECHA POR CALLE PRINCIPAL CONTINUAR POR CARRETERA , lon:-108.15429831, lat:25.58900114}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 1690957.51 | 1690957.51 | 845479.64 | 845479.64 | 845479.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO No. 4 JAPASA, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:2218223.43, importe_modificado:2218223.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1550488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201550510 | Proyecto de inversión | 1392281.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:210656.69, modificado:210656.69}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181624.56, modificado:1181624.56}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LUCIO BLANCO - 101322 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 101322 | S | 118 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3009.0, meta_modificada:3009.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:58, direccion:EJIDO LUCIO BLANCO, 81504 LUCIO BLANCO, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL RUMBO AL NORTE Y EN EL PUENTE CANAL SARH VI DOBLAR A LA IZQUIERDA HASTA CRUZAR CARRETERA COSTERA PASANDO LA COMUNI, lon:-108.24349633, lat:25.44412849}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 1161111.08 | 1161111.08 | 580555.62 | 580555.62 | 580555.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO No. 3 JAPASA, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:1392281.25, importe_modificado:1392281.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1550510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201550587 | Proyecto de inversión | 233091.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233091.56, modificado:233091.56}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ACOMETIDAS EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA - 101523 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 101523 | S | 40 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA, EN LA CA, lon:-108.05664045, lat:25.44813609}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 233091.56 | 233091.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACTA-SUB-03-06-2019-2, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:233091.56, importe_modificado:233091.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1550587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201552903 | Acción | 49299.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49299.99, modificado:48067.51}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107215 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 48067.51 | 48067.51 | 48067.51 | 48067.51 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-01, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:48067.51, importe_modificado:48067.51}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552903/proyecto_INICIO, 1552903/proyecto_FIN, 1552903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201552906 | Acción | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:54317.12}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107224 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107224 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 54317.12 | 54317.12 | 54317.12 | 54317.12 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-02, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:54317.12, importe_modificado:54317.12}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552906/proyecto_INICIO, 1552906/proyecto_FIN, 1552906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201553199 | Acción | 19140.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19140.01, modificado:19140.01}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107952 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107952 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 18642.35 | 18642.35 | 18642.35 | 18642.35 | 18642.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-08, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:18642.35, importe_modificado:18642.35}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553199/proyecto_INICIO, 1553199/proyecto_FIN, 1553199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558781 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190052.REHABILITACION GENERAL EN PREESCOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU EN LA REFORMA ANGOSTURA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SINALOA | 190052 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:Angostura, Sin., México, lon:-108.1591316, lat:25.3679709}} | 2019-04-22 | 2019-07-20 | 395883.01 | 395883.01 | 395883.01 | 395883.01 | 395883.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558784 | Proyecto de inversión | 97100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97100.0, modificado:97100.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190054.REHABILITACION ELECTRICA EN PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190054 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-04-22 | 2019-07-20 | 97051.31 | 97051.31 | 97051.31 | 97051.31 | 97051.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558788 | Proyecto de inversión | 1060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060000.0, modificado:1060000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190055. CONSTRUCCION DE SUBESTACION EN PRIMARIA RECURSOS HIDRAULICOS EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190055 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 998683.35 | 1015314.03 | 998683.35 | 998683.35 | 998683.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558829 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190129.SEGUNDA ETAPA E REHABILITACION DE MODULO B EN PRIMARIA ESTADO DE OAXACA EN LA NORIA EN CULIACAN , SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190129 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-05-10 | 2019-07-08 | 136204.97 | 136204.97 | 136204.97 | 136204.97 | 136204.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558834 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190144. REHABILITACION DE PINTURA Y CANCELERIA EN SECUNDARIA GRAL. NUM 9 CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA SECCION 27 EN LOS SAUCESII EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190144 | N | 0 | 0 | 893 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-05-10 | 2019-07-08 | 155051.75 | 155051.75 | 155051.75 | 155051.75 | 155051.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558840 | Proyecto de inversión | 377000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377000.0, modificado:377000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190079.REHABILITACION DE RED SECUNDARIA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA COL. MARCELO LOYA EN EL ROSARIO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190079 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Rosario, Sin., México, lon:-105.8613233, lat:22.9914716}} | 2019-05-10 | 2019-07-08 | 96610.02 | 276028.64 | 96610.02 | 96610.02 | 96610.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558843 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190127. REHABILTACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA PROF. RUPRTO VERDUGO PALAZUELOS EN GENERAL ANGEL FLORES (LA PALMA) EN NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190127 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:91, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2019-05-13 | 2019-07-11 | 79014.99 | 99522.87 | 79014.99 | 79014.99 | 79014.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558913 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190168.CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN SERVICIO SANITARIO 6X8 EN SECUNDARIA NUEVA CREACION EN VILLA JUAREZ EN NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190168 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2019-06-25 | 2019-10-22 | 1574137.71 | 1599781.2 | 1574137.71 | 1574137.71 | 1574137.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201559479 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | FAM.SUP.POT.OBRA.190142.CONSTRUCCION DE BARDA Y CERCA PERIMETRAL EN SUPERIOR ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190142 | N | 0 | 0 | 569 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-05-13 | 2019-07-11 | 101585.31 | 101585.31 | 101585.31 | 101585.31 | 101585.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201559500 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | OBRA: 190131. PRIM. EMILIANO ZAPATA. REHABILITACION DE MODULO DE DOS AULAS Y REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS. | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190131 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Mochis, Sin., México, lon:-108.985882, lat:25.7904657}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-06-07 | 2019-12-03 | 460748.66 | 1535828.86 | 460748.66 | 460748.66 | 460748.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-EPR-051-2019, contratista:CONSTRUCCION RIO FUERTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1535828.86, importe_modificado:1535828.86}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201560798 | Adquisición | 1017889 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017889.0, modificado:1014598.64}} | FAM.MED.SUP.POT.OBRA.181061.MOBILIARIO Y EQUIPO EN COLEGIO DE BACHILLERES ESTATAL NUM.25 GRAL. SALVADOR ALVARADO, EN FRACC. LA CAMPIÑA EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 181061 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2018-11-15 | 2018-12-14 | 1014598.64 | 1014598.64 | 1014598.64 | 1014598.64 | 1014598.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201566251 | Proyecto de inversión | 7875840 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7875840.0, modificado:7875840.0}} | OBRA: 190136. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA EN EDIFICIOS N1,N3,N4 Y N2 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190136 | N | 0 | 0 | 3476 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Aeropuerto Culiacan, Culiacán, 80130 Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4765594, lat:24.7622054}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 2152638.59 | 7175461.96 | 2152638.59 | 2152638.59 | 2152638.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568193 | Proyecto de inversión | 197041.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197041.9, modificado:197041.9}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190338. REHABILITACION DE RED SECUNDARIA EN PREESC. CARMEN RAMOS DEL RIO EN AHOME , SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190338 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:AHOME, SINALOA, lon:-108.994343, lat:25.783417}} | 2019-09-05 | 2019-11-03 | 0 | 197041.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568207 | Proyecto de inversión | 1307500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307500.0, modificado:1307500.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190262. REHABILITACION DE EDIFICIO EN SECUNDARIA FEDERAL NUM.1 EN LOS MEZCALES EN JUAN JOS RIOS EN GUASAVE , SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190262 | N | 0 | 0 | 860 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:GUASAVE, SINALOA, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2019-07-23 | 2019-10-20 | 732317.3 | 1304208.33 | 732317.3 | 732317.3 | 732317.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.56}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568209 | Proyecto de inversión | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155000.0, modificado:1155000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190221. CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN PREESC. BERTHA VON GLOUMER EN SAN MIGUEL ZAPOTTLAN EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190221 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:227, direccion:AHOME, SINALOA, lon:-108.994343, lat:25.783417}} | 2019-07-23 | 2019-10-20 | 1008085.18 | 1135858.78 | 1008085.18 | 1008085.18 | 1008085.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568285 | Proyecto de inversión | 649872.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649872.03, modificado:649872.03}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190359. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 Y CONSTRUCCION DE SERVISIOS SANITARIOS 2.15X2.15 DE CONCRETO EN PREESC. IGNACIO ZARAGOZA EN CAMPO EUREKA EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190359 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:356, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 0 | 621520.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568360 | Proyecto de inversión | 325913.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325913.38, modificado:325913.38}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190369. RED SECUNDARIA DE CABLEADO EM PRIM. GRAL. ANGEL FLORES EN GRAL. FRANCISCO SERRANO S/N COL. CENTRO MUNICIPIO DE MAZATLAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190369 | N | 0 | 0 | 406 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 0 | 325913.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568379 | Adquisición | 88268.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88268.59, modificado:88268.59}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190295. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PRESSC. CLUB DE LEONES DE LOS MOCHIS A.C EN LOS MOCHIS, AHOME | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190295 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 37970.86 | 75941.72 | 37970.86 | 37970.86 | 37970.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568440 | Adquisición | 84850.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84850.75, modificado:84850.75}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190301. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. ESTELA ORTIZ DE TOLEDO EN BARRON EEN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190301 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:134, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 36499.98 | 72999.96 | 36499.98 | 36499.98 | 36499.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568510 | Adquisición | 102535.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102535.07, modificado:102535.07}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190307. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. JESUSITA NEDA EN GUSTAVO DIAZ ORDAS EL CARRIZO EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190307 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:156, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 44126.4 | 88252.8 | 44126.4 | 44126.4 | 44126.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568521 | Adquisición | 633744.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633744.19, modificado:633744.19}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190314. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. DIONISIO SALDAÑA LOPEZ EN CILIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190314 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 304938.48 | 609876.96 | 304938.48 | 304938.48 | 304938.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568692 | Adquisición | 399781.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399781.98, modificado:399781.98}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190329. MOBILIARIO Y EQUIPO EN SEC. FEDERAL NUM. 7 OCTAVIO PAZ LOZANO EN VILLA UNION EN MAZATLAN , SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190329 | N | 0 | 0 | 472 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:348, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 171149.88 | 342299.76 | 171149.88 | 171149.88 | 171149.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301569661 | Proyecto de inversión | 326235.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326235.99, modificado:326235.99}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190372. RED DE BAJA TENSION Y SALIDAS ELECTRICAS EN PRIM. JOSE MA. MORLOS EN MARIANO ESCOBEDO S/N COL. CENTR EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190372 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-09-26 | 2019-10-25 | 0 | 326235.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301570259 | Proyecto de inversión | 5409810 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5409810.0, modificado:5409810.0}} | FAM.SUPERIOR.2019.OBRA.190152. CONSTRUCCION DE CAMARA GESSEL EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR E EL DORADO EN EL DORADO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190152 | N | 0 | 0 | 712 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-09-26 | 2019-12-24 | 2030775.73 | 5396265.35 | 2030775.73 | 2030775.73 | 2030775.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301571951 | Proyecto de inversión | 711405.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711405.16, modificado:711405.16}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190289. REHABILITACION Y CONSTRUCION DE AULA 6X8 EN PRIM. GRAL. ANTONIO MENDOZA EN HIGUERAS DEL CONCHI EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190289 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:483, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-09-16 | 2019-12-14 | 0 | 648229.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301572861 | Proyecto de inversión | 1712204.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES, monto:856102.32, modificado:856102.32}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856102.32, modificado:856102.32}} | SUMINISTRO E ISTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA REPOSICION DE LOS EXISTENTES EN CARCAMO DE AGUA LIMPIA DE PLANTA POTABILIZADORA | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JAPACPRODI201905 | N | 0 | 0 | 1998 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4271403, lat:24.7995836}} | 2019-09-20 | 2019-12-31 | 1298502.84 | 1298502.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160200705467 | Proyecto de inversión | 66075 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66075.0, modificado:66075.0}} | Minisplit Mirage Dos Tonelada - 150775 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 150775 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {807034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN16160300792341 | Proyecto de inversión | 186211.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186211.82, modificado:277417.07}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias En Calle Tahuen - 356534 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 356534 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TAHUEN COLONIA 10 DE MAYO, 82440 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE NAHOAS Y CALLE AHOME, CALLE MATEO TEJEDA TRANSITANDO POR, lon:-105.7685328, lat:22.8329774}} | 2016-10-03 | 2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DUOSP/FISM-SD/2016-018, contratista:COLEON,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:224921.63, importe_modificado:181074.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {896469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170100840005 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 23 De Septiembre Entre Avenida Gabriel Leyva Y Calle Felipe Angeles, En La Localidad De San Ignacio, Sinaloa. | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | SOP17-52 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:-, lon:-106.424166, lat:23.941388}} | 2017-05-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {948141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200869706 | Proyecto de inversión | 1201982.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581759.64, modificado:581759.64}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:620223.08, modificado:620223.08}} | Construccion De Techo Firme En La Isla Del Bosque - 82154 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 82154 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO ISLA DEL BOSQUE, 82530 ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE TEPIC, CALLE ANTONIO ROSALES ENTRA, lon:-105.8488296, lat:22.73601676}} | 2017-06-26 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870490 | Acción | 5996 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5996.0, modificado:5996.0}} | Bafle Kempler - 62273 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62273 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870491 | Acción | 2155.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155.19, modificado:2155.19}} | Silla Ejecutiva Modelo Earth Negro - 62264 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62264 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870494 | Acción | 4498 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4498.0, modificado:4498.0}} | Pantalla Philips Smart Tv - 62187 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 62187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200870497 | Acción | 79980 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79980.0, modificado:79980.0}} | Desktop Lenovo Aio - 61327 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 61327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200889696 | Proyecto de inversión | 266900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.669E8, modificado:2.669E8}} | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria 2017 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | alianza para el campo | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2017-03-30 |  | 258839620 | 258839620 | 258839620 | 258839620 | 258839620 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200897157 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Rehabilitación De Plazuela Y Construcción De Kiosko En Estación Dimas, Municipio De San Ignacio, Sinaloa. - 5397986 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5397986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:23.723202; -106.782378, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1022960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170200898779 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Empedrado Asentado Con Mortero Cemento-Calhidra-Arena Y Guarniciones De Concreto Tipo ""L"" En Calle Principal En La Labor, Municipio De San Ignacio, Sinaloa. - 5397539 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5397539 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:Inicia en Calle de Acceso a Telesecundaria; 23.843956; -106.423844 Termina en Arroyo; 23.842631; -106.422951, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1024582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170300941496 | Proyecto de inversión | 542624.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542624.34, modificado:542624.34}} | Alcantarillado De Calle Veintitrés De Septiembre Entre Avenida Gabriel Leyva Y Calle Felipe Angeles En La Localidad De San Ignacio - 193998 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 193998 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRES DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA Y CALLE FELIPE ANGELES, LA CABECERA MUNICI, lon:-106.4191444, lat:23.94339907}} | 2017-05-08 | 2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:27425, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:542624.34, importe_modificado:542624.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170300959236 | Proyecto de inversión | 1690215.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690215.48, modificado:1671623.11}} | Construcción De Techumbre Metálica En Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De Alhuey, Municipio De Angostura, Estado De Sinaloa. - 5762679 - 6069 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 6069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(25.378288; -108.12668), lon:-108.159489, lat:25.36436}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1671623.11 | 1604261.2 | 1604261.2 | 1604261.2 | 1604261.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FORTALECE-002-2017, contratista:JESUS JOSE BAEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1604261.19, importe_modificado:1604261.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1093000/proyecto_PROCESO, 1093000/proyecto_INICIO, 1093000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170401017521 | Proyecto de inversión | 76510.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60056.44, modificado:60056.44}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16454.38, modificado:60056.44}} | Siete Pisos Firmes En La Localidad De Tararancito Municipio De Choix - 259390 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | 259390 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:229, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TARARANCITO, 81725 TARARANCITO, CHOIX SINALOA, CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TARARANCITO MUNICIPIO DE CHOIX, lon:-108.0589157, lat:26.718001}} | 2017-09-05 | 2017-11-30 | 76531 | 76531 | 76531 | 76531 | 76531 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-PISO FIRME-LPE-01-2017, contratista:TECNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHOIX, monto:76510.82, importe_modificado:59678.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1152601/proyecto_FIN, 1152601/proyecto_PROCESO, 1152601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170401017547 | Proyecto de inversión | 6595.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5177.28, modificado:5177.28}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1418.48, modificado:5177.28}} | Un Piso Firme En La Localidad De Venicia Municipio De Choix - 259502 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | 259502 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:253, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VENICIA, 81760 VENICIA, CHOIX SINALOA, CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VENICIA MUNICIPIO DE CHOIX, lon:-108.354866, lat:26.5731954}} | 2017-09-06 | 2017-11-30 | 6597.5 | 6597.5 | 6597.5 | 6597.5 | 6597.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-PISO FIRME-LPE-01-2017, contratista:TECNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHOIX, monto:6595.76, importe_modificado:5148.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1152627/proyecto_FIN, 1152627/proyecto_PROCESO, 1152627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170401020251 | Proyecto de inversión | 136391.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136391.95, modificado:154000.58}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Prolongación Occidental - 300440 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 300440 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION OCCIDENTAL COLONIA BENITO JUÁREZ, 82470 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE BOULEVARD MORELOS Y CALLE DOCE DE OCTUBRE, CA, lon:-105.7813099, lat:22.82432071}} | 2017-06-01 | 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE-FISMDF-SC-2017-008, contratista:COLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:150000.58, importe_modificado:150000.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1155331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170401020290 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:312138.75, modificado:312138.75}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62861.25, modificado:62861.25}} | Construccion De Linea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Francisco I Madero - 203696 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 203696 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 82517 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 24 DE JUNIO,, lon:-105.7759133, lat:22.82353455}} | 2017-09-29 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SC/2017-024, contratista:PENTA ESPACIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:372362.58, importe_modificado:372362.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170401020296 | Proyecto de inversión | 945413.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945413.91, modificado:945413.91}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias En Calles Isaac Newton Y Nicolas Copernico En La Colonia Villa Galaxia - 326671 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 326671 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ISAAC NEWTON EJIDO VILLA GALAXIA, 82458 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE SANDRA CALDERON Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE NICOLAS COP, lon:-105.7908376, lat:22.82868608}} | 2017-06-29 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2017-022, contratista:PENTA ESPACIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:945413.91, importe_modificado:945413.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170401020299 | Proyecto de inversión | 351840 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351840.0, modificado:351840.0}} | Rehabilitación De Noria Y Tanque En Copales - 301320 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 301320 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:21, direccion:CALLE UNO EJIDO COPALES, 82591 COPALES, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE QUINTA, CALLE DOS DE ENTRADA PRINCIPAL CAMINAMOS DESDE VÍAS DEL F, lon:-105.5160617, lat:22.5405139}} | 2017-10-02 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SC/2017-035, contratista:CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:351840.0, importe_modificado:351840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101069669 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180099. Prees. Maria Montessori. Loc. El Platanito, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180099 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:627, direccion:LOC. EL PLATANITO, MPIO. GIUASAVE. SIN. , lon:-108.314444, lat:25.550555}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 513392.65 | 513392.65 | 513392.65 | 513392.65 | 513392.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-003-2018, contratista:BASTIDAS FIERRO ALFONSO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2919755.35, importe_modificado:2919755.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101069750 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180120. Prees. Guadalupe Victoria, Loc. Chametla, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:146, direccion:LOC. CHAMETLA, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-105.9575, lat:22.8775}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 198686.04 | 662286.8 | 198686.04 | 198686.04 | 198686.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018, contratista:OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3734391.4, importe_modificado:3734391.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101069774 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180122. Prees. Laurenco Filho. Loc. El Matadero, Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:287, direccion:LOC. EL MATADERO, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-106.048333, lat:22.996666}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 488432.7 | 669708.41 | 488432.7 | 488432.7 | 488432.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018, contratista:OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3734391.4, importe_modificado:3734391.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101069780 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180123. Prees. Luis Pasteur, Loc. Matatan. Mpio. Rosario. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180123 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:LOC. MATATAN, MPIO. ROSARIO, SIN. , lon:-105.728333, lat:23.032777}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 415090.58 | 669972.05 | 415090.58 | 415090.58 | 415090.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018, contratista:OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3734391.4, importe_modificado:3734391.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101070122 | Proyecto de inversión | 817830 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817830.0, modificado:817830.0}} | Construcción De Empedrado Asentado Con Mortero Cemento-Calhidra-Arena Y Guarniciones De Concreto Tipo ¿L¿, Con Un Área De 528.00 M2 De Empedrado Y 211.00 Ml De Guarnición, Con Un Desarrollo De 105.50 Ml De Vialidad En La Calle Principal De La Localidad De El Platanar, San Ignacio, Sinaloa. / 2018-09-07-0118 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-09-07-0118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1207351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101070549 | Proyecto de inversión | 4520197 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4520197.0, modificado:3129612.31}} | Rehabilitación De Camino Rural A Base De Pavimento De 15 Cms De Espesor De Concreto Hidráulico Aplicado En Cuatro Tramos Identificados Como Pendientes Resbalosas, Con Un Área De 3,000.00 M2, Tramo De La Bocamina Castellana A Contraestaca, En La Localidad De Contraestaca, Municipio De San Ignacio, Sinaloa. / 2018-09-07-0117 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-09-07-0117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1207778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101073575 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180148. Prim. Felipe Angeles, Loc. El Ojito, Mpio. Badiraguato. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180148 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:189, direccion:LOC. EL OJITO, MPIO. BADIRAGUATO, SIN. , lon:-107.36708, lat:26.035786}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 1076943.58 | 1091624.13 | 1076943.58 | 1076943.58 | 1076943.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-008-2018, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4648451.89, importe_modificado:4648451.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101073579 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180065. Prees. Jesus G. Andrade. Loc. La Higuera, Mpio. Culiacan, Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1401, direccion:LOC. LA HIGUERA, MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.372993, lat:24.918263}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 662965.55 | 677725.25 | 662965.55 | 662965.55 | 662965.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-008-2018, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4648451.89, importe_modificado:4648451.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101073617 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180058. Prees. Niños Heroes. Loc. La Guasima, Mpio. Concordia. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:LOC. LA GUASIMA, MPIO. CONCORIDA, SIN. , lon:-105.972777, lat:23.333055}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 245921.01 | 575376.23 | 245921.01 | 245921.01 | 245921.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-030-2018, contratista:COPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1150633.41, importe_modificado:1150633.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074184 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180047. Prees. Angel Del Campo. Loc. Ahome, Mpio. Ahome. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:LOC.A HOME, MPIO. AHOME, SIN. , lon:-109.172222, lat:25.918888}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 912731.73 | 912731.73 | 912731.73 | 912731.73 | 912731.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-023-2018, contratista:GMH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1632422.09, importe_modificado:1632422.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074222 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180072. Prees. Benjamin C Hill. Loc. Ej. La Flor, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180072 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:360, direccion:LOC. EJ. LA FLOR, MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.3725, lat:24.425833}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 721153.84 | 721153.84 | 721153.84 | 721153.84 | 721153.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-009-2018, contratista:INFRINT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3662261.21, importe_modificado:3662261.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074235 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Esecuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180115. Prees. Miguel De Cervantes Cevedra. Loc. La Guamuchilera Segunda, Mpio. Mocorito. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:121, direccion:LOC. GUAMUCHILERA, MPIO. MOCORITO, SIN. , lon:-107.728611, lat:24.943888}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 392044.02 | 638105.74 | 392044.02 | 392044.02 | 392044.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-012-2018, contratista:INGENIERIA PCM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2995127.57, importe_modificado:2995127.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074326 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180056. Prees. Don Miguel Hidalgo Y Costilla. Loc. Tepuxta, Mpio. Concordia. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:LOC. TEPUXTA, MPIO. CONCORIDA, SIN. , lon:-106.199722, lat:23.411666}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 543709.77 | 576923.08 | 543709.77 | 543709.77 | 543709.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-039-2018, contratista:ARCE LUGO JESUS EMILIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1149046.22, importe_modificado:1149046.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074330 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180053. Prees. Francisco Gabilondo Soler Cri Cri. Loc. Chupaderos, Mpio. Concordia. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180053 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:303, direccion:LOC. CHUPADEROS, MPIO. CONCORDIA, SIN. , lon:-105.954166, lat:23.365833}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 575871.86 | 575871.86 | 575871.86 | 575871.86 | 575871.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-027-2018, contratista:DOMINGUEZ ALFARO JORGE SAUL, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1150908.49, importe_modificado:1150908.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074331 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180052. Prees. Piedad Becerra Viuda De Berumen. Loc. Zavala, Mpio. Concordia. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:172, direccion:LOC. ZAVALA, MPIO. CONCIRDIA, SIN. , lon:-106.114166, lat:23.350555}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 573226.23 | 573226.23 | 573226.23 | 573226.23 | 573226.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-027-2018, contratista:DOMINGUEZ ALFARO JORGE SAUL, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1150908.49, importe_modificado:1150908.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074408 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180109. Prees. Genaro Estrada. Loc. Siqueros, Mpio. Mazatlan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180109 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:325, direccion:LOC. SIQUEROS, MPIO. MAZATLAN, SIN. , lon:-106.241388, lat:23.341388}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 641663.07 | 662058.64 | 641663.07 | 641663.07 | 641663.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-015-2018, contratista:MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3929736.79, importe_modificado:3929736.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074478 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180103. Prees. Amado Nervo, Loc. Gambino, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180103 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:134, direccion:LOC. GAMBINO, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.386388, lat:25.651666}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 663687.7 | 681638.75 | 663687.7 | 663687.7 | 663687.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-006-2018, contratista:MORADA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3609034.4, importe_modificado:3609034.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074500 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180107. Prees. Jaime Nuno. Loc. El Huitusi, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180107 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:148, direccion:LOC. EL HUITUSI, MPIO. GUSAVE, SIN. , lon:-108.778611, lat:25.509444}} | 2018-02-22 | 2018-05-01 | 681566.06 | 681566.06 | 681566.06 | 681566.06 | 681566.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-006-2018, contratista:MORADA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3609034.4, importe_modificado:3609034.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101074552 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Prog. Escuelas Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180078. Prees. Jose Maria Martinez. Loc. Eldorado, Mpio. Culiacan. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:LOC. ELDORADO, MPIO. CULIACAN, SIN. , lon:-107.367222, lat:24.324444}} | 2018-02-23 | 2018-05-01 | 1201923.06 | 1201923.06 | 1201923.06 | 1201923.06 | 1201923.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-010-2018, contratista:OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5456871.55, importe_modificado:5456871.55}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV2-ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-010-2018, contratista:OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:590400.73, importe_modificado:590400.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078895 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180736. Prees. Genaro Estrada Felix. Loc. Los Hornos Numero Uno (Salsipuedes). Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180736 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:149, direccion:LOC. LOS HORNOS NUMERO UNO (SALSIPUEDES), MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.491111, lat:25.6675}} | 2018-05-29 |  | 784668.51 | 806148.58 | 784668.51 | 784668.51 | 784668.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-065-2018, contratista:INFRINT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2255400.01, importe_modificado:2255400.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078912 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180754. Prees. Gabriela Mistral. Loc. El Palotal, Mpio. Sinaloa. Rehabilitacion General | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180754 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:868, direccion:LOC. EL PALOTAL, MPIO. SINALOA. SIN , lon:-108.480277, lat:25.769166}} | 2018-05-30 |  | 758324.22 | 775333.77 | 758324.22 | 758324.22 | 758324.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-069-2018, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2300262.62, importe_modificado:2300262.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180101078917 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | Prog. Esc. Al Cien 2018. Fam Basico. Obra: 180734. Prees. Justo Sierra Mendez. Loc. Las Juntas De Chamicari, Mpio. Guasave. Rehabilitacion General. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180734 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:153, direccion:LOC. LAS JUNTAS DE CHAMICARI, MPIO. GUASAVE, SIN. , lon:-108.423333, lat:25.683055}} | 2018-05-31 |  | 999377.92 | 999377.92 | 999377.92 | 999377.92 | 999377.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-079-2018, contratista:LOPEZ CARRILLO JESUS MARTIN, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:999377.92, importe_modificado:999377.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116269 | Proyecto de inversión | 118559.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:59279.73, modificado:59279.73}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59279.72, modificado:59279.72}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Estacion Dimas San Ignacio Sinaloa - 70617 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 70617 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 43 26 DE LATITUD NORTE Y 106 46 54 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH, lon:-106.7756045, lat:23.71807401}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:397896.96, importe_modificado:397896.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254651/proyecto_FIN, 1254651/proyecto_INICIO, 1254651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116271 | Proyecto de inversión | 79023.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39511.87, modificado:39511.87}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:39511.87, modificado:39511.87}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Estacion Dimas San Ignacio Sinaloa - 70625 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 70625 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 43 26 DE LATITUD NORTE Y 106 46 54 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH, lon:-106.7788878, lat:23.71880603}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:331105.62, importe_modificado:331105.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254653/proyecto_INICIO, 1254653/proyecto_FIN, 1254653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116306 | Proyecto de inversión | 302118.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:151059.01, modificado:151059.01}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151059.01, modificado:151059.01}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Palmarito De Los Ramirez San Ignacio Sinaloa - 68779 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 68779 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:221, direccion:PUEBLO , 00000 PALMARITO DE LOS RAMÍREZ, SAN IGNACIO SINALOA, SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 234612 DE LATITUD NORTE Y 1062827 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH., lon:-106.4741586, lat:23.76987132}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-030-016-18-AD, contratista:JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:302115.06, importe_modificado:302115.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254688/proyecto_INICIO, 1254688/proyecto_FIN, 1254688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116328 | Proyecto de inversión | 321004.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:160502.06, modificado:160502.06}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160502.05, modificado:160502.05}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad De Lomas Del Mar San Ignacio Sinaloa - 68772 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 68772 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:774, direccion:PUEBLO , 00000 LOMAS DEL MAR DE PIAXTLA (LA PLAYA), SAN IGNACIO SINALOA, LOMAS DEL MAR ES UNA COMUNIDAD UBICADA HACIA EL SUROESTE DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO Y SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 Y , lon:-106.6216161, lat:23.48793839}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59786, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:321000.98, importe_modificado:321000.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254710/proyecto_PROCESO, 1254710/proyecto_FIN, 1254710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116564 | Proyecto de inversión | 587220.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:293610.34, modificado:293610.34}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293610.34, modificado:293610.34}} | Contruccion De Techo De Concreto Armado De Diez Cm De Espesor En La Localidad San Ignacio Sinaloa - 68704 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 68704 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA, LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 29C 59´ DE LATITUD NORTE Y 106C 46´ DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH., lon:-106.4193313, lat:23.94339674}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59208, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:587203.52, importe_modificado:587203.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1254946/proyecto_FIN, 1254946/proyecto_PROCESO, 1254946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301289670 | Proyecto de inversión | 252680.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:126340.3, modificado:126340.3}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126340.31, modificado:126340.31}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE LA COLONIA ROTARISMO CULIACAN ROSALES CULIACAN - 278189 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN | 278189 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA ROTARISMO, 00000CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA ROTARISMO CULIACAN ROSALES, CULIACAN., lon:-107.39006431, lat:24.87418504}} | 2018-09-03 | 2018-09-24 | 144887.59 | 144887.59 | 144887.59 | 144887.59 | 144887.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-FISE-2018-SC-005 D., contratista:MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE, convocante:Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, monto:252680.61, importe_modificado:252680.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289670/proyecto_INICIO, 1289670/proyecto_FIN, 1289670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301290371 | Proyecto de inversión | 310036.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93010.9, modificado:93010.9}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:217025.46, modificado:217025.46}} | CONTRUCCION DE CATORCE TECHOS FIRMES EN CASA REDONDA AGEB DIECISEIS SESENTA Y NUEVE EN LOC MAZATLAN - 296132 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 296132 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA CASA REDONDA, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,MAZATLAN MAZATLAN CASA REDONDA AGEB1669, lon:-106.39885684, lat:23.2174111}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 292757.97 | 292757.97 | 292757.97 | 292757.97 | 292757.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-066-2019., contratista:GRUPO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES YAZNA SA DE CV, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:310036.36, importe_modificado:310036.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1290371/proyecto_INICIO, 1290371/proyecto_FIN, 1290371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301322193 | Proyecto de inversión | 9512232 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9512232.0, modificado:9226524.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAQUETE DE CUATROCIENTAS ACCIONES DE TECHO FIRME - 238142 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 238142 | N | 0 | 0 | 647 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS TECHOS EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, lon:-106.39069811, lat:23.22486498}} | 2018-04-20 | 2018-06-04 | 4727061.97 | 4727061.97 | 4727061.97 | 4727061.97 | 4727061.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DOP-CONPU-2018-05, contratista:OPERADORAS DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:9226524.0, importe_modificado:9226524.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {1322193/proyecto_INICIO, 1322193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301326986 | Proyecto de inversión | 38142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38142.97, modificado:35619.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO SINDICATURA CENTRAL - 260515 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 260515 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:129, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 81360DIECIOCHO DE MARZO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 18 DE MARZO SINDICATURA CENTRAL, lon:-109.08692724, lat:25.85956489}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326986/proyecto_PROCESO, 1326986/proyecto_INICIO, 1326986/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301327306 | Proyecto de inversión | 38142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38142.97, modificado:35619.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA ESTRELLA DE LOS MOCHIS - 262273 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 262273 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA ESTRELLA, 81237LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA ESTRELLA DE LOS MOCHIS, lon:-108.99989656, lat:25.80112221}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | 35619.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-174PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1525718.8, importe_modificado:1525718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327306/proyecto_PROCESO, 1327306/proyecto_INICIO, 1327306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328380 | Proyecto de inversión | 107911.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107911.02, modificado:107513.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA DIANA LAURA EN LOS MOCHIS - 267089 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 267089 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA DIANA LAURA, 81229LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA DIANA LAURA EN LOS MOCHIS, lon:-108.9646416, lat:25.81447918}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 107513.92 | 107513.92 | 107513.92 | 107513.92 | 107513.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-139CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2374042.44, importe_modificado:2374042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1328380/proyecto_INICIO, 1328380/proyecto_PROCESO, 1328380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328448 | Proyecto de inversión | 107911.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107911.02, modificado:107513.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LIBERTAD EN LOS MOCHIS - 267501 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 267501 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA LIBERTAD, 81372LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LIBERTAD EN LOS MOCHIS, lon:-109.02167609, lat:25.79972054}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 107513.93 | 107513.93 | 107513.93 | 107513.93 | 107513.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-139CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2374042.44, importe_modificado:2374042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1328448/proyecto_INICIO, 1328448/proyecto_PROCESO, 1328448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301334512 | Proyecto de inversión | 1116186.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116186.21, modificado:1066372.45}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA JUAN ESCUTIO COL VILLAS DEL SOL - 281415 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 281415 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ATARDECER COLONIA VILLAS DEL SOL, 82198MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE RELAMPAGO Y CALLE NUBE,ESTA POR EL ARROYO, lon:-106.37036181, lat:23.25886955}} | 2018-08-05 | 2018-10-17 | 1066372.45 | 1066372.45 | 1066372.45 | 1066372.45 | 1066372.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-MMA-DOP-2018-042, contratista:OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:1099469.78, importe_modificado:1099469.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1334512/proyecto_INICIO, 1334512/proyecto_PROCESO, 1334512/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301339364 | Proyecto de inversión | 443260.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132978.15, modificado:121323.76}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310282.35, modificado:283088.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS AGEB VEINTITRES CUARENTA Y SIETE - 290569 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 290569 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA EJIDAL, 82216MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE PAQUETE DE TECHO FIRME AGEB 2347 COL. EJIDAL LOMAS DEL EBANO Y LOMA BONITA, lon:-106.3703428, lat:23.24954251}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 404412.54 | 404412.54 | 404412.54 | 404412.54 | 404412.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-059-2018, contratista:OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:443260.5, importe_modificado:443260.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1339364/proyecto_INICIO, 1339364/proyecto_FIN, 1339364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301341246 | Proyecto de inversión | 175594 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52678.0, modificado:52650.13}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122916.0, modificado:122850.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS AGEB VEINTIOCHO VEINTISÉIS - 294508 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 294508 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:761, direccion:COLONIA , 00000EL WALAMO, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES AGEB 2332 ISLA DE LA PIEDRA CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES AGEB 2116 EL WALAMO CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES AGEB 2826 EL WALAMO, lon:-106.24230305, lat:23.1363093}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 175500.68 | 175500.68 | 175500.68 | 175500.68 | 175500.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-074-2018, contratista:NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:175595.56, importe_modificado:175595.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1341246/proyecto_INICIO, 1341246/proyecto_FIN, 1341246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301342198 | Proyecto de inversión | 200752.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200752.11, modificado:199283.43}} | CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN A LA LINEA DE CONDUCCIÓN CALLE SIN NOMBRE LA AMAPA - 296245 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 296245 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:795, direccion:RANCHERIA LA AMAPA, 82205LA AMAPA, MAZATLÁN SINALOAENTREY,LA AMAPA , lon:-106.15160748, lat:23.08961353}} | 2018-08-15 | 2018-10-31 | 199283.43 | 199283.43 | 199283.43 | 199283.43 | 199283.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-083-2018, contratista:DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:200752.11, importe_modificado:200752.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1342198/proyecto_INICIO, 1342198/proyecto_PROCESO, 1342198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301345821 | Proyecto de inversión | 943814.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943814.74, modificado:933564.14}} | ELECTRIFICACIÓN SECTOR ESTADIO DE BEISBOL EN MIRAVALLES - 302379 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 302379 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:255, direccion:CALLE SECTOR ESTADIO DE BEISBOL RANCHO MIRAVALLES, 82274MIRAVALLES, MAZATLÁN SINALOAENTREY,SECTOR ESTADIO DE BEISBOL, lon:-106.32454767, lat:23.29497715}} | 2018-08-15 | 2018-10-31 | 933564.14 | 933564.14 | 933564.14 | 933564.14 | 933564.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-099-2018, contratista:ELECTROCONSTRUCTORA MANJARREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:933564.15, importe_modificado:933564.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1345821/proyecto_INICIO, 1345821/proyecto_FIN, 1345821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301346488 | Proyecto de inversión | 177836.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177836.18, modificado:176023.51}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO VILLA UNION - 303669 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 303669 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:348, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 82210VILLA UNIÓN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE 21 DE MARZO Y,COMEDOR COMUNITARIO DE VILLA UNIÓN, lon:-106.21038594, lat:23.18368517}} | 2018-08-15 | 2018-10-31 | 176023.51 | 176023.51 | 176023.51 | 176023.51 | 176023.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-088-2018, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:177836.18, importe_modificado:177836.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1346488/proyecto_INICIO, 1346488/proyecto_FIN, 1346488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378864 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180880. PREES. FEDERICO FROEBEL. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION TECHUMBRE, OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180880 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mocorito, Sin., México, lon:-107.9205937, lat:25.481348}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 782539.35 | 782539.35 | 782539.35 | 782539.35 | 782539.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-138-2018, contratista:PEREZ ANGULO JULIO ALBERTO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3351025.53, importe_modificado:3351025.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378876 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180866. PREES. PABLO DE VILLAVICENCIO GONZALEZ. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION SERV. SANITARIOS, PLAZA CIVICA, OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180866 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 645489.31 | 769586.73 | 645489.31 | 645489.31 | 645489.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-140-2018, contratista:CORTES LUQUE KARAM ULISES, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3016492.86, importe_modificado:3016492.86}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378953 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180874. PREES. MARIA TRINIDAD DORAME. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180874 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2018-08-02 | 2018-11-29 | 361418.32 | 768921.23 | 361418.32 | 361418.32 | 361418.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-146-2018, contratista:XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2408717.88, importe_modificado:2408717.88}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301378963 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | OBRA: 180878. PREES. VICENTE SUAREZ. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION SERV. SANITARIOS. OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180878 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:133, direccion:El Bajío, Sin., México, lon:-106.220667, lat:23.307649}} | 2018-08-02 | 2018-11-29 | 964996.84 | 984061.78 | 964996.84 | 964996.84 | 964996.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-146-2018, contratista:XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2408717.88, importe_modificado:2408717.88}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379000 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180828. PREES. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION TECHUMBRE. | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180828 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, direccion:Proto Mártir de Sinaloa, Sin., México, lon:-108.1111111, lat:25.2155555}} | 2018-08-03 | 2018-11-30 | 697907.23 | 697907.23 | 697907.23 | 697907.23 | 697907.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-169-2018, contratista:BATATIGUNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1611650.99, importe_modificado:1611650.99}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379086 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180860. PREES. CARLOS HUMBERTO ESPERANO MILLAN. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION PLAZA CIVICA. TECHUMBRE, OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180860 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-08-09 | 2018-12-06 | 736206.15 | 736206.15 | 736206.15 | 736206.15 | 736206.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-180-2018, contratista:MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2200026.43, importe_modificado:2200026.43}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379090 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180861. PREES. ALBA DE ACOSTA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA. SERV. SANITARIOS, PLAZA CIVICA. OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180861 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-08-09 | 2018-12-06 | 817307.69 | 817307.69 | 817307.69 | 817307.69 | 817307.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-180-2018, contratista:MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2200026.43, importe_modificado:2200026.43}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379098 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | OBRA: 180848. PREES. JOSE MA. PINO SUAREZ. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION SERV. SANITARIOS, TECHUMBRE. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180848 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}} | 2018-08-06 | 2018-12-03 | 1009111.56 | 1009111.56 | 1009111.56 | 1009111.56 | 1009111.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-178-2018, contratista:PEQSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1823517.82, importe_modificado:1823517.82}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379131 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | OBRA: 180839. PREES. ANGELA PERALTA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION TECHUMBRE. OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180839 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 487608.67 | 1346984.42 | 487608.67 | 487608.67 | 487608.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-145-2018, contratista:BALLETEROS MILLAN JORGE GABRIEL, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2737556.64, importe_modificado:2737556.64}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379143 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180899. PREES. ENRIQUE C. REBAMEN. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. REHABILITACION GENERAL. CONSTRUCCION OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180899 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Sinaloa, Sin., México, lon:-108.0554784, lat:25.9169914}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 791223.34 | 791223.34 | 791223.34 | 791223.34 | 791223.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-JN-136-2018, contratista:CASTRO ANGULO SERGIO, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3216890.81, importe_modificado:3216890.81}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018, contratista:INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1185359.92, importe_modificado:1185359.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379226 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:366268.77}} | OBRA. 180945. FAM BASICO 2018. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVO | 180945 | N | 0 | 0 | 483 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2018-08-28 | 2018-12-25 | 366268.77 | 366268.77 | 366268.77 | 366268.77 | 366268.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADE-FAM-JN-EPR-191-2018, contratista:XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ISIFE, monto:786225.83, importe_modificado:786225.83}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301385705 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | OBRA: 180741. PREES. GENARO ESTRADA. PROG. ESCUELAS AL CIEN 2018. RAHABILITACION GENERAL. | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180741 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mocorito, Sin., México, lon:-107.9205937, lat:25.481348}} | 2018-05-31 | 2018-08-28 | 658086.92 | 798510.65 | 658086.92 | 658086.92 | 658086.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ITPF-FAMP-JN-080-2018, contratista:EDIFICADORA LEYSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:798510.65, importe_modificado:798510.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402206 | Proyecto de inversión | 65275.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:45692.64, modificado:45692.64}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19582.56, modificado:19582.56}} | CONSTRUCCION DE TRES TECHOS FIRMES EN VALLE DE URIAS AGEB TREINTA Y DOS VEINTIDOS LOCALIDAD MAZATLAN - 308997 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 308997 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA MAZATLAN, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA MAZATLAN MAZATLAN AGEB 3222 EN VALLE DE URIAS, lon:-106.37235722, lat:23.23064208}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 65272.79 | 65272.79 | 65272.79 | 65272.79 | 65272.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-060-2018., contratista:OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS SA DE CV, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:656238.2, importe_modificado:656238.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1402206/proyecto_FIN, 1402206/proyecto_PROCESO, 1402206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402768 | Proyecto de inversión | 74802.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:38401.2, modificado:38401.2}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36401.21, modificado:36401.21}} | CONSTRUCCION DE TRES TECHOS FIRMES EN LAS LOMAS DEL PEDREGAL SAN IGNACIO - 315951 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSALA | 315951 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:775, direccion:RANCHERIA LAS LOMAS DEL PEDREGAL, 00000 LAS LOMAS DEL PEDREGAL, SAN IGNACIO SINALOA LAS LOMAS DEL PEDREGAL SAN IGNACIO, lon:-106.64690001, lat:23.82368721}} | 2018-09-17 | 2018-11-21 | 72802.41 | 72802.41 | 72802.41 | 72802.41 | 72802.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59209, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:263029.99, importe_modificado:263029.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1402768/proyecto_PROCESO, 1402768/proyecto_INICIO, 1402768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101504199 | Proyecto de inversión | 20254.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20254.31, modificado:20159.41}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA DEL EJ PLAN DE GUADALUPE SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 1767 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1767 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:198, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 81379 EJIDO PLAN DE GUADALUPE, AHOME SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CONSTITUCION EJIDO PLAN DE GUADALUPE DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO DEL MUNICI, lon:-109.09829661, lat:25.69193876}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-041PR-043PR-044PR-050PR-056PR-AH/2019, contratista:JOEL JUAREZ PEREA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:670045.0, importe_modificado:670045.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1504199/proyecto_INICIO, 1504199/proyecto_FIN, 1504199/proyecto_INICIO, 1504199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101504250 | Proyecto de inversión | 581405.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581405.27, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN SECUNDARIA TECNICA NUMERO DOCE EN COL EJIDAL DE VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA - 1915 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1915 | S | 87 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:CALLE SINALOA COLONIA EJIDAL, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSE MARIA COTA GARCIA, PRIVADA SIN NOMBRE COLONIA EJIDAL DE LA VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZ, lon:-109.30348804, lat:25.97048718}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101505431 | Proyecto de inversión | 1930350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930350.0, modificado:1930573.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO DE CINCUENTA METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD EN EL POBLADO DE CACALOTITA - 5879 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 5879 | S | 115 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:RANCHERIA CACALOTITA, 81540 CACALOTITA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRETERA MÉXICO 15 AL SUR CONTINUAR POR CARRETERA HASTA EL KM 18 LLEGA A LA COMUNIDAD DE CACALOTITA., lon:-107.95978527, lat:25.23571141}} | 2019-03-25 | 2019-10-31 | 1666087.43 | 1666087.43 | 1666087.43 | 1666087.43 | 1666087.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2406-2019, contratista:MARIO BAÑUELOS ACUÑA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:1884231.44, importe_modificado:1884231.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1505431/proyecto_INICIO, 1505431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101506432 | Proyecto de inversión | 172200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172200.0, modificado:172095.26}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRNACISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE DIECIOCHO DE DICIEMBRE - 8470 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 8470 | S | 188 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:126, direccion:CALLE NA PUEBLO 18 DE DICIEMBRE, 81635 18 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE NA Y CALLE NA, CALLE NA JUNTO A JARDIN DE NIÑOS, lon:-108.14541959, lat:25.29239331}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 172095.26 | 172095.26 | 172095.26 | 172095.26 | 172095.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-R33-2019-002, contratista:XV ELECTROCONSRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:172095.26, importe_modificado:172095.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506432/proyecto_PROCESO, 1506432/proyecto_FIN, 1506432/proyecto_INICIO, 1506432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101507230 | Proyecto de inversión | 138800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138800.0, modificado:138624.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS DOMINGO RUBI EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - 11077 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 11077 | S | 98 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:BOULEVARD NA PUEBLO SAN ANTONIO, 81620 SAN ANTONIO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE NA Y , CALLE NA JUNTO A IGLESIA, lon:-108.24795408, lat:25.34110747}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 138624.77 | 138624.77 | 138624.77 | 138624.77 | 138624.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-R33-2019-007, contratista:MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:248450.06, importe_modificado:248450.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1507230/proyecto_FIN, 1507230/proyecto_INICIO, 1507230/proyecto_PROCESO, 1507230/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101511332 | Adquisición | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9999999.43}} | OBRA.181523. MOBILIARIO Y EQUIPO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CULIACAN EN CULIACAN, ESTADO DE SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181523 | N | 0 | 0 | 840 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 9999999.43 | 9999999.43 | 9999999.43 | 9999999.43 | 9999999.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101511452 | Adquisición | 49520 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49520.0, modificado:49520.0}} | OBRA.181646. MOBILIARIO Y EQUIPO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPA EN ESCUINAPA DE HIDALGO | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181646 | N | 0 | 0 | 598 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escuinapa, Sin., México, lon:-105.7791327, lat:22.8317744}} | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 49520 | 49520 | 49520 | 49520 | 49520 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101514049 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | OBRA.190063. REHABILITACION D ETRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL MONOFASICO DE 75 KVA EN PRIMARIA PROF. ARNULFO GOMEZ UBICADO EN CULIACAN , ESTADO D ESINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190063 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-04-04 | 2019-07-02 | 51837.88 | 51837.88 | 51837.88 | 51837.88 | 51837.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101516103 | Proyecto de inversión | 17500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.75E7, modificado:1.75E7}} | OBRA: 181064. UNIVERSIDAD TECNOLOGICO DE ESCUINAPA. ALIMENTACION ELECTRICA, CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS. | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181064 | N | 0 | 0 | 532 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escuinapa, Sinaloa, México, lon:-105.7847657, lat:22.8159529}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escuinapa, Sin., México, lon:-105.7791327, lat:22.8317744}} | 2019-02-20 | 2019-06-20 | 8251082.56 | 14866954.89 | 8251082.56 | 8251082.56 | 8251082.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-UTEC-002-2019, contratista:GAXIOLA FAJARDO JOSE MARIA, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2901144.12, importe_modificado:2901144.12}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-UTEC-001-2019, contratista:GUADALCA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7858602.47, importe_modificado:7858602.47}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-LPN-FAMP-UTEC-003-2019, contratista:CORTES LUQUE KARAM ULISES, convocante:INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3502945.74, importe_modificado:3502945.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201532126 | Proyecto de inversión | 206158.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206158.52, modificado:206158.52}} | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL JN RAFAEL BUELNA TENORIA EL CONCHAL ELDORADO - 71259 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 71259 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:305, direccion:PUEBLO EL CONCHAL, 80467 EL CONCHAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS RAFAEL BUELNA TENORIO EL CONCHAL, SIND. ELDORADO C.P. 80467, lon:-107.3304541, lat:24.24237504}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 203507.94 | 203507.94 | 71227.78 | 71227.78 | 71227.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-16-01, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:203507.94, importe_modificado:203507.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.15}} | {1532126/proyecto_PROCESO, 1532126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533688 | Acción | 1368.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368.73, modificado:1368.73}} | CENEFA DE MADERA - 73641 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 73641 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 1368.73 | 1368.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1533688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533730 | Acción | 4333.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4333.38, modificado:4333.38}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA Y MARCO - 73707 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 73707 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 4333.38 | 4333.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1533730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533857 | Acción | 3399.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399.6, modificado:3399.6}} | FORMAICA DE MADERA EN MUEBLE - 73893 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 73893 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 3399.6 | 3399.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1533857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534775 | Acción | 3044.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3044.86, modificado:3044.86}} | MUEBLE ESCRITORIO - 75099 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 75099 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 3044.86 | 3044.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1534775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201535650 | Acción | 3334.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334.01, modificado:3334.01}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR - 76648 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 76648 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-30 | 2019-08-31 | 3334.01 | 3334.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1535650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201536630 | Acción | 6810.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6810.24, modificado:6810.24}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA - 78131 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 78131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-31 | 2019-08-31 | 6810.24 | 6810.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1536630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201537637 | Proyecto de inversión | 503559.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503559.28, modificado:498923.04}} | CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SANITARIOS EN ESC PRIM EMILIANO ZAPATA LA HIGUERITA SANALONA - 53624 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 53624 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:399, direccion:RANCHERIA SANALONA, 80380 LA HIGUERITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA, LA HIGUERITA, SIND. SANALONA, C.P. 80380, lon:-107.12725811, lat:24.77758189}} | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 498923.04 | 498923.04 | 174623.06 | 174623.06 | 174623.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-28-01, contratista:GUADALUPE GONZALEZ RIOS, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:498923.04, importe_modificado:498923.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.09}} | {1537637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538397 | Acción | 2049.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049.72, modificado:2049.72}} | DESMONTAJE Y RETIRO DE WC - 80796 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80796 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 512.43 | 512.43 | 512.43 | 512.43 | 512.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1538397/proyecto_INICIO, 1538397/proyecto_FIN, 1538397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201540880 | Proyecto de inversión | 369454.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:19870.28, modificado:19870.28}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349584.26, modificado:349584.26}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 84661 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 84661 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA EL BARRIO, 80080 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE CERRADA S/N ESQUINA CON CALEJON 3 COL. EL BARRIO C.P. 80080, lon:-107.33062195, lat:24.80755589}} | 2019-06-06 | 2019-09-30 | 369454.54 | 369454.54 | 369454.54 | 369454.54 | 369454.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61834, contratista:, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:4.64833014E7, importe_modificado:4.64833014E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1540880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201541059 | Proyecto de inversión | 192422.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192422.04, modificado:192422.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SARA GARCIA ENTRE CALLES PEDRO VARGAS Y PAYO DEL ROSARIO COL JUAN S MILLAN - 84984 | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 84984 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SARA GARCIA COLONIA JUAN S. MILLÁN, 82807 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE PEDRO VARGAS Y CALLE PAYO DEL ROSARIO, CALLE SARA GARCIA ENTRE PEDRO VARGAS Y PAYO DEL ROSARIO CERCA DE LAGUNA DEL IGUANERO, lon:-105.86251787, lat:22.99060489}} | 2019-05-13 | 2019-06-14 | 192422.04 | 192422.04 | 192422.04 | 186637.8 | 186637.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MRS-SC-009/2019, contratista:SERVICIOS, MAQUINARIA Y TRANSPORTES RUES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA, monto:191387.44, importe_modificado:191387.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {1541059/proyecto_INICIO, 1541059/proyecto_PROCESO, 1541059/proyecto_FIN, 1541059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201541321 | Proyecto de inversión | 3489003.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3301355.27, modificado:3301355.27}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:187648.22, modificado:187648.22}} | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION A LA COMUNIDAD EL SALADO - 85605 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85605 | S | 1100 | 1105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:622, direccion:PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL SALADO SIND. EL SALADO, C.P. 80440, lon:-107.15360168, lat:24.50635843}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 3489003.49 | 3489003.49 | 3489003.49 | 3489003.49 | 3489003.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-001A, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:3026569.19, importe_modificado:3026569.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.79}} | {1541321/proyecto_INICIO, 1541321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201541829 | Proyecto de inversión | 1190847.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190847.62, modificado:1154812.35}} | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL ESC SEC TECNICA EL TAMARINDO - 86266 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 86266 | S | 184 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:746, direccion:VILLA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC SEC TECNICA NO. 19 V.A.L. MATEOS EL TAMARINDO, lon:-107.63403231, lat:24.89832207}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 1154812.35 | 1154812.35 | 404184.32 | 404184.32 | 404184.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-11, contratista:XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1154812.35, importe_modificado:1154812.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1541829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201542796 | Proyecto de inversión | 976287.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976287.02, modificado:976287.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CALLE SAN JOSE GRACIA Y MANUEL AVILA CAMACHO COL ANTONIO TOLEDO CORRO CULIACAN - 87720 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 87720 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE SAN JOSE GRACIA Y MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, C.P. 80296, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.37141835, lat:24.75782934}} | 2019-06-08 | 2019-09-30 | 976287.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1542796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201544907 | Proyecto de inversión | 153369.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153369.12, modificado:151082.58}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI REBACA II EL DORADO - 65296 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 65296 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1521, direccion:EJIDO REBECA II, 80450 EJIDO REBECA DOS (METESACA), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI REBECA II, SIND. ELDORADO, C.P. 80450, lon:-107.40328168, lat:24.45225188}} | 2019-05-17 | 2019-08-31 | 151082.52 | 151082.58 | 52878.88 | 52878.88 | 52878.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-16-04, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:151082.52, importe_modificado:151082.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {1544907/proyecto_PROCESO, 1544907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545002 | Proyecto de inversión | 1627132.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627132.98, modificado:1627132.98}} | LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE LOS NOGALES ENTRONQUE A ALISOS BADIRAGUATO - 65424 | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 65424 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:187, direccion:TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LOS NOGALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 541 RANCHO LOS NOGALES, 00000 LOS NOGALES, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LOS NOGALES PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABA, lon:-107.40880585, lat:25.60773495}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1587701.78 | 1587701.78 | 1587701.78 | 793850.89 | 793850.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-FISM-SG-010/2019, contratista:LIVIER CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, monto:1587701.78, importe_modificado:1587701.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545002/proyecto_FIN, 1545002/proyecto_PROCESO, 1545002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545105 | Proyecto de inversión | 179773.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179773.77, modificado:179773.77}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN AHOME INDEPENDENCIA SINDICATURA AHOME - 65589 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 65589 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD COLONIA AHOME INDEPENDENCIA, 81318 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE AVENIDA AVENIDA 10 Y AVENIDA AVENIDA 21, AVENIDA CONSTITUCION 3 ACCIONES EN COL. EJ. AHOME INDEPENDENCIA EN LA VILLA DE AHOME DE LA , lon:-109.1686583, lat:25.91186373}} | 2019-05-13 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 62920.82 | 62920.82 | 62920.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-033PR-AH/2019, contratista:ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2337059.01, importe_modificado:2337059.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1545105/proyecto_INICIO, 1545105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545211 | Proyecto de inversión | 119849.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119849.18, modificado:119849.18}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LAS GRULLAS IZQUIERDA SINDICATURA AHOME - 65767 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 65767 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:CALLE FRANCIOSCO Y MADERO EJIDO LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDO, 81350 LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ANGEL FLORES 2 ACCIONES EN EL EJIDO LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA DE L, lon:-109.32666701, lat:25.85393792}} | 2019-05-13 | 2019-12-31 | 100000 | 100000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-033PR-AH/2019, contratista:ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2337059.01, importe_modificado:2337059.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1545211/proyecto_INICIO, 1545211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201547153 | Proyecto de inversión | 398321 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398321.0, modificado:398321.0}} | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA CUESTA MUNICIPIO DE SINALOA - 93981 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93981 | S | 432 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:76, direccion:EJIDO CUBIRI DE LA CUESTA, 81900 CUBIRI DE LA CUESTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN ESC. TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 89Y EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA CUESTA MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.28321055, lat:25.75000543}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 398321 | 398321 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-043, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:398321.0, importe_modificado:398321.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201547876 | Proyecto de inversión | 1450656.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450656.37, modificado:1450656.37}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLEJON PANUCO ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y GUILLERMO ELIZONDO COL ALFONSO G CALDERON - 95128 | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 95128 | S | 41 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLEJON PANUCO COLONIA ALFONSO G. CALDERÓN, 82807 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE GUILLERMO ELIZONDO, CALLEJON PANUCO ENTRE RAFAEL BUELNA Y GUILLERMO ELIZONDO CERCA DE LAGUNA DEL IGUANERO, lon:-105.85952989, lat:22.98809127}} | 2019-05-20 | 2019-07-19 | 1450656.37 | 1450656.37 | 1450656.37 | 1449446.97 | 1449446.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MRS-SE-015/2019, contratista:OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA, monto:1449444.97, importe_modificado:1449444.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.0}} | {1547876/proyecto_INICIO, 1547876/proyecto_PROCESO, 1547876/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201548023 | Proyecto de inversión | 962037.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795945.81, modificado:795945.81}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:166092.07, modificado:166092.07}} | LLE FRANCISCO I MADERO ENTRE DIECIOCHO DE JULIO Y VEINTICUATRO DE OCTUBRE - 69815 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 69815 | S | 106 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 82478 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE 24 DE OCTUBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARA LLEGAR A LA CALLE FRANCISCO I. MADERO SE PUEDE AC, lon:-105.77606355, lat:22.8228325}} | 2019-07-17 | 2019-10-17 | 960640.16 | 960640.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:960064.16, importe_modificado:960064.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {1548023/proyecto_PROCESO, 1548023/proyecto_INICIO, 1548023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201549156 | Proyecto de inversión | 86258.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86258.74, modificado:86258.74}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN NUEVO SAN MIGUEL SINDICATURA SAN MIGUEL - 97397 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 97397 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:818, direccion:CALLE CALLE JURICAHUI Y CALLE AÑIL EJIDO NUEVO SAN MIGUEL, 81304 NUEVO SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 2 ACCIONES EN EL EJIDO NUEVO SAN MIGUEL DE LA SINDICATURA SAN MI, lon:-109.05250836, lat:25.96601122}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 80000 | 80000 | 30190.56 | 30190.56 | 30190.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-030PR-AH/2019, contratista:SERGIO VERDUGO NAKASHIMA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:560681.81, importe_modificado:560681.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1549156/proyecto_INICIO, 1549156/proyecto_FIN, 1549156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201550006 | Proyecto de inversión | 43128.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43128.97, modificado:86257.94}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN VEINTE DE NOVIEMBRE NVO SINDICATURA CENTRAL - 99999 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 99999 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ROSENDO G. CASTRO EJIDO 20 DE NOVIEMBRE NUEVO, 81363 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CARRETERA DE 20 DE NOVIEMBRE AL EJ. OHUIRA 1 ACCION EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE N, lon:-108.97405079, lat:25.74660236}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 31000 | 31000 | 30190.28 | 30190.28 | 30190.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-027PR-AH/2019, contratista:MARIO ALFONSO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:560676.61, importe_modificado:560676.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1550006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201550594 | Proyecto de inversión | 110255.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110255.02, modificado:110255.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA - 101542 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 101542 | S | 40 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA, EN LA CA, lon:-108.05635074, lat:25.44821788}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 110255.02 | 110255.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACTA-SUB-03-06-2019-4, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:110255.02, importe_modificado:110255.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1550594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201550601 | Proyecto de inversión | 67774 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67774.0, modificado:67774.0}} | RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO DE LINDA VISTA - 101556 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 101556 | S | 40 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA, EN LA CA, lon:-108.05651965, lat:25.4481863}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 67774 | 67774 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACTA-SUB-03-06-2019-5, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:67774.0, importe_modificado:67774.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1550601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201550608 | Proyecto de inversión | 39744.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39744.98, modificado:39744.98}} | RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA - 101567 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 101567 | S | 40 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA, EN LA CA, lon:-108.05622615, lat:25.44832985}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 39744.98 | 39744.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACTA-SUB-03-06-2019-3, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:39744.98, importe_modificado:39744.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1550608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201551045 | Proyecto de inversión | 86254.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86254.64, modificado:43127.32}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN EMILIANO ZAPATA DEL EJ BAGOJO COLECTIVO SINDICATURA AHOME - 102562 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 102562 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE OLAS ALTAS Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE INDEPENDENCIA 2 ACCIONES EN EL SECTOR EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL , lon:-109.11552079, lat:25.86757623}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 43100 | 43100 | 15094.56 | 15094.56 | 15094.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-025PR-AH/2019, contratista:ARTURO TADEO MONTOYA LIERA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:560655.16, importe_modificado:560655.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1551045/proyecto_INICIO, 1551045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201552933 | Acción | 55679.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55679.99, modificado:54317.12}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107290 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107290 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 54317.12 | 54317.12 | 54317.12 | 54317.12 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-03, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:54317.12, importe_modificado:54317.12}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552933/proyecto_INICIO, 1552933/proyecto_FIN, 1552933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201552954 | Acción | 49300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49300.0, modificado:48097.11}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107342 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107342 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 48097.11 | 48097.11 | 48097.11 | 48097.11 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-04, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:48079.11, importe_modificado:48079.11}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552954/proyecto_INICIO, 1552954/proyecto_FIN, 1552954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201552979 | Acción | 43500.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.02, modificado:42238.53}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107415 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107415 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 42238.53 | 42238.53 | 42238.53 | 42238.53 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-09, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:42238.53, importe_modificado:42238.53}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552979/proyecto_INICIO, 1552979/proyecto_FIN, 1552979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201553054 | Acción | 33060 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33060.0, modificado:32068.2}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107584 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 32068.2 | 32068.2 | 32068.2 | 32068.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-15, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:32068.2, importe_modificado:32068.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553054/proyecto_INICIO, 1553054/proyecto_PROCESO, 1553054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201553190 | Acción | 17979.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17979.99, modificado:17548.47}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107927 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107927 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 17548.47 | 17548.47 | 17548.47 | 17548.47 | 17548.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-07, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:17548.47, importe_modificado:17548.47}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553190/proyecto_INICIO, 1553190/proyecto_FIN, 1553190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201555401 | Acción | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 112910 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 112910 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-20 | 2019-09-30 | 900000 | 900000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60041, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1555401/proyecto_PROCESO, 1555401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558797 | Proyecto de inversión | 1135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135000.0, modificado:1135000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190083. REHABILITACION DE CUBIERTA EN EDIFICIO E DE 3 AULAS EN SEC. TECNICA.NUM.43 EN SATAYA NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190083 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:78, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2019-04-22 | 2019-08-19 | 1113840.84 | 1135000 | 1113840.84 | 1113840.84 | 1113840.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558811 | Proyecto de inversión | 1331000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331000.0, modificado:1331000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190084. SUBESTACION ELECTRICA Y RED SECUNDARIA EN SECUNDARIA FEDERAL GRAL. ANTONIO ROSALES EN CONSTITUCION NUM. 457 ORIENTE EN LA COL. JORGE ALMADA EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190084 | N | 0 | 0 | 652 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 1313732.6 | 1327643.57 | 1313732.6 | 1313732.6 | 1313732.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558902 | Proyecto de inversión | 568450.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568450.89, modificado:568450.89}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190213. SUBESTACION Y RED SECUNDARIA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC EN JUAN JOSE RIOS EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190213 | N | 0 | 0 | 415 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-06-07 | 2019-09-04 | 186189.9 | 531971.13 | 186189.9 | 186189.9 | 186189.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558917 | Proyecto de inversión | 983000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983000.0, modificado:983000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190223.CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y REHABILITACION EN PRIMARIA GRAL. 20 DE NOVIMBRE EN VICENTE GURRERO CENTRO EN CHOIX, SINALOA | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190223 | N | 0 | 0 | 543 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Choix, Sin., México, lon:-108.3245451, lat:26.7087657}} | 2019-07-08 | 2019-10-05 | 979044.81 | 979044.81 | 979044.81 | 979044.81 | 979044.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558924 | Proyecto de inversión | 1633000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633000.0, modificado:1633000.0}} | FAM.POT.OBRA.190125.PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN PRIMARIA GRAL. ALVARO OBREGON EN LA COL. CENTRO EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190125 | N | 0 | 0 | 770 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-06-24 | 2019-10-21 | 0 | 1630221.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201559596 | Proyecto de inversión | 22393992.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.239399269E7, modificado:2.239399269E7}} | FAM.SUP.2019.OBRA.190150. CONV-ISIFE-UADEO-013-2019 OBRAS EN VARIOS PLANTELES | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190150 | N | 0 | 0 | 1563 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 14929328.48 | 22393992.69 | 14929328.48 | 14929328.48 | 14929328.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201560056 | Proyecto de inversión | 793081.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793081.28, modificado:793081.28}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190214. SUBESTACION Y RED SECUNDARIA EN SECUNDARIA GRAL. LAZARO CARDENAS(EL CUBILETE NUMERO UNO)EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190214 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:102, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-06-07 | 2019-09-04 | 248314.99 | 709471.39 | 248314.99 | 248314.99 | 248314.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201562537 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 001 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Agustín Melgar, Benito Juárez, Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4074607, lat:23.230482}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 2500000 | 2250000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201562621 | Proyecto de inversión | 6269940 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6269940.0, modificado:6269940.0}} | FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 004 | N | 0 | 0 | 158580 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Rafael Buelna, Benito Juárez, 82180 Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4042304, lat:23.22945}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 6269940 | 1537090 | 1537090 | 1537090 | 1537090 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201563436 | Acción | 85800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.58E7, modificado:8.58E7}} | programa de concurrencia con las entidades federativas | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | alianza para el campo |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:986.0, meta_modificada:986.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno Culiacan Sinaloa, Centro Sinaloa, 80000 Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4083536, lat:24.798171}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Fray Bernardo de Sahagún 4124, La Amistad, Amistad, 80249 Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.35427856, lat:24.79546167}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 85800000 | 85800000 | 85800000 | 1716000 | 1716000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201565000 | Proyecto de inversión | 85707622.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.570762266E7, modificado:8.570762266E7}} | Revestimiento de arroyo Urías en Mazatlán, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SOP |  | N | 0 | 0 | 658354 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Sin referencia No. 78 116, Urías, 82099 Mazatlán, Sin., México, lon:-106.37567997, lat:23.21685609}} | 2019-05-20 | 2019-12-31 | 85707622.66 | 77496206.47 | 64328967.08 | 64328967.08 | 64328967.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-FED-LP-METRO-APDA-1505A-2019, contratista:CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V., MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. Y MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN)., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7.749620647E7, importe_modificado:7.749620647E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1756.8}} | {1565000/proyecto_INICIO, 1565000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568204 | Proyecto de inversión | 543683.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543683.75, modificado:543683.75}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190335. CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 EN PRIM. PROFR. EMILIO ZAVALA BENITEZ EN VALLE DE LA BUSQUEDA S/N VALLEALTO EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190335 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CULIACAN, SINALOA, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 171247.51 | 489278.59 | 171247.51 | 171247.51 | 171247.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568212 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190264. REHABILITACION GRAL. E INSTALACION ELECTRICA EN PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN RIGOBERTO LEWIS EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190264 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:MAZATLAN, SINALOA, lon:-106.422221, lat:23.200316}} | 2019-07-31 | 2019-11-27 | 653931.71 | 1868376.32 | 653931.71 | 653931.71 | 653931.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568276 | Proyecto de inversión | 475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190286. FEHABILITACION GRAL. DE AULAS GRAL. PROFR. ALBERTO GUTIERREZ EN MIGUEL HIDALGO S/N EN TOPOLOBAMPO MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190286 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1331, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-08-23 | 2019-11-20 | 162432.74 | 464093.54 | 162432.74 | 162432.74 | 162432.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568508 | Adquisición | 137654.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137654.32, modificado:137654.32}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190306. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. RAFAEL BUELNA EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190306 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 59234.82 | 118469.64 | 59234.82 | 59234.82 | 59234.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301568671 | Adquisición | 399781.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399781.98, modificado:399781.98}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190322. MOBILIARIO Y EQUIPO EN SEC. MAR DE CORTEZ EN TOPOLOBAMPO EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190322 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:240, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 171149.88 | 342299.76 | 171149.88 | 171149.88 | 171149.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301569619 | Proyecto de inversión | 229852.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229852.05, modificado:229852.05}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190342. REHABILITACION GRAL. EN PRIM. PROFR. RUPERTO VERDUGO PALAZUELOS EN ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N AGUARUTO EN CULIAAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190342 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 0 | 229852.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301569631 | Proyecto de inversión | 234086.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234086.93, modificado:234086.93}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190345. REHABILITACIN DE AULA EN PREESC. HERNANDO DE VILLAFAÑE EN SAN MANUEL EN NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190345 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2135, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 0 | 234086.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301569633 | Proyecto de inversión | 289103.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289103.17, modificado:289103.17}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190343. REHABILITACION D LOSAS EN PRIM. PROFR. RUPERTO VRDUGO PALAZUELOS EN GRAL. ANGEL FLORES EN LA PALMA NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190343 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:91, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 0 | 289103.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301570299 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | FAM.SUPERIOR.2019.OBRA.190162.CONSTRUCION DE EDIFICIO DE CAFETERIA INCLUYE OBRAS DE EXTERIOR EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA EN LA CRUZ DE ELOTA EN ELOTA , SINALOA | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190162 | N | 0 | 0 | 459 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Elota, Sin., México, lon:-106.7999649, lat:23.9204149}} | 2019-09-09 | 2020-03-26 | 2212022.69 | 6320064.83 | 2212022.69 | 2212022.69 | 2212022.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301571683 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190225. REHABIITACION GRAL. CAM NUM. 5 EN VICENTE GUERRERO COL. NIÑOS HEROES EN SALVADOR ALVARADO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190225 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Salvador Alvarado, Sin., México, lon:-108.0785167, lat:25.4606326}} | 2019-07-16 | 2019-09-13 | 260041.25 | 742974.99 | 260041.25 | 260041.25 | 260041.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301572079 | Proyecto de inversión | 2049047.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES, monto:1024523.6, modificado:1024523.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024523.6, modificado:1024523.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA REPOSICIÓN DE LOS EXISTENTES EN CÁRCAMO DE AGUAS LIMPIAS | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JAPAC PRODI201904 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4271403, lat:24.7995836}} | 2019-09-20 | 2019-12-31 | 1229428.3 | 2049047.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200880500 | Proyecto de inversión | 744812 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744812.0, modificado:744810.0}} | Fam.Basico.2017.Obra.17239.S.Sanitarios De 6x8 En Esc. Prim. Angela Peralta En La Col. Ricardo Flores Magon En Mazatlan , Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17239 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: COL. RICARDO FLORES MAGON EN MAZATLAN , SINALOA, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2017-03-22 |  | 744810 | 744810 | 744810 | 744810 | 744810 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200881848 | Proyecto de inversión | 999467.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999467.76, modificado:999467.76}} | Fam.Basico.2017.Obra.17262.Subestacion De 150 Kva En Esc. Prim. Jose Maria Morelos En Mazatlan, Mariano Escobedo, Centro En Mazatlan Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17262 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: MARIANO ESCOBEDO, CENTRO EN MAZATLAN SINALOA, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2017-04-17 |  | 999467.76 | 999467.76 | 999467.76 | 999467.76 | 999467.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200881868 | Proyecto de inversión | 1000533.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000533.05, modificado:983082.05}} | Fam.Basico.2017.Obra.17261.Subestacion De 112.5 Kva En Esc. Prim. 18 De Marzo En Mazatlan Primera Montuosa, En Mazatlan Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:MAZATLAN PRIMERA MONTUOSA, EN MAZATLAN SINALOA, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2017-04-17 |  | 983082.05 | 983082.05 | 983082.05 | 983082.05 | 983082.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200889762 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:U, prog_pres:17, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Sistema Nacional De Información Para El Desarrollo Rural Sustentable 2017 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | alianza para el campo | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2017-06-15 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200905390 | Proyecto de inversión | 880012.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880012.8, modificado:497786.8}} | Fam.Basico.2017.Obra.17363.Modulo De Dos Aulas Adosadas A Edif. A De 6x8 En Telesec. Num.351 En La Localidad De La Concepcion (La Barrigona)En Concordia , Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17363 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion: LA CONCEPCION (LA BARRIGONA)EN CONCORDIA , SINALOA, lon:-106.168611, lat:23.394166}} | 2017-09-11 |  | 497786.8 | 497786.8 | 497786.8 | 497786.8 | 497786.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067493 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17477-180498.Mobiliario En Sec. Tec. Num. 65 En La Sind. Quila En Culiacan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17477-180498 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:QUILA CULIACAN, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067563 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17867-180526.Mobiliario En Sec. Gral. Est. Emancipacion Del Pueblo En Culiacan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17867-180526 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CULIACAN, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067683 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17473.Sec.Tecnica Num. 26 En Ruiz Cortinez En Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17473 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:242, direccion:RUIZ CORTINEZ EN SINALOA, lon:-108.696666, lat:25.746388}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067711 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17871-180530.Mobiliario En Sec.Gral.Fed. Lic. Benito Juarez En Chametla En El Rosario | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17871-180530 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:146, direccion:CHAMETLA EN EL ROSARIO, lon:-105.9575, lat:22.8775}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101068122 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17859-180518.Mobiliario Prim.Est. En El Palmito Concordia | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17859-180518 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:PALMITO CONCORDIA, lon:-105.836388, lat:23.5625}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101068127 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17860-180519.Mobiliario Prim.Est. 9 De Junio De 1910 En Zavala En Concordia | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17860-180519 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:172, direccion:ZAVALA EN CONCORDIA, lon:-106.114166, lat:23.350555}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101068144 | Proyecto de inversión | 958550.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958550.34, modificado:971114.61}} | Fam.Basico.2017.Obra.17751-180364.Construccion De Barda En Esc.Prim. Profr. Jose Renteria Ubicado En El Fuerte | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17751-180364 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:EL FUERTE, lon:-108.617777, lat:26.416388}} | 2017-12-04 |  | 971114.61 | 971114.61 | 971114.61 | 971114.61 | 971114.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101077435 | Proyecto de inversión | 535685.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535685.74, modificado:535685.74}} | Fam.Basico.2017.Obra.17845.Rehabilitacion General En Prim.Fernando Montes De Oca En Agua Verde En Rosario | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17845-180344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:388, direccion:AGUA VERDE EN ROSARIO, lon:-105.973333, lat:22.894722}} | 2018-02-02 |  | 535685.74 | 535685.74 | 535685.74 | 535685.74 | 535685.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201114804 | Acción | 7367.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7367.86, modificado:7367.86}} | Equipo De Computo - 29348 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 29348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2018-04-06 | 2018-10-31 | 7367.86 | 7367.86 | 7367.86 | 7367.86 | 7367.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44655, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:854885.07, importe_modificado:854885.07}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {1253186/proyecto_INICIO, 1253186/proyecto_FIN, 1253186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116533 | Acción | 8116.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8116.45, modificado:8116.45}} | Servibar Marca Whirpool Wscuatrocincounocincos De Cuatro Pies - 104937 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 104937 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1254915/proyecto_PROCESO, 1254915/proyecto_INICIO, 1254915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116543 | Acción | 30727.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30727.35, modificado:30727.35}} | Escritorio Tipo L En Melanina Con Archivero - 104947 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 104947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1254925/proyecto_PROCESO, 1254925/proyecto_FIN, 1254925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116546 | Acción | 6946.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6946.08, modificado:6946.08}} | Sillon Ejecutivo En Vinipiel Negra Respaldo Alto - 104943 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 104943 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1254928/proyecto_PROCESO, 1254928/proyecto_INICIO, 1254928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116550 | Acción | 4173.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4173.68, modificado:4173.68}} | Disco Duro Externo Marca Adata De Un Terabite Usb Tres Punto Cero - 104922 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 104922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1254932/proyecto_INICIO, 1254932/proyecto_FIN, 1254932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301308058 | Proyecto de inversión | 58673.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58673.77, modificado:58673.77}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME EN PLAN DE SAN LUIS SINDICATURA CENTRAL - 176770 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 176770 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:199, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO PLAN DE SAN LUIS, 81367PLAN DE SAN LUIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 ACCIONES EN EL EJIDO PLAN DE SAN LUIS DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, lon:-109.0642232, lat:25.77194232}} | 2018-05-04 | 2018-12-31 | 58673.77 | 58673.77 | 58673.77 | 58673.77 | 58673.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-017PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1232149.19, importe_modificado:1232149.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1308058/proyecto_INICIO, 1308058/proyecto_PROCESO, 1308058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301308322 | Proyecto de inversión | 163655.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163655.41, modificado:173602.56}} | CONSTRUCCION DE CINCO ACCIONES DE TECHO FIRME EN EJ ROSENDO G CASTRO SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 178350 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 178350 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:370, direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO ROSENDO G CASTRO, 81361EJIDO ROSENDO G. CASTRO, AHOME SINALOAENTRE , 5 ACCIONES EN EJIDO ROSENDO G CASTRO DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, lon:-109.05525864, lat:25.63543766}} | 2018-05-11 | 2018-12-31 | 173602.56 | 173602.56 | 173602.56 | 173602.56 | 173602.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-021PR-AH/2018, contratista:CONFLO S. R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:851008.14, importe_modificado:851008.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1308322/proyecto_PROCESO, 1308322/proyecto_INICIO, 1308322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301309785 | Proyecto de inversión | 138282.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138282.2, modificado:116583.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RE DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE DIEZ DE ABRIL - 186044 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 186044 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ DE ABRIL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 82457ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTRECALLE CENTENARIO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE CULIACAN DESDE ESQUINA DE CALLE FRANCISCO PEREZ Y MARIA DE LOS ANGELES POLANCO DAMOS HACIA EL SUR UNA CU, lon:-105.78525077, lat:22.82907855}} | 2018-08-01 | 2018-10-12 | 116583.29 | 116583.29 | 116583.29 | 116583.29 | 116583.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SC/2018-018, contratista:INGENERIA COMPACTADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:138282.2, importe_modificado:138282.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1309785/proyecto_INICIO, 1309785/proyecto_FIN, 1309785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311254 | Proyecto de inversión | 92343 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84525.0, modificado:84525.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:7818.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION TECHO FIRME - 191155 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 191155 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE ENCINO, 80197CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA VALLE DE ENCINO C.P. 80197, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40042802, lat:24.76482978}} | 2018-08-08 | 2018-12-31 | 84525 | 84525 | 84525 | 84525 | 84525 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44847, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:84525.0, importe_modificado:84525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1311254/proyecto_INICIO, 1311254/proyecto_PROCESO, 1311254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311695 | Proyecto de inversión | 94756 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:7838.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86918.0, modificado:86918.0}} | CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 192531 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 192531 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:PUEBLO ELDORADO VIEJO, 80450ELDORADO, CULIACÁN SINALOAENTREY,ELDORADO SIND. ELDORADO C.P. 80450, lon:-107.36666964, lat:24.31554873}} | 2018-08-09 | 2018-12-31 | 86918 | 86918 | 86918 | 86918 | 86918 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44837, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:86918.0, importe_modificado:86918.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311695/proyecto_INICIO, 1311695/proyecto_FIN, 1311695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311712 | Proyecto de inversión | 30781 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28175.0, modificado:28175.0}} | CONSTRUCCION TECHO FIRME - 192590 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 192590 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:96, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 80318AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOAENTREY,AGUA BLANCA SIND. TEPUCHE C.P. 80318, lon:-107.32511379, lat:24.8949057}} | 2018-08-09 | 2018-12-31 | 28175 | 28175 | 28175 | 28175 | 28175 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44846, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:28175.0, importe_modificado:28175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311712/proyecto_INICIO, 1311712/proyecto_PROCESO, 1311712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311716 | Proyecto de inversión | 31027 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28421.0, modificado:28421.0}} | CONSTRUCCION PISO FIRME - 192599 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 192599 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:96, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 80318AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOAENTREY,AGUA BLANCA SIND. TEPUCHE, C.P. 80318, lon:-107.32532836, lat:24.8949057}} | 2018-08-09 | 2018-12-31 | 28421 | 28421 | 28421 | 28421 | 28421 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44829, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:28421.0, importe_modificado:28421.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311716/proyecto_INICIO, 1311716/proyecto_FIN, 1311716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311726 | Proyecto de inversión | 30781 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28175.0, modificado:28175.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION TECHO FIRME - 192632 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 192632 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1346, direccion:PUEBLO EL DIEZ, 80300EL DIEZ, CULIACÁN SINALOAENTREY,CAMPO EL DIEZ ALCALDIA CENTRAL, C.P. 80300, lon:-107.44640952, lat:24.73626981}} | 2018-08-09 | 2018-12-31 | 28175 | 28175 | 28175 | 28175 | 28175 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44849, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:28175.0, importe_modificado:28175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311726/proyecto_INICIO, 1311726/proyecto_PROCESO, 1311726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301315626 | Proyecto de inversión | 378110.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378110.11, modificado:372553.73}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 214497 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 214497 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:311, direccion:RANCHERIA COSPITA, 80498COSPITA, CULIACÁN SINALOAENTREY,COSPITA SIND. BAILA, SECTOR CESAR QUINTERO, lon:-107.1293628, lat:24.10505482}} | 2018-08-22 | 2018-12-31 | 372553.73 | 372553.73 | 372553.73 | 372553.73 | 372553.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-62, contratista:Julieta Camacho García, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:372751.88, importe_modificado:372751.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1315626/proyecto_INICIO, 1315626/proyecto_FIN, 1315626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301321357 | Proyecto de inversión | 130872.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130872.75, modificado:130007.74}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 234968 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 234968 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:713, direccion:PUEBLO TEPUCHE, 80318EL TEPUCHE, CULIACÁN SINALOAENTREY,ATRAS DE LA PREPARATORIA SIND. DE TEPUCHE. 80318, lon:-107.34723258, lat:24.94422875}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 130007.74 | 130007.74 | 130007.74 | 130007.74 | 130007.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-59, contratista:Amado Agustín González García, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:130008.46, importe_modificado:130008.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1321357/proyecto_FIN, 1321357/proyecto_PROCESO, 1321357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301322806 | Proyecto de inversión | 296006.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296006.37, modificado:291807.33}} | CONSTRUCCION DE NUEVE ACCIONES DE TECHO FIRME EN CHIHUAHUITA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 241534 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 241534 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:126, direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO CHIHUAHUITA, 81340CHIHUAHUITA, AHOME SINALOAENTRE , 9 ACCIONES EN EL EJIDO CHIHUAHUITA DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.05770069, lat:26.15325561}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 291807.33 | 291807.33 | 291807.33 | 291807.33 | 291807.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-072PR-AH/2018, contratista:GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1940486.22, importe_modificado:1940486.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1322806/proyecto_INICIO, 1322806/proyecto_PROCESO, 1322806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301324378 | Proyecto de inversión | 940630.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940630.87, modificado:955555.27}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS ACCIONES DE TECHO FIRME EN LAZARO CARDENAS MUELLECITO SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 247942 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 247942 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:448, direccion:CALLES SIN NOMBRE PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS (MUELLECITO), 81390LÁZARO CÁRDENAS (MUELLECITO), AHOME SINALOAENTRE , 32 ACCIONES EN EL POBLADO LAZARO CARDENAS -MUELLECITO- DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-108.96691717, lat:25.60155016}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 955555.27 | 955555.27 | 955555.27 | 955555.27 | 955555.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-077PR-AH/2018, contratista:ROJOKARAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1675498.73, importe_modificado:1675498.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1324378/proyecto_PROCESO, 1324378/proyecto_INICIO, 1324378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301325087 | Proyecto de inversión | 30546.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30546.21, modificado:30539.75}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN COLONIA MORELOS EN LOS MOCHIS - 250929 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 250929 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES QUINTANA ROO COLONIA MORELOS, 81290LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CARRETERA LOS MOCHIS A TOPOLOBAMPO Y CALLE BORDO DEL DREN MOCHICAHUI, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA MORELOS EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., lon:-108.99462763, lat:25.76387983}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1325087/proyecto_PROCESO, 1325087/proyecto_INICIO, 1325087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328220 | Proyecto de inversión | 57890.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57890.97, modificado:59193.31}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME EN VEINTE DE NOVIEMBRE NUEVO SINDICATURA CENTRAL - 266219 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 266219 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PAVORREAL Y CALLE LOMBARDO TOLEDANO EJIDO 20 DE NOVIEMBRE NUEVO, 81363LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE , CALLE AVESTRUZ 2 ACCIONES EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE NUEVO -CALLE PAVORREAL NUMERO 19- DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHO, lon:-108.96533361, lat:25.74905982}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 59193.31 | 59193.31 | 59193.31 | 59193.31 | 59193.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-073PR-AH/2018, contratista:NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1736729.02, importe_modificado:1736729.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1328220/proyecto_INICIO, 1328220/proyecto_PROCESO, 1328220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331030 | Proyecto de inversión | 488952.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488952.83, modificado:379010.4}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO - 274006 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 274006 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA ROSARIO UZARRAGA, 80014CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,CALLE CUITLAHUAC Y TENOCHTITLAN C,P.80014, COLONIA ROSARIO UZARRAGA, lon:-107.37367677, lat:24.83724809}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 379010.4 | 379010.4 | 379010.4 | 379010.4 | 379010.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-03-01, contratista:Sinard Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:488952.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1331030/proyecto_INICIO, 1331030/proyecto_PROCESO, 1331030/proyecto_FIN, 1331030/proyecto_PROCESO, 1331030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331480 | Proyecto de inversión | 422517.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422517.63, modificado:422465.83}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLONIA LOS LAURELES - 274816 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 274816 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1346, direccion:PUEBLO EL DIEZ, 80300EL DIEZ, CULIACÁN SINALOAENTREY,CAMPO EL DIEZ ALCALDIA CENTRAL, C.P. 80300, lon:-107.44749005, lat:24.73183617}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 422465.83 | 422465.83 | 422465.83 | 422465.83 | 422465.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-15, contratista:Amado Agustín González García, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:422517.63, importe_modificado:422517.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1331480/proyecto_INICIO, 1331480/proyecto_PROCESO, 1331480/proyecto_INICIO, 1331480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331580 | Proyecto de inversión | 344516.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344516.89, modificado:344514.77}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO SOBRE ARROYO - 275021 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 275021 | N | 0 | 0 | 427 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1336, direccion:EJIDO LA CHILLA, 80451LA CHILLA, CULIACÁN SINALOAENTREY,LA CHILLA SIND. TACUICHAMONA, lon:-107.11591075, lat:24.40671083}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 344514.77 | 344514.77 | 344514.77 | 344514.77 | 344514.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-26, contratista:Francisco Javier Coronel Reyes, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:344516.89, importe_modificado:344516.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1331580/proyecto_INICIO, 1331580/proyecto_PROCESO, 1331580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332414 | Proyecto de inversión | 356489.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356489.78, modificado:354756.8}} | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL JN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 276813 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 276813 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3141, direccion:COLONIA BACHIGUALATITO, 80140BACHIGUALATITO, CULIACÁN SINALOAENTREY,JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BACHIGUALATITO, ALCALDIA CENTRAL, lon:-107.46982053, lat:24.71285838}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 354756.8 | 354756.8 | 354756.8 | 354756.8 | 354756.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-25-02, contratista:Sinard Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:356489.78, importe_modificado:356489.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332414/proyecto_INICIO, 1332414/proyecto_PROCESO, 1332414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301333658 | Proyecto de inversión | 1145303.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145303.81, modificado:1145294.02}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES RIO LAS CAÑAS DOS NORTE Y SIN NOMBRE EN LA CONCHA - 279140 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 279140 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:20, direccion:CALLE RIO LAS CAÑAS EJIDO LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN), 82590LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN), ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE DOS NORTE Y CALLE GABRIEL LEYVA, KILÓMETRO 54 CARRETERA ESCUINAPA TEPÍC VIRAMOS A LA IZQUIERDA Y AVANZAMOS DOS CUADRAS Y AHÍ ESTAR, lon:-105.44995605, lat:22.53500577}} | 2018-05-07 | 2018-08-31 | 1145294.02 | 1145294.02 | 1145294.02 | 1145294.02 | 1145294.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SC/2018-003, contratista:PROYECTOS SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:1145303.81, importe_modificado:1145303.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1333658/proyecto_PROCESO, 1333658/proyecto_INICIO, 1333658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301335264 | Proyecto de inversión | 453598.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:391728.31, modificado:30934.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61869.97, modificado:30935.97}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON RAFAEL BUELNA Y ALDAMA - 282921 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 282921 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLEJON RAFAEL BUELNA COLONIA INSURGENTES, 82430ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE ALDAMA, CALLE JIMENEZ TRANSITANDO DESDE PUENTE VERACRUZ HACIA EL NORTE AVANZAMOS UNA CUADRA VIRAMOS A LA DERECHA Y AVANZAMO, lon:-105.77018176, lat:22.84308843}} | 2018-06-15 | 2018-09-28 | 61869.97 | 61869.97 | 61869.97 | 61869.97 | 61869.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAE/FISE-2018-02, contratista:CORPORATIVO LA PALOMA SA DE CV, convocante:JUMAPAE, monto:453598.3, importe_modificado:453598.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1335264/proyecto_INICIO, 1335264/proyecto_FIN, 1335264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301343735 | Proyecto de inversión | 561863.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561863.86, modificado:539272.93}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 298818 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 298818 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:713, direccion:RANCHERIA TEPUCHE, 80318EL TEPUCHE, CULIACÁN SINALOAENTREY,TEPUCHE SINDICATURA DE TEPUCHE C.P. 80318, lon:-107.35154557, lat:24.94025965}} | 2018-09-19 | 2018-12-31 | 539272.93 | 539272.93 | 539272.93 | 539272.93 | 539272.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-63, contratista:Servicios Eléctricos e Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:549928.75, importe_modificado:549928.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1343735/proyecto_INICIO, 1343735/proyecto_FIN, 1343735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301344752 | Proyecto de inversión | 361500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361500.0, modificado:359345.65}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MARIA DEL ROSARIO GARIBALDI Y CULIACAN - 300647 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 300647 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MARIA DEL ROSARIO GARIBALDI COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE, 82420ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE JUAN RENDON ALVARADO Y CALLE SANDRA CALDERON, CALLE MARIA DE LOS ANGELES PLANCO TRANSITANDO DESDE ESQUINA DE OCCIDENTAL Y SANDRA , lon:-105.78587019, lat:22.82535864}} | 2018-08-01 | 2018-10-26 | 359345.65 | 359345.65 | 359345.65 | 359345.65 | 359345.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2018-032, contratista:CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:359345.18, importe_modificado:359345.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1344752/proyecto_INICIO, 1344752/proyecto_PROCESO, 1344752/proyecto_FIN, 1344752/proyecto_PROCESO, 1344752/proyecto_FIN, 1344752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379102 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1100094.13}} | OBRA. 180787. FAM BASICO 2018. SEC. TEC. NUM 2, CONST. SUBESTACION ELECTRICA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180787 | N | 0 | 0 | 889 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-108.9917304, lat:25.7904061}} | 2018-07-16 | 2018-11-12 | 1100094.13 | 1100094.13 | 1100094.13 | 1100094.13 | 1100094.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301392694 | Proyecto de inversión | 8392078.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6294058.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098019.6, modificado:2098019.6}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 189378 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 189378 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:427, direccion:RANCHERIA EL TULE, 80390EL TULE, CULIACÁN SINALOAENTREY,CONUNIDADES EL TULE Y LA ESPINITA SIND. EMILIANO ZAPATA C.P. 80390, lon:-107.26661839, lat:24.67297943}} | 2018-05-02 | 2018-12-29 | 2098019.6 | 2098019.6 | 2098019.6 | 2098019.6 | 2098019.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:48294, contratista:, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN, monto:2098019.6, importe_modificado:2098019.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1392694/proyecto_INICIO, 1392694/proyecto_FIN, 1392694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402054 | Proyecto de inversión | 970162.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970162.65, modificado:970162.65}} | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO E INTALACION LUMIN EL ROSARIO C COPALES ENTRE C TEBAIRA Y CAIMANERO COL LOLA BELTRAN LOC EL ROSARIO - 286500 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE EL RASARIO | 286500 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE COPALES COLONIA LOLA BELTRAN, 00000 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE TEBAIRA Y CALLE CAIMANERO, EL ROSARIO EL ROSARIO CALLE COPALES ENTRE CALLE TEBAIRA Y CAIMANERO COL LOLA BELTRAN, lon:-105.86385751, lat:23.00324572}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 970162.65 | 970162.65 | 970162.65 | 970162.65 | 970162.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-MRS-SE-030-2018, contratista:SERVICIOS MAQUINARIA Y TRANSPORTES RUES SA DE CV, convocante:Municipio de El Rosario, Sinaloa, monto:970162.65, importe_modificado:970162.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402054/proyecto_INICIO, 1402054/proyecto_FIN, 1402054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402150 | Proyecto de inversión | 124999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:24999.99, modificado:24999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.99, modificado:99999.99}} | CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO ANGOSTURA - 307707 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA | 307707 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:RANCHERIA EL LLANO, 81624 EL LLANO, ANGOSTURA SINALOA EL LLANO ANGOSTURA, lon:-108.26761679, lat:25.32963227}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 124999.98 | 124999.98 | 124999.98 | 124999.98 | 124999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-ANG-FISE-2018-002, contratista:CRISTIAN FERNANDO TAPIA GOMEZ, convocante:Municipio de Angostura, monto:424999.92, importe_modificado:388845.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402150/proyecto_PROCESO, 1402150/proyecto_INICIO, 1402150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402213 | Proyecto de inversión | 77334.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:54134.12, modificado:54134.12}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.33, modificado:23200.33}} | CONSTRUCCION DE TRES TECHOS FIRMES AGEB MIL CINCUENTA Y DOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION MAZATLAN - 309034 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 309034 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:348, direccion:COLONIA VILLA UNION, 00000 VILLA UNIÓN, MAZATLÁN SINALOA VILLA UNION MAZATLAN, lon:-106.2127004, lat:23.1859821}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 77334.45 | 77334.45 | 77334.45 | 77334.45 | 77334.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-078-2018, contratista:JESUS MANUEL PEREZ NAVA, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:543880.88, importe_modificado:543880.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1402213/proyecto_PROCESO, 1402213/proyecto_FIN, 1402213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402218 | Proyecto de inversión | 24942.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4988.49, modificado:4988.49}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19953.99, modificado:19953.99}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO ANGOSTURA - 309097 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA | 309097 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:EJIDO VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), 81650 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (EL MUERTO), ANGOSTURA SINALOA DIVERSAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO, lon:-108.1642005, lat:25.17479685}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 24942.48 | 24942.48 | 24942.48 | 24942.48 | 24942.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-ANG-FISE-2018-001, contratista:ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ, convocante:Municipio de Angostura, monto:773217.08, importe_modificado:772446.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402218/proyecto_PROCESO, 1402218/proyecto_FIN, 1402218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402231 | Proyecto de inversión | 351247.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:175623.68, modificado:175623.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175623.68, modificado:175623.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS TECHOS FIRMES EN DURANGUITO SAN IGNACIO - 309196 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 309196 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:67, direccion:PUEBLO DURANGUITO, 00000 DURANGUITO, SAN IGNACIO SINALOA DURANGUITO SAN IGNACIO, lon:-106.71020009, lat:23.76060749}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 351247.36 | 351247.36 | 351247.36 | 351247.36 | 351247.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59202, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:351247.36, importe_modificado:351247.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1402231/proyecto_INICIO, 1402231/proyecto_PROCESO, 1402231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402756 | Proyecto de inversión | 122084.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:61042.02, modificado:61042.02}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61042.02, modificado:61042.02}} | CONSTRUCCION DE CUATRO TECHO FIRME EN SAN IGNACIO CAMINO REAL DE PIAXTLA - 315889 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 315889 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:35, direccion:PUEBLO CAMINO REAL DE PIAXTLA, 82961 CAMINO REAL DE PIAXTLA, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO CAMINO REAL DE PIAXTLA CP 82961, lon:-106.64627935, lat:23.8800134}} | 2018-09-17 | 2018-11-21 | 122084.04 | 122084.04 | 122084.04 | 122084.04 | 122084.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59209, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:263029.99, importe_modificado:263029.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1402756/proyecto_INICIO, 1402756/proyecto_FIN, 1402756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402766 | Proyecto de inversión | 290914.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:145457.29, modificado:145457.29}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145457.29, modificado:145457.29}} | CONSTRUCCION DE DOCE TECHO FIRME EN SAN IGNACIO DIMAS AGEB DIEZ TREINTA Y DOS - 315946 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 315946 | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:BARRIO DIMAS ESTACION DIMAS, 82969 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO DIMAS, lon:-106.77487715, lat:23.72710509}} | 2018-09-03 | 2018-11-07 | 290914.58 | 290914.58 | 290914.58 | 290914.58 | 290914.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:290914.58, importe_modificado:290914.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1402766/proyecto_FIN, 1402766/proyecto_PROCESO, 1402766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402790 | Proyecto de inversión | 23830.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:11915.29, modificado:11915.29}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11915.29, modificado:11915.29}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN PIAXTLA DE ABAJO - 316148 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 316148 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:117, direccion:RANCHERIA PIAXTLA DE ABAJO, 00000 PIAXTLA DE ABAJO, SAN IGNACIO SINALOA PIAXTLA DE ABAJO SAN IGNACIO, lon:-106.65949638, lat:23.83244779}} | 2018-09-17 | 2018-11-21 | 23830.58 | 23830.58 | 23830.58 | 23830.58 | 23830.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59208, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:587203.52, importe_modificado:587203.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402790/proyecto_PROCESO, 1402790/proyecto_INICIO, 1402790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401405780 | Proyecto de inversión | 16096171.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417601.93, modificado:1417199.45}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2820049.29, modificado:2819639.78}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1354158.84, modificado:1354158.84}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.050436166E7, modificado:3151308.5}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HIGUERA DE LOS NATOCHES LA LINEA EL FUERTE - 370584 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 370584 | S | 870 | 869 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:470, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HIGUERAS DE LOS NATOCHES, 81892 LAS HIGUERAS DE LOS NATOCHES, EL FUERTE SINALOA HIGUERA DE LOS NATOCHES HACIA LA CRUZ, lon:-108.97325701, lat:25.95675329}} | 2018-08-01 | 2018-12-28 | 8742306.57 | 8742306.57 | 8742306.57 | 8742306.57 | 8742306.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-FED-LP-CDI-APDA-0608-2018, contratista:ALIAX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.609617172E7, importe_modificado:4828851.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405780/proyecto_FIN, 1405780/proyecto_PROCESO, 1405780/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401428979 | Proyecto de inversión | 331612.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331612.76, modificado:331612.76}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GALERIA NO DOS EN LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA SAN IGNACIO SINALOA - 315217 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 315217 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:164, direccion:PUEBLO , 00000 LA TASAJERA, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL A TRAVES DE 22 KM. DE CARRETERA PAVIMENTADA Y 24 KM. CARRETERA DE TERRACERIA EL CUICHI ¿ LA TAZAJERA., lon:-106.42850278, lat:23.71234148}} | 2018-06-11 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-004-016-18-AD, contratista:ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:331612.76, importe_modificado:331612.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1428979/proyecto_INICIO, 1428979/proyecto_FIN, 1428979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401429252 | Proyecto de inversión | 449456.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449456.87, modificado:449456.87}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA A PIAXTLA DE ARRIBA DE LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO SAN IGNACI - 315806 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 315806 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:117, direccion:PUEBLO , 00000 PIAXTLA DE ABAJO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL A TRAVES DE 38 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA., lon:-106.65961781, lat:23.83244812}} | 2018-10-01 | 2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-003-016-18-AD, contratista:FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:733925.06, importe_modificado:733925.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1429252/proyecto_INICIO, 1429252/proyecto_FIN, 1429252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401430120 | Proyecto de inversión | 854407.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854407.41, modificado:854407.41}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER SAN IGNACIO SINALOA - 317880 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 317880 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.0, meta_modificada:331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:151, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO SE COMUNICA CON LA CAPITAL DEL ESTADO MEDIANTE UNA CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA CON 35 KMS. Y 148 KMS. POR LA CARRETERA INTERNACIONAL 1, lon:-106.50853261, lat:23.92006428}} | 2018-07-23 | 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-010-016-18-AD, contratista:MARCO ANTONIO VINICIO BASTIDAS BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:735849.26, importe_modificado:735849.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1430120/proyecto_PROCESO, 1430120/proyecto_FIN, 1430120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401431237 | Proyecto de inversión | 235752.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235752.86, modificado:235752.86}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS TECOMATES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO SAN IGNACIO SINALOA - 321309 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 321309 | S | 58 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO SE COMUNICA CON LA CAPITAL DEL ESTADO MEDIANTE UNA CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA CON 35 KMS. Y 148 KMS. POR LA CARRETERA INTERNACIONAL , lon:-106.43572494, lat:23.9395725}} | 2018-08-06 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-033-016-18-AD, contratista:RAMON IGNACIO ZUÑIGA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:235752.86, importe_modificado:235752.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1431237/proyecto_INICIO, 1431237/proyecto_PROCESO, 1431237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401497334 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:346896.94}} | OBRA: 181636. PRIM. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE. | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181636 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 346896.94 | 346896.94 | 346896.94 | 346896.94 | 346896.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101504194 | Proyecto de inversión | 444314.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444314.8, modificado:440668.04}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE LA LOCALIDAD CARRIZO GRANDE SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 1735 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1735 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:514, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE RANCHERIA CARRIZO GRANDE, 81393 CARRIZO GRANDE, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CARRIZO GRANDE DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO DEL MUNICIPIO DE , lon:-108.90090822, lat:25.59684291}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 440668.04 | 440668.04 | 440668.04 | 440668.04 | 440668.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-041PR-043PR-044PR-050PR-056PR-AH/2019, contratista:JOEL JUAREZ PEREA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:670045.0, importe_modificado:670045.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1504194/proyecto_INICIO, 1504194/proyecto_FIN, 1504194/proyecto_PROCESO, 1504194/proyecto_FIN, 1504194/proyecto_PROCESO, 1504194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101504230 | Proyecto de inversión | 858938.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858938.11, modificado:849323.28}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION EDUCACION FISICA EN JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI DE TOPOLOBAMPO SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 1858 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1858 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:240, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ PUERTO TOPOLOBAMPO, 81370 TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y , CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BARRIO PESTALOZZI DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN E, lon:-109.05102348, lat:25.60138227}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 849323.28 | 849323.28 | 849323.28 | 849323.28 | 849323.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-062PR-AH/2019, contratista:COYDU S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:857547.76, importe_modificado:857547.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1504230/proyecto_INICIO, 1504230/proyecto_PROCESO, 1504230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101511386 | Adquisición | 413524.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413524.76, modificado:413406.6}} | OBRA.181641. MOBILIARIO Y EQUIPOEN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPA EN ESCUINAPA DE HIDALGO EN SINALOA | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181641 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escuinapa, Sin., México, lon:-105.7791327, lat:22.8317744}} | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 413406.6 | 413406.6 | 413406.6 | 413406.6 | 413406.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101513806 | Adquisición | 1761252.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761252.82, modificado:1761019.89}} | OBRA.180947. MOBILIARIO Y EQUIPO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPA EN ESCUINAPA DE HIDALGO | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180947 | N | 0 | 0 | 532 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escuinapa, Sin., México, lon:-105.7791327, lat:22.8317744}} | 2018-12-27 | 2019-03-31 | 1761019.89 | 1761019.89 | 1761019.89 | 1761019.89 | 1761019.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201520591 | Proyecto de inversión | 565436.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565436.72, modificado:565434.75}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA - 25146 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 25146 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:262, direccion:PUEBLO EL PROGRESO (EL JALÓN), 80896 EL PROGRESO (EL JALÓN), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CARRETERA QUE VA DE MOCORITO HACIA LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO EL JALON PERTENECIENTE A LA SINDICAT, lon:-107.88436391, lat:25.40663631}} | 2019-03-25 | 2019-04-27 | 565434.75 | 565434.75 | 565434.75 | 565434.75 | 565434.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-010/019-URB/R33, contratista:ING. LEODEGARIO JAQUEZ SOTO, convocante:gobierno del municipio de mocorito, monto:951710.47, importe_modificado:951710.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520591/proyecto_INICIO, 1520591/proyecto_PROCESO, 1520591/proyecto_INICIO, 1520591/proyecto_PROCESO, 1520591/proyecto_FIN, 1520591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201522989 | Proyecto de inversión | 598635.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598635.31, modificado:598635.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA SINDICATURA DE SAN BENITO MOCORITO SINALOA - 29054 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 29054 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:293, direccion:PUEBLO SAN BENITO, 80857 SAN BENITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA PRIMARIA DE LA SINDICATURA DE SAN BENITO MOCORITO SINALOA, lon:-107.76337549, lat:25.54116193}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 598635.31 | 598635.31 | 598635.31 | 598635.31 | 598635.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-011/019-EDU/R33, contratista:ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LÓPEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:598635.31, importe_modificado:598635.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.0}} | {1522989/proyecto_INICIO, 1522989/proyecto_FIN, 1522989/proyecto_PROCESO, 1522989/proyecto_FIN, 1522989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201524231 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:213013.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR COLONIA GUADALUPE EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA - 30438 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 30438 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:235, direccion:COLONIA GUADALUPE, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL SECTOR COLONIA GUADALUPE EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA, lon:-107.70298347, lat:25.07797486}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 213013.02 | 213013.02 | 213013.02 | 213013.02 | 213013.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-013/019-VIV/R33, contratista:CONSTRUCTORA HUPARE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:686419.61, importe_modificado:686419.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1524231/proyecto_FIN, 1524231/proyecto_INICIO, 1524231/proyecto_FIN, 1524231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201529088 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:64250.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA JESÚS DOROTEA PALAFOX ROMÁN EN LA LOCALIDAD DE TABALOPA MOCORITO SINALOA - 37750 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 37750 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:316, direccion:RANCHERIA TABALOPA, 80846 TABALOPA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TABALOPA MOCORITO SINALOA, lon:-107.74901403, lat:25.70799622}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-027/019-VIV/R33, contratista:ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:644112.16, importe_modificado:644112.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529088/proyecto_INICIO, 1529088/proyecto_FIN, 1529088/proyecto_PROCESO, 1529088/proyecto_INICIO, 1529088/proyecto_PROCESO, 1529088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201532939 | Acción | 256.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256.19, modificado:256.19}} | DESMONTAJE Y RETIRO DE LAVAMANOS - 72419 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1532939/proyecto_INICIO, 1532939/proyecto_FIN, 1532939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201532951 | Acción | 472.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472.77, modificado:472.77}} | DESMONTAJE DE MURO - 72439 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 472.77 | 472.77 | 472.77 | 472.77 | 472.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {1532951/proyecto_INICIO, 1532951/proyecto_PROCESO, 1532951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533005 | Acción | 1070.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070.11, modificado:1070.11}} | NIVELACIÓN DE PISO - 72494 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 1070.11 | 1070.11 | 1070.11 | 1070.11 | 1070.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {1533005/proyecto_FIN, 1533005/proyecto_INICIO, 1533005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533959 | Acción | 792.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792.85, modificado:792.85}} | DESMONTAJE DE MAMPARAS - 74032 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74032 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 792.85 | 792.85 | 792.85 | 792.85 | 792.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1533959/proyecto_FIN, 1533959/proyecto_PROCESO, 1533959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534619 | Acción | 1310.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310.48, modificado:1310.48}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL - 74933 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 1310.48 | 1310.48 | 1310.48 | 1310.48 | 1310.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1534619/proyecto_INICIO, 1534619/proyecto_FIN, 1534619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534643 | Acción | 2819.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2819.4, modificado:2819.4}} | SALIDAS DE CENTRO O CONTACTO - 74960 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74960 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 2819.4 | 2819.4 | 2819.4 | 2819.4 | 2819.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1534643/proyecto_INICIO, 1534643/proyecto_FIN, 1534643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201535625 | Acción | 2929.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929.09, modificado:2929.09}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC - 76565 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 76565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-30 | 2019-08-31 | 2929.09 | 2929.09 | 2929.09 | 2929.09 | 2929.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1535625/proyecto_INICIO, 1535625/proyecto_FIN, 1535625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201536624 | Acción | 683.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683.19, modificado:683.19}} | DESMONTAJE DE PUERTA Y MARCO - 78125 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 78125 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-31 | 2019-08-31 | 683.19 | 683.19 | 683.19 | 683.19 | 683.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1536624/proyecto_PROCESO, 1536624/proyecto_INICIO, 1536624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201536687 | Acción | 149356.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149356.9, modificado:149356.9}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA - 78213 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 78213 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-31 | 2019-08-31 | 149356.9 | 149356.9 | 149356.9 | 149356.9 | 149356.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {1536687/proyecto_INICIO, 1536687/proyecto_FIN, 1536687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201536738 | Acción | 1084.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084.16, modificado:1084.16}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO - 78284 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 78284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-31 | 2019-08-31 | 1084.16 | 1084.16 | 1084.16 | 1084.16 | 1084.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1536738/proyecto_INICIO, 1536738/proyecto_FIN, 1536738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538387 | Acción | 2719.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2719.55, modificado:2719.55}} | DEMOLICION DE AZULEJO - 80781 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80781 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-05 | 2019-08-31 | 2719.55 | 2719.55 | 2719.55 | 2719.55 | 2719.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {1538387/proyecto_INICIO, 1538387/proyecto_PROCESO, 1538387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201544399 | Proyecto de inversión | 848178.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848178.15, modificado:690359.12}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE N EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA - 90316 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 90316 | S | 2774 | 2652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA , 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA., lon:-107.92418937, lat:25.48948152}} | 2019-04-29 | 2019-06-29 | 690359.12 | 690359.12 | 690359.12 | 690359.12 | 690359.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-024/019-AYS/R33, contratista:ING. JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:848178.15, importe_modificado:848178.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1544399/proyecto_INICIO, 1544399/proyecto_PROCESO, 1544399/proyecto_FIN, 1544399/proyecto_INICIO, 1544399/proyecto_PROCESO, 1544399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545327 | Proyecto de inversión | 846807.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846807.26, modificado:846807.26}} | REHABILITACION DE CAMINO SINALOA DE LEYVA LAGUNILLAS EL GATAL CAMPO EXPERIMENTAL LOMA DE LUGO SANARIA E C CARRETERA SINALOA DE LEYVA ESTACIO - 91634 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91634 | S | 373 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:74, direccion:EJIDO EL COYOTE, 81997 EL COYOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO SINALOA DE LEYVA LAGUNILLAS EL GATAL CAMPO EXPERIMENTAL LOMA DE LUGO SANARIA E.C CARRETERA SINALOA DE LEYVA ESTACION BAMOA EL COYOTE SIETE , lon:-108.238538, lat:25.6768502}} | 2019-04-08 | 2019-05-07 | 846807.26 | 846807.26 | 846807.26 | 846807.26 | 846807.26 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-011, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:846807.26, importe_modificado:846807.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545327/proyecto_PROCESO, 1545327/proyecto_INICIO, 1545327/proyecto_PROCESO, 1545327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545351 | Proyecto de inversión | 896222.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896222.83, modificado:896222.83}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRUBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA - 91648 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91648 | S | 3144 | 2196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR DEPORTIVO, lon:-108.22643271, lat:25.82603554}} | 2019-05-01 | 2019-12-20 | 896222.83 | 896222.83 | 896222.83 | 896222.83 | 896222.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019 -019, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:896222.83, importe_modificado:896222.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545351/proyecto_INICIO, 1545351/proyecto_PROCESO, 1545351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545816 | Proyecto de inversión | 34567.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34567.48, modificado:34567.48}} | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LOPEZ MOCORITO SINALOA - 92408 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 92408 | S | 88 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:178, direccion:RANCHERIA MAZATE DE LOS LÓPEZ, 80840 MAZATE DE LOS LÓPEZ, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LOPEZ MOCORITO SINALOA, lon:-108.01495551, lat:25.63488707}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 34567.48 | 34567.48 | 34567.48 | 34567.48 | 34567.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-025/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:536785.94, importe_modificado:536785.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545816/proyecto_FIN, 1545816/proyecto_PROCESO, 1545816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201546281 | Proyecto de inversión | 27558.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27558.35, modificado:27558.35}} | REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN POZO CUATE MOCORITO SINALOA - 92908 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 92908 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA POR ORILLAS DEL RÍO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA, lon:-107.92401104, lat:25.48771444}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 27558.35 | 27558.35 | 27558.35 | 27558.35 | 27558.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-025/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:536785.94, importe_modificado:536785.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546281/proyecto_INICIO, 1546281/proyecto_PROCESO, 1546281/proyecto_FIN, 1546281/proyecto_INICIO, 1546281/proyecto_PROCESO, 1546281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201546656 | Proyecto de inversión | 769106.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769106.85, modificado:769106.86}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LAS BAYAS SANTA LUCIA LAS BAYAS EL PLATANITO MUNICIPIO DE SINALOA - 93427 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93427 | S | 100 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1193, direccion:EJIDO LAS BAYAS, 81943 LAS BAYAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO LAS BAYAS SANTA LUCIA LAS BAYAS EL PLATANITO MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.22074982, lat:26.22626397}} | 2019-05-24 | 2019-06-15 | 769106.86 | 769106.86 | 769106.86 | 769106.86 | 769106.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-022, contratista:CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINLOA, monto:769106.85, importe_modificado:769106.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546656/proyecto_INICIO, 1546656/proyecto_PROCESO, 1546656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200880461 | Proyecto de inversión | 744810 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744810.0, modificado:744810.0}} | Fam.Basico-2017.Obra.17237.Construcc. Se Serv. Sanitarios 6x8 En Esc. Prim. Coronel Emilio Mujica Cedano En La Col. Francisco Villa En Mazatlan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17237 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: COL. FRANCISCO VILLA EN MAZATLAN, SINALOA, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2017-04-03 |  | 744810 | 744810 | 744810 | 744810 | 744810 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200900536 | Proyecto de inversión | 1825781.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825781.15, modificado:1805097.78}} | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Revolución Entre Calles Prolongación 5 De Mayo Y Prolongación Hidalgo En La Ciudad De Escuinapa De Hidalgo Municipio De Escuinapa Sinloa - 5289110 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5289110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Entre Prolong. Hidalgo y Prolong. 5 de Mayo; 22.833821; -105.784237 Entre Prolong. 5 de Mayo y Prolong. Hidalgo; 22.832669; -105.783995, lon:-105.777876, lat:22.835051}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1805097.78 | 1805097.78 | 1805097.78 | 1805097.78 | 1805097.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FORTALECE/SE/2017-002, contratista:PENTA ESPACIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:1807627.64, importe_modificado:1807627.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1026339/proyecto_PROCESO, 1026339/proyecto_INICIO, 1026339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200905388 | Proyecto de inversión | 457788.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457788.92, modificado:457788.92}} | Fam.Basico.2017.Obra.17357.Terminacion De Construccion De Modulo D En Esc.Sec.Tec.97 Ubicada En Lic. Benito Juarez ( Campo Gobierno)En Navolato | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:374, direccion:LIC. BENITO JUAREZ ( CAMPO GOBIERNO)EN NAVOLATO, lon:-107.545, lat:24.656666}} | 2017-09-11 |  | 457788.92 | 457788.92 | 457788.92 | 457788.92 | 457788.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170401023132 | Proyecto de inversión | 208687 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208687.0, modificado:182581.08}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 294880 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 294880 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1365, direccion:EJIDO LA FLORIDA, 80480 LA FLORIDA, CULIACÁN SINALOA, LA FLORIDA SINDICATURA DE COSTA RICA, C.P. 80480, SECTOR CANAL, lon:-107.3046692, lat:24.48362179}} | 2017-12-12 | 2017-12-31 | 182581.08 | 182581.08 | 182581.08 | 182581.08 | 182581.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-17-CA/R33-069-01, contratista:CONSTRUCTORA CAINEK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:208868.95, importe_modificado:208868.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1158212/proyecto_PROCESO, 1158212/proyecto_FIN, 1158212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067255 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17468-180489.Mobiliario En Sec.Gral. Guadalupe Victoria En Juan De La Barrera S-N En G.Leyva Solano En Guasave | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17468-180489 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:G.LEYVA SOLANO EN GUASAVE, lon:-108.626666, lat:25.661666}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067513 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17480-180501.Mobiliario En Sec.Tec.Num.80 En La Col. Inf. Barrancos En Culiacan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17480-180501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. INF. BARRANCOS EN CULIACAN, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101068116 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17857-180516.Mobiliario En Prim.Est. Rodolfo Sanchez Taboada En La Petaca Concordia | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17857-180516 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:LA PETACA CONCORDIA, lon:-105.803055, lat:23.426666}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101077438 | Proyecto de inversión | 1729114.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729114.75, modificado:1729114.75}} | Fam.Basico.2017.Obra.17847. Rehabilitacion En Prim.Gral. Angel Flores En Culiacan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17847-180370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CULIACAN, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2018-01-02 |  | 1729114.75 | 1729114.75 | 1729114.75 | 1729114.75 | 1729114.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116541 | Acción | 13270.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13270.4, modificado:13270.4}} | Silla De Visita Fija Tubular Con Asiento En Tela Color Negro - 104951 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 104951 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1254923/proyecto_FIN, 1254923/proyecto_PROCESO, 1254923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116553 | Acción | 30865.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30865.86, modificado:30865.86}} | Laptop Hp Core I Tres Cuatro Gb De Ram Y Quinientos Gb Disco Duro - 104915 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 104915 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1254935/proyecto_INICIO, 1254935/proyecto_FIN, 1254935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201131527 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:350881.79}} | Fam.Basico.2018.Obra.180002. Techumbre Metalica En Preesc. Edith Lara Evain Ubicada En Mazatlan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:MAZATLAN, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2018-04-11 |  | 350881.79 | 350881.79 | 350881.79 | 350881.79 | 350881.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201131541 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:971534.63}} | Fam.Basico.20158.Obra.180010.Construccion De Techumbre Metalica En Prim.Prof. Jaime Osuna Moreno En Mazatlan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:MAZATLAN, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2018-04-11 |  | 971534.63 | 971534.63 | 971534.63 | 971534.63 | 971534.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301308017 | Proyecto de inversión | 58673.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58673.77, modificado:58673.77}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME EN BACHOCO DOS SINDICATURA CENTRAL - 176596 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 176596 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:447, direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO BACHOCO DOS, 81390EJIDO BACHOCO NÚMERO DOS (MACOCHÍN), AHOME SINALOAENTRE , 2 ACCIONES EN EL EJIDO BACHOCO 2 -MACOCHIN- DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-108.8697686, lat:25.63341377}} | 2018-05-04 | 2018-12-31 | 58673.77 | 58673.77 | 58673.77 | 58673.77 | 58673.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-017PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1232149.19, importe_modificado:1232149.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1308017/proyecto_INICIO, 1308017/proyecto_PROCESO, 1308017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301310739 | Proyecto de inversión | 943970 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:78380.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865590.0, modificado:865590.0}} | CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 189685 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 189685 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACION VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40882444, lat:24.75327182}} | 2018-08-07 | 2018-12-31 | 865590 | 865590 | 865590 | 865590 | 865590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44816, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:865590.0, importe_modificado:865590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1310739/proyecto_PROCESO, 1310739/proyecto_INICIO, 1310739/proyecto_PROCESO, 1310739/proyecto_INICIO, 1310739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311271 | Proyecto de inversión | 94756 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86918.0, modificado:86918.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:7838.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 191220 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 191220 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2758, direccion:EJIDO EL ALHUATE, 80430EL ALHUATE, CULIACÁN SINALOAENTREY,EL ALHUATE SIND. COSTA RICA, C.P. 80430, lon:-107.34193521, lat:24.52682165}} | 2018-08-08 | 2018-12-31 | 86918 | 86918 | 86918 | 86918 | 86918 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44834, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:86918.0, importe_modificado:86918.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311271/proyecto_FIN, 1311271/proyecto_PROCESO, 1311271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301322417 | Proyecto de inversión | 637003.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637003.34, modificado:633003.18}} | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC PRIM DR MARIANO ROMERO OCHOA - 239287 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 239287 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:627, direccion:RANCHERIA SANALONA, 80380SANALONA, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESC. PRIMARIA DR. MARIANO ROMERO OCHOA SIND. SANALONA C.P. 80380, lon:-107.14102473, lat:24.80277297}} | 2018-09-05 | 2018-12-31 | 633003.18 | 633003.18 | 633003.18 | 633003.18 | 633003.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-57, contratista:Construcciones Civiles y Electromecánicas Marza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:633003.18, importe_modificado:633003.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1322417/proyecto_INICIO, 1322417/proyecto_PROCESO, 1322417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301322832 | Proyecto de inversión | 65779.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65779.19, modificado:64846.07}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME EN POBLADO SEIS SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 241627 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 241627 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLES CONOCIDAS PUEBLO POBLADO 6 (LOS NATOCHES), 81340POBLADO NÚMERO SEIS (LOS NATOCHES), AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 ACCIONES EN EL POBLADO NUMERO 6 DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.02790187, lat:26.11440632}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 64846.07 | 64846.07 | 64846.07 | 64846.07 | 64846.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-072PR-AH/2018, contratista:GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1940486.22, importe_modificado:1940486.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1322832/proyecto_PROCESO, 1322832/proyecto_INICIO, 1322832/proyecto_PROCESO, 1322832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301325109 | Proyecto de inversión | 30546.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30546.21, modificado:30539.74}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN COLONIA RAUL ROMANILLO EN LOS MOCHIS - 251033 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 251033 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ENERO COLONIA RAUL ROMANILLO, 81285LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE CEIBAS Y CALLE AMAPAS, CALLE FEBRERO COLONIA RAUL ROMANILLO -CALLE ENERO 1647 SUR- EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., lon:-108.98951319, lat:25.76898626}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 30539.74 | 30539.74 | 30539.74 | 30539.74 | 30539.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1325109/proyecto_PROCESO, 1325109/proyecto_INICIO, 1325109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328198 | Proyecto de inversión | 28945.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28945.48, modificado:29596.66}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO NUEVE DE DICIEMBRE SINDICATURA CENTRAL - 266080 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 266080 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:189, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO 9 DE DICIEMBRE, 81379EJIDO 9 DE DICIEMBRE, AHOME SINALOAENTRECALLE PASTOR MANZANAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS,EJIDO 9 DE DICIEMBRE DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.02760916, lat:25.755517}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 29596.66 | 29596.66 | 29596.66 | 29596.66 | 29596.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-073PR-AH/2018, contratista:NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1736729.02, importe_modificado:1736729.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1328198/proyecto_INICIO, 1328198/proyecto_PROCESO, 1328198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328254 | Proyecto de inversión | 28945.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28945.48, modificado:29596.66}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN EJIDO MEXICO SINDICATURA CENTRAL - 266367 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 266367 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO EJIDO MÉXICO, 81233LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTREY,EJIDO MEXICO -CALLE DURANGO POSTE 1149-1- DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.0236781, lat:25.80132505}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 29596.66 | 29596.66 | 29596.66 | 29596.66 | 29596.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-073PR-AH/2018, contratista:NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1736729.02, importe_modificado:1736729.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1328254/proyecto_PROCESO, 1328254/proyecto_INICIO, 1328254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328281 | Proyecto de inversión | 115781.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115781.93, modificado:118386.64}} | CONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE TECHO FIRME EN EJIDO MOCHIS SINDICATURA CENTRAL - 266435 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 266435 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:183, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LOS MOCHIS, 81363MOCHIS (EJIDO MOCHIS), AHOME SINALOAENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE AGRARISTA, CARRETERA LOS MOCHIS A VILLA DE AHOME 4 ACCIONES EN EL EJIDO MOCHIS DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE, lon:-109.05020133, lat:25.82937985}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 118386.64 | 118386.64 | 118386.64 | 118386.64 | 118386.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-073PR-AH/2018, contratista:NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1736729.02, importe_modificado:1736729.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1328281/proyecto_INICIO, 1328281/proyecto_PROCESO, 1328281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301330864 | Proyecto de inversión | 334437.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334437.37, modificado:334437.14}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO - 273744 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 273744 | N | 0 | 0 | 4309 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:PUEBLO CULIACANCITO, 80300CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA 5 DE FEBREROSIND. DE CULICANCITO, C.P 80300, lon:-107.53750758, lat:24.82660495}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 334437.14 | 334437.14 | 334437.14 | 334437.14 | 334437.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-06, contratista:La Finca Constructora, S.A. , convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:334437.37, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1330864/proyecto_INICIO, 1330864/proyecto_FIN, 1330864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331216 | Proyecto de inversión | 651270.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651270.6, modificado:651253.19}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 274391 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 274391 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1998, direccion:PUEBLO EL ALTO DEL COYOTE, 80492EL ALTO DEL COYOTE, CULIACÁN SINALOAENTREY,EL ALTO DEL COYOTE SINDICATURA DE EL TAMARINDO, C.P. 80492, lon:-107.48738669, lat:24.88861505}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 651253.19 | 651253.19 | 651253.19 | 651253.19 | 651253.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-10/02, contratista:Servicios Eléctricos e Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:651270.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1331216/proyecto_PROCESO, 1331216/proyecto_INICIO, 1331216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331264 | Proyecto de inversión | 220399.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220399.97, modificado:220331.28}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR INES MADERO - 274484 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 274484 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1475, direccion:PUEBLO PALOS BLANCOS, 80305PALOS BLANCOS, CULIACÁN SINALOAENTREY,PALOS BLANCOS SIND. TEPUCHE, C.P. 80305, lon:-107.38895121, lat:24.92572186}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 220331.28 | 220331.28 | 220331.28 | 220331.28 | 220331.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-38/03, contratista:Procopsa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:220399.97, importe_modificado:220399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1331264/proyecto_INICIO, 1331264/proyecto_PROCESO, 1331264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331292 | Proyecto de inversión | 2750997.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750997.29, modificado:2739895.01}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 274544 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 274544 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1765, direccion:PUEBLO IMALA, 80384EL MELÓN, CULIACÁN SINALOAENTREY,EL MELON SIND.IMALA, C.P. 80384, lon:-107.16362711, lat:24.88316325}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2739895.01 | 2739895.01 | 2739895.01 | 2739895.01 | 2739895.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CI/R33-37, contratista:Julieta Camacho García, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2750997.29, importe_modificado:2750997.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1331292/proyecto_INICIO, 1331292/proyecto_PROCESO, 1331292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331511 | Proyecto de inversión | 774262.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774262.87, modificado:752275.29}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 274864 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 274864 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:969, direccion:RANCHERIA LA GUASIMA, 80493LA GUÁSIMA, CULIACÁN SINALOAENTREY,CALLE ANTES DEL ABARROTE LA PASADITA LA GUASIMA ALCALDIA CENTRAL, lon:-107.41011826, lat:24.8658325}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 752275.29 | 752275.29 | 752275.29 | 752275.29 | 752275.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-32, contratista:Julieta Camacho García, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:774262.87, importe_modificado:774262.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1331511/proyecto_FIN, 1331511/proyecto_PROCESO, 1331511/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331555 | Proyecto de inversión | 52678.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52678.49, modificado:51643.33}} | CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL METALICO - 274961 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 274961 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA CHULAVISTA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,BELISARIO DOMIMGUEZ ENTRE LUCIO BLANCO Y JUAN DE DIOS PESA, C.P. 80194, COLONIA CHULAVISTA, lon:-107.4131267, lat:24.75705207}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 51643.33 | 51643.33 | 51643.33 | 51643.33 | 51643.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-29-02, contratista:Jesús Emilio Arce Lugo, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:52678.49, importe_modificado:52678.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1331555/proyecto_INICIO, 1331555/proyecto_PROCESO, 1331555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332858 | Proyecto de inversión | 913857.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913857.56, modificado:910712.33}} | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL ESC SEC TECNICA NO ONCE - 277739 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 277739 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:569, direccion:PUEBLO PORTACAELI, 80460PORTACELI, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 11 PORTACELI, SIND. ELDORADO, lon:-107.30770215, lat:24.34847582}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 910712.33 | 910712.33 | 910712.33 | 910712.33 | 910712.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-31, contratista:Volumétrica, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:913857.56, importe_modificado:913857.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332858/proyecto_INICIO, 1332858/proyecto_PROCESO, 1332858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332899 | Proyecto de inversión | 475732.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475732.29, modificado:342857.49}} | CONSTRUCCION DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y BAJA TENSIÓN EN ESC TELESECUNDARIA NO CINCO - 277798 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 277798 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:370, direccion:RANCHERIA LA GUAMUCHILERA, 80394LA GUAMUCHILERA, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 5 LA GUAMUCHILERA, C.P. 80394, SIND. LAS TAPIAS, lon:-107.20212674, lat:24.6900358}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 342857.49 | 342857.49 | 342857.49 | 342857.49 | 342857.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-41, contratista:Construcciones Civiles y Electromecánicas Marza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:475732.29, importe_modificado:475732.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332899/proyecto_INICIO, 1332899/proyecto_PROCESO, 1332899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301333491 | Proyecto de inversión | 142593.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142593.32, modificado:138890.25}} | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO LA CAMPANA - 278816 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 278816 | N | 0 | 0 | 1150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO EJIDO DE LA CAMPANA NÚMERO UNO, 82550EJIDO DE LA CAMPANA NÚMERO UNO, ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE SALVADOR ALLENDE, CALLE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS KILÓMETRO 24 CARRETERA ESCUINAPA TEPIC ENTRA, lon:-105.60485161, lat:22.697608}} | 2018-05-08 | 2018-06-29 | 138890.25 | 138890.25 | 138890.25 | 138890.25 | 138890.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SH/2018-008, contratista:GUSTAVO BUSTAMANTE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:143717.88, importe_modificado:143717.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1333491/proyecto_INICIO, 1333491/proyecto_PROCESO, 1333491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301333551 | Proyecto de inversión | 159983.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159983.56, modificado:155828.86}} | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN HACIENDA LA CAMPANA EL POCHOTE - 278934 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 278934 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE DOS EJIDO LA CAMPANA NÚMERO DOS (EL POCHOTE), 82550LA CAMPANA NÚMERO DOS (EL POCHOTE), ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE PRINCIPAL KILÓMETRO 20 1200 DE CARRETERA ESCUINAPA TEPIC ENTRADA PRINCIPAL AVANZAMOS UNA CUA, lon:-105.59868137, lat:22.72000207}} | 2018-05-14 | 2018-08-17 | 155828.86 | 155828.86 | 155828.86 | 155828.86 | 155828.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SH/2018-009, contratista:GUSTAVO BUSTAMANTE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:160648.31, importe_modificado:160648.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1333551/proyecto_PROCESO, 1333551/proyecto_INICIO, 1333551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301335318 | Proyecto de inversión | 465949.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139784.74, modificado:127113.81}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326164.4, modificado:273086.78}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CALLE ALVARO OBREGON COL EJIDAL - 283047 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 283047 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EJIDAL, 82216MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,A ESPALDAS DE LA COLONIA FLORES MAGON, lon:-106.37247248, lat:23.25110192}} | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 400200.59 | 400200.59 | 400200.59 | 400200.59 | 400200.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-080-2018, contratista:DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:465949.14, importe_modificado:465949.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1335318/proyecto_INICIO, 1335318/proyecto_FIN, 1335318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301340199 | Proyecto de inversión | 489091 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146727.3, modificado:142780.51}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342363.7, modificado:333154.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES AGEB CERO OCHO NOVENTA Y UNO - 292242 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 292242 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DEL ÉBANO, 82198MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCION DE 16 TECHOS FIRMES AGEB 0891 COL-. LOMAS DEL EBANO, lon:-106.37783686, lat:23.25286115}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 475935.02 | 475935.02 | 475935.02 | 475935.02 | 475935.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-061-2018, contratista:COSNTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:489091.0, importe_modificado:489091.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1340199/proyecto_INICIO, 1340199/proyecto_PROCESO, 1340199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402250 | Proyecto de inversión | 91652.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:45826.2, modificado:45826.2}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45826.2, modificado:45826.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME AGEB MIL CIENTO VEINTIUNO SAN IGNACIO - 309303 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 309303 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN IGNACIO, 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO, lon:-106.42616008, lat:23.94269068}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 91652.4 | 91652.4 | 91652.4 | 91652.4 | 91652.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:91652.4, importe_modificado:91652.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1402250/proyecto_INICIO, 1402250/proyecto_PROCESO, 1402250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402392 | Proyecto de inversión | 24999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4999.99, modificado:4999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.98, modificado:19999.98}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE EN ANGOSTURA - 311415 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA | 311415 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:56, direccion:EJIDO IGNACIO ALLENDE, 81670 IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA SINALOA ANGOSTURA IGNACIO ALLENDE, lon:-108.05789383, lat:25.16886205}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 24999.97 | 24999.97 | 24999.97 | 24999.97 | 24999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-ANG-FISE-2018-005, contratista:TECNO CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:Municipio de Angostura, monto:749999.1, importe_modificado:224999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402392/proyecto_PROCESO, 1402392/proyecto_INICIO, 1402392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402394 | Proyecto de inversión | 24942.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4988.49, modificado:4988.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19953.99, modificado:19953.99}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ EN ANGOSTURA - 311427 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA | 311427 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:EJIDO AGUSTINA RAMIREZ, 81649 AGUSTINA RAMÍREZ, ANGOSTURA SINALOA ANGOSTURAAGUSTINA RAMIREZ, lon:-108.08888895, lat:25.23758575}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 24942.49 | 24942.49 | 24942.49 | 24942.49 | 24942.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-ANG-FISE-2018-001, contratista:ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ, convocante:Municipio de Angostura, monto:773217.08, importe_modificado:772446.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402394/proyecto_INICIO, 1402394/proyecto_FIN, 1402394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101504157 | Proyecto de inversión | 236484.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236484.98, modificado:235124.43}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA GENERAL NO CUATRO JESUS MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ EN COLONIA DOCE DE OCTUBRE LOS MOCHIS - 1561 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1561 | S | 170 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA AYUNTAMIENTO COLONIA 12 DE OCTUBRE, 81271 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE BOULEVARD RIO FUERTE Y CALLE LABASTIDA OCHOA, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE AYUNTAMIENTO COLONIA 12 DE OCTUBRE O AMPLIACION DE LA COLONIA 12 D, lon:-109.01345924, lat:25.78192316}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 235124.43 | 235124.43 | 235124.43 | 235124.43 | 235124.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-046PR-047PR-051PR-058CP-AH/2019, contratista:JAVIER FRANCISCO RODRIGUEZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:733005.37, importe_modificado:733005.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1504157/proyecto_INICIO, 1504157/proyecto_PROCESO, 1504157/proyecto_INICIO, 1504157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101504257 | Proyecto de inversión | 91028.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91028.23, modificado:86927.08}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN SECUNDARIA TECNICA NUMERO DOCE DEL EJ COHUIBAMPO SINDICATURA EL GUAYABO - 1929 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1929 | S | 180 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, direccion:CALLE CALLE DEL CANAL LATERAL COHUIBAMPO EJIDO COHUIBAMPO, 81312 COHUIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , EJIDO COHUIBAMPO DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO DEL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALO, lon:-109.16042295, lat:25.94412059}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 86927.08 | 86927.08 | 86927.08 | 86927.08 | 86927.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-049PR-054PR-060PR-AH/2019, contratista:AMADOR ESCAMILLA JUAN MANUEL, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:246758.51, importe_modificado:246758.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1504257/proyecto_PROCESO, 1504257/proyecto_INICIO, 1504257/proyecto_PROCESO, 1504257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101506458 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:159999.99}} | MEJORAMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO - 8538 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 8538 | S | 493 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO EL ÉBANO, 81620 EL ÉBANO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE J. CATARINO LOPEZ Y , POR CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA, lon:-108.18451562, lat:25.32478548}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 159999.99 | 159999.99 | 159999.99 | 159999.99 | 159999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-R33-2019-003, contratista:ARMENTA MONTOYA LIZBETH, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506458/proyecto_FIN, 1506458/proyecto_PROCESO, 1506458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101511341 | Proyecto de inversión | 2074690.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074690.8, modificado:3191832.0}} | OBRA.181494. MOBILIARIO Y EQUIPO EN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE EN EXTENSION EL ROSARIO EN EL ROSARIO | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181494 | N | 0 | 0 | 795 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Rosario, Sin., México, lon:-105.8613233, lat:22.9914716}} | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 3191832 | 3191832 | 3191832 | 3191832 | 3191832 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101511457 | Adquisición | 42174.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42174.77, modificado:39161.6}} | OBRA.181647. MOBILIARIO Y EQUIPO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CULIACAN EN CULIACAN ROSALES | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181647 | N | 0 | 0 | 983 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 39161.6 | 39161.6 | 39161.6 | 39161.6 | 39161.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101513814 | Adquisición | 4089960 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4089960.0, modificado:4084651.27}} | OBRA.180950. MOBILIARIO Y EQUIPO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CULIACAN CENTRO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CIUDAD EDUCADORA EN CULIACAN | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180950 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2018-12-27 | 2019-03-31 | 4084651.27 | 4084651.27 | 4084651.27 | 4084651.27 | 4084651.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201519873 | Proyecto de inversión | 2563961.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563961.22, modificado:2573524.23}} | AMPLIACIÓN DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERA DE LOS VEGA MOCORITO SINALOA - 23205 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 23205 | S | 603 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2038.0, meta_modificada:2038.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:132, direccion:RANCHERIA HIGUERA DE LOS VEGA, 80840 HIGUERA DE LOS VEGA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD HIGUERA DE LOS VEGA MUNICIPIO DE MOCORITO ESTADO DE SINALOA, lon:-107.9544278, lat:25.65449026}} | 2019-03-18 | 2019-05-18 | 2573524.23 | 2573524.23 | 2573524.23 | 2573524.23 | 2573524.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-INV-R33-001-19, contratista:ING. JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:2563961.22, importe_modificado:2573524.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2038.0}} | {1519873/proyecto_PROCESO, 1519873/proyecto_FIN, 1519873/proyecto_INICIO, 1519873/proyecto_PROCESO, 1519873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201521624 | Proyecto de inversión | 408161.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408161.47, modificado:707026.95}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE AGUAJITO DE LEÓN MOCORITO SINALOA - 26723 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 26723 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:597, direccion:RANCHERIA POTRERILLOS AGUAJITO DE LEÓN, 80887 POTRERILLOS AGUAJITO DE LEÓN, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE AGUAJITO DE LEÓN MOCORITO SINALOA, lon:-107.78257617, lat:25.26745474}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 707026.95 | 707026.95 | 707026.95 | 707026.95 | 707026.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-012/019-URB/R33, contratista:ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LÓPEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:405214.17, importe_modificado:707026.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521624/proyecto_INICIO, 1521624/proyecto_PROCESO, 1521624/proyecto_FIN, 1521624/proyecto_PROCESO, 1521624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201523386 | Proyecto de inversión | 288354.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288354.28, modificado:288332.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL TULE MOCORITO SINALOA - 29564 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 29564 | S | 112 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:340, direccion:RANCHERIA EL TULE, 80850 EL TULE, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL TULE MOCORITO SINALOA, lon:-107.88347883, lat:25.64396703}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 288332.62 | 288332.62 | 288332.62 | 288332.62 | 288332.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-020/019-EDU/R33, contratista:MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:288354.28, importe_modificado:288354.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.0}} | {1523386/proyecto_FIN, 1523386/proyecto_INICIO, 1523386/proyecto_PROCESO, 1523386/proyecto_FIN, 1523386/proyecto_INICIO, 1523386/proyecto_PROCESO, 1523386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201523904 | Proyecto de inversión | 212463.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212463.22, modificado:212463.22}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ESTHELA ORTIZ DE TOLEDO CORRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 30071 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 30071 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO LAS DELICIAS, 80804 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL KINDER ESTHELA ORTIZ DE TOLEDDO CORRO EN LA COLONIA LAS DELICIAS POR LA CALLE INDEPENDENCIA MOCORITO SINALOA, lon:-107.91227369, lat:25.48130301}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 212463.22 | 212463.22 | 212463.22 | 212463.22 | 212463.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-018/019-EDU/R33, contratista:ARQ. ARMANDO SÁNCHEZ RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:212463.22, importe_modificado:212463.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {1523904/proyecto_INICIO, 1523904/proyecto_PROCESO, 1523904/proyecto_FIN, 1523904/proyecto_INICIO, 1523904/proyecto_PROCESO, 1523904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201529838 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:64250.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA LAURA MA MEZA HERNANDEZ EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA - 38878 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 38878 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA, lon:-107.92611308, lat:25.48314438}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-027/019-VIV/R33, contratista:ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:644112.16, importe_modificado:644112.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529838/proyecto_INICIO, 1529838/proyecto_PROCESO, 1529838/proyecto_FIN, 1529838/proyecto_PROCESO, 1529838/proyecto_FIN, 1529838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201529865 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:64250.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA NOEMI LEYVA BARRANCAS EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA - 38942 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 38942 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA, lon:-107.93275529, lat:25.48199066}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-027/019-VIV/R33, contratista:ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:644112.16, importe_modificado:644112.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529865/proyecto_PROCESO, 1529865/proyecto_INICIO, 1529865/proyecto_FIN, 1529865/proyecto_INICIO, 1529865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201529873 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:64250.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA CELSA COTA ALVARADO EN LA COLONIA AVIACIÓN EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA - 38966 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 38966 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:235, direccion:COLONIA PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA, lon:-107.70797682, lat:25.08901002}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-027/019-VIV/R33, contratista:ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:644112.16, importe_modificado:644112.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529873/proyecto_PROCESO, 1529873/proyecto_FIN, 1529873/proyecto_INICIO, 1529873/proyecto_PROCESO, 1529873/proyecto_FIN, 1529873/proyecto_INICIO, 1529873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201532965 | Acción | 745.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745.32, modificado:745.32}} | DESMONTAJE DE PUERTA - 72450 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 745.32 | 745.32 | 745.32 | 745.32 | 745.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1532965/proyecto_INICIO, 1532965/proyecto_FIN, 1532965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533232 | Acción | 909.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909.87, modificado:909.87}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR - 72898 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72898 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 909.87 | 909.87 | 909.87 | 909.87 | 909.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1533232/proyecto_INICIO, 1533232/proyecto_FIN, 1533232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201535631 | Acción | 1366.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366.38, modificado:1366.38}} | DESMONTAJE DE PUERTA Y MARCO - 76585 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 76585 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-30 | 2019-08-31 | 1366.38 | 1366.38 | 1366.38 | 1366.38 | 1366.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1535631/proyecto_PROCESO, 1535631/proyecto_FIN, 1535631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538446 | Acción | 3074.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3074.7, modificado:3074.7}} | DESAZOLVE DE TUBERIA - 80856 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80856 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 3074.7 | 3074.7 | 3074.7 | 3074.7 | 3074.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1538446/proyecto_INICIO, 1538446/proyecto_FIN, 1538446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201544548 | Proyecto de inversión | 34567.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34567.48, modificado:34567.48}} | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ASTA MOCORITO SINALOA - 90528 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 90528 | S | 76 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:224, direccion:RANCHERIA PALO DE ASTA, 80840 PALO DE ASTA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ASTA MOCORITO, SINALOA., lon:-107.99422143, lat:25.63613472}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 34567.48 | 34567.48 | 34567.48 | 34567.48 | 34567.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-025/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:536785.94, importe_modificado:536785.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544548/proyecto_INICIO, 1544548/proyecto_FIN, 1544548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545315 | Proyecto de inversión | 936212.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936212.85, modificado:936212.83}} | REHABILITACION DE CAMINO LA HIGUERA EL VERANITO EL GUAMUCHIL EL AMAPAL MAZOCARI CHOROHUI EL LIMON EL AMAPAL LAS TATEMAS LAS PILAS EL TARAIZA - 91620 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91620 | S | 214 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:395, direccion:EJIDO MAZOCARI, 81945 MAZOCARI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO LA HIGUERA EL VERANITO EL GUAMUCHIL EL AMAPAL MAZOCARI CHOROHUI EL LIMON EL AMAPAL LAS TATEMAS LAS PILAS EL TARAIZAL EL LIMON MAZOCARI LA SOL, lon:-108.19715536, lat:26.08116847}} | 2019-04-08 | 2019-05-07 | 936212.83 | 936212.83 | 936212.83 | 936212.83 | 936212.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-009, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:936212.85, importe_modificado:936212.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545315/proyecto_INICIO, 1545315/proyecto_PROCESO, 1545315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545342 | Proyecto de inversión | 930761.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930761.4, modificado:930761.4}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE DE GRACIA TOSIBUENA LOS ALISOS DE OLGUIN TOSIBUENA LA MESA DEL FRIJOL MUNICIPIO DE SINALOA - 91643 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91643 | S | 175 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:263, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIA, 81976 SAN JOSÉ DE GRACIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE DE GRACIA TOSIBUENA LOS ALISOS DE OLGUIN TOSIBUENA LA MESA DEL FRIJOL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-107.88955983, lat:26.14701649}} | 2019-04-08 | 2019-05-07 | 930761.4 | 930761.4 | 930761.4 | 930761.4 | 930761.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-015, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:930761.4, importe_modificado:930761.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545342/proyecto_INICIO, 1545342/proyecto_PROCESO, 1545342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545575 | Proyecto de inversión | 963283.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963283.2, modificado:963283.2}} | CONSTRUCCION DE DIECISÉIS CUARTOS DORMITORIO EN NUEVO SAN MIGUEL SINDICATURA SAN MIGUEL - 92033 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 92033 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:818, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO SAN MIGUEL, 81304 NUEVO SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 16 ACCIONES EN EL EJIDO NUEVO SAN MIGUEL EN AMBAS ZAPS EN LA SI, lon:-109.05317427, lat:25.96554114}} | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 963283.2 | 963283.2 | 963283.2 | 963283.2 | 963283.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-038PR-AH/2019, contratista:SERGIO RODRIGUEZ GUTIERREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2348002.8, importe_modificado:2348002.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1545575/proyecto_INICIO, 1545575/proyecto_FIN, 1545575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545943 | Proyecto de inversión | 27558.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27558.35, modificado:27558.35}} | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE LOS LEAL MOCORITO SINALOA - 92555 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 92555 | S | 209 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:218, direccion:RANCHERIA EL PALMAR DE LOS LEAL, 80890 EL PALMAR DE LOS LEAL, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE LOS LEAL A LAS ORILLAS DEL ARROYO QUE PASA POR ESTA COMUNIDAD MOCORITO, SINA, lon:-107.86928876, lat:25.38399783}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 27558.35 | 27558.35 | 27558.35 | 27558.35 | 27558.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-025/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:536785.94, importe_modificado:536785.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545943/proyecto_INICIO, 1545943/proyecto_FIN, 1545943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201546215 | Proyecto de inversión | 17111.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17111.01, modificado:17111.01}} | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO AGUDO MOCORITO SINALOA - 92837 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 92837 | S | 468 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:PUEBLO CERRO AGUDO, 80830 CERRO AGUDO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE CERRO AGUDO MOCORITO SINALOA, lon:-107.96508797, lat:25.59813249}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 17111.01 | 17111.01 | 17111.01 | 17111.01 | 17111.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-025/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:536785.94, importe_modificado:536785.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546215/proyecto_INICIO, 1546215/proyecto_FIN, 1546215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201546323 | Proyecto de inversión | 237763.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237763.42, modificado:237763.42}} | EQUIPAMIENTO DE PLANTA ALAMEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 92973 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 92973 | S | 2774 | 2652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL PARQUE ALAMEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA, lon:-107.9242578, lat:25.48747716}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 237763.42 | 237763.42 | 237763.42 | 237763.42 | 237763.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-025/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:536785.94, importe_modificado:536785.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546323/proyecto_PROCESO, 1546323/proyecto_FIN, 1546323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201546708 | Proyecto de inversión | 684610.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684610.71, modificado:684610.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN JOSE DE LAS DELICIAS LOS TANQUES EL SAUCITO LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA - 93476 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93476 | S | 100 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:783, direccion:RANCHERIA LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA, 00000 LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA (LA HIGUERITA), SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN JOSE DE LAS DELICIAS LOS TANQUES EL SAUCITO LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA, lon:-107.74988082, lat:25.77028397}} | 2019-05-24 | 2019-06-15 | 684610.72 | 684610.72 | 684610.72 | 684610.72 | 684610.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-024, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:684610.71, importe_modificado:684610.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546708/proyecto_INICIO, 1546708/proyecto_PROCESO, 1546708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201546734 | Proyecto de inversión | 885503.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885503.43, modificado:885503.43}} | REHABILITACION DE CAMINO LOS LAURELES LOS QUINTEROS TECUMENA CHACOAPANA BAROMENA HACIENDITA DE LOS MARTINEZ MUNICIPIO DE SINALOA - 93514 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93514 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:117, direccion:EJIDO HACIENDITA DE LOS MARTINEZ, 00000 HACIENDITA DE LOS MARTÍNEZ, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO LOS LAURELES LOS QUINTEROS TECUMENA CHACOAPANA BAROMENA ¿ HACIENDITA DE LOS MARTINEZ MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-107.74666156, lat:25.8755338}} | 2019-05-24 | 2019-06-15 | 885503.43 | 885503.43 | 885503.43 | 885503.43 | 885503.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:885503.43, importe_modificado:885503.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546734/proyecto_INICIO, 1546734/proyecto_FIN, 1546734/proyecto_PROCESO, 1546734/proyecto_FIN, 1546734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201556136 | Proyecto de inversión | 259089.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259089.83, modificado:258503.74}} | MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANERO MOCORITO SINALOA - 114613 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 114613 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:53, direccion:PUEBLO CAIMANERO, 80957 CAIMANERO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CAIMANERO MOCORITO SINALOA, lon:-107.74429244, lat:24.95216613}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 258503.74 | 258503.74 | 258503.74 | 258503.74 | 258503.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-032/019-EDU/R33, contratista:MA. MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:442696.57, importe_modificado:442696.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1556136/proyecto_INICIO, 1556136/proyecto_FIN, 1556136/proyecto_PROCESO, 1556136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00160300810554 | Proyecto de inversión | 3289056.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594572.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694484.29, modificado:694484.29}} | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 276154 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JAPAC | 276154 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:RANCHO TEPUCHE, 80318 SAN ANTONIO [RANCHO], CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SAN ANTONIO C.P. 80318, TEPUCHE, lon:-107.4227897, lat:24.8898695}} | 2016-06-06 | 2016-11-07 | 694484.29 | 694484.29 | 694484.29 | 694484.29 | 694484.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-825006983-E2-2016, contratista:EMILIO CONTRERAS MENDOZA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:3156746.79, importe_modificado:3156746.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {914682/proyecto_INICIO, 914682/proyecto_FIN, 914682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200879967 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:623569.94}} | Fam.Basico.2017.Obra.17249.Pavimentar Pisos En Patio Contiguo Al Comedor Y Rep. Sanitarios En Esc. Prim. Agustina Ramirez En La Col. Tierra Blanca En Culiacan Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17249 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. TIERRA BLANCA EN CULIACAN SINALOA, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-04-03 |  | 623569.94 | 623569.94 | 623569.94 | 623569.94 | 623569.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200880012 | Proyecto de inversión | 429350 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429350.0, modificado:400937.2}} | Fam.Basico.2017.Obra.17234.Construcc. De Aula Didactica 6x8 Aislado Edif. B En Esc. Prim. Ford Num.2 22 De Septiembre 1972 En La Col. Libertad Culiacan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17234 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: COL. LIBERTAD CULIACAN, SINALOA, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-03-30 |  | 400937.2 | 400937.2 | 400937.2 | 400937.2 | 400937.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200881710 | Proyecto de inversión | 744812 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744812.0, modificado:744810.0}} | Fam.Basico.2017.Obra.17235.Construcc. De Modulo Serv. Sanitarios, De 6x8 En Edef. H En Esc. Prim. Democracia En La Col. Urias En Mazatlan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: COL. URIAS EN MAZATLAN, SINALOA, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2017-03-30 |  | 744810 | 744810 | 744810 | 744810 | 744810 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200881893 | Proyecto de inversión | 744810 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744810.0, modificado:744810.0}} | Fam.Basico.2017.Obra.17229.Servicios Sanitarios 6x8 En Esc. Preesc. Cnel. Rodolfo T. Loaiza En La Col. Centro En Guasave Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17229 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:COL. CENTRO EN GUASAVE SINALOA, lon:-108.470277, lat:25.573333}} | 2017-03-22 |  | 744810 | 744810 | 744810 | 744810 | 744810 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200881919 | Proyecto de inversión | 308610 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308610.0, modificado:276717.2}} | Fam.Basico.2017.Obra.17228.Construccion De Aula 6x5.30 Edif. H En Esc. Preesc. Jean Piaget En El Fracc. Villa Universidad En Culiacan Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17228 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:FRACC. VILLA UNIVERSIDAD EN CULIACAN SINALOA, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-03-30 |  | 276717.2 | 276717.2 | 276717.2 | 276717.2 | 276717.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170401023127 | Proyecto de inversión | 333545 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333545.0, modificado:329395.46}} | Construccion De Techado En Área De Imparticion De Educación Fisica - 297372 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 297372 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1148, direccion:EJIDO EL GUAYABO, 80489 EL GUAYABO, CULIACÁN SINALOA, ESC. TELESECUNDARIA 119-B EL GUAYABO SIND. HIGUERAS DE ABUYA, C.P. 80489, lon:-107.2306619, lat:24.81639797}} | 2017-12-13 | 2017-12-31 | 329395.46 | 329395.46 | 329395.46 | 329395.46 | 329395.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-17-CA/R33-41, contratista:Irma Tayna Villarreal García, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:333594.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1158207/proyecto_INICIO, 1158207/proyecto_FIN, 1158207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067665 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17869-180528.Mobiliario En Prim.Fed. Lic. Adolfo Lopez Mateos En Culiacan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17869-180528 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CULIACAN, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067671 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17469-180490.Mobiliario En Sec.Gral Est. En Pueblo Nuevo En Elota | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17469-180490 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:176, direccion:PUEBLO NUEVO EN ELOTA, lon:-106.956388, lat:23.991111}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101077458 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Fam.Med.Sup.2017.Obra.17306.Paneles Solares Para La Universidad Tecnologica De Escuinapa En Escuinapa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17306-180171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ESCUINAPA, lon:-105.778055, lat:22.833333}} | 2017-12-29 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116548 | Acción | 4969.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4969.57, modificado:4969.57}} | Enfriador De Agua Frio Y Caliente - 104940 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 104940 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1254930/proyecto_FIN, 1254930/proyecto_PROCESO, 1254930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201131552 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1148539.21}} | Fam.Basico.2018.Obra.180014.Construccion De Techumbre Metalica En Secundaria Tomas Peraza En El Roble En Mazatlan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:304, direccion:EL ROBLE EN MAZATLAN, lon:-106.205833, lat:23.245555}} | 2018-04-20 |  | 1148539.21 | 1148539.21 | 1148539.21 | 1148539.21 | 1148539.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301290044 | Proyecto de inversión | 2619851.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:654962.91, modificado:654937.91}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964888.74, modificado:1964813.75}} | CONST DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN LA COL LAS CONCHAS SECTOR ARROYO DEL MONO CHOIX - 287321 | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | 287321 | N | 0 | 0 | 1953 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA LAS CONCHAS, 81706CHOIX, CHOIX SINALOAENTREY,LAS CONCHAS CHOIX, lon:-108.32569621, lat:26.71102552}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2619751.66 | 2619751.66 | 2619751.66 | 2619751.66 | 2619751.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAMACH-FISM-ALC-CH-01-2018, contratista:IXPALINO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Junta de agua potable y alcantarillado del Municipio de Choix, monto:2619851.64, importe_modificado:2619751.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1290044/proyecto_INICIO, 1290044/proyecto_FIN, 1290044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301298852 | Proyecto de inversión | 270573.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270573.75, modificado:270573.75}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO ROSENDO G CASTRO DE SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 69760 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 69760 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:370, direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO ROSENDO G CASTRO, 81361EJIDO ROSENDO G. CASTRO, AHOME SINALOAENTRE , 5 ACCIONES EN EL EJIDO ROSENDO G. CASTRO DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.05557621, lat:25.63655195}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 270573.75 | 270573.75 | 270573.75 | 270573.75 | 270573.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-061PR-AH/2018, contratista:JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1352868.75, importe_modificado:1352868.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1298852/proyecto_PROCESO, 1298852/proyecto_INICIO, 1298852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301308045 | Proyecto de inversión | 29336.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29336.88, modificado:29336.88}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN EL NUEVE DE DICIEMBRE SINDICATURA CENTRAL - 176707 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 176707 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:189, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO 9 DE DICIEMBRE, 81379EJIDO 9 DE DICIEMBRE, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLEEJIDO 9 DE DICIEMBRE DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.02886229, lat:25.75356506}} | 2018-05-04 | 2018-12-31 | 29336.88 | 29336.88 | 29336.88 | 29336.88 | 29336.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-017PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1232149.19, importe_modificado:1232149.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1308045/proyecto_PROCESO, 1308045/proyecto_INICIO, 1308045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301309762 | Proyecto de inversión | 902113.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902113.67, modificado:862223.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEZ DE ABRIL - 185952 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 185952 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.0, meta_modificada:722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ DE ABRIL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 82457ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE CULIACAN DESDE CALLE FRANCISCO PEREZ ESQUINA CON MARIA DE LOS ANGELES POLANCO CAMINAMOS DOS CUADRAS HAC, lon:-105.78523468, lat:22.82907855}} | 2018-08-01 | 2018-10-19 | 862223.05 | 862223.05 | 862223.05 | 862223.05 | 862223.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SE/2018-021, contratista:INGENERIA COMPACTADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:846345.22, importe_modificado:846345.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SE/2018-021., contratista:INGENERIA COMPACTADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:846345.22, importe_modificado:941514.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.0}} | {1309762/proyecto_PROCESO, 1309762/proyecto_FIN, 1309762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301310743 | Proyecto de inversión | 943970 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:78380.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865590.0, modificado:865590.0}} | CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 189696 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 189696 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P.80194 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40860986, lat:24.75348617}} | 2018-08-07 | 2018-12-31 | 865590 | 865590 | 865590 | 865590 | 865590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44817, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:865590.0, importe_modificado:865590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1310743/proyecto_INICIO, 1310743/proyecto_PROCESO, 1310743/proyecto_INICIO, 1310743/proyecto_PROCESO, 1310743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301310747 | Proyecto de inversión | 943970 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:78380.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865590.0, modificado:865590.0}} | CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 189718 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 189718 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40833091, lat:24.75335951}} | 2018-08-07 | 2018-12-31 | 865590 | 865590 | 865590 | 865590 | 865590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44817, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:865590.0, importe_modificado:865590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1310747/proyecto_PROCESO, 1310747/proyecto_INICIO, 1310747/proyecto_PROCESO, 1310747/proyecto_INICIO, 1310747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311233 | Proyecto de inversión | 31027 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28421.0, modificado:28421.0}} | CONSTRUCCIÓN PISO FIRME - 191078 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 191078 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA BACHIGUALATO, 80130CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA BACHIGUALATO C.P. 80130 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.46068763, lat:24.77404229}} | 2018-08-08 | 2018-12-31 | 28421 | 28421 | 28421 | 28421 | 28421 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44832, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:28421.0, importe_modificado:28421.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311233/proyecto_INICIO, 1311233/proyecto_FIN, 1311233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311323 | Proyecto de inversión | 568536 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:47028.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521508.0, modificado:521508.0}} | CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 191371 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 191371 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:431, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOAENTREY,LAGUNA DE CANACHI C.P. 80460, SIND. BAILA, lon:-107.09775631, lat:24.13765476}} | 2018-08-08 | 2018-12-31 | 521508 | 521508 | 521508 | 521508 | 521508 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44836, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:521508.0, importe_modificado:521508.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1311323/proyecto_PROCESO, 1311323/proyecto_FIN, 1311323/proyecto_PROCESO, 1311323/proyecto_INICIO, 1311323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311720 | Proyecto de inversión | 94756 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:7838.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86918.0, modificado:86918.0}} | CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 192613 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 192613 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1346, direccion:PUEBLO EL DIEZ, 80300EL DIEZ, CULIACÁN SINALOAENTREY,CAMPO EL DIEZ ALCALDIA CENTRAL, C.P. 80300, lon:-107.44618113, lat:24.73631867}} | 2018-08-09 | 2018-12-31 | 86918 | 86918 | 86918 | 86918 | 86918 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44839, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:86918.0, importe_modificado:86918.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311720/proyecto_PROCESO, 1311720/proyecto_INICIO, 1311720/proyecto_FIN, 1311720/proyecto_INICIO, 1311720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301322424 | Proyecto de inversión | 579210.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579210.42, modificado:578210.61}} | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JUAN M BANDERAS - 239326 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 239326 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA RENATO VEGA AMADOR, 80280CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,GOLONDRINA 4385 COL. RENATO VEGA AMADOR, C.P. 80280, ESC. PRIM. JUAN M. BANDERAS, lon:-107.34521317, lat:24.77652633}} | 2018-09-05 | 2018-12-31 | 578210.61 | 578210.61 | 578210.61 | 578210.61 | 578210.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-58/01, contratista:Construcciones Civiles y Electromecánicas Marza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:578210.83, importe_modificado:578210.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1322424/proyecto_INICIO, 1322424/proyecto_PROCESO, 1322424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301324382 | Proyecto de inversión | 146973.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146973.57, modificado:149305.51}} | CONSTRUCCION DE CINCO ACCIONES DE TECHO FIRME EN PAREDONES SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 247963 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 247963 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:349, direccion:CALLES CONOCIDAS PUEBLO PAREDONES, 81377PAREDONES, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE5 ACCIONES EN EL CAMPO PESQUERO PAREDONES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-108.98967533, lat:25.66894084}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 149305.51 | 149305.51 | 149305.51 | 149305.51 | 149305.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-077PR-AH/2018, contratista:ROJOKARAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1675498.73, importe_modificado:1675498.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1324382/proyecto_INICIO, 1324382/proyecto_PROCESO, 1324382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301324674 | Proyecto de inversión | 91638.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91638.65, modificado:91619.24}} | CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE TECHO FIRME EN COLONIA ALAMOS II EN LOS MOCHIS - 249223 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 249223 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY COLONIA ÁLAMOS II, 81248LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE MAYO Y CALLE JUNIO, CALLE BRASILES 3 ACCIONES EN LA COLONIA ALAMOS II EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., lon:-108.98218218, lat:25.76685579}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 91619.24 | 91619.24 | 91619.24 | 91619.24 | 91619.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1324674/proyecto_INICIO, 1324674/proyecto_PROCESO, 1324674/proyecto_INICIO, 1324674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331007 | Proyecto de inversión | 184177.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184177.83, modificado:154603.4}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO - 273980 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 273980 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA 7 GOTAS, 80247CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,CALLE JOSE VASCONCELOS Y AVENIDA LOS LAURELES C.P. 80247, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.34941887, lat:24.79433204}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 154603.4 | 154603.4 | 154603.4 | 154603.4 | 154603.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-19, contratista:Sinard Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:184177.83, importe_modificado:184177.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1331007/proyecto_INICIO, 1331007/proyecto_PROCESO, 1331007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331158 | Proyecto de inversión | 379561.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379561.67, modificado:317796.25}} | AMPLIACIÓN DE RED SUBTERRÁNEA Y BAJA TENSIÓN - 274303 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 274303 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AMPLIACION VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P. 80194, CULIACAN SINALOA, lon:-107.40848111, lat:24.75331079}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 317796.25 | 317796.25 | 317796.25 | 317796.25 | 317796.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-27, contratista:Cynthia María Macías Anguiano, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:379561.67, importe_modificado:379561.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1331158/proyecto_FIN, 1331158/proyecto_PROCESO, 1331158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331482 | Proyecto de inversión | 1446646.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446646.75, modificado:1446418.26}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR BORDO DEL CANAL - 274820 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 274820 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1346, direccion:PUEBLO EL DIEZ, 80300EL DIEZ, CULIACÁN SINALOAENTREY,CAMPO EL DIEZ C.P. 80300, ALCALDIA CENTRAL, lon:-107.44334107, lat:24.73482763}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 1446418.26 | 1446418.26 | 1446418.26 | 1446418.26 | 1446418.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CI/R33-13, contratista:Constructora Cainek, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1446646.75, importe_modificado:1446646.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1331482/proyecto_INICIO, 1331482/proyecto_PROCESO, 1331482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331507 | Proyecto de inversión | 892740.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892740.22, modificado:892609.84}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLONIA LOS VIVEROS - 274856 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 274856 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1346, direccion:PUEBLO EL DIEZ, 80300EL DIEZ, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA LOS VIVEROS CAMPO EL DIEZ, C.P. 80300 ALCALDIA CENTRAL, lon:-107.44858074, lat:24.71556881}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 892609.84 | 892609.84 | 892609.84 | 892609.84 | 892609.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-05, contratista:Amado Agustín González García, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:892740.22, importe_modificado:892740.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1331507/proyecto_INICIO, 1331507/proyecto_PROCESO, 1331507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332257 | Proyecto de inversión | 291012.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291012.71, modificado:279627.52}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS - 276467 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 276467 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:PUEBLO CULIACANCITO, 80300CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOAENTREY,JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS SIND. CULIACANCITO, C.P. 80300, lon:-107.53501782, lat:24.82582597}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 279627.52 | 279627.52 | 279627.52 | 279627.52 | 279627.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-25-01, contratista:Sinard Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:291012.71, importe_modificado:291012.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332257/proyecto_INICIO, 1332257/proyecto_PROCESO, 1332257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332682 | Proyecto de inversión | 209419.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209419.31, modificado:209350.07}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC PRIM MELCHOR OCAMPO - 277460 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 277460 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:609, direccion:RANCHO RIO FLORIDO, 80489RÍO FLORIDO, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO RIO FLORIDO, SIND. HIGUERAS DE ABUYA, lon:-107.14999004, lat:24.27741403}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 209350.07 | 209350.07 | 209350.07 | 209350.07 | 209350.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-42, contratista:Construcciones Civiles y Electromecánicas Marza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:209419.31, importe_modificado:209419.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332682/proyecto_INICIO, 1332682/proyecto_PROCESO, 1332682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332717 | Proyecto de inversión | 421173.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421173.81, modificado:388974.65}} | CONSTRUCCIÓN DE BAJA TENSIÓN ESC PRIM ESCUDO NACIONAL - 277521 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 277521 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA 5 DE FEBRERO, 80247CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA ESCUDO NACIONAL COL. 5 DE FEBRERO, C.P. 80247, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.34800266, lat:24.79015358}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 388974.65 | 388974.65 | 388974.65 | 388974.65 | 388974.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-30, contratista:Fernando Íñigo Riesgo, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:421173.81, importe_modificado:421173.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332717/proyecto_INICIO, 1332717/proyecto_FIN, 1332717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332824 | Proyecto de inversión | 163034.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163034.8, modificado:159406.54}} | REHABILITACIÓN DE AULAS ESC PRIM JUAN M BANDERAS - 277689 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 277689 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA RENATO VEGA AMADOR, 80280CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA JUAN M. BANDERAS C.P. 80280 COL. RENATO VEGA AMADOR, CULIACAN,SIN, lon:-107.34532046, lat:24.77704262}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 159406.54 | 159406.54 | 159406.54 | 159406.54 | 159406.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-09, contratista:Raizgar, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:163034.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332824/proyecto_INICIO, 1332824/proyecto_FIN, 1332824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301333581 | Proyecto de inversión | 1091338.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091338.45, modificado:1091118.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ISAAC NEWTON Y ARQUIMIDES - 278987 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 278987 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ISSAC NEWTON COLONIA VILLA GALAXIA, 82458ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTRECALLE FRANCISCO PEREZ Y CALLE CENTENARIO, CALLE ARQUIMIDES TRANSITANDO DE ESQUINA DE CALLE FRANCISCO PEREZ Y MARIA DE LOS ANGELES POLANCO AVANZAMOS SIETE , lon:-105.79094493, lat:22.82922505}} | 2018-05-07 | 2018-08-24 | 1091118.75 | 1091118.75 | 1091118.75 | 1091118.75 | 1091118.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2018-007, contratista:IXPALINO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:1091338.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1333581/proyecto_PROCESO, 1333581/proyecto_FIN, 1333581/proyecto_INICIO, 1333581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301334502 | Proyecto de inversión | 518969.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518969.72, modificado:524176.51}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS SEBASTIAN CARRILLO COL CONSTITUCION - 281368 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 281368 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA CONSTITUCIÓN, 82170MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA,JARDIN DE NIÑOS SEBASTIAN CARRILLO, lon:-106.40475846, lat:23.23564957}} | 2018-06-05 | 2018-08-04 | 524176.51 | 524176.51 | 524176.51 | 524176.51 | 524176.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-037-2018, contratista:OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:518969.71, importe_modificado:518969.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1334502/proyecto_PROCESO, 1334502/proyecto_INICIO, 1334502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301334846 | Proyecto de inversión | 529799.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529799.02, modificado:529799.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE CINCO DE MAYO - 282135 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 282135 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 82457ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE MARIA DE LOS ANGELES POLANCO Y CALLE EJIDAL, CALLE FRANCISCO PEREZ TRANSITADO DESDE CALLE OCCIDENTAL EN ESQUINA CON HIDALGO HACIA EL SUR AVANZAM, lon:-105.78626464, lat:22.83166929}} | 2018-05-04 | 2018-08-24 | 529799 | 529799 | 529799 | 529799 | 529799 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SG/2018-005, contratista:ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:529799.02, importe_modificado:529799.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1334846/proyecto_INICIO, 1334846/proyecto_FIN, 1334846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301335583 | Proyecto de inversión | 893818.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268145.54, modificado:225558.62}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625672.93, modificado:526303.45}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE BENITO JUAREZ COL EJIDAL - 283597 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 283597 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EJIDAL, 82216MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,A ESPALDAS DE LA COLONIA FLORES MAGON, lon:-106.37276752, lat:23.25155344}} | 2018-07-31 | 2018-10-31 | 751862.07 | 751862.07 | 751862.07 | 751862.07 | 751862.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-053-2018, contratista:110 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:893818.47, importe_modificado:893818.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1335583/proyecto_INICIO, 1335583/proyecto_PROCESO, 1335583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402079 | Proyecto de inversión | 174597.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:34919.48, modificado:34919.48}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139677.93, modificado:139677.93}} | CONSTRUCCION DE SIETE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CAMPO EL GENERAL ANGOSTURA - 296120 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA | 296120 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:RANCHERIA CAMPO EL GENERAL, 81642 CAMPO EL GENERAL, ANGOSTURA SINALOA CAMPO EL GENERAL CHOIX, lon:-108.06386478, lat:25.28712512}} | 2018-07-05 | 2018-10-15 | 174597.41 | 174597.41 | 174597.41 | 174597.41 | 174597.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-ANG-FISE-2018-001, contratista:ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ, convocante:Municipio de Angostura, monto:773217.08, importe_modificado:772446.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1402079/proyecto_INICIO, 1402079/proyecto_PROCESO, 1402079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402228 | Proyecto de inversión | 700778.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:350389.46, modificado:350389.46}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350389.46, modificado:350389.46}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COYOTITAN SAN IGNACIO - 309163 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 309163 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:PUEBLO COYOTITAN, 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA COYOTITAN SAN IGNACIO, lon:-106.64956968, lat:24.08643224}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 700778.92 | 700778.92 | 700778.92 | 700778.92 | 700778.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59200, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:700778.92, importe_modificado:700778.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1402228/proyecto_INICIO, 1402228/proyecto_FIN, 1402228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402237 | Proyecto de inversión | 587203.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:293601.76, modificado:293601.76}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293601.76, modificado:293601.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME AGEB MIL CIENTO TREINTA Y SEIS SAN IGNACIO - 309241 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 309241 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN IGNACIO, 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO, lon:-106.4181155, lat:23.94433773}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 587203.52 | 587203.52 | 587203.52 | 587203.52 | 587203.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59208, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:587203.52, importe_modificado:587203.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1402237/proyecto_PROCESO, 1402237/proyecto_INICIO, 1402237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402268 | Proyecto de inversión | 124999.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:24999.97, modificado:24999.97}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.88, modificado:99999.88}} | CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA - 309375 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ANGOSTURA | 309375 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:EJIDO BATAMOTOS, 81610 BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA ANGOSTURA LOCALIDAD BATAMOTOS, lon:-108.05878567, lat:25.39031071}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 124999.85 | 124999.85 | 124999.85 | 124999.85 | 124999.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-ANG-FISE-2018-005, contratista:TECNO CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:Municipio de Angostura, monto:749999.1, importe_modificado:224999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402268/proyecto_INICIO, 1402268/proyecto_FIN, 1402268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402757 | Proyecto de inversión | 317021.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:221915.38, modificado:209245.34}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95106.58, modificado:89676.56}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS TECHOS FIRMES MAZATLAN AGEB MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO - 315895 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 315895 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA DIVERSAS COLONIAS AGEB 1565, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA DIVERSAS VIVIENDAS DEL AGEB 1565 EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, lon:-106.36987848, lat:23.21513305}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 298921.9 | 298921.9 | 298921.9 | 298921.9 | 298921.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-073-2018, contratista:NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:317021.96, importe_modificado:317021.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1402757/proyecto_INICIO, 1402757/proyecto_PROCESO, 1402757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401406938 | Proyecto de inversión | 1096047 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:274029.15, modificado:271267.22}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822017.85, modificado:813732.78}} | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA PLANTAS POTABILIZADORA LA REFORMA ANGOSTURA - 405875 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 405875 | S | 3360 | 3383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA PLANTAS POTABILIZADORAS, lon:-108.05122737, lat:25.07767281}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1085000 | 1085000 | 1085000 | 1085000 | 1085000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISE-2018-001A, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:Municipio de Angostura, monto:1085000.0, importe_modificado:1085000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406938/proyecto_FIN, 1406938/proyecto_PROCESO, 1406938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401430149 | Proyecto de inversión | 2234815.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234815.49, modificado:2234815.49}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL SAN IGNACIO SINALOA - 317949 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 317949 | S | 133 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:775, direccion:PUEBLO , 00000 LAS LOMAS DEL PEDREGAL, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO SE COMUNICA CON LA CAPITAL DEL ESTADO MEDIANTE UNA CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA CON 35 KMS. Y 148 KMS. POR LA CARRETERA INT, lon:-106.64675631, lat:23.82351067}} | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-004-016-18-INV, contratista:URBANIZACION Y EDIFICACIONES URZS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:2234815.89, importe_modificado:2234815.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1430149/proyecto_FIN, 1430149/proyecto_PROCESO, 1430149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401431409 | Proyecto de inversión | 702326.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702326.35, modificado:702326.35}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHICAYOTA SAN IGNACIO SINALOA - 321800 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 321800 | S | 92 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1370.0, meta_modificada:1370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:335, direccion:PUEBLO , 00000 LA CHICAYOTA (CHILACAYOTAS), SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL A TRAVÉS DE 72 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA Y 4 KM. DE CAMINO DE TERRACERIA., lon:-106.74392836, lat:23.62805688}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-035-016-18-AD, contratista:FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:702326.35, importe_modificado:702326.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1431409/proyecto_FIN, 1431409/proyecto_INICIO, 1431409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401495629 | Proyecto de inversión | 136717.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136717.75, modificado:136717.75}} | OBRA: 181524. INST. TECNOLOGICO DE CULIACAN. TERMINACION DE OBRA EXTERIOR. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181524 | N | 0 | 0 | 6493 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2018-12-21 | 2019-02-18 | 136717.75 | 136717.75 | 136717.75 | 136717.75 | 136717.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADE-FAM-TEC-383-2018, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES SA DE CV, convocante:ISIFE, monto:136717.75, importe_modificado:136717.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401497629 | Proyecto de inversión | 328412 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328412.0, modificado:327945.46}} | OBRA: 180805. CECYTE | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181805 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2018-09-28 | 2018-10-28 | 327945.46 | 327945.46 | 327945.46 | 327945.46 | 327945.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101504224 | Proyecto de inversión | 34372.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34372.86, modificado:33929.85}} | MEJORAMIENTO DEL COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI DE TOPOLOBAMPO SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 1848 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1848 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:240, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ PUERTO TOPOLOBAMPO, 81370 TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y , CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BARRIO PESTALOZZI DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO SINDICATURA TOPOLOBAMPO DEL , lon:-109.0510664, lat:25.60138227}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 33929.85 | 33929.85 | 33929.85 | 33929.85 | 33929.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-041PR-043PR-044PR-050PR-056PR-AH/2019, contratista:JOEL JUAREZ PEREA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:670045.0, importe_modificado:670045.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1504224/proyecto_PROCESO, 1504224/proyecto_INICIO, 1504224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101507348 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:213866.97}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL - 11348 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 11348 | S | 2597 | 2489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD ANGOSTURA CENTRO, 81600 ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 22 DE DICIEMBRE, BOULEVARD MARIA BAYLISS CERCA DE COLONIA LABASTIDA OCHOA, lon:-108.16470991, lat:25.36814999}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 213866.97 | 213866.97 | 213866.97 | 213866.97 | 213866.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-R33-2019-018, contratista:XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:213866.97, importe_modificado:213866.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1507348/proyecto_FIN, 1507348/proyecto_PROCESO, 1507348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101511336 | Adquisición | 2237958.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2237958.9, modificado:3404084.0}} | OBRA.181492. MOBILIARIO Y EQUIPO EN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE EN CULIACAN | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181492 | N | 0 | 0 | 1286 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 3404084 | 3404084 | 3404084 | 3404084 | 3404084 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201521152 | Proyecto de inversión | 256748.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256748.84, modificado:256029.88}} | EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA EN ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA - 25941 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 25941 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:235, direccion:PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE PERICOS EN LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS MOCORITO SINALOA, lon:-107.69410228, lat:25.07978379}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 256029.88 | 256029.88 | 256029.88 | 256029.88 | 256029.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-028/019-AYS/R33, contratista:DARRECO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:625132.35, importe_modificado:625132.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521152/proyecto_INICIO, 1521152/proyecto_PROCESO, 1521152/proyecto_INICIO, 1521152/proyecto_FIN, 1521152/proyecto_PROCESO, 1521152/proyecto_FIN, 1521152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201522271 | Proyecto de inversión | 566579.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566579.73, modificado:518482.99}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD RICARDO RIVEROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 28108 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 28108 | S | 75 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:489.5, meta_modificada:489.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA LAS PALMAS, 80806 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS PALMAS EN EL BOULEVARD RICARDO RIVEROS DE LA CABECERA MUNICIPAL MOCORITO, SINALOA, lon:-107.92751418, lat:25.47868888}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 518482.99 | 518482.99 | 518482.99 | 518482.99 | 518482.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-009/019-AYS/R33, contratista:ING. MIGUEL SALCIDO SALAS, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:739587.07, importe_modificado:801882.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:489.5}} | {1522271/proyecto_PROCESO, 1522271/proyecto_FIN, 1522271/proyecto_INICIO, 1522271/proyecto_FIN, 1522271/proyecto_PROCESO, 1522271/proyecto_FIN, 1522271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201523292 | Proyecto de inversión | 206380.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206380.88, modificado:205175.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE LA NORIA DE ARRIBA MOCORITO SINALOA - 29464 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 29464 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.39, meta_modificada:110.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:202, direccion:PUEBLO LA NORIA DE ARRIBA, 80884 LA NORIA DE ARRIBA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE LA NORIA DE ARRIBA MOCORITO SINALOA, lon:-107.7906125, lat:25.33155867}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 205175.49 | 205175.49 | 205175.49 | 205175.49 | 205175.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-019/019-EDU/R33, contratista:ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LÓPEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:829866.69, importe_modificado:873145.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.39}} | {1523292/proyecto_INICIO, 1523292/proyecto_FIN, 1523292/proyecto_PROCESO, 1523292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201523886 | Proyecto de inversión | 971739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971739.26, modificado:962072.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE CUQUITA VELAZQUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 30054 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 30054 | S | 2774 | 2652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA LAS PLAYITAS, 80805 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE CUQUITA VELAZQUEZ MOCORITO SINALOA, lon:-107.91300861, lat:25.47898338}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 962072.66 | 962072.66 | 962072.66 | 962072.66 | 962072.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-021/019-AYS/R33, contratista:ING. JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:971739.26, importe_modificado:971739.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1523886/proyecto_PROCESO, 1523886/proyecto_FIN, 1523886/proyecto_INICIO, 1523886/proyecto_FIN, 1523886/proyecto_INICIO, 1523886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201524274 | Proyecto de inversión | 514000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514000.0, modificado:508534.58}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ELEAZAR GAMEZ EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO MOCORITO SINALOA - 30467 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 30467 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:251, direccion:RANCHERIA POTRERILLOS, 80897 POTRERILLOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MOCORITO SINALOA, lon:-107.9980226, lat:25.46348489}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 508534.58 | 508534.58 | 508534.58 | 508534.58 | 508534.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-014/019-VIV/R33, contratista:KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:932838.57, importe_modificado:932838.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1524274/proyecto_INICIO, 1524274/proyecto_PROCESO, 1524274/proyecto_FIN, 1524274/proyecto_PROCESO, 1524274/proyecto_FIN, 1524274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201529489 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:64250.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL SEÑOR JESÚS BEJARANO SANCHEZ EN LA COLONIA AVIACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL MOCORITO SINALOA - 38228 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 38228 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COLONIA AVIACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL MOCORITO SINALOA, lon:-107.9330482, lat:25.48207321}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-027/019-VIV/R33, contratista:ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:644112.16, importe_modificado:644112.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529489/proyecto_INICIO, 1529489/proyecto_PROCESO, 1529489/proyecto_FIN, 1529489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201532925 | Acción | 804.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804.9, modificado:804.9}} | DEMOLICION DE AZULEJO - 72398 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72398 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 804.9 | 804.9 | 804.9 | 804.9 | 804.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:14.0}} | {1532925/proyecto_INICIO, 1532925/proyecto_FIN, 1532925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533143 | Acción | 3018.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3018.73, modificado:3018.73}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA - 72719 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72719 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 3018.73 | 3018.73 | 3018.73 | 3018.73 | 3018.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1533143/proyecto_INICIO, 1533143/proyecto_FIN, 1533143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533779 | Acción | 1848.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848.58, modificado:1848.58}} | MURO DE TABIQUE - 73785 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 73785 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 1848.58 | 1848.58 | 1848.58 | 1848.58 | 1848.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {1533779/proyecto_FIN, 1533779/proyecto_PROCESO, 1533779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533973 | Acción | 512.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512.38, modificado:512.38}} | DESMONTAJE Y RETIRO DE LAVAMANOS - 74047 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 512.38 | 512.38 | 512.38 | 512.38 | 512.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1533973/proyecto_INICIO, 1533973/proyecto_FIN, 1533973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534008 | Acción | 14363.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14363.66, modificado:14363.66}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO - 74093 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 14363.66 | 14363.66 | 14363.66 | 14363.66 | 14363.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1534008/proyecto_PROCESO, 1534008/proyecto_FIN, 1534008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534558 | Acción | 1583.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583.4, modificado:1583.4}} | SALIDA PARA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE MUEBLES - 74859 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74859 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 1583.4 | 1583.4 | 1583.4 | 1583.4 | 1583.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1534558/proyecto_INICIO, 1534558/proyecto_PROCESO, 1534558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534565 | Acción | 2171.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171.73, modificado:2171.73}} | SALIDA DE DESCARGA SANITARIA - 74869 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 2171.73 | 2171.73 | 2171.73 | 2171.73 | 2171.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1534565/proyecto_PROCESO, 1534565/proyecto_INICIO, 1534565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534716 | Acción | 6959.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6959.48, modificado:6959.48}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA - 75041 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 75041 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 6959.48 | 6959.48 | 6959.48 | 6959.48 | 6959.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1534716/proyecto_INICIO, 1534716/proyecto_FIN, 1534716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201535601 | Acción | 512.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512.43, modificado:512.43}} | DESMONTAJE Y RETIRO DE WC - 76529 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 76529 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-30 | 2019-08-31 | 512.43 | 512.43 | 512.43 | 512.43 | 512.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1535601/proyecto_INICIO, 1535601/proyecto_FIN, 1535601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201536681 | Acción | 11477.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11477.76, modificado:11477.76}} | DESMONTAJE DE LAMPARA - 78207 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 78207 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-31 | 2019-08-31 | 11477.76 | 11477.76 | 11477.76 | 11477.76 | 11477.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {1536681/proyecto_INICIO, 1536681/proyecto_FIN, 1536681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538490 | Acción | 11716.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.36, modificado:11716.36}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC - 80915 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80915 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 11716.36 | 11716.36 | 11716.36 | 11716.36 | 11716.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1538490/proyecto_PROCESO, 1538490/proyecto_FIN, 1538490/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545274 | Proyecto de inversión | 406585.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406585.17, modificado:406585.17}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MAGDALENA - 91572 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91572 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:966, direccion:RANCHERIA SANTA MAGDALENA, 81920 SANTA MAGDALENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MAGDALENA, lon:-108.04263869, lat:26.04356404}} | 2019-04-04 | 2019-04-23 | 406585.17 | 406585.17 | 406585.17 | 406585.17 | 406585.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-003, contratista:CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:406585.19, importe_modificado:406585.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545274/proyecto_INICIO, 1545274/proyecto_PROCESO, 1545274/proyecto_INICIO, 1545274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545353 | Proyecto de inversión | 1355232.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355232.04, modificado:1344403.67}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRUBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA - 91649 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91649 | S | 3144 | 2196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE UBICA POR LA CARRETERA HACIA LE DERIVADORA ENFRENTE DE ESTADIO DE BASE BALL, lon:-108.23284855, lat:25.82078188}} | 2019-05-02 | 2019-12-19 | 1344403.67 | 1344403.67 | 1344403.67 | 1344403.67 | 1344403.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-018, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:1355232.04, importe_modificado:1344403.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545353/proyecto_INICIO, 1545353/proyecto_PROCESO, 1545353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545871 | Proyecto de inversión | 26040.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26040.97, modificado:26040.97}} | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALHUEYCITO MOCORITO SINALOA - 92461 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 92461 | S | 77 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:RANCHERIA ALHUEYCITO, 80830 ALHUEYCITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ALHUEYCITO MOCORITO SINALOA, lon:-108.00968194, lat:25.57482328}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 26040.97 | 26040.97 | 26040.97 | 26040.97 | 26040.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-025/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:536785.94, importe_modificado:536785.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545871/proyecto_INICIO, 1545871/proyecto_PROCESO, 1545871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201555301 | Proyecto de inversión | 826681.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826681.84, modificado:923407.93}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR CHATA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS MOCORITO SINALOA - 112660 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 112660 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:251, direccion:RANCHERIA POTRERILLOS, 80897 POTRERILLOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL SECTOR CHATA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS MOCORITO SINALOA, lon:-107.99498098, lat:25.46296182}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 923407.93 | 923407.93 | 923407.93 | 923407.93 | 923407.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-030/019-AYS/R33, contratista:CRIMACO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:844852.77, importe_modificado:923407.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {1555301/proyecto_INICIO, 1555301/proyecto_FIN, 1555301/proyecto_PROCESO, 1555301/proyecto_INICIO, 1555301/proyecto_FIN, 1555301/proyecto_INICIO, 1555301/proyecto_PROCESO, 1555301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301570603 | Proyecto de inversión | 50334.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50334.78, modificado:82482.91}} | REND. FIN. FAM.MED. SUPERIOR.2019.OBRA.190284.CONVENIO ISIFE-UAS | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190284 | N | 0 | 0 | 1676 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-08-23 | 2019-10-31 | 82482.91 | 82482.91 | 82482.91 | 82482.91 | 82482.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200898525 | Proyecto de inversión | 289264.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289264.3, modificado:286082.4}} | Construcción De Trotapista En Parque Deportivo Ubicado En Blvd. California S/N , Fracc. Los Ángeles, Culiacán Rosales; Sinaloa. - 5100209 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 5100209 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:24.848902; -107.360029, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 286082.4 | 286082.4 | 286082.4 | 286082.4 | 286082.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRM-17-CPUB/FORTALECE-07/06, contratista:Alejandro Valenzuela González, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:292954.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024328/proyecto_INICIO, 1024328/proyecto_FIN, 1024328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200905397 | Proyecto de inversión | 850786.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850786.3, modificado:850786.3}} | Fam.Basico.2017.Obra.17323.Construcc. De Servicios Sanitarios Y Reparacionde Modulos A,B,C Y Pintura En Jardin De Niños Federico Frobel Ubicado En Salvador Alvarado, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17323 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:SALVADOR ALVARADO, SINALOA, lon:-108.077777, lat:25.464444}} | 2017-08-30 |  | 850786.3 | 850786.3 | 850786.3 | 850786.3 | 850786.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200905420 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Fam.Basico.2017.Obra.17263.Subestacion De 150 Kva Trifasica En Prim. General Angel Flores Ubicada Gral. Francisco Serrano E. Hidalgo Col. Centro En Mazatlan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17263 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:GRAL. FRANCISCO SERRANO E. HIDALGO COL. CENTRO EN MAZATLAN, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2017-07-20 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00170401020359 | Proyecto de inversión | 706800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706800.0, modificado:706799.95}} | Construccion De Techado En Área De Imparticion De Educación Fisica - 297477 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 297477 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:312, direccion:COLONIA COLONIA OBRERA, 80430 COSTA RICA, CULIACÁN SINALOA, COBAES 30 ING. JUAN DE DIOS BATIZ PAREDES"" COL. OBRERA, SIND. COSTA RICA, lon:-107.3893171, lat:24.58345677}} | 2017-12-13 | 2017-12-31 | 706799.95 | 706799.95 | 706799.95 | 706799.95 | 706799.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-17-CA/R33-040, contratista:Irma Tayna Villarreal García, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:706799.95, importe_modificado:706799.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1155439/proyecto_FIN, 1155439/proyecto_PROCESO, 1155439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170401020380 | Proyecto de inversión | 126189 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:124689.0, modificado:125480.11}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 331767 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 331767 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:425, direccion:EJIDO JUNTAS DE BAGRECITOS, 80318 JUNTA DE BAGRECITOS, CULIACÁN SINALOA, JUNTAS DE BAGRESITOS SIND. TEPUCHE, C.P. 80318, SECTOR SOBRE LA CARRETERA A 1, lon:-107.2136914, lat:25.06504728}} | 2017-12-20 | 2017-12-31 | 125480.11 | 125480.11 | 125480.11 | 125480.11 | 125480.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-17-CA/R33-092/2, contratista:Omar Noé Rosales Terán, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:125480.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1155460/proyecto_FIN, 1155460/proyecto_PROCESO, 1155460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170401020381 | Proyecto de inversión | 174730 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:173230.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500.0, modificado:174415.24}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 330992 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 330992 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:425, direccion:EJIDO JUNTAS DE BAGRECITOS, 80318 JUNTA DE BAGRECITOS, CULIACÁN SINALOA, JUNTAS DE BAGRESITOS SIND. TEPUCHE, C.P. 80318,, lon:-107.2142255, lat:25.06380331}} | 2017-12-20 | 2017-12-31 | 174415.24 | 174415.24 | 174415.24 | 174415.24 | 174415.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-17-CA/R33-092/1, contratista:Omar Noé Rosales Terán, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:172415.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1155461/proyecto_PROCESO, 1155461/proyecto_FIN, 1155461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067272 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17467-180488.Mobiliario En Sec. Gral. Jose Maria Morelos Y Pavon En Jesus Maria En Culiacan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17467-180488 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:JESUS MARIA EN CULIACAN, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067488 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17476-180497.Mobiliario En Sec. Tec. Salvador Alvarado Num. 64 En Carretera A Sanalona S-N Col. Ampliacion El Barrio En Culiacan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17476-180497 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. AMPLIACION EL BARRIO EN CULIACAN, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067497 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17478-180499.Mobiliario En Sec.Tec. Num. 67 En La Noria En Culiacan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17478-180499 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:LA MNORIA EN CULIACAN, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101068017 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17876-180535.Mobiliario En Sec.Tec.Fed. Num.52 En Altata En Navolato | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17876-180535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:ALTATA EN NAVOLATO, lon:-107.9325, lat:24.635555}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201114215 | Proyecto de inversión | 273032.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273032.44, modificado:270390.33}} | Construccion De Techado En Área De Imparticion De Educacion Fisica Preparatoria Vladimir Ilich Lenin - 109795 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 109795 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:569, direccion:EJIDO PORTACAELI, 80460 PORTACELI, CULIACÁN SINALOA, PREPARATORIA BLADIMIR ILICH LENIN PORTACELI, SIND. ELDORADO, CP. 850460, lon:-107.3075741, lat:24.34855401}} | 2018-06-14 | 2018-10-31 | 270390.33 | 270390.33 | 270390.33 | 270390.33 | 270390.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-64, contratista:Roberto Bodart García, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:271607.46, importe_modificado:271607.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252597/proyecto_INICIO, 1252597/proyecto_FIN, 1252597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116534 | Acción | 8280.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8280.08, modificado:8280.08}} | Archivero De Dos Gavetas Metalico - 104936 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 104936 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1254916/proyecto_PROCESO, 1254916/proyecto_INICIO, 1254916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116538 | Acción | 9806.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9806.04, modificado:9806.04}} | Abanico Industrial Negro - 104926 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 104926 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1254920/proyecto_FIN, 1254920/proyecto_INICIO, 1254920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116539 | Acción | 22914.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22914.03, modificado:22914.03}} | Minisplit De Una Tonelada Marca Mirag Modelo Xtres Dosdosov - 104955 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 104955 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1254921/proyecto_FIN, 1254921/proyecto_PROCESO, 1254921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116544 | Acción | 9927.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9927.39, modificado:9927.39}} | Silla Secretarial En Tela Altura Ajustable - 104944 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 104944 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1254926/proyecto_INICIO, 1254926/proyecto_PROCESO, 1254926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116547 | Acción | 9319.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9319.44, modificado:9319.44}} | Sillon Ejecutivo En Vinipiel Negra Respaldo Bajo - 104941 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 104941 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1254929/proyecto_INICIO, 1254929/proyecto_PROCESO, 1254929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116554 | Acción | 4591.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4591.74, modificado:4591.74}} | Multifuncional Laserjet De Toner Negro - 104911 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 104911 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1254936/proyecto_PROCESO, 1254936/proyecto_FIN, 1254936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116555 | Acción | 32474.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32474.2, modificado:32474.2}} | Multifuncional De Toner Negro Escaneo Continuo - 104910 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 104910 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1254937/proyecto_FIN, 1254937/proyecto_INICIO, 1254937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116556 | Acción | 71879.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71879.4, modificado:71879.4}} | Computadora De Escritorio Hp Cuatro Gb De Ram Y Quinientos Gb De Disco Duro - 104902 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 104902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1254938/proyecto_PROCESO, 1254938/proyecto_FIN, 1254938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301299050 | Proyecto de inversión | 438802.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438802.63, modificado:438802.63}} | CONSTRUCCION DE CATORCE ACCIONES DE TECHO FIRME EN MATACAHUI SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 79515 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 79515 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:398, direccion:CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA MATACAHUI EL CAMPITO, 81334MATACAHUI (EL CAMPITO), AHOME SINALOAENTRE , 14 ACCIONES EN MATACAHUI-EL CAMPITO- EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, lon:-109.35097789, lat:26.06194855}} | 2018-05-11 | 2018-12-31 | 438802.63 | 438802.63 | 438802.63 | 438802.63 | 438802.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-019PR-AH/2018 3de3, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:411377.47, importe_modificado:411377.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1299050/proyecto_INICIO, 1299050/proyecto_PROCESO, 1299050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301310721 | Proyecto de inversión | 1098510 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:91210.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007300.0, modificado:1007300.0}} | CONSTRUCCIÓN PISO FIRME - 189637 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 189637 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40854549, lat:24.75340822}} | 2018-08-07 | 2018-12-31 | 1007300 | 1007300 | 1007300 | 1007300 | 1007300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44811, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1007300.0, importe_modificado:1007300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310721/proyecto_INICIO, 1310721/proyecto_PROCESO, 1310721/proyecto_INICIO, 1310721/proyecto_PROCESO, 1310721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311245 | Proyecto de inversión | 30781 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28175.0, modificado:28175.0}} | CONSTRUCCION TECHO FIRME - 191131 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 191131 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA BACHIGUALATO, 80130CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA BACHIGUALATO C.P. 80130 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.461385, lat:24.77407152}} | 2018-08-08 | 2018-12-31 | 28175 | 28175 | 28175 | 28175 | 28175 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44848, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:28175.0, importe_modificado:28175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311245/proyecto_INICIO, 1311245/proyecto_FIN, 1311245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311265 | Proyecto de inversión | 30781 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28175.0, modificado:28175.0}} | CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME - 191198 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 191198 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2758, direccion:EJIDO EL ALHUATE, 80430EL ALHUATE, CULIACÁN SINALOAENTREY,EL ALHUATE SIND. COSTA RICA C.P. 80430, lon:-107.33781534, lat:24.52557227}} | 2018-08-08 | 2018-12-31 | 28175 | 28175 | 28175 | 28175 | 28175 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44842, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:28175.0, importe_modificado:28175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311265/proyecto_INICIO, 1311265/proyecto_FIN, 1311265/proyecto_PROCESO, 1311265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311279 | Proyecto de inversión | 94756 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:7838.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86918.0, modificado:86918.0}} | CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 191238 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 191238 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2160, direccion:PUEBLO VALLE ESCONDIDO, 80419VALLE ESCONDIDO, CULIACÁN SINALOAENTREY,VALLE ESCONDIDO SIND. QUILA C.P. 80419, lon:-107.25776529, lat:24.51865288}} | 2018-08-08 | 2018-12-31 | 86918 | 86918 | 86918 | 86918 | 86918 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44835, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:86918.0, importe_modificado:86918.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311279/proyecto_FIN, 1311279/proyecto_PROCESO, 1311279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311312 | Proyecto de inversión | 31027 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28421.0, modificado:28421.0}} | CONSTRUCCION PISO FIRME - 191339 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 191339 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2160, direccion:EJIDO VALLE ESCONDIDO, 80419VALLE ESCONDIDO, CULIACÁN SINALOAENTREY,VALLE ESCONDIDO SIND QUILA C.P. 80419, lon:-107.25697136, lat:24.51968758}} | 2018-08-08 | 2018-12-31 | 28421 | 28421 | 28421 | 28421 | 28421 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44825, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:28421.0, importe_modificado:28421.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311312/proyecto_INICIO, 1311312/proyecto_FIN, 1311312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311718 | Proyecto de inversión | 94756 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:7838.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86918.0, modificado:86918.0}} | CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 192607 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 192607 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:96, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 80318AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOAENTREY,AGUA BLANCA SIND. TEPUCHE, C.P. 80318, lon:-107.32519962, lat:24.89474999}} | 2018-08-09 | 2018-12-31 | 86918 | 86918 | 86918 | 86918 | 86918 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44838, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:86918.0, importe_modificado:86918.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311718/proyecto_INICIO, 1311718/proyecto_FIN, 1311718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301324388 | Proyecto de inversión | 88184.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88184.14, modificado:89583.31}} | CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE TECHO FIRME EN PLAN DE GUADALUPE SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 247985 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 247985 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:198, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 81379EJIDO PLAN DE GUADALUPE, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE3 ACCIONES EN EJIDO PLAN DE GUADALUPE DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.09938451, lat:25.691048}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 89583.31 | 89583.31 | 89583.31 | 89583.31 | 89583.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-077PR-AH/2018, contratista:ROJOKARAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1675498.73, importe_modificado:1675498.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1324388/proyecto_PROCESO, 1324388/proyecto_INICIO, 1324388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301324763 | Proyecto de inversión | 30546.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30546.22, modificado:30539.75}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN COLONIA DIANA LAURA RIOJAS EN LOS MOCHIS - 249717 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 249717 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TIFON COLONIA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS, 81248LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTREBOULEVARD ZACATECAS , COLONIA DIANA LAURA RIOJAS -A UN LADO DE FERRETERIA MATERIALES DE SINALOA- EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-108.99837735, lat:25.82747946}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1324763/proyecto_INICIO, 1324763/proyecto_PROCESO, 1324763/proyecto_INICIO, 1324763/proyecto_PROCESO, 1324763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301324798 | Proyecto de inversión | 30546.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30546.22, modificado:30539.74}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS - 249912 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 249912 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA ESTRELLA, 81237LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRECALLE SAN FRANCISCO Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE QUERETARO COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.00627807, lat:25.80944339}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 30539.74 | 30539.74 | 30539.74 | 30539.74 | 30539.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1324798/proyecto_PROCESO, 1324798/proyecto_INICIO, 1324798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301324803 | Proyecto de inversión | 488739.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488739.44, modificado:488635.95}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS ACCIONES DE TECHO FIRME EN COLONIA FERRUSQUILLA EN LOS MOCHIS - 249949 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 249949 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOLA BELTRAN COLONIA COLONIA JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA, 81248LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE BEATRIZ ADRIANA Y CALLE LUIS PEREZ MEZA,16 ACCIONES EN LA COLONIA JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA -COL. FERRUSQUILLA- EN LOS MOCHIS D, lon:-108.9934099, lat:25.82830997}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 488635.95 | 488635.95 | 488635.95 | 488635.95 | 488635.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1324803/proyecto_INICIO, 1324803/proyecto_PROCESO, 1324803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301325073 | Proyecto de inversión | 91638.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91638.65, modificado:91619.24}} | CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE TECHO FIRME EN COLONIA MIGUEL HIDALGO EN LOS MOCHIS - 250864 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 250864 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ROSALES COLONIA MIGUEL HIDALGO, 81210LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE ESTEBAN GAXIOLA Y CALLE ROSALES, CALLE 5 DE MAYO 3 ACCIONES EN COLONIA MIGUEL HIDALGO EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-108.97308037, lat:25.82546255}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 91619.24 | 91619.24 | 91619.24 | 91619.24 | 91619.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1325073/proyecto_INICIO, 1325073/proyecto_PROCESO, 1325073/proyecto_INICIO, 1325073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331247 | Proyecto de inversión | 292356.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292356.03, modificado:292172.66}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECOR MARIA ELENA BARRERAS RODRIGUEZ - 274457 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 274457 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:627, direccion:RANCHERIA SANALONA, 80380SANALONA, CULIACÁN SINALOAENTREY,SANALONA SIND. SANALONA, C.P. 80380, lon:-107.13969435, lat:24.80070825}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 292172.66 | 292172.66 | 292172.66 | 292172.66 | 292172.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-51, contratista:Julieta Camacho García, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:292356.03, importe_modificado:292356.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1331247/proyecto_INICIO, 1331247/proyecto_FIN, 1331247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331275 | Proyecto de inversión | 376894.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376894.14, modificado:375977.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR EMPAQUE - 274506 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 274506 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:394, direccion:RANCHERIA HIGUERAS DE ABUYA, 80489HIGUERAS DE ABUYA, CULIACÁN SINALOAENTREY,HIGUERAS DE ABUYA SIND. DE HIGUERAS DE ABUYA, C.P. 80489, lon:-107.07095759, lat:24.25806725}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 375977.25 | 375977.25 | 375977.25 | 375977.25 | 375977.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-22-01, contratista:Jorge Toalá Quintero, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:376895.14, importe_modificado:376895.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1331275/proyecto_INICIO, 1331275/proyecto_FIN, 1331275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332351 | Proyecto de inversión | 212211.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212211.95, modificado:209050.39}} | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS - 276677 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 276677 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA LA AMISTAD, 80249CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 80249, COL. AMISTAD, CULIACAN,SINALOA, lon:-107.35248732, lat:24.78857566}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 209050.39 | 209050.39 | 209050.39 | 209050.39 | 209050.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-28-02, contratista:Beveco Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:212211.95, importe_modificado:212211.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332351/proyecto_INICIO, 1332351/proyecto_FIN, 1332351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332780 | Proyecto de inversión | 960982.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960982.8, modificado:960982.79}} | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC PRIM NIÑOS HEROES - 277631 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 277631 | N | 0 | 0 | 489 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 80290CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES COLONIA LAZARO CARDENAS, C.P. 80290 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.37435269, lat:24.77147053}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 960982.79 | 960982.79 | 960982.79 | 960982.79 | 960982.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CI/R33-14, contratista:Siji Construcciones y Obras Civiles, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:960982.8, importe_modificado:960982.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332780/proyecto_INICIO, 1332780/proyecto_PROCESO, 1332780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301335459 | Proyecto de inversión | 944342.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283302.66, modificado:234360.06}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661039.54, modificado:546840.13}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE EMILIANO ZAPATA COL EJIDAL - 283334 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 283334 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EJIDAL, 82216MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE FRANCISCO ALARCON,A ESPALDAS DE LA COLONIA FLORES MAGON, lon:-106.37469871, lat:23.25098171}} | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 781200.19 | 781200.19 | 781200.19 | 781200.19 | 781200.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-081-2018, contratista:DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:944342.2, importe_modificado:944342.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1335459/proyecto_INICIO, 1335459/proyecto_FIN, 1335459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301335646 | Proyecto de inversión | 475076.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142522.92, modificado:106532.71}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332553.48, modificado:248576.32}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CALLE EMILIANO ZAPATA COL EJIDAL - 283729 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 283729 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EJIDAL, 82216MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE FRANCISCO ALARCON,A ESPALDAS DE LA COLONIA FLORES MAGON , lon:-106.37400336, lat:23.25163488}} | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 355109.03 | 355109.03 | 355109.03 | 355109.03 | 355109.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-054-2018, contratista:110 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:475076.4, importe_modificado:475076.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1335646/proyecto_INICIO, 1335646/proyecto_PROCESO, 1335646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301335811 | Proyecto de inversión | 1646823.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646823.58, modificado:1646823.57}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA CAMPANA - 284176 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 284176 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO EJIDO DE LA CAMPANA NÚMERO UNO, 82550EJIDO DE LA CAMPANA NÚMERO UNO, ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE FLORES MAGON, CALLE ALFONSO CALDERON EN EL KILÓMETRO 24 DE CARRETERA ESCUNIAPA TE´PIC DEL LADO IZQUI, lon:-105.6015203, lat:22.700127}} | 2018-08-01 | 2018-10-26 | 1646823.57 | 1646823.57 | 1646823.57 | 1646823.57 | 1646823.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SC/2018-020, contratista:CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:1646823.58, importe_modificado:1646823.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1335811/proyecto_PROCESO, 1335811/proyecto_INICIO, 1335811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301340675 | Proyecto de inversión | 78866 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23660.0, modificado:23166.1}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55206.0, modificado:54054.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES AGEB DIEZ Y SEIS VEINTE Y AGEB DIEZ Y SEIS TREINTA Y CINCO - 293196 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 293196 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DEL ÉBANO, 82198MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES AGEB 1620 Y AGEB 1635 COL. LOMAS DEL EBANO, lon:-106.38198925, lat:23.25248416}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 77220.31 | 77220.31 | 77220.31 | 77220.31 | 77220.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-071-2018, contratista:C. NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:78866.97, importe_modificado:78866.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1340675/proyecto_INICIO, 1340675/proyecto_FIN, 1340675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402217 | Proyecto de inversión | 345503.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:241852.31, modificado:241852.31}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103650.98, modificado:103650.98}} | CONSTRUCCION DE CATORCE TECHOS FIRMES MIL DOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EN VILLA UNION MAZATLAN - 309083 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 309083 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:348, direccion:COLONIA VILLA UNION, 00000 VILLA UNIÓN, MAZATLÁN SINALOA VILLA UNION MAZATLAN, lon:-106.21249283, lat:23.19578365}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 345503.29 | 345503.29 | 345503.29 | 345503.29 | 345503.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-078-2018, contratista:JESUS MANUEL PEREZ NAVA, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:543880.88, importe_modificado:543880.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1402217/proyecto_INICIO, 1402217/proyecto_FIN, 1402217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402270 | Proyecto de inversión | 173484.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:86742.44, modificado:86742.44}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86742.45, modificado:86742.45}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE TECHOS FIRMES TACUITAPA SAN IGNACIO - 309379 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 309379 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:161, direccion:PUEBLO TACUITAPA, 00000 TACUITAPA, SAN IGNACIO SINALOA TACUITAPA SAN IGNACIO, lon:-106.35041907, lat:23.8402337}} | 2018-08-13 | 2018-10-17 | 173484.89 | 173484.89 | 173484.89 | 173484.89 | 173484.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59213, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:602669.39, importe_modificado:602669.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1402270/proyecto_FIN, 1402270/proyecto_PROCESO, 1402270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402395 | Proyecto de inversión | 24942.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4988.49, modificado:4988.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19953.99, modificado:19953.99}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CERRO SEGUNDO EN ANGOSTURA - 311436 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA | 311436 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:RANCHERIA CERRO SEGUNDO, 81640 CERRO SEGUNDO, ANGOSTURA SINALOA ANGOSTURA CERRO SEGUNDO, lon:-108.11587652, lat:25.26495445}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 24942.49 | 24942.49 | 24942.49 | 24942.49 | 24942.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-ANG-FISE-2018-001, contratista:ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ, convocante:Municipio de Angostura, monto:773217.08, importe_modificado:772446.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402395/proyecto_FIN, 1402395/proyecto_INICIO, 1402395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402764 | Proyecto de inversión | 390908.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:195454.32, modificado:195454.32}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195454.32, modificado:195454.32}} | CONTRUCCION DE DIECISIETE TECHO FIRME EN SAN IGANACIO DIMAS CON AGEB DIEZ TRECE - 315931 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 315931 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:BARRIO DIMAS ESTACION DIMAS, 82969 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA SAN IGANACIO DIMAS ESTACION DIMAS CP 82969, lon:-106.78712577, lat:23.72106432}} | 2018-09-03 | 2018-11-07 | 390908.64 | 390908.64 | 390908.64 | 390908.64 | 390908.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59269, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:390908.64, importe_modificado:390908.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1402764/proyecto_INICIO, 1402764/proyecto_FIN, 1402764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401403008 | Proyecto de inversión | 302115.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:151057.53, modificado:151057.53}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151057.53, modificado:151057.53}} | CONSTRUCCION DE TRECE TECHOS FIRMES PALMARITO DE LOS RAMIREZ SAN IGNACIO - 318879 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 318879 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:221, direccion:RANCHERIA PALMARITO DE LOS RAMIREZ, 82993 PALMARITO DE LOS RAMÍREZ, SAN IGNACIO SINALOA DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PALMARITO DE LOS RAMIREZ SAN IGNACIO, lon:-106.47487051, lat:23.77048355}} | 2018-10-01 | 2018-12-05 | 302115.06 | 302115.06 | 302115.06 | 302115.06 | 302115.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:302115.06, importe_modificado:302115.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1403008/proyecto_PROCESO, 1403008/proyecto_INICIO, 1403008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401428987 | Proyecto de inversión | 185862.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185862.79, modificado:185862.79}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE VEINTE DE NOV ENTRE CALLE IGN ZARA Y CALLE VIC GUERR EN LA LOC DE ESTACION DIMAS - 315223 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 315223 | S | 19 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA POBLACIÓN SE COMUNICA CON TODO EL ESTADO DE SINALOA MEDIANTE LA CARRETERA COSTERA MAXIPISTA QUE SE UBICA 3 KM DE ESTACION DIMAS Y ENTRONQUE MAZATLÁN A UNA D, lon:-106.78514309, lat:23.72327238}} | 2018-06-25 | 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-008-016-18-AD, contratista:IXPALINO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:190250.67, importe_modificado:190250.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1428987/proyecto_INICIO, 1428987/proyecto_FIN, 1428987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401429256 | Proyecto de inversión | 137798.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137798.27, modificado:137798.27}} | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO CUARENTA Y SIETE EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN SAN IGNACIO SINALOA - 315809 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 315809 | S | 72 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA., lon:-106.59922567, lat:23.79467663}} | 2018-06-11 | 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-002-016-18-AD, contratista:FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:137798.27, importe_modificado:137798.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1429256/proyecto_INICIO, 1429256/proyecto_FIN, 1429256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401501566 | Proyecto de inversión | 836415.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836415.19, modificado:836173.88}} | FAM.BASICO.2018.OBRA.181703. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM. RICARDO FLORES MAGON EN LA PALMA EN CULIACAN | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 181703 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 836173.88 | 836173.88 | 836173.88 | 836173.88 | 836173.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADE-FAM-EPR-429-2018, contratista:XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ISIFE, monto:836173.88, importe_modificado:836173.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101507206 | Proyecto de inversión | 59348.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59348.38, modificado:184364.38}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA - 11008 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 11008 | S | 604 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ [CAMPO PLATA], 81640 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ [CAMPO PLATA], ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 8 DE DICIEMBRE, CALLE PEDRO RAMIREZ CASTRO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA, lon:-108.09517911, lat:25.26628015}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 184364.38 | 184364.38 | 184364.38 | 184364.38 | 184364.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-R33-2019-017, contratista:MADVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:184364.38, importe_modificado:184364.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1507206/proyecto_INICIO, 1507206/proyecto_FIN, 1507206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101511407 | Adquisición | 20648.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20648.26, modificado:20300.0}} | OBRA.181706. MOBILIARIO Y EQUIPO EN JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA EN EJIDO 5 DE MAYO EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181706 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101511426 | Adquisición | 45310.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45310.15, modificado:31320.0}} | OBRA.181526. MOBLIARIO Y EQUIPO EN COBAES 37 GENARO ESTRADA FELIZ EN MAZATLAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181526 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201523714 | Proyecto de inversión | 787077.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787077.53, modificado:747131.04}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA SINDICATURA DE MELCHOR OCAMPO MOCORITO SINALOA - 29882 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 29882 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:181, direccion:PUEBLO MELCHOR OCAMPO, 80965 MELCHOR OCAMPO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MELCHOR OCAMPO MOCORITO SINALOA, lon:-107.89533102, lat:25.04542092}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 747131.04 | 747131.04 | 747131.04 | 747131.04 | 747131.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-017/019-EDU/R33, contratista:ING. MIGUEL SALCIDO SALAS, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:699343.25, importe_modificado:747131.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:195.0}} | {1523714/proyecto_INICIO, 1523714/proyecto_PROCESO, 1523714/proyecto_FIN, 1523714/proyecto_INICIO, 1523714/proyecto_FIN, 1523714/proyecto_PROCESO, 1523714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201528815 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:64250.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA MARTHA CERVANTES MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE LO DE FELIX MOCORITO SINALOA - 37365 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 37365 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:162, direccion:RANCHERIA LO DE FÉLIX, 80875 LO DE FÉLIX, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LO DE FELIX MOCORITO SINALOA, lon:-107.71014927, lat:25.55086078}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-027/019-VIV/R33, contratista:ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:644112.16, importe_modificado:644112.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1528815/proyecto_INICIO, 1528815/proyecto_PROCESO, 1528815/proyecto_FIN, 1528815/proyecto_PROCESO, 1528815/proyecto_FIN, 1528815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201528887 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:64250.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA FABIOLA REBECA PALAFOX ROMÁN EN LA LOCALIDAD DE TABALOPA MOCORITO SINALOA - 37480 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 37480 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:316, direccion:RANCHERIA TABALOPA, 80846 TABALOPA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TABALOPA MOCORITO SINALOA, lon:-107.75302027, lat:25.70795876}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-027/019-VIV/R33, contratista:ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:644112.16, importe_modificado:644112.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1528887/proyecto_INICIO, 1528887/proyecto_FIN, 1528887/proyecto_INICIO, 1528887/proyecto_FIN, 1528887/proyecto_PROCESO, 1528887/proyecto_FIN, 1528887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201529155 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:64250.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL SEÑOR EDGAR NOEL GONZALEZ VALENZUELA EN LA LOCALIDAD DE SABINITO MOCORITO SINALOA - 37831 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 37831 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:287, direccion:RANCHERIA EL SABINITO, 80856 EL SABINITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL SABINITO MOCORITO SINALOA, lon:-107.6418122, lat:25.55907314}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-027/019-VIV/R33, contratista:ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:644112.16, importe_modificado:644112.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529155/proyecto_INICIO, 1529155/proyecto_PROCESO, 1529155/proyecto_INICIO, 1529155/proyecto_FIN, 1529155/proyecto_PROCESO, 1529155/proyecto_FIN, 1529155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201532971 | Acción | 745.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745.32, modificado:745.32}} | DESMONTAJE DE PUERTA - 72454 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 745.32 | 745.32 | 745.32 | 745.32 | 745.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1532971/proyecto_FIN, 1532971/proyecto_PROCESO, 1532971/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533048 | Acción | 3074.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3074.49, modificado:3074.49}} | RECORTE DE PARTE INFERIOR DE PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL - 72562 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-18 | 2019-08-31 | 3074.49 | 3074.49 | 3074.49 | 3074.49 | 3074.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1533048/proyecto_PROCESO, 1533048/proyecto_INICIO, 1533048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533067 | Acción | 354.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354.94, modificado:354.94}} | CANCELACIÓN DE SALIDA SANITARIA - 72592 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 354.94 | 354.94 | 354.94 | 354.94 | 354.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1533067/proyecto_PROCESO, 1533067/proyecto_INICIO, 1533067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533217 | Acción | 6343.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6343.65, modificado:6343.65}} | SALIDAS DE CENTRO O CONTACTO - 72886 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 6343.65 | 6343.65 | 6343.65 | 6343.65 | 6343.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1533217/proyecto_INICIO, 1533217/proyecto_FIN, 1533217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533234 | Acción | 522.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522.84, modificado:522.84}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA QUINCIÑO - 72905 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72905 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 522.84 | 522.84 | 522.84 | 522.84 | 522.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1533234/proyecto_INICIO, 1533234/proyecto_FIN, 1533234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533957 | Acción | 923.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923.98, modificado:923.98}} | DESMONTAJE DE PUERTA Y MARCO - 74026 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74026 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 923.98 | 923.98 | 923.98 | 923.98 | 923.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1533957/proyecto_PROCESO, 1533957/proyecto_FIN, 1533957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533979 | Acción | 256.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256.19, modificado:256.19}} | DESMONTAJE Y RETIRO DE MINGITORIO - 74053 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74053 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1533979/proyecto_FIN, 1533979/proyecto_PROCESO, 1533979/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534609 | Acción | 8035.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8035.56, modificado:8035.56}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO - 74919 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 8035.56 | 8035.56 | 8035.56 | 8035.56 | 8035.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1534609/proyecto_INICIO, 1534609/proyecto_FIN, 1534609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201535597 | Acción | 256.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256.19, modificado:256.19}} | DESMONTAJE Y RETIRO DE LAVAMANOS - 76520 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 76520 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-30 | 2019-08-31 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1535597/proyecto_PROCESO, 1535597/proyecto_FIN, 1535597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538449 | Acción | 2111.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111.2, modificado:2111.2}} | REHABILITACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA - 80865 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80865 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 2111.2 | 2111.2 | 2111.2 | 2111.2 | 2111.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1538449/proyecto_INICIO, 1538449/proyecto_FIN, 1538449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538511 | Acción | 1310.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310.48, modificado:1310.48}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL - 80947 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 1310.48 | 1310.48 | 1310.48 | 1310.48 | 1310.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1538511/proyecto_INICIO, 1538511/proyecto_PROCESO, 1538511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538515 | Acción | 2819.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2819.4, modificado:2819.4}} | SALIDAS DE CENTRO O CONTACTO - 80953 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 2819.4 | 2819.4 | 2819.4 | 2819.4 | 2819.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1538515/proyecto_INICIO, 1538515/proyecto_FIN, 1538515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201541397 | Proyecto de inversión | 292780 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15746.51, modificado:15746.51}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277033.49, modificado:277033.49}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUARUTO - 85692 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85692 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA AGUARUTO CENTRO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE CERRADA Y CAMINO REAL AGUARUTO, CULIACAN, SIN, C.P. 80308, lon:-107.51334476, lat:24.781083}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 292780 | 292780 | 292780 | 292780 | 292780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-001D, contratista:JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:290817.67, importe_modificado:290817.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541397/proyecto_INICIO, 1541397/proyecto_PROCESO, 1541397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545301 | Proyecto de inversión | 291707.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291707.78, modificado:291707.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑÓS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J MUGICA MPIO DE SINALOA - 91603 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91603 | S | 173 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:555, direccion:EJIDO EJIDO FRANCISCO J.MUGICA, 00000 EJIDO FRANCISCO J. MÚGICA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , ELPROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J.MUGICA, lon:-108.69621996, lat:25.75193943}} | 2019-04-08 | 2019-04-27 | 291707.78 | 291707.78 | 291707.78 | 291707.78 | 291707.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-006, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:291707.78, importe_modificado:291707.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545301/proyecto_PROCESO, 1545301/proyecto_INICIO, 1545301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545305 | Proyecto de inversión | 323766.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323766.56, modificado:323766.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑÓS EN LA LOCALIDAD DE CHACOAPANA MUNICIPIO DE SINALOA - 91613 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91613 | S | 122 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:84, direccion:EJIDO CHACOAPANA, 81973 CHACOAPANA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE CHOCOAPANA, lon:-107.80917217, lat:25.87026868}} | 2019-04-08 | 2019-04-27 | 323766.55 | 323766.55 | 323766.55 | 323766.55 | 323766.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-007, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:323766.56, importe_modificado:323766.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545305/proyecto_PROCESO, 1545305/proyecto_INICIO, 1545305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545345 | Proyecto de inversión | 959661.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959661.04, modificado:959661.05}} | REHABILITACION DE CAMINO LLANOS DE PERAZA SAN JOSE DE GRACIA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SINALOA - 91645 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91645 | S | 212 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:808, direccion:EJIDO LLANOS DE PERAZA, 81976 LLANOS DE PERAZA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO LLANOS DE PERAZA SAN JOSE DE GRACIA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-107.87236382, lat:26.11684904}} | 2019-04-08 | 2019-05-07 | 959661.05 | 959661.05 | 959661.05 | 959661.05 | 959661.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-016, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:959661.04, importe_modificado:959661.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545345/proyecto_INICIO, 1545345/proyecto_PROCESO, 1545345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201549099 | Proyecto de inversión | 369102.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369102.48, modificado:369102.48}} | EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO MECÁNICO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 97251 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 97251 | S | 1300 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CABECERA MUNICIPAL ATRÁS DEL CONOCIDO HOTEL MISIÓN MOCORITO, SINALOA., lon:-107.92067973, lat:25.48494459}} | 2019-05-13 | 2019-06-26 | 369102.48 | 369102.48 | 369102.48 | 369102.48 | 369102.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-028/019-AYS/R33, contratista:DARRECO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:625132.35, importe_modificado:625132.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549099/proyecto_INICIO, 1549099/proyecto_PROCESO, 1549099/proyecto_INICIO, 1549099/proyecto_PROCESO, 1549099/proyecto_FIN, 1549099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201558850 | Proyecto de inversión | 190851.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190851.49, modificado:190851.49}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190128. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR MA. ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREIRA EN TIERRA Y LIBERTAD UNO EN CULIACAN , SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190128 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1225, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-05-13 | 2019-07-11 | 190851.49 | 190851.49 | 190851.49 | 190851.49 | 190851.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200879309 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:363106.16}} | Fam.Basico.2017.Obra.17233.Construcc.De Aula Didactica De 6x8 Adosado En Edif.E En Estruc. Regional, En Esc. Prim. Jose Vasconcelos En La Col. Lombardo Toledano En Culiacan,Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. LOMBARDO TOLEDANO EN CULIACAN, SINALOA, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-04-03 |  | 363106.16 | 363106.16 | 363106.16 | 363106.16 | 363106.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200879960 | Proyecto de inversión | 744812 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744812.0, modificado:744810.0}} | Fam.Basico.2017.Obra.17232.Construcc. De Serv. Sanitarios De 6x8 En Edif. H En Esc. Prim. Heroes De 1864 En La Col. Miguel Hidalgo En Culiacan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17232 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. MIGUEL HIDALGO EN CULIACAN, SINALOA, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-04-03 |  | 744810 | 744810 | 744810 | 744810 | 744810 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200880022 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497353.96}} | Fam.Basico.2017.Obra.17242.Rehabilitacion De Sanitarios E Instalacion Electrica En Esc. Pressc. Celesti Freinet En La Col. Ampliacion Lazaro Cardenas En Culiacan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS EN CULIACAN, SINALOA, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-04-03 |  | 497353.96 | 497353.96 | 497353.96 | 497353.96 | 497353.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200880127 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1032951.9}} | Fam.Basico.2017.Obra.17255.Rehabilitacion Del Sistema Electrico E Impermeabilitacion En Sec. General Carlos M. Esquerro En La Loc. De Quila En Culiacan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17255 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: LOC. DE QUILA EN CULIACAN, SINALOA, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-04-10 |  | 1032951.9 | 1032951.9 | 1032951.9 | 1032951.9 | 1032951.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200880343 | Proyecto de inversión | 744810 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744810.0, modificado:744810.0}} | Fam.Basico.2017.Obra.17238.Construcc. De Serv. Sanitarios De 6x8 En Edif. F En Esc. Prim. Gral. Felipe Angeles En La Col. Benito Juarez En Mazatlan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL. BENITO JUAREZ EN MAZATLAN, SINALOA, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2017-03-30 |  | 744810 | 744810 | 744810 | 744810 | 744810 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200880382 | Proyecto de inversión | 670329 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670329.0, modificado:670329.0}} | Fam.Basico.2017.Obra.17230.Constrcc. De Servic. Sanitaros De 6x8 En Edif. B En Esc. Pressc. Jose Vasconcelos En La Col. Lomas Del Ebano En Mazatlan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17230 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: COL. LOMAS DEL EBANO EN MAZATLAN, SINALOA, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2017-03-31 |  | 670329 | 670329 | 670329 | 670329 | 670329 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200881751 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:762392.34}} | Fam.Basico.2017.Obra.17258.Subestacion Electrica En Esc. Jardin De Niños Lic. Jose Vasconcelos En Mazatlan,Quintana Roo, Juan Carrazco Mazatlan Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17258 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:MAZATLAN,QUINTANA ROO, JUAN CARRAZCO MAZATLAN SINALOA, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2017-04-03 |  | 762392.34 | 762392.34 | 762392.34 | 762392.34 | 762392.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170401023129 | Proyecto de inversión | 290258 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290258.0, modificado:254548.91}} | Construccion De Techado En Area De Inparticion De Educacion Fisica - 297076 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 297076 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1229, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGON, 80390 RICARDO FLORES MAGÓN, CULIACÁN SINALOA, ESC. PRIM. FRANCISCO M. DE LA LLAVE RICARDO FLORES MAGON, SIND. BAILA, C.P., lon:-107.1057051, lat:24.18067933}} | 2017-12-13 | 2017-12-31 | 254548.91 | 254548.91 | 254548.91 | 254548.91 | 254548.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-17-CA/R33-39, contratista:José Paúl Torres Aguilar, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:290257.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1158209/proyecto_PROCESO, 1158209/proyecto_INICIO, 1158209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170401044462 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:175, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1148481.13}} | Rehabilitacion De Parque Publico Barrancos Ii, Ubicado En Av. Enrique Gonzalez Y Av. Antonio Nakayama Entre Blvd. Calzada De Las Torres Y C. Ruben Romero | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 171008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2018-01-03 |  | 1148481.13 | 1148481.13 | 1148481.13 | 1148481.13 | 1148481.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067259 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17485-180506.Mobiliario En Telesecundaria Federalizada Num. 107 En Miguel Aleman En Guasave | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17485-180506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:168, direccion:MIGUEL ALEMAN EN GUASAVE, lon:-108.803888, lat:25.615555}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067573 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17868-180527.Mobiliario En Sec.Gral.Est. Reynaldo Patron En Culiacan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17868-180527 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CULIACAN, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067678 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17472-180493.Mobiliario En Sec.Gral. Profa. Maria Gertrudis Samble Castro En La Col. Centro En Elota | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17472-180493 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:COL. CENTRO EN ELOTA, lon:-106.710833, lat:23.97}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067700 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17870-180529.Mobiliario En Sec.Gral.Est. Rio Baluarte En El Pozole En El Rosario | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17870-180529 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:EL POZOLE EN EL ROSARIO, lon:-105.913333, lat:22.914722}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101068013 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17475-180496.Mobiliario En Sec.Tecnica Num.42 En Carretera Antigua A Culiacan Km. 2 En Culiacan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17475-180496 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CARRETERA ANTIGUA A CULIACAN KM. 2 EN NAVOLATO, lon:-107.703055, lat:24.765555}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101068031 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17486-180507.Mobiliario En Telesecundaria Federalizada Num. 132 En Cruz Blanca En Salvador Alvarado | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 174786-180507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:148, direccion:CRUZ BLANCA EN SALVADOR ALVARADO, lon:-108.273888, lat:25.450277}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101068120 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17858-180517.Mobiliario En Prim.Est. Alfonso Corana Del Rosal En Potrerillos En Concordia | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17858-180517 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:133, direccion:POTRERILLOS EN CONCORDIA, lon:-105.828055, lat:23.453333}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101068140 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17862-180521.Mobiliario En Prim.Fed. Gabriel Leyva En Santa Lucia En Concordia | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17862-180521 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:147, direccion:SANTA LUCIA EN CONCORDIA, lon:-105.852777, lat:23.4375}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201115794 | Proyecto de inversión | 231413.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231413.89, modificado:220994.6}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 81513 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 81513 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1105, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA O ESTACIÓN OBISPO, 80485 EL CACHORÓN (NUEVO ROSARITO), CULIACÁN SINALOA, NUEVO ROSARITO SIND. EMILIANO ZAPATA, C.P. 80485, lon:-107.1764385, lat:24.33785964}} | 2018-05-29 | 2018-10-31 | 220994.6 | 220994.6 | 220994.6 | 220994.6 | 220994.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-56, contratista:José Adolfo Sánchez de Hoyos, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:227497.67, importe_modificado:227497.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1254176/proyecto_INICIO, 1254176/proyecto_PROCESO, 1254176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116536 | Acción | 8794.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8794.66, modificado:8794.66}} | Librero De Cuatro Repisas De Melamina - 104934 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 104934 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1254918/proyecto_INICIO, 1254918/proyecto_FIN, 1254918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201131534 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1148232.9}} | Fam.Basico.20108.Obra.180007.Construccion De Techumbre Metalica En Prim. Ursulo Galvan Ubicado En Palos Verdes En Guasave | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:188, direccion:PALOS VERDES EN GUASAVE, lon:-108.458888, lat:25.38}} | 2018-04-19 |  | 1148232.9 | 1148232.9 | 1148232.9 | 1148232.9 | 1148232.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201131546 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1142069.08}} | Fam.Basico.2018.Obra.180012.Construccion De Techumbre Metalica En Secundaria Tecnica Num. 28 En Guasave | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:GUASAVE, lon:-108.470277, lat:25.573333}} | 2018-04-20 |  | 1142069.08 | 1142069.08 | 1142069.08 | 1142069.08 | 1142069.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201132726 | Proyecto de inversión | 1905888.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905888.6, modificado:1867365.29}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Diego Fernandez De Proaño, Tramo Alvaro Nuñez Cabeza De Vaca Y Francisco Vazquez, Col. San Rafael, Culiacan Rosales | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE COMUN DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 181004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2018-07-16 |  | 1867365.29 | 1867365.29 | 1867365.29 | 1867365.29 | 1867365.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRM-18-CI/FFF-03, contratista:Comatru, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1867365.29, importe_modificado:1867365.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1271280/proyecto_INICIO, 1271280/proyecto_FIN, 1271280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301289344 | Proyecto de inversión | 174999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:34999.99, modificado:28334.07}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139999.97, modificado:113336.27}} | CONSTRUCCION DE SIETE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ANGOSTURA - 271032 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 271032 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO ANGOSTURA CENTRO, 81600ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOAENTRE Y,DIVERSAS VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.16115457, lat:25.3651867}} | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 141670.34 | 141670.34 | 141670.34 | 141670.34 | 141670.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-ANG-FISE-2018-002, contratista:CRISTIAN FERNANDO TAPIA GOMEZ, convocante:Municipio de Angostura, monto:424999.92, importe_modificado:388845.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1289344/proyecto_FIN, 1289344/proyecto_INICIO, 1289344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301303471 | Proyecto de inversión | 410716.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410716.4, modificado:410716.4}} | CONSTRUCCION DE CATORCE ACCIONES DE TECHO FIRME EN PRIMERO DE MAYO SINDICATURA CENTRAL - 152045 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 152045 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:205, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO PRIMERO DE MAYO, 81384PRIMERO DE MAYO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE14 ACCIONES EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO DE SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-108.92831288, lat:25.74160757}} | 2018-05-04 | 2018-12-31 | 410716.4 | 410716.4 | 410716.4 | 410716.4 | 410716.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-017PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1232149.19, importe_modificado:1232149.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1303471/proyecto_INICIO, 1303471/proyecto_PROCESO, 1303471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301308052 | Proyecto de inversión | 176021.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176021.31, modificado:176021.31}} | CONSTRUCCION DE SEIS ACCIONES DE TECHO FIRME EN EJIDO MOCHIS SINDICATURA CENTRAL - 176730 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 176730 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:183, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO EJIDO MOCHIS, 81363MOCHIS (EJIDO MOCHIS), AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE6 ACCIONES EN EL EJIDO MOCHIS DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, lon:-109.04969923, lat:25.82419394}} | 2018-05-04 | 2018-12-31 | 176021.31 | 176021.31 | 176021.31 | 176021.31 | 176021.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-017PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1232149.19, importe_modificado:1232149.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1308052/proyecto_INICIO, 1308052/proyecto_PROCESO, 1308052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301308325 | Proyecto de inversión | 229117.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229117.58, modificado:243043.58}} | CONSTRUCCION DE SIETE ACCIONES DE TECHO FIRME EN TOPOLOBAMPO SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 178375 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 178375 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:240, direccion:CALLES CONOCIDAS PUERTO TOPOLOBAMPO, 81370TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE7 ACCIONES EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, lon:-109.05336523, lat:25.60278972}} | 2018-05-11 | 2018-12-31 | 243043.58 | 243043.58 | 243043.58 | 243043.58 | 243043.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-021PR-AH/2018, contratista:CONFLO S. R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:851008.14, importe_modificado:851008.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1308325/proyecto_PROCESO, 1308325/proyecto_INICIO, 1308325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301310709 | Proyecto de inversión | 1098510 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:91210.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007300.0, modificado:1007300.0}} | CONSTRUCCION PISO FIRME - 189592 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 189592 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40863132, lat:24.75323285}} | 2018-08-07 | 2018-12-31 | 1007300 | 1007300 | 1007300 | 1007300 | 1007300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44810, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1007300.0, importe_modificado:1007300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310709/proyecto_PROCESO, 1310709/proyecto_INICIO, 1310709/proyecto_PROCESO, 1310709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311262 | Proyecto de inversión | 31027 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28421.0, modificado:28421.0}} | CONSTRUCCION PISO FIRME - 191179 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 191179 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2758, direccion:EJIDO EL ALHUATE, 80430EL ALHUATE, CULIACÁN SINALOAENTREY,EL ALHUATE SIND. COSTA RICA, C.P. 80430, lon:-107.33506876, lat:24.52182405}} | 2018-08-09 | 2018-12-31 | 28421 | 28421 | 28421 | 28421 | 28421 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44823, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:28421.0, importe_modificado:28421.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311262/proyecto_INICIO, 1311262/proyecto_PROCESO, 1311262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311297 | Proyecto de inversión | 30781 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28175.0, modificado:28175.0}} | CONSTRUCCION TECHO FIRME - 191286 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 191286 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2160, direccion:PUEBLO VALLE ESCONDIDO, 80419VALLE ESCONDIDO, CULIACÁN SINALOAENTREY,VALLE ESCONDIDO SIND. QUILA C.P. 80419, lon:-107.25656366, lat:24.51947283}} | 2018-08-08 | 2018-12-31 | 28175 | 28175 | 28175 | 28175 | 28175 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44843, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:28175.0, importe_modificado:28175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311297/proyecto_INICIO, 1311297/proyecto_FIN, 1311297/proyecto_PROCESO, 1311297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311731 | Proyecto de inversión | 31027 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28421.0, modificado:28421.0}} | CONSTRUCCION PISO FIRME - 192644 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 192644 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1346, direccion:PUEBLO EL DIEZ, 80300EL DIEZ, CULIACÁN SINALOAENTREY,CAMPO EL DIEZ ALCADIA CENTRAL C.P. 80300, lon:-107.44585162, lat:24.73545128}} | 2018-08-09 | 2018-12-31 | 28421 | 28421 | 28421 | 28421 | 28421 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44833, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:28421.0, importe_modificado:28421.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311731/proyecto_INICIO, 1311731/proyecto_FIN, 1311731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301319778 | Proyecto de inversión | 481782.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481782.5, modificado:481377.89}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA SECUNDARIA GABINA AGUILAR FARIAS DE PALMILLAS - 228132 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 228132 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:43, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO OJO DE AGUA DE PALMILLAS, 82580OJO DE AGUA DE PALMILLAS, ESCUINAPA SINALOAENTRECALLE DIESISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA DE ENTRADA PRINCIPAL DE NORTE A SUR DEL LADO DERECHO ESTA LA ESCUELA SECUNDARI, lon:-105.60218371, lat:22.62396098}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 481377.89 | 481377.89 | 481377.89 | 481377.89 | 481377.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SJ/2018-028, contratista:PENTA ESPACIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:481782.5, importe_modificado:481782.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1319778/proyecto_INICIO, 1319778/proyecto_PROCESO, 1319778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301321343 | Proyecto de inversión | 881925.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881925.12, modificado:859576.11}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 234884 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 234884 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:444, direccion:PUEBLO EL LIMÓN DE TELLAECHE, 80385EL LIMÓN DE TELLAECHE, CULIACÁN SINALOAENTREY,DESPUES DE LA TELESECUNDARIA EL LIMON DE TELLAECHE SIND LAS TAPIAS, C.P. 80385, lon:-107.07705654, lat:24.72749837}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 859576.11 | 859576.11 | 859576.11 | 859576.11 | 859576.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-60, contratista:Cynthia María Macías Anguiano, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:878976.24, importe_modificado:878976.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1321343/proyecto_INICIO, 1321343/proyecto_FIN, 1321343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301322810 | Proyecto de inversión | 32889.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32889.6, modificado:32423.04}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN DOLORES HIDALGO SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 241559 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 241559 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CALLE EJIDO DOLORES HIDALGO, 81349DOLORES HIDALGO, AHOME SINALOAENTRE , EJIDO DOLORES HIDALGO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.01719667, lat:26.34869439}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 32423.04 | 32423.04 | 32423.04 | 32423.04 | 32423.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-072PR-AH/2018, contratista:GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1940486.22, importe_modificado:1940486.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1322810/proyecto_INICIO, 1322810/proyecto_PROCESO, 1322810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301324372 | Proyecto de inversión | 146973.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146973.57, modificado:149305.51}} | CONSTRUCCION DE CINCO ACCIONES DE TECHO FIRME EN EJ ROSENDO G CASTRO SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 247922 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 247922 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:370, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO ROSENDO G CASTRO, 81361EJIDO ROSENDO G. CASTRO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE5 ACCIONES EN EJIDO ROSENDO G. CASTRO DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.05565346, lat:25.63620374}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 149305.51 | 149305.51 | 149305.51 | 149305.51 | 149305.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-077PR-AH/2018, contratista:ROJOKARAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1675498.73, importe_modificado:1675498.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1324372/proyecto_INICIO, 1324372/proyecto_PROCESO, 1324372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301325092 | Proyecto de inversión | 30546.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30546.21, modificado:30539.75}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN COLONIA NUEVA REVOLUCION EN LOS MOCHIS - 250947 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 250947 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COPAL COLONIA NUEVA REVOLUCIÓN, 81294LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE MORA, CALLE TEPESCOHUITE COLONIA NUEVA REVOLUCION -CALLE COPAL 972 OTE. A UN LADO DEL KINDER MONTESORI- EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-108.99634558, lat:25.75703268}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1325092/proyecto_INICIO, 1325092/proyecto_PROCESO, 1325092/proyecto_INICIO, 1325092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301325128 | Proyecto de inversión | 30546.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30546.21, modificado:30539.75}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN COLONIA RENATO VEGA EN LOS MOCHIS - 251104 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 251104 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES SIN NOMBRE COLONIA COLONIA RENATO VEGA ALVARADO, 81290LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE , COLONIA RENATO VEGA ALVARADO EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., lon:-108.97816423, lat:25.75134715}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1325128/proyecto_INICIO, 1325128/proyecto_PROCESO, 1325128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301325132 | Proyecto de inversión | 122184.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122184.86, modificado:122158.99}} | CONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE TECHO FIRME EN COLONIA SAN FRANCISCO EN LOS MOCHIS - 251112 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 251112 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA SAN FRANCISCO, 81235LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE CAMPECHE, CALLE BORDO DE DREN JUAREZ 4 ACCIONES EN COLONIA SAN FRANCISCO EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., lon:-109.0104312, lat:25.80099374}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 122158.99 | 122158.99 | 122158.99 | 122158.99 | 122158.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1325132/proyecto_PROCESO, 1325132/proyecto_INICIO, 1325132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301325136 | Proyecto de inversión | 30546.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30546.21, modificado:30539.75}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN COLONIA SANTA ALICIA EN LOS MOCHIS - 251121 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 251121 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA COLONIA SANTA ALICIA, 81278LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLECOLONIA SANTA ALICIA -CALLE SANTA ELENA 2493- EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., lon:-109.02848998, lat:25.79203248}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1325136/proyecto_INICIO, 1325136/proyecto_PROCESO, 1325136/proyecto_INICIO, 1325136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328151 | Proyecto de inversión | 28945.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28945.48, modificado:229596.66}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN BACHOMOBAMPO UNO SINDICATURA CENTRAL - 265898 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 265898 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO BACHOMOBAMPO 1, 81378BACHOMOBAMPO NÚMERO UNO, AHOME SINALOAENTREY,POBLADO BACHOMOBAMPO UNO DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.19133872, lat:25.75782831}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 229596.66 | 229596.66 | 229596.66 | 229596.66 | 229596.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-073PR-AH/2018, contratista:NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1736729.02, importe_modificado:1736729.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1328151/proyecto_INICIO, 1328151/proyecto_PROCESO, 1328151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328322 | Proyecto de inversión | 28945.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28945.48, modificado:29596.66}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN LOUISIANA SINDICATURA CENTRAL - 266667 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 266667 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:174, direccion:CALLE OSCARE MONZON MOLINA EJIDO LOUISIANA, 81367EJIDO LOUISIANA, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLEEJIDO LOUISIANA -CALLE OSCAR MONZON MOLINA POSTE16- DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.06182909, lat:25.8059357}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 29596.66 | 29596.66 | 29596.66 | 29596.66 | 29596.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-073PR-AH/2018, contratista:NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1736729.02, importe_modificado:1736729.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1328322/proyecto_INICIO, 1328322/proyecto_PROCESO, 1328322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328351 | Proyecto de inversión | 57890.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57890.97, modificado:59193.32}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME EN OHUIRA SINDICATURA CENTRAL - 266848 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 266848 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:193, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO OHUIRA, 81376EJIDO OHUIRA, AHOME SINALOAENTREY,2 ACCIONES EN EL EJIDO OHUIRA -UNO POR CALLE HILARIO BICAM POSTE 16 A UN LADO DEL CIBER Y OTRO EN CALLE EPIFANIO LACHICA POSTE 36- DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO, lon:-108.98222361, lat:25.71605125}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 59193.32 | 59193.32 | 59193.32 | 59193.32 | 59193.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-073PR-AH/2018, contratista:NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1736729.02, importe_modificado:1736729.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1328351/proyecto_PROCESO, 1328351/proyecto_INICIO, 1328351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301330953 | Proyecto de inversión | 385550.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385550.03, modificado:378600.04}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO - 273901 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 273901 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA LA AMISTAD, 80249CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMISTAD C.P. 80249, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.35302376, lat:24.793173}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 378600.04 | 378600.04 | 378600.04 | 378600.04 | 378600.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-02-01, contratista:Sinard Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:385550.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1330953/proyecto_INICIO, 1330953/proyecto_PROCESO, 1330953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331474 | Proyecto de inversión | 1163803.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163803.3, modificado:1142781.4}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 274809 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 274809 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA EL MIRADOR, 80017CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA EL MIRADOR C.P. 80017 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.38618659, lat:24.85002168}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 1142781.4 | 1142781.4 | 1142781.4 | 1142781.4 | 1142781.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-21, contratista:Cynthia María Macías Anguiano, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1163803.3, importe_modificado:1163803.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1331474/proyecto_INICIO, 1331474/proyecto_PROCESO, 1331474/proyecto_INICIO, 1331474/proyecto_PROCESO, 1331474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332070 | Proyecto de inversión | 296116 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296116.0, modificado:296109.84}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC PRIM RUBEN JARAMILLO - 276042 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 276042 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA AGUARUTO VIEJO, 80308CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESC. PRIM. RUBEN JARAMILLO AGUARUTO, C.P. 80308, lon:-107.51485752, lat:24.77873758}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 296109.84 | 296109.84 | 296109.84 | 296109.84 | 296109.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-48/01, contratista:Construcciones Civiles y Electromecánicas Marza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:296116.0, importe_modificado:296116.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1332070/proyecto_INICIO, 1332070/proyecto_FIN, 1332070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332310 | Proyecto de inversión | 210322.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210322.45, modificado:209920.96}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS - 276598 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 276598 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1148, direccion:EJIDO HIGUERAS DE ABUYA, 80489EL GUAYABO, CULIACÁN SINALOAENTREY,JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS EL GUYABO, SIND. HIGUERAS DE ABUYA, lon:-107.22575766, lat:24.81805999}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 209920.96 | 209920.96 | 209920.96 | 209920.96 | 209920.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-04, contratista:Grupo Palvo, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:210322.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332310/proyecto_INICIO, 1332310/proyecto_FIN, 1332310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332546 | Proyecto de inversión | 242227.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242227.64, modificado:242227.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y BAJA TENSIÓN ESC PRIM DISTRITO FEDERAL - 277136 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 277136 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:471, direccion:EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), 80460EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA DISTRITO FEDERAL EL MELON,SIND. QUILA, lon:-107.26549732, lat:24.37319082}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 242227.63 | 242227.63 | 242227.63 | 242227.63 | 242227.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-01, contratista:Cynthia María Macías Anguiano, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:242227.64, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332546/proyecto_FIN, 1332546/proyecto_PROCESO, 1332546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332749 | Proyecto de inversión | 879356.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879356.19, modificado:879356.18}} | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL ESC PRIM GENARO ESTRADA - 277582 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 277582 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA BACHIGUALATO, 80140CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA GENARO ESTRADA, C.P. 80140, COL BACHIGUALATO, lon:-107.46061253, lat:24.77240572}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 879356.18 | 879356.18 | 879356.18 | 879356.18 | 879356.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-39, contratista:Roberto Bodart García, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:879356.19, importe_modificado:879356.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332749/proyecto_INICIO, 1332749/proyecto_PROCESO, 1332749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402001 | Proyecto de inversión | 4341868.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868373.73, modificado:867724.14}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:868373.74, modificado:867724.12}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605121.2, modificado:1683979.16}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS CALAVERAS GABRIEL LEYVA SOLANO ZAPOTILLO DOS AHOME - 269658 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AHOME | 269658 | S | 271 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:142, direccion:PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS), 81305 GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS), AHOME SINALOA GABRIEL LEYVA SOLANO ZAPOTILLO DOS AHOME, lon:-109.01295511, lat:25.886392}} | 2018-07-16 | 2018-10-31 | 3419427.42 | 3419427.42 | 3419427.42 | 3419427.42 | 3419427.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-FED-LP-CDI-APDA0607E-2018, contratista:CONSTRUCCIONES FELMI SA DE CV, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4341868.67, importe_modificado:2806631.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402001/proyecto_FIN, 1402001/proyecto_PROCESO, 1402001/proyecto_INICIO, 1402001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402075 | Proyecto de inversión | 74827.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:14965.48, modificado:14965.48}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59861.98, modificado:59861.98}} | CONSTRUCCION DE TRES TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA - 295056 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA | 295056 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:RANCHERIA EL NUEVO OSTIONAL, 81650 EL NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA SINALOA EL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA, lon:-108.16750965, lat:25.17277599}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 74827.46 | 74827.46 | 74827.46 | 74827.46 | 74827.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-ANG-FISE-2018-001, contratista:ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ, convocante:Municipio de Angostura, monto:773217.08, importe_modificado:772446.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1402075/proyecto_INICIO, 1402075/proyecto_PROCESO, 1402075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402208 | Proyecto de inversión | 251351.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:125675.61, modificado:293243.09}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125675.61, modificado:125675.61}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE TECHOS FIRMES AGEB MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EN EL WALAMO MAZATLAN - 309005 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 309005 | S | 34 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:761, direccion:COLONIA EL WALAMO, 00000 EL WALAMO, MAZATLÁN SINALOA EL WALAMO MAZATLAN, lon:-106.24813853, lat:23.13911134}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 418918.7 | 418918.7 | 418918.7 | 418918.7 | 418918.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-077-2018., contratista:JESUS MANUEL PEREZ NAVA, convocante:Municipio de Mazatlán, monto:891434.07, importe_modificado:891434.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1402208/proyecto_FIN, 1402208/proyecto_PROCESO, 1402208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402226 | Proyecto de inversión | 334397.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:234078.44, modificado:234078.44}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100319.32, modificado:100319.32}} | CONSTRUCCION DE TRECE TECHOS FIRMES AGEB MIL DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EN VILLA UNION MAZATLAN - 309157 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 309157 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:348, direccion:COLONIA VILLA UNION, 00000 VILLA UNIÓN, MAZATLÁN SINALOA VILLA UNION MAZATLAN, lon:-106.21406035, lat:23.18132778}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 334397.75 | 334397.75 | 334397.75 | 334397.75 | 334397.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-077-2018, contratista:JESUS MANUEL PEREZ NAVA, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:891434.06, importe_modificado:891434.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1402226/proyecto_INICIO, 1402226/proyecto_FIN, 1402226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402389 | Proyecto de inversión | 124999.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:24999.97, modificado:24999.97}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.88, modificado:99999.88}} | CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY MUNICIPIO ANGOSTURA - 311287 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA | 311287 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:7, direccion:PUEBLO ALHUEY, 81610 ALHUEY, ANGOSTURA SINALOA ANGOSTURA ALHUEY, lon:-108.12790352, lat:25.38089152}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 124999.85 | 124999.85 | 124999.85 | 124999.85 | 124999.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-ANG-FISE-2018-005, contratista:TECNO CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:Municipio de Angostura, monto:749999.1, importe_modificado:224999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402389/proyecto_PROCESO, 1402389/proyecto_FIN, 1402389/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402791 | Proyecto de inversión | 28022.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:14011.02, modificado:14011.02}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14011.02, modificado:14011.02}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN IGNACIO LOCALIDAD DIMAS CON AGEB DIEZ SESENTA Y SEIS - 316152 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 316152 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:BARRIO DIMAS ESTACION DIMAS, 82969 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO DIMAS, lon:-106.77552514, lat:23.72068413}} | 2018-09-03 | 2018-11-07 | 28022.04 | 28022.04 | 28022.04 | 28022.04 | 28022.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:41421.23, importe_modificado:41421.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402791/proyecto_PROCESO, 1402791/proyecto_INICIO, 1402791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402817 | Proyecto de inversión | 51366.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:35956.24, modificado:35956.24}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15409.81, modificado:15409.81}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES AGEB DOS MIL CIENTO DIECISEIS EN EL WALAMO MAZATLAN - 316313 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 316313 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:761, direccion:COLONIA EL WALAMO, 00000 EL WALAMO, MAZATLÁN SINALOA EL WALAMO MAZATLAN, lon:-106.24085656, lat:23.14200112}} | 2018-09-17 | 2018-11-21 | 51366.05 | 51366.05 | 51366.05 | 51366.05 | 51366.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-074-2018, contratista:NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:175595.56, importe_modificado:175595.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1402817/proyecto_INICIO, 1402817/proyecto_FIN, 1402817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401428977 | Proyecto de inversión | 653749.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653749.7, modificado:653749.7}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD DEL LIMON DE LOS PERAZA SAN IGNACIO SINALOA - 315214 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 315214 | S | 19 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:99, direccion:PUEBLO , 00000 EL LIMÓN DE LOS PERAZA, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA POBLACIÓN ESTA A 8.5 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA A LA DERECHA DE LA CABECERA INTERNACIONAL MAZATLAN ¿ CULIACAN A 63 KMS. DEL PUERTO DE MAZATLAN., lon:-106.5310494, lat:23.74468184}} | 2018-06-11 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-005-016-18-AD, contratista:ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:563577.33, importe_modificado:563577.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1428977/proyecto_INICIO, 1428977/proyecto_FIN, 1428977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401428981 | Proyecto de inversión | 2281381.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281381.09, modificado:2281381.09}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SAN IGNACIO SINALOA - 315220 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 315220 | S | 40 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:152, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JUAN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 15 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA., lon:-106.32489597, lat:23.87615903}} | 2018-07-16 | 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-002-016-18-INV, contratista:FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:2094411.17, importe_modificado:2094411.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1428981/proyecto_INICIO, 1428981/proyecto_FIN, 1428981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401432829 | Proyecto de inversión | 1617914.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617914.76, modificado:1617914.76}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS SAN IGNACIO SINALOA - 329143 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 329143 | S | 1702 | 1848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA POBLACIÓN SE COMUNICA CON TODO EL ESTADO DE SINALOA MEDIANTE LA CARRETERA COSTERA MAXIPISTA QUE SE UBICA 3 KM DE ESTACION DIMAS Y ENTRONQUE MAZATLÁN A UNA D, lon:-106.7805329, lat:23.7235581}} | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-001-016-18-INV, contratista:IXPALINO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:1610576.11, importe_modificado:1610576.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1432829/proyecto_INICIO, 1432829/proyecto_FIN, 1432829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401486284 | Proyecto de inversión | 1183570.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183570.11, modificado:1236570.11}} | FAM.MED.SUP.2018.OBRA.180808. REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 27 LIC. RODOLFO BUELNA EN LA COL. CENTRO EN CULIACAN | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180808 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CULIACAN, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1236570.11 | 1236570.11 | 1236570.11 | 1236570.11 | 1236570.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101504219 | Proyecto de inversión | 14973.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14973.26, modificado:14634.57}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI DE TOPOLOBAMPO SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 1841 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1841 | S | 31 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:240, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ PUERTO TOPOLOBAMPO, 81370 TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y , CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BARRIO PESTALOZZI DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO SINDICATURA TOPOLOBAMPO DEL , lon:-109.05092048, lat:25.60138324}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 14634.57 | 14634.57 | 14634.57 | 14634.57 | 14634.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-041PR-043PR-044PR-050PR-056PR-AH/2019, contratista:JOEL JUAREZ PEREA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:670045.0, importe_modificado:670045.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1504219/proyecto_INICIO, 1504219/proyecto_FIN, 1504219/proyecto_INICIO, 1504219/proyecto_PROCESO, 1504219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101513715 | Adquisición | 188619 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188619.0, modificado:188618.91}} | OBRA.180806. MOBILIARIO Y EQUIPO EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SINALOA EN LA CRUZ DE ELOTA | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180806 | N | 0 | 0 | 567 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Elota, Sin., México, lon:-106.7999649, lat:23.9204149}} | 2018-10-01 | 2018-10-30 | 188618.91 | 188618.91 | 188618.91 | 188618.91 | 188618.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201523563 | Proyecto de inversión | 203198.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203198.23, modificado:202254.61}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE EN ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE PALO DE ASTA MOCORITO SINALOA - 29731 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 29731 | S | 76 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:224, direccion:RANCHERIA PALO DE ASTA, 80840 PALO DE ASTA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE PALO DE ASTA MOCORITO SINALOA, lon:-107.99348551, lat:25.63795948}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 202254.61 | 202254.61 | 202254.61 | 202254.61 | 202254.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-023/019-EDU/R33, contratista:DARRECO S.A. DE .C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:397166.19, importe_modificado:397166.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | {1523563/proyecto_FIN, 1523563/proyecto_PROCESO, 1523563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201524225 | Proyecto de inversión | 422000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422000.0, modificado:419795.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR NARCIZO ZAZUETA EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA EL ALTON MOCORITO SIN - 30425 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 30425 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:773, direccion:RANCHERIA LA LOMA (EL ALTÓN), 80893 LA LOMA (EL ALTÓN), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA EL ALTON MOCORITO SINALOA, lon:-107.97786735, lat:25.46115472}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 419795.6 | 419795.6 | 419795.6 | 419795.6 | 419795.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-014/019-VIV/R33, contratista:KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:932838.57, importe_modificado:932838.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}} | {1524225/proyecto_FIN, 1524225/proyecto_INICIO, 1524225/proyecto_FIN, 1524225/proyecto_PROCESO, 1524225/proyecto_FIN, 1524225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201532945 | Acción | 983.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983.7, modificado:983.7}} | CARGA Y RETIRO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE - 72428 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72428 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 983.7 | 983.7 | 983.7 | 983.7 | 983.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1532945/proyecto_INICIO, 1532945/proyecto_FIN, 1532945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533065 | Acción | 306.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306.12, modificado:306.12}} | CANCELACIÓN DE SALIDA SANITARIA - 72587 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72587 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 306.12 | 306.12 | 306.12 | 306.12 | 306.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1533065/proyecto_INICIO, 1533065/proyecto_FIN, 1533065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533754 | Acción | 798.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798.39, modificado:798.39}} | APLANADO - 73747 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 73747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 798.39 | 798.39 | 798.39 | 798.39 | 798.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1533754/proyecto_FIN, 1533754/proyecto_PROCESO, 1533754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533965 | Acción | 1537.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537.29, modificado:1537.29}} | DESMONTAJE Y RETIRO DE WC - 74040 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 1537.29 | 1537.29 | 1537.29 | 1537.29 | 1537.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1533965/proyecto_FIN, 1533965/proyecto_INICIO, 1533965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201536726 | Acción | 5638.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5638.8, modificado:5638.8}} | SALIDAS DE CENTRO O CONTACTO - 78266 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 78266 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-31 | 2019-08-31 | 5638.8 | 5638.8 | 5638.8 | 5638.8 | 5638.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1536726/proyecto_INICIO, 1536726/proyecto_FIN, 1536726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538391 | Acción | 512.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512.38, modificado:512.38}} | DESMONTAJE Y RETIRO DE LAVAMANOS - 80790 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80790 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 512.38 | 512.38 | 512.38 | 512.38 | 512.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1538391/proyecto_INICIO, 1538391/proyecto_FIN, 1538391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538467 | Acción | 5440.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5440.8, modificado:5440.8}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR - 80882 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80882 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 5440.8 | 5440.8 | 5440.8 | 5440.8 | 5440.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1538467/proyecto_INICIO, 1538467/proyecto_FIN, 1538467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538524 | Acción | 139.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139.98, modificado:139.98}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR - 80961 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80961 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1538524/proyecto_INICIO, 1538524/proyecto_PROCESO, 1538524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201541425 | Proyecto de inversión | 1250440.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67252.12, modificado:67252.12}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183188.1, modificado:1183188.1}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL MEXICO NUEVO EL TAMARINDO - 85722 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85722 | S | 300 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:746, direccion:VILLA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA MEXICO NUEVO V.A.L. MATEOS, EL TAMARINDO, C.P. 80492, lon:-107.6317578, lat:24.90213682}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 1250440.22 | 1250440.22 | 1250440.22 | 1250440.22 | 1250440.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-001I, contratista:ELIAS BAEZ FLORES, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1248594.76, importe_modificado:1248594.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541425/proyecto_INICIO, 1541425/proyecto_FIN, 1541425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545331 | Proyecto de inversión | 792271.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792271.65, modificado:792271.65}} | REHABILITACION DE CAMINO EL CAJONCITO LA HUERTA MUNICIPIO DE SINALOA - 91636 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91636 | S | 74 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:789, direccion:EJIDO LA HUERTA, 00000 LA HUERTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO EL CAJONCITO LA HUERTA MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-107.87094543, lat:25.97394917}} | 2019-04-08 | 2019-05-07 | 792271.65 | 792271.65 | 792271.65 | 792271.65 | 792271.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-012, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:792271.65, importe_modificado:792271.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545331/proyecto_INICIO, 1545331/proyecto_PROCESO, 1545331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545333 | Proyecto de inversión | 864857.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864857.74, modificado:864857.76}} | REHABILITACION DE CAMINO RANCHITO DE LLANES LA HIGUERA EL RODEO LA CAÑADA LA CUEVITA BABURIA RANCHITO DE LLANES CABRERA DE GAMEZ CABRERA - 91638 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91638 | S | 132 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:227, direccion:EJIDO RANCHITO DELLANES, 00000 RANCHITO DE LLANES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO RANCHITO DE LLANES LA HIGUERA EL RODEO LA CAÑADA LA CUEVITA BABURIA. RANCHITO DE LLANES CABRERA DE GAMEZ CABRERA DE INZUNZ, lon:-108.25949262, lat:25.94008849}} | 2019-04-08 | 2019-05-07 | 864857.76 | 864857.76 | 864857.76 | 864857.76 | 864857.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-013, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:864857.74, importe_modificado:864857.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545333/proyecto_INICIO, 1545333/proyecto_PROCESO, 1545333/proyecto_INICIO, 1545333/proyecto_PROCESO, 1545333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201546799 | Proyecto de inversión | 103269.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103269.26, modificado:104641.93}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 93612 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93612 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:175, direccion:RANCHERIA LA PALMA, 00000 LA PALMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-108.08286653, lat:25.82126618}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 104641.93 | 104641.93 | 104641.93 | 104641.93 | 104641.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-027, contratista:CONSTRUCTORA NESMELO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:362462.54, importe_modificado:362462.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546799/proyecto_INICIO, 1546799/proyecto_PROCESO, 1546799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200879283 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:383282.11}} | Fam.Basico.2017.Obra.17254.Rehabilitacion De Serv. Sanitarios Y Aula De Medios En Esc. Sec. Stase (Vespertino) En La Col. Humaya En Culiacan Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17254 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. HUMAYA EN CULIACAN SINALOA, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-04-04 |  | 383282.11 | 383282.11 | 383282.11 | 383282.11 | 383282.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200879318 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:273690.01}} | Fam.Basico.2017.Obra.17245.Barda Perimetral Lado Este De Los Patios Y Rep. De Servic. Sanitarios En Esc. Prim. 22 De Dic. En La Col. Nuevo Culiacan En Culiacan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17245 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: COL. NUEVO CULIACAN EN CULIACAN, SINALOA, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-04-03 |  | 273690.01 | 273690.01 | 273690.01 | 273690.01 | 273690.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200880294 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:259850.53}} | Fam.Basico.2017.Obra.17252.Rehabilitacion De Baños En Esc. Prim. Independencia En La Col. Independencia En Mazatlan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17252 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL. INDEPENDENCIA EN MAZATLAN, SINALOA, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2017-04-03 |  | 259850.53 | 259850.53 | 259850.53 | 259850.53 | 259850.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200880449 | Proyecto de inversión | 744810 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744810.0, modificado:744810.0}} | Fam.Basico.2017.Obra.17231.Construcc. De Servicios Sanitarios 6x8 En Edif. F En La Esc. Prim. Gral. Jose Aguilar Barraza En La Col. Benito Juarez En Mazatlan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: COL. BENITO JUAREZ EN MAZATLAN, SINALOA, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2017-03-30 |  | 744810 | 744810 | 744810 | 744810 | 744810 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200905404 | Proyecto de inversión | 762000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762000.0, modificado:640172.94}} | Fam.Basico.2017.Obra.17338.Contrucc. De Servic. Sanitarios 6x8 En Esc.Prim.Luis Donaldo Colosio Murrieta Ubicado En Culiacan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17338 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: CULIACAN, SINALOA, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-09-11 |  | 640172.94 | 640172.94 | 640172.94 | 640172.94 | 640172.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200905407 | Proyecto de inversión | 814000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814000.0, modificado:744346.53}} | Fam.Basico.2017.Obra.17319.Contrucc. De Dos Aulas De 6x8 En Edif.B En Pressc. Federalizado En El Fracc. Valle Bonito En Salvador Alvarado , Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion: FRACC. VALLE BONITO EN SALVADOR ALVARADO , SINALOA, lon:-108.077777, lat:25.464444}} | 2017-09-11 |  | 744346.53 | 744346.53 | 744346.53 | 744346.53 | 744346.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170300954076 | Proyecto de inversión | 9145818.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9145818.38, modificado:9142958.5}} | Fam.Superior.2017.Obra.17298.Butacas Para Sala Audiovisual Aciento Abatible(Retractil) Tapizado En Tela En El Instituto Tecnologico De Los Mochis Extencion El Fuerte En El Fuerte | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:EL FUERTE, lon:-108.617777, lat:26.416388}} | 2017-08-10 |  | 9142958.5 | 9142958.5 | 9142958.5 | 9142958.5 | 9142958.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170401022884 | Proyecto de inversión | 209435 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209435.0, modificado:209434.91}} | Mejoramiento De Comedor Comunitario - 293932 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 293932 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1346, direccion:PUEBLO EL DIEZ, 80300 EL DIEZ, CULIACÁN SINALOA, CAMPO EL DIEZ ALCALDIA CENTRAL, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.4469372, lat:24.73099881}} | 2017-12-12 | 2017-12-31 | 209434.91 | 209434.91 | 209434.91 | 209434.91 | 209434.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-17-CA/R33-3, contratista:Omar Noé Rosales Terán, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:211996.08, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1157964/proyecto_INICIO, 1157964/proyecto_FIN, 1157964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170401023131 | Proyecto de inversión | 241340 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241340.0, modificado:238653.82}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 294856 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 294856 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1365, direccion:PUEBLO LA FLORIDA, 80480 LA FLORIDA, CULIACÁN SINALOA, LA FLORIDA SINDICATURA DE QUILA, C.P. 80480, SECTOR ESTADIO, lon:-107.3047979, lat:24.48352415}} | 2017-12-12 | 2017-12-31 | 238653.82 | 238653.82 | 238653.82 | 238653.82 | 238653.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-17-CA/R33-069/3, contratista:Constructora Cainek, S.A. de C.V., , convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:241339.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1158211/proyecto_FIN, 1158211/proyecto_INICIO, 1158211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067267 | Proyecto de inversión | 164508.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164508.52, modificado:164508.52}} | Fam.Basico.2017.Obra.17365-180386.Reparacion De Red Sanitaria En Preescolar Gral. Juan De Dios Peza En La Col. Inf. Humaya En Culiacan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17365-180386 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. INF. HUMAYA EN CULIACAN, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-12-08 |  | 164508.52 | 164508.52 | 164508.52 | 164508.52 | 164508.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067330 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17470-180491.Mobiliario En Sec. Gral. Adolfo Lopez Mateos En Higueras De Abuya En Culiacan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17470-180491 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:HIGUERAS DE ABUYA EN CULIACAN, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067534 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17484-180505.Mobiliario En Telesecundaria Federalizada Num. 37 En Jacola En Culiacan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17484-180505 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ACOLA EN CULIACAN, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067541 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17863-180522.Mobiliario En Sec.Est.Fed. Emilio Obeso Lopez En Culiacan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17863-180522 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CULIACAN, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067543 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17864-180523.Mobiliario En Sec.Est.Fed. Obrera Campesina En Culiacan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17864-180523 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CULIACAN, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067549 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17865-180524.Mobiliario En Sec.Est.Fed. Lic. Adolfo Lopez Mateos En Chamizal De Juarez En Culiacan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17865-180524 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CHAMIZAL DE JUAREZ EN CULIACAN, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101077460 | Proyecto de inversión | 188841.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188841.63, modificado:188841.63}} | Fam.Edu.Med.Sup.Obra.17653.Equipamiento En Universidad Autonoma Intercultural De Sinaloa En Los Mochis | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17653-180542 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:LOS MOCHIS, lon:-108.996944, lat:25.793611}} | 2018-01-02 |  | 188841.63 | 188841.63 | 188841.63 | 188841.63 | 188841.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116540 | Acción | 2920.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920.88, modificado:2920.88}} | Abanico De Techo Metalico Color Blanco Industrial - 104953 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 104953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1254922/proyecto_FIN, 1254922/proyecto_INICIO, 1254922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116549 | Acción | 36869.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36869.9, modificado:36869.9}} | Cooleer Industriales - 104924 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 104924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1254931/proyecto_FIN, 1254931/proyecto_INICIO, 1254931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116552 | Acción | 4290.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4290.84, modificado:4290.84}} | Impresora Hp Doble Carta A Color Modelo Siete Uno Uno Cero Officejet - 104917 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 104917 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1254934/proyecto_PROCESO, 1254934/proyecto_FIN, 1254934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201131525 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:607435.36}} | Fam.Basico.2018.Obra.180001.Construccion De Techumbre En Preesc. Fed. En Ahome | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:AHOME, lon:-109.172222, lat:25.918888}} | 2018-04-11 |  | 607435.36 | 607435.36 | 607435.36 | 607435.36 | 607435.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201131536 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1149524.31}} | Fam.Basico.2018.Obra.180008. Construccion De Techumbre Metalica En Prim. Nueva Creacion En El Fracc. Los Angeles En Mazatlan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:FRACC. LOS ANGELES EN MAZATLAN, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2018-04-23 |  | 1149524.31 | 1149524.31 | 1149524.31 | 1149524.31 | 1149524.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201131560 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1149270.61}} | Fam.Basico.2018.Obra.180015.Construccion De Techumbre Metalica En Secundaria Solidaridad En Mazatlan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:MAZATLAN, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2018-04-23 |  | 1149270.61 | 1149270.61 | 1149270.61 | 1149270.61 | 1149270.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201133496 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:U, prog_pres:17, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | Sistema Nacional De Información Para El Desarrollo Rural Sustentable (Snidrus) | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ALIANZA PARA EL CAMPO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2018-02-01 |  | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301308029 | Proyecto de inversión | 176021.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176021.31, modificado:176021.31}} | CONSTRUCCION DE SEIS ACCIONES DE TECHO FIRME EN COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL - 176658 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 176658 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:120, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO COMPUERTAS O 21 DE SEPTIEMBRE, 81361COMPUERTAS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE6 ACCIONES EN EL EJIDO COMPUERTAS DE LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.02029256, lat:25.84517361}} | 2018-05-04 | 2018-12-31 | 176021.31 | 176021.31 | 176021.31 | 176021.31 | 176021.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-017PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1232149.19, importe_modificado:1232149.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1308029/proyecto_INICIO, 1308029/proyecto_PROCESO, 1308029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301308054 | Proyecto de inversión | 29336.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29336.88, modificado:29336.88}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN PLAN DE AYALA SINDICATURA CENTRAL - 176753 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 176753 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:197, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO PLAN DE AYALA (CAMPO CINCO), 81379PLAN DE AYALA [CAMPO CINCO], AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLEEJIDO PLAN DE AYALA -CAMPO CINCO- DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, lon:-109.04220677, lat:25.77119807}} | 2018-05-04 | 2018-12-31 | 29336.88 | 29336.88 | 29336.88 | 29336.88 | 29336.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-017PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1232149.19, importe_modificado:1232149.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1308054/proyecto_INICIO, 1308054/proyecto_PROCESO, 1308054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301310669 | Proyecto de inversión | 3740474.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3740474.18, modificado:2964368.67}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA MANZANA DOS VALLE DE AMAPA - 189426 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 189426 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACION VALLE DE AMAPA MANZANA 02 C.P. 80194, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40835237, lat:24.75334977}} | 2018-08-07 | 2018-12-31 | 2964368.67 | 2964368.67 | 2964368.67 | 2964368.67 | 2964368.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CP/R33-46, contratista:Construcciones Eléctricas Gusser, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2712525.68, importe_modificado:3242396.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310669/proyecto_INICIO, 1310669/proyecto_FIN, 1310669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311318 | Proyecto de inversión | 186162 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:15636.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170526.0, modificado:170526.0}} | CONSTRUCCION PISO FIRME - 191353 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 191353 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:431, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOAENTREY,LAGUNA DE CANACHI SIND. BAILA C.P. 80460, lon:-107.09758465, lat:24.13738062}} | 2018-08-08 | 2018-12-31 | 170526 | 170526 | 170526 | 170526 | 170526 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44826, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:170526.0, importe_modificado:170526.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1311318/proyecto_INICIO, 1311318/proyecto_PROCESO, 1311318/proyecto_FIN, 1311318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311328 | Proyecto de inversión | 184686 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:15636.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169050.0, modificado:169050.0}} | CONSTRUCCION TECHO FIRME - 191387 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 191387 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:431, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOAENTREY,LAGUNA DE CANACHI SIND. BAILA, C.P. 80460, lon:-107.09779923, lat:24.13773308}} | 2018-08-08 | 2018-12-31 | 169050 | 169050 | 169050 | 169050 | 169050 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44844, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:169050.0, importe_modificado:169050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1311328/proyecto_INICIO, 1311328/proyecto_FIN, 1311328/proyecto_PROCESO, 1311328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311710 | Proyecto de inversión | 30781 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28175.0, modificado:28175.0}} | CONSTRUCCION TECHO FIRME - 192585 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 192585 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:PUEBLO ELDORADO VIEJO, 80450ELDORADO, CULIACÁN SINALOAENTREY,ELDORADO SIND. ELDORADO, C.P. 80450, lon:-107.36538218, lat:24.31476656}} | 2018-08-09 | 2018-12-31 | 28175 | 28175 | 28175 | 28175 | 28175 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44845, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:28175.0, importe_modificado:28175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311710/proyecto_INICIO, 1311710/proyecto_FIN, 1311710/proyecto_PROCESO, 1311710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301319587 | Proyecto de inversión | 216926.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216926.76, modificado:252191.8}} | MEJORAMIENTO DE MODULO DE BAÑOS EN SECUNDARIA ZACARIAS OCHOA DEL EJ BENITO JUAREZ SINDICATURA CENTRAL - 227524 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 227524 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:CALLE SONORA EJIDO BENITO JUÁREZ, 81379EJIDO BENITO JUÁREZ, AHOME SINALOAENTRE CALLE JALISCO , CALLE TEPIC EJIDO BENITO JUAREZ -ZONA CONURBADA A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS- DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.03409778, lat:25.7714233}} | 2018-07-28 | 2018-12-31 | 252191.8 | 252191.8 | 252191.8 | 252191.8 | 252191.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-135PR-152PR-157PR-AH/2018 obra 135PR, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:216926.76, importe_modificado:216926.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1319587/proyecto_INICIO, 1319587/proyecto_PROCESO, 1319587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301320857 | Proyecto de inversión | 606675.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606675.51, modificado:605295.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES ESCUINAPA SINALOA - 231871 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 231871 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE BUENOS AIRES, 82400ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTRECALLE LA PAZ Y CALLE NINGUNA, CALLE CENTENARIO TRANSITANDO DE PONIENTE A ORIENTE POR CALLE FRANCISCO PEREZ DAMOS VUELTA A LA DERECHA EN, lon:-105.77041015, lat:22.8298402}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 605295.74 | 605295.74 | 605295.74 | 605295.74 | 605295.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2018-031, contratista:PENTA ESPACIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:606675.51, importe_modificado:606675.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1320857/proyecto_PROCESO, 1320857/proyecto_INICIO, 1320857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301324394 | Proyecto de inversión | 29394.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29394.72, modificado:29861.1}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN CAMPO TORTUGAS DOS SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 248003 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 248003 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:627, direccion:CALLES CONOCIDAS RANCHERIA TORTUGAS NUMERO 2, 81379EJIDO TORTUGAS NÚMERO 2, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLELOCALIDAD TORTUGAS NUMERO 2 -A UN LADO DEL EJIDO PLAN DE GUADALUPE- DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, lon:-109.09530099, lat:25.69745617}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 29861.1 | 29861.1 | 29861.1 | 29861.1 | 29861.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-077PR-AH/2018, contratista:ROJOKARAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1675498.73, importe_modificado:1675498.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1324394/proyecto_INICIO, 1324394/proyecto_PROCESO, 1324394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301324689 | Proyecto de inversión | 61092.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61092.43, modificado:61079.49}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME EN COLONIA ALAMOS COUNTRY EN LOS MOCHIS - 249281 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 249281 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO COUNTRY COLONIA ÁLAMOS COUNTRY, 81271LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTREY,2 ACCIONES EN LA COLONIA ALAMOS COUNTRY EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., lon:-109.027401, lat:25.78015972}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 61079.49 | 61079.49 | 61079.49 | 61079.49 | 61079.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1324689/proyecto_PROCESO, 1324689/proyecto_INICIO, 1324689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301324721 | Proyecto de inversión | 30546.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30546.22, modificado:30539.75}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN COLONIA BENITO JUAREZ EN LOS MOCHIS - 249476 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 249476 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 81216LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLECOLONIA BENITO JUAREZ -CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS NUMERO 2282 NTE- EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., lon:-108.97377613, lat:25.8099891}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1324721/proyecto_INICIO, 1324721/proyecto_PROCESO, 1324721/proyecto_INICIO, 1324721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301324869 | Proyecto de inversión | 30546.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30546.21, modificado:30539.75}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN COLONIA FRANCISCO LABASTIDA OCHOA EN LOS MOCHIS - 250186 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 250186 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, 81285LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE ABRIL Y CALLE ALAMEDA, CALLE LAS PALMAS COLONIA FRANCISCO LABASTIDA OCHOA EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., lon:-108.98262689, lat:25.77072539}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1324869/proyecto_INICIO, 1324869/proyecto_PROCESO, 1324869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301325142 | Proyecto de inversión | 30546.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30546.21, modificado:30539.75}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN COLONIA LAURELES AMPLIACION EN LOS MOCHIS - 251132 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 251132 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DIENTE DE LEON COLONIA LOS LAURELES, 81294LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE MORA, CALLE CLAVEL AMPLIACION A LA COLONIA LAURELES -CALLE DIENTE DE LEON 1012 OTE- EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., lon:-108.9946169, lat:25.75939643}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1325142/proyecto_PROCESO, 1325142/proyecto_INICIO, 1325142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301325150 | Proyecto de inversión | 30546.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30546.21, modificado:30539.75}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN COLONIA TABACHINES EN LOS MOCHIS - 251146 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 251146 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DEL EBANO COLONIA TABACHINES, 81257LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE DREN MOCHICAHUI Y CALLE DEL NOGAL, CALLE DEL SAUCE COLONIA TABACHINES -CALLE DEL EBANO 918 OTE.- EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., lon:-108.97695723, lat:25.78808146}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1325150/proyecto_PROCESO, 1325150/proyecto_INICIO, 1325150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301325154 | Proyecto de inversión | 30546.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30546.21, modificado:30539.75}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN COLONIA ING HERIBERTO VALDEZ ROMERO O TABACHINES DOS EN LOS MOCHIS - 251161 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 251161 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JAHUARA COLONIA ING. HERIBERTO VALDEZ ROMERO, 81256LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE JAHUARA Y CALLE EJIDO PRIMERO DE MAYO, CALLE EJIDO ROSENDO G. CASTRO COLONIA INGENIERO HERIBERTO VALDEZ ROMERO -TABACHINES 2- EN LOS MOCHIS DEL MUNICIP, lon:-108.97229877, lat:25.79268694}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | 30539.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1325154/proyecto_INICIO, 1325154/proyecto_PROCESO, 1325154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331227 | Proyecto de inversión | 577036.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577036.97, modificado:562594.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 274402 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 274402 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1084, direccion:RANCHO EL SALADO, 80440EL RANCHITO DE LOS BURGOS, CULIACÁN SINALOAENTREY,EL RANCHITO DE LOS BURGOS SIND. EL SALADO, C.P. 80440, lon:-107.07615848, lat:24.57000842}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 562594.9 | 562594.9 | 562594.9 | 562594.9 | 562594.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-12, contratista:Servicios Eléctricos e Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:577036.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1331227/proyecto_INICIO, 1331227/proyecto_PROCESO, 1331227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331260 | Proyecto de inversión | 357449.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357449.82, modificado:357393.24}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 274474 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 274474 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:96, direccion:PUEBLO AGUA BLANCA, 80318AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOAENTREY,AGUA BLANCA SIND. TEPUCHE, C.P. 80318, lon:-107.32414819, lat:24.89537283}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 357393.24 | 357393.24 | 357393.24 | 357393.24 | 357393.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-38/02, contratista:Procopsa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:357449.82, importe_modificado:357449.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1331260/proyecto_INICIO, 1331260/proyecto_PROCESO, 1331260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331282 | Proyecto de inversión | 187673.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187673.71, modificado:187584.41}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 274520 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 274520 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:966, direccion:RANCHERIA ABUYA Y CEUTA 2, 80393ABUYA Y CEUTA SEGUNDA (EJIDO ECHEVERRÍA), CULIACÁN SINALOAENTREY,ABUTA Y CEUTA II SIND. HIGUERAS DE ABUYA C.P. 8393, lon:-107.14488227, lat:24.24471183}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 187584.41 | 187584.41 | 187584.41 | 187584.41 | 187584.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-22-02, contratista:Jorge Toalá Quintero, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:187673.71, importe_modificado:187673.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1331282/proyecto_INICIO, 1331282/proyecto_FIN, 1331282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331523 | Proyecto de inversión | 699626.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699626.19, modificado:696870.89}} | CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR - 274886 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 274886 | N | 0 | 0 | 1130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1225, direccion:PUEBLO TIERRA Y LIBERTAD, 80419TIERRA Y LIBERTAD UNO, CULIACÁN SINALOAENTREY,TIERRA Y LIBERTAD SIND. QUILA C.P. 80419, lon:-107.21873349, lat:24.4629135}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 696870.89 | 696870.89 | 696870.89 | 696870.89 | 696870.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-20, contratista:Juan Carlos Cano García, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:699626.19, importe_modificado:699626.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1331523/proyecto_INICIO, 1331523/proyecto_PROCESO, 1331523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332488 | Proyecto de inversión | 1326545.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326545.75, modificado:1326545.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE ACCESO AL POBLADO DE PUEBLOS NUEVO - 277000 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 277000 | N | 0 | 0 | 1527 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.23, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:936, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO, 80430PUEBLO NUEVO, CULIACÁN SINALOAENTREY,ACCESO AL POBLADO PUEBLO NUEVO. SIND. COSTA RICA, lon:-107.35353782, lat:24.59124494}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 1326545.73 | 1326545.73 | 1326545.73 | 1326545.73 | 1326545.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CI/R33-18, contratista:Siji Construcciones y Obras Civiles, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1326545.75, importe_modificado:1326545.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332488/proyecto_INICIO, 1332488/proyecto_PROCESO, 1332488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332626 | Proyecto de inversión | 342391.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342391.05, modificado:313961.04}} | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL ESC PRIM VICENTE GUERRERO - 277333 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 277333 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:444, direccion:EJIDO EL LIMÓN DE TELLAECHE, 80385EL LIMÓN DE TELLAECHE, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.P. 80385, SIND. LAS TAPIAS, lon:-107.07902997, lat:24.72886267}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 313961.04 | 313961.04 | 313961.04 | 313961.04 | 313961.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-45, contratista:Constructora Pura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:342391.05, importe_modificado:342391.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332626/proyecto_INICIO, 1332626/proyecto_PROCESO, 1332626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379376 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:52446.89}} | OBRA. 180042. FAM BASICO 2018. PRIM. AGUSTINA RAMIREZ, REHAB. DE INSTALACION ELECTRICA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180042 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2018-09-06 | 2018-10-05 | 52446.89 | 52446.89 | 52446.89 | 52446.89 | 52446.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADE/OP-071-2018, contratista:GRUPO ELECTROCONSTRUCTOR DEL NOROESTE SA DE CV, convocante:ISIFE, monto:52446.89, importe_modificado:52446.89}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301383964 | Proyecto de inversión | 446869.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134060.91, modificado:117204.78}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312808.78, modificado:273477.82}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CALLE IGNACIO ALLENDE COL EJIDAL - 283128 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 283128 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA EJIDAL, 82216MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,A ESPALDAS DE LA COLONIA FLORES MAGON, lon:-106.37216671, lat:23.25071556}} | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 390682.6 | 390682.6 | 390682.6 | 390682.6 | 390682.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-055-2018, contratista:OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:446869.69, importe_modificado:446869.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1383964/proyecto_INICIO, 1383964/proyecto_FIN, 1383964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301383965 | Proyecto de inversión | 485470.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:388392.9, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97077.83, modificado:47077.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE LIBERTAD ENTRE FRANCISCO I MADERO Y LA PAZ - 283290 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 283290 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA ESCUINAPA CENTRO, 82400ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MEXICAS, CALLE HIDALGO TRANSITANDO DESDE CALLE HIDALGO ESQUINA CON FRANCISCO I MADERO HACIA EL NORTE AVANZAMOS UNA CUADR, lon:-105.77252637, lat:22.83587666}} | 2018-07-02 | 2018-10-12 | 97077.83 | 97077.83 | 97077.83 | 97077.83 | 97077.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAE/FISE-2018-03, contratista:MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS, convocante:JUMAPAE, monto:485470.73, importe_modificado:485470.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1383965/proyecto_INICIO, 1383965/proyecto_PROCESO, 1383965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301392811 | Proyecto de inversión | 3214818.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:1779930.4, modificado:717443.94}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434887.88, modificado:717443.94}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO LA CONCHA EL TRÉBOL DOS QUINTA ETAPA - 295128 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 295128 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:635, direccion:CAMINO TRAMO LA CONCHA- EL TREBOL II MARGEN DERECHOKILÓMETRO 15 + 600 EJIDO EL TRÉBOL 2, 82592EL TRÉBOL DOS, ESCUINAPA SINALOAENTRE CAMINO NINGUNA Y CAMINO NINGUNA, BRECHA NINGUNA KILOMETRO 5415.600 DE CARRETERA ESCUINAPA TEPIC, lon:-105.47359061, lat:22.64549905}} | 2018-06-20 | 2018-09-20 | 1434887.88 | 1434887.88 | 1434887.88 | 1434887.88 | 1434887.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-FED-ADJ-CDI-COMU-1508B-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:7156579.82, importe_modificado:7156579.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {1392811/proyecto_INICIO, 1392811/proyecto_PROCESO, 1392811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402222 | Proyecto de inversión | 138117.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:96682.33, modificado:96682.33}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41435.28, modificado:41435.28}} | CONSTRUCCION DE SEIS TECHOS FIRMES AGEB DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EN LA LOCALIDAD DE VILA UNION MAZATLAN - 309133 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 309133 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:348, direccion:COLONIA VILLA UNION, 00000 VILLA UNIÓN, MAZATLÁN SINALOA VILLA UNION MAZATLAN, lon:-106.20160987, lat:23.19742269}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 138117.61 | 138117.61 | 138117.61 | 138117.61 | 138117.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-077-2018, contratista:JESUS MANUEL PEREZ NAVA, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:891434.06, importe_modificado:891434.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1402222/proyecto_PROCESO, 1402222/proyecto_FIN, 1402222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402244 | Proyecto de inversión | 70919.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:35459.89, modificado:35459.89}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35459.89, modificado:35459.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS FIRMES AGEB MIL OCHENTA Y CINCO SAN IGNACION - 309268 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 309268 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN IGNACIO, 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO, lon:-106.43079494, lat:23.94339669}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 70919.78 | 70919.78 | 70919.78 | 70919.78 | 70919.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:91652.4, importe_modificado:91652.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402244/proyecto_PROCESO, 1402244/proyecto_FIN, 1402244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402760 | Proyecto de inversión | 190086.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:95043.22, modificado:95043.22}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95043.22, modificado:95043.22}} | CONSTRUCCION DE SIETE TECHO FIRME EN SAN IGNACIO LOCALIDAD EL CARMEN - 315914 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 315914 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:43, direccion:RANCHERIA EL CARMEN, 82974 EL CARMEN, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO EL CARMEN, lon:-106.50420607, lat:23.85994877}} | 2018-09-17 | 2018-11-21 | 190086.44 | 190086.44 | 190086.44 | 190086.44 | 190086.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:41421.23, importe_modificado:41421.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1402760/proyecto_INICIO, 1402760/proyecto_PROCESO, 1402760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402795 | Proyecto de inversión | 215178.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:107589.09, modificado:107589.09}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107589.1, modificado:107589.1}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME AGEB NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO SAN IGNACIO - 316169 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 316169 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:RANCHERIA SAN IGACIO, 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO SAN IGNACIO, lon:-106.42250838, lat:23.94382457}} | 2018-09-17 | 2018-11-21 | 215178.19 | 215178.19 | 215178.19 | 215178.19 | 215178.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:229178.66, importe_modificado:229178.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1402795/proyecto_INICIO, 1402795/proyecto_FIN, 1402795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402815 | Proyecto de inversión | 71341.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:49939.05, modificado:49939.29}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21402.45, modificado:21402.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS FIRMES AGEB DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS EN EL WALAMO MAZATLAN - 316306 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 316306 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:761, direccion:COLONIA EL WALAMO, 00000 EL WALAMO, MAZATLÁN SINALOA EL WALAMO MAZATLAN, lon:-106.24238892, lat:23.13670057}} | 2018-09-17 | 2018-11-21 | 71341.74 | 71341.74 | 71341.74 | 71341.74 | 71341.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-074-2018, contratista:NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:175595.56, importe_modificado:175595.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1402815/proyecto_INICIO, 1402815/proyecto_FIN, 1402815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402823 | Proyecto de inversión | 339392.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339392.11, modificado:339392.11}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE YUCATAN COL POTRERITOS EL ROSARIO AGEB QUINIENTOS TREINTA Y OCHO - 316812 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ROSARIO | 316812 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA POTRERITOS, 82806 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE YUCATAN COL. POTRERITOS EL ROSARIO AGEB 0538, lon:-105.86014996, lat:22.98643225}} | 2018-05-31 | 2018-06-30 | 339392.11 | 339392.11 | 339392.11 | 339392.11 | 339392.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-MRS-SE-032-2018, contratista:OLT ARQ. CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Municipio de El Rosario, Sinaloa, monto:339392.11, importe_modificado:339392.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402823/proyecto_INICIO, 1402823/proyecto_FIN, 1402823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401426586 | Proyecto de inversión | 543676.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163103.05, modificado:163103.05}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380573.8, modificado:380578.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES AGEB TREINTA Y UNO CATORCE - 310556 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 310556 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHOS FIRMES AGEB 3114 COL. MONTEBELLO Y VILLA TUTULI, lon:-106.38368136, lat:23.27029706}} | 2018-08-15 | 2018-10-31 | 543681.13 | 543681.13 | 543681.13 | 543681.13 | 543681.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-068-2018, contratista:JUAN LUIS TALAMANTES PEREZ, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:543676.85, importe_modificado:543676.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1426586/proyecto_FIN, 1426586/proyecto_PROCESO, 1426586/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401428991 | Proyecto de inversión | 243128.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243128.15, modificado:243128.15}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CALLE EMILIANO ZAPATA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN SAN IGNACIO SINALOA - 315227 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 315227 | S | 62 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA., lon:-106.59853903, lat:23.79644365}} | 2018-06-11 | 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-001-016-18-AD, contratista:FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:243128.15, importe_modificado:243128.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1428991/proyecto_INICIO, 1428991/proyecto_FIN, 1428991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401429258 | Proyecto de inversión | 79713.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79713.38, modificado:79713.38}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER SAN IGNACIO SINALOA - 315810 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 315810 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:151, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , SE COMUNICA POR MEDIO DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LOS 32 KMS., lon:-106.50899395, lat:23.91978967}} | 2018-06-25 | 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-006-016-18-AD, contratista:ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:125285.9, importe_modificado:125285.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1429258/proyecto_INICIO, 1429258/proyecto_FIN, 1429258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401497556 | Proyecto de inversión | 563318.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563318.89, modificado:556216.82}} | OBRA: 181640. PRIM. ESTADO DE VERACRUZ. REHABILITACION DE SUBESTACION Y RED SECUNDARIA. | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181640 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2018-12-26 | 2019-02-23 | 556216.82 | 556216.82 | 556216.82 | 556216.82 | 556216.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401497648 | Proyecto de inversión | 471547 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471547.0, modificado:471466.11}} | OBRA: 180807. CECYTE MAZATLAN. EQUIPAMIENTO. | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180807 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2018-09-28 | 2018-10-28 | 471466.11 | 471466.11 | 471466.11 | 471466.11 | 471466.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101506348 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:410223.4}} | MEJORAMIENTO DE AULAS IMPERMEABILIZANTE DE CAM DIECISIETE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 8242 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 8242 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD HERBERTO SINAGAWA MONTOYA CIUDAD ANGOSTURA CENTRO, 81600 ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MIGUEL HIDALGO DETRÁS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, lon:-108.15517861, lat:25.36704804}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 410223.4 | 410223.4 | 410223.4 | 410223.4 | 410223.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-R33-2019-011, contratista:XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:410223.4, importe_modificado:410223.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506348/proyecto_PROCESO, 1506348/proyecto_FIN, 1506348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101506527 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:24150.98}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESCUNDARIA NUMERO CIENTO CATORCE EN LA COMUNIDAD DE DIESCIOCHO DE DICIEMBRE - 8681 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 8681 | S | 188 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:126, direccion:CALLE NA PUEBLO 18 DE DICIEMBRE, 81635 18 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE NA Y CALLE NA, AL FINAL DE LA CALLE, lon:-108.14585861, lat:25.28847797}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 24150.98 | 24150.98 | 24150.98 | 24150.98 | 24150.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-R33-2019-016, contratista:MADVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:24150.98, importe_modificado:24150.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1506527/proyecto_INICIO, 1506527/proyecto_FIN, 1506527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101511370 | Proyecto de inversión | 639362.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639362.11, modificado:639362.11}} | OBRA.181613. REHABILITACION DE CANCHA Y AULAS EN PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES UBICADA EN MAZATLAN , ESTADO DE SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181613 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2018-12-26 | 2019-02-23 | 639362.11 | 639362.11 | 639362.11 | 639362.11 | 639362.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADE-FAM-EPR-399-2018, contratista:MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA, convocante:ISIFE, monto:639362.11, importe_modificado:639362.11}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101511443 | Proyecto de inversión | 78942.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78942.85, modificado:73076.03}} | OBRA.181643. CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE EDIFICIO DE 4 AULAS DIDACTICAS UN MODULO DE SERVIVIOS SANITARIOS EN UNIVERSIDAD AUTONOMA INTERCULTURAL DE SINALOA UBICADA EN LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME EN ESTADO DE SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181643 | N | 0 | 0 | 568 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-01-02 | 2019-03-02 | 73076.03 | 73076.03 | 73076.03 | 73076.03 | 73076.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201521898 | Proyecto de inversión | 408161.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408161.47, modificado:402970.49}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS LETREROS MOCORITO SINALOA - 27280 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 27280 | S | 59 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:157, direccion:EJIDO LOS LETREROS, 80856 LOS LETREROS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LOS LETREROS MOCORITO SINALOA, lon:-107.68351929, lat:25.68023875}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 402970.49 | 402970.49 | 402970.49 | 402970.49 | 402970.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-008/019-AYS/R33, contratista:ARQ. CRISTIAN FERNANDO TAPIA GÓMEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:402970.49, importe_modificado:402970.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521898/proyecto_PROCESO, 1521898/proyecto_INICIO, 1521898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201523443 | Proyecto de inversión | 178646 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178646.0, modificado:194911.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE EN KINDER DE LA SINDICATURA DE CERRO AGUDO MOCORITO SINALOA - 29621 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 29621 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.72, meta_modificada:116.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:PUEBLO CERRO AGUDO, 80830 CERRO AGUDO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL KINDER DE LA SINDICATURA DE CERRO AGUDO MOCORITO SINALOA, lon:-107.96222554, lat:25.59757413}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 194911.58 | 194911.58 | 194911.58 | 194911.58 | 194911.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-023/019-EDU/R33, contratista:DARRECO S.A. DE .C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:397166.19, importe_modificado:397166.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.72}} | {1523443/proyecto_INICIO, 1523443/proyecto_PROCESO, 1523443/proyecto_FIN, 1523443/proyecto_PROCESO, 1523443/proyecto_FIN, 1523443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201524222 | Proyecto de inversión | 308000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308000.0, modificado:305938.24}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARÍA GUADALUPE MEDINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 30423 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 30423 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA TABACHINES, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS PLAYITAS SECTOR MARÍA GUADALUPE MEDINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA, lon:-107.91261916, lat:25.47554986}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 305938.24 | 305938.24 | 305938.24 | 305938.24 | 305938.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-013/019-VIV/R33, contratista:CONSTRUCTORA HUPARE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:686419.61, importe_modificado:686419.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1524222/proyecto_PROCESO, 1524222/proyecto_FIN, 1524222/proyecto_INICIO, 1524222/proyecto_FIN, 1524222/proyecto_INICIO, 1524222/proyecto_PROCESO, 1524222/proyecto_FIN, 1524222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201532930 | Acción | 512.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512.43, modificado:512.43}} | DESMONTAJE Y RETIRO DE WC - 72410 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72410 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 512.43 | 512.43 | 512.43 | 512.43 | 512.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1532930/proyecto_INICIO, 1532930/proyecto_FIN, 1532930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201532981 | Acción | 1732.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732.49, modificado:1732.49}} | DEMOLICION DE PLATAFORMA - 72463 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72463 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 1732.49 | 1732.49 | 1732.49 | 1732.49 | 1732.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1532981/proyecto_PROCESO, 1532981/proyecto_FIN, 1532981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533743 | Acción | 1262.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262.12, modificado:1262.12}} | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE TAPON - 73733 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 73733 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 1262.12 | 1262.12 | 1262.12 | 1262.12 | 1262.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1533743/proyecto_INICIO, 1533743/proyecto_FIN, 1533743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534550 | Acción | 2049.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049.8, modificado:2049.8}} | DESAZOLVE DE TUBERIA - 74852 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 2049.8 | 2049.8 | 2049.8 | 2049.8 | 2049.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1534550/proyecto_FIN, 1534550/proyecto_PROCESO, 1534550/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534704 | Acción | 139.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139.98, modificado:139.98}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR - 75024 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 75024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1534704/proyecto_INICIO, 1534704/proyecto_PROCESO, 1534704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201536708 | Acción | 18861 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18861.0, modificado:18861.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO - 78239 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 78239 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-31 | 2019-08-31 | 18861 | 18861 | 18861 | 18861 | 18861 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1536708/proyecto_INICIO, 1536708/proyecto_PROCESO, 1536708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201536718 | Acción | 7510.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7510.5, modificado:7510.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG - 78253 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 78253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-31 | 2019-08-31 | 7510.5 | 7510.5 | 7510.5 | 7510.5 | 7510.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1536718/proyecto_FIN, 1536718/proyecto_PROCESO, 1536718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538268 | Acción | 979.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979.86, modificado:979.86}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR - 80639 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80639 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 979.86 | 979.86 | 979.86 | 979.86 | 979.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1538268/proyecto_PROCESO, 1538268/proyecto_INICIO, 1538268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538453 | Acción | 1421.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421.32, modificado:1421.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA ECONÓMICA - 80874 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80874 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 1421.32 | 1421.32 | 1421.32 | 1421.32 | 1421.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1538453/proyecto_INICIO, 1538453/proyecto_FIN, 1538453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538530 | Acción | 77.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77.6, modificado:77.6}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA QUINCIÑO - 80967 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80967 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1538530/proyecto_PROCESO, 1538530/proyecto_FIN, 1538530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538538 | Acción | 271.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271.04, modificado:271.04}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO - 80979 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80979 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 271.04 | 271.04 | 271.04 | 271.04 | 271.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1538538/proyecto_FIN, 1538538/proyecto_PROCESO, 1538538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545309 | Proyecto de inversión | 307515.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307515.34, modificado:307515.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA - 91615 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91615 | S | 122 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1218, direccion:EJIDO AGUA BLANCA, 00000 AGUA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, lon:-107.87395838, lat:25.69849599}} | 2019-04-08 | 2019-04-27 | 307515.34 | 307515.34 | 307515.34 | 307515.34 | 307515.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-008, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:307515.34, importe_modificado:307515.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545309/proyecto_INICIO, 1545309/proyecto_PROCESO, 1545309/proyecto_INICIO, 1545309/proyecto_PROCESO, 1545309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545340 | Proyecto de inversión | 961003.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961003.23, modificado:961003.22}} | REHABILITACION DE CAMINO MATAPAN DEL LLANO LA ESTANCIA LA NUEVA ESTANCIA BUCHINARI SOCABUENA LOS MEZQUITES SOCABUENA PUEBLO VIEJO GUERA MUN - 91641 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91641 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:97, direccion:EJIDO LA ESTANCIA, 00000 LA ESTANCIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO MATAPAN DEL LLANO LA ESTANCIA LA NUEVA ESTANCIA BUCHINARI SOCABUENA LOS MEZQUITES. SOCABUENA PUEBLO VIEJO GUERA MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.1011244, lat:25.92124471}} | 2019-04-08 | 2019-05-07 | 961003.22 | 961003.22 | 961003.22 | 961003.22 | 961003.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-014, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:961003.23, importe_modificado:961003.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545340/proyecto_PROCESO, 1545340/proyecto_INICIO, 1545340/proyecto_PROCESO, 1545340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201546240 | Proyecto de inversión | 32293.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32293.94, modificado:32293.94}} | REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN POZO SALVADOR MOCORITO SINALOA - 92867 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 92867 | S | 800 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:RANCHERIA LA LADRILLERA, 80834 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA CERCAS DE UNA CRIBADORA DE LA LOCALIDAD DE LA LADRILERA MOCORITO SINALOA, lon:-107.93610243, lat:25.48812119}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 32293.94 | 32293.94 | 32293.94 | 32293.94 | 32293.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-025/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:536785.94, importe_modificado:536785.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546240/proyecto_INICIO, 1546240/proyecto_FIN, 1546240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201553536 | Proyecto de inversión | 332233.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332233.22, modificado:290629.01}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL NACIMIENTO MOCORITO SINALOA - 108687 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 108687 | S | 38 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:198, direccion:RANCHERIA EL NACIMIENTO, 80853 EL NACIMIENTO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO MOCORITO SINALOA, lon:-107.80832843, lat:25.66753292}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 290629.01 | 290629.01 | 290629.01 | 290629.01 | 290629.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-034/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:290629.01, importe_modificado:290629.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1553536/proyecto_INICIO, 1553536/proyecto_PROCESO, 1553536/proyecto_INICIO, 1553536/proyecto_PROCESO, 1553536/proyecto_FIN, 1553536/proyecto_PROCESO, 1553536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200880101 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:123741.39}} | Fam.Basico.2017.Obra.17241.Rehabilitacion De Pisos Y Paredes En Todo El Plantel En Esc. Pressc. Profa. Maria Hernandez Ochoa En La Col. El Barrio En Culiacan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17241 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. EL BARRIO EN CULIACAN, SINALOA, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-04-03 |  | 123741.39 | 123741.39 | 123741.39 | 123741.39 | 123741.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200880152 | Proyecto de inversión | 501500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501500.0, modificado:501446.57}} | Fam.Basico.2017.Obra.17253.Primera Etapa De Reparacion De Baños Empermebilizante Para Aulas En Esc. Sec. Tecnica Num.75 En Inf. Barrancos En Culiacan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:INF. BARRANCOS EN CULIACAN, SINALOA, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-04-11 |  | 501446.57 | 501446.57 | 501446.57 | 501446.57 | 501446.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200880277 | Proyecto de inversión | 744812 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744812.0, modificado:744810.0}} | Fam.Basico.2017.Obra.17236.Construcc. De Servic. Sanitarios De 6x8 En Edif. E En Esc. Prim. Sebastian Lerdo De Tejada En La Col. Infonavit Playas En Mazatlan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: COL. INFONAVIT PLAYAS EN MAZATLAN, SINALOA, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2017-03-30 |  | 744810 | 744810 | 744810 | 744810 | 744810 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200881855 | Proyecto de inversión | 961418.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961418.76, modificado:961418.76}} | Fam.Basico.2017.Obra.17260.Subestacion De 112.5 Kva En Esc. Prim. Lic. Benito Juarez En La Col. 21 De Marzo, Centro En Mazatlan Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL. 21 DE MARZO, CENTRO EN MAZATLAN SINALOA, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2017-04-17 |  | 961418.76 | 961418.76 | 961418.76 | 961418.76 | 961418.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200905391 | Proyecto de inversión | 429350 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429350.0, modificado:412486.2}} | Fam.Basico.2017.Obra.17337.Const. De Aula Didactica 6x8 En Edif. G En Esc.Prim.General Ramon Lopez Velarde Ubicada En Cerro Chapultepec Num 241 En La Loc. Col. Genaro Estrada En Mazatlan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17337 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL. GENARO ESTRADA EN MAZATLAN, SINALOA, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2017-09-11 |  | 412486.2 | 412486.2 | 412486.2 | 412486.2 | 412486.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200905392 | Proyecto de inversión | 762000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762000.0, modificado:703174.5}} | Fam.Basico.2017.Obra.17342.Constr. De Serv.Sanitarios Aislados De 6x8 En Esc.Prim.Lic. Adolfo Lopez Mateos Ubicada En Sixto Osuna 3 Poniente Loc. Villa Union En Mazatlan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17342 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:348, direccion:LOC. VILLA UNION EN MAZATLAN, SINALOA, lon:-106.215833, lat:23.188333}} | 2017-09-11 |  | 703174.5 | 703174.5 | 703174.5 | 703174.5 | 703174.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200905399 | Proyecto de inversión | 762000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762000.0, modificado:703174.5}} | Fam.Basico.2017.Obra.17345.Construcc. De Servic. Sanitarios Aislados De 6x8 En Esc.Prim.Gnral. Pedro Infante Ubucado En Localidad Col. 10 De Mayo En Salvador Alvarado, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COL. 10 DE MAYO EN SALVADOR ALVARADO, SINALOA, lon:-108.077777, lat:25.464444}} | 2017-09-11 |  | 703174.5 | 703174.5 | 703174.5 | 703174.5 | 703174.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170300966782 | Proyecto de inversión | 46041667 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:E, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.6041667E7, modificado:4.6041667E7}} | Programa De Fomento A La Productividad Pesquera Y Acuicola(Impulso A La Capitalización Subcomponente Modernización De Embarcaciones Menores | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ALIANZA PARA EL CAMPO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2017-09-01 |  | 46041667 | 46041667 | 46041667 | 46041667 | 46041667 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170401019994 | Proyecto de inversión | 367987 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367987.0, modificado:355872.35}} | Construccion Servicios Sanitarios - 296910 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 296910 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA REPÚBLICA MEXICANA, 80279 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA, JARDIN DE NIÑOS JOSE LIMON COL. REPUBLICA MEXICANA, C.P. 80279, CULIACAN, SINALO, lon:-107.3852805, lat:24.77488649}} | 2017-12-13 | 2017-12-31 | 355872.35 | 355872.35 | 355872.35 | 355872.35 | 355872.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-17-CA/R33-0045, contratista:Construcciones Lekayro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:367587.06, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1155074/proyecto_INICIO, 1155074/proyecto_FIN, 1155074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170401019996 | Proyecto de inversión | 413499 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413499.0, modificado:405801.62}} | Construcción Aula De Usos Multiples - 296498 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 296498 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA LA AMISTAD, 80249 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA, JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO COLONIA AMISTAD, C.P. 80249, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.352343, lat:24.79208856}} | 2017-12-13 | 2017-12-31 | 405801.62 | 405801.62 | 405801.62 | 405801.62 | 405801.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-17-CA/R33-44, contratista:Construcciones Lekayro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:413499.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1155076/proyecto_FIN, 1155076/proyecto_INICIO, 1155076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067234 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17464-180485.Mobiliario En Esc. Sec. Gral. Lic.Abelardo Medina En Antiguo Campo Aereo En Badiraguato | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17464-180485 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ANTIGUO CAMPO AEREO EN BADIRAGUATO, lon:-107.550833, lat:25.362777}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067555 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17866-180525.Mobiliario En Sec. Gral. Est. Lazaro Cardenas En Ejido Guadalupe Victoria En El Corazon En Culiacan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ISIFE | 17866-180525 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA EN EL CORAZON EN CULIACAN, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067699 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17474-180495.Mobiliario En Sec.Tecnica Num.32 En Calle Narcizo Mendoz S-N En El Rosario | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17474-180495 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:EL ROSARIO, lon:-105.861388, lat:22.991944}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101068129 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17861-180520.Prim.Fed. Josefa Ortiz De Dominguez En Chirimoyos En Concordia | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17861-180520 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:CHIRIMOYOS EN CONCORDIA, lon:-105.810555, lat:23.437222}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101078555 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}} | Fam.Basico.2017.Obra.17846.Construccion De Servicios Sanitarios Y Terminacion De Subestacion En Prim. Cristobal Colon En Los Taxtes En El Fuerte | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17846-180369 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:193, direccion:LOS TAXTES EN EL FUERTE, lon:-108.935, lat:25.916666}} | 2018-01-02 |  | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116537 | Acción | 92336 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92336.0, modificado:92336.0}} | Silla De Plastico Apilable Dakota Blanca - 104927 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 104927 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1254919/proyecto_FIN, 1254919/proyecto_PROCESO, 1254919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116542 | Acción | 5774.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5774.77, modificado:5774.77}} | Escritorio Doble Tipo Callcenter De Melamina - 104948 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 104948 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1254924/proyecto_PROCESO, 1254924/proyecto_INICIO, 1254924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201131531 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1148281.99}} | Fam.Basico.2018.Obra.180005. Construccion De Techumbre Metalica En Prim. Rafael Ramirez Ubicada En El Burrion En Guasave | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:EL BURRION EN GUASAVE, lon:-108.409722, lat:25.541944}} | 2018-04-19 |  | 1148281.99 | 1148281.99 | 1148281.99 | 1148281.99 | 1148281.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301289882 | Proyecto de inversión | 274999.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219999.74, modificado:219999.74}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:54999.93, modificado:54999.93}} | CONSTRUCCION DE ONCE TECHOS FIRMES LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ANGOSTURA - 283123 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA | 283123 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:EJIDO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA, 81670LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA), ANGOSTURA SINALOAENTREY,DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA ANGOSTURA, lon:-108.01510859, lat:25.12676151}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 274999.67 | 274999.67 | 274999.67 | 274999.67 | 274999.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-ANG-FISE-2018-005, contratista:TECNO CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:Municipio de Angostura, monto:749999.1, importe_modificado:224999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1289882/proyecto_INICIO, 1289882/proyecto_PROCESO, 1289882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301297665 | Proyecto de inversión | 270573.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270573.75, modificado:270573.75}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN TOPOLOBAMPO DE SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 991 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 991 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:240, direccion:CALLES CONOCIDAS PUERTO PESQUERA, 81373TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOAENTRECALLEY CALLE , CALLE5 ACCIONES EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO SECTOR PESQUERA A UN LADO DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO, lon:-109.05612093, lat:25.59808618}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 270573.75 | 270573.75 | 270573.75 | 270573.75 | 270573.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-061PR-AH/2018, contratista:JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1352868.75, importe_modificado:1352868.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1297665/proyecto_PROCESO, 1297665/proyecto_INICIO, 1297665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301303470 | Proyecto de inversión | 146684.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146684.43, modificado:146684.43}} | CONSTRUCCION DE CINCO ACCIONES DE TECHO FIRME EN DIECIOCHO DE MARZO SINDICATURA CENTRAL - 152041 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 152041 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:129, direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 81310DIECIOCHO DE MARZO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE5 ACCIONES EN EL EJIDO 18 DE MARZO -ENTRE EJIDO MOCHIS Y EJIDO BAGOJO COLECTIVO- DE SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SIN, lon:-109.08276016, lat:25.86315631}} | 2018-05-04 | 2018-12-31 | 146684.43 | 146684.43 | 146684.43 | 146684.43 | 146684.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-017PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1232149.19, importe_modificado:1232149.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1303470/proyecto_INICIO, 1303470/proyecto_PROCESO, 1303470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301308308 | Proyecto de inversión | 32731.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32731.08, modificado:34720.51}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN CAMPO ESTRADA SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 178217 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 178217 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:546, direccion:CALLE RANCHERIA CAMPO GUADALUPE ESTRADA, 81377CAMPO GUADALUPE ESTRADA, AHOME SINALOAENTRE ,CAMPO GUADALUPE ESTRADA DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, lon:-108.99856538, lat:25.67820231}} | 2018-05-11 | 2018-12-31 | 34720.51 | 34720.51 | 34720.51 | 34720.51 | 34720.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-021PR-AH/2018, contratista:CONFLO S. R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:851008.14, importe_modificado:851008.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1308308/proyecto_INICIO, 1308308/proyecto_PROCESO, 1308308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301308317 | Proyecto de inversión | 425504.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425504.07, modificado:451366.66}} | CONSTRUCCION DE TRECE ACCIONES DE TECHO FIRME EN LAZARO CARDENAS SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 178263 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 178263 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:448, direccion:CALLES SIN NOMBRE PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS (MUELLECITO), 81390LÁZARO CÁRDENAS (MUELLECITO), AHOME SINALOAENTRE , POBLADO LAZARO CARDENAS -MUELLECITO- DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, lon:-108.96592582, lat:25.60137601}} | 2018-05-11 | 2018-12-31 | 451366.66 | 451366.66 | 451366.66 | 451366.66 | 451366.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-021PR-AH/2018, contratista:CONFLO S. R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:851008.14, importe_modificado:851008.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1308317/proyecto_PROCESO, 1308317/proyecto_INICIO, 1308317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301310726 | Proyecto de inversión | 943970 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865590.0, modificado:865590.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:78380.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 189651 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 189651 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40848111, lat:24.75327182}} | 2018-08-07 | 2018-12-31 | 865590 | 865590 | 865590 | 865590 | 865590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44813, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:865590.0, importe_modificado:865590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1310726/proyecto_INICIO, 1310726/proyecto_PROCESO, 1310726/proyecto_INICIO, 1310726/proyecto_PROCESO, 1310726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301310732 | Proyecto de inversión | 943970 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:78380.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865590.0, modificado:865590.0}} | CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 189665 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 189665 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACION VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40882444, lat:24.75348617}} | 2018-08-07 | 2018-12-31 | 865590 | 865590 | 865590 | 865590 | 865590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44815, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:865590.0, importe_modificado:865590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1310732/proyecto_PROCESO, 1310732/proyecto_INICIO, 1310732/proyecto_PROCESO, 1310732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301310752 | Proyecto de inversión | 943970 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:78380.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865590.0, modificado:865590.0}} | CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 189736 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 189736 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40832018, lat:24.75327182}} | 2018-08-07 | 2018-12-31 | 865590 | 865590 | 865590 | 865590 | 865590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44819, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:865590.0, importe_modificado:865590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1310752/proyecto_INICIO, 1310752/proyecto_PROCESO, 1310752/proyecto_INICIO, 1310752/proyecto_PROCESO, 1310752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301310769 | Proyecto de inversión | 1077335 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987875.0, modificado:987875.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:89460.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION TECHO FIRME - 189782 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 189782 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACION VALLE DE AMAPA. C.P. 80194 CULIACAN SINALOA, lon:-107.40860986, lat:24.75334977}} | 2018-08-07 | 2018-12-31 | 987875 | 987875 | 987875 | 987875 | 987875 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44822, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:987875.0, importe_modificado:987875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1310769/proyecto_INICIO, 1310769/proyecto_FIN, 1310769/proyecto_PROCESO, 1310769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311249 | Proyecto de inversión | 284268 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:23514.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260754.0, modificado:260754.0}} | CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 191143 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 191143 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE ENCINO, 80197CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA VALLE DE ENCINO C.P. 80197 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40187215, lat:24.76535263}} | 2018-08-08 | 2018-12-31 | 260754 | 260754 | 260754 | 260754 | 260754 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44840, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:260754.0, importe_modificado:260754.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1311249/proyecto_FIN, 1311249/proyecto_PROCESO, 1311249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301322795 | Proyecto de inversión | 32889.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32889.6, modificado:32423.04}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN GUILLERMO CHAVEZ TALAMANTES SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 241375 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 241375 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:143, direccion:CALLE JOSE GODOY RUIZ EJIDO GRAL. GUILLERMO CHAVEZ TALAMANTES, 81341GUILLERMO CHÁVEZ TALAMANTES, AHOME SINALOAENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE JOSE CORONA AVILA, CALLE MARTINIANO ORTEGA CASTILLO EJIDO GUILLERMO CHAVEZ TALAMANTES DE LA SINDICATU, lon:-109.02937442, lat:26.3273773}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 32423.04 | 32423.04 | 32423.04 | 32423.04 | 32423.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-072PR-AH/2018, contratista:GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1940486.22, importe_modificado:1940486.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1322795/proyecto_PROCESO, 1322795/proyecto_INICIO, 1322795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301322823 | Proyecto de inversión | 361785.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361785.57, modificado:356653.4}} | CONSTRUCCION DE ONCE ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL HECHO SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 241591 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 241591 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1001, direccion:CALLES SIN NOMBRE PUEBLO EL HECHO O EL ETCHO, 81349EL HECHO, AHOME SINALOAENTRE , 11 ACCIONES EN EL CAMPO PESQUERO EL HECHO -EL ETCHO- DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.11741831, lat:26.28581562}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 356653.4 | 356653.4 | 356653.4 | 356653.4 | 356653.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-072PR-AH/2018, contratista:GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1940486.22, importe_modificado:1940486.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1322823/proyecto_INICIO, 1322823/proyecto_PROCESO, 1322823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301322827 | Proyecto de inversión | 98668.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98668.79, modificado:97269.11}} | CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE TECHO FIRME EN EMIGDIO RUIZ SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 241600 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 241600 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:132, direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO EMIGDIO RUIZ, 81345EMIGDIO RUIZ, AHOME SINALOAENTRE , 3 ACCIONES EN EL EJIDO EMIGDIO RUIZ DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.01037906, lat:26.37629284}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 97269.11 | 97269.11 | 97269.11 | 97269.11 | 97269.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-072PR-AH/2018, contratista:GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1940486.22, importe_modificado:1940486.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1322827/proyecto_PROCESO, 1322827/proyecto_INICIO, 1322827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301322830 | Proyecto de inversión | 131558.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131558.39, modificado:129692.15}} | CONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL POBLADO CINCO SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 241609 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 241609 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:356, direccion:CALLES SIN NOMBRE PUEBLO POBLADO 5, 81340POBLADO NÚMERO CINCO, AHOME SINALOAENTRE , 4 ACCIONES EN EL POBLADO NUMERO 5 DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.06279938, lat:26.22673323}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 129692.15 | 129692.15 | 129692.15 | 129692.15 | 129692.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-072PR-AH/2018, contratista:GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1940486.22, importe_modificado:1940486.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1322830/proyecto_INICIO, 1322830/proyecto_PROCESO, 1322830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301322834 | Proyecto de inversión | 427564.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427564.76, modificado:421499.47}} | CONSTRUCCION DE TRECE ACCIONES DE TECHO FIRME EN POBLADO SIETE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 241636 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 241636 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:396, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), 81346ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), AHOME SINALOAENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 13 ACCIONES EN EL POBLADO ALFONSO G. CALDERON -POBLADO 7-, lon:-109.02128454, lat:26.06997902}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 421499.47 | 421499.47 | 421499.47 | 421499.47 | 421499.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-072PR-AH/2018, contratista:GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1940486.22, importe_modificado:1940486.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1322834/proyecto_PROCESO, 1322834/proyecto_INICIO, 1322834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301324406 | Proyecto de inversión | 293947.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293947.15, modificado:298611.02}} | CONSTRUCCION DE DIEZ ACCIONES DE TECHO FIRME EN TOPOLOBAMPO SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 248060 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 248060 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:240, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUERTO TOPOLOBAMPO, 81370TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOAENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 10 ACCIONES EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.05539941, lat:25.59655087}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 298611.02 | 298611.02 | 298611.02 | 298611.02 | 298611.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-077PR-AH/2018, contratista:ROJOKARAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1675498.73, importe_modificado:1675498.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1324406/proyecto_PROCESO, 1324406/proyecto_INICIO, 1324406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328121 | Proyecto de inversión | 607855.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607855.16, modificado:621529.83}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUN ACCIONES DE TECHO FIRME EN PRIMERO DE MAYO SINDICATURA CENTRAL - 265764 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 265764 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:205, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO PRIMERO DE MAYO, 81384PRIMERO DE MAYO, AHOME SINALOAENTREY,21 ACCIONES EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-108.9300724, lat:25.7417622}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 621529.83 | 621529.83 | 621529.83 | 621529.83 | 621529.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-073PR-AH/2018, contratista:NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1736729.02, importe_modificado:1736729.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1328121/proyecto_INICIO, 1328121/proyecto_PROCESO, 1328121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328167 | Proyecto de inversión | 231563.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231563.87, modificado:236773.27}} | CONSTRUCCION DE OCHO ACCIONES DE TECHO FIRME EN COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL - 265960 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 265960 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:120, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO COMPUERTAS O 21 DE SEPTIEMBRE, 81361COMPUERTAS, AHOME SINALOAENTREY,8 ACCIONES EN EL EJIDO COMPUERTAS DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.02036122, lat:25.84486462}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 236773.27 | 236773.27 | 236773.27 | 236773.27 | 236773.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-073PR-AH/2018, contratista:NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1736729.02, importe_modificado:1736729.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1328167/proyecto_INICIO, 1328167/proyecto_PROCESO, 1328167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328174 | Proyecto de inversión | 347345.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347345.8, modificado:355159.9}} | CONSTRUCCION DE DOCE ACCIONES DE TECHO FIRME EN CINCO DE MAYO SINDICATURA CENTRAL - 265992 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 265992 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:703, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO 5 DE MAYO, 81361CINCO DE MAYO, AHOME SINALOAENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 12 ACCIONES EN EL EJIDO 5 DE MAYO DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-108.95769749, lat:25.85425326}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 355159.9 | 355159.9 | 355159.9 | 355159.9 | 355159.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-073PR-AH/2018, contratista:NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1736729.02, importe_modificado:1736729.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1328174/proyecto_INICIO, 1328174/proyecto_PROCESO, 1328174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328208 | Proyecto de inversión | 57890.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57890.97, modificado:59193.32}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME EN EJIDO BENITO JUAREZ SINDICATURA CENTRAL - 266183 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 266183 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:CALLE SONORA EJIDO BENITO JUÁREZ, 81379EJIDO BENITO JUÁREZ, AHOME SINALOAENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE NUEVO LEON, CALLE CHIHUAHUA 2 ACCIONES EN EL EJIDO BENITO JUAREZ DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.03306352, lat:25.77359233}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 59193.32 | 59193.32 | 59193.32 | 59193.32 | 59193.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-073PR-AH/2018, contratista:NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1736729.02, importe_modificado:1736729.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1328208/proyecto_INICIO, 1328208/proyecto_PROCESO, 1328208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301330918 | Proyecto de inversión | 215362.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215362.46, modificado:199872.89}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO - 273849 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 273849 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA 5 DE FEBRERO, 80247CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,CALLE TRATADO CIUDAD DE JUAREZ Y JUAN DE LA CABADA COLONIA 5 DE FEBRERO C.P. 80247, CULICAN, SINALOA, lon:-107.34951543, lat:24.78976397}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 199872.89 | 199872.89 | 199872.89 | 199872.89 | 199872.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-02-02, contratista:Sinard Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:215362.46, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1330918/proyecto_INICIO, 1330918/proyecto_PROCESO, 1330918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331237 | Proyecto de inversión | 219891.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219891.99, modificado:219716.75}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR DAVID REY PIÑA - 274419 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 274419 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:638, direccion:EJIDO SAN DIEGO, 80450SAN DIEGO, CULIACÁN SINALOAENTREY,EJIDO SAN DIEGO SIND. ELDORADO, C.P. 80450, lon:-107.33083327, lat:24.38197747}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 219716.75 | 219716.75 | 219716.75 | 219716.75 | 219716.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-38/01, contratista:Procopsa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:219891.99, importe_modificado:219891.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1331237/proyecto_INICIO, 1331237/proyecto_PROCESO, 1331237/proyecto_FIN, 1331237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331597 | Proyecto de inversión | 393715.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393715.05, modificado:393684.04}} | REHABILITACIÓN DE AULAS JN MELANIE KLEIN - 275060 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 275060 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:400, direccion:PUEBLO LA HIGUERITA, 80304LA HIGUERITA (LAS HIGUERAS DE CULIACÁN), CULIACÁN SINALOAENTREY,JARDIN DE NIÑOS MELANIE KLEIN LA HIGUERITA, SIND. TACUICHAMONA, lon:-107.49960115, lat:24.81945595}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 393684.04 | 393684.04 | 393684.04 | 393684.04 | 393684.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-34, contratista:Tecno Asfalto, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:393715.05, importe_modificado:393715.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1331597/proyecto_INICIO, 1331597/proyecto_PROCESO, 1331597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332083 | Proyecto de inversión | 280181.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280181.37, modificado:280181.34}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESC SEC NUEVA CREACIÓN - 276082 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 276082 | N | 0 | 0 | 557 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA LOS ANGELES, 80014CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN C.P. 80014, COLONIA LOS ANGELES, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.36101138, lat:24.85349719}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 280181.34 | 280181.34 | 280181.34 | 280181.34 | 280181.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-08, contratista:Manuel de Jesus Esquivel Medina, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:280181.34, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332083/proyecto_INICIO, 1332083/proyecto_FIN, 1332083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301333002 | Proyecto de inversión | 88706.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88706.55, modificado:87900.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA ESC PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS - 277997 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 277997 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2156, direccion:PUEBLO EL SALADO, 80440BEBELAMA, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS LA BEBELAMA, SIND. EL SALADO, lon:-107.20697728, lat:24.56268892}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 87900 | 87900 | 87900 | 87900 | 87900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-61/01, contratista:Manuel de Jesús Esquivel Medina, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:87900.0, importe_modificado:87900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1333002/proyecto_INICIO, 1333002/proyecto_FIN, 1333002/proyecto_PROCESO, 1333002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301335200 | Proyecto de inversión | 918079.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275423.94, modificado:274776.35}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642655.87, modificado:641144.83}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE IGNACIO ALLENDE COL EJIDAL - 282824 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 282824 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA EJIDAL, 82216MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,A ESPALDAS DE LA COLONIA FLORES MAGON, lon:-106.3720165, lat:23.25091271}} | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 915921.18 | 915921.18 | 915921.18 | 915921.18 | 915921.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-056-2018, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:918079.81, importe_modificado:918079.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1335200/proyecto_INICIO, 1335200/proyecto_FIN, 1335200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301335522 | Proyecto de inversión | 564345.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169303.58, modificado:169207.26}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395041.68, modificado:394816.92}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE JOSE MARIA MORELOS COL EJIDAL - 283450 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 283450 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA EJIDAL, 82216MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,A ESPALDAS DE LA COLONIA FLORES MAGON, lon:-106.37349708, lat:23.25159261}} | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 564024.18 | 564024.18 | 564024.18 | 564024.18 | 564024.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-057-2018, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:564345.25, importe_modificado:564345.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1335522/proyecto_INICIO, 1335522/proyecto_FIN, 1335522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402146 | Proyecto de inversión | 74827.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:14965.48, modificado:14965.48}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59861.98, modificado:59861.98}} | CONSTRUCCION DE TRES TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CAMPO EL PLATA ANGOSTURA - 307646 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA | 307646 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ CAMPO PLATA, 81640 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ [CAMPO PLATA], ANGOSTURA SINALOA GUSTAVO DIAZ ORDAZ CAMPO EL PLATA ANGOSTURA, lon:-108.09415987, lat:25.26779373}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 74827.46 | 74827.46 | 74827.46 | 74827.46 | 74827.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-ANG-FISE-2018-001, contratista:ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ, convocante:Municipio de Angostura, monto:773217.08, importe_modificado:772446.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1402146/proyecto_FIN, 1402146/proyecto_PROCESO, 1402146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402219 | Proyecto de inversión | 121043.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:84730.21, modificado:84730.21}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36312.94, modificado:36312.94}} | CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRMES AGEB DOS MIL SETECIENTOS SESENTA EN VILLA UNION MAZATLAN - 309120 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 309120 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:348, direccion:COLONIA VILLA UNION, 00000 VILLA UNIÓN, MAZATLÁN SINALOA VILLA UNION MAZATLAN, lon:-106.20633979, lat:23.19954802}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 121043.15 | 121043.15 | 121043.15 | 121043.15 | 121043.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-078-2018, contratista:JESUS MANUEL PEREZ NAVA, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:543880.88, importe_modificado:543880.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1402219/proyecto_PROCESO, 1402219/proyecto_FIN, 1402219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402242 | Proyecto de inversión | 74999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:14999.99, modificado:14999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES TECHOS FIRMES TOBERI ANGOSTURA - 309258 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA | 309258 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:RANCHERIA TOBERI, 81620 TOBERI, ANGOSTURA SINALOA DIVERSAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TOBERI, lon:-108.22591991, lat:25.34888169}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 74999.99 | 74999.99 | 74999.99 | 74999.99 | 74999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-ANG-FISE-2018-002, contratista:CRISTIAN FERNANDO TAPIA GOMEZ, convocante:Municipio de Angostura, monto:424999.92, importe_modificado:388845.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1402242/proyecto_INICIO, 1402242/proyecto_PROCESO, 1402242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401428989 | Proyecto de inversión | 401056.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401056.13, modificado:401056.13}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO ARROYO LAS PLAYITAS A UN COSTADO DEL ASILO DE ANCIANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO SAN IGNACIO - 315224 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 315224 | S | 19 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO SE COMUNICA CON LA CAPITAL DEL ESTADO MEDIANTE UNA CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA CON 35 KMS. Y 148 KMS. POR LA CARRETERA INTERNACIONAL , lon:-106.42216369, lat:23.94032755}} | 2018-07-16 | 2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-009-016-18-AD, contratista:RAMON IGNACIO ZUÑIGA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:401056.13, importe_modificado:401056.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1428989/proyecto_INICIO, 1428989/proyecto_FIN, 1428989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401429254 | Proyecto de inversión | 440748.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440748.03, modificado:440748.03}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SALIDA A PIAXTLA DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO SAN IGNACIO SINALOA - 315807 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 315807 | S | 28 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:117, direccion:PUEBLO , 00000 PIAXTLA DE ABAJO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL A TRAVES DE 38 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA., lon:-106.65996114, lat:23.83233036}} | 2018-10-01 | 2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-032-016-18-AD, contratista:URBANIZACION Y EDIFICACIONES URZS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:440748.03, importe_modificado:440748.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1429254/proyecto_INICIO, 1429254/proyecto_FIN, 1429254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401429260 | Proyecto de inversión | 726958.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726958.27, modificado:726958.27}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER SAN IGNACIO SINALOA - 315811 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 315811 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:151, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , SE COMUNICA POR MEDIO DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LOS 32 KMS., lon:-106.50892957, lat:23.91977006}} | 2018-06-25 | 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-007-016-18-AD, contratista:ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:386126.31, importe_modificado:386126.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1429260/proyecto_INICIO, 1429260/proyecto_FIN, 1429260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401431094 | Proyecto de inversión | 2575259.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575259.74, modificado:2575259.74}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LA BAJADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS SAN IGNACIO SINALOA - 320653 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 320653 | S | 124 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA POBLACIÓN SE COMUNICA CON TODO EL ESTADO DE SINALOA MEDIANTE LA CARRETERA COSTERA MAXIPISTA QUE SE UBICA 3 KM DE ESTACION DIMAS Y ENTRONQUE MAZATLÁN A UNA D, lon:-106.77489002, lat:23.7247753}} | 2018-07-24 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-002-016-18-INV, contratista:FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:2094411.17, importe_modificado:2094411.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1431094/proyecto_INICIO, 1431094/proyecto_FIN, 1431094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401431238 | Proyecto de inversión | 275833.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275833.76, modificado:275833.76}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LOS TECOMATES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO SAN IGNACIO SINALOA - 321310 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 321310 | S | 58 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO SE COMUNICA CON LA CAPITAL DEL ESTADO MEDIANTE UNA CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA CON 35 KMS. Y 148 KMS. POR LA CARRETERA INTERNACIONAL , lon:-106.43618764, lat:23.93963196}} | 2018-08-06 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-034-016-18-AD, contratista:RAMON IGNACIO ZUÑIGA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:275833.76, importe_modificado:275833.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1431238/proyecto_INICIO, 1431238/proyecto_PROCESO, 1431238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401488747 | Acción | 3348034 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3348034.0, modificado:2600914.4}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 140861 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 140861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2600914.4 | 2600914.4 | 2600914.4 | 2600914.4 | 2600914.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63920, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:3522286.79, importe_modificado:3522286.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1488747/proyecto_FIN, 1488747/proyecto_INICIO, 1488747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401495437 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:24964.12}} | OBRA: 181611. PRIM. ATILANO BON BUSTAMANTE. REHABILITACION ELECTRICA. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181611 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 24964.12 | 24964.12 | 24964.12 | 24964.12 | 24964.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADE-FAM-EPR-JN-401-2018, contratista:ELECTRICIDAD Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:ISIFE, monto:833094.96, importe_modificado:833094.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401495821 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:311933.38}} | OBRA: 181638. TELESECUNDARIA NUM. 37. REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181638 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2018-12-25 | 2019-02-23 | 311933.38 | 311933.38 | 311933.38 | 311933.38 | 311933.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401497670 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1492574.32}} | OBRA: 181013. CECYTE CULIACAN. EQUIPAMIENTO. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181013 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2018-12-13 | 2019-01-13 | 1492574.32 | 1492574.32 | 1492574.32 | 1492574.32 | 1492574.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101504214 | Proyecto de inversión | 157253.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157253.11, modificado:156594.19}} | MEJORAMIENTO DE CINCO AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI DE TOPOLOBAMPO SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 1814 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1814 | S | 31 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:240, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ PUERTO TOPOLOBAMPO, 81370 TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y , CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BARRIO PESTALOZZI DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO D, lon:-109.050987, lat:25.60137743}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 156594.19 | 156594.19 | 156594.19 | 156594.19 | 156594.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-041PR-043PR-044PR-050PR-056PR-AH/2019, contratista:JOEL JUAREZ PEREA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:670045.0, importe_modificado:670045.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1504214/proyecto_PROCESO, 1504214/proyecto_INICIO, 1504214/proyecto_PROCESO, 1504214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201517998 | Proyecto de inversión | 91635.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91635.06, modificado:91611.27}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS EDUCACION INICIAL INDIGENA EN OHUIRA SINDICATURA CENTRAL - 2423 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2423 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:193, direccion:CALLE PRINCIPAL 6 DE ENERO EJIDO OHUIRA, 81376 EJIDO OHUIRA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE EJIDO OHUIRA DE LA SINDICATURA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, lon:-108.97944949, lat:25.71686836}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 91611.27 | 91611.27 | 91611.27 | 91611.27 | 91611.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-049PR-054PR-060PR-AH/2019, contratista:AMADOR ESCAMILLA JUAN MANUEL, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:246758.51, importe_modificado:246758.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1517998/proyecto_INICIO, 1517998/proyecto_FIN, 1517998/proyecto_PROCESO, 1517998/proyecto_FIN, 1517998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201518053 | Proyecto de inversión | 319191.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319191.81, modificado:318330.81}} | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN SECUNDARIA HEROES CAMPESINOS EN LAS GRULLAS MARGEN DERECHA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 3552 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 3552 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JOSE DE AHOME A LAS GRULLAS MARGEN DERECHA EJIDO LAS GRULLAS MARGEN DERECHO, 81350 LAS GRULLAS MARGEN DERECHA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EJIDO LAS GRULLAS , lon:-109.33750561, lat:25.87847247}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 318330.81 | 318330.81 | 318330.81 | 318330.81 | 318330.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-048PR-052PR-AH/2019, contratista:INMOBILIARIA OLVERA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:349485.38, importe_modificado:349485.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1518053/proyecto_INICIO, 1518053/proyecto_PROCESO, 1518053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201523063 | Proyecto de inversión | 422991.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422991.96, modificado:379148.52}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE CALOMATO MOCORITO SINALOA - 29157 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 29157 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:370, direccion:PUEBLO CALOMATO, 80954 CALOMATO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE CALOMATO MOCORITO SINALOA, lon:-107.65675838, lat:25.00761838}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 379148.52 | 379148.52 | 379148.52 | 379148.52 | 379148.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-016/019-EDU/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:797478.81, importe_modificado:797478.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1523063/proyecto_INICIO, 1523063/proyecto_FIN, 1523063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201523229 | Proyecto de inversión | 627709.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627709.86, modificado:667970.4}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA GERTRUDIS BOCANEGRA DE DE LA COMUNIDAD DE LA NORIA DE ABAJO MOCORITO SINALOA - 29380 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 29380 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.29, meta_modificada:461.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:201, direccion:RANCHERIA LA NORIA DE ABAJO, 80884 LA NORIA DE ABAJO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA GERTRUDIS BOCANEGRA DE LA COMUNIDAD DE LA NORIA DE ABAJO MOCORITO SINALOA, lon:-107.80589847, lat:25.32890566}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 667970.4 | 667970.4 | 667970.4 | 667970.4 | 667970.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-019/019-EDU/R33, contratista:ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LÓPEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:829866.69, importe_modificado:873145.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.29}} | {1523229/proyecto_FIN, 1523229/proyecto_INICIO, 1523229/proyecto_PROCESO, 1523229/proyecto_FIN, 1523229/proyecto_INICIO, 1523229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201524282 | Proyecto de inversión | 101000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101000.0, modificado:97776.48}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR KINDER ALFREDO IBARRA EN LA COMUNIDAD DE LOS CHINOS MOCORITO SINALOA - 30474 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 30474 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:102, direccion:RANCHERIA LOS CHINOS, 80875 LOS CHINOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MOCORITO SINALOA, lon:-107.6911985, lat:25.48147221}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 97776.48 | 97776.48 | 97776.48 | 97776.48 | 97776.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-015/019-VIV/R33, contratista:SELCOSIN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:923283.41, importe_modificado:923283.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.0}} | {1524282/proyecto_FIN, 1524282/proyecto_PROCESO, 1524282/proyecto_FIN, 1524282/proyecto_PROCESO, 1524282/proyecto_FIN, 1524282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201529210 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:64250.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA PERSONA GUADALUPE MEDINA MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE COMANITO MOCORITO SINALOA - 37881 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 37881 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:634, direccion:RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 80930 SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE COMANITO COMANITO MOCORITO SINALOA, lon:-107.65619783, lat:25.15998404}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-027/019-VIV/R33, contratista:ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:644112.16, importe_modificado:644112.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529210/proyecto_FIN, 1529210/proyecto_INICIO, 1529210/proyecto_FIN, 1529210/proyecto_PROCESO, 1529210/proyecto_INICIO, 1529210/proyecto_PROCESO, 1529210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201532902 | Acción | 4345.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4345.32, modificado:4345.32}} | DEMOLICION DE ZOCLO - 72373 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72373 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 4345.32 | 4345.32 | 4345.32 | 4345.32 | 4345.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1532902/proyecto_INICIO, 1532902/proyecto_FIN, 1532902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533226 | Acción | 1219.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219.68, modificado:1219.68}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO - 72893 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72893 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 1219.68 | 1219.68 | 1219.68 | 1219.68 | 1219.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1533226/proyecto_INICIO, 1533226/proyecto_FIN, 1533226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533945 | Acción | 2692.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692.42, modificado:2692.42}} | DEMOLICION DE AZULEJO - 74017 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 2692.42 | 2692.42 | 2692.42 | 2692.42 | 2692.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {1533945/proyecto_INICIO, 1533945/proyecto_FIN, 1533945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534578 | Acción | 1065.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065.99, modificado:1065.99}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA - 74878 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74878 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 1065.99 | 1065.99 | 1065.99 | 1065.99 | 1065.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1534578/proyecto_PROCESO, 1534578/proyecto_INICIO, 1534578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534595 | Acción | 8787.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8787.27, modificado:8787.27}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC - 74906 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74906 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 8787.27 | 8787.27 | 8787.27 | 8787.27 | 8787.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1534595/proyecto_FIN, 1534595/proyecto_PROCESO, 1534595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534615 | Acción | 4294.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4294.46, modificado:4294.46}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO - 74926 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74926 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 4294.46 | 4294.46 | 4294.46 | 4294.46 | 4294.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1534615/proyecto_INICIO, 1534615/proyecto_FIN, 1534615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534712 | Acción | 77.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77.6, modificado:77.6}} | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE TAPA QUINCIÑO - 75035 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 75035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1534712/proyecto_INICIO, 1534712/proyecto_FIN, 1534712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201535610 | Acción | 4017.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4017.78, modificado:4017.78}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO - 76538 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 76538 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-30 | 2019-08-31 | 4017.78 | 4017.78 | 4017.78 | 4017.78 | 4017.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1535610/proyecto_FIN, 1535610/proyecto_INICIO, 1535610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201535627 | Acción | 683.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683.19, modificado:683.19}} | DESMONTAJE DE PUERTA Y MARCO - 76577 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 76577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-30 | 2019-08-31 | 683.19 | 683.19 | 683.19 | 683.19 | 683.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1535627/proyecto_INICIO, 1535627/proyecto_FIN, 1535627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201536644 | Acción | 13659.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13659.53, modificado:13659.53}} | DESMONTAJE DE FALSO PLAFON - 78159 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 78159 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-31 | 2019-08-31 | 13659.53 | 13659.53 | 13659.53 | 13659.53 | 13659.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}} | {1536644/proyecto_FIN, 1536644/proyecto_PROCESO, 1536644/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538350 | Acción | 8342.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8342.37, modificado:8342.37}} | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE - 80751 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 8342.37 | 8342.37 | 8342.37 | 8342.37 | 8342.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.0}} | {1538350/proyecto_INICIO, 1538350/proyecto_FIN, 1538350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201538503 | Acción | 6591.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6591.64, modificado:6591.64}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO - 80934 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 80934 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 6591.64 | 6591.64 | 6591.64 | 6591.64 | 6591.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1538503/proyecto_INICIO, 1538503/proyecto_FIN, 1538503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201540126 | Proyecto de inversión | 64410.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64410.64, modificado:64137.05}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN SECUNDARIA TECNICA DOCE EN COHUIBAMPO SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO - 57999 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 57999 | S | 95 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, direccion:CALLE BORDO DE CANAL QUE ATRAVIESA COHUIBAMPO EJIDO COHUIBAMPO, 81312 COHUIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TERRACERIA TIERRAS BALDÍOS, TERRACERIA TIERRAS DE CULTIVO EJIDO COHUIBAMPO DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDE, lon:-109.16058461, lat:25.94381637}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 64137.05 | 64137.05 | 64137.05 | 64137.05 | 64137.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-049PR-054PR-060PR-AH/2019, contratista:AMADOR ESCAMILLA JUAN MANUEL, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:246758.51, importe_modificado:246758.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {1540126/proyecto_FIN, 1540126/proyecto_INICIO, 1540126/proyecto_PROCESO, 1540126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201544643 | Proyecto de inversión | 26040.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26040.97, modificado:11127.49}} | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPANTITA MOCORITO SINALOA - 90661 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 90661 | S | 201 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:329, direccion:PUEBLO TEPANTITA, 80896 TEPANTITA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEPANTITA MOCORITO, SINALOA., lon:-107.90444833, lat:25.40900216}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 11127.49 | 11127.49 | 11127.49 | 11127.49 | 11127.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-025/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:536785.94, importe_modificado:536785.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544643/proyecto_INICIO, 1544643/proyecto_PROCESO, 1544643/proyecto_FIN, 1544643/proyecto_PROCESO, 1544643/proyecto_FIN, 1544643/proyecto_INICIO, 1544643/proyecto_PROCESO, 1544643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545295 | Proyecto de inversión | 346241.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346241.74, modificado:346241.74}} | MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA TOSIBUENA MUNICIPIO DE SINALOA - 91592 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91592 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1119, direccion:RANCHERIA JESUS MARIA TOSIBUENA, 00000 JESÚS MARÍA TOSIBUENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL DISPENSARIO MEDICO DE UBICA SOBRE EL CAMINO DE SAN JOSE DE GRACIA - LOS ALISOS DE OLGUIN, lon:-107.94845682, lat:26.22595513}} | 2019-04-04 | 2019-04-23 | 346241.74 | 346241.74 | 346241.74 | 346241.74 | 346241.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-005, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:346241.74, importe_modificado:346241.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545295/proyecto_PROCESO, 1545295/proyecto_INICIO, 1545295/proyecto_PROCESO, 1545295/proyecto_INICIO, 1545295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545321 | Proyecto de inversión | 962178.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962178.22, modificado:962178.22}} | REHABILITACION DE CAMINO LA TUNA TIERRA BLANCA LA TRANQUILIDAD TABALOPA LA TRANQUILIDAD EL MEZQUITE LAGUNA DE LOS VALDEZ LA PEÑA SAN MIGUEL - 91627 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91627 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1009, direccion:EJIDO LA TRANQUILIDAD, 81990 LA TRANQUILIDAD, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO LA TUNA TIERRA BLANCA LA TRANQUILIDAD TABALOPA. LA TRANQUILIDAD EL MEZQUITE LAGUNA DE LOS VALDEZ LA PEÑA SAN MIGUEL DE SAN JOAQ, lon:-108.13883511, lat:25.71932304}} | 2019-04-08 | 2019-05-07 | 962178.22 | 962178.22 | 962178.22 | 962178.22 | 962178.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-010, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:962178.22, importe_modificado:962178.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545321/proyecto_INICIO, 1545321/proyecto_PROCESO, 1545321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201546756 | Proyecto de inversión | 842117.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842117.38, modificado:842117.39}} | REHABILITACION DE CAMINO CHACOAPANA POTRERO DE FELIX EL IGUALAMO POTRERO DE FELIX ZAPOTE DE BAEZ LOS LIMONES LA HIGUERA AGUJERADO - 93545 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93545 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:527, direccion:EJIDO POTRERO DE LOS FELIX, 00000 POTRERO DE LOS FÉLIX, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO CHACOAPANA POTRERO DE FELIX EL IGUALAMO POTRERO DE FELIX ZAPOTE DE BAEZ LOS LIMONES ¿ LA HIGUERA AGUJERADA MUNICIPIO , lon:-107.80108357, lat:25.91538108}} | 2019-05-22 | 2019-06-15 | 842117.39 | 842117.39 | 842117.39 | 842117.39 | 842117.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-026, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:842117.38, importe_modificado:842117.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546756/proyecto_INICIO, 1546756/proyecto_FIN, 1546756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200879300 | Proyecto de inversión | 415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:414656.02}} | Fam.Basico.2017.Obra.17246.Rehabilitacion De Baños Y 4 Aulas En Esc. Prim. Guadalupe Victoria En La Col. Guadalupe Victoria En Culiacan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17246 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. GUADALUPE VICTORIA EN CULIACAN, SINALOA, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-04-03 |  | 414656.02 | 414656.02 | 414656.02 | 414656.02 | 414656.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200880057 | Proyecto de inversión | 307900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307900.0, modificado:307893.09}} | Fam.Basico.2017.Obra.17240.Rehabilitacion De 3 Aulas Cocina Yntechumbre En Esc. Pressc. Juan Enrique Peztalozzi En La Col. Infonavit Humaya Culiacan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17240 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. INFONAVIT HUMAYA CULIACAN, SINALOA, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-04-03 |  | 307893.09 | 307893.09 | 307893.09 | 307893.09 | 307893.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200880111 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:155117.06}} | Fam.Basico.2017.Obra.17243.Rehabilitacion General En Esc. Pressc. Niños Heroes En La Col. Miguel Hidalgo En Culiacan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17243 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. MIGUEL HIDALGO EN CULIACAN, SINALOA, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-04-03 |  | 155117.06 | 155117.06 | 155117.06 | 155117.06 | 155117.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200881830 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:634469.24}} | Fam.Basico.2017.Obra.17257.Subestacion De 75 Kva Y Red Secundaria En Esc. Preesc. Fovissste En Mazatlan, Avenida Mazatlan, Fovissste Playa Azul Mazatlan Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17257 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:MAZATLAN, AVENIDA MAZATLAN, FOVISSSTE PLAYA AZUL MAZATLAN SINALOA, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2017-04-06 |  | 634469.24 | 634469.24 | 634469.24 | 634469.24 | 634469.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200881840 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:627326.07}} | Fam.Basico.2017.Obra.17259.Subestacion De 75 Kva En Esc. Prim. Mariano Andrade Morelos En Mazatlan, Ejido Agua Caliente S-N Infonavit Conchi En Mazatlan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17259 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: MAZATLAN, EJIDO AGUA CALIENTE S-N INFONAVIT CONCHI EN MAZATLAN, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2017-04-06 |  | 627326.07 | 627326.07 | 627326.07 | 627326.07 | 627326.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200881879 | Proyecto de inversión | 1282006 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282006.0, modificado:1152534.63}} | Fam.Basico.2017.Obra.17250.Servicios Sanitarios 6x8 Y Rehabilitacion General, Int. Electrica U Aire Acondicionado En Prim. Ignacio Lopez Rayon En La Col.Juarez En Mazatlan Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17250 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL.JUAREZ EN MAZATLAN SINALOA, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2017-04-10 |  | 1152534.63 | 1152534.63 | 1152534.63 | 1152534.63 | 1152534.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200889706 | Proyecto de inversión | 85800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.58E7, modificado:8.58E7}} | Programa De Concurrenia Con La Entidades Federativas 2017 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | alianza para el campo | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2017-05-03 |  | 85800000 | 85800000 | 85800000 | 85800000 | 85800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170200905414 | Proyecto de inversión | 429350 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429350.0, modificado:412486.2}} | Fam.Basico.2017.Obra.17324.Construcc. De Aula 6x8 En Edif. C En Esc. Prim. General. Lazaro Cardenas Ubicada En Morelos Sn En La Loc. Costa Rica, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17324 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:312, direccion: MORELOS SN EN LA LOC. COSTA RICA, SINALOA, lon:-107.392222, lat:24.59}} | 2017-09-11 |  | 412486.2 | 412486.2 | 412486.2 | 412486.2 | 412486.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170300954121 | Proyecto de inversión | 2025026.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025026.68, modificado:2025026.68}} | Fam.Superior.20174.Obra.17297.Construcc. De 4 Aulas En La Universidad Autonoma Intercultural De Sinaloa En Los Mochis , Ahome | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:LOS MOCHIS, AHOME, lon:-108.996944, lat:25.793611}} | 2017-07-03 |  | 2025026.68 | 2025026.68 | 2025026.68 | 2025026.68 | 2025026.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17170300955308 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:412486.2}} | Fam.Basico.2017.Obra.17330.Construcc. De Aula Didactica Aislada En Edif. B En Esc.Prim. Sor Juana Ines De La Cruz Loc. Las Brisas En Culiacan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17330 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1103, direccion:LOC. LAS BRISAS EN CULIACAN, lon:-107.440277, lat:24.853055}} | 2017-09-11 |  | 412486.2 | 412486.2 | 412486.2 | 412486.2 | 412486.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067246 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17465-180486.Mobiliario En Sec. Gral. Alberto Einstein En Palos Verdes En Guasave | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17465-180486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:188, direccion:PALOS VERDES EN GUASAVE, lon:-108.458888, lat:25.38}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067251 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17466-180487. Mobiliario En Sec.Gral. Lazaro Cardenas En El Cubilete En Guasave | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17466-180487 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1275, direccion:CUBILETE EN GUASAVE, lon:-108.521154, lat:25.475831}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067503 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam. Basico.2017.Obra.17479-180500. Mobiliario En Sec.Tec.Num. 75 En La Col. Infonavit Barrancos En Culiacan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17479-180500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. INFONAVIT BARRANCOS EN CULIACAN, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067524 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17481-180502.Mobiliario En Sec.Tec. Num.80 En La Col. Huizaches En Culiacan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17481-180502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. HUIZACHES EN CULIACAN, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101067531 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17482-180503.Mobiliario En Sec.Tec. Num.85 En La Loma En Culiacan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17482-180503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:LA LOMA EN CULIACAN, lon:-107.398055, lat:24.791944}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN17180101068037 | Proyecto de inversión | 94006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.4, modificado:94006.4}} | Fam.Basico.2017.Obra.17875-180534.Mobiliario En Sec.Gral.Est. Tecnica Num. 87 En Guamuchil En Salvador Alvarado | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17875-180534 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:GUAMUCHIL EN SALVADOR ALVARADO, lon:-108.077777, lat:25.464444}} | 2017-11-07 |  | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | 94006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201114845 | Proyecto de inversión | 472437.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94488.0, modificado:47244.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:377949.25, modificado:47244.0}} | Construcción De Techumbre Metálica En La Escuela Primaria Constitución - 35015 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ESTADO | 35015 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN EJIDO EJIDO DE LA CAMPANA NÚMERO UNO, 82550 EJIDO DE LA CAMPANA NÚMERO UNO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE SALVADOR ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ ESTA UBI, lon:-105.6045029, lat:22.69764265}} | 2018-05-16 | 2018-07-16 | 94488 | 94488 | 94488 | 94488 | 94488 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SJ/2018-014, contratista:CORPORATIVO LA PALOMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:467004.79, importe_modificado:467004.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253227/proyecto_FIN, 1253227/proyecto_PROCESO, 1253227/proyecto_INICIO, 1253227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN00180201116535 | Acción | 31796.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31796.05, modificado:31796.05}} | Archivero De Cuatro Gavetas Metalico - 104935 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 104935 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:451044.84, importe_modificado:451044.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1254917/proyecto_INICIO, 1254917/proyecto_PROCESO, 1254917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201131529 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1146329.26}} | Fam.Basico.2018.Obra.180004. Construccion De Techumbre Metalica En Prim. Miguel Hidalgo En Los Mochis Municipio De Ahome | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME, lon:-108.996944, lat:25.793611}} | 2018-04-23 |  | 1146329.26 | 1146329.26 | 1146329.26 | 1146329.26 | 1146329.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201131537 | Proyecto de inversión | 1157500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157500.0, modificado:1144813.33}} | Fam.Basico.20198.Obra.180009. Construccion De Techumbre Metalica En Prim. Martires De La Revolucion En Mazatlan | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:MAZATLAN, lon:-106.409722, lat:23.241388}} | 2018-05-28 |  | 1144813.33 | 1144813.33 | 1144813.33 | 1144813.33 | 1144813.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN18180201131549 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749999.98}} | Fam.Basico.2018.Obra.180013.Construccion De Techumbre Metalica En Secundaria Tecnica Num. 99 En Guasave | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:GUASAVE, lon:-108.470277, lat:25.573333}} | 2018-04-11 |  | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | 749999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301303022 | Proyecto de inversión | 250744.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250744.36, modificado:250744.36}} | CONSTRUCCION DE OCHO ACCIONES DE TECHO FIRME EN COLONIA EJIDAL VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 150530 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 150530 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA EJIDAL, 81330HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOAENTRECALLEY CALLE , CALLE10 ACCIONES EN COLONIA EJIDAL DE LA VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, lon:-109.3125268, lat:25.97311719}} | 2018-05-11 | 2018-12-31 | 250744.36 | 250744.36 | 250744.36 | 250744.36 | 250744.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-019PR-AH/2018 1de3, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:293841.05, importe_modificado:293841.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1303022/proyecto_INICIO, 1303022/proyecto_PROCESO, 1303022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301303472 | Proyecto de inversión | 58673.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58673.77, modificado:58673.77}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME EN VEINTE DE NOVIEMBRE NUEVO SINDICATURA CENTRAL - 152049 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 152049 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOMBARDO TOLEDANO EJIDO 20 DE NOVIEMBRE NUEVO, 81363LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE ALEJANDRO PEÑA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION 2 ACCIONES EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE NUEVO -PERTENECE A LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE LOS, lon:-108.96832803, lat:25.75295125}} | 2018-05-04 | 2018-12-31 | 58673.77 | 58673.77 | 58673.77 | 58673.77 | 58673.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-017PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1232149.19, importe_modificado:1232149.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1303472/proyecto_PROCESO, 1303472/proyecto_INICIO, 1303472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301310221 | Proyecto de inversión | 803756.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803756.19, modificado:803563.81}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA ISLA DEL BOSQUE - 187831 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 187831 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO ISLA DEL BOSQUE, 82530ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA SINALOAENTRECALLE SONORA Y CALLE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE, CALLE PRIMERO DE MAYO DESDE ENTRADA PRINCIPAL A LA SINDICATURA AVANZAMOS ONCE CUADRAS Y PASANDO EL CANAL DEL, lon:-105.84143916, lat:22.73576881}} | 2018-08-01 | 2018-10-12 | 803563.81 | 803563.81 | 803563.81 | 803563.81 | 803563.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SJ/2018-022, contratista:PENTA ESPACIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:803756.19, importe_modificado:803756.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1310221/proyecto_PROCESO, 1310221/proyecto_INICIO, 1310221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301310760 | Proyecto de inversión | 943970 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865590.0, modificado:865590.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:78380.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 189752 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 189752 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACION VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN SINALOA, lon:-107.40860986, lat:24.75336925}} | 2018-08-07 | 2018-12-31 | 865590 | 865590 | 865590 | 865590 | 865590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44820, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:865590.0, importe_modificado:865590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1310760/proyecto_INICIO, 1310760/proyecto_FIN, 1310760/proyecto_PROCESO, 1310760/proyecto_FIN, 1310760/proyecto_INICIO, 1310760/proyecto_PROCESO, 1310760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301310765 | Proyecto de inversión | 1077335 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:89460.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987875.0, modificado:987875.0}} | CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME - 189768 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 189768 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACION VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40863132, lat:24.75336925}} | 2018-08-07 | 2018-12-31 | 987875 | 987875 | 987875 | 987875 | 987875 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44821, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:987875.0, importe_modificado:987875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310765/proyecto_INICIO, 1310765/proyecto_PROCESO, 1310765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311239 | Proyecto de inversión | 94756 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:7838.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86918.0, modificado:86918.0}} | CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 191115 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 191115 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA BACHIGUALATO, 80130CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA BACHIGUALATO C.P. 80130 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.46163177, lat:24.77396436}} | 2018-08-08 | 2018-12-31 | 86918 | 86918 | 86918 | 86918 | 86918 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44841, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:86918.0, importe_modificado:86918.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311239/proyecto_INICIO, 1311239/proyecto_FIN, 1311239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311257 | Proyecto de inversión | 93081 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85263.0, modificado:85263.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:7818.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION PISO FIRME - 191162 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 191162 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE ENCINO, 80197CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA VALLE DE ENCINO C.P. 80197 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40036365, lat:24.76490772}} | 2018-08-08 | 2018-12-31 | 85263 | 85263 | 85263 | 85263 | 85263 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44830, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:85263.0, importe_modificado:85263.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1311257/proyecto_INICIO, 1311257/proyecto_PROCESO, 1311257/proyecto_FIN, 1311257/proyecto_PROCESO, 1311257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301311701 | Proyecto de inversión | 31027 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28421.0, modificado:28421.0}} | CONSTRUCCION PISO FIRME - 192558 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 192558 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:PUEBLO ELDORADO VIEJO, 80450ELDORADO, CULIACÁN SINALOAENTREY,ELDORADO SIND. ELDORADO, C.P. 80450, lon:-107.36478137, lat:24.31515765}} | 2018-08-09 | 2018-12-31 | 28421 | 28421 | 28421 | 28421 | 28421 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44828, contratista:, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:28421.0, importe_modificado:28421.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311701/proyecto_INICIO, 1311701/proyecto_PROCESO, 1311701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301322791 | Proyecto de inversión | 65779.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65779.19, modificado:64846.07}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME EN BACOREHUIS SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 241347 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 241347 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:81, direccion:CALLES SIN NOMBRE PUEBLO BACOREHUIS, 81349BACOREHUIS, AHOME SINALOAENTRE , 2 ACCIONES EN LA LOCALIDAD BACOREHUIS DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-109.0879982, lat:26.32084983}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 64846.07 | 64846.07 | 64846.07 | 64846.07 | 64846.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-072PR-AH/2018, contratista:GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1940486.22, importe_modificado:1940486.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1322791/proyecto_INICIO, 1322791/proyecto_PROCESO, 1322791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301323039 | Proyecto de inversión | 46735.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46735.3, modificado:45733.11}} | TERMINACIÓN BARDA PERIMETRAL ESC PRIM NIÑOS HEROES DE CHEPULTEPEC - 242613 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 242613 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1061, direccion:PUEBLO LA CAMPANA, 80302LA CAMPANA, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEC LA CAMPATA, SIND. V.A.L. MATEOS, EL TAMARONDO, C.P. 80302, lon:-107.57071365, lat:24.9955272}} | 2018-09-06 | 2018-12-31 | 45733.11 | 45733.11 | 45733.11 | 45733.11 | 45733.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-58/02, contratista:Construcciones Civiles y Electromecánicas Marza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:45734.77, importe_modificado:45734.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1323039/proyecto_INICIO, 1323039/proyecto_PROCESO, 1323039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301324367 | Proyecto de inversión | 29394.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29394.71, modificado:29861.1}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN CAMPO ESTRADA SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 247886 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 247886 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:546, direccion:CALLE RANCHERIA CAMPO GUADALUPE ESTRADA, 81377CAMPO GUADALUPE ESTRADA, AHOME SINALOAENTRE ,LOCALIDAD CAMPO GUADALUPE ESTRADA -CAMPO ESTRADA- DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-108.99947518, lat:25.67656239}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 29861.1 | 29861.1 | 29861.1 | 29861.1 | 29861.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-077PR-AH/2018, contratista:ROJOKARAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1675498.73, importe_modificado:1675498.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1324367/proyecto_INICIO, 1324367/proyecto_PROCESO, 1324367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301324635 | Proyecto de inversión | 30546.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30546.22, modificado:30539.74}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN COLONIA SETENTA Y CINCO EN LOS MOCHIS - 249059 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 249059 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHOIX COLONIA 75 (HERIBERTO VALDEZ ROMERO), 81234LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE EL FUERTE COLONIA 75 -COL. HERIBERTO VALDEZ ROMERO- EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALO, lon:-109.00870493, lat:25.81603423}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 30539.74 | 30539.74 | 30539.74 | 30539.74 | 30539.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-078CP-AH/2018, contratista:STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:2382604.77, importe_modificado:2382604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1324635/proyecto_INICIO, 1324635/proyecto_PROCESO, 1324635/proyecto_INICIO, 1324635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328338 | Proyecto de inversión | 28945.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28945.49, modificado:29596.66}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN POBLADO NUEVO LUIS ECHEVERRIA SINDICATURA CENTRAL - 266759 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 266759 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:947, direccion:CALLES SIN NOMBRE PUEBLO PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA, 00000PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRÍA, AHOME SINALOAENTRE , PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA -CALLE EMILIANO ZAPATA POSTE 7 AL FONDO FRENTE A PARCELAS ATRAZ DE ABARROTE DEL SR. BENANCIO HARO- DE L, lon:-108.86020434, lat:25.81342543}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 29596.66 | 29596.66 | 29596.66 | 29596.66 | 29596.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-073PR-AH/2018, contratista:NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1736729.02, importe_modificado:1736729.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1328338/proyecto_INICIO, 1328338/proyecto_PROCESO, 1328338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301328372 | Proyecto de inversión | 28945.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28945.49, modificado:29596.66}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN PLAN DE AYALA SINDICATURA CENTRAL - 267008 | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 267008 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:197, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO PLAN DE AYALA (CAMPO CINCO), 81379PLAN DE AYALA [CAMPO CINCO], AHOME SINALOAENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y,EJIDO PLAN DE AYALA -ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA- DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO , lon:-109.04336334, lat:25.7694686}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 29596.66 | 29596.66 | 29596.66 | 29596.66 | 29596.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-073PR-AH/2018, contratista:NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:1736729.02, importe_modificado:1736729.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1328372/proyecto_PROCESO, 1328372/proyecto_INICIO, 1328372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301331543 | Proyecto de inversión | 736293.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736293.1, modificado:699459.49}} | CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE ARROYO - 274952 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 274952 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:136, direccion:EJIDO SANALONA, 80380ARROYO DE LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOAENTREY,ARROYO DE LA HIGUERA C.P. 80380, SIND. SANALOA, lon:-107.06327064, lat:24.83082587}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 699459.49 | 699459.49 | 699459.49 | 699459.49 | 699459.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-49, contratista:Camtor Constructores, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:736293.1, importe_modificado:736293.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1331543/proyecto_INICIO, 1331543/proyecto_PROCESO, 1331543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332444 | Proyecto de inversión | 304575.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304575.39, modificado:304573.69}} | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC PRIM DR MARIANO ROMERO OCHOA - 276889 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 276889 | N | 0 | 0 | 327 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:421, direccion:PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESC. PRIM. GRAL. HERCULANO DE LA ROCHA C.P. 80310, SIND. JESUS MARIA, lon:-107.45268482, lat:25.08929212}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 304573.69 | 304573.69 | 304573.69 | 304573.69 | 304573.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-28-01, contratista:Beveco Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:304575.39, importe_modificado:304575.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332444/proyecto_INICIO, 1332444/proyecto_PROCESO, 1332444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301332943 | Proyecto de inversión | 146570.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146570.71, modificado:145800.0}} | CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL METÁLICO - 277897 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 277897 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA FE, 80029CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,BLVD. CONSTELACIONES ENTRE BLVD. SANT FE Y AV. SAN PROSPERO COLONIA SANTA FE, CULIACAN, CIN, lon:-107.42597448, lat:24.84628807}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 145800 | 145800 | 145800 | 145800 | 145800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-61/02, contratista:Manuel de Jesús Esquivel Medina, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:145800.01, importe_modificado:145800.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332943/proyecto_INICIO, 1332943/proyecto_FIN, 1332943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301335745 | Proyecto de inversión | 449862.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134958.87, modificado:111877.65}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314904.02, modificado:261047.87}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CALLE BENITO JUAREZ COL EJIDAL - 284005 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 284005 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EJIDAL, 82216MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,POR EL HOSPITAL MILITAR, lon:-106.37300356, lat:23.25133658}} | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 372925.52 | 372925.52 | 372925.52 | 372925.52 | 372925.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-052-2018, contratista:GRUPO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES YAZNA S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:449862.89, importe_modificado:449862.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1335745/proyecto_INICIO, 1335745/proyecto_FIN, 1335745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301340537 | Proyecto de inversión | 383306.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114991.81, modificado:72088.85}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268314.23, modificado:168207.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS AGEB TRECE CINCUENTA Y TRES - 292884 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 292884 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA 5TA CHAPALITA, 82080MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCION DE 16 TECHOS FIRMES AGEB 1353 COL. QUINTA CHAPALITA, lon:-106.38436872, lat:23.22182982}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 240296.18 | 240296.18 | 240296.18 | 240296.18 | 240296.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-062-2018, contratista:ÑUU KAA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:383306.04, importe_modificado:383306.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1340537/proyecto_INICIO, 1340537/proyecto_FIN, 1340537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379013 | Proyecto de inversión | 481953.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481953.44, modificado:481953.17}} | OBRA.180816. FAM BASICO 2018. PRIM. DIANA LAURA RIOJAS, SUBESTACION ELECTRICA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180816 | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2018-06-29 | 2018-10-26 | 481953.17 | 481953.17 | 481953.17 | 481953.17 | 481953.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADE-FAM-EPR-117-2018, contratista:CONSTRUCTORA LA PLAYA ORIENTE SA DE CV, convocante:ISIFE, monto:328148.63, importe_modificado:328148.63}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301379033 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | OBRA.180022. FAM BASICO 2018. SEC. GRAL. ESTATAL SNTE SECCION 53, TECHUMBRE METALICA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 180022 | N | 0 | 0 | 556 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2018-06-20 | 2018-10-17 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISIFE-ADE-FAM-ESE-097-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA SA DE CV, convocante:ISIFE, monto:508354.73, importe_modificado:508354.73}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180301383967 | Proyecto de inversión | 289810.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86943.16, modificado:68196.23}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202867.38, modificado:159124.51}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CALLE JOSE MARIA MORELOS COL EJIDAL - 283907 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 283907 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA EJIDAL, 82216MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,A ESPALDAS DE LA COLONIA FLORES MAGON, lon:-106.37343271, lat:23.25161752}} | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 227320.74 | 227320.74 | 227320.74 | 227320.74 | 227320.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-051-2018, contratista:GRUPO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES YAZNA S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:289810.54, importe_modificado:289810.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1383967/proyecto_INICIO, 1383967/proyecto_FIN, 1383967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402068 | Proyecto de inversión | 49884.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9976.99, modificado:9976.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39907.99, modificado:39907.99}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA - 294367 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA | 294367 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:EJIDO EJIDO INDEPENDENCIA, 00000 EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA SINALOA EJIDO INDEPENDECIA ANGOSTURA, lon:-108.10905254, lat:25.17239182}} | 2018-07-04 | 2018-10-15 | 49884.98 | 49884.98 | 49884.98 | 49884.98 | 49884.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-ANG-FISE-2018-001, contratista:ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ, convocante:Municipio de Angostura, monto:773217.08, importe_modificado:772446.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1402068/proyecto_INICIO, 1402068/proyecto_FIN, 1402068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402235 | Proyecto de inversión | 14000.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:7000.23, modificado:7000.23}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.24, modificado:7000.24}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME AGEB MIL SETENTA SAN IGNACIO - 309229 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 309229 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN IGNACIO, 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO, lon:-106.4189791, lat:23.9462664}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 14000.47 | 14000.47 | 14000.47 | 14000.47 | 14000.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:229178.66, importe_modificado:229178.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402235/proyecto_PROCESO, 1402235/proyecto_FIN, 1402235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401402265 | Proyecto de inversión | 429184.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:214592.25, modificado:214592.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214592.25, modificado:214592.25}} | CONSTRUCCION DE QUINCE TECHOS FIRMES SAN JUAN SAN IGNACIO - 309353 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 309353 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:152, direccion:PUEBLO SAN JUAN, 00000 SAN JUAN, SAN IGNACIO SINALOA SAN JUAN SAN IGNACIO, lon:-106.32507495, lat:23.87721824}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 429184.5 | 429184.5 | 429184.5 | 429184.5 | 429184.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59213, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:602669.39, importe_modificado:602669.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1402265/proyecto_PROCESO, 1402265/proyecto_INICIO, 1402265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401428983 | Proyecto de inversión | 2281729.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281729.9, modificado:2281729.9}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL LODAZAL SAN IGNACIO SINALOA - 315221 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 315221 | S | 74 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:101, direccion:PUEBLO , 00000 EL LODAZAL, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO SE COMUNICA CON LA CAPITAL DEL ESTADO MEDIANTE UNA CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA DE 35 KMS. EN ESTE TRAYECTO SE ENCUENTRA EXACTAMENTE A , lon:-106.43254701, lat:23.88684691}} | 2018-07-16 | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-002-016-18-INV, contratista:FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:2094411.17, importe_modificado:2094411.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1428983/proyecto_INICIO, 1428983/proyecto_FIN, 1428983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401428985 | Proyecto de inversión | 733925.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733925.06, modificado:733925.06}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN SAN I - 315222 | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 315222 | S | 62 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA., lon:-106.60119978, lat:23.79287032}} | 2018-06-11 | 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-003-016-18-AD, contratista:FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:733925.06, importe_modificado:733925.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1428985/proyecto_INICIO, 1428985/proyecto_FIN, 1428985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401486253 | Proyecto de inversión | 655000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655000.0, modificado:651338.64}} | FAM.BASICO.2018.OBRA.180984. REPARACION GENERAL E INSTALACION ELECTRICA EN PRIM. SALVADOR ALVARADO EN VILLA UNION EN MAZATLAN | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 180984 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:348, direccion:MAZATLAN, lon:-106.422221, lat:23.200316}} | 2018-10-02 | 2018-11-10 | 651338.64 | 651338.64 | 651338.64 | 651338.64 | 651338.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401488751 | Acción | 174235.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174235.46, modificado:913233.89}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 141538 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 141538 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 913233.89 | 913233.89 | 913233.89 | 913233.89 | 913233.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63920, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:3522286.79, importe_modificado:3522286.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1488751/proyecto_INICIO, 1488751/proyecto_FIN, 1488751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401497570 | Proyecto de inversión | 158322.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158322.35, modificado:157796.22}} | OBRA: 181642. TELESECUNDARIA FED. NUM. 291. REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181642 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2018-12-26 | 2019-02-23 | 157796.22 | 157796.22 | 157796.22 | 157796.22 | 157796.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN180401497614 | Proyecto de inversión | 251492 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251492.0, modificado:251261.08}} | OBRA: 180804. CECYTE. CULIACAN. EQUIPAMIENTO | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181804 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sin., México, lon:-107.3862387, lat:24.8333793}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2018-09-28 | 2018-10-29 | 251261.08 | 251261.08 | 251261.08 | 251261.08 | 251261.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101511340 | Adquisición | 2302206.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2302206.45, modificado:3404084.0}} | OBRA.181493. MOBILIARIO Y EQUIPO EN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE EN AHOME | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181493 | N | 0 | 0 | 893 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 3404084 | 3404084 | 3404084 | 3404084 | 3404084 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190101511462 | Proyecto de inversión | 527246.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527246.63, modificado:493999.87}} | OBRA.181648. CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE BIBLIOTECA EN SUPERIOR UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA UBICADA EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 181648 | N | 0 | 0 | 791 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Elota, Sin., México, lon:-106.7999649, lat:23.9204149}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 493999.87 | 493999.87 | 493999.87 | 493999.87 | 493999.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201520542 | Proyecto de inversión | 386273.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386273.75, modificado:386262.13}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE ESTACIÓN RETES MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA - 25076 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 25076 | S | 94 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:282, direccion:PUEBLO ESTACIÓN RETES, 80957 ESTACIÓN RETES, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN RETES PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA, lon:-107.76336202, lat:25.03212061}} | 2019-03-25 | 2019-04-27 | 386262.13 | 386262.13 | 386262.13 | 386262.13 | 386262.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-010/019-URB/R33, contratista:ING. LEODEGARIO JAQUEZ SOTO, convocante:gobierno del municipio de mocorito, monto:951710.47, importe_modificado:951710.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520542/proyecto_INICIO, 1520542/proyecto_FIN, 1520542/proyecto_PROCESO, 1520542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201522411 | Proyecto de inversión | 240636.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240636.54, modificado:283399.31}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD RICARDO RIVEROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 28289 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 28289 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA LAS PALMAS, 80806 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS PALMAS, EN EL BOULEVARD RICARDO RIVEROS DE LA CABECERA MUNICIPAL MOCORITO, SINALOA, lon:-107.9276973, lat:25.4785365}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 283399.31 | 283399.31 | 283399.31 | 283399.31 | 283399.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-009/019-AYS/R33, contratista:ING. MIGUEL SALCIDO SALAS, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:739587.07, importe_modificado:801882.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.0}} | {1522411/proyecto_PROCESO, 1522411/proyecto_INICIO, 1522411/proyecto_PROCESO, 1522411/proyecto_FIN, 1522411/proyecto_INICIO, 1522411/proyecto_PROCESO, 1522411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201523161 | Proyecto de inversión | 688640.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688640.09, modificado:902121.51}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA SECUNDARIA EUSTAQUIO BUELNA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 29258 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 29258 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.5, meta_modificada:536.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SECUNDARIA EUSTAQUIO BUELNA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA, lon:-107.92427926, lat:25.48152577}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 902121.51 | 902121.51 | 902121.51 | 902121.51 | 902121.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-026/019-EDU/R33, contratista:DARRECO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:902121.51, importe_modificado:902121.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.5}} | {1523161/proyecto_FIN, 1523161/proyecto_INICIO, 1523161/proyecto_FIN, 1523161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201523618 | Proyecto de inversión | 359360.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359360.27, modificado:411993.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE EN ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE EL MANCHON MOCORITO SINALOA - 29779 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 29779 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:174, direccion:RANCHERIA EL MANCHÓN, 80853 EL MANCHÓN, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE EL MANCHON MOCORITO SINALOA, lon:-107.83620404, lat:25.70790213}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 411993.8 | 411993.8 | 411993.8 | 411993.8 | 411993.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-016/019-EDU/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:797478.81, importe_modificado:797478.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}} | {1523618/proyecto_INICIO, 1523618/proyecto_PROCESO, 1523618/proyecto_FIN, 1523618/proyecto_INICIO, 1523618/proyecto_PROCESO, 1523618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201529177 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:64250.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA PERSONA GUADALUPE RODRIGUEZ SANCHEZ EN LA LOCALIDAD DE COMANITO MOCORITO SINALOA - 37849 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 37849 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:634, direccion:RANCHERIA SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO), 80930 SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE COMANITO COMANITO MOCORITO SINALOA, lon:-107.65701752, lat:25.16099786}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-027/019-VIV/R33, contratista:ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:644112.16, importe_modificado:644112.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529177/proyecto_INICIO, 1529177/proyecto_PROCESO, 1529177/proyecto_FIN, 1529177/proyecto_INICIO, 1529177/proyecto_PROCESO, 1529177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533019 | Acción | 6148.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6148.98, modificado:6148.98}} | RECORTE DE PARTE INFERIOR DE PUERTA DE MADERA - 72517 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 72517 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-25 | 2019-08-31 | 6148.98 | 6148.98 | 6148.98 | 6148.98 | 6148.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1533019/proyecto_INICIO, 1533019/proyecto_FIN, 1533019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201533656 | Acción | 5695.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5695.48, modificado:5695.48}} | MURO DE TABLAROCA - 73587 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 73587 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-28 | 2019-08-31 | 5695.48 | 5695.48 | 5695.48 | 5695.48 | 5695.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1533656/proyecto_INICIO, 1533656/proyecto_FIN, 1533656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201534634 | Acción | 5440.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5440.8, modificado:5440.8}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR - 74950 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 74950 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 5440.8 | 5440.8 | 5440.8 | 5440.8 | 5440.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1534634/proyecto_PROCESO, 1534634/proyecto_INICIO, 1534634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201536774 | Acción | 609.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609.98, modificado:609.98}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA QUINCIÑO - 78343 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 78343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-31 | 2019-08-31 | 609.98 | 609.98 | 609.98 | 609.98 | 609.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1085355.72, importe_modificado:1085355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1536774/proyecto_INICIO, 1536774/proyecto_FIN, 1536774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190201545347 | Proyecto de inversión | 683590.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683590.46, modificado:683590.46}} | REHABILITACION DE CAMINO EL PALOTAL CAMPO TORREON MELCHOR OCAMPO CAMPO TORREON EL MEZQUITE ALTO ALFONSO G CALDERON CAMPO TORREON SAN SEBASTI - 91646 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91646 | S | 203 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:868, direccion:EJIDO EL PALOTAL, 81986 EL PALOTAL, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO EL PALOTAL CAMPO TORREON MELCHOR OCAMPO CAMPO TORREON EL MEZQUITE ALTO ALFONSO G CALDERON CAMPO TORREON SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE SINALO, lon:-108.47572915, lat:25.77352006}} | 2019-04-08 | 2019-05-07 | 683590.46 | 683590.46 | 683590.46 | 683590.46 | 683590.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-017, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:683590.46, importe_modificado:683590.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545347/proyecto_INICIO, 1545347/proyecto_PROCESO, 1545347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301570596 | Proyecto de inversión | 135946.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135946.95, modificado:135946.95}} | FAM.SUP.2019.OBRA.190273.CONVENIO ISIFE- UADEO | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190273 | N | 0 | 0 | 3436 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-09 | 2019-11-29 | 135946.95 | 135946.95 | 135946.95 | 135946.95 | 135946.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301571364 | Proyecto de inversión | 27253.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27253.88, modificado:27253.88}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190075.SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PRIM. DR. MARIANO ROMERO OCHOA EN QUILA EN CULIACAN , SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190075 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:591, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-04-15 | 2019-05-14 | 27253.88 | 27253.88 | 27253.88 | 27253.88 | 27253.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SIN190301571374 | Adquisición | 36540 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36540.0, modificado:36540.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190078. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. CONSTITUCION DE 1917 EN COL. MORELOS EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190078 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-03-27 | 2019-04-25 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SIN00160200647351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232269.79 | 232269.79
SIN00160200694308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258763.71 | 0
SIN00160200694498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55555.42 | 55555.42
SIN00160200716155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48745 | 48745
SIN00160200727076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2998 | 2998
SIN00160300791750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205050.71 | 0
SIN00170200869705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57420.29 | 57420.29
SIN00170200869705 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 229101.44 | 229101.44
SIN00170200870476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748 | 748
SIN00170200870478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16980 | 16980
SIN00170200870486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23992 | 23992
SIN00170200870488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23996 | 23996
SIN00170200870489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23142.6 | 23142.6
SIN00170200870492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14994 | 14994
SIN00170401020288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16500 | 16500
SIN18180101069705 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101069725 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101069737 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101070546 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3538534 | 3538534
SIN18180101073583 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101073585 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2050000 | 2050000
SIN18180101073594 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074063 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
SIN18180101074221 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074319 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074334 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074336 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074508 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074557 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101078883 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN00180201116287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11915.52 | 11915.52
SIN00180201116287 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 11915.52 | 11915.52
SIN00180201116301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115800.98 | 115800.98
SIN00180201116301 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 115800.98 | 115800.98
SIN00180201116304 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 53619.84 | 53619.84
SIN00180201116304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53619.84 | 53619.84
SIN18180201132675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8000000 | 8000000
SIN18180201133489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 85800000 | 100800000
SIN00180201142900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S225-null |  | 668774.8 | 668774.8
SIN180301289319 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 78275.2 | 78247.54
SIN180301289319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 382167.2 | 382032.14
SIN180301289892 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 314904.02 | 314904.02
SIN180301289892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134958.87 | 134958.87
SIN180301290011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1255613.77 | 1255613.77
SIN180301290283 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 342363.7 | 333154.51
SIN180301290283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146727.3 | 142780.51
SIN180301297650 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301297654 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN180301298867 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 35460.59 | 35460.59
SIN180301298867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35460.59 | 35460.59
SIN180301316250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1089284.13 | 1052576.05
SIN180301324710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61092.43 | 61079.49
SIN180301325101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152731.08 | 152698.74
SIN180301326962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38142.97 | 35619.03
SIN180301327133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38142.97 | 35619.03
SIN180301327156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152571.88 | 142476.12
SIN180301327935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54192.89 | 53974.26
SIN180301328513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107911.02 | 107513.92
SIN180301331175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820830.09 | 820830.09
SIN180301331542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701294.95 | 701294.95
SIN180301332004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1329318.43 | 1310835.64
SIN180301332022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323576.41 | 322533.89
SIN180301332384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82774.99 | 82664.7
SIN180301332512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113764.12 | 111306.84
SIN180301334520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498485.13 | 1491261.16
SIN180301340000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56075.05 | 51922.52
SIN180301340000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130841.79 | 121152.54
SIN180301341810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163163 | 163164.25
SIN180301341810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380716 | 380716.64
SIN180301346188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 839725.92 | 839725.71
SIN180301378854 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378874 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378929 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378971 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301379094 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN180301379377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 535000 | 502383.61
SIN180301385564 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180401402158 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 380573.8 | 380578.8
SIN180401402158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163103.05 | 163103.05
SIN180401402725 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 414409.39 | 414409.39
SIN180401402725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 414409.39 | 414409.39
SIN180401402802 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 208642.06 | 208642.06
SIN180401402802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 89418.02 | 89418.02
SIN180401402816 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 160502.05 | 160502.05
SIN180401402816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160502.05 | 160502.05
SIN180401430296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16240 | 16240
SIN180401432856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 804969.75 | 804969.75
SIN190101504284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1970588.23 | 1970588.23
SIN190101507460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1699137.53 | 1699137.53
SIN190101512869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
SIN190101512897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9744000 | 9744000
SIN190101514040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 928100 | 928100
SIN190201517999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407549.59 | 407549.59
SIN190201519058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632681.99 | 632681.99
SIN190201531268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250172.81 | 250172.81
SIN190201531268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1912200.93 | 1912200.93
SIN190201531272 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 1213646.31 | 1213646.31
SIN190201531272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3639441.61 | 3639441.61
SIN190201533253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4098.45 | 4098.45
SIN190201533677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30165.05 | 30165.05
SIN190201533681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2046.22 | 2046.22
SIN190201533693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12729.24 | 12729.24
SIN190201533998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13537.02 | 13537.02
SIN190201534541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7990.68 | 7990.68
SIN190201534971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5623.11 | 5623.11
SIN190201536671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129961.33 | 129961.33
SIN190201539222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225575.5 | 216652.89
SIN190201540575 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 14160.86 | 14160.86
SIN190201540575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249136.49 | 249136.49
SIN190201540918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2516698.6 | 2516698.6
SIN190201540918 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 5500000 | 5500000
SIN190201541299 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 49221.65 | 49221.65
SIN190201541299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865972.35 | 865972.35
SIN190201541538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5286335.08 | 5286335.08
SIN190201541538 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 300473.98 | 300473.98
SIN190201543332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
SIN190201543395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SIN190201544027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
SIN190201544948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282688.69 | 276994.51
SIN190201545140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719095.08 | 719095.08
SIN190201545226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299622.95 | 299622.95
SIN190201545284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499999.99
SIN190201545674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120383.58 | 120383.58
SIN190201545872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580256.48 | 580256.48
SIN190201546918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354800 | 354800
SIN190201547011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595380 | 445962.99
SIN190201547121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249576 | 249576
SIN190201547131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547946 | 410433.06
SIN190201547147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499888 | 499888
SIN190201548519 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 1468820.48 | 1468820.48
SIN190201548519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7038876.03 | 7038876.03
SIN190201552957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53359.99 | 52028.31
SIN190201552962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51619.99 | 50895
SIN190201553021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33059.99 | 32149.71
SIN190201553141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43267.99 | 41970.99
SIN190201558786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 530000 | 530000
SIN190201558799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 350000 | 350000
SIN190201558804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240000 | 240000
SIN190201558870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 390000 | 390000
SIN190201558896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30000 | 30000
SIN190201558907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2289567 | 2289567
SIN190201558932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1693611.98 | 1693611.98
SIN190201559485 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6500000 | 6500000
SIN190201563447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 211900000 | 211900000
SIN190301568196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1130000 | 1130000
SIN190301568199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 595515.39 | 595515.39
SIN190301568206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 830000 | 830000
SIN190301568351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 421579.3 | 421579.3
SIN190301568383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 125864.78 | 125864.78
SIN190301568599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633744.19 | 633744.19
SIN190301568667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399781.98 | 399781.98
SIN190301568668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399781.98 | 399781.98
SIN190301568679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399781.98 | 399781.98
SIN190301569615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 395138.35 | 395138.35
SIN190301569639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 555284.39 | 555284.39
SIN190301569837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 230864.36 | 230864.36
SIN190301570263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3005450 | 3005450
SIN190301570273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6010900 | 6010900
SIN190301570294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
SIN190301571703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 770000 | 770000
SIN190301572099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 150000000 | 150000000
SIN00160200705468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12297 | 12297
SIN00160200721696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31889 | 31889
SIN00160200727077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21596 | 21596
SIN00160300792343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 110000
SIN00170200870482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15984 | 15984
SIN00170200870496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8600 | 8600
SIN00170401020522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1000
SIN00170401020522 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 17764 | 17764
SIN18180101069760 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101069807 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101069887 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101070547 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1009287 | 1009287
SIN18180101071453 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1479765 | 1053079.86
SIN18180101073577 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
SIN18180101073586 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2849136 | 2849136
SIN18180101074065 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
SIN18180101074155 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
SIN18180101074160 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
SIN18180101074176 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074194 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074205 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074217 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074237 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074351 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074397 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074429 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101074539 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2283686.59 | 2283686.59
SIN18180101074706 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074717 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101078880 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101078889 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN18180101078890 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN18180101078901 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101078913 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101080185 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN00180201116267 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 111719.92 | 111719.92
SIN00180201116267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111719.92 | 111719.92
SIN00180201116281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149790.01 | 149790.01
SIN00180201116281 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 149790.01 | 149790.01
SIN00180201116291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52958.52 | 52958.52
SIN00180201116291 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 52958.53 | 52958.53
SIN18180201116489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547074.13 | 545205.04
SIN18180201116493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3668970.02 | 3048988.32
SIN00180201116560 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 79041.61 | 79041.61
SIN00180201116560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79041.6 | 79041.6
SIN00180201116679 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 52869.17 | 52869.17
SIN00180201116679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52869.17 | 52869.17
SIN180301289864 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 332553.48 | 332553.48
SIN180301289864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 142522.92 | 142522.92
SIN180301290232 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 625672.93 | 625672.93
SIN180301290232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268145.54 | 268145.54
SIN180301290255 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 642655.87 | 642655.87
SIN180301290255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 275423.94 | 275423.94
SIN180301290289 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 268314.23 | 168207.33
SIN180301290289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114991.81 | 72088.85
SIN180301297631 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN180301297643 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN180301297652 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN180301298858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54153.44 | 53940.53
SIN180301298859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108306.88 | 107881.06
SIN180301299073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110915.97 | 110648.58
SIN180301299078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36971.99 | 36882.86
SIN180301324877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244369.72 | 274857.72
SIN180301326954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38142.97 | 35619.03
SIN180301327174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76285.94 | 71238.06
SIN180301327368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162578.67 | 161922.78
SIN180301327411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108385.78 | 107948.52
SIN180301327499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108385.78 | 107948.52
SIN180301328307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107911.02 | 107513.93
SIN180301328414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53955.51 | 53756.96
SIN180301328681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53955.51 | 53756.96
SIN180301328688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53955.51 | 53756.96
SIN180301331553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245239.85 | 245239.85
SIN180301332450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198725.21 | 193287.61
SIN180301333236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124722.92 | 123348.4
SIN180301339399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66750.4 | 45932.81
SIN180301339399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155750.94 | 107176.56
SIN180301341460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103615.31 | 92638.67
SIN180301341460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241769.08 | 216156.91
SIN180301341713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 267430 | 267430.21
SIN180301341713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624003 | 624003.83
SIN180301346443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176845.24 | 161423.28
SIN180301378846 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378928 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN180301378936 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1650000
SIN180301378955 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301379075 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301379128 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1824072 | 1824072
SIN180301385549 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN180301385673 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301385687 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301385771 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1194249.67 | 1194249.67
SIN180401402194 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 23708.44 | 23708.44
SIN180401402194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10160.76 | 10160.76
SIN180401402214 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 9976.99 | 9976.99
SIN180401402214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39907.99 | 39907.99
SIN180401402253 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 79040.17 | 79040.17
SIN180401402253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79040.07 | 79040.07
SIN180401402386 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 19999.98 | 19999.98
SIN180401402386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79999.9 | 79999.9
SIN180401402391 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 19999.98 | 19999.98
SIN180401402391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79999.9 | 79999.9
SIN180401402403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1228974.82 | 1224141.18
SIN180401402762 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 53618.8 | 53618.8
SIN180401402762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53618.8 | 53618.8
SIN180401402814 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 134276.01 | 134276.01
SIN180401402814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134276.01 | 134276.01
SIN180401486281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 300000 | 1499379.68
SIN180401495244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 108000 | 107942.25
SIN180401497324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 560000 | 559870.55
SIN190101504268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136457.97 | 136457.97
SIN190101512860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 800000 | 800000
SIN190101514044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 734611.45 | 734611.45
SIN190201517996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050442.42 | 0
SIN190201519029 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 195822.67 | 195822.67
SIN190201519029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1112086.88 | 1112086.88
SIN190201532102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119761.44 | 117611.62
SIN190201533627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4141 | 4141
SIN190201533673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1501.55 | 1501.55
SIN190201534031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5864.68 | 5864.68
SIN190201534730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1868.52 | 1868.52
SIN190201534882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3661.41 | 3661.41
SIN190201534927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5803.59 | 5803.59
SIN190201535034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2223.78 | 2223.78
SIN190201535230 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 515925.34 | 515925.34
SIN190201535230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2929966 | 2929966
SIN190201537568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479594.01 | 472401.93
SIN190201537995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430144.22 | 430144.22
SIN190201538369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38074.42 | 38074.42
SIN190201539224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387243.23 | 385719.06
SIN190201540600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SIN190201540693 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 63552.77 | 63552.77
SIN190201540693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1118104.21 | 1118104.21
SIN190201541348 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 57360.17 | 57360.17
SIN190201541348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1009155.9 | 1009155.9
SIN190201542895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2123651.7 | 2086000.35
SIN190201542943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 870438.68 | 870438.68
SIN190201543070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
SIN190201543266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
SIN190201545187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370144.71 | 370144.71
SIN190201545249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297327.71 | 297327.7
SIN190201545270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165302.55 | 165302.54
SIN190201546234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120390.44 | 120390.44
SIN190201546638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215826.26 | 215826.26
SIN190201546926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576227 | 576227
SIN190201547143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367554 | 367554
SIN190201547701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258037.74 | 258037.74
SIN190201547701 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 52702.68 | 52702.68
SIN190201548095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755851.99 | 755851.99
SIN190201550115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43127.32 | 43200
SIN190201551579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510028.32 | 502396.05
SIN190201552974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40020.01 | 39019.49
SIN190201553027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33060.01 | 33060.01
SIN190201553155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36540 | 35626.51
SIN190201553224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17979.99 | 17584.45
SIN190201558802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 526550 | 526550
SIN190201558877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 345000 | 345000
SIN190201559494 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10000000 | 10000000
SIN190201560053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 139719 | 139719
SIN190201563461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | U017-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 1100000 | 1100000
SIN190201566244 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8423558 | 8423558
SIN190301568190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 362281.4 | 362281.4
SIN190301568279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1304000 | 1304000
SIN190301568367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 126320.79 | 126320.79
SIN190301568446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84850.75 | 84850.75
SIN190301570256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7960027.88 | 7960027.88
SIN190301570282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15000000 | 15000000
SIN190301571381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 583444.05 | 583444.05
SIN190301571687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 555000 | 555000
SIN190301571798 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS ESTATALES(FGP) | 1152200 | 1152200
SIN190301571798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1152200 | 1152200
SIN190301572890 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MAZATLAN | 383096 | 383096
SIN190301572890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 383096 | 383096
SIN16160200654529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84812.5 | 0
SIN00160200710860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36230 | 36230
SIN00160200721507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114755.92 | 114755.92
SIN00160300792344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150149.31 | 150149.31
SIN00160300792367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182330.78 | 0
SIN00170200870493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13992 | 13992
SIN00170200870498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4498 | 4498
SIN00170200870499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13572.8 | 13572.8
SIN17170200902917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1478065.04 | 1447537.63
SIN17170401017615 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 8282.42 | 30229.82
SIN17170401017615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30229.82 | 30229.82
SIN00170401020287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SIN00170401020289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41909.37 | 41909.37
SIN00170401020289 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 208090.54 | 208090.54
SIN00170401020291 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 479770.71 | 479770.71
SIN00170401020291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96620.45 | 96620.45
SIN17170401020294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 857851.47 | 881162.13
SIN18180101069903 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
SIN18180101071414 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1107043 | 1107043
SIN18180101073573 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101073623 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074227 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074340 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1750000
SIN18180101074373 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074423 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
SIN18180101074472 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101078881 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101078896 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101078904 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101078909 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101078910 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101078911 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180201114821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36971.99 | 36882.86
SIN18180201114840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3046228.72 | 3046228.72
SIN18180201114840 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 4230322.44 | 3046228.72
SIN00180201116299 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 86744.99 | 86744.99
SIN00180201116299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86744.98 | 86744.98
SIN00180201116323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154502.58 | 154502.58
SIN00180201116323 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 154502.59 | 154502.59
SIN18180201116488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 933305.09 | 932922.85
SIN00180201116568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21138.13 | 21138.13
SIN00180201116568 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21138.13 | 21138.13
SIN00180201116670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95044.14 | 95044.14
SIN00180201116670 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 95044.14 | 95044.14
SIN00180201116674 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 350399.71 | 350399.71
SIN00180201116674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350399.7 | 350399.7
SIN18180201132723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2260004.4 | 2200619.72
SIN00180201136448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 2000000
SIN180301289339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75132.49 | 75132.49
SIN180301289339 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 18783.12 | 18783.12
SIN180301289612 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 4849796.25 | 4834125.41
SIN180301289612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4849796.25 | 4834125.41
SIN180301290084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 373603.29 | 373603.29
SIN180301290084 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 93401.5 | 93401.5
SIN180301290087 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 661039.54 | 661039.54
SIN180301290087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 283302.66 | 283302.66
SIN180301298857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54153.44 | 53940.53
SIN180301298862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108306.88 | 107881.06
SIN180301301184 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301303030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720890.04 | 811001.3
SIN180301308039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88010.67 | 88010.67
SIN180301312788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89788.11 | 86721.87
SIN180301316175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500484.34 | 405445.09
SIN180301326889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38142.97 | 35619.03
SIN180301326925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38142.97 | 35619.03
SIN180301327036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190714.85 | 178095.15
SIN180301327200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152571.88 | 142476.12
SIN180301328171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86836.45 | 29596.66
SIN180301328350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53955.51 | 53756.96
SIN180301328482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161866.53 | 161270.89
SIN180301328659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215822.04 | 215027.85
SIN180301328666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53955.51 | 53756.96
SIN180301328698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377688.57 | 376298.74
SIN180301332010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1213596.65 | 1194410.47
SIN180301332018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1017846.43 | 979736.49
SIN180301332556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228600.11 | 200593.68
SIN180301339550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45564.97 | 45316.21
SIN180301339550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106318.28 | 105737.83
SIN180301340756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93010.9 | 87827.4
SIN180301340756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217025.46 | 204930.57
SIN180301340975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180386.16 | 176542.28
SIN180301340975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420901.05 | 411931.96
SIN180301346309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42689.37 | 33855.68
SIN180301378858 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN180301378863 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378871 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378950 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301379054 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301379057 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301379100 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301379725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 655000 | 651338.65
SIN180301383739 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 312507.79 | 307746.17
SIN180301383739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1525773.36 | 1502525.4
SIN180301383747 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 2406900.2 | 2405087.02
SIN180301383747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2406899.86 | 2405087.02
SIN180301385633 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301385649 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301385658 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN180301385693 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180401402052 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 4541.82 | 4541.82
SIN180401402052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 609171.56 | 609171.56
SIN180401402155 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 310282.35 | 310282.35
SIN180401402155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 132978.15 | 132978.15
SIN180401402190 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 58577.51 | 58577.51
SIN180401402190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25104.64 | 25104.64
SIN180401402210 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 343162.39 | 343162.39
SIN180401402210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 147069.59 | 147069.59
SIN180401402216 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 130841.78 | 130841.78
SIN180401402216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56075.05 | 56075.05
SIN180401402254 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 97077.83 | 97077.83
SIN180401402254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 388392.9 | 388392.9
SIN180401402407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1856808.78 | 1855187.21
SIN180401402769 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 10722.72 | 10722.72
SIN180401402769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10722.72 | 10722.72
SIN180401402807 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 12332.57 | 12332.57
SIN180401402807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12332.56 | 12332.56
SIN180401495578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5523601.11 | 5515402.5
SIN190101504175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370144.71 | 354174.59
SIN190101504262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266916.24 | 266916.24
SIN190101507577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215333.68 | 214999.98
SIN190101511353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2850000 | 2850000
SIN190101511359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 788686.18 | 758686.18
SIN190101514782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 17842024 | 29736705
SIN190101516897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 83883142 | 83883142
SIN190201519038 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 351298.95 | 351298.95
SIN190201519038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1995044.44 | 1995044.44
SIN190201532147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397581.43 | 389608.98
SIN190201533645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2033.16 | 2033.16
SIN190201534025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7087.9 | 7087.9
SIN190201534845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2070.5 | 2070.5
SIN190201534991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4126.87 | 4126.87
SIN190201535588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12066.02 | 12066.02
SIN190201537538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7378.19 | 7378.19
SIN190201537550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137066.4 | 135660.49
SIN190201538276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6928.7 | 6928.7
SIN190201539163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554201.58 | 543341.51
SIN190201539206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277559.36 | 270591.04
SIN190201541338 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 256419.18 | 256419.18
SIN190201541338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4511264.82 | 4511264.82
SIN190201541357 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 215321.96 | 215321.96
SIN190201541357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3788228.26 | 3788228.26
SIN190201541482 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 280544.68 | 280544.68
SIN190201541482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4935712.41 | 4935712.41
SIN190201541608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276060.67 | 276060.67
SIN190201541608 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 57606.29 | 57606.29
SIN190201541803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602635.38 | 595052.19
SIN190201541971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1407366 | 1622739.13
SIN190201542915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 1529867.64
SIN190201543462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SIN190201544095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
SIN190201544917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240838.65 | 237453.86
SIN190201546687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650179.59 | 650179.57
SIN190201546840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259193.28 | 257820.6
SIN190201546934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109450 | 109450
SIN190201547757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1256441.74 | 1256441.74
SIN190201547842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278880.9 | 278880.9
SIN190201547842 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 58194.8 | 58194.8
SIN190201548168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43130.41 | 43130.41
SIN190201549472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43121.07 | 43121.07
SIN190201550047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43128.97 | 43128.97
SIN190201550568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541404 | 541404
SIN190201550568 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | APORTACIÓN BENEFICIARIOS | 352000 | 352000
SIN190201550568 | ESTATAL | 2019 |  |  | INVIES | 953568 | 953568
SIN190201552920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28420.01 | 27709.5
SIN190201553043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57420.01 | 55698.27
SIN190201553052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43500.01 | 42434.25
SIN190201553061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17509.43 | 17159.24
SIN190201553219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17979.99 | 17620.39
SIN190201554952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450308.7 | 289339.82
SIN190201558806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
SIN190201558825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
SIN190201558904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 623957.01 | 623957.01
SIN190301568195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84850.75 | 84850.75
SIN190301568513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102535.07 | 102535.07
SIN190301568515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633744.19 | 633744.19
SIN190301568596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633744.19 | 633744.19
SIN190301568632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 211248.07 | 211248.07
SIN190301568690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399781.98 | 399781.98
SIN190301569635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 318395.21 | 318395.21
SIN190301569651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 725990.58 | 725990.58
SIN190301569832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1038161 | 1038161
SIN190301571677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477000 | 477000
SIN190301572869 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES | 1235771 | 1235771
SIN190301572869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1235771 | 1235771
SIN00160200647350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530295.81 | 530295.81
SIN00160200694500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464204.93 | 464204.93
SIN00160200699970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18999 | 18999
SIN17170100841449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 5000000
SIN00170200869709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26176.9 | 26176.9
SIN00170200869709 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 104707.58 | 104707.58
SIN00170200870479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698 | 698
SIN00170200870480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60400 | 60400
SIN00170200870484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6594 | 6594
SIN00170200870500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5432 | 5432
SIN00170300939589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124328.8 | 124328.8
SIN00170300939671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467011.56 | 467011.56
SIN00170300939671 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 496178.47 | 496178.47
SIN17170300966685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 35800000 | 35800000
SIN00170401019687 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 49739.2 | 49739.2
SIN00170401019687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
SIN17170401020292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393299.42 | 436588.34
SIN18180101070548 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1149353 | 1244686.33
SIN18180101071454 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3338526 | 3338526
SIN18180101074007 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074043 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074049 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074143 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
SIN18180101074196 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074231 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074366 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074367 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074515 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 950000
SIN18180101074577 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074596 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101078878 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN18180101078891 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101078894 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101080188 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN00180201116265 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 114943.06 | 114943.06
SIN00180201116265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114943.06 | 114943.06
SIN00180201116268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14012.65 | 14012.65
SIN00180201116268 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 14012.66 | 14012.66
SIN00180201116562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7000.37 | 7000.37
SIN00180201116562 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 7000.38 | 7000.38
SIN00180201116666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150153.43 | 150153.43
SIN00180201116666 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 150153.43 | 150153.43
SIN00180201116672 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 12332.58 | 12332.58
SIN00180201116672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12332.57 | 12332.57
SIN18180201133475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S263-Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 279700000 | 279700000
SIN180301289694 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 386222.48 | 386222.48
SIN180301289694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 386222.48 | 386222.48
SIN180301289901 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 326164.4 | 326164.4
SIN180301289901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139784.74 | 139784.74
SIN180301290176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1395000 | 1395000
SIN180301290176 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 1291560.52 | 1291560.52
SIN180301290264 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 504551.94 | 504551.94
SIN180301290264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216236.54 | 216236.54
SIN180301297641 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301298856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433227.52 | 431524.24
SIN180301322279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124346.01 | 111177.13
SIN180301324650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397100.8 | 397016.71
SIN180301324854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61092.43 | 61079.49
SIN180301327001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38142.97 | 35619.03
SIN180301327818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162578.67 | 215897.04
SIN180301328396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215822.04 | 215027.85
SIN180301332133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164997.01 | 57748.95
SIN180301334368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209172.07 | 208503.27
SIN180301334536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 550329.56 | 500839.7
SIN180301334536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1284102.3 | 1168625.98
SIN180301335169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346887.28 | 293324.79
SIN180301339474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 89418.02 | 88078.49
SIN180301339474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208642.06 | 205516.46
SIN180301378843 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN180301378865 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378939 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378940 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378966 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378975 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378995 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN180301379133 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301379139 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301383752 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 202867.38 | 202867.38
SIN180301383752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86943.16 | 86943.16
SIN180301383753 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 312808.78 | 312808.78
SIN180301383753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134060.91 | 134060.91
SIN180301385589 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301385663 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301385698 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN180301385717 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN180401402064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 230541.16 | 230541.16
SIN180401402153 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 339870.61 | 339870.61
SIN180401402153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145658.82 | 145658.82
SIN180401402260 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 402881.4 | 402881.4
SIN180401402260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1611607.1 | 1611607.1
SIN180401402800 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 111718.83 | 111718.83
SIN180401402800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 111718.83 | 111718.83
SIN180401402810 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 115800.98 | 115800.98
SIN180401402810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115800.98 | 115800.98
SIN180401402811 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 106318.28 | 106318.28
SIN180401402811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45564.97 | 45564.97
SIN180401402813 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 37021.61 | 37021.61
SIN180401402813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15866.4 | 15866.4
SIN180401406917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218023.38 | 218023.38
SIN180401406927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000 | 1000
SIN180401406927 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 139725.05 | 139725.05
SIN180401406927 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 499000 | 499000
SIN180401430307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33411.99 | 33411.99
SIN180401489549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 16000000 | 16000000
SIN180401495405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 711058.63 | 699143.5
SIN180401495425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810000 | 808130.84
SIN180401495478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 895622
SIN190101504179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250439.06 | 1245828.06
SIN190101504237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30467.97 | 30467.97
SIN190101504265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95137.69 | 95137.69
SIN190101508273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219908.34 | 219908.34
SIN190101511198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 241278.46 | 241278.46
SIN190101514736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 279525030 | 267630349
SIN190201518996 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 104115.7 | 104115.7
SIN190201518996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591278.28 | 591278.28
SIN190201519016 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 94593.22 | 94593.22
SIN190201519016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537199.67 | 537199.67
SIN190201519673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6520129.99 | 6520129.99
SIN190201532162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602885.68 | 602885.68
SIN190201532162 | ESTATAL | 2019 |  |  | AGUA POTABLE | 125805.71 | 125805.71
SIN190201532456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1434687.56 | 1434687.56
SIN190201532456 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 299379.97 | 299379.97
SIN190201532847 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 201961.82 | 201961.82
SIN190201532847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 967840.7 | 967840.7
SIN190201532987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139663.1 | 139663.1
SIN190201532999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18073.46 | 18073.46
SIN190201533009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3964.83 | 3964.83
SIN190201533635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6735.93 | 6735.93
SIN190201533704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7579.48 | 7579.48
SIN190201533837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2218.48 | 2218.48
SIN190201533873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4575.57 | 4575.57
SIN190201534868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1940.44 | 1940.44
SIN190201535254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4144160.51 | 4144160.51
SIN190201535254 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 729727.71 | 729727.71
SIN190201537669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484690.63 | 478950.53
SIN190201538434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20371.22 | 20371.22
SIN190201538478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4486.04 | 4486.04
SIN190201540605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354528.62 | 354528.62
SIN190201540605 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 20151.32 | 20151.32
SIN190201540738 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 55588.86 | 55588.86
SIN190201540738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977992.57 | 977992.57
SIN190201540996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191970.89 | 191970.89
SIN190201544871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293064.46 | 288974.03
SIN190201546188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120390.44 | 120390.44
SIN190201546598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461488.43 | 461488.42
SIN190201547101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954326 | 954326
SIN190201547962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43130.41 | 43130.41
SIN190201550415 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 191920.3 | 191920.3
SIN190201550415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012996.99 | 1012996.99
SIN190201551569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524118.81 | 515851.39
SIN190201552897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17979.99 | 17626.78
SIN190201552913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17979.99 | 17620.39
SIN190201552994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33059.99 | 32068.21
SIN190201553145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17979.99 | 17512.52
SIN190201553153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30740 | 30125.21
SIN190201558853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120000 | 120000
SIN190201558866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 555567 | 555567
SIN190201564931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 7940476.92 | 7940476.92
SIN190301568187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 490000 | 490000
SIN190301568197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 862053.42 | 862053.42
SIN190301568198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 562812.01 | 562812.01
SIN190301568403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91686.42 | 91686.42
SIN190301568438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71179.41 | 71179.41
SIN190301568439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91686.42 | 91686.42
SIN190301568593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633744.19 | 633744.19
SIN190301568686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399781.98 | 399781.98
SIN190301569656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 374202.23 | 374202.23
SIN190301570278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6010900 | 6010900
SIN190301570456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 430000 | 430000
SIN190301571696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 645000 | 645000
SIN190301571709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 910000 | 910000
SIN190301571889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | E068-Educación Física de Excelencia |  | 65000000 | 65000000
SIN00160200699971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14996 | 14996
SIN00160200710684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 724102.32 | 724102.32
SIN00160300791749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54347 | 0
SIN00160300792342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92524.81 | 92524.81
SIN00160300792357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248349.4 | 248349.4
SIN00160300792406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249560.3 | 249560.3
SIN17170100839103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 9952192.55 | 9952192.55
SIN00170200869708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785375.51 | 785375.51
SIN00170200869708 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 837301.16 | 837301.16
SIN00170200870477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9888 | 9888
SIN00170200870481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6392 | 6392
SIN00170200870487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9998 | 9998
SIN00170200870495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5634 | 5634
SIN00170300939647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696454.55 | 696454.55
SIN00170300939647 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 1000000 | 1000000
SIN00170401020261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
SIN00170401024241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121337.01 | 121337.01
SIN18180101069660 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101069676 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101069872 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101073581 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101073587 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1095100 | 1095100
SIN18180101074139 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101074182 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074204 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074219 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074322 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074338 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074343 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074363 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074568 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074581 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074600 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074609 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 950000
SIN18180101074664 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074685 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 950000
SIN18180101074694 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074699 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101078882 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101078886 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101078902 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180201114438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270767.2 | 269702.65
SIN00180201116266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145458.71 | 145458.71
SIN00180201116266 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 145458.72 | 145458.72
SIN00180201116272 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 14328.42 | 14328.42
SIN00180201116272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14328.41 | 14328.41
SIN00180201116296 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 214598.52 | 214598.52
SIN00180201116296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214598.51 | 214598.51
SIN00180201116331 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 36401.93 | 36401.93
SIN00180201116331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36401.92 | 36401.92
SIN180301289626 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 166303.21 | 166303.21
SIN180301289626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 166303.21 | 166303.21
SIN180301289943 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 118619.72 | 118619.72
SIN180301289943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 474478.88 | 474478.88
SIN180301290075 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 61869.97 | 61869.97
SIN180301290075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 391728.31 | 391728.31
SIN180301290219 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 395041.67 | 395041.67
SIN180301290219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 169303.58 | 169303.58
SIN180301290248 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 659161.4 | 659161.4
SIN180301290248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 282497.75 | 282497.75
SIN180301298860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487380.96 | 485464.77
SIN180301298861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54153.44 | 53940.53
SIN180301299072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73943.98 | 73943.98
SIN180301299074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147887.96 | 147531.44
SIN180301322813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427564.76 | 421499.47
SIN180301327012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38142.97 | 35619.03
SIN180301327021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38142.97 | 35619.03
SIN180301327028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38142.97 | 35619.03
SIN180301327051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38142.97 | 35619.02
SIN180301327293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38142.97 | 35619.03
SIN180301327390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108385.78 | 107948.52
SIN180301327425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54192.89 | 53974.26
SIN180301327676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650314.68 | 647691.12
SIN180301327859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54192.89 | 107948.52
SIN180301327904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54192.89 | 53974.26
SIN180301328374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107911.02 | 107513.92
SIN180301328517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107911.02 | 107513.92
SIN180301328708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53955.51 | 53756.96
SIN180301331183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 917734.36 | 917734.36
SIN180301334359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405240.33 | 403909.11
SIN180301340620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 95106.58 | 89676.56
SIN180301340620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221915.38 | 209245.34
SIN180301344002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33500 | 52515.4
SIN180301378860 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378924 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378938 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378991 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN180301379079 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301383757 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 488851.28 | 486635.84
SIN180301383757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1466553.85 | 1459907.54
SIN180301383764 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 73803.51 | 73803.51
SIN180301383764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31630.07 | 31630.07
SIN180301383971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 274660.29 | 250903.19
SIN180301383971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640874.03 | 585440.77
SIN180301385554 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN180301385712 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180401402043 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 13746.41 | 13746.41
SIN180401402043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54985.65 | 54985.65
SIN180401402154 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 640874.03 | 640874.03
SIN180401402154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 274660.29 | 274660.29
SIN180401402408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1713612.1 | 1694762.63
SIN180401402728 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 202478.35 | 150812.68
SIN180401402728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 202478.35 | 150812.72
SIN180401402759 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 18373.51 | 42871.53
SIN180401402759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18373.51 | 18373.51
SIN180401402804 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 14326.74 | 14326.74
SIN180401402804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14326.74 | 14326.74
SIN180401495321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 390000 | 388695.18
SIN180401495344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 507000 | 497458.83
SIN180401495394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 595364.66
SIN190101511334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 750000 | 693924.62
SIN190101516009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 40394857 | 40394857
SIN190201517984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65441.92 | 65441.92
SIN190201518318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490332.01 | 490332.01
SIN190201533013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3444.12 | 3444.12
SIN190201533664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3442 | 3442
SIN190201534050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7540.28 | 7540.28
SIN190201534753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1103.14 | 1103.14
SIN190201534916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24132.04 | 24132.04
SIN190201535656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4038.75 | 4038.75
SIN190201535758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 210000
SIN190201539200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490145.98 | 487238.23
SIN190201540912 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 118559.04 | 118559.04
SIN190201540912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2085847.11 | 2085847.11
SIN190201541035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464688.95 | 464688.95
SIN190201542013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4373953.15 | 4373953.15
SIN190201543083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
SIN190201543359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240760.56 | 300950.7
SIN190201544998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398590.51 | 393738.82
SIN190201545445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60193.44 | 60193.44
SIN190201545654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361150.74 | 361150.74
SIN190201545826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902928.3 | 902928.3
SIN190201546038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120390.44 | 120390.44
SIN190201546837 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 318389.89 | 318389.89
SIN190201546837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1558869.75 | 1558869.75
SIN190201546906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160511.47 | 160511.47
SIN190201547139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94999 | 94999
SIN190201548051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612393.12 | 612393.12
SIN190201549081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43129.37 | 43129.37
SIN190201549308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215605.35 | 258726.42
SIN190201550340 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 2474196.2 | 2474196.2
SIN190201550340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13544254.68 | 13544254.68
SIN190201550544 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 280472.57 | 280472.57
SIN190201550544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764747.43 | 764747.43
SIN190201551610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307571.98 | 305194.48
SIN190201553209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33059.99 | 32398.8
SIN190201553213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20880 | 20462.98
SIN190201554908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 530158.65
SIN190201559601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 54428283.46 | 54428283.46
SIN190201559605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8111496 | 8111496
SIN190201563454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | U024-Desarrollo Rural |  | 30900000 | 30900000
SIN190201566228 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
SIN190301568200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 282689.75 | 282689.75
SIN190301568201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269710.41 | 269710.41
SIN190301568505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91686.42 | 91686.42
SIN190301568514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68356.71 | 68356.71
SIN190301568517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633744.19 | 633744.19
SIN190301568519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633744.19 | 633744.19
SIN190301568676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399781.98 | 399781.98
SIN190301568682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399781.98 | 399781.98
SIN190301569610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690000 | 690000
SIN190301569673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 366880.13 | 366880.13
SIN190301571690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 100000 | 100000
SIN190301571738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 770000 | 770000
SIN190301571978 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES | 563150.5 | 563150.5
SIN190301571978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 563150.5 | 563150.5
SIN190301572053 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES | 2854916.08 | 2854916.08
SIN190301572053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2854916.08 | 2854916.08
SIN190301572875 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES | 377000 | 377000
SIN190301572875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 377000 | 377000
SIN00160300792345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1631017.45 | 1631017.45
SIN00160300792345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 975000 | 975000
SIN00160300792351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 779185.86 | 779185.86
SIN00160300792356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248349.4 | 248349.4
SIN00160300795040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 0
SIN00160300796712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734062.82 | 734062.82
SIN00170200869707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101329.92 | 101329.92
SIN00170200869707 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 405319.68 | 405319.68
SIN00170200870483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6032 | 6032
SIN17170200881737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
SIN17170200894243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4945000 | 4945000
SIN00170300941231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657345.63 | 657345.63
SIN17170401020293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1415359.23 | 1450000
SIN00170401020326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704809.69 | 704809.69
SIN00170401020524 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 39080.8 | 39080.8
SIN00170401020524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1800
SIN00170401024242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11530.6 | 11530.6
SIN18180101073580 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
SIN18180101073582 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101074153 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101074208 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074327 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074359 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074364 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074546 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1250000
SIN18180101074589 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074618 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101074627 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 750000
SIN18180101078897 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101078899 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SIN18180101079996 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 812939.27 | 812939.27
SIN00180201116270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10723.97 | 10723.97
SIN00180201116270 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 10723.97 | 10723.97
SIN00180201116277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175628.81 | 175628.81
SIN00180201116277 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 175628.82 | 175628.82
SIN00180201116279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22156.91 | 22156.91
SIN00180201116279 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 22156.92 | 22156.92
SIN00180201116563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107591.19 | 107591.19
SIN00180201116563 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 107591.2 | 107591.2
SIN00180201116566 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 254062.72 | 254062.72
SIN00180201116566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254062.72 | 254062.72
SIN00180201116668 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 61043.22 | 61043.22
SIN00180201116668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61043.22 | 61043.22
SIN00180201135867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 2000000
SIN180301289317 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 102157.64 | 102146.8
SIN180301289317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 498769.65 | 498716.75
SIN180301289691 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 65921.13 | 65921.13
SIN180301289691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65921.13 | 65921.13
SIN180301289697 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 162745.9 | 162745.9
SIN180301289697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 162745.9 | 162745.9
SIN180301290027 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 12000 | 12000
SIN180301290027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 48000
SIN180301299079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147887.96 | 147531.44
SIN180301327098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38142.97 | 35619.03
SIN180301327187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38142.97 | 35619.02
SIN180301327225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38142.97 | 35619.03
SIN180301327256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38142.97 | 35619.03
SIN180301327483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54192.89 | 53974.26
SIN180301327849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487736.01 | 485768.34
SIN180301328326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53955.51 | 53756.96
SIN180301328624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107911.02 | 107513.92
SIN180301328675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53955.51 | 53756.96
SIN180301331140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5630667.67 | 5630667.64
SIN180301335534 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 1611607.1 | 201441.4
SIN180301335534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402881.4 | 201441.4
SIN180301339584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 204631.5 | 184755.13
SIN180301339584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477473.53 | 431095.31
SIN180301346390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149382.25 | 148671.94
SIN180301378867 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378869 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN180301378926 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378944 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN180301378983 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN180301379007 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301379016 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SIN180301379040 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN180301379048 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1650000
SIN180301379145 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN180301383751 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 2992927.08 | 2992305.63
SIN180301383751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4156302.03 | 4156059.46
SIN180301383763 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 991501.79 | 991501.79
SIN180301383763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2416037.22 | 2416037.22
SIN180301385558 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 950000
SIN180301385560 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN180301385603 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301385639 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180401402034 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 54873.46 | 54873.46
SIN180401402034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219493.89 | 219493.89
SIN180401402066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 233394.93 | 233394.93
SIN180401402202 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 241769.08 | 241769.08
SIN180401402202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103615.31 | 103615.31
SIN180401402209 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 151780.75 | 151780.75
SIN180401402209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65048.88 | 65048.88
SIN180401402767 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 12335.36 | 12335.36
SIN180401402767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5286.58 | 5286.58
SIN180401402789 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 59272.8 | 59272.8
SIN180401402789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59272.8 | 59272.8
SIN180401402797 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 127177.66 | 127177.66
SIN180401402797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54504.7 | 54504.7
SIN180401402812 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 150151.97 | 150151.97
SIN180401402812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150151.97 | 150151.97
SIN180401402818 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 52869.17 | 52869.17
SIN180401402818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52869.17 | 52869.17
SIN180401407228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000 | 1000
SIN180401407228 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 143455.81 | 143455.81
SIN180401407228 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 267090.08 | 267090.08
SIN180401484390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398489.58 | 459009.84
SIN180401486341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1431041.85
SIN180401495445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 815000 | 810707.78
SIN180401495565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1648985.21 | 1644549.91
SIN180401497687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4000000 | 2860783.83
SIN190101504161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1164705.05 | 1160080.99
SIN190101507296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110800 | 110985.43
SIN190101507560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141500 | 141391.53
SIN190101511365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 310229.98 | 310229.98
SIN190101511427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14719537.56 | 14719537.56
SIN190101514051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 934000 | 934000
SIN190101514055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810000 | 810000
SIN190201517992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050442.42 | 2050442.42
SIN190201518055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277479.48 | 277479.48
SIN190201519368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643268.15 | 643268.15
SIN190201533804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3166.88 | 3166.88
SIN190201533879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1803.05 | 1803.05
SIN190201534018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9663.83 | 9663.83
SIN190201534535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1307.56 | 1307.56
SIN190201534854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2244.96 | 2244.96
SIN190201535266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1275417.18 | 1275417.18
SIN190201535266 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 224582.82 | 224582.82
SIN190201537554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375250.49 | 370171.22
SIN190201537581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456276.79 | 451291.47
SIN190201537621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264566.05 | 261813.82
SIN190201538346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22458.14 | 22458.14
SIN190201538424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8615.48 | 8615.48
SIN190201538555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4267.8 | 4267.8
SIN190201539159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244757 | 241255.21
SIN190201539214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209372.16 | 208995.96
SIN190201540752 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 32699.91 | 32699.91
SIN190201540752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575300.09 | 575300.09
SIN190201540865 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 19748.5 | 19748.5
SIN190201540865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347441.67 | 347441.67
SIN190201541443 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 263420.04 | 263420.04
SIN190201541443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4634433.16 | 4634433.16
SIN190201541769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1077615.12 | 1058092.25
SIN190201542160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806451.72 | 806451.72
SIN190201542194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790589.88 | 790589.88
SIN190201543369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361140.84 | 361140.84
SIN190201544251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
SIN190201545017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534452.55 | 534452.55
SIN190201545176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239698.36 | 239698.36
SIN190201547033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299765 | 299765
SIN190201547939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43130.41 | 43130.41
SIN190201547964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3999723.5 | 3999723.5
SIN190201548394 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 37074.2 | 37074.2
SIN190201548394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177666.83 | 177666.83
SIN190201550154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43127.32 | 43127.32
SIN190201550245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43127.32 | 129381.96
SIN190201550521 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 312412.02 | 312412.02
SIN190201550521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 892505.26 | 892505.26
SIN190201551530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242752.96 | 239101.28
SIN190201551624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483214.95 | 474671.68
SIN190201552967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33059.99 | 32245.09
SIN190201553063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28767.99 | 28048.77
SIN190201553069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33059.99 | 32068.21
SIN190201553195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30740 | 29817.81
SIN190201554783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 432221.19
SIN190201555383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1910520 | 1910520
SIN190201558791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 995000 | 995000
SIN190201558847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670000 | 670000
SIN190201558856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 110587 | 110587
SIN190201558892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 855000 | 1054890.99
SIN190201559477 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10000000 | 10000000
SIN190201559505 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
SIN190201562574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1655116.56 | 1655116.56
SIN190201562600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 6424818.44 | 6424818.44
SIN190201563961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 15592639.3 | 21341403.16
SIN190201564400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1274096.42 | 1274096.42
SIN190201564957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 18572262.17 | 18572262.17
SIN190201564983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 86646574.7 | 86646574.7
SIN190301568189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670000 | 670000
SIN190301568191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 330211.03 | 330211.03
SIN190301568194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88268.59 | 88268.59
SIN190301568215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SIN190301568347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 717592.63 | 717592.63
SIN190301568364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 173462.15 | 173462.15
SIN190301568373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 338538.43 | 338538.43
SIN190301568390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 101939.93 | 101939.93
SIN190301568443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71179.41 | 71179.41
SIN190301568444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88268.59 | 88268.59
SIN190301568512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102535.07 | 102535.07
SIN190301568627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633744.19 | 633744.19
SIN190301568688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399781.98 | 399781.98
SIN190301569645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 202471.62 | 202471.62
SIN190301569649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474697.35 | 474697.35
SIN190301570616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 600000 | 600000
SIN190301571945 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES | 1379867.5 | 1379867.5
SIN190301571945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1379867.5 | 1379867.5
SIN190301576159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 998619.24 | 998619.24
SIN00160200689029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4699 | 4699
SIN00160200694499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41997 | 41997
SIN00160200699779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200662.09 | 200662.09
SIN00160200721501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263593.61 | 0
SIN00160300796413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374008.93 | 374008.93
SIN00160300796710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288858.61 | 288858.61
SIN17170100840003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5500000 | 5500000
SIN00170200869702 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 381676.03 | 381676.03
SIN00170200869702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95419.01 | 95419.01
SIN00170200869703 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 1426513.09 | 1426513.09
SIN00170200869703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1338047.16 | 1338047.16
SIN00170200870485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12998 | 12998
SIN00170200900446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5000000 | 5000000
SIN00170300939593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184815.54 | 184815.54
SIN17170401017555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106859.04 | 118374.98
SIN17170401017555 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 29277.45 | 118374.98
SIN00170401020260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
SIN00170401023822 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 30565.92 | 30565.92
SIN00170401023822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30565.92 | 30565.92
SIN18180101069684 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101069793 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101069826 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 950000
SIN18180101073589 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1370000 | 1370000
SIN18180101073592 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101073598 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101073600 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101073608 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074072 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 950000
SIN18180101074172 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074179 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074201 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074202 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074324 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 950000
SIN18180101074392 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101074402 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074530 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 950000
SIN18180101074574 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074655 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074712 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101078879 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101078900 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101078903 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN18180101080008 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN00180201116273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195456.23 | 195456.23
SIN00180201116273 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 195456.24 | 195456.24
SIN00180201116285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134276 | 134276
SIN00180201116285 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 134276.01 | 134276.01
SIN00180201116561 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 45827.1 | 45827.1
SIN00180201116561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45827.09 | 45827.09
SIN18180201132688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 30000000
SIN18180201133485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 39700000 | 39700000
SIN00180201136441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
SIN00180201142884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S225-null |  | 1863853.87 | 1863853.87
SIN00180201142891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S225-null |  | 124948.62 | 124948.62
SIN180301289313 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 51337.89 | 51173.06
SIN180301289313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250649.65 | 249844.96
SIN180301289656 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 142546.24 | 142546.24
SIN180301289656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 142546.24 | 142546.24
SIN180301289890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3727497 | 3716340.96
SIN180301289890 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 1242499 | 1238780.3
SIN180301289917 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 124767.55 | 124767.55
SIN180301289917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 499070.16 | 499070.16
SIN180301289937 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 227458.65 | 226465.17
SIN180301289937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 909834.57 | 905860.74
SIN180301290194 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 451459.51 | 451459.51
SIN180301290194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 493397.69 | 493397.69
SIN180301297580 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN180301297633 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301316232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41368.93 | 41347.52
SIN180301324428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61092.43 | 61079.49
SIN180301324896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152731.08 | 91619.24
SIN180301326910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38142.97 | 35619.03
SIN180301327089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38142.97 | 35619.03
SIN180301327249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38142.97 | 35619.03
SIN180301327315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190714.85 | 178095.15
SIN180301327678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54192.89 | 53974.26
SIN180301327881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54192.89 | 53974.26
SIN180301328408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53955.51 | 53756.96
SIN180301328643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161866.53 | 161270.89
SIN180301334548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216236.54 | 210703.38
SIN180301334548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504551.94 | 491641.24
SIN180301335059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 282497.75 | 215538.04
SIN180301335059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 659161.41 | 502922.09
SIN180301340926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54504.7 | 54048.5
SIN180301340926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127177.66 | 126113.18
SIN180301341906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146361.13 | 144122.41
SIN180301345791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256411.99 | 256411.98
SIN180301378848 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378853 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378925 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378947 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378952 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378978 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SIN180301378988 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301379012 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2300000 | 2300000
SIN180301379019 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301379021 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301379023 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SIN180301379031 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1650000
SIN180301379036 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1650000
SIN180301379135 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301379140 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301385583 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301385592 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301385645 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301385654 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN180301385670 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301388643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 43265223 | 99314515.14
SIN180401402060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1149102.73 | 1149102.73
SIN180401402161 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 155750.94 | 155750.94
SIN180401402161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66750.4 | 66750.4
SIN180401402198 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 477473.52 | 477473.52
SIN180401402198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 204631.5 | 204631.5
SIN180401402199 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 420901.05 | 420901.05
SIN180401402199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180386.16 | 180386.16
SIN180401402204 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 188898.89 | 188898.89
SIN180401402204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80956.66 | 80956.66
SIN180401402261 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 52957.51 | 52957.51
SIN180401402261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52957.51 | 52957.51
SIN180401402383 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 9999.99 | 9999.99
SIN180401402383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40000 | 40000
SIN180401402751 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 1267203.15 | 1267203.15
SIN180401402751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 543087.07 | 543087.07
SIN180401402819 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 2234561.28 | 2234160.12
SIN180401402819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2234561.28 | 2234160.12
SIN180401406942 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 203975.76 | 203975.76
SIN180401406942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000 | 1000
SIN180401406946 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 257740.89 | 257740.89
SIN180401406946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000 | 1000
SIN180401430300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12180 | 12180
SIN180401431085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210456.75 | 206817.24
SIN180401486252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 560000 | 557662.89
SIN180401486434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 190000 | 431154.83
SIN180401495618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2800000 | 2797182.51
SIN190201518331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612393.16 | 612393.16
SIN190201519746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149466.8 | 149466.8
SIN190201533242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28812.32 | 28812.32
SIN190201533764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3727.89 | 3727.89
SIN190201534779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4715.24 | 4715.24
SIN190201534904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1721 | 1721
SIN190201535583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3222.51 | 3222.51
SIN190201535592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12066.02 | 12066.02
SIN190201536614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6810.24 | 6810.24
SIN190201537651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233323.07 | 230460.09
SIN190201537657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389542.62 | 386130.67
SIN190201538298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15491.86 | 15491.86
SIN190201538334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8849.19 | 8849.19
SIN190201539139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273789.06 | 273789.06
SIN190201540604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 872051.19 | 872051.19
SIN190201540710 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 54642.14 | 54642.14
SIN190201540710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961336.74 | 961336.74
SIN190201540826 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 30390.27 | 30390.27
SIN190201540826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534665.69 | 534665.69
SIN190201541451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2935096.73 | 2935096.73
SIN190201541451 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 166830.17 | 166830.17
SIN190201541466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3701588.38 | 3701588.38
SIN190201541466 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 210397.37 | 210397.37
SIN190201541574 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 262520.8 | 262520.8
SIN190201541574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1421742.02 | 1421742.02
SIN190201546995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379666 | 284384.74
SIN190201547092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368600 | 368600
SIN190201547127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239346 | 239346
SIN190201548054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43130.41 | 43130.41
SIN190201548563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42966.85 | 42966.85
SIN190201550488 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 515073.25 | 515073.25
SIN190201550488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1703150.18 | 1703150.18
SIN190201550510 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 210656.69 | 210656.69
SIN190201550510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1181624.56 | 1181624.56
SIN190201550587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233091.56 | 233091.56
SIN190201552903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49299.99 | 48067.51
SIN190201552906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 54317.12
SIN190201553199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19140.01 | 19140.01
SIN190201558781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400000 | 400000
SIN190201558784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 97100 | 97100
SIN190201558788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1060000 | 1060000
SIN190201558829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 140000 | 140000
SIN190201558834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 160000 | 160000
SIN190201558840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 377000 | 377000
SIN190201558843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 110000 | 110000
SIN190201558913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1650000
SIN190201559479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 120000 | 120000
SIN190201559500 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
SIN190201560798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1017889 | 1014598.64
SIN190201566251 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7875840 | 7875840
SIN190301568193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 197041.9 | 197041.9
SIN190301568207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1307500 | 1307500
SIN190301568209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1155000 | 1155000
SIN190301568285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 649872.03 | 649872.03
SIN190301568360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325913.38 | 325913.38
SIN190301568379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88268.59 | 88268.59
SIN190301568440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84850.75 | 84850.75
SIN190301568510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102535.07 | 102535.07
SIN190301568521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633744.19 | 633744.19
SIN190301568692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399781.98 | 399781.98
SIN190301569661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 326235.99 | 326235.99
SIN190301570259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5409810 | 5409810
SIN190301571951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 711405.16 | 711405.16
SIN190301572861 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES | 856102.32 | 856102.32
SIN190301572861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 856102.32 | 856102.32
SIN00160200705467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66075 | 66075
SIN16160300792341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186211.82 | 277417.07
SIN17170100840005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3000000 | 3000000
SIN00170200869706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581759.64 | 581759.64
SIN00170200869706 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 620223.08 | 620223.08
SIN00170200870490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5996 | 5996
SIN00170200870491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2155.19 | 2155.19
SIN00170200870494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4498 | 4498
SIN00170200870497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79980 | 79980
SIN17170200889696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S263-Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 266900000 | 266900000
SIN00170200897157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1500000 | 1500000
SIN00170200898779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1000000 | 1000000
SIN00170300941496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 542624.34 | 542624.34
SIN17170300959236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1690215.48 | 1671623.11
SIN17170401017521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60056.44 | 60056.44
SIN17170401017521 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 16454.38 | 60056.44
SIN17170401017547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5177.28 | 5177.28
SIN17170401017547 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 1418.48 | 5177.28
SIN17170401020251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136391.95 | 154000.58
SIN00170401020290 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 312138.75 | 312138.75
SIN00170401020290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62861.25 | 62861.25
SIN00170401020296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 945413.91 | 945413.91
SIN00170401020299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351840 | 351840
SIN18180101069669 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101069750 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101069774 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101069780 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101070122 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 817830 | 817830
SIN18180101070549 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4520197 | 3129612.31
SIN18180101073575 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
SIN18180101073579 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101073617 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074184 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 950000
SIN18180101074222 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074235 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074326 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074330 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074331 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
SIN18180101074408 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074478 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074500 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN18180101074552 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1250000
SIN18180101078895 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101078912 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN18180101078917 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN00180201116269 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 59279.73 | 59279.73
SIN00180201116269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59279.72 | 59279.72
SIN00180201116271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39511.87 | 39511.87
SIN00180201116271 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 39511.87 | 39511.87
SIN00180201116306 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 151059.01 | 151059.01
SIN00180201116306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151059.01 | 151059.01
SIN00180201116328 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 160502.06 | 160502.06
SIN00180201116328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160502.05 | 160502.05
SIN00180201116564 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 293610.34 | 293610.34
SIN00180201116564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293610.34 | 293610.34
SIN180301289670 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 126340.3 | 126340.3
SIN180301289670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126340.31 | 126340.31
SIN180301290371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93010.9 | 93010.9
SIN180301290371 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 217025.46 | 217025.46
SIN180301322193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9512232 | 9226524
SIN180301326986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38142.97 | 35619.03
SIN180301327306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38142.97 | 35619.03
SIN180301328380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107911.02 | 107513.92
SIN180301328448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107911.02 | 107513.93
SIN180301334512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1116186.21 | 1066372.45
SIN180301339364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 132978.15 | 121323.76
SIN180301339364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310282.35 | 283088.78
SIN180301341246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52678 | 52650.13
SIN180301341246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122916 | 122850.55
SIN180301342198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200752.11 | 199283.43
SIN180301345821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943814.74 | 933564.14
SIN180301346488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177836.18 | 176023.51
SIN180301377681 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN180301378864 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378876 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378953 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301378963 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN180301379000 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301379086 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301379090 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301379098 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
SIN180301379131 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1650000
SIN180301379143 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180301379226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 375000 | 366268.77
SIN180301385705 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN180401402206 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 45692.64 | 45692.64
SIN180401402206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19582.56 | 19582.56
SIN180401402768 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 38401.2 | 38401.2
SIN180401402768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36401.21 | 36401.21
SIN190101504199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20254.31 | 20159.41
SIN190101504250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581405.27 | 0
SIN190101505431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1930350 | 1930573.33
SIN190101506432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172200 | 172095.26
SIN190101507230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138800 | 138624.77
SIN190101511332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10000000 | 9999999.43
SIN190101511452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 49520 | 49520
SIN190101514049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55000 | 55000
SIN190101516103 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17500000 | 17500000
SIN190201532126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206158.52 | 206158.52
SIN190201533688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1368.73 | 1368.73
SIN190201533730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4333.38 | 4333.38
SIN190201533857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3399.6 | 3399.6
SIN190201534775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3044.86 | 3044.86
SIN190201535650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3334.01 | 3334.01
SIN190201536630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6810.24 | 6810.24
SIN190201537637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503559.28 | 498923.04
SIN190201538397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2049.72 | 2049.72
SIN190201540880 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 19870.28 | 19870.28
SIN190201540880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349584.26 | 349584.26
SIN190201541059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192422.04 | 192422.04
SIN190201541321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3301355.27 | 3301355.27
SIN190201541321 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 187648.22 | 187648.22
SIN190201541829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1190847.62 | 1154812.35
SIN190201542796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 976287.02 | 976287.02
SIN190201544907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153369.12 | 151082.58
SIN190201545002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1627132.98 | 1627132.98
SIN190201545105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179773.77 | 179773.77
SIN190201545211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119849.18 | 119849.18
SIN190201547153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398321 | 398321
SIN190201547876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450656.37 | 1450656.37
SIN190201548023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795945.81 | 795945.81
SIN190201548023 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 166092.07 | 166092.07
SIN190201549156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86258.74 | 86258.74
SIN190201550006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43128.97 | 86257.94
SIN190201550594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110255.02 | 110255.02
SIN190201550601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67774 | 67774
SIN190201550608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39744.98 | 39744.98
SIN190201551045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86254.64 | 43127.32
SIN190201552933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55679.99 | 54317.12
SIN190201552954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49300 | 48097.11
SIN190201552979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43500.02 | 42238.53
SIN190201553054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33060 | 32068.2
SIN190201553190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17979.99 | 17548.47
SIN190201555401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
SIN190201558797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1135000 | 1135000
SIN190201558811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1331000 | 1331000
SIN190201558902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 568450.89 | 568450.89
SIN190201558917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 983000 | 983000
SIN190201558924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1633000 | 1633000
SIN190201559596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 22393992.69 | 22393992.69
SIN190201560056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 793081.28 | 793081.28
SIN190201562537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2500000 | 2500000
SIN190201562621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 6269940 | 6269940
SIN190201563436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 85800000 | 85800000
SIN190201565000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 85707622.66 | 85707622.66
SIN190301568204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 543683.75 | 543683.75
SIN190301568212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
SIN190301568276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 475000 | 475000
SIN190301568508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 137654.32 | 137654.32
SIN190301568671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399781.98 | 399781.98
SIN190301569619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 229852.05 | 229852.05
SIN190301569631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 234086.93 | 234086.93
SIN190301569633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 289103.17 | 289103.17
SIN190301570299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 7000000
SIN190301571683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SIN190301572079 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES | 1024523.6 | 1024523.6
SIN190301572079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1024523.6 | 1024523.6
SIN17170200880500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 744812 | 744810
SIN17170200881848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999467.76 | 999467.76
SIN17170200881868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000533.05 | 983082.05
SIN17170200889762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | U017-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 2000000 | 2000000
SIN17170200905390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 880012.8 | 497786.8
SIN17180101067493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101067563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101067683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101067711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101068122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101068127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101068144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 958550.34 | 971114.61
SIN17180101077435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 535685.74 | 535685.74
SIN00180201114804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7367.86 | 7367.86
SIN00180201116533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8116.45 | 8116.45
SIN00180201116543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30727.35 | 30727.35
SIN00180201116546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6946.08 | 6946.08
SIN00180201116550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4173.68 | 4173.68
SIN180301308058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58673.77 | 58673.77
SIN180301308322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163655.41 | 173602.56
SIN180301309785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138282.2 | 116583.29
SIN180301311254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84525 | 84525
SIN180301311254 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 7818 | 0
SIN180301311695 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 7838 | 0
SIN180301311695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86918 | 86918
SIN180301311712 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 2606 | 0
SIN180301311712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28175 | 28175
SIN180301311716 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 2606 | 0
SIN180301311716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28421 | 28421
SIN180301311726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28175 | 28175
SIN180301311726 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 2606 | 0
SIN180301315626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378110.11 | 372553.73
SIN180301321357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130872.75 | 130007.74
SIN180301322806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296006.37 | 291807.33
SIN180301324378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940630.87 | 955555.27
SIN180301325087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30546.21 | 30539.75
SIN180301328220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57890.97 | 59193.31
SIN180301331030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488952.83 | 379010.4
SIN180301331480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422517.63 | 422465.83
SIN180301331580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344516.89 | 344514.77
SIN180301332414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356489.78 | 354756.8
SIN180301333658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1145303.81 | 1145294.02
SIN180301335264 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 391728.31 | 30934
SIN180301335264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61869.97 | 30935.97
SIN180301343735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561863.86 | 539272.93
SIN180301344752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361500 | 359345.65
SIN180301379102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1100094.13
SIN180301392694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6294058.8 | 0
SIN180301392694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2098019.6 | 2098019.6
SIN180401402054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 970162.65 | 970162.65
SIN180401402150 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 24999.99 | 24999.99
SIN180401402150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99999.99 | 99999.99
SIN180401402213 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 54134.12 | 54134.12
SIN180401402213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23200.33 | 23200.33
SIN180401402218 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 4988.49 | 4988.49
SIN180401402218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19953.99 | 19953.99
SIN180401402231 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 175623.68 | 175623.68
SIN180401402231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175623.68 | 175623.68
SIN180401402756 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 61042.02 | 61042.02
SIN180401402756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61042.02 | 61042.02
SIN180401402766 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 145457.29 | 145457.29
SIN180401402766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145457.29 | 145457.29
SIN180401402790 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 11915.29 | 11915.29
SIN180401402790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11915.29 | 11915.29
SIN180401405780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1417601.93 | 1417199.45
SIN180401405780 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 2820049.29 | 2819639.78
SIN180401405780 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 1354158.84 | 1354158.84
SIN180401405780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 10504361.66 | 3151308.5
SIN180401428979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331612.76 | 331612.76
SIN180401429252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449456.87 | 449456.87
SIN180401430120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 854407.41 | 854407.41
SIN180401431237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235752.86 | 235752.86
SIN180401497334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 350000 | 346896.94
SIN190101504194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444314.8 | 440668.04
SIN190101504230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 858938.11 | 849323.28
SIN190101511386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 413524.76 | 413406.6
SIN190101513806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1761252.82 | 1761019.89
SIN190201520591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565436.72 | 565434.75
SIN190201522989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598635.31 | 598635.31
SIN190201524231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215000 | 213013.02
SIN190201529088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 64250.83
SIN190201532939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256.19 | 256.19
SIN190201532951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472.77 | 472.77
SIN190201533005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1070.11 | 1070.11
SIN190201533959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792.85 | 792.85
SIN190201534619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1310.48 | 1310.48
SIN190201534643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2819.4 | 2819.4
SIN190201535625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2929.09 | 2929.09
SIN190201536624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683.19 | 683.19
SIN190201536687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149356.9 | 149356.9
SIN190201536738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1084.16 | 1084.16
SIN190201538387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2719.55 | 2719.55
SIN190201544399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 848178.15 | 690359.12
SIN190201545327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 846807.26 | 846807.26
SIN190201545351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 896222.83 | 896222.83
SIN190201545816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34567.48 | 34567.48
SIN190201546281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27558.35 | 27558.35
SIN190201546656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769106.85 | 769106.86
SIN17170200880461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 744810 | 744810
SIN17170200900536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1825781.15 | 1805097.78
SIN17170200905388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457788.92 | 457788.92
SIN17170401023132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208687 | 182581.08
SIN17180101067255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101067513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101068116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101077438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1729114.75 | 1729114.75
SIN00180201116541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13270.4 | 13270.4
SIN00180201116553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30865.86 | 30865.86
SIN18180201131527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400000 | 350881.79
SIN18180201131541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 971534.63
SIN180301308017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58673.77 | 58673.77
SIN180301310739 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 78380 | 0
SIN180301310739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865590 | 865590
SIN180301311271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86918 | 86918
SIN180301311271 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 7838 | 0
SIN180301322417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637003.34 | 633003.18
SIN180301322832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65779.19 | 64846.07
SIN180301325109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30546.21 | 30539.74
SIN180301328198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28945.48 | 29596.66
SIN180301328254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28945.48 | 29596.66
SIN180301328281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115781.93 | 118386.64
SIN180301330864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334437.37 | 334437.14
SIN180301331216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651270.6 | 651253.19
SIN180301331264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220399.97 | 220331.28
SIN180301331292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750997.29 | 2739895.01
SIN180301331511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774262.87 | 752275.29
SIN180301331555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52678.49 | 51643.33
SIN180301332858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913857.56 | 910712.33
SIN180301332899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475732.29 | 342857.49
SIN180301333491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142593.32 | 138890.25
SIN180301333551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159983.56 | 155828.86
SIN180301335318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139784.74 | 127113.81
SIN180301335318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326164.4 | 273086.78
SIN180301340199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146727.3 | 142780.51
SIN180301340199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342363.7 | 333154.51
SIN180401402250 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 45826.2 | 45826.2
SIN180401402250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45826.2 | 45826.2
SIN180401402392 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 4999.99 | 4999.99
SIN180401402392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19999.98 | 19999.98
SIN180401402394 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 4988.49 | 4988.5
SIN180401402394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19953.99 | 19953.99
SIN180401495638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 415000 | 412855.75
SIN190101504157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236484.98 | 235124.43
SIN190101504257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91028.23 | 86927.08
SIN190101506458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 159999.99
SIN190101511341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2074690.8 | 3191832
SIN190101511457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 42174.77 | 39161.6
SIN190101513814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4089960 | 4084651.27
SIN190201519873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2563961.22 | 2573524.23
SIN190201521624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408161.47 | 707026.95
SIN190201523386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288354.28 | 288332.62
SIN190201523904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212463.22 | 212463.22
SIN190201529838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 64250.83
SIN190201529865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 64250.83
SIN190201529873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 64250.83
SIN190201532965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745.32 | 745.32
SIN190201533232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 909.87 | 909.87
SIN190201535631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1366.38 | 1366.38
SIN190201538446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3074.7 | 3074.7
SIN190201544548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34567.48 | 34567.48
SIN190201545315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936212.85 | 936212.83
SIN190201545342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930761.4 | 930761.4
SIN190201545575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 963283.2 | 963283.2
SIN190201545943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27558.35 | 27558.35
SIN190201546215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17111.01 | 17111.01
SIN190201546323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237763.42 | 237763.42
SIN190201546708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 684610.71 | 684610.72
SIN190201546734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885503.43 | 885503.43
SIN190201556136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259089.83 | 258503.74
SIN00160300810554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2594572 | 0
SIN00160300810554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694484.29 | 694484.29
SIN17170200879967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 625000 | 623569.94
SIN17170200880012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 429350 | 400937.2
SIN17170200881710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 744812 | 744810
SIN17170200881893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 744810 | 744810
SIN17170200881919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 308610 | 276717.2
SIN17170401023127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333545 | 329395.46
SIN17180101067665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101067671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101077458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
SIN00180201116548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4969.57 | 4969.57
SIN18180201131552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150000 | 1148539.21
SIN180301290044 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 654962.91 | 654937.91
SIN180301290044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1964888.74 | 1964813.75
SIN180301298852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270573.75 | 270573.75
SIN180301308045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29336.88 | 29336.88
SIN180301309762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902113.67 | 862223.05
SIN180301310743 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 78380 | 0
SIN180301310743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865590 | 865590
SIN180301310747 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 78380 | 0
SIN180301310747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865590 | 865590
SIN180301311233 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 2606 | 0
SIN180301311233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28421 | 28421
SIN180301311323 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 47028 | 0
SIN180301311323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521508 | 521508
SIN180301311720 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 7838 | 0
SIN180301311720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86918 | 86918
SIN180301322424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579210.42 | 578210.61
SIN180301324382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146973.57 | 149305.51
SIN180301324674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91638.65 | 91619.24
SIN180301331007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184177.83 | 154603.4
SIN180301331158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379561.67 | 317796.25
SIN180301331482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1446646.75 | 1446418.26
SIN180301331507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 892740.22 | 892609.84
SIN180301332257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291012.71 | 279627.52
SIN180301332682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209419.31 | 209350.07
SIN180301332717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421173.81 | 388974.65
SIN180301332824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163034.8 | 159406.54
SIN180301333581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1091338.45 | 1091118.75
SIN180301334502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518969.72 | 524176.51
SIN180301334846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529799.02 | 529799
SIN180301335583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268145.54 | 225558.62
SIN180301335583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625672.93 | 526303.45
SIN180401402079 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 34919.48 | 34919.48
SIN180401402079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139677.93 | 139677.93
SIN180401402228 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 350389.46 | 350389.46
SIN180401402228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 350389.46 | 350389.46
SIN180401402237 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 293601.76 | 293601.76
SIN180401402237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 293601.76 | 293601.76
SIN180401402268 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 24999.97 | 24999.97
SIN180401402268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99999.88 | 99999.88
SIN180401402757 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 221915.38 | 209245.34
SIN180401402757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 95106.58 | 89676.56
SIN180401406938 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 274029.15 | 271267.22
SIN180401406938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 822017.85 | 813732.78
SIN180401430149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2234815.49 | 2234815.49
SIN180401431409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702326.35 | 702326.35
SIN180401495629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 136717.75 | 136717.75
SIN180401497629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 328412 | 327945.46
SIN190101504224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34372.86 | 33929.85
SIN190101507348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215000 | 213866.97
SIN190101511336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2237958.9 | 3404084
SIN190201521152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256748.84 | 256029.88
SIN190201522271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566579.73 | 518482.99
SIN190201523292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206380.88 | 205175.49
SIN190201523886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 971739.26 | 962072.66
SIN190201524274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514000 | 508534.58
SIN190201529489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 64250.83
SIN190201532925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 804.9 | 804.9
SIN190201533143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3018.73 | 3018.73
SIN190201533779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1848.58 | 1848.58
SIN190201533973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512.38 | 512.38
SIN190201534008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14363.66 | 14363.66
SIN190201534558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1583.4 | 1583.4
SIN190201534565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2171.73 | 2171.73
SIN190201534716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6959.48 | 6959.48
SIN190201535601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512.43 | 512.43
SIN190201536681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11477.76 | 11477.76
SIN190201538490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.36 | 11716.36
SIN190201545274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406585.17 | 406585.17
SIN190201545353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355232.04 | 1344403.67
SIN190201545871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26040.97 | 26040.97
SIN190201555301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 826681.84 | 923407.93
SIN190301570603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 50334.78 | 82482.91
SIN17170200898525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 289264.3 | 286082.4
SIN17170200905397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850786.3 | 850786.3
SIN17170200905420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SIN00170401020359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706800 | 706799.95
SIN17170401020380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500 | 0
SIN17170401020380 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 124689 | 125480.11
SIN17170401020381 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 173230 | 0
SIN17170401020381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500 | 174415.24
SIN17180101067272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101067488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101067497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101068017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN00180201114215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273032.44 | 270390.33
SIN00180201116534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8280.08 | 8280.08
SIN00180201116538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9806.04 | 9806.04
SIN00180201116539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22914.03 | 22914.03
SIN00180201116544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9927.39 | 9927.39
SIN00180201116547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9319.44 | 9319.44
SIN00180201116554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4591.74 | 4591.74
SIN00180201116555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32474.2 | 32474.2
SIN00180201116556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71879.4 | 71879.4
SIN180301299050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438802.63 | 438802.63
SIN180301310721 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 91210 | 0
SIN180301310721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007300 | 1007300
SIN180301311245 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 2606 | 0
SIN180301311245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28175 | 28175
SIN180301311265 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 2606 | 0
SIN180301311265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28175 | 28175
SIN180301311279 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 7838 | 0
SIN180301311279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86918 | 86918
SIN180301311312 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 2606 | 0
SIN180301311312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28421 | 28421
SIN180301311718 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 7838 | 0
SIN180301311718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86918 | 86918
SIN180301324388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88184.14 | 89583.31
SIN180301324763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30546.22 | 30539.75
SIN180301324798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30546.22 | 30539.74
SIN180301324803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488739.44 | 488635.95
SIN180301325073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91638.65 | 91619.24
SIN180301331247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292356.03 | 292172.66
SIN180301331275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376894.14 | 375977.25
SIN180301332351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212211.95 | 209050.39
SIN180301332780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960982.8 | 960982.79
SIN180301335459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 283302.66 | 234360.06
SIN180301335459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661039.54 | 546840.13
SIN180301335646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 142522.92 | 106532.71
SIN180301335646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332553.48 | 248576.32
SIN180301335811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1646823.58 | 1646823.57
SIN180301340675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23660 | 23166.1
SIN180301340675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55206 | 54054.21
SIN180401402217 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 241852.31 | 241852.31
SIN180401402217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103650.98 | 103650.98
SIN180401402270 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 86742.44 | 86742.44
SIN180401402270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86742.45 | 86742.45
SIN180401402395 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 4988.49 | 4988.5
SIN180401402395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19953.99 | 19953.99
SIN180401402764 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 195454.32 | 195454.32
SIN180401402764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195454.32 | 195454.32
SIN180401403008 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 151057.53 | 151057.53
SIN180401403008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 151057.53 | 151057.53
SIN180401428987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185862.79 | 185862.79
SIN180401429256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137798.27 | 137798.27
SIN180401501566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 836415.19 | 836173.88
SIN190101507206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59348.38 | 184364.38
SIN190101511407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20648.26 | 20300
SIN190101511426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 45310.15 | 31320
SIN190201523714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787077.53 | 747131.04
SIN190201528815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 64250.83
SIN190201528887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 64250.83
SIN190201529155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 64250.83
SIN190201532971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745.32 | 745.32
SIN190201533048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3074.49 | 3074.49
SIN190201533067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354.94 | 354.94
SIN190201533217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6343.65 | 6343.65
SIN190201533234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522.84 | 522.84
SIN190201533957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923.98 | 923.98
SIN190201533979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256.19 | 256.19
SIN190201534609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8035.56 | 8035.56
SIN190201535597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256.19 | 256.19
SIN190201538449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2111.2 | 2111.2
SIN190201538511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1310.48 | 1310.48
SIN190201538515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2819.4 | 2819.4
SIN190201541397 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 15746.51 | 15746.51
SIN190201541397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277033.49 | 277033.49
SIN190201545301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291707.78 | 291707.78
SIN190201545305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323766.56 | 323766.55
SIN190201545345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 959661.04 | 959661.05
SIN190201549099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369102.48 | 369102.48
SIN190201558850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 190851.49 | 190851.49
SIN17170200879309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380000 | 363106.16
SIN17170200879960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 744812 | 744810
SIN17170200880022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 497353.96
SIN17170200880127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1032951.9
SIN17170200880343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 744810 | 744810
SIN17170200880382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670329 | 670329
SIN17170200881751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 762392.34
SIN17170401023129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290258 | 254548.91
SIN17170401044462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S175-null |  | 1200000 | 1148481.13
SIN17180101067259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101067573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101067678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101067700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101068013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101068031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101068120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101068140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN00180201115794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231413.89 | 220994.6
SIN00180201116536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8794.66 | 8794.66
SIN18180201131534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150000 | 1148232.9
SIN18180201131546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150000 | 1142069.08
SIN18180201132726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1905888.6 | 1867365.29
SIN180301289344 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 34999.99 | 28334.07
SIN180301289344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139999.97 | 113336.27
SIN180301303471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410716.4 | 410716.4
SIN180301308052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176021.31 | 176021.31
SIN180301308325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229117.58 | 243043.58
SIN180301310709 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 91210 | 0
SIN180301310709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007300 | 1007300
SIN180301311262 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 2606 | 0
SIN180301311262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28421 | 28421
SIN180301311297 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 2606 | 0
SIN180301311297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28175 | 28175
SIN180301311731 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 2606 | 0
SIN180301311731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28421 | 28421
SIN180301319778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481782.5 | 481377.89
SIN180301321343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 881925.12 | 859576.11
SIN180301322810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32889.6 | 32423.04
SIN180301324372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146973.57 | 149305.51
SIN180301325092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30546.21 | 30539.75
SIN180301325128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30546.21 | 30539.75
SIN180301325132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122184.86 | 122158.99
SIN180301325136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30546.21 | 30539.75
SIN180301328151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28945.48 | 229596.66
SIN180301328322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28945.48 | 29596.66
SIN180301328351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57890.97 | 59193.32
SIN180301330953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385550.03 | 378600.04
SIN180301331474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1163803.3 | 1142781.4
SIN180301332070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296116 | 296109.84
SIN180301332310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210322.45 | 209920.96
SIN180301332546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242227.64 | 242227.63
SIN180301332749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879356.19 | 879356.18
SIN180401402001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 868373.73 | 867724.14
SIN180401402001 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 868373.74 | 867724.12
SIN180401402001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2605121.2 | 1683979.16
SIN180401402075 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 14965.48 | 14965.48
SIN180401402075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59861.98 | 59861.98
SIN180401402208 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 125675.61 | 293243.09
SIN180401402208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125675.61 | 125675.61
SIN180401402226 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 234078.44 | 234078.44
SIN180401402226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100319.32 | 100319.32
SIN180401402389 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 24999.97 | 24999.97
SIN180401402389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99999.88 | 99999.88
SIN180401402791 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 14011.02 | 14011.02
SIN180401402791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14011.02 | 14011.02
SIN180401402817 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 35956.24 | 35956.24
SIN180401402817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15409.81 | 15409.81
SIN180401428977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653749.7 | 653749.7
SIN180401428981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2281381.09 | 2281381.09
SIN180401432829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1617914.76 | 1617914.76
SIN180401486284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1183570.11 | 1236570.11
SIN190101504219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14973.26 | 14634.57
SIN190101513715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 188619 | 188618.91
SIN190201523563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203198.23 | 202254.61
SIN190201524225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422000 | 419795.6
SIN190201532945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 983.7 | 983.7
SIN190201533065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306.12 | 306.12
SIN190201533754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798.39 | 798.39
SIN190201533965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1537.29 | 1537.29
SIN190201536726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5638.8 | 5638.8
SIN190201538391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512.38 | 512.38
SIN190201538467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5440.8 | 5440.8
SIN190201538524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139.98 | 139.98
SIN190201541425 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 67252.12 | 67252.12
SIN190201541425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1183188.1 | 1183188.1
SIN190201545331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792271.65 | 792271.65
SIN190201545333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864857.74 | 864857.76
SIN190201546799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103269.26 | 104641.93
SIN17170200879283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 385000 | 383282.11
SIN17170200879318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275000 | 273690.01
SIN17170200880294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260000 | 259850.53
SIN17170200880449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 744810 | 744810
SIN17170200905404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 762000 | 640172.94
SIN17170200905407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 814000 | 744346.53
SIN17170300954076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9145818.38 | 9142958.5
SIN17170401022884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209435 | 209434.91
SIN17170401023131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241340 | 238653.82
SIN17180101067267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 164508.52 | 164508.52
SIN17180101067330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101067534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101067541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101067543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101067549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101077460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 188841.63 | 188841.63
SIN00180201116540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2920.88 | 2920.88
SIN00180201116549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36869.9 | 36869.9
SIN00180201116552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4290.84 | 4290.84
SIN18180201131525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 610000 | 607435.36
SIN18180201131536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150000 | 1149524.31
SIN18180201131560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150000 | 1149270.61
SIN18180201133496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | U017-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 2100000 | 2100000
SIN180301308029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176021.31 | 176021.31
SIN180301308054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29336.88 | 29336.88
SIN180301310669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3740474.18 | 2964368.67
SIN180301311318 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 15636 | 0
SIN180301311318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170526 | 170526
SIN180301311328 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 15636 | 0
SIN180301311328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169050 | 169050
SIN180301311710 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 2606 | 0
SIN180301311710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28175 | 28175
SIN180301319587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216926.76 | 252191.8
SIN180301320857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606675.51 | 605295.74
SIN180301324394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29394.72 | 29861.1
SIN180301324689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61092.43 | 61079.49
SIN180301324721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30546.22 | 30539.75
SIN180301324869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30546.21 | 30539.75
SIN180301325142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30546.21 | 30539.75
SIN180301325150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30546.21 | 30539.75
SIN180301325154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30546.21 | 30539.75
SIN180301331227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577036.97 | 562594.9
SIN180301331260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357449.82 | 357393.24
SIN180301331282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187673.71 | 187584.41
SIN180301331523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699626.19 | 696870.89
SIN180301332488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1326545.75 | 1326545.73
SIN180301332626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342391.05 | 313961.04
SIN180301379376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55000 | 52446.89
SIN180301383964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134060.91 | 117204.78
SIN180301383964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312808.78 | 273477.82
SIN180301383965 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 388392.9 | 50000
SIN180301383965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97077.83 | 47077.83
SIN180301392811 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 1779930.4 | 717443.94
SIN180301392811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1434887.88 | 717443.94
SIN180401402222 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 96682.33 | 96682.33
SIN180401402222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41435.28 | 41435.28
SIN180401402244 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 35459.89 | 35459.89
SIN180401402244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35459.89 | 35459.89
SIN180401402760 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 95043.22 | 95043.22
SIN180401402760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 95043.22 | 95043.22
SIN180401402795 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 107589.09 | 107589.09
SIN180401402795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107589.1 | 107589.1
SIN180401402815 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 49939.05 | 49939.29
SIN180401402815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21402.45 | 21402.45
SIN180401402823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 339392.11 | 339392.11
SIN180401426586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163103.05 | 163103.05
SIN180401426586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380573.8 | 380578.08
SIN180401428991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243128.15 | 243128.15
SIN180401429258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79713.38 | 79713.38
SIN180401497556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 563318.89 | 556216.82
SIN180401497648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 471547 | 471466.11
SIN190101506348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7500 | 410223.4
SIN190101506527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 24150.98
SIN190101511370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 639362.11 | 639362.11
SIN190101511443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 78942.85 | 73076.03
SIN190201521898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408161.47 | 402970.49
SIN190201523443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178646 | 194911.58
SIN190201524222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308000 | 305938.24
SIN190201532930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512.43 | 512.43
SIN190201532981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1732.49 | 1732.49
SIN190201533743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1262.12 | 1262.12
SIN190201534550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2049.8 | 2049.8
SIN190201534704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139.98 | 139.98
SIN190201536708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18861 | 18861
SIN190201536718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7510.5 | 7510.5
SIN190201538268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 979.86 | 979.86
SIN190201538453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1421.32 | 1421.32
SIN190201538530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77.6 | 77.6
SIN190201538538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271.04 | 271.04
SIN190201545309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307515.34 | 307515.34
SIN190201545340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961003.23 | 961003.22
SIN190201546240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32293.94 | 32293.94
SIN190201553536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332233.22 | 290629.01
SIN17170200880101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 125000 | 123741.39
SIN17170200880152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 501500 | 501446.57
SIN17170200880277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 744812 | 744810
SIN17170200881855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961418.76 | 961418.76
SIN17170200905391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 429350 | 412486.2
SIN17170200905392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 762000 | 703174.5
SIN17170200905399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 762000 | 703174.5
SIN17170300966782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | E009-null |  | 46041667 | 46041667
SIN17170401019994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367987 | 355872.35
SIN17170401019996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413499 | 405801.62
SIN17180101067234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101067555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101067699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101068129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101078555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 825000 | 825000
SIN00180201116537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92336 | 92336
SIN00180201116542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5774.77 | 5774.77
SIN18180201131531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150000 | 1148281.99
SIN180301289882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219999.74 | 219999.74
SIN180301289882 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 54999.93 | 54999.93
SIN180301297665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270573.75 | 270573.75
SIN180301303470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146684.43 | 146684.43
SIN180301308308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32731.08 | 34720.51
SIN180301308317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425504.07 | 451366.66
SIN180301310726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865590 | 865590
SIN180301310726 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 78380 | 0
SIN180301310732 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 78380 | 0
SIN180301310732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865590 | 865590
SIN180301310752 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 78380 | 0
SIN180301310752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865590 | 865590
SIN180301310769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987875 | 987875
SIN180301310769 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 89460 | 0
SIN180301311249 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 23514 | 0
SIN180301311249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260754 | 260754
SIN180301322795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32889.6 | 32423.04
SIN180301322823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361785.57 | 356653.4
SIN180301322827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98668.79 | 97269.11
SIN180301322830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131558.39 | 129692.15
SIN180301322834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427564.76 | 421499.47
SIN180301324406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293947.15 | 298611.02
SIN180301328121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607855.16 | 621529.83
SIN180301328167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231563.87 | 236773.27
SIN180301328174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347345.8 | 355159.9
SIN180301328208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57890.97 | 59193.32
SIN180301330918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215362.46 | 199872.89
SIN180301331237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219891.99 | 219716.75
SIN180301331597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393715.05 | 393684.04
SIN180301332083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280181.37 | 280181.34
SIN180301333002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88706.55 | 87900
SIN180301335200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 275423.94 | 274776.35
SIN180301335200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642655.87 | 641144.83
SIN180301335522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 169303.58 | 169207.26
SIN180301335522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395041.68 | 394816.92
SIN180401402146 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 14965.48 | 14965.48
SIN180401402146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59861.98 | 59861.98
SIN180401402219 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 84730.21 | 84730.21
SIN180401402219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36312.94 | 36312.94
SIN180401402242 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 14999.99 | 14999.99
SIN180401402242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 60000
SIN180401428989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401056.13 | 401056.13
SIN180401429254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440748.03 | 440748.03
SIN180401429260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726958.27 | 726958.27
SIN180401431094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2575259.74 | 2575259.74
SIN180401431238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275833.76 | 275833.76
SIN180401488747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3348034 | 2600914.4
SIN180401495437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25000 | 24964.12
SIN180401495821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 315000 | 311933.38
SIN180401497670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1492574.32
SIN190101504214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157253.11 | 156594.19
SIN190201517998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91635.06 | 91611.27
SIN190201518053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319191.81 | 318330.81
SIN190201523063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422991.96 | 379148.52
SIN190201523229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627709.86 | 667970.4
SIN190201524282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101000 | 97776.48
SIN190201529210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 64250.83
SIN190201532902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4345.32 | 4345.32
SIN190201533226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1219.68 | 1219.68
SIN190201533945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2692.42 | 2692.42
SIN190201534578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1065.99 | 1065.99
SIN190201534595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8787.27 | 8787.27
SIN190201534615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4294.46 | 4294.46
SIN190201534712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77.6 | 77.6
SIN190201535610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4017.78 | 4017.78
SIN190201535627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683.19 | 683.19
SIN190201536644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13659.53 | 13659.53
SIN190201538350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8342.37 | 8342.37
SIN190201538503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6591.64 | 6591.64
SIN190201540126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64410.64 | 64137.05
SIN190201544643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26040.97 | 11127.49
SIN190201545295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346241.74 | 346241.74
SIN190201545321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962178.22 | 962178.22
SIN190201546756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 842117.38 | 842117.39
SIN17170200879300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 415000 | 414656.02
SIN17170200880057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 307900 | 307893.09
SIN17170200880111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 160000 | 155117.06
SIN17170200881830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 634469.24
SIN17170200881840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 627326.07
SIN17170200881879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1282006 | 1152534.63
SIN17170200889706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 85800000 | 85800000
SIN17170200905414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 429350 | 412486.2
SIN17170300954121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2025026.68 | 2025026.68
SIN17170300955308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 385000 | 412486.2
SIN17180101067246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101067251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101067503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101067524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101067531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN17180101068037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94006.4 | 94006.4
SIN18180201114845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94488 | 47244
SIN18180201114845 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 377949.25 | 47244
SIN00180201116535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31796.05 | 31796.05
SIN18180201131529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150000 | 1146329.26
SIN18180201131537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1157500 | 1144813.33
SIN18180201131549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 749999.98
SIN180301303022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250744.36 | 250744.36
SIN180301303472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58673.77 | 58673.77
SIN180301310221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 803756.19 | 803563.81
SIN180301310760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865590 | 865590
SIN180301310760 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 78380 | 0
SIN180301310765 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 89460 | 0
SIN180301310765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987875 | 987875
SIN180301311239 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 7838 | 0
SIN180301311239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86918 | 86918
SIN180301311257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85263 | 85263
SIN180301311257 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 7818 | 0
SIN180301311701 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 2606 | 0
SIN180301311701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28421 | 28421
SIN180301322791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65779.19 | 64846.07
SIN180301323039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46735.3 | 45733.11
SIN180301324367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29394.71 | 29861.1
SIN180301324635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30546.22 | 30539.74
SIN180301328338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28945.49 | 29596.66
SIN180301328372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28945.49 | 29596.66
SIN180301331543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736293.1 | 699459.49
SIN180301332444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304575.39 | 304573.69
SIN180301332943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146570.71 | 145800
SIN180301335745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134958.87 | 111877.65
SIN180301335745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314904.02 | 261047.87
SIN180301340537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114991.81 | 72088.85
SIN180301340537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268314.23 | 168207.33
SIN180301379013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 481953.44 | 481953.17
SIN180301379033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 530000 | 530000
SIN180301383967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86943.16 | 68196.23
SIN180301383967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202867.38 | 159124.51
SIN180401402068 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 9976.99 | 9976.99
SIN180401402068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39907.99 | 39907.99
SIN180401402235 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 7000.23 | 7000.23
SIN180401402235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7000.24 | 7000.24
SIN180401402265 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 214592.25 | 214592.25
SIN180401402265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214592.25 | 214592.25
SIN180401428983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2281729.9 | 2281729.9
SIN180401428985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733925.06 | 733925.06
SIN180401486253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 655000 | 651338.64
SIN180401488751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 174235.46 | 913233.89
SIN180401497570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 158322.35 | 157796.22
SIN180401497614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 251492 | 251261.08
SIN190101511340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2302206.45 | 3404084
SIN190101511462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 527246.63 | 493999.87
SIN190201520542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386273.75 | 386262.13
SIN190201522411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240636.54 | 283399.31
SIN190201523161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688640.09 | 902121.51
SIN190201523618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359360.27 | 411993.8
SIN190201529177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 64250.83
SIN190201533019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6148.98 | 6148.98
SIN190201533656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5695.48 | 5695.48
SIN190201534634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5440.8 | 5440.8
SIN190201536774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609.98 | 609.98
SIN190201545347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683590.46 | 683590.46
SIN190301570596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 135946.95 | 135946.95
SIN190301571364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27253.88 | 27253.88
SIN190301571374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36540 | 36540

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SIN00160200647351 | Otros | 1 | 1
SIN00160200694308 | Otros | 1 | 0
SIN00160200694498 | Otros | 1 | 1
SIN00160200716155 | Otros | 1 | 1
SIN00160200727076 | Otros | 1 | 1
SIN00160300791750 | Otros | 1 | 0
SIN00170200869705 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870476 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870478 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870486 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870488 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870489 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870492 | Otros | 1 | 1
SIN00170401020288 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069705 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069725 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069737 | Otros | 1 | 1
SIN18180101070546 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101073583 | Otros | 1 | 1
SIN18180101073585 | Otros | 1 | 1
SIN18180101073594 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074063 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074221 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074319 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074334 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074336 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074508 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074557 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078883 | Otros | 1 | 1
SIN00180201116287 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116301 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116304 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180201132675 | Otros | 1 | 1
SIN18180201133489 | Otros | 1 | 1358
SIN00180201142900 | Otros | 1 | 1
SIN180301289319 | Otros | 1 | 2
SIN180301289892 | Otros | 1 | 1
SIN180301290011 | Otros | 1 | 1
SIN180301290283 | Otros | 16 | 16
SIN180301297650 | Otros | 1 | 1
SIN180301297654 | Otros | 1 | 1
SIN180301298867 | Metros Cuadrados | 59.52 | 59.52
SIN180301316250 | Otros | 1 | 1
SIN180301324710 | Otros | 2 | 2
SIN180301325101 | Otros | 5 | 5
SIN180301326962 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301327133 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301327156 | Vivienda | 4 | 4
SIN180301327935 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301328513 | Vivienda | 2 | 2
SIN180301331175 | Otros | 1 | 1
SIN180301331542 | Otros | 1 | 1
SIN180301332004 | Otros | 1 | 1
SIN180301332022 | Otros | 1 | 1
SIN180301332384 | Otros | 1 | 1
SIN180301332512 | Otros | 1 | 1
SIN180301334520 | Otros | 1 | 1
SIN180301340000 | Otros | 8 | 8
SIN180301341810 | Otros | 22 | 22
SIN180301346188 | Otros | 1 | 1
SIN180301378854 | Otros | 1 | 1
SIN180301378874 | Aula | 1 | 1
SIN180301378929 | Aula | 1 | 1
SIN180301378971 | Aula | 1 | 1
SIN180301379094 | Aula | 1 | 1
SIN180301379377 | Aula | 1 | 1
SIN180301385564 | Otros | 1 | 1
SIN180401402158 | Otros | 25 | 25
SIN180401402725 | Otros | 1 | 1
SIN180401402802 | Otros | 12 | 12
SIN180401402816 | Otros | 13 | 13
SIN180401430296 | Lote | 1 | 1
SIN180401432856 | Otros | 1 | 1
SIN190101504284 | Otros | 1 | 1
SIN190101507460 | Otros | 1 | 1
SIN190101512869 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190101512897 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190101514040 | Aula | 1 | 1
SIN190201517999 | Otros | 1 | 1
SIN190201519058 | Metros lineales | 5900 | 5900
SIN190201531268 | Otros | 1 | 1
SIN190201531272 | Metros lineales | 210 | 210
SIN190201533253 | Piezas | 1 | 1
SIN190201533677 | Piezas | 5 | 5
SIN190201533681 | Metros lineales | 13 | 13
SIN190201533693 | Piezas | 4 | 4
SIN190201533998 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SIN190201534541 | Piezas | 3 | 3
SIN190201534971 | Piezas | 3 | 3
SIN190201536671 | Metros Cuadrados | 167 | 167
SIN190201539222 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201540575 | Otros | 1 | 1
SIN190201540918 | Otros | 1 | 1
SIN190201541299 | Otros | 1 | 1
SIN190201541538 | Otros | 1 | 1
SIN190201543332 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SIN190201543395 | Piezas | 1 | 1
SIN190201544027 | Otros | 1 | 1
SIN190201544948 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201545140 | Vivienda | 12 | 12
SIN190201545226 | Vivienda | 5 | 5
SIN190201545284 | Otros | 1 | 1
SIN190201545674 | Vivienda | 2 | 2
SIN190201545872 | Metros lineales | 191.03 | 191.03
SIN190201546918 | Otros | 1 | 1
SIN190201547011 | Otros | 1 | 1
SIN190201547121 | Otros | 1 | 1
SIN190201547131 | Otros | 1 | 1
SIN190201547147 | Otros | 1 | 1
SIN190201548519 | Metros lineales | 4486 | 4486
SIN190201552957 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201552962 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553021 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553141 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201558786 | Aula | 2 | 2
SIN190201558799 | Aula | 1 | 1
SIN190201558804 | Luminaria | 1 | 1
SIN190201558870 | Luminaria | 1 | 1
SIN190201558896 | Metros lineales | 20 | 20
SIN190201558907 | Aula | 4 | 4
SIN190201558932 | Aula | 2 | 2
SIN190201559485 | Aula | 1 | 1
SIN190201563447 | Estudio de preinversión | 26 | 26
SIN190301568196 | Lote | 1 | 1
SIN190301568199 | Aula | 2 | 2
SIN190301568206 | Aula | 1 | 1
SIN190301568351 | Aula | 1 | 1
SIN190301568383 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568599 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568667 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568668 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568679 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301569615 | Lote | 1 | 1
SIN190301569639 | Aula | 2 | 2
SIN190301569837 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301570263 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301570273 | Metros lineales | 200 | 200
SIN190301570294 | Lote | 1 | 1
SIN190301571703 | Lote | 1 | 1
SIN190301572099 | Metros lineales | 1160 | 1160
SIN00160200705468 | Otros | 1 | 1
SIN00160200721696 | Otros | 1 | 1
SIN00160200727077 | Otros | 1 | 1
SIN00160300792343 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870482 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870496 | Otros | 1 | 1
SIN00170401020522 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069760 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069807 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069887 | Otros | 1 | 1
SIN18180101070547 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101071453 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101073577 | Otros | 1 | 1
SIN18180101073586 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074065 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074155 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074160 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074176 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074194 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074205 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074217 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074237 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074351 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074397 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074429 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074539 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074706 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074717 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078880 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078889 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078890 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078901 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078913 | Otros | 1 | 1
SIN18180101080185 | Otros | 1 | 1
SIN00180201116267 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116281 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116291 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180201116489 | Otros | 1 | 1
SIN18180201116493 | Otros | 1 | 1
SIN00180201116560 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116679 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN180301289864 | Otros | 1 | 1
SIN180301290232 | Otros | 1 | 1
SIN180301290255 | Otros | 1 | 1
SIN180301290289 | Otros | 16 | 16
SIN180301297631 | Otros | 1 | 1
SIN180301297643 | Otros | 1 | 1
SIN180301297652 | Otros | 1 | 1
SIN180301298858 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301298859 | Vivienda | 2 | 2
SIN180301299073 | Otros | 3 | 3
SIN180301299078 | Otros | 1 | 1
SIN180301324877 | Otros | 8 | 9
SIN180301326954 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301327174 | Vivienda | 2 | 2
SIN180301327368 | Vivienda | 3 | 3
SIN180301327411 | Vivienda | 2 | 2
SIN180301327499 | Vivienda | 2 | 2
SIN180301328307 | Vivienda | 2 | 2
SIN180301328414 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301328681 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301328688 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301331553 | Otros | 1 | 1
SIN180301332450 | Otros | 1 | 1
SIN180301333236 | Otros | 1 | 1
SIN180301339399 | Otros | 10 | 10
SIN180301341460 | Otros | 14 | 14
SIN180301341713 | Otros | 36 | 36
SIN180301346443 | Otros | 1 | 1
SIN180301378846 | Otros | 1 | 1
SIN180301378928 | Aula | 1 | 1
SIN180301378936 | Aula | 1 | 1
SIN180301378955 | Aula | 1 | 1
SIN180301379075 | Aula | 1 | 1
SIN180301379128 | Aula | 1 | 1
SIN180301385549 | Otros | 1 | 1
SIN180301385673 | Otros | 1 | 1
SIN180301385687 | Otros | 1 | 1
SIN180301385771 | Otros | 1 | 1
SIN180401402194 | Otros | 2 | 2
SIN180401402214 | Otros | 2 | 2
SIN180401402253 | Otros | 7 | 7
SIN180401402386 | Otros | 4 | 4
SIN180401402391 | Otros | 4 | 4
SIN180401402403 | Otros | 1 | 1
SIN180401402762 | Otros | 5 | 5
SIN180401402814 | Otros | 12 | 12
SIN180401486281 | Otros | 1 | 1
SIN180401495244 | Otros | 1 | 1
SIN180401497324 | Otros | 1 | 1
SIN190101504268 | Piezas | 1 | 1
SIN190101512860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190101514044 | Aula | 1 | 1
SIN190201517996 | Otros | 1 | 0
SIN190201519029 | Metros lineales | 657 | 657
SIN190201532102 | Otros | 1 | 1
SIN190201533627 | Piezas | 2 | 2
SIN190201533673 | Piezas | 1 | 1
SIN190201534031 | Piezas | 2 | 2
SIN190201534730 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SIN190201534882 | Piezas | 1 | 1
SIN190201534927 | Piezas | 3 | 3
SIN190201535034 | Piezas | 1 | 1
SIN190201535230 | Otros | 1 | 1
SIN190201537568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201537995 | Metros lineales | 41 | 41
SIN190201538369 | Metros Cuadrados | 359 | 359
SIN190201539224 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201540600 | Otros | 1 | 1
SIN190201540693 | Otros | 1 | 1
SIN190201541348 | Otros | 1 | 1
SIN190201542895 | Otros | 1 | 1
SIN190201542943 | Otros | 1 | 1
SIN190201543070 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SIN190201543266 | Otros | 1 | 1
SIN190201545187 | Vivienda | 7 | 7
SIN190201545249 | Piezas | 1 | 1
SIN190201545270 | Piezas | 1 | 1
SIN190201546234 | Vivienda | 2 | 2
SIN190201546638 | Piezas | 1 | 1
SIN190201546926 | Otros | 1 | 1
SIN190201547143 | Otros | 1 | 1
SIN190201547701 | Metros lineales | 133 | 133
SIN190201548095 | Metros Cuadrados | 256 | 256
SIN190201550115 | Otros | 1 | 1
SIN190201551579 | Otros | 1 | 1
SIN190201552974 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553027 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553155 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553224 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201558802 | Aula | 1 | 1
SIN190201558877 | Luminaria | 1 | 1
SIN190201559494 | Aula | 1 | 1
SIN190201560053 | Aula | 1 | 1
SIN190201563461 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201566244 | Aula | 1 | 1
SIN190301568190 | Aula | 1 | 1
SIN190301568279 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301568367 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301568446 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301570256 | Aula | 1 | 1
SIN190301570282 | Aula | 2 | 2
SIN190301571381 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301571687 | Aula | 1 | 1
SIN190301571798 | Lote | 1 | 1
SIN190301572890 | Lote | 1 | 1
SIN16160200654529 | Metros | 1 | 1
SIN00160200710860 | Otros | 1 | 1
SIN00160200721507 | Otros | 1 | 1
SIN00160300792344 | Otros | 1 | 1
SIN00160300792367 | Otros | 1 | 0
SIN00170200870493 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870498 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870499 | Otros | 1 | 1
SIN17170200902917 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17170401017615 | Otros | 1 | 1
SIN00170401020287 | Otros | 1 | 1
SIN00170401020289 | Otros | 1 | 1
SIN00170401020291 | Otros | 1 | 1
SIN17170401020294 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101069903 | Otros | 1 | 1
SIN18180101071414 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101073573 | Otros | 1 | 1
SIN18180101073623 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074227 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074340 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074373 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074423 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074472 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078881 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078896 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078904 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078909 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078910 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078911 | Otros | 1 | 1
SIN18180201114821 | Otros | 1 | 1
SIN18180201114840 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116299 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116323 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180201116488 | Otros | 1 | 1
SIN00180201116568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116670 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116674 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180201132723 | Otros | 1 | 1
SIN00180201136448 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN180301289339 | Otros | 1 | 1
SIN180301289612 | Otros | 1 | 1
SIN180301290084 | Otros | 1 | 1
SIN180301290087 | Otros | 1 | 1
SIN180301298857 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301298862 | Vivienda | 2 | 2
SIN180301301184 | Otros | 1 | 1
SIN180301303030 | Otros | 23 | 23
SIN180301308039 | Otros | 3 | 3
SIN180301312788 | Otros | 1 | 1
SIN180301316175 | Otros | 1 | 1
SIN180301326889 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301326925 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301327036 | Vivienda | 5 | 5
SIN180301327200 | Vivienda | 4 | 4
SIN180301328171 | Otros | 3 | 5
SIN180301328350 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301328482 | Vivienda | 3 | 3
SIN180301328659 | Vivienda | 4 | 4
SIN180301328666 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301328698 | Vivienda | 7 | 7
SIN180301332010 | Otros | 1 | 1
SIN180301332018 | Otros | 1 | 1
SIN180301332556 | Otros | 1 | 1
SIN180301339550 | Otros | 5 | 5
SIN180301340756 | Otros | 14 | 14
SIN180301340975 | Otros | 25 | 25
SIN180301346309 | Otros | 1 | 1
SIN180301378858 | Otros | 1 | 1
SIN180301378863 | Otros | 1 | 1
SIN180301378871 | Aula | 1 | 1
SIN180301378950 | Aula | 1 | 1
SIN180301379054 | Aula | 1 | 1
SIN180301379057 | Aula | 1 | 1
SIN180301379100 | Aula | 1 | 1
SIN180301379725 | Aula | 1 | 1
SIN180301383739 | Otros | 1 | 1
SIN180301383747 | Otros | 1 | 1
SIN180301385633 | Otros | 1 | 1
SIN180301385649 | Otros | 1 | 1
SIN180301385658 | Otros | 1 | 1
SIN180301385693 | Otros | 1 | 1
SIN180401402052 | Otros | 1 | 1
SIN180401402155 | Otros | 19 | 19
SIN180401402190 | Otros | 3 | 3
SIN180401402210 | Otros | 19 | 19
SIN180401402216 | Otros | 8 | 8
SIN180401402254 | Otros | 1 | 1
SIN180401402407 | Otros | 1 | 1
SIN180401402769 | Otros | 1 | 1
SIN180401402807 | Otros | 1 | 1
SIN180401495578 | Otros | 1 | 1
SIN190101504175 | Otros | 1 | 1
SIN190101504262 | Otros | 5 | 5
SIN190101507577 | Otros | 1 | 1
SIN190101511353 | Aula | 1 | 1
SIN190101511359 | Aula | 1 | 1
SIN190101514782 | Piezas | 1 | 1
SIN190101516897 | Metros Cuadrados | 99600 | 99600
SIN190201519038 | Metros lineales | 1357 | 1357
SIN190201532147 | Otros | 1 | 1
SIN190201533645 | Piezas | 1 | 1
SIN190201534025 | Piezas | 2 | 2
SIN190201534845 | Piezas | 1 | 1
SIN190201534991 | Piezas | 1 | 1
SIN190201535588 | Piezas | 2 | 2
SIN190201537538 | Piezas | 1 | 1
SIN190201537550 | Piezas | 1 | 1
SIN190201538276 | Piezas | 1 | 1
SIN190201539163 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201539206 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201541338 | Otros | 1 | 1
SIN190201541357 | Otros | 1 | 1
SIN190201541482 | Otros | 1 | 1
SIN190201541608 | Metros lineales | 50 | 145
SIN190201541803 | Otros | 1 | 1
SIN190201541971 | Metros Cuadrados | 1168 | 1168
SIN190201542915 | Otros | 1 | 1
SIN190201543462 | Piezas | 1 | 1
SIN190201544095 | Otros | 1 | 1
SIN190201544917 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201546687 | Otros | 1 | 1
SIN190201546840 | Piezas | 1 | 1
SIN190201546934 | Otros | 1 | 1
SIN190201547757 | Metros Cuadrados | 742 | 742
SIN190201547842 | Metros lineales | 1 | 179
SIN190201548168 | Otros | 1 | 1
SIN190201549472 | Otros | 1 | 1
SIN190201550047 | Otros | 1 | 1
SIN190201550568 | Vivienda | 22 | 22
SIN190201552920 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553043 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553052 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553061 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553219 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201554952 | Otros | 1 | 1
SIN190201558806 | Luminaria | 1 | 1
SIN190201558825 | Metros lineales | 55 | 55
SIN190201558904 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301568195 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568513 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568515 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568596 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568632 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568690 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301569635 | Lote | 1 | 1
SIN190301569651 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301569832 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301571677 | Metros lineales | 50 | 50
SIN190301572869 | Piezas | 1 | 1
SIN00160200647350 | Otros | 1 | 1
SIN00160200694500 | Otros | 1 | 1
SIN00160200699970 | Otros | 1 | 1
SIN17170100841449 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00170200869709 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870479 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870480 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870484 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870500 | Otros | 1 | 1
SIN00170300939589 | Otros | 1 | 1
SIN00170300939671 | Otros | 1 | 1
SIN17170300966685 | Otros | 1 | 1
SIN00170401019687 | Otros | 1 | 1
SIN17170401020292 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101070548 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101071454 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101074007 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074043 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074049 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074143 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074196 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074231 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074366 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074367 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074515 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074577 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074596 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078878 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078891 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078894 | Otros | 1 | 1
SIN18180101080188 | Otros | 1 | 1
SIN00180201116265 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116268 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116562 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116666 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116672 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180201133475 | Otros | 1 | 42
SIN180301289694 | Otros | 1 | 1
SIN180301289901 | Otros | 1 | 1
SIN180301290176 | Otros | 1 | 1
SIN180301290264 | Otros | 1 | 1
SIN180301297641 | Otros | 1 | 1
SIN180301298856 | Vivienda | 8 | 8
SIN180301322279 | Otros | 1 | 1
SIN180301324650 | Otros | 13 | 13
SIN180301324854 | Otros | 2 | 2
SIN180301327001 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301327818 | Vivienda | 3 | 4
SIN180301328396 | Vivienda | 4 | 4
SIN180301332133 | Otros | 1 | 1
SIN180301334368 | Otros | 1 | 1
SIN180301334536 | Otros | 1 | 1
SIN180301335169 | Metros Cuadrados | 280 | 280
SIN180301339474 | Otros | 12 | 12
SIN180301378843 | Otros | 1 | 1
SIN180301378865 | Otros | 1 | 1
SIN180301378939 | Aula | 1 | 1
SIN180301378940 | Aula | 1 | 1
SIN180301378966 | Aula | 1 | 1
SIN180301378975 | Aula | 1 | 1
SIN180301378995 | Aula | 1 | 1
SIN180301379133 | Aula | 1 | 1
SIN180301379139 | Aula | 1 | 1
SIN180301383752 | Otros | 1 | 1
SIN180301383753 | Otros | 1 | 1
SIN180301385589 | Otros | 1 | 1
SIN180301385663 | Otros | 1 | 1
SIN180301385698 | Otros | 1 | 1
SIN180301385717 | Otros | 1 | 1
SIN180401402064 | Otros | 1 | 1
SIN180401402153 | Otros | 88 | 88
SIN180401402260 | Otros | 1 | 1
SIN180401402800 | Otros | 9 | 9
SIN180401402810 | Otros | 9 | 9
SIN180401402811 | Otros | 5 | 5
SIN180401402813 | Otros | 2 | 2
SIN180401406917 | Otros | 1 | 1
SIN180401406927 | Otros | 1 | 1
SIN180401430307 | Lote | 1 | 1
SIN180401489549 | Otros | 1 | 1
SIN180401495405 | Otros | 1 | 1
SIN180401495425 | Otros | 1 | 1
SIN180401495478 | Otros | 1 | 1
SIN190101504179 | Otros | 1 | 1
SIN190101504237 | Otros | 1 | 1
SIN190101504265 | Otros | 1 | 1
SIN190101508273 | Vehículos | 1 | 10
SIN190101511198 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190101514736 | Piezas | 1 | 1
SIN190201518996 | Metros lineales | 1125 | 1125
SIN190201519016 | Metros lineales | 180 | 180
SIN190201519673 | Otros | 14000 | 14000
SIN190201532162 | Metros lineales | 1 | 417
SIN190201532456 | Metros lineales | 1150 | 1450
SIN190201532847 | Metros lineales | 1 | 417
SIN190201532987 | Metros Cuadrados | 163 | 163
SIN190201532999 | Metros lineales | 133 | 133
SIN190201533009 | Piezas | 3 | 3
SIN190201533635 | Metros | 1 | 1
SIN190201533704 | Piezas | 2 | 2
SIN190201533837 | Piezas | 1 | 1
SIN190201533873 | Piezas | 3 | 3
SIN190201534868 | Piezas | 1 | 1
SIN190201535254 | Metros lineales | 340 | 340
SIN190201537669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201538434 | Metros Cuadrados | 47 | 47
SIN190201538478 | Piezas | 2 | 2
SIN190201540605 | Otros | 1 | 1
SIN190201540738 | Otros | 1 | 1
SIN190201540996 | Metros lineales | 148 | 148
SIN190201544871 | Otros | 1 | 1
SIN190201546188 | Vivienda | 2 | 2
SIN190201546598 | Otros | 1 | 1
SIN190201547101 | Otros | 1 | 1
SIN190201547962 | Otros | 1 | 1
SIN190201550415 | Otros | 1 | 1
SIN190201551569 | Piezas | 1 | 1
SIN190201552897 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201552913 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201552994 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553145 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553153 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201558853 | Luminaria | 1 | 1
SIN190201558866 | Luminaria | 1 | 1
SIN190201564931 | Metros lineales | 120 | 120
SIN190301568187 | Aula | 1 | 1
SIN190301568197 | Aula | 1 | 1
SIN190301568198 | Aula | 1 | 1
SIN190301568403 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568438 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568439 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568593 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568686 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301569656 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301570278 | Aula | 6 | 6
SIN190301570456 | Metros lineales | 120 | 120
SIN190301571696 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301571709 | Lote | 1 | 1
SIN190301571889 | Metros Cuadrados | 21902.87 | 21902.87
SIN00160200699971 | Otros | 1 | 1
SIN00160200710684 | Otros | 1 | 1
SIN00160300791749 | Otros | 1 | 0
SIN00160300792342 | Otros | 1 | 1
SIN00160300792357 | Otros | 1 | 1
SIN00160300792406 | Otros | 1 | 1
SIN17170100839103 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00170200869708 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870477 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870481 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870487 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870495 | Otros | 1 | 1
SIN00170300939647 | Otros | 1 | 1
SIN00170401020261 | Otros | 1 | 1
SIN00170401024241 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069660 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069676 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069872 | Otros | 1 | 1
SIN18180101073581 | Otros | 1 | 1
SIN18180101073587 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074139 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074182 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074204 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074219 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074322 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074338 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074343 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074363 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074568 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074581 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074600 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074609 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074664 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074685 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074694 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074699 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078882 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078886 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078902 | Otros | 1 | 1
SIN18180201114438 | Vivienda | 1 | 5
SIN00180201116266 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116296 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116331 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN180301289626 | Otros | 1 | 1
SIN180301289943 | Otros | 1 | 1
SIN180301290075 | Otros | 1 | 1
SIN180301290219 | Otros | 1 | 1
SIN180301290248 | Otros | 1 | 1
SIN180301298860 | Vivienda | 9 | 9
SIN180301298861 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301299072 | Otros | 2 | 2
SIN180301299074 | Otros | 4 | 4
SIN180301322813 | Otros | 13 | 13
SIN180301327012 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301327021 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301327028 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301327051 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301327293 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301327390 | Vivienda | 2 | 2
SIN180301327425 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301327676 | Vivienda | 12 | 12
SIN180301327859 | Vivienda | 1 | 2
SIN180301327904 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301328374 | Vivienda | 2 | 2
SIN180301328517 | Vivienda | 2 | 2
SIN180301328708 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301331183 | Otros | 7 | 7
SIN180301334359 | Otros | 1 | 1
SIN180301340620 | Otros | 16 | 16
SIN180301344002 | Metros Cuadrados | 29 | 38.86
SIN180301378860 | Otros | 1 | 1
SIN180301378924 | Aula | 1 | 1
SIN180301378938 | Aula | 1 | 1
SIN180301378991 | Aula | 1 | 1
SIN180301379079 | Aula | 1 | 1
SIN180301383757 | Otros | 1 | 1
SIN180301383764 | Otros | 3 | 3
SIN180301383971 | Otros | 38 | 38
SIN180301385554 | Otros | 1 | 1
SIN180301385712 | Otros | 1 | 1
SIN180401402043 | Otros | 1 | 1
SIN180401402154 | Otros | 38 | 38
SIN180401402408 | Otros | 1 | 1
SIN180401402728 | Otros | 1 | 1
SIN180401402759 | Otros | 2 | 2
SIN180401402804 | Otros | 1 | 1
SIN180401495321 | Otros | 1 | 1
SIN180401495344 | Otros | 1 | 1
SIN180401495394 | Otros | 1 | 1
SIN190101511334 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190101516009 | Aula | 80 | 80
SIN190201517984 | Otros | 1 | 1
SIN190201518318 | Otros | 128 | 128
SIN190201533013 | Piezas | 3 | 3
SIN190201533664 | Piezas | 2 | 2
SIN190201534050 | Piezas | 2 | 2
SIN190201534753 | Metros Cuadrados | 12 | 12
SIN190201534916 | Piezas | 4 | 4
SIN190201535656 | Piezas | 1 | 1
SIN190201535758 | Otros | 44 | 44
SIN190201539200 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201540912 | Otros | 1 | 1
SIN190201541035 | Metros lineales | 162 | 162
SIN190201542013 | Metros Cuadrados | 3479 | 3479
SIN190201543083 | Otros | 1 | 1
SIN190201543359 | Vivienda | 4 | 5
SIN190201544998 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201545445 | Vivienda | 1 | 1
SIN190201545654 | Vivienda | 6 | 6
SIN190201545826 | Vivienda | 15 | 15
SIN190201546038 | Vivienda | 2 | 2
SIN190201546837 | Otros | 1 | 1
SIN190201546906 | Piezas | 1 | 1
SIN190201547139 | Otros | 1 | 1
SIN190201548051 | Metros Cuadrados | 160 | 160
SIN190201549081 | Otros | 1 | 1
SIN190201549308 | Otros | 5 | 6
SIN190201550340 | Metros lineales | 18190 | 700
SIN190201550544 | Metros lineales | 1800 | 400
SIN190201551610 | Otros | 1 | 1
SIN190201553209 | Equipo de seguridad | 1 | 1
SIN190201553213 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201554908 | Otros | 1 | 1
SIN190201559601 | Aula | 1 | 1
SIN190201559605 | Aula | 10 | 10
SIN190201563454 | Estudio de preinversión | 81 | 81
SIN190201566228 | Aula | 1 | 1
SIN190301568200 | Aula | 1 | 1
SIN190301568201 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301568505 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568514 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568517 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568519 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568676 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568682 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301569610 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301569673 | Lote | 1 | 1
SIN190301571690 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301571738 | Metros lineales | 50 | 50
SIN190301571978 | Piezas | 7 | 7
SIN190301572053 | Equipamiento | 1 | 1
SIN190301572875 | Lote | 1 | 1
SIN00160300792345 | Otros | 1 | 1
SIN00160300792351 | Otros | 1 | 1
SIN00160300792356 | Otros | 1 | 1
SIN00160300795040 | Otros | 1 | 0
SIN00160300796712 | Otros | 1 | 1
SIN00170200869707 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870483 | Otros | 1 | 1
SIN17170200881737 | Otros | 1 | 1
SIN17170200894243 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00170300941231 | Otros | 1 | 1
SIN17170401020293 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00170401020326 | Otros | 1 | 1
SIN00170401020524 | Otros | 1 | 1
SIN00170401024242 | Otros | 1 | 1
SIN18180101073580 | Otros | 1 | 1
SIN18180101073582 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074153 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074208 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074327 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074359 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074364 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074546 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074589 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074618 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074627 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078897 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078899 | Otros | 1 | 1
SIN18180101079996 | Otros | 1 | 1
SIN00180201116270 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116277 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116279 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116563 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116566 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116668 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201135867 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN180301289317 | Otros | 1 | 1
SIN180301289691 | Otros | 1 | 1
SIN180301289697 | Otros | 1 | 1
SIN180301290027 | Otros | 1 | 1
SIN180301299079 | Otros | 4 | 4
SIN180301327098 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301327187 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301327225 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301327256 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301327483 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301327849 | Vivienda | 9 | 9
SIN180301328326 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301328624 | Vivienda | 2 | 2
SIN180301328675 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301331140 | Metros Cuadrados | 2998.8 | 2998.8
SIN180301335534 | Metros lineales | 350 | 350
SIN180301339584 | Otros | 33 | 33
SIN180301346390 | Otros | 1 | 1
SIN180301378867 | Aula | 1 | 1
SIN180301378869 | Metros | 1 | 1
SIN180301378926 | Aula | 1 | 1
SIN180301378944 | Aula | 1 | 1
SIN180301378983 | Aula | 1 | 1
SIN180301379007 | Aula | 1 | 1
SIN180301379016 | Aula | 1 | 1
SIN180301379040 | Aula | 1 | 1
SIN180301379048 | Aula | 1 | 1
SIN180301379145 | Aula | 1 | 1
SIN180301383751 | Otros | 1 | 1
SIN180301383763 | Otros | 1 | 1
SIN180301385558 | Otros | 1 | 1
SIN180301385560 | Otros | 1 | 1
SIN180301385603 | Otros | 1 | 1
SIN180301385639 | Otros | 1 | 1
SIN180401402034 | Otros | 11 | 11
SIN180401402066 | Otros | 1 | 1
SIN180401402202 | Otros | 14 | 14
SIN180401402209 | Otros | 9 | 9
SIN180401402767 | Otros | 1 | 1
SIN180401402789 | Otros | 5 | 5
SIN180401402797 | Otros | 11 | 11
SIN180401402812 | Otros | 11 | 11
SIN180401402818 | Otros | 5 | 5
SIN180401407228 | Otros | 1 | 1
SIN180401484390 | Vivienda | 8 | 8
SIN180401486341 | Luminaria | 1 | 1
SIN180401495445 | Otros | 1 | 1
SIN180401495565 | Otros | 1 | 1
SIN180401497687 | Otros | 1 | 1
SIN190101504161 | Otros | 1 | 1
SIN190101507296 | Piezas | 1 | 1
SIN190101507560 | Otros | 1 | 1
SIN190101511365 | Aula | 1 | 1
SIN190101511427 | Equipo de seguridad | 34 | 34
SIN190101514051 | Aula | 1 | 1
SIN190101514055 | Aula | 1 | 1
SIN190201517992 | Otros | 1 | 1
SIN190201518055 | Otros | 1 | 1
SIN190201519368 | Metros lineales | 6000 | 6000
SIN190201533804 | Piezas | 1 | 1
SIN190201533879 | Metros Cuadrados | 20 | 20
SIN190201534018 | Metros Cuadrados | 15 | 15
SIN190201534535 | Piezas | 1 | 1
SIN190201534854 | Piezas | 1 | 1
SIN190201535266 | Metros lineales | 313 | 313
SIN190201537554 | Piezas | 1 | 1
SIN190201537581 | Piezas | 1 | 1
SIN190201537621 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201538346 | Metros Cuadrados | 253 | 253
SIN190201538424 | Metros Cuadrados | 14 | 14
SIN190201538555 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SIN190201539159 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201539214 | Metros lineales | 1 | 1
SIN190201540752 | Otros | 1 | 1
SIN190201540865 | Otros | 1 | 1
SIN190201541443 | Otros | 1 | 1
SIN190201541769 | Piezas | 1 | 1
SIN190201542160 | Otros | 1 | 1
SIN190201542194 | Otros | 1 | 1
SIN190201543369 | Vivienda | 6 | 6
SIN190201544251 | Otros | 1 | 1
SIN190201545017 | Otros | 1 | 1
SIN190201545176 | Vivienda | 4 | 4
SIN190201547033 | Otros | 1 | 1
SIN190201547939 | Otros | 1 | 1
SIN190201547964 | Metros Cuadrados | 192 | 192
SIN190201548394 | Metros lineales | 1 | 79
SIN190201550154 | Otros | 1 | 1
SIN190201550245 | Otros | 1 | 3
SIN190201550521 | Otros | 1 | 1
SIN190201551530 | Otros | 1 | 1
SIN190201551624 | Otros | 1 | 1
SIN190201552967 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553063 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553069 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553195 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201554783 | Otros | 1 | 1
SIN190201555383 | Vehículos | 1 | 1
SIN190201558791 | Luminaria | 1 | 1
SIN190201558847 | Luminaria | 1 | 1
SIN190201558856 | Lote | 1 | 1
SIN190201558892 | Aula | 1 | 1
SIN190201559477 | Aula | 1 | 1
SIN190201559505 | Aula | 1 | 1
SIN190201562574 | Equipo de seguridad | 150 | 150
SIN190201562600 | Equipo de seguridad | 120 | 120
SIN190201563961 | Estudio de preinversión | 100 | 100
SIN190201564400 | Piezas | 43 | 43
SIN190201564957 | Metros lineales | 108 | 108
SIN190201564983 | Metros lineales | 4316 | 4316
SIN190301568189 | Aula | 1 | 1
SIN190301568191 | Aula | 1 | 1
SIN190301568194 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568215 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301568347 | Lote | 1 | 1
SIN190301568364 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301568373 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301568390 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568443 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568444 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568512 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568627 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568688 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301569645 | Aula | 1 | 1
SIN190301569649 | Aula | 1 | 1
SIN190301570616 | Lote | 12 | 12
SIN190301571945 | Equipamiento | 1 | 1
SIN190301576159 | Equipamiento | 4 | 4
SIN00160200689029 | Otros | 1 | 1
SIN00160200694499 | Otros | 1 | 1
SIN00160200699779 | Otros | 1 | 1
SIN00160200721501 | Otros | 1 | 0
SIN00160300796413 | Otros | 1 | 1
SIN00160300796710 | Otros | 1 | 1
SIN17170100840003 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00170200869702 | Otros | 1 | 1
SIN00170200869703 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870485 | Otros | 1 | 1
SIN00170200900446 | Otros | 1 | 1
SIN00170300939593 | Otros | 1 | 1
SIN17170401017555 | Otros | 1 | 1
SIN00170401020260 | Otros | 1 | 1
SIN00170401023822 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069684 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069793 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069826 | Otros | 1 | 1
SIN18180101073589 | Otros | 1 | 1
SIN18180101073592 | Otros | 1 | 1
SIN18180101073598 | Otros | 1 | 1
SIN18180101073600 | Otros | 1 | 1
SIN18180101073608 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074072 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074172 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074179 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074201 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074202 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074324 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074392 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074402 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074530 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074574 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074655 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074712 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078879 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078900 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078903 | Otros | 1 | 1
SIN18180101080008 | Otros | 1 | 1
SIN00180201116273 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116285 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116561 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180201132688 | Otros | 1 | 1
SIN18180201133485 | Otros | 1 | 4445
SIN00180201136441 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201142884 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201142891 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN180301289313 | Otros | 1 | 1
SIN180301289656 | Otros | 1 | 1
SIN180301289890 | Otros | 1 | 1
SIN180301289917 | Otros | 25 | 25
SIN180301289937 | Otros | 1 | 1
SIN180301290194 | Otros | 1 | 1
SIN180301297580 | Otros | 1 | 1
SIN180301297633 | Otros | 1 | 1
SIN180301316232 | Metros lineales | 14 | 14
SIN180301324428 | Otros | 2 | 2
SIN180301324896 | Otros | 5 | 3
SIN180301326910 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301327089 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301327249 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301327315 | Vivienda | 5 | 5
SIN180301327678 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301327881 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301328408 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301328643 | Vivienda | 3 | 3
SIN180301334548 | Otros | 1 | 1
SIN180301335059 | Otros | 1 | 1
SIN180301340926 | Otros | 11 | 11
SIN180301341906 | Otros | 1 | 1
SIN180301345791 | Otros | 1 | 1
SIN180301378848 | Otros | 1 | 1
SIN180301378853 | Otros | 1 | 1
SIN180301378925 | Aula | 1 | 1
SIN180301378947 | Aula | 1 | 1
SIN180301378952 | Aula | 1 | 1
SIN180301378978 | Aula | 1 | 1
SIN180301378988 | Aula | 1 | 1
SIN180301379012 | Aula | 1 | 1
SIN180301379019 | Aula | 1 | 1
SIN180301379021 | Aula | 1 | 1
SIN180301379023 | Aula | 1 | 1
SIN180301379031 | Aula | 1 | 1
SIN180301379036 | Aula | 1 | 1
SIN180301379135 | Aula | 1 | 1
SIN180301379140 | Aula | 1 | 1
SIN180301385583 | Otros | 1 | 1
SIN180301385592 | Otros | 1 | 1
SIN180301385645 | Otros | 1 | 1
SIN180301385654 | Otros | 1 | 1
SIN180301385670 | Otros | 1 | 1
SIN180301388643 | Otros | 100 | 100
SIN180401402060 | Otros | 1 | 1
SIN180401402161 | Otros | 10 | 10
SIN180401402198 | Otros | 33 | 33
SIN180401402199 | Otros | 25 | 25
SIN180401402204 | Otros | 33 | 33
SIN180401402261 | Otros | 4 | 4
SIN180401402383 | Otros | 2 | 2
SIN180401402751 | Otros | 1 | 1
SIN180401402819 | Otros | 1 | 1
SIN180401406942 | Otros | 1 | 1
SIN180401406946 | Otros | 1 | 1
SIN180401430300 | Lote | 1 | 1
SIN180401431085 | Otros | 1 | 1
SIN180401486252 | Otros | 1 | 1
SIN180401486434 | Otros | 1 | 1
SIN180401495618 | Otros | 1 | 1
SIN190201518331 | Metros Cuadrados | 160 | 160
SIN190201519746 | Metros Cuadrados | 38 | 38
SIN190201533242 | Metros Cuadrados | 324 | 324
SIN190201533764 | Piezas | 1 | 1
SIN190201534779 | Piezas | 1 | 1
SIN190201534904 | Piezas | 1 | 1
SIN190201535583 | Piezas | 1 | 1
SIN190201535592 | Piezas | 2 | 2
SIN190201536614 | Piezas | 1 | 1
SIN190201537651 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201537657 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201538298 | Piezas | 2 | 2
SIN190201538334 | Piezas | 1 | 1
SIN190201539139 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201540604 | Otros | 1 | 1
SIN190201540710 | Otros | 1 | 1
SIN190201540826 | Otros | 1 | 1
SIN190201541451 | Otros | 1 | 1
SIN190201541466 | Otros | 1 | 1
SIN190201541574 | Metros lineales | 450 | 648
SIN190201546995 | Otros | 1 | 1
SIN190201547092 | Otros | 1 | 1
SIN190201547127 | Otros | 1 | 1
SIN190201548054 | Otros | 1 | 1
SIN190201548563 | Otros | 1 | 1
SIN190201550488 | Metros lineales | 3940 | 3940
SIN190201550510 | Metros lineales | 3009 | 3009
SIN190201550587 | Otros | 65 | 65
SIN190201552903 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201552906 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553199 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201558781 | Aula | 1 | 1
SIN190201558784 | Luminaria | 1 | 1
SIN190201558788 | Luminaria | 1 | 1
SIN190201558829 | Aula | 1 | 1
SIN190201558834 | Lote | 1 | 1
SIN190201558840 | Luminaria | 1 | 1
SIN190201558843 | Lote | 1 | 1
SIN190201558913 | Aula | 2 | 2
SIN190201559479 | Metros lineales | 59 | 59
SIN190201559500 | Aula | 1 | 1
SIN190201560798 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190201566251 | Aula | 1 | 1
SIN190301568193 | Aula | 1 | 1
SIN190301568207 | Lote | 1 | 1
SIN190301568209 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301568285 | Aula | 1 | 1
SIN190301568360 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301568379 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568440 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568510 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568521 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568692 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301569661 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301570259 | Aula | 1 | 1
SIN190301571951 | Aula | 1 | 1
SIN190301572861 | Piezas | 3 | 3
SIN00160200705467 | Otros | 1 | 1
SIN16160300792341 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17170100840005 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00170200869706 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870490 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870491 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870494 | Otros | 1 | 1
SIN00170200870497 | Otros | 1 | 1
SIN17170200889696 | Otros | 1 | 1
SIN00170200897157 | Otros | 1 | 1
SIN00170200898779 | Otros | 1 | 1
SIN00170300941496 | Otros | 1 | 1
SIN17170300959236 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17170401017521 | Otros | 1 | 1
SIN17170401017547 | Otros | 1 | 1
SIN17170401020251 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00170401020290 | Otros | 1 | 1
SIN00170401020296 | Otros | 1 | 1
SIN00170401020299 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069669 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069750 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069774 | Otros | 1 | 1
SIN18180101069780 | Otros | 1 | 1
SIN18180101070122 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101070549 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN18180101073575 | Otros | 1 | 1
SIN18180101073579 | Otros | 1 | 1
SIN18180101073617 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074184 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074222 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074235 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074326 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074330 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074331 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074408 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074478 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074500 | Otros | 1 | 1
SIN18180101074552 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078895 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078912 | Otros | 1 | 1
SIN18180101078917 | Otros | 1 | 1
SIN00180201116269 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116271 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116306 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116328 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116564 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN180301289670 | Otros | 1 | 1
SIN180301290371 | Otros | 14 | 14
SIN180301322193 | Metros Cuadrados | 10000 | 423
SIN180301326986 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301327306 | Vivienda | 1 | 1
SIN180301328380 | Vivienda | 2 | 2
SIN180301328448 | Vivienda | 2 | 2
SIN180301334512 | Otros | 1 | 1
SIN180301339364 | Otros | 19 | 19
SIN180301341246 | Otros | 7 | 7
SIN180301342198 | Metros lineales | 1 | 1
SIN180301345821 | Otros | 1 | 1
SIN180301346488 | Otros | 1 | 1
SIN180301377681 | Otros | 1 | 1
SIN180301378864 | Otros | 1 | 1
SIN180301378876 | Aula | 1 | 1
SIN180301378953 | Aula | 1 | 1
SIN180301378963 | Aula | 1 | 1
SIN180301379000 | Aula | 1 | 1
SIN180301379086 | Aula | 1 | 1
SIN180301379090 | Aula | 1 | 1
SIN180301379098 | Aula | 1 | 1
SIN180301379131 | Aula | 1 | 1
SIN180301379143 | Aula | 1 | 1
SIN180301379226 | Luminaria | 1 | 1
SIN180301385705 | Otros | 1 | 1
SIN180401402206 | Otros | 3 | 3
SIN180401402768 | Otros | 3 | 3
SIN190101504199 | Otros | 1 | 1
SIN190101504250 | Otros | 1 | 0
SIN190101505431 | Otros | 1 | 1
SIN190101506432 | Otros | 1 | 1
SIN190101507230 | Piezas | 1 | 1
SIN190101511332 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190101511452 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190101514049 | Luminaria | 1 | 1
SIN190101516103 | Aula | 1 | 1
SIN190201532126 | Otros | 1 | 1
SIN190201533688 | Metros lineales | 5 | 5
SIN190201533730 | Piezas | 2 | 2
SIN190201533857 | Piezas | 1 | 1
SIN190201534775 | Piezas | 1 | 1
SIN190201535650 | Piezas | 1 | 1
SIN190201536630 | Piezas | 1 | 1
SIN190201537637 | Piezas | 1 | 1
SIN190201538397 | Piezas | 4 | 4
SIN190201540880 | Otros | 1 | 1
SIN190201541059 | Metros lineales | 133 | 133
SIN190201541321 | Otros | 1 | 1
SIN190201541829 | Otros | 1 | 1
SIN190201542796 | Otros | 1 | 1
SIN190201544907 | Piezas | 1 | 1
SIN190201545002 | Otros | 1 | 1
SIN190201545105 | Vivienda | 3 | 3
SIN190201545211 | Vivienda | 2 | 2
SIN190201547153 | Otros | 1 | 1
SIN190201547876 | Metros Cuadrados | 741 | 741
SIN190201548023 | Metros lineales | 1 | 430
SIN190201549156 | Otros | 2 | 2
SIN190201550006 | Otros | 1 | 2
SIN190201550594 | Metros lineales | 50 | 50
SIN190201550601 | Metros lineales | 65 | 65
SIN190201550608 | Metros lineales | 50 | 50
SIN190201551045 | Otros | 2 | 1
SIN190201552933 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201552954 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201552979 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553054 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553190 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201555401 | Otros | 1 | 1
SIN190201558797 | Aula | 3 | 3
SIN190201558811 | Luminaria | 1 | 1
SIN190201558902 | Luminaria | 1 | 1
SIN190201558917 | Luminaria | 1 | 1
SIN190201558924 | Aula | 1 | 1
SIN190201559596 | Aula | 5 | 5
SIN190201560056 | Luminaria | 1 | 1
SIN190201562537 | Piezas | 3 | 3
SIN190201562621 | Equipamiento | 1 | 1
SIN190201563436 | Maquinaria y equipo | 986 | 986
SIN190201565000 | Metros lineales | 1830 | 1830
SIN190301568204 | Aula | 1 | 1
SIN190301568212 | Lote | 1 | 1
SIN190301568276 | Aula | 1 | 1
SIN190301568508 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568671 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301569619 | Lote | 1 | 1
SIN190301569631 | Aula | 1 | 1
SIN190301569633 | Aula | 1 | 1
SIN190301570299 | Aula | 2 | 2
SIN190301571683 | Lote | 1 | 1
SIN190301572079 | Piezas | 4 | 4
SIN17170200880500 | Otros | 1 | 1
SIN17170200881848 | Otros | 1 | 1
SIN17170200881868 | Otros | 1 | 1
SIN17170200889762 | Otros | 1 | 1
SIN17170200905390 | Otros | 1 | 1
SIN17180101067493 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101067563 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101067683 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101067711 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101068122 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101068127 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101068144 | Otros | 1 | 1
SIN17180101077435 | Otros | 1 | 1
SIN00180201114804 | Equipamiento | 1 | 2
SIN00180201116533 | Piezas | 1 | 1
SIN00180201116543 | Piezas | 1 | 1
SIN00180201116546 | Piezas | 1 | 1
SIN00180201116550 | Piezas | 1 | 1
SIN180301308058 | Otros | 2 | 2
SIN180301308322 | Otros | 5 | 5
SIN180301309785 | Metros lineales | 130 | 130
SIN180301311254 | Otros | 3 | 3
SIN180301311695 | Otros | 1 | 1
SIN180301311712 | Otros | 1 | 1
SIN180301311716 | Otros | 1 | 1
SIN180301311726 | Otros | 1 | 1
SIN180301315626 | Otros | 6 | 6
SIN180301321357 | Otros | 3 | 3
SIN180301322806 | Otros | 9 | 9
SIN180301324378 | Otros | 32 | 32
SIN180301325087 | Otros | 1 | 1
SIN180301328220 | Otros | 1 | 2
SIN180301331030 | Otros | 1 | 1
SIN180301331480 | Otros | 6 | 6
SIN180301331580 | Otros | 1 | 1
SIN180301332414 | Otros | 1 | 1
SIN180301333658 | Metros lineales | 600 | 600
SIN180301335264 | Metros lineales | 450 | 450
SIN180301343735 | Otros | 10 | 10
SIN180301344752 | Metros lineales | 550 | 550
SIN180301379102 | Luminaria | 1 | 1
SIN180301392694 | Otros | 1 | 1
SIN180401402054 | Otros | 1 | 1
SIN180401402150 | Otros | 5 | 5
SIN180401402213 | Otros | 3 | 3
SIN180401402218 | Otros | 1 | 1
SIN180401402231 | Otros | 16 | 16
SIN180401402756 | Otros | 4 | 4
SIN180401402766 | Otros | 12 | 12
SIN180401402790 | Otros | 1 | 1
SIN180401405780 | Otros | 1 | 1
SIN180401428979 | Metros lineales | 67 | 67
SIN180401429252 | Metros lineales | 400 | 400
SIN180401430120 | Metros Cuadrados | 331 | 331
SIN180401431237 | Metros lineales | 436 | 436
SIN180401497334 | Otros | 1 | 1
SIN190101504194 | Otros | 1 | 1
SIN190101504230 | Otros | 1 | 1
SIN190101511386 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190101513806 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190201520591 | Otros | 1 | 1
SIN190201522989 | Metros Cuadrados | 366 | 366
SIN190201524231 | Otros | 150 | 150
SIN190201529088 | Otros | 1 | 1
SIN190201532939 | Piezas | 1 | 1
SIN190201532951 | Metros Cuadrados | 7 | 7
SIN190201533005 | Metros Cuadrados | 4 | 4
SIN190201533959 | Metros Cuadrados | 6 | 6
SIN190201534619 | Piezas | 2 | 2
SIN190201534643 | Otros | 4 | 4
SIN190201535625 | Piezas | 1 | 1
SIN190201536624 | Piezas | 1 | 1
SIN190201536687 | Piezas | 70 | 70
SIN190201536738 | Piezas | 8 | 8
SIN190201538387 | Metros Cuadrados | 47 | 47
SIN190201544399 | Otros | 100 | 100
SIN190201545327 | Otros | 1 | 1
SIN190201545351 | Otros | 1 | 1
SIN190201545816 | Otros | 1 | 1
SIN190201546281 | Otros | 1 | 1
SIN190201546656 | Otros | 1 | 1
SIN17170200880461 | Otros | 1 | 1
SIN17170200900536 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17170200905388 | Otros | 1 | 1
SIN17170401023132 | Otros | 1 | 1
SIN17180101067255 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101067513 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101068116 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101077438 | Otros | 1 | 1
SIN00180201116541 | Piezas | 1 | 1
SIN00180201116553 | Piezas | 1 | 1
SIN18180201131527 | Otros | 1 | 1
SIN18180201131541 | Otros | 1 | 1
SIN180301308017 | Otros | 2 | 2
SIN180301310739 | Otros | 10 | 10
SIN180301311271 | Otros | 1 | 1
SIN180301322417 | Otros | 1 | 1
SIN180301322832 | Otros | 2 | 2
SIN180301325109 | Otros | 1 | 1
SIN180301328198 | Otros | 1 | 1
SIN180301328254 | Otros | 1 | 1
SIN180301328281 | Otros | 4 | 4
SIN180301330864 | Otros | 1 | 1
SIN180301331216 | Otros | 10 | 10
SIN180301331264 | Otros | 4 | 4
SIN180301331292 | Otros | 30 | 30
SIN180301331511 | Otros | 11 | 11
SIN180301331555 | Otros | 1 | 1
SIN180301332858 | Otros | 1 | 1
SIN180301332899 | Otros | 1 | 1
SIN180301333491 | Otros | 1 | 1
SIN180301333551 | Otros | 1 | 1
SIN180301335318 | Otros | 1 | 1
SIN180301340199 | Otros | 16 | 16
SIN180401402250 | Otros | 3 | 3
SIN180401402392 | Otros | 1 | 1
SIN180401402394 | Otros | 1 | 1
SIN180401495638 | Otros | 1 | 1
SIN190101504157 | Otros | 1 | 1
SIN190101504257 | Otros | 1 | 1
SIN190101506458 | Otros | 1 | 1
SIN190101511341 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190101511457 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190101513814 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190201519873 | Metros Cuadrados | 2038 | 2038
SIN190201521624 | Otros | 1 | 1
SIN190201523386 | Metros Cuadrados | 188 | 188
SIN190201523904 | Metros lineales | 32 | 32
SIN190201529838 | Otros | 1 | 1
SIN190201529865 | Otros | 1 | 1
SIN190201529873 | Otros | 1 | 1
SIN190201532965 | Piezas | 1 | 1
SIN190201533232 | Piezas | 13 | 13
SIN190201535631 | Piezas | 2 | 2
SIN190201538446 | Metros lineales | 30 | 30
SIN190201544548 | Otros | 1 | 1
SIN190201545315 | Otros | 1 | 1
SIN190201545342 | Otros | 1 | 1
SIN190201545575 | Vivienda | 16 | 16
SIN190201545943 | Otros | 1 | 1
SIN190201546215 | Otros | 1 | 1
SIN190201546323 | Otros | 1 | 1
SIN190201546708 | Otros | 1 | 1
SIN190201546734 | Otros | 1 | 1
SIN190201556136 | Otros | 48 | 48
SIN00160300810554 | Otros | 1 | 1
SIN17170200879967 | Otros | 1 | 1
SIN17170200880012 | Otros | 1 | 1
SIN17170200881710 | Otros | 1 | 1
SIN17170200881893 | Otros | 1 | 1
SIN17170200881919 | Otros | 1 | 1
SIN17170401023127 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17180101067665 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101067671 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101077458 | Celdas solares | 1 | 1
SIN00180201116548 | Piezas | 1 | 1
SIN18180201131552 | Otros | 1 | 1
SIN180301290044 | Otros | 1 | 1
SIN180301298852 | Vivienda | 5 | 5
SIN180301308045 | Otros | 1 | 1
SIN180301309762 | Metros Cuadrados | 722 | 722
SIN180301310743 | Otros | 10 | 10
SIN180301310747 | Otros | 10 | 10
SIN180301311233 | Otros | 1 | 1
SIN180301311323 | Otros | 6 | 6
SIN180301311720 | Otros | 1 | 1
SIN180301322424 | Otros | 1 | 1
SIN180301324382 | Otros | 5 | 5
SIN180301324674 | Otros | 3 | 3
SIN180301331007 | Otros | 1 | 1
SIN180301331158 | Otros | 1 | 1
SIN180301331482 | Otros | 14 | 14
SIN180301331507 | Otros | 10 | 10
SIN180301332257 | Otros | 1 | 1
SIN180301332682 | Otros | 1 | 1
SIN180301332717 | Otros | 1 | 1
SIN180301332824 | Otros | 1 | 1
SIN180301333581 | Metros lineales | 450 | 450
SIN180301334502 | Otros | 1 | 1
SIN180301334846 | Otros | 6 | 6
SIN180301335583 | Otros | 1 | 1
SIN180401402079 | Otros | 7 | 7
SIN180401402228 | Otros | 32 | 32
SIN180401402237 | Otros | 26 | 26
SIN180401402268 | Otros | 5 | 5
SIN180401402757 | Otros | 16 | 16
SIN180401406938 | Otros | 1 | 1
SIN180401430149 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
SIN180401431409 | Metros lineales | 1370 | 1370
SIN180401495629 | Otros | 1 | 1
SIN180401497629 | Otros | 1 | 1
SIN190101504224 | Otros | 1 | 1
SIN190101507348 | Otros | 1 | 1
SIN190101511336 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190201521152 | Otros | 1 | 1
SIN190201522271 | Metros lineales | 489.5 | 489.5
SIN190201523292 | Metros Cuadrados | 110.39 | 110.39
SIN190201523886 | Metros lineales | 500 | 500
SIN190201524274 | Otros | 250 | 250
SIN190201529489 | Otros | 1 | 1
SIN190201532925 | Metros | 14 | 14
SIN190201533143 | Piezas | 1 | 1
SIN190201533779 | Metros Cuadrados | 4 | 4
SIN190201533973 | Piezas | 2 | 2
SIN190201534008 | Metros Cuadrados | 33 | 33
SIN190201534558 | Otros | 3 | 3
SIN190201534565 | Otros | 3 | 3
SIN190201534716 | Piezas | 4 | 4
SIN190201535601 | Piezas | 1 | 1
SIN190201536681 | Piezas | 28 | 28
SIN190201538490 | Piezas | 4 | 4
SIN190201545274 | Otros | 1 | 1
SIN190201545353 | Otros | 1 | 1
SIN190201545871 | Otros | 1 | 1
SIN190201555301 | Metros lineales | 440 | 440
SIN190301570603 | Aula | 1 | 1
SIN17170200898525 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17170200905397 | Otros | 1 | 1
SIN17170200905420 | Otros | 1 | 1
SIN00170401020359 | Otros | 1 | 1
SIN17170401020380 | Otros | 1 | 1
SIN17170401020381 | Otros | 1 | 1
SIN17180101067272 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101067488 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101067497 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101068017 | Equipamiento | 1 | 1
SIN00180201114215 | Otros | 1 | 1
SIN00180201116534 | Piezas | 1 | 1
SIN00180201116538 | Piezas | 1 | 1
SIN00180201116539 | Piezas | 1 | 1
SIN00180201116544 | Piezas | 1 | 1
SIN00180201116547 | Piezas | 1 | 1
SIN00180201116554 | Equipamiento | 1 | 1
SIN00180201116555 | Piezas | 1 | 1
SIN00180201116556 | Piezas | 1 | 1
SIN180301299050 | Otros | 14 | 14
SIN180301310721 | Otros | 35 | 35
SIN180301311245 | Otros | 1 | 1
SIN180301311265 | Otros | 1 | 1
SIN180301311279 | Otros | 1 | 1
SIN180301311312 | Otros | 1 | 1
SIN180301311718 | Otros | 1 | 1
SIN180301324388 | Otros | 3 | 3
SIN180301324763 | Otros | 1 | 1
SIN180301324798 | Otros | 1 | 1
SIN180301324803 | Otros | 16 | 16
SIN180301325073 | Otros | 3 | 3
SIN180301331247 | Otros | 2 | 2
SIN180301331275 | Otros | 5 | 5
SIN180301332351 | Otros | 1 | 1
SIN180301332780 | Otros | 1 | 1
SIN180301335459 | Otros | 1 | 1
SIN180301335646 | Otros | 1 | 1
SIN180301335811 | Metros lineales | 1200 | 1200
SIN180301340675 | Otros | 3 | 3
SIN180401402217 | Otros | 14 | 14
SIN180401402270 | Otros | 7 | 7
SIN180401402395 | Otros | 1 | 1
SIN180401402764 | Otros | 17 | 17
SIN180401403008 | Otros | 13 | 13
SIN180401428987 | Metros lineales | 122 | 122
SIN180401429256 | Metros lineales | 180 | 180
SIN180401501566 | Otros | 1 | 1
SIN190101507206 | Otros | 1 | 1
SIN190101511407 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190101511426 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190201523714 | Otros | 195 | 195
SIN190201528815 | Otros | 1 | 1
SIN190201528887 | Otros | 1 | 1
SIN190201529155 | Otros | 1 | 1
SIN190201532971 | Piezas | 1 | 1
SIN190201533048 | Piezas | 3 | 3
SIN190201533067 | Piezas | 1 | 1
SIN190201533217 | Otros | 9 | 9
SIN190201533234 | Piezas | 12 | 12
SIN190201533957 | Piezas | 2 | 2
SIN190201533979 | Piezas | 1 | 1
SIN190201534609 | Piezas | 2 | 2
SIN190201535597 | Piezas | 1 | 1
SIN190201538449 | Otros | 4 | 4
SIN190201538511 | Piezas | 2 | 2
SIN190201538515 | Otros | 4 | 4
SIN190201541397 | Otros | 1 | 1
SIN190201545301 | Otros | 1 | 1
SIN190201545305 | Otros | 1 | 1
SIN190201545345 | Otros | 1 | 1
SIN190201549099 | Otros | 1 | 1
SIN190201558850 | Lote | 1 | 1
SIN17170200879309 | Otros | 1 | 1
SIN17170200879960 | Otros | 1 | 1
SIN17170200880022 | Otros | 1 | 1
SIN17170200880127 | Otros | 1 | 1
SIN17170200880343 | Otros | 1 | 1
SIN17170200880382 | Otros | 1 | 1
SIN17170200881751 | Otros | 1 | 1
SIN17170401023129 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17170401044462 | Otros | 1 | 1
SIN17180101067259 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101067573 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101067678 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101067700 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101068013 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101068031 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101068120 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101068140 | Equipamiento | 1 | 1
SIN00180201115794 | Otros | 1 | 4
SIN00180201116536 | Piezas | 1 | 1
SIN18180201131534 | Otros | 1 | 1
SIN18180201131546 | Otros | 1 | 1
SIN18180201132726 | Otros | 1 | 1
SIN180301289344 | Otros | 7 | 7
SIN180301303471 | Otros | 14 | 14
SIN180301308052 | Otros | 6 | 6
SIN180301308325 | Otros | 7 | 7
SIN180301310709 | Otros | 35 | 35
SIN180301311262 | Otros | 1 | 1
SIN180301311297 | Otros | 1 | 1
SIN180301311731 | Otros | 1 | 1
SIN180301319778 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SIN180301321343 | Otros | 8 | 8
SIN180301322810 | Otros | 1 | 1
SIN180301324372 | Otros | 5 | 5
SIN180301325092 | Otros | 1 | 1
SIN180301325128 | Otros | 1 | 1
SIN180301325132 | Otros | 4 | 4
SIN180301325136 | Otros | 1 | 1
SIN180301328151 | Otros | 1 | 1
SIN180301328322 | Otros | 1 | 1
SIN180301328351 | Otros | 2 | 2
SIN180301330953 | Otros | 1 | 1
SIN180301331474 | Otros | 14 | 14
SIN180301332070 | Piezas | 1 | 1
SIN180301332310 | Otros | 1 | 1
SIN180301332546 | Otros | 1 | 1
SIN180301332749 | Otros | 1 | 1
SIN180401402001 | Otros | 1 | 1
SIN180401402075 | Otros | 3 | 3
SIN180401402208 | Otros | 17 | 17
SIN180401402226 | Otros | 13 | 13
SIN180401402389 | Otros | 5 | 5
SIN180401402791 | Otros | 1 | 1
SIN180401402817 | Otros | 2 | 2
SIN180401428977 | Metros lineales | 210 | 210
SIN180401428981 | Otros | 1 | 1
SIN180401432829 | Otros | 1 | 1
SIN180401486284 | Otros | 1 | 1
SIN190101504219 | Otros | 1 | 1
SIN190101513715 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190201523563 | Metros Cuadrados | 121 | 121
SIN190201524225 | Otros | 220 | 220
SIN190201532945 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
SIN190201533065 | Piezas | 1 | 1
SIN190201533754 | Metros Cuadrados | 2 | 2
SIN190201533965 | Piezas | 3 | 3
SIN190201536726 | Otros | 8 | 8
SIN190201538391 | Piezas | 2 | 2
SIN190201538467 | Piezas | 2 | 2
SIN190201538524 | Piezas | 2 | 2
SIN190201541425 | Otros | 1 | 1
SIN190201545331 | Otros | 1 | 1
SIN190201545333 | Otros | 1 | 1
SIN190201546799 | Otros | 1 | 1
SIN17170200879283 | Otros | 1 | 1
SIN17170200879318 | Otros | 1 | 1
SIN17170200880294 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17170200880449 | Otros | 1 | 1
SIN17170200905404 | Otros | 1 | 1
SIN17170200905407 | Otros | 1 | 1
SIN17170300954076 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17170401022884 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17170401023131 | Otros | 1 | 1
SIN17180101067267 | Otros | 1 | 1
SIN17180101067330 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101067534 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101067541 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101067543 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101067549 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101077460 | Equipamiento | 1 | 1
SIN00180201116540 | Piezas | 1 | 1
SIN00180201116549 | Piezas | 1 | 1
SIN00180201116552 | Piezas | 1 | 1
SIN18180201131525 | Otros | 1 | 1
SIN18180201131536 | Otros | 1 | 1
SIN18180201131560 | Otros | 1 | 1
SIN18180201133496 | Otros | 1 | 1
SIN180301308029 | Otros | 6 | 6
SIN180301308054 | Otros | 1 | 1
SIN180301310669 | Otros | 1 | 1
SIN180301311318 | Otros | 6 | 6
SIN180301311328 | Otros | 6 | 6
SIN180301311710 | Otros | 1 | 1
SIN180301319587 | Otros | 1 | 1
SIN180301320857 | Metros lineales | 250 | 250
SIN180301324394 | Otros | 1 | 1
SIN180301324689 | Otros | 2 | 2
SIN180301324721 | Otros | 1 | 1
SIN180301324869 | Otros | 1 | 1
SIN180301325142 | Otros | 1 | 1
SIN180301325150 | Otros | 1 | 1
SIN180301325154 | Otros | 1 | 1
SIN180301331227 | Otros | 8 | 8
SIN180301331260 | Otros | 5 | 5
SIN180301331282 | Otros | 4 | 4
SIN180301331523 | Otros | 1 | 1
SIN180301332488 | Otros | 0.23 | 1
SIN180301332626 | Otros | 1 | 1
SIN180301379376 | Luminaria | 1 | 1
SIN180301383964 | Otros | 1 | 1
SIN180301383965 | Metros lineales | 250 | 250
SIN180301392811 | Metros lineales | 1600 | 1600
SIN180401402222 | Otros | 6 | 6
SIN180401402244 | Otros | 3 | 3
SIN180401402760 | Otros | 7 | 7
SIN180401402795 | Otros | 9 | 9
SIN180401402815 | Otros | 3 | 3
SIN180401402823 | Otros | 1 | 1
SIN180401426586 | Otros | 25 | 25
SIN180401428991 | Metros Cuadrados | 275 | 275
SIN180401429258 | Metros lineales | 205 | 205
SIN180401497556 | Otros | 1 | 1
SIN180401497648 | Otros | 1 | 1
SIN190101506348 | Otros | 1 | 1
SIN190101506527 | Piezas | 1 | 1
SIN190101511370 | Aula | 1 | 1
SIN190101511443 | Aula | 1 | 1
SIN190201521898 | Otros | 1 | 1
SIN190201523443 | Metros Cuadrados | 116.72 | 116.72
SIN190201524222 | Otros | 120 | 120
SIN190201532930 | Piezas | 1 | 1
SIN190201532981 | Piezas | 1 | 1
SIN190201533743 | Piezas | 2 | 2
SIN190201534550 | Metros lineales | 20 | 20
SIN190201534704 | Piezas | 2 | 2
SIN190201536708 | Metros lineales | 150 | 150
SIN190201536718 | Metros lineales | 450 | 450
SIN190201538268 | Piezas | 14 | 14
SIN190201538453 | Piezas | 4 | 4
SIN190201538530 | Piezas | 2 | 2
SIN190201538538 | Piezas | 2 | 2
SIN190201545309 | Otros | 1 | 1
SIN190201545340 | Otros | 1 | 1
SIN190201546240 | Otros | 1 | 1
SIN190201553536 | Otros | 1 | 1
SIN17170200880101 | Otros | 1 | 1
SIN17170200880152 | Otros | 1 | 1
SIN17170200880277 | Otros | 1 | 1
SIN17170200881855 | Otros | 1 | 1
SIN17170200905391 | Otros | 1 | 1
SIN17170200905392 | Otros | 1 | 1
SIN17170200905399 | Otros | 1 | 1
SIN17170300966782 | Otros | 1 | 1
SIN17170401019994 | Piezas | 1 | 1
SIN17170401019996 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN17180101067234 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101067555 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101067699 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101068129 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101078555 | Otros | 1 | 1
SIN00180201116537 | Piezas | 1 | 1
SIN00180201116542 | Piezas | 1 | 1
SIN18180201131531 | Otros | 1 | 1
SIN180301289882 | Otros | 11 | 11
SIN180301297665 | Vivienda | 5 | 5
SIN180301303470 | Otros | 5 | 5
SIN180301308308 | Otros | 1 | 1
SIN180301308317 | Otros | 13 | 13
SIN180301310726 | Otros | 10 | 10
SIN180301310732 | Otros | 10 | 10
SIN180301310752 | Otros | 10 | 10
SIN180301310769 | Metros Cuadrados | 35 | 35
SIN180301311249 | Otros | 3 | 3
SIN180301322795 | Otros | 1 | 1
SIN180301322823 | Otros | 11 | 11
SIN180301322827 | Otros | 3 | 3
SIN180301322830 | Otros | 4 | 4
SIN180301322834 | Otros | 13 | 13
SIN180301324406 | Otros | 10 | 10
SIN180301328121 | Otros | 21 | 21
SIN180301328167 | Otros | 8 | 8
SIN180301328174 | Otros | 12 | 12
SIN180301328208 | Otros | 2 | 2
SIN180301330918 | Otros | 1 | 1
SIN180301331237 | Otros | 4 | 4
SIN180301331597 | Otros | 1 | 1
SIN180301332083 | Otros | 1 | 1
SIN180301333002 | Otros | 1 | 1
SIN180301335200 | Otros | 1 | 1
SIN180301335522 | Otros | 1 | 1
SIN180401402146 | Otros | 3 | 3
SIN180401402219 | Otros | 5 | 5
SIN180401402242 | Otros | 3 | 3
SIN180401428989 | Metros lineales | 60 | 60
SIN180401429254 | Metros lineales | 400 | 400
SIN180401429260 | Metros lineales | 90 | 90
SIN180401431094 | Otros | 1 | 1
SIN180401431238 | Metros lineales | 120 | 120
SIN180401488747 | Otros | 1 | 1
SIN180401495437 | Otros | 1 | 1
SIN180401495821 | Otros | 1 | 1
SIN180401497670 | Otros | 1 | 1
SIN190101504214 | Otros | 5 | 5
SIN190201517998 | Otros | 1 | 1
SIN190201518053 | Otros | 6 | 6
SIN190201523063 | Metros lineales | 84 | 84
SIN190201523229 | Metros Cuadrados | 461.29 | 461.29
SIN190201524282 | Otros | 116 | 116
SIN190201529210 | Otros | 1 | 1
SIN190201532902 | Metros lineales | 125 | 125
SIN190201533226 | Piezas | 9 | 9
SIN190201533945 | Metros Cuadrados | 47 | 47
SIN190201534578 | Piezas | 3 | 3
SIN190201534595 | Piezas | 3 | 3
SIN190201534615 | Piezas | 1 | 1
SIN190201534712 | Piezas | 2 | 2
SIN190201535610 | Piezas | 1 | 1
SIN190201535627 | Piezas | 1 | 1
SIN190201536644 | Metros Cuadrados | 167 | 167
SIN190201538350 | Metros Cuadrados | 359 | 359
SIN190201538503 | Piezas | 2 | 2
SIN190201540126 | Metros lineales | 47 | 47
SIN190201544643 | Otros | 1 | 1
SIN190201545295 | Otros | 1 | 1
SIN190201545321 | Otros | 1 | 1
SIN190201546756 | Otros | 1 | 1
SIN17170200879300 | Otros | 1 | 1
SIN17170200880057 | Otros | 1 | 1
SIN17170200880111 | Otros | 1 | 1
SIN17170200881830 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17170200881840 | Otros | 1 | 1
SIN17170200881879 | Otros | 1 | 1
SIN17170200889706 | Otros | 1 | 1
SIN17170200905414 | Otros | 1 | 1
SIN17170300954121 | Otros | 1 | 1
SIN17170300955308 | Otros | 1 | 1
SIN17180101067246 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101067251 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101067503 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101067524 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101067531 | Equipamiento | 1 | 1
SIN17180101068037 | Equipamiento | 1 | 1
SIN18180201114845 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN00180201116535 | Piezas | 1 | 1
SIN18180201131529 | Otros | 1 | 1
SIN18180201131537 | Otros | 1 | 1
SIN18180201131549 | Otros | 1 | 1
SIN180301303022 | Otros | 8 | 8
SIN180301303472 | Otros | 2 | 2
SIN180301310221 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SIN180301310760 | Otros | 10 | 10
SIN180301310765 | Otros | 35 | 35
SIN180301311239 | Otros | 1 | 1
SIN180301311257 | Otros | 3 | 3
SIN180301311701 | Otros | 1 | 1
SIN180301322791 | Otros | 2 | 2
SIN180301323039 | Otros | 1 | 1
SIN180301324367 | Otros | 1 | 1
SIN180301324635 | Otros | 1 | 1
SIN180301328338 | Otros | 1 | 1
SIN180301328372 | Otros | 1 | 1
SIN180301331543 | Otros | 1 | 1
SIN180301332444 | Otros | 1 | 1
SIN180301332943 | Otros | 1 | 1
SIN180301335745 | Otros | 1 | 1
SIN180301340537 | Otros | 16 | 16
SIN180301379013 | Luminaria | 1 | 1
SIN180301379033 | Aula | 1 | 1
SIN180301383967 | Otros | 1 | 1
SIN180401402068 | Otros | 2 | 2
SIN180401402235 | Otros | 1 | 1
SIN180401402265 | Otros | 15 | 15
SIN180401428983 | Otros | 1 | 1
SIN180401428985 | Metros lineales | 393 | 393
SIN180401486253 | Luminaria | 1 | 1
SIN180401488751 | Otros | 1 | 1
SIN180401497570 | Otros | 1 | 1
SIN180401497614 | Otros | 1 | 1
SIN190101511340 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190101511462 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190201520542 | Otros | 1 | 1
SIN190201522411 | Metros lineales | 382 | 382
SIN190201523161 | Metros Cuadrados | 536.5 | 536.5
SIN190201523618 | Metros Cuadrados | 231 | 231
SIN190201529177 | Otros | 1 | 1
SIN190201533019 | Piezas | 6 | 6
SIN190201533656 | Metros Cuadrados | 9 | 9
SIN190201534634 | Piezas | 2 | 2
SIN190201536774 | Piezas | 14 | 14
SIN190201545347 | Otros | 1 | 1
SIN190301570596 | Aula | 1 | 1
SIN190301571364 | Lote | 1 | 1
SIN190301571374 | Mobiliario y equipo | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SIN00160200647351 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE CALLE MAYO COLONIA 10 DE MAYO, 82440 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE MATEO TEJEDA Y CALLE GUASAVE, CALLE NAHOAS CIRCULANDO POR CALLE FRANCISCO PEREZ CASI SALIDA A TEPIC DAR VUELTA EN CALLE MEXICAS HACIA LA DERECHA Y EN LA | -105.7687 | 22.8329
SIN00160200694308 | Sinaloa | Culiacán | Agua Blanca | NINGUNO0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO AGUA BLANCA, 80318 AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AGUA BLANCA SECTOR FERNANDO NUÑEZ, TEPUCHE C.P. 80318 | -107.324 | 24.8968
SIN00160200694498 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00160200716155 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00160200727076 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00160300791750 | Sinaloa | Culiacán | Los Lobitos | RANCHERIA TEPUCHE, 80318 LOS LOBITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , RANCHO LOS LOBITOS. SINDICATURA DE TEPUCHE C.P. 80318 CULIACAN, SINALOA. | -107.2888 | 25.1373
SIN00170200869705 | Sinaloa | Escuinapa | Isla del Bosque | CALLE MONTERREY EJIDO ISLA DEL BOSQUE, 82530 ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE JUAN CARRASCO Y CALLE RAFAEL BUELNA, CALLE CULIACAN ENTRAN | -105.8489 | 22.7319
SIN00170200870476 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870478 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870486 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870488 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870489 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870492 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170401020288 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.7779 | 22.8351
SIN18180101069705 | Sinaloa | Guasave | Maximiliano R. López (El Pochote) | LOC. EL MAXIMILIANO R. LOPEZ, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.6097 | 25.4422
SIN18180101069725 | Sinaloa | Rosario | Nieblas | LOC. NIEBLAS, MPIO. ROSARIO, SIN. | -105.9256 | 22.9311
SIN18180101069737 | Sinaloa | Rosario | El Tablón Número Dos | LOC. EL TABLON NUMERO DOS, MPIO. ROSARIO | -106.0319 | 23.1108
SIN18180101070546 | Sinaloa | San Ignacio |  | No se registró dirección | -106.4255 | 23.9403
SIN18180101073583 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | LOC. MAZATLAN, MPIO. MAZATLAN, SIN. | -106.4097 | 23.2414
SIN18180101073585 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | LOC. MAZATLAN, MPIO. MAZATLAN, SIN. | -106.4097 | 23.2414
SIN18180101073594 | Sinaloa | Sinaloa | Portugués de Norzagaray | LOC. PORTUGUES DE NORZAGARAY, MPIO. SINALOA, SIN. | -108.2544 | 25.9978
SIN18180101074063 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | LOC. SAN IGNACIO, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. | -106.4242 | 23.9414
SIN18180101074221 | Sinaloa | Culiacán | Cinco y Medio [Empaque] | LOC. CAMPO CINCO Y MEDIO. MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.4459 | 24.5619
SIN18180101074319 | Sinaloa | Mocorito | Boca de Arroyo | LOC. BOCA DE ARROYO, MPIO. MOCORITO, SIN. | -107.9714 | 25.4636
SIN18180101074334 | Sinaloa | Guasave | Pueblo Viejo | LOC. PUEBLO VIEJO, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.4153 | 25.6144
SIN18180101074336 | Sinaloa | Guasave | El Dorado Número Uno | LOC. EL DORADO, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.46 | 25.5072
SIN18180101074508 | Sinaloa | Guasave | Cubiri (Cubiri del Amole) | LOC. CUBIRI (CUBIRI DE AMOLE), MPIO. GUASAVE. SIN. | -108.4372 | 25.3986
SIN18180101074557 | Sinaloa | Culiacán | Oso Nuevo (El Oso) | LOC. EL OSO NUEVO (EL OSO), MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.1883 | 24.4036
SIN18180101078883 | Sinaloa | Mocorito | Colonia el Rosario (Chayo) [Restaurante] | LOC. COL. EL ROSARIO (CHAYO) RESTAURANTE, MPIO. MOCORITO, SIN. | -107.6772 | 25.0756
SIN00180201116287 | Sinaloa | San Ignacio | Piaxtla de Abajo | PUEBLO , 00000 PIAXTLA DE ABAJO, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 234955 DE LATITUD NORTE Y 1063938 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH. | -106.6598 | 23.8331
SIN00180201116301 | Sinaloa | San Ignacio | La Tasajera | PUEBLO , 00000 LA TASAJERA, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 42 48 DE LATITUD NORTE Y 106 25 44 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH | -106.4289 | 23.7124
SIN00180201116304 | Sinaloa | San Ignacio | El Tule | PUEBLO , 00000 EL TULE, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 234856 DE LATITUD NORTE Y 1062525 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH. | -106.4232 | 23.8161
SIN18180201132675 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | - | -107.3981 | 24.7919
SIN18180201133489 | Sinaloa | Gobierno de la Entidad |  | - | -107.3938 | 24.8088
SIN00180201142900 | Sinaloa | San Ignacio |  | CONOCIDO TACUITAPA EN SAN IGNACIO | -106.4255 | 23.9403
SIN180301289319 | Sinaloa | Badiraguato | San Antonio de la Palma | RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA PALMA, 80537SAN ANTONIO DE LA PALMA, BADIRAGUATO SINALOAENTREY,SAN ANTONIO DE LA PALMA BADIRAGUATO | -107.5624 | 25.3866
SIN180301289892 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA MAZATLAN, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,MAZATLAN MAZATLAN EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO ALARCON | -106.3728 | 23.2515
SIN180301290011 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | CALLE YUCATAN COLONIA POTRERITOS, 00000EL ROSARIO, ROSARIO SINALOAENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE MELCHOR OCAMPOS,ROSARIO EL ROSARIO EN CALLE YUCATAN ENTRE CALLE ZACATECAS Y MELCHOR OCAMPO EN LA COLONIA POTRERITOS | -105.8631 | 22.9893
SIN180301290283 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA LOMAS DEL EBANO, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,MAZATLAN MAZATLAN LOMAS DEL EBANO | -106.3774 | 23.2532
SIN180301297650 | Sinaloa | Choix | El Aguajito de Bajahui | El Aguajito del Bajahui, Sin., México | -108.4067 | 26.5936
SIN180301297654 | Sinaloa | Choix | Choix | Choix, Sin., México | -108.3245 | 26.7088
SIN180301298867 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | PUEBLO , 00000SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOAENTRE Y,ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 56 29 DE LATITUD NORTE Y 106 25 27 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH. | -106.4323 | 23.9428
SIN180301316250 | Sinaloa | Mazatlán | El Castillo | CALLE LA PALMA EJIDO EL CASTILLO, 82150EL CASTILLO, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE SAUCES Y CALLE AMAPA, CALLE LUNA SECUNDARIA TÉCNICA DEL CASTILLO | -106.3383 | 23.1922
SIN180301324710 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE JALISCO COLONIA ALFONSO G CALDERÓN, 81236LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE MARINA NACIONAL, CALLE ESTADO DE HIDALGO 2 ACCIONES EN LA COLONIA ALFONSO G. CALDERON -COL. 72- EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, S | -109.0157 | 25.8099
SIN180301325101 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE CHAPULTEPEC COLONIA PRADERA DE VILLA, 81293LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE BOULEVARD PEDRO MARIA ANAYA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE CONSTITUCION 5 ACCIONES EN COLONIA PRADERAS DE VILLA -1 EN CALLE CHAPULTEPEC 2431 SUR- EN LOS MOCHIS | -109.0023 | 25.765
SIN180301326962 | Sinaloa | Ahome | Bagojo Colectivo | CALLES CONOCIDAS EJIDO EMILIANO ZAPATA, 81310BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE OLAS ALTAS SINDICATURA DE AHOME | -109.1156 | 25.8703
SIN180301327133 | Sinaloa | Ahome | Bacaporobampo | CALLES CONOCIDAS EJIDO BACAPOROBAMPO, 81304BACAPOROBAMPO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BACAPOROBAMPO SINDICATURA SAN MIGUEL | -109.0161 | 25.9086
SIN180301327156 | Sinaloa | Ahome | Choacahui | CALLES CONOCIDAS EJIDO CHOACAHUI, 81304CHOACAHUI, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE4 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CHOACAHUI SINDICATURA SAN MIGUEL | -109.0331 | 25.9633
SIN180301327935 | Sinaloa | Ahome | Plan de Ayala (Campo Cinco) | CALLES CONOCIDAS EJIDO PLAN DE AYALA (CAMPO CINCO), 81379PLAN DE AYALA [CAMPO CINCO], AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA SINDICATURA LA CENTRAL | -109.0393 | 25.7698
SIN180301328513 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA LOS LAURELES, 81294LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LOS LAURELES EN LOS MOCHIS | -108.9966 | 25.7551
SIN180301331175 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | AMPLIACION VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P. 80194, CULIACAN, SINALOA | -107.4087 | 24.7533
SIN180301331542 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 80296CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,CALLE MINA PANUCO Y AV. MANUEL AVILA CAMACHO C.P. 80296 COL. TOLEDO CORRO | -107.3768 | 24.7631
SIN180301332004 | Sinaloa | Mazatlán | Mármol de Salcido (Mármol) | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO MÁRMOL DE SALCIDO (MÁRMOL), 82384MÁRMOL DE SALCIDO (MÁRMOL), MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 21 DE MARZO,ESCUELA RAMON SALCIDO POBLADO MÁRMOL. | -106.6035 | 23.4862
SIN180301332022 | Sinaloa | Mazatlán | Camacho | CALLE PRINCIPAL A CAMACHO PUEBLO CAMACHO, 82370CAMACHO, MAZATLÁN SINALOAENTREY,DOMICILIO | -106.5207 | 23.4786
SIN180301332384 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE MANUEL IBARRA COLONIA KLEIN, 82020MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE PETROLEOS MEXICANOS Y CALLE MANUEL FONSECA,POR LA PARROQUIA DE LA AV GABRIEL LEYVA | -106.4042 | 23.2194
SIN180301332512 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE MARTINIANO AYALA COLONIA KLEIN, 82020MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE JOSE MARIA MARTINEZ Y CALLEJON JESUS PINEDA,POR LA IGLESIA DE LA AV GRABIEL LEYVA | -106.4046 | 23.2198
SIN180301334520 | Sinaloa | Mazatlán | El Recodo | CALLE DOCTOR JESUS JUMATE PUEBLO EL RECODO, 82233EL RECODO, MAZATLÁN SINALOAENTREY,DOMICILIOESCUELA DE EL RECODO | -106.2128 | 23.4052
SIN180301340000 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA VALLE DEL EJIDO, 82134MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA AGEB 214A COL. VALLES DEL EJIDO | -106.401 | 23.2821
SIN180301341810 | Sinaloa | Mazatlán | Villa Unión | COLONIA , 00000VILLA UNIÓN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES AGEB 2760 CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES AGEB 1052 CONSTRUCCIÓN DE 14 TECHOS FIRMES AGEB 1279 | -106.2123 | 23.1955
SIN180301346188 | Sinaloa | Mazatlán | Camacho | CALLE SEPTOR EL CERRO RANCHO CAMACHO, 82370CAMACHO, MAZATLÁN SINALOAENTREY,SECTOR EL CERRO | -106.52 | 23.4798
SIN180301378854 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | Mocorito, Sin., México | -107.9206 | 25.4813
SIN180301378874 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301378929 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301378971 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN180301379094 | Sinaloa | Elota | Elota | Elota, Sin., México | -106.7117 | 23.9696
SIN180301379377 | Sinaloa | Navolato | San Pedro | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN180301385564 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN180401402158 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | FRACCIONAMIENTO VILLA TUTULI, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA EN MONTEBELLO VILLA TUTULI AGEB TRES MIL CIENTO CATORCE EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MAZATLAN | -106.3829 | 23.2713
SIN180401402725 | Sinaloa | Culiacán | Eldorado | COLONIA OBRERA, 80450 ELDORADO, CULIACÁN SINALOA UN SECTOR DE LA COL. OBRERA DE ELDORADO DE LA LOCALIDAD DE CULIACAN | -107.3565 | 24.3266
SIN180401402802 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA DIVERSAS COLONIAS AGEB 2421, 82090 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA DIVERSAS VIVIENDAS EN COLONIAS DEL AGEB 2421 DE LA LOCALIDAD DE MAZATLAN | -106.3755 | 23.2282
SIN180401402816 | Sinaloa | San Ignacio | Lomas del Mar de Piaxtla (La Playa) | PUEBLO LOMAS DEL MAR DE PIAXTLA, 82960 LOMAS DEL MAR DE PIAXTLA (LA PLAYA), SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO LOMAS DEL MAR DE PIAXTLA | -106.57 | 23.6624
SIN180401430296 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN180401432856 | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA. | -106.6034 | 23.7935
SIN190101504284 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.9943 | 25.7834
SIN190101507460 | Sinaloa | Rosario | Maloya | VEREDA TRAMO ROSARIO - MALOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 342 PUEBLO MALOYA, 82885 MALOYA, ROSARIO SINALOA ENTRE Y , AL MARGEN DERECHO DEL RIO EN LA COMUNIDAD DE MALOYA SE UBICA LA GALERIA FILTRANTE QUE SE CONSTRUIRA | -105.6046 | 22.9431
SIN190101512869 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Unnamed Road, Sinaloa, México | -109.043 | 25.8909
SIN190101512897 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Av Cruz Lizarraga 1000, Tellería, 82010 Mazatlán, Sin., México | -106.4251 | 23.2251
SIN190101514040 | Sinaloa | Ahome | Mochis (Ejido Mochis) | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190201517999 | Sinaloa | Ahome | Cinco De Mayo | CALLE TOMAS GOMEZ EJIDO 5 DE MAYO, 81361 CINCO DE MAYO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, BOULEVARD SIN NOMBRE EJIDO 5 DE MAYO DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPÍO DE AHOME ESTADO DE SINALOA | -108.9596 | 25.851
SIN190201519058 | Sinaloa | San Ignacio | Acatitán | PUEBLO , 00000 ACATITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVES DE 53 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA Y 31 KMS. DE CAMINO TERRACERIA. | -106.6493 | 24.0875
SIN190201531268 | Sinaloa | Choix | El Frijol | RANCHERIA EL FRIJOL, 81764 EL FRIJOL, CHOIX SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA CHOIX-EL FUERTE AL LLEGAR A HORNILLOS SE DESVIA A MANO IZQUIERDA AGARRA LA TERRACERIA 25 KM HACIA LA LOCALIDAD DE CHINOBAMPO LUEGO AGARRA | -108.2935 | 26.412
SIN190201531272 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA POBLACIÓN SE COMUNICA CON TODO EL ESTADO DE SINALOA MEDIANTE LA CARRETERA COSTERA MAXIPISTA QUE SE UBICA 3 KM DE ESTACION DIMAS Y ENTRONQUE MAZATLÁN A | -106.7846 | 23.7237
SIN190201533253 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533677 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533681 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533693 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533998 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534541 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534971 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201536671 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201539222 | Sinaloa | Culiacán | Portezuelo | RANCHERIA PORTEZUELO, 80384 PORTEZUELO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM JUAN DE LA BARRERA PORTEZUELO, SIND. IMALA, C.P. 80384, CULIACAN, SINALOA | -107.2577 | 24.8223
SIN190201540575 | Sinaloa | Culiacán | Carboneras | RANCHERIA CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CARBONERAS SIND. SANALONA, SECTOR ENTRADA NORTE, C.P. 80385 | -107.2464 | 24.7761
SIN190201540918 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA CAMPESINA EL BARRIO, 80249 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA CAMPESINA EL BARRIO CULIACAN, SINALOA, C.P. 80249 | -107.3321 | 24.7965
SIN190201541299 | Sinaloa | Culiacán | La Campana | PUEBLO LA CAMPANA, 80302 LA CAMPANA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA CAMPANA SIND. V.A.L. MATEOS, EL TAMARINDO, C.P. 80302 | -107.5716 | 24.9974
SIN190201541538 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA SANTA ROSA, 80028 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA SANTA ROSA CULIACAN, C.P. 80028 | -107.4215 | 24.8483
SIN190201543332 | Sinaloa | Badiraguato | Milpitas | TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - MILPITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 127 + 632 RANCHO MILPITAS, 00000 MILPITAS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE MILPITAS PERTENECIENTE A SINDICATURA DE EL POTRERO DE BEJARANO, MUNIC | -107.2858 | 25.9633
SIN190201543395 | Sinaloa | Badiraguato | La Soledad | TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LA SOLEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 68 + 897 RANCHO LA SOLEDAD, 00000 LA SOLEDAD, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA SOLEDAD PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALL | -107.4695 | 25.6169
SIN190201544027 | Sinaloa | Badiraguato | Santiago De Los Caballeros (Santiago) | TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - SANTIAGO DE LOS CABALLEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 154 RANCHO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 00000 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (SANTIAGO), BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SANTI | -107.381 | 25.558
SIN190201544948 | Sinaloa | Culiacán | San Francisco | EJIDO SAN FRANCISCO, 80410 SAN FRANCISCO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, C.P. 80410 | -107.1862 | 24.6572
SIN190201545140 | Sinaloa | Ahome | El Colorado | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO EL COLORADO, 81350 EL COLORADO, AHOME SINALOA ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE SIN NOMBRE 12 ACCIONES EN EL CAMPO PESQUERO EL COLORADO DE LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHO | -109.3169 | 25.7638
SIN190201545226 | Sinaloa | Ahome | Ahome | CALLE CALLE DE LA CAPILLA SECTOR LA FLORIDA, 81351 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE SIN NOMBRE 5 ACCIONES EN EL SECTOR LA FLORIDA DE LA VILLA DE AHOME DE LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.1869 | 25.9295
SIN190201545284 | Sinaloa | Sinaloa | Los Alisos De Olguín | EJIDO LOS ALISOS DE OLIGUIN, 00000 LOS ALISOS DE OLGUÍN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL DISPENSARIO MEDICO DE UBICA SOBRE EL CAMINO DE SAN JOSE DE GRACIA - LOS ALISOS DE OLGUIN | -107.9798 | 26.2835
SIN190201545674 | Sinaloa | Ahome | Ejido Louisiana | CALLE FERMIN SANDOVAL EJIDO LOUISIANA, 81367 EJIDO LOUISIANA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE OSCAR MONZON MOLINA Y CALLE LOUISIANA, CALLE JOSE MARIA AVILA CAMACHO 2 ACCIONES EN EL EJIDO LOUISIANA DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIP | -109.0643 | 25.8002
SIN190201545872 | Sinaloa | Ahome | Higuera De Zaragoza | CALLE CONSTITUCION COLONIA EJIDAL, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE JOSE MARIA COTA GARCIA COLONIA EJIDAL DE LA VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA -ESQUINA DE LAS CALLES CONSTIT | -109.3035 | 25.9701
SIN190201546918 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR YONQUE DE SINALOA DE LEYVA | -108.2252 | 25.8185
SIN190201547011 | Sinaloa | Sinaloa | San Pablo Mochobampo (San Ignacio) | EJIDO SAN PABLO MOCHOBAMPO, 00000 SAN PABLO MOCHOBAMPO (SAN IGNACIO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MOCHOBAMPO MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.6078 | 25.9132
SIN190201547121 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De Portelas | EJIDO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR FERMIN LOPEZ EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE PORTELAS MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.2587 | 25.7817
SIN190201547131 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Cuesta | EJIDO CUBIRI DE LA CUESTA, 81900 CUBIRI DE LA CUESTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JOSE ROSARIO SOTO EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE LA CUESTA MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.2828 | 25.7504
SIN190201547147 | Sinaloa | Sinaloa | Ejido El Maquipo | EJIDO MAQUIPO, 81903 EJIDO EL MAQUIPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR MICAELA SOTO VALDEZ EN LA LOCALIDAD DE MAQUIPO MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.292 | 25.6785
SIN190201548519 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RIO ESCONDIDO COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE RIO BRAVO PARA LLEGAR A LA CALLE RIO ESCONDIDO SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE RIO ABASOLOCALLE CU | -105.7746 | 22.846
SIN190201552957 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201552962 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553021 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553141 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201558786 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN190201558799 | Sinaloa | Mocorito | El Chinal | Mocorito, Sin., México | -107.9206 | 25.4813
SIN190201558804 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190201558870 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190201558896 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190201558907 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201558932 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190201559485 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán I, Mazatlán, Sin., México | -106.3795 | 23.2376
SIN190201559485 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190201563447 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Palacio de Gobierno Culiacan Sinaloa, Centro Sinaloa, 80000 Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4084 | 24.7982
SIN190301568196 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | SALVADOR ALVARADO,SINALOA | -108.0807 | 25.457
SIN190301568199 | Sinaloa | Choix | Mesa De Los Torres | CHOIX, SINALOA | -108.3224 | 26.707
SIN190301568206 | Sinaloa | Ahome | Ahome | AHOME, SINALOA | -108.9943 | 25.7834
SIN190301568351 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | Escuinapa, Sin., México | -105.7791 | 22.8318
SIN190301568383 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301568599 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301568667 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301568668 | Sinaloa | Ahome | Ejido Benito Juárez | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301568679 | Sinaloa | Culiacán | Guadalupe Victoria (El Atorón) | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301569615 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301569639 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | Mocorito, Sin., México | -107.9206 | 25.4813
SIN190301569837 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301570263 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301570273 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301570294 | Sinaloa | Elota | La Cruz | Elota, Sin., México | -106.8 | 23.9204
SIN190301571703 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | San Ignacio, Sin., México | -106.428 | 23.9421
SIN190301572099 | Sinaloa | Culiacán | Bellavista | Blvd. Paseo Toscana 97, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4558 | 24.8118
SIN00160200705468 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00160200721696 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00160200727077 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00160300792343 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.7779 | 22.8351
SIN00170200870482 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870496 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170401020522 | Sinaloa | Escuinapa | El Trébol | CALLE TRES EJIDO EL TRÉBOL, 82550 EL TRÉBOL, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE DOS DE ENTRADA PRINCIPAL CAMINAMOS TRES CUAD | -105.6158 | 22.7235
SIN18180101069760 | Sinaloa | Rosario | Chele | LOC. CHELE, MPIO. ROSARIO, SIN. | -105.8917 | 23.2036
SIN18180101069807 | Sinaloa | Angostura | Bruno Beltrán García | LOC. BRUNO BELTRAN GARCIA, MPIO. ANGOSTURA, SIN. | -108.1231 | 25.2356
SIN18180101069887 | Sinaloa | Escuinapa | Copales | LOC. COPALES, MPIO. ESCUINAPA, SIN. | -105.5169 | 22.5433
SIN18180101070547 | Sinaloa | San Ignacio |  | No se registró dirección | -106.4255 | 23.9403
SIN18180101071453 | Sinaloa | San Ignacio |  | No se registró dirección | -106.4255 | 23.9403
SIN18180101073577 | Sinaloa | Badiraguato | Santa Gertrudis | LOC. SANTA GERTRUDIS, MPIO. BADIRAGUATO, SIN. | -107.016 | 25.6754
SIN18180101073586 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | LOC. MAZATLAN, MPIO. MAZATLAN, SIN. | -106.4097 | 23.2414
SIN18180101074065 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | LOC. SAN IGNACIO, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. | -106.4242 | 23.9414
SIN18180101074155 | Sinaloa | Sinaloa | Ruiz Cortines Número Tres | LOC. RUIZ CORTINES NUMERO TRES, MPIO. SINALOA, SIN. | -108.6775 | 25.7022
SIN18180101074160 | Sinaloa | Sinaloa | Gabriel Leyva Velázquez | LOC. GABRIEL LEYVA VAZQUEZ, MPIO. SINALOA. SIN | -108.5633 | 25.7911
SIN18180101074176 | Sinaloa | Sinaloa | Nacaveba | LOC. NACAVEBA, MPIO. SINALOA. SIN. | -108.0439 | 25.7617
SIN18180101074194 | Sinaloa | Angostura | La Ilama | LOC. LA ILAMA, MPIO. ANGOSTURA, SIN. | -108.1819 | 25.2644
SIN18180101074205 | Sinaloa | Sinaloa | Los Melones | LOC. LOS MELONES, MPIO. SINALOA, SIN. | -108.1261 | 25.85
SIN18180101074217 | Sinaloa | Culiacán | Ejido la Arrocera | LOC. EJIDO LA ARROCERA, MPIO. CULIACAN. SIN. | -107.3842 | 24.4639
SIN18180101074237 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Ciénega de Casal | LOC. CIENEGA DE CASAL, MPIO. SALV. ALVARADO, SIN. | -108.0561 | 25.5842
SIN18180101074351 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | LOC. TAMAZULA, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.4553 | 25.4464
SIN18180101074397 | Sinaloa | Mazatlán | El Pozole | LOC. EL POZOLE, MPIO. MAZATLAN, SIN. | -106.3945 | 23.2975
SIN18180101074429 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | LOC. MAZATLAN, MPIO. MAZATLAN, SIN. | -106.4097 | 23.2414
SIN18180101074539 | Sinaloa | Culiacán | Eldorado | LOC. ELDORADO, MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.3672 | 24.3244
SIN18180101074706 | Sinaloa | Rosario | Ejido Ponce | LOC. EJ. PONCE, MPIO. ROSARIO, SIN. | -105.8211 | 22.9381
SIN18180101074717 | Sinaloa | Rosario | Tablón Viejo | LOC. TABLON VIEJO, MPIO. ROSARIO, SIN. | -106.0094 | 23.0975
SIN18180101078880 | Sinaloa | Angostura | Batamotos | LOC. BATAMOTOS, MPIO. ANGOSTURA, SIN. | -108.0575 | 25.3889
SIN18180101078889 | Sinaloa | Elota | El Salado | LOC. EL SALADO, MPIO. ELOTA, SIN. | -106.8378 | 23.8997
SIN18180101078890 | Sinaloa | Elota | Caimanes II | LOC. CAIMANES II, MPIO. ELOTA, SIN. | -106.9422 | 24.0158
SIN18180101078901 | Sinaloa | Guasave | Tres de Mayo (Nombre Feo) | LOC. TRES DE MAYO (NOMBRE FEO), MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.4389 | 25.4072
SIN18180101078913 | Sinaloa | El Fuerte | El Tepehuaje | LOC. EL TEPEHUAJE, MPIO. EL FUERTE, SIN. | -108.4272 | 26.5933
SIN18180101080185 | Sinaloa | Sinaloa | Santa Ana | LOC. SANTA ANA, MPIO. SINALOA. SIN | -108.4211 | 25.9858
SIN00180201116267 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 43 26 DE LATITUD NORTE Y 106 46 54 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH | -106.7817 | 23.7236
SIN00180201116281 | Sinaloa | San Ignacio | La Labor | PUEBLO , 00000 LA LABOR, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 235041 DE LATITUD NORTE Y 1062523 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH. | -106.4242 | 23.8452
SIN00180201116291 | Sinaloa | San Ignacio | San Javier | PUEBLO , 00000 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 55 12 DE LATITUD NORTE Y 106 30 33 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH. | -106.5093 | 23.9197
SIN18180201116489 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 COLONIA EJIDAL, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE FRANCISCO ALARCON, CALLE JACINTO LOPEZ LA OBRA ESTA LOCALIZADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE TOPE DE CALLE Y CALLE FRANCISCO A | -106.3737 | 23.2529
SIN18180201116493 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | AVENIDA AVENIDA WALAMO INTERIOR 0 COLONIA VILLA TUTULI, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE SAHURIPA Y CALLE OLAS ALTAS, CALLE DE LAS FLORES LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA WALAMO ENTRE CALLE SAHURIPA Y CALLE OLAS ALTAS COMO REFERENCIA | -106.382 | 23.2684
SIN00180201116560 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 56 29 DE LATITUD NORTE Y 106 25 27 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH. | -106.4302 | 23.9374
SIN00180201116679 | Sinaloa | San Ignacio | Los Humayes | PUEBLO , 00000 LOS HUMAYES, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 235536 DE LATITUD NORTE Y 1062226 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH. | -106.3742 | 23.9268
SIN180301289864 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA MAZATLAN, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE FRANCISCO ALARCON,MAZATLAN MAZATLAN CALLE EMILINO ZAPATA ENTRE TOPE DE CALLE Y FRANCISCO ALARCON EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN | -106.3732 | 23.2526
SIN180301290232 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MAZATLAN, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,MAZATLAN MAZATLAN EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO ALARCON AGEB 2347 | -106.3731 | 23.2512
SIN180301290255 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA MAZATLAN, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,MAZATLAN MAZATLAN CALLE IGANACIO ALLENDE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO ALARCON AGEB 2347 | -106.3723 | 23.2505
SIN180301290289 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA QUINTA CHAPALITA, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,MAZATLAN MAZATLAN EN QUINTA CHAPALITA AGEB 1353 | -106.3846 | 23.2223
SIN180301297631 | Sinaloa | Ahome | Tabelojeca | Tabelojeca, Sin., México | -109.1417 | 26.0606
SIN180301297643 | Sinaloa | El Fuerte | La Genoveva | La Genoveva, Sin., México | -108.9128 | 25.8631
SIN180301297652 | Sinaloa | Choix | Bajosori | Bajosori, Sin., México | -108.3933 | 26.6878
SIN180301298858 | Sinaloa | Ahome | El Desengaño | CALLE RANCHERIA EL DESENGAÑO, 81345EL DESENGAÑO, AHOME SINALOAENTRE , LOCALIDAD EL DESENGAÑO -ENTRE LOS EJIDOS DOLORES HIDALGO Y EMIGDIO RUIZ- DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0132 | 26.361
SIN180301298859 | Sinaloa | Ahome | El Hecho | CALLES SIN NOMBRE PUEBLO EL HECHO O EL ETCHO, 81349EL HECHO, AHOME SINALOAENTRE , 2 ACCIONES EN LS LOCSLIDSD EL HECHO -EL ETCHO- DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.1157 | 26.2862
SIN180301299073 | Sinaloa | Ahome | Choacahui | CALLES SIN NOMBRE EJIDO CHOACAHUI, 81304CHOACAHUI, AHOME SINALOAENTRE , 3 ACCIONES EN EL EJIDO CHOACAHUI DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.032 | 25.9632
SIN180301299078 | Sinaloa | Ahome | San Miguel Zapotitlán | CALLE CONOCIDA PUEBLO SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, 81304SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLESAN MIGUEL ZAPOTITLAN DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0472 | 25.9509
SIN180301324877 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE BORDO CANAL LATERAL 10 Y BOULEVARD TOPOLOBAMPO ZONA INDUSTRIAL ZONA INDUSTRIAL, 81255LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE , 9 ACCIONES EN LA ZONA INDUSTRIAL -COLONIA LOS ALMACENES- EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -108.9506 | 25.8002
SIN180301326954 | Sinaloa | Ahome | El Colorado | CALLES CONOCIDAS EJIDO EL COLORADO, 81350EL COLORADO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADO SINDICATURA DE AHOME | -109.3174 | 25.7623
SIN180301327174 | Sinaloa | Ahome | Flor Azul | CALLES CONOCIDAS EJIDO FLOR AZUL, 81305FLOR AZUL, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE FLOR AZUL SINDICATURA SAN MIGUEL | -109.0131 | 25.8664
SIN180301327368 | Sinaloa | Ahome | Primero de Mayo | CALLES CONOCIDAS COLONIA PRIMERO DE MAYO, 81384PRIMERO DE MAYO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE3 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL PRIMERO DE MAYO SINDICATURA CENTRAL | -108.9369 | 25.7444
SIN180301327411 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS EJIDO 20 DE NOVIEMBRE NUEVO, 81363LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL 20 DE NOVIEMBRE NUEVO SINDICATURA CENTRAL | -108.974 | 25.7467
SIN180301327499 | Sinaloa | Ahome | Compuertas | CALLES CONOCIDAS EJIDO COMPUERTAS O 21 DE SEPTIEMBRE, 81361COMPUERTAS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE LA LOCALIDAD COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL | -109.0202 | 25.8477
SIN180301328307 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA 28 DE JUNIO, 81238LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA VEINTIOCHO DE JUNIO EN LOS MOCHIS | -109.012 | 25.8058
SIN180301328414 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA LA CUCHILLA, 81250LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LA CUCHILLA EN LOS MOCHIS | -108.9854 | 25.7872
SIN180301328681 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA TEXAS, 81271LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TEXAS EN LOS MOCHIS | -109.009 | 25.7757
SIN180301328688 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA VILLA CENTENARIO, 81293LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA VILLA CENTENARIO EN LOS MOCHIS | -109.0024 | 25.7836
SIN180301331553 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA RINCÓN DEL PARQUE, 80197CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,BLVD EJERCITO DE OCCIDENTE Y AV. FELIX MARIA ZULOAGA FRACC.RINCON DEL PARQUE | -107.4125 | 24.7584
SIN180301332450 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE JOSE MARIA MARTINEZ COLONIA KLEIN, 82020MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE PETROLEOS MEXICANOS Y CALLE PETROLEOS MEXICANOS OTE,POR LA IGLESIA DE LA AV. GRABIEL LEYVA | -106.4056 | 23.2196
SIN180301333236 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE MANUEL IBARRA BELDENEGRO COLONIA KLEIN, 82020MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE PETROLEOS MEXICANOS Y CALLE MANUEL FONSECA,POR LA IGLESIA QUE ESTA EN LA AV GABRIEL LEYVA | -106.4041 | 23.2196
SIN180301339399 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA , 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE PAQUETE DE 10 TECHOS FIRMES EN LAS COLONIAS AMPL. FLORES MAGON LOMA BONITA Y FLORES MAGON AGEB 2351 | -106.3739 | 23.2476
SIN180301341460 | Sinaloa | Mazatlán | El Walamo | COLONIA , 00000EL WALAMO, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCIÓN DE 14 TECHOS FIRMES AGEB 1438 EL WALAMO | -106.2439 | 23.1412
SIN180301341713 | Sinaloa | Mazatlán | El Walamo | COLONIA , 00000EL WALAMO, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCIÓN DE 17 TECHOS FIRMES AGEB 1442 CONSTRUCCIÓN DE 13 TECHOS FIRMES AGEB 1298 CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES AGEB 2775 | -106.2493 | 23.1388
SIN180301346443 | Sinaloa | Mazatlán | El Walamo | RANCHO EL WALAMO, 82206EL WALAMO, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y,POR LA SECUNDARIA | -106.2466 | 23.1391
SIN180301378846 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa de Leyva | Sinaloa de Leyva, Sin., México | -108.2217 | 25.8227
SIN180301378928 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301378936 | Sinaloa | Culiacán | El Ranchito | El Ranchito, Sin., México | -107.3761 | 24.7461
SIN180301378955 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN180301379075 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301379128 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301385549 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301385673 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa de Leyva | Sinaloa, Sin., México | -108.0555 | 25.917
SIN180301385687 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa de Leyva | Sinaloa, Sin., México | -108.0555 | 25.917
SIN180301385771 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN180401402194 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | AMPLIACION URIAS COLONIA MAZATLAN, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA MAZATLAN MAZATLAN 3ERA AMPL. DE URIAS AGEB 2440 | -106.3703 | 23.2186
SIN180401402214 | Sinaloa | Angostura | Bruno Beltrán García | EJIDO BRUNO BELTRAN GARCIA, 81639 BRUNO BELTRÁN GARCÍA, ANGOSTURA SINALOA DIVERSAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BRUNO BELTRAN GARCIA | -108.1236 | 25.2351
SIN180401402253 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | PUEBLO SAN IGNACIO, 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO | -106.43 | 23.9417
SIN180401402386 | Sinaloa | Angostura | La Isleta | RANCHERIA LA ISLETA, 81613 LA ISLETA, ANGOSTURA SINALOA ANGOSTURA LA ISLETA | -108.1294 | 25.4186
SIN180401402391 | Sinaloa | Angostura | Colonia Agrícola Sinaloa | RANCHERIA COLONIA AGRICOLA SINALOA, 00000 COLONIA AGRÍCOLA SINALOA, ANGOSTURA SINALOA ANGOSTURA COLONIA AGRICOLA SINALOA | -108.003 | 25.1216
SIN180401402403 | Sinaloa | Culiacán | El Quemadito (La Villa) | RANCHERIA EL QUEMADITO, 80300 EL QUEMADITO (LA VILLA), CULIACÁN SINALOA EL QUEMADITO CULIACAN | -107.2145 | 24.8205
SIN180401402762 | Sinaloa | San Ignacio | El Tule | PUEBLO EL TULE, 82973 EL TULE, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO EL TULE CP 82973 | -106.4235 | 23.8165
SIN180401402814 | Sinaloa | San Ignacio | Lo de Ponce | PUEBLO LO DE PONCE, 82990 LO DE PONCE, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGANCIO LO DE PONCE | -106.512 | 23.7687
SIN180401486281 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CULIACAN | -107.3938 | 24.8088
SIN180401495244 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180401495244 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN180401497324 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN180401497324 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190101504268 | Sinaloa | Ahome | Ahome | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA HIDRÁULICA, 81318 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE GENERAL JOSE MARIA OCHOA Y CALLE ANTONIO ROSALES, CALLE ANGEL FLORES CALLE ALVARO OBREGON NUMERO 5 DE LA COLONIA HIDRAULICA EN LA VILLA DE AHOME DE LA | -109.1755 | 25.9148
SIN190101512860 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | 80308, Calz. Aeropuerto 6804, Penitenciaria, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4957 | 24.7711
SIN190101514044 | Sinaloa | Ahome | Ejido Mayocoba | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190201517996 | Sinaloa | Ahome | Mochis (Ejido Mochis) | CALLE AGRARISTA EJIDO LOS MOCHIS, 81363 MOCHIS (EJIDO MOCHIS), AHOME SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO MOCHIS -EJIDO LOS MOCHIS- DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIP | -109.052 | 25.8278
SIN190201519029 | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA. | -106.5987 | 23.7977
SIN190201532102 | Sinaloa | Culiacán | El Limoncito | PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 EL LIMONCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL LIMONCITO SIND. JESUS MARIA, C.P. 80310 | -107.5172 | 25.0917
SIN190201533627 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533673 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534031 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534730 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534882 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534927 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201535034 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201535230 | Sinaloa | San Ignacio | Ajoya | PUEBLO , 00000 AJOYA, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO A TRAVES DE 22 KMS. DE CAMINO DE TERRACERIA. | -106.3697 | 24.0776
SIN190201537568 | Sinaloa | Culiacán | Lo De Bartolo | RANCHERIA LO DE BARTOLO, 80411 LO DE BARTOLO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS LO DE BARTOLO, SIND. LAS TAPIAS | -107.1737 | 24.6935
SIN190201537995 | Sinaloa | Choix | Último Vado | RANCHO ÚLTIMO VADO, 81724 ÚLTIMO VADO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , CARRETERA CHOIX- EL SAUZAL EN EL KM 5 SE DESVIA A MANO DERECHA TOMA LA TERRACERIA HACIA EL POTRERO, YA CUANDO LLEGA AL POTRERO AGARRA A MANO IZQ, HASTA LLEGAR AL | -108.1431 | 26.6826
SIN190201538369 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201539224 | Sinaloa | Culiacán | La Higuera | RANCHERIA LA HIGUERA, 80302 LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC TELESECUNDARIA 79-R LA HIGUERA. SIND. EL SALADO C.P. 80302, CULIACAN, SINALOA | -107.1841 | 24.5909
SIN190201540600 | Sinaloa | Badiraguato | Tepaca | TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - TEPACA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 54 + 789 RANCHO TEPACA, 00000 TEPACA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE TEPACA PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS MUNICIPIO D | -107.464 | 25.5766
SIN190201540693 | Sinaloa | Culiacán | La Anona | PUEBLO LA ANONA, 80313 LA ANONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA ANONA SIND. JESUS MARIA, CP. 80313 | -107.4883 | 25.0651
SIN190201541348 | Sinaloa | Culiacán | El Melón | PUEBLO IMALA, 80384 EL MELÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL MELON SIND. IMALA C.P. 80384 | -107.1679 | 24.8931
SIN190201542895 | Sinaloa | Culiacán | El Salado | PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL SALADO SINDICATURA DE EL SALADO CP. 80440 | -107.1533 | 24.5066
SIN190201542943 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE MINA DE COPALA Y MANUEL AVILA CAMACHO COL ANTONIO TOLEDO CORRO CP. 80296 CULIACAN SINALOA | -107.3726 | 24.7643
SIN190201543070 | Sinaloa | Badiraguato | Saca De Agua | TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - SACA DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 119 + 698 RANCHO SACA DE AGUA, 00000 SACA DE AGUA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN JAVIER MU | -107.4305 | 26.1195
SIN190201543266 | Sinaloa | Badiraguato | Surutato | TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - SURUTATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 564 RANCHO SURUTATO, 00000 SURUTATO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SURUTATO CABECERA DE SINDICATURA DEL MISMO NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE BAD | -107.5602 | 25.8193
SIN190201545187 | Sinaloa | Ahome | Bagojo Colectivo | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EJIDO EMILIANO ZAPATA, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA GABRIEL LEYVA, CARRETERA LOS MOCHIS-VILLA DE AHOME 7 ACCIONES EN EL SECTOR EJ. EMILIANO ZAPATA DEL | -109.1118 | 25.8728
SIN190201545249 | Sinaloa | Sinaloa | San José De Gracia | EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIA, 81976 SAN JOSÉ DE GRACIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | -107.892 | 26.1464
SIN190201545270 | Sinaloa | Sinaloa | San José De Gracia | EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIA, 81976 SAN JOSÉ DE GRACIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA | -107.8921 | 26.1464
SIN190201546234 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE CALLES ALFONSO CORONA DEL ROSAL Y BENEMERITO DE LAS AMERICAS COLONIA LAS MALVINAS, 81216 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, 2 ACCIONES EN LA COL. LAS MALVINAS EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS EN | -108.9697 | 25.8143
SIN190201546638 | Sinaloa | Sinaloa | Los Alisos De Olguín | RANCHERIA LOS ALISOS DE OLIGUIN, 00000 LOS ALISOS DE OLGUÍN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -107.9853 | 26.2822
SIN190201546926 | Sinaloa | Sinaloa | Estación Naranjo | EJIDO GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, 81985 ESTACIÓN NARANJO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ENRIQUETA CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION NARANJO | -108.4904 | 25.8049
SIN190201547143 | Sinaloa | Sinaloa | Tobobampo | EJIDO TOBOBAMPO, 81985 TOBOBAMPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR RODOLFO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE TOBOBAMPO MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.653 | 25.8137
SIN190201547701 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | CALLE SARA GARCIA COLONIA JUAN S. MILLÁN, 82807 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE PEDRO VARGAS Y CALLE PAYO DEL ROSARIO, CALLE SARA GARCIA ENTRE PEDRO VARGAS Y PAYO DEL ROSARIO CERCA DE LAGUNA DEL IGUANERO | -105.8625 | 22.9906
SIN190201548095 | Sinaloa | Rosario | El Matadero | CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO EL MATADERO, 82826 EL MATADERO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE DESPUES DE IGLESIA Y , EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL JIMENEZ EN CALLE LUIS ECHEVERRIA DESPUES DE CALLE DE LA IGLESIA | -106.0479 | 22.998
SIN190201550115 | Sinaloa | Ahome | Ahome | CALLEJON CALLEJON ZAPATA COLONIA AHOME INDEPENDENCIA, 81318 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE Y , 1 ACCION EN LA COLONIA AHOME INDEPENDENCIA EN LA VILLA DE AHOME DE LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA | -109.1714 | 25.9145
SIN190201551579 | Sinaloa | Culiacán | El Zalate | EJIDO LAS TAPIAS, 80410 EL ZALATE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS, C.P. 80410 | -107.5826 | 24.918
SIN190201552974 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553027 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553155 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553224 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201558802 | Sinaloa | Navolato | La Curva (La Curva De San Pedro) | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN190201558877 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190201559494 | Sinaloa | Angostura | Leopoldo Sánchez Celis (El Gato De Lara) | Leopoldo Sánchez Celis, Sin., México | -108.0141 | 25.1237
SIN190201559494 | Sinaloa | Angostura | Angostura | Angostura, Sin., México | -108.1591 | 25.368
SIN190201560053 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201563461 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Palacio de Gobierno Culiacan Sinaloa, Centro Sinaloa, 80000 Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4084 | 24.7982
SIN190201566244 | Sinaloa | El Fuerte | Batebe | Batebe, Sin., México | -108.7858 | 26.2436
SIN190201566244 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN190301568190 | Sinaloa | Choix | Choix | CHOIX, SINALOA | -108.3224 | 26.707
SIN190301568279 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | Salvador Alvarado, Sin., México | -108.0785 | 25.4606
SIN190301568367 | Sinaloa | Guasave | San Gabriel | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190301568446 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301570256 | Sinaloa | Angostura | Leopoldo Sánchez Celis (El Gato De Lara) | Angostura, Sin., México | -108.1591 | 25.368
SIN190301570282 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301571381 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN190301571687 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301571798 | Sinaloa | Angostura | Angostura | Unnamed Road, Sinaloa, México | -108.2026 | 25.3788
SIN190301572890 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Av Gabriel Leyva & Av. Emilio Barragán, Sin Nombre, 82040 Mazatlán, Sin., México | -106.411 | 23.2072
SIN16160200654529 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN00160200710860 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00160200721507 | Sinaloa | Escuinapa | Isla del Bosque | CALLE MICHOACAN EJIDO ISLA DEL BOSQUE, 82530 ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE COLIMA TRANSITANDO POR CALLE PRINCIPAL QUE ES CALLE MORELOS LLEGAMOS A PLAZUELA E IGLESI DAR VUELTA A MANO IZQUIERDA Y PASA | -105.837 | 22.739
SIN00160300792344 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.7779 | 22.8351
SIN00160300792367 | Sinaloa | Culiacán | Higueras de Abuya | PUEBLO HIGUERAS DE ABUYA, 80489 HIGUERAS DE ABUYA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU OBISPO HIGUERAS DE ABUYA | -107.0722 | 24.2575
SIN00170200870493 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870498 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870499 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN17170200902917 | Sinaloa | Escuinapa |  | Boulevard Morelos a Canal de Riego; 22.824853; -105.781394 Canal de Riego a Boulevard Morelos; 22.823359; -105.781083 | -105.7779 | 22.8351
SIN17170401017615 | Sinaloa | Choix | El Pino Solo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PINO SOLO, 00000 EL PINO SOLO, CHOIX SINALOA, CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PINO SOLO EN EL MUNICIPIO DE | -108.0424 | 26.4567
SIN00170401020287 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.7779 | 22.8351
SIN00170401020289 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE RIO ELOTA COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO SANALONA Y CALLE RIO SUAQUE, CALLE RIO SAN LORENZO | -105.7838 | 22.8417
SIN00170401020291 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE RIO ESCONDIDO COLONIA AZTECA, 82420 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO PIAXTLA Y CALLE PINOSUAREZ, CALLE EJIDAL TRANSITANDO | -105.7753 | 22.8457
SIN17170401020294 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE RIO PIAXTLA COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO ESCONDIDO, CALLE PINO SUAREZ C | -105.7758 | 22.8449
SIN18180101069903 | Sinaloa | Escuinapa | Celaya | LOC. CELAYA, MPIO. ESCUINAPA, SIN. | -105.8581 | 22.7642
SIN18180101071414 | Sinaloa | San Ignacio |  | No se registró dirección | -106.4255 | 23.9403
SIN18180101073573 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | LOC. TEPUCHE, MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.3981 | 24.7919
SIN18180101073623 | Sinaloa | Concordia | El Coco | LOC. EL COCO, MPIO. CONCORDIA, SIN. | -105.8828 | 23.4022
SIN18180101074227 | Sinaloa | Culiacán | La Limita de Itaje | LOC. LA LIMITA DE ITAJE, MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.3569 | 24.8194
SIN18180101074340 | Sinaloa | El Fuerte | San Blas | LOC. SAN BLAS, MPIO. EL FUERTE, SIN. | -108.763 | 26.0759
SIN18180101074373 | Sinaloa | Concordia | El Palmito | LOC. EL PALMITO, MPIO. CONCORDIA, SIN. | -105.8364 | 23.5625
SIN18180101074423 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | LOC. MAZATLAN, MPIO. MAZATLAN, SIN. | -106.4097 | 23.2414
SIN18180101074472 | Sinaloa | Guasave | Las Playas (La Palma) | LOC. LAS PLAYAS (LA PALMA), MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.4228 | 25.3956
SIN18180101078881 | Sinaloa | Angostura | 18 de Diciembre | LOC. 18 DE DICIEMBRE, MPIO. ANGOSTURA, SIN. | -108.1447 | 25.2917
SIN18180101078896 | Sinaloa | Guasave | Choipa | LOC. CHOIPA, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.3117 | 25.6289
SIN18180101078904 | Sinaloa | San Ignacio | Vado Hondo | LOC. VADO HONDO, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. | -106.257 | 23.9008
SIN18180101078909 | Sinaloa | Sinaloa | El Zapote | LOC. EL ZAPOTE, MPIO. SINALOA. SIN | -107.9304 | 26.1424
SIN18180101078910 | Sinaloa | Sinaloa | San Miguel de los Orrantia | LOC. SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA, MPIO. SINALOA, SIN. | -108.3428 | 25.9992
SIN18180101078911 | Sinaloa | Sinaloa | El Veranito | LOC. EL VERANITO, MPIO. SINALOA, SIN. | -108.2289 | 25.9614
SIN18180201114821 | Sinaloa | Ahome | Nuevo San Miguel | CALLE FUNDACION AMOR EJIDO NUEVO SAN MIGUEL, 81304 NUEVO SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EJIDO NUEVO SAN MIGUEL -CALLE FUNDACION AMOR Y CALLE ORO PINTO- DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALO | -109.0551 | 25.9634
SIN18180201114840 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE RIO ESCONDIDO INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE BRAVO, CALLE SINALOA CALLE EJIDAL ENTRE RIO ESCONDIDO RIO SAN LORENZO RIO Y BRAVO ENTRE RIO SINALOA COLONIA PUEBLO NUE | -105.7855 | 22.844
SIN00180201116299 | Sinaloa | San Ignacio | Tacuitapa | PUEBLO , 00000 TACUITAPA, SAN IGNACIO SINALOA, LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 50 25 DE LATITUD NORTE Y 106 21 07DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH. | -106.3512 | 23.8409
SIN00180201116323 | Sinaloa | San Ignacio | Barras de Piaxtla | PUEBLO , 00000 BARRAS DE PIAXTLA, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 39 49 DE LATITUD NORTE Y 106 48 05 DE LONGITUD OESTE CON RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH. | -106.8023 | 23.6626
SIN18180201116488 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 COLONIA EJIDAL, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE FRANCISCO ALARCON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA EJIDAL | -106.3739 | 23.2527
SIN00180201116568 | Sinaloa | San Ignacio | Agua Caliente de los Yuriar | PUEBLO , 00000 AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVES DE 53 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA Y 35 KMS. DE CAMINO TERRACERIA. | -106.7018 | 24.1467
SIN00180201116670 | Sinaloa | San Ignacio | El Carmen | PUEBLO , 00000 EL CARMEN, SAN IGNACIO SINALOA, SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 24 DE LATITUD NORTE Y 106 24 DE LONGOTUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH. | -106.504 | 23.8589
SIN00180201116674 | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 47 38 DE LATITUD NORTE Y 106 36 00 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH | -106.5996 | 23.793
SIN18180201132723 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | - | -107.3981 | 24.7919
SIN00180201136448 | Sinaloa | San Ignacio |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -107.3938 | 24.8088
SIN180301289339 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | COLONIA COL LAS LOMITAS, 80700COSALÁ, COSALÁ SINALOAENTREY,COL LAS LOMITAS COSALA | -106.6812 | 24.4138
SIN180301289612 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA LAS COLORADAS 2DA ETAPA, 80246CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COL. LAS COLORADAS 2DA ETAPA CULIACAN | -107.3503 | 24.775
SIN180301290084 | Sinaloa | Escuinapa | Ejido de la Campana Número Uno | RANCHERIA EJIDO DE LA CAMPANA NUMERO UNO, 82550EJIDO DE LA CAMPANA NÚMERO UNO, ESCUINAPA SINALOAENTREY,EJIDO DE LA CAMPANA NUMERO UNO ESCUINAPA | -105.6001 | 22.7005
SIN180301290087 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EJIDAL, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE FRANCISCO ALARCON,COL EJIDAL MAZATLAN MAZATLAN | -106.3734 | 23.2524
SIN180301298857 | Sinaloa | Ahome | Chihuahuita | CALLE EJIDO CHIHUAHUITA, 81340CHIHUAHUITA, AHOME SINALOAENTRE , EJIDO CHIHUAHUITA DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0558 | 26.1635
SIN180301298862 | Sinaloa | Ahome | Sinaloa de Leyva (El Venadillo) | CALLES SIN NOMBRE EJIDO SINALOA DE LEYVA, 81349SINALOA DE LEYVA (EL VENADILLO), AHOME SINALOAENTRE , 2 ACCIONES EN EL EJIDO SINALOA DE LEYVA -EL VENADILLO- DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -108.9814 | 26.3776
SIN180301301184 | Sinaloa | Choix | Choix | Choix, Sin., México | -108.3245 | 26.7088
SIN180301303030 | Sinaloa | Ahome | Higuera de Zaragoza | CALLES CONOCIDAS COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA, 81330HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOAENTRECALLEY CALLE , CALLE24 ACCIONES EN L COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA DE LA VILLA DE HIGUERA DE ZARAGOZA EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA DEL M | -109.3089 | 25.9606
SIN180301308039 | Sinaloa | Ahome | Cinco de Mayo | CALLES CONOCIDAS EJIDO 5 DE MAYO, 81361CINCO DE MAYO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE3 ACCIONES EN EL EJIDO 5 DE MAYO DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -108.9574 | 25.8535
SIN180301312788 | Sinaloa | Ahome | Carrizo Grande | CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA CARRIZO GRANDE, 81393CARRIZO GRANDE, AHOME SINALOAENTRE , LOCALIDAD CARRIZO GRANDE DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA | -108.9011 | 25.595
SIN180301316175 | Sinaloa | Mazatlán | El Habalito del Tubo | CALLE CONOCIDA PUEBLO EL HABALITO DEL TUBO, 82207EL HABALITO DEL TUBO, MAZATLÁN SINALOAENTRECALLE ENTRADA PRINCIPAL HABALITO DEL TUBO Y CALLE ELVIRA, JARDIN DE NIÑOS BENITO JAUREZ | -106.3 | 23.2248
SIN180301326889 | Sinaloa | Ahome | Ahome | CALLES CONOCIDAS EJIDO ÁGUILA AZTECA, 81307AHOME, AHOME SINALOAENTRECALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE AGUILA AZTECA SINDICATURA DE AHOME | -109.1593 | 25.9101
SIN180301326925 | Sinaloa | Ahome | Bagojo Colectivo | CALLES CONOCIDAS EJIDO BAGOJO COLECTIVO, 81310BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BAGOJO COLECTIVO SINDICATURA DE AHOME | -109.1207 | 25.8788
SIN180301327036 | Sinaloa | Ahome | Tosalibampo | CALLE EJIDO TOZALIBAMPO, 81300EJIDO TOSALIBAMPO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE5 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TOSALIBAMPO SINDICATURA EL GUAYABO | -109.1125 | 25.9818
SIN180301327200 | Sinaloa | Ahome | Goros Número Dos | CALLES CONOCIDAS EJIDO GOROS 2, 81306GOROS NÚMERO DOS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE4 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE GOROS 2 SINDICATURA SAN MIGUEL | -109.0462 | 25.8806
SIN180301328171 | Sinaloa | Ahome | Dieciocho de Marzo | CALLE VARIAS CALLES EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 81360DIECIOCHO DE MARZO, AHOME SINALOAENTREY,3 ACCIONES EN EL EJIDO 18 DE MARZO DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0861 | 25.8616
SIN180301328350 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 81285LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ANTONIO TOLEDO CORROEN LOS MOCHIS | -108.9846 | 25.8015
SIN180301328482 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA LOS ALMACENES, 81255LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE3 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LOS ALMACENES EN LOS MOCHIS | -108.9464 | 25.8039
SIN180301328659 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA RENATO VEGA, 81265LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE4 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA RENATO VEGA EN LOS MOCHIS | -109.0007 | 25.8139
SIN180301328666 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA RAUL ROMANILLO, 81285LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRECALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ROMANILLO EN LOS MOCHIS | -108.977 | 25.7972
SIN180301328698 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA LATERAL 18, 81255LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE7 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LATERAL DIECIOCHO EN LOS MOCHIS | -108.9549 | 25.7854
SIN180301332010 | Sinaloa | Mazatlán | El Habal | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL HABAL, 82270EL HABAL, MAZATLÁN SINALOAENTREY,ESCUELA SOFIA FELIX RAMOS DOMICILIO | -106.4173 | 23.3526
SIN180301332018 | Sinaloa | Mazatlán | El Quelite | PUEBLO EL QUELITE, 82350EL QUELITE, MAZATLÁN SINALOAENTREY,DOMICILIO | -106.4706 | 23.5558
SIN180301332556 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE PETROLEOS COLONIA KLEIN, 82020MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE JESUS PINEDA Y CALLE AV GRABIEL LEYVA,POR LA IGLESIA DE LA AV GABRIEL LEYVA | -106.4034 | 23.2202
SIN180301339550 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA , 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME AGEB 2686 COL. NUEVO MILENIO | -106.3938 | 23.2799
SIN180301340756 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA CASA REDONDA, 82059MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCIÓN DE 14 TECHOS FIRMES AGEB 1669 COL. CASA REDONDA | -106.3977 | 23.217
SIN180301340975 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | EJIDO ISLA DE LA PIEDRA, 82043MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHOS FIRMES AGEB 2328 COL. ISLA DE LA PIEDRA | -106.4039 | 23.1993
SIN180301346309 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE EJIDO HIGUERAS DEL CONCHI COLONIA VALLE DEL EJIDO, 82134MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRECALLE EJIDO EL TECOMATE Y,POR EL CEDECOM DE VALLES DEL EJIDO | -106.403 | 23.2807
SIN180301378858 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | Guamúchil, Sin., México | -108.0777 | 25.4587
SIN180301378863 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | Mocorito, Sin., México | -107.9206 | 25.4813
SIN180301378871 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301378950 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN180301379054 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301379057 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301379100 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301379725 | Sinaloa | Mazatlán | Villa Unión | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN180301383739 | Sinaloa | Badiraguato | El Potrerito | RANCHO EL POTRERITO, 80677EL POTRERITO, BADIRAGUATO SINALOAENTREY,EL POTRERITO BADIRAGUATO | -107.3646 | 25.5453
SIN180301383747 | Sinaloa | Culiacán | Costa Rica | CALLE CERRO AGUDO COLONIA RENATO VEGA AMADOR, 80398COSTA RICA, CULIACÁN SINALOAENTRE CALLE CERRO AZUL Y,COL. RENATO VEGA AMADOR COSTA RICA CULIACAN | -107.3851 | 24.6072
SIN180301385633 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN180301385649 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301385658 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Escuinapa, Sin., México | -105.7791 | 22.8318
SIN180301385693 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN180401402052 | Sinaloa | Navolato | Navolato | COLONIA SOL, 00000 NAVOLATO, NAVOLATO SINALOA NAVOLATO NAVOLATO COLONIA SOLIDARIDAD | -107.6933 | 24.7495
SIN180401402155 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CIUDAD MAZATLAN, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA EN EJIDAL LOMA BONITA LOMAS DEL EBANO AGEB 2347 EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MAZATLAN. | -106.3696 | 23.2474
SIN180401402190 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA MAZATLAN, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA RENTATO VEGA MAZATLAN, MAZATLAN. | -106.3751 | 23.2287
SIN180401402210 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA MAZATLAN, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA MAZATLAN MAZATLAN EN RAFAEL BUELNA AGEB 189A | -106.3821 | 23.2184
SIN180401402216 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA MAZATLAN, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA MAZATLANMAZATLAN EN VALLES DEL EJIDO AGEB 214A | -106.4015 | 23.2817
SIN180401402254 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE LIBERTAD COLONIA CENTRO, 00000 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADERO Y CALLE LA PAZ, ESCUINAPA C LIBERTAD ENTRE C FCO Y MADERO Y C LA PAZ COL CENTRO LOC ESCUINAPA CENTRO | -105.7722 | 22.8357
SIN180401402407 | Sinaloa | Sinaloa | Ocuragüe | PUEBLO OCURAGÜE, 00000 OCURAGÜE, SINALOA SINALOA SAN JOSE DE LOS HORNOS A OCURAGÜE | -107.6498 | 25.9327
SIN180401402769 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | BARRIO DIMAS ESTACION DIMAS, 82969 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO DIMAS ESTACION DIMAS CP 82696 | -106.7743 | 23.7205
SIN180401402807 | Sinaloa | San Ignacio | Colompo | RANCHERIA COLOMPO, 00000 COLOMPO, SAN IGNACIO SINALOA COLOMPO SAN IGNACIO | -106.439 | 23.9929
SIN180401495578 | Sinaloa | Culiacán | Eldorado | Eldorado, Sin., México | -107.3584 | 24.3241
SIN180401495578 | Sinaloa | Culiacán | Eldorado | Eldorado, Sin., México | -107.3584 | 24.3241
SIN190101504175 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE LAUREL FRACCIONAMIENTO CUAUHTÉMOC, 81248 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE PALMA Y CALLE CEIBA, AVENIDA INGENIERO HERIBERTO VALDEZ FRACCIONAMIENTO CUAUHTEMOC EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO | -109.0051 | 25.8041
SIN190101504262 | Sinaloa | Ahome | Ahome | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA HIDRÁULICA, 81318 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE GENERAL JOSE MARIA OCHOA Y CALLE ANTONIO ROSALES, CALLE ANGEL FLORES CALLE ALVARO OBREGON NUMERO 5 COLONIA HIDRAULICA DE LA VILLA DE AHOME DE LA SINDI | -109.1756 | 25.9148
SIN190101507577 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE RIO MAYA Y CALLE RIO SONORA, CALLE EMILIANO ZAPATA JUNTO A ESCUELA PRIMARIA | -108.0591 | 25.0834
SIN190101511353 | Sinaloa | Mazatlán | Santa Teresa | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190101511359 | Sinaloa | Sinaloa | La Higuera | Sinaloa de Leyva, Sin., México | -108.2217 | 25.8227
SIN190101514782 | Sinaloa | Culiacán |  | Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Villas del Río Elite, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4469 | 24.8076
SIN190101516897 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Carretera a Imala, Sinaloa, México | -107.36 | 24.8409
SIN190201519038 | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA. | -106.5949 | 23.7972
SIN190201532147 | Sinaloa | Culiacán | El Vizcaíno | RANCHERIA EL VIZCAÍNO, 80441 EL VIZCAÍNO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ EL VIZCAINO, SIND. LAS TAPIAS, C.P. 80441 | -107.0611 | 24.6007
SIN190201533645 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534025 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534845 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534991 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201535588 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201537538 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201537550 | Sinaloa | Culiacán | Culiacancito | PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS CULIACANCITO, C.P. 80300 | -107.5347 | 24.8221
SIN190201538276 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201539163 | Sinaloa | Culiacán | Campo Morelia | RANCHERIA CAMPO MORELIA, 80301 CAMPO MORELIA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. GENERAL ANGEL FLORES CAMPO MORELIA, SIND. V.A.L.MATEOS, EL TAMARINDO, C.P. 80301 | -107.4646 | 24.8633
SIN190201539206 | Sinaloa | Culiacán | El Guasimal | PUEBLO IMALA, 80384 EL GUASIMAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. SIR JUANA INES DE LA CRUZ EL GUSIMAL, SIND. IMALA, C.P. 80384 | -107.2918 | 24.9187
SIN190201541338 | Sinaloa | Culiacán | El Tule | RANCHERIA EMILIANO ZAPATA O ESTACIÓN OBISPO, 80485 EL TULE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL TULE AMILIANO ZAPATA, C.P. 80485 | -107.2659 | 24.672
SIN190201541357 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA LOMAS DE SAN JERÓNIMO, 80015 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA LOMAS DE SAN JERONIMO, CULIACAN, C.P. 80015 | -107.37 | 24.8439
SIN190201541482 | Sinaloa | Culiacán | Casas Blancas | PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CASAS BLANCAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CASAS BLANCAS SIND. CULIACANCITO, C.P. 80300 | -107.3952 | 24.6278
SIN190201541608 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE AGUSTINA RAMIREZ Y CALLE VERACRUZ, CALLE RAFAEL BUELNA PARA LLEGAR A LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE AGU | -105.7723 | 22.828
SIN190201541803 | Sinaloa | Culiacán | Lo De Bartolo | PUEBLO LO DE BARTOLO, 80411 LO DE BARTOLO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM JOSE VASCONCELOS LO DE BARTOLO SIND. LAS TAPIAS | -107.1737 | 24.6935
SIN190201541971 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 80240 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE FRAY ANDRES TELLO ENTRE BERNARDINO DE SAHAGUN Y AGUSTIN TAÑEZ C.P. 80240, COL GUADALUPE VICTORIA | -107.3637 | 24.796
SIN190201542915 | Sinaloa | Culiacán | Las Flechas | PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 LAS FLECHAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS FLECHAS SINDICATURA DE LAS TAPIAS, SIND. 80410 | -107.0986 | 24.6852
SIN190201543462 | Sinaloa | Badiraguato | La Sábila | TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LA SABILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 89 + 256 RANCHO LA SABILA, 00000 LA SÁBILA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA SABILA PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN JOSE DEL LLANO MUNICIP | -107.4257 | 25.8391
SIN190201544095 | Sinaloa | Badiraguato | Otatillos | TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - OTATILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 111 RANCHO OTATILLOS, 00000 OTATILLOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE OTATILLOS CABECERA DE SINDICATURA DEL MISMO NOMBRE PERTENECIENTE AL M | -107.3367 | 25.3868
SIN190201544917 | Sinaloa | Culiacán | Ejido Rebeca Dos (Metesaca) | EJIDO REBECA II, 80450 EJIDO REBECA DOS (METESACA), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI REBECA II, SIND. ELDORADO, C.P. 80450 | -107.4033 | 24.4523
SIN190201546687 | Sinaloa | Sinaloa | Ventura De Los Bojórquez | EJIDO VENTURA DE LOS BOJÓRQUEZ, 81977 VENTURA DE LOS BOJÓRQUEZ, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RANCHO VIEJO IRIPA SAN JOSE DEL ALAMO EL RODEO EL PASO CORONADO LA MESA TECUMENTA SAN JOSE DE LAS DELICIAS IR | -107.8192 | 25.7822
SIN190201546840 | Sinaloa | Sinaloa | La Palma | RANCHERIA LA PALMA, 00000 LA PALMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR DE LA LOCALIDAD | -108.0835 | 25.8211
SIN190201546934 | Sinaloa | Sinaloa | Cabrera De Limones | EJIDO CABRERA DE LIMONES, 81904 CABRERA DE LIMONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SELLEVARA A CABO EN EL SECTOR SANTIAGO PACHECO LIMON EN LA LOCALIDAD CABRERA DE LIMONES MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.3339 | 25.761
SIN190201547757 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | CALLE SARA GARCIA COLONIA JUAN S. MILLÁN, 82807 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE PEDRO VARGAS Y CALLE PAYO DEL ROSARIO, CALLE SARA GARCIA ENTRE CALLES PEDRO VARGAS Y PAYO DEL ROSARIO CERCA DE LAGUNA DEL IGUANERO | -105.8625 | 22.9906
SIN190201547842 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RIO FUERTE COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE RÍO QUELITE, CALLE RÍO SANALONA PARA LLEGAR A LA CALLE RÍO FUERTE SE PUEDE ACCEDER POR LAS CALLES RÍO BALUARTERÍ | -105.7819 | 22.8405
SIN190201548168 | Sinaloa | Ahome | Higuera De Zaragoza | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA CAPILLA, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE Y , 1 ACCION EN LA COLONIA LA CAPILLA DE LA VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA -ULTIMA CASA PEGADA A LAS TIERRAS- DE LA SINDICATURA HIGUERA DE Z | -109.3186 | 25.9718
SIN190201549472 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE JOSE LUIS LOPEZ RAMOS COLONIA SIGLO XXI, 81294 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CAMINO BORDO DEL DREN MOCHICAHUI Y CALLE ALAMOS, CALLE JOSE GUILLERMO BLAKE 1 ACCION EN LA COLONIA SIGLO XXI -CALLE JOSE LUIS LOPEZ RAMOS 1161 OT | -108.9993 | 25.755
SIN190201550047 | Sinaloa | Ahome | El Estero (Juan José Ríos) | CALLE MAICULI EJIDO EL ESTERO, 81386 EL ESTERO (JUAN JOSÉ RÍOS), AHOME SINALOA ENTRE CALLE 0 Y CALLE 1, 1 ACCION EN EL EJIDO EL ESTERO -EL ESTERO DE JUAN JOSE RIOS- DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SI | -108.8334 | 25.7697
SIN190201550568 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA EN LA CA | -108.0566 | 25.4482
SIN190201552920 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553043 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553052 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553061 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553219 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201554952 | Sinaloa | Culiacán | Lo De Clemente | PUEBLO EL SALADO, 80440 LO DE CLEMENTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LO DE CLEMENTE SIND. EL SALADO, CP. 80440 | -107.1663 | 24.5625
SIN190201558806 | Sinaloa | Choix | San Javier | Choix, Sin., México | -108.3245 | 26.7088
SIN190201558825 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Benito Juárez | Salvador Alvarado, Sin., México | -108.0785 | 25.4606
SIN190201558904 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | Salvador Alvarado, Sin., México | -108.0785 | 25.4606
SIN190301568195 | Sinaloa | Ahome | Goros Número Dos | AHOME, SINALOA | -108.9943 | 25.7834
SIN190301568513 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301568515 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301568596 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190301568632 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301568690 | Sinaloa | Mazatlán | Escamillas | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301569635 | Sinaloa | Rosario | Agua Verde | El Rosario, Sin., México | -105.8613 | 22.9915
SIN190301569651 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301569832 | Sinaloa | Rosario | Apoderado | El Rosario, Sin., México | -105.8613 | 22.9915
SIN190301571677 | Sinaloa | Sinaloa | San Pablo Mochobampo (San Ignacio) | Sinaloa de Leyva, Sin., México | -108.2217 | 25.8227
SIN190301572869 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4271 | 24.7996
SIN00160200647350 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE MAYO COLONIA 10 DE MAYO, 82440 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE ZUAQUE Y CALLE MATEO TEJEDA, CALLE NAHOAS EN CALLE MEXICAS DAR VUELTA HACIA LA IZQUIERDA VINIENDO DE CALLE CENTENARIO Y A LA SIGUIENTE CUADRA GIRANDO ALA IZQUI | -105.7687 | 22.833
SIN00160200694500 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00160200699970 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN17170100841449 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | - | -106.4242 | 23.9414
SIN00170200869709 | Sinaloa | Escuinapa | Teacapán | CALLE ORIENTE EJIDO TEACAPAN, 82560 TEACAPÁN, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA | -105.7345 | 22.5448
SIN00170200870479 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870480 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870484 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870500 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170300939589 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.7779 | 22.8351
SIN00170300939671 | Sinaloa | Escuinapa | Teacapán | CALLE ORIENTE EJIDO TEACAPAN, 82560 TEACAPÁN, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE EMILIANO ZAPATA DE ENTRADA P | -105.7346 | 22.5447
SIN17170300966685 | Sinaloa | Gobierno de la Entidad |  | - | -107.3938 | 24.8088
SIN00170401019687 | Sinaloa | Escuinapa | La Ciénega | CALLE NINGUNA EJIDO LA CIÉNEGA, 82554 LA CIÉNEGA, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA DE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCAL | -105.5477 | 22.7814
SIN17170401020292 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE CINCO DE MAYO COLONIA ESCUINAPA CENTRO, 82400 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN CINCO DE MAYO Y CALLE PRIMERO DE | -105.7842 | 22.8331
SIN18180101070548 | Sinaloa | San Ignacio |  | No se registró dirección | -106.4255 | 23.9403
SIN18180101071454 | Sinaloa | San Ignacio |  | No se registró dirección | -106.4255 | 23.9403
SIN18180101074007 | Sinaloa | San Ignacio | Ajoya | LOC. AJOYA, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. | -106.3692 | 24.0781
SIN18180101074043 | Sinaloa | San Ignacio | San Javier | LOC. SAN JAVIER, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. | -106.5092 | 23.92
SIN18180101074049 | Sinaloa | San Ignacio | Camino Real de Piaxtla | LOC. CAMINO REAL PIAXTLA, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. | -106.6464 | 23.8792
SIN18180101074143 | Sinaloa | Sinaloa | Nacaveba | LOC. NACAVEBA, MPIO. SINALOA, SIN. | -108.0439 | 25.7617
SIN18180101074196 | Sinaloa | Badiraguato | El Varejonal | LOC. EL VAREJONAL, MPIO. BADIRAGUATO, SIN. | -107.3953 | 25.0942
SIN18180101074231 | Sinaloa | Culiacán | Estación Quilá | LOC. ESTACION QUILA, MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.2061 | 24.4411
SIN18180101074366 | Sinaloa | Culiacán | San Lorenzo | LOC. SAN LORENZO, MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.4625 | 24.8768
SIN18180101074367 | Sinaloa | Concordia | El Huajote | LOC. HUAJOTE, MPIO. CONCORDIA, SIN. | -106.0589 | 23.1289
SIN18180101074515 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa de Leyva | LOC. SINALOA, MPIO. SINALOA. SIN. | -108.2233 | 25.8228
SIN18180101074577 | Sinaloa | Guasave | Ejido Figueroa | LOC. EJ. FIGUEROA, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.6556 | 25.68
SIN18180101074596 | Sinaloa | Culiacán | Campo Experimental del Valle | LOC. CAMPO EXPERIMENTAL DEL VALLE, MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.4348 | 24.6328
SIN18180101078878 | Sinaloa | Ahome | Bacaporobampo | LOC. BACAPOROBAMPO, MPIO. AHOME, SIN. | -109.0164 | 25.9081
SIN18180101078891 | Sinaloa | Elota | Las Tinas | LOC. LAS TINAS, MPIO. ELOTA, SIN. | -106.9175 | 24.1442
SIN18180101078894 | Sinaloa | Guasave | Cuesta de Arriba | LOC. CUESTA DE ARRIBA, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.4456 | 25.4661
SIN18180101080188 | Sinaloa | Cosalá | San José de las Bocas | LOC. SAN JOSE DE LAS BOCAS, MPIO. COSALA, SIN. | -106.6794 | 24.5139
SIN00180201116265 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 43 26 DE LATITUD NORTE Y 106 46 54 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH | -106.4229 | 23.9444
SIN00180201116268 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 43 26 DE LATITUD NORTE Y 106 46 54 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH | -106.7748 | 23.7216
SIN00180201116562 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 56 29 DE LATITUD NORTE Y 106 25 27 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH. | -106.4189 | 23.9462
SIN00180201116666 | Sinaloa | San Ignacio | Cabazán | PUEBLO , 00000 CABAZÁN, SAN IGNACIO SINALOA, LA LOCALIDAD DE CABAZAN SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO POR MEDIO DE UNA CARRETERA PAVIMENTADA DE 24 KMS. Y EXISTE UNA DISTANCIA DE 17 KMS. A LA CARRETERA INTERNACIONAL Ñ 15 Y | -106.4925 | 23.8906
SIN00180201116672 | Sinaloa | San Ignacio | Colompo | PUEBLO , 00000 COLOMPO, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD ESTA LOCALIZADA A 6 KMS. DE CAMINO REVESTIDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SIENDO ESTA CIUDAD DONDE LA COMUNIDAD REALIZA SUS ACTIVIDADES DE COMERCIO Y EDUCACIÓN. | -106.4388 | 23.9891
SIN18180201133475 | Sinaloa | Gobierno de la Entidad |  | - | -107.3938 | 24.8088
SIN180301289694 | Sinaloa | Culiacán | Costa Rica | CALLE SALVADOR FLORES ACOSTA COLONIA STASAC, 00000COSTA RICA, CULIACÁN SINALOAENTRE CALLE LIC. AARON IRIZAR LOPEZ Y CALLE ARNULDO MONTOYA , AVENIDA SERGIO TORRESCOLONIA STASAC CALLES SALVADOR FLORES ACOSTA LIC AARON IRIZAR LOPEZ Y ARNULDO MONTOY | -107.3972 | 24.5926
SIN180301289901 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA MAZATLAN, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,MAZATLAN MAZATLAN EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO ALARCON | -106.3726 | 23.251
SIN180301290176 | Sinaloa | Sinaloa | El Manantial | RANCHO EL MANANTIAL, 00000EL MANANTIAL, SINALOA SINALOAENTREY,EL MANANTIAL AL TAYALOTE SINALOA | -108.2747 | 26.2226
SIN180301290264 | Sinaloa | Mazatlán | Villa Unión | COLONIA VILLA UNION, 82210VILLA UNIÓN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,MAZATLAN VILLA UNION EN ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO AGEB 1279 | -106.2119 | 23.1954
SIN180301297641 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN180301298856 | Sinaloa | Ahome | Bacorehuis | CALLES SIN NOMBRE EJIDO BACOREHUIS, 81349BACOREHUIS, AHOME SINALOAENTRE , 8 ACCIONES EN EL EJIDO BACOREHUIS DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0862 | 26.3218
SIN180301322279 | Sinaloa | Mazatlán | Los Llanitos | PUEBLO LOS LLANITOS, 82380LOS LLANITOS, MAZATLÁN SINALOAENTREY,ENTRADA AL PUEBLO LOS LLANITOS | -106.5899 | 23.5107
SIN180301324650 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE TABASCO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 81238LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRECALLE TAMAULIPAS Y CALLE DREN JUAREZ, CALLE AHOME 12 ACCIONES EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0033 | 25.8114
SIN180301324854 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE CUATRO COLONIA RUBEN JARAMILLO, 81230LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE ZACATECAS, CALLE TRES 2 ACCIONES EN LA COLONIA RUBEN JARAMILLO EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | -109.019 | 25.7957
SIN180301327001 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS EJIDO EJIDO MOCHIS, 81369LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EJIDO MOCHIS SINDICATURA CENTRAL | -109.0499 | 25.8241
SIN180301327818 | Sinaloa | Ahome | Mochis (Ejido Mochis) | CALLES CONOCIDAS EJIDO EJIDO MOCHIS, 81363MOCHIS (EJIDO MOCHIS), AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE3 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO MOCHIS SINDICATURA CENTRAL | -109.0499 | 25.8224
SIN180301328396 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA FERRUSQUILLA, 81228LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE4 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA FERUSQUILLA EN LOS MOCHIS | -108.9491 | 25.7973
SIN180301332133 | Sinaloa | Mazatlán | El Recreo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL RECREO, 82370EL RECREO, MAZATLÁN SINALOAENTREY,SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL POBLADO EL RECREO EN DOMICILIO | -106.5339 | 23.4445
SIN180301334368 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE MARTINIANO AYALA COLONIA KLEIN, 82020MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE JOSE MARIA MARTINEZ Y CALLEJON JESUS PINEDA,POR LA IGLESIA DE LA AVENIDA GRABIEL LEYVA | -106.4047 | 23.2198
SIN180301334536 | Sinaloa | Mazatlán | El Walamo | CALLE CUARTA PUEBLO EL WALAMO, 82206EL WALAMO, MAZATLÁN SINALOAENTREY,POR LA CALLE CUARTA AL FONDO | -106.2441 | 23.1373
SIN180301335169 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE EJIDAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 82457ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO PEREZ Y CALLE CENTENARIO, CALLE GALILEO GALILEI TRANSITANDO DESDE ESQUINA DE CALLE OCCIDENTAL Y FRANCISCO PEREZ CAMINAMOS CINCO CUADRAS HACIA | -105.7892 | 22.8296
SIN180301339474 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA , 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME AGEB 2421 AMPL FELIPE ÁNGELES VALLES DE URIAS SEG AMPL FELIPE ÁNGELES Y HACIENDA DE URIAS | -106.3771 | 23.2294
SIN180301378843 | Sinaloa | Guasave | Guasave | GUASAVE, SIN. | -108.4718 | 25.5655
SIN180301378865 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | Mocorito, Sin., México | -107.9206 | 25.4813
SIN180301378939 | Sinaloa | Navolato | Navolato | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN180301378940 | Sinaloa | Navolato | Navolato | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN180301378966 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN180301378975 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | El Rosario, Sin., México | -105.8613 | 22.9915
SIN180301378995 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | El Rosario, Sin., México | -105.8613 | 22.9915
SIN180301379133 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN180301379139 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa de Leyva | Sinaloa, Sin., México | -108.0555 | 25.917
SIN180301383752 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA MAZATLAN, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,MAZATLAN MAZATLAN EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO ALARCON | -106.3735 | 23.2515
SIN180301383753 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA MAZATLAN, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,MAZATLAN MAZATLAN EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO ALARCON | -106.3723 | 23.2506
SIN180301385589 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN180301385663 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio, Sin., México | -106.428 | 23.9421
SIN180301385698 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN180301385717 | Sinaloa | Navolato | Navolato | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN180401402064 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | CALLE COPALES COLONIA INF. LOLA BELTRAN, 82800 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE TEBAIRA Y CALLE CAIMANERO, ROSARIO EL ROSARIO EN LA CALLE COPALES ENTRE LA CALLE TEBAIRA Y CAIMANERO EN LA COLONIA INF LOLA BELTRAN | -105.8639 | 23.0033
SIN180401402153 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA RENATO VEGA, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA EN COLOSIO SI RENATO VEGA AGEB 2135 EN LA LOCALIDAD MAZATLAN MAZATLAN | -106.3954 | 23.2847
SIN180401402260 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE LIBERTAD COLONIA CENTRO, 00000 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADERO Y CALLE LA PAZ, ESCUINAPA C LIBERTAD ENTRE C FCO Y MADERO Y C LA PAZ COL CENTRO LOC ESCUINAPA CENTRO | -105.7719 | 22.8358
SIN180401402800 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | BARRIO DIMAS ESTACION DIMAS, 82969 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO DIMAS | -106.7821 | 23.7271
SIN180401402810 | Sinaloa | San Ignacio | La Tasajera | RANCHERIA LA TASAJERA, 82980 LA TASAJERA, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO LA TASAJERA | -106.4287 | 23.714
SIN180401402811 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA EL NUEVO MILENIO, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA EL NUEVO MILENIO MAZATLAN | -106.3937 | 23.2792
SIN180401402813 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA EN ISLA DE LA PIEDRA, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA EN ISLA DE LA PIEDRA MAZATLAN | -106.4042 | 23.1888
SIN180401406917 | Sinaloa | Rosario | Matatán | CALLE PRINCIPAL PUEBLO MATATÁN, 82880 MATATÁN, ROSARIO SINALOA MATATAN ROSARIO SINALOA | -105.7279 | 23.033
SIN180401406927 | Sinaloa | Sinaloa | San José de Gracia | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 81976 SAN JOSÉ DE GRACIA, SINALOA SINALOA SECTOR ESTEFANA GERMAN | -107.891 | 26.1457
SIN180401430307 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN180401489549 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN180401495405 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN180401495405 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN180401495425 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180401495425 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN180401495478 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Escuinapa, Sin., México | -105.7791 | 22.8318
SIN180401495478 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Escuinapa, Sin., México | -105.7791 | 22.8318
SIN190101504179 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE LAUREL FRACCIONAMIENTO CUAUHTÉMOC, 81248 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE PALMA Y CALLE CEIBA, AVENIDA INGENIERO HERIBERTO VALDEZ FRACCIONAMIENTO CUAUHTEMOC EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO | -109.005 | 25.8042
SIN190101504237 | Sinaloa | Ahome | Las Grullas Margen Derecha | CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JOSE DE AHOME A LAS GRULLAS MARGEN DERECHA EJIDO LAS GRULLAS MARGEN DERECHO, 81350 LAS GRULLAS MARGEN DERECHA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EJIDO LAS GRULLAS M | -109.3375 | 25.8784
SIN190101504265 | Sinaloa | Ahome | Ahome | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA HIDRÁULICA, 81318 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE GENERAL JOSE MARIA OCHOA Y CALLE ANTONIO ROSALES, CALLE ANGEL FLORES CALLE ALVARO OBREGON NUMERO 5 DE LA COLONIA HIDRAULICA EN LA VILLA DE AHOME DE LA | -109.1755 | 25.9148
SIN190101508273 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.0807 | 25.457
SIN190101511198 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190101514736 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Villas del Río Elite, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4469 | 24.8076
SIN190201518996 | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | PUERTO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA. | -106.5946 | 23.7972
SIN190201519016 | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA. | -106.5938 | 23.7992
SIN190201519673 | Sinaloa | Choix | Potrero De Cancio | TERRACERÍA TRAMO EL GUAMUCHIL DE LOS VALDEZ - REAL BLANCO- BACAYOPA-YECORATO-CHOIX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 140 + 6 RANCHERIA CAJÓN DE CANCIO, 81737 POTRERO DE CANCIO, CHOIX SINALOA ENTRE CAMINO CAMINO CAJON DE CANCIO- REAL BLA | -108.2142 | 26.752
SIN190201532162 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE ANGEL FLORES PARA LLEGAR AL CALLE RAFAEL BUELNA EN COLONIA GABRIEL LEYVA SE P | -105.7741 | 22.8273
SIN190201532456 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE LOMA LINDA COLONIA LOMA LINDA INFONAVIT NORTE, 82419 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO SAN LORENZO Y CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15, CALLE ROSENDO CASTRO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCE | -105.7909 | 22.8437
SIN190201532847 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE ANGEL FLORES PARA LLEGAR ALA CALLE RAFAEL BUELNA EN COLONIA GABRIEL LEYVA SE | -105.7733 | 22.8273
SIN190201532987 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201532999 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533009 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533635 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533704 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533837 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533873 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534868 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201535254 | Sinaloa | San Ignacio | San Javier | PUEBLO , 00000 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , SE COMUNICA POR MEDIO DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LOS 32 KMS. | -106.5092 | 23.9194
SIN190201537669 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA EL MIRADOR, 80017 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC SEC TECNICA 96 COL. EL MIRADOR CULIACAN, SINALOA C.P. 80017 | -107.3863 | 24.8512
SIN190201538434 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201538478 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201540605 | Sinaloa | Culiacán | Colonia Joel Ramírez | COLONIA JOEL RAMIREZ, 80028 COLONIA JOEL RAMÍREZ, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA JOEL RAMIREZ CULIACAN, SINALOA | -107.4051 | 24.8483
SIN190201540738 | Sinaloa | Culiacán | Adolfo López Mateos (El Tamarindo) | VILLA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA MEXICO NUEVO V.A.L.MATEOS EL TAMARINDO, C.P. 80492 | -107.6318 | 24.9029
SIN190201540996 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | CALLEJON PANUCO COLONIA ALFONSO G. CALDERÓN, 82807 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE GUILLERMO ELIZONDO, CALLEJON PANUCO ENTRE CALLES RAFAEL BUELNA Y GUILLERMO ELIZONDO CERCA DE LAGUNA DEL IGUANERO | -105.8595 | 22.988
SIN190201544871 | Sinaloa | Culiacán | Libertad (Píramo) | PUEBLO QUILA, 80480 LIBERTAD (PÍRAMO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO NIÑOS HEROES LIBERTAD, PIRAMO SINDICATURA DE QUILA, C.P. 80480 | -107.2159 | 24.4734
SIN190201546188 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE VARIAS CALLES CIRCUNVALACION Y FEDERICO IBARRA COLONIA TEPEKA, 81229 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 2 ACCIONES EN LA COL. TEPECA O TEPEKA EN LA CIUDAD DE LOS MO | -108.9913 | 25.8166
SIN190201546598 | Sinaloa | Sinaloa | Los Alisos De Olguín | RANCHERIA LOS ALISOS DE OLIGUIN, 00000 LOS ALISOS DE OLGUÍN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -107.9866 | 26.2835
SIN190201547101 | Sinaloa | Sinaloa | La Aceituna | RANCHERIA LA ACEITUNA, 00000 LA ACEITUNA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR RUFINO ARAUJO CAMPOS EN LA LOCALIDAD DE LA ACEITUNA MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.0187 | 25.8682
SIN190201547962 | Sinaloa | Ahome | Higuera De Zaragoza | CALLE AVENIDA AYUNTAMIENTO COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SOLIDARIDAD 1 ACCION EN COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA DE LA VILLA HIGUERA | -109.3089 | 25.9575
SIN190201550415 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Tres Palmas | RANCHERIA TRES PALMAS, 81513 TRES PALMAS, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO POR LA CIUDAD HACIA EL NORTE POR CARRETERA MEXICO 15 EN VBJ DOBLAR A LA DERECHA POR CALLE PRINCIPAL CONTINUAR POR CARRETERA PAVIMENTADA P | -108.1613 | 25.6067
SIN190201551569 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 80190 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CECATI 32 FERNANDO CUEN, PABLO MACIAS COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, C.P. 80190 CULIACAN, SINALOA | -107.4257 | 24.7613
SIN190201552897 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201552913 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201552994 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553145 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553153 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201558853 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio, Sin., México | -106.428 | 23.9421
SIN190201558866 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201564931 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Calle Cuarta, Modulo C, Bodega 3 Mercado de Abastos, 80299 Culiacán Rosales, Sin., México | -107.3664 | 24.7718
SIN190301568187 | Sinaloa | Choix | Choix | CHOIX | -108.3224 | 26.707
SIN190301568197 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | MAZATLAN, SINALOA | -106.4222 | 23.2003
SIN190301568198 | Sinaloa | Mazatlán | El Aguaje De Costilla | MAZATLAN, SINALOA | -106.4222 | 23.2003
SIN190301568403 | Sinaloa | Culiacán | Higueras De Abuya | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301568438 | Sinaloa | Guasave | Estación Bamoa (Campo Wilson) | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190301568439 | Sinaloa | Guasave | Las Moras | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190301568593 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301568686 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190301569656 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301570278 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301570456 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301571696 | Sinaloa | El Fuerte | La Misión Vieja | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN190301571709 | Sinaloa | Ahome | San Miguel Zapotitlán | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301571889 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Calle Lázaro Cárdenas del Rio, Ejidal, Guasave, Sin., México | -108.4743 | 25.5756
SIN00160200699971 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00160200710684 | Sinaloa | Escuinapa | La Concha (La Concepción) | BRECHA TRAMO LA CONCHA - LA CONCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN), 82590 LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN), ESCUINAPA SINALOA ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE SALIDA A LAS PILAS KILOMETRO 1 | -105.4439 | 22.538
SIN00160300791749 | Sinaloa | Culiacán | Tachinolpa | PUEBLO TACHINOLPA, 80317 TACHINOLPA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS VENERANDA BATIZ DE PEÑA TACHINOLPA, IMALA C.P. 80317 | -107.1975 | 24.9824
SIN00160300792342 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE TAHUEN COLONIA 10 DE MAYO, 82440 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE NAHOAS Y CALLE AHOME, CALLE MATEO TEJEDA TRANSITANDO POR | -105.7685 | 22.833
SIN00160300792357 | Sinaloa | Escuinapa | Rincón del Verde | CALLE NINGUNA EJIDO RINCÓN DEL VERDE, 82500 RINCÓN DEL VERDE, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA POR CARRETERA INT | -105.8084 | 22.8975
SIN00160300792406 | Sinaloa | Escuinapa | El Camarón | CALLE NINGUNA PUEBLO EL CAMARÓN, 82513 EL CAMARÓN, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CALLE POR CARRETERA ESCUINAPA EL CAMARÓN | -105.6812 | 22.872
SIN17170100839103 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | - | -105.7781 | 22.8333
SIN00170200869708 | Sinaloa | Escuinapa | Ojo de Agua de Palmillas | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO OJO DE AGUA DE PALMILLAS, 82580 OJO DE AGUA DE PALMILLAS, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE | -105.6069 | 22.6229
SIN00170200870477 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870481 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870487 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870495 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170300939647 | Sinaloa | Escuinapa | Ojo de Agua de Palmillas | CALLE NINGUNA EJIDO OJO DE AGUA DE PALMILLAS, 82580 OJO DE AGUA DE PALMILLAS, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GREGORIO CORTEZ, BR | -105.603 | 22.6141
SIN00170401020261 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.7779 | 22.8351
SIN00170401024241 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN18180101069660 | Sinaloa | Guasave | El Serranito | LOC. EL SERRANITO, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.2303 | 25.5589
SIN18180101069676 | Sinaloa | Guasave | La Cuestona (La Cuesta) | LOC. LA CUESTONA (LA CUESTA), MPIO. GUASAVE. SIN. | -108.4406 | 25.4592
SIN18180101069872 | Sinaloa | Escuinapa | La Loma (Gabriel Leyva Solano) | LOC. LA LOMA (GABRIEL LEYVA SOLANO), MPIO. ESCUINAPA, SIN. | -105.4658 | 22.5142
SIN18180101073581 | Sinaloa | Mazatlán | Villa Unión | LOC. VILLA UNION, MPIO. MAZATLAN, SIN. | -106.2158 | 23.1883
SIN18180101073587 | Sinaloa | Elota | Elota | LOC. ELOTA, MPIO. ELOTA, SIN. | -106.7108 | 23.97
SIN18180101074139 | Sinaloa | Sinaloa | San José de Gracia | LOC. SAN JOSE DE GARCIA, MPIO. SINALOA, SIN. | -107.8914 | 26.1464
SIN18180101074182 | Sinaloa | Ahome | Ahome | LOC. AHOME, MPIO. AHOME, SIN. | -109.1722 | 25.9189
SIN18180101074204 | Sinaloa | Elota | El Espinal | LOC. EL ESPINAL, MPIO. ELOTA, SIN. | -106.8925 | 24.1225
SIN18180101074219 | Sinaloa | Culiacán | La Presita | LOC. LA PRESITA, MPIO. CULIACAN, SIN | -107.4472 | 24.8478
SIN18180101074322 | Sinaloa | Mocorito | Tepantita | LOC. TEPANTITA, MPIO. MOCORITO. SIN. | -107.9075 | 25.4097
SIN18180101074338 | Sinaloa | El Fuerte | La Arrocera | LOC. LA ARROCERA, MPIO. EL FUERTE, SIN. | -108.8617 | 25.8211
SIN18180101074343 | Sinaloa | Guasave | Cruz Blanca | LOC. CASA BLANCA, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.3744 | 25.67
SIN18180101074363 | Sinaloa | Guasave | San Pedro Paredes | LOC. SAN PEDRO PAREDES, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.4411 | 25.5336
SIN18180101074568 | Sinaloa | Guasave | El Marcol | LOC. EL MARCOL, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.5147 | 25.4975
SIN18180101074581 | Sinaloa | Guasave | La Noria | LOC. LA NORIA, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.4919 | 25.7089
SIN18180101074600 | Sinaloa | Culiacán | La Guamuchilera | LOC. LA GUAMUCHILERA, MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.2014 | 24.6903
SIN18180101074609 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri de Portelas | LOC. CUBIRI DE PORTELAS, MPIO. SINALOA, SIN. | -108.2606 | 25.7881
SIN18180101074664 | Sinaloa | Guasave | Emilio Portes Gil (Agua Blanca) | LOC. EMILIO PORTES GIL (AGUA BLANCA), MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.5425 | 25.5761
SIN18180101074685 | Sinaloa | Rosario | Apoderado | LOC. APODERADO, MPIO. ROSARIO, SIN. | -105.925 | 22.9092
SIN18180101074694 | Sinaloa | Rosario | El Ejido Tablón Número Uno (Las Cruces Cuatas) | LOC. EL EJ. TABLON NUMERO UNO, MPIO. ROSARIO, SIN. | -105.9869 | 23.0756
SIN18180101074699 | Sinaloa | Rosario | Teodoro Beltrán (La Hacienda) | LOC. TEODORO BELTRAN, MPIO. ROSARIO, SIN. | -106.155 | 23.0125
SIN18180101078882 | Sinaloa | Mocorito | El Chinal | LOC. 18 DE DICIEMBRE, MPIO. MOCORITO, SIN. | -107.9167 | 25.5106
SIN18180101078886 | Sinaloa | Culiacán | La Noria | LOC. LA NORIA, MPIO. CULIACAN. SIN. | -107.5573 | 24.971
SIN18180101078902 | Sinaloa | Rosario | Ojo de Agua de Osuna | LOC. OJO DE AGUA DE OSUNA, MPIO. ROSARIO, SIN. | -105.9644 | 23.0283
SIN18180201114438 | Sinaloa | Ahome | Alfonso G. Calderón (Poblado Siete) | CALLE CALLES CONOCIDAS PUEBLO ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), 81346 ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 5 ACCIONES EN EL POBLAD ALFONSO G. CALDERON -POBLADO 7- DE LA SINDICATUR | -109.0134 | 26.0619
SIN00180201116266 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 43 26 DE LATITUD NORTE Y 106 46 54 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH | -106.7751 | 23.7257
SIN00180201116272 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 43 26 DE LATITUD NORTE Y 106 46 54 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH | -106.7767 | 23.7192
SIN00180201116296 | Sinaloa | San Ignacio | San Juan | PUEBLO , 00000 SAN JUAN, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 52 44 DE LATITUD NORTE Y 106 19 26 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH | -106.3241 | 23.8771
SIN00180201116331 | Sinaloa | San Ignacio | Las Lomas del Pedregal | PUEBLO , 00000 LAS LOMAS DEL PEDREGAL, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 1063853 DE LATITUD NORTE Y 234924 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH. | -106.6482 | 23.8232
SIN180301289626 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA LOMA DE RODRIGUERA, 00000CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,LOMA DE RODRIGUERA CULIACAN ROSALES, CULIACAN. | -107.3823 | 24.8742
SIN180301289943 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | RANCHERIA MOCORITO, 80800MOCORITO, MOCORITO SINALOAENTREY,MOCORITO MOCORITO EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ | -107.9326 | 25.4821
SIN180301290075 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLEJON RAFAEL BUELNA Y ALDAMA COLONIA INSURGENTES, 82430ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE JUAN ALDAMA,COL. INSURGENTES ESCUINAPA ESCUINAPA | -105.7712 | 22.8431
SIN180301290219 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA MAZATLAN, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,MAZATLAN MAZATLAN EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO ALARCON AGEB 2347 | -106.3734 | 23.2516
SIN180301290248 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA MAZATLAN, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,MAZATLAN MAZATLAN EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO ALARCON AGEB 2347 | -106.3726 | 23.251
SIN180301298860 | Sinaloa | Ahome | Poblado Número Cinco | CALLES SIN NOMBRE PUEBLO POBLADO 5, 81340POBLADO NÚMERO CINCO, AHOME SINALOAENTRE , 9 ACCIONES EN EL POBLADO 5 DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0652 | 26.2193
SIN180301298861 | Sinaloa | Ahome | Poblado Número Seis (Los Natoches) | CALLE CONOCIDA PUEBLO POBLADO 6 (LOS NATOCHES), 81340POBLADO NÚMERO SEIS (LOS NATOCHES), AHOME SINALOAENTRECALLEY CALLE , CALLEPOBLADO NUMERO 6 -LOS NATOCHES- DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0333 | 26.1144
SIN180301299072 | Sinaloa | Ahome | Bacaporobampo | CALLES SIN NOMBRE EJIDO BACAPOROBAMPO, 81304BACAPOROBAMPO, AHOME SINALOAENTRE ,2 ACCIONES EN EL EJIDO BACAPOROBAMPO DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0182 | 25.9072
SIN180301299074 | Sinaloa | Ahome | Goros Número Dos | CALLES SIN NOMBRE EJIDO GOROS 2, 81306GOROS NÚMERO DOS, AHOME SINALOAENTRE , 4 ACCIONES EN EL EJIDO GOROS DOS DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0446 | 25.8804
SIN180301322813 | Sinaloa | Ahome | Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo) | CALLE PRESA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 81343GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE13 ACCIONES EN LA VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME | -109.0293 | 26.2686
SIN180301327012 | Sinaloa | Ahome | Plan de Ayala (Campo Cinco) | CALLES CONOCIDAS EJIDO PLAN DE AYALA (CAMPO CINCO), 81379PLAN DE AYALA [CAMPO CINCO], AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA SINDICATURA CENTRAL | -109.0438 | 25.7666
SIN180301327021 | Sinaloa | Ahome | Niños Héroes de Chapultepec (Estación Francisco) | CALLES CONOCIDAS EJIDO NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, 81341NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC [ESTACIÓN FRANCISCO], AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES SINDICATURA EL CARRIZO | -108.9447 | 26.3278
SIN180301327028 | Sinaloa | Ahome | Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo) | CALLES CONOCIDAS EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 81343GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZO SINDICATURA EL CARRIZO | -109.0401 | 26.261
SIN180301327051 | Sinaloa | Ahome | Higuera de Zaragoza | CALLES CONOCIDAS EJIDO EJIDAL, 81330HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD COLONIA EJIDAL DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA | -109.3182 | 25.9717
SIN180301327293 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA COLONIA DIANA LAURA, 81229LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA DIANA LAURA DE LOS MOCHIS | -108.9656 | 25.8144
SIN180301327390 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS EJIDO 20 DE NOVIEMBRE VIEJO, 81363LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL 20 DE NOVIEMBRE SINDICATURA CENTRAL | -108.9628 | 25.7464
SIN180301327425 | Sinaloa | Ahome | Bachomobampo Número Dos | CALLES CONOCIDAS EJIDO BACHOMOBAMPO 2, 81378BACHOMOBAMPO NÚMERO DOS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BACHOMOBAMPO DOS SINDICATURA CENTRAL | -109.147 | 25.7369
SIN180301327676 | Sinaloa | Ahome | Cinco de Mayo | CALLES CONOCIDAS EJIDO 5 DE MAYO, 81361CINCO DE MAYO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE12 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL CINCO DE MAYO SINDICATURA CENTRAL | -108.9608 | 25.8483
SIN180301327859 | Sinaloa | Ahome | Campo la Arrocera | CALLES CONOCIDAS EJIDO CAMPO LA ARROCERA, 81361CAMPO LA ARROCERA, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL LA ARROCERA SINDICATURA LA CENTRAL | -108.9157 | 25.8452
SIN180301327904 | Sinaloa | Ahome | Ohuira | CALLES CONOCIDAS EJIDO OHUIRA, 81376EJIDO OHUIRA, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE OHUIRA SINDICATURA LA CENTRAL | -108.9806 | 25.7195
SIN180301328374 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA ALFONSO G CALDERÓN, 81236LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA AYUNTAMIENTO SETENTA Y DOS EN LOS MOCHIS | -109.0172 | 25.803
SIN180301328517 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA LAS MALVINAS, 81216LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA MALVINAS EN LOS MOCHIS | -108.9675 | 25.8145
SIN180301328708 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA TABACHINES, 81257LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TABACHINES DOS EN LOS MOCHIS | -109.0007 | 25.8194
SIN180301331183 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA BICENTENARIO, 80450CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA BICENTENARIO C.P. 80450, CULIACAN, ROSALES | -107.3769 | 24.8799
SIN180301334359 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE JOSE MARIA MARTINEZ COLONIA KLEIN, 82020MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE PETROLEOS MEXICANOS Y CALLE PETROLEOS MEXICANOS OTE,POR LA IGLESIA DE LA AVENIDA GRABIEL LEYVA | -106.4055 | 23.2195
SIN180301340620 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA , 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCIÓN DE 16 TECHOS FIRMES AGEB 1565 COL. URIAS 2DA AMP URIAS Y 3ERA AMP URIAS | -106.3687 | 23.2134
SIN180301344002 | Sinaloa | Elota | Boscoso | CALLE DOMICILIORANCHERIA BOSCOSO, 82773BOSCOSO, ELOTA SINALOAENTRE Y,SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO ELOTA SINALOA. | -106.9899 | 24.0281
SIN180301378860 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | Guamúchil, Sin., México | -108.0777 | 25.4587
SIN180301378924 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301378938 | Sinaloa | Culiacán | Ejido el Quince (El Quincito) | Ejido el Quince, Sin., México | -107.3931 | 24.6994
SIN180301378991 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | El Rosario, Sin., México | -105.8613 | 22.9915
SIN180301379079 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301383757 | Sinaloa | Navolato | El Castillo | CALLE GUADALUPE VALENZUELA RANCHERIA EL CASTILLO, 80360EL CASTILLO, NAVOLATO SINALOAENTRE CALLE ROSARIO MORENO Y CALLE GUADALUPE MORENO,NAVOLATO EL CASTILLO EN CALLE GUADALUPE VALENZUELA ENTRE CALLE ROSARIO MORENO Y CALLE GUADALUPE MORENO | -107.7023 | 24.5434
SIN180301383764 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA FRANCISCO I MADERO, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,MAZATLAN MAZATLAN EN FRANCISCO I MADERO AGEB 1917 | -106.3872 | 23.2262
SIN180301383971 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA , 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCIÓN DE 38 TECHOS FIRMES AGEB 2281 COL. SIRENA | -106.363 | 23.2029
SIN180301385554 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN180301385712 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN180401402043 | Sinaloa | Mocorito | Las Aguamitas | RANCHERIA LAS AGUAMITAS, 80935 LAS AGUAMITAS, MOCORITO SINALOA MOCORITO LAS AGUAMITAS EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD | -107.5336 | 25.1041
SIN180401402154 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA LA SIRENA, 82089 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA EN AMPLIACIÓN LA SIRENA AGEB VEINTIDOS OCHENTA Y UNO EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MAZATLAN | -106.3969 | 23.2805
SIN180401402408 | Sinaloa | Sinaloa | San José de los Hornos | PUEBLO SAN JOSE DE LOS HORNOS, 00000 SAN JOSÉ DE LOS HORNOS, SINALOA SINALOA POBLADO LOS LAURELES AL POBLADO SAN JOSE DE LOS HORNOS SINALOA | -107.6395 | 25.9014
SIN180401402728 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE AGUILEÑA COLONIA VISTA HERMOSA, 80246 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE PIRUL, COL VISTA HERMOSA CULIACAN | -107.3488 | 24.7759
SIN180401402759 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA LOMAS DEL EBANO, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA DIVERSAS VIVIENDAS DE LA COL LOMAS DEL EBANO MAZATLAN AGEB 1620 | -106.3805 | 23.2523
SIN180401402804 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | BARRIO DIMAS ESTACION DIMAS, 82969 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO DIMAS | -106.78 | 23.7258
SIN180401495321 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN180401495321 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN180401495344 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Los Mochis, Sin., México | -108.9859 | 25.7905
SIN180401495344 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -108.9917 | 25.7904
SIN180401495394 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN180401495394 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN190101511334 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190101516009 | Sinaloa | Choix | Choix | Blvd. Universidad, Sinaloa, México | -108.3256 | 26.7232
SIN190101516009 | Sinaloa | El Fuerte | Mochicahui | Benito Juárez s/n, Mochicahui, Sin., México | -108.9307 | 25.9536
SIN190201517984 | Sinaloa | Ahome | San José De Ahome | CALLE ALFONSO G. CALDERON EJIDO SAN JOSÉ DE AHOME, 81336 SAN JOSÉ DE AHOME, AHOME SINALOA ENTRE AVENIDA QUINCEAVA Y AVENIDA SINALOA, CALLE OSCAR MONZON MOLINA EJIDO SAN JOSE DE AHOME DE LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHO | -109.2489 | 25.9428
SIN190201518318 | Sinaloa | Rosario | El Pozole | CALLEJON CANTARRANAS COLONIA EL POZOLE, 82871 EL POZOLE, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO Y CALLE , CALLEJON CANTARRANAS A UN COSTADO DE LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO, EN LA COMUNIDAD DE EL POZOLE | -105.9138 | 22.9174
SIN190201533013 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533664 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534050 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534753 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534916 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201535656 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201535758 | Sinaloa | San Ignacio | San Javier | PUEBLO , 00000 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , SE COMUNICA POR MEDIO DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LOS 32 KMS. | -106.5095 | 23.9198
SIN190201539200 | Sinaloa | Culiacán | Santa Loreto | PUEBLO EL SALADO, 80440 SANTA LORETO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM GUILLERMO PRIETO CALAVE SANTA LORETO, SIND. EL SALADO, C.P. 80440, CULIACAN, SIN | -107.1306 | 24.5674
SIN190201540912 | Sinaloa | Culiacán | Culiacancito | PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA NUEVA EJIDAL SIND. DE CULICANCITO AUN LADO DE LOS CAMPOS DEPORTICOS C.P. 80300 | -107.5383 | 24.8258
SIN190201541035 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | CALLEJON PANUCO COLONIA ALFONSO G. CALDERÓN, 82807 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE GUILLERMO ELIZONDO, CALLEJON PANUCO ENTRE CALLES RAFAEL BUELNA Y GUILLERMO ELIZONDO CERCA DE LAGUNA DEL IGUANERO | -105.8596 | 22.988
SIN190201542013 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA EL BARRIO, 80080 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE MARMOL ENTRE SANALONA Y FILIBERTO L. QUINTERO COL. GUADALUPE VICTORIA, CULIACAN SINALOA | -107.333 | 24.8066
SIN190201543083 | Sinaloa | Badiraguato | El Barril | TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - EL BARRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 221 RANCHO EL BARRIL, 00000 EL BARRIL, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL BARRIL PERTENECIENTE A LAM ALCALDI CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAG | -107.5363 | 25.4354
SIN190201543359 | Sinaloa | Ahome | Higuera De Zaragoza | CALLE ALAMEDA COLONIA EJIDAL, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE Y , 1 ACCIÓN EN COL. AMPLIACION COL. EJIDAL Y 3 ACCIONES EN COL. EJIDAL EN LA VILLA DE HIGUERA DE ZARAGOZA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN | -109.3139 | 25.9742
SIN190201544998 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA PORTALEGRE, 80058 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. INDEPENDENCIA FRACC. PORTALEGRE, CULIACA, C.P. 80058 | -107.4427 | 24.8244
SIN190201545445 | Sinaloa | Ahome | Dolores Hidalgo | CALLE CALLE SIN NOMBRE CALLE DEL TANQUE DE AGUA EJIDO DOLORES HIDALGO, 81349 DOLORES HIDALGO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EJIDO DOLORES HIDALGO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE | -109.0162 | 26.3488
SIN190201545654 | Sinaloa | Ahome | Dieciocho De Marzo | CALLE AQUILES SERDAN EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 81360 DIECIOCHO DE MARZO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAZARO CARDENS 6 ACCIONES EN EL EJIDO 18 DE MARZO DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUN | -109.0831 | 25.8628
SIN190201545826 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD COLONIA COLONIA. JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA FERRUSQUILLA, 81228 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 15 ACCIONES EN LA COL. JOSE A | -108.9918 | 25.8312
SIN190201546038 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE MOCHIS A TOPOLOBAMPO ZONA INDUSTRIAL ZONA INDUSTRIAL, 81255 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE Y , 2 ACCIONES EN LA ZONA INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS EN EL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA. | -108.9467 | 25.7959
SIN190201546837 | Sinaloa | Rosario | Los Otates | CALLE AL FONDO RANCHO OTATES, 82839 LOS OTATES, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE NO TIENE NOMBRE Y , EL TANQUE NUEVO ESTA HASTA EL FONDO CERCA DEL TANQUE VIEJO | -105.9149 | 23.0248
SIN190201546906 | Sinaloa | Sinaloa | La Peña | RANCHERIA LA PEÑA, 00000 LA PEÑA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑA | -108.067 | 25.6598
SIN190201547139 | Sinaloa | Sinaloa | San Rafael | EJIDO SAN RAFAEL, 00000 SAN RAFAEL, SINALOA SINALOA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR FRENTE A TANQUE DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.6384 | 25.836
SIN190201548051 | Sinaloa | Rosario | Chilillos | CALLE BAJADA DE PUENTE PUEBLO CHILILLOS, 82875 CHILILLOS, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE CAMINO DEL CANAL Y , ES EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION DE LA COMUNIDAD DE CHILILLOS | -105.8435 | 22.9983
SIN190201549081 | Sinaloa | Ahome | San Miguel Zapotitlán | CARRETERA FEDERAL LIBRE 15 TRAMO LOS MOCHIS - SAN MIGUEL ZAPOTITLAN KILÓMETRO 13 + 05 RANCHO SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, 81304 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, AHOME SINALOA ENTRE Y , 1 ACCION EN EL KILOMETRO 13 DE LA CARRETERA FEDERAL ME | -109.0449 | 25.924
SIN190201549308 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLONIA COLONIA. JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA FERRUSQUILLA, 81248 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 5 ACCIONES EN LA COLONIA JOSE A | -108.9908 | 25.8325
SIN190201550340 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Ciénega De Casal | PUEBLO CIÉNEGA DE CASAL, 81525 CIÉNEGA DE CASAL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRETERA MEXICO 15 AL NORTE DOBLAR A LA DERECHA MOTERL YORK Y CONTINUAR POR CARRETERA PAVIMENTADA Y A 17KM SE | -108.0571 | 25.584
SIN190201550544 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Cruz Blanca | EJIDO CRUZ BLANCA, 81504 CRUZ BLANCA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL RUMBO AL NORTE Y EN EL PUENTE CANAL SARH VI DOBLAR A LA IZQUIERDA HASTA CRUZAR CARRETERA COSTERA PASANDO LA COMUNIDA | -108.2749 | 25.4523
SIN190201551610 | Sinaloa | Culiacán | Laguna De Canachi | RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460 LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA LAGUNA DE CANACHI, SIND.BAILA, C.P. 80460 | -107.1036 | 24.1334
SIN190201553209 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553213 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201554908 | Sinaloa | Culiacán | Jesús María | PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JESUS MARIA SIND. JESUS MARIA, C.P. 80310 | -107.4554 | 25.0872
SIN190201559601 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201559605 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190201563454 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Palacio de Gobierno Culiacan Sinaloa, Centro Sinaloa, 80000 Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4084 | 24.7982
SIN190201566228 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | El Rosario, Sin., México | -105.8613 | 22.9915
SIN190201566228 | Sinaloa | Rosario | Cajón Verde | Cajón Verde, Sin., México | -105.8419 | 22.9241
SIN190301568200 | Sinaloa | Choix | San José De Los Portillo | CHOIX, SINALOA | -108.3224 | 26.707
SIN190301568201 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CULIACAN, SINALOA | -107.3938 | 24.8088
SIN190301568505 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301568514 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301568517 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301568519 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301568676 | Sinaloa | Culiacán | Costa Rica | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301568682 | Sinaloa | Culiacán | Jesús María | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301569610 | Sinaloa | El Fuerte | Cerrillos Número Dos | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN190301569673 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301571690 | Sinaloa | El Fuerte | Canutillo | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN190301571738 | Sinaloa | Ahome | El Colorado | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301571978 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4271 | 24.7996
SIN190301572053 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Blvd. Rolando Arjona Amabilis, San Antonio, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4347 | 24.8184
SIN190301572875 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4271 | 24.7996
SIN00160300792345 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE GABRIEL LEYVA COLONIA ESCUINAPA CENTRO, 82400 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO PEREZ Y CALLE CENTENARIO, CALLE 22 | -105.7774 | 22.8318
SIN00160300792351 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE 2 DE ABRIL COLONIA ESCUINAPA CENTRO, 82400 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GABRIEL LEYVA, CALLE HIDALGO TR | -105.7787 | 22.8358
SIN00160300792356 | Sinaloa | Escuinapa | Rincón del Verde | CALLE NINGUNA EJIDO RINCÓN DEL VERDE, 82500 RINCÓN DEL VERDE, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CALLE EN EL KM DIEZ DE LA CARR | -105.8107 | 22.8965
SIN00160300795040 | Sinaloa | Angostura | El Ébano | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO EL ÉBANO, 81620 EL ÉBANO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , POR CALLE PAVIMENTADA | -108.1847 | 25.3212
SIN00160300796712 | Sinaloa | San Ignacio | Camino Real de Piaxtla | COLONIA , 00000 CAMINO REAL DE PIAXTLA, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO MEDIA | -106.646 | 23.8786
SIN00170200869707 | Sinaloa | Escuinapa | Ojo de Agua de Palmillas | CALLE PROFA. GABINA AGUILAR FARIAS EJIDO OJO DE AGUA DE PALMILLAS, 82580 OJO DE AGUA DE PALMILLAS, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA | -105.5998 | 22.6226
SIN00170200870483 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN17170200881737 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COL. JACARANDAS EN MAZATLAN SINALOA | -106.4097 | 23.2414
SIN17170200894243 | Sinaloa | San Ignacio | Piaxtla de Abajo | - | -106.6606 | 23.8319
SIN00170300941231 | Sinaloa | San Ignacio | La Tasajera | PUEBLO LA TASAJERA, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL A TRAVES DE 22 KM. DE CARRETERA PAVIMEN | -106.4285 | 23.7127
SIN17170401020293 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA ESCUINAPA CENTRO, 82400 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 22 DE DICEIMBRE, CALL | -105.7775 | 22.8352
SIN00170401020326 | Sinaloa | Escuinapa | Palmito del Verde | CARRETERA ESTATAL LIBRETRAMO ESCUINAPA - TEACAPAN KILÓMETRO 20 + 3 EJIDO PALMITO DEL VERDE, 82564 PALMITO DEL VERDE, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CARRETERA | -105.8085 | 22.6665
SIN00170401020524 | Sinaloa | Escuinapa | El Camarón | CALLE NINGUNA EJIDO EL CAMARÓN, 82513 EL CAMARÓN, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA DEL LADO DERECHO DE LA LOCALIDA | -105.6808 | 22.8721
SIN00170401024242 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN18180101073580 | Sinaloa | Badiraguato | Badiraguato | LOC. BADIRAGUATO, MPIO. BADIRAGUATO, SIN. | -107.5508 | 25.3628
SIN18180101073582 | Sinaloa | Mazatlán | El Chilillo | LOC. EL CHILILLO, MPIO. MAZATLAN, SIN. | -106.3875 | 23.3194
SIN18180101074153 | Sinaloa | Sinaloa | Santiago de Ocoroni | LOC. SANTIAGO DE OCORINO, MPIO. SINALOA, SIN. | -108.4153 | 25.9481
SIN18180101074208 | Sinaloa | Sinaloa | Maripa | LOC. MARIPA, MPIO. SINALOA, SIN. | -108.1544 | 25.8672
SIN18180101074327 | Sinaloa | Concordia | Santa Catarina | LOC. SANTA CATARINA, MPIO. CONCORIDA, SIN. | -106.0814 | 23.4108
SIN18180101074359 | Sinaloa | Guasave | La Pichihuila | LOC. LA PICHIHUILA, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.3033 | 25.54
SIN18180101074364 | Sinaloa | Culiacán | El Vizcaíno | LOC. EL VIZCAINO, MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.0611 | 24.6008
SIN18180101074546 | Sinaloa | Culiacán | Jesús María | LOC. JESUS MARIA, MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.4508 | 25.0897
SIN18180101074589 | Sinaloa | Guasave | Francisco R. Serrano | LOC. FRANCISCO R. SERRANO, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.2172 | 25.535
SIN18180101074618 | Sinaloa | Sinaloa | Bacubirito | LOC. BACUBIRITO, MPIO. SINALOA. SIN. | -107.915 | 25.8094
SIN18180101074627 | Sinaloa | Culiacán | Obispo | LOC. OBISPO, MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.1019 | 24.3067
SIN18180101078897 | Sinaloa | Guasave | Guasave | LOC. COL. ANGEL FLORES, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.4703 | 25.5733
SIN18180101078899 | Sinaloa | Guasave | Colonia 24 de Febrero | LOC. COL 24 DE FEBRERO, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.6492 | 25.6472
SIN18180101079996 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | LOC. MAZATLAN, MPIO. MAZATLAN, SIN. | -106.4097 | 23.2414
SIN00180201116270 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 43 26 DE LATITUD NORTE Y 106 46 54 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH | -106.7738 | 23.7192
SIN00180201116277 | Sinaloa | San Ignacio | Duranguito | PUEBLO , 00000 DURANGUITO, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL A TRAVES DE 44 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA. | -106.7101 | 23.7611
SIN00180201116279 | Sinaloa | San Ignacio | Ixpalino | PUEBLO , 00000 IXPALINO, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 55 30 E LATITUD NORTE Y 106 37 14 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH. | -106.6212 | 23.9239
SIN00180201116563 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 56 29 DE LATITUD NORTE Y 106 25 27 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH. | -106.4232 | 23.9441
SIN00180201116566 | Sinaloa | San Ignacio | Acatitán | PUEBLO , 00000 ACATITÁN, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVES DE 53 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA Y 31 KMS. DE CAMINO TERRACERIA. | -106.6493 | 24.0877
SIN00180201116668 | Sinaloa | San Ignacio | Camino Real de Piaxtla | PUEBLO , 00000 CAMINO REAL DE PIAXTLA, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO MEDIANTE UNA CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA CON 35 KMS. Y 6 KMS. POR LA CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15 Y 2 KMS. DE DISTA | -106.6469 | 23.8791
SIN00180201135867 | Sinaloa | San Ignacio |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -107.3938 | 24.8088
SIN180301289317 | Sinaloa | Badiraguato | Badiraguato | PUEBLO BADIRAGUATO, 80500BADIRAGUATO, BADIRAGUATO SINALOAENTREY,BADIRAGUATO BADIRAGUATO | -107.5528 | 25.3494
SIN180301289691 | Sinaloa | Culiacán | El Limón de los Ramos | COLONIA EL LIMON DE LOS RAMOS, VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 00000EL LIMÓN DE LOS RAMOS, CULIACÁN SINALOAENTREY,SECTOR AMAPA COCHI EL LIMON DE LOS RAMOS VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CULIACAN ROSALES, CULIACAN. | -107.527 | 24.9163
SIN180301289697 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA AMPLIACION AMISTAD, 00000CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTRE CALLE GY AVENIDA PRINCIPAL Y CERRADA,CALLE G ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CERRADA COLONIA AMPLIACIÓN AMISTAD, CULIACAN ROSALES, CULIACAN. | -107.349 | 24.788
SIN180301290027 | Sinaloa | Choix | Tabucahui | RANCHERIA TABUCAHUI, 81716TABUCAHUI, CHOIX SINALOAENTREY,TABUCAHUI CHOIX. | -108.4148 | 26.7261
SIN180301299079 | Sinaloa | Ahome | Vallejo (Porvenir Vallejo) | CALLES SIN NOMBRE EJIDO VALLEJO (PORVENIR VALLEJO), 81304EJIDO PORVENIR VALLEJO, AHOME SINALOAENTRE ,4 ACCIONES EN EL EJIDO PORVENIR VALLEJO -VALLEJO- DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0722 | 25.8791
SIN180301327098 | Sinaloa | Ahome | La Despensa | CALLES CONOCIDAS EJIDO LA DESPENSA, 81324LA DESPENSA, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA DESPENSA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA | -109.2762 | 25.9893
SIN180301327187 | Sinaloa | Ahome | Gabriel Leyva Solano (Zapotillo Dos) | CALLES CONOCIDAS EJIDO GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS), 81305GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS), AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO SINDICATURA SAN MIGUEL | -109.0087 | 25.881
SIN180301327225 | Sinaloa | Ahome | San Miguel Zapotitlán | CALLES CONOCIDAS EJIDO SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, 81304SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SINDICATURA SAN MIGUEL | -109.0525 | 25.9495
SIN180301327256 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA 28 DE JUNIO, 81238LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA 28 DE JUNIO DE LOS MOCHIS | -109.0078 | 25.8036
SIN180301327483 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS EJIDO FRANCISCO VILLA, 81278LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE LA LOCALIDAD CAMPO UNO SINDICATURA CENTRAL | -108.9975 | 25.7585
SIN180301327849 | Sinaloa | Ahome | El Estero (Juan José Ríos) | CALLES CONOCIDAS EJIDO EL ESTERO, 81386EL ESTERO (JUAN JOSÉ RÍOS), AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE9 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL ESTERO JUAN JOSE RÍOS SINDICATURA LA CENTRAL | -108.8375 | 25.7578
SIN180301328326 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 81238LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS EN LOS MOCHIS | -109.0055 | 25.8034
SIN180301328624 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA NUEVA REVOLUCIÓN, 81294LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA NUEVA REVOULUCION EN LOS MOCHIS | -108.9985 | 25.7562
SIN180301328675 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA SANTA BÁRBARA (CABAIHUNACA), 81367LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SANTA BARBARA EN LOS MOCHIS | -108.9863 | 25.7635
SIN180301331140 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | AMPLIACION VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,AMPLIACION VALLE DE AMAPA C.P. 80194, CULIACAN, SINALOA | -107.4087 | 24.7532
SIN180301335534 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE LIBERTAD COLONIA ESCUINAPA CENTRO, 82400ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MEXICAS, CALLE HIDALGO TRANSITANDO DESDE ESQUINA DE CALLE HIDALGO Y FRANCISCO I MADERO DE ORIENTE A PONIENTE DAMOS VUELT | -105.7728 | 22.8359
SIN180301339584 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA , 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE PAQUETE DE TECHOS FIRMES AGEB 2722 COL GENARO ESTRADA | -106.3688 | 23.2634
SIN180301346390 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE JOSE CAYETANO VALADEZ COLONIA GRAL. RAFAEL BUELNA, 82080MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,COMEDOR COMUNITARIO | -106.3836 | 23.2193
SIN180301378867 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | Mocorito, Sin., México | -107.9206 | 25.4813
SIN180301378869 | Sinaloa | Culiacán | Ejido Mezquitillo (Chapeteado) | Ejido Mezquitillo, Sin., México | -107.3864 | 24.4744
SIN180301378926 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301378944 | Sinaloa | Navolato | Navolato | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN180301378983 | Sinaloa | Rosario | Ejido Gregorio Vázquez Moreno (San Joachín) | Ejido Gregorio Vázquez Moreno, Sin., México | -106.1361 | 22.9664
SIN180301379007 | Sinaloa | Badiraguato | Batacomito | Batacomito, Sin., México | -107.53 | 25.6203
SIN180301379016 | Sinaloa | Concordia | Concordia | Concordia, Sin., México | -106.067 | 23.2887
SIN180301379040 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301379048 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301379145 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa de Leyva | Sinaloa, Sin., México | -108.0555 | 25.917
SIN180301383751 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | COLONIA PUEBLO NUEVO Y AZTECA, 82410ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTREY,COL. PUEBLO NUEVO Y AZTECA ESCUINAPA AGEB 0542 | -105.7802 | 22.8429
SIN180301383763 | Sinaloa | Sinaloa | Potrero de los Félix | PUEBLO EL POTRERO DE LOS FELIX, 00000POTRERO DE LOS FÉLIX, SINALOA SINALOAENTREY,ENTRE POBLADO POTRERO DE LOS FELIX Y EL POBLADO EL IGUALAMO SINALOA | -107.798 | 25.9169
SIN180301385558 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | El Rosario, Sin., México | -105.8613 | 22.9915
SIN180301385560 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio, Sin., México | -106.428 | 23.9421
SIN180301385603 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN180301385639 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN180401402034 | Sinaloa | Angostura | Costa Azul | RESIDENCIAL COSTA AZUL, 81666 COSTA AZUL, ANGOSTURA SINALOA DIVERSAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZUL | -108.1297 | 25.1038
SIN180401402066 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | CALLE PIPIMA COLONIA INF. LOLA BELTRAN, 82800 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE TEBAIRA Y CALLE CAIMANERO, ROSARIO EL ROSARIO EN LA CALLE PIPIMA ENTRE CALLE TEBAIRA Y CAIMANERO EN COLONIA INF LOLA BELTRAN | -105.8637 | 23.0036
SIN180401402202 | Sinaloa | Mazatlán | El Walamo | COLONIA EL WALAMO, 00000 EL WALAMO, MAZATLÁN SINALOA EL WALAMO MAZATLAN. | -106.2443 | 23.1409
SIN180401402209 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA MAZATLAN, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA MAZATLAN MAZATLAN EN FRANCISCO I MADERO AGEB 171A | -106.3911 | 23.2249
SIN180401402767 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA LOMAS DEL EBANO, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA DIVERSAS VIVIENDAS DE LA COL LOMAS DEL EBANO EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN AGEB 1635 | -106.3828 | 23.2506
SIN180401402789 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | BARRIO DIMAS ESTACION DIMAS, 82969 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO DIMAS | -106.7756 | 23.7189
SIN180401402797 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA VALLE DEL EJIDO, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA DIVERSAS VIVIENDA EN LA COL VALLE DEL EJIDO DE LA LOCALIDAD DE MAZATLAN AGEB 2173 | -106.3976 | 23.2794
SIN180401402812 | Sinaloa | San Ignacio | Cabazán | RANCHERIA CABAZAN, 82975 CABAZÁN, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO CABAZAN | -106.4924 | 23.8924
SIN180401402818 | Sinaloa | San Ignacio | Los Humayes | RANCHERIA LOS HUMAYES, 82904 LOS HUMAYES, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO LOS HUMAYES | -106.3731 | 23.9283
SIN180401407228 | Sinaloa | Rosario | Plomosas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLOMOSAS, 82860 PLOMOSAS, ROSARIO SINALOA LOCALIDAD DE PLOMOSAS | -105.4682 | 23.0713
SIN180401484390 | Sinaloa | Ahome | Ahome | CALLE CONOCIDO EJIDO LA FLORIDA, 81351 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME | -109.1893 | 25.9335
SIN180401486341 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | MAZATLAN | -106.4222 | 23.2003
SIN180401495445 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN180401495445 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN180401495565 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180401495565 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN180401497687 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180401497687 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190101504161 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | AVENIDA AVENIDA AYUNTAMIENTO COLONIA 12 DE OCTUBRE, 81271 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE BOULEVARD RIO FUERTE Y CALLE FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA 12 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO | -109.0135 | 25.782
SIN190101507296 | Sinaloa | Angostura | Ejido Independencia | CALLE NA PUEBLO INDEPENDENCIA, 81664 EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE NA Y CALLE NA, CALLE NA DETRÁS DE ESCUELA PRIMARIA | -108.1098 | 25.1727
SIN190101507560 | Sinaloa | Angostura | Leopoldo Sánchez Celis (El Gato De Lara) | PUEBLO LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA), 81670 LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , PASANDO EL LATERAL | -108.0169 | 25.1255
SIN190101511365 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN190101511427 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio, Sin., México | -106.428 | 23.9421
SIN190101514051 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190101514055 | Sinaloa | Mazatlán | Palmillas | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190201517992 | Sinaloa | Ahome | Gabriel Leyva Solano (Zapotillo Dos) | CALLE BORDO DE CANAL PERPENDICULAR A LA CALLE CUAUHTEMOC EJIDO GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS), 81305 GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS), AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, EJIDO GABRIEL LEYVA SOLAN | -109.0117 | 25.8843
SIN190201518055 | Sinaloa | Ahome | Camayeca | CALLE CALLES SIN NOMBRE PUEBLO CAMAYECA, 81306 CAMAYECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POBLADO CAMAYECA -SECTOR CERRO CAMYECA- DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO | -109.0682 | 25.9587
SIN190201519368 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO SE COMUNICA CON LA CAPITAL DEL ESTADO MEDIANTE UNA CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA CON 35 KMS. Y 148 KMS. POR LA CARRETERA INTERNACI | -106.4268 | 23.9473
SIN190201533804 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533879 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534018 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534535 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534854 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201535266 | Sinaloa | San Ignacio | San Javier | PUEBLO , 00000 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , SE COMUNICA POR MEDIO DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LOS 32 KMS. | -106.5095 | 23.9199
SIN190201537554 | Sinaloa | Culiacán | Culiacancito | PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. GRAL.IGNACIO ZARAGOZA CULIACANCITO, C.P. 80300 | -107.5344 | 24.8229
SIN190201537581 | Sinaloa | Culiacán | Culiacancito | PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC SEC ING RODRIGO RAFAEL VEGA ZAZUETA CULACANCITO, C.P. 80300 | -107.5349 | 24.8258
SIN190201537621 | Sinaloa | Culiacán | Arroyo Grande | RANCHERIA SANALONA, 80380 ARROYO GRANDE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM FABIAN ANTONIO POLANCO VALDEZ ARROYO GRANDE, SIND. SANALONA | -107.0658 | 24.803
SIN190201538346 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201538424 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201538555 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201539159 | Sinaloa | Culiacán | El Manguito | PUEBLO EL MANGUITO, 80453 EL MANGUITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES EL MANGUITO, SIND. ELDORADO, C.P. 80453 | -107.3146 | 24.4195
SIN190201539214 | Sinaloa | Culiacán | Mezquitita | RANCHERIA MEZQUITITA, 80384 MEZQUITITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM PROFR JOSE GUADALUPE RAMIREZ AGUILAR MEZQUITITA, SIND. IMALA, C.P. 80384, CULIACAN, SINALOA | -107.2863 | 24.8819
SIN190201540752 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA VISTA HERMOSA, 80246 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA VISTA HERMOSA CULIACAN ROSALES, C.P. 80246 | -107.3507 | 24.7797
SIN190201540865 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA LA COSTERA, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , AVENIDA 21 DE MARZO ENTRE PATRIA Y COSTERITA COLONIA LA COSTERA, CULIACAN, SINALOA | -107.3737 | 24.7512
SIN190201541443 | Sinaloa | Culiacán | Lo De Clemente | PUEBLO EL SALADO, 80440 LO DE CLEMENTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LO DE CLEMENTE SIND. EL SALADO, C.P. 80440 | -107.1668 | 24.5619
SIN190201541769 | Sinaloa | Culiacán | Tabalá | PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM GRAL ANGEL FLORES TABALA, SAN LORENZO, C.P. 80475 | -107.098 | 24.4417
SIN190201542160 | Sinaloa | Badiraguato | La Haciendita | TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LA HACIENDITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 45 RANCHO LA HACIENDITA, 00000 LA HACIENDITA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA HACIENDITA PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SANTIAGO DE | -107.3678 | 25.5653
SIN190201542194 | Sinaloa | Badiraguato | El Reparo | TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - EL REPARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 89 + 56 RANCHO EL REPARO, 00000 EL REPARO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL REPARO. PERTENECIENTE A SINDICATURA DE TAMEAPA MUNICIPIO DE BADIRAG | -107.3321 | 25.6406
SIN190201543369 | Sinaloa | Ahome | Higuera De Zaragoza | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, 6 ACCIONES EN COL. GLORIA OCHOA DE LABASTIDA EN LA VILLA DE HIGUERA DE ZARAG | -109.307 | 25.9612
SIN190201544251 | Sinaloa | Badiraguato | El Frijolar | TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - EL FRIJOLAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 119 + 564 RANCHO EL FRIJOLAR, 00000 EL FRIJOLAR, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL FRIJOLAR PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN JAVIER, MUNICIP | -107.2848 | 25.9633
SIN190201545017 | Sinaloa | Badiraguato | Morirato | TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - MORIRATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 79 + 564 RANCHO MORIRATO, 00000 MORIRATO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE MORIRATO PERTENECIENTE A SINDICATURA DE OTATILLOS MUNICIPIO DE BADIRAGUA | -107.3345 | 25.3289
SIN190201545176 | Sinaloa | Ahome | Agua Nueva | CALLE CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA AGUA NUEVA, 81303 AGUA NUEVA, AHOME SINALOA ENTRE Y , CALLE CALLE BORDO DEL CANAL LOS TASTES-BAGOJO COLECTIVO 4 ACCIONES EN LA LOCALIDAD AGUA NUEVA DE LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE AH | -109.0907 | 25.8843
SIN190201547033 | Sinaloa | Sinaloa | Los Tastes | EJIDO LOS TASTES, 00000 LOS TASTES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JOSE EUSTOLIA VALENZUELA EN LA LOCALIDAD DE LOS TASTES MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.4624 | 25.8774
SIN190201547939 | Sinaloa | Ahome | Jitzámuri | CALLE CALLES SIN NOMBRE PUEBLO JITZAMURI, 81334 JITZÁMURI, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 1 ACCION EN EL CAMPO PESQUERO JITZAMURI DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE | -109.2651 | 26.2152
SIN190201547964 | Sinaloa | Rosario | El Ejido Tablón Número Uno (Las Cruces Cuatas) | CALLE CALLE ULTIMA COLONIA TABLÓN NÚMERO UNO (LAS CRUCES CUATAS), 82833 EL EJIDO TABLÓN NÚMERO UNO (LAS CRUCES CUATAS), ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE NO TIENE NOMBRE Y , ULTIMA CALLE A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL ME | -105.9908 | 23.0783
SIN190201548394 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RIO LERMA COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO QUELITE Y CALLE RIO ELOTA, CALLE RIO SANTIAGO REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RÍO LERMA | -105.786 | 22.8413
SIN190201550154 | Sinaloa | Ahome | Bagojo Colectivo | CALLE ALEJANDRO PEÑA EJIDO BAGOJO COLECTIVO, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE Y , 1 ACCION EN EJIDO BAGOJO COLECTIVO DE LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA | -109.1163 | 25.8779
SIN190201550245 | Sinaloa | Ahome | Ahome | CALLE 10 COLONIA COLONIA AGUILA AZTECA DE LA VILLA DE AHOME, 81318 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE Y , 1 ACCION EN LA COLONIA AGUILA AZTECA EN LA VILLA DE AHOME -CALLE DE LA HIELERIA AL FONDO POSTE 10- DE LA SINDICATURA AHOME EN E | -109.167 | 25.912
SIN190201550521 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Álamo De Los Montoya | EJIDO ÁLAMO DE LOS MONTOYA, 81530 ÁLAMO DE LOS MONTOYA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIDA DE GUAMUCHIL A CULIACAN POR CARRETERA MEXICO 15 SUR PASANDO LA COMUNIDAD DEL TABALLAL Y EN EL KM 9.5 GIRAR A LA DERECHA AHÍ ES | -108.0254 | 25.3834
SIN190201551530 | Sinaloa | Culiacán | La Cruz De Eldorado (Cruz De Navito) | EJIDO LA CRUZ DEL DORADO, 80463 LA CRUZ DE ELDORADO (CRUZ DE NAVITO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. FEDERAL EMILIANO ZAPATA LA CRUZ DE NAVITO, SIND. ELDORADO, C.P. 80463 | -107.3278 | 24.3478
SIN190201551624 | Sinaloa | Culiacán | Bagrecitos | RANCHERIA BAGRECITOS, 80311 BAGRECITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESCUELA TELEBACHILLERATO BAGRECITOS, SIN. TEPUCHE, C.P 80311 | -107.2216 | 25.0874
SIN190201552967 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553063 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553069 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553195 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201554783 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE MINA PANUCO Y AV. MANUEL AVILA CAMACHO C.P. 80296 COL. ANTONIO TOLEDO CORRO | -107.3723 | 24.7639
SIN190201555383 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201558791 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190201558847 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201558856 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201558892 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190201559477 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Sin Nombre, Mazatlán, Sin., México | -106.4148 | 23.2685
SIN190201559477 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190201559505 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Los Mochis, Sin., México | -108.9859 | 25.7905
SIN190201559505 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190201562574 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Rafael Buelna, Benito Juárez, 82180 Mazatlán, Sin., México | -106.4042 | 23.2294
SIN190201562600 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Rafael Buelna, Mazatlán, Sin., México | -106.3824 | 23.2185
SIN190201563961 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Montebello 150, Montebello, 80227 Culiacán Rosales, Sin., México | -107.3922 | 24.7811
SIN190201564400 | Sinaloa | Elota | La Cruz | Unnamed Road, Sinaloa, México | -106.8736 | 23.931
SIN190201564957 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Marte 50, Constelación, Bugambilias, 81049 Guasave, Sin., México | -108.4785 | 25.5561
SIN190201564983 | Sinaloa | Culiacán |  | Cerro El Salado 3186, Buenos Aires, 80199 Culiacán Rosales, Sin., México | -107.3918 | 24.7758
SIN190301568189 | Sinaloa | Guasave | Guasave | GUASAVE, SINALOA | -108.4718 | 25.5655
SIN190301568191 | Sinaloa | Choix | Choix | CHOIX, SINALOA | -108.3224 | 26.707
SIN190301568194 | Sinaloa | Ahome | Ejido Benito Juárez | AHOME, SINALOA | -108.9943 | 25.7834
SIN190301568215 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | GUASAVE, SINALOA | -108.4718 | 25.5655
SIN190301568347 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301568364 | Sinaloa | Ahome | Chihuahuita | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301568373 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN190301568390 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301568443 | Sinaloa | Mazatlán | El Quelite | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301568444 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301568512 | Sinaloa | Ahome | Las Grullas Margen Izquierda | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301568627 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301568688 | Sinaloa | Mazatlán | El Habal | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301569645 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | Escuinapa, Sin., México | -105.7791 | 22.8318
SIN190301569649 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301570616 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN190301571945 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4275 | 24.7981
SIN190301576159 | Sinaloa | Culiacán | Culiacancito | Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Villas del Río Elite, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4469 | 24.8076
SIN00160200689029 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00160200694499 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00160200699779 | Sinaloa | Escuinapa | Isla del Bosque | CALLE SAN LUIS POTOSI EJIDO ISLA DEL BOSQUE, 82530 ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE ULTIMA Y CALLE PENULTIMA, CALLE EL ROSARIO POR CARRETERA ESCUINAPA-TEACAPAN EN EL KM 16500 ESTA LA GASOLINERA FRENTE A CRUCERO CON PLAYA LAS CABRAS FR | -105.8459 | 22.7252
SIN00160200721501 | Sinaloa | Culiacán | Agua Blanca | NINGUNO0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO AGUA BLANCA, 80318 AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SECTOR MAXIMILIANO NUÑEZ AGUA BLANCA, C.P. 80318, SIND TEPUCHE | -107.3246 | 24.8964
SIN00160300796413 | Sinaloa | San Ignacio | Ajoya | COLONIA , 00000 AJOYA, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVES DE 23 KMS. DE CAMINO TERRACER | -106.3701 | 24.0758
SIN00160300796710 | Sinaloa | San Ignacio | Camino Real de Piaxtla | COLONIA , 00000 CAMINO REAL DE PIAXTLA, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO MEDIA | -106.6473 | 23.8786
SIN17170100840003 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | - | -106.4242 | 23.9414
SIN00170200869702 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE RIO SONORA COLONIA INSURGENTES, 82430 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE EJIDAL, CALLE RIO USUMACINTA TRANITA | -105.7703 | 22.8445
SIN00170200869703 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE 24 DE JUNIO COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 82478 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MATAMOROS, CALL | -105.7792 | 22.8218
SIN00170200870485 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200900446 | Sinaloa | San Ignacio |  | TERMINA AVE. EMILIANO ZAPATA; 23.831812; -106.660409 INCIA CALLE DEL CANAL; 23.830451; -106.658393 | -106.4255 | 23.9403
SIN00170300939593 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.7779 | 22.8351
SIN17170401017555 | Sinaloa | Choix | El Zapote de Baymena | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ZAPOTE DE BAYMENA, 81756 EL ZAPOTE DE BAYMENA, CHOIX SINALOA, CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DE | -108.2743 | 26.5552
SIN00170401020260 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.7779 | 22.8351
SIN00170401023822 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | PUEBLO, 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA, ESTA POBLACIÓN SE COMUNICA CON TODO EL ESTADO DE SINALOA MEDIANTE LA CARRETERA COSTERA MAXI | -106.774 | 23.7193
SIN18180101069684 | Sinaloa | Guasave | El Progreso | LOC. EL PROGRESO, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.5925 | 25.4317
SIN18180101069793 | Sinaloa | Angostura | Dámaso Cárdenas | LOC. DAMASO CARDENAS, MPIO. ANGOSTURA, SIN. | -108.0908 | 25.1983
SIN18180101069826 | Sinaloa | Escuinapa | Ojo de Agua de Palmillas | LOC. OJO DE AGUA DE PALMILLAS, MPIO. ESCUINAPA, SIN. | -105.6039 | 22.6197
SIN18180101073589 | Sinaloa | Elota | Emiliano Zapata | LOC. EMILIANO ZAPATA, MPIO. ELOTA. SIN. | -106.9233 | 24.0631
SIN18180101073592 | Sinaloa | Sinaloa | Los Troncones (El Aguajito) | LOC. LOS TRONCONES (EL AGUAJITO), MPIO. SINALOA, SIN. | -107.9036 | 25.7633
SIN18180101073598 | Sinaloa | Rosario | El Zopilote | LOC. EL ZOPILOTE, MPIO. ROSARIO, SIN. | -106.0786 | 23.0956
SIN18180101073600 | Sinaloa | Rosario | Los Pozos | LOC. LOS POZOS, MPIO. ROSARIO, SIN. | -106.1525 | 23.0094
SIN18180101073608 | Sinaloa | Culiacán | Mezquitita | LOC. MEZQUITITA, MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.2867 | 24.8819
SIN18180101074072 | Sinaloa | Sinaloa | Santiago de Ocoroni | LOC. SANTIAGO DE OCORINO, MPIO. SAN IGNACIO, SIN. | -108.4153 | 25.9481
SIN18180101074172 | Sinaloa | Sinaloa | Casas Nuevas | LOC. CASAS NUEVAS, MPIO. SINALOA. SIN. | -108.2961 | 25.7922
SIN18180101074179 | Sinaloa | Sinaloa | Ruiz Cortines Número Uno | LOC. RUIZ CORTINES NUM UNO, MPIO. SINALOA. SIN | -108.6967 | 25.7464
SIN18180101074201 | Sinaloa | Elota | Loma de Tecuyo | LOC. LOMA DE TACUYO, MPIO. ELOTA. SIN. | -106.7208 | 23.9031
SIN18180101074202 | Sinaloa | Elota | Benito Juárez | LOC. BENITO JUAREZ, MPIO. ELOTA, SIN. | -106.7803 | 23.9258
SIN18180101074324 | Sinaloa | Mocorito | Higuera de los Vega | LOC. HIGUERA DE LOS VEGA, MPIO. MOCORITO, SIN. | -107.9578 | 25.655
SIN18180101074392 | Sinaloa | Mazatlán | Los Zapotes | LOC. LOS ZAPOTES, MPIO. MAZATLAN, SIN. | -106.3614 | 23.5322
SIN18180101074402 | Sinaloa | Mazatlán | El Salto | LOC. EL SALTO, MPIO. MAZATLAN, SIN. | -106.3228 | 23.3736
SIN18180101074530 | Sinaloa | Culiacán | Ejido Tierra y Libertad Número Dos | LOC. EJ. TIERRA Y LIBERTAD NUM. DOS, MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.3131 | 24.495
SIN18180101074574 | Sinaloa | Guasave | El Sabino | LOC. EL SABINO, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.3911 | 25.6903
SIN18180101074655 | Sinaloa | Guasave | Las Cañadas Número Uno | LOC. LAS CAÑADAS NUMERO UNO, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.5375 | 25.4258
SIN18180101074712 | Sinaloa | Rosario | Las Higueras | LOC. LAS HIGUERAS, MPIO. ROSARIO, SIN. | -105.9558 | 23.0533
SIN18180101078879 | Sinaloa | Ahome | Dolores Hidalgo | LOC. DOLORES HIDALGO, MPIO. AHOME, SIN. | -109.0183 | 26.3456
SIN18180101078900 | Sinaloa | Guasave | Chorohui | LOC. CHOROHUI, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.4619 | 25.5178
SIN18180101078903 | Sinaloa | Rosario | La Guásima | LOC. LA GUASIMA, MPIO. ROSARIO, SIN. | -106.1172 | 22.9406
SIN18180101080008 | Sinaloa | Elota | San José de Conitaca (Nuevo Conitaca) | LOC. SAN JOSE DE CONITACA, MPIO. ELOTA, SIN. | -106.8828 | 24.1208
SIN00180201116273 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 43 26 DE LATITUD NORTE Y 106 46 54 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH | -106.7859 | 23.7238
SIN00180201116285 | Sinaloa | San Ignacio | Lo de Ponce | PUEBLO , 00000 LO DE PONCE, SAN IGNACIO SINALOA, LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE SE ENCUENTRA UBICADA A 13 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -106.5132 | 23.7674
SIN00180201116561 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 56 29 DE LATITUD NORTE Y 106 25 27 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH. | -106.4243 | 23.9411
SIN18180201132688 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | - | -107.3981 | 24.7919
SIN18180201133485 | Sinaloa | Gobierno de la Entidad |  | - | -107.3938 | 24.8088
SIN00180201136441 | Sinaloa | San Ignacio |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -107.3938 | 24.8088
SIN00180201142884 | Sinaloa | San Ignacio |  | LA CHORA COLONIA RENATO VEGA EN SAN IGNACIO | -106.4255 | 23.9403
SIN00180201142891 | Sinaloa | San Ignacio |  | CONOCIDO LA LABOR SAN IGNACIO | -106.4255 | 23.9403
SIN180301289313 | Sinaloa | Badiraguato | Badiraguato | PUEBLO BADIRAGUATO, 80500BADIRAGUATO, BADIRAGUATO SINALOAENTREY,BADIRAGUATO BADIRAGUATO | -107.5555 | 25.3523
SIN180301289656 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | BOULEVARD AGRICULTORES CIUDAD CULIACAN ROSALES, 00000CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTRE BOULEVARD AGRICULTORES Y,BOULEVARD AGRICULTORES CULIACAN ROSALES, CULIACAN, | -107.349 | 24.7883
SIN180301289890 | Sinaloa | Choix | Choix | BARRIO EL AGUAJITO, 00000CHOIX, CHOIX SINALOAENTREY,BARRIO EL AGUAJITO CHOIX. | -108.3247 | 26.7082
SIN180301289917 | Sinaloa | Angostura | Colonia Independencia (Chinitos) | COLONIA INDEPENDENCIA CHINITOS, 81690COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOAENTREY,DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA ANGOSTURA | -107.9193 | 25.0574
SIN180301289937 | Sinaloa | Mocorito | Pericos | RANCHERIA PERICOS, 80950PERICOS, MOCORITO SINALOAENTREY,MOCORITO PERICOS EN COBAES 20 | -107.7102 | 25.0861
SIN180301290194 | Sinaloa | Sinaloa | El Igualamo | RANCHO EL IGUALAMO, 00000EL IGUALAMO, SINALOA SINALOAENTREY,ENTRE EL ENTROQUE EL IGUALAMO Y EL POBLADO ZAPOTE DE LOS BAEZ SINALOA | -107.8508 | 25.9211
SIN180301297580 | Sinaloa | Culiacán | Argentina Dos | Argentina Dos, Sin., México | -107.4294 | 24.7172
SIN180301297633 | Sinaloa | Choix | Choix | Choix, Sin., México | -108.3245 | 26.7088
SIN180301316232 | Sinaloa | Mazatlán | El Bajío | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO EL BAJÍO, 82248EL BAJÍO, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE ENTRADA AL BAJÍO,ENTRADA AL BAJÍO JUNTO AL ARCO | -106.2214 | 23.3082
SIN180301324428 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE MAZATLAN COLONIA 28 DE JUNIO, 81238LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE TLAXCALA, CALLE SALVADOR ALVARADO 2 ACCIONES EN LA COLONIA 28 DE JUNIO EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0025 | 25.8154
SIN180301324896 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE CORONA DEL ROSAL COLONIA LAS MALVINAS, 81216LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE ESTEBAN BACA CALDERON Y CALLE GABINO BARRERA, CALLE JESUS REYES HEROLES 5 ACCIONES EN LA COLONIA LAS MALVINAS EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | -108.9677 | 25.8138
SIN180301326910 | Sinaloa | Ahome | Ahome | CALLES CONOCIDAS EJIDO AHOME INDEPENDENCIA, 81318AHOME, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE AHOME INDEPENDENCIA SINDICATURA DE AHOME | -109.1671 | 25.9095
SIN180301327089 | Sinaloa | Ahome | El Aguajito | CALLES CONOCIDAS EJIDO EL AGUAJITO, 81337EL AGUAJITO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL AGUAJITO DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA | -109.3269 | 25.9606
SIN180301327249 | Sinaloa | Ahome | El Porvenir | CALLES CONOCIDAS EJIDO VALLEJO (PORVENIR VALLEJO), 81304EL PORVENIR, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VALLEJO SINDICATURA SAN MIGUEL | -109.1003 | 25.9318
SIN180301327315 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA FERRUSQUILLA, 81228LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE5 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA FERRUSQUILLA DE LOS MOCHIS | -108.943 | 25.8045
SIN180301327678 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS EJIDO MÉXICO, 81233LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO MEXICO SINDICATURA CENTRAL | -109.0068 | 25.75
SIN180301327881 | Sinaloa | Ahome | Pueblo Nuevo Luis Echeverría | CALLES CONOCIDAS EJIDO LUIS ECHEVERRIA, 81379PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRÍA, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA SINDICATURA LA CENTRAL | -108.8621 | 25.8123
SIN180301328408 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA JARDINES DE MORELOS, 81294LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA JARDINES DE MORELOS EN LOS MOCHIS | -108.9959 | 25.7659
SIN180301328643 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA PRADERAS DE VILLA, 81263LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE3 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA PRADERAS DE VILLA EN LOS MOCHIS | -108.9869 | 25.7685
SIN180301334548 | Sinaloa | Mazatlán | Villa Unión | CALLE 15 DE MARZO COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 82210VILLA UNIÓN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE ALFONSO GENARO Y CALLE ALFONSO SANCHEZ,ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO | -106.2136 | 23.1939
SIN180301335059 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EJIDAL, 82216MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRECALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,A ESPALDAS DE LA COLONIA FLORES MAGON | -106.3723 | 23.2511
SIN180301340926 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA , 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES AGEB 2173 COL. COLOSIO SI VALLES DEL EJIDO | -106.3971 | 23.2811
SIN180301341906 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE GILBERTO MELENDEZ COLONIA EL VENADILLO, 82129MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE ANGEL FLORES Y CALLE TOPE DE CALLE,COLONIA EL VENADILLO | -106.4129 | 23.2852
SIN180301345791 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE GUILLERMO LLAMAS TERAN COLONIA MARÍA DEL MAR, 82090MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE VICTOR ZUÑIGA Y CALLE TOPE DE CALLE,ENFRENTE DE ENVASES ZAPATA | -106.3806 | 23.226
SIN180301378848 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa de Leyva | Sinaloa de Leyva, Sin., México | -108.2217 | 25.8227
SIN180301378853 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | Mocorito, Sin., México | -107.9206 | 25.4813
SIN180301378925 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301378947 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN180301378952 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN180301378978 | Sinaloa | Rosario | Ejido Cajón Ojo de Agua Número Dos | Ejido Cajón de Agua Nº Dos, Sin., México | -105.9714 | 22.9
SIN180301378988 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | El Rosario, Sin., México | -105.8613 | 22.9915
SIN180301379012 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301379019 | Sinaloa | Concordia | Concordia | Concordia, Sin., México | -106.067 | 23.2887
SIN180301379021 | Sinaloa | Concordia | Concordia | Concordia, Sin., México | -106.067 | 23.2887
SIN180301379023 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio, Sin., México | -106.428 | 23.9421
SIN180301379031 | Sinaloa | Culiacán | Costa Rica | Costa Rica, Sin., México | -107.3938 | 24.5883
SIN180301379036 | Sinaloa | Culiacán | Costa Rica | Costa Rica, Sin., México | -107.3938 | 24.5883
SIN180301379135 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN180301379140 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa de Leyva | Sinaloa, Sin., México | -108.0555 | 25.917
SIN180301385583 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN180301385592 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN180301385645 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301385654 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Escuinapa, Sin., México | -105.7791 | 22.8318
SIN180301385670 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa de Leyva | Sinaloa, Sin., México | -108.0555 | 25.917
SIN180301388643 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Monte Urales 42, Montebello, 80227 Culiacán Rosales, Sin., México | -107.3923 | 24.7808
SIN180401402060 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | CALLE PIPIMA COLONIA INF. LOLA BELTRAN, 82800 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE TEBAIRA Y CALLE CAIMANERO, ROSARIO EL ROSARIO EN CALLE PIPIMA ENTRE LA CALLE TEBAIRA Y CAIMANERO EN LA COLONIA INF. LOLA BELTRAN | -105.8637 | 23.0037
SIN180401402161 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CIUDAD MAZATLAN, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA EN AMPLIACION FLORES MAGON FLORES MAGON LOMA BONITA AGEB DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UNO EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MAZATLAN | -106.3732 | 23.2473
SIN180401402198 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA MAZATLAN, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA MAZATLAN MAZATLAN EN GENARO ESTRADA AGEB 2722 | -106.3689 | 23.2638
SIN180401402199 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA MAZATLAN, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ISLA DE LA PIEDRA AGEB 2328 EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MAZATLAN. | -106.4031 | 23.2
SIN180401402204 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA MAZATLAN, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA MAZATLAN MAZATLAN EN UNIVERSO AGEB 3171 | -106.3679 | 23.2442
SIN180401402261 | Sinaloa | San Ignacio | San Javier | PUEBLO SAN JAVIER, 00000 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA SAN JAVIER SAN IGNACIO | -106.508 | 23.9201
SIN180401402383 | Sinaloa | Angostura | Batury | RANCHERIA BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ANGOSTURA BATURY | -108.2428 | 25.2721
SIN180401402751 | Sinaloa | Mazatlán | El Walamo | PUEBLO EL WALAMO, 82206 EL WALAMO, MAZATLÁN SINALOA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA DE EL WALAMO MAZATLAN | -106.2474 | 23.1408
SIN180401402819 | Sinaloa | Culiacán | El Limón de los Ramos | PUEBLO EL LIMON DE LOS RAMOS, 80305 EL LIMÓN DE LOS RAMOS, CULIACÁN SINALOA EL LIMON DE LOS RAMOS SINDICATURA DE ADOLFO LOPEZ MATEOS SECTOR PLANTA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE CULIACAN | -107.529 | 24.9209
SIN180401406942 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE ONCE RIOS PUEBLO ESCUINAPA DE HIDALGO, 00000 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE RIO QUELITE, ENTRE RIO BALUARTE Y RIO QUELITE | -105.7785 | 22.8429
SIN180401406946 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE AGUSTINA RAMIREZ COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE AVENIDA JUVENTUD Y CALLE VERACRUZ, COL GABRIEL LEYVA | -105.772 | 22.8279
SIN180401430300 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN180401431085 | Sinaloa | Culiacán | El Tule | RANCHERIA EL TULE, 80390 EL TULE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS JUAN M. BANDERAS EL TULE, SIND. EMILIANO ZAPATA, C.P. 80390 | -107.2655 | 24.6713
SIN180401486252 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CULIACAN | -107.3938 | 24.8088
SIN180401486434 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | EL FUERTE | -108.62 | 26.4216
SIN180401495618 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Escuinapa, Sinaloa, México | -105.7848 | 22.816
SIN180401495618 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Escuinapa, Sin., México | -105.7791 | 22.8318
SIN190201518331 | Sinaloa | Rosario | El Matadero | CALLE CALLE DEL FONDO PUEBLO EL MATADERO, 82826 EL MATADERO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE DEL FONDO Y , EN TELESECUNDARIA NO 33 DE LA COMUNIDAD DE MATADERO | -106.0488 | 22.9949
SIN190201519746 | Sinaloa | Choix | El Guayabito | PUEBLO EL GUAYABITO, 81715 EL GUAYABITO, CHOIX SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA CHOIX-TABUCAHUI AL KM 8 AGARRA SE DESVÍA A MANO IZQUIERDA POR TERRACERIA CAMINA 2 KM Y LLEGA A LA LOCALIDAD LA CLÍNICA ESTA EN EL CENTR | -108.4038 | 26.711
SIN190201533242 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533764 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534779 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534904 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201535583 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201535592 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201536614 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201537651 | Sinaloa | Culiacán | La Higuerita | RANCHERIA SANALONA, 80380 LA HIGUERITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM EMILIANO ZAPATA LA HIGUERITA SIND. SANALONA, C.P. 80380 | -107.1272 | 24.7776
SIN190201537657 | Sinaloa | Culiacán | Carboneras | RANCHERIA CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , TELESECUNDARIA 51 CARBONERAS, SIND. SANALONA, C.P. 80385 | -107.2488 | 24.7762
SIN190201538298 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201538334 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201539139 | Sinaloa | Culiacán | Costa Rica | PUEBLO CAMPO GOBIERNO 2, 80430 COSTA RICA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN PARDAVE ARCE CAMPO GOBIERNO 2 SIND. COSTA RICA | -107.3906 | 24.5825
SIN190201540604 | Sinaloa | Badiraguato | Dos Arroyos | TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - DOS ARROYOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 897 RANCHO DOS ARROYOS, 00000 DOS ARROYOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE DOS ARROYOS PERTENECIENTE A SINDICATURA DE OTATILLOS MUNICIPIO | -107.3057 | 25.4022
SIN190201540710 | Sinaloa | Culiacán | Paredones | PUEBLO PAREDONES, 80304 PAREDONES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , PAREDONES SIND. JESUS MARIA, C,P. 80304 | -107.4823 | 24.9842
SIN190201540826 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA LA ESPERANZA, 80248 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE DEL GAMO ENTRE AVENIDAS PRIMERA Y ABEDULES COLONIA LA ESPERANZA C.P. 80248, CULIACAN, SINALOA | -107.3473 | 24.7852
SIN190201541451 | Sinaloa | Culiacán | El Quince | PUEBLO CULIACANCITO, 80300 EL QUINCE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL QUINCE SIND. CULIACANCITO, C.P. 80300 | -107.5549 | 24.8132
SIN190201541466 | Sinaloa | Culiacán | El Alto De Culiacancito | PUEBLO CULIACANCITO, 80300 EL ALTO DE CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL ALTO DE CULIACANCITO C.P. 80300 | -107.5543 | 24.8077
SIN190201541574 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE JUAN RENDON COLONIA SOLIDARIDAD, 82457 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE SANDRA CALDERON Y BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS, CALLE NARCISO MENDOZA PARA LLEGAR A LA CALLE JUAN RENDON SE PUEDE ACCEDER POR LAS CA | -105.7876 | 22.8247
SIN190201546995 | Sinaloa | Sinaloa | El Alamito | RANCHERIA EL ALAMITO, 00000 EL ALAMITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR GUADALUPE TORRES EN LA LOCALIDAD DEL ALAMITO MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.48 | 25.841
SIN190201547092 | Sinaloa | Sinaloa | Buragüe | RANCHERIA BURAGUE, 00000 BURAGÜE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN SECTOR JOSE FLOR IDALIA LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE BURAGUE MUNICIPIO DE SINALOA. | -107.9702 | 25.8205
SIN190201547127 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De Portelas | EJIDO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR EMILIO BELTRAN EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE PORTELAS MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.2538 | 25.7857
SIN190201548054 | Sinaloa | Ahome | El Aguajito | CALLE CALLE CONSTITUCIÓN EJIDO EL AGUAJITO, 81337 EL AGUAJITO, AHOME SINALOA ENTRE Y , 1 ACCION EN EL EJIDO EL AGUAJITO -CALLE CONSTITUCION CERCA DE ABARROTE ZAIDA LEYVA- DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO | -109.331 | 25.9576
SIN190201548563 | Sinaloa | Ahome | Cohuibampo | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO COHUIBAMPO, 81312 COHUIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE 1 ACCION EN EL EJIDO COHUIBAMPO DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN EL MUNICI | -109.1568 | 25.9414
SIN190201550488 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Colonia 15 De Septiembre | EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 81524 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO POR LA CIUDAD HACIA EL NORTE POR CARRETERA MEXICO 15 EN VBJ DOBLAR A LA DERECHA POR CALLE PRINCIPAL CONTINUAR POR CARRETERA | -108.1543 | 25.589
SIN190201550510 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Lucio Blanco | EJIDO LUCIO BLANCO, 81504 LUCIO BLANCO, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL RUMBO AL NORTE Y EN EL PUENTE CANAL SARH VI DOBLAR A LA IZQUIERDA HASTA CRUZAR CARRETERA COSTERA PASANDO LA COMUNI | -108.2435 | 25.4441
SIN190201550587 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA, EN LA CA | -108.0566 | 25.4481
SIN190201552903 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201552906 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553199 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201558781 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | Angostura, Sin., México | -108.1591 | 25.368
SIN190201558784 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201558788 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201558829 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201558834 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201558840 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | El Rosario, Sin., México | -105.8613 | 22.9915
SIN190201558843 | Sinaloa | Navolato | General Ángel Flores (La Palma) | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN190201558913 | Sinaloa | Navolato | Navolato | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN190201558913 | Sinaloa | Navolato | Navolato | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN190201559479 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201559500 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Los Mochis, Sin., México | -108.9859 | 25.7905
SIN190201559500 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190201560798 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201566251 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Aeropuerto Culiacan, Culiacán, 80130 Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4766 | 24.7622
SIN190201566251 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301568193 | Sinaloa | Ahome | Ahome | AHOME, SINALOA | -108.9943 | 25.7834
SIN190301568207 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | GUASAVE, SINALOA | -108.4718 | 25.5655
SIN190301568209 | Sinaloa | Ahome | San Miguel Zapotitlán | AHOME, SINALOA | -108.9943 | 25.7834
SIN190301568285 | Sinaloa | Culiacán | Campo Eureka | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301568360 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301568379 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301568440 | Sinaloa | Mazatlán | Barrón | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301568510 | Sinaloa | Ahome | Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo) | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301568521 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301568692 | Sinaloa | Mazatlán | Villa Unión | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301569661 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301570259 | Sinaloa | Culiacán | Eldorado | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301571951 | Sinaloa | Mazatlán | Las Higueras Del Conchi | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301572861 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4271 | 24.7996
SIN00160200705467 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN16160300792341 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE TAHUEN COLONIA 10 DE MAYO, 82440 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE NAHOAS Y CALLE AHOME, CALLE MATEO TEJEDA TRANSITANDO POR | -105.7685 | 22.833
SIN17170100840005 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | - | -106.4242 | 23.9414
SIN00170200869706 | Sinaloa | Escuinapa | Isla del Bosque | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO ISLA DEL BOSQUE, 82530 ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE TEPIC, CALLE ANTONIO ROSALES ENTRA | -105.8488 | 22.736
SIN00170200870490 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870491 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870494 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200870497 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN17170200889696 | Sinaloa | Gobierno de la Entidad |  | - | -107.3938 | 24.8088
SIN00170200897157 | Sinaloa | San Ignacio |  | 23.723202; -106.782378 | -106.4255 | 23.9403
SIN00170200898779 | Sinaloa | San Ignacio |  | Inicia en Calle de Acceso a Telesecundaria; 23.843956; -106.423844 Termina en Arroyo; 23.842631; -106.422951 | -106.4255 | 23.9403
SIN00170300941496 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | CALLE VEINTITRES DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA Y CALLE FELIPE ANGELES, LA CABECERA MUNICI | -106.4191 | 23.9434
SIN17170300959236 | Sinaloa | Angostura |  | (25.378288; -108.12668) | -108.1595 | 25.3644
SIN17170401017521 | Sinaloa | Choix | Tararancito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TARARANCITO, 81725 TARARANCITO, CHOIX SINALOA, CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TARARANCITO MUNICIPIO DE CHOIX | -108.0589 | 26.718
SIN17170401017547 | Sinaloa | Choix | Venicia | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VENICIA, 81760 VENICIA, CHOIX SINALOA, CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VENICIA MUNICIPIO DE CHOIX | -108.3549 | 26.5732
SIN17170401020251 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE PROLONGACION OCCIDENTAL COLONIA BENITO JUÁREZ, 82470 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE BOULEVARD MORELOS Y CALLE DOCE DE OCTUBRE, CA | -105.7813 | 22.8243
SIN00170401020290 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 82517 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 24 DE JUNIO, | -105.7759 | 22.8235
SIN00170401020296 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE ISAAC NEWTON EJIDO VILLA GALAXIA, 82458 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE SANDRA CALDERON Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE NICOLAS COP | -105.7908 | 22.8287
SIN00170401020299 | Sinaloa | Escuinapa | Copales | CALLE UNO EJIDO COPALES, 82591 COPALES, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE QUINTA, CALLE DOS DE ENTRADA PRINCIPAL CAMINAMOS DESDE VÍAS DEL F | -105.5161 | 22.5405
SIN18180101069669 | Sinaloa | Guasave | El Platanito | LOC. EL PLATANITO, MPIO. GIUASAVE. SIN. | -108.3144 | 25.5506
SIN18180101069750 | Sinaloa | Rosario | Chametla | LOC. CHAMETLA, MPIO. ROSARIO, SIN. | -105.9575 | 22.8775
SIN18180101069774 | Sinaloa | Rosario | El Matadero | LOC. EL MATADERO, MPIO. ROSARIO, SIN. | -106.0483 | 22.9967
SIN18180101069780 | Sinaloa | Rosario | Matatán | LOC. MATATAN, MPIO. ROSARIO, SIN. | -105.7283 | 23.0328
SIN18180101070122 | Sinaloa | San Ignacio |  | No se registró dirección | -106.4255 | 23.9403
SIN18180101070549 | Sinaloa | San Ignacio |  | No se registró dirección | -106.4255 | 23.9403
SIN18180101073575 | Sinaloa | Badiraguato | El Ojito | LOC. EL OJITO, MPIO. BADIRAGUATO, SIN. | -107.3671 | 26.0358
SIN18180101073579 | Sinaloa | Culiacán | La Higuera | LOC. LA HIGUERA, MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.373 | 24.9183
SIN18180101073617 | Sinaloa | Concordia | La Guásima | LOC. LA GUASIMA, MPIO. CONCORIDA, SIN. | -105.9728 | 23.3331
SIN18180101074184 | Sinaloa | Ahome | Ahome | LOC.A HOME, MPIO. AHOME, SIN. | -109.1722 | 25.9189
SIN18180101074222 | Sinaloa | Culiacán | Ejido la Flor | LOC. EJ. LA FLOR, MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.3725 | 24.4258
SIN18180101074235 | Sinaloa | Mocorito | Guamuchilera Segunda | LOC. GUAMUCHILERA, MPIO. MOCORITO, SIN. | -107.7286 | 24.9439
SIN18180101074326 | Sinaloa | Concordia | Tepuxta | LOC. TEPUXTA, MPIO. CONCORIDA, SIN. | -106.1997 | 23.4117
SIN18180101074330 | Sinaloa | Concordia | Chupaderos | LOC. CHUPADEROS, MPIO. CONCORDIA, SIN. | -105.9542 | 23.3658
SIN18180101074331 | Sinaloa | Concordia | Zavala | LOC. ZAVALA, MPIO. CONCIRDIA, SIN. | -106.1142 | 23.3506
SIN18180101074408 | Sinaloa | Mazatlán | Siqueros | LOC. SIQUEROS, MPIO. MAZATLAN, SIN. | -106.2414 | 23.3414
SIN18180101074478 | Sinaloa | Guasave | Gambino | LOC. GAMBINO, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.3864 | 25.6517
SIN18180101074500 | Sinaloa | Guasave | El Huitusi | LOC. EL HUITUSI, MPIO. GUSAVE, SIN. | -108.7786 | 25.5094
SIN18180101074552 | Sinaloa | Culiacán | Eldorado | LOC. ELDORADO, MPIO. CULIACAN, SIN. | -107.3672 | 24.3244
SIN18180101078895 | Sinaloa | Guasave | Los Hornos Número Uno (Salsipuedes) | LOC. LOS HORNOS NUMERO UNO (SALSIPUEDES), MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.4911 | 25.6675
SIN18180101078912 | Sinaloa | Sinaloa | El Palotal | LOC. EL PALOTAL, MPIO. SINALOA. SIN | -108.4803 | 25.7692
SIN18180101078917 | Sinaloa | Guasave | Las Juntas de Chamicari | LOC. LAS JUNTAS DE CHAMICARI, MPIO. GUASAVE, SIN. | -108.4233 | 25.6831
SIN00180201116269 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 43 26 DE LATITUD NORTE Y 106 46 54 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH | -106.7756 | 23.7181
SIN00180201116271 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA, ESTA COMUNIDAD SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 23 43 26 DE LATITUD NORTE Y 106 46 54 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GRENWICH | -106.7789 | 23.7188
SIN00180201116306 | Sinaloa | San Ignacio | Palmarito de los Ramírez | PUEBLO , 00000 PALMARITO DE LOS RAMÍREZ, SAN IGNACIO SINALOA, SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 234612 DE LATITUD NORTE Y 1062827 DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH. | -106.4742 | 23.7699
SIN00180201116328 | Sinaloa | San Ignacio | Lomas del Mar de Piaxtla (La Playa) | PUEBLO , 00000 LOMAS DEL MAR DE PIAXTLA (LA PLAYA), SAN IGNACIO SINALOA, LOMAS DEL MAR ES UNA COMUNIDAD UBICADA HACIA EL SUROESTE DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO Y SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 Y | -106.6216 | 23.4879
SIN00180201116564 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA, LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE 29C 59´ DE LATITUD NORTE Y 106C 46´ DE LONGITUD OESTE RESPECTO AL MERIDIANO DE GREENWICH. | -106.4193 | 23.9434
SIN180301289670 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA ROTARISMO, 00000CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA ROTARISMO CULIACAN ROSALES, CULIACAN. | -107.3901 | 24.8742
SIN180301290371 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA CASA REDONDA, 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,MAZATLAN MAZATLAN CASA REDONDA AGEB1669 | -106.3989 | 23.2174
SIN180301322193 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA , 00000MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS TECHOS EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN | -106.3907 | 23.2249
SIN180301326986 | Sinaloa | Ahome | Dieciocho de Marzo | CALLES CONOCIDAS EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 81360DIECIOCHO DE MARZO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 18 DE MARZO SINDICATURA CENTRAL | -109.0869 | 25.8596
SIN180301327306 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA ESTRELLA, 81237LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA ESTRELLA DE LOS MOCHIS | -108.9999 | 25.8011
SIN180301328380 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA DIANA LAURA, 81229LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA DIANA LAURA EN LOS MOCHIS | -108.9646 | 25.8145
SIN180301328448 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES CONOCIDAS COLONIA LIBERTAD, 81372LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LIBERTAD EN LOS MOCHIS | -109.0217 | 25.7997
SIN180301334512 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE ATARDECER COLONIA VILLAS DEL SOL, 82198MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE RELAMPAGO Y CALLE NUBE,ESTA POR EL ARROYO | -106.3704 | 23.2589
SIN180301339364 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA EJIDAL, 82216MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE PAQUETE DE TECHO FIRME AGEB 2347 COL. EJIDAL LOMAS DEL EBANO Y LOMA BONITA | -106.3703 | 23.2495
SIN180301341246 | Sinaloa | Mazatlán | El Walamo | COLONIA , 00000EL WALAMO, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES AGEB 2332 ISLA DE LA PIEDRA CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES AGEB 2116 EL WALAMO CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES AGEB 2826 EL WALAMO | -106.2423 | 23.1363
SIN180301342198 | Sinaloa | Mazatlán | La Amapa | RANCHERIA LA AMAPA, 82205LA AMAPA, MAZATLÁN SINALOAENTREY,LA AMAPA | -106.1516 | 23.0896
SIN180301345821 | Sinaloa | Mazatlán | Miravalles | CALLE SECTOR ESTADIO DE BEISBOL RANCHO MIRAVALLES, 82274MIRAVALLES, MAZATLÁN SINALOAENTREY,SECTOR ESTADIO DE BEISBOL | -106.3245 | 23.295
SIN180301346488 | Sinaloa | Mazatlán | Villa Unión | CALLE 21 DE MARZO COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 82210VILLA UNIÓN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE 21 DE MARZO Y,COMEDOR COMUNITARIO DE VILLA UNIÓN | -106.2104 | 23.1837
SIN180301377681 | Sinaloa | Guasave | Ladrilleras de Ocoro | Ladrilleras de Ocoro, Sin., México | -108.4494 | 25.5981
SIN180301378864 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | Mocorito, Sin., México | -107.9206 | 25.4813
SIN180301378876 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301378953 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN180301378963 | Sinaloa | Mazatlán | El Bajío | El Bajío, Sin., México | -106.2207 | 23.3076
SIN180301379000 | Sinaloa | Angostura | Protomártir de Sinaloa | Proto Mártir de Sinaloa, Sin., México | -108.1111 | 25.2156
SIN180301379086 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301379090 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301379098 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180301379131 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN180301379143 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa de Leyva | Sinaloa, Sin., México | -108.0555 | 25.917
SIN180301379226 | Sinaloa | Navolato | Navolato | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN180301385705 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | Mocorito, Sin., México | -107.9206 | 25.4813
SIN180401402206 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA MAZATLAN, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA MAZATLAN MAZATLAN AGEB 3222 EN VALLE DE URIAS | -106.3724 | 23.2306
SIN180401402768 | Sinaloa | San Ignacio | Las Lomas del Pedregal | RANCHERIA LAS LOMAS DEL PEDREGAL, 00000 LAS LOMAS DEL PEDREGAL, SAN IGNACIO SINALOA LAS LOMAS DEL PEDREGAL SAN IGNACIO | -106.6469 | 23.8237
SIN190101504199 | Sinaloa | Ahome | Ejido Plan De Guadalupe | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 81379 EJIDO PLAN DE GUADALUPE, AHOME SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CONSTITUCION EJIDO PLAN DE GUADALUPE DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO DEL MUNICI | -109.0983 | 25.6919
SIN190101504250 | Sinaloa | Ahome | Higuera De Zaragoza | CALLE SINALOA COLONIA EJIDAL, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSE MARIA COTA GARCIA, PRIVADA SIN NOMBRE COLONIA EJIDAL DE LA VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZ | -109.3035 | 25.9705
SIN190101505431 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Cacalotita | RANCHERIA CACALOTITA, 81540 CACALOTITA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRETERA MÉXICO 15 AL SUR CONTINUAR POR CARRETERA HASTA EL KM 18 LLEGA A LA COMUNIDAD DE CACALOTITA. | -107.9598 | 25.2357
SIN190101506432 | Sinaloa | Angostura | 18 De Diciembre | CALLE NA PUEBLO 18 DE DICIEMBRE, 81635 18 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE NA Y CALLE NA, CALLE NA JUNTO A JARDIN DE NIÑOS | -108.1454 | 25.2924
SIN190101507230 | Sinaloa | Angostura | San Antonio | BOULEVARD NA PUEBLO SAN ANTONIO, 81620 SAN ANTONIO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE NA Y , CALLE NA JUNTO A IGLESIA | -108.248 | 25.3411
SIN190101511332 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190101511452 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | Escuinapa, Sin., México | -105.7791 | 22.8318
SIN190101514049 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190101516103 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | Escuinapa, Sinaloa, México | -105.7848 | 22.816
SIN190101516103 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | Escuinapa, Sin., México | -105.7791 | 22.8318
SIN190201532126 | Sinaloa | Culiacán | El Conchal | PUEBLO EL CONCHAL, 80467 EL CONCHAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS RAFAEL BUELNA TENORIO EL CONCHAL, SIND. ELDORADO C.P. 80467 | -107.3305 | 24.2424
SIN190201533688 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533730 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533857 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534775 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201535650 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201536630 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201537637 | Sinaloa | Culiacán | La Higuerita | RANCHERIA SANALONA, 80380 LA HIGUERITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA, LA HIGUERITA, SIND. SANALONA, C.P. 80380 | -107.1273 | 24.7776
SIN190201538397 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201540880 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA EL BARRIO, 80080 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE CERRADA S/N ESQUINA CON CALEJON 3 COL. EL BARRIO C.P. 80080 | -107.3306 | 24.8076
SIN190201541059 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | CALLE SARA GARCIA COLONIA JUAN S. MILLÁN, 82807 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE PEDRO VARGAS Y CALLE PAYO DEL ROSARIO, CALLE SARA GARCIA ENTRE PEDRO VARGAS Y PAYO DEL ROSARIO CERCA DE LAGUNA DEL IGUANERO | -105.8625 | 22.9906
SIN190201541321 | Sinaloa | Culiacán | El Salado | PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL SALADO SIND. EL SALADO, C.P. 80440 | -107.1536 | 24.5064
SIN190201541829 | Sinaloa | Culiacán | Adolfo López Mateos (El Tamarindo) | VILLA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC SEC TECNICA NO. 19 V.A.L. MATEOS EL TAMARINDO | -107.634 | 24.8983
SIN190201542796 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE SAN JOSE GRACIA Y MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, C.P. 80296, CULIACAN, SINALOA | -107.3714 | 24.7578
SIN190201544907 | Sinaloa | Culiacán | Ejido Rebeca Dos (Metesaca) | EJIDO REBECA II, 80450 EJIDO REBECA DOS (METESACA), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI REBECA II, SIND. ELDORADO, C.P. 80450 | -107.4033 | 24.4523
SIN190201545002 | Sinaloa | Badiraguato | Los Nogales | TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LOS NOGALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 541 RANCHO LOS NOGALES, 00000 LOS NOGALES, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LOS NOGALES PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABA | -107.4088 | 25.6077
SIN190201545105 | Sinaloa | Ahome | Ahome | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD COLONIA AHOME INDEPENDENCIA, 81318 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE AVENIDA AVENIDA 10 Y AVENIDA AVENIDA 21, AVENIDA CONSTITUCION 3 ACCIONES EN COL. EJ. AHOME INDEPENDENCIA EN LA VILLA DE AHOME DE LA | -109.1687 | 25.9119
SIN190201545211 | Sinaloa | Ahome | Las Grullas Margen Izquierda | CALLE FRANCIOSCO Y MADERO EJIDO LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDO, 81350 LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ANGEL FLORES 2 ACCIONES EN EL EJIDO LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA DE L | -109.3267 | 25.8539
SIN190201547153 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Cuesta | EJIDO CUBIRI DE LA CUESTA, 81900 CUBIRI DE LA CUESTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN ESC. TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 89Y EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA CUESTA MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.2832 | 25.75
SIN190201547876 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | CALLEJON PANUCO COLONIA ALFONSO G. CALDERÓN, 82807 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE GUILLERMO ELIZONDO, CALLEJON PANUCO ENTRE RAFAEL BUELNA Y GUILLERMO ELIZONDO CERCA DE LAGUNA DEL IGUANERO | -105.8595 | 22.9881
SIN190201548023 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 82478 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE 24 DE OCTUBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARA LLEGAR A LA CALLE FRANCISCO I. MADERO SE PUEDE AC | -105.7761 | 22.8228
SIN190201549156 | Sinaloa | Ahome | Nuevo San Miguel | CALLE CALLE JURICAHUI Y CALLE AÑIL EJIDO NUEVO SAN MIGUEL, 81304 NUEVO SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 2 ACCIONES EN EL EJIDO NUEVO SAN MIGUEL DE LA SINDICATURA SAN MI | -109.0525 | 25.966
SIN190201550006 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE ROSENDO G. CASTRO EJIDO 20 DE NOVIEMBRE NUEVO, 81363 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CARRETERA DE 20 DE NOVIEMBRE AL EJ. OHUIRA 1 ACCION EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE N | -108.9741 | 25.7466
SIN190201550594 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA, EN LA CA | -108.0564 | 25.4482
SIN190201550601 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA, EN LA CA | -108.0565 | 25.4482
SIN190201550608 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA, EN LA CA | -108.0562 | 25.4483
SIN190201551045 | Sinaloa | Ahome | Bagojo Colectivo | CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE OLAS ALTAS Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE INDEPENDENCIA 2 ACCIONES EN EL SECTOR EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL | -109.1155 | 25.8676
SIN190201552933 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201552954 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201552979 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553054 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553190 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201555401 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201558797 | Sinaloa | Navolato | Sataya | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN190201558811 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201558902 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190201558917 | Sinaloa | Choix | Choix | Choix, Sin., México | -108.3245 | 26.7088
SIN190201558924 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201559596 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201560056 | Sinaloa | Guasave | El Cubilete (El Cubilete Número Uno) | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190201562537 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Agustín Melgar, Benito Juárez, Mazatlán, Sin., México | -106.4075 | 23.2305
SIN190201562621 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Rafael Buelna, Benito Juárez, 82180 Mazatlán, Sin., México | -106.4042 | 23.2294
SIN190201563436 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Palacio de Gobierno Culiacan Sinaloa, Centro Sinaloa, 80000 Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4084 | 24.7982
SIN190201563436 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Calle Fray Bernardo de Sahagún 4124, La Amistad, Amistad, 80249 Culiacán Rosales, Sin., México | -107.3543 | 24.7955
SIN190201565000 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Sin referencia No. 78 116, Urías, 82099 Mazatlán, Sin., México | -106.3757 | 23.2169
SIN190301568204 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CULIACAN, SINALOA | -107.3938 | 24.8088
SIN190301568212 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | MAZATLAN, SINALOA | -106.4222 | 23.2003
SIN190301568276 | Sinaloa | Ahome | Topolobampo [Parque Industrial] | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301568508 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301568671 | Sinaloa | Ahome | Topolobampo | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301569619 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301569631 | Sinaloa | Navolato | San Manuel | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN190301569633 | Sinaloa | Navolato | General Ángel Flores (La Palma) | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN190301570299 | Sinaloa | Elota | La Cruz | Elota, Sin., México | -106.8 | 23.9204
SIN190301571683 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | Salvador Alvarado, Sin., México | -108.0785 | 25.4606
SIN190301572079 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4271 | 24.7996
SIN17170200880500 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COL. RICARDO FLORES MAGON EN MAZATLAN , SINALOA | -106.4097 | 23.2414
SIN17170200881848 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | MARIANO ESCOBEDO, CENTRO EN MAZATLAN SINALOA | -106.4097 | 23.2414
SIN17170200881868 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | MAZATLAN PRIMERA MONTUOSA, EN MAZATLAN SINALOA | -106.4097 | 23.2414
SIN17170200889762 | Sinaloa | Gobierno de la Entidad |  | - | -107.3938 | 24.8088
SIN17170200905390 | Sinaloa | Concordia | La Concepción (La Barrigona) | LA CONCEPCION (LA BARRIGONA)EN CONCORDIA , SINALOA | -106.1686 | 23.3942
SIN17180101067493 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | QUILA CULIACAN | -107.3981 | 24.7919
SIN17180101067563 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CULIACAN | -107.3981 | 24.7919
SIN17180101067683 | Sinaloa | Sinaloa | Ruiz Cortines Número Uno | RUIZ CORTINEZ EN SINALOA | -108.6967 | 25.7464
SIN17180101067711 | Sinaloa | Rosario | Chametla | CHAMETLA EN EL ROSARIO | -105.9575 | 22.8775
SIN17180101068122 | Sinaloa | Concordia | El Palmito | PALMITO CONCORDIA | -105.8364 | 23.5625
SIN17180101068127 | Sinaloa | Concordia | Zavala | ZAVALA EN CONCORDIA | -106.1142 | 23.3506
SIN17180101068144 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | EL FUERTE | -108.6178 | 26.4164
SIN17180101077435 | Sinaloa | Rosario | Agua Verde | AGUA VERDE EN ROSARIO | -105.9733 | 22.8947
SIN00180201114804 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN00180201116533 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00180201116543 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00180201116546 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00180201116550 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN180301308058 | Sinaloa | Ahome | Plan de San Luis | CALLES CONOCIDAS EJIDO PLAN DE SAN LUIS, 81367PLAN DE SAN LUIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 ACCIONES EN EL EJIDO PLAN DE SAN LUIS DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA | -109.0642 | 25.7719
SIN180301308322 | Sinaloa | Ahome | Rosendo G. Castro | CALLES SIN NOMBRE EJIDO ROSENDO G CASTRO, 81361EJIDO ROSENDO G. CASTRO, AHOME SINALOAENTRE , 5 ACCIONES EN EJIDO ROSENDO G CASTRO DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA | -109.0553 | 25.6354
SIN180301309785 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE DIEZ DE ABRIL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 82457ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTRECALLE CENTENARIO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE CULIACAN DESDE ESQUINA DE CALLE FRANCISCO PEREZ Y MARIA DE LOS ANGELES POLANCO DAMOS HACIA EL SUR UNA CU | -105.7853 | 22.8291
SIN180301311254 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA VALLE DE ENCINO, 80197CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA VALLE DE ENCINO C.P. 80197, CULIACAN, SINALOA | -107.4004 | 24.7648
SIN180301311695 | Sinaloa | Culiacán | Eldorado | PUEBLO ELDORADO VIEJO, 80450ELDORADO, CULIACÁN SINALOAENTREY,ELDORADO SIND. ELDORADO C.P. 80450 | -107.3667 | 24.3155
SIN180301311712 | Sinaloa | Culiacán | Agua Blanca | RANCHERIA AGUA BLANCA, 80318AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOAENTREY,AGUA BLANCA SIND. TEPUCHE C.P. 80318 | -107.3251 | 24.8949
SIN180301311716 | Sinaloa | Culiacán | Agua Blanca | RANCHERIA AGUA BLANCA, 80318AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOAENTREY,AGUA BLANCA SIND. TEPUCHE, C.P. 80318 | -107.3253 | 24.8949
SIN180301311726 | Sinaloa | Culiacán | El Diez | PUEBLO EL DIEZ, 80300EL DIEZ, CULIACÁN SINALOAENTREY,CAMPO EL DIEZ ALCALDIA CENTRAL, C.P. 80300 | -107.4464 | 24.7363
SIN180301315626 | Sinaloa | Culiacán | Cospita | RANCHERIA COSPITA, 80498COSPITA, CULIACÁN SINALOAENTREY,COSPITA SIND. BAILA, SECTOR CESAR QUINTERO | -107.1294 | 24.1051
SIN180301321357 | Sinaloa | Culiacán | El Tepuche | PUEBLO TEPUCHE, 80318EL TEPUCHE, CULIACÁN SINALOAENTREY,ATRAS DE LA PREPARATORIA SIND. DE TEPUCHE. 80318 | -107.3472 | 24.9442
SIN180301322806 | Sinaloa | Ahome | Chihuahuita | CALLES SIN NOMBRE EJIDO CHIHUAHUITA, 81340CHIHUAHUITA, AHOME SINALOAENTRE , 9 ACCIONES EN EL EJIDO CHIHUAHUITA DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0577 | 26.1533
SIN180301324378 | Sinaloa | Ahome | Lázaro Cárdenas (Muellecito) | CALLES SIN NOMBRE PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS (MUELLECITO), 81390LÁZARO CÁRDENAS (MUELLECITO), AHOME SINALOAENTRE , 32 ACCIONES EN EL POBLADO LAZARO CARDENAS -MUELLECITO- DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -108.9669 | 25.6016
SIN180301325087 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE ANDRES QUINTANA ROO COLONIA MORELOS, 81290LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CARRETERA LOS MOCHIS A TOPOLOBAMPO Y CALLE BORDO DEL DREN MOCHICAHUI, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA MORELOS EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | -108.9946 | 25.7639
SIN180301328220 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE PAVORREAL Y CALLE LOMBARDO TOLEDANO EJIDO 20 DE NOVIEMBRE NUEVO, 81363LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE , CALLE AVESTRUZ 2 ACCIONES EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE NUEVO -CALLE PAVORREAL NUMERO 19- DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHO | -108.9653 | 25.7491
SIN180301331030 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA ROSARIO UZARRAGA, 80014CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,CALLE CUITLAHUAC Y TENOCHTITLAN C,P.80014, COLONIA ROSARIO UZARRAGA | -107.3737 | 24.8372
SIN180301331480 | Sinaloa | Culiacán | El Diez | PUEBLO EL DIEZ, 80300EL DIEZ, CULIACÁN SINALOAENTREY,CAMPO EL DIEZ ALCALDIA CENTRAL, C.P. 80300 | -107.4475 | 24.7318
SIN180301331580 | Sinaloa | Culiacán | La Chilla | EJIDO LA CHILLA, 80451LA CHILLA, CULIACÁN SINALOAENTREY,LA CHILLA SIND. TACUICHAMONA | -107.1159 | 24.4067
SIN180301332414 | Sinaloa | Culiacán | Bachigualatito | COLONIA BACHIGUALATITO, 80140BACHIGUALATITO, CULIACÁN SINALOAENTREY,JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BACHIGUALATITO, ALCALDIA CENTRAL | -107.4698 | 24.7129
SIN180301333658 | Sinaloa | Escuinapa | La Concha (La Concepción) | CALLE RIO LAS CAÑAS EJIDO LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN), 82590LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN), ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE DOS NORTE Y CALLE GABRIEL LEYVA, KILÓMETRO 54 CARRETERA ESCUINAPA TEPÍC VIRAMOS A LA IZQUIERDA Y AVANZAMOS DOS CUADRAS Y AHÍ ESTAR | -105.45 | 22.535
SIN180301335264 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLEJON RAFAEL BUELNA COLONIA INSURGENTES, 82430ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE ALDAMA, CALLE JIMENEZ TRANSITANDO DESDE PUENTE VERACRUZ HACIA EL NORTE AVANZAMOS UNA CUADRA VIRAMOS A LA DERECHA Y AVANZAMO | -105.7702 | 22.8431
SIN180301343735 | Sinaloa | Culiacán | El Tepuche | RANCHERIA TEPUCHE, 80318EL TEPUCHE, CULIACÁN SINALOAENTREY,TEPUCHE SINDICATURA DE TEPUCHE C.P. 80318 | -107.3515 | 24.9403
SIN180301344752 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE MARIA DEL ROSARIO GARIBALDI COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE, 82420ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE JUAN RENDON ALVARADO Y CALLE SANDRA CALDERON, CALLE MARIA DE LOS ANGELES PLANCO TRANSITANDO DESDE ESQUINA DE OCCIDENTAL Y SANDRA | -105.7859 | 22.8254
SIN180301379102 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -108.9917 | 25.7904
SIN180301392694 | Sinaloa | Culiacán | El Tule | RANCHERIA EL TULE, 80390EL TULE, CULIACÁN SINALOAENTREY,CONUNIDADES EL TULE Y LA ESPINITA SIND. EMILIANO ZAPATA C.P. 80390 | -107.2666 | 24.673
SIN180401402054 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | CALLE COPALES COLONIA LOLA BELTRAN, 00000 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE TEBAIRA Y CALLE CAIMANERO, EL ROSARIO EL ROSARIO CALLE COPALES ENTRE CALLE TEBAIRA Y CAIMANERO COL LOLA BELTRAN | -105.8639 | 23.0032
SIN180401402150 | Sinaloa | Angostura | El Llano | RANCHERIA EL LLANO, 81624 EL LLANO, ANGOSTURA SINALOA EL LLANO ANGOSTURA | -108.2676 | 25.3296
SIN180401402213 | Sinaloa | Mazatlán | Villa Unión | COLONIA VILLA UNION, 00000 VILLA UNIÓN, MAZATLÁN SINALOA VILLA UNION MAZATLAN | -106.2127 | 23.186
SIN180401402218 | Sinaloa | Angostura | Valentín Gómez Farías (El Muerto) | EJIDO VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), 81650 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (EL MUERTO), ANGOSTURA SINALOA DIVERSAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO | -108.1642 | 25.1748
SIN180401402231 | Sinaloa | San Ignacio | Duranguito | PUEBLO DURANGUITO, 00000 DURANGUITO, SAN IGNACIO SINALOA DURANGUITO SAN IGNACIO | -106.7102 | 23.7606
SIN180401402756 | Sinaloa | San Ignacio | Camino Real de Piaxtla | PUEBLO CAMINO REAL DE PIAXTLA, 82961 CAMINO REAL DE PIAXTLA, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO CAMINO REAL DE PIAXTLA CP 82961 | -106.6463 | 23.88
SIN180401402766 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | BARRIO DIMAS ESTACION DIMAS, 82969 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO DIMAS | -106.7749 | 23.7271
SIN180401402790 | Sinaloa | San Ignacio | Piaxtla de Abajo | RANCHERIA PIAXTLA DE ABAJO, 00000 PIAXTLA DE ABAJO, SAN IGNACIO SINALOA PIAXTLA DE ABAJO SAN IGNACIO | -106.6595 | 23.8324
SIN180401405780 | Sinaloa | El Fuerte | Las Higueras de los Natoches | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HIGUERAS DE LOS NATOCHES, 81892 LAS HIGUERAS DE LOS NATOCHES, EL FUERTE SINALOA HIGUERA DE LOS NATOCHES HACIA LA CRUZ | -108.9733 | 25.9568
SIN180401428979 | Sinaloa | San Ignacio | La Tasajera | PUEBLO , 00000 LA TASAJERA, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL A TRAVES DE 22 KM. DE CARRETERA PAVIMENTADA Y 24 KM. CARRETERA DE TERRACERIA EL CUICHI ¿ LA TAZAJERA. | -106.4285 | 23.7123
SIN180401429252 | Sinaloa | San Ignacio | Piaxtla de Abajo | PUEBLO , 00000 PIAXTLA DE ABAJO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL A TRAVES DE 38 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA. | -106.6596 | 23.8324
SIN180401430120 | Sinaloa | San Ignacio | San Javier | PUEBLO , 00000 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO SE COMUNICA CON LA CAPITAL DEL ESTADO MEDIANTE UNA CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA CON 35 KMS. Y 148 KMS. POR LA CARRETERA INTERNACIONAL 1 | -106.5085 | 23.9201
SIN180401431237 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO SE COMUNICA CON LA CAPITAL DEL ESTADO MEDIANTE UNA CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA CON 35 KMS. Y 148 KMS. POR LA CARRETERA INTERNACIONAL | -106.4357 | 23.9396
SIN180401497334 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN180401497334 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN190101504194 | Sinaloa | Ahome | Carrizo Grande | CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE RANCHERIA CARRIZO GRANDE, 81393 CARRIZO GRANDE, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CARRIZO GRANDE DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO DEL MUNICIPIO DE | -108.9009 | 25.5968
SIN190101504230 | Sinaloa | Ahome | Topolobampo | CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ PUERTO TOPOLOBAMPO, 81370 TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y , CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BARRIO PESTALOZZI DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN E | -109.051 | 25.6014
SIN190101511386 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | Escuinapa, Sin., México | -105.7791 | 22.8318
SIN190101513806 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | Escuinapa, Sin., México | -105.7791 | 22.8318
SIN190201520591 | Sinaloa | Mocorito | El Progreso (El Jalón) | PUEBLO EL PROGRESO (EL JALÓN), 80896 EL PROGRESO (EL JALÓN), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CARRETERA QUE VA DE MOCORITO HACIA LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO EL JALON PERTENECIENTE A LA SINDICAT | -107.8844 | 25.4066
SIN190201522989 | Sinaloa | Mocorito | San Benito | PUEBLO SAN BENITO, 80857 SAN BENITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA PRIMARIA DE LA SINDICATURA DE SAN BENITO MOCORITO SINALOA | -107.7634 | 25.5412
SIN190201524231 | Sinaloa | Mocorito | Pericos | COLONIA GUADALUPE, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL SECTOR COLONIA GUADALUPE EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA | -107.703 | 25.078
SIN190201529088 | Sinaloa | Mocorito | Tabalopa | RANCHERIA TABALOPA, 80846 TABALOPA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TABALOPA MOCORITO SINALOA | -107.749 | 25.708
SIN190201532939 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201532951 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533005 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533959 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534619 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534643 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201535625 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201536624 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201536687 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201536738 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201538387 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201544399 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA , 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA. | -107.9242 | 25.4895
SIN190201545327 | Sinaloa | Sinaloa | El Coyote | EJIDO EL COYOTE, 81997 EL COYOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO SINALOA DE LEYVA LAGUNILLAS EL GATAL CAMPO EXPERIMENTAL LOMA DE LUGO SANARIA E.C CARRETERA SINALOA DE LEYVA ESTACION BAMOA EL COYOTE SIETE | -108.2385 | 25.6769
SIN190201545351 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR DEPORTIVO | -108.2264 | 25.826
SIN190201545816 | Sinaloa | Mocorito | Mazate De Los López | RANCHERIA MAZATE DE LOS LÓPEZ, 80840 MAZATE DE LOS LÓPEZ, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LOPEZ MOCORITO SINALOA | -108.015 | 25.6349
SIN190201546281 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | PUEBLO , 00000 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA POR ORILLAS DEL RÍO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA | -107.924 | 25.4877
SIN190201546656 | Sinaloa | Sinaloa | Las Bayas | EJIDO LAS BAYAS, 81943 LAS BAYAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO LAS BAYAS SANTA LUCIA LAS BAYAS EL PLATANITO MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.2207 | 26.2263
SIN17170200880461 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COL. FRANCISCO VILLA EN MAZATLAN, SINALOA | -106.4097 | 23.2414
SIN17170200900536 | Sinaloa | Escuinapa |  | Entre Prolong. Hidalgo y Prolong. 5 de Mayo; 22.833821; -105.784237 Entre Prolong. 5 de Mayo y Prolong. Hidalgo; 22.832669; -105.783995 | -105.7779 | 22.8351
SIN17170200905388 | Sinaloa | Navolato | Licenciado Benito Juárez (Campo Gobierno) | LIC. BENITO JUAREZ ( CAMPO GOBIERNO)EN NAVOLATO | -107.545 | 24.6567
SIN17170401023132 | Sinaloa | Culiacán | La Florida | EJIDO LA FLORIDA, 80480 LA FLORIDA, CULIACÁN SINALOA, LA FLORIDA SINDICATURA DE COSTA RICA, C.P. 80480, SECTOR CANAL | -107.3047 | 24.4836
SIN17180101067255 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | G.LEYVA SOLANO EN GUASAVE | -108.6267 | 25.6617
SIN17180101067513 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COL. INF. BARRANCOS EN CULIACAN | -107.3981 | 24.7919
SIN17180101068116 | Sinaloa | Concordia | La Petaca | LA PETACA CONCORDIA | -105.8031 | 23.4267
SIN17180101077438 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CULIACAN | -107.3981 | 24.7919
SIN00180201116541 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00180201116553 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN18180201131527 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | MAZATLAN | -106.4097 | 23.2414
SIN18180201131541 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | MAZATLAN | -106.4097 | 23.2414
SIN180301308017 | Sinaloa | Ahome | Bachoco Número Dos (Macochín) | CALLES SIN NOMBRE EJIDO BACHOCO DOS, 81390EJIDO BACHOCO NÚMERO DOS (MACOCHÍN), AHOME SINALOAENTRE , 2 ACCIONES EN EL EJIDO BACHOCO 2 -MACOCHIN- DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -108.8698 | 25.6334
SIN180301310739 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACION VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA | -107.4088 | 24.7533
SIN180301311271 | Sinaloa | Culiacán | El Alhuate | EJIDO EL ALHUATE, 80430EL ALHUATE, CULIACÁN SINALOAENTREY,EL ALHUATE SIND. COSTA RICA, C.P. 80430 | -107.3419 | 24.5268
SIN180301322417 | Sinaloa | Culiacán | Sanalona | RANCHERIA SANALONA, 80380SANALONA, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESC. PRIMARIA DR. MARIANO ROMERO OCHOA SIND. SANALONA C.P. 80380 | -107.141 | 24.8028
SIN180301322832 | Sinaloa | Ahome | Poblado Número Seis (Los Natoches) | CALLES CONOCIDAS PUEBLO POBLADO 6 (LOS NATOCHES), 81340POBLADO NÚMERO SEIS (LOS NATOCHES), AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 ACCIONES EN EL POBLADO NUMERO 6 DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0279 | 26.1144
SIN180301325109 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE ENERO COLONIA RAUL ROMANILLO, 81285LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE CEIBAS Y CALLE AMAPAS, CALLE FEBRERO COLONIA RAUL ROMANILLO -CALLE ENERO 1647 SUR- EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | -108.9895 | 25.769
SIN180301328198 | Sinaloa | Ahome | Nueve de Diciembre | CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO 9 DE DICIEMBRE, 81379EJIDO 9 DE DICIEMBRE, AHOME SINALOAENTRECALLE PASTOR MANZANAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS,EJIDO 9 DE DICIEMBRE DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0276 | 25.7555
SIN180301328254 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE DURANGO EJIDO MÉXICO, 81233LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTREY,EJIDO MEXICO -CALLE DURANGO POSTE 1149-1- DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0237 | 25.8013
SIN180301328281 | Sinaloa | Ahome | Mochis (Ejido Mochis) | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LOS MOCHIS, 81363MOCHIS (EJIDO MOCHIS), AHOME SINALOAENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE AGRARISTA, CARRETERA LOS MOCHIS A VILLA DE AHOME 4 ACCIONES EN EL EJIDO MOCHIS DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE | -109.0502 | 25.8294
SIN180301330864 | Sinaloa | Culiacán | Culiacancito | PUEBLO CULIACANCITO, 80300CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA 5 DE FEBREROSIND. DE CULICANCITO, C.P 80300 | -107.5375 | 24.8266
SIN180301331216 | Sinaloa | Culiacán | El Alto del Coyote | PUEBLO EL ALTO DEL COYOTE, 80492EL ALTO DEL COYOTE, CULIACÁN SINALOAENTREY,EL ALTO DEL COYOTE SINDICATURA DE EL TAMARINDO, C.P. 80492 | -107.4874 | 24.8886
SIN180301331264 | Sinaloa | Culiacán | Palos Blancos | PUEBLO PALOS BLANCOS, 80305PALOS BLANCOS, CULIACÁN SINALOAENTREY,PALOS BLANCOS SIND. TEPUCHE, C.P. 80305 | -107.389 | 24.9257
SIN180301331292 | Sinaloa | Culiacán | El Melón | PUEBLO IMALA, 80384EL MELÓN, CULIACÁN SINALOAENTREY,EL MELON SIND.IMALA, C.P. 80384 | -107.1636 | 24.8832
SIN180301331511 | Sinaloa | Culiacán | La Guásima | RANCHERIA LA GUASIMA, 80493LA GUÁSIMA, CULIACÁN SINALOAENTREY,CALLE ANTES DEL ABARROTE LA PASADITA LA GUASIMA ALCALDIA CENTRAL | -107.4101 | 24.8658
SIN180301331555 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA CHULAVISTA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,BELISARIO DOMIMGUEZ ENTRE LUCIO BLANCO Y JUAN DE DIOS PESA, C.P. 80194, COLONIA CHULAVISTA | -107.4131 | 24.7571
SIN180301332858 | Sinaloa | Culiacán | Portaceli | PUEBLO PORTACAELI, 80460PORTACELI, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 11 PORTACELI, SIND. ELDORADO | -107.3077 | 24.3485
SIN180301332899 | Sinaloa | Culiacán | La Guamuchilera | RANCHERIA LA GUAMUCHILERA, 80394LA GUAMUCHILERA, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 5 LA GUAMUCHILERA, C.P. 80394, SIND. LAS TAPIAS | -107.2021 | 24.69
SIN180301333491 | Sinaloa | Escuinapa | Ejido de la Campana Número Uno | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO EJIDO DE LA CAMPANA NÚMERO UNO, 82550EJIDO DE LA CAMPANA NÚMERO UNO, ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE SALVADOR ALLENDE, CALLE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS KILÓMETRO 24 CARRETERA ESCUINAPA TEPIC ENTRA | -105.6049 | 22.6976
SIN180301333551 | Sinaloa | Escuinapa | La Campana Número Dos (El Pochote) | CALLE DOS EJIDO LA CAMPANA NÚMERO DOS (EL POCHOTE), 82550LA CAMPANA NÚMERO DOS (EL POCHOTE), ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE PRINCIPAL KILÓMETRO 20 1200 DE CARRETERA ESCUINAPA TEPIC ENTRADA PRINCIPAL AVANZAMOS UNA CUA | -105.5987 | 22.72
SIN180301335318 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EJIDAL, 82216MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,A ESPALDAS DE LA COLONIA FLORES MAGON | -106.3725 | 23.2511
SIN180301340199 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA LOMAS DEL ÉBANO, 82198MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCION DE 16 TECHOS FIRMES AGEB 0891 COL-. LOMAS DEL EBANO | -106.3778 | 23.2529
SIN180401402250 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | PUEBLO SAN IGNACIO, 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO | -106.4262 | 23.9427
SIN180401402392 | Sinaloa | Angostura | Ignacio Allende | EJIDO IGNACIO ALLENDE, 81670 IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA SINALOA ANGOSTURA IGNACIO ALLENDE | -108.0579 | 25.1689
SIN180401402394 | Sinaloa | Angostura | Agustina Ramírez | EJIDO AGUSTINA RAMIREZ, 81649 AGUSTINA RAMÍREZ, ANGOSTURA SINALOA ANGOSTURAAGUSTINA RAMIREZ | -108.0889 | 25.2376
SIN180401495638 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN180401495638 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190101504157 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | AVENIDA AVENIDA AYUNTAMIENTO COLONIA 12 DE OCTUBRE, 81271 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE BOULEVARD RIO FUERTE Y CALLE LABASTIDA OCHOA, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE AYUNTAMIENTO COLONIA 12 DE OCTUBRE O AMPLIACION DE LA COLONIA 12 D | -109.0135 | 25.7819
SIN190101504257 | Sinaloa | Ahome | Cohuibampo | CALLE CALLE DEL CANAL LATERAL COHUIBAMPO EJIDO COHUIBAMPO, 81312 COHUIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , EJIDO COHUIBAMPO DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EL GUAYABO DEL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALO | -109.1604 | 25.9441
SIN190101506458 | Sinaloa | Angostura | El Ébano | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO EL ÉBANO, 81620 EL ÉBANO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE J. CATARINO LOPEZ Y , POR CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA | -108.1845 | 25.3248
SIN190101511341 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | El Rosario, Sin., México | -105.8613 | 22.9915
SIN190101511457 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190101513814 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201519873 | Sinaloa | Mocorito | Higuera De Los Vega | RANCHERIA HIGUERA DE LOS VEGA, 80840 HIGUERA DE LOS VEGA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD HIGUERA DE LOS VEGA MUNICIPIO DE MOCORITO ESTADO DE SINALOA | -107.9544 | 25.6545
SIN190201521624 | Sinaloa | Mocorito | Potrerillos Aguajito De León | RANCHERIA POTRERILLOS AGUAJITO DE LEÓN, 80887 POTRERILLOS AGUAJITO DE LEÓN, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE AGUAJITO DE LEÓN MOCORITO SINALOA | -107.7826 | 25.2675
SIN190201523386 | Sinaloa | Mocorito | El Tule | RANCHERIA EL TULE, 80850 EL TULE, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL TULE MOCORITO SINALOA | -107.8835 | 25.644
SIN190201523904 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | BARRIO LAS DELICIAS, 80804 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL KINDER ESTHELA ORTIZ DE TOLEDDO CORRO EN LA COLONIA LAS DELICIAS POR LA CALLE INDEPENDENCIA MOCORITO SINALOA | -107.9123 | 25.4813
SIN190201529838 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA | -107.9261 | 25.4831
SIN190201529865 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA | -107.9328 | 25.482
SIN190201529873 | Sinaloa | Mocorito | Pericos | COLONIA PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA | -107.708 | 25.089
SIN190201532965 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533232 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201535631 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201538446 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201544548 | Sinaloa | Mocorito | Palo De Asta | RANCHERIA PALO DE ASTA, 80840 PALO DE ASTA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ASTA MOCORITO, SINALOA. | -107.9942 | 25.6361
SIN190201545315 | Sinaloa | Sinaloa | Mazocari | EJIDO MAZOCARI, 81945 MAZOCARI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO LA HIGUERA EL VERANITO EL GUAMUCHIL EL AMAPAL MAZOCARI CHOROHUI EL LIMON EL AMAPAL LAS TATEMAS LAS PILAS EL TARAIZAL EL LIMON MAZOCARI LA SOL | -108.1972 | 26.0812
SIN190201545342 | Sinaloa | Sinaloa | San José De Gracia | EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIA, 81976 SAN JOSÉ DE GRACIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE DE GRACIA TOSIBUENA LOS ALISOS DE OLGUIN TOSIBUENA LA MESA DEL FRIJOL MUNICIPIO DE SINALOA | -107.8896 | 26.147
SIN190201545575 | Sinaloa | Ahome | Nuevo San Miguel | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO SAN MIGUEL, 81304 NUEVO SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 16 ACCIONES EN EL EJIDO NUEVO SAN MIGUEL EN AMBAS ZAPS EN LA SI | -109.0532 | 25.9655
SIN190201545943 | Sinaloa | Mocorito | El Palmar De Los Leal | RANCHERIA EL PALMAR DE LOS LEAL, 80890 EL PALMAR DE LOS LEAL, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE LOS LEAL A LAS ORILLAS DEL ARROYO QUE PASA POR ESTA COMUNIDAD MOCORITO, SINA | -107.8693 | 25.384
SIN190201546215 | Sinaloa | Mocorito | Cerro Agudo | PUEBLO CERRO AGUDO, 80830 CERRO AGUDO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE CERRO AGUDO MOCORITO SINALOA | -107.9651 | 25.5981
SIN190201546323 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | , 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL PARQUE ALAMEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA | -107.9243 | 25.4875
SIN190201546708 | Sinaloa | Sinaloa | La Higuerita De Los Miranda (La Higuerita) | RANCHERIA LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA, 00000 LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA (LA HIGUERITA), SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN JOSE DE LAS DELICIAS LOS TANQUES EL SAUCITO LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA | -107.7499 | 25.7703
SIN190201546734 | Sinaloa | Sinaloa | Haciendita De Los Martínez | EJIDO HACIENDITA DE LOS MARTINEZ, 00000 HACIENDITA DE LOS MARTÍNEZ, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO LOS LAURELES LOS QUINTEROS TECUMENA CHACOAPANA BAROMENA ¿ HACIENDITA DE LOS MARTINEZ MUNICIPIO DE SINALOA | -107.7467 | 25.8755
SIN190201556136 | Sinaloa | Mocorito | Caimanero | PUEBLO CAIMANERO, 80957 CAIMANERO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CAIMANERO MOCORITO SINALOA | -107.7443 | 24.9522
SIN00160300810554 | Sinaloa | Culiacán |  | RANCHO TEPUCHE, 80318 SAN ANTONIO [RANCHO], CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SAN ANTONIO C.P. 80318, TEPUCHE | -107.4228 | 24.8899
SIN17170200879967 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COL. TIERRA BLANCA EN CULIACAN SINALOA | -107.3981 | 24.7919
SIN17170200880012 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COL. LIBERTAD CULIACAN, SINALOA | -107.3981 | 24.7919
SIN17170200881710 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COL. URIAS EN MAZATLAN, SINALOA | -106.4097 | 23.2414
SIN17170200881893 | Sinaloa | Guasave | Guasave | COL. CENTRO EN GUASAVE SINALOA | -108.4703 | 25.5733
SIN17170200881919 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | FRACC. VILLA UNIVERSIDAD EN CULIACAN SINALOA | -107.3981 | 24.7919
SIN17170401023127 | Sinaloa | Culiacán | El Guayabo | EJIDO EL GUAYABO, 80489 EL GUAYABO, CULIACÁN SINALOA, ESC. TELESECUNDARIA 119-B EL GUAYABO SIND. HIGUERAS DE ABUYA, C.P. 80489 | -107.2307 | 24.8164
SIN17180101067665 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CULIACAN | -107.3981 | 24.7919
SIN17180101067671 | Sinaloa | Elota | Pueblo Nuevo | PUEBLO NUEVO EN ELOTA | -106.9564 | 23.9911
SIN17180101077458 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | ESCUINAPA | -105.7781 | 22.8333
SIN00180201116548 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN18180201131552 | Sinaloa | Mazatlán | El Roble | EL ROBLE EN MAZATLAN | -106.2058 | 23.2456
SIN180301290044 | Sinaloa | Choix | Choix | COLONIA LAS CONCHAS, 81706CHOIX, CHOIX SINALOAENTREY,LAS CONCHAS CHOIX | -108.3257 | 26.711
SIN180301298852 | Sinaloa | Ahome | Rosendo G. Castro | CALLES SIN NOMBRE EJIDO ROSENDO G CASTRO, 81361EJIDO ROSENDO G. CASTRO, AHOME SINALOAENTRE , 5 ACCIONES EN EL EJIDO ROSENDO G. CASTRO DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0556 | 25.6366
SIN180301308045 | Sinaloa | Ahome | Nueve de Diciembre | CALLE CONOCIDA EJIDO 9 DE DICIEMBRE, 81379EJIDO 9 DE DICIEMBRE, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLEEJIDO 9 DE DICIEMBRE DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0289 | 25.7536
SIN180301309762 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE DIEZ DE ABRIL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 82457ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE CULIACAN DESDE CALLE FRANCISCO PEREZ ESQUINA CON MARIA DE LOS ANGELES POLANCO CAMINAMOS DOS CUADRAS HAC | -105.7852 | 22.8291
SIN180301310743 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P.80194 CULIACAN, SINALOA | -107.4086 | 24.7535
SIN180301310747 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA | -107.4083 | 24.7534
SIN180301311233 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA BACHIGUALATO, 80130CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA BACHIGUALATO C.P. 80130 CULIACAN, SINALOA | -107.4607 | 24.774
SIN180301311323 | Sinaloa | Culiacán | Laguna de Canachi | RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOAENTREY,LAGUNA DE CANACHI C.P. 80460, SIND. BAILA | -107.0978 | 24.1377
SIN180301311720 | Sinaloa | Culiacán | El Diez | PUEBLO EL DIEZ, 80300EL DIEZ, CULIACÁN SINALOAENTREY,CAMPO EL DIEZ ALCALDIA CENTRAL, C.P. 80300 | -107.4462 | 24.7363
SIN180301322424 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA RENATO VEGA AMADOR, 80280CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,GOLONDRINA 4385 COL. RENATO VEGA AMADOR, C.P. 80280, ESC. PRIM. JUAN M. BANDERAS | -107.3452 | 24.7765
SIN180301324382 | Sinaloa | Ahome | Paredones | CALLES CONOCIDAS PUEBLO PAREDONES, 81377PAREDONES, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE5 ACCIONES EN EL CAMPO PESQUERO PAREDONES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -108.9897 | 25.6689
SIN180301324674 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE MONTERREY COLONIA ÁLAMOS II, 81248LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE MAYO Y CALLE JUNIO, CALLE BRASILES 3 ACCIONES EN LA COLONIA ALAMOS II EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | -108.9822 | 25.7669
SIN180301331007 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA 7 GOTAS, 80247CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,CALLE JOSE VASCONCELOS Y AVENIDA LOS LAURELES C.P. 80247, CULIACAN, SINALOA | -107.3494 | 24.7943
SIN180301331158 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | AMPLIACION VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P. 80194, CULIACAN SINALOA | -107.4085 | 24.7533
SIN180301331482 | Sinaloa | Culiacán | El Diez | PUEBLO EL DIEZ, 80300EL DIEZ, CULIACÁN SINALOAENTREY,CAMPO EL DIEZ C.P. 80300, ALCALDIA CENTRAL | -107.4433 | 24.7348
SIN180301331507 | Sinaloa | Culiacán | El Diez | PUEBLO EL DIEZ, 80300EL DIEZ, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA LOS VIVEROS CAMPO EL DIEZ, C.P. 80300 ALCALDIA CENTRAL | -107.4486 | 24.7156
SIN180301332257 | Sinaloa | Culiacán | Culiacancito | PUEBLO CULIACANCITO, 80300CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOAENTREY,JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS SIND. CULIACANCITO, C.P. 80300 | -107.535 | 24.8258
SIN180301332682 | Sinaloa | Culiacán | Río Florido | RANCHO RIO FLORIDO, 80489RÍO FLORIDO, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO RIO FLORIDO, SIND. HIGUERAS DE ABUYA | -107.15 | 24.2774
SIN180301332717 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA 5 DE FEBRERO, 80247CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA ESCUDO NACIONAL COL. 5 DE FEBRERO, C.P. 80247, CULIACAN, SINALOA | -107.348 | 24.7902
SIN180301332824 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA RENATO VEGA AMADOR, 80280CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA JUAN M. BANDERAS C.P. 80280 COL. RENATO VEGA AMADOR, CULIACAN,SIN | -107.3453 | 24.777
SIN180301333581 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE ISSAC NEWTON COLONIA VILLA GALAXIA, 82458ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTRECALLE FRANCISCO PEREZ Y CALLE CENTENARIO, CALLE ARQUIMIDES TRANSITANDO DE ESQUINA DE CALLE FRANCISCO PEREZ Y MARIA DE LOS ANGELES POLANCO AVANZAMOS SIETE | -105.7909 | 22.8292
SIN180301334502 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA CONSTITUCIÓN, 82170MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA,JARDIN DE NIÑOS SEBASTIAN CARRILLO | -106.4048 | 23.2356
SIN180301334846 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE CINCO DE MAYO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 82457ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE MARIA DE LOS ANGELES POLANCO Y CALLE EJIDAL, CALLE FRANCISCO PEREZ TRANSITADO DESDE CALLE OCCIDENTAL EN ESQUINA CON HIDALGO HACIA EL SUR AVANZAM | -105.7863 | 22.8317
SIN180301335583 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EJIDAL, 82216MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,A ESPALDAS DE LA COLONIA FLORES MAGON | -106.3728 | 23.2516
SIN180401402079 | Sinaloa | Angostura | Campo el General | RANCHERIA CAMPO EL GENERAL, 81642 CAMPO EL GENERAL, ANGOSTURA SINALOA CAMPO EL GENERAL CHOIX | -108.0639 | 25.2871
SIN180401402228 | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | PUEBLO COYOTITAN, 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA COYOTITAN SAN IGNACIO | -106.6496 | 24.0864
SIN180401402237 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | PUEBLO SAN IGNACIO, 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO | -106.4181 | 23.9443
SIN180401402268 | Sinaloa | Angostura | Batamotos | EJIDO BATAMOTOS, 81610 BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA ANGOSTURA LOCALIDAD BATAMOTOS | -108.0588 | 25.3903
SIN180401402757 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA DIVERSAS COLONIAS AGEB 1565, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA DIVERSAS VIVIENDAS DEL AGEB 1565 EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN | -106.3699 | 23.2151
SIN180401406938 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA PLANTAS POTABILIZADORAS | -108.0512 | 25.0777
SIN180401430149 | Sinaloa | San Ignacio | Las Lomas del Pedregal | PUEBLO , 00000 LAS LOMAS DEL PEDREGAL, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO SE COMUNICA CON LA CAPITAL DEL ESTADO MEDIANTE UNA CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA CON 35 KMS. Y 148 KMS. POR LA CARRETERA INT | -106.6468 | 23.8235
SIN180401431409 | Sinaloa | San Ignacio | La Chicayota (Chilacayotas) | PUEBLO , 00000 LA CHICAYOTA (CHILACAYOTAS), SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL A TRAVÉS DE 72 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA Y 4 KM. DE CAMINO DE TERRACERIA. | -106.7439 | 23.6281
SIN180401495629 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180401495629 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN180401497629 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180401497629 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190101504224 | Sinaloa | Ahome | Topolobampo | CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ PUERTO TOPOLOBAMPO, 81370 TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y , CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BARRIO PESTALOZZI DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO SINDICATURA TOPOLOBAMPO DEL | -109.0511 | 25.6014
SIN190101507348 | Sinaloa | Angostura | Angostura | CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD ANGOSTURA CENTRO, 81600 ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 22 DE DICIEMBRE, BOULEVARD MARIA BAYLISS CERCA DE COLONIA LABASTIDA OCHOA | -108.1647 | 25.3681
SIN190101511336 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201521152 | Sinaloa | Mocorito | Pericos | PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE PERICOS EN LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS MOCORITO SINALOA | -107.6941 | 25.0798
SIN190201522271 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA LAS PALMAS, 80806 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS PALMAS EN EL BOULEVARD RICARDO RIVEROS DE LA CABECERA MUNICIPAL MOCORITO, SINALOA | -107.9275 | 25.4787
SIN190201523292 | Sinaloa | Mocorito | La Noria De Arriba | PUEBLO LA NORIA DE ARRIBA, 80884 LA NORIA DE ARRIBA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE LA NORIA DE ARRIBA MOCORITO SINALOA | -107.7906 | 25.3316
SIN190201523886 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA LAS PLAYITAS, 80805 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE CUQUITA VELAZQUEZ MOCORITO SINALOA | -107.913 | 25.479
SIN190201524274 | Sinaloa | Mocorito | Potrerillos | RANCHERIA POTRERILLOS, 80897 POTRERILLOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MOCORITO SINALOA | -107.998 | 25.4635
SIN190201529489 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COLONIA AVIACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL MOCORITO SINALOA | -107.933 | 25.4821
SIN190201532925 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533143 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533779 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533973 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534008 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534558 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534565 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534716 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201535601 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201536681 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201538490 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201545274 | Sinaloa | Sinaloa | Santa Magdalena | RANCHERIA SANTA MAGDALENA, 81920 SANTA MAGDALENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MAGDALENA | -108.0426 | 26.0436
SIN190201545353 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE UBICA POR LA CARRETERA HACIA LE DERIVADORA ENFRENTE DE ESTADIO DE BASE BALL | -108.2328 | 25.8208
SIN190201545871 | Sinaloa | Mocorito | Alhueycito | RANCHERIA ALHUEYCITO, 80830 ALHUEYCITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ALHUEYCITO MOCORITO SINALOA | -108.0097 | 25.5748
SIN190201555301 | Sinaloa | Mocorito | Potrerillos | RANCHERIA POTRERILLOS, 80897 POTRERILLOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL SECTOR CHATA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS MOCORITO SINALOA | -107.995 | 25.463
SIN190301570603 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN17170200898525 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | 24.848902; -107.360029 | -107.3938 | 24.8088
SIN17170200905397 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | SALVADOR ALVARADO, SINALOA | -108.0778 | 25.4644
SIN17170200905420 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | GRAL. FRANCISCO SERRANO E. HIDALGO COL. CENTRO EN MAZATLAN | -106.4097 | 23.2414
SIN00170401020359 | Sinaloa | Culiacán | Costa Rica | COLONIA COLONIA OBRERA, 80430 COSTA RICA, CULIACÁN SINALOA, COBAES 30 ING. JUAN DE DIOS BATIZ PAREDES"" COL. OBRERA, SIND. COSTA RICA | -107.3893 | 24.5835
SIN17170401020380 | Sinaloa | Culiacán | Junta de Bagrecitos | EJIDO JUNTAS DE BAGRECITOS, 80318 JUNTA DE BAGRECITOS, CULIACÁN SINALOA, JUNTAS DE BAGRESITOS SIND. TEPUCHE, C.P. 80318, SECTOR SOBRE LA CARRETERA A 1 | -107.2137 | 25.065
SIN17170401020381 | Sinaloa | Culiacán | Junta de Bagrecitos | EJIDO JUNTAS DE BAGRECITOS, 80318 JUNTA DE BAGRECITOS, CULIACÁN SINALOA, JUNTAS DE BAGRESITOS SIND. TEPUCHE, C.P. 80318, | -107.2142 | 25.0638
SIN17180101067272 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | JESUS MARIA EN CULIACAN | -107.3981 | 24.7919
SIN17180101067488 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COL. AMPLIACION EL BARRIO EN CULIACAN | -107.3981 | 24.7919
SIN17180101067497 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | LA MNORIA EN CULIACAN | -107.3981 | 24.7919
SIN17180101068017 | Sinaloa | Navolato | Altata | ALTATA EN NAVOLATO | -107.9325 | 24.6356
SIN00180201114215 | Sinaloa | Culiacán | Portaceli | EJIDO PORTACAELI, 80460 PORTACELI, CULIACÁN SINALOA, PREPARATORIA BLADIMIR ILICH LENIN PORTACELI, SIND. ELDORADO, CP. 850460 | -107.3076 | 24.3486
SIN00180201116534 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00180201116538 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00180201116539 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00180201116544 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00180201116547 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00180201116554 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00180201116555 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00180201116556 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN180301299050 | Sinaloa | Ahome | Matacahui (El Campito) | CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA MATACAHUI EL CAMPITO, 81334MATACAHUI (EL CAMPITO), AHOME SINALOAENTRE , 14 ACCIONES EN MATACAHUI-EL CAMPITO- EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA | -109.351 | 26.0619
SIN180301310721 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA | -107.4085 | 24.7534
SIN180301311245 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA BACHIGUALATO, 80130CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA BACHIGUALATO C.P. 80130 CULIACAN, SINALOA | -107.4614 | 24.7741
SIN180301311265 | Sinaloa | Culiacán | El Alhuate | EJIDO EL ALHUATE, 80430EL ALHUATE, CULIACÁN SINALOAENTREY,EL ALHUATE SIND. COSTA RICA C.P. 80430 | -107.3378 | 24.5256
SIN180301311279 | Sinaloa | Culiacán | Valle Escondido | PUEBLO VALLE ESCONDIDO, 80419VALLE ESCONDIDO, CULIACÁN SINALOAENTREY,VALLE ESCONDIDO SIND. QUILA C.P. 80419 | -107.2578 | 24.5187
SIN180301311312 | Sinaloa | Culiacán | Valle Escondido | EJIDO VALLE ESCONDIDO, 80419VALLE ESCONDIDO, CULIACÁN SINALOAENTREY,VALLE ESCONDIDO SIND QUILA C.P. 80419 | -107.257 | 24.5197
SIN180301311718 | Sinaloa | Culiacán | Agua Blanca | RANCHERIA AGUA BLANCA, 80318AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOAENTREY,AGUA BLANCA SIND. TEPUCHE, C.P. 80318 | -107.3252 | 24.8947
SIN180301324388 | Sinaloa | Ahome | Plan de Guadalupe | CALLES CONOCIDAS EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 81379EJIDO PLAN DE GUADALUPE, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE3 ACCIONES EN EJIDO PLAN DE GUADALUPE DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0994 | 25.691
SIN180301324763 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE TIFON COLONIA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS, 81248LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTREBOULEVARD ZACATECAS , COLONIA DIANA LAURA RIOJAS -A UN LADO DE FERRETERIA MATERIALES DE SINALOA- EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -108.9984 | 25.8275
SIN180301324798 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE PUEBLA COLONIA ESTRELLA, 81237LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRECALLE SAN FRANCISCO Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE QUERETARO COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0063 | 25.8094
SIN180301324803 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE LOLA BELTRAN COLONIA COLONIA JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA, 81248LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE BEATRIZ ADRIANA Y CALLE LUIS PEREZ MEZA,16 ACCIONES EN LA COLONIA JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA -COL. FERRUSQUILLA- EN LOS MOCHIS D | -108.9934 | 25.8283
SIN180301325073 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE ANTONIO ROSALES COLONIA MIGUEL HIDALGO, 81210LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE ESTEBAN GAXIOLA Y CALLE ROSALES, CALLE 5 DE MAYO 3 ACCIONES EN COLONIA MIGUEL HIDALGO EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -108.9731 | 25.8255
SIN180301331247 | Sinaloa | Culiacán | Sanalona | RANCHERIA SANALONA, 80380SANALONA, CULIACÁN SINALOAENTREY,SANALONA SIND. SANALONA, C.P. 80380 | -107.1397 | 24.8007
SIN180301331275 | Sinaloa | Culiacán | Higueras de Abuya | RANCHERIA HIGUERAS DE ABUYA, 80489HIGUERAS DE ABUYA, CULIACÁN SINALOAENTREY,HIGUERAS DE ABUYA SIND. DE HIGUERAS DE ABUYA, C.P. 80489 | -107.071 | 24.2581
SIN180301332351 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA LA AMISTAD, 80249CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 80249, COL. AMISTAD, CULIACAN,SINALOA | -107.3525 | 24.7886
SIN180301332780 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 80290CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES COLONIA LAZARO CARDENAS, C.P. 80290 CULIACAN, SINALOA | -107.3744 | 24.7715
SIN180301335459 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EJIDAL, 82216MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE FRANCISCO ALARCON,A ESPALDAS DE LA COLONIA FLORES MAGON | -106.3747 | 23.251
SIN180301335646 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EJIDAL, 82216MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE FRANCISCO ALARCON,A ESPALDAS DE LA COLONIA FLORES MAGON | -106.374 | 23.2516
SIN180301335811 | Sinaloa | Escuinapa | Ejido de la Campana Número Uno | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO EJIDO DE LA CAMPANA NÚMERO UNO, 82550EJIDO DE LA CAMPANA NÚMERO UNO, ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE FLORES MAGON, CALLE ALFONSO CALDERON EN EL KILÓMETRO 24 DE CARRETERA ESCUNIAPA TE´PIC DEL LADO IZQUI | -105.6015 | 22.7001
SIN180301340675 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA LOMAS DEL ÉBANO, 82198MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES AGEB 1620 Y AGEB 1635 COL. LOMAS DEL EBANO | -106.382 | 23.2525
SIN180401402217 | Sinaloa | Mazatlán | Villa Unión | COLONIA VILLA UNION, 00000 VILLA UNIÓN, MAZATLÁN SINALOA VILLA UNION MAZATLAN | -106.2125 | 23.1958
SIN180401402270 | Sinaloa | San Ignacio | Tacuitapa | PUEBLO TACUITAPA, 00000 TACUITAPA, SAN IGNACIO SINALOA TACUITAPA SAN IGNACIO | -106.3504 | 23.8402
SIN180401402395 | Sinaloa | Angostura | Cerro Segundo | RANCHERIA CERRO SEGUNDO, 81640 CERRO SEGUNDO, ANGOSTURA SINALOA ANGOSTURA CERRO SEGUNDO | -108.1159 | 25.265
SIN180401402764 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | BARRIO DIMAS ESTACION DIMAS, 82969 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA SAN IGANACIO DIMAS ESTACION DIMAS CP 82969 | -106.7871 | 23.7211
SIN180401403008 | Sinaloa | San Ignacio | Palmarito de los Ramírez | RANCHERIA PALMARITO DE LOS RAMIREZ, 82993 PALMARITO DE LOS RAMÍREZ, SAN IGNACIO SINALOA DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PALMARITO DE LOS RAMIREZ SAN IGNACIO | -106.4749 | 23.7705
SIN180401428987 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA POBLACIÓN SE COMUNICA CON TODO EL ESTADO DE SINALOA MEDIANTE LA CARRETERA COSTERA MAXIPISTA QUE SE UBICA 3 KM DE ESTACION DIMAS Y ENTRONQUE MAZATLÁN A UNA D | -106.7851 | 23.7233
SIN180401429256 | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA. | -106.5992 | 23.7947
SIN180401501566 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190101507206 | Sinaloa | Angostura | Gustavo Díaz Ordaz [Campo Plata] | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ [CAMPO PLATA], 81640 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ [CAMPO PLATA], ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 8 DE DICIEMBRE, CALLE PEDRO RAMIREZ CASTRO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA | -108.0952 | 25.2663
SIN190101511407 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190101511426 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190201523714 | Sinaloa | Mocorito | Melchor Ocampo | PUEBLO MELCHOR OCAMPO, 80965 MELCHOR OCAMPO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MELCHOR OCAMPO MOCORITO SINALOA | -107.8953 | 25.0454
SIN190201528815 | Sinaloa | Mocorito | Lo De Félix | RANCHERIA LO DE FÉLIX, 80875 LO DE FÉLIX, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LO DE FELIX MOCORITO SINALOA | -107.7101 | 25.5509
SIN190201528887 | Sinaloa | Mocorito | Tabalopa | RANCHERIA TABALOPA, 80846 TABALOPA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TABALOPA MOCORITO SINALOA | -107.753 | 25.708
SIN190201529155 | Sinaloa | Mocorito | El Sabinito | RANCHERIA EL SABINITO, 80856 EL SABINITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL SABINITO MOCORITO SINALOA | -107.6418 | 25.5591
SIN190201532971 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533048 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533067 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533217 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533234 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533957 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533979 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534609 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201535597 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201538449 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201538511 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201538515 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201541397 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA AGUARUTO CENTRO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE CERRADA Y CAMINO REAL AGUARUTO, CULIACAN, SIN, C.P. 80308 | -107.5133 | 24.7811
SIN190201545301 | Sinaloa | Sinaloa | Ejido Francisco J. Múgica | EJIDO EJIDO FRANCISCO J.MUGICA, 00000 EJIDO FRANCISCO J. MÚGICA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , ELPROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J.MUGICA | -108.6962 | 25.7519
SIN190201545305 | Sinaloa | Sinaloa | Chacoapana | EJIDO CHACOAPANA, 81973 CHACOAPANA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE CHOCOAPANA | -107.8092 | 25.8703
SIN190201545345 | Sinaloa | Sinaloa | Llanos De Peraza | EJIDO LLANOS DE PERAZA, 81976 LLANOS DE PERAZA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO LLANOS DE PERAZA SAN JOSE DE GRACIA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SINALOA. | -107.8724 | 26.1168
SIN190201549099 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CABECERA MUNICIPAL ATRÁS DEL CONOCIDO HOTEL MISIÓN MOCORITO, SINALOA. | -107.9207 | 25.4849
SIN190201558850 | Sinaloa | Culiacán | Tierra Y Libertad Uno | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN17170200879309 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COL. LOMBARDO TOLEDANO EN CULIACAN, SINALOA | -107.3981 | 24.7919
SIN17170200879960 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COL. MIGUEL HIDALGO EN CULIACAN, SINALOA | -107.3981 | 24.7919
SIN17170200880022 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS EN CULIACAN, SINALOA | -107.3981 | 24.7919
SIN17170200880127 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | LOC. DE QUILA EN CULIACAN, SINALOA | -107.3981 | 24.7919
SIN17170200880343 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COL. BENITO JUAREZ EN MAZATLAN, SINALOA | -106.4097 | 23.2414
SIN17170200880382 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COL. LOMAS DEL EBANO EN MAZATLAN, SINALOA | -106.4097 | 23.2414
SIN17170200881751 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | MAZATLAN,QUINTANA ROO, JUAN CARRAZCO MAZATLAN SINALOA | -106.4097 | 23.2414
SIN17170401023129 | Sinaloa | Culiacán | Ricardo Flores Magón | PUEBLO RICARDO FLORES MAGON, 80390 RICARDO FLORES MAGÓN, CULIACÁN SINALOA, ESC. PRIM. FRANCISCO M. DE LA LLAVE RICARDO FLORES MAGON, SIND. BAILA, C.P. | -107.1057 | 24.1807
SIN17170401044462 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | - | -107.3981 | 24.7919
SIN17180101067259 | Sinaloa | Guasave | Miguel Alemán | MIGUEL ALEMAN EN GUASAVE | -108.8039 | 25.6156
SIN17180101067573 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CULIACAN | -107.3981 | 24.7919
SIN17180101067678 | Sinaloa | Elota | Elota | COL. CENTRO EN ELOTA | -106.7108 | 23.97
SIN17180101067700 | Sinaloa | Rosario | El Pozole | EL POZOLE EN EL ROSARIO | -105.9133 | 22.9147
SIN17180101068013 | Sinaloa | Navolato | Navolato | CARRETERA ANTIGUA A CULIACAN KM. 2 EN NAVOLATO | -107.7031 | 24.7656
SIN17180101068031 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Cruz Blanca | CRUZ BLANCA EN SALVADOR ALVARADO | -108.2739 | 25.4503
SIN17180101068120 | Sinaloa | Concordia | Potrerillos | POTRERILLOS EN CONCORDIA | -105.8281 | 23.4533
SIN17180101068140 | Sinaloa | Concordia | Santa Lucía | SANTA LUCIA EN CONCORDIA | -105.8528 | 23.4375
SIN00180201115794 | Sinaloa | Culiacán | El Cachorón (Nuevo Rosarito) | RANCHERIA EMILIANO ZAPATA O ESTACIÓN OBISPO, 80485 EL CACHORÓN (NUEVO ROSARITO), CULIACÁN SINALOA, NUEVO ROSARITO SIND. EMILIANO ZAPATA, C.P. 80485 | -107.1764 | 24.3379
SIN00180201116536 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN18180201131534 | Sinaloa | Guasave | Palos Verdes | PALOS VERDES EN GUASAVE | -108.4589 | 25.38
SIN18180201131546 | Sinaloa | Guasave | Guasave | GUASAVE | -108.4703 | 25.5733
SIN18180201132726 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | - | -107.3981 | 24.7919
SIN180301289344 | Sinaloa | Angostura | Angostura | PUEBLO ANGOSTURA CENTRO, 81600ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOAENTRE Y,DIVERSAS VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.1612 | 25.3652
SIN180301303471 | Sinaloa | Ahome | Primero de Mayo | CALLES CONOCIDAS EJIDO PRIMERO DE MAYO, 81384PRIMERO DE MAYO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE14 ACCIONES EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO DE SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -108.9283 | 25.7416
SIN180301308052 | Sinaloa | Ahome | Mochis (Ejido Mochis) | CALLES CONOCIDAS EJIDO EJIDO MOCHIS, 81363MOCHIS (EJIDO MOCHIS), AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE6 ACCIONES EN EL EJIDO MOCHIS DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA | -109.0497 | 25.8242
SIN180301308325 | Sinaloa | Ahome | Topolobampo | CALLES CONOCIDAS PUERTO TOPOLOBAMPO, 81370TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE7 ACCIONES EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA | -109.0534 | 25.6028
SIN180301310709 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA | -107.4086 | 24.7532
SIN180301311262 | Sinaloa | Culiacán | El Alhuate | EJIDO EL ALHUATE, 80430EL ALHUATE, CULIACÁN SINALOAENTREY,EL ALHUATE SIND. COSTA RICA, C.P. 80430 | -107.3351 | 24.5218
SIN180301311297 | Sinaloa | Culiacán | Valle Escondido | PUEBLO VALLE ESCONDIDO, 80419VALLE ESCONDIDO, CULIACÁN SINALOAENTREY,VALLE ESCONDIDO SIND. QUILA C.P. 80419 | -107.2566 | 24.5195
SIN180301311731 | Sinaloa | Culiacán | El Diez | PUEBLO EL DIEZ, 80300EL DIEZ, CULIACÁN SINALOAENTREY,CAMPO EL DIEZ ALCADIA CENTRAL C.P. 80300 | -107.4459 | 24.7355
SIN180301319778 | Sinaloa | Escuinapa | Ojo de Agua de Palmillas | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO OJO DE AGUA DE PALMILLAS, 82580OJO DE AGUA DE PALMILLAS, ESCUINAPA SINALOAENTRECALLE DIESISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA DE ENTRADA PRINCIPAL DE NORTE A SUR DEL LADO DERECHO ESTA LA ESCUELA SECUNDARI | -105.6022 | 22.624
SIN180301321343 | Sinaloa | Culiacán | El Limón de Tellaeche | PUEBLO EL LIMÓN DE TELLAECHE, 80385EL LIMÓN DE TELLAECHE, CULIACÁN SINALOAENTREY,DESPUES DE LA TELESECUNDARIA EL LIMON DE TELLAECHE SIND LAS TAPIAS, C.P. 80385 | -107.0771 | 24.7275
SIN180301322810 | Sinaloa | Ahome | Dolores Hidalgo | CALLE EJIDO DOLORES HIDALGO, 81349DOLORES HIDALGO, AHOME SINALOAENTRE , EJIDO DOLORES HIDALGO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0172 | 26.3487
SIN180301324372 | Sinaloa | Ahome | Rosendo G. Castro | CALLES CONOCIDAS EJIDO ROSENDO G CASTRO, 81361EJIDO ROSENDO G. CASTRO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE5 ACCIONES EN EJIDO ROSENDO G. CASTRO DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0557 | 25.6362
SIN180301325092 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE COPAL COLONIA NUEVA REVOLUCIÓN, 81294LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE MORA, CALLE TEPESCOHUITE COLONIA NUEVA REVOLUCION -CALLE COPAL 972 OTE. A UN LADO DEL KINDER MONTESORI- EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -108.9963 | 25.757
SIN180301325128 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLES SIN NOMBRE COLONIA COLONIA RENATO VEGA ALVARADO, 81290LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE , COLONIA RENATO VEGA ALVARADO EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | -108.9782 | 25.7513
SIN180301325132 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE TAMAULIPAS COLONIA SAN FRANCISCO, 81235LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE CAMPECHE, CALLE BORDO DE DREN JUAREZ 4 ACCIONES EN COLONIA SAN FRANCISCO EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | -109.0104 | 25.801
SIN180301325136 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE SANTA ELENA COLONIA SANTA ALICIA, 81278LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLECOLONIA SANTA ALICIA -CALLE SANTA ELENA 2493- EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | -109.0285 | 25.792
SIN180301328151 | Sinaloa | Ahome | Bachomobampo Número Uno | CALLE CONOCIDA PUEBLO BACHOMOBAMPO 1, 81378BACHOMOBAMPO NÚMERO UNO, AHOME SINALOAENTREY,POBLADO BACHOMOBAMPO UNO DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.1913 | 25.7578
SIN180301328322 | Sinaloa | Ahome | Louisiana | CALLE OSCARE MONZON MOLINA EJIDO LOUISIANA, 81367EJIDO LOUISIANA, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLEEJIDO LOUISIANA -CALLE OSCAR MONZON MOLINA POSTE16- DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0618 | 25.8059
SIN180301328351 | Sinaloa | Ahome | Ohuira | CALLE VARIAS CALLES EJIDO OHUIRA, 81376EJIDO OHUIRA, AHOME SINALOAENTREY,2 ACCIONES EN EL EJIDO OHUIRA -UNO POR CALLE HILARIO BICAM POSTE 16 A UN LADO DEL CIBER Y OTRO EN CALLE EPIFANIO LACHICA POSTE 36- DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO | -108.9822 | 25.7161
SIN180301330953 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA LA AMISTAD, 80249CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMISTAD C.P. 80249, CULIACAN, SINALOA | -107.353 | 24.7932
SIN180301331474 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA EL MIRADOR, 80017CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA EL MIRADOR C.P. 80017 CULIACAN, SINALOA | -107.3862 | 24.85
SIN180301332070 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA AGUARUTO VIEJO, 80308CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESC. PRIM. RUBEN JARAMILLO AGUARUTO, C.P. 80308 | -107.5149 | 24.7787
SIN180301332310 | Sinaloa | Culiacán | El Guayabo | EJIDO HIGUERAS DE ABUYA, 80489EL GUAYABO, CULIACÁN SINALOAENTREY,JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS EL GUYABO, SIND. HIGUERAS DE ABUYA | -107.2258 | 24.8181
SIN180301332546 | Sinaloa | Culiacán | Ejido el Melón (San Alejandro) | EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), 80460EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA DISTRITO FEDERAL EL MELON,SIND. QUILA | -107.2655 | 24.3732
SIN180301332749 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA BACHIGUALATO, 80140CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA GENARO ESTRADA, C.P. 80140, COL BACHIGUALATO | -107.4606 | 24.7724
SIN180401402001 | Sinaloa | Ahome | Gabriel Leyva Solano (Zapotillo Dos) | PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS), 81305 GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS), AHOME SINALOA GABRIEL LEYVA SOLANO ZAPOTILLO DOS AHOME | -109.013 | 25.8864
SIN180401402075 | Sinaloa | Angostura | El Nuevo Ostional | RANCHERIA EL NUEVO OSTIONAL, 81650 EL NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA SINALOA EL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA | -108.1675 | 25.1728
SIN180401402208 | Sinaloa | Mazatlán | El Walamo | COLONIA EL WALAMO, 00000 EL WALAMO, MAZATLÁN SINALOA EL WALAMO MAZATLAN | -106.2481 | 23.1391
SIN180401402226 | Sinaloa | Mazatlán | Villa Unión | COLONIA VILLA UNION, 00000 VILLA UNIÓN, MAZATLÁN SINALOA VILLA UNION MAZATLAN | -106.2141 | 23.1813
SIN180401402389 | Sinaloa | Angostura | Alhuey | PUEBLO ALHUEY, 81610 ALHUEY, ANGOSTURA SINALOA ANGOSTURA ALHUEY | -108.1279 | 25.3809
SIN180401402791 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | BARRIO DIMAS ESTACION DIMAS, 82969 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO DIMAS | -106.7755 | 23.7207
SIN180401402817 | Sinaloa | Mazatlán | El Walamo | COLONIA EL WALAMO, 00000 EL WALAMO, MAZATLÁN SINALOA EL WALAMO MAZATLAN | -106.2409 | 23.142
SIN180401428977 | Sinaloa | San Ignacio | El Limón de los Peraza | PUEBLO , 00000 EL LIMÓN DE LOS PERAZA, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA POBLACIÓN ESTA A 8.5 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA A LA DERECHA DE LA CABECERA INTERNACIONAL MAZATLAN ¿ CULIACAN A 63 KMS. DEL PUERTO DE MAZATLAN. | -106.531 | 23.7447
SIN180401428981 | Sinaloa | San Ignacio | San Juan | PUEBLO , 00000 SAN JUAN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 15 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA. | -106.3249 | 23.8762
SIN180401432829 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA POBLACIÓN SE COMUNICA CON TODO EL ESTADO DE SINALOA MEDIANTE LA CARRETERA COSTERA MAXIPISTA QUE SE UBICA 3 KM DE ESTACION DIMAS Y ENTRONQUE MAZATLÁN A UNA D | -106.7805 | 23.7236
SIN180401486284 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CULIACAN | -107.3938 | 24.8088
SIN190101504219 | Sinaloa | Ahome | Topolobampo | CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ PUERTO TOPOLOBAMPO, 81370 TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y , CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BARRIO PESTALOZZI DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO SINDICATURA TOPOLOBAMPO DEL | -109.0509 | 25.6014
SIN190101513715 | Sinaloa | Elota | La Cruz | Elota, Sin., México | -106.8 | 23.9204
SIN190201523563 | Sinaloa | Mocorito | Palo De Asta | RANCHERIA PALO DE ASTA, 80840 PALO DE ASTA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE PALO DE ASTA MOCORITO SINALOA | -107.9935 | 25.638
SIN190201524225 | Sinaloa | Mocorito | La Loma (El Altón) | RANCHERIA LA LOMA (EL ALTÓN), 80893 LA LOMA (EL ALTÓN), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA EL ALTON MOCORITO SINALOA | -107.9779 | 25.4612
SIN190201532945 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533065 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533754 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533965 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201536726 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201538391 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201538467 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201538524 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201541425 | Sinaloa | Culiacán | Adolfo López Mateos (El Tamarindo) | VILLA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA MEXICO NUEVO V.A.L. MATEOS, EL TAMARINDO, C.P. 80492 | -107.6318 | 24.9021
SIN190201545331 | Sinaloa | Sinaloa | La Huerta | EJIDO LA HUERTA, 00000 LA HUERTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO EL CAJONCITO LA HUERTA MUNICIPIO DE SINALOA. | -107.8709 | 25.9739
SIN190201545333 | Sinaloa | Sinaloa | Ranchito De Llanes | EJIDO RANCHITO DELLANES, 00000 RANCHITO DE LLANES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO RANCHITO DE LLANES LA HIGUERA EL RODEO LA CAÑADA LA CUEVITA BABURIA. RANCHITO DE LLANES CABRERA DE GAMEZ CABRERA DE INZUNZ | -108.2595 | 25.9401
SIN190201546799 | Sinaloa | Sinaloa | La Palma | RANCHERIA LA PALMA, 00000 LA PALMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -108.0829 | 25.8213
SIN17170200879283 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COL. HUMAYA EN CULIACAN SINALOA | -107.3981 | 24.7919
SIN17170200879318 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COL. NUEVO CULIACAN EN CULIACAN, SINALOA | -107.3981 | 24.7919
SIN17170200880294 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COL. INDEPENDENCIA EN MAZATLAN, SINALOA | -106.4097 | 23.2414
SIN17170200880449 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COL. BENITO JUAREZ EN MAZATLAN, SINALOA | -106.4097 | 23.2414
SIN17170200905404 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CULIACAN, SINALOA | -107.3981 | 24.7919
SIN17170200905407 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | FRACC. VALLE BONITO EN SALVADOR ALVARADO , SINALOA | -108.0778 | 25.4644
SIN17170300954076 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | EL FUERTE | -108.6178 | 26.4164
SIN17170401022884 | Sinaloa | Culiacán | El Diez | PUEBLO EL DIEZ, 80300 EL DIEZ, CULIACÁN SINALOA, CAMPO EL DIEZ ALCALDIA CENTRAL, CULIACAN, SINALOA | -107.4469 | 24.731
SIN17170401023131 | Sinaloa | Culiacán | La Florida | PUEBLO LA FLORIDA, 80480 LA FLORIDA, CULIACÁN SINALOA, LA FLORIDA SINDICATURA DE QUILA, C.P. 80480, SECTOR ESTADIO | -107.3048 | 24.4835
SIN17180101067267 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COL. INF. HUMAYA EN CULIACAN | -107.3981 | 24.7919
SIN17180101067330 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | HIGUERAS DE ABUYA EN CULIACAN | -107.3981 | 24.7919
SIN17180101067534 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | ACOLA EN CULIACAN | -107.3981 | 24.7919
SIN17180101067541 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CULIACAN | -107.3981 | 24.7919
SIN17180101067543 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CULIACAN | -107.3981 | 24.7919
SIN17180101067549 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CHAMIZAL DE JUAREZ EN CULIACAN | -107.3981 | 24.7919
SIN17180101077460 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | LOS MOCHIS | -108.9969 | 25.7936
SIN00180201116540 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00180201116549 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00180201116552 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN18180201131525 | Sinaloa | Ahome | Ahome | AHOME | -109.1722 | 25.9189
SIN18180201131536 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | FRACC. LOS ANGELES EN MAZATLAN | -106.4097 | 23.2414
SIN18180201131560 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | MAZATLAN | -106.4097 | 23.2414
SIN18180201133496 | Sinaloa | Gobierno de la Entidad |  | - | -107.3938 | 24.8088
SIN180301308029 | Sinaloa | Ahome | Compuertas | CALLES CONOCIDAS EJIDO COMPUERTAS O 21 DE SEPTIEMBRE, 81361COMPUERTAS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE6 ACCIONES EN EL EJIDO COMPUERTAS DE LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0203 | 25.8452
SIN180301308054 | Sinaloa | Ahome | Plan de Ayala (Campo Cinco) | CALLE CONOCIDA EJIDO PLAN DE AYALA (CAMPO CINCO), 81379PLAN DE AYALA [CAMPO CINCO], AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLEEJIDO PLAN DE AYALA -CAMPO CINCO- DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA | -109.0422 | 25.7712
SIN180301310669 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACION VALLE DE AMAPA MANZANA 02 C.P. 80194, CULIACAN, SINALOA | -107.4084 | 24.7533
SIN180301311318 | Sinaloa | Culiacán | Laguna de Canachi | RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOAENTREY,LAGUNA DE CANACHI SIND. BAILA C.P. 80460 | -107.0976 | 24.1374
SIN180301311328 | Sinaloa | Culiacán | Laguna de Canachi | RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOAENTREY,LAGUNA DE CANACHI SIND. BAILA, C.P. 80460 | -107.0978 | 24.1377
SIN180301311710 | Sinaloa | Culiacán | Eldorado | PUEBLO ELDORADO VIEJO, 80450ELDORADO, CULIACÁN SINALOAENTREY,ELDORADO SIND. ELDORADO, C.P. 80450 | -107.3654 | 24.3148
SIN180301319587 | Sinaloa | Ahome | Benito Juárez | CALLE SONORA EJIDO BENITO JUÁREZ, 81379EJIDO BENITO JUÁREZ, AHOME SINALOAENTRE CALLE JALISCO , CALLE TEPIC EJIDO BENITO JUAREZ -ZONA CONURBADA A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS- DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0341 | 25.7714
SIN180301320857 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE AQUILES SERDAN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE BUENOS AIRES, 82400ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTRECALLE LA PAZ Y CALLE NINGUNA, CALLE CENTENARIO TRANSITANDO DE PONIENTE A ORIENTE POR CALLE FRANCISCO PEREZ DAMOS VUELTA A LA DERECHA EN | -105.7704 | 22.8298
SIN180301324394 | Sinaloa | Ahome | Tortugas Dos | CALLES CONOCIDAS RANCHERIA TORTUGAS NUMERO 2, 81379EJIDO TORTUGAS NÚMERO 2, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLELOCALIDAD TORTUGAS NUMERO 2 -A UN LADO DEL EJIDO PLAN DE GUADALUPE- DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA | -109.0953 | 25.6975
SIN180301324689 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE ALAMO COUNTRY COLONIA ÁLAMOS COUNTRY, 81271LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTREY,2 ACCIONES EN LA COLONIA ALAMOS COUNTRY EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | -109.0274 | 25.7802
SIN180301324721 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 81216LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLECOLONIA BENITO JUAREZ -CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS NUMERO 2282 NTE- EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | -108.9738 | 25.81
SIN180301324869 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE LOS PINOS COLONIA FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, 81285LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE ABRIL Y CALLE ALAMEDA, CALLE LAS PALMAS COLONIA FRANCISCO LABASTIDA OCHOA EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | -108.9826 | 25.7707
SIN180301325142 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE DIENTE DE LEON COLONIA LOS LAURELES, 81294LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE MORA, CALLE CLAVEL AMPLIACION A LA COLONIA LAURELES -CALLE DIENTE DE LEON 1012 OTE- EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | -108.9946 | 25.7594
SIN180301325150 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE DEL EBANO COLONIA TABACHINES, 81257LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE DREN MOCHICAHUI Y CALLE DEL NOGAL, CALLE DEL SAUCE COLONIA TABACHINES -CALLE DEL EBANO 918 OTE.- EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | -108.977 | 25.7881
SIN180301325154 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE JAHUARA COLONIA ING. HERIBERTO VALDEZ ROMERO, 81256LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE JAHUARA Y CALLE EJIDO PRIMERO DE MAYO, CALLE EJIDO ROSENDO G. CASTRO COLONIA INGENIERO HERIBERTO VALDEZ ROMERO -TABACHINES 2- EN LOS MOCHIS DEL MUNICIP | -108.9723 | 25.7927
SIN180301331227 | Sinaloa | Culiacán | El Ranchito de los Burgos | RANCHO EL SALADO, 80440EL RANCHITO DE LOS BURGOS, CULIACÁN SINALOAENTREY,EL RANCHITO DE LOS BURGOS SIND. EL SALADO, C.P. 80440 | -107.0762 | 24.57
SIN180301331260 | Sinaloa | Culiacán | Agua Blanca | PUEBLO AGUA BLANCA, 80318AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOAENTREY,AGUA BLANCA SIND. TEPUCHE, C.P. 80318 | -107.3241 | 24.8954
SIN180301331282 | Sinaloa | Culiacán | Abuya y Ceuta Segunda (Ejido Echeverría) | RANCHERIA ABUYA Y CEUTA 2, 80393ABUYA Y CEUTA SEGUNDA (EJIDO ECHEVERRÍA), CULIACÁN SINALOAENTREY,ABUTA Y CEUTA II SIND. HIGUERAS DE ABUYA C.P. 8393 | -107.1449 | 24.2447
SIN180301331523 | Sinaloa | Culiacán | Tierra y Libertad Uno | PUEBLO TIERRA Y LIBERTAD, 80419TIERRA Y LIBERTAD UNO, CULIACÁN SINALOAENTREY,TIERRA Y LIBERTAD SIND. QUILA C.P. 80419 | -107.2187 | 24.4629
SIN180301332488 | Sinaloa | Culiacán | Pueblo Nuevo | PUEBLO PUEBLO NUEVO, 80430PUEBLO NUEVO, CULIACÁN SINALOAENTREY,ACCESO AL POBLADO PUEBLO NUEVO. SIND. COSTA RICA | -107.3535 | 24.5912
SIN180301332626 | Sinaloa | Culiacán | El Limón de Tellaeche | EJIDO EL LIMÓN DE TELLAECHE, 80385EL LIMÓN DE TELLAECHE, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.P. 80385, SIND. LAS TAPIAS | -107.079 | 24.7289
SIN180301379376 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN180301383964 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA EJIDAL, 82216MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,A ESPALDAS DE LA COLONIA FLORES MAGON | -106.3722 | 23.2507
SIN180301383965 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | CALLE LIBERTAD COLONIA ESCUINAPA CENTRO, 82400ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MEXICAS, CALLE HIDALGO TRANSITANDO DESDE CALLE HIDALGO ESQUINA CON FRANCISCO I MADERO HACIA EL NORTE AVANZAMOS UNA CUADR | -105.7725 | 22.8359
SIN180301392811 | Sinaloa | Escuinapa | El Trébol Dos | CAMINO TRAMO LA CONCHA- EL TREBOL II MARGEN DERECHOKILÓMETRO 15 + 600 EJIDO EL TRÉBOL 2, 82592EL TRÉBOL DOS, ESCUINAPA SINALOAENTRE CAMINO NINGUNA Y CAMINO NINGUNA, BRECHA NINGUNA KILOMETRO 5415.600 DE CARRETERA ESCUINAPA TEPIC | -105.4736 | 22.6455
SIN180401402222 | Sinaloa | Mazatlán | Villa Unión | COLONIA VILLA UNION, 00000 VILLA UNIÓN, MAZATLÁN SINALOA VILLA UNION MAZATLAN | -106.2016 | 23.1974
SIN180401402244 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | PUEBLO SAN IGNACIO, 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO | -106.4308 | 23.9434
SIN180401402760 | Sinaloa | San Ignacio | El Carmen | RANCHERIA EL CARMEN, 82974 EL CARMEN, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO EL CARMEN | -106.5042 | 23.8599
SIN180401402795 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | RANCHERIA SAN IGACIO, 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO SAN IGNACIO | -106.4225 | 23.9438
SIN180401402815 | Sinaloa | Mazatlán | El Walamo | COLONIA EL WALAMO, 00000 EL WALAMO, MAZATLÁN SINALOA EL WALAMO MAZATLAN | -106.2424 | 23.1367
SIN180401402823 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | CALLE YUCATAN COLONIA POTRERITOS, 82806 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE YUCATAN COL. POTRERITOS EL ROSARIO AGEB 0538 | -105.8601 | 22.9864
SIN180401426586 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA , 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHOS FIRMES AGEB 3114 COL. MONTEBELLO Y VILLA TUTULI | -106.3837 | 23.2703
SIN180401428991 | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA. | -106.5985 | 23.7964
SIN180401429258 | Sinaloa | San Ignacio | San Javier | PUEBLO , 00000 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , SE COMUNICA POR MEDIO DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LOS 32 KMS. | -106.509 | 23.9198
SIN180401497556 | Sinaloa | Navolato | Navolato | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN180401497556 | Sinaloa | Navolato | Navolato | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN180401497648 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN180401497648 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190101506348 | Sinaloa | Angostura | Angostura | BOULEVARD HERBERTO SINAGAWA MONTOYA CIUDAD ANGOSTURA CENTRO, 81600 ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MIGUEL HIDALGO DETRÁS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | -108.1552 | 25.367
SIN190101506527 | Sinaloa | Angostura | 18 De Diciembre | CALLE NA PUEBLO 18 DE DICIEMBRE, 81635 18 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE NA Y CALLE NA, AL FINAL DE LA CALLE | -108.1459 | 25.2885
SIN190101511370 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190101511443 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190201521898 | Sinaloa | Mocorito | Los Letreros | EJIDO LOS LETREROS, 80856 LOS LETREROS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LOS LETREROS MOCORITO SINALOA | -107.6835 | 25.6802
SIN190201523443 | Sinaloa | Mocorito | Cerro Agudo | PUEBLO CERRO AGUDO, 80830 CERRO AGUDO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL KINDER DE LA SINDICATURA DE CERRO AGUDO MOCORITO SINALOA | -107.9622 | 25.5976
SIN190201524222 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA TABACHINES, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS PLAYITAS SECTOR MARÍA GUADALUPE MEDINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA | -107.9126 | 25.4755
SIN190201532930 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201532981 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533743 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534550 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534704 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201536708 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201536718 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201538268 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201538453 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201538530 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201538538 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201545309 | Sinaloa | Sinaloa | Agua Blanca | EJIDO AGUA BLANCA, 00000 AGUA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA | -107.874 | 25.6985
SIN190201545340 | Sinaloa | Sinaloa | La Estancia | EJIDO LA ESTANCIA, 00000 LA ESTANCIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO MATAPAN DEL LLANO LA ESTANCIA LA NUEVA ESTANCIA BUCHINARI SOCABUENA LOS MEZQUITES. SOCABUENA PUEBLO VIEJO GUERA MUNICIPIO DE SINALOA | -108.1011 | 25.9212
SIN190201546240 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | RANCHERIA LA LADRILLERA, 80834 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA CERCAS DE UNA CRIBADORA DE LA LOCALIDAD DE LA LADRILERA MOCORITO SINALOA | -107.9361 | 25.4881
SIN190201553536 | Sinaloa | Mocorito | El Nacimiento | RANCHERIA EL NACIMIENTO, 80853 EL NACIMIENTO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO MOCORITO SINALOA | -107.8083 | 25.6675
SIN17170200880101 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COL. EL BARRIO EN CULIACAN, SINALOA | -107.3981 | 24.7919
SIN17170200880152 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | INF. BARRANCOS EN CULIACAN, SINALOA | -107.3981 | 24.7919
SIN17170200880277 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COL. INFONAVIT PLAYAS EN MAZATLAN, SINALOA | -106.4097 | 23.2414
SIN17170200881855 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COL. 21 DE MARZO, CENTRO EN MAZATLAN SINALOA | -106.4097 | 23.2414
SIN17170200905391 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COL. GENARO ESTRADA EN MAZATLAN, SINALOA | -106.4097 | 23.2414
SIN17170200905392 | Sinaloa | Mazatlán | Villa Unión | LOC. VILLA UNION EN MAZATLAN, SINALOA | -106.2158 | 23.1883
SIN17170200905399 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | COL. 10 DE MAYO EN SALVADOR ALVARADO, SINALOA | -108.0778 | 25.4644
SIN17170300966782 | Sinaloa | Gobierno de la Entidad |  | - | -107.3938 | 24.8088
SIN17170401019994 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA REPÚBLICA MEXICANA, 80279 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA, JARDIN DE NIÑOS JOSE LIMON COL. REPUBLICA MEXICANA, C.P. 80279, CULIACAN, SINALO | -107.3853 | 24.7749
SIN17170401019996 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA LA AMISTAD, 80249 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA, JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO COLONIA AMISTAD, C.P. 80249, CULIACAN, SINALOA | -107.3523 | 24.7921
SIN17180101067234 | Sinaloa | Badiraguato | Badiraguato | ANTIGUO CAMPO AEREO EN BADIRAGUATO | -107.5508 | 25.3628
SIN17180101067555 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | EJIDO GUADALUPE VICTORIA EN EL CORAZON EN CULIACAN | -107.3981 | 24.7919
SIN17180101067699 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | EL ROSARIO | -105.8614 | 22.9919
SIN17180101068129 | Sinaloa | Concordia | Chirimoyos | CHIRIMOYOS EN CONCORDIA | -105.8106 | 23.4372
SIN17180101078555 | Sinaloa | El Fuerte | Los Tastes | LOS TAXTES EN EL FUERTE | -108.935 | 25.9167
SIN00180201116537 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN00180201116542 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN18180201131531 | Sinaloa | Guasave | El Burrión | EL BURRION EN GUASAVE | -108.4097 | 25.5419
SIN180301289882 | Sinaloa | Angostura | Leopoldo Sánchez Celis (El Gato de Lara) | EJIDO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA, 81670LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA), ANGOSTURA SINALOAENTREY,DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA ANGOSTURA | -108.0151 | 25.1268
SIN180301297665 | Sinaloa | Ahome | Topolobampo | CALLES CONOCIDAS PUERTO PESQUERA, 81373TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOAENTRECALLEY CALLE , CALLE5 ACCIONES EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO SECTOR PESQUERA A UN LADO DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO | -109.0561 | 25.5981
SIN180301303470 | Sinaloa | Ahome | Dieciocho de Marzo | CALLES CONOCIDAS EJIDO EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 81310DIECIOCHO DE MARZO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE5 ACCIONES EN EL EJIDO 18 DE MARZO -ENTRE EJIDO MOCHIS Y EJIDO BAGOJO COLECTIVO- DE SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SIN | -109.0828 | 25.8632
SIN180301308308 | Sinaloa | Ahome | Guadalupe Estrada (Campo Estrada) | CALLE RANCHERIA CAMPO GUADALUPE ESTRADA, 81377CAMPO GUADALUPE ESTRADA, AHOME SINALOAENTRE ,CAMPO GUADALUPE ESTRADA DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA | -108.9986 | 25.6782
SIN180301308317 | Sinaloa | Ahome | Lázaro Cárdenas (Muellecito) | CALLES SIN NOMBRE PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS (MUELLECITO), 81390LÁZARO CÁRDENAS (MUELLECITO), AHOME SINALOAENTRE , POBLADO LAZARO CARDENAS -MUELLECITO- DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA | -108.9659 | 25.6014
SIN180301310726 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA | -107.4085 | 24.7533
SIN180301310732 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACION VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA | -107.4088 | 24.7535
SIN180301310752 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA | -107.4083 | 24.7533
SIN180301310769 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACION VALLE DE AMAPA. C.P. 80194 CULIACAN SINALOA | -107.4086 | 24.7533
SIN180301311249 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA VALLE DE ENCINO, 80197CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA VALLE DE ENCINO C.P. 80197 CULIACAN, SINALOA | -107.4019 | 24.7654
SIN180301322795 | Sinaloa | Ahome | Guillermo Chávez Talamantes | CALLE JOSE GODOY RUIZ EJIDO GRAL. GUILLERMO CHAVEZ TALAMANTES, 81341GUILLERMO CHÁVEZ TALAMANTES, AHOME SINALOAENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE JOSE CORONA AVILA, CALLE MARTINIANO ORTEGA CASTILLO EJIDO GUILLERMO CHAVEZ TALAMANTES DE LA SINDICATU | -109.0294 | 26.3274
SIN180301322823 | Sinaloa | Ahome | El Hecho | CALLES SIN NOMBRE PUEBLO EL HECHO O EL ETCHO, 81349EL HECHO, AHOME SINALOAENTRE , 11 ACCIONES EN EL CAMPO PESQUERO EL HECHO -EL ETCHO- DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.1174 | 26.2858
SIN180301322827 | Sinaloa | Ahome | Emigdio Ruiz | CALLES SIN NOMBRE EJIDO EMIGDIO RUIZ, 81345EMIGDIO RUIZ, AHOME SINALOAENTRE , 3 ACCIONES EN EL EJIDO EMIGDIO RUIZ DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0104 | 26.3763
SIN180301322830 | Sinaloa | Ahome | Poblado Número Cinco | CALLES SIN NOMBRE PUEBLO POBLADO 5, 81340POBLADO NÚMERO CINCO, AHOME SINALOAENTRE , 4 ACCIONES EN EL POBLADO NUMERO 5 DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0628 | 26.2267
SIN180301322834 | Sinaloa | Ahome | Alfonso G. Calderón (Poblado Siete) | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), 81346ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), AHOME SINALOAENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 13 ACCIONES EN EL POBLADO ALFONSO G. CALDERON -POBLADO 7- | -109.0213 | 26.07
SIN180301324406 | Sinaloa | Ahome | Topolobampo | CALLE VARIAS CALLES PUERTO TOPOLOBAMPO, 81370TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOAENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 10 ACCIONES EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0554 | 25.5966
SIN180301328121 | Sinaloa | Ahome | Primero de Mayo | CALLE VARIAS CALLES EJIDO PRIMERO DE MAYO, 81384PRIMERO DE MAYO, AHOME SINALOAENTREY,21 ACCIONES EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -108.9301 | 25.7418
SIN180301328167 | Sinaloa | Ahome | Compuertas | CALLE VARIAS CALLES EJIDO COMPUERTAS O 21 DE SEPTIEMBRE, 81361COMPUERTAS, AHOME SINALOAENTREY,8 ACCIONES EN EL EJIDO COMPUERTAS DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0204 | 25.8449
SIN180301328174 | Sinaloa | Ahome | Cinco de Mayo | CALLE VARIAS CALLES EJIDO 5 DE MAYO, 81361CINCO DE MAYO, AHOME SINALOAENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 12 ACCIONES EN EL EJIDO 5 DE MAYO DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -108.9577 | 25.8543
SIN180301328208 | Sinaloa | Ahome | Benito Juárez | CALLE SONORA EJIDO BENITO JUÁREZ, 81379EJIDO BENITO JUÁREZ, AHOME SINALOAENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE NUEVO LEON, CALLE CHIHUAHUA 2 ACCIONES EN EL EJIDO BENITO JUAREZ DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.0331 | 25.7736
SIN180301330918 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA 5 DE FEBRERO, 80247CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,CALLE TRATADO CIUDAD DE JUAREZ Y JUAN DE LA CABADA COLONIA 5 DE FEBRERO C.P. 80247, CULICAN, SINALOA | -107.3495 | 24.7898
SIN180301331237 | Sinaloa | Culiacán | San Diego | EJIDO SAN DIEGO, 80450SAN DIEGO, CULIACÁN SINALOAENTREY,EJIDO SAN DIEGO SIND. ELDORADO, C.P. 80450 | -107.3308 | 24.382
SIN180301331597 | Sinaloa | Culiacán | La Higuerita (Las Higueras de Culiacán) | PUEBLO LA HIGUERITA, 80304LA HIGUERITA (LAS HIGUERAS DE CULIACÁN), CULIACÁN SINALOAENTREY,JARDIN DE NIÑOS MELANIE KLEIN LA HIGUERITA, SIND. TACUICHAMONA | -107.4996 | 24.8195
SIN180301332083 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA LOS ANGELES, 80014CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN C.P. 80014, COLONIA LOS ANGELES, CULIACAN, SINALOA | -107.361 | 24.8535
SIN180301333002 | Sinaloa | Culiacán | Bebelama | PUEBLO EL SALADO, 80440BEBELAMA, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS LA BEBELAMA, SIND. EL SALADO | -107.207 | 24.5627
SIN180301335200 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA EJIDAL, 82216MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,A ESPALDAS DE LA COLONIA FLORES MAGON | -106.372 | 23.2509
SIN180301335522 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA EJIDAL, 82216MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,A ESPALDAS DE LA COLONIA FLORES MAGON | -106.3735 | 23.2516
SIN180401402146 | Sinaloa | Angostura | Gustavo Díaz Ordaz (Campo Plata) | EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ CAMPO PLATA, 81640 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ [CAMPO PLATA], ANGOSTURA SINALOA GUSTAVO DIAZ ORDAZ CAMPO EL PLATA ANGOSTURA | -108.0942 | 25.2678
SIN180401402219 | Sinaloa | Mazatlán | Villa Unión | COLONIA VILLA UNION, 00000 VILLA UNIÓN, MAZATLÁN SINALOA VILLA UNION MAZATLAN | -106.2063 | 23.1995
SIN180401402242 | Sinaloa | Angostura | Toberi | RANCHERIA TOBERI, 81620 TOBERI, ANGOSTURA SINALOA DIVERSAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TOBERI | -108.2259 | 25.3489
SIN180401428989 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO SE COMUNICA CON LA CAPITAL DEL ESTADO MEDIANTE UNA CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA CON 35 KMS. Y 148 KMS. POR LA CARRETERA INTERNACIONAL | -106.4222 | 23.9403
SIN180401429254 | Sinaloa | San Ignacio | Piaxtla de Abajo | PUEBLO , 00000 PIAXTLA DE ABAJO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL A TRAVES DE 38 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA. | -106.66 | 23.8323
SIN180401429260 | Sinaloa | San Ignacio | San Javier | PUEBLO , 00000 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , SE COMUNICA POR MEDIO DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LOS 32 KMS. | -106.5089 | 23.9198
SIN180401431094 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA POBLACIÓN SE COMUNICA CON TODO EL ESTADO DE SINALOA MEDIANTE LA CARRETERA COSTERA MAXIPISTA QUE SE UBICA 3 KM DE ESTACION DIMAS Y ENTRONQUE MAZATLÁN A UNA D | -106.7749 | 23.7248
SIN180401431238 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO SE COMUNICA CON LA CAPITAL DEL ESTADO MEDIANTE UNA CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA CON 35 KMS. Y 148 KMS. POR LA CARRETERA INTERNACIONAL | -106.4362 | 23.9396
SIN180401488747 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -107.3938 | 24.8088
SIN180401495437 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180401495437 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN180401495821 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180401495821 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN180401497670 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN180401497670 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190101504214 | Sinaloa | Ahome | Topolobampo | CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ PUERTO TOPOLOBAMPO, 81370 TOPOLOBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y , CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BARRIO PESTALOZZI DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO D | -109.051 | 25.6014
SIN190201517998 | Sinaloa | Ahome | Ejido Ohuira | CALLE PRINCIPAL 6 DE ENERO EJIDO OHUIRA, 81376 EJIDO OHUIRA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE EJIDO OHUIRA DE LA SINDICATURA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA | -108.9794 | 25.7169
SIN190201518053 | Sinaloa | Ahome | Las Grullas Margen Derecha | CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JOSE DE AHOME A LAS GRULLAS MARGEN DERECHA EJIDO LAS GRULLAS MARGEN DERECHO, 81350 LAS GRULLAS MARGEN DERECHA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EJIDO LAS GRULLAS | -109.3375 | 25.8785
SIN190201523063 | Sinaloa | Mocorito | Calomato | PUEBLO CALOMATO, 80954 CALOMATO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE CALOMATO MOCORITO SINALOA | -107.6568 | 25.0076
SIN190201523229 | Sinaloa | Mocorito | La Noria De Abajo | RANCHERIA LA NORIA DE ABAJO, 80884 LA NORIA DE ABAJO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA GERTRUDIS BOCANEGRA DE LA COMUNIDAD DE LA NORIA DE ABAJO MOCORITO SINALOA | -107.8059 | 25.3289
SIN190201524282 | Sinaloa | Mocorito | Los Chinos | RANCHERIA LOS CHINOS, 80875 LOS CHINOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MOCORITO SINALOA | -107.6912 | 25.4815
SIN190201529210 | Sinaloa | Mocorito | Santiago De Comanito (Comanito) | RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 80930 SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE COMANITO COMANITO MOCORITO SINALOA | -107.6562 | 25.16
SIN190201532902 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533226 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533945 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534578 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534595 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534615 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534712 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201535610 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201535627 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201536644 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201538350 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201538503 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201540126 | Sinaloa | Ahome | Cohuibampo | CALLE BORDO DE CANAL QUE ATRAVIESA COHUIBAMPO EJIDO COHUIBAMPO, 81312 COHUIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TERRACERIA TIERRAS BALDÍOS, TERRACERIA TIERRAS DE CULTIVO EJIDO COHUIBAMPO DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDE | -109.1606 | 25.9438
SIN190201544643 | Sinaloa | Mocorito | Tepantita | PUEBLO TEPANTITA, 80896 TEPANTITA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEPANTITA MOCORITO, SINALOA. | -107.9044 | 25.409
SIN190201545295 | Sinaloa | Sinaloa | Jesús María Tosibuena | RANCHERIA JESUS MARIA TOSIBUENA, 00000 JESÚS MARÍA TOSIBUENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL DISPENSARIO MEDICO DE UBICA SOBRE EL CAMINO DE SAN JOSE DE GRACIA - LOS ALISOS DE OLGUIN | -107.9485 | 26.226
SIN190201545321 | Sinaloa | Sinaloa | La Tranquilidad | EJIDO LA TRANQUILIDAD, 81990 LA TRANQUILIDAD, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO LA TUNA TIERRA BLANCA LA TRANQUILIDAD TABALOPA. LA TRANQUILIDAD EL MEZQUITE LAGUNA DE LOS VALDEZ LA PEÑA SAN MIGUEL DE SAN JOAQ | -108.1388 | 25.7193
SIN190201546756 | Sinaloa | Sinaloa | Potrero De Los Félix | EJIDO POTRERO DE LOS FELIX, 00000 POTRERO DE LOS FÉLIX, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO CHACOAPANA POTRERO DE FELIX EL IGUALAMO POTRERO DE FELIX ZAPOTE DE BAEZ LOS LIMONES ¿ LA HIGUERA AGUJERADA MUNICIPIO | -107.8011 | 25.9154
SIN17170200879300 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COL. GUADALUPE VICTORIA EN CULIACAN, SINALOA | -107.3981 | 24.7919
SIN17170200880057 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COL. INFONAVIT HUMAYA CULIACAN, SINALOA | -107.3981 | 24.7919
SIN17170200880111 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COL. MIGUEL HIDALGO EN CULIACAN, SINALOA | -107.3981 | 24.7919
SIN17170200881830 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | MAZATLAN, AVENIDA MAZATLAN, FOVISSSTE PLAYA AZUL MAZATLAN SINALOA | -106.4097 | 23.2414
SIN17170200881840 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | MAZATLAN, EJIDO AGUA CALIENTE S-N INFONAVIT CONCHI EN MAZATLAN | -106.4097 | 23.2414
SIN17170200881879 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COL.JUAREZ EN MAZATLAN SINALOA | -106.4097 | 23.2414
SIN17170200889706 | Sinaloa | Gobierno de la Entidad |  | - | -107.3938 | 24.8088
SIN17170200905414 | Sinaloa | Culiacán | Costa Rica | MORELOS SN EN LA LOC. COSTA RICA, SINALOA | -107.3922 | 24.59
SIN17170300954121 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | LOS MOCHIS, AHOME | -108.9969 | 25.7936
SIN17170300955308 | Sinaloa | Culiacán | Las Brisas | LOC. LAS BRISAS EN CULIACAN | -107.4403 | 24.8531
SIN17180101067246 | Sinaloa | Guasave | Palos Verdes | PALOS VERDES EN GUASAVE | -108.4589 | 25.38
SIN17180101067251 | Sinaloa | Guasave | El Cubilete | CUBILETE EN GUASAVE | -108.5212 | 25.4758
SIN17180101067503 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COL. INFONAVIT BARRANCOS EN CULIACAN | -107.3981 | 24.7919
SIN17180101067524 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COL. HUIZACHES EN CULIACAN | -107.3981 | 24.7919
SIN17180101067531 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | LA LOMA EN CULIACAN | -107.3981 | 24.7919
SIN17180101068037 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | GUAMUCHIL EN SALVADOR ALVARADO | -108.0778 | 25.4644
SIN18180201114845 | Sinaloa | Escuinapa | Ejido de la Campana Número Uno | AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN EJIDO EJIDO DE LA CAMPANA NÚMERO UNO, 82550 EJIDO DE LA CAMPANA NÚMERO UNO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE SALVADOR ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ ESTA UBI | -105.6045 | 22.6976
SIN00180201116535 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4255 | 23.9403
SIN18180201131529 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME | -108.9969 | 25.7936
SIN18180201131537 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | MAZATLAN | -106.4097 | 23.2414
SIN18180201131549 | Sinaloa | Guasave | Guasave | GUASAVE | -108.4703 | 25.5733
SIN180301303022 | Sinaloa | Ahome | Higuera de Zaragoza | CALLES CONOCIDAS COLONIA EJIDAL, 81330HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOAENTRECALLEY CALLE , CALLE10 ACCIONES EN COLONIA EJIDAL DE LA VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA | -109.3125 | 25.9731
SIN180301303472 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE LOMBARDO TOLEDANO EJIDO 20 DE NOVIEMBRE NUEVO, 81363LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE ALEJANDRO PEÑA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION 2 ACCIONES EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE NUEVO -PERTENECE A LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE LOS | -108.9683 | 25.753
SIN180301310221 | Sinaloa | Escuinapa | Isla del Bosque | CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO ISLA DEL BOSQUE, 82530ISLA DEL BOSQUE, ESCUINAPA SINALOAENTRECALLE SONORA Y CALLE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE, CALLE PRIMERO DE MAYO DESDE ENTRADA PRINCIPAL A LA SINDICATURA AVANZAMOS ONCE CUADRAS Y PASANDO EL CANAL DEL | -105.8414 | 22.7358
SIN180301310760 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACION VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN SINALOA | -107.4086 | 24.7534
SIN180301310765 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACION VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA | -107.4086 | 24.7534
SIN180301311239 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA BACHIGUALATO, 80130CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA BACHIGUALATO C.P. 80130 CULIACAN, SINALOA | -107.4616 | 24.774
SIN180301311257 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA VALLE DE ENCINO, 80197CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA VALLE DE ENCINO C.P. 80197 CULIACAN, SINALOA | -107.4004 | 24.7649
SIN180301311701 | Sinaloa | Culiacán | Eldorado | PUEBLO ELDORADO VIEJO, 80450ELDORADO, CULIACÁN SINALOAENTREY,ELDORADO SIND. ELDORADO, C.P. 80450 | -107.3648 | 24.3152
SIN180301322791 | Sinaloa | Ahome | Bacorehuis | CALLES SIN NOMBRE PUEBLO BACOREHUIS, 81349BACOREHUIS, AHOME SINALOAENTRE , 2 ACCIONES EN LA LOCALIDAD BACOREHUIS DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -109.088 | 26.3208
SIN180301323039 | Sinaloa | Culiacán | La Campana | PUEBLO LA CAMPANA, 80302LA CAMPANA, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEC LA CAMPATA, SIND. V.A.L. MATEOS, EL TAMARONDO, C.P. 80302 | -107.5707 | 24.9955
SIN180301324367 | Sinaloa | Ahome | Guadalupe Estrada (Campo Estrada) | CALLE RANCHERIA CAMPO GUADALUPE ESTRADA, 81377CAMPO GUADALUPE ESTRADA, AHOME SINALOAENTRE ,LOCALIDAD CAMPO GUADALUPE ESTRADA -CAMPO ESTRADA- DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. | -108.9995 | 25.6766
SIN180301324635 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | CALLE CHOIX COLONIA 75 (HERIBERTO VALDEZ ROMERO), 81234LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE EL FUERTE COLONIA 75 -COL. HERIBERTO VALDEZ ROMERO- EN LOS MOCHIS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALO | -109.0087 | 25.816
SIN180301328338 | Sinaloa | Ahome | Pueblo Nuevo Luis Echeverría | CALLES SIN NOMBRE PUEBLO PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA, 00000PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRÍA, AHOME SINALOAENTRE , PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA -CALLE EMILIANO ZAPATA POSTE 7 AL FONDO FRENTE A PARCELAS ATRAZ DE ABARROTE DEL SR. BENANCIO HARO- DE L | -108.8602 | 25.8134
SIN180301328372 | Sinaloa | Ahome | Plan de Ayala (Campo Cinco) | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO PLAN DE AYALA (CAMPO CINCO), 81379PLAN DE AYALA [CAMPO CINCO], AHOME SINALOAENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y,EJIDO PLAN DE AYALA -ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA- DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO | -109.0434 | 25.7695
SIN180301331543 | Sinaloa | Culiacán | Arroyo de la Higuera | EJIDO SANALONA, 80380ARROYO DE LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOAENTREY,ARROYO DE LA HIGUERA C.P. 80380, SIND. SANALOA | -107.0633 | 24.8308
SIN180301332444 | Sinaloa | Culiacán | Jesús María | PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESC. PRIM. GRAL. HERCULANO DE LA ROCHA C.P. 80310, SIND. JESUS MARIA | -107.4527 | 25.0893
SIN180301332943 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA SANTA FE, 80029CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,BLVD. CONSTELACIONES ENTRE BLVD. SANT FE Y AV. SAN PROSPERO COLONIA SANTA FE, CULIACAN, CIN | -107.426 | 24.8463
SIN180301335745 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EJIDAL, 82216MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,POR EL HOSPITAL MILITAR | -106.373 | 23.2513
SIN180301340537 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | COLONIA 5TA CHAPALITA, 82080MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTREY,CONSTRUCCION DE 16 TECHOS FIRMES AGEB 1353 COL. QUINTA CHAPALITA | -106.3844 | 23.2218
SIN180301379013 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN180301379033 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN180301383967 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA EJIDAL, 82216MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO ALARCON,A ESPALDAS DE LA COLONIA FLORES MAGON | -106.3734 | 23.2516
SIN180401402068 | Sinaloa | Angostura | Ejido Independencia | EJIDO EJIDO INDEPENDENCIA, 00000 EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA SINALOA EJIDO INDEPENDECIA ANGOSTURA | -108.1091 | 25.1724
SIN180401402235 | Sinaloa | San Ignacio | San Ignacio | PUEBLO SAN IGNACIO, 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA SAN IGNACIO | -106.419 | 23.9463
SIN180401402265 | Sinaloa | San Ignacio | San Juan | PUEBLO SAN JUAN, 00000 SAN JUAN, SAN IGNACIO SINALOA SAN JUAN SAN IGNACIO | -106.3251 | 23.8772
SIN180401428983 | Sinaloa | San Ignacio | El Lodazal | PUEBLO , 00000 EL LODAZAL, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO SE COMUNICA CON LA CAPITAL DEL ESTADO MEDIANTE UNA CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA DE 35 KMS. EN ESTE TRAYECTO SE ENCUENTRA EXACTAMENTE A | -106.4325 | 23.8868
SIN180401428985 | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA. | -106.6012 | 23.7929
SIN180401486253 | Sinaloa | Mazatlán | Villa Unión | MAZATLAN | -106.4222 | 23.2003
SIN180401488751 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -107.3938 | 24.8088
SIN180401497570 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180401497570 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN180401497614 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sin., México | -107.3862 | 24.8334
SIN180401497614 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190101511340 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190101511462 | Sinaloa | Elota | La Cruz | Elota, Sin., México | -106.8 | 23.9204
SIN190201520542 | Sinaloa | Mocorito | Estación Retes | PUEBLO ESTACIÓN RETES, 80957 ESTACIÓN RETES, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN RETES PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA | -107.7634 | 25.0321
SIN190201522411 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA LAS PALMAS, 80806 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS PALMAS, EN EL BOULEVARD RICARDO RIVEROS DE LA CABECERA MUNICIPAL MOCORITO, SINALOA | -107.9277 | 25.4785
SIN190201523161 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SECUNDARIA EUSTAQUIO BUELNA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA | -107.9243 | 25.4815
SIN190201523618 | Sinaloa | Mocorito | El Manchón | RANCHERIA EL MANCHÓN, 80853 EL MANCHÓN, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE EL MANCHON MOCORITO SINALOA | -107.8362 | 25.7079
SIN190201529177 | Sinaloa | Mocorito | Santiago De Comanito (Comanito) | RANCHERIA SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO), 80930 SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE COMANITO COMANITO MOCORITO SINALOA | -107.657 | 25.161
SIN190201533019 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201533656 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201534634 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201536774 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201545347 | Sinaloa | Sinaloa | El Palotal | EJIDO EL PALOTAL, 81986 EL PALOTAL, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO EL PALOTAL CAMPO TORREON MELCHOR OCAMPO CAMPO TORREON EL MEZQUITE ALTO ALFONSO G CALDERON CAMPO TORREON SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE SINALO | -108.4757 | 25.7735
SIN190301570596 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301571364 | Sinaloa | Culiacán | Quilá | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301571374 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SIN18180101069705 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-003-2018 | BASTIDAS FIERRO ALFONSO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2919755.35 | 2919755.35
SIN18180101069725 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018 | OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3734391.4 | 3734391.4
SIN18180101069737 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018 | OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3734391.4 | 3734391.4
SIN18180101073583 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-EPR-SEC-016-2018 | CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 6231039.78 | 6231039.78
SIN18180101073585 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-EPR-SEC-016-2018 | CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 6231039.78 | 6231039.78
SIN18180101073594 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-029-2018 | CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1151707.35 | 1151707.35
SIN18180101074063 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018 | DC OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5492038.64 | 5492038.64
SIN18180101074221 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-009-2018 | INFRINT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3662261.21 | 3662261.21
SIN18180101074319 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-012-2018 | INGENIERIA PCM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2995127.57 | 2995127.57
SIN18180101074334 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-025-2018 | GUTIERREZ ARMENTA JOSE DE JESUS | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1268029.88 | 1268029.88
SIN18180101074336 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-025-2018 | GUTIERREZ ARMENTA JOSE DE JESUS | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1268029.88 | 1268029.88
SIN18180101074508 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-006-2018 | MORADA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3609034.4 | 3609034.4
SIN18180101074557 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-010-2018 | OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5456871.55 | 5456871.55
SIN18180101074557 | Obra | CONV2-ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-010-2018 | OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 590400.73 | 590400.73
SIN18180101078883 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-060-2018 | CASTRO ANGULO SERGIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3032507.89 | 3032507.89
SIN00180201116287 | Administración directa | 59209 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 263029.99 | 263029.99
SIN00180201116301 | Administración directa | 59191 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 500149.07 | 500149.07
SIN00180201116304 | Administración directa | 59195 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 107237.59 | 107237.59
SIN18180201132675 | Obra | AYTO-LOPSRM-18-CPUB/FFF-02 | ROSALES TERAN OMAR NOE | MUNICIPIO DE CULIACAN | 7582233.21 | 7582233.21
SIN180301289319 | Obra | FISM-MBA-SG-07-2018 | KAROLO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Municipio de Badiraguato | 460442.4 | 460442.4
SIN180301289892 | Obra | MM-DOP-FAISM-052-2018 | GRUPO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES YAZNA S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 449862.89 | 449862.89
SIN180301290011 | Obra | FISE-MRS-SE-029-2018 | OLT ARQ. CONSTRUCCIONES SA DE CV | Municipio de El Rosario, Sinaloa | 1255613.77 | 1255613.77
SIN180301290283 | Obra | MM-DOP-FAISM-061-2018. | CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SEFERJO SA DE CV | Municipio de Mazatlán | 489091 | 489091.0
SIN180301297650 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-135-2018 | MUÑOZ FRIAS EMILIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3150917.45 | 3150917.45
SIN180301297650 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301297654 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-135-2018 | MUÑOZ FRIAS EMILIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3150917.45 | 3150917.45
SIN180301297654 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301298867 | Administración directa | 59188 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 91652.4 | 91652.4
SIN180301316250 | Obra | IR-MMA-DOP-2018-033 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VAN HALEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1087551.78 | 1087551.78
SIN180301324710 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301325101 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301326962 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301327133 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301327156 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301327935 | Obra | FISMDF-VIV-138PR-AH/2018 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2384487.16 | 2384487.16
SIN180301328513 | Obra | FISMDF-VIV-139CP-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2374042.44 | 2374042.44
SIN180301331175 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-43 | Cynthia María Macías Anguiano | MUNICIPIO DE CULIACAN | 820830.09 | 820830.09
SIN180301331542 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-17 | Constructora Masla, S.A. de C.V. | MCU9710067R9 | 701294.95 | 701294.95
SIN180301332004 | Obra | IR-MMA-DOP-2018-035 | 110 CONSTRUCCIONES S.A. DE C..V | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1318728.89 | 1318728.89
SIN180301332022 | Obra | MM-DOP-FAISM-012-2018 | JOSE HERMINIO TAPIA CORDERO | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 323576.41 | 323576.41
SIN180301332384 | Obra | MM-DOP-FAISM-029-2018 | 110 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 82774.99 | 82774.99
SIN180301332512 | Obra | MM-DOP-FAISM-044-2018 | JOSE VICENTE ESTRADA ARAGON | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 113764.11 | 113764.11
SIN180301334520 | Obra | IR-MMA-DOP-2018-044 | JOSE HERMINIO TAPIA CORDERO | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1491262.57 | 1491262.57
SIN180301340000 | Obra | MM-DOP-FAISM-063-2018 | ÑUU KAA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 186916.83 | 186916.83
SIN180301341810 | Obra | MM-DOP-FAISM-078-2018 | JESUS MANUEL PEREZ NAVA | MUNIPIO DE MAZATLAN | 543880.88 | 543880.88
SIN180301346188 | Obra | MM-DOP-FAISM-085-2018 | ELECTROCONSTRUCTORA MANJARREZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 839725.72 | 839725.72
SIN180301378854 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-138-2018 | PEREZ ANGULO JULIO ALBERTO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3351025.53 | 3351025.53
SIN180301378874 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-140-2018 | CORTES LUQUE KARAM ULISES | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3016492.86 | 3016492.86
SIN180301378929 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-142-2018 | LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3875073.98 | 3875073.98
SIN180301378929 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301378971 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-147-2018 | ROSALES TERAN OMAR | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3106002.93 | 3106002.93
SIN180301378971 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301379094 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-180-2018 | MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2200026.43 | 2200026.43
SIN180301379377 | Obra | ISIFE-ADE-FAM-EST-203-2018 | JESUS EMILIO ARCE LUGO | ISIFE | 369981.21 | 369981.21
SIN180301385564 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-EPR-036-2018 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1531622.47 | 1531622.47
SIN180401402158 | Obra | MM-DOP-FAISM-068-2018. | JUAN LUIS TALAMANTES PEREZ | Municipio de Mazatlán | 543676.85 | 543676.85
SIN180401402725 | Obra | AYTO-JAPAC-FISE-2018-SC-2018 | MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES | Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán | 828818.78 | 505162.0
SIN180401402802 | Obra | MM-DOP-FAISM-076-2018 | NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ | MUNIPIO DE MAZATLAN | 298060.07 | 298060.07
SIN180401402816 | Administración directa | 59191 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 500149.07 | 500149.07
SIN180401432856 | Administración directa | 59631 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 804908.6 | 804908.6
SIN190101504284 | Servicios | FISMDF/GI-001-AHO-2019 | KENDO RECURSOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1970588.23 | 1970588.23
SIN190101507460 | Obra | FISM-MRS-SC-004/2019 | RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA | 1681266.27 | 1681266.27
SIN190201517999 | Obra | FISMDF-ED-055PR-059CP-AH/2019 | ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 776571.27 | 776571.27
SIN190201519058 | Administración directa | 64833 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 632252.65 | 632252.65
SIN190201531268 | Administración directa | 66886 |  | MUNICIPIO DE CHOIX | 2162373.74 | 2162373.74
SIN190201531272 | Obra | JUMAPASI-LP-002-2019 | MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 4835575.42 | 4835575.42
SIN190201533253 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533677 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533681 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533693 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533998 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534541 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534971 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201536671 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201539222 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-26-02 | IASA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 216652.89 | 216652.89
SIN190201540575 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-002D | ANA LIZETH VAZQUEZ URBINA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 260821.91 | 260821.91
SIN190201541299 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-004D | KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 912670.4 | 912670.4
SIN190201541538 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-008A | INGENIERIA CIVIL OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 4832892.42 | 4832892.42
SIN190201543332 | Obra | MBA-FISM-SJ-07/2019 | GUSTAVO ZAZUETA NORIEGA | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 523634.12 | 523634.12
SIN190201543395 | Obra | MBA-FISM-SJ-03/2019 | MARTIN SOLANO GÁLVEZ | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 297853.65 | 297853.65
SIN190201544027 | Obra | MBA-FISM-SE-06/2019 | SPIC SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL SA DE CV. | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 892199.88 | 892199.88
SIN190201544948 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-35-02 | GRUPO CALDERON Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 276994.51 | 276994.51
SIN190201545140 | Obra | FISMDF-VIV-033PR-AH/2019 | ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2337059.01 | 2337059.01
SIN190201545226 | Obra | FISMDF-VIV-033PR-AH/2019 | ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2337059.01 | 2337059.01
SIN190201545284 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-004 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 500000 | 499999.99
SIN190201545674 | Obra | FISMDF-VIV-035PR-AH/2019 | ALEJANDRO MUNDO PORTILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2347479.81 | 2347479.81
SIN190201545872 | Obra | FISMDF-ED-057PR-AH-2019 | ALCALDE FLORES RAMON ENRIQUE | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 580256.48 | 580256.48
SIN190201546918 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-029 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 354800 | 354800.0
SIN190201547011 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-033 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 595380 | 445962.99
SIN190201547121 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-036 | CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V.¿ | MUNICIPIO DE SINALOA | 954326 | 954326.0
SIN190201547131 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-039 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 547946 | 547946.0
SIN190201547147 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-042 | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 499888 | 499888.0
SIN190201548519 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-010 | CONSTRUCCIONES URBANAS,EDIFICACIONES Y MAQUINARIAS DE ESCUINAPA SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 8207240.7 | 8207240.7
SIN190201552957 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-05 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 52028.31 | 52028.31
SIN190201552962 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-06 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 50895 | 50895.0
SIN190201553021 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-11 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 32149.71 | 32149.71
SIN190201553141 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-17 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 41970.99 | 41970.99
SIN190201559485 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-CECYTE-042-2019 | COPERZA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 6017426.85 | 6017426.85
SIN190301572099 | Obra | OPPU-FED-LP-METRO-APDA-2207-2019 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 135607771.75 | 1.3560777175E8
SIN18180101069760 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018 | OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3734391.4 | 3734391.4
SIN18180101069807 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-019-2018 | ARQUITECTOS CONSTRUCTORES DE SINALOA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1152294.41 | 1152294.41
SIN18180101069887 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-014-2018 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2948453.51 | 2948453.51
SIN18180101073577 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-008-2018 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4648451.89 | 4648451.89
SIN18180101073586 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-EPR-SEC-016-2018 | CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 6231039.78 | 6231039.78
SIN18180101074065 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018 | DC OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5492038.64 | 5492038.64
SIN18180101074155 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018 | DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5858542.46 | 5858542.46
SIN18180101074160 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018 | DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5858542.46 | 5858542.46
SIN18180101074176 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-032-2018 | DISEÑO, EDIFICACION Y URBANIZACION CERBEA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2161242.69 | 2161242.69
SIN18180101074194 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-026-2018 | GRUPO PALVO, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1146918.42 | 1146918.42
SIN18180101074205 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-022-2018 | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1439923.87 | 1439923.87
SIN18180101074217 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-009-2018 | INFRINT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3662261.21 | 3662261.21
SIN18180101074237 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-012-2018 | INGENIERIA PCM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2995127.57 | 2995127.57
SIN18180101074351 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-005-2018 | LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3222539.83 | 3222539.83
SIN18180101074397 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-015-2018 | MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3929736.79 | 3929736.79
SIN18180101074429 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-015-2018 | MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3929736.79 | 3929736.79
SIN18180101074539 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-010-2018 | OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5456871.55 | 5456871.55
SIN18180101074539 | Obra | CONV2-ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-010-2018 | OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 590400.73 | 590400.73
SIN18180101074706 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-018-2018 | URBANIZACION, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3835029.38 | 3835029.38
SIN18180101074717 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-034-2018 | VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1439926.28 | 1439926.28
SIN18180101078880 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-060-2018 | CASTRO ANGULO SERGIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3032507.89 | 3032507.89
SIN18180101078889 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-063-2018 | ROJO LOPEZ JOSE RAFAEL | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2529227 | 2529227.0
SIN18180101078890 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-063-2018 | ROJO LOPEZ JOSE RAFAEL | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2529227 | 2529227.0
SIN18180101078901 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-066-2018 | BASTIDAS FIERRO ALFONSO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3521126.35 | 3521126.35
SIN18180101078913 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-074-2018 | OBRAS MARITIMAS Y CIVILES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 815355.35 | 815355.35
SIN18180101080185 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-086-2018 | GRUPO INGENIEROS Y CONSTRUCTORES ACOMAC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 986128.66 | 986128.66
SIN00180201116267 | Administración directa | 59270 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 290914.58 | 290914.58
SIN00180201116281 | Administración directa | 59195 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 107237.59 | 107237.59
SIN00180201116291 | Obra | FISMDF-017-016-18-AD | JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 105915.01 | 105915.01
SIN18180201116489 | Obra | MM-DOP-FAISM-035-2018 | JUAN LUIS TALAMANTES PEREZ | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 547074.12 | 547074.12
SIN18180201116493 | Obra | MMA-DOP-CONPU-2018-06 | OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3423021.98 | 3423021.98
SIN00180201116560 | Obra | FISMDF-016-016-18-AD | JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 158080.14 | 158080.14
SIN00180201116679 | Administración directa | 59189 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 130384.42 | 130384.42
SIN180301289864 | Obra | MM-DOP-FAISM-054-2018. | 110 CONSTRUCCIONES SA DE CV | Municipio de Mazatlán | 475076.4 | 475076.4
SIN180301290232 | Obra | MM-DOP-FAISM-053-2018. | 110 CONSTRUCCIONES SA DE CV | Municipio de Mazatlán | 893818.47 | 893818.47
SIN180301290255 | Obra | MM-DOP-FAISM-056-2018. | CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SEFERJO SA DE CV | Municipio de Mazatlán | 918079.81 | 918079.81
SIN180301290289 | Obra | MM-DOP-FAISM-062-2018. | ÑUU KAA EDIFICACIONES SA DE CV | Municipio de Mazatlán | 383306.04 | 383306.04
SIN180301297631 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-134-2018 | ESPINOZA CASTRO JOSE RITO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3433224.51 | 3433224.51
SIN180301297631 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301297643 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-134-2018 | ESPINOZA CASTRO JOSE RITO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3433224.51 | 3433224.51
SIN180301297643 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301297652 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-135-2018 | MUÑOZ FRIAS EMILIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3150917.45 | 3150917.45
SIN180301297652 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301298858 | Obra | FISMDF-VIV-056PR-AH/2018 4de9 | HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 54153.44 | 54153.44
SIN180301298859 | Obra | FISMDF-VIV-056PR-AH/2018 5de9 | HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 108306.88 | 108306.88
SIN180301299073 | Obra | FISMDF-VIV-052PR-AH/2018 CHOACAHUI | EZEQUIEL SOLANO MIRANDA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 110915.97 | 110915.97
SIN180301299078 | Obra | FISMDF-VIV-052PR-AH/2018 SAN MIGUEL | EZEQUIEL SOLANO MIRANDA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 36971.99 | 36971.99
SIN180301324877 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301326954 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301327174 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301327368 | Obra | FISMDF-VIV-138PR-AH/2018 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2384487.16 | 2384487.16
SIN180301327411 | Obra | FISMDF-VIV-138PR-AH/2018 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2384487.16 | 2384487.16
SIN180301327499 | Obra | FISMDF-VIV-138PR-AH/2018 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2384487.16 | 2384487.16
SIN180301328307 | Obra | FISMDF-VIV-139CP-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2374042.44 | 2374042.44
SIN180301328414 | Obra | FISMDF-VIV-139CP-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2374042.44 | 2374042.44
SIN180301328681 | Obra | FISMDF-VIV-139CP-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2374042.44 | 2374042.44
SIN180301328688 | Obra | FISMDF-VIV-139CP-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2374042.44 | 2374042.44
SIN180301331553 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-29-01 | Jesús Emilio Arce Lugo | MUNICIPIO DE CULIACAN | 245239.85 | 245239.85
SIN180301332450 | Obra | MM-DOP-FAISM-043-2018 | JOSE VICENTE ESTRADA ARAGON | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 198725.2 | 198725.2
SIN180301333236 | Obra | MM-DOP-FAISM-030-2018 | 110 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 124722.91 | 124722.91
SIN180301339399 | Obra | MM-DOP-FAISM-065-2018 | ÑUU KAA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 222501.34 | 222501.34
SIN180301341460 | Obra | MM-DOP-FAISM-079-2018 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 345384.39 | 345384.39
SIN180301341713 | Obra | MM-DOP-FAISM-077-2018 | JESUS MANUEL PEREZ NAVA | MUNIPIO DE MAZATLAN | 891434.06 | 891434.06
SIN180301346443 | Obra | MM-DOP-FAISM-086-2018 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 176845.24 | 176845.24
SIN180301378846 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-137-2018 | CASTRO ANGULO SERGIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3390782.27 | 3390782.27
SIN180301378928 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-142-2018 | LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3875073.98 | 3875073.98
SIN180301378936 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-142-2018 | LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3875073.98 | 3875073.98
SIN180301378936 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301378955 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-146-2018 | XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2408717.88 | 2408717.88
SIN180301378955 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301379075 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-179-2018 | ARCE LUGO JESUS EMILIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1629579.37 | 1629579.37
SIN180301379128 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-172-2018 | CANO GARCIA JUAN CARLOS | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1749530.68 | 1749530.68
SIN180301385549 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-038-2018 | CONSTRUCCIONES MARCOEK, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1147475.04 | 1147475.04
SIN180301385673 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-068-2018 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2929341.04 | 2929341.04
SIN180301385687 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-068-2018 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2929341.04 | 2929341.04
SIN180301385771 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-082-2018 | MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1925034.5 | 1925034.5
SIN180401402194 | Obra | MM-DOP-FAISM-070-2018. | JUAN LUIS TALAMANTE PEREZ | Municipio de Mazatlán | 334380.98 | 334380.98
SIN180401402214 | Obra | CONT-ANG-FISE-2018-001 | ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ | Municipio de Angostura | 773217.08 | 772446.85
SIN180401402253 | Administración directa | 59188 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 91652.4 | 91652.4
SIN180401402386 | Obra | CONT-ANG-FISE-2018-005 | TECNO CONSTRUCCIONES, SA DE CV | Municipio de Angostura | 749999.1 | 224999.73
SIN180401402391 | Obra | CONT-ANG-FISE-2018-005 | TECNO CONSTRUCCIONES, SA DE CV | Municipio de Angostura | 749999.1 | 224999.73
SIN180401402403 | Obra | OPPU-EST-INV-FISE-ALPU-2611-2018 | PROCOPSA, SA DE CV | Secretaría de Obras Públicas | 1228974.82 | 1228974.82
SIN180401402762 | Administración directa | 59195 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 107237.59 | 107237.59
SIN180401402814 | Administración directa | 59191 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 500149.07 | 500149.07
SIN190101504268 | Obra | FISMDF-ED-046PR-047PR-051PR-058CP-AH/2019 | JAVIER FRANCISCO RODRIGUEZ COTA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 733005.37 | 733005.37
SIN190201519029 | Obra | JUMAPASI-INV-001-2019 | FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 1304147.27 | 1304147.27
SIN190201532102 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-30-01 | CONSTRUCCIONES FIRLO SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 117611.62 | 117611.62
SIN190201533627 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533673 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534031 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534730 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534882 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534927 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201535034 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201535230 | Obra | OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0207-2019 | INTEGRADORA 257 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 2926120.11 | 2926120.11
SIN190201537568 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-34 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 472401.93 | 472401.93
SIN190201537995 | Administración directa | 62652 |  | MUNICIPIO DE CHOIX | 430144.22 | 430144.22
SIN190201538369 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201539224 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-12-01 | CONSTRUCTORA EMAGOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 385719.06 | 385719.06
SIN190201540600 | Obra | UMAPAB-MBA-FISM-02-2019 | BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | JUMAPAB | 499544.83 | 499544.83
SIN190201540693 | Administración directa | 61834 |  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 46483301.4 | 4.64833014E7
SIN190201541348 | Administración directa | 61834 |  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 46483301.4 | 4.64833014E7
SIN190201542895 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-09 | EKC CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 2086000.35 | 2086000.35
SIN190201542943 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-13 | MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 867852.87 | 867852.87
SIN190201543070 | Obra | MBA-FISM-SO-01/2019 | GUSTAVO ZAZUETA NORIEGA | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 530570.1 | 530570.1
SIN190201543266 | Obra | MBA-FISM-SJ-08/2019 | COPERZA SA DE CV | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 599011.76 | 599011.76
SIN190201545187 | Obra | FISMDF-VIV-033PR-AH/2019 | ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2337059.01 | 2337059.01
SIN190201545249 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-001 | CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 297327.71 | 297327.7
SIN190201545270 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-002 | CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 165302.55 | 165302.54
SIN190201546234 | Obra | FISMDF-VIV-040CP-AH/2019 | RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1745661.38 | 1745661.38
SIN190201546638 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-021 | CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINLOA | 215826.26 | 215826.26
SIN190201546926 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-030 | CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 576227 | 576227.0
SIN190201547143 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-041 | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 367554 | 367554.0
SIN190201547701 | Obra | FISM-MRS-SD-010/2019 | SERVICIOS, MAQUINARIA Y TRANSPORTES RUES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA | 309237.81 | 309237.81
SIN190201548095 | Obra | FISM-MRS-SH-013/2019 | RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA | 755596.4 | 755596.4
SIN190201550115 | Obra | FISMDF-VIV-025PR-AH/2019 | ARTURO TADEO MONTOYA LIERA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 560655.16 | 560655.16
SIN190201551579 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-06 | GOMEZ ZAZUETA ANGEL SERGIO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 502396.05 | 502396.05
SIN190201552974 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-08 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 39019.49 | 39019.49
SIN190201553027 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-12 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 32068.79 | 32068.79
SIN190201553155 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-19 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MCU9710067R9 | 35626.51 | 35626.51
SIN190201553224 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-11 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 17584.45 | 17584.45
SIN190201559494 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-UPVE-043-2019 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C,V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 8159779.98 | 8159779.98
SIN16160200654529 | Administración directa | 2593 |  | MUNICIPIO DE CULIACAN | 84812 | 84812.0
SIN17170200902917 | Obra | ESC-DOSPE/FORTALECE/SE/2017-003 | CONSTRUCCIONES CEFERA SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 1447537.63 | 1447537.63
SIN17170401017615 | Obra | FISE-FISM-PISO FIRME-LPE-01-2017 | TÉCNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHOIX | 38512.24 | 30065.04
SIN00170401020289 | Obra | ESC-DOSPE/FAIS/SD/2017-032 | PENTA ESPACIO SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 246521.18 | 246521.18
SIN00170401020291 | Obra | ESC-DOSPE/FAIS/SC/2017-030 | COMDEPAC SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINPA | 570853.12 | 570853.12
SIN17170401020294 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SC/2017-020 | ICO140103CE8 | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 857851.47 | 857851.47
SIN18180101069903 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-014-2018 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2948453.51 | 2948453.51
SIN18180101073573 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-008-2018 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4648451.89 | 4648451.89
SIN18180101073623 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-030-2018 | COPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1150633.41 | 1150633.41
SIN18180101074227 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-009-2018 | INFRINT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3662261.21 | 3662261.21
SIN18180101074340 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-SEC-024-2018 | ESPINOZA CASTRO JOSE RITO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2350611.17 | 2350611.17
SIN18180101074373 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-031-2018 | VALENZUELA PASOS MARIA DE LA LUZ | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1437546.1 | 1437546.1
SIN18180101074423 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-015-2018 | MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3929736.79 | 3929736.79
SIN18180101074472 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-006-2018 | MORADA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3609034.4 | 3609034.4
SIN18180101078881 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-060-2018 | CASTRO ANGULO SERGIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3032507.89 | 3032507.89
SIN18180101078896 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-065-2018 | INFRINT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2255400.01 | 2255400.01
SIN18180101078904 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-067-2018 | VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3345617.6 | 3345617.6
SIN18180101078909 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-068-2018 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2929341.04 | 2929341.04
SIN18180101078910 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-069-2018 | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2300262.62 | 2300262.62
SIN18180101078911 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-069-2018 | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2300262.62 | 2300262.62
SIN18180201114821 | Obra | FISMDF-VIV-052PR-AH/2018 NVO SAN MIGUEL | EZEQUIEL SOLANO MIRANDA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 36971.99 | 36971.99
SIN18180201114840 | Obra | JUMAPAE/FISE-2018-01 | PENTA ESPACIO SA DE CV | JUMAPAE | 7149229.11 | 7149229.11
SIN00180201116299 | Administración directa | 59213 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 602669.39 | 602669.39
SIN00180201116323 | Administración directa | 59786 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 321000.98 | 321000.98
SIN18180201116488 | Obra | MM-DOP-FAISM-036-2018 | OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 933305.09 | 933305.09
SIN00180201116568 | Administración directa | 59198 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 550391 | 550391.0
SIN00180201116670 | Administración directa | 59193 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 41421.23 | 41421.23
SIN00180201116674 | Administración directa | 59200 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 700778.92 | 700778.92
SIN18180201132723 | Obra | AYTO-LOPSRM-18-CI/FFF-04 | A. de C. Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 2205081.82 | 2205081.82
SIN180301289339 | Obra | FISE-005-002-18 | GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV | Municipio de Cosalá | 93915.61 | 93915.61
SIN180301289612 | Obra | OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0307B-2018 | CONSTRUSERVICIOS VH SA DE CV | Secretaría de Obras Públicas | 9699592.5 | 3394857.38
SIN180301290084 | Obra | ESC-DOSPE-FISMDF-SJ-2018-014 | COORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. | Municipio de Escuinapa | 467004.79 | 467004.79
SIN180301290087 | Obra | MM-DOP-FAISM-081-2018. | DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV | Municipio de Mazatlán | 944342.2 | 944342.2
SIN180301298857 | Obra | FISMDF-VIV-056PR-AH/2018 2de9 | HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 54153.44 | 54153.44
SIN180301298862 | Obra | FISMDF-VIV-056PR-AH/2018 9de9 | HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 108306.88 | 108306.88
SIN180301301184 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-135-2018 | MUÑOZ FRIAS EMILIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3150917.45 | 3150917.45
SIN180301301184 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301303030 | Obra | FISMDF-VIV-019PR-AH/2018 2de3 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 705218.52 | 705218.52
SIN180301308039 | Obra | FISMDF-VIV-017PR-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1232149.19 | 1232149.19
SIN180301312788 | Obra | FISMDF-ED-156PR-159PR-AH/2018 obra 159PR | JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 89788.11 | 89788.11
SIN180301316175 | Obra | MM-DOP-FAISM-004-2018 | NUCELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 500484.33 | 500484.33
SIN180301326889 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301326925 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301327036 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301327200 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301328171 | Obra | FISMDF-VIV-073PR-AH/2018 | NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1736729.02 | 1736729.02
SIN180301328350 | Obra | FISMDF-VIV-139CP-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2374042.44 | 2374042.44
SIN180301328482 | Obra | FISMDF-VIV-139CP-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2374042.44 | 2374042.44
SIN180301328659 | Obra | FISMDF-VIV-139CP-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2374042.44 | 2374042.44
SIN180301328666 | Obra | FISMDF-VIV-139CP-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2374042.44 | 2374042.44
SIN180301328698 | Obra | FISMDF-VIV-139CP-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2374042.44 | 2374042.44
SIN180301332010 | Obra | IR-MMA-DOP-2018-030 | JOSE HERMINIO TAPIA CORDERO | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1205056.19 | 1205056.19
SIN180301332018 | Obra | IR-MMA-DOP-2018-036 | ÑUU KAA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1004486.26 | 1004486.26
SIN180301332556 | Obra | MM-DOP-FAISM-045-2018 | JOSE VICENTE ESTRADA ARAGON | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 228600.11 | 228600.11
SIN180301339550 | Obra | MM-DOP-FAISM-075-2018 | NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ | MUNIPIO DE MAZATLAN | 163483.24 | 163483.24
SIN180301340756 | Obra | MM-DOP-FAISM-066-2018 | GRUPO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES YAZNA S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 310036.36 | 310036.36
SIN180301340975 | Obra | MM-DOP-FAISM-058-2018 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 601287.21 | 601287.21
SIN180301346309 | Obra | MM-DOP-FAISM-087-2018 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 42689.37 | 42689.37
SIN180301378858 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-138-2018 | PEREZ ANGULO JULIO ALBERTO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3351025.53 | 3351025.53
SIN180301378858 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301378863 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-139-2018 | MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3114647.49 | 3114647.49
SIN180301378863 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301378871 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-140-2018 | CORTES LUQUE KARAM ULISES | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3016492.86 | 3016492.86
SIN180301378950 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-144-2018 | COMATRU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2276314.33 | 2276314.33
SIN180301379054 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-176-2018 | BENITEZ PADILLA JOSE MANUEL | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1624715.57 | 1624715.57
SIN180301379054 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301379057 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-176-2018 | BENITEZ PADILLA JOSE MANUEL | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1624715.57 | 1624715.57
SIN180301379100 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-178-2018 | PEQSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1823517.82 | 1823517.82
SIN180301379725 | Obra | ISIFE-ADE-FAM-EPR-223-2018 | XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV | ISIFE | 651338.64 | 651338.64
SIN180301383739 | Obra | MBA-FISM-FISE-SG-01-2018 | CONSTRUCTORA HUPARE SA DE CV | Municipio de Badiraguato | 1838281.15 | 1838281.15
SIN180301383747 | Obra | OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2906A-2018 | YOSHI SALAZAR FIERRO | Secretaría de Obras Públicas | 4813800.06 | 3535068.48
SIN180301385633 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-061-2018 | COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1489065.22 | 1489065.22
SIN180301385649 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-062-2018 | CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2397554.41 | 2397554.41
SIN180301385658 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-064-2018 | COMATRU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2018412.1 | 2018412.1
SIN180301385693 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-078-2018 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 791799.55 | 791799.55
SIN180401402052 | Obra | AYTONAV-ADJDIR-FISEFISMDF-COMCOLSOL-004-2018 | OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA | Municipio de Navolato | 613713.38 | 613713.37
SIN180401402155 | Obra | MM-DOP-FAISM-059-2018. | OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS SA DE CV | Municipio de Mazatlán | 443260.5 | 443260.5
SIN180401402190 | Obra | MM-DOP-FAISM-070-2018. | JUAN LUIS TALAMANTE PEREZ | Municipio de Mazatlán | 334380.98 | 334380.98
SIN180401402210 | Obra | MM-DOP-FAISM-069-2018. | JUAN LUIS TALAMANTE PEREZ | Municipio de Mazatlán | 760087.53 | 760087.53
SIN180401402216 | Obra | MM-DOP-FAISM-063-2018 | ÑUU KAA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 186916.83 | 186916.83
SIN180401402254 | Obra | JUMAPAE-FISE-2018-03 | MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS | Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa | 485470.73 | 485470.73
SIN180401402407 | Obra | FISE-DOP-SIN-2018-002. | PROCOPSA, SA DE CV | Municipio de Sinaloa | 1856808.78 | 1855187.21
SIN180401402769 | Administración directa | 59193 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 41421.23 | 41421.23
SIN180401402807 | Administración directa | 59189 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 130384.42 | 130384.42
SIN180401495578 | Obra | ISIFE-LPE-FAM-TEC-394-2018 | JORGE GABRIEL BALLESTEROS MILLAN | ISIFE | 4703941.17 | 4703941.17
SIN190101504175 | Obra | FISMDF-ED-055PR-059CP-AH/2019 | ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 776571.27 | 776571.27
SIN190101504262 | Obra | FISMDF-ED-046PR-047PR-051PR-058CP-AH/2019 | JAVIER FRANCISCO RODRIGUEZ COTA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 733005.37 | 733005.37
SIN190101507577 | Obra | ANG-R33-2019-005 | XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 214999.98 | 214999.98
SIN190101511353 | Obra | ISIFE-LPE-FAM-SEC-351-2018 | LATITUD UNIVERSAL SA DE CV | ISIFE | 2361055.14 | 2361055.14
SIN190101511359 | Obra | ISIFE-ADE-FAM-TVS-425-2018 | CONSTRUCTORA PURA SA DE CV | ISIFE | 758686.18 | 758686.18
SIN190101516897 | Obra | OPPU-FED-LP-FIES-COMU-2111-2018 | Construservicios VH, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 72798578.85 | 7.279857885E7
SIN190201519038 | Obra | JUMAPASI-LP-002-2019 | MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 4835575.42 | 4835575.42
SIN190201532147 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-35-01 | GRUPO CALDERON Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 389608.98 | 389608.98
SIN190201533645 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534025 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534845 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534991 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201535588 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201537538 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201537550 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-10-01 | VOLUMETRICA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 135660.49 | 135660.49
SIN190201538276 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201539163 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-30-02 | CONSTRUCCIONES FIRLO SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 543341.51 | 543341.51
SIN190201539206 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-26-01 | IASA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 270591.04 | 270591.04
SIN190201541338 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-002A | EMILIO CONTRERAS MENDOZA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 4284527.19 | 4284527.19
SIN190201541357 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-006A | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 3524455.34 | 3524455.34
SIN190201541482 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-005A | INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 4498890.25 | 4498890.25
SIN190201541608 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-014 | LEONEL TRINIDAD CASTAÑEDA IBARRA | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 331409.69 | 331409.69
SIN190201541803 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-33 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 595052.19 | 595052.19
SIN190201541971 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-04 | INMOBILIARIA NAPAU SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1622739.13 | 1622739.13
SIN190201542915 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-05 | CONSTRUCTORA EL TRES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1529867.64 | 1529867.64
SIN190201543462 | Obra | MBA-FISM-SJ-04/2019 | MARTIN SOLANO GÁLVEZ | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 297853.65 | 297853.65
SIN190201544095 | Obra | MBA-FISM-SE-08/2019 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL A&A SA DE CV | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 894172.32 | 894172.32
SIN190201544917 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-16-03 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 237453.86 | 237453.86
SIN190201546687 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-023 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINLOA | 650179.59 | 650179.57
SIN190201546840 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-027 | CONSTRUCTORA NESMELO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 362462.54 | 362462.53
SIN190201546934 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-031 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 109450 | 109450.0
SIN190201547757 | Obra | FISM-MRS-SE-014/2019 | SERVICIOS MAQUINARIA Y TRANSPORTE RUES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA | 1255873.79 | 1255873.79
SIN190201547842 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-016 | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 336609.37 | 336609.37
SIN190201548168 | Obra | FISMDF-VIV-029PR-AH/2019 | TIDICUT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 560695.33 | 560695.33
SIN190201549472 | Obra | FISMDF-VIV-032CP-AH/2019 | GARCIA CASTRO HERNAN | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 474331.77 | 474331.77
SIN190201550047 | Obra | FISMDF-VIV-027PR-AH/2019 | MARIO ALFONSO LOPEZ LOPEZ | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 560676.61 | 560676.61
SIN190201550568 | Obra | ACTA -SUB-03-06-2019-1 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 541404 | 541404.0
SIN190201552920 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-03 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 27709.5 | 27709.5
SIN190201553043 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-13 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 55698.27 | 55698.27
SIN190201553052 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-14 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 42434.25 | 42434.25
SIN190201553061 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-05 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 17159.24 | 17159.24
SIN190201553219 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-10 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 17620.39 | 17620.39
SIN190201554952 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-21-01 | CONSTRUCCIONES CAIMANERO SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 289339.82 | 289339.82
SIN00170200869709 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SH/2017-013 | CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 126659.75 | 126659.75
SIN17170401020292 | Obra | ESC-DOSPE-FISMDF-SDE-2017-007 | PENTAESPACIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 436588.34 | 393299.44
SIN18180101074007 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018 | DC OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5492038.64 | 5492038.64
SIN18180101074043 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018 | DC OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5492038.64 | 5492038.64
SIN18180101074049 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018 | DC OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5492038.64 | 5492038.64
SIN18180101074143 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018 | DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5858542.46 | 5858542.46
SIN18180101074196 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-026-2018 | GRUPO PALVO, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1146918.42 | 1146918.42
SIN18180101074231 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-009-2018 | INFRINT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3662261.21 | 3662261.21
SIN18180101074366 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-028-2018 | GONZALEZ MONARREZ LUZ MARIA | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1142900.2 | 1142900.2
SIN18180101074367 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-031-2018 | VALENZUELA PASOS MARIA DE LA LUZ | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1437546.1 | 1437546.1
SIN18180101074515 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-006-2018 | MORADA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3609034.4 | 3609034.4
SIN18180101074577 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-004-2018 | MONTIEL BONILLA OMAR | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3198224.16 | 3198224.16
SIN18180101074596 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-021-2018 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1149926.85 | 1149926.85
SIN18180101078878 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-059-2018 | OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1646575.9 | 1646575.9
SIN18180101078891 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-063-2018 | ROJO LOPEZ JOSE RAFAEL | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2529227 | 2529227.0
SIN18180101078894 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-065-2018 | INFRINT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2255400.01 | 2255400.01
SIN18180101080188 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-087-2018 | ESTRADA NIEBLA CARLOS EDUARDO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1622197.91 | 1622197.91
SIN00180201116265 | Administración directa | 59818 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 397896.96 | 397896.96
SIN00180201116268 | Administración directa | 59818 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 397896.96 | 397896.96
SIN00180201116562 | Administración directa | 59206 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 229178.66 | 229178.66
SIN00180201116666 | Administración directa | 59193 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 41421.23 | 41421.23
SIN00180201116672 | Administración directa | 59189 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 130384.42 | 130384.42
SIN180301289694 | Obra | AYTO-JAPAC-FISE-2018-SC-003 D. | PATRICIA LUGO RAMIREZ | Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán | 772444.96 | 772444.96
SIN180301289901 | Obra | MM-DOP-FAISM-052-2018. | GRUPO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES YAZNA SA DE CV | Municipio de Mazatlán | 449862.89 | 449862.89
SIN180301290176 | Obra | OPPU-EST-LP-CDI-ELEC-2706A-2018 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS GUSSER SA DE CV | Secretaría de Obras Públicas | 2686560.52 | 2685673.62
SIN180301290264 | Obra | MM-DOP-FAISM-082-2018. | DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV | Municipio de Mazatlán | 720788.48 | 720788.48
SIN180301297641 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-134-2018 | ESPINOZA CASTRO JOSE RITO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3433224.51 | 3433224.51
SIN180301297641 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301298856 | Obra | FISMDF-VIV-056PR-AH/2018 1de9 | HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 433227.52 | 433227.52
SIN180301322279 | Obra | MM-DOP-FAISM-007-2018 | JOSE HERMINIO TAPIA CORDERO | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 124346 | 124346.0
SIN180301324650 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301324854 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301327001 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301327818 | Obra | FISMDF-VIV-138PR-AH/2018 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2384487.16 | 2384487.16
SIN180301328396 | Obra | FISMDF-VIV-139CP-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2374042.44 | 2374042.44
SIN180301332133 | Obra | MM-DOP-FAISM-006-2018 | JOSE HERMINIO TAPIA CORDERO | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 164997.01 | 351315.19
SIN180301334368 | Obra | MM-DOP-FAISM-032-2018 | 110 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 209172.07 | 209172.07
SIN180301334536 | Obra | IR-MMA-DOP-2018-041 | DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 1810290.22 | 1810290.22
SIN180301335169 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SJ/2018-013 | CORPORATIVO LA PALOMA SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 346887.28 | 346887.28
SIN180301339474 | Obra | MM-DOP-FAISM-076-2018 | NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ | MUNIPIO DE MAZATLAN | 298060.07 | 298060.07
SIN180301378843 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-137-2018 | CASTRO ANGULO SERGIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3390782.27 | 3390782.27
SIN180301378865 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-139-2018 | MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3114647.49 | 3114647.49
SIN180301378939 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-143-2018 | CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2419576.75 | 2419576.75
SIN180301378939 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301378940 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-143-2018 | CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2419576.75 | 2419576.75
SIN180301378940 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301378966 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-147-2018 | ROSALES TERAN OMAR | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3106002.93 | 3106002.93
SIN180301378966 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301378975 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-147-2018 | ROSALES TERAN OMAR | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3106002.93 | 3106002.93
SIN180301378975 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301378995 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-149-2018 | LATITUD UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3200216.27 | 3200216.27
SIN180301379133 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-145-2018 | BALLETEROS MILLAN JORGE GABRIEL | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2737556.64 | 2737556.64
SIN180301379133 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301379139 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-136-2018 | CASTRO ANGULO SERGIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3216890.81 | 3216890.81
SIN180301379139 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301383752 | Obra | MM-DOP-FAISM-051-2018. | GRUPO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES YAZNA SA DE CV | Municipio de Mazatlán | 289810.42 | 289810.42
SIN180301383753 | Obra | MM-DOP-FAISM-055-2018. | OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS SA DE CV | Municipio de Mazatlán | 446869.69 | 446869.69
SIN180301385589 | Obra | ISIFE-ADF-FAMP-JN-130-2018 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1632000 | 1632000.0
SIN180301385663 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-067-2018 | VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3345617.6 | 3345617.6
SIN180301385698 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-077-2018 | BARRIOS PLASCENCIA JOSE RICARDO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 916556.44 | 916556.44
SIN180301385717 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-085-2018 | CONSTRUCTORA CAINEK, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1006174.3 | 1006174.3
SIN180401402064 | Obra | FISE-MRS-SE-033-2018 | SERVICIOS MAQUINARIA Y TRANSPORTES RUES SA DE CV | Municipio de El Rosario, Sinaloa | 230429.08 | 230429.08
SIN180401402153 | Obra | MM-DOP-FAISM-060-2018. | OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS SA DE CV | Municipio de Mazatlán | 656238.2 | 656238.2
SIN180401402260 | Obra | JUMAPAE-FISE-2018-04 | COORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. | Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa | 2014488.5 | 2014488.5
SIN180401402800 | Administración directa | 59189 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 130384.42 | 130384.42
SIN180401402810 | Administración directa | 59270 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 290914.58 | 290914.58
SIN180401402811 | Obra | MM-DOP-FAISM-075-2018 | NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ | MUNIPIO DE MAZATLAN | 163483.24 | 163483.24
SIN180401402813 | Obra | MM-DOP-FAISM-074-2018 | NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ | MUNIPIO DE MAZATLAN | 175595.56 | 175595.56
SIN180401406917 | Obra | FISE-MRS-SG-048-2018 | ANDRES RODRÌGUEZ HERNÀNDEZ | Municipio de El Rosario, Sinaloa | 218023.38 | 218023.38
SIN180401406927 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2018-125. | C. FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | Municipio de Sinaloa | 639725.05 | 639725.05
SIN180401489549 | Obra | AYTO-LOPSRM-18-CPUB/FFF-05 | EKC Construcciones S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 15037680.86 | 1.6E7
SIN180401495405 | Obra | ISIFE-ADE-FAM-EPR-400-2018 | JOSE RAMON BOJORQUEZ PACHECO | ISIFE | 699143.5 | 699143.5
SIN180401495425 | Obra | ISIFE-ADE-FAM-EPR-JN-401-2018 | ELECTRICIDAD Y SERVICIOS SA DE CV | ISIFE | 833094.96 | 833094.96
SIN180401495478 | Obra | ISIFE-ADE-FAM-CAM-405-2018 | JORGE ABEL MORENO ROJAS | ISIFE | 895622 | 895622.0
SIN190101504179 | Obra | FISMDF-ED-042CP-AH/2019 | CONSTRUCTORA OBRAPRO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1245828.06 | 1245828.06
SIN190101504237 | Obra | FISMDF-ED-048PR-052PR-AH/2019 | INMOBILIARIA OLVERA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 349485.38 | 349485.38
SIN190101504265 | Obra | FISMDF-ED-046PR-047PR-051PR-058CP-AH/2019 | JAVIER FRANCISCO RODRIGUEZ COTA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 733005.37 | 733005.37
SIN190101508273 | Servicios | CONVENIO No. 21 MSA | MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 219908.34 | 219908.34
SIN190201518996 | Obra | OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1006-2019 | MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 689467.45 | 689467.45
SIN190201519016 | Obra | JUMAPASI-AD-001-2019 | JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 630848.24 | 630848.24
SIN190201519673 | Administración directa | 62451 |  | MUNICIPIO DE CHOIX | 6520129.99 | 6520129.99
SIN190201532162 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SC/2019-025 | CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 719538.71 | 719538.71
SIN190201532456 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-011 | CONSTRUCCIONES URBANAS,EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 1618082.67 | 1618082.67
SIN190201532847 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-013 | CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 1169280 | 1169280.0
SIN190201532987 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201532999 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533009 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533635 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533704 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533837 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533873 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534868 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201535254 | Obra | JUMAPASI-LP-001-2019 | CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 4858109.24 | 4858109.24
SIN190201537669 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-17-01 | CONSTRUCTORA EMM SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 478950.53 | 478950.53
SIN190201538434 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201538478 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201540605 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-003D | KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 373094.74 | 373094.74
SIN190201540738 | Administración directa | 61834 |  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 46483301.4 | 4.64833014E7
SIN190201540996 | Obra | FISM-MRS-SC-011/2019 | OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA | 191623.68 | 191623.68
SIN190201544871 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-14-02 | CONSTRUCCIONES AINARAB SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 288974.03 | 288974.03
SIN190201546188 | Obra | FISMDF-VIV-040CP-AH/2019 | RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1745661.38 | 1745661.38
SIN190201546598 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-020 | CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 461488.43 | 461488.42
SIN190201547101 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-036 | CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V.¿ | MUNICIPIO DE SINALOA | 954326 | 954326.0
SIN190201547962 | Obra | FISMDF-VIV-029PR-AH/2019 | TIDICUT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 560695.33 | 560695.33
SIN190201550415 | Obra | CONVENIO No. 2 JAPASA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO. | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 1204917.29 | 1204917.29
SIN190201551569 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-07 | BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 515851.39 | 515851.39
SIN190201552897 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-01 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 17626.78 | 17626.78
SIN190201552913 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-02 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 17620.39 | 17620.39
SIN190201552994 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-10 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 32068.21 | 32068.21
SIN190201553145 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-04 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 17512.52 | 17512.52
SIN190201553153 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-18 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 30125.21 | 30125.21
SIN190201564931 | Obra | OPPU-FED-LP-CAPUFE-VIAL-0205-2019 | CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA PG, S DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 5661686.66 | 5661686.66
SIN190301571889 | Obra | OPPU-FED-LP-SEP-IDRC-0608-2019 | MEPROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 63039830.59 | 6.303983059E7
SIN00170200869708 | Obra | ESC-DOSP/FISMDF/SHA/2017-010 | COLEON SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 1555025.47 | 1555025.47
SIN18180101069660 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-003-2018 | BASTIDAS FIERRO ALFONSO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2919755.35 | 2919755.35
SIN18180101069676 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-003-2018 | BASTIDAS FIERRO ALFONSO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2919755.35 | 2919755.35
SIN18180101069872 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-014-2018 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2948453.51 | 2948453.51
SIN18180101073581 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-EPR-SEC-016-2018 | CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 6231039.78 | 6231039.78
SIN18180101073587 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-011-2018 | CONSTRUCTORA PLAYA ORIENTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2306836.04 | 2306836.04
SIN18180101074139 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018 | DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5858542.46 | 5858542.46
SIN18180101074182 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-023-2018 | GMH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1632422.09 | 1632422.09
SIN18180101074204 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-037-2018 | GRUTECVER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1864977.84 | 1864977.84
SIN18180101074219 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-009-2018 | INFRINT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3662261.21 | 3662261.21
SIN18180101074322 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-012-2018 | INGENIERIA PCM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2995127.57 | 2995127.57
SIN18180101074338 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-SEC-024-2018 | ESPINOZA CASTRO JOSE RITO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2350611.17 | 2350611.17
SIN18180101074343 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-005-2018 | LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3222539.83 | 3222539.83
SIN18180101074363 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-005-2018 | LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3222539.83 | 3222539.83
SIN18180101074568 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-004-2018 | MONTIEL BONILLA OMAR | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3198224.16 | 3198224.16
SIN18180101074581 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-004-2018 | MONTIEL BONILLA OMAR | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3198224.16 | 3198224.16
SIN18180101074600 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-021-2018 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1149926.85 | 1149926.85
SIN18180101074609 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-SEC-020-2018 | PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1729350.35 | 1729350.35
SIN18180101074664 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-033-2018 | QUIÑONEZ CONSTRUCCIONES DE GUASAVE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1150984.38 | 1150984.38
SIN18180101074685 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-018-2018 | URBANIZACION, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3835029.38 | 3835029.38
SIN18180101074694 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-018-2018 | URBANIZACION, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3835029.38 | 3835029.38
SIN18180101074699 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-018-2018 | URBANIZACION, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3835029.38 | 3835029.38
SIN18180101078882 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-060-2018 | CASTRO ANGULO SERGIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3032507.89 | 3032507.89
SIN18180101078886 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-062-2018 | CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2397554.41 | 2397554.41
SIN18180101078902 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-067-2018 | VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3345617.6 | 3345617.6
SIN18180201114438 | Obra | FISMDF-VIV-056PR-AH/2018 3de9 | HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 270767.2 | 270767.2
SIN00180201116266 | Obra | FISMDF-020-016-18-AD | MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 290914.58 | 290914.58
SIN00180201116272 | Administración directa | 59834 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 331105.62 | 331105.62
SIN00180201116296 | Administración directa | 59213 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 602669.39 | 602669.39
SIN00180201116331 | Administración directa | 59209 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 263029.99 | 263029.99
SIN180301289626 | Obra | AYTO-JAPAC-FISE-2018-SC-001 D. | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES SA DE CV | Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán | 332606.41 | 332606.41
SIN180301289943 | Obra | MOC-050-018-EDU.-R33-FISE | CHAPEM SA DE CV | Municipio de Mocorito | 661830.66 | 661830.66
SIN180301290075 | Obra | JUMAPAE-FISE-2018-02 | COORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. | Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa | 453598.31 | 453598.31
SIN180301290219 | Obra | MM-DOP-FAISM-057-2018. | CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SEFERJO SA DE CV | Municipio de Mazatlán | 564345.26 | 564345.26
SIN180301290248 | Obra | MM-DOP-FAISM-050-2018. | GRUPO D OBRAS Y CONSTRUCCIONES YAZNA SA DE CV | Municipio de Mazatlán | 941659.15 | 941659.15
SIN180301298860 | Obra | FISMDF-VIV-056PR-AH/2018 6de9 | HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 487380.96 | 487380.96
SIN180301298861 | Obra | FISMDF-VIV-056PR-AH/2018 7de9 | HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 54153.44 | 54153.44
SIN180301299072 | Obra | FISMDF-VIV-052PR-AH/2018 BACAPOROBAMPO | EZEQUIEL SOLANO MIRANDA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 73943.98 | 73943.98
SIN180301299074 | Obra | FISMDF-VIV-052PR-AH/2018 GOROS 2 | EZEQUIEL SOLANO MIRANDA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 147887.96 | 147887.96
SIN180301322813 | Obra | FISMDF-VIV-072PR-AH/2018 | GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1940486.22 | 1940486.22
SIN180301327012 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301327021 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301327028 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301327051 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301327293 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301327390 | Obra | FISMDF-VIV-138PR-AH/2018 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2384487.16 | 2384487.16
SIN180301327425 | Obra | FISMDF-VIV-138PR-AH/2018 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2384487.16 | 2384487.16
SIN180301327676 | Obra | FISMDF-VIV-138PR-AH/2018 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2384487.16 | 2384487.16
SIN180301327859 | Obra | FISMDF-VIV-138PR-AH/2018 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2384487.16 | 2384487.16
SIN180301327904 | Obra | FISMDF-VIV-138PR-AH/2018 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2384487.16 | 2384487.16
SIN180301328374 | Obra | FISMDF-VIV-139CP-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2374042.44 | 2374042.44
SIN180301328517 | Obra | FISMDF-VIV-139CP-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2374042.44 | 2374042.44
SIN180301328708 | Obra | FISMDF-VIV-139CP-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2374042.44 | 2374042.44
SIN180301331183 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-44 | Cynthia María Macías Anguiano | MUNICIPIO DE CULIACAN | 917734.36 | 917734.36
SIN180301334359 | Obra | MM-DOP-FAISM-031-2018 | 110 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 405240.33 | 405240.33
SIN180301340620 | Obra | MM-DOP-FAISM-073-2018 | NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ | MUNIPIO DE MAZATLAN | 317021.96 | 317021.96
SIN180301344002 | Administración directa | 66336 |  | MUNICIPIO DE ELOTA | 928968.28 | 928968.28
SIN180301378860 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-138-2018 | PEREZ ANGULO JULIO ALBERTO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3351025.53 | 3351025.53
SIN180301378924 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-141-2018 | CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2240314.52 | 2240314.52
SIN180301378938 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-142-2018 | LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3875073.98 | 3875073.98
SIN180301378938 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301378991 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-149-2018 | LATITUD UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3200216.27 | 3200216.27
SIN180301378991 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301379079 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-179-2018 | ARCE LUGO JESUS EMILIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1629579.37 | 1629579.37
SIN180301383757 | Obra | AYTONAV-INVTRESFISEFISMDF-PAVGPEVZA-002-2018 | URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES CORRALES SA DE CV | Municipio de Navolato | 1955405.13 | 1946543.38
SIN180301383764 | Obra | MM-DOP-FAISM-060-2018. | OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS SA DE CV | Municipio de Mazatlán | 656238.2 | 656238.2
SIN180301383971 | Obra | MM-DOP-FAISM-064-2018 | ÑUU KAA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 915534.32 | 915534.32
SIN180301385554 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-005-2018 | LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3222539.83 | 3222539.83
SIN180301385712 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-081-2018 | HERNANDEZ COTA MARTINA YOLANDA | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 812807.94 | 812807.94
SIN180401402043 | Obra | MOC-050-018-EDU.-R33-FISE | CHAPEM SA DE CV | Municipio de Mocorito | 661830.66 | 661830.66
SIN180401402154 | Obra | MM-DOP-FAISM-064-2018. | ÑUU KAA EDIFICACIONES SA DE CV | Municipio de Mazatlán | 915534.32 | 915534.32
SIN180401402408 | Obra | FISE-DOP-SIN-2018-003. | KAROLO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Municipio de Sinaloa | 1713612.1 | 1694762.63
SIN180401402728 | Obra | AYTO-JAPAC-FISE-2018-SC-004 D. | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JEFI SA DE CV | Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán | 404956.7 | 404956.7
SIN180401402759 | Obra | MM-DOP-FAISM-071-2018. | Noel Enrique Cardenas Gutierrez | Municipio de Mazatlán | 78866.98 | 78866.98
SIN180401402804 | Administración directa | 59189 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 130384.42 | 130384.42
SIN180401495321 | Obra | ISIFE-ADE-FAM-EPR-388-2018 | PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA SA DE CV | ISIFE | 886154.01 | 886154.01
SIN180401495394 | Obra | ISIFE-ADE-FAM-EPR-398-2018 | URBAX SA DE CV | ISIFE | 595364.66 | 595364.66
SIN190201517984 | Obra | FISMDF-ED-045PR-053PR-AH/2019 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 342921.4 | 342921.4
SIN190201518318 | Obra | FISM-MRS-SG-002/2019 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SELIZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA | 489688.52 | 489688.52
SIN190201533013 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533664 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534050 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534753 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534916 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201535656 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201535758 | Administración directa | 64834 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 208835.22 | 208835.22
SIN190201539200 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-12-02 | CONSTRUCTORA EMAGOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 487238.23 | 487238.23
SIN190201540912 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-002I | ELIAS BAEZ FLORES | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 2199354.18 | 2199354.18
SIN190201541035 | Obra | FISM-MRS-SD-012/2019 | OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA | 463788.74 | 463788.74
SIN190201543083 | Obra | MBA-FISM-SJ-11/2019 | LUIS CARLOS VALENCIA SEPULVEDA | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 797305.64 | 797305.64
SIN190201543359 | Obra | FISMDF-VIV-037PR-AH/2019 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2347415.46 | 2347415.46
SIN190201544998 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-17-02 | CONSTRUCTORA EMM SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 393738.82 | 393738.82
SIN190201545445 | Obra | FISMDF-VIV-034PR-AH/2019 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2347544.16 | 2347544.16
SIN190201545654 | Obra | FISMDF-VIV-035PR-AH/2019 | ALEJANDRO MUNDO PORTILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2347479.81 | 2347479.81
SIN190201545826 | Obra | FISMDF-VIV-040CP-AH/2019 | RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1745661.38 | 1745661.38
SIN190201546038 | Obra | FISMDF-VIV-040CP-AH/2019 | RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1745661.38 | 1745661.38
SIN190201546837 | Obra | FISM-MRS-SC-019/2019 | CIFERLY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA | 1786554.15 | 1786554.15
SIN190201546906 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-028 | CONSTRUCTORA NESMELO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 160511.47 | 160511.47
SIN190201547139 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-040 | CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 94999 | 94999.0
SIN190201548051 | Obra | FISM-MRS-SJ-007/2019 | RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA | 611597.58 | 611597.58
SIN190201549081 | Obra | FISMDF-VIV-030PR-AH/2019 | SERGIO VERDUGO NAKASHIMA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 560681.81 | 560681.81
SIN190201549308 | Obra | FISMDF-VIV-032CP-AH/2019 | GARCIA CASTRO HERNAN | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 474331.77 | 474331.77
SIN190201550340 | Obra | CONVENIO No. 1 JAPASA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 16018450.88 | 1.601845088E7
SIN190201550544 | Obra | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2806A-2019 | JESUS JOSE BAEZ PEREZ | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 995874.92 | 995874.92
SIN190201551610 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-32 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 305194.48 | 305194.48
SIN190201553209 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-21 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 32398.8 | 32398.8
SIN190201553213 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-09 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 20462.98 | 20462.98
SIN190201554908 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-08 | BEVECO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 530158.65 | 530158.65
SIN00170300941231 | Administración directa | 27338 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 657945.64 | 657945.64
SIN17170401020293 | Obra | ESC-DOSPE-FISMDF-SHA-2017-015 | PENTAESPACIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 1415776.76 | 1415359.23
SIN00170401020326 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SJ/2017-028 | PENTA ESPACIO SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 704809.69 | 704809.69
SIN18180101073580 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-008-2018 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4648451.89 | 4648451.89
SIN18180101073582 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-EPR-SEC-016-2018 | CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 6231039.78 | 6231039.78
SIN18180101074153 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018 | DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5858542.46 | 5858542.46
SIN18180101074208 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-022-2018 | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1439923.87 | 1439923.87
SIN18180101074327 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-039-2018 | ARCE LUGO JESUS EMILIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1149046.22 | 1149046.22
SIN18180101074359 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-005-2018 | LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3222539.83 | 3222539.83
SIN18180101074364 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-028-2018 | GONZALEZ MONARREZ LUZ MARIA | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1142900.2 | 1142900.2
SIN18180101074546 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-010-2018 | OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5456871.55 | 5456871.55
SIN18180101074546 | Obra | CONV2-ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-010-2018 | OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 590400.73 | 590400.73
SIN18180101074589 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-004-2018 | MONTIEL BONILLA OMAR | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3198224.16 | 3198224.16
SIN18180101074618 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-SEC-020-2018 | PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1729350.35 | 1729350.35
SIN18180101074627 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-EPR-036-2018 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1531622.47 | 1531622.47
SIN18180101078897 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-066-2018 | BASTIDAS FIERRO ALFONSO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3521126.35 | 3521126.35
SIN18180101078899 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-066-2018 | BASTIDAS FIERRO ALFONSO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3521126.35 | 3521126.35
SIN18180101079996 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-082-2018 | MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1925034.5 | 1925034.5
SIN00180201116270 | Administración directa | 59818 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 397896.96 | 397896.96
SIN00180201116277 | Obra | FISMDF-012-016-18-AD | FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 351247.36 | 351247.36
SIN00180201116279 | Administración directa | 59209 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 263029.99 | 263029.99
SIN00180201116563 | Administración directa | 59206 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 229178.66 | 229178.66
SIN00180201116566 | Administración directa | 59198 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 550391 | 550391.0
SIN00180201116668 | Administración directa | 59209 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 263029.99 | 263029.99
SIN180301289317 | Obra | FISM-MBA-SG-08-2018 | KAROLO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Municipio de Badiraguato | 600927.29 | 600927.29
SIN180301289691 | Obra | AYTO-JAPAC-FISE-2018-SC-006 D. | MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE | Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán | 131842.26 | 131842.26
SIN180301289697 | Obra | AYTO-JAPAC-FISE-2018-SD-001 D. | VERONICA JIMENEZ CARDENAS | Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán | 325491.49 | 168157.35
SIN180301290027 | Obra | FISM-VIV-CUARTO-CH-18-04 | ALMA ALEJANDRA PONCE SANCHEZ | Municipio de Choix | 780000 | 779999.98
SIN180301299079 | Obra | FISMDF-VIV-052PR-AH/2018 VALLEJO | EZEQUIEL SOLANO MIRANDA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 147887.96 | 147887.96
SIN180301327098 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301327187 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301327225 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301327256 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301327483 | Obra | FISMDF-VIV-138PR-AH/2018 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2384487.16 | 2384487.16
SIN180301327849 | Obra | FISMDF-VIV-138PR-AH/2018 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2384487.16 | 2384487.16
SIN180301328326 | Obra | FISMDF-VIV-139CP-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2374042.44 | 2374042.44
SIN180301328624 | Obra | FISMDF-VIV-139CP-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2374042.44 | 2374042.44
SIN180301328675 | Obra | FISMDF-VIV-139CP-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2374042.44 | 2374042.44
SIN180301331140 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CP/R33-36 | Cofela Soluciones Integrales, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 5630667.67 | 5630667.67
SIN180301335534 | Obra | JUMAPAE/FISE-2018-004 | CORPORATIVO LA PALOMA SA DE CV | JUMAPAE | 2014488 | 2014488.0
SIN180301339584 | Obra | MM-DOP-FAISM-064-2018 | ÑUU KAA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 915534.32 | 915534.32
SIN180301346390 | Obra | MM-DOP-FAISM-089-2018 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 149382.25 | 149382.25
SIN180301378867 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-139-2018 | MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3114647.49 | 3114647.49
SIN180301378867 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301378869 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-140-2018 | CORTES LUQUE KARAM ULISES | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3016492.86 | 3016492.86
SIN180301378926 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-141-2018 | CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2240314.52 | 2240314.52
SIN180301378944 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-143-2018 | CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2419576.75 | 2419576.75
SIN180301378983 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-149-2018 | LATITUD UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3200216.27 | 3200216.27
SIN180301378983 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301379007 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-169-2018 | BATATIGUNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1611650.99 | 1611650.99
SIN180301379007 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301379016 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-148-2018 | CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3812122.86 | 3812122.86
SIN180301379016 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301379040 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-175-2018 | OLGUI COVARRUBIAS ANA MICHELLE | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 991805.21 | 991805.21
SIN180301379040 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301379048 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-171-2018 | DOMINGUEZ ALFARO JORGE SAUL | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1579420.85 | 1579420.85
SIN180301379145 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-136-2018 | CASTRO ANGULO SERGIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3216890.81 | 3216890.81
SIN180301379145 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301383751 | Obra | JUMAPAE-FISE-2018-01 | PENTA ESPACIOS SA DE CV | Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa | 7149229.11 | 7149229.11
SIN180301383763 | Obra | OPPU-EST-LP-FISE-ELEC-2706B-2018 | PROCOPSA SA DE CV | Secretaría de Obras Públicas | 3407539.01 | 3375373.36
SIN180301385558 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-018-2018 | URBANIZACION, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3835029.38 | 3835029.38
SIN180301385560 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-013-2018 | DC OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5492038.64 | 5492038.64
SIN180301385603 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-061-2018 | COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1489065.22 | 1489065.22
SIN180301385639 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-087-2018 | ESTRADA NIEBLA CARLOS EDUARDO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1622197.91 | 1622197.91
SIN180401402034 | Obra | CONT-ANG-FISE-2018-001 | ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ | Municipio de Angostura | 773217.08 | 772446.85
SIN180401402066 | Obra | FISE-MRS-SE-034-2018 | RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ | Municipio de El Rosario, Sinaloa | 233394.93 | 233394.93
SIN180401402202 | Obra | MM-DOP-FAISM-079-2018. | CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SEFERJO SA DE CV | Municipio de Mazatlán | 345384.39 | 345384.39
SIN180401402209 | Obra | MM-DOP-FAISM-070-2018. | JUAN LUIS TALAMANTE PEREZ | Municipio de Mazatlán | 334380.98 | 334380.98
SIN180401402767 | Obra | MM-DOP-FAISM-071-2018 | C. NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ | MUNIPIO DE MAZATLAN | 78866.97 | 78866.97
SIN180401402789 | Administración directa | 59209 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 263029.99 | 263029.99
SIN180401402797 | Obra | MM-DOP-FAISM-072-2018 | NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 181682.36 | 181682.36
SIN180401402812 | Administración directa | 59193 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 41421.23 | 41421.23
SIN180401402818 | Administración directa | 59189 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 130384.42 | 130384.42
SIN180401407228 | Obra | FISE-MRS-SG-049-2018 | Ixpalino Construcciones S.A. de C.V. | Municipio de El Rosario, Sinaloa | 411545.89 | 411545.89
SIN180401484390 | Obra | FISMDF-VIV-183PR-AH/2018 | SOLANO MIRANDA EZEQUIEL | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 459540.32 | 459540.32
SIN180401486341 | Obra | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-222-2018 | MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.AP.I. DE CV | ISIFE | 1431041.85 | 1431041.85
SIN180401495445 | Obra | ISIFE-ADE-FAM-EPR-402-2018 | ELECTRICA CAMARO SA DE CV | ISIFE | 810707.78 | 810707.78
SIN180401497687 | Obra | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-299-2018 | CONSTRUCTORA LA GUERA SA DE CV | ISIFE | 2194011.8 | 2194011.8
SIN190101504161 | Obra | FISMDF-ED-061CP-AH/2019 | COYDU S.A. DE C.V- | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1160080.99 | 1160080.99
SIN190101507296 | Obra | ANG-R33-2019-007 | MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 248450.06 | 248450.06
SIN190101507560 | Obra | ANG-R33-2019-004 | XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 141391.53 | 141391.53
SIN190101511365 | Obra | ISIFE-ADE-FAM-JN-426-2018 | URBAX SA DE CV | ISIFE | 275953.85 | 275953.85
SIN190201517992 | Obra | FISMDF-ED-063PR-AH/2019 | JAFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2043859.37 | 2043859.37
SIN190201518055 | Obra | FISMDF-ED-045PR-053PR-AH/2019 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 342921.4 | 342921.4
SIN190201519368 | Administración directa | 64832 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 642831.85 | 642831.85
SIN190201533804 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533879 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534018 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534535 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534854 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201535266 | Obra | JUMAPASI-INV-003-2019 | CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 1489727.44 | 1489727.44
SIN190201537554 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-10-02 | VOLUMETRICA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 370171.22 | 370171.22
SIN190201537581 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-10-03 | VOLUMETRICA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 451291.47 | 451291.47
SIN190201537621 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-29-01 | GUADALUPE GONZALEZ RIOS | MUNICIPIO DE CULIACAN | 261813.82 | 261813.82
SIN190201538346 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201538424 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201538555 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201539159 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-16-02 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 241255.21 | 241255.21
SIN190201539214 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-27-02 | IASA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 208995.96 | 208995.96
SIN190201540752 | Administración directa | 61834 |  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 46483301.4 | 4.64833014E7
SIN190201540865 | Administración directa | 61834 |  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 46483301.4 | 4.64833014E7
SIN190201541443 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-003A | INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 4700726.31 | 4700726.31
SIN190201541769 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-15 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1058092.25 | 1058092.25
SIN190201542160 | Obra | JUMAPAB-MBA-FISM-06-2019 | CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | JUMAPAB | 806035.56 | 806035.56
SIN190201542194 | Obra | JUMAPAB-MBA-FISM-04-2019 | MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | JUMAPAB | 789902.3 | 789902.3
SIN190201543369 | Obra | FISMDF-VIV-037PR-AH/2019 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2347415.46 | 2347415.46
SIN190201544251 | Obra | MBA-FISM-SE-02/2019 | SUSANO ADALBERTO CASTRO CASTRO | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 894441.92 | 894441.92
SIN190201545017 | Obra | MBA-FISM-SG-03/2019 | GEOELECTRICIDAD CONSTRUCTORES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 534452.55 | 534452.55
SIN190201545176 | Obra | FISMDF-VIV-033PR-AH/2019 | ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2337059.01 | 2337059.01
SIN190201547033 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-034 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 299765 | 299765.0
SIN190201547939 | Obra | FISMDF-VIV-029PR-AH/2019 | TIDICUT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 560695.33 | 560695.33
SIN190201547964 | Obra | FISM-MRS-SH-032/2019 | OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA | 3787584.64 | 3787584.64
SIN190201548394 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-015 | CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 212460.37 | 212460.37
SIN190201550154 | Obra | FISMDF-VIV-025PR-AH/2019 | ARTURO TADEO MONTOYA LIERA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 560655.16 | 560655.16
SIN190201550245 | Obra | FISMDF-VIV-025PR-AH/2019 | ARTURO TADEO MONTOYA LIERA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 560655.16 | 560655.16
SIN190201550521 | Obra | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2406A-2019 | JESÚS ISMAEL GUZMAN SERNA | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 1155872.41 | 1155872.41
SIN190201551530 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-31 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 239101.28 | 239101.28
SIN190201551624 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-27-01 | IASA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 474671.68 | 474671.68
SIN190201552967 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-07 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 32245.09 | 32245.09
SIN190201553063 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-06 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 28048.77 | 28048.77
SIN190201553069 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-16 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 32068.21 | 32068.21
SIN190201553195 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-20 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 29817.81 | 29817.81
SIN190201554783 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-18 | IASA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 432221.19 | 432221.19
SIN190201555383 | Arrendamientos | CLN-LIR-006-2019 | LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1909321.07 | 1909321.07
SIN190201559477 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-COBAES-031-2019 | BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 8291619.2 | 8291619.2
SIN190201559505 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-EPR-053-2019 | MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1450391.92 | 1450391.92
SIN190201564400 | Obra | HAE-001-CP-2019 | ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE ELOTA | 1274096.42 | 1271782.99
SIN190201564957 | Obra | OPPU-FED-LP-CAPUFE-APDA-0705-2019 | BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 16328920.11 | 1.632892011E7
SIN190201564983 | Obra | OPPU-FED-LP-METRO-APDA-1605-2019 | CONSTRUCCIONES HIDROPAC, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 88402972.67 | 8.840297267E7
SIN17170401017555 | Obra | FISE-FISM-PISO FIRME-LPE-01-2017 | TECNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHOIX | 136136.49 | 118374.98
SIN18180101069684 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-003-2018 | BASTIDAS FIERRO ALFONSO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2919755.35 | 2919755.35
SIN18180101069793 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-019-2018 | ARQUITECTOS CONSTRUCTORES DE SINALOA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1152294.41 | 1152294.41
SIN18180101069826 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-014-2018 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2948453.51 | 2948453.51
SIN18180101073589 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-011-2018 | CONSTRUCTORA PLAYA ORIENTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2306836.04 | 2306836.04
SIN18180101073592 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-029-2018 | CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1151707.35 | 1151707.35
SIN18180101073598 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-035-2018 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CAÑEROS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1439734.07 | 1439734.07
SIN18180101073600 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-035-2018 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CAÑEROS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1439734.07 | 1439734.07
SIN18180101073608 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-038-2018 | CONSTRUCCIONES MARCOEK, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1147475.04 | 1147475.04
SIN18180101074072 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-SEC-007-2018 | DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5858542.46 | 5858542.46
SIN18180101074172 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-032-2018 | DISEÑO, EDIFICACION Y URBANIZACION CERBEA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2161242.69 | 2161242.69
SIN18180101074179 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-032-2018 | DISEÑO, EDIFICACION Y URBANIZACION CERBEA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2161242.69 | 2161242.69
SIN18180101074201 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-037-2018 | GRUTECVER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1864977.84 | 1864977.84
SIN18180101074202 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-037-2018 | GRUTECVER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1864977.84 | 1864977.84
SIN18180101074324 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-012-2018 | INGENIERIA PCM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2995127.57 | 2995127.57
SIN18180101074392 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-015-2018 | MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3929736.79 | 3929736.79
SIN18180101074402 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-015-2018 | MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3929736.79 | 3929736.79
SIN18180101074530 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-010-2018 | OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5456871.55 | 5456871.55
SIN18180101074530 | Obra | CONV2-ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-010-2018 | OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 590400.73 | 590400.73
SIN18180101074574 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-004-2018 | MONTIEL BONILLA OMAR | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3198224.16 | 3198224.16
SIN18180101074655 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-033-2018 | QUIÑONEZ CONSTRUCCIONES DE GUASAVE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1150984.38 | 1150984.38
SIN18180101074712 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-034-2018 | VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1439926.28 | 1439926.28
SIN18180101078879 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-059-2018 | OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1646575.9 | 1646575.9
SIN18180101078900 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-066-2018 | BASTIDAS FIERRO ALFONSO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3521126.35 | 3521126.35
SIN18180101078903 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-067-2018 | VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3345617.6 | 3345617.6
SIN18180101080008 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-084-2018 | MUÑOZ AGUAYO HECTOR ALEJANDRO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 999926.41 | 999926.41
SIN00180201116273 | Obra | FISMDF-019-016-18-AD | MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 390908.64 | 390908.64
SIN00180201116285 | Administración directa | 59191 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 500149.07 | 500149.07
SIN00180201116561 | Administración directa | 59188 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 91652.4 | 91652.4
SIN18180201132688 | Obra | AYTO-LOPSRM-18-CPUB/FFF-01 | SERVICIOS ELECTRICOS E INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 25867104.26 | 2.781414976E7
SIN18180201132688 | Adquisiciones | CLN-LIR-021-2018 | OROS PACIFICA COMERCIAL SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1681845.72 | 2185419.4
SIN180301289313 | Obra | FISM-MBA-SG-09-2018 | KAROLO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Municipio de Badiraguato | 301987.54 | 301987.54
SIN180301289656 | Obra | AYTO-JAPAC-FISE-2018-SC-007 D. | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES SA DE CV | Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán | 285092.47 | 281399.55
SIN180301289890 | Obra | OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0307-2018 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, SA DE CV | Secretaría de Obras Públicas | 4969996 | 3582929.07
SIN180301289917 | Obra | CONT-ANG-FISE-2018-004 | MADVA CONSTRUCCIONES, SA DE CV | Municipio de Angostura | 623837.71 | 621617.1
SIN180301289937 | Obra | MOC-051-018-EDU.-R33-FISE | CHAPEM SA DE CV | Municipio de Mocorito | 1137293.22 | 1137293.22
SIN180301290194 | Obra | FISE-DOP-SIN-2018-001. | PROCOPSA SA DE CV | Municipio de Sinaloa | 944857.2 | 944857.2
SIN180301297580 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-177-2018 | CONSTRUCTORA EMCO IV, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 980766.79 | 980766.79
SIN180301297633 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-134-2018 | ESPINOZA CASTRO JOSE RITO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3433224.51 | 3433224.51
SIN180301297633 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301316232 | Obra | MM-DOP-FAISM-005-2018 | NUCELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 41368.93 | 41368.93
SIN180301324428 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301324896 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301326910 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301327089 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301327249 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301327315 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301327678 | Obra | FISMDF-VIV-138PR-AH/2018 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2384487.16 | 2384487.16
SIN180301327881 | Obra | FISMDF-VIV-138PR-AH/2018 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2384487.16 | 2384487.16
SIN180301328408 | Obra | FISMDF-VIV-139CP-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2374042.44 | 2374042.44
SIN180301328643 | Obra | FISMDF-VIV-139CP-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2374042.44 | 2374042.44
SIN180301334548 | Obra | MM-DOP-FAISM-082-2018 | DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 720788.48 | 720788.48
SIN180301335059 | Obra | MM-DOP-FAISM-050-2018 | GRUPO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES YAZNA S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 941659.15 | 941659.15
SIN180301340926 | Obra | MM-DOP-FAISM-072-2018 | NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 181682.36 | 181682.36
SIN180301341906 | Obra | MM-DOP-FAISM-084-2018 | DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 146361.12 | 146361.12
SIN180301345791 | Obra | MM-DOP-FAISM-090-2018 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SINALOA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 256411.96 | 256411.96
SIN180301378848 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-137-2018 | CASTRO ANGULO SERGIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3390782.27 | 3390782.27
SIN180301378853 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-138-2018 | PEREZ ANGULO JULIO ALBERTO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3351025.53 | 3351025.53
SIN180301378925 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-141-2018 | CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2240314.52 | 2240314.52
SIN180301378947 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-144-2018 | COMATRU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2276314.33 | 2276314.33
SIN180301378952 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-144-2018 | COMATRU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2276314.33 | 2276314.33
SIN180301378952 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301378978 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-147-2018 | ROSALES TERAN OMAR | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3106002.93 | 3106002.93
SIN180301378978 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301378988 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-149-2018 | LATITUD UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3200216.27 | 3200216.27
SIN180301379012 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-SEC-170-2018 | BEVECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2184769.62 | 2184769.62
SIN180301379019 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-148-2018 | CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3812122.86 | 3812122.86
SIN180301379019 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301379021 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-148-2018 | CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3812122.86 | 3812122.86
SIN180301379021 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301379023 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-148-2018 | CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3812122.86 | 3812122.86
SIN180301379023 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301379031 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-173-2018 | BORBOA ROBLES MANUEL OCTAVIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1535972.51 | 1535972.51
SIN180301379036 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-174-2018 | ELECTROSISTEMAS DE SINALOA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1498493 | 1498493.0
SIN180301379135 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-145-2018 | BALLETEROS MILLAN JORGE GABRIEL | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2737556.64 | 2737556.64
SIN180301379135 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301379140 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-136-2018 | CASTRO ANGULO SERGIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3216890.81 | 3216890.81
SIN180301379140 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301385583 | Obra | ISIFE-ADF-FAMP-JN-131-2018 | CONSTRUCCIONES JOHANA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 816000 | 816000.0
SIN180301385592 | Obra | ISIFE-ADF-FAMP-JN-130-2018 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1632000 | 1632000.0
SIN180301385645 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-062-2018 | CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2397554.41 | 2397554.41
SIN180301385654 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-064-2018 | COMATRU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2018412.1 | 2018412.1
SIN180301385670 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-068-2018 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2929341.04 | 2929341.04
SIN180401402060 | Obra | FISE-MRS-SE-031-2018 | RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ | Municipio de El Rosario, Sinaloa | 1149102.73 | 1149102.73
SIN180401402161 | Obra | MM-DOP-FAISM-065-2018. | ÑUU KAA EDIFICACIONES SA DE CV | Municipio de Mazatlán | 222501.34 | 222501.34
SIN180401402198 | Obra | MM-DOP-FAISM-067-2018. | JUAN LUIS TALAMANTE PEREZ | Municipio de Mazatlán | 682105.03 | 682105.03
SIN180401402199 | Obra | MM-DOP-FAISM-058-2018. | CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SEFERJO SA DE CV | Municipio de Mazatlán | 601287.21 | 601287.21
SIN180401402204 | Obra | MM-DOP-FAISM-069-2018. | JUAN LUIS TALAMANTE PEREZ | Municipio de Mazatlán | 760087.53 | 760087.53
SIN180401402261 | Administración directa | 59197 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 105915.01 | 105915.01
SIN180401402383 | Obra | CONT-ANG-FISE-2018-002 | CRISTIAN FERNANDO TAPIA GOMEZ | Municipio de Angostura | 424999.92 | 388845.33
SIN180401402751 | Obra | IR-MMA-DOP-2018-041 | DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 1810290.22 | 1810290.22
SIN180401402819 | Obra | AYTO-JAPAC-FISE-2018-SD-001 A. | EMILIO CONTRERAS MENDOZA | Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán | 4469122.56 | 1564192.89
SIN180401406942 | Obra | ESC-DUOSP-FISE-SC-2018-034 | ARQ. CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS | Municipio de Escuinapa | 204520.75 | 204520.75
SIN180401406946 | Obra | ESC-DUOSP-FISE-SC-2018-035 | ARQ. CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS | Municipio de Escuinapa | 258600.19 | 258600.19
SIN180401431085 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-65 | Constructora Emagos, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 209509.35 | 209509.35
SIN180401486252 | Obra | ISIFE-ADE-FAM-EPR-297-2018 | CONSTRUCTORA VAZQUEZ Y ASOCIADOS SA DE CV | ISIFE | 513623.49 | 513623.49
SIN180401486434 | Obra | ISIFE-ADE-FAM-EPR-433-2018 | LUIS ALFONSO ROBLES VELAZQUEZ | ISIFE | 431154.83 | 431154.83
SIN180401495618 | Obra | ISIFE-ITPE-FAM-UTEC-323-2018 | MOPAL CONSTRUCCIONES SA DECV | ISIFE | 2797182.51 | 2797182.51
SIN190201518331 | Obra | FISM-MRS-SJ-003/2019 | RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA | 611597.58 | 611597.58
SIN190201519746 | Administración directa | 62633 |  | MUNICIPIO DE CHOIX | 149466.8 | 149466.8
SIN190201533242 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533764 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534779 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534904 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201535583 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201535592 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201536614 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201537651 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-28-02 | GUADALUPE GONZALEZ RIOS | MUNICIPIO DE CULIACAN | 230460.09 | 230460.09
SIN190201537657 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-29-02 | GUADALUPE GONZALEZ RIOS | MUNICIPIO DE CULIACAN | 386130.67 | 386130.67
SIN190201538298 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201538334 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201539139 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-14-01 | CONSTRUCCIONES AINARAB SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 269965.71 | 269965.71
SIN190201540604 | Obra | JUMAPAB-MBA-FISM-07-2019 | MINIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BADIRAGUATO | 727935.23 | 727935.23
SIN190201540710 | Administración directa | 61834 |  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 46483301.4 | 4.64833014E7
SIN190201540826 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-005D | ANA LIZETH VAZQUEZ URBINA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 562955.13 | 562955.13
SIN190201541451 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-004A | EMILIO CONTRERAS MENDOZA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 2669576.32 | 2669576.32
SIN190201541466 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-007A | CONSTRUARRENDADORA JUMA SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 3207394.94 | 3207394.94
SIN190201541574 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-012 | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 1681731.12 | 1681731.12
SIN190201546995 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-032 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 379666 | 284384.74
SIN190201547092 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-035 | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V.¿ | MUNICIPIO DE SINALOA | 368600 | 368600.0
SIN190201547127 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-038 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 239346 | 239346.0
SIN190201548054 | Obra | FISMDF-VIV-029PR-AH/2019 | TIDICUT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 560695.33 | 560695.33
SIN190201548563 | Obra | FISMDF-VIV-028PR-AH/2019 | GENARO CRUZ CHAIREZ | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 558569.05 | 558569.05
SIN190201550488 | Obra | CONVENIO No. 4 JAPASA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 2218223.43 | 2218223.43
SIN190201550510 | Obra | CONVENIO No. 3 JAPASA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 1392281.25 | 1392281.25
SIN190201550587 | Obra | ACTA-SUB-03-06-2019-2 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 233091.56 | 233091.56
SIN190201552903 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-01 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 48067.51 | 48067.51
SIN190201552906 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-02 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 54317.12 | 54317.12
SIN190201553199 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-08 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 18642.35 | 18642.35
SIN190201559500 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-EPR-051-2019 | CONSTRUCCION RIO FUERTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1535828.86 | 1535828.86
SIN16160300792341 | Obra | ESC-DUOSP/FISM-SD/2016-018 | COLEON,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 224921.63 | 181074.94
SIN00170300941496 | Administración directa | 27425 |  | H. AYUNTAMIENTO | 542624.34 | 542624.34
SIN17170300959236 | Obra | ANG-FORTALECE-002-2017 | JESUS JOSE BAEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1604261.19 | 1604261.19
SIN17170401017521 | Obra | FISE-FISM-PISO FIRME-LPE-01-2017 | TECNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHOIX | 76510.82 | 59678.44
SIN17170401017547 | Obra | FISE-FISM-PISO FIRME-LPE-01-2017 | TECNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHOIX | 6595.76 | 5148.13
SIN17170401020251 | Obra | ESC-DOSPE-FISMDF-SC-2017-008 | COLEON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 150000.58 | 150000.58
SIN00170401020290 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SC/2017-024 | PENTA ESPACIO SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 372362.58 | 372362.58
SIN00170401020296 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2017-022 | PENTA ESPACIO SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 945413.91 | 945413.91
SIN00170401020299 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SC/2017-035 | CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 351840 | 351840.0
SIN18180101069669 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-003-2018 | BASTIDAS FIERRO ALFONSO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2919755.35 | 2919755.35
SIN18180101069750 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018 | OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3734391.4 | 3734391.4
SIN18180101069774 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018 | OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3734391.4 | 3734391.4
SIN18180101069780 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-017-2018 | OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3734391.4 | 3734391.4
SIN18180101073575 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-008-2018 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4648451.89 | 4648451.89
SIN18180101073579 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-008-2018 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4648451.89 | 4648451.89
SIN18180101073617 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-030-2018 | COPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1150633.41 | 1150633.41
SIN18180101074184 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-023-2018 | GMH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1632422.09 | 1632422.09
SIN18180101074222 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-009-2018 | INFRINT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3662261.21 | 3662261.21
SIN18180101074235 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-012-2018 | INGENIERIA PCM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2995127.57 | 2995127.57
SIN18180101074326 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-039-2018 | ARCE LUGO JESUS EMILIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1149046.22 | 1149046.22
SIN18180101074330 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-027-2018 | DOMINGUEZ ALFARO JORGE SAUL | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1150908.49 | 1150908.49
SIN18180101074331 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-027-2018 | DOMINGUEZ ALFARO JORGE SAUL | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1150908.49 | 1150908.49
SIN18180101074408 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-015-2018 | MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3929736.79 | 3929736.79
SIN18180101074478 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-006-2018 | MORADA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3609034.4 | 3609034.4
SIN18180101074500 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-006-2018 | MORADA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3609034.4 | 3609034.4
SIN18180101074552 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-010-2018 | OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5456871.55 | 5456871.55
SIN18180101074552 | Obra | CONV2-ISIFE-LPN-FAMP-JN-EPR-010-2018 | OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 590400.73 | 590400.73
SIN18180101078895 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-065-2018 | INFRINT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2255400.01 | 2255400.01
SIN18180101078912 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-069-2018 | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2300262.62 | 2300262.62
SIN18180101078917 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-079-2018 | LOPEZ CARRILLO JESUS MARTIN | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 999377.92 | 999377.92
SIN00180201116269 | Administración directa | 59818 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 397896.96 | 397896.96
SIN00180201116271 | Administración directa | 59834 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 331105.62 | 331105.62
SIN00180201116306 | Obra | FISMDF-030-016-18-AD | JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 302115.06 | 302115.06
SIN00180201116328 | Administración directa | 59786 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 321000.98 | 321000.98
SIN00180201116564 | Administración directa | 59208 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 587203.52 | 587203.52
SIN180301289670 | Obra | AYTO-JAPAC-FISE-2018-SC-005 D. | MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE | Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán | 252680.61 | 252680.61
SIN180301290371 | Obra | MM-DOP-FAISM-066-2019. | GRUPO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES YAZNA SA DE CV | Municipio de Mazatlán | 310036.36 | 310036.36
SIN180301322193 | Obra | MMA-DOP-CONPU-2018-05 | OPERADORAS DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 9226524 | 9226524.0
SIN180301326986 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301327306 | Obra | FISMDF-VIV-174PR-AH/2018 | CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1525718.8 | 1525718.8
SIN180301328380 | Obra | FISMDF-VIV-139CP-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2374042.44 | 2374042.44
SIN180301328448 | Obra | FISMDF-VIV-139CP-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2374042.44 | 2374042.44
SIN180301334512 | Obra | IR-MMA-DOP-2018-042 | OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1099469.78 | 1099469.78
SIN180301339364 | Obra | MM-DOP-FAISM-059-2018 | OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 443260.5 | 443260.5
SIN180301341246 | Obra | MM-DOP-FAISM-074-2018 | NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ | MUNIPIO DE MAZATLAN | 175595.56 | 175595.56
SIN180301342198 | Obra | MM-DOP-FAISM-083-2018 | DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 200752.11 | 200752.11
SIN180301345821 | Obra | MM-DOP-FAISM-099-2018 | ELECTROCONSTRUCTORA MANJARREZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 933564.15 | 933564.15
SIN180301346488 | Obra | MM-DOP-FAISM-088-2018 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 177836.18 | 177836.18
SIN180301377681 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-137-2018 | CASTRO ANGULO SERGIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3390782.27 | 3390782.27
SIN180301378864 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-138-2018 | PEREZ ANGULO JULIO ALBERTO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3351025.53 | 3351025.53
SIN180301378876 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-140-2018 | CORTES LUQUE KARAM ULISES | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3016492.86 | 3016492.86
SIN180301378953 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-146-2018 | XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2408717.88 | 2408717.88
SIN180301378963 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-146-2018 | XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2408717.88 | 2408717.88
SIN180301378963 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301379000 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-169-2018 | BATATIGUNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1611650.99 | 1611650.99
SIN180301379086 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-180-2018 | MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2200026.43 | 2200026.43
SIN180301379090 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-180-2018 | MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2200026.43 | 2200026.43
SIN180301379098 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-178-2018 | PEQSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1823517.82 | 1823517.82
SIN180301379131 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-145-2018 | BALLETEROS MILLAN JORGE GABRIEL | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2737556.64 | 2737556.64
SIN180301379143 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-JN-136-2018 | CASTRO ANGULO SERGIO | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3216890.81 | 3216890.81
SIN180301379143 | Adquisiciones | ISIFE-ADQ-LPN-FAMP-JN-099-2018 | INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1185359.92 | 1185359.92
SIN180301379226 | Obra | ISIFE-ADE-FAM-JN-EPR-191-2018 | XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV | ISIFE | 786225.83 | 786225.83
SIN180301385705 | Obra | ISIFE-ITPF-FAMP-JN-080-2018 | EDIFICADORA LEYSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 798510.65 | 798510.65
SIN180401402206 | Obra | MM-DOP-FAISM-060-2018. | OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS SA DE CV | Municipio de Mazatlán | 656238.2 | 656238.2
SIN180401402768 | Administración directa | 59209 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 263029.99 | 263029.99
SIN190101504199 | Obra | FISMDF-ED-041PR-043PR-044PR-050PR-056PR-AH/2019 | JOEL JUAREZ PEREA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 670045 | 670045.0
SIN190101505431 | Obra | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2406-2019 | MARIO BAÑUELOS ACUÑA | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 1884231.44 | 1884231.44
SIN190101506432 | Obra | ANG-R33-2019-002 | XV ELECTROCONSRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 172095.26 | 172095.26
SIN190101507230 | Obra | ANG-R33-2019-007 | MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 248450.06 | 248450.06
SIN190101516103 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-UTEC-002-2019 | GAXIOLA FAJARDO JOSE MARIA | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2901144.12 | 2901144.12
SIN190101516103 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-UTEC-001-2019 | GUADALCA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 7858602.47 | 7858602.47
SIN190101516103 | Obra | ISIFE-LPN-FAMP-UTEC-003-2019 | CORTES LUQUE KARAM ULISES | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3502945.74 | 3502945.74
SIN190201532126 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-16-01 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 203507.94 | 203507.94
SIN190201533688 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533730 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533857 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534775 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201535650 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201536630 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201537637 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-28-01 | GUADALUPE GONZALEZ RIOS | MUNICIPIO DE CULIACAN | 498923.04 | 498923.04
SIN190201538397 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201540880 | Administración directa | 61834 |  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 46483301.4 | 4.64833014E7
SIN190201541059 | Obra | DOP-MRS-SC-009/2019 | SERVICIOS, MAQUINARIA Y TRANSPORTES RUES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA | 191387.44 | 191387.44
SIN190201541321 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-001A | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 3026569.19 | 3026569.19
SIN190201541829 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-11 | XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1154812.35 | 1154812.35
SIN190201544907 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-16-04 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 151082.52 | 151082.52
SIN190201545002 | Obra | MBA-FISM-SG-010/2019 | LIVIER CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 1587701.78 | 1587701.78
SIN190201545105 | Obra | FISMDF-VIV-033PR-AH/2019 | ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2337059.01 | 2337059.01
SIN190201545211 | Obra | FISMDF-VIV-033PR-AH/2019 | ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2337059.01 | 2337059.01
SIN190201547153 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-043 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 398321 | 398321.0
SIN190201547876 | Obra | FISM-MRS-SE-015/2019 | OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA | 1449444.97 | 1449444.97
SIN190201548023 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-020 | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 960064.16 | 960064.16
SIN190201549156 | Obra | FISMDF-VIV-030PR-AH/2019 | SERGIO VERDUGO NAKASHIMA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 560681.81 | 560681.81
SIN190201550006 | Obra | FISMDF-VIV-027PR-AH/2019 | MARIO ALFONSO LOPEZ LOPEZ | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 560676.61 | 560676.61
SIN190201550594 | Obra | ACTA-SUB-03-06-2019-4 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 110255.02 | 110255.02
SIN190201550601 | Obra | ACTA-SUB-03-06-2019-5 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 67774 | 67774.0
SIN190201550608 | Obra | ACTA-SUB-03-06-2019-3 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 39744.98 | 39744.98
SIN190201551045 | Obra | FISMDF-VIV-025PR-AH/2019 | ARTURO TADEO MONTOYA LIERA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 560655.16 | 560655.16
SIN190201552933 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-03 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 54317.12 | 54317.12
SIN190201552954 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-04 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 48079.11 | 48079.11
SIN190201552979 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-09 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 42238.53 | 42238.53
SIN190201553054 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-15 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 32068.2 | 32068.2
SIN190201553190 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-07 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 17548.47 | 17548.47
SIN190201555401 | Administración directa | 60041 |  | MUNICIPIO DE CULIACAN | 900000 | 900000.0
SIN190201565000 | Obra | OPPU-FED-LP-METRO-APDA-1505A-2019 | CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V., MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. Y MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN). | Secretaría de Obras Públicas | 77496206.47 | 7.749620647E7
SIN00180201114804 | Administración directa | 44655 |  | MUNICIPIO DE CULIACAN | 854885.07 | 854885.07
SIN00180201116533 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00180201116543 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00180201116546 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00180201116550 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN180301308058 | Obra | FISMDF-VIV-017PR-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1232149.19 | 1232149.19
SIN180301308322 | Obra | FISMDF-VIV-021PR-AH/2018 | CONFLO S. R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 851008.14 | 851008.14
SIN180301309785 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SC/2018-018 | INGENERIA COMPACTADA SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 138282.2 | 138282.2
SIN180301311254 | Administración directa | 44847 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 84525 | 84525.0
SIN180301311695 | Administración directa | 44837 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 86918 | 86918.0
SIN180301311712 | Administración directa | 44846 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 28175 | 28175.0
SIN180301311716 | Administración directa | 44829 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 28421 | 28421.0
SIN180301311726 | Administración directa | 44849 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 28175 | 28175.0
SIN180301315626 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-62 | Julieta Camacho García | MUNICIPIO DE CULIACAN | 372751.88 | 372751.88
SIN180301321357 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-59 | Amado Agustín González García | MUNICIPIO DE CULIACAN | 130008.46 | 130008.46
SIN180301322806 | Obra | FISMDF-VIV-072PR-AH/2018 | GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1940486.22 | 1940486.22
SIN180301324378 | Obra | FISMDF-VIV-077PR-AH/2018 | ROJOKARAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1675498.73 | 1675498.73
SIN180301325087 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301328220 | Obra | FISMDF-VIV-073PR-AH/2018 | NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1736729.02 | 1736729.02
SIN180301331030 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-03-01 | Sinard Constructora, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 488952.83
SIN180301331480 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-15 | Amado Agustín González García | MUNICIPIO DE CULIACAN | 422517.63 | 422517.63
SIN180301331580 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-26 | Francisco Javier Coronel Reyes | MUNICIPIO DE CULIACAN | 344516.89 | 344516.89
SIN180301332414 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-25-02 | Sinard Constructora, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 356489.78 | 356489.78
SIN180301333658 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SC/2018-003 | PROYECTOS SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 1145303.81 | 1145303.81
SIN180301335264 | Obra | JUMAPAE/FISE-2018-02 | CORPORATIVO LA PALOMA SA DE CV | JUMAPAE | 453598.3 | 453598.3
SIN180301343735 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-63 | Servicios Eléctricos e Ingeniería, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 549928.75 | 549928.75
SIN180301344752 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2018-032 | CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 359345.18 | 359345.18
SIN180301392694 | Administración directa | 48294 |  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN | 2098019.6 | 2098019.6
SIN180401402054 | Obra | FISE-MRS-SE-030-2018 | SERVICIOS MAQUINARIA Y TRANSPORTES RUES SA DE CV | Municipio de El Rosario, Sinaloa | 970162.65 | 970162.65
SIN180401402150 | Obra | CONT-ANG-FISE-2018-002 | CRISTIAN FERNANDO TAPIA GOMEZ | Municipio de Angostura | 424999.92 | 388845.33
SIN180401402213 | Obra | MM-DOP-FAISM-078-2018 | JESUS MANUEL PEREZ NAVA | MUNIPIO DE MAZATLAN | 543880.88 | 543880.88
SIN180401402218 | Obra | CONT-ANG-FISE-2018-001 | ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ | Municipio de Angostura | 773217.08 | 772446.85
SIN180401402231 | Administración directa | 59202 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 351247.36 | 351247.36
SIN180401402756 | Administración directa | 59209 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 263029.99 | 263029.99
SIN180401402766 | Administración directa | 59270 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 290914.58 | 290914.58
SIN180401402790 | Administración directa | 59208 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 587203.52 | 587203.52
SIN180401405780 | Obra | OPPU-FED-LP-CDI-APDA-0608-2018 | ALIAX CONSTRUCCIONES SA DE CV | Secretaría de Obras Públicas | 16096171.72 | 4828851.52
SIN180401428979 | Obra | FISMDF-004-016-18-AD | ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 331612.76 | 331612.76
SIN180401429252 | Obra | FISMDF-003-016-18-AD | FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 733925.06 | 733925.06
SIN180401430120 | Obra | FISMDF-010-016-18-AD | MARCO ANTONIO VINICIO BASTIDAS BERNAL | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 735849.26 | 735849.26
SIN180401431237 | Obra | FISMDF-033-016-18-AD | RAMON IGNACIO ZUÑIGA VALVERDE | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 235752.86 | 235752.86
SIN190101504194 | Obra | FISMDF-ED-041PR-043PR-044PR-050PR-056PR-AH/2019 | JOEL JUAREZ PEREA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 670045 | 670045.0
SIN190101504230 | Obra | FISMDF-ED-062PR-AH/2019 | COYDU S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 857547.76 | 857547.76
SIN190201520591 | Obra | MOC-010/019-URB/R33 | ING. LEODEGARIO JAQUEZ SOTO | gobierno del municipio de mocorito | 951710.47 | 951710.47
SIN190201522989 | Obra | MOC-011/019-EDU/R33 | ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LÓPEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 598635.31 | 598635.31
SIN190201524231 | Obra | MOC-013/019-VIV/R33 | CONSTRUCTORA HUPARE S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 686419.61 | 686419.61
SIN190201529088 | Obra | MOC-027/019-VIV/R33 | ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 644112.16 | 644112.16
SIN190201532939 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201532951 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533005 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533959 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534619 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534643 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201535625 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201536624 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201536687 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201536738 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201538387 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201544399 | Obra | MOC-024/019-AYS/R33 | ING. JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 848178.15 | 848178.15
SIN190201545327 | Servicios | FAIS-DOP-SIN-2019-011 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 846807.26 | 846807.26
SIN190201545351 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019 -019 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 896222.83 | 896222.83
SIN190201545816 | Obra | MOC-025/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 536785.94 | 536785.94
SIN190201546281 | Obra | MOC-025/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 536785.94 | 536785.94
SIN190201546656 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-022 | CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINLOA | 769106.85 | 769106.86
SIN17170200900536 | Obra | ESC-DOSPE/FORTALECE/SE/2017-002 | PENTA ESPACIO SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 1807627.64 | 1807627.64
SIN17170401023132 | Obra | AYTO-LOPSRMES-17-CA/R33-069-01 | CONSTRUCTORA CAINEK SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 208868.95 | 208868.95
SIN00180201116541 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00180201116553 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN180301308017 | Obra | FISMDF-VIV-017PR-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1232149.19 | 1232149.19
SIN180301310739 | Administración directa | 44816 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 865590 | 865590.0
SIN180301311271 | Administración directa | 44834 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 86918 | 86918.0
SIN180301322417 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-57 | Construcciones Civiles y Electromecánicas Marza, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 633003.18 | 633003.18
SIN180301322832 | Obra | FISMDF-VIV-072PR-AH/2018 | GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1940486.22 | 1940486.22
SIN180301325109 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301328198 | Obra | FISMDF-VIV-073PR-AH/2018 | NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1736729.02 | 1736729.02
SIN180301328254 | Obra | FISMDF-VIV-073PR-AH/2018 | NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1736729.02 | 1736729.02
SIN180301328281 | Obra | FISMDF-VIV-073PR-AH/2018 | NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1736729.02 | 1736729.02
SIN180301330864 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-06 | La Finca Constructora, S.A. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 334437.37
SIN180301331216 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-10/02 | Servicios Eléctricos e Ingeniería, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 651270.6
SIN180301331264 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-38/03 | Procopsa, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 220399.97 | 220399.97
SIN180301331292 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CI/R33-37 | Julieta Camacho García | MUNICIPIO DE CULIACAN | 2750997.29 | 2750997.29
SIN180301331511 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-32 | Julieta Camacho García | MUNICIPIO DE CULIACAN | 774262.87 | 774262.87
SIN180301331555 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-29-02 | Jesús Emilio Arce Lugo | MUNICIPIO DE CULIACAN | 52678.49 | 52678.49
SIN180301332858 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-31 | Volumétrica, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 913857.56 | 913857.56
SIN180301332899 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-41 | Construcciones Civiles y Electromecánicas Marza, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 475732.29 | 475732.29
SIN180301333491 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SH/2018-008 | GUSTAVO BUSTAMANTE LOPEZ | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 143717.88 | 143717.88
SIN180301333551 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SH/2018-009 | GUSTAVO BUSTAMANTE LOPEZ | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 160648.31 | 160648.31
SIN180301335318 | Obra | MM-DOP-FAISM-080-2018 | DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 465949.14 | 465949.14
SIN180301340199 | Obra | MM-DOP-FAISM-061-2018 | COSNTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 489091 | 489091.0
SIN180401402250 | Administración directa | 59188 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 91652.4 | 91652.4
SIN180401402392 | Obra | CONT-ANG-FISE-2018-005 | TECNO CONSTRUCCIONES, SA DE CV | Municipio de Angostura | 749999.1 | 224999.73
SIN180401402394 | Obra | CONT-ANG-FISE-2018-001 | ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ | Municipio de Angostura | 773217.08 | 772446.85
SIN190101504157 | Obra | FISMDF-ED-046PR-047PR-051PR-058CP-AH/2019 | JAVIER FRANCISCO RODRIGUEZ COTA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 733005.37 | 733005.37
SIN190101504257 | Obra | FISMDF-ED-049PR-054PR-060PR-AH/2019 | AMADOR ESCAMILLA JUAN MANUEL | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 246758.51 | 246758.51
SIN190101506458 | Obra | ANG-R33-2019-003 | ARMENTA MONTOYA LIZBETH | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 160000 | 160000.0
SIN190201519873 | Obra | MOC-INV-R33-001-19 | ING. JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 2563961.22 | 2573524.23
SIN190201521624 | Obra | MOC-012/019-URB/R33 | ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LÓPEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 405214.17 | 707026.95
SIN190201523386 | Obra | MOC-020/019-EDU/R33 | MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 288354.28 | 288354.28
SIN190201523904 | Obra | MOC-018/019-EDU/R33 | ARQ. ARMANDO SÁNCHEZ RAMIREZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 212463.22 | 212463.22
SIN190201529838 | Obra | MOC-027/019-VIV/R33 | ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 644112.16 | 644112.16
SIN190201529865 | Obra | MOC-027/019-VIV/R33 | ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 644112.16 | 644112.16
SIN190201529873 | Obra | MOC-027/019-VIV/R33 | ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 644112.16 | 644112.16
SIN190201532965 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533232 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201535631 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201538446 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201544548 | Obra | MOC-025/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 536785.94 | 536785.94
SIN190201545315 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-009 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 936212.85 | 936212.83
SIN190201545342 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-015 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 930761.4 | 930761.4
SIN190201545575 | Obra | FISMDF-VIV-038PR-AH/2019 | SERGIO RODRIGUEZ GUTIERREZ | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2348002.8 | 2348002.8
SIN190201545943 | Obra | MOC-025/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 536785.94 | 536785.94
SIN190201546215 | Obra | MOC-025/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 536785.94 | 536785.94
SIN190201546323 | Obra | MOC-025/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 536785.94 | 536785.94
SIN190201546708 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-024 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 684610.71 | 684610.72
SIN190201546734 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 885503.43 | 885503.43
SIN190201556136 | Obra | MOC-032/019-EDU/R33 | MA. MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 442696.57 | 442696.57
SIN00160300810554 | Obra | LO-825006983-E2-2016 | EMILIO CONTRERAS MENDOZA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 3156746.79 | 3156746.79
SIN17170401023127 | Obra | AYTO-LOPSRMES-17-CA/R33-41 | Irma Tayna Villarreal García | MUNICIPIO DE CULIACAN | 333594.76
SIN00180201116548 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN180301290044 | Obra | JAPAMACH-FISM-ALC-CH-01-2018 | IXPALINO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Junta de agua potable y alcantarillado del Municipio de Choix | 2619851.64 | 2619751.66
SIN180301298852 | Obra | FISMDF-VIV-061PR-AH/2018 | JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1352868.75 | 1352868.75
SIN180301308045 | Obra | FISMDF-VIV-017PR-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1232149.19 | 1232149.19
SIN180301309762 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SE/2018-021 | INGENERIA COMPACTADA SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 846345.22 | 846345.22
SIN180301309762 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SE/2018-021. | INGENERIA COMPACTADA SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 846345.22 | 941514.06
SIN180301310743 | Administración directa | 44817 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 865590 | 865590.0
SIN180301310747 | Administración directa | 44817 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 865590 | 865590.0
SIN180301311233 | Administración directa | 44832 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 28421 | 28421.0
SIN180301311323 | Administración directa | 44836 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 521508 | 521508.0
SIN180301311720 | Administración directa | 44839 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 86918 | 86918.0
SIN180301322424 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-58/01 | Construcciones Civiles y Electromecánicas Marza, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 578210.83 | 578210.83
SIN180301324382 | Obra | FISMDF-VIV-077PR-AH/2018 | ROJOKARAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1675498.73 | 1675498.73
SIN180301324674 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301331007 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-19 | Sinard Constructora, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 184177.83 | 184177.83
SIN180301331158 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-27 | Cynthia María Macías Anguiano | MUNICIPIO DE CULIACAN | 379561.67 | 379561.67
SIN180301331482 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CI/R33-13 | Constructora Cainek, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1446646.75 | 1446646.75
SIN180301331507 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-05 | Amado Agustín González García | MUNICIPIO DE CULIACAN | 892740.22 | 892740.22
SIN180301332257 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-25-01 | Sinard Constructora, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 291012.71 | 291012.71
SIN180301332682 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-42 | Construcciones Civiles y Electromecánicas Marza, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 209419.31 | 209419.31
SIN180301332717 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-30 | Fernando Íñigo Riesgo | MUNICIPIO DE CULIACAN | 421173.81 | 421173.81
SIN180301332824 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-09 | Raizgar, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 163034.8
SIN180301333581 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2018-007 | IXPALINO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 1091338.75
SIN180301334502 | Obra | MM-DOP-FAISM-037-2018 | OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 518969.71 | 518969.71
SIN180301334846 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SG/2018-005 | ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 529799.02 | 529799.02
SIN180301335583 | Obra | MM-DOP-FAISM-053-2018 | 110 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 893818.47 | 893818.47
SIN180401402079 | Obra | CONT-ANG-FISE-2018-001 | ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ | Municipio de Angostura | 773217.08 | 772446.85
SIN180401402228 | Administración directa | 59200 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 700778.92 | 700778.92
SIN180401402237 | Administración directa | 59208 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 587203.52 | 587203.52
SIN180401402268 | Obra | CONT-ANG-FISE-2018-005 | TECNO CONSTRUCCIONES, SA DE CV | Municipio de Angostura | 749999.1 | 224999.73
SIN180401402757 | Obra | MM-DOP-FAISM-073-2018 | NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ | MUNIPIO DE MAZATLAN | 317021.96 | 317021.96
SIN180401406938 | Obra | ANG-FISE-2018-001A | RODRIGUEZ URETA GUADALUPE | Municipio de Angostura | 1085000 | 1085000.0
SIN180401430149 | Obra | FISMDF-004-016-18-INV | URBANIZACION Y EDIFICACIONES URZS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 2234815.89 | 2234815.89
SIN180401431409 | Obra | FISMDF-035-016-18-AD | FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 702326.35 | 702326.35
SIN180401495629 | Obra | ISIFE-ADE-FAM-TEC-383-2018 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES SA DE CV | ISIFE | 136717.75 | 136717.75
SIN190101504224 | Obra | FISMDF-ED-041PR-043PR-044PR-050PR-056PR-AH/2019 | JOEL JUAREZ PEREA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 670045 | 670045.0
SIN190101507348 | Obra | ANG-R33-2019-018 | XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 213866.97 | 213866.97
SIN190201521152 | Obra | MOC-028/019-AYS/R33 | DARRECO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 625132.35 | 625132.35
SIN190201522271 | Obra | MOC-009/019-AYS/R33 | ING. MIGUEL SALCIDO SALAS | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 739587.07 | 801882.3
SIN190201523292 | Obra | MOC-019/019-EDU/R33 | ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LÓPEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 829866.69 | 873145.89
SIN190201523886 | Obra | MOC-021/019-AYS/R33 | ING. JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 971739.26 | 971739.26
SIN190201524274 | Obra | MOC-014/019-VIV/R33 | KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 932838.57 | 932838.57
SIN190201529489 | Obra | MOC-027/019-VIV/R33 | ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 644112.16 | 644112.16
SIN190201532925 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533143 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533779 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533973 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534008 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534558 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534565 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534716 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201535601 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201536681 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201538490 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201545274 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-003 | CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 406585.19 | 406585.17
SIN190201545353 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-018 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 1355232.04 | 1344403.67
SIN190201545871 | Obra | MOC-025/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 536785.94 | 536785.94
SIN190201555301 | Obra | MOC-030/019-AYS/R33 | CRIMACO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 844852.77 | 923407.93
SIN17170200898525 | Obra | AYTO-LOPSRM-17-CPUB/FORTALECE-07/06 | Alejandro Valenzuela González | MUNICIPIO DE CULIACAN | 292954.41
SIN00170401020359 | Obra | AYTO-LOPSRMES-17-CA/R33-040 | Irma Tayna Villarreal García | MUNICIPIO DE CULIACAN | 706799.95 | 706799.95
SIN17170401020380 | Obra | AYTO-LOPSRMES-17-CA/R33-092/2 | Omar Noé Rosales Terán | MUNICIPIO DE CULIACAN | 125480.11
SIN17170401020381 | Obra | AYTO-LOPSRMES-17-CA/R33-092/1 | Omar Noé Rosales Terán | MUNICIPIO DE CULIACAN | 172415.24
SIN00180201114215 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-64 | Roberto Bodart García | MUNICIPIO DE CULIACAN | 271607.46 | 271607.46
SIN00180201116534 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00180201116538 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00180201116539 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00180201116544 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00180201116547 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00180201116554 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00180201116555 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00180201116556 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN180301299050 | Obra | FISMDF-VIV-019PR-AH/2018 3de3 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 411377.47 | 411377.47
SIN180301310721 | Administración directa | 44811 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1007300 | 1007300.0
SIN180301311245 | Administración directa | 44848 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 28175 | 28175.0
SIN180301311265 | Administración directa | 44842 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 28175 | 28175.0
SIN180301311279 | Administración directa | 44835 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 86918 | 86918.0
SIN180301311312 | Administración directa | 44825 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 28421 | 28421.0
SIN180301311718 | Administración directa | 44838 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 86918 | 86918.0
SIN180301324388 | Obra | FISMDF-VIV-077PR-AH/2018 | ROJOKARAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1675498.73 | 1675498.73
SIN180301324763 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301324798 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301324803 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301325073 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301331247 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-51 | Julieta Camacho García | MUNICIPIO DE CULIACAN | 292356.03 | 292356.03
SIN180301331275 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-22-01 | Jorge Toalá Quintero | MUNICIPIO DE CULIACAN | 376895.14 | 376895.14
SIN180301332351 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-28-02 | Beveco Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 212211.95 | 212211.95
SIN180301332780 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CI/R33-14 | Siji Construcciones y Obras Civiles, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 960982.8 | 960982.8
SIN180301335459 | Obra | MM-DOP-FAISM-081-2018 | DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 944342.2 | 944342.2
SIN180301335646 | Obra | MM-DOP-FAISM-054-2018 | 110 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 475076.4 | 475076.4
SIN180301335811 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SC/2018-020 | CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 1646823.58 | 1646823.58
SIN180301340675 | Obra | MM-DOP-FAISM-071-2018 | C. NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ | MUNIPIO DE MAZATLAN | 78866.97 | 78866.97
SIN180401402217 | Obra | MM-DOP-FAISM-078-2018 | JESUS MANUEL PEREZ NAVA | MUNIPIO DE MAZATLAN | 543880.88 | 543880.88
SIN180401402270 | Administración directa | 59213 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 602669.39 | 602669.39
SIN180401402395 | Obra | CONT-ANG-FISE-2018-001 | ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ | Municipio de Angostura | 773217.08 | 772446.85
SIN180401402764 | Administración directa | 59269 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 390908.64 | 390908.64
SIN180401403008 | Administración directa | 59201 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 302115.06 | 302115.06
SIN180401428987 | Obra | FISMDF-008-016-18-AD | IXPALINO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 190250.67 | 190250.67
SIN180401429256 | Obra | FISMDF-002-016-18-AD | FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 137798.27 | 137798.27
SIN180401501566 | Obra | ISIFE-ADE-FAM-EPR-429-2018 | XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV | ISIFE | 836173.88 | 836173.88
SIN190101507206 | Obra | ANG-R33-2019-017 | MADVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 184364.38 | 184364.38
SIN190201523714 | Obra | MOC-017/019-EDU/R33 | ING. MIGUEL SALCIDO SALAS | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 699343.25 | 747131.04
SIN190201528815 | Obra | MOC-027/019-VIV/R33 | ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 644112.16 | 644112.16
SIN190201528887 | Obra | MOC-027/019-VIV/R33 | ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 644112.16 | 644112.16
SIN190201529155 | Obra | MOC-027/019-VIV/R33 | ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 644112.16 | 644112.16
SIN190201532971 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533048 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533067 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533217 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533234 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533957 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533979 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534609 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201535597 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201538449 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201538511 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201538515 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201541397 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-001D | JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 290817.67 | 290817.67
SIN190201545301 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-006 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 291707.78 | 291707.78
SIN190201545305 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-007 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 323766.56 | 323766.55
SIN190201545345 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-016 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 959661.04 | 959661.05
SIN190201549099 | Obra | MOC-028/019-AYS/R33 | DARRECO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 625132.35 | 625132.35
SIN17170401023129 | Obra | AYTO-LOPSRMES-17-CA/R33-39 | José Paúl Torres Aguilar | MUNICIPIO DE CULIACAN | 290257.54
SIN00180201115794 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-56 | José Adolfo Sánchez de Hoyos | MUNICIPIO DE CULIACAN | 227497.67 | 227497.67
SIN00180201116536 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN18180201132726 | Obra | AYTO-LOPSRM-18-CI/FFF-03 | Comatru, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1867365.29 | 1867365.29
SIN180301289344 | Obra | CONT-ANG-FISE-2018-002 | CRISTIAN FERNANDO TAPIA GOMEZ | Municipio de Angostura | 424999.92 | 388845.33
SIN180301303471 | Obra | FISMDF-VIV-017PR-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1232149.19 | 1232149.19
SIN180301308052 | Obra | FISMDF-VIV-017PR-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1232149.19 | 1232149.19
SIN180301308325 | Obra | FISMDF-VIV-021PR-AH/2018 | CONFLO S. R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 851008.14 | 851008.14
SIN180301310709 | Administración directa | 44810 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1007300 | 1007300.0
SIN180301311262 | Administración directa | 44823 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 28421 | 28421.0
SIN180301311297 | Administración directa | 44843 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 28175 | 28175.0
SIN180301311731 | Administración directa | 44833 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 28421 | 28421.0
SIN180301319778 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SJ/2018-028 | PENTA ESPACIO SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 481782.5 | 481782.5
SIN180301321343 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-60 | Cynthia María Macías Anguiano | MUNICIPIO DE CULIACAN | 878976.24 | 878976.24
SIN180301322810 | Obra | FISMDF-VIV-072PR-AH/2018 | GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1940486.22 | 1940486.22
SIN180301324372 | Obra | FISMDF-VIV-077PR-AH/2018 | ROJOKARAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1675498.73 | 1675498.73
SIN180301325092 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301325128 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301325132 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301325136 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301328151 | Obra | FISMDF-VIV-073PR-AH/2018 | NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1736729.02 | 1736729.02
SIN180301328322 | Obra | FISMDF-VIV-073PR-AH/2018 | NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1736729.02 | 1736729.02
SIN180301328351 | Obra | FISMDF-VIV-073PR-AH/2018 | NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1736729.02 | 1736729.02
SIN180301330953 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-02-01 | Sinard Constructora, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 385550.03
SIN180301331474 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-21 | Cynthia María Macías Anguiano | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1163803.3 | 1163803.3
SIN180301332070 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-48/01 | Construcciones Civiles y Electromecánicas Marza, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 296116 | 296116.0
SIN180301332310 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-04 | Grupo Palvo, S. de R.L. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 210322.45
SIN180301332546 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-01 | Cynthia María Macías Anguiano | MUNICIPIO DE CULIACAN | 242227.64
SIN180301332749 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-39 | Roberto Bodart García | MUNICIPIO DE CULIACAN | 879356.19 | 879356.19
SIN180401402001 | Obra | OPPU-FED-LP-CDI-APDA0607E-2018 | CONSTRUCCIONES FELMI SA DE CV | Secretaría de Obras Públicas | 4341868.67 | 2806631.92
SIN180401402075 | Obra | CONT-ANG-FISE-2018-001 | ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ | Municipio de Angostura | 773217.08 | 772446.85
SIN180401402208 | Obra | MM-DOP-FAISM-077-2018. | JESUS MANUEL PEREZ NAVA | Municipio de Mazatlán | 891434.07 | 891434.07
SIN180401402226 | Obra | MM-DOP-FAISM-077-2018 | JESUS MANUEL PEREZ NAVA | MUNIPIO DE MAZATLAN | 891434.06 | 891434.06
SIN180401402389 | Obra | CONT-ANG-FISE-2018-005 | TECNO CONSTRUCCIONES, SA DE CV | Municipio de Angostura | 749999.1 | 224999.73
SIN180401402791 | Administración directa | 59193 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 41421.23 | 41421.23
SIN180401402817 | Obra | MM-DOP-FAISM-074-2018 | NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ | MUNIPIO DE MAZATLAN | 175595.56 | 175595.56
SIN180401428977 | Obra | FISMDF-005-016-18-AD | ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 563577.33 | 563577.33
SIN180401428981 | Obra | FISMDF-002-016-18-INV | FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 2094411.17 | 2094411.17
SIN180401432829 | Obra | JUMAPASI-001-016-18-INV | IXPALINO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 1610576.11 | 1610576.11
SIN190101504219 | Obra | FISMDF-ED-041PR-043PR-044PR-050PR-056PR-AH/2019 | JOEL JUAREZ PEREA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 670045 | 670045.0
SIN190201523563 | Obra | MOC-023/019-EDU/R33 | DARRECO S.A. DE .C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 397166.19 | 397166.19
SIN190201524225 | Obra | MOC-014/019-VIV/R33 | KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 932838.57 | 932838.57
SIN190201532945 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533065 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533754 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533965 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201536726 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201538391 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201538467 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201538524 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201541425 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-001I | ELIAS BAEZ FLORES | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 1248594.76 | 1248594.76
SIN190201545331 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-012 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 792271.65 | 792271.65
SIN190201545333 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-013 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 864857.74 | 864857.76
SIN190201546799 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-027 | CONSTRUCTORA NESMELO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 362462.54 | 362462.53
SIN17170401022884 | Obra | AYTO-LOPSRMES-17-CA/R33-3 | Omar Noé Rosales Terán | MUNICIPIO DE CULIACAN | 211996.08
SIN17170401023131 | Obra | AYTO-LOPSRMES-17-CA/R33-069/3 | Constructora Cainek, S.A. de C.V., | MUNICIPIO DE CULIACAN | 241339.94
SIN00180201116540 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00180201116549 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00180201116552 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN180301308029 | Obra | FISMDF-VIV-017PR-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1232149.19 | 1232149.19
SIN180301308054 | Obra | FISMDF-VIV-017PR-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1232149.19 | 1232149.19
SIN180301310669 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CP/R33-46 | Construcciones Eléctricas Gusser, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 2712525.68 | 3242396.96
SIN180301311318 | Administración directa | 44826 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 170526 | 170526.0
SIN180301311328 | Administración directa | 44844 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 169050 | 169050.0
SIN180301311710 | Administración directa | 44845 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 28175 | 28175.0
SIN180301319587 | Obra | FISMDF-ED-135PR-152PR-157PR-AH/2018 obra 135PR | EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 216926.76 | 216926.76
SIN180301320857 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2018-031 | PENTA ESPACIO SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 606675.51 | 606675.51
SIN180301324394 | Obra | FISMDF-VIV-077PR-AH/2018 | ROJOKARAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1675498.73 | 1675498.73
SIN180301324689 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301324721 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301324869 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301325142 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301325150 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301325154 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301331227 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-12 | Servicios Eléctricos e Ingeniería, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 577036.97
SIN180301331260 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-38/02 | Procopsa, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 357449.82 | 357449.82
SIN180301331282 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-22-02 | Jorge Toalá Quintero | MUNICIPIO DE CULIACAN | 187673.71 | 187673.71
SIN180301331523 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-20 | Juan Carlos Cano García | MUNICIPIO DE CULIACAN | 699626.19 | 699626.19
SIN180301332488 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CI/R33-18 | Siji Construcciones y Obras Civiles, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1326545.75 | 1326545.75
SIN180301332626 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-45 | Constructora Pura, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 342391.05 | 342391.05
SIN180301379376 | Obra | ISIFE-ADE/OP-071-2018 | GRUPO ELECTROCONSTRUCTOR DEL NOROESTE SA DE CV | ISIFE | 52446.89 | 52446.89
SIN180301383964 | Obra | MM-DOP-FAISM-055-2018 | OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 446869.69 | 446869.69
SIN180301383965 | Obra | JUMAPAE/FISE-2018-03 | MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS | JUMAPAE | 485470.73 | 485470.73
SIN180301392811 | Obra | OPPU-FED-ADJ-CDI-COMU-1508B-2018 | INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 7156579.82 | 7156579.82
SIN180401402222 | Obra | MM-DOP-FAISM-077-2018 | JESUS MANUEL PEREZ NAVA | MUNIPIO DE MAZATLAN | 891434.06 | 891434.06
SIN180401402244 | Administración directa | 59188 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 91652.4 | 91652.4
SIN180401402760 | Administración directa | 59193 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 41421.23 | 41421.23
SIN180401402795 | Administración directa | 59206 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 229178.66 | 229178.66
SIN180401402815 | Obra | MM-DOP-FAISM-074-2018 | NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ | MUNIPIO DE MAZATLAN | 175595.56 | 175595.56
SIN180401402823 | Obra | FISE-MRS-SE-032-2018 | OLT ARQ. CONSTRUCCIONES SA DE CV | Municipio de El Rosario, Sinaloa | 339392.11 | 339392.11
SIN180401426586 | Obra | MM-DOP-FAISM-068-2018 | JUAN LUIS TALAMANTES PEREZ | MUNIPIO DE MAZATLAN | 543676.85 | 543676.85
SIN180401428991 | Obra | FISMDF-001-016-18-AD | FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 243128.15 | 243128.15
SIN180401429258 | Obra | FISMDF-006-016-18-AD | ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 125285.9 | 125285.9
SIN190101506348 | Obra | ANG-R33-2019-011 | XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 410223.4 | 410223.4
SIN190101506527 | Obra | ANG-R33-2019-016 | MADVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 24150.98 | 24150.98
SIN190101511370 | Obra | ISIFE-ADE-FAM-EPR-399-2018 | MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA | ISIFE | 639362.11 | 639362.11
SIN190201521898 | Obra | MOC-008/019-AYS/R33 | ARQ. CRISTIAN FERNANDO TAPIA GÓMEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 402970.49 | 402970.49
SIN190201523443 | Obra | MOC-023/019-EDU/R33 | DARRECO S.A. DE .C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 397166.19 | 397166.19
SIN190201524222 | Obra | MOC-013/019-VIV/R33 | CONSTRUCTORA HUPARE S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 686419.61 | 686419.61
SIN190201532930 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201532981 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533743 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534550 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534704 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201536708 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201536718 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201538268 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201538453 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201538530 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201538538 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201545309 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-008 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 307515.34 | 307515.34
SIN190201545340 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-014 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 961003.23 | 961003.22
SIN190201546240 | Obra | MOC-025/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 536785.94 | 536785.94
SIN190201553536 | Obra | MOC-034/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 290629.01 | 290629.01
SIN17170401019994 | Obra | AYTO-LOPSRMES-17-CA/R33-0045 | Construcciones Lekayro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 367587.06
SIN17170401019996 | Obra | AYTO-LOPSRMES-17-CA/R33-44 | Construcciones Lekayro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 413499.2
SIN00180201116537 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN00180201116542 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN180301289882 | Obra | CONT-ANG-FISE-2018-005 | TECNO CONSTRUCCIONES, SA DE CV | Municipio de Angostura | 749999.1 | 224999.73
SIN180301297665 | Obra | FISMDF-VIV-061PR-AH/2018 | JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1352868.75 | 1352868.75
SIN180301303470 | Obra | FISMDF-VIV-017PR-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1232149.19 | 1232149.19
SIN180301308308 | Obra | FISMDF-VIV-021PR-AH/2018 | CONFLO S. R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 851008.14 | 851008.14
SIN180301308317 | Obra | FISMDF-VIV-021PR-AH/2018 | CONFLO S. R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 851008.14 | 851008.14
SIN180301310726 | Administración directa | 44813 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 865590 | 865590.0
SIN180301310732 | Administración directa | 44815 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 865590 | 865590.0
SIN180301310752 | Administración directa | 44819 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 865590 | 865590.0
SIN180301310769 | Administración directa | 44822 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 987875 | 987875.0
SIN180301311249 | Administración directa | 44840 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 260754 | 260754.0
SIN180301322795 | Obra | FISMDF-VIV-072PR-AH/2018 | GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1940486.22 | 1940486.22
SIN180301322823 | Obra | FISMDF-VIV-072PR-AH/2018 | GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1940486.22 | 1940486.22
SIN180301322827 | Obra | FISMDF-VIV-072PR-AH/2018 | GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1940486.22 | 1940486.22
SIN180301322830 | Obra | FISMDF-VIV-072PR-AH/2018 | GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1940486.22 | 1940486.22
SIN180301322834 | Obra | FISMDF-VIV-072PR-AH/2018 | GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1940486.22 | 1940486.22
SIN180301324406 | Obra | FISMDF-VIV-077PR-AH/2018 | ROJOKARAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1675498.73 | 1675498.73
SIN180301328121 | Obra | FISMDF-VIV-073PR-AH/2018 | NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1736729.02 | 1736729.02
SIN180301328167 | Obra | FISMDF-VIV-073PR-AH/2018 | NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1736729.02 | 1736729.02
SIN180301328174 | Obra | FISMDF-VIV-073PR-AH/2018 | NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1736729.02 | 1736729.02
SIN180301328208 | Obra | FISMDF-VIV-073PR-AH/2018 | NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1736729.02 | 1736729.02
SIN180301330918 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-02-02 | Sinard Constructora, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 215362.46
SIN180301331237 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-38/01 | Procopsa, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 219891.99 | 219891.99
SIN180301331597 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-34 | Tecno Asfalto, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 393715.05 | 393715.05
SIN180301332083 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-08 | Manuel de Jesus Esquivel Medina | MUNICIPIO DE CULIACAN | 280181.34
SIN180301333002 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-61/01 | Manuel de Jesús Esquivel Medina | MUNICIPIO DE CULIACAN | 87900 | 87900.0
SIN180301335200 | Obra | MM-DOP-FAISM-056-2018 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 918079.81 | 918079.81
SIN180301335522 | Obra | MM-DOP-FAISM-057-2018 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 564345.25 | 564345.25
SIN180401402146 | Obra | CONT-ANG-FISE-2018-001 | ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ | Municipio de Angostura | 773217.08 | 772446.85
SIN180401402219 | Obra | MM-DOP-FAISM-078-2018 | JESUS MANUEL PEREZ NAVA | MUNIPIO DE MAZATLAN | 543880.88 | 543880.88
SIN180401402242 | Obra | CONT-ANG-FISE-2018-002 | CRISTIAN FERNANDO TAPIA GOMEZ | Municipio de Angostura | 424999.92 | 388845.33
SIN180401428989 | Obra | FISMDF-009-016-18-AD | RAMON IGNACIO ZUÑIGA VALVERDE | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 401056.13 | 401056.13
SIN180401429254 | Obra | FISMDF-032-016-18-AD | URBANIZACION Y EDIFICACIONES URZS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 440748.03 | 440748.03
SIN180401429260 | Obra | FISMDF-007-016-18-AD | ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 386126.31 | 386126.31
SIN180401431094 | Obra | FISMDF-002-016-18-INV | FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 2094411.17 | 2094411.17
SIN180401431238 | Obra | FISMDF-034-016-18-AD | RAMON IGNACIO ZUÑIGA VALVERDE | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 275833.76 | 275833.76
SIN180401488747 | Administración directa | 63920 |  | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 3522286.79 | 3522286.79
SIN180401495437 | Obra | ISIFE-ADE-FAM-EPR-JN-401-2018 | ELECTRICIDAD Y SERVICIOS SA DE CV | ISIFE | 833094.96 | 833094.96
SIN190101504214 | Obra | FISMDF-ED-041PR-043PR-044PR-050PR-056PR-AH/2019 | JOEL JUAREZ PEREA | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 670045 | 670045.0
SIN190201517998 | Obra | FISMDF-ED-049PR-054PR-060PR-AH/2019 | AMADOR ESCAMILLA JUAN MANUEL | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 246758.51 | 246758.51
SIN190201518053 | Obra | FISMDF-ED-048PR-052PR-AH/2019 | INMOBILIARIA OLVERA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 349485.38 | 349485.38
SIN190201523063 | Obra | MOC-016/019-EDU/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 797478.81 | 797478.81
SIN190201523229 | Obra | MOC-019/019-EDU/R33 | ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LÓPEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 829866.69 | 873145.89
SIN190201524282 | Obra | MOC-015/019-VIV/R33 | SELCOSIN S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 923283.41 | 923283.41
SIN190201529210 | Obra | MOC-027/019-VIV/R33 | ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 644112.16 | 644112.16
SIN190201532902 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533226 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533945 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534578 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534595 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534615 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534712 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201535610 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201535627 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201536644 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201538350 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201538503 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201540126 | Obra | FISMDF-ED-049PR-054PR-060PR-AH/2019 | AMADOR ESCAMILLA JUAN MANUEL | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 246758.51 | 246758.51
SIN190201544643 | Obra | MOC-025/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 536785.94 | 536785.94
SIN190201545295 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-005 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 346241.74 | 346241.74
SIN190201545321 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-010 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 962178.22 | 962178.22
SIN190201546756 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-026 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 842117.38 | 842117.38
SIN18180201114845 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SJ/2018-014 | CORPORATIVO LA PALOMA SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 467004.79 | 467004.79
SIN00180201116535 | Administración directa | 61966 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 451044.84 | 451044.84
SIN180301303022 | Obra | FISMDF-VIV-019PR-AH/2018 1de3 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 293841.05 | 293841.05
SIN180301303472 | Obra | FISMDF-VIV-017PR-AH/2018 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1232149.19 | 1232149.19
SIN180301310221 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SJ/2018-022 | PENTA ESPACIO SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 803756.19 | 803756.19
SIN180301310760 | Administración directa | 44820 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 865590 | 865590.0
SIN180301310765 | Administración directa | 44821 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 987875 | 987875.0
SIN180301311239 | Administración directa | 44841 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 86918 | 86918.0
SIN180301311257 | Administración directa | 44830 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 85263 | 85263.0
SIN180301311701 | Administración directa | 44828 |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 28421 | 28421.0
SIN180301322791 | Obra | FISMDF-VIV-072PR-AH/2018 | GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1940486.22 | 1940486.22
SIN180301323039 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-58/02 | Construcciones Civiles y Electromecánicas Marza, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 45734.77 | 45734.77
SIN180301324367 | Obra | FISMDF-VIV-077PR-AH/2018 | ROJOKARAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1675498.73 | 1675498.73
SIN180301324635 | Obra | FISMDF-VIV-078CP-AH/2018 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 2382604.77 | 2382604.77
SIN180301328338 | Obra | FISMDF-VIV-073PR-AH/2018 | NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1736729.02 | 1736729.02
SIN180301328372 | Obra | FISMDF-VIV-073PR-AH/2018 | NVOH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | 1736729.02 | 1736729.02
SIN180301331543 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-49 | Camtor Constructores, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 736293.1 | 736293.1
SIN180301332444 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-28-01 | Beveco Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CULIACAN | 304575.39 | 304575.39
SIN180301332943 | Obra | AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-61/02 | Manuel de Jesús Esquivel Medina | MUNICIPIO DE CULIACAN | 145800.01 | 145800.01
SIN180301335745 | Obra | MM-DOP-FAISM-052-2018 | GRUPO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES YAZNA S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 449862.89 | 449862.89
SIN180301340537 | Obra | MM-DOP-FAISM-062-2018 | ÑUU KAA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 383306.04 | 383306.04
SIN180301379013 | Obra | ISIFE-ADE-FAM-EPR-117-2018 | CONSTRUCTORA LA PLAYA ORIENTE SA DE CV | ISIFE | 328148.63 | 328148.63
SIN180301379033 | Obra | ISIFE-ADE-FAM-ESE-097-2018 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA SA DE CV | ISIFE | 508354.73 | 508354.73
SIN180301383967 | Obra | MM-DOP-FAISM-051-2018 | GRUPO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES YAZNA S.A. DE C.V. | MUNIPIO DE MAZATLAN | 289810.54 | 289810.54
SIN180401402068 | Obra | CONT-ANG-FISE-2018-001 | ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ | Municipio de Angostura | 773217.08 | 772446.85
SIN180401402235 | Administración directa | 59206 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 229178.66 | 229178.66
SIN180401402265 | Administración directa | 59213 |  | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 602669.39 | 602669.39
SIN180401428983 | Obra | FISMDF-002-016-18-INV | FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 2094411.17 | 2094411.17
SIN180401428985 | Obra | FISMDF-003-016-18-AD | FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 733925.06 | 733925.06
SIN180401488751 | Administración directa | 63920 |  | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 3522286.79 | 3522286.79
SIN190201520542 | Obra | MOC-010/019-URB/R33 | ING. LEODEGARIO JAQUEZ SOTO | gobierno del municipio de mocorito | 951710.47 | 951710.47
SIN190201522411 | Obra | MOC-009/019-AYS/R33 | ING. MIGUEL SALCIDO SALAS | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 739587.07 | 801882.3
SIN190201523161 | Obra | MOC-026/019-EDU/R33 | DARRECO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 902121.51 | 902121.51
SIN190201523618 | Obra | MOC-016/019-EDU/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 797478.81 | 797478.81
SIN190201529177 | Obra | MOC-027/019-VIV/R33 | ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 644112.16 | 644112.16
SIN190201533019 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201533656 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201534634 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201536774 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-01 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1085355.72 | 1085355.72
SIN190201545347 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-017 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 683590.46 | 683590.46

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SIN00160200647351 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160200694308 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SIN00160200694498 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160200716155 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160200727076 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160300791750 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SIN00170200869705 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870476 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870478 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870486 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870488 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870489 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870492 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170401020288 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180101069705 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN18180101069725 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
SIN18180101069737 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN18180101070546 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180101073583 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101073585 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101073594 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
SIN18180101074063 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN18180101074221 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN18180101074319 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
SIN18180101074334 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074336 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074508 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074557 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101078883 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00180201116287 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116301 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116304 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180201132675 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180201133489 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1358 | 100 | 7.3638
SIN00180201142900 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN180301289319 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 1 | 50
SIN180301289892 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301290011 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301290283 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
SIN180301297650 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.33 | 33
SIN180301297654 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN180301298867 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 59.52 | 59.52 | 0 | 0
SIN180301316250 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301324710 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301325101 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN180301326962 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301327133 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301327156 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SIN180301327935 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301328513 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301331175 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301331542 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301332004 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301332022 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301332384 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301332512 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301334520 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301340000 | 2019 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
SIN180301341810 | 2019 | 3 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100
SIN180301346188 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301378854 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301378874 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.67 | 67
SIN180301378929 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN180301378971 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.32 | 32
SIN180301379094 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301379377 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301385564 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN180401402158 | 2019 | 3 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SIN180401402725 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402802 | 2019 | 3 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
SIN180401402816 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
SIN180401430296 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SIN180401432856 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190101504284 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.73 | 73
SIN190101507460 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101512869 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101512897 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101514040 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201517999 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201519058 | 2019 | 3 | Metros lineales | 5900 | 5900 | 5895.99 | 99.932
SIN190201531268 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN190201531272 | 2019 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 157.48 | 74.9905
SIN190201533253 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201533677 | 2019 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
SIN190201533681 | 2019 | 3 | Metros lineales | 13 | 13 | 0 | 0
SIN190201533693 | 2019 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
SIN190201533998 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
SIN190201534541 | 2019 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
SIN190201534971 | 2019 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
SIN190201536671 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 167 | 167 | 0 | 0
SIN190201539222 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.05 | 5
SIN190201540575 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.79 | 79
SIN190201540918 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201541299 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.92 | 92
SIN190201541538 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.56 | 56
SIN190201543332 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0.25 | 0.52083
SIN190201543395 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN190201544027 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201544948 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN190201545140 | 2019 | 3 | Vivienda | 12 | 12 | 10 | 83.3333
SIN190201545226 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 4 | 80
SIN190201545284 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545674 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1.5 | 75
SIN190201545872 | 2019 | 3 | Metros lineales | 191.03 | 191.03 | 191.03 | 100
SIN190201546918 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN190201547011 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN190201547121 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
SIN190201547131 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
SIN190201547147 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201548519 | 2019 | 3 | Metros lineales | 4486 | 4486 | 0 | 0
SIN190201552957 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201552962 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553021 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553141 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558786 | 2019 | 3 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190201558799 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558804 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558870 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN190201558896 | 2019 | 3 | Metros lineales | 20 | 20 | 0 | 0
SIN190201558907 | 2019 | 3 | Aula | 4 | 4 | 3.8 | 95
SIN190201558932 | 2019 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1 | 50
SIN190201559485 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN190201563447 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 26 | 26 | 23 | 88.4615
SIN190301568196 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN190301568199 | 2019 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
SIN190301568206 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN190301568351 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301568383 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301568599 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN190301568667 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301568668 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301568679 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301569615 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301569639 | 2019 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
SIN190301569837 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301570263 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN190301570273 | 2019 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
SIN190301570294 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301571703 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN190301572099 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1160 | 1160 | 40.6 | 3.5
SIN00160200705468 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160200721696 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160200727077 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160300792343 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870482 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870496 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170401020522 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180101069760 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.54 | 54
SIN18180101069807 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.61 | 61
SIN18180101069887 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101070547 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180101071453 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180101073577 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN18180101073586 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074065 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.92 | 92
SIN18180101074155 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
SIN18180101074160 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.68 | 68
SIN18180101074176 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074194 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074205 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074217 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.94 | 94
SIN18180101074237 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.74 | 74
SIN18180101074351 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN18180101074397 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074429 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074539 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN18180101074706 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074717 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
SIN18180101078880 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
SIN18180101078889 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
SIN18180101078890 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.91 | 91
SIN18180101078901 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN18180101078913 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN18180101080185 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00180201116267 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116281 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116291 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180201116489 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180201116493 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00180201116560 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116679 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN180301289864 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301290232 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301290255 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301290289 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
SIN180301297631 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN180301297643 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN180301297652 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.46 | 46
SIN180301298858 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301298859 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301299073 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180301299078 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301324877 | 2019 | 3 | Otros | 8 | 9 | 9 | 100
SIN180301326954 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301327174 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301327368 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180301327411 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301327499 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301328307 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301328414 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301328681 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301328688 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301331553 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301332450 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301333236 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301339399 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SIN180301341460 | 2019 | 3 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
SIN180301341713 | 2019 | 3 | Otros | 36 | 36 | 36 | 100
SIN180301346443 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301378846 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301378928 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN180301378936 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.32 | 32
SIN180301378955 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.32 | 32
SIN180301379075 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.56 | 56
SIN180301379128 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.64 | 64
SIN180301385549 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN180301385673 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.94 | 94
SIN180301385687 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.68 | 68
SIN180301385771 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402194 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180401402214 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180401402253 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
SIN180401402386 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SIN180401402391 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SIN180401402403 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402762 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN180401402814 | 2019 | 3 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
SIN180401486281 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401495244 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN180401497324 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101504268 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101512860 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101514044 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.75 | 75
SIN190201517996 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SIN190201519029 | 2019 | 3 | Metros lineales | 657 | 657 | 558.63 | 85.0274
SIN190201532102 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
SIN190201533627 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
SIN190201533673 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201534031 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
SIN190201534730 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 0 | 0
SIN190201534882 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201534927 | 2019 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
SIN190201535034 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201535230 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
SIN190201537568 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
SIN190201537995 | 2019 | 3 | Metros lineales | 41 | 41 | 39 | 95.122
SIN190201538369 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 359 | 359 | 40 | 11.1421
SIN190201539224 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190201540600 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201540693 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201541348 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201542895 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN190201542943 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.42 | 42
SIN190201543070 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0.15 | 0.3125
SIN190201543266 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN190201545187 | 2019 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 4 | 57.1429
SIN190201545249 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545270 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546234 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1.45 | 72.5
SIN190201546638 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.8 | 80
SIN190201546926 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201547143 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201547701 | 2019 | 3 | Metros lineales | 133 | 133 | 133 | 100
SIN190201548095 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 256 | 100
SIN190201550115 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN190201551579 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN190201552974 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553027 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553155 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553224 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558802 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.85 | 85
SIN190201558877 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0.8 | 80
SIN190201559494 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN190201560053 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201563461 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201566244 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN190301568190 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301568279 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN190301568367 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301568446 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301570256 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301570282 | 2019 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0.8 | 40
SIN190301571381 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0.9 | 90
SIN190301571687 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.4 | 40
SIN190301571798 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.25 | 25
SIN190301572890 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SIN16160200654529 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160200710860 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160200721507 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160300792344 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160300792367 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SIN00170200870493 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870498 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870499 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN17170200902917 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN17170401017615 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170401020287 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170401020289 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170401020291 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN17170401020294 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180101069903 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101071414 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180101073573 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN18180101073623 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN18180101074227 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.94 | 94
SIN18180101074340 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
SIN18180101074373 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.77 | 77
SIN18180101074423 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074472 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101078881 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101078896 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101078904 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
SIN18180101078909 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.55 | 55
SIN18180101078910 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101078911 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.94 | 94
SIN18180201114821 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180201114840 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00180201116299 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116323 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180201116488 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00180201116568 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116670 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116674 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180201132723 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00180201136448 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN180301289339 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301289612 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301290084 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301290087 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301298857 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301298862 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301301184 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
SIN180301303030 | 2019 | 3 | Otros | 23 | 23 | 23 | 100
SIN180301308039 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180301312788 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301316175 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301326889 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301326925 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301327036 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SIN180301327200 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SIN180301328171 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 5 | 1 | 20
SIN180301328350 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301328482 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180301328659 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SIN180301328666 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301328698 | 2019 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
SIN180301332010 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301332018 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301332556 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301339550 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN180301340756 | 2019 | 3 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
SIN180301340975 | 2019 | 3 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SIN180301346309 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301378858 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.56 | 56
SIN180301378863 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301378871 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.79 | 79
SIN180301378950 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN180301379054 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN180301379057 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.81 | 81
SIN180301379100 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN180301379725 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301383739 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301383747 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301385633 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN180301385649 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN180301385658 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301385693 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN180401402052 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402155 | 2019 | 3 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100
SIN180401402190 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180401402210 | 2019 | 3 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100
SIN180401402216 | 2019 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
SIN180401402254 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402407 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402769 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402807 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401495578 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
SIN190101504175 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101504262 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 4.8 | 96
SIN190101507577 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101511353 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.94 | 94
SIN190101511359 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.93 | 93
SIN190101514782 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101516897 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 99600 | 99600 | 99600 | 100
SIN190201519038 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1357 | 1357 | 1153.82 | 85.0273
SIN190201532147 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201533645 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201534025 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
SIN190201534845 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201534991 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201535588 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
SIN190201537538 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201537550 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN190201538276 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201539163 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.55 | 55
SIN190201539206 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85
SIN190201541338 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN190201541357 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.55 | 55
SIN190201541482 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.48 | 48
SIN190201541608 | 2019 | 3 | Metros lineales | 50 | 145 | 145 | 100
SIN190201541803 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
SIN190201541971 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1168 | 1168 | 176 | 15.0685
SIN190201542915 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.15 | 15
SIN190201543462 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.25 | 25
SIN190201544095 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201544917 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
SIN190201546687 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546840 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546934 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201547757 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 742 | 742 | 742 | 100
SIN190201547842 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 179 | 179 | 100
SIN190201548168 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201549472 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201550047 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
SIN190201550568 | 2019 | 3 | Vivienda | 22 | 22 | 0 | 0
SIN190201552920 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553043 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553052 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553061 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553219 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201554952 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558806 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558825 | 2019 | 3 | Metros lineales | 55 | 55 | 45 | 81.8182
SIN190201558904 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN190301568195 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301568513 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301568515 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN190301568596 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN190301568632 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN190301568690 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301569635 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN190301569651 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301569832 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301571677 | 2019 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 0.35 | 0.7
SIN190301572869 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160200647350 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160200694500 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160200699970 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN17170100841449 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200869709 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870479 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870480 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870484 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870500 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170300939589 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170300939671 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN17170300966685 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170401019687 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN17170401020292 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180101070548 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180101071454 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180101074007 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074043 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN18180101074049 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN18180101074143 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.68 | 68
SIN18180101074196 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074231 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
SIN18180101074366 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074367 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN18180101074515 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.65 | 65
SIN18180101074577 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074596 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.66 | 66
SIN18180101078878 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.55 | 55
SIN18180101078891 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.84 | 84
SIN18180101078894 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN18180101080188 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN00180201116265 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116268 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116562 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116666 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116672 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180201133475 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 42 | 1 | 2.381
SIN180301289694 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301289901 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301290176 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301290264 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301297641 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN180301298856 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
SIN180301322279 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301324650 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
SIN180301324854 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301327001 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301327818 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 4 | 4 | 100
SIN180301328396 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SIN180301332133 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301334368 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301334536 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301335169 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 280 | 100
SIN180301339474 | 2019 | 3 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
SIN180301378843 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN180301378865 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301378939 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301378940 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301378966 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.62 | 62
SIN180301378975 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.55 | 55
SIN180301378995 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301379133 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.65 | 65
SIN180301379139 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301383752 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301383753 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301385589 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN180301385663 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN180301385698 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301385717 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402064 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402153 | 2019 | 3 | Otros | 88 | 88 | 88 | 100
SIN180401402260 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402800 | 2019 | 3 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
SIN180401402810 | 2019 | 3 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
SIN180401402811 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN180401402813 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180401406917 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401406927 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401430307 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SIN180401489549 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
SIN180401495405 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN180401495425 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.81 | 81
SIN180401495478 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101504179 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
SIN190101504237 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101504265 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101508273 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 10 | 1 | 10
SIN190101511198 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101514736 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201518996 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1125 | 1125 | 956.56 | 85.0276
SIN190201519016 | 2019 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 153.05 | 85.0278
SIN190201519673 | 2019 | 3 | Otros | 14000 | 14000 | 5385.8 | 38.47
SIN190201532162 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 417 | 0 | 0
SIN190201532456 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1150 | 1450 | 0 | 0
SIN190201532847 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 417 | 0.2 | 0.047962
SIN190201532987 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 163 | 163 | 0 | 0
SIN190201532999 | 2019 | 3 | Metros lineales | 133 | 133 | 0 | 0
SIN190201533009 | 2019 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
SIN190201533635 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201533704 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
SIN190201533837 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201533873 | 2019 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
SIN190201534868 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201535254 | 2019 | 3 | Metros lineales | 340 | 340 | 289.09 | 85.0265
SIN190201537669 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN190201538434 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 47 | 47 | 0 | 0
SIN190201538478 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
SIN190201540605 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
SIN190201540738 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201540996 | 2019 | 3 | Metros lineales | 148 | 148 | 148 | 100
SIN190201544871 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
SIN190201546188 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1.45 | 72.5
SIN190201546598 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
SIN190201547101 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN190201547962 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201550415 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
SIN190201551569 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.4 | 40
SIN190201552897 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201552913 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201552994 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553145 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553153 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558853 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201558866 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0.95 | 95
SIN190201564931 | 2019 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
SIN190301568187 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568197 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301568198 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301568403 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301568438 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301568439 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301568593 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN190301568686 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301569656 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301570278 | 2019 | 3 | Aula | 6 | 6 | 2 | 33.3333
SIN190301570456 | 2019 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
SIN190301571696 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301571709 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN190301571889 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 21902.87 | 21902.87 | 18617.44 | 85
SIN00160200699971 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160200710684 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160300791749 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SIN00160300792342 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160300792357 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160300792406 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN17170100839103 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200869708 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870477 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870481 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870487 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870495 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170300939647 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170401020261 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170401024241 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180101069660 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101069676 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101069872 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.88 | 88
SIN18180101073581 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101073587 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN18180101074139 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN18180101074182 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074204 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN18180101074219 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
SIN18180101074322 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.68 | 68
SIN18180101074338 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.94 | 94
SIN18180101074343 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
SIN18180101074363 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN18180101074568 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN18180101074581 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN18180101074600 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.72 | 72
SIN18180101074609 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
SIN18180101074664 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074685 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.91 | 91
SIN18180101074694 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074699 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.89 | 89
SIN18180101078882 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101078886 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.64 | 64
SIN18180101078902 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
SIN18180201114438 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 5 | 5 | 100
SIN00180201116266 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116272 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116296 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116331 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN180301289626 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301289943 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301290075 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301290219 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301290248 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301298860 | 2019 | 3 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
SIN180301298861 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301299072 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301299074 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SIN180301322813 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
SIN180301327012 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301327021 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301327028 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301327051 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301327293 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301327390 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301327425 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301327676 | 2019 | 3 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
SIN180301327859 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
SIN180301327904 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301328374 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301328517 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301328708 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301331183 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
SIN180301334359 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301340620 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
SIN180301344002 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 29 | 38.86 | 8 | 20.5867
SIN180301378860 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301378924 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN180301378938 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN180301378991 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.92 | 92
SIN180301379079 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.61 | 61
SIN180301383757 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301383764 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180301383971 | 2019 | 3 | Otros | 38 | 38 | 38 | 100
SIN180301385554 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
SIN180301385712 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN180401402043 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402154 | 2019 | 3 | Otros | 38 | 38 | 38 | 100
SIN180401402408 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402728 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402759 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180401402804 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401495321 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN180401495344 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401495394 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN190101511334 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101516009 | 2019 | 3 | Aula | 80 | 80 | 80 | 100
SIN190201517984 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201518318 | 2019 | 3 | Otros | 128 | 128 | 128 | 100
SIN190201533013 | 2019 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
SIN190201533664 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
SIN190201534050 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
SIN190201534753 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 0 | 0
SIN190201534916 | 2019 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
SIN190201535656 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201535758 | 2019 | 3 | Otros | 44 | 44 | 43.76 | 99.4545
SIN190201539200 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40
SIN190201540912 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.21 | 21
SIN190201541035 | 2019 | 3 | Metros lineales | 162 | 162 | 162 | 100
SIN190201542013 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3479 | 3479 | 0 | 0
SIN190201543083 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN190201543359 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 5 | 4 | 80
SIN190201544998 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190201545445 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.8 | 80
SIN190201545654 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 4.5 | 75
SIN190201545826 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 10.88 | 72.5333
SIN190201546038 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1.5 | 75
SIN190201546837 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
SIN190201546906 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.6 | 60
SIN190201547139 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20
SIN190201548051 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
SIN190201549081 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201549308 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 6 | 6 | 100
SIN190201550340 | 2019 | 3 | Metros lineales | 18190 | 700 | 70 | 10
SIN190201550544 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1800 | 400 | 40 | 10
SIN190201551610 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
SIN190201553209 | 2019 | 3 | Equipo de seguridad | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553213 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201554908 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.02 | 2
SIN190201559601 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.66 | 66
SIN190201559605 | 2019 | 3 | Aula | 10 | 10 | 7 | 70
SIN190201563454 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 81 | 81 | 0 | 0
SIN190201566228 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301568200 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301568201 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN190301568505 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301568514 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301568517 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN190301568519 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN190301568676 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301568682 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301569610 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0.93 | 93
SIN190301569673 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301571690 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301571738 | 2019 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
SIN190301571978 | 2019 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
SIN190301572053 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301572875 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160300792345 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160300792351 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160300792356 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160300795040 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SIN00160300796712 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200869707 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870483 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN17170200881737 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN17170200894243 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170300941231 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN17170401020293 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170401020326 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170401020524 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170401024242 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180101073580 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.88 | 88
SIN18180101073582 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074153 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.94 | 94
SIN18180101074208 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN18180101074327 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
SIN18180101074359 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.94 | 94
SIN18180101074364 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
SIN18180101074546 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074589 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074618 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.86 | 86
SIN18180101074627 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101078897 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101078899 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN18180101079996 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00180201116270 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116277 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116279 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116563 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116566 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116668 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201135867 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN180301289317 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301289691 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301289697 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301290027 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301299079 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SIN180301327098 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301327187 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301327225 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301327256 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301327483 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301327849 | 2019 | 3 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
SIN180301328326 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301328624 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301328675 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301331140 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2998.8 | 2998.8 | 2998.8 | 100
SIN180301335534 | 2019 | 3 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
SIN180301339584 | 2019 | 3 | Otros | 33 | 33 | 33 | 100
SIN180301346390 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301378867 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN180301378869 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0.9 | 90
SIN180301378926 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301378944 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301378983 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.8 | 80
SIN180301379007 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.71 | 71
SIN180301379016 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.61 | 61
SIN180301379040 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.85 | 85
SIN180301379048 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301379145 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301383751 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301383763 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301385558 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN180301385560 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN180301385603 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.54 | 54
SIN180301385639 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.89 | 89
SIN180401402034 | 2019 | 3 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
SIN180401402066 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402202 | 2019 | 3 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
SIN180401402209 | 2019 | 3 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
SIN180401402767 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402789 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN180401402797 | 2019 | 3 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
SIN180401402812 | 2019 | 3 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
SIN180401402818 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN180401407228 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401484390 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
SIN180401486341 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401495445 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
SIN180401495565 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401497687 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101504161 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
SIN190101507296 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101507560 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101511365 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190101511427 | 2019 | 3 | Equipo de seguridad | 34 | 34 | 25.5 | 75
SIN190101514051 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101514055 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN190201517992 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
SIN190201518055 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201519368 | 2019 | 3 | Metros lineales | 6000 | 6000 | 5995.93 | 99.9322
SIN190201533804 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201533879 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
SIN190201534018 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 15 | 15 | 0 | 0
SIN190201534535 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201534854 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201535266 | 2019 | 3 | Metros lineales | 313 | 313 | 266.13 | 85.0256
SIN190201537554 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.9 | 90
SIN190201537581 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.65 | 65
SIN190201537621 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.15 | 15
SIN190201538346 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 253 | 253 | 0 | 0
SIN190201538424 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 0 | 0
SIN190201538555 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
SIN190201539159 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201539214 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN190201540752 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201540865 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201541443 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN190201541769 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.02 | 2
SIN190201542160 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201542194 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201543369 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 4.8 | 80
SIN190201544251 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN190201545017 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545176 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 3 | 75
SIN190201547033 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201547939 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201547964 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 160 | 83.3333
SIN190201548394 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 79 | 79 | 100
SIN190201550154 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
SIN190201550245 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 3 | 0.3 | 10
SIN190201550521 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
SIN190201551530 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN190201551624 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN190201552967 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553063 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553069 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553195 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201554783 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.25 | 25
SIN190201555383 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.6 | 60
SIN190201558791 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558847 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0.95 | 95
SIN190201558856 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558892 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.8 | 80
SIN190201559477 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.39 | 39
SIN190201559505 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN190201562574 | 2019 | 3 | Equipo de seguridad | 150 | 150 | 150 | 100
SIN190201562600 | 2019 | 3 | Equipo de seguridad | 120 | 120 | 60 | 50
SIN190201563961 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 37 | 37
SIN190201564400 | 2019 | 3 | Piezas | 43 | 43 | 43 | 100
SIN190201564957 | 2019 | 3 | Metros lineales | 108 | 108 | 106.9 | 98.9815
SIN190201564983 | 2019 | 3 | Metros lineales | 4316 | 4316 | 2978.04 | 69
SIN190301568189 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301568191 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301568194 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301568215 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN190301568347 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301568364 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301568373 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301568390 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301568443 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301568444 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301568512 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301568627 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN190301568688 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301569645 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301569649 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301570616 | 2019 | 3 | Lote | 12 | 12 | 0 | 0
SIN190301571945 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301576159 | 2019 | 3 | Equipamiento | 4 | 4 | 0 | 0
SIN00160200689029 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160200694499 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160200699779 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160200721501 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SIN00160300796413 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00160300796710 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN17170100840003 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200869702 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200869703 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870485 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200900446 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170300939593 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN17170401017555 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170401020260 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170401023822 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180101069684 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101069793 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
SIN18180101069826 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
SIN18180101073589 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.87 | 87
SIN18180101073592 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
SIN18180101073598 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.78 | 78
SIN18180101073600 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.81 | 81
SIN18180101073608 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074072 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.79 | 79
SIN18180101074172 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074179 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074201 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN18180101074202 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN18180101074324 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.56 | 56
SIN18180101074392 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074402 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074530 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074574 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.88 | 88
SIN18180101074655 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074712 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN18180101078879 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN18180101078900 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101078903 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.73 | 73
SIN18180101080008 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.57 | 57
SIN00180201116273 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116285 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116561 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180201132688 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.91 | 91
SIN18180201133485 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 4445 | 1 | 0.022497
SIN00180201136441 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201142884 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201142891 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN180301289313 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301289656 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301289890 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301289917 | 2019 | 3 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SIN180301289937 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301290194 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301297580 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.76 | 76
SIN180301297633 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.83 | 83
SIN180301316232 | 2019 | 3 | Metros lineales | 14 | 14 | 14 | 100
SIN180301324428 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301324896 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 3 | 3 | 100
SIN180301326910 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301327089 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301327249 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301327315 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SIN180301327678 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301327881 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301328408 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301328643 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180301334548 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301335059 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301340926 | 2019 | 3 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
SIN180301341906 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301345791 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301378848 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301378853 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.92 | 92
SIN180301378925 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.94 | 94
SIN180301378947 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.91 | 91
SIN180301378952 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN180301378978 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.9 | 90
SIN180301378988 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.93 | 93
SIN180301379012 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301379019 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.7 | 70
SIN180301379021 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.66 | 66
SIN180301379023 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.43 | 43
SIN180301379031 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.64 | 64
SIN180301379036 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN180301379135 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.58 | 58
SIN180301379140 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301385583 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN180301385592 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN180301385645 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.94 | 94
SIN180301385654 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301385670 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
SIN180301388643 | 2019 | 3 | Otros | 100 | 100 | 92 | 92
SIN180401402060 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402161 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SIN180401402198 | 2019 | 3 | Otros | 33 | 33 | 33 | 100
SIN180401402199 | 2019 | 3 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SIN180401402204 | 2019 | 3 | Otros | 33 | 33 | 33 | 100
SIN180401402261 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 1 | 25
SIN180401402383 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180401402751 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402819 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401406942 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401406946 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401430300 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SIN180401431085 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401486252 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401486434 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401495618 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201518331 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
SIN190201519746 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 38 | 38 | 35.73 | 94.0263
SIN190201533242 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 324 | 324 | 0 | 0
SIN190201533764 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201534779 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201534904 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201535583 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201535592 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
SIN190201536614 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201537651 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.11 | 11
SIN190201537657 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
SIN190201538298 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
SIN190201538334 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201539139 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
SIN190201540604 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201540710 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201540826 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.56 | 56
SIN190201541451 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
SIN190201541466 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.31 | 31
SIN190201541574 | 2019 | 3 | Metros lineales | 450 | 648 | 150 | 23.1481
SIN190201546995 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN190201547092 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
SIN190201547127 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
SIN190201548054 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201548563 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201550488 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3940 | 3940 | 80 | 2.0305
SIN190201550510 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3009 | 3009 | 70 | 2.3264
SIN190201550587 | 2019 | 3 | Otros | 65 | 65 | 0 | 0
SIN190201552903 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201552906 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553199 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558781 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558784 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558788 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0.95 | 95
SIN190201558829 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558834 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558840 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN190201558843 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.71 | 71
SIN190201558913 | 2019 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1.89 | 94.5
SIN190201559479 | 2019 | 3 | Metros lineales | 59 | 59 | 59 | 100
SIN190201559500 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN190201560798 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201566251 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN190301568193 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301568207 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.56 | 56
SIN190301568209 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0.88 | 88
SIN190301568285 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301568360 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301568379 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301568440 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.4 | 40
SIN190301568510 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301568521 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN190301568692 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301569661 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301570259 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.4 | 40
SIN190301571951 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301572861 | 2019 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
SIN00160200705467 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN16160300792341 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN17170100840005 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200869706 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870490 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870491 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870494 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200870497 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN17170200889696 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170200897157 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170200898779 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170300941496 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN17170300959236 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401017521 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401017547 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401020251 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170401020290 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170401020296 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00170401020299 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180101069669 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101069750 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN18180101069774 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.72 | 72
SIN18180101069780 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.61 | 61
SIN18180101070122 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180101070549 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180101073575 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN18180101073579 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN18180101073617 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.42 | 42
SIN18180101074184 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074222 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074235 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.61 | 61
SIN18180101074326 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.94 | 94
SIN18180101074330 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074331 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074408 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN18180101074478 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN18180101074500 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101074552 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180101078895 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN18180101078912 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
SIN18180101078917 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00180201116269 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116271 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116306 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116328 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116564 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SIN180301289670 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301290371 | 2019 | 3 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
SIN180301322193 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 10000 | 423 | 63 | 14.8936
SIN180301326986 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301327306 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301328380 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301328448 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301334512 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301339364 | 2019 | 3 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100
SIN180301341246 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
SIN180301342198 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301345821 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301346488 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301377681 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SIN180301378864 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301378876 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.83 | 83
SIN180301378953 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.47 | 47
SIN180301378963 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN180301379000 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301379086 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301379090 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301379098 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301379131 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.36 | 36
SIN180301379143 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301379226 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301385705 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.82 | 82
SIN180401402206 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180401402768 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190101504199 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101504250 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SIN190101505431 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
SIN190101506432 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101507230 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101511332 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101511452 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101514049 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101516103 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.58 | 58
SIN190201532126 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.15 | 15
SIN190201533688 | 2019 | 3 | Metros lineales | 5 | 5 | 0 | 0
SIN190201533730 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
SIN190201533857 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201534775 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201535650 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201536630 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201537637 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.09 | 9
SIN190201538397 | 2019 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190201540880 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201541059 | 2019 | 3 | Metros lineales | 133 | 133 | 133 | 100
SIN190201541321 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.79 | 79
SIN190201541829 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
SIN190201542796 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201544907 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
SIN190201545002 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545105 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 2 | 66.6667
SIN190201545211 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1.5 | 75
SIN190201547153 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201547876 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 741 | 741 | 741 | 100
SIN190201548023 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 430 | 215 | 50
SIN190201549156 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190201550006 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 0.1 | 5
SIN190201550594 | 2019 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
SIN190201550601 | 2019 | 3 | Metros lineales | 65 | 65 | 0 | 0
SIN190201550608 | 2019 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
SIN190201551045 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 1 | 0.8 | 80
SIN190201552933 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201552954 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201552979 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553054 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553190 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201555401 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
SIN190201558797 | 2019 | 3 | Aula | 3 | 3 | 2.9 | 96.6667
SIN190201558811 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0.98 | 98
SIN190201558902 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN190201558917 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558924 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201559596 | 2019 | 3 | Aula | 5 | 5 | 2.3 | 46
SIN190201560056 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN190201562537 | 2019 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 2 | 66.6667
SIN190201562621 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN190201563436 | 2019 | 3 | Maquinaria y equipo | 986 | 986 | 0 | 0
SIN190201565000 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1830 | 1830 | 1756.8 | 96
SIN190301568204 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN190301568212 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN190301568276 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN190301568508 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301568671 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.45 | 45
SIN190301569619 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301569631 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301569633 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190301570299 | 2019 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0.8 | 40
SIN190301571683 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.35 | 35
SIN190301572079 | 2019 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
SIN17170200880500 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200881848 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200881868 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200889762 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200905390 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067493 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067563 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067683 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067711 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101068122 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101068127 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101068144 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101077435 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00180201114804 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 2 | 2 | 100
SIN00180201116533 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116543 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116546 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116550 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN180301308058 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301308322 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN180301309785 | 2019 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
SIN180301311254 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180301311695 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301311712 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301311716 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301311726 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301315626 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SIN180301321357 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180301322806 | 2019 | 3 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
SIN180301324378 | 2019 | 3 | Otros | 32 | 32 | 32 | 100
SIN180301325087 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301328220 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
SIN180301331030 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301331480 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SIN180301331580 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301332414 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301333658 | 2019 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
SIN180301335264 | 2019 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
SIN180301343735 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SIN180301344752 | 2019 | 3 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
SIN180301379102 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301392694 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402054 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402150 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN180401402213 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180401402218 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402231 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
SIN180401402756 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SIN180401402766 | 2019 | 3 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
SIN180401402790 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401405780 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401428979 | 2019 | 3 | Metros lineales | 67 | 67 | 0 | 0
SIN180401429252 | 2019 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
SIN180401430120 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 331 | 331 | 0 | 0
SIN180401431237 | 2019 | 3 | Metros lineales | 436 | 436 | 0 | 0
SIN180401497334 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101504194 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101504230 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101511386 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101513806 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201520591 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201522989 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 366 | 366 | 366 | 100
SIN190201524231 | 2019 | 3 | Otros | 150 | 150 | 150 | 100
SIN190201529088 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201532939 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201532951 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
SIN190201533005 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190201533959 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
SIN190201534619 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190201534643 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190201535625 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201536624 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201536687 | 2019 | 3 | Piezas | 70 | 70 | 70 | 100
SIN190201536738 | 2019 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
SIN190201538387 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 47 | 47 | 47 | 100
SIN190201544399 | 2019 | 3 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190201545327 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545351 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545816 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546281 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546656 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200880461 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200900536 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200905388 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401023132 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067255 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067513 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101068116 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101077438 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00180201116541 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116553 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180201131527 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180201131541 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301308017 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301310739 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SIN180301311271 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301322417 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301322832 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301325109 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301328198 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301328254 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301328281 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SIN180301330864 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301331216 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SIN180301331264 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SIN180301331292 | 2019 | 3 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
SIN180301331511 | 2019 | 3 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
SIN180301331555 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301332858 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301332899 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301333491 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301333551 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301335318 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301340199 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
SIN180401402250 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180401402392 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402394 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401495638 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101504157 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101504257 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101506458 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101511341 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101511457 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101513814 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201519873 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2038 | 2038 | 2038 | 100
SIN190201521624 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201523386 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 188 | 188 | 188 | 100
SIN190201523904 | 2019 | 3 | Metros lineales | 32 | 32 | 32 | 100
SIN190201529838 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201529865 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201529873 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201532965 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201533232 | 2019 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
SIN190201535631 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190201538446 | 2019 | 3 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
SIN190201544548 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545315 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545342 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545575 | 2019 | 3 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
SIN190201545943 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546215 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546323 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546708 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546734 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201556136 | 2019 | 3 | Otros | 48 | 48 | 48 | 100
SIN00160300810554 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200879967 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200880012 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200881710 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200881893 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200881919 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401023127 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067665 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067671 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101077458 | 2019 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00180201116548 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180201131552 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301290044 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301298852 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SIN180301308045 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301309762 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 722 | 722 | 722 | 100
SIN180301310743 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SIN180301310747 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SIN180301311233 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301311323 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SIN180301311720 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301322424 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301324382 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN180301324674 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180301331007 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301331158 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301331482 | 2019 | 3 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
SIN180301331507 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SIN180301332257 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301332682 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301332717 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301332824 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301333581 | 2019 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
SIN180301334502 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301334846 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SIN180301335583 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402079 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
SIN180401402228 | 2019 | 3 | Otros | 32 | 32 | 32 | 100
SIN180401402237 | 2019 | 3 | Otros | 26 | 26 | 26 | 100
SIN180401402268 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN180401402757 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
SIN180401406938 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401430149 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
SIN180401431409 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1370 | 1370 | 0 | 0
SIN180401495629 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401497629 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101504224 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101507348 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101511336 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201521152 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201522271 | 2019 | 3 | Metros lineales | 489.5 | 489.5 | 489.5 | 100
SIN190201523292 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 110.39 | 110.39 | 110.39 | 100
SIN190201523886 | 2019 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
SIN190201524274 | 2019 | 3 | Otros | 250 | 250 | 250 | 100
SIN190201529489 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201532925 | 2019 | 3 | Metros | 14 | 14 | 14 | 100
SIN190201533143 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201533779 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190201533973 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190201534008 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 33 | 33 | 33 | 100
SIN190201534558 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190201534565 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190201534716 | 2019 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190201535601 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201536681 | 2019 | 3 | Piezas | 28 | 28 | 28 | 100
SIN190201538490 | 2019 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190201545274 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545353 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545871 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201555301 | 2019 | 3 | Metros lineales | 440 | 440 | 440 | 100
SIN190301570603 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200898525 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200905397 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200905420 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00170401020359 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401020380 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401020381 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067272 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067488 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067497 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101068017 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00180201114215 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00180201116534 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116538 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116539 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116544 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116547 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116554 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116555 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116556 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN180301299050 | 2019 | 3 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
SIN180301310721 | 2019 | 3 | Otros | 35 | 35 | 35 | 100
SIN180301311245 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301311265 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301311279 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301311312 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301311718 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301324388 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180301324763 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301324798 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301324803 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
SIN180301325073 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180301331247 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301331275 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN180301332351 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301332780 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301335459 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301335646 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301335811 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1200 | 100
SIN180301340675 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180401402217 | 2019 | 3 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
SIN180401402270 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
SIN180401402395 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402764 | 2019 | 3 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100
SIN180401403008 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
SIN180401428987 | 2019 | 3 | Metros lineales | 122 | 122 | 0 | 0
SIN180401429256 | 2019 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 0 | 0
SIN180401501566 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101507206 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101511407 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101511426 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201523714 | 2019 | 3 | Otros | 195 | 195 | 195 | 100
SIN190201528815 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201528887 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201529155 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201532971 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201533048 | 2019 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190201533067 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201533217 | 2019 | 3 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
SIN190201533234 | 2019 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
SIN190201533957 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190201533979 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201534609 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190201535597 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201538449 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190201538511 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190201538515 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190201541397 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545301 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545305 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545345 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201549099 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558850 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200879309 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200879960 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200880022 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200880127 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200880343 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200880382 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200881751 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401023129 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401044462 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067259 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067573 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067678 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067700 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101068013 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101068031 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101068120 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101068140 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00180201115794 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
SIN00180201116536 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180201131534 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180201131546 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180201132726 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301289344 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
SIN180301303471 | 2019 | 3 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
SIN180301308052 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SIN180301308325 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
SIN180301310709 | 2019 | 3 | Otros | 35 | 35 | 35 | 100
SIN180301311262 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301311297 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301311731 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301319778 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
SIN180301321343 | 2019 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
SIN180301322810 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301324372 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN180301325092 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301325128 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301325132 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SIN180301325136 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301328151 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301328322 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301328351 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301330953 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301331474 | 2019 | 3 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
SIN180301332070 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301332310 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301332546 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301332749 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402001 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402075 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180401402208 | 2019 | 3 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100
SIN180401402226 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
SIN180401402389 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN180401402791 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402817 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180401428977 | 2019 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 0 | 0
SIN180401428981 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN180401432829 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN180401486284 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101504219 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101513715 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201523563 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 121 | 121 | 121 | 100
SIN190201524225 | 2019 | 3 | Otros | 220 | 220 | 220 | 100
SIN190201532945 | 2019 | 3 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201533065 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201533754 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190201533965 | 2019 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190201536726 | 2019 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
SIN190201538391 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190201538467 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190201538524 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190201541425 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545331 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545333 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546799 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200879283 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200879318 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200880294 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200880449 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200905404 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200905407 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170300954076 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401022884 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401023131 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067267 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067330 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067534 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067541 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067543 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067549 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101077460 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00180201116540 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116549 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116552 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180201131525 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180201131536 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180201131560 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180201133496 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301308029 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SIN180301308054 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301310669 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301311318 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SIN180301311328 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SIN180301311710 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301319587 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301320857 | 2019 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
SIN180301324394 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301324689 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301324721 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301324869 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301325142 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301325150 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301325154 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301331227 | 2019 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
SIN180301331260 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN180301331282 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SIN180301331523 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301332488 | 2019 | 3 | Otros | 0.23 | 1 | 1 | 100
SIN180301332626 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301379376 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301383964 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301383965 | 2019 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
SIN180301392811 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 1600 | 100
SIN180401402222 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SIN180401402244 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 1 | 33.3333
SIN180401402760 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
SIN180401402795 | 2019 | 3 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
SIN180401402815 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180401402823 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401426586 | 2019 | 3 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SIN180401428991 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 275 | 275 | 0 | 0
SIN180401429258 | 2019 | 3 | Metros lineales | 205 | 205 | 0 | 0
SIN180401497556 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401497648 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101506348 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101506527 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101511370 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101511443 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201521898 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201523443 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 116.72 | 116.72 | 116.72 | 100
SIN190201524222 | 2019 | 3 | Otros | 120 | 120 | 120 | 100
SIN190201532930 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201532981 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201533743 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190201534550 | 2019 | 3 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100
SIN190201534704 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190201536708 | 2019 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
SIN190201536718 | 2019 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
SIN190201538268 | 2019 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
SIN190201538453 | 2019 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190201538530 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190201538538 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190201545309 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545340 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546240 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553536 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200880101 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200880152 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200880277 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200881855 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200905391 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200905392 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200905399 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170300966782 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401019994 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170401019996 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067234 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067555 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067699 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101068129 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101078555 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00180201116537 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN00180201116542 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180201131531 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301289882 | 2019 | 3 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
SIN180301297665 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SIN180301303470 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN180301308308 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301308317 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
SIN180301310726 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SIN180301310732 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SIN180301310752 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SIN180301310769 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100
SIN180301311249 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180301322795 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301322823 | 2019 | 3 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
SIN180301322827 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180301322830 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SIN180301322834 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
SIN180301324406 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SIN180301328121 | 2019 | 3 | Otros | 21 | 21 | 21 | 100
SIN180301328167 | 2019 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
SIN180301328174 | 2019 | 3 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
SIN180301328208 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301330918 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301331237 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SIN180301331597 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301332083 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301333002 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301335200 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301335522 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402146 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180401402219 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN180401402242 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180401428989 | 2019 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
SIN180401429254 | 2019 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
SIN180401429260 | 2019 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
SIN180401431094 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN180401431238 | 2019 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
SIN180401488747 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401495437 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401495821 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401497670 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101504214 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190201517998 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201518053 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SIN190201523063 | 2019 | 3 | Metros lineales | 84 | 84 | 84 | 100
SIN190201523229 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 461.29 | 461.29 | 461.29 | 100
SIN190201524282 | 2019 | 3 | Otros | 116 | 116 | 116 | 100
SIN190201529210 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201532902 | 2019 | 3 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
SIN190201533226 | 2019 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
SIN190201533945 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 47 | 47 | 47 | 100
SIN190201534578 | 2019 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190201534595 | 2019 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190201534615 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201534712 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190201535610 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201535627 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201536644 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 167 | 167 | 167 | 100
SIN190201538350 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 359 | 359 | 359 | 100
SIN190201538503 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190201540126 | 2019 | 3 | Metros lineales | 47 | 47 | 47 | 100
SIN190201544643 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545295 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545321 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546756 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200879300 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200880057 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200880111 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200881830 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200881840 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200881879 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200889706 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170200905414 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170300954121 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17170300955308 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067246 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067251 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067503 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067524 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101067531 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN17180101068037 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180201114845 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN00180201116535 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN18180201131529 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180201131537 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN18180201131549 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301303022 | 2019 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
SIN180301303472 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301310221 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
SIN180301310760 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SIN180301310765 | 2019 | 3 | Otros | 35 | 35 | 35 | 100
SIN180301311239 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301311257 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN180301311701 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301322791 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180301323039 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301324367 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301324635 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301328338 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301328372 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301331543 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301332444 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301332943 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301335745 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301340537 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
SIN180301379013 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301379033 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180301383967 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402068 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN180401402235 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401402265 | 2019 | 3 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
SIN180401428983 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN180401428985 | 2019 | 3 | Metros lineales | 393 | 393 | 0 | 0
SIN180401486253 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401488751 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401497570 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN180401497614 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101511340 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101511462 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201520542 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201522411 | 2019 | 3 | Metros lineales | 382 | 382 | 382 | 100
SIN190201523161 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 536.5 | 536.5 | 536.5 | 100
SIN190201523618 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 231 | 231 | 231 | 100
SIN190201529177 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201533019 | 2019 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
SIN190201533656 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100
SIN190201534634 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190201536774 | 2019 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
SIN190201545347 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301570596 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301571364 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301571374 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".