## Reporte preliminar
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 3 | SIN210201921403 | Proyecto de inversión | 302954.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302954.91, modificado:302954.91}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA EN GUASAVE, SINALOA - 42369 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 42369 | S | 250 | 200 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA INTERIOR 0 PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICTOR CABANILLAS Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE ALVARO OBREGON ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE TAMAZULA EN CALLE ALVARO OBR, lon:-108.45059393, lat:25.44615377}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 302954.91 | 302954.91 | 302954.91 | 302954.91 | 302954.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-21 D.S. 42369, contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:302954.92, importe_modificado:302954.92}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {1921403/proyecto_PROCESO, 1921403/proyecto_FIN, 1921403/proyecto_PROCESO, 1921403/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210201931413 | Proyecto de inversión | 670653.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670653.66, modificado:670653.66}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES DE 1810 DE LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 74171 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 74171 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE EST, lon:-108.31450908, lat:25.70594696}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 546201.89 | 546201.89 | 546201.89 | 546201.89 | 546201.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.8}} | {1931413/proyecto_PROCESO, 1931413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961350 | Proyecto de inversión | 73428 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73428.0, modificado:72916.38}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON MASAZO EN LA LOCALIDAD DE BAMOA PUEBLO EN GUASAVE,SINALOA - 33787 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 33787 | S | 80 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:CALLEJON DEL RIO MASAZO INTERIOR 0 PUEBLO BAMOA, 81140 BAMOA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE GENERAL ANGEL FLORES, CAMINO RIO ENTRADA PRINCIPÁL POR CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA GIRA IZQUIERDA EN CALL, lon:-108.35332614, lat:25.70491651}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 36458.2 | 36458.2 | 36458.2 | 36458.2 | 36458.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/02-03-04/2021, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:72916.38, importe_modificado:72916.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1961350/proyecto_PROCESO, 1961350/proyecto_INICIO, 1961350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961381 | Proyecto de inversión | 111784.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111784.78, modificado:111072.05}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ Y JORGE SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL BURRION, MUNICIPIO DE GUASAVE,SINALOA. - 34436 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 34436 | S | 35 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JORGE SUAREZ, CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA Y BAJA EN CALLE JORGE SU, lon:-108.40756521, lat:25.54030827}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 55536.03 | 55536.03 | 55536.03 | 55536.03 | 55536.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/02-03-04/2021 34436, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:111072.05, importe_modificado:111072.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1961381/proyecto_INICIO, 1961381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961765 | Proyecto de inversión | 125182.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125182.26, modificado:125182.26}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN LA CIUDAD DE GUASAVE,SINALOA - 40420 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 40420 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 81090 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE BENIGNO VALENZUELA, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE BENIGNO VALENZUELA EN LA COLONIA TIERRA GIRA A LA DERECHA EN CALLE PLAN, lon:-108.45405694, lat:25.55362948}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 43813.79 | 43813.79 | 43813.79 | 43813.79 | 43813.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-21 D.S., contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:125182.26, importe_modificado:125182.26}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:0.5}} | {1961765/proyecto_INICIO, 1961765/proyecto_PROCESO, 1961765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961832 | Proyecto de inversión | 137028.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137028.18, modificado:134708.99}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS EN LA CIUDAD DE GUASAVE,SINALOA - 41370 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 41370 | S | 250 | 200 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE BALLEHUEY PUEBLO JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE AGUACALIENTITA Y CALLE NAHUILLA, BOULEVARD BATEQUIS ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS POR EL BOULEVARD BATEQUIS HASTA , lon:-108.82405047, lat:25.7582631}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 134708.99 | 134708.99 | 134708.99 | 134708.99 | 134708.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-21 D.S. 41370, contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:137028.18, importe_modificado:137028.18}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {1961832/proyecto_INICIO, 1961832/proyecto_FIN, 1961832/proyecto_PROCESO, 1961832/proyecto_INICIO, 1961832/proyecto_PROCESO, 1961832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301962416 | Proyecto de inversión | 353863.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353863.34, modificado:353863.34}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD CASA BLANCA , SECTOR CANAL, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 50372 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 50372 | S | 9 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:85, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE TERRACERIA CONSTITUCION Y CALLE ALVARO OBREGON, SE LLEGA A LA OBRA A TRAVES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO POR LA CALLE INDEPENDENCIA Y LL, lon:-108.42463039, lat:25.43297614}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 168719.65 | 168719.65 | 168719.65 | 168719.65 | 168719.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08-21 D.S. 50372, contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:353863.24, importe_modificado:353863.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1962416/proyecto_INICIO, 1962416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301962673 | Proyecto de inversión | 2299106.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299106.95, modificado:2226107.5}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO L PARA LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE PATRICIO FALOMIR Y CALLE 4 EN LA SINDICATURA DE LEON FONSECA DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 54151 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 54151 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.0, meta_modificada:967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:161, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 PUEBLO LEÓN FONSECA, 81130 LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PATRICIO FALOMIR Y CALLE 4, CALLE CRISTOBAL COLON ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LEON FONSECA , lon:-108.34345893, lat:25.73248883}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 779137.63 | 779137.63 | 779137.63 | 779137.63 | 779137.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU003/OP/R33/2021, contratista:DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:2226107.5, importe_modificado:2226107.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1962673/proyecto_PROCESO, 1962673/proyecto_INICIO, 1962673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301962807 | Proyecto de inversión | 1310441.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310441.25, modificado:1309112.48}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ORBA (SECTOR PANTEON), MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 55673 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 55673 | S | 625 | 553 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:181, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA ORBA (INFIERNITO), 81143 ORBA (INFIERNITO), GUASAVE SINALOA ENTRE PROLONGACION ANGEL FLORES Y , CALLE GABRIEL LEYVA PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENTRA POR LA CALLE CUAUHTEMOC HASTA LLEGAR AL PANTEON CO, lon:-108.36207767, lat:25.69815885}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 654556.24 | 654556.24 | 654556.24 | 654556.24 | 654556.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/23/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIA JERAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:1309112.48, importe_modificado:1309112.48}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {1962807/proyecto_INICIO, 1962807/proyecto_PROCESO, 1962807/proyecto_INICIO, 1962807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301963117 | Proyecto de inversión | 1072790.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072790.5, modificado:1072652.46}} | REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CHUPARROSA DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 58777 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 58777 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD INTERIOR 0 0 PUEBLO LA CHUPARROSA, 81162 LA CHUPARROSA, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL LA 300 Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, DIAGONAL CANAL DIAGONAL DE RIEGO CARRETER, lon:-108.54607146, lat:25.5426687}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 536326.23 | 536326.23 | 536326.23 | 536326.23 | 536326.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/38/2021, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:1072652.46, importe_modificado:1072652.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.5}} | {1963117/proyecto_PROCESO, 1963117/proyecto_INICIO, 1963117/proyecto_PROCESO, 1963117/proyecto_INICIO, 1963117/proyecto_PROCESO, 1963117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301963782 | Proyecto de inversión | 184053.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184053.23, modificado:183120.3}} | CONSTRUCCION DE DESARENADOR EN ARREGLO DE POZO SISTEMA DE AGUA POLTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL BURRION,MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 65380 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 65380 | S | 215 | 190 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:CALLE REGINO SANCHEZ PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA, CALLE SEBASTIAN ARANA SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA A LA COMUNI, lon:-108.41218129, lat:25.54091572}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 91560.16 | 91560.16 | 91560.16 | 91560.16 | 91560.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/31/2021, contratista:HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:183120.3, importe_modificado:183120.3}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {1963782/proyecto_INICIO, 1963782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964855 | Proyecto de inversión | 328813.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328813.97, modificado:328813.97}} | MANTENIMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD PALMARITO DE LOS ANGULO, MUNICIPIO DE GUASAVE,ESTADO DE SINALOA. - 75891 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 75891 | S | 67 | 55 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:184, direccion:CALLE PRINCIPAL DE ACCESO PUEBLO PALMARITO DE LOS ANGULO, 81180 PALMARITO DE LOS ANGULO, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE LLEGA POR CAMINO DE TERRACERIAS QUE ENTRONCA CON CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 A 10KM PASANDO POR, lon:-108.24846785, lat:25.53684521}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 316704.35 | 316704.35 | 316704.35 | 316704.35 | 316704.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:13-21 D.S., contratista:CONSTRUCTORA LOS LICHIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:328813.97, importe_modificado:328813.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1964855/proyecto_INICIO, 1964855/proyecto_PROCESO, 1964855/proyecto_INICIO, 1964855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301965031 | Proyecto de inversión | 1321505.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321505.18, modificado:1321505.18}} | MANTENIMIENTO DE LOSAS DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 77359 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 77359 | S | 505 | 495 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:BOULEVARD DIEGO MARTINEZ PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO SERRANO Y CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO, BOULEVARD FRANCICO DE IBARRA SE LLEGA POR LA CALLE PRINCIPAL Y PA, lon:-108.71808341, lat:25.7058862}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 774130.69 | 774130.69 | 774130.69 | 774130.69 | 774130.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14-21 D.S., contratista:GRUPO INMOBILIARIA JERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:1321505.18, importe_modificado:1321505.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1965031/proyecto_INICIO, 1965031/proyecto_PROCESO, 1965031/proyecto_INICIO, 1965031/proyecto_PROCESO, 1965031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301969790 | Acción | 1646.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646.01, modificado:1646.01}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 109557 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 109557 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 1646.01 | 1646.01 | 1646.01 | 1646.01 | 1646.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:109557, contratista:TOYOTA DE GUASAVE PREMIER ORIENTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:1646.01, importe_modificado:1646.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1969790/proyecto_INICIO, 1969790/proyecto_PROCESO, 1969790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301970081 | Proyecto de inversión | 108102.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108102.4, modificado:108102.4}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 110600 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 110600 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:209, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 PUEBLO EL PROGRESO, 81175 EL PROGRESO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 15 DE SPETIEMBRE Y CALLE DIONICIO ACOSTA, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIODAD DE EL PROGRESO POR LA CALLE , lon:-108.59124489, lat:25.43266623}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 37835.84 | 37835.84 | 37835.84 | 37835.84 | 37835.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-21 D.S., contratista:ROHERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:108102.4, importe_modificado:108102.4}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:0.5}} | {1970081/proyecto_INICIO, 1970081/proyecto_PROCESO, 1970081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301970244 | Proyecto de inversión | 189915.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189915.2, modificado:189915.2}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 111152 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 111152 | S | 300 | 250 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:291, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD PUEBLO EL ZOPILOTE, 81135 EL ZOPILOTE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE NO. 2 ENFRENTE KINDER SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE LATERAL A CAMPO DE FUTBOL, CALLE ULTIMA DEL PUEBLO ENTRADA PRI, lon:-108.34951502, lat:25.74883942}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 66470.32 | 66470.32 | 66470.32 | 66470.32 | 66470.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21-21 D.S., contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:189916.28, importe_modificado:189916.28}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:0.5}} | {1970244/proyecto_INICIO, 1970244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301970547 | Proyecto de inversión | 591101.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591101.05, modificado:591101.05}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y FIRME EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 111 EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 112448 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 112448 | S | 300 | 250 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.15, meta_modificada:93.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:386, direccion:BOULEVARD TIBURON INTERIOR 0 PUEBLO BOCA DEL RÍO, 81197 BOCA DEL RÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PUERTO PEÑASCO Y CALLEJON DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE , lon:-108.49891404, lat:25.28702898}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 206885.37 | 206885.37 | 206885.37 | 206885.37 | 206885.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11-21 D.S. 112448, contratista:JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:591101.05, importe_modificado:591101.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1970547/proyecto_INICIO, 1970547/proyecto_PROCESO, 1970547/proyecto_INICIO, 1970547/proyecto_PROCESO, 1970547/proyecto_INICIO, 1970547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301970907 | Proyecto de inversión | 100619.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100619.27, modificado:100265.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (ROSARIO VALDEZ BRISEÑO) EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 113928 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 113928 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE PICACHOS INTERIOR 0 PUEBLO JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MAQUICOBA Y CALLE LOS SABINOS, CALLE SAUZ ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS POR EL BOULEVARD BATEQUIS GIRA A , lon:-108.83040198, lat:25.75857843}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 100265.06 | 100265.06 | 100265.06 | 100265.06 | 100265.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21-21 D.S. 113928, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100265.06, importe_modificado:100265.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1970907/proyecto_INICIO, 1970907/proyecto_PROCESO, 1970907/proyecto_FIN, 1970907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301970935 | Acción | 40170 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40170.0, modificado:40170.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO - 114021 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 114021 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1970935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301972742 | Proyecto de inversión | 100120.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100120.19, modificado:100120.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (LUISA PALAFOX FLORES) EN LA LOCALIDAD DE BACHOCO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 119681 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 119681 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:49, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR 0 PUEBLO BACHOCO, 81119 BACHOCO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE BACHOCO EN LA PRIMER CALLE GIRA A L, lon:-108.80882592, lat:25.69929874}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 35132.74 | 35132.74 | 35132.74 | 35132.74 | 35132.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-21 D.S., contratista:FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100120.19, importe_modificado:100120.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {1972742/proyecto_PROCESO, 1972742/proyecto_INICIO, 1972742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210201919231 | Proyecto de inversión | 1743122.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:871561.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871561.24, modificado:871561.24}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS LAURELES , EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 35687 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 35687 | S | 125 | 110 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE TERRACERIA DREN Y PROLONGACION 2 DE ABRIL, SE LLEGA POR LA ENTRADA PRINCIPAL AL POBLADO VUELTA A LA DERECHA SOBRE EL BORDO DEL CANAL 27 CI, lon:-108.45926015, lat:25.44259971}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 435291.14 | 435291.14 | 435291.14 | 435291.14 | 435291.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/07/2021, contratista:HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:870582.27, importe_modificado:870582.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1919231/proyecto_PROCESO, 1919231/proyecto_INICIO, 1919231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210201919310 | Proyecto de inversión | 790930.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395465.39, modificado:395465.39}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:395465.39, modificado:0.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SNITARIOPOR LA CALLE ALVARO NUÑES CABEZA DE VACA ENTRE CALLES GRAL.MANUEL LUGO Y BLVD. FRANCISCO RIVERA ROJO, EN LA LOCALIDA DE ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO DE GUASAVE,SINALOA - 35852 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 35852 | S | 60 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:AVENIDA ALVARO NUÑES CABEZA DE VACA PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO RIVERA ROJO Y CALLE GENERAL MANUEL LUGO, BOULEVARD DIEGO MARTINEZ SE ENTRA POR LA ENTRADA , lon:-108.72154668, lat:25.70456568}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 197379.61 | 197379.61 | 197379.61 | 197379.61 | 197379.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/01-8-9-10/2021 35852, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:394759.23, importe_modificado:394759.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1919310/proyecto_PROCESO, 1919310/proyecto_INICIO, 1919310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210201933635 | Proyecto de inversión | 100101.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100101.44, modificado:99570.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE COREREPE (MARIA DE LA LUZ VELDEZ PINO CERVANTES) EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 82585 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 82585 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD INTERIOR 0 PUEBLO COREREPE, 81124 COREREPE (EL GALLO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE , lon:-108.71369258, lat:25.62398395}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 99570.47 | 99570.47 | 99570.47 | 99570.47 | 99570.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16-21 D.S., contratista:CESAR BELTRAN FELIX, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100101.45, importe_modificado:100101.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1933635/proyecto_PROCESO, 1933635/proyecto_INICIO, 1933635/proyecto_FIN, 1933635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961368 | Proyecto de inversión | 103659.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103659.72, modificado:103231.82}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE AV. CONSTITUCION Y AVENIDA NO.1 EN LA LOCALIDAD DE EL BURRION,MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 34159 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 34159 | S | 15 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA NUMERO 1, CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA ENTRA POR CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA Y BAJA EN DONDE SE LOCALIZABA UNA GASOLINERA DE NOMBRE , lon:-108.40628848, lat:25.53974318}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 51615.92 | 51615.92 | 51615.92 | 51615.92 | 51615.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/02-03-04/2021 34159, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:103231.82, importe_modificado:103281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {1961368/proyecto_INICIO, 1961368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961431 | Proyecto de inversión | 485366.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485366.79, modificado:485025.14}} | AMPLIACION DEL SITEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE BENITO JUAREZ Y GABRIEL LEYVA, EN LA LOCALIDAD DE BACHOCO,MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 35467 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 35467 | S | 105 | 90 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:49, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO BACHOCO, 81119 BACHOCO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GABRIEL LEYVA, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL EN LA PRIMER CALLE DE NOMBRE GABRIEL LEYVA VUELTA , lon:-108.8098988, lat:25.6985089}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 242512.57 | 242512.57 | 242512.57 | 242512.57 | 242512.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/05-06/2021 35467, contratista:FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:485025.14, importe_modificado:485025.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {1961431/proyecto_INICIO, 1961431/proyecto_PROCESO, 1961431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961473 | Proyecto de inversión | 302651.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302651.27, modificado:301923.52}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CALLE BALTAZAR OBREGON ENTRE CALLE MANUEL LUGO Y EMILIANO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES EN GUASAVE SINALOA. - 35847 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 35847 | S | 80 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE BALTAZAR OBREGON INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MANUEL LUGO Y CALLE EMILIANO GARCIA, BOULEVARD FRANCISCO RIVERA ROJO ENTRADA BOULEVARD DIEGO MARTINEZ GIRA, lon:-108.7165685, lat:25.70120534}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 150961.76 | 150961.76 | 150961.76 | 150961.76 | 150961.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/01-8-9-10/2021 35847, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:301923.52, importe_modificado:301923.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {1961473/proyecto_INICIO, 1961473/proyecto_PROCESO, 1961473/proyecto_INICIO, 1961473/proyecto_PROCESO, 1961473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961857 | Proyecto de inversión | 210984.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210984.58, modificado:210984.58}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS EN GUASAVE,.SINALOA - 41769 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 41769 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:706, direccion:CALLE CONOCIDO JUNTO A LA CANCHA Y CASA EJIDAL PUEBLO LAS COLONIAS COLONIA ÁNGEL FLORES, 81174 LAS COLONIAS (COLONIA ÁNGEL FLORES), GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL A LAS COLONIAS Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA ENTRAD, lon:-108.35712181, lat:25.40813671}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 165104.69 | 165104.69 | 165104.69 | 165104.69 | 165104.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-21 D.S. 41769, contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:210984.58, importe_modificado:210984.58}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:0.7}} | {1961857/proyecto_INICIO, 1961857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301963122 | Proyecto de inversión | 488712.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488712.35, modificado:487868.76}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS PILAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 58806 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 58806 | S | 78 | 73 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1482.0, meta_modificada:1482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:193, direccion:RANCHERIA LAS PILAS, 81143 LAS PILAS, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , CARRETERA TAMAZULA - EJIDO TRES DE MAYO SE LLEGA A LA OBRA A TRAVEZ DE LA COMUNIDAD DE TAMAZULA Y SE TOMA LA CALLE VICTOR CABANILLAS QUE ES LA CALLE DE LA SIN, lon:-108.44384043, lat:25.43260335}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 243394.38 | 243394.38 | 243394.38 | 243394.38 | 243394.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/35/2021, contratista:HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:487868.76, importe_modificado:487868.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {1963122/proyecto_INICIO, 1963122/proyecto_PROCESO, 1963122/proyecto_INICIO, 1963122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964089 | Proyecto de inversión | 607613.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607613.01, modificado:606885.51}} | REHABILITACION DE AREA DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL , MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 68336 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 68336 | S | 400 | 350 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:251, direccion:CAMINO TRAMO CAMPO - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS), 81180 SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS), GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA MEXICO 15 Y , SE LLEGA, lon:-108.31456403, lat:25.49764587}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 303442.75 | 303442.75 | 303442.75 | 303442.75 | 303442.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/49/2021, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:606885.51, importe_modificado:606885.51}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.5}} | {1964089/proyecto_INICIO, 1964089/proyecto_PROCESO, 1964089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964237 | Proyecto de inversión | 3193156.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3193156.09, modificado:3033498.3}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAMPO 38,(CANAL ALTO) , MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 69892 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 69892 | S | 125 | 75 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1032, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAMPO TREINTA Y OCHO, 81113 CAMPO TREINTA Y OCHO, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE LLEGA A LA OBRA A TRAVEZ LA CARRETERA ESTATAL ENTRONQUE CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 EJIDO TREINTA Y OCHITO 7 , lon:-108.74520248, lat:25.80625185}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1516749.15 | 1516749.15 | 1516749.15 | 1516749.15 | 1516749.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/46/2021, contratista:CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:3033498.3, importe_modificado:3033498.3}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.5}} | {1964237/proyecto_PROCESO, 1964237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964249 | Proyecto de inversión | 4244919.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4244919.08, modificado:4161604.91}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 5 LPS.DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑADAS #1, MUNICIPIO DE GUASAVEN SINALOA. - 70030 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 70030 | S | 130 | 125 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS CAÑADAS NÚMERO UNO, 81175 LAS CAÑADAS NÚMERO UNO, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD A TRAVEZ DE LA CARRETERA ESTATAL GUASAVE LAS GLORIAS RRECORRIENDO 15 KM. DOBLA A LA DERECHA PO, lon:-108.53525124, lat:25.42710412}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {1964249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964818 | Proyecto de inversión | 653329.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653329.59, modificado:653329.59}} | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 75536 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 75536 | S | 105 | 95 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLEJON 10 DE JUNIO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 81090 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENIGNO VALENZUELA Y CALLEJON TLALOC, CALLE PLAN DE AYALA SE ENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA Y AVANZA APROXIMADAMENTE 8 CAL, lon:-108.45427956, lat:25.55475615}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 503408.71 | 503408.71 | 503408.71 | 503408.71 | 503408.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:13-21 D.S. 75536, contratista:CONSTRUCTORA LOS LICHIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:653329.59, importe_modificado:653329.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {1964818/proyecto_INICIO, 1964818/proyecto_PROCESO, 1964818/proyecto_INICIO, 1964818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301970939 | Acción | 37772 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37772.0, modificado:37772.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO - 114031 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 114031 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1970939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301971261 | Proyecto de inversión | 100101.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100101.44, modificado:100101.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (MARIA ISABEL BACASEGUA GASTELUM) ENM LA COMUNIDAD DE EL CERRO CABEZON, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 114965 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 114965 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:65, direccion:CALLE SEGUNDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CERRO CABEZÓN, 81118 EL CERRO CABEZÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CERO Y CALLE PRIMERA, CALLE SEXTA SE UBICA POR LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EN LA SEGUNDA CALLE GI, lon:-108.859991, lat:25.568539}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 35035.51 | 35035.51 | 35035.51 | 35035.51 | 35035.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16-21 D.S. 114965, contratista:CESAR BELTRAN FELIX, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100101.45, importe_modificado:100101.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {1971261/proyecto_PROCESO, 1971261/proyecto_INICIO, 1971261/proyecto_PROCESO, 1971261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301999237 | Acción | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109902 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 109902 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}} | {1999237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210201925879 | Proyecto de inversión | 390681.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390681.96, modificado:390681.96}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA EL SECTOR ISABEL PEÑUELAS DE LA COLONIA BANQUEROS , MUNICIPIO DE GUASAVE , ESTADO DE SINALOA - 52903 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 52903 | S | 15 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA CALLE 100, CALLE CONOCIDO SE LLEGA POR LA CARRETERA 100 Y PASA EL POBLADO SAN JOACHIN COMO A 300 MTS. DA VUELTA A LA DEREC, lon:-108.48883178, lat:25.547632}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 247941.3 | 247941.3 | 247941.3 | 247941.3 | 247941.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1925879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210201926055 | Proyecto de inversión | 2800632.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800632.42, modificado:2715466.4}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO L PARA LA CALLE JESUS GARCIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 1 DE MAYO EN LA SINDICATURA DE ESTACION BAMOA DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 53210 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 53210 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1391.2, meta_modificada:1391.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE JESUS GARCIA INTERIOR 0 PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE BRECHA BENITO JUAREZ Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD POR LA CALLE B, lon:-108.31467001, lat:25.70376219}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 2379570.99 | 2379570.99 | 2379570.99 | 2379570.99 | 2379570.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU002/OP/R33/2021, contratista:COYDU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:2715466.4, importe_modificado:2715466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1926055/proyecto_INICIO, 1926055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961576 | Proyecto de inversión | 3412340.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3412340.02, modificado:3173476.17}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA AMADO GARCIA ,EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS , MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 37682 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 37682 | S | 615 | 575 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1855.0, meta_modificada:1855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE LOS MESCALES Y/O CALLE2 CIUDAD JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD BATEQUIS Y CALLE DREN 6 LAS TUNAS, CALLE EL TORO FRENTE A ESC. SEC.FED. POR LA CALLE LOS MESCALES ENTRE BATEQUIS Y DRE, lon:-108.81556933, lat:25.75657404}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1586738.09 | 1586738.09 | 1586738.09 | 1586738.09 | 1586738.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/17/2021, contratista:CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:3173476.17, importe_modificado:3173476.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:925.0}} | {1961576/proyecto_PROCESO, 1961576/proyecto_INICIO, 1961576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961826 | Proyecto de inversión | 170703.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170703.55, modificado:170703.55}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL BURRION,MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 41295 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 41295 | S | 20 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:CALLE JORGE SUAREZ PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENTRA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA Y LLE GA A LA CALLE F, lon:-108.40695098, lat:25.54064951}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 85351.78 | 85351.78 | 85351.78 | 85351.78 | 85351.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-21 D.S., contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:170703.55, importe_modificado:170703.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1961826/proyecto_INICIO, 1961826/proyecto_PROCESO, 1961826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301962663 | Proyecto de inversión | 2109505.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109505.65, modificado:1821026.67}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO L PARA LA CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO ENTRE EL BOULEVARD FRANCISCO DE IBARRA Y BOULEVARD DIEGO MARTINEZ EN LA SINDICATURA DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 54096 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 54096 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:939.0, meta_modificada:939.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO DE IBARRA Y BOULEVARD DIEGO MARTINEZ, CALLE MANUEL LUGO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNID, lon:-108.71899053, lat:25.7039436}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 1821026.67 | 1821026.67 | 1821026.67 | 1821026.67 | 1821026.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU001/OP/R33/2021, contratista:GABRIEL GONZALEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:1916916.65, importe_modificado:1916916.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.0}} | {1962663/proyecto_PROCESO, 1962663/proyecto_FIN, 1962663/proyecto_INICIO, 1962663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301962819 | Proyecto de inversión | 623373.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623373.24, modificado:623116.27}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PITAHAYAL, MUNICIPIO DE GUASAVE,SINALOA - 55798 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 55798 | S | 396 | 350 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:194, direccion:CALLE NO.1 RANCHERIA EL PITAHAYAL, 81189 EL PITAHAYAL, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL ROJO GOMEZ-PITAHAYAL Y , SE LLEGA A LA OBRA A TRAVEZ DE LA CARRETERA ESTALTAL ROJO GOMEZ PITAHAYAL LOCALIZANDOSE A UN COSTADO , lon:-108.36862322, lat:25.47306191}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 311558.14 | 311558.14 | 311558.14 | 311558.14 | 311558.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/24/2021, contratista:HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:623116.27, importe_modificado:623116.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {1962819/proyecto_PROCESO, 1962819/proyecto_INICIO, 1962819/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301963133 | Proyecto de inversión | 2632225.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2632225.68, modificado:2434479.14}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CASA BLANCA DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 59017 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 59017 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA PREPARATORIA UAS INTERIOR 0 0 PUEBLO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL A CASA BLANCA Y CALLE CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO, CALLE A LA PREPARATORIA UAS CARRETERA ESTATA, lon:-108.41745816, lat:25.42384771}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {1963133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301963828 | Proyecto de inversión | 5919784.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5919784.57, modificado:5623795.34}} | REHABLITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA. - 65750 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 65750 | S | 450 | 475 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE PEÑASCO PUEBLO JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD BATEQUIS Y AVENIDA JAMBIOLA, CALLE EL CERRO SE LLE GA POR EL ACCESO PRINCIPAL BLVD. BATEQUIS Y A 3 CUADRAS ESTA LA CALLE PEÑASCO DA VU, lon:-108.81462519, lat:25.75802347}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1963828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301969804 | Acción | 4513 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4513.0, modificado:4513.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 109605 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 109605 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 4513 | 4513 | 4513 | 4513 | 4513 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:109605, contratista:TOYOTA DE GUASAVE PREMIER ORIENTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:4513.0, importe_modificado:4513.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1969804/proyecto_INICIO, 1969804/proyecto_PROCESO, 1969804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301978890 | Proyecto de inversión | 573386.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573386.75, modificado:572844.66}} | REHABILITACION DE AREAS DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 144071 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 144071 | S | 120 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:CALLE MACARIO GAXIOLA INTERIOR 0 PUEBLO LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE RIO SINALOA SE LLEGA A LA OBRA DE LA COMUNIDAD DE LA BRECHA POR LA CALLE MACA, lon:-108.42311239, lat:25.37153802}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 286422.33 | 286422.33 | 286422.33 | 286422.33 | 286422.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/48/2021, contratista:CESAR BELTRAN FELIX, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:572844.66, importe_modificado:572844.66}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.5}} | {1978890/proyecto_INICIO, 1978890/proyecto_PROCESO, 1978890/proyecto_INICIO, 1978890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961410 | Proyecto de inversión | 230692.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230692.9, modificado:230285.68}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y GABRIEL LEYVA, EN LA LOCALIDAD DE BACHOCO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 35130 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 35130 | S | 90 | 75 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:49, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO BACHOCO, 81119 BACHOCO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GABRIEL LEYVA, CALLE BENITO JUAREZ ENTRAR POR LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE BACHOCO Y DESPUES DE LA ESCUELA SECUN, lon:-108.80885811, lat:25.6958696}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 115142.84 | 115142.84 | 115142.84 | 115142.84 | 115142.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/05-06/2021, contratista:FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:230285.68, importe_modificado:230285.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1961410/proyecto_INICIO, 1961410/proyecto_PROCESO, 1961410/proyecto_INICIO, 1961410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961559 | Proyecto de inversión | 1735451 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735451.0, modificado:1735451.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA EN GUASAVE SINALOA - 37386 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 37386 | S | 120 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE NUM ERO 16 INTERIOR 0 PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE INDEPENDENCIA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A ESTACION BAMOA , lon:-108.30844728, lat:25.71251165}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 824338.62 | 824338.62 | 824338.62 | 824338.62 | 824338.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/14/2021, contratista:GABRIEL GONZALEZ FONSECA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:1648677.24, importe_modificado:1648677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {1961559/proyecto_INICIO, 1961559/proyecto_PROCESO, 1961559/proyecto_INICIO, 1961559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961738 | Proyecto de inversión | 155938.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155938.44, modificado:155938.44}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE TAMAZULA SECTOR YOBANA SELENE CABANILLAS, MUNICIPIO DE GUASAVE,ESTADO DE SINALOA. - 40176 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 40176 | S | 6 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICTOR CABANILLAS Y , CALLE CENTRAL SE LLEGA ALA OBRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE NOMBRE VICTOR CABANILLAS LLEGANDO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO.2 FRENTE A ES, lon:-108.44897691, lat:25.44132424}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 77969.22 | 77969.22 | 77969.22 | 77969.22 | 77969.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09-21 D.S. 40176, contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:155938.44, importe_modificado:155938.44}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {1961738/proyecto_INICIO, 1961738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961841 | Proyecto de inversión | 290147.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290147.64, modificado:290147.64}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA COLONIA UNIVERSITARIA SECT. JORGE ARMANDO PEÑUELAS ZUÑIGA SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 41470 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 41470 | S | 12 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN S. MILLAN COLONIA UNIVERSITARIA, 81065 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD CENTRAL Y , BOULEVARD JOSE ANTONIO RUBIO SE LLEGA POR EL BLVD. JUAN S. MILLAN PROLONGANDO SOBRE EL CANAL A UNA DIST DE 500 ML.SE , lon:-108.47159054, lat:25.54718673}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 165907.23 | 165907.23 | 165907.23 | 165907.23 | 165907.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07-21 D.S. 41470, contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:290147.64, importe_modificado:290147.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1961841/proyecto_INICIO, 1961841/proyecto_PROCESO, 1961841/proyecto_INICIO, 1961841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301963852 | Proyecto de inversión | 100501.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100501.24, modificado:100501.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA (MARIA LUISA ESPARZA AISPURO) DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 65939 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 65939 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LATERAL CANAL DE RIEGO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE ULTIMA DEL PUEBLO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE TAMAZULA GIRA DERE, lon:-108.45981753, lat:25.442896}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 100501.24 | 100501.24 | 100501.24 | 100501.24 | 100501.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-21 D.S., contratista:HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100501.24, importe_modificado:100501.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1963852/proyecto_INICIO, 1963852/proyecto_PROCESO, 1963852/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301963942 | Proyecto de inversión | 1329355.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329355.45, modificado:1328646.72}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 66641 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 66641 | S | 303 | 297 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:CALLE DEL RIO PUERTO BAMOA, 81140 BAMOA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, SE ENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL ANGEL FLORES Y LLEGA A LA CALLE LIBERTAD Y DA VUELTA A LA IZQUIERDA Y LLEGA A LA CALLE , lon:-108.34534657, lat:25.70809885}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 664323.36 | 664323.36 | 664323.36 | 664323.36 | 664323.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/22/2021, contratista:CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:1328646.72, importe_modificado:1328646.72}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {1963942/proyecto_INICIO, 1963942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964006 | Proyecto de inversión | 607613.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607613.01, modificado:606983.44}} | REHABILITACION DE AREAS DE FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA DE LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE,SINALOA. - 67395 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 67395 | S | 355 | 245 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:475, direccion:CALLE ALFREDO B BONFIL EJIDO JAVIER ROJO GÓMEZ, 81189 JAVIER ROJO GÓMEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE LLEGA AL POBLADO A TRAVEZ DE LA CARRETERA ESTATAL MEXICO 15 LA BRECHA Y A 5 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DOBLA A LA DE, lon:-108.37682265, lat:25.49880865}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 303491.72 | 303491.72 | 303491.72 | 303491.72 | 303491.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/44/2021, contratista:CESAR BELTRAN FELIX, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:606983.44, importe_modificado:606983.44}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.5}} | {1964006/proyecto_INICIO, 1964006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964269 | Proyecto de inversión | 512406.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512406.68, modificado:510607.52}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DECAMPO 38(CANAL ALTO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 70173 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 70173 | S | 105 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1032, direccion:CALLE CANAL ALTO RANCHERIA CAMPO TREINTA Y OCHO, 81113 CAMPO TREINTA Y OCHO, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD A TRAVEZ DEL ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL EJIDO TREINTA Y OCHITO CON CRRETERA INTERNACIONAL M, lon:-108.74749845, lat:25.81053548}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 255303.76 | 255303.76 | 255303.76 | 255303.76 | 255303.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/39/2021, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:510607.52, importe_modificado:510607.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.5}} | {1964269/proyecto_PROCESO, 1964269/proyecto_INICIO, 1964269/proyecto_PROCESO, 1964269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964365 | Proyecto de inversión | 182438.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182438.48, modificado:181966.1}} | MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DELGADO EN ORBA BAMOA DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 71001 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 71001 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:181, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO INTERIOR 0 PUEBLO ORBA INFIERNITO, 81143 ORBA (INFIERNITO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL VALDEZ Y CALLE ALFONSO G. CALDERON, CARRETERA ESTATAL A SINALOA DE LEYVA CARRETERA PRINCIPAL A ORBA EN, lon:-108.36424275, lat:25.68651262}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 181966.1 | 181966.1 | 181966.1 | 181966.1 | 181966.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21-21 D.S. 71001, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:182438.48, importe_modificado:182438.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1964365/proyecto_INICIO, 1964365/proyecto_PROCESO, 1964365/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964561 | Proyecto de inversión | 1197869.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197869.52, modificado:1197869.52}} | REHABILITACION EN PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 72806 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 72806 | S | 350 | 300 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.0, meta_modificada:807.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD PUEBLO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ESTATAL A LA BRECHA Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE CAS, lon:-108.41901814, lat:25.42352988}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1159855.72 | 1159855.72 | 1159855.72 | 1159855.72 | 1159855.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04-21 D.S. 72806, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:1197869.52, importe_modificado:1197869.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.0}} | {1964561/proyecto_INICIO, 1964561/proyecto_PROCESO, 1964561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301965063 | Proyecto de inversión | 429221.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429221.3, modificado:429221.3}} | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA REGINO SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DE EL BURRION, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 77508 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 77508 | S | 283 | 275 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NO. 3, CALLE NO. 2 PARA LLEGAR AL POBLADO SE TOMA LA CARRETERA INTERACIONAL VIEJA Y DOBLAS ALA DERECHA LLEGA, lon:-108.4136565, lat:25.53713547}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 150500.35 | 150500.35 | 150500.35 | 150500.35 | 150500.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15-21 D.S., contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:429221.3, importe_modificado:429221.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1965063/proyecto_PROCESO, 1965063/proyecto_INICIO, 1965063/proyecto_PROCESO, 1965063/proyecto_INICIO, 1965063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301970916 | Proyecto de inversión | 100619.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100619.27, modificado:100265.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (ANTONIO FIGUEROA AYALA) EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 113949 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 113949 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:AVENIDA 2 PUEBLO AMPLIACIÓN LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIVADA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNI, lon:-108.643179, lat:25.663975}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 100265.06 | 100265.06 | 100265.06 | 100265.06 | 100265.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21-21 D.S. 113949, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100265.06, importe_modificado:100265.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1970916/proyecto_INICIO, 1970916/proyecto_PROCESO, 1970916/proyecto_FIN, 1970916/proyecto_PROCESO, 1970916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301972161 | Proyecto de inversión | 2172825.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172825.36, modificado:2064062.45}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 70 LPS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 117911 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 117911 | S | 800 | 600 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE TOROCAHUI INTERIOR 0 PUEBLO JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE RIO FUERTE Y CALLE JAMBIOLA, CARRETERA MEXICO-15 ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS POR EL BOULEVARD BATEQUIS, lon:-108.8104245, lat:25.75849766}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {1972161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301973696 | Proyecto de inversión | 282572.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282572.48, modificado:282572.48}} | MANTENIMIENTO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #138 EN LA LOCALIDAD EL TAJITO(GABRIEL LEYVA), MUNICIPIO DE GUASAVE,ESTADO DE SINALOA. - 122605 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 122605 | S | 195 | 175 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE 4 PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE FRANCISCO ZARCO SE ENTRA POR LA CALLE CONSTITUCION TIENDA LEY RECORRE , lon:-108.63693307, lat:25.65982936}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 259839.95 | 259839.95 | 259839.95 | 259839.95 | 259839.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-21 D.S. 122605, contratista:FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:282572.49, importe_modificado:282572.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.8}} | {1973696/proyecto_INICIO, 1973696/proyecto_PROCESO, 1973696/proyecto_INICIO, 1973696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301978742 | Proyecto de inversión | 183569.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183569.61, modificado:183160.99}} | REHABILITACION A CONTROL DE LLENADO EN TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CALLEJONES DE TAMAZULA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 142913 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 142913 | S | 50 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:69, direccion:CALLE CONOCIDO ATRAS DE DISPENSARIO MEDICO Y DE LA IGLESIA INTERIOR 0 PUEBLO CALLEJONES DE TAMAZULA, 81170 CALLEJONES DE TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD Y CALLE CONOCIDA DE LA IGLESIA, CA, lon:-108.43815525, lat:25.44553287}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 91580.5 | 91580.5 | 91580.5 | 91580.5 | 91580.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/20-36/2021 142913, contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:183160.99, importe_modificado:183160.99}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.5}} | {1978742/proyecto_INICIO, 1978742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210201931095 | Proyecto de inversión | 564017.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564017.46, modificado:556374.84}} | CONSTRUCCION DE AULA DE SECCION 8.00 X 6.00 MTS. EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 93 DE LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 72626 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 72626 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:283, direccion:BOULEVARD PROLONGACION BOULEVARD A LOS ANGELES DEL TRIUNFO INTERIOR 0 PUEBLO LOS ÁNGELES, 81101 LOS ÁNGELES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO , lon:-108.48346712, lat:25.5981205}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 556374.84 | 556374.84 | 556374.84 | 556374.84 | 556374.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1931095/proyecto_FIN, 1931095/proyecto_INICIO, 1931095/proyecto_FIN, 1931095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961546 | Proyecto de inversión | 705480.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705480.42, modificado:705480.42}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE ALVARO OBREGON Y MELCHOR OCAMPO EN LA SINDICATURA DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 37252 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 37252 | S | 105 | 75 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE ALFREDO DEM MASO SE LLEGA POR LA NTRADA PRINCIPAL, lon:-108.62061129, lat:25.66271363}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 352535.75 | 352535.75 | 352535.75 | 352535.75 | 352535.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/12-13/2021, contratista:FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:705071.5, importe_modificado:705071.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {1961546/proyecto_INICIO, 1961546/proyecto_PROCESO, 1961546/proyecto_INICIO, 1961546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961783 | Proyecto de inversión | 263132.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263132.32, modificado:263132.32}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADITO EN LA CIUDAD DE GUASAVE,SINALOA - 40656 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 40656 | S | 250 | 200 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:707, direccion:CALLE PRIMERA PUEBLO EL COLORADITO, 81166 EL COLORADITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE S/N JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE S/N FRENTE COMEDOR COMUNITARIO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EL C, lon:-108.71817883, lat:25.50705149}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 92096.31 | 92096.31 | 92096.31 | 92096.31 | 92096.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-21 D.S. 40656, contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:263132.32, importe_modificado:263132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:0.5}} | {1961783/proyecto_INICIO, 1961783/proyecto_PROCESO, 1961783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961951 | Proyecto de inversión | 922146.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922146.86, modificado:922146.86}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE TAMAZULA SECTOR COLONIA LOS LAURELES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 43272 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 43272 | S | 52 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE PROLONGACION 2 DE ABRIL Y , SE ENTRA POR EL ACCESO PPAL. Y DA VUELTA A LA DERECHA POR EL CANAL Y CIRCULA 300 MTS APROX. Y LLEGA AL DREN T, lon:-108.45909132, lat:25.44286371}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 540146.6 | 540146.6 | 540146.6 | 540146.6 | 540146.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09-21 D.S., contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:922146.86, importe_modificado:922416.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1961951/proyecto_PROCESO, 1961951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301962700 | Proyecto de inversión | 709941.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709941.14, modificado:704287.31}} | REHABILITACION DE RECOLECTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 54430 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 54430 | S | 40 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:CALLE BLAS VALENZUELA INTERIOR 0 PUEBLO LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA LA BRECHA - SAN JOSE DE LA BRECHA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REVOLUCION SE LLEGA AL POBLADO A TRAVEZ DE LA CARRETERA ESTAT, lon:-108.41794645, lat:25.36923857}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 352143.65 | 352143.65 | 352143.65 | 352143.65 | 352143.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/20-36/2021, contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:704287.31, importe_modificado:704287.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1962700/proyecto_INICIO, 1962700/proyecto_PROCESO, 1962700/proyecto_INICIO, 1962700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964197 | Proyecto de inversión | 100501.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100501.24, modificado:100501.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑADAS 2 (ESMERALDA GUADALUPE SANTOS BAJO) DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 69570 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 69570 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:79, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR 0 0 PUEBLO LAS CAÑADAS NÚMERO DOS, 81164 LAS CAÑADAS NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE CONOCIDO, CALLE ULTIMA DEL PUEBLO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LAS CA, lon:-108.59524079, lat:25.4737928}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 100501.24 | 100501.24 | 100501.24 | 100501.24 | 100501.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-21 D.S. 69570, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100501.24, importe_modificado:100501.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964197/proyecto_INICIO, 1964197/proyecto_PROCESO, 1964197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964339 | Proyecto de inversión | 1536758.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536758.22, modificado:1536758.22}} | MANTENIMIENTO DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES GALVEZ EN LA LOCALIDAD DE NIO DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 70805 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 70805 | S | 200 | 200 |  | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:175, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 PUEBLO NÍO, 81144 NÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE CORREGIDORA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE NIO CARRETERA ESTATAL A SINALOA DE LEYVA GIRA DE, lon:-108.4006538, lat:25.62470467}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 537865.38 | 537865.38 | 537865.38 | 537865.38 | 537865.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-21 D.S., contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:1536758.22, importe_modificado:1536758.22}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {1964339/proyecto_INICIO, 1964339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964360 | Proyecto de inversión | 1655615.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655615.88, modificado:1652447.56}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 70952 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 70952 | S | 525 | 475 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CARRETERA CUBILETE-TAMAZULA, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA A LA PURA ENTRADA DEL POBLADO CON ACCESO POR CARRETERA ESTAT, lon:-108.45799147, lat:25.44559578}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 826223.78 | 826223.78 | 826223.78 | 826223.78 | 826223.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/34/2021, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:1652447.56, importe_modificado:1652447.56}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {1964360/proyecto_INICIO, 1964360/proyecto_PROCESO, 1964360/proyecto_INICIO, 1964360/proyecto_PROCESO, 1964360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964645 | Proyecto de inversión | 668079.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668079.42, modificado:668079.42}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 73841 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 73841 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:CALLE BLAS VALENZUELA PUEBLO LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE REVOLUCION, CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CARRETERA ESTATAL A LA COMUNIDAD DE LA BRECHA ENTRADA PRINCIPAL POR LA , lon:-108.41791695, lat:25.36934957}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 354572.63 | 354572.63 | 354572.63 | 354572.63 | 354572.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02-21 D.S. 73841, contratista:OMAR DAVID MARQUEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:668079.72, importe_modificado:668079.42}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.5}} | {1964645/proyecto_PROCESO, 1964645/proyecto_INICIO, 1964645/proyecto_PROCESO, 1964645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964657 | Proyecto de inversión | 3130335.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3130335.99, modificado:2973819.19}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD PALOS VERDES , MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 73970 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 73970 | S | 607 | 595 |  | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:797, direccion:CALLE ENRIQUE CASTRO EJIDO PALOS VERDES, 81178 PALOS VERDES, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE ENTRA POR LA CALLE PRINCIPALSOLIDARIDAD PASA LA CALLE JAIME ARMENTA Y LA SIGUIENTE CALLE ES ENRIQUE CASTRO Y DOBLA A LA IZQUIERDA , lon:-108.45931671, lat:25.37459211}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1486909.6 | 1486909.6 | 1486909.6 | 1486909.6 | 1486909.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/41/2021, contratista:CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:2973819.19, importe_modificado:2973819.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.5}} | {1964657/proyecto_PROCESO, 1964657/proyecto_INICIO, 1964657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964658 | Proyecto de inversión | 396892.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396892.54, modificado:396892.54}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE EN LA LOCALIDAD DE LAS CUCHILLAS EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 73972 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 73972 | S | 150 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:387, direccion:CALLE ULTIMA DE LA COMUNIDAD PUEBLO LA CUCHILLA, 81103 LAS CUCHILLAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 Y CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO, CALLE ULTIMA DEL PUEBLO ENTRADA CARRETERA INTERNACIONAL , lon:-108.30141332, lat:25.49758929}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 221374.43 | 221374.43 | 221374.43 | 221374.43 | 221374.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02-21 D.S.., contratista:OMAR DAVID MARQUEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:239713.91, importe_modificado:239713.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1964658/proyecto_INICIO, 1964658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964837 | Proyecto de inversión | 396892.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396892.54, modificado:396892.54}} | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VAZQUEZ EN EL EJIDO LAS CULEBRAS, MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA. - 75728 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 75728 | S | 105 | 95 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.2, meta_modificada:297.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:723, direccion:CALLE CAMALEON RANCHERIA LAS CULEBRAS, 81176 LAS CULEBRAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LIMACOA Y CARRETERA CALLE 700- LAS CULEBRAS, CALLE ESCORPUION SE LLEGA A LA COMUNIDAD A TRAVEZ DE LA CARRETERA ESTATAL GUASAVE LAS GLORIA, lon:-108.54570112, lat:25.39373386}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 386180 | 386180 | 386180 | 386180 | 386180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:03-21 D.S., contratista:OMAR DAVID MARQUEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:396892.54, importe_modificado:396892.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.0}} | {1964837/proyecto_INICIO, 1964837/proyecto_PROCESO, 1964837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964839 | Proyecto de inversión | 100379.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100379.27, modificado:100047.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL (EVA LUZ GAXIOLA RODELO) EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 75750 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 75750 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:251, direccion:CALLE MAZATLAN PUEBLO SAN RAFAEL, 81160 SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CULIACAN Y CALLE GUASAVE, CALLE ROSARIO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL GIRA DERECHA EN CALLE ROSA, lon:-108.30686073, lat:25.4935563}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 100047.56 | 100047.56 | 100047.56 | 100047.56 | 100047.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-21 D.S. 75750, contratista:CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100379.26, importe_modificado:100379.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964839/proyecto_INICIO, 1964839/proyecto_PROCESO, 1964839/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964846 | Proyecto de inversión | 405104.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405104.85, modificado:405104.85}} | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLOREZ MAGON EN LA LOCALIDAD EJIDO EL HUITUSSITO Y ANEXOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 75804 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 75804 | S | 172 | 165 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:300, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO EL HUITUSSI Y ANEXOS (EL HUITUSSITO), 81123 EL HUITUSSI Y ANEXOS (EL HUITUSSITO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE LA IGLESIA, CARRETERA CARRET. INTERNAC. MEXICO 15-COREREPE SE LLEGA ALA COMUNID, lon:-108.69071952, lat:25.64454569}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 401190.71 | 401190.71 | 401190.71 | 401190.71 | 401190.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:13-21 D.S. 75804, contratista:CONSTRUCTORA LOS LICHIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:405104.85, importe_modificado:405104.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}} | {1964846/proyecto_INICIO, 1964846/proyecto_PROCESO, 1964846/proyecto_INICIO, 1964846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964981 | Proyecto de inversión | 100379.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100379.27, modificado:100379.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BUEN RETIRO (EVA CHAVEZ CAMACHO) EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 77033 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 77033 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD PUEBLO BUEN RETIRO EL RETIRO, 81170 BUEN RETIRO (EL RETIRO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LATERAL A CAMPO DE FUTBOL Y CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO, CALLE SIGUIENTE DE LA ESCUELA EN, lon:-108.47929951, lat:25.45925779}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 35132.74 | 35132.74 | 35132.74 | 35132.74 | 35132.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-21 D.S., contratista:CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100379.26, importe_modificado:100379.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {1964981/proyecto_INICIO, 1964981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301969927 | Acción | 94000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94000.0, modificado:94000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 110015 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 110015 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1969927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301969950 | Acción | 41010.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41010.2, modificado:41010.2}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 110092 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 110092 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1969950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301999234 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109745 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 109745 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}} | {1999234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301999235 | Acción | 83999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83999.96, modificado:83999.96}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109856 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 109856 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}} | {1999235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210201919385 | Proyecto de inversión | 672356.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:336178.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336178.08, modificado:336178.08}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CALLE FRANCISCO SERRANO ENTRE CALLE ALVARO NUÑEZ CABEZA DE VACA Y CALLE ANDRES DORANTES, EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO DE GUASAVE , SINALOA. - 36044 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 36044 | S | 90 | 75 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO SERRANO PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ALVARO NUÑEZ CABEZA DE VACA Y CALLE ANDRES DORANTES, BOULEVARD BENJAMIN HILL ENTRANDO POR LA CALLE CERO AVANZA APROX, lon:-108.71986225, lat:25.70846147}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 167662.69 | 167662.69 | 167662.69 | 167662.69 | 167662.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/01-8-9-10/2021 36044, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:335325.38, importe_modificado:335325.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1919385/proyecto_INICIO, 1919385/proyecto_PROCESO, 1919385/proyecto_INICIO, 1919385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210201919728 | Proyecto de inversión | 833543.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833543.67, modificado:833543.67}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA NUEVO BATAMOTE EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO DEL MUNICIPIO DE GUASAVE - 36865 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 36865 | S | 80 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 23 DE MARZO Y CALLE 27 DE OCTUBRE, CALLE JALISCO CARRETERA MEXICO NOGALES ENTRADA POR EL BO, lon:-108.61050741, lat:25.65603522}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 418187.3 | 418187.3 | 418187.3 | 418187.3 | 418187.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/12-13/2021 36865, contratista:FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:836374.59, importe_modificado:836374.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {1919728/proyecto_INICIO, 1919728/proyecto_PROCESO, 1919728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961635 | Proyecto de inversión | 1504587.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504587.8, modificado:1500189.37}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHOROHUI, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 38606 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 38606 | S | 175 | 165 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1559.0, meta_modificada:1559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:113, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE VECIN TRAMO SAN PEDRO - CHOROHUI KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO CHOROHUI, 81107 CHOROHUI, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO-CHOROHUI Y TERRACERIA CHOROHUI-EL DORADO, POR LA CARRETERA ESTATAL SANP, lon:-108.46223832, lat:25.51846102}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 750094.69 | 750094.69 | 750094.69 | 750094.69 | 750094.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/18/2021, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:1500189.37, importe_modificado:1500189.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {1961635/proyecto_INICIO, 1961635/proyecto_PROCESO, 1961635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961762 | Proyecto de inversión | 523721.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523721.72, modificado:523721.72}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA LA CIEN SECTOR LAS TORRES EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE,ESTADO DE SINALOA - 40378 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 40378 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLE 100 COLONIA SAN JOACHIN, 81049 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD JUAN DE DIOS BATIS Y BOULEVARD JOSE ANTONIO RUBIO, LA OBRA EMPIEZA EN CALLE 100 Y BLVD. JUAN DE DIOS BATIS Y SE INTERNA POR CALLEJON SIN, lon:-108.48309185, lat:25.54022669}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 427782.27 | 427782.27 | 427782.27 | 427782.27 | 427782.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-21 D.S. 40378, contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:523721.72, importe_modificado:523721.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1961762/proyecto_INICIO, 1961762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961845 | Proyecto de inversión | 267014.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267014.74, modificado:267014.74}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA BRECHA EN GUASAVE,SINALOA - 41512 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 41512 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:239, direccion:CALLE UNO INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ DE LA BRECHA, 81190 SAN JOSÉ DE LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE UNO Y CARRETERA ESTATAL CAMINO A SAN JOSE DE LA BRECHA, DIAGONAL CANAL DIAGONAL DE RIEGO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMU, lon:-108.43789728, lat:25.34051831}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 134159.81 | 134159.81 | 134159.81 | 134159.81 | 134159.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-21 D.S. 41512, contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:267014.74, importe_modificado:267014.74}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:0.5}} | {1961845/proyecto_INICIO, 1961845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301962417 | Proyecto de inversión | 611245.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611245.95, modificado:611245.95}} | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 50406 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 50406 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:BOULEVARD DIEGO MARTINEZ INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MANUEL LUGO Y CALLE EMILIANO GARCIA, CALLE FRANCISCO DE IBARRA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE ADOL, lon:-108.71996418, lat:25.70270377}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 248165.86 | 248165.86 | 248165.86 | 248165.86 | 248165.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12-21 D.S., contratista:JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:709045.3, importe_modificado:709045.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1962417/proyecto_INICIO, 1962417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301962721 | Proyecto de inversión | 1832281.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832281.03, modificado:1765052.93}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE RUIZ CORTINEZ- BACHOCO-COREREPE, MUNICIPIO DE GUASAVE,SINALOA. - 54786 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 54786 | S | 210 | 190 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:93, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ INTERIOR 0 PUEBLO COREREPE, 81124 COREREPE (EL GALLO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARGARITO QUIÑONES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SOBRE LA CALLE RUIZ CORTINEZ DEL POBLADO CORER, lon:-108.71812359, lat:25.62634043}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 882526.47 | 882526.47 | 882526.47 | 882526.47 | 882526.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/21/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIA JERAL S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:1765052.93, importe_modificado:1765052.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1962721/proyecto_INICIO, 1962721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301962796 | Proyecto de inversión | 609315.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609315.98, modificado:609315.98}} | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 55541 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 55541 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:BOULEVARD DIEGO MARTINEZ INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO GARCIA Y BOULEVARD FRANCISCO DE IBARRA, CALLE MANUEL LUGO ENTRADA PRINICIPAL A LA SINDICATURA , lon:-108.71981424, lat:25.70313545}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 609315.98 | 609315.98 | 609315.98 | 609315.98 | 609315.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-21 D.S. 55541, contratista:FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:609315.98, importe_modificado:609315.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1962796/proyecto_PROCESO, 1962796/proyecto_FIN, 1962796/proyecto_INICIO, 1962796/proyecto_PROCESO, 1962796/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301963065 | Proyecto de inversión | 352786.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352786.3, modificado:351800.88}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOS LAURELES EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE,SINALOA - 58154 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 58154 | S | 122 | 115 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DREN TAMAZULA Y CALLE PROLONGACION 2 DE ABRIL, SE LLEGA POR LA ENTRADA PRINCIPAL Y DA VUELTA A LA DERECHA SOBRE EL DREN TAMAZU, lon:-108.45898388, lat:25.44273292}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 175900.44 | 175900.44 | 175900.44 | 175900.44 | 175900.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/28-29-30/2021 58154, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:351800.88, importe_modificado:351800.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {1963065/proyecto_PROCESO, 1963065/proyecto_INICIO, 1963065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301963108 | Proyecto de inversión | 1527424.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527424.76, modificado:1526490.55}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMADO GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS,MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 58673 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 58673 | S | 392 | 365 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1884.0, meta_modificada:1884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE CULIACAN PUEBLO JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE EL CERRO Y , CALLE BADIRAHUATO SE LLE GA POR LA CALLE MAZATLAN DE LA COL.. LOPEZ VARGAZ Y TOMA LA CALLE CULIACAN A LA DERECHA HASTA EL F, lon:-108.80611665, lat:25.74998911}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 763245.28 | 763245.28 | 763245.28 | 763245.28 | 763245.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/32/2021, contratista:GABRIEL GONZALEZ FONSECA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:1526490.55, importe_modificado:1526490.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:942.0}} | {1963108/proyecto_INICIO, 1963108/proyecto_PROCESO, 1963108/proyecto_INICIO, 1963108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301963972 | Proyecto de inversión | 2939166.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939166.72, modificado:2718345.8}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 67173 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 67173 | S | 1356 | 1300 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE ALFONSO G CALDERON, CARRETERA CARRET. INTERN. MEXICO 15 NORTE- SUR SE LLEGA A , lon:-108.63200531, lat:25.66327452}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {1963972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964383 | Proyecto de inversión | 1871414.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871414.13, modificado:1867817.29}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PALMITA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 71140 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 71140 | S | 113 | 95 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:445, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PALMITA, 81135 LA PALMITA, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TRANSITA POR LA CARRETERA ESTATAL LEON FONSECA SINALOA DE LEYVA A PROXIMADAMENTE 5 KM Y BAJ A LA IZQUIERDA POR C, lon:-108.33774561, lat:25.74710253}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 933908.65 | 933908.65 | 933908.65 | 933908.65 | 933908.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/33/2021, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:1867817.29, importe_modificado:1867817.29}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {1964383/proyecto_INICIO, 1964383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964828 | Proyecto de inversión | 100379.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100379.26, modificado:100275.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL BURRION (JOSE IGNACIO LLAMAS GAMEZ) EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 75669 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 75669 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:CALLE ULTIMA DE LA COMUNIDAD PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NUMERO 2, CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EL BURRION GIRA DERECHA EN, lon:-108.41241194, lat:25.53538425}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 100275.97 | 100275.97 | 100275.97 | 100275.97 | 100275.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-21 D.S. 75669, contratista:CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100379.27, importe_modificado:100379.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964828/proyecto_INICIO, 1964828/proyecto_PROCESO, 1964828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301969898 | Acción | 687999.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687999.84, modificado:687999.84}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109938 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 109938 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1969898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301969941 | Acción | 76000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:76000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 110054 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 110054 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1969941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301970438 | Proyecto de inversión | 171820.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171820.45, modificado:171820.45}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LAS CULEBRAS, GUASAVE, SINALOA - 111904 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 111904 | S | 242 | 305 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:723, direccion:CALLE LIMACOA INTERIOR SN PUEBLO LAS CULEBRAS, 81176 LAS CULEBRAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ESCORPION Y CALLE PRIMERA, CALLE VENADO LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA SEGUNDA CALLE DE LA COMUNIDAD ESCORPION EN LA PRIMARA MA, lon:-108.54595205, lat:25.39503239}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 60137.16 | 60137.16 | 60137.16 | 60137.16 | 60137.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-21 D.S. 111904, contratista:ROHERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:171820.45, importe_modificado:171820.45}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:0.5}} | {1970438/proyecto_PROCESO, 1970438/proyecto_INICIO, 1970438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210201926457 | Proyecto de inversión | 2157014.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157014.97, modificado:2157014.97}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NIO SECTOR CIELITO LINDO - 54083 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 54083 | S | 215 | 190 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2219.0, meta_modificada:2219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:175, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 00000 NÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE COMERCIO, SE ENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE NOMBRE 16 DE SEPT. Y A LA SEGUNDA CUADRA DOBLA A LA IZQ. Y TOMA LA CALLE BENITO JUAR, lon:-108.39442518, lat:25.63511641}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1024570.72 | 1024570.72 | 1024570.72 | 1024570.72 | 1024570.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/19/2021, contratista:GABRIEL GONZALEZ FONSECA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:2049141.44, importe_modificado:2049141.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1100.0}} | {1926457/proyecto_INICIO, 1926457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961527 | Proyecto de inversión | 2187894.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187894.69, modificado:2187894.69}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO POR EL BLVD. DIEGO MARTINEZ ENTRE CALLE FRANCISCO SERRANO Y CALLEJON FRANCISCO RIVERA ROJO EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 36833 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 36833 | S | 175 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:BOULEVARD DIEGO MARTINEZ CIUDAD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO SERRANO Y CALLEJON FRANCISCO RIVERA ROJO, BOULEVARD FRANCICO DE IBARRA SE LLEGA POR LA ENTRADA PRINCIPAL , lon:-108.71833608, lat:25.70585865}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1038947.76 | 1038947.76 | 1038947.76 | 1038947.76 | 1038947.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/11/2021, contratista:GABRIEL GONZALEZ FONSECA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:2077895.52, importe_modificado:2077895.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1961527/proyecto_INICIO, 1961527/proyecto_PROCESO, 1961527/proyecto_INICIO, 1961527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961779 | Proyecto de inversión | 853890.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853890.96, modificado:853890.96}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA AMPLIACION FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA SECTOR PROF. RAMON RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 40587 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 40587 | S | 38 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CERO COLONIA AMPLIACIÓN SANTA MARÍA, 81045 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE HERIBERTO MONTOYA Y CALLE ANATOMIA, CALLE BAHIA DE SAN IGNACIO SE ENTRA POR LA COLONIA SANTA FE POR LA CALLE BAHIA DE ALTATA Y LLEGA A LA , lon:-108.49000122, lat:25.5551772}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 486960.95 | 486960.95 | 486960.95 | 486960.95 | 486960.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07-21 D.S., contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:853890.96, importe_modificado:853890.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1961779/proyecto_INICIO, 1961779/proyecto_PROCESO, 1961779/proyecto_INICIO, 1961779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961883 | Proyecto de inversión | 223894.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223894.88, modificado:223894.88}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO EN LA CIUDAD DE GUASAVE,SINALOA - 42180 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 42180 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:226, direccion:CALLE PRIMERA PUEBLO EL SABINO, 81142 EL SABINO, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL A LA COMUNIDAD EL SABINO Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE EL SABI, lon:-108.39407279, lat:25.6835121}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 184796.29 | 184796.29 | 184796.29 | 184796.29 | 184796.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-21 D.S. 42180, contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:223894.88, importe_modificado:223894.88}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:0.8}} | {1961883/proyecto_INICIO, 1961883/proyecto_PROCESO, 1961883/proyecto_INICIO, 1961883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301962980 | Proyecto de inversión | 236689.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236689.47, modificado:236418.1}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE LLENADO EN TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 56985 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 56985 | S | 315 | 275 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:85, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE OBREGON Y , CALLE CANAL PPAL. SE LLEGA A LA OBRA POR LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA CALLE OBREGON CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS RUMBO LA SALID, lon:-108.42320882, lat:25.43047149}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 118209.06 | 118209.06 | 118209.06 | 118209.06 | 118209.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/28-29-30/2021, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:236418.1, importe_modificado:236418.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.0}} | {1962980/proyecto_INICIO, 1962980/proyecto_PROCESO, 1962980/proyecto_INICIO, 1962980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301963006 | Proyecto de inversión | 132860.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132860.98, modificado:132386.26}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PUEBLITO, EN LA LOCALIDAD DE PORTUGUEZ DE GALVEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA, - 57376 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 57376 | S | 35 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:203, direccion:CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA EJIDO PORTUGUÉS DE GÁLVEZ, 81132 PORTUGUÉS DE GÁLVEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE EL MAUTILLO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 MTS.DEL ESTADIO DE BEIS BOL, lon:-108.39452095, lat:25.73199775}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 66193.14 | 66193.14 | 66193.14 | 66193.14 | 66193.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/28-29-30/2021 57376, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:132386.26, importe_modificado:132386.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {1963006/proyecto_INICIO, 1963006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301963008 | Proyecto de inversión | 1012374.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012374.47, modificado:1012124.24}} | REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 57406 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 57406 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:229, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONIO, 81162 SAN ANTONIO, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL LA 300 Y CALLE CONOCIDO, CALLE PEGADO A TIERRAS DE CULTIVO ENTRADA POR LA CARRETERA ESTATAL LA, lon:-108.55641184, lat:25.54932753}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 506062.12 | 506062.12 | 506062.12 | 506062.12 | 506062.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/37/2021, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:1012124.24, importe_modificado:1012124.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.5}} | {1963008/proyecto_INICIO, 1963008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301963953 | Proyecto de inversión | 1674247.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674247.92, modificado:1506823.13}} | REHABILITACION DE LINAS DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑADAS # 2, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 66886 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 66886 | S | 152 | 148 |  | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS CAÑADAS NÚMERO DOS, 81164 LAS CAÑADAS NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE Y CARRETERA CALLE 700- LAS CAÑADAS 2, SE LLEGA A LA OBRA A TRAVES DE LA CARRETERA 700 EL PROGRESO ENTRONQUE CARRETERA , lon:-108.59450586, lat:25.47486695}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 753411.57 | 753411.57 | 753411.57 | 753411.57 | 753411.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/26/2021, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:1506823.13, importe_modificado:1506823.13}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:38.0}} | {1963953/proyecto_INICIO, 1963953/proyecto_PROCESO, 1963953/proyecto_INICIO, 1963953/proyecto_PROCESO, 1963953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964192 | Proyecto de inversión | 100501.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100501.24, modificado:100501.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑADAS 2 (SAMANTHA NAVARRO ESPINOZA) DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 69495 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 69495 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:79, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR 0 PUEBLO LAS CAÑADAS NÚMERO DOS, 81164 LAS CAÑADAS NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE CONOCIDO, CALLE ULTIMA DEL PUEBLO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LAS CAÑ, lon:-108.59487064, lat:25.47388481}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 100501.24 | 100501.24 | 100501.24 | 100501.24 | 100501.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-21 D.S. 69495, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100501.24, importe_modificado:100501.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964192/proyecto_PROCESO, 1964192/proyecto_INICIO, 1964192/proyecto_PROCESO, 1964192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964377 | Proyecto de inversión | 134862.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134862.54, modificado:134862.54}} | MEJORAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA ANGEL FLORES DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 71096 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 71096 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA INTERIOR 0 BARRIO ÁNGEL FLORES, 81040 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SALIDA CARRETERA A LAS GLORIAS Y CALLE COMISION RIO FUERTE, CALLE ALFREDO DELGADO ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRER, lon:-108.47384091, lat:25.55789801}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 47201.89 | 47201.89 | 47201.89 | 47201.89 | 47201.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21-21 D.S. 71096, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:133699.93, importe_modificado:133699.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.5}} | {1964377/proyecto_INICIO, 1964377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964386 | Proyecto de inversión | 43950.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43950.18, modificado:43950.18}} | MEJORAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS EN GUASAVE, SINALOA - 71176 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 71176 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:170, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 PUEBLO LAS MORAS, 81133 LAS MORAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD, CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LAS , lon:-108.45759641, lat:25.65739254}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 15382.56 | 15382.56 | 15382.56 | 15382.56 | 15382.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21-21 D.S. 71176, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:43951.11, importe_modificado:43951.11}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.5}} | {1964386/proyecto_PROCESO, 1964386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964498 | Proyecto de inversión | 663997.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663997.44, modificado:663997.44}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE ESTACION CAPOMAS DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 72369 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 72369 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:81, direccion:CALLE RIO CULIACAN PUEBLO ESTACIÓN CAPOMAS, 81184 ESTACIÓN CAPOMAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RIO BALUARTE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE ESTACION CAPOMAS POR LA CALLE CRIS, lon:-108.22448873, lat:25.60080816}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 580097.99 | 580097.99 | 580097.99 | 580097.99 | 580097.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05-21 D.S., contratista:ROSARIO LUGO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:663997.44, importe_modificado:663997.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.85}} | {1964498/proyecto_INICIO, 1964498/proyecto_PROCESO, 1964498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964507 | Proyecto de inversión | 330850.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330850.38, modificado:330850.38}} | MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN TELESECUNDARIA NO 294 DE LA LOCALIDAD DE ABELARDO L. RODRIGUEZ DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 72470 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 72470 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:540, direccion:CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO PUEBLO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 81136 EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA A LA COMUNIDAD Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTI, lon:-108.52767606, lat:25.72212439}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 266305.55 | 266305.55 | 266305.55 | 266305.55 | 266305.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04-21 D.S.., contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:330850.38, importe_modificado:330850.38}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.8}} | {1964507/proyecto_INICIO, 1964507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301970874 | Proyecto de inversión | 100619.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100619.27, modificado:100265.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (MAYRA GUADALUPE BOJORQUEZ VALENZUELA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PAREDES EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 113860 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 113860 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:250, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL MEXICO-15 A CASABLANCA INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO PAREDES, 81106 SAN PEDRO PAREDES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LATERAL A CANAL DE RIEGO Y CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO, CARRETERA A SAN PEDRO PARED, lon:-108.443954, lat:25.541206}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 100265.06 | 100265.06 | 100265.06 | 100265.06 | 100265.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21-21 D.S. 113860, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100265.06, importe_modificado:100265.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1970874/proyecto_INICIO, 1970874/proyecto_PROCESO, 1970874/proyecto_INICIO, 1970874/proyecto_PROCESO, 1970874/proyecto_INICIO, 1970874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301971218 | Proyecto de inversión | 100265.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100265.06, modificado:100265.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (IVAN GUADALUPE LEON LEYVA), EN LAS CAÑADAS NUMERO UNO, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 114869 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 114869 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:80, direccion:CALLE TERCERA CALLE DE ENTRADA A LA COMUNIDAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LAS CAÑADAS NÚMERO UNO, 81175 LAS CAÑADAS NÚMERO UNO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE CALLE A CAMPO DE BEI, lon:-108.53709231, lat:25.42617392}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 100265.06 | 100265.06 | 100265.06 | 100265.06 | 100265.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21-21 D.S. 114869, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100265.06, importe_modificado:100265.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1971218/proyecto_INICIO, 1971218/proyecto_FIN, 1971218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301986530 | Acción | 2819 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2819.0, modificado:2819.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 175524 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 175524 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 2819 | 2819 | 2819 | 2819 | 2819 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:175524, contratista:TOYOTA DE GUASAVE PREMIER ORIENTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:2819.0, importe_modificado:2819.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1986530/proyecto_PROCESO, 1986530/proyecto_FIN, 1986530/proyecto_PROCESO, 1986530/proyecto_FIN, 1986530/proyecto_INICIO, 1986530/proyecto_PROCESO, 1986530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210201931726 | Proyecto de inversión | 100379.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100379.27, modificado:99935.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO (BENITO JUAREZ) (MARIA REGINA ORGUIN SOTO) EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 75453 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 75453 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE RAUL INZUNZA INTERIOR 0 PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 27 DE OCTUBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO ENTRADA LATE, lon:-108.60851104, lat:25.65772758}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 99935.93 | 99935.93 | 99935.93 | 99935.93 | 99935.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-21 D.S. 75786, contratista:CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100379.27, importe_modificado:100379.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931726/proyecto_PROCESO, 1931726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961200 | Proyecto de inversión | 66846.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66846.3, modificado:66785.23}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO DOMINGUEZ ENTRE BOULEVARD 8 DE DICIEMBRE Y BENJAMIN HILL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CALIFORNIA EN RUIZ CORTINEZ DE GUASAVE, SINALOA - 31477 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 31477 | S | 80 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO DOMINGUEZ PUEBLO RANCHO CALIFORNIA, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD 8 DE DICIEMBRE Y BOULEVARD BENJAMIN HILL, CALLE IGNACIO CEBREROS ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTIN, lon:-108.70372432, lat:25.70148944}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 33392.61 | 33392.61 | 33392.61 | 33392.61 | 33392.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/01-8-9-10/2021, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:66785.23, importe_modificado:66785.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1961200/proyecto_PROCESO, 1961200/proyecto_INICIO, 1961200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301961568 | Proyecto de inversión | 1373058.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373058.91, modificado:1373058.91}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA EN GUASAVE SINALOA - 37605 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 37605 | S | 100 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:793.0, meta_modificada:793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:CALLE BLAS VALENZUELA INTERIOR 0 PUEBLO LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA BRECHA POR CAL, lon:-108.42064744, lat:25.36896907}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 685798.75 | 685798.75 | 685798.75 | 685798.75 | 685798.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/15/2021, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:1371597.49, importe_modificado:1371597.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.0}} | {1961568/proyecto_PROCESO, 1961568/proyecto_INICIO, 1961568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301962274 | Proyecto de inversión | 850066.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850066.48, modificado:850066.48}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA COLONIA NUEVO GUASAVE (DOCTORES)SECTOR ARMIDA SALAZAR EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 47459 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 47459 | S | 35 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CALANDRIA COLONIA DOCTORES, 81049 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE NUEVO AMANECER Y , CALLE ORALIA SILVA HERNANDEZ SE COMUNICA A TRAVEZ DE LA PROLONGACION BLVD. JUAN S. MILLAN HASTA LLEGAR A LA COLONIA NUEVO GUASA, lon:-108.47654726, lat:25.54816439}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 628624.35 | 628624.35 | 628624.35 | 628624.35 | 628624.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08-21 D.S., contratista:CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:850066.48, importe_modificado:850066.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1962274/proyecto_PROCESO, 1962274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301962567 | Proyecto de inversión | 370690.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370690.53, modificado:370690.53}} | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 53078 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 53078 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:251, direccion:CALLE PRINCIPÁL INTERIOR 0 PUEBLO SAN RAFAEL GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS, 81180 SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ROSARIO Y CALLE AHOME, CALLE MORELOS ENTRADA POR CALLE PRINCIPAL A LA CO, lon:-108.30535869, lat:25.49328998}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 150500.35 | 150500.35 | 150500.35 | 150500.35 | 150500.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11-21 D.S., contratista:JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:430001.01, importe_modificado:430001.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1962567/proyecto_INICIO, 1962567/proyecto_PROCESO, 1962567/proyecto_INICIO, 1962567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301962652 | Proyecto de inversión | 1916916.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1916916.65, modificado:2335655.99}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO L PARA LA CALLE MANUEL LUGO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO DE IBARRA Y BOULEVARD DIEGO MARTINEZ EN LA SINDICATURA DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 53984 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 53984 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:918.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE MANUEL LUGO INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO DE IBARRA Y BOULEVARD DIEGO MARTINEZ, CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNID, lon:-108.71936873, lat:25.70327414}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 2185420.81 | 2185420.81 | 2185420.81 | 2185420.81 | 2185420.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU005/OP/R33/2021, contratista:GABRIEL GONZALEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:2335655.99, importe_modificado:2335655.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}} | {1962652/proyecto_INICIO, 1962652/proyecto_PROCESO, 1962652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301962682 | Proyecto de inversión | 5735093.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5735093.67, modificado:5564337.86}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO L PARA LA CALLE 5 ENTRE BOULEVARD BATEQUIS Y CALLE AGUACALIENTITA EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 54244 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 54244 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2337.0, meta_modificada:2337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE 5 O EL TORO INTERIOR 0 PUEBLO JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD BATEQUIS Y CALLE AGUACALIENTITA, CALLE PAJARITOS ENTRADA PRINCIPAL A LA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS POR EL BOULEVARD, lon:-108.82148092, lat:25.75879456}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 2703939.6 | 2703939.6 | 2703939.6 | 2703939.6 | 2703939.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU004/OP/R33/2021, contratista:DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:5564337.86, importe_modificado:5564337.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {1962682/proyecto_INICIO, 1962682/proyecto_PROCESO, 1962682/proyecto_INICIO, 1962682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301962953 | Proyecto de inversión | 628801.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628801.54, modificado:627803.99}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHOROHUI , MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 56750 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 56750 | S | 205 | 196 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1656.0, meta_modificada:1656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:113, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHOROHUI, 81107 CHOROHUI, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO- CHOROHUI Y CALLE A EL DORADO, SE LLEGA A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA ESTATAL SAN PEDROCHOROHUI Y CERCA DEL CAMPO DE BEIS BOL ES T, lon:-108.4620289, lat:25.51877811}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 313902 | 313902 | 313902 | 313902 | 313902 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/27/2021, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:627803.99, importe_modificado:627803.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {1962953/proyecto_INICIO, 1962953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301962960 | Proyecto de inversión | 1152724.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152724.92, modificado:1152724.92}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA) DE LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 56814 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 56814 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:60, direccion:CALLE 21 DE FEBRERO INTERIOR 0 0 PUEBLO LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA), 81186 LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE COLON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 21 DE MARZO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LAS B, lon:-108.2449526, lat:25.49083591}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 731354.11 | 731354.11 | 731354.11 | 731354.11 | 731354.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/25/2021, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:1462708.23, importe_modificado:1462708.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {1962960/proyecto_INICIO, 1962960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301963221 | Proyecto de inversión | 2960450.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2960450.98, modificado:2960450.98}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS (EJIDO ANGEL FLORES) DE LA CIUDAD DE GUASAVE - 59930 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 59930 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:706, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL SAN PASCUAL-VALLE DE HUYAQUI INTERIOR 0 PUEBLO LAS COLONIAS (COLONIA ÁNGEL FLORES), 81174 LAS COLONIAS (COLONIA ÁNGEL FLORES), GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA A SAN PASCUAL Y VALLE DE HUYAQUI Y CALLE CAN, lon:-108.35499079, lat:25.412603}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1479522.94 | 1479522.94 | 1479522.94 | 1479522.94 | 1479522.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/47/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIA JERAL S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:2959045.88, importe_modificado:2959045.88}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.5}} | {1963221/proyecto_INICIO, 1963221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301963995 | Proyecto de inversión | 607613.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607613.01, modificado:606983.44}} | REHABILITACION DE AREAS DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA DE LA LOCALIDA EL HUITUSSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 67333 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 67333 | S | 607 | 593 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:148, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE VECIN TRAMO BENITO JUAREZ - HUITUSSI KILÓMETRO 25 + 100 PUEBLO EL HUITUSSI, 81167 EL HUITUSSI, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ- HUITUSSI Y , CARRETERA A EL CARACOL SE UBICA LA OBRA SAL, lon:-108.74320072, lat:25.50819183}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 303491.72 | 303491.72 | 303491.72 | 303491.72 | 303491.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/43/2021, contratista:CESAR BELTRAN FELIX, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:606983.44, importe_modificado:606983.44}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.5}} | {1963995/proyecto_PROCESO, 1963995/proyecto_INICIO, 1963995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964208 | Proyecto de inversión | 2747367.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747367.2, modificado:2678683.02}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 5 LPS. DEL SISTEMA DE AGUA P0TABLE EN LA LOCALIDA DE LAS CULEBRAS , MUNICIPIO DE GUASAVE,SINALOA. - 69617 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 69617 | S | 190 | 175 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:723, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE VECIN TRAMO ENTRONQUE CALLE 700 (GUASAVE. LAS GLORIAS) - LAS CULEBRAS KILÓMETRO 5 + 00 RANCHERIA LAS CULEBRAS, 81176 LAS CULEBRAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CALLE 700 GUASAVE. LAS GLORI, lon:-108.54228935, lat:25.39815345}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {1964208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301964844 | Proyecto de inversión | 100379.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100379.26, modificado:99684.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ESTACION BAMOA (JOSE CRUZ SANDOVAL) EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 75786 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 75786 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE NO. 5 Y CALLE NO. 6, CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE ESTACION BAMOA POR CALLE LICENCIADO, lon:-108.31058232, lat:25.71272335}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 99684.22 | 99684.22 | 99684.22 | 99684.22 | 99684.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-21 D.S. 75786, contratista:CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100379.27, importe_modificado:100379.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964844/proyecto_INICIO, 1964844/proyecto_PROCESO, 1964844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301969914 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109988 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 109988 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1969914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301970397 | Proyecto de inversión | 502101.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502101.85, modificado:502101.85}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA CON FIRME EN ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE ALAMITO CAIMANERO, GUASAVE, SINALOA - 111780 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 111780 | S | 134 | 140 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.66, meta_modificada:216.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD INTERIOR SN PUEBLO ALAMITO CAIMANERO, 81177 ALAMITO CAIMANERO, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , CALLE LATERAL A SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD EN LA TERCERA MANZANA A, lon:-108.46485869, lat:25.30600712}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 175735.65 | 175735.65 | 175735.65 | 175735.65 | 175735.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-21 D.S. 111780, contratista:ROHERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:502101.85, importe_modificado:502101.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1970397/proyecto_INICIO, 1970397/proyecto_PROCESO, 1970397/proyecto_INICIO, 1970397/proyecto_PROCESO, 1970397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301971289 | Proyecto de inversión | 100120.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100120.19, modificado:100120.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (MARIA DEL ROSARIO LUGO AYALA) EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO CABEZON, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 115059 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 115059 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:65, direccion:CALLE NOVENA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CERRO CABEZÓN, 81118 EL CERRO CABEZÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DE ACCESO A LA COOPERATIVA Y CALLE ONCE, CALLE OCTAVA SE UBICA POR LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUN, lon:-108.85567, lat:25.563417}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 35042.06 | 35042.06 | 35042.06 | 35042.06 | 35042.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-21 D.S. 115059, contratista:FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100120.19, importe_modificado:100120.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {1971289/proyecto_INICIO, 1971289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | SIN210301999232 | Acción | 49990 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49990.0, modificado:49990.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109685 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 109685 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2021-06-03 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}} | {1999232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SIN210201921403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302954.91 | 302954.91
SIN210201931413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670653.66 | 670653.66
SIN210301961350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73428 | 72916.38
SIN210301961381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111784.78 | 111072.05
SIN210301961765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125182.26 | 125182.26
SIN210301961832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137028.18 | 134708.99
SIN210301962416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353863.34 | 353863.34
SIN210301962673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2299106.95 | 2226107.5
SIN210301962807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1310441.25 | 1309112.48
SIN210301963117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1072790.5 | 1072652.46
SIN210301963782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184053.23 | 183120.3
SIN210301964855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328813.97 | 328813.97
SIN210301965031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1321505.18 | 1321505.18
SIN210301969790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1646.01 | 1646.01
SIN210301970081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108102.4 | 108102.4
SIN210301970244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189915.2 | 189915.2
SIN210301970547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591101.05 | 591101.05
SIN210301970907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100619.27 | 100265.06
SIN210301970935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40170 | 40170
SIN210301972742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100120.19 | 100120.19
SIN210201919231 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | ALCANTARILLADO | 871561.24 | 0
SIN210201919231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 871561.24 | 871561.24
SIN210201919310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395465.39 | 395465.39
SIN210201919310 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | ALCANTARILLADO | 395465.39 | 0
SIN210201933635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100101.44 | 99570.47
SIN210301961368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103659.72 | 103231.82
SIN210301961431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485366.79 | 485025.14
SIN210301961473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302651.27 | 301923.52
SIN210301961857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210984.58 | 210984.58
SIN210301963122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488712.35 | 487868.76
SIN210301964089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607613.01 | 606885.51
SIN210301964237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3193156.09 | 3033498.3
SIN210301964249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4244919.08 | 4161604.91
SIN210301964818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653329.59 | 653329.59
SIN210301970939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37772 | 37772
SIN210301971261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100101.44 | 100101.44
SIN210301999237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42000 | 42000
SIN210201925879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390681.96 | 390681.96
SIN210201926055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800632.42 | 2715466.4
SIN210301961576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3412340.02 | 3173476.17
SIN210301961826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170703.55 | 170703.55
SIN210301962663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2109505.65 | 1821026.67
SIN210301962819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623373.24 | 623116.27
SIN210301963133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2632225.68 | 2434479.14
SIN210301963828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5919784.57 | 5623795.34
SIN210301969804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4513 | 4513
SIN210301978890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573386.75 | 572844.66
SIN210301961410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230692.9 | 230285.68
SIN210301961559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1735451 | 1735451
SIN210301961738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155938.44 | 155938.44
SIN210301961841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290147.64 | 290147.64
SIN210301963852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100501.24 | 100501.24
SIN210301963942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1329355.45 | 1328646.72
SIN210301964006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607613.01 | 606983.44
SIN210301964269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512406.68 | 510607.52
SIN210301964365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182438.48 | 181966.1
SIN210301964561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1197869.52 | 1197869.52
SIN210301965063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429221.3 | 429221.3
SIN210301970916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100619.27 | 100265.06
SIN210301972161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2172825.36 | 2064062.45
SIN210301973696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282572.48 | 282572.48
SIN210301978742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183569.61 | 183160.99
SIN210201931095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564017.46 | 556374.84
SIN210301961546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 705480.42 | 705480.42
SIN210301961783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263132.32 | 263132.32
SIN210301961951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 922146.86 | 922146.86
SIN210301962700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 709941.14 | 704287.31
SIN210301964197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100501.24 | 100501.24
SIN210301964339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1536758.22 | 1536758.22
SIN210301964360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1655615.88 | 1652447.56
SIN210301964645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668079.42 | 668079.42
SIN210301964657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3130335.99 | 2973819.19
SIN210301964658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396892.54 | 396892.54
SIN210301964837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396892.54 | 396892.54
SIN210301964839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100379.27 | 100047.56
SIN210301964846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405104.85 | 405104.85
SIN210301964981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100379.27 | 100379.27
SIN210301969927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94000 | 94000
SIN210301969950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41010.2 | 41010.2
SIN210301999234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29000 | 29000
SIN210301999235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83999.96 | 83999.96
SIN210201919385 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | ALCANTARILLADO | 336178.08 | 0
SIN210201919385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336178.08 | 336178.08
SIN210201919728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833543.67 | 833543.67
SIN210301961635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1504587.8 | 1500189.37
SIN210301961762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523721.72 | 523721.72
SIN210301961845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267014.74 | 267014.74
SIN210301962417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611245.95 | 611245.95
SIN210301962721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1832281.03 | 1765052.93
SIN210301962796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609315.98 | 609315.98
SIN210301963065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352786.3 | 351800.88
SIN210301963108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1527424.76 | 1526490.55
SIN210301963972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2939166.72 | 2718345.8
SIN210301964383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1871414.13 | 1867817.29
SIN210301964828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100379.26 | 100275.97
SIN210301969898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687999.84 | 687999.84
SIN210301969941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76000 | 76000
SIN210301970438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171820.45 | 171820.45
SIN210201926457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2157014.97 | 2157014.97
SIN210301961527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2187894.69 | 2187894.69
SIN210301961779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 853890.96 | 853890.96
SIN210301961883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223894.88 | 223894.88
SIN210301962980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236689.47 | 236418.1
SIN210301963006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132860.98 | 132386.26
SIN210301963008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012374.47 | 1012124.24
SIN210301963953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1674247.92 | 1506823.13
SIN210301964192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100501.24 | 100501.24
SIN210301964377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134862.54 | 134862.54
SIN210301964386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43950.18 | 43950.18
SIN210301964498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663997.44 | 663997.44
SIN210301964507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330850.38 | 330850.38
SIN210301970874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100619.27 | 100265.06
SIN210301971218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100265.06 | 100265.06
SIN210301986530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2819 | 2819
SIN210201931726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100379.27 | 99935.93
SIN210301961200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66846.3 | 66785.23
SIN210301961568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1373058.91 | 1373058.91
SIN210301962274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850066.48 | 850066.48
SIN210301962567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370690.53 | 370690.53
SIN210301962652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1916916.65 | 2335655.99
SIN210301962682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5735093.67 | 5564337.86
SIN210301962953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628801.54 | 627803.99
SIN210301962960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1152724.92 | 1152724.92
SIN210301963221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2960450.98 | 2960450.98
SIN210301963995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607613.01 | 606983.44
SIN210301964208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2747367.2 | 2678683.02
SIN210301964844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100379.26 | 99684.22
SIN210301969914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SIN210301970397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502101.85 | 502101.85
SIN210301971289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100120.19 | 100120.19
SIN210301999232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49990 | 49990

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SIN210201921403 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN210201931413 | Sanitario(s) | 1 | 1
SIN210301961350 | Metros lineales | 80 | 80
SIN210301961381 | Metros lineales | 60 | 60
SIN210301961765 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN210301961832 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN210301962416 | Metros lineales | 159 | 159
SIN210301962673 | Metros Cuadrados | 967 | 967
SIN210301962807 | Pozo(s) | 1 | 1
SIN210301963117 | Cárcamo(s) | 1 | 1
SIN210301963782 | Pozo(s) | 1 | 1
SIN210301964855 | Metros lineales | 248 | 248
SIN210301965031 | Metros Cuadrados | 403 | 403
SIN210301969790 | Vehículos | 1 | 1
SIN210301970081 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN210301970244 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN210301970547 | Metros Cuadrados | 93.15 | 93.15
SIN210301970907 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210301970935 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN210301972742 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210201919231 | Metros lineales | 627 | 627
SIN210201919310 | Metros lineales | 124 | 124
SIN210201933635 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210301961368 | Metros lineales | 104 | 104
SIN210301961431 | Metros lineales | 265 | 265
SIN210301961473 | Metros lineales | 116 | 116
SIN210301961857 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN210301963122 | Metros lineales | 1482 | 1482
SIN210301964089 | Planta(s) | 1 | 1
SIN210301964237 | Planta(s) | 1 | 1
SIN210301964249 | Planta(s) | 1 | 1
SIN210301964818 | Metros lineales | 72 | 72
SIN210301970939 | Mobiliario y equipo | 2 | 2
SIN210301971261 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210301999237 | IMPRESORA(S) | 3 | 3
SIN210201925879 | Metros lineales | 250 | 250
SIN210201926055 | Metros Cuadrados | 1391.2 | 1391.2
SIN210301961576 | Metros lineales | 1855 | 1855
SIN210301961826 | Metros lineales | 50 | 50
SIN210301962663 | Metros Cuadrados | 939 | 939
SIN210301962819 | Metros lineales | 287 | 287
SIN210301963133 | Cárcamo(s) | 1 | 1
SIN210301963828 | Metros lineales | 1800 | 1800
SIN210301969804 | Vehículos | 1 | 1
SIN210301978890 | Planta(s) | 1 | 1
SIN210301961410 | Metros lineales | 163 | 163
SIN210301961559 | Metros lineales | 900 | 900
SIN210301961738 | Conexione(s) | 2 | 2
SIN210301961841 | Metros lineales | 170 | 170
SIN210301963852 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210301963942 | Pozo(s) | 1 | 1
SIN210301964006 | Planta(s) | 1 | 1
SIN210301964269 | Cárcamo(s) | 1 | 1
SIN210301964365 | Metros Cuadrados | 96 | 96
SIN210301964561 | Metros Cuadrados | 807 | 807
SIN210301965063 | Metros lineales | 317 | 317
SIN210301970916 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210301972161 | Planta(s) | 1 | 1
SIN210301973696 | Sanitario(s) | 2 | 2
SIN210301978742 | Tanque(s) | 1 | 1
SIN210201931095 | Aula | 1 | 1
SIN210301961546 | Metros lineales | 120 | 120
SIN210301961783 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN210301961951 | Metros lineales | 275 | 275
SIN210301962700 | Metros lineales | 70 | 70
SIN210301964197 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210301964339 | Aula | 3 | 3
SIN210301964360 | Pozo(s) | 1 | 1
SIN210301964645 | Sanitario(s) | 1 | 1
SIN210301964657 | Cárcamo(s) | 1 | 1
SIN210301964658 | Metros Cuadrados | 133 | 133
SIN210301964837 | Metros lineales | 297.2 | 297.2
SIN210301964839 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210301964846 | Metros lineales | 153 | 153
SIN210301964981 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210301969927 | Computadoras | 2 | 2
SIN210301969950 | Computadoras | 1 | 1
SIN210301999234 | IMPRESORA(S) | 2 | 2
SIN210301999235 | IMPRESORA(S) | 4 | 4
SIN210201919385 | Metros lineales | 100 | 100
SIN210201919728 | Metros lineales | 220 | 220
SIN210301961635 | Metros lineales | 1559 | 1559
SIN210301961762 | Metros lineales | 310 | 310
SIN210301961845 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN210301962417 | Metros lineales | 135 | 135
SIN210301962721 | Metros lineales | 96 | 96
SIN210301962796 | Sanitario(s) | 1 | 1
SIN210301963065 | Metros lineales | 550 | 550
SIN210301963108 | Metros lineales | 1884 | 1884
SIN210301963972 | Planta(s) | 1 | 1
SIN210301964383 | Pozo(s) | 1 | 1
SIN210301964828 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210301969898 | Computadoras | 16 | 16
SIN210301969941 | Computadoras | 2 | 2
SIN210301970438 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN210201926457 | Kilómetro lineal | 2219 | 2219
SIN210301961527 | Metros lineales | 358 | 358
SIN210301961779 | Metros lineales | 220 | 220
SIN210301961883 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN210301962980 | Metros lineales | 53 | 53
SIN210301963006 | Metros lineales | 346 | 346
SIN210301963008 | Cárcamo(s) | 1 | 1
SIN210301963953 | Toma(s) | 78 | 78
SIN210301964192 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210301964377 | Sanitario(s) | 1 | 1
SIN210301964386 | Sanitario(s) | 1 | 1
SIN210301964498 | Sanitario(s) | 1 | 1
SIN210301964507 | Sanitario(s) | 1 | 1
SIN210301970874 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210301971218 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210301986530 | Vehículos | 1 | 1
SIN210201931726 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210301961200 | Metros lineales | 60 | 60
SIN210301961568 | Metros lineales | 793 | 793
SIN210301962274 | Metros lineales | 170 | 170
SIN210301962567 | Metros lineales | 319 | 319
SIN210301962652 | Metros Cuadrados | 918 | 918
SIN210301962682 | Metros Cuadrados | 2337 | 2337
SIN210301962953 | Metros lineales | 1656 | 1656
SIN210301962960 | Metros lineales | 1900 | 1900
SIN210301963221 | Planta(s) | 1 | 1
SIN210301963995 | Planta(s) | 1 | 1
SIN210301964208 | Planta(s) | 1 | 1
SIN210301964844 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210301969914 | Computadoras | 2 | 2
SIN210301970397 | Metros Cuadrados | 216.66 | 216.66
SIN210301971289 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN210301999232 | IMPRESORA(S) | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SIN210201921403 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | CALLE GABRIEL LEYVA INTERIOR 0 PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICTOR CABANILLAS Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE ALVARO OBREGON ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE TAMAZULA EN CALLE ALVARO OBR | -108.4506 | 25.4462
SIN210201931413 | Sinaloa | Guasave | Estación Bamoa (Campo Wilson) | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE EST | -108.3145 | 25.7059
SIN210301961350 | Sinaloa | Guasave | Bamoa | CALLEJON DEL RIO MASAZO INTERIOR 0 PUEBLO BAMOA, 81140 BAMOA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE GENERAL ANGEL FLORES, CAMINO RIO ENTRADA PRINCIPÁL POR CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA GIRA IZQUIERDA EN CALL | -108.3533 | 25.7049
SIN210301961381 | Sinaloa | Guasave | El Burrión | CALLE JOSEFA ORTIZ PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JORGE SUAREZ, CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA Y BAJA EN CALLE JORGE SU | -108.4076 | 25.5403
SIN210301961765 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE PLAN DE AYALA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 81090 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE BENIGNO VALENZUELA, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE BENIGNO VALENZUELA EN LA COLONIA TIERRA GIRA A LA DERECHA EN CALLE PLAN | -108.4541 | 25.5536
SIN210301961832 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | CALLE BALLEHUEY PUEBLO JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE AGUACALIENTITA Y CALLE NAHUILLA, BOULEVARD BATEQUIS ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS POR EL BOULEVARD BATEQUIS HASTA | -108.8241 | 25.7583
SIN210301962416 | Sinaloa | Guasave | Casa Blanca | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE TERRACERIA CONSTITUCION Y CALLE ALVARO OBREGON, SE LLEGA A LA OBRA A TRAVES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO POR LA CALLE INDEPENDENCIA Y LL | -108.4246 | 25.433
SIN210301962673 | Sinaloa | Guasave | León Fonseca (Estación Verdura) | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 PUEBLO LEÓN FONSECA, 81130 LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PATRICIO FALOMIR Y CALLE 4, CALLE CRISTOBAL COLON ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LEON FONSECA | -108.3435 | 25.7325
SIN210301962807 | Sinaloa | Guasave | Orba (Infiernito) | CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA ORBA (INFIERNITO), 81143 ORBA (INFIERNITO), GUASAVE SINALOA ENTRE PROLONGACION ANGEL FLORES Y , CALLE GABRIEL LEYVA PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENTRA POR LA CALLE CUAUHTEMOC HASTA LLEGAR AL PANTEON CO | -108.3621 | 25.6982
SIN210301963117 | Sinaloa | Guasave | La Chuparrosa | CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD INTERIOR 0 0 PUEBLO LA CHUPARROSA, 81162 LA CHUPARROSA, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL LA 300 Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, DIAGONAL CANAL DIAGONAL DE RIEGO CARRETER | -108.5461 | 25.5427
SIN210301963782 | Sinaloa | Guasave | El Burrión | CALLE REGINO SANCHEZ PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA, CALLE SEBASTIAN ARANA SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA A LA COMUNI | -108.4122 | 25.5409
SIN210301964855 | Sinaloa | Guasave | Palmarito De Los Angulo | CALLE PRINCIPAL DE ACCESO PUEBLO PALMARITO DE LOS ANGULO, 81180 PALMARITO DE LOS ANGULO, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE LLEGA POR CAMINO DE TERRACERIAS QUE ENTRONCA CON CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 A 10KM PASANDO POR | -108.2485 | 25.5368
SIN210301965031 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | BOULEVARD DIEGO MARTINEZ PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO SERRANO Y CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO, BOULEVARD FRANCICO DE IBARRA SE LLEGA POR LA CALLE PRINCIPAL Y PA | -108.7181 | 25.7059
SIN210301969790 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210301970081 | Sinaloa | Guasave | El Progreso | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 PUEBLO EL PROGRESO, 81175 EL PROGRESO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 15 DE SPETIEMBRE Y CALLE DIONICIO ACOSTA, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIODAD DE EL PROGRESO POR LA CALLE | -108.5912 | 25.4327
SIN210301970244 | Sinaloa | Guasave | El Zopilote | CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD PUEBLO EL ZOPILOTE, 81135 EL ZOPILOTE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE NO. 2 ENFRENTE KINDER SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE LATERAL A CAMPO DE FUTBOL, CALLE ULTIMA DEL PUEBLO ENTRADA PRI | -108.3495 | 25.7488
SIN210301970547 | Sinaloa | Guasave | Boca Del Río | BOULEVARD TIBURON INTERIOR 0 PUEBLO BOCA DEL RÍO, 81197 BOCA DEL RÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PUERTO PEÑASCO Y CALLEJON DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE | -108.4989 | 25.287
SIN210301970907 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | CALLE PICACHOS INTERIOR 0 PUEBLO JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MAQUICOBA Y CALLE LOS SABINOS, CALLE SAUZ ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS POR EL BOULEVARD BATEQUIS GIRA A | -108.8304 | 25.7586
SIN210301970935 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210301972742 | Sinaloa | Guasave | Bachoco | CALLE CONSTITUCION INTERIOR 0 PUEBLO BACHOCO, 81119 BACHOCO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE BACHOCO EN LA PRIMER CALLE GIRA A L | -108.8088 | 25.6993
SIN210201919231 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE TERRACERIA DREN Y PROLONGACION 2 DE ABRIL, SE LLEGA POR LA ENTRADA PRINCIPAL AL POBLADO VUELTA A LA DERECHA SOBRE EL BORDO DEL CANAL 27 CI | -108.4593 | 25.4426
SIN210201919310 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | AVENIDA ALVARO NUÑES CABEZA DE VACA PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO RIVERA ROJO Y CALLE GENERAL MANUEL LUGO, BOULEVARD DIEGO MARTINEZ SE ENTRA POR LA ENTRADA | -108.7215 | 25.7046
SIN210201933635 | Sinaloa | Guasave | Corerepe (El Gallo) | CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD INTERIOR 0 PUEBLO COREREPE, 81124 COREREPE (EL GALLO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE | -108.7137 | 25.624
SIN210301961368 | Sinaloa | Guasave | El Burrión | PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA NUMERO 1, CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA ENTRA POR CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA Y BAJA EN DONDE SE LOCALIZABA UNA GASOLINERA DE NOMBRE | -108.4063 | 25.5397
SIN210301961431 | Sinaloa | Guasave | Bachoco | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO BACHOCO, 81119 BACHOCO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GABRIEL LEYVA, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL EN LA PRIMER CALLE DE NOMBRE GABRIEL LEYVA VUELTA | -108.8099 | 25.6985
SIN210301961473 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | CALLE BALTAZAR OBREGON INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MANUEL LUGO Y CALLE EMILIANO GARCIA, BOULEVARD FRANCISCO RIVERA ROJO ENTRADA BOULEVARD DIEGO MARTINEZ GIRA | -108.7166 | 25.7012
SIN210301961857 | Sinaloa | Guasave | Las Colonias (Colonia Ángel Flores) | CALLE CONOCIDO JUNTO A LA CANCHA Y CASA EJIDAL PUEBLO LAS COLONIAS COLONIA ÁNGEL FLORES, 81174 LAS COLONIAS (COLONIA ÁNGEL FLORES), GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL A LAS COLONIAS Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA ENTRAD | -108.3571 | 25.4081
SIN210301963122 | Sinaloa | Guasave | Las Pilas | RANCHERIA LAS PILAS, 81143 LAS PILAS, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , CARRETERA TAMAZULA - EJIDO TRES DE MAYO SE LLEGA A LA OBRA A TRAVEZ DE LA COMUNIDAD DE TAMAZULA Y SE TOMA LA CALLE VICTOR CABANILLAS QUE ES LA CALLE DE LA SIN | -108.4438 | 25.4326
SIN210301964089 | Sinaloa | Guasave | San Rafael (General Miguel Valle Dávalos) | CAMINO TRAMO CAMPO - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS), 81180 SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS), GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA MEXICO 15 Y , SE LLEGA | -108.3146 | 25.4976
SIN210301964237 | Sinaloa | Guasave | Campo Treinta Y Ocho | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAMPO TREINTA Y OCHO, 81113 CAMPO TREINTA Y OCHO, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE LLEGA A LA OBRA A TRAVEZ LA CARRETERA ESTATAL ENTRONQUE CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 EJIDO TREINTA Y OCHITO 7 | -108.7452 | 25.8063
SIN210301964249 | Sinaloa | Guasave | Las Cañadas Número Uno | CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS CAÑADAS NÚMERO UNO, 81175 LAS CAÑADAS NÚMERO UNO, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD A TRAVEZ DE LA CARRETERA ESTATAL GUASAVE LAS GLORIAS RRECORRIENDO 15 KM. DOBLA A LA DERECHA PO | -108.5353 | 25.4271
SIN210301964818 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLEJON 10 DE JUNIO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 81090 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENIGNO VALENZUELA Y CALLEJON TLALOC, CALLE PLAN DE AYALA SE ENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA Y AVANZA APROXIMADAMENTE 8 CAL | -108.4543 | 25.5548
SIN210301970939 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210301971261 | Sinaloa | Guasave | El Cerro Cabezón | CALLE SEGUNDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CERRO CABEZÓN, 81118 EL CERRO CABEZÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CERO Y CALLE PRIMERA, CALLE SEXTA SE UBICA POR LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EN LA SEGUNDA CALLE GI | -108.86 | 25.5685
SIN210301999237 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210201925879 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA CALLE 100, CALLE CONOCIDO SE LLEGA POR LA CARRETERA 100 Y PASA EL POBLADO SAN JOACHIN COMO A 300 MTS. DA VUELTA A LA DEREC | -108.4888 | 25.5476
SIN210201926055 | Sinaloa | Guasave | Estación Bamoa (Campo Wilson) | CALLE JESUS GARCIA INTERIOR 0 PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE BRECHA BENITO JUAREZ Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD POR LA CALLE B | -108.3147 | 25.7038
SIN210301961576 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | CALLE LOS MESCALES Y/O CALLE2 CIUDAD JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD BATEQUIS Y CALLE DREN 6 LAS TUNAS, CALLE EL TORO FRENTE A ESC. SEC.FED. POR LA CALLE LOS MESCALES ENTRE BATEQUIS Y DRE | -108.8156 | 25.7566
SIN210301961826 | Sinaloa | Guasave | El Burrión | CALLE JORGE SUAREZ PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENTRA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL VIEJA Y LLE GA A LA CALLE F | -108.407 | 25.5406
SIN210301962663 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO DE IBARRA Y BOULEVARD DIEGO MARTINEZ, CALLE MANUEL LUGO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNID | -108.719 | 25.7039
SIN210301962819 | Sinaloa | Guasave | El Pitahayal | CALLE NO.1 RANCHERIA EL PITAHAYAL, 81189 EL PITAHAYAL, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL ROJO GOMEZ-PITAHAYAL Y , SE LLEGA A LA OBRA A TRAVEZ DE LA CARRETERA ESTALTAL ROJO GOMEZ PITAHAYAL LOCALIZANDOSE A UN COSTADO | -108.3686 | 25.4731
SIN210301963133 | Sinaloa | Guasave | Casa Blanca | CALLE PRINCIPAL A LA PREPARATORIA UAS INTERIOR 0 0 PUEBLO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL A CASA BLANCA Y CALLE CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO, CALLE A LA PREPARATORIA UAS CARRETERA ESTATA | -108.4175 | 25.4238
SIN210301963828 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | CALLE PEÑASCO PUEBLO JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD BATEQUIS Y AVENIDA JAMBIOLA, CALLE EL CERRO SE LLE GA POR EL ACCESO PRINCIPAL BLVD. BATEQUIS Y A 3 CUADRAS ESTA LA CALLE PEÑASCO DA VU | -108.8146 | 25.758
SIN210301969804 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210301978890 | Sinaloa | Guasave | La Brecha | CALLE MACARIO GAXIOLA INTERIOR 0 PUEBLO LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE RIO SINALOA SE LLEGA A LA OBRA DE LA COMUNIDAD DE LA BRECHA POR LA CALLE MACA | -108.4231 | 25.3715
SIN210301961410 | Sinaloa | Guasave | Bachoco | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO BACHOCO, 81119 BACHOCO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GABRIEL LEYVA, CALLE BENITO JUAREZ ENTRAR POR LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE BACHOCO Y DESPUES DE LA ESCUELA SECUN | -108.8089 | 25.6959
SIN210301961559 | Sinaloa | Guasave | Estación Bamoa (Campo Wilson) | CALLE NUM ERO 16 INTERIOR 0 PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE INDEPENDENCIA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A ESTACION BAMOA | -108.3084 | 25.7125
SIN210301961738 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICTOR CABANILLAS Y , CALLE CENTRAL SE LLEGA ALA OBRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE NOMBRE VICTOR CABANILLAS LLEGANDO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO.2 FRENTE A ES | -108.449 | 25.4413
SIN210301961841 | Sinaloa | Guasave | Guasave | BOULEVARD JUAN S. MILLAN COLONIA UNIVERSITARIA, 81065 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD CENTRAL Y , BOULEVARD JOSE ANTONIO RUBIO SE LLEGA POR EL BLVD. JUAN S. MILLAN PROLONGANDO SOBRE EL CANAL A UNA DIST DE 500 ML.SE | -108.4716 | 25.5472
SIN210301963852 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LATERAL CANAL DE RIEGO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE ULTIMA DEL PUEBLO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE TAMAZULA GIRA DERE | -108.4598 | 25.4429
SIN210301963942 | Sinaloa | Guasave | Bamoa | CALLE DEL RIO PUERTO BAMOA, 81140 BAMOA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, SE ENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL ANGEL FLORES Y LLEGA A LA CALLE LIBERTAD Y DA VUELTA A LA IZQUIERDA Y LLEGA A LA CALLE | -108.3453 | 25.7081
SIN210301964006 | Sinaloa | Guasave | Javier Rojo Gómez | CALLE ALFREDO B BONFIL EJIDO JAVIER ROJO GÓMEZ, 81189 JAVIER ROJO GÓMEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE LLEGA AL POBLADO A TRAVEZ DE LA CARRETERA ESTATAL MEXICO 15 LA BRECHA Y A 5 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DOBLA A LA DE | -108.3768 | 25.4988
SIN210301964269 | Sinaloa | Guasave | Campo Treinta Y Ocho | CALLE CANAL ALTO RANCHERIA CAMPO TREINTA Y OCHO, 81113 CAMPO TREINTA Y OCHO, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD A TRAVEZ DEL ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL EJIDO TREINTA Y OCHITO CON CRRETERA INTERNACIONAL M | -108.7475 | 25.8105
SIN210301964365 | Sinaloa | Guasave | Orba (Infiernito) | CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO INTERIOR 0 PUEBLO ORBA INFIERNITO, 81143 ORBA (INFIERNITO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL VALDEZ Y CALLE ALFONSO G. CALDERON, CARRETERA ESTATAL A SINALOA DE LEYVA CARRETERA PRINCIPAL A ORBA EN | -108.3642 | 25.6865
SIN210301964561 | Sinaloa | Guasave | Casa Blanca | CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD PUEBLO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ESTATAL A LA BRECHA Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE CAS | -108.419 | 25.4235
SIN210301965063 | Sinaloa | Guasave | El Burrión | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NO. 3, CALLE NO. 2 PARA LLEGAR AL POBLADO SE TOMA LA CARRETERA INTERACIONAL VIEJA Y DOBLAS ALA DERECHA LLEGA | -108.4137 | 25.5371
SIN210301970916 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | AVENIDA 2 PUEBLO AMPLIACIÓN LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIVADA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNI | -108.6432 | 25.664
SIN210301972161 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | CALLE TOROCAHUI INTERIOR 0 PUEBLO JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE RIO FUERTE Y CALLE JAMBIOLA, CARRETERA MEXICO-15 ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS POR EL BOULEVARD BATEQUIS | -108.8104 | 25.7585
SIN210301973696 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE 4 PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE FRANCISCO ZARCO SE ENTRA POR LA CALLE CONSTITUCION TIENDA LEY RECORRE | -108.6369 | 25.6598
SIN210301978742 | Sinaloa | Guasave | Callejones De Tamazula | CALLE CONOCIDO ATRAS DE DISPENSARIO MEDICO Y DE LA IGLESIA INTERIOR 0 PUEBLO CALLEJONES DE TAMAZULA, 81170 CALLEJONES DE TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD Y CALLE CONOCIDA DE LA IGLESIA, CA | -108.4382 | 25.4455
SIN210201931095 | Sinaloa | Guasave | Los Ángeles | BOULEVARD PROLONGACION BOULEVARD A LOS ANGELES DEL TRIUNFO INTERIOR 0 PUEBLO LOS ÁNGELES, 81101 LOS ÁNGELES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO | -108.4835 | 25.5981
SIN210301961546 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE ALFREDO DEM MASO SE LLEGA POR LA NTRADA PRINCIPAL | -108.6206 | 25.6627
SIN210301961783 | Sinaloa | Guasave | El Coloradito | CALLE PRIMERA PUEBLO EL COLORADITO, 81166 EL COLORADITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE S/N JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE S/N FRENTE COMEDOR COMUNITARIO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EL C | -108.7182 | 25.5071
SIN210301961951 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE PROLONGACION 2 DE ABRIL Y , SE ENTRA POR EL ACCESO PPAL. Y DA VUELTA A LA DERECHA POR EL CANAL Y CIRCULA 300 MTS APROX. Y LLEGA AL DREN T | -108.4591 | 25.4429
SIN210301962700 | Sinaloa | Guasave | La Brecha | CALLE BLAS VALENZUELA INTERIOR 0 PUEBLO LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA LA BRECHA - SAN JOSE DE LA BRECHA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REVOLUCION SE LLEGA AL POBLADO A TRAVEZ DE LA CARRETERA ESTAT | -108.4179 | 25.3692
SIN210301964197 | Sinaloa | Guasave | Las Cañadas Número Dos | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR 0 0 PUEBLO LAS CAÑADAS NÚMERO DOS, 81164 LAS CAÑADAS NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE CONOCIDO, CALLE ULTIMA DEL PUEBLO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LAS CA | -108.5952 | 25.4738
SIN210301964339 | Sinaloa | Guasave | Nío | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 PUEBLO NÍO, 81144 NÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE CORREGIDORA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE NIO CARRETERA ESTATAL A SINALOA DE LEYVA GIRA DE | -108.4007 | 25.6247
SIN210301964360 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CARRETERA CUBILETE-TAMAZULA, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA A LA PURA ENTRADA DEL POBLADO CON ACCESO POR CARRETERA ESTAT | -108.458 | 25.4456
SIN210301964645 | Sinaloa | Guasave | La Brecha | CALLE BLAS VALENZUELA PUEBLO LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE REVOLUCION, CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CARRETERA ESTATAL A LA COMUNIDAD DE LA BRECHA ENTRADA PRINCIPAL POR LA | -108.4179 | 25.3693
SIN210301964657 | Sinaloa | Guasave | Palos Verdes | CALLE ENRIQUE CASTRO EJIDO PALOS VERDES, 81178 PALOS VERDES, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , SE ENTRA POR LA CALLE PRINCIPALSOLIDARIDAD PASA LA CALLE JAIME ARMENTA Y LA SIGUIENTE CALLE ES ENRIQUE CASTRO Y DOBLA A LA IZQUIERDA | -108.4593 | 25.3746
SIN210301964658 | Sinaloa | Guasave | Las Cuchillas | CALLE ULTIMA DE LA COMUNIDAD PUEBLO LA CUCHILLA, 81103 LAS CUCHILLAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 Y CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO, CALLE ULTIMA DEL PUEBLO ENTRADA CARRETERA INTERNACIONAL | -108.3014 | 25.4976
SIN210301964837 | Sinaloa | Guasave | Las Culebras | CALLE CAMALEON RANCHERIA LAS CULEBRAS, 81176 LAS CULEBRAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LIMACOA Y CARRETERA CALLE 700- LAS CULEBRAS, CALLE ESCORPUION SE LLEGA A LA COMUNIDAD A TRAVEZ DE LA CARRETERA ESTATAL GUASAVE LAS GLORIA | -108.5457 | 25.3937
SIN210301964839 | Sinaloa | Guasave | San Rafael (General Miguel Valle Dávalos) | CALLE MAZATLAN PUEBLO SAN RAFAEL, 81160 SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CULIACAN Y CALLE GUASAVE, CALLE ROSARIO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL GIRA DERECHA EN CALLE ROSA | -108.3069 | 25.4936
SIN210301964846 | Sinaloa | Guasave | El Huitussi Y Anexos (El Huitussito) | CALLE PRIMERA EJIDO EL HUITUSSI Y ANEXOS (EL HUITUSSITO), 81123 EL HUITUSSI Y ANEXOS (EL HUITUSSITO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE LA IGLESIA, CARRETERA CARRET. INTERNAC. MEXICO 15-COREREPE SE LLEGA ALA COMUNID | -108.6907 | 25.6445
SIN210301964981 | Sinaloa | Guasave | Buen Retiro (El Retiro) | CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD PUEBLO BUEN RETIRO EL RETIRO, 81170 BUEN RETIRO (EL RETIRO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LATERAL A CAMPO DE FUTBOL Y CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO, CALLE SIGUIENTE DE LA ESCUELA EN | -108.4793 | 25.4593
SIN210301969927 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210301969950 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210301999234 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210301999235 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210201919385 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | CALLE FRANCISCO SERRANO PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ALVARO NUÑEZ CABEZA DE VACA Y CALLE ANDRES DORANTES, BOULEVARD BENJAMIN HILL ENTRANDO POR LA CALLE CERO AVANZA APROX | -108.7199 | 25.7085
SIN210201919728 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 23 DE MARZO Y CALLE 27 DE OCTUBRE, CALLE JALISCO CARRETERA MEXICO NOGALES ENTRADA POR EL BO | -108.6105 | 25.656
SIN210301961635 | Sinaloa | Guasave | Chorohui | CARRETERA ESTATAL LIBRE VECIN TRAMO SAN PEDRO - CHOROHUI KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO CHOROHUI, 81107 CHOROHUI, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO-CHOROHUI Y TERRACERIA CHOROHUI-EL DORADO, POR LA CARRETERA ESTATAL SANP | -108.4622 | 25.5185
SIN210301961762 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLEJON CALLE 100 COLONIA SAN JOACHIN, 81049 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD JUAN DE DIOS BATIS Y BOULEVARD JOSE ANTONIO RUBIO, LA OBRA EMPIEZA EN CALLE 100 Y BLVD. JUAN DE DIOS BATIS Y SE INTERNA POR CALLEJON SIN | -108.4831 | 25.5402
SIN210301961845 | Sinaloa | Guasave | San José De La Brecha | CALLE UNO INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ DE LA BRECHA, 81190 SAN JOSÉ DE LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE UNO Y CARRETERA ESTATAL CAMINO A SAN JOSE DE LA BRECHA, DIAGONAL CANAL DIAGONAL DE RIEGO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMU | -108.4379 | 25.3405
SIN210301962417 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | BOULEVARD DIEGO MARTINEZ INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MANUEL LUGO Y CALLE EMILIANO GARCIA, CALLE FRANCISCO DE IBARRA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE ADOL | -108.72 | 25.7027
SIN210301962721 | Sinaloa | Guasave | Corerepe (El Gallo) | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ INTERIOR 0 PUEBLO COREREPE, 81124 COREREPE (EL GALLO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARGARITO QUIÑONES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SOBRE LA CALLE RUIZ CORTINEZ DEL POBLADO CORER | -108.7181 | 25.6263
SIN210301962796 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | BOULEVARD DIEGO MARTINEZ INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO GARCIA Y BOULEVARD FRANCISCO DE IBARRA, CALLE MANUEL LUGO ENTRADA PRINICIPAL A LA SINDICATURA | -108.7198 | 25.7031
SIN210301963065 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DREN TAMAZULA Y CALLE PROLONGACION 2 DE ABRIL, SE LLEGA POR LA ENTRADA PRINCIPAL Y DA VUELTA A LA DERECHA SOBRE EL DREN TAMAZU | -108.459 | 25.4427
SIN210301963108 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | CALLE CULIACAN PUEBLO JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE EL CERRO Y , CALLE BADIRAHUATO SE LLE GA POR LA CALLE MAZATLAN DE LA COL.. LOPEZ VARGAZ Y TOMA LA CALLE CULIACAN A LA DERECHA HASTA EL F | -108.8061 | 25.75
SIN210301963972 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE ALFONSO G CALDERON, CARRETERA CARRET. INTERN. MEXICO 15 NORTE- SUR SE LLEGA A | -108.632 | 25.6633
SIN210301964383 | Sinaloa | Guasave | La Palmita | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PALMITA, 81135 LA PALMITA, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TRANSITA POR LA CARRETERA ESTATAL LEON FONSECA SINALOA DE LEYVA A PROXIMADAMENTE 5 KM Y BAJ A LA IZQUIERDA POR C | -108.3377 | 25.7471
SIN210301964828 | Sinaloa | Guasave | El Burrión | CALLE ULTIMA DE LA COMUNIDAD PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NUMERO 2, CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EL BURRION GIRA DERECHA EN | -108.4124 | 25.5354
SIN210301969898 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210301969941 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210301970438 | Sinaloa | Guasave | Las Culebras | CALLE LIMACOA INTERIOR SN PUEBLO LAS CULEBRAS, 81176 LAS CULEBRAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ESCORPION Y CALLE PRIMERA, CALLE VENADO LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA SEGUNDA CALLE DE LA COMUNIDAD ESCORPION EN LA PRIMARA MA | -108.546 | 25.395
SIN210201926457 | Sinaloa | Guasave | Nío | INTERIOR SN PUEBLO , 00000 NÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE COMERCIO, SE ENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE NOMBRE 16 DE SEPT. Y A LA SEGUNDA CUADRA DOBLA A LA IZQ. Y TOMA LA CALLE BENITO JUAR | -108.3944 | 25.6351
SIN210301961527 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | BOULEVARD DIEGO MARTINEZ CIUDAD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO SERRANO Y CALLEJON FRANCISCO RIVERA ROJO, BOULEVARD FRANCICO DE IBARRA SE LLEGA POR LA ENTRADA PRINCIPAL | -108.7183 | 25.7059
SIN210301961779 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE CERO COLONIA AMPLIACIÓN SANTA MARÍA, 81045 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE HERIBERTO MONTOYA Y CALLE ANATOMIA, CALLE BAHIA DE SAN IGNACIO SE ENTRA POR LA COLONIA SANTA FE POR LA CALLE BAHIA DE ALTATA Y LLEGA A LA | -108.49 | 25.5552
SIN210301961883 | Sinaloa | Guasave | El Sabino | CALLE PRIMERA PUEBLO EL SABINO, 81142 EL SABINO, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL A LA COMUNIDAD EL SABINO Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE EL SABI | -108.3941 | 25.6835
SIN210301962980 | Sinaloa | Guasave | Casa Blanca | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE OBREGON Y , CALLE CANAL PPAL. SE LLEGA A LA OBRA POR LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA CALLE OBREGON CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS RUMBO LA SALID | -108.4232 | 25.4305
SIN210301963006 | Sinaloa | Guasave | Portugués De Gálvez | CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA EJIDO PORTUGUÉS DE GÁLVEZ, 81132 PORTUGUÉS DE GÁLVEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE EL MAUTILLO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 MTS.DEL ESTADIO DE BEIS BOL | -108.3945 | 25.732
SIN210301963008 | Sinaloa | Guasave | San Antonio | CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONIO, 81162 SAN ANTONIO, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL LA 300 Y CALLE CONOCIDO, CALLE PEGADO A TIERRAS DE CULTIVO ENTRADA POR LA CARRETERA ESTATAL LA | -108.5564 | 25.5493
SIN210301963953 | Sinaloa | Guasave | Las Cañadas Número Dos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS CAÑADAS NÚMERO DOS, 81164 LAS CAÑADAS NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE Y CARRETERA CALLE 700- LAS CAÑADAS 2, SE LLEGA A LA OBRA A TRAVES DE LA CARRETERA 700 EL PROGRESO ENTRONQUE CARRETERA | -108.5945 | 25.4749
SIN210301964192 | Sinaloa | Guasave | Las Cañadas Número Dos | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR 0 PUEBLO LAS CAÑADAS NÚMERO DOS, 81164 LAS CAÑADAS NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE CONOCIDO, CALLE ULTIMA DEL PUEBLO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LAS CAÑ | -108.5949 | 25.4739
SIN210301964377 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA INTERIOR 0 BARRIO ÁNGEL FLORES, 81040 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SALIDA CARRETERA A LAS GLORIAS Y CALLE COMISION RIO FUERTE, CALLE ALFREDO DELGADO ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRER | -108.4738 | 25.5579
SIN210301964386 | Sinaloa | Guasave | Las Moras | CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 PUEBLO LAS MORAS, 81133 LAS MORAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD, CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LAS | -108.4576 | 25.6574
SIN210301964498 | Sinaloa | Guasave | Estación Capomas | CALLE RIO CULIACAN PUEBLO ESTACIÓN CAPOMAS, 81184 ESTACIÓN CAPOMAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RIO BALUARTE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE ESTACION CAPOMAS POR LA CALLE CRIS | -108.2245 | 25.6008
SIN210301964507 | Sinaloa | Guasave | Ejido Abelardo L. Rodríguez | CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO PUEBLO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 81136 EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA A LA COMUNIDAD Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTI | -108.5277 | 25.7221
SIN210301970874 | Sinaloa | Guasave | San Pedro Paredes | CALLE CARRETERA ESTATAL MEXICO-15 A CASABLANCA INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO PAREDES, 81106 SAN PEDRO PAREDES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LATERAL A CANAL DE RIEGO Y CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO, CARRETERA A SAN PEDRO PARED | -108.444 | 25.5412
SIN210301971218 | Sinaloa | Guasave | Las Cañadas Número Uno | CALLE TERCERA CALLE DE ENTRADA A LA COMUNIDAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LAS CAÑADAS NÚMERO UNO, 81175 LAS CAÑADAS NÚMERO UNO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE CALLE A CAMPO DE BEI | -108.5371 | 25.4262
SIN210301986530 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210201931726 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE RAUL INZUNZA INTERIOR 0 PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 27 DE OCTUBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO ENTRADA LATE | -108.6085 | 25.6577
SIN210301961200 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | CALLE FRANCISCO DOMINGUEZ PUEBLO RANCHO CALIFORNIA, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD 8 DE DICIEMBRE Y BOULEVARD BENJAMIN HILL, CALLE IGNACIO CEBREROS ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTIN | -108.7037 | 25.7015
SIN210301961568 | Sinaloa | Guasave | La Brecha | CALLE BLAS VALENZUELA INTERIOR 0 PUEBLO LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA BRECHA POR CAL | -108.4206 | 25.369
SIN210301962274 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE CALANDRIA COLONIA DOCTORES, 81049 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE NUEVO AMANECER Y , CALLE ORALIA SILVA HERNANDEZ SE COMUNICA A TRAVEZ DE LA PROLONGACION BLVD. JUAN S. MILLAN HASTA LLEGAR A LA COLONIA NUEVO GUASA | -108.4765 | 25.5482
SIN210301962567 | Sinaloa | Guasave | San Rafael (General Miguel Valle Dávalos) | CALLE PRINCIPÁL INTERIOR 0 PUEBLO SAN RAFAEL GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS, 81180 SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ROSARIO Y CALLE AHOME, CALLE MORELOS ENTRADA POR CALLE PRINCIPAL A LA CO | -108.3054 | 25.4933
SIN210301962652 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | CALLE MANUEL LUGO INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO DE IBARRA Y BOULEVARD DIEGO MARTINEZ, CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNID | -108.7194 | 25.7033
SIN210301962682 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | CALLE 5 O EL TORO INTERIOR 0 PUEBLO JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD BATEQUIS Y CALLE AGUACALIENTITA, CALLE PAJARITOS ENTRADA PRINCIPAL A LA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS POR EL BOULEVARD | -108.8215 | 25.7588
SIN210301962953 | Sinaloa | Guasave | Chorohui | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHOROHUI, 81107 CHOROHUI, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO- CHOROHUI Y CALLE A EL DORADO, SE LLEGA A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA ESTATAL SAN PEDROCHOROHUI Y CERCA DEL CAMPO DE BEIS BOL ES T | -108.462 | 25.5188
SIN210301962960 | Sinaloa | Guasave | Las Brisas (Emiliano Zapata) | CALLE 21 DE FEBRERO INTERIOR 0 0 PUEBLO LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA), 81186 LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE COLON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 21 DE MARZO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LAS B | -108.245 | 25.4908
SIN210301963221 | Sinaloa | Guasave | Las Colonias (Colonia Ángel Flores) | CALLE CARRETERA ESTATAL SAN PASCUAL-VALLE DE HUYAQUI INTERIOR 0 PUEBLO LAS COLONIAS (COLONIA ÁNGEL FLORES), 81174 LAS COLONIAS (COLONIA ÁNGEL FLORES), GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA A SAN PASCUAL Y VALLE DE HUYAQUI Y CALLE CAN | -108.355 | 25.4126
SIN210301963995 | Sinaloa | Guasave | El Huitussi | CARRETERA ESTATAL LIBRE VECIN TRAMO BENITO JUAREZ - HUITUSSI KILÓMETRO 25 + 100 PUEBLO EL HUITUSSI, 81167 EL HUITUSSI, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ- HUITUSSI Y , CARRETERA A EL CARACOL SE UBICA LA OBRA SAL | -108.7432 | 25.5082
SIN210301964208 | Sinaloa | Guasave | Las Culebras | CARRETERA ESTATAL LIBRE VECIN TRAMO ENTRONQUE CALLE 700 (GUASAVE. LAS GLORIAS) - LAS CULEBRAS KILÓMETRO 5 + 00 RANCHERIA LAS CULEBRAS, 81176 LAS CULEBRAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CALLE 700 GUASAVE. LAS GLORI | -108.5423 | 25.3982
SIN210301964844 | Sinaloa | Guasave | Estación Bamoa (Campo Wilson) | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE NO. 5 Y CALLE NO. 6, CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE ESTACION BAMOA POR CALLE LICENCIADO | -108.3106 | 25.7127
SIN210301969914 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN210301970397 | Sinaloa | Guasave | Alamito Caimanero | CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD INTERIOR SN PUEBLO ALAMITO CAIMANERO, 81177 ALAMITO CAIMANERO, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , CALLE LATERAL A SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD EN LA TERCERA MANZANA A | -108.4649 | 25.306
SIN210301971289 | Sinaloa | Guasave | El Cerro Cabezón | CALLE NOVENA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CERRO CABEZÓN, 81118 EL CERRO CABEZÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DE ACCESO A LA COOPERATIVA Y CALLE ONCE, CALLE OCTAVA SE UBICA POR LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUN | -108.8557 | 25.5634
SIN210301999232 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SIN210201921403 | Obra | 20-21 D.S. 42369 | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 302954.92 | 302954.92
SIN210301961350 | Obra | JUMAPAG/R33/02-03-04/2021 | JAIME COTA CARDENAS | MUNICIPIO DE GUASAVE | 72916.38 | 72916.38
SIN210301961381 | Obra | JUMAPAG/R33/02-03-04/2021 34436 | JAIME COTA CARDENAS | MUNICIPIO DE GUASAVE | 111072.05 | 111072.05
SIN210301961765 | Obra | 20-21 D.S. | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 125182.26 | 125182.26
SIN210301961832 | Obra | 20-21 D.S. 41370 | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 137028.18 | 137028.18
SIN210301962416 | Obra | 08-21 D.S. 50372 | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 353863.24 | 353863.24
SIN210301962673 | Obra | MGU003/OP/R33/2021 | DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 2226107.5 | 2226107.5
SIN210301962807 | Obra | JUMAPAG/R33/23/2021 | GRUPO INMOBILIARIA JERAL SA DE CV | MUNICIPIO DE GUASAVE | 1309112.48 | 1309112.48
SIN210301963117 | Obra | JUMAPAG/R33/38/2021 | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 1072652.46 | 1072652.46
SIN210301963782 | Obra | JUMAPAG/R33/31/2021 | HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 183120.3 | 183120.3
SIN210301964855 | Obra | 13-21 D.S. | CONSTRUCTORA LOS LICHIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 328813.97 | 328813.97
SIN210301965031 | Obra | 14-21 D.S. | GRUPO INMOBILIARIA JERAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 1321505.18 | 1321505.18
SIN210301969790 | Servicios | 109557 | TOYOTA DE GUASAVE PREMIER ORIENTE S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE GUASAVE | 1646.01 | 1646.01
SIN210301970081 | Obra | 19-21 D.S. | ROHERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 108102.4 | 108102.4
SIN210301970244 | Obra | 21-21 D.S. | JAIME COTA CARDENAS | MUNICIPIO DE GUASAVE | 189916.28 | 189916.28
SIN210301970547 | Obra | 11-21 D.S. 112448 | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 591101.05 | 591101.05
SIN210301970907 | Obra | 21-21 D.S. 113928 | JAIME COTA CARDENAS | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100265.06 | 100265.06
SIN210301972742 | Obra | 01-21 D.S. | FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100120.19 | 100120.19
SIN210201919231 | Obra | JUMAPAG/R33/07/2021 | HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 870582.27 | 870582.27
SIN210201919310 | Obra | JUMAPAG/R33/01-8-9-10/2021 35852 | HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 394759.23 | 394759.23
SIN210201933635 | Obra | 16-21 D.S. | CESAR BELTRAN FELIX | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100101.45 | 100101.45
SIN210301961368 | Obra | JUMAPAG/R33/02-03-04/2021 34159 | JAIME COTA CARDENAS | MUNICIPIO DE GUASAVE | 103231.82 | 103281.32
SIN210301961431 | Obra | JUMAPAG/R33/05-06/2021 35467 | FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 485025.14 | 485025.14
SIN210301961473 | Obra | JUMAPAG/R33/01-8-9-10/2021 35847 | HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 301923.52 | 301923.52
SIN210301961857 | Obra | 20-21 D.S. 41769 | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 210984.58 | 210984.58
SIN210301963122 | Obra | JUMAPAG/R33/35/2021 | HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 487868.76 | 487868.76
SIN210301964089 | Obra | JUMAPAG/R33/49/2021 | HECSO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUASAVE | 606885.51 | 606885.51
SIN210301964237 | Obra | JUMAPAG/R33/46/2021 | CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 3033498.3 | 3033498.3
SIN210301964818 | Obra | 13-21 D.S. 75536 | CONSTRUCTORA LOS LICHIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 653329.59 | 653329.59
SIN210301971261 | Obra | 16-21 D.S. 114965 | CESAR BELTRAN FELIX | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100101.45 | 100101.45
SIN210201926055 | Obra | MGU002/OP/R33/2021 | COYDU S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 2715466.4 | 2715466.4
SIN210301961576 | Obra | JUMAPAG/R33/17/2021 | CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 3173476.17 | 3173476.17
SIN210301961826 | Obra | 10-21 D.S. | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 170703.55 | 170703.55
SIN210301962663 | Obra | MGU001/OP/R33/2021 | GABRIEL GONZALEZ FONSECA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 1916916.65 | 1916916.65
SIN210301962819 | Obra | JUMAPAG/R33/24/2021 | HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 623116.27 | 623116.27
SIN210301969804 | Servicios | 109605 | TOYOTA DE GUASAVE PREMIER ORIENTE S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE GUASAVE | 4513 | 4513.0
SIN210301978890 | Obra | JUMAPAG/R33/48/2021 | CESAR BELTRAN FELIX | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 572844.66 | 572844.66
SIN210301961410 | Obra | JUMAPAG/R33/05-06/2021 | FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 230285.68 | 230285.68
SIN210301961559 | Obra | JUMAPAG/R33/14/2021 | GABRIEL GONZALEZ FONSECA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 1648677.24 | 1648677.24
SIN210301961738 | Obra | 09-21 D.S. 40176 | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 155938.44 | 155938.44
SIN210301961841 | Obra | 07-21 D.S. 41470 | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 290147.64 | 290147.64
SIN210301963852 | Obra | 17-21 D.S. | HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100501.24 | 100501.24
SIN210301963942 | Obra | JUMAPAG/R33/22/2021 | CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 1328646.72 | 1328646.72
SIN210301964006 | Obra | JUMAPAG/R33/44/2021 | CESAR BELTRAN FELIX | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 606983.44 | 606983.44
SIN210301964269 | Obra | JUMAPAG/R33/39/2021 | JAIME COTA CARDENAS | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 510607.52 | 510607.52
SIN210301964365 | Obra | 21-21 D.S. 71001 | JAIME COTA CARDENAS | MUNICIPIO DE GUASAVE | 182438.48 | 182438.48
SIN210301964561 | Obra | 04-21 D.S. 72806 | JAIME COTA CARDENAS | MUNICIPIO DE GUASAVE | 1197869.52 | 1197869.52
SIN210301965063 | Obra | 15-21 D.S. | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 429221.3 | 429221.3
SIN210301970916 | Obra | 21-21 D.S. 113949 | JAIME COTA CARDENAS | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100265.06 | 100265.06
SIN210301973696 | Obra | 01-21 D.S. 122605 | FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 282572.49 | 282572.49
SIN210301978742 | Obra | JUMAPAG/R33/20-36/2021 142913 | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 183160.99 | 183160.99
SIN210301961546 | Obra | JUMAPAG/R33/12-13/2021 | FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 705071.5 | 705071.5
SIN210301961783 | Obra | 20-21 D.S. 40656 | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 263132.32 | 263132.32
SIN210301961951 | Obra | 09-21 D.S. | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 922146.86 | 922416.86
SIN210301962700 | Obra | JUMAPAG/R33/20-36/2021 | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 704287.31 | 704287.31
SIN210301964197 | Obra | 17-21 D.S. 69570 | HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100501.24 | 100501.24
SIN210301964339 | Obra | 06-21 D.S. | JAIME COTA CARDENAS | MUNICIPIO DE GUASAVE | 1536758.22 | 1536758.22
SIN210301964360 | Obra | JUMAPAG/R33/34/2021 | HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 1652447.56 | 1652447.56
SIN210301964645 | Obra | 02-21 D.S. 73841 | OMAR DAVID MARQUEZ GIL | MUNICIPIO DE GUASAVE | 668079.72 | 668079.42
SIN210301964657 | Obra | JUMAPAG/R33/41/2021 | CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 2973819.19 | 2973819.19
SIN210301964658 | Obra | 02-21 D.S.. | OMAR DAVID MARQUEZ GIL | MUNICIPIO DE GUASAVE | 239713.91 | 239713.91
SIN210301964837 | Obra | 03-21 D.S. | OMAR DAVID MARQUEZ GIL | MUNICIPIO DE GUASAVE | 396892.54 | 396892.54
SIN210301964839 | Obra | 18-21 D.S. 75750 | CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100379.26 | 100379.26
SIN210301964846 | Obra | 13-21 D.S. 75804 | CONSTRUCTORA LOS LICHIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 405104.85 | 405104.85
SIN210301964981 | Obra | 18-21 D.S. | CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100379.26 | 100379.26
SIN210201919385 | Obra | JUMAPAG/R33/01-8-9-10/2021 36044 | HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 335325.38 | 335325.38
SIN210201919728 | Obra | JUMAPAG/R33/12-13/2021 36865 | FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 836374.59 | 836374.59
SIN210301961635 | Obra | JUMAPAG/R33/18/2021 | HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 1500189.37 | 1500189.37
SIN210301961762 | Obra | 10-21 D.S. 40378 | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 523721.72 | 523721.72
SIN210301961845 | Obra | 20-21 D.S. 41512 | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 267014.74 | 267014.74
SIN210301962417 | Obra | 12-21 D.S. | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 709045.3 | 709045.3
SIN210301962721 | Obra | JUMAPAG/R33/21/2021 | GRUPO INMOBILIARIA JERAL S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 1765052.93 | 1765052.93
SIN210301962796 | Obra | 01-21 D.S. 55541 | FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 609315.98 | 609315.98
SIN210301963065 | Obra | JUMAPAG/R33/28-29-30/2021 58154 | JAIME COTA CARDENAS | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 351800.88 | 351800.88
SIN210301963108 | Obra | JUMAPAG/R33/32/2021 | GABRIEL GONZALEZ FONSECA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 1526490.55 | 1526490.55
SIN210301964383 | Obra | JUMAPAG/R33/33/2021 | HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 1867817.29 | 1867817.29
SIN210301964828 | Obra | 18-21 D.S. 75669 | CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100379.27 | 100379.27
SIN210301970438 | Obra | 19-21 D.S. 111904 | ROHERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 171820.45 | 171820.45
SIN210201926457 | Obra | JUMAPAG/R33/19/2021 | GABRIEL GONZALEZ FONSECA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 2049141.44 | 2049141.44
SIN210301961527 | Obra | JUMAPAG/R33/11/2021 | GABRIEL GONZALEZ FONSECA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 2077895.52 | 2077895.52
SIN210301961779 | Obra | 07-21 D.S. | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 853890.96 | 853890.96
SIN210301961883 | Obra | 20-21 D.S. 42180 | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 223894.88 | 223894.88
SIN210301962980 | Obra | JUMAPAG/R33/28-29-30/2021 | JAIME COTA CARDENAS | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 236418.1 | 236418.1
SIN210301963006 | Obra | JUMAPAG/R33/28-29-30/2021 57376 | JAIME COTA CARDENAS | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 132386.26 | 132386.26
SIN210301963008 | Obra | JUMAPAG/R33/37/2021 | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 1012124.24 | 1012124.24
SIN210301963953 | Obra | JUMAPAG/R33/26/2021 | JAIME COTA CARDENAS | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 1506823.13 | 1506823.13
SIN210301964192 | Obra | 17-21 D.S. 69495 | HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100501.24 | 100501.24
SIN210301964377 | Obra | 21-21 D.S. 71096 | JAIME COTA CARDENAS | MUNICIPIO DE GUASAVE | 133699.93 | 133699.93
SIN210301964386 | Obra | 21-21 D.S. 71176 | JAIME COTA CARDENAS | MUNICIPIO DE GUASAVE | 43951.11 | 43951.11
SIN210301964498 | Obra | 05-21 D.S. | ROSARIO LUGO CARDENAS | MUNICIPIO DE GUASAVE | 663997.44 | 663997.44
SIN210301964507 | Obra | 04-21 D.S.. | JAIME COTA CARDENAS | MUNICIPIO DE GUASAVE | 330850.38 | 330850.38
SIN210301970874 | Obra | 21-21 D.S. 113860 | JAIME COTA CARDENAS | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100265.06 | 100265.06
SIN210301971218 | Obra | 21-21 D.S. 114869 | JAIME COTA CARDENAS | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100265.06 | 100265.06
SIN210301986530 | Servicios | 175524 | TOYOTA DE GUASAVE PREMIER ORIENTE S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE GUASAVE | 2819 | 2819.0
SIN210201931726 | Obra | 18-21 D.S. 75786 | CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100379.27 | 100379.27
SIN210301961200 | Obra | JUMAPAG/R33/01-8-9-10/2021 | HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 66785.23 | 66785.23
SIN210301961568 | Obra | JUMAPAG/R33/15/2021 | JAIME COTA CARDENAS | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 1371597.49 | 1371597.49
SIN210301962274 | Obra | 08-21 D.S. | CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 850066.48 | 850066.48
SIN210301962567 | Obra | 11-21 D.S. | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 430001.01 | 430001.01
SIN210301962652 | Obra | MGU005/OP/R33/2021 | GABRIEL GONZALEZ FONSECA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 2335655.99 | 2335655.99
SIN210301962682 | Obra | MGU004/OP/R33/2021 | DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 5564337.86 | 5564337.86
SIN210301962953 | Obra | JUMAPAG/R33/27/2021 | HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 627803.99 | 627803.99
SIN210301962960 | Obra | JUMAPAG/R33/25/2021 | JAIME COTA CARDENAS | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 1462708.23 | 1462708.23
SIN210301963221 | Obra | JUMAPAG/R33/47/2021 | GRUPO INMOBILIARIA JERAL S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 2959045.88 | 2959045.88
SIN210301963995 | Obra | JUMAPAG/R33/43/2021 | CESAR BELTRAN FELIX | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 606983.44 | 606983.44
SIN210301964844 | Obra | 18-21 D.S. 75786 | CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100379.27 | 100379.27
SIN210301970397 | Obra | 19-21 D.S. 111780 | ROHERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 502101.85 | 502101.85
SIN210301971289 | Obra | 01-21 D.S. 115059 | FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100120.19 | 100120.19

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SIN210201921403 | 2021 | 3 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210201931413 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
SIN210301961350 | 2021 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 40 | 50
SIN210301961381 | 2021 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 30 | 50
SIN210301961765 | 2021 | 3 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301961832 | 2021 | 3 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301962416 | 2021 | 3 | Metros lineales | 159 | 159 | 80 | 50.3145
SIN210301962673 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 967 | 967 | 350 | 36.1944
SIN210301962807 | 2021 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301963117 | 2021 | 3 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301963782 | 2021 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301964855 | 2021 | 3 | Metros lineales | 248 | 248 | 240 | 96.7742
SIN210301965031 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 403 | 403 | 260 | 64.5161
SIN210301969790 | 2021 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301970081 | 2021 | 3 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301970244 | 2021 | 3 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301970547 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 93.15 | 93.15 | 40 | 42.9415
SIN210301970907 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301970935 | 2021 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
SIN210301972742 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210201919231 | 2021 | 3 | Metros lineales | 627 | 627 | 350 | 55.8214
SIN210201919310 | 2021 | 3 | Metros lineales | 124 | 124 | 65 | 52.4194
SIN210201933635 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301961368 | 2021 | 3 | Metros lineales | 104 | 104 | 52 | 50
SIN210301961431 | 2021 | 3 | Metros lineales | 265 | 265 | 132 | 49.8113
SIN210301961473 | 2021 | 3 | Metros lineales | 116 | 116 | 58 | 50
SIN210301961857 | 2021 | 3 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
SIN210301963122 | 2021 | 3 | Metros lineales | 1482 | 1482 | 740 | 49.9325
SIN210301964089 | 2021 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301964237 | 2021 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301964249 | 2021 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SIN210301964818 | 2021 | 3 | Metros lineales | 72 | 72 | 59 | 81.9444
SIN210301970939 | 2021 | 3 | Mobiliario y equipo | 2 | 2 | 0 | 0
SIN210301971261 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301999237 | 2021 | 3 | IMPRESORA(S) | 3 | 3 | 0 | 0
SIN210201925879 | 2021 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 150 | 60
SIN210201926055 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1391.2 | 1391.2 | 1250 | 89.8505
SIN210301961576 | 2021 | 3 | Metros lineales | 1855 | 1855 | 925 | 49.8652
SIN210301961826 | 2021 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 25 | 50
SIN210301962663 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 939 | 939 | 939 | 100
SIN210301962819 | 2021 | 3 | Metros lineales | 287 | 287 | 143 | 49.8258
SIN210301963133 | 2021 | 3 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SIN210301963828 | 2021 | 3 | Metros lineales | 1800 | 1800 | 0 | 0
SIN210301969804 | 2021 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301978890 | 2021 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301961410 | 2021 | 3 | Metros lineales | 163 | 163 | 82 | 50.3067
SIN210301961559 | 2021 | 3 | Metros lineales | 900 | 900 | 480 | 53.3333
SIN210301961738 | 2021 | 3 | Conexione(s) | 2 | 2 | 1 | 50
SIN210301961841 | 2021 | 3 | Metros lineales | 170 | 170 | 90 | 52.9412
SIN210301963852 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301963942 | 2021 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301964006 | 2021 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301964269 | 2021 | 3 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301964365 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
SIN210301964561 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 807 | 807 | 795 | 98.513
SIN210301965063 | 2021 | 3 | Metros lineales | 317 | 317 | 150 | 47.3186
SIN210301970916 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301972161 | 2021 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SIN210301973696 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 1.8 | 90
SIN210301978742 | 2021 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210201931095 | 2021 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301961546 | 2021 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 61 | 50.8333
SIN210301961783 | 2021 | 3 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301961951 | 2021 | 3 | Metros lineales | 275 | 275 | 175 | 63.6364
SIN210301962700 | 2021 | 3 | Metros lineales | 70 | 70 | 35 | 50
SIN210301964197 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301964339 | 2021 | 3 | Aula | 3 | 3 | 2 | 66.6667
SIN210301964360 | 2021 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301964645 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301964657 | 2021 | 3 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301964658 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 133 | 133 | 70 | 52.6316
SIN210301964837 | 2021 | 3 | Metros lineales | 297.2 | 297.2 | 292 | 98.2503
SIN210301964839 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301964846 | 2021 | 3 | Metros lineales | 153 | 153 | 151 | 98.6928
SIN210301964981 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301969927 | 2021 | 3 | Computadoras | 2 | 2 | 0 | 0
SIN210301969950 | 2021 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 0 | 0
SIN210301999234 | 2021 | 3 | IMPRESORA(S) | 2 | 2 | 0 | 0
SIN210301999235 | 2021 | 3 | IMPRESORA(S) | 4 | 4 | 0 | 0
SIN210201919385 | 2021 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 48 | 48
SIN210201919728 | 2021 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 113 | 51.3636
SIN210301961635 | 2021 | 3 | Metros lineales | 1559 | 1559 | 850 | 54.5221
SIN210301961762 | 2021 | 3 | Metros lineales | 310 | 310 | 270 | 87.0968
SIN210301961845 | 2021 | 3 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301962417 | 2021 | 3 | Metros lineales | 135 | 135 | 80 | 59.2593
SIN210301962721 | 2021 | 3 | Metros lineales | 96 | 96 | 48 | 50
SIN210301962796 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301963065 | 2021 | 3 | Metros lineales | 550 | 550 | 275 | 50
SIN210301963108 | 2021 | 3 | Metros lineales | 1884 | 1884 | 942 | 50
SIN210301963972 | 2021 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SIN210301964383 | 2021 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301964828 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301969898 | 2021 | 3 | Computadoras | 16 | 16 | 0 | 0
SIN210301969941 | 2021 | 3 | Computadoras | 2 | 2 | 0 | 0
SIN210301970438 | 2021 | 3 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210201926457 | 2021 | 3 | Kilómetro lineal | 2219 | 2219 | 1100 | 49.5719
SIN210301961527 | 2021 | 3 | Metros lineales | 358 | 358 | 165 | 46.0894
SIN210301961779 | 2021 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 120 | 54.5455
SIN210301961883 | 2021 | 3 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
SIN210301962980 | 2021 | 3 | Metros lineales | 53 | 53 | 26 | 49.0566
SIN210301963006 | 2021 | 3 | Metros lineales | 346 | 346 | 173 | 50
SIN210301963008 | 2021 | 3 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301963953 | 2021 | 3 | Toma(s) | 78 | 78 | 38 | 48.7179
SIN210301964192 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301964377 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301964386 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301964498 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.85 | 85
SIN210301964507 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
SIN210301970874 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301971218 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301986530 | 2021 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210201931726 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301961200 | 2021 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 30 | 50
SIN210301961568 | 2021 | 3 | Metros lineales | 793 | 793 | 395 | 49.8108
SIN210301962274 | 2021 | 3 | Metros lineales | 170 | 170 | 125 | 73.5294
SIN210301962567 | 2021 | 3 | Metros lineales | 319 | 319 | 130 | 40.7524
SIN210301962652 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 918 | 918 | 875 | 95.3159
SIN210301962682 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2337 | 2337 | 1160 | 49.6363
SIN210301962953 | 2021 | 3 | Metros lineales | 1656 | 1656 | 950 | 57.3671
SIN210301962960 | 2021 | 3 | Metros lineales | 1900 | 1900 | 950 | 50
SIN210301963221 | 2021 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301963995 | 2021 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301964208 | 2021 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SIN210301964844 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN210301969914 | 2021 | 3 | Computadoras | 2 | 2 | 0 | 0
SIN210301970397 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 216.66 | 216.66 | 150 | 69.2329
SIN210301971289 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
SIN210301999232 | 2021 | 3 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".