## Reporte preliminar
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 4 | SIN220202080041 | Proyecto de inversión | 238826.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238826.31, modificado:251694.04}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE VALLE CAMPESTRE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 80862 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guasave | 80862 | S | 2816 | 2304 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE NUEVE PUEBLO CAMPESTRE VALLE, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE CUARTA, CALLE ONCE SE LOCALICA BAJANDO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 POR EL BLVD. VICTOR SOTO GIRA A LA DEREC, lon:-108.72336151, lat:25.70769625}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 251694.04 | 251694.04 | 251694.04 | 251694.04 | 251694.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2080041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202080011 | Proyecto de inversión | 234672.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234672.97, modificado:299299.08}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LAS MORITAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 80624 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guasave | 80624 | S | 106 | 111 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:171, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS MORITAS, 81132 LAS MORITAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PENULTIMA CALLE Y CALLE SEGUNDA CALLE, SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN LA SEGUNDA CUADRA FRENTE A LA IGLESIA, lon:-108.40472273, lat:25.71221933}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 299299.08 | 299299.08 | 299299.08 | 299299.08 | 299299.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2080011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO PAGADO FUE POR UN IMPORTE DE $299,299.08 MAYOR A LO ESTIPULADO EN SU CONTRATO EN SU MONTO Y MONTO MODIFICADO POR IMPORTE DE $233,537.99, ACLARAR ESTA SITUACIÓN., trimestre:4.0, usuario:luiscvalenzuelaa, fecha:2022-12-08}, obs2: {observación:EL MONTO PAGADO FUE POR UN IMPORTE DE $299,299.08 MAYOR A LO ESTIPULADO EN SU CONTRATO EN SU MONTO Y MONTO MODIFICADO POR IMPORTE DE $233,537.99, ACLARAR ESTA SITUACIÓN.(2), trimestre:4.0, usuario:luiscvalenzuelaa, fecha:2022-12-08}}
2022 | 4 | SIN220202078010 | Proyecto de inversión | 121335.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121335.7, modificado:118163.63}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 70978 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guasave | 70978 | S | 252 | 270 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:386, direccion:PUEBLO BOCA DEL RÍO, 81197 BOCA DEL RÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MAR DE CORTEZ Y , ENTRADA PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE BOCA DEL RIO HASTA LLEGAR A LA TERCERA CALLE GIRA A LA DERECHA CAMINA UNA CUADRA Y GIRA DE , lon:-108.49890267, lat:25.28874703}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 118163.63 | 118163.63 | 118163.63 | 118163.63 | 118163.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2078010/proyecto_PROCESO, 2078010/proyecto_FIN, 2078010/proyecto_PROCESO, 2078010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202078029 | Proyecto de inversión | 116493.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116493.73, modificado:136799.62}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO DE LIMONES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 71030 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guasave | 71030 | S | 946 | 774 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:BOULEVARD SEXTA PUEBLO GALLO DE LOS LIMONES, 81127 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 27 DE OCTUBRE Y CALLE 23 DE MARZO, CALLE CUARTA ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE GALLO DE LIMONES POR EL BLVD. GENER, lon:-108.61155197, lat:25.65834836}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 136799.62 | 136799.62 | 136799.62 | 136799.62 | 136799.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2078029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202078046 | Proyecto de inversión | 113906.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113906.21, modificado:112602.01}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 71099 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guasave | 71099 | S | 11057 | 11364 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE BALLEHUEY CIUDAD JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE NAHUILLA Y CALLE AGUA CALIENTITA, CALLE LOS MEZCALES SE UBICA ENTRANDO POR EL BLVD. BATEQUIS GIRAS A LA DERECHA EN CALLE BALLEHUEY CAMINAS, lon:-108.82404366, lat:25.75830469}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 112602.01 | 112602.01 | 112602.01 | 112602.01 | 112602.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2078046/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202078117 | Proyecto de inversión | 126509.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126509.73, modificado:110187.45}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE EJ. MIGUEL ALEMAN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 71408 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guasave | 71408 | S | 364 | 357 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:168, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO MIGUEL ALEMÁN, 81117 MIGUEL ALEMÁN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , CALLE MIGUEL ALEMAN SE UBICA POR LA CALLE LAZARO CARDENAS PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A LA CUARTA CALLE F, lon:-108.80510012, lat:25.61495229}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 110187.45 | 110187.45 | 110187.45 | 110187.45 | 110187.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2078117/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202077957 | Proyecto de inversión | 93970.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93970.13, modificado:92274.2}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE ALAMITO Y CAIMANERO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 70711 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guasave | 70711 | S | 134 | 140 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ALAMITO CAIMANERO, 81177 ALAMITO CAIMANERO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE ALAMITO Y CAIMANERO A TRES CUADRAS GIRA A LA DERECHA A, lon:-108.46544472, lat:25.30539307}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 92274.2 | 92274.2 | 92274.2 | 92274.2 | 92274.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2077957/proyecto_FIN, 2077957/proyecto_PROCESO, 2077957/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202078064 | Proyecto de inversión | 131949.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131949.32, modificado:128124.35}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE ROBERTO BARRIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 71182 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guasave | 71182 | S | 296 | 305 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:220, direccion:PUEBLO ROBERTO BARRIOS, 81164 ROBERTO BARRIOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, ENTRANDO A LA COMUNIDAD POR LA CALLE SEGUNDA CAMINA TRES CUADRAS GIRA DE NUEVO A LA DERECHA Y SE UBICA A 60 MTS POR LA ACERA , lon:-108.61763793, lat:25.52775547}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 128124.35 | 128124.35 | 128124.35 | 128124.35 | 128124.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2078064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202078077 | Proyecto de inversión | 154110.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154110.7, modificado:146444.93}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO CABEZON, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 71229 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guasave | 71229 | S | 1327 | 1407 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:65, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE LA ESCUELA PUEBLO EL CERRO CABEZÓN, 81118 EL CERRO CABEZÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE ATRAS DE LA ESCUELA Y CALLE SIN NOMBRE COSTADO IZQUIERDO DE LA ESCUELA, CALLE SIN NOMBRE DEL KINDER SE UB, lon:-108.85664466, lat:25.56597555}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 146444.93 | 146444.93 | 146444.93 | 146444.93 | 146444.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2078077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202078092 | Proyecto de inversión | 76038.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76038.29, modificado:74413.84}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE EL TAJITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 71280 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guasave | 71280 | S | 275 | 225 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE MARCELO LOYA PUEBLO EL TAJITO, 81127 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LATERAL CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15, CALLE ALFONSO G. CALDERON SE UBICA BAJANDO DE LA CARR, lon:-108.62901197, lat:25.66168662}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 74413.84 | 74413.84 | 74413.84 | 74413.84 | 74413.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2078092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202078105 | Proyecto de inversión | 209728.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209728.48, modificado:209232.32}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 71312 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guasave | 71312 | S | 2791 | 2690 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y POVON Y CALLE GENERAL ANGEL FLORES, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL A LA C, lon:-108.31480739, lat:25.7078735}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 209232.32 | 209232.32 | 209232.32 | 209232.32 | 209232.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2078105/proyecto_PROCESO, 2078105/proyecto_FIN, 2078105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202078934 | Proyecto de inversión | 1066722.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066722.14, modificado:1055871.31}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHITO DE CASTRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 75729 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guasave | 75729 | S | 626 | 615 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:CALLE ULTIMA CALLE PUEBLO RANCHITO DE CASTRO, 81101 RANCHITO DE CASTRO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA CALLE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE DE LA IGLESIA, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A , lon:-108.41808777, lat:25.58495243}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1055871.31 | 1055871.31 | 1055871.31 | 1055871.31 | 1055871.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2078934/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079195 | Proyecto de inversión | 113181.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113181.65, modificado:103673.29}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LAS PARRITAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 76978 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guasave | 76978 | S | 353 | 381 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:191, direccion:CALLE QUINTA PUEBLO LAS PARRITAS, 81128 LAS PARRITAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA, CALLE SEPTIMA SE LOCALIZA BAJANDO DE LA CALLE 100 A MANO DERECHA POR LA CALLE QUINTA CAMINAS CUADRA Y MEDIA UBICANDOSE EN P, lon:-108.6228305, lat:25.61905831}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 103673.29 | 103673.29 | 103673.29 | 103673.29 | 103673.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2079195/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202080026 | Proyecto de inversión | 687036.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687036.13, modificado:647520.82}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L. RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 80766 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guasave | 80766 | S | 208 | 213 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:540, direccion:CALLE ULTIMA CALLE EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 81136 EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DEL KINDER Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE LOCALICA ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL CAMINA, lon:-108.52767606, lat:25.72405752}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 647520.82 | 647520.82 | 647520.82 | 647520.82 | 647520.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2080026/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402168863 | Proyecto de inversión | 164049.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164049.57, modificado:164049.57}} | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L. RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 288147 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guasave | 288147 | S | 208 | 213 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:540, direccion:CALLE ULTIMA CALLE EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 81136 EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DEL KINDER Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE LOCALICA ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL CAMINAS, lon:-108.52766533, lat:25.72406719}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 164049.57 | 164049.57 | 164049.57 | 164049.57 | 164049.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EQUIPAMIENTO MED, contratista:SILVIA RUTH GUERRERO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:239656.0, importe_modificado:239656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2168863/proyecto_INICIO, 2168863/proyecto_PROCESO, 2168863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402168874 | Proyecto de inversión | 164049.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164049.57, modificado:164049.57}} | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LAS MORITAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 288242 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guasave | 288242 | S | 106 | 111 |  | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:171, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS MORITAS, 81132 LAS MORITAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PENULTIMA CALLE Y CALLE SEGUNDA CALLE, SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN LA SEGUNDA CUADRA FRENTE A LA IGLESIA, lon:-108.40473883, lat:25.712229}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 164049.57 | 164049.57 | 164049.57 | 164049.57 | 164049.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EQUIPAMIENTO.., contratista:SILVIA RUTH GUERRERO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:239656.0, importe_modificado:239656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2168874/proyecto_INICIO, 2168874/proyecto_FIN, 2168874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079201 | Proyecto de inversión | 289707.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289707.55, modificado:279411.58}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE ORBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 77002 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 77002 | S | 35 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:181, direccion:CALLE CALLE ALFONSO G. CALDERON INTERIOR SN PUEBLO ORBA INFIERNITO, 81143 ORBA (INFIERNITO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO Y CALLE ALFONSO G. CALDERON, CALLE CHAYITO VALDEZ ENTRADA POR CALLE PRINCIPAL GABRIEL, lon:-108.3640621, lat:25.68854179}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 279411.58 | 279411.58 | 279411.58 | 279411.58 | 279411.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {2079201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079477 | Proyecto de inversión | 707969.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707969.18, modificado:681869.33}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE EJ. TAHUILANA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 78359 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 78359 | S | 35 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:998, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TAHUILANA EL CHORIZO, 81147 TAHUILANA (EL CHORIZO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CAMINO A TIERRA DE CULTIVO Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE CAMINO A TIERRA DE CULTIVOS LLEGADA POR CARRETERA VUELTA A LA, lon:-108.33054719, lat:25.65526531}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 681869.33 | 681869.33 | 681869.33 | 681869.33 | 681869.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.0}} | {2079477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079368 | Proyecto de inversión | 312740.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312740.25, modificado:311437.22}} | REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE EL DORADO NO. 3, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 77839 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 77839 | S | 45 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:736, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO DORADO NÚMERO TRES DORADITO, 81161 DORADO NÚMERO TRES (DORADITO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE FRENTE A TERRENO DE EMPAQUE Y CALLE CALLE A CARRETERA, CALLE CALLE A TIERRAS AGRICOLAS LLEGADA AL , lon:-108.53525234, lat:25.46388274}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 311437.22 | 311437.22 | 311437.22 | 311437.22 | 311437.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.0}} | {2079368/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079399 | Proyecto de inversión | 676972.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676972.22, modificado:675563.46}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EJ. TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 77985 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 77985 | S | 25 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:381, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA Y LIBERTAD, 81175 TIERRA Y LIBERTAD, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO A TIERRAS AGRICOLAS, CALLE CAMINO A CULTIVOS Y CANAL LLEGADA AL POBLADO POR LA CARRETERA A LA TERCER , lon:-108.61057319, lat:25.39988234}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 675563.46 | 675563.46 | 675563.46 | 675563.46 | 675563.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.0}} | {2079399/proyecto_PROCESO, 2079399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202080116 | Proyecto de inversión | 1424691.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424691.51, modificado:1457508.49}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 81290 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 81290 | S | 200 | 200 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE 2 INTERIOR 0 PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE 4, CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO ENTRADA POR EL BOULEVARD CONSTITUCION GIRA D, lon:-108.64270427, lat:25.66370654}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1457508.49 | 1457508.49 | 1457508.49 | 1457508.49 | 1457508.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.0}} | {2080116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202078808 | Proyecto de inversión | 1166806.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166806.17, modificado:1145086.64}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE NIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 75046 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 75046 | S | 70 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:175, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO NÍO, 81144 NÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ULTIMA CALLE CALLE DE LA PREPA UAS ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE NIO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE GI, lon:-108.39581488, lat:25.62426338}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1145086.64 | 1145086.64 | 1145086.64 | 1145086.64 | 1145086.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079454 | Proyecto de inversión | 934671.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934671.39, modificado:1000003.88}} | REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA EN LA LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 78261 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 78261 | S | 45 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE DIEGO MARTINEZ PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO SERRANO Y CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO, CALLE FRANCISCO IBARRA CARRETERA VUELTA A LA DERECHA POR CALLE DIEGO MAR, lon:-108.71790156, lat:25.70566773}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1000003.88 | 1000003.88 | 1000003.88 | 1000003.88 | 1000003.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.0}} | {2079454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202080371 | Proyecto de inversión | 575612.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575612.37, modificado:574657.3}} | MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE PORTUGUEZ DE GALVEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 82683 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 82683 | S | 250 | 200 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:203, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 PUEBLO PORTUGUÉS DE GÁLVEZ, 81132 PORTUGUÉS DE GÁLVEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO SOTO Y CALLE ENCINOS, CALLE EL ROBLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD POR LA CALLE FRANCISCO SOTO GIR, lon:-108.39696284, lat:25.73078963}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 574647.3 | 574647.3 | 574647.3 | 574647.3 | 574647.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2080371/proyecto_FIN, 2080371/proyecto_PROCESO, 2080371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202078949 | Proyecto de inversión | 155057.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155057.84, modificado:148412.71}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 75806 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 75806 | S | 45 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:249, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO GUASAVE EL RANCHITO, 81107 SAN PEDRO GUASAVE (EL RANCHITO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y BOULEVARD CENTRAL, CAMINO CAMINO A SAN PEDRO GUASAVE ENT, lon:-108.45639289, lat:25.53633771}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 148412.71 | 148412.71 | 148412.71 | 148412.71 | 148412.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {2078949/proyecto_PROCESO, 2078949/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079701 | Proyecto de inversión | 245639.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245639.14, modificado:235115.76}} | MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA - 79041 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 79041 | S | 200 | 200 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA EJIDAL, 81020 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD PEDRO INFANTE Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRADA LATERAL CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 GIRA DERE, lon:-108.47027293, lat:25.57815859}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 235115.76 | 235115.76 | 235115.76 | 235115.76 | 235115.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.0}} | {2079701/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079704 | Proyecto de inversión | 715960.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715960.05, modificado:711692.61}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 79051 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 79051 | S | 45 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE DIEGO MARTINEZ PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MANUEL LUGO Y CALLE EMILIANO GARCIA, CALLE PEDRO R. ZAVALA ENTRADA POR CARRETERA A A LA DERECHA POR CALLE DIEGO MARTINEZ , lon:-108.71978849, lat:25.70258994}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 711692.61 | 711692.61 | 711692.61 | 711692.61 | 711692.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0}} | {2079704/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202080481 | Proyecto de inversión | 1074432.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074432.37, modificado:1020186.89}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 53 EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 83246 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 83246 | S | 250 | 200 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:282, direccion:CALLE CUITLAHUAC INTERIOR 0 PUEBLO LA TRINIDAD, 81131 LA TRINIDAD, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA AHUACATLAN Y CALLE ARTICULO TERCERO, CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD , lon:-108.48755752, lat:25.72991659}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1020186.89 | 1020186.89 | 1020186.89 | 1020186.89 | 1020186.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}} | {2080481/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079734 | Proyecto de inversión | 701274.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701274.18, modificado:656153.42}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 79148 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 79148 | S | 100 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NUMERO 3 INTERIOR 0 COLONIA EL TECOMATE, 81148 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD CENTRAL Y CALLE NUMERO 6, CALLE NUMERO 5 ENTRADA PRINCIPAL POR EL BOULEVARD CENTRAL GIRA A LA IZQUIERDA EN CALLE NUMERO 3 HASTA EL FO, lon:-108.46489842, lat:25.54467429}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 656153.42 | 656153.42 | 656153.42 | 656153.42 | 656153.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2079734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079750 | Proyecto de inversión | 1138039.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138039.27, modificado:1135372.21}} | REHABILITACION GRAL EN ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE RANCHITO DE INZUNZA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 79307 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 79307 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:816, direccion:CALLE CALLE PRIMERA ENTRADA A COMUNIDAD PUEBLO RANCHITO DE INZUNZA, 81104 RANCHITO DE INZUNZA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE A TIERRA DE CULTIVO, CALLE AL POBLADO ENTRADA POR CARRETERA P, lon:-108.46558276, lat:25.64693547}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1135372.21 | 1135372.21 | 1135372.21 | 1135372.21 | 1135372.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {2079750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202080523 | Proyecto de inversión | 307259.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307259.83, modificado:305483.73}} | MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 83494 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 83494 | S | 250 | 200 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:251, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR 0 PUEBLO SAN RAFAEL GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS, 81180 SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS), GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CALLE LATERAL CARRETERA INTE, lon:-108.30472032, lat:25.4942923}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 305483.73 | 305483.73 | 305483.73 | 305483.73 | 305483.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {2080523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079776 | Proyecto de inversión | 702547.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702547.33, modificado:685978.86}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA COL. TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 79453 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 79453 | S | 150 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA BENIGNO VALENZUELA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 81090 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 10 DE JUNIO Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE TLALOC SE UBICA POR LA AVENIDA BENIGNO VALENZUELA ENTRE LAS CALLE 10 DE JUNIO Y PLAN DE A, lon:-108.45452096, lat:25.55449094}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 685978.86 | 685978.86 | 685978.86 | 685978.86 | 685978.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.0}} | {2079776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079789 | Proyecto de inversión | 351655.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351655.22, modificado:328792.16}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS I. PAVON EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL TECOMATE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 79628 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 79628 | S | 100 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:967, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD INTERIOR 0 PUEBLO EL TECOMATE, 81148 EJIDO EL TECOMATE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO, CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO ENTRADA PRINCIPAL A LA CO, lon:-108.35650828, lat:25.57586681}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 328792.16 | 328792.16 | 328792.16 | 328792.16 | 328792.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2079789/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079232 | Proyecto de inversión | 927865.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927865.5, modificado:1050343.71}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 77147 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 77147 | S | 45 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA GUASAVE LA BRECHA Y CALLE BLAS VALENZUELA, CALLE MARIANO ABASOLO CARRETERA GUASAVE LA BRECHA VUELTA A LA DERECHA POR CAL, lon:-108.41792768, lat:25.36939853}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1050343.71 | 1050343.71 | 1050343.71 | 1050343.71 | 1050343.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}} | {2079232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079265 | Proyecto de inversión | 1299970.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299970.45, modificado:1295413.7}} | REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA CHANG EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 77295 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 77295 | S | 45 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO INTERIOR SN PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CERRETERA GUASAVE BENITO JUAREZ Y CALLE VALENTIN GAMEZ FARIAS, CALLE IGNACIO MANUEL, lon:-108.61997077, lat:25.66073782}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1295413.7 | 1295413.7 | 1295413.7 | 1295413.7 | 1295413.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.0}} | {2079265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220302115837 | Proyecto de inversión | 390639.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390639.52, modificado:390639.48}} | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO JUSTO SIERRA DE LA LOCALIDAD DE CAMPO FIGUEROA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 143457 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 143457 | S | 479 | 450 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:520, direccion:CALLE PASTOR GONZALEZ EJIDO FIGUEROA, 81122 EJIDO FIGUEROA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE ALFONSO G. CALDERON SE UBICA BAJANDO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 POR CALLE PRINCIPAL J, lon:-108.65582684, lat:25.68051498}} | 2022-07-22 | 2022-10-20 | 390639.48 | 390639.48 | 390639.48 | 390639.48 | 390639.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {2115837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402161842 | Proyecto de inversión | 82637.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82637.48, modificado:82637.48}} | MANTENIMIENTO ELECTRICO EN JARDIN DE NIÑOS PROYECTO ALTERNATIVO EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO CAMPO 38, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 250993 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 250993 | S | 22 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:74, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE EJIDO CAMPO TREINTA Y OCHO, 81113 EJIDO TREINTA Y OCHITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CINCO, CALLE TERCERA SE ACCEDE POR LA SEGUNDA CALLE DE LA LOCALIDAD PASANDO LA CUARTA CALLE A 40 MTS A UN , lon:-108.74347743, lat:25.77550536}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 82637.48 | 82637.48 | 82637.48 | 82637.48 | 82637.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU041 PU., contratista:OMAR MONTIEL BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:82637.48, importe_modificado:82637.48}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2161842/proyecto_INICIO, 2161842/proyecto_PROCESO, 2161842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402162185 | Proyecto de inversión | 279051.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279051.78, modificado:276416.43}} | MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 282, EN LA LOCALIDAD DE CHOROHUI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 252746 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 252746 | S | 28 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.98, meta_modificada:29.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:113, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHOROHUI, 81107 CHOROHUI, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE QUINTA, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL A LA COMUNIDAD A 300 MTS PASANDO EL ESTADIO DE BEISBOL POR LA ACE, lon:-108.46222201, lat:25.51993706}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 276416.43 | 276416.43 | 276416.43 | 276416.43 | 276416.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU043 PU., contratista:CONSTRUCTORA FALOIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:279051.78, importe_modificado:279051.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.98}} | {2162185/proyecto_INICIO, 2162185/proyecto_PROCESO, 2162185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402158716 | Proyecto de inversión | 998675.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998675.08, modificado:998675.08}} | MANTENIMIENTO EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 76 EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 233971 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 233971 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.4, meta_modificada:255.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:170, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO LAS MORAS, 81133 LAS MORAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL A LA COMUNIDAD GIRA A LA IZQUIERDA EN LA SEGUNDA CALLE Y A UNA CUAD, lon:-108.4609489, lat:25.65410896}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 998675.08 | 998675.08 | 998675.08 | 998675.08 | 998675.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU040 PU., contratista:SALVADOR LLANES BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:998675.08, importe_modificado:998675.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.4}} | {2158716/proyecto_INICIO, 2158716/proyecto_PROCESO, 2158716/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402158732 | Proyecto de inversión | 87833.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87833.85, modificado:83547.97}} | MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LOS PINITOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 234023 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 234023 | S | 49 | 41 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.61, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:869, direccion:CALLE DEL TANQUE DE AGUA RANCHERIA LOS PINITOS, 81136 EJIDO LOS PINITOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE DEL KINDER SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA SEGUNDA CUADRA GIRA A LA DERE, lon:-108.52577532, lat:25.67939695}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 83547.97 | 83547.97 | 83547.97 | 83547.97 | 83547.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU040 PU. 234023, contratista:SALVADOR LLANES BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:87833.85, importe_modificado:87833.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.61}} | {2158732/proyecto_INICIO, 2158732/proyecto_FIN, 2158732/proyecto_PROCESO, 2158732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402158347 | Proyecto de inversión | 560083.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560083.74, modificado:559104.99}} | MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANGEL FLORES EN LA LOCALIDAD DEL PITAHAYAL, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 231710 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 231710 | S | 82 | 68 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.05, meta_modificada:307.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:194, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PITAHAYAL, 81189 EL PITAHAYAL, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TERCERA CALLE DEL PANTEON Y CALLE QUINTA CALLE, CALLE QUINTA CALLE SE ACCEDE POR CALLE PRINCIPAL CARRETERA ESTATAL GUASAVE LA BRECHA PASAND, lon:-108.36736794, lat:25.4708603}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 559104.99 | 559104.99 | 559104.99 | 559104.99 | 559104.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU031 PU., contratista:CLOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:560083.74, importe_modificado:560083.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.05}} | {2158347/proyecto_PROCESO, 2158347/proyecto_FIN, 2158347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402157821 | Proyecto de inversión | 149028.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149028.88, modificado:149028.88}} | MANTENIMIENTO EN MODULO SANITARIO DE ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES NO. 2, EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 228978 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 228978 | S | 280 | 220 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.6, meta_modificada:30.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA INDEPENDENCIA, 81018 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE RAFAEL BUELNA, CALLE GRAL. FELIX LARA SE ACCEDE POR BLVD LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLA RAFAEL BUELNA , lon:-108.4625015, lat:25.58489149}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 149028.88 | 149028.88 | 149028.88 | 149028.88 | 149028.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU054 PU., contratista:JOSE ARNOLDO ROJO BORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:149028.88, importe_modificado:149028.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.6}} | {2157821/proyecto_FIN, 2157821/proyecto_INICIO, 2157821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402157856 | Proyecto de inversión | 463026.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463026.1, modificado:463026.1}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 229111 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 229111 | S | 280 | 220 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.32, meta_modificada:40.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA INDEPENDENCIA, 81018 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE RAFAEL BUELNA, CALLE GRAL. FELIX LARA SE ACCEDE POR BLVD LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLA RAFAEL BUELNA , lon:-108.46249231, lat:25.58491137}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 463026.1 | 463026.1 | 463026.1 | 463026.1 | 463026.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU054 PU., contratista:JOSE ARNOLDO ROJO BORQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:149028.88, importe_modificado:149028.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.32}} | {2157856/proyecto_FIN, 2157856/proyecto_INICIO, 2157856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402158409 | Proyecto de inversión | 780796.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780796.79, modificado:780796.79}} | MANTENIMIENTO EN ESCUELA SECUNDARIA 5 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 232095 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 232095 | S | 77 | 63 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.21, meta_modificada:348.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:209, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL PROGRESO, 81175 EL PROGRESO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 12 DE JULIO Y CALLE DIONICIO ACOSTA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE C, lon:-108.59186985, lat:25.4334898}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 780796.79 | 780796.79 | 780796.79 | 780796.79 | 780796.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU035 PU., contratista:OMAR DAVID MARQUEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:780796.79, importe_modificado:780796.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.21}} | {2158409/proyecto_INICIO, 2158409/proyecto_PROCESO, 2158409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402158454 | Proyecto de inversión | 1301160.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1243391.66, modificado:1243391.66}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57768.57, modificado:57768.57}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 99, EN EL FRACC. SANTA MARIA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 232364 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 232364 | S | 275 | 225 |  | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA MARIA FRACCIONAMIENTO SANTA MARÍA, 81045 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE SIETE, CALLE MARTIN PEREZ DE R. SE ACCEDE POR CALLE HERIBERTO BALDENEBRO GIRA A LA IZQUIERDA POR AV. SANTA MARIA HA, lon:-108.48900344, lat:25.55938857}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 1301160.23 | 1301160.23 | 1301160.23 | 1301160.23 | 1301160.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU034 PU., contratista:HEROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:1301160.23, importe_modificado:1301160.23}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2158454/proyecto_INICIO, 2158454/proyecto_PROCESO, 2158454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402155630 | Proyecto de inversión | 391186.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391186.57, modificado:391186.57}} | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA GENERAL EN JARDIN DE NIÑOS FEDERALIZADO EN LA COL. PETATLAN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 217883 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guasave | 217883 | S | 28 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HERIBERTO BALDENEBRO COLONIA PETATLÁN, 81045 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CAÑAR Y AVENIDA AZUAY, CALLE SEGUNDA SE ACCEDE POR BLVD. ROMUALDO RUIZ PAYAN GIRA A LA IZQUIERDA POR BLVD. ACEITUNAS DE NUEVO GIRA A LA DER, lon:-108.4930709, lat:25.56164392}} | 2022-09-05 | 2022-11-07 | 391186.57 | 391186.57 | 391186.57 | 391186.57 | 391186.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU028 PU. 217883., contratista:ELECTRICA CAMAJOAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:391186.57, importe_modificado:391186.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2155630/proyecto_PROCESO, 2155630/proyecto_INICIO, 2155630/proyecto_PROCESO, 2155630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220302108938 | Proyecto de inversión | 3461236.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3461236.68, modificado:3356159.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICION TIPO L PARA LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE INDEPENDENCIAY FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 112911 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guasave | 112911 | S | 742 | 706 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.8, meta_modificada:801.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:85, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE REVOLUCION ACCESO POR CALLE PRINCIPAL INDEPENDENCIA GIRAS A LA DERECHA A LA TERCERA CALLE NIÑOS , lon:-108.42713021, lat:25.43390048}} | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 3356159.18 | 3356159.18 | 3356159.18 | 3356159.18 | 3356159.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.8}} | {2108938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220302108999 | Proyecto de inversión | 2953918.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953918.17, modificado:2865381.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICION TIPO L PARA LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y FRANCISCO I MADERO EN LA COMUNIDAD DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 113094 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guasave | 113094 | S | 2791 | 2690 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JUSTO SIERRA ACCESO POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD CA, lon:-108.31462709, lat:25.70457423}} | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 2865381.85 | 2865381.85 | 2865381.85 | 2865381.85 | 2865381.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1295.0}} | {2108999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202078499 | Proyecto de inversión | 4681541.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4681541.69, modificado:2758499.93}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, TANQUE METALICO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, EN LA LOCALIDAD DE COREREPE, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 73555 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 73555 | S | 1764 | 1697 |  | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:93, direccion:CALLE AL ESTADIO PUEBLO EL GALLO, 81124 COREREPE (EL GALLO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 6 DE AGOSTO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MARGARITO QUIÑONEZ ENTRANDO POR LA CALLE 300 A LA COMUNIDAD DE COREREPE EN LA DECIMA CALLE GIR, lon:-108.71618243, lat:25.62834217}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2758499.93 | 2758499.93 | 2758499.93 | 2758499.93 | 2758499.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2078499/proyecto_PROCESO, 2078499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079998 | Proyecto de inversión | 1807326.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807326.61, modificado:1497621.84}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHITO DE ZAVALA MUNICIPIO DE GUASAVE - 80551 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 80551 | S | 354 | 370 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:216, direccion:CALLE CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO PUEBLO RANCHITO DE ZAVALA, 81140 RANCHITO DE ZAVALA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL, lon:-108.31646309, lat:25.72299826}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1497621.84 | 1497621.84 | 1497621.84 | 1497621.84 | 1497621.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2079998/proyecto_PROCESO, 2079998/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202080136 | Proyecto de inversión | 1287487.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287487.38, modificado:1449009.82}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CASETA DE OPERACION Y OBRA DE PROTECCION EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO MUNICIPIO DE GUASAVE - 81464 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 81464 | S | 675 | 689 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:226, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SABINO, 81142 EL SABINO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO, CALLE A UN COSTADO DEL DREN LA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA A 50 MTS DE LA ENTRADA DEL POBLADO JUSTO A U, lon:-108.39379116, lat:25.6825075}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1449009.82 | 1449009.82 | 1449009.82 | 1449009.82 | 1449009.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2080136/proyecto_FIN, 2080136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079461 | Proyecto de inversión | 2617689.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1792667.59, modificado:1792667.59}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825021.94, modificado:825021.94}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA D TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CARCAMO DE AGUAS NEGRAS NO. 3 SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA - 78284 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 78284 | S | 45849 | 31970 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN GABRIEL PUEBLO SAN GABRIEL, 81000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CAMINO A SAN GABRIEL Y CALLE EL TAJIN, CALLE TIERRAS DE CULTIVO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE , lon:-108.47352054, lat:25.53964479}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2617689.53 | 2617689.53 | 2617689.53 | 2617689.53 | 2617689.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:130.0}} | {2079461/proyecto_PROCESO, 2079461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079479 | Proyecto de inversión | 1712021.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712021.32, modificado:4918247.15}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENLA LOCALIDADA DE EL PLATANITO MUNICIPIO DE GUASAVE - 78367 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 78367 | S | 3077 | 276 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3747.0, meta_modificada:3747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:627, direccion:CALLE CACALOTAN PUEBLO EL PLATANITO, 81148 EL PLATANITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CACALOTAN Y CALLE CALLE DE ACCESO A LA PRIMARIA, CALLE POTRERO DE ALBARADO ETRAS POR EL ENTRONQUE QUE FORMAN EL CAMINO A PALOS PLANCOS Y LA CA, lon:-108.3143089, lat:25.55101493}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 4918247.15 | 4918247.15 | 4918247.15 | 4918247.15 | 4918247.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3747.0}} | {2079479/proyecto_PROCESO, 2079479/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079489 | Proyecto de inversión | 1035715.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035715.79, modificado:898584.31}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITTARIO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA SECTOR REPA MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA - 78414 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 78414 | S | 742 | 706 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:85, direccion:CALLE SALIDA A LA BRECHA PUEBLO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SALIDA A LA BRECHA Y CALLE PREPA, CAMINO CANAL DE RIEGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CARRETERA A LA BRECHA SALIDA DEL POBLADO PEGDO , lon:-108.4192472, lat:25.42179442}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 898584.31 | 898584.31 | 898584.31 | 898584.31 | 898584.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.0}} | {2079489/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079744 | Proyecto de inversión | 3255753.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3255753.87, modificado:2470110.84}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 2 LPS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO TECOMATE MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA. - 79194 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 79194 | S | 94 | 90 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:967, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TECOMATE, 81148 EJIDO EL TECOMATE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE CALLE DE LA PRIMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DEL POBLADO A UN LADO DEL T, lon:-108.35577738, lat:25.57403386}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2470110.84 | 2470110.84 | 2470110.84 | 2470110.84 | 2470110.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2079744/proyecto_PROCESO, 2079744/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079862 | Proyecto de inversión | 1958139.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958139.33, modificado:2124000.0}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 5 LPS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALOS DULCES MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA - 79999 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 79999 | S | 106 | 135 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:320, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PALOS DULCES, 81162 PALOS DULCES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO, CALLE CALLE PRIMERA SE ENCUENTRA UBICADO EN A 200 MTS DE EL ENTRONQUE CON LA CARRET, lon:-108.49814777, lat:25.52793258}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2124000 | 2124000 | 2124000 | 2124000 | 2124000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2079862/proyecto_PROCESO, 2079862/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079882 | Proyecto de inversión | 2730347.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1869819.26, modificado:1869819.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860528.69, modificado:860528.69}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PALOS BLANCOS EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA - 80085 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 80085 | S | 874 | 838 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:187, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO PALOS BLANCOS, 81148 SAN JOSÉ DE PALOS BLANCOS (PALOS BLANCOS), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO ENTRADO A LA COMUNIDAD POR LA CARRETE, lon:-108.32740491, lat:25.54527508}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2730347.95 | 2730347.95 | 2730347.95 | 2730347.95 | 2730347.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2079882/proyecto_PROCESO, 2079882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202078568 | Proyecto de inversión | 1620374.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620374.2, modificado:1499610.4}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL VARALI, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 73902 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 73902 | S | 57 | 73 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:891, direccion:CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD PUEBLO EL VARALI, 81183 EL VARALI, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD CAMINA DOS CUADRAS HASTA , lon:-108.29165633, lat:25.6011041}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1499610.4 | 1499610.4 | 1499610.4 | 1499610.4 | 1499610.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2078568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079396 | Proyecto de inversión | 13825770.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.382577018E7, modificado:1.235E7}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 60 LPS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA - 77969 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 77969 | S | 12582 | 12675 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE ALFONSO G. CALDERON, CALLE LATERAL CARRETERA MEXICO 15 SE UBICA BAJANDO DE LA CA, lon:-108.63189433, lat:25.66326559}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 12350000 | 12350000 | 12350000 | 12350000 | 12350000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2079396/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079444 | Proyecto de inversión | 1177532.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177532.97, modificado:998287.42}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDADA DE EL CERRO CABEZON MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA - 78227 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 78227 | S | 1327 | 1407 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:65, direccion:CALLE SEXTA PUEBLO EL CERRO CABEZÓN, 81118 EL CERRO CABEZÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE ORILLA DEL MAR, CALLE CERRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL POBLADO DEL CERRO CABEZÓN A 500 METROS DEL ÁREA DEPORTIV, lon:-108.84550208, lat:25.56567578}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 998287.42 | 998287.42 | 998287.42 | 998287.42 | 998287.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1020.0}} | {2079444/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079453 | Proyecto de inversión | 3616415.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3616415.08, modificado:2792896.92}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BAMOA MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA - 78260 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 78260 | S | 1473 | 1453 |  | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:CALLE GENERAL ANTONIO ROSALES GRANJA BAMOA, 81140 BAMOA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE GENERAL ANTONIO ROSALES Y CALLE CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO, CALLE ULTIMA CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE HORACIO GARCIA ARRAY, lon:-108.341618, lat:25.70002047}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2792896.92 | 2792896.92 | 2792896.92 | 2792896.92 | 2792896.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2079453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079705 | Proyecto de inversión | 4552024.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4552024.67, modificado:2593977.14}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 2 LPS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VALLE DE HUYAQUI MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA - 79053 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 79053 | S | 105 | 103 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:287, direccion:CALLE CUARTA PUEBLO VALLE DE HUYAQUI LOS SOLARES, 81174 VALLE DE HUYAQUI (LOS SOLARES), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE PARALELA 1, CALLE PARALELA 3 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LA MITAD DEL POBLADO JUSTO EN EL CRU, lon:-108.33368585, lat:25.39509187}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2593977.14 | 2593977.14 | 2593977.14 | 2593977.14 | 2593977.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2079705/proyecto_FIN, 2079705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079716 | Proyecto de inversión | 13634825.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:9337513.15, modificado:9245937.09}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4297312.59, modificado:4297312.59}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 30 LPS EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA - 79098 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 79098 | S | 932 | 960 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MACARIO GAXIOLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO PEGADO A TIERRAS DE CULT, lon:-108.4230869, lat:25.37158455}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 13543249.68 | 13543249.68 | 13543249.68 | 13543249.68 | 13543249.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2079716/proyecto_PROCESO, 2079716/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079851 | Proyecto de inversión | 3617790.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3617790.76, modificado:2568240.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CARCAMO DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA - 79978 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 79978 | S | 1536 | 1493 |  | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE LATERAL CANAL DE RIEGO SE ENCUENTRA ENTRANDO AL POBLADO A UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO, lon:-108.45808603, lat:25.4455025}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2568240 | 2568240 | 2568240 | 2568240 | 2568240 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2079851/proyecto_PROCESO, 2079851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202079892 | Proyecto de inversión | 2552264.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552264.18, modificado:2143616.26}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTILLOS MUNCIPIO DE GUASAVE SINALOA - 80135 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 80135 | S | 331 | 368 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1031, direccion:CALLE CALLE QUE COMUNICA A ESTACION BAMOA PUEBLO NOROTILLOS, 81147 NOROTILLOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE QUE COMUNICA A ESTACION BAMOA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO LA OBRA SE ENCUENTRA RUBO A LA , lon:-108.33349609, lat:25.65924989}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2143616.26 | 2143616.26 | 2143616.26 | 2143616.26 | 2143616.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2079892/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202078533 | Proyecto de inversión | 3501741.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3501741.21, modificado:2809905.6}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, TANQUE METALICO Y EQUIPO ELECTROMECANICO, EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 73725 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 73725 | S | 1995 | 2028 |  | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:282, direccion:CALLE RUPERTO ORRANTIA PUEBLO LA TRINIDAD, 81131 LA TRINIDAD, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE JAIME ARMENTA SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PUERTO ORRANTIA HASTA LLEGAR A LA CA, lon:-108.47949212, lat:25.73041676}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2809905.6 | 2809905.6 | 2809905.6 | 2809905.6 | 2809905.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2078533/proyecto_PROCESO, 2078533/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202078547 | Proyecto de inversión | 1710395.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710395.05, modificado:1916499.57}} | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO METALICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA , LAS BRISAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 73796 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 73796 | S | 984 | 962 |  | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:60, direccion:CALLE ULTIMA CALLE PUEBLO LAS BRISAS EMILIANO ZAPATA, 81186 LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COM, lon:-108.24575879, lat:25.4928432}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1916499.57 | 1916499.57 | 1916499.57 | 1916499.57 | 1916499.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2078547/proyecto_PROCESO, 2078547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220202078554 | Proyecto de inversión | 1803782.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803782.76, modificado:748346.72}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASETA DE OPERACION, EQUIPO DE BOMBEO Y ARREGLO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE LOS TESITOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA - 73846 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 73846 | S | 70 | 72 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:391, direccion:CALLE PRIMERA CALLE PUEBLO LOS TESITOS, 81180 LOS TESITOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO ENTRANDO POR EL CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD EN LA PRIMERA, lon:-108.25579334, lat:25.51345671}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 748346.72 | 748346.72 | 748346.72 | 748346.72 | 748346.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2078554/proyecto_PROCESO, 2078554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220302127736 | Proyecto de inversión | 1489781.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489781.36, modificado:1489781.36}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPO ELECTROMECANICO, CASETA DE OPERACION Y OBRA DE PROTECCION EN LA LOCALIDAD DE CARBONERAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. - 198931 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 198931 | S | 417 | 431 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:83, direccion:CALLE ANTEPENULTIMA PUERTO CARBONERAS, 81142 CARBONERAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PENULTIMA CALLE Y , CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE BAJANDO DE LA CARRETERA ESTATAL GUASAVESINALOA DE LEYVA POR LA ANTEPENULTIMA C, lon:-108.37061369, lat:25.71238976}} | 2022-08-01 | 2022-11-20 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220302117480 | Proyecto de inversión | 7980999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7980999.9, modificado:7182899.91}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 150562 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 150562 | S | 767 | 729 |  | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:475, direccion:CALLE LATERAL CANAL DE RIEGO EJIDO JAVIER ROJO GÓMEZ, 81189 JAVIER ROJO GÓMEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ULTIMA CALLE Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CALLE ALEXANDER FONSECA SE ACCEDE POR LA PRIMERA CALLE EL POBLADO EN LA SEGUNDA , lon:-108.37755613, lat:25.49850009}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402162441 | Proyecto de inversión | 274687.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274687.59, modificado:274687.59}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA UNIVERITARIA, CANAL DIAGONAL, EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 253842 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 253842 | S | 58 | 42 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JUAN S. MILLAN COLONIA UNIVERSITARIA, 81065 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE Y CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA TECOMATE, BOULEVARD CENTRAL SE ACCEDE POR EL BLVD. JUAN S. MILLAN PASA LA CALLE SALIDA A LAS GLORIAS SIGUE POR LA, lon:-108.47193872, lat:25.54841737}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402162420 | Proyecto de inversión | 193505.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193505.78, modificado:193505.78}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA UNIVERITARIA, CANAL DIAGONAL, EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 253717 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 253717 | S | 58 | 42 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JUAN S. MILLAN COLONIA UNIVERSITARIA, 81065 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE Y CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA TECOMATE, BOULEVARD CENTRAL SE ACCEDE POR EL BLVD. JUAN S. MILLAN PASA LA CALLE SALIDA A LAS GLORIAS SIGUE POR LA, lon:-108.47194727, lat:25.54839526}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402162458 | Proyecto de inversión | 313038.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313038.38, modificado:313038.38}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. PLANETARIA, AV. 5, 6 Y 7, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 253914 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 253914 | S | 88 | 72 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE TIERRA PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SATURNO Y CALLE ANTEPENULTIMA CALLE, CALLE VENUS SE ACCEDE POR CALLE BENITO JUAREZ GIRA A LA DERECHA EN CALLE ANGEL FLORES GIR, lon:-108.3071968, lat:25.70551691}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402162476 | Proyecto de inversión | 674391.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674391.51, modificado:674391.51}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. PLANETARIA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 253973 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guasave | 253973 | S | 93 | 77 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE TIERRA PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SATURNO Y CALLE ANTEPENULTIMA CALLE, CALLE VENUS SE ACCEDE POR CALLE BENITO JUAREZ GIRA A LA DERECHA EN CALLE ANGEL FLORES GIR, lon:-108.30718665, lat:25.70552644}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220302126987 | Proyecto de inversión | 381108.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381108.53, modificado:381108.53}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR COL. LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE LAS AMERICAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 194562 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 194562 | S | 55 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE RANCHERIA LAS AMÉRICAS, 81182 LAS AMÉRICAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, CALLE PRIMERA PARALELA A LA CARRETERA SE ACCEDE BAJANDO DE LA CARRETERA ESTATAL GUASAVEESTACION BAMOA A MANO D, lon:-108.31079218, lat:25.58390032}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220302127016 | Proyecto de inversión | 1170198.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170198.51, modificado:1170196.51}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 194679 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 194679 | S | 110 | 90 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:106, direccion:CALLE DEL ESTADIO RANCHERIA CUESTA DE ARRIBA, 81107 CUESTA DE ARRIBA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TANQUE DE AGUA POTABLE Y , CALLE LATERAL A CANAL DE RIEGO SE ACCEDE POR CARRETERA ESTATAL GUASAVITO LA BRECHA GIRA A LA IZQUIERD, lon:-108.44455507, lat:25.46310789}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 1170196.51 | 1170196.51 | 1170196.51 | 1170196.51 | 1170196.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2127016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220302110905 | Proyecto de inversión | 1594933.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594933.04, modificado:1594933.04}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO GIMNASIO LUIS ESTRADA MEDINA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 121559 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 121559 | S | 34557 | 32236 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA CENTRO, 81000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE GUILLERMO NELSON, CALLE GRAL. ALVARO OBREGON SE ACCEDE BAJANDO DE LA CARRETERA MEXICO 15 POR BLVB. CENTRAL CAMINAS HASTA LLEG, lon:-108.46546793, lat:25.5600529}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 1594933.04 | 1594933.04 | 1594933.04 | 1594933.04 | 1594933.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1360.0}} | {2110905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220302123145 | Proyecto de inversión | 212300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212300.0, modificado:211076.56}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN NO. 2, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 176488 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 176488 | S | 340 | 329 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:852, direccion:CALLE PENULTIMA PUEBLO SAN SEBASTIÁN 2, 81100 SAN SEBASTIÁN NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE ULTIMA, CALLE CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE BAJANDO DE CARRETERA ESTATAL GUASAVE LEON FONSECA POR L, lon:-108.40362326, lat:25.66396487}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 211076.56 | 211076.56 | 211076.56 | 211076.56 | 211076.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2123145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220302108785 | Proyecto de inversión | 4521110.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4521110.8, modificado:4521110.8}} | REHABILITACION DE SUBESTACION RED SECUNDARIA Y LUMINARIA EN UNIDAD DEPORTIVA COLON - 112316 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 112316 | S | 13005 | 12495 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4185.0, meta_modificada:4185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LAS ARGUENAS COLONIA 24 DE FEBRERO, 81065 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE CANAL 24 DE FEBRERO, CALLE 24 DE FEBRERO ACCESO POR EL BLVD. CENTRAL GIRA A LA IZQUIERDA EN CALLE COLON HASTA LLEGAR A C, lon:-108.46093571, lat:25.55268696}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 4521110.8 | 4521110.8 | 4521110.8 | 4521110.8 | 4521110.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4185.0}} | {2108785/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220302109627 | Proyecto de inversión | 350865.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350865.27, modificado:350865.27}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO DE LIMONES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 115711 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 115711 | S | 30 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE SIN NOMBRE - DE LAS CASITAS PUEBLO GALLO DE LOS LIMONES, 81127 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ANTEPENULTIMA Y CALLE PENULTIMA, CALLE FRANCISCO VILLA SE UBICA BAJANDO DE LA CARRETERA MEXI, lon:-108.61079342, lat:25.65369467}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 350865.27 | 350865.27 | 350865.27 | 350865.27 | 350865.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {2109627/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220302109657 | Proyecto de inversión | 452651.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452651.58, modificado:452651.59}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR REALENGO EL RETIRO EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA BATAMOTE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 115839 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 115839 | S | 33 | 27 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO PUEBLO EL RETIRO, 81127 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE Y CALLE LATERAL CANAL DE RIEGO, CALLE LATERAL CANAL RIEGO CANAL ALTO SE ACCEDE POR EL BLVD. ADOLFO LOPEZ M, lon:-108.61897903, lat:25.67104593}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 452651.59 | 452651.59 | 452651.59 | 452651.59 | 452651.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {2109657/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220302109674 | Proyecto de inversión | 84508.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84508.54, modificado:84508.54}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR DREN EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 115916 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 115916 | S | 28 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA PUEBLO AMPLIACIÓN LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE RIO SINALOA Y CALLE RIO FUERTE, CALLE 27 DE SEPTIEMBRE SE ACCEDE BAJANDO DE LA CARRETERA MEXICO 15, lon:-108.64573196, lat:25.6564588}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 84508.54 | 84508.54 | 84508.54 | 84508.54 | 84508.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2109674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220302115860 | Proyecto de inversión | 31318.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31318.74, modificado:31318.74}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR ESTEBAN CASTRO GONZALEZ DE LA LOCALIDAD DE RANCHITO DE ZAVALA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 143545 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 143545 | S | 27 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:216, direccion:CALLE PRIMERA CALLE PUEBLO RANCHITO DE ZAVALA, 81140 RANCHITO DE ZAVALA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO SE UBICA ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL EN LA PRIMERA CALLE GI, lon:-108.31852878, lat:25.71917518}} | 2022-07-22 | 2022-10-20 | 31318.74 | 31318.74 | 31318.74 | 31318.74 | 31318.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2115860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220302115876 | Proyecto de inversión | 317838.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317838.6, modificado:317838.6}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR COLONIA DOCTORES EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 143596 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 143596 | S | 82 | 68 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PENULTIMA COLONIA DOCTORES, 81049 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PROFESORA ORALIA SILVA HERNANDEZ Y CALLE LATERAL CANAL DE RIEGO, CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO SE UBICA POR BLVD. JUAN DE DIOS BATIZ PAREDES GIRA A, lon:-108.47320673, lat:25.54635488}} | 2022-07-22 | 2022-10-20 | 317838.6 | 317838.6 | 317838.6 | 317838.6 | 317838.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2115876/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402161918 | Proyecto de inversión | 253564.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253564.57, modificado:253564.57}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SECTOR CASITAS FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 251358 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 251358 | S | 28 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE LATERAL IZQUIERDA DE VIAS DE FERROCARRIL PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CAMINO TIERRAS DE CULTIVO Y , CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR EL LATERAL IZQUIERDA DE LAS, lon:-108.32023678, lat:25.70649725}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 253564.57 | 253564.57 | 253564.57 | 253564.57 | 253564.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU041 PU. 251358, contratista:OMAR MONTIEL BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:253564.58, importe_modificado:253564.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2161918/proyecto_INICIO, 2161918/proyecto_PROCESO, 2161918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402172460 | Proyecto de inversión | 128009.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128009.82, modificado:126284.57}} | MANTENIMIENTO DE LINEA EXISTENTE EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE EJ. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 305668 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 305668 | S | 27 | 23 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:60, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LAS BRISAS EMILIANO ZAPATA, 81186 LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, CALLE 21 DE FEBRERO SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL GIRA A LA DERECHA POR CALLE 1, lon:-108.24058596, lat:25.4907536}} | 2022-11-15 | 2022-12-20 | 126284.57 | 126284.57 | 126284.57 | 126284.57 | 126284.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU039 PU. 229678, contratista:ELECTRICA CAMAJOAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:525593.87, importe_modificado:525593.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {2172460/proyecto_INICIO, 2172460/proyecto_PROCESO, 2172460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402168275 | Proyecto de inversión | 334535.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334535.3, modificado:334535.3}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL SECTOR CALLEJÓN DE TAMAZULA EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS NO. 2, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 284655 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 284655 | S | 35 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:380, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA PUEBLO LOS HORNOS NÚMERO DOS, 81166 LOS HORNOS NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE QUE COMUNICA A LA PARROQUIA DEL LUGAR Y CALLE CALLE PRIMERA, CALLE CALLE TERCERA O DE LA PRIMARIA LA OBRA SE ENCUE, lon:-108.70060104, lat:25.53525033}} | 2022-10-24 | 2022-12-15 | 334535.3 | 334535.3 | 334535.3 | 334535.3 | 334535.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU039 PU. 229885, contratista:ELECTRICA CAMAJOAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:85829.23, importe_modificado:85829.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2168275/proyecto_INICIO, 2168275/proyecto_PROCESO, 2168275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402161808 | Proyecto de inversión | 702960.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702960.57, modificado:702960.57}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SECTOR GUSTAVO ROBLES, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 250796 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 250796 | S | 137 | 113 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE PROFESOR RAFAEL FUENTES GARCIA PUEBLO JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD MAQUICOBA Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE PROFESOR JUAN SANCHEZ SE ACCEDE POR BLVD. BATEQUIS EN LA PRIMERA CUA, lon:-108.83243506, lat:25.75248463}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 702960.56 | 702960.56 | 702960.56 | 702960.56 | 702960.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU041 PU. 250796, contratista:OMAR MONTIEL BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:702960.57, importe_modificado:702960.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}} | {2161808/proyecto_INICIO, 2161808/proyecto_PROCESO, 2161808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402155561 | Proyecto de inversión | 432259.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432259.4, modificado:432259.41}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE GUAYPARIME, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 217587 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 217587 | S | 40 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:759, direccion:CALLE ULTIMA CALLE PUEBLO SAN JOSÉ DE GUAYPARIME, 81101 SAN JOSÉ DE GUAYPARIME, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE QUINTA CALLE PRINCIPAL Y CALLE SEXTA CALLE, CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR CARRETERA ESTATAL CALLE 100 , lon:-108.52003315, lat:25.58843486}} | 2022-09-05 | 2022-11-07 | 432259.41 | 432259.41 | 432259.41 | 432259.41 | 432259.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU028 PU., contratista:ELECTRICA CAMAJOAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:432259.41, importe_modificado:432259.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2155561/proyecto_INICIO, 2155561/proyecto_PROCESO, 2155561/proyecto_FIN, 2155561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402158250 | Proyecto de inversión | 67301.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67301.31, modificado:67301.31}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SECTOR TELEBACHILLERATO, EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 231114 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 231114 | S | 56 | 44 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:364, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO EL VARAL SAN SEBASTIÁN NÚMERO UNO, 81100 EL VARAL (SAN SEBASTIÁN NÚMERO UNO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE UNO Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE BENITO JUAREZ SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCI, lon:-108.42760907, lat:25.63751399}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 67301.31 | 67301.31 | 67301.31 | 67301.31 | 67301.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU032 PU., contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:67301.31, importe_modificado:67301.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2158250/proyecto_INICIO, 2158250/proyecto_PROCESO, 2158250/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402158263 | Proyecto de inversión | 384193.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384193.11, modificado:384193.11}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SECTOR CALLEJON, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 231176 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 231176 | S | 33 | 27 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:211, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUEBLO VIEJO, 81144 PUEBLO VIEJO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE LOCALIZA POR CALLE PRINCIPAL A ORILLA DE CARRETERA ESTATAL GUASAVE NIO, lon:-108.42006667, lat:25.60312186}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 384193.11 | 384193.11 | 384193.11 | 384193.11 | 384193.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU032 PU. 231176, contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:384193.11, importe_modificado:384193.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2158263/proyecto_INICIO, 2158263/proyecto_PROCESO, 2158263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402158300 | Proyecto de inversión | 635907.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635907.33, modificado:635907.33}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SECTOR TOÑITA, EN LA LOCALIDAD DE GAMBINO NO. 2, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 231401 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 231401 | S | 44 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:134, direccion:CALLE ULTIMA CALLE EJIDO GAMBINO, 81102 GAMBINO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL Y CALLE DEL DEPORTIVO HUICHO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE BAJANDO DE LA CARRETERA ESTATAL GUASAVE BAMOA POR LA CALLE DEL C, lon:-108.38296913, lat:25.65929913}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 635907.33 | 635907.33 | 635907.33 | 635907.33 | 635907.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU030 PU., contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:635907.32, importe_modificado:635907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2158300/proyecto_INICIO, 2158300/proyecto_PROCESO, 2158300/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402158314 | Proyecto de inversión | 408543.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408543.14, modificado:408543.14}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SECTOR ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE LADRILLERAS DE OCORO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 231545 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 231545 | S | 49 | 41 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:358, direccion:CALLE RUBI RANCHERIA LADRILLERAS DE OCORO, 81103 LADRILLERAS DE OCORO, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE TURQUEZA, CALLE DIAMANTE SE ACCEDE POR BLVD LUIS DONALDO COLOSIO GIRA A LA DERECHA POR CALLE RU, lon:-108.45129212, lat:25.59860841}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 408543.14 | 408543.14 | 408543.14 | 408543.14 | 408543.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU030 PU. 231545, contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:408543.14, importe_modificado:408543.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2158314/proyecto_FIN, 2158314/proyecto_INICIO, 2158314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402158367 | Proyecto de inversión | 271011.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271011.95, modificado:270444.81}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EJ. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 231803 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 231803 | S | 984 | 962 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.05, meta_modificada:15.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:60, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LAS BRISAS EMILIANO ZAPATA, 81186 LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, CALLE 21 DE FEBRERO SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL GIRA A LA DERECHA POR CALLE 1, lon:-108.24043808, lat:25.4908984}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 270444.81 | 270444.81 | 270444.81 | 270444.81 | 270444.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU042 PU., contratista:ANA LUISA VILLA ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:271011.95, importe_modificado:271011.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.05}} | {2158367/proyecto_INICIO, 2158367/proyecto_PROCESO, 2158367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402158437 | Proyecto de inversión | 1367439 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367439.0, modificado:1367439.0}} | TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EJ. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 232250 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 232250 | S | 984 | 962 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.95, meta_modificada:635.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:60, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LAS BRISAS EMILIANO ZAPATA, 81186 LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, CALLE 21 DE FEBRERO SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL GIRA A LA DERECHA POR CALLE 1, lon:-108.24049476, lat:25.4907536}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 1367439 | 1367439 | 1367439 | 1367439 | 1367439 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU036 PU., contratista:HEROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:1367439.0, importe_modificado:1367439.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.95}} | {2158437/proyecto_INICIO, 2158437/proyecto_PROCESO, 2158437/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402157960 | Proyecto de inversión | 525593.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525593.87, modificado:525593.87}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL SECTOR RAMON ESPINOZA EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 229678 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 229678 | S | 33 | 27 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:63, direccion:CALLE ATRAS DE LA IGLESIA PUEBLO BUEN RETIRO EL RETIRO, 81170 BUEN RETIRO (EL RETIRO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y CALLE CUARTA CALLE, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD E, lon:-108.47943899, lat:25.46052194}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 525593.87 | 525593.87 | 525593.87 | 525593.87 | 525593.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU039 PU. 229678, contratista:ELECTRICA CAMAJOAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:525593.87, importe_modificado:525593.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2157960/proyecto_FIN, 2157960/proyecto_INICIO, 2157960/proyecto_PROCESO, 2157960/proyecto_FIN, 2157960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402157986 | Proyecto de inversión | 178138.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178138.24, modificado:178138.24}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL SECTOR DE MARIA DEL CARMEN CARRILLO EN LA LOCALIDAD DEL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 229759 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 229759 | S | 16 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:226, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SABINO, 81142 EL SABINO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CARRETERA GUASAVE SINALOA DE LEYVA PASANDO LA SE, lon:-108.39330678, lat:25.6842748}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 178138.24 | 178138.24 | 178138.24 | 178138.24 | 178138.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU039 PU., contratista:ELECTRICA CAMAJOAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:178138.24, importe_modificado:178138.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2157986/proyecto_INICIO, 2157986/proyecto_PROCESO, 2157986/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402158010 | Proyecto de inversión | 85829.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85829.24, modificado:85829.24}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL SECTOR RAMONA CASTRO ANGULO, EN LA LOCALIDAD DE CARBONERAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 229885 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 229885 | S | 33 | 27 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:83, direccion:CALLE CALLE SECTRO RAMONA CASTRO PUEBLO CARBONERAS, 81142 CARBONERAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE BAJANDO DE CARRETERA ESTATAL GUASAVE LEON, lon:-108.3788861, lat:25.70550198}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 85829.24 | 85829.24 | 85829.24 | 85829.24 | 85829.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU039 PU. 229885, contratista:ELECTRICA CAMAJOAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:85829.23, importe_modificado:85829.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2158010/proyecto_INICIO, 2158010/proyecto_PROCESO, 2158010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402158284 | Proyecto de inversión | 368890.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368890.43, modificado:368890.43}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SECTOR CHAMERE, EN LA LOCALIDAD DE NIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 231259 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guasave | 231259 | S | 60 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:175, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO NÍO, 81144 NÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ALTOS DE JALISCO Y AGRICULTORES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE COMERCIO SE ACCEDE POR CALLE 16 DE SEPTIEMBRE GIRA A LA IZQUIERDA POR CALLE MIGUE, lon:-108.39623621, lat:25.62806635}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 368890.43 | 368890.43 | 368890.43 | 368890.43 | 368890.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU032 PU. 231259, contratista:ELECTRICA Y GRUAS MENCHACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:368890.43, importe_modificado:368890.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2158284/proyecto_PROCESO, 2158284/proyecto_FIN, 2158284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402161934 | Proyecto de inversión | 169040.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169040.33, modificado:169040.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, MAXIMINA ABOYTES ABOYTES, EN LA LOCALIDAD DE EL SECTOR TAJIN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA - 251432 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 251432 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.25, meta_modificada:19.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE PUEBLO CAMPO TAJÍN, 81107 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE SEGUNDA CALLE SE ACCEDE POR LATERAL DERECHO DEL DREN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL GIRA A LA DERECHA POR LA PRIMER, lon:-108.47476276, lat:25.53829085}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 169040.33 | 169040.33 | 169040.33 | 169040.33 | 169040.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU055 PU., contratista:TRIDICUT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:169040.33, importe_modificado:169040.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.25}} | {2161934/proyecto_PROCESO, 2161934/proyecto_FIN, 2161934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402161967 | Proyecto de inversión | 63700.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63700.65, modificado:63700.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, ESMERALDA GALVEZ LIERA, EN LA LOCALIDADDE EL SECTOR TAJIN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 251668 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 251668 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE PUEBLO CAMPO TAJÍN, 81107 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE PRIMERA CALLE E ACCEDE POR LATERAL DERECHO DEL DREN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL GIRA A LA DERECHA POR LA PRIMERA, lon:-108.47499997, lat:25.53839773}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 63700.65 | 63700.65 | 63700.65 | 63700.65 | 63700.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU055 PU. 251558, contratista:TRIDICUT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:169040.33, importe_modificado:169040.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2161967/proyecto_INICIO, 2161967/proyecto_PROCESO, 2161967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402161985 | Proyecto de inversión | 63700.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63700.65, modificado:63700.65}} | CONSTRUCION DE CUARTO PARA BAÑO, MAXIMINA ABOYTES ABOYTES, EN LA LOCALIDAD DE EL SECTOR TAJIN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 251720 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 251720 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE PUEBLO CAMPO TAJÍN, 81107 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE SEGUNDA CALLE SE ACCEDE POR LATERAL DERECHO DEL DREN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL GIRA A LA DERECHA POR LA PRIMER, lon:-108.47476659, lat:25.53829969}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 63700.65 | 63700.65 | 63700.65 | 63700.65 | 63700.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU055 PU., contratista:TRIDICUT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:169040.33, importe_modificado:169040.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2161985/proyecto_INICIO, 2161985/proyecto_PROCESO, 2161985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402172430 | Proyecto de inversión | 146404.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146404.18, modificado:145604.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, GLORIA ALICIA CORTEZ CAMPOS, EN LA LOCALIDAD DE EL TAJIN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 305496 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 305496 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.25, meta_modificada:19.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ULTIMA CALLE PUEBLO CAMPO TAJÍN, 81107 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE QUINTA CALLE Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE PENULTIMA CALLE SE ACCEDE POR LATERAL DERECHO DEL DREN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL GIRA , lon:-108.47728699, lat:25.5360892}} | 2022-11-15 | 2022-12-20 | 145604.13 | 145604.13 | 145604.13 | 145604.13 | 145604.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU059 PU. 305074, contratista:CONSTRUCTORA FALOIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145604.18, importe_modificado:145604.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.25}} | {2172430/proyecto_INICIO, 2172430/proyecto_PROCESO, 2172430/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402162356 | Proyecto de inversión | 146404.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146404.18, modificado:144974.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, GUADALUPE ARMENTA INZUNZA, EN LA LOCALIDAD DE EL TORTUGO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 253476 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 253476 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:280, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TORTUGO, 81163 EL TORTUGO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ULTIMA CALLE Y CAMINO GRANJAS ACUICOLAS, CAMINO GRANJAS ACUICOLAS SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PASANDO LA SEGUNDA CALLE A 7, lon:-108.64868026, lat:25.40701701}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 144974.5 | 144974.5 | 144974.5 | 144974.5 | 144974.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU058 PU., contratista:GRUPO REYGH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144974.5, importe_modificado:144974.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2162356/proyecto_PROCESO, 2162356/proyecto_INICIO, 2162356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402172292 | Proyecto de inversión | 146404.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:145404.18, modificado:145404.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:200.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, GUADALUPE ELENES ELENES, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CABEZON, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 304675 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 304675 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:65, direccion:CALLE DE LA SECUNDARIA RANCHERIA EL CERRO CABEZÓN, 81118 EL CERRO CABEZÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CERO Y CALLE PRIMERA, SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL GIRA A LA IZQUIERDA POR LA CALLE DE LA SECUNDARIA PASANDO LA PRIMER, lon:-108.85997564, lat:25.56841664}} | 2022-11-15 | 2022-12-20 | 145604.13 | 145604.13 | 145604.13 | 145604.13 | 145604.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU059 PU., contratista:CONSTRUCTORA FALOIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145604.18, importe_modificado:145604.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2172292/proyecto_INICIO, 2172292/proyecto_PROCESO, 2172292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402172304 | Proyecto de inversión | 146404.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:145404.18, modificado:145404.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:200.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, DORA AIDE COLIN GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO JESUS MARIA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 304732 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 304732 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:362, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JESÚS MARÍA, 81123 JESÚS MARÍA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE ULTIMA CALLE SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD PASANDO LA SEGUNDA CALLE A 40 MTS POR LA AC, lon:-108.78111149, lat:25.61458755}} | 2022-11-15 | 2022-12-20 | 145604.13 | 145604.13 | 145604.13 | 145604.13 | 14604.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU059 PU. 304732, contratista:CONSTRUCTORA FALOIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145604.18, importe_modificado:145604.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2172304/proyecto_PROCESO, 2172304/proyecto_INICIO, 2172304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402172312 | Proyecto de inversión | 146404.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:145404.18, modificado:145404.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:200.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, YOLANDA GUADALUPE PEÑUELAS FELIX, EN LA LOCALIDAD DE GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 304795 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 304795 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:140, direccion:CALLE SEPTIMA CALLE RANCHERIA GUASAVITO, 81101 GUASAVITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE OCTAVA SE ACCEDE POR CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD GIRA A LA DERECHA EN LA SEPTIMA CAL, lon:-108.43491221, lat:25.55677195}} | 2022-11-15 | 2022-12-20 | 145604.13 | 145604.13 | 145604.13 | 145604.13 | 145604.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU059 PU. 304732, contratista:CONSTRUCTORA FALOIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145604.18, importe_modificado:145604.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2172312/proyecto_PROCESO, 2172312/proyecto_INICIO, 2172312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402161955 | Proyecto de inversión | 169040.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169040.33, modificado:169040.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, ESMERALDA GALVEZ LIERA, EN LA LOCALIDADDE EL SECTOR TAJIN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 251558 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 251558 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.25, meta_modificada:19.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE PUEBLO CAMPO TAJÍN, 81107 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE PRIMERA CALLE SE ACCEDE POR LATERAL DERECHO DEL DREN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL GIRA A LA DERECHA POR LA PRIMER, lon:-108.47499476, lat:25.53840878}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 169040.33 | 169040.33 | 169040.33 | 169040.33 | 169040.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU055 PU. 251558, contratista:TRIDICUT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:169040.33, importe_modificado:169040.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.25}} | {2161955/proyecto_INICIO, 2161955/proyecto_FIN, 2161955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402172325 | Proyecto de inversión | 146404.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:128311.81, modificado:128311.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18092.37, modificado:17292.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, BRENDA YANUARIA ACOSTA SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE CUBILETE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 304852 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 304852 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.25, meta_modificada:19.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:102, direccion:CALLE SAUCES EJIDO CUBILETE 1, 81160 EL CUBILETE (EL CUBILETE NÚMERO UNO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TEOFILO NORIS Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE EUCALIPTOS SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD QUIRA A LA DERE, lon:-108.51842502, lat:25.4763199}} | 2022-11-15 | 2022-12-20 | 145604.13 | 145604.13 | 145604.13 | 145604.13 | 145604.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU059 PU. 304732, contratista:CONSTRUCTORA FALOIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145604.18, importe_modificado:145604.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.25}} | {2172325/proyecto_INICIO, 2172325/proyecto_FIN, 2172325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402172340 | Proyecto de inversión | 146404.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146404.18, modificado:145604.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, MARIA DEL ROSARIO PEÑUELAS, EN LA LOCALIDAD DE LA LINEA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 304918 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 304918 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:466, direccion:CALLE ULTIMA CALLE RANCHO LA LÍNEA, 81101 LA LÍNEA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE BAJANDO DE LA CALLE 100 POR LA ULTIMA CALLE Y A 140 MTS POR LA ACERA, lon:-108.56314166, lat:25.58398646}} | 2022-11-15 | 2022-12-20 | 145604.13 | 145604.13 | 145604.13 | 145604.13 | 145604.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU059 PU. 304732, contratista:CONSTRUCTORA FALOIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145604.18, importe_modificado:145604.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2172340/proyecto_INICIO, 2172340/proyecto_PROCESO, 2172340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402172349 | Proyecto de inversión | 146404.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146404.18, modificado:145654.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, ISIDRO CRUZ MARTINEZ, EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE MAYO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 304957 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 304957 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:129, direccion:CALLE DOS RANCHERIA FLOR DE MAYO, 81165 FLOR DE MAYO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARGEN IZQUIERDO DE DREN Y CALLE TERCERA CALLE, CALLE UNO SE ACCEDE POR CALLE PRINCIPAL O MARGEN IZQUIERDO DE DREN AL LLEGAR A LA CALLE DOS GIRA , lon:-108.66225497, lat:25.53419741}} | 2022-11-15 | 2022-12-20 | 145654.18 | 145654.18 | 145654.18 | 145654.18 | 145654.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU061 PU., contratista:MARTIN SOLANO GALVEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145654.18, importe_modificado:145654.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2172349/proyecto_INICIO, 2172349/proyecto_PROCESO, 2172349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402172366 | Proyecto de inversión | 146404.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146404.18, modificado:145654.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, MARIA IGNACIA GARCIA LUQUE, EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE MAYO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 305004 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 305004 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:129, direccion:CALLE UNO RANCHERIA FLOR DE MAYO, 81165 FLOR DE MAYO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y CALLE TERCERA CALLE, CALLE MARGEN IZQUIERDO DE DREN SE ACCEDE POR CALLE PRINCIPAL O MARGEN IZQUIERDO DE DREN AL LLEGAR A LA CALLE, lon:-108.66079799, lat:25.53397202}} | 2022-11-15 | 2022-12-20 | 145654.18 | 145654.18 | 145654.18 | 145654.18 | 145654.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU061 PU. 305004, contratista:MARTIN SOLANO GALVEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145654.18, importe_modificado:145654.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2172366/proyecto_INICIO, 2172366/proyecto_FIN, 2172366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402172382 | Proyecto de inversión | 146404.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146404.18, modificado:145604.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, BLANCA ANGELICA GAMBOA GALVEZ, EN LA COL. OCORONI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 305074 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 305074 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.25, meta_modificada:19.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL CLUB DE VETERANOS DE GUASAVE COLONIA OCORONI, 81010 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR LA CALLE DEL CLUB VETERANOS , lon:-108.45982489, lat:25.5927288}} | 2022-11-15 | 2022-12-20 | 145604.13 | 145604.13 | 145604.13 | 145604.13 | 145604.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU059 PU. 305074, contratista:CONSTRUCTORA FALOIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145604.18, importe_modificado:145604.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.25}} | {2172382/proyecto_INICIO, 2172382/proyecto_PROCESO, 2172382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402157452 | Proyecto de inversión | 145136.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145136.62, modificado:145045.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, ROSARIO ROSAS REYES, EN LA LOCALIDAD DE EL SECTOR EL TAJIN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 227311 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 227311 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PENULTIMA CALLE PUEBLO CAMPO TAJÍN, 81107 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE QUINTA CALLE Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR LATERAL DERECHO DEL DREN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIE, lon:-108.47704629, lat:25.5363981}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 145045.61 | 145045.61 | 145045.61 | 145045.61 | 145045.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU052 PU., contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145136.62, importe_modificado:145136.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2157452/proyecto_INICIO, 2157452/proyecto_PROCESO, 2157452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402160811 | Proyecto de inversión | 144690.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144690.58, modificado:142373.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, RAFAEL LEAL TORRES, EN LA LOCALIDAD DE EL TORTUGO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 245199 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 245199 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:280, direccion:CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL RANCHERIA EL TORTUGO, 81163 EL TORTUGO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE REYMUNDO CECILIO Y CALLE CAMINO A LAS GRANJAS, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA SE ACCEDE POR LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA PRIME, lon:-108.64766456, lat:25.40892705}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 142373.81 | 142373.81 | 142373.81 | 142373.81 | 142373.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU051 PU., contratista:JULIAN ERNESTO MORENO ESCARREGA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144690.58, importe_modificado:144690.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2160811/proyecto_INICIO, 2160811/proyecto_PROCESO, 2160811/proyecto_INICIO, 2160811/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402156632 | Proyecto de inversión | 170389.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170389.58, modificado:167682.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B, ZULEMA LOPEZ CASTRO, EN LA LOCALIDAD DE EL TORTUGO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 223416 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 223416 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:280, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO EL TORTUGO, 81163 EL TORTUGO, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA EL TORTUGO GUASAVE Y CALLE PRIMERA, CALLE DEL ESTADIO DE FUTBOL SE ACCEDE BAJANDO DE LA CARRETERA ESTATAL EL TORTUGOGUASAVE POR LA SEGUND, lon:-108.64927571, lat:25.40926022}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 167682.45 | 167682.45 | 167682.45 | 167682.45 | 167682.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU058 PU. 223416, contratista:GRUPO REYGH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:167682.46, importe_modificado:167682.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2156632/proyecto_PROCESO, 2156632/proyecto_FIN, 2156632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402157466 | Proyecto de inversión | 143850.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143850.39, modificado:143764.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, ALEYDA MARGARITA ROSAS SEPULVEDA, EN LA LOCALIDAD DE EL SECTOR EL TAJIN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 227392 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 227392 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE PUEBLO CAMPO TAJÍN, 81107 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE QUINTA CALLE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CUARTA CALLE SE ACCEDE POR LATERAL DERECHO DEL DREN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL GIRA A LA DERECHA, lon:-108.47637508, lat:25.53608112}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 143764.32 | 143764.32 | 143764.32 | 143764.32 | 143764.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU046 PU. 227392, contratista:LEONILA ELIZABETH ORDORICA RABAGO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:143850.4, importe_modificado:143850.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2157466/proyecto_INICIO, 2157466/proyecto_PROCESO, 2157466/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402157470 | Proyecto de inversión | 143850.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143850.39, modificado:143846.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, YESICA BERENICE SALGADO, EN LA LOCALIDAD DE EL SECTOR EL TAJIN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 227408 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 227408 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PENULTIMA CALLE PUEBLO CAMPO TAJÍN, 81107 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE QUINTA CALLE Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE SEGUNDA SE ACCEDE POR LATERAL DERECHO DEL DREN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL GIRA A LA , lon:-108.47734305, lat:25.53545319}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 143846.59 | 143846.59 | 143846.59 | 143846.59 | 143846.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU046 PU. 227408, contratista:LEONILA ELIZABETH ORDORICA RABAGO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:143850.39, importe_modificado:143850.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2157470/proyecto_INICIO, 2157470/proyecto_FIN, 2157470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402160822 | Proyecto de inversión | 144698.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144698.47, modificado:144547.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, THELMA MARISA VALENZUELA RUIZ, EN LA LOCALIDAD DE CUBILETE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 245247 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 245247 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.25, meta_modificada:19.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:102, direccion:CALLE CUARTA EJIDO CUBILETE 1, 81160 EL CUBILETE (EL CUBILETE NÚMERO UNO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JUAN CARRAZCO Y CALLE BLAS VALENZUELA, CALLE TERCERA SE ACCEDE POR LA CALLE BLAS VALENZUELA AL LLEGAR A CALLE CUARTA GIRA A , lon:-108.51488138, lat:25.4778236}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 144547.23 | 144547.23 | 144547.23 | 144547.23 | 144547.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU050 PU., contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144685.65, importe_modificado:144685.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.25}} | {2160822/proyecto_INICIO, 2160822/proyecto_PROCESO, 2160822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402160837 | Proyecto de inversión | 146404.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146404.18, modificado:144145.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, DORA ELENA FLORES VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD DE EL EJ. LAS FLORES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 245296 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 245296 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:130, direccion:CALLE TERCER BAJADA AL POBLADO RANCHERIA LAS HIGUERAS LAS FLORES, 81177 LAS HIGUERAS (LAS FLORES), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE BAJANDO DE CARRETERA ESTATAL GUASAVE LA, lon:-108.4562519, lat:25.36768397}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 144145.3 | 144145.3 | 144145.3 | 144145.3 | 144145.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU057 PU., contratista:IVAN DE JESUS FAVELA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144665.55, importe_modificado:144665.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2160837/proyecto_FIN, 2160837/proyecto_INICIO, 2160837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402160843 | Proyecto de inversión | 146404.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146404.18, modificado:143126.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, ANDREA JIMENEZ URETA, EN LA LOCALIDAD DE CARRICITOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 245325 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 245325 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:700, direccion:CALLE DE LA IGLESIA RANCHERIA CARRICITOS, 81177 CARRICITOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DE LA CANCHA MULTIDEPORTIVA Y CARRETERA ESTATAL GUASAVE LAS GLORIAS, CALLE ULTIMA CALLE SE ACCEDE BAJANDO DE CARRETERA ESTATAL GUASAVE LAS , lon:-108.46113021, lat:25.35757807}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 143126.01 | 143126.01 | 143126.01 | 143126.01 | 143126.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU049 PU., contratista:RICARDO LEYVA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144774.31, importe_modificado:144774.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2160843/proyecto_INICIO, 2160843/proyecto_PROCESO, 2160843/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402160851 | Proyecto de inversión | 145368.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145368.28, modificado:145344.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, DAVID TRINIDAD ARREDONDO GONZALEZ, EN LA LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 245355 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 245355 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.25, meta_modificada:19.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:CALLE ANGEL FLORES PUEBLO BAMOA, 81140 BAMOA, GUASAVE SINALOA ENTRE CAMINO TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE ANGEL FLORES, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR CALLE LIC. JAVIER ROJO GOMEZ GIRA A LA IZQUIERDA POR CALLE ANGEL FLORES, lon:-108.35714086, lat:25.70276893}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 145344.53 | 145344.53 | 145344.53 | 145344.53 | 145344.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU045 PU. 245355, contratista:CONSTRUCCIONES JOSANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145368.28, importe_modificado:145368.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.25}} | {2160851/proyecto_FIN, 2160851/proyecto_INICIO, 2160851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402156711 | Proyecto de inversión | 144518.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144518.08, modificado:144493.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, BEATRIZ CORRALES OCHOA, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 223791 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 223791 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE LA VACA CIUDAD JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE AHOME Y CALLE ULTIMA CALLE, CALLE AGUA ZARCA SE ACCEDE POR CALLE JAMBIOLA HASTA LLEGAR A CALLE AHOME GIRAS A LA IZQUIERDA A TRES CUADRAS GIR, lon:-108.81328471, lat:25.74658479}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 144493.6 | 144493.6 | 144493.6 | 144493.6 | 144493.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU053 PU. 223977, contratista:ANCOR ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144518.08, importe_modificado:144518.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2156711/proyecto_INICIO, 2156711/proyecto_PROCESO, 2156711/proyecto_FIN, 2156711/proyecto_INICIO, 2156711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402160915 | Proyecto de inversión | 146404.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146404.18, modificado:143681.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, KAREN YURIDIA GUERRERO SOTO, EN LA LOCALIDAD DE PALOS VERDES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 245698 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 245698 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:188, direccion:CALLE JAIME ARMENTA EJIDO PALOS VERDES, 81178 PALOS VERDES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE USULO GALVAN Y CALLE PETRA SOTO, CALLE ENRIQUE CASTRO SE ACCEDE POR CALLE SOLIDARIDAD GIRA A LA DERECHA POR CALLE JAIME ARMENTA PASANDO LA , lon:-108.45792655, lat:25.38047474}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 143681.61 | 143681.61 | 143681.61 | 143681.61 | 143681.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU057 PU. 245698, contratista:IVAN DE JESUS FAVELA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144665.55, importe_modificado:144665.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2160915/proyecto_INICIO, 2160915/proyecto_PROCESO, 2160915/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402160924 | Proyecto de inversión | 144698.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144698.47, modificado:144671.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, HILARIA ESPINOZA LEYVA, EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 245733 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 245733 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:85, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REVOLUCION, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR CALLE REVOLUCION GIRA A LA DERECHA POR CALLE FRANCISCO VILLA Y A , lon:-108.42879563, lat:25.43526116}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 144671.84 | 144671.84 | 144671.84 | 144671.84 | 144671.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU048 PU. 245733, contratista:ABEL FLORES TRUEVA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144698.46, importe_modificado:144698.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2160924/proyecto_FIN, 2160924/proyecto_INICIO, 2160924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402156728 | Proyecto de inversión | 144518.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144518.08, modificado:144518.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, NOELIA YURIVIA SANDOVAL BERNAL, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 223898 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 223898 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:BOULEVARD SINALOITA CIUDAD JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LAS TUNAS Y CALLE CHINOAQUE, AVENIDA MEXCO SE ACCEDE POR EL BLVD BATEQUIS GIRAS A LA IZQUIERDA POR CALLE RIO FUERTE A LA SEGUNDA CUADR, lon:-108.82400331, lat:25.74915778}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 144518.08 | 144518.08 | 144518.08 | 144518.08 | 144518.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU053 PU. 223898, contratista:ANCOR ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144518.08, importe_modificado:144518.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2156728/proyecto_FIN, 2156728/proyecto_PROCESO, 2156728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402156744 | Proyecto de inversión | 144518.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144518.08, modificado:144493.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, MARIA ESMERALDA RAMIREZ ESCARREGA, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 223977 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 223977 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE BALLEHUEY CIUDAD JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CULIACAN Y CALLE BADIRAGUATO, CALLE LAS VACAS SE ACCEDE POR CALLE AHOME EN LA PRIMERA CUADRA GIRA A LA IZQUIERA POR CALLE CHOIX CAMINA DOS, lon:-108.80744408, lat:25.74918821}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 144493.6 | 144493.6 | 144493.6 | 144493.6 | 144493.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU053 PU. 223977, contratista:ANCOR ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144518.08, importe_modificado:144518.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2156744/proyecto_INICIO, 2156744/proyecto_PROCESO, 2156744/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402160935 | Proyecto de inversión | 146404.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146404.18, modificado:141240.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, CLARISSA JAZMIN AYOQUI HUIQUI, EN LA LOCALIDAD DE LAS CULEBRAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 245780 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 245780 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:723, direccion:CALLE UNO RANCHERIA LAS CULEBRAS, 81176 LAS CULEBRAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE DOS SE ACCEDE POR CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR A LA CALLE UNO GIRA A LA DERECHA Y A 100 MTS POR LA A, lon:-108.54715099, lat:25.39227238}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 141240.82 | 141240.82 | 141240.82 | 141240.82 | 141240.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU049 PU. 245780, contratista:RICARDO LEYVA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144774.31, importe_modificado:144774.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2160935/proyecto_INICIO, 2160935/proyecto_PROCESO, 2160935/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402160991 | Proyecto de inversión | 145368.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145368.28, modificado:145344.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, RUBIO CONTRERAS GLORIA, EN LA LOCALIDAD DE PALOS BLANCOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 246035 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 246035 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:187, direccion:CALLE ULTIMA CALLE PUEBLO SAN JOSÉ DE PALOS BLANCOS PALOS BLANCOS, 81148 SAN JOSÉ DE PALOS BLANCOS (PALOS BLANCOS), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR CAL, lon:-108.33535766, lat:25.54853673}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 145344.53 | 145344.53 | 145344.53 | 145344.53 | 145344.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU045 PU. 246035, contratista:CONSTRUCCIONES JOSANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145368.28, importe_modificado:145368.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2160991/proyecto_FIN, 2160991/proyecto_INICIO, 2160991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402161011 | Proyecto de inversión | 145131.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145131.1, modificado:145131.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, DALIA C. VALENZUELA ALCALDE, EN LA LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 246128 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 246128 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.25, meta_modificada:19.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:AVENIDA MATAMOROS PUEBLO BAMOA, 81140 BAMOA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y AVENIDA MATAMOROS, SE ACCEDE POR CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA GIRA A LA IZQUIERDA EN LA PRIMERA CALLE AL LLEGAR A LA PRIMERA CUADRA GIRA, lon:-108.34279042, lat:25.70026506}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 145131.1 | 145131.1 | 145131.1 | 145131.1 | 145131.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU044 PU. 245901, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145131.1, importe_modificado:145131.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.25}} | {2161011/proyecto_INICIO, 2161011/proyecto_PROCESO, 2161011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402161021 | Proyecto de inversión | 144690.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144690.58, modificado:143003.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, MARIA CRISTINA VELAZQUEZ VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO CABEZON, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 246176 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 246176 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.25, meta_modificada:19.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:65, direccion:CALLE NOVENA RANCHERIA EL CERRO CABEZÓN, 81118 EL CERRO CABEZÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ULTIMA CALLE Y CALLE CUARTA, SE ACCEDE POR CALLE SEXTA GIRA A LA IZQUIERDA POR CALLE NOVENA HASTA LLEGAR A LA ESQUINA CON LA ULTIMA , lon:-108.85431921, lat:25.56582166}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 143003.43 | 143003.43 | 143003.43 | 143003.43 | 143003.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU051 PU. 246176, contratista:JULIAN ERNESTO MORENO ESCARREGA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144690.58, importe_modificado:144690.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.25}} | {2161021/proyecto_PROCESO, 2161021/proyecto_INICIO, 2161021/proyecto_PROCESO, 2161021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402161089 | Proyecto de inversión | 144566.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144566.74, modificado:144566.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, ALICIA SARAHI CAMACHO MORA, EN LA LOCALIDAD DE CAIMANERO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 246484 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 246484 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CAIMANERO, 81101 CAIMANERO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DEL ESTADIO DE BEISBOL SE ACCEDE POR CALLE DEL SALON DE VENTOS ALEXA O CALLE DE LA ESCUELA GIRA A LA DEREC, lon:-108.4406821, lat:25.60780391}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 144566.74 | 144566.74 | 144566.74 | 144566.74 | 144566.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU047 PU. 246484, contratista:CONSTRUCTORA JOGAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144566.74, importe_modificado:144566.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2161089/proyecto_PROCESO, 2161089/proyecto_FIN, 2161089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402156775 | Proyecto de inversión | 144879.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144879.74, modificado:144879.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, JOSE ABRAHAM ONTIVEROS NORZAGARAY, EN COL. TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 224262 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 224262 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CHINAMECA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 81090 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LA MALINCHE Y CALLE TLALOC, CALLE AGRARISMO SE ACCEDE POR AV. BENIGNO VALENZUELA GIRA A LA IZQUIERDA POR CALLE CHIMECA EN LA SEGUNDA CUADRA U, lon:-108.45305524, lat:25.55231068}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 144879.74 | 144879.74 | 144879.74 | 144879.74 | 144879.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU056 PU., contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES SYM, S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144879.74, importe_modificado:144879.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2156775/proyecto_PROCESO, 2156775/proyecto_INICIO, 2156775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402156789 | Proyecto de inversión | 144879.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144879.74, modificado:144879.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, CINTIA GARCIA, EN COL. TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 224383 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 224383 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARIA DEL ROSARIO ESPINOZA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 81090 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE GENERAL ALVARO OBREGON, AVENIDA BENIGNO VALENZUELA SE ACCEDE POR CALLE MARIA DEL ROSARIO ESPINOZA HASTA , lon:-108.45614435, lat:25.56266234}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 144879.74 | 144879.74 | 144879.74 | 144879.74 | 144879.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU056 PU. 224383, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES SYM, S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144879.75, importe_modificado:144879.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2156789/proyecto_INICIO, 2156789/proyecto_PROCESO, 2156789/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402161106 | Proyecto de inversión | 145368.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145368.28, modificado:145344.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, ROSARIO GURROLA SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE HERCULANO DE LA ROCHA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 246543 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 246543 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:301, direccion:CALLE DE LA ESCUELA SECUNDARIA EJIDO HERCULANO DE LA ROCHA, 81183 HERCULANO DE LA ROCHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JACINTO LOPEZ MORENO Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TOÑIQUI MONTOYA SE ACCEDE BAJANDO A LA DERECHA DE LA C, lon:-108.30746577, lat:25.62731128}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 145344.53 | 145344.53 | 145344.53 | 145344.53 | 145344.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU045 PU. 246543, contratista:CONSTRUCCIONES JOSANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145368.27, importe_modificado:145368.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2161106/proyecto_INICIO, 2161106/proyecto_PROCESO, 2161106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402161112 | Proyecto de inversión | 145131.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145131.1, modificado:145131.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, RUBI PIXTUN LOPEZ, EN LA LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 246574 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 246574 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.25, meta_modificada:19.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:AVENIDA MATAMOROS PUEBLO BAMOA, 81140 BAMOA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y AVENIDA MATAMOROS, SE ACCEDE POR CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA PRIMERA CADRA GIRA A LA DERECHA EN LA PRIMERA CALLE GIRA DE NUEVO A , lon:-108.34279887, lat:25.70023604}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 145131.1 | 145131.1 | 145131.1 | 145131.1 | 145131.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU044 PU. 245901, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145131.1, importe_modificado:145131.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.25}} | {2161112/proyecto_INICIO, 2161112/proyecto_PROCESO, 2161112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402156821 | Proyecto de inversión | 144879.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144879.74, modificado:144879.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, GABRIELA GUADALUPE ESCALANTE RUBALCABA, EN COL. TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 224500 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 224500 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARIA DEL ROSARIO ESPINOZA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 81090 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DOCTOR LUIS GONZAGA DE LA TORRE Y CALLE CORREGIDORA, AVENIDA BENIGNO VALENZUELA SE ACCEDE POR CALLE MARIA DEL ROSARIO ESPINO, lon:-108.45627244, lat:25.56306165}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 144879.74 | 144879.74 | 144879.74 | 144879.74 | 144879.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU056 PU. 224500, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES SYM, S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144879.74, importe_modificado:144879.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2156821/proyecto_INICIO, 2156821/proyecto_PROCESO, 2156821/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402157807 | Proyecto de inversión | 143850.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143850.39, modificado:143850.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, IRAZEMA DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE EL SECTRO EL TAJIN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 228915 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 228915 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PUEBLO CAMPO TAJÍN, 81107 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE DOS SE ACCEDE POR LATERAL DERECHO DEL DREN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL GIRA A LA DERECHA POR LA PR, lon:-108.47445723, lat:25.53878434}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 143850.39 | 143850.39 | 143850.39 | 143850.39 | 143850.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU046 PU., contratista:LEONILA ELIZABETH ORDORICA RABAGO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:143850.39, importe_modificado:143850.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2157807/proyecto_INICIO, 2157807/proyecto_PROCESO, 2157807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402161120 | Proyecto de inversión | 145136.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145136.62, modificado:145057.95}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, RAMON EVODIO LOPEZ LOPEZ, EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITAL, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 246649 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 246649 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:166, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MEZQUITAL, 81101 EL MEZQUITAL, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA D, lon:-108.52976786, lat:25.60150135}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 145057.95 | 145057.95 | 145057.95 | 145057.95 | 145057.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU052 PU. 246649, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145136.63, importe_modificado:145136.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2161120/proyecto_INICIO, 2161120/proyecto_PROCESO, 2161120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402161127 | Proyecto de inversión | 145131.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145131.1, modificado:145131.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, WILBERT BARRAZA IZAGUIRRE, EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 246681 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 246681 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE LATERAL CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15, CALLE ALFONSO G. CALDERON , lon:-108.63154443, lat:25.66320739}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 145131.1 | 145131.1 | 145131.1 | 145131.1 | 145131.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU044 PU. 245901, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145131.1, importe_modificado:145131.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2161127/proyecto_PROCESO, 2161127/proyecto_INICIO, 2161127/proyecto_PROCESO, 2161127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402161130 | Proyecto de inversión | 145131.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145131.1, modificado:145131.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, PERLA CHAPARRO LEAL, EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 246704 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 246704 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.25, meta_modificada:19.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE LATERAL CANAL ALTO PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CAMINO TIERRAS DE CULTIVO Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR BLVD. ADOLFO, lon:-108.6295864, lat:25.67913231}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 145131.1 | 145131.1 | 145131.1 | 145131.1 | 145131.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU044 PU. 246704, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145131.1, importe_modificado:145131.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.25}} | {2161130/proyecto_PROCESO, 2161130/proyecto_FIN, 2161130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402161135 | Proyecto de inversión | 145368.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145368.28, modificado:145347.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, YOLANDA RUBIO LOPEZ, EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 246726 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 246726 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.25, meta_modificada:19.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:283, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA LOS ÁNGELES, 81101 LOS ÁNGELES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR CALLE JUAN DE LA BARRERA GIRA A LA DERECHA POR CALLE , lon:-108.47222442, lat:25.6043815}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 145347.1 | 145347.1 | 145347.1 | 145347.1 | 145347.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU045 PU. 246726, contratista:CONSTRUCCIONES JOSANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145368.28, importe_modificado:145368.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.25}} | {2161135/proyecto_INICIO, 2161135/proyecto_PROCESO, 2161135/proyecto_FIN, 2161135/proyecto_INICIO, 2161135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402157937 | Proyecto de inversión | 146404.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146404.18, modificado:144070.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, VICTOR MANUEL VALLE CUEVAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 229555 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 229555 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:655, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE PUEBLO AGUA ESCONDIDA, 81101 AGUA ESCONDIDA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMPO DE BEISBOL, CALLE PRIMERA CALLE SE ACCEDE POR CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA SEGUNDA CALLE GIRA A, lon:-108.52695752, lat:25.54441181}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 144070.3 | 144070.3 | 144070.3 | 144070.3 | 144070.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU057 PU. 229555, contratista:IVAN DE JESUS FAVELA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144665.55, importe_modificado:144665.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2157937/proyecto_PROCESO, 2157937/proyecto_FIN, 2157937/proyecto_INICIO, 2157937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402161253 | Proyecto de inversión | 144698.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144698.47, modificado:144611.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, LILIANA LUGO CASTRO, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 247408 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 247408 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:97, direccion:CALLE DE LOS ABARROTES MAR EJIDO CRUZ BLANCA, 81143 CRUZ BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD GIRA A LA IZQUIERDA POR LA CALLE DE LOS ABAR, lon:-108.37575296, lat:25.67034533}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 144611.38 | 144611.38 | 144611.38 | 144611.38 | 144611.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU050 PU. 247408, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144685.65, importe_modificado:144685.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2161253/proyecto_PROCESO, 2161253/proyecto_FIN, 2161253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402156835 | Proyecto de inversión | 64135.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64135.77, modificado:63218.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, ZULEMA LOPEZ CASTRO, EN LA LOCALIDAD DE EL TORTUGO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 224557 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 224557 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:280, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO EL TORTUGO, 81163 EL TORTUGO, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA EL TORTUGO GUASAVE Y CALLE PRIMERA, CALLE DEL ESTADIO DE FUTBOL SE ACCEDE BAJANDO DE LA CARRETERA ESTATAL EL TORTUGO GUASAVE POR LA SEGUN, lon:-108.64927973, lat:25.40926049}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 63218.9 | 63218.9 | 63218.9 | 63218.9 | 63218.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU058 PU. 223416, contratista:GRUPO REYGH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:167682.46, importe_modificado:167682.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2156835/proyecto_INICIO, 2156835/proyecto_PROCESO, 2156835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402157481 | Proyecto de inversión | 143850.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143850.39, modificado:143777.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, BRENDA NAVARRO GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE EL SECTOR EL TAJIN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 227442 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 227442 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ULTIMA CALLE PUEBLO CAMPO TAJÍN, 81107 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE QUINTA CALLE Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE PENULTIMA CALLE SE ACCEDE POR LATERAL DERECHO DEL DREN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL GIRA , lon:-108.47733719, lat:25.53617644}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 143777.93 | 143777.93 | 143777.93 | 143777.93 | 143777.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU051 PU. 244278, contratista:JULIAN ERNESTO MORENO ESCARREGA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144690.59, importe_modificado:144690.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2157481/proyecto_INICIO, 2157481/proyecto_PROCESO, 2157481/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402156896 | Proyecto de inversión | 144518.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144518.09, modificado:144493.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, CARLOS MENDEZ LOPEZ, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 224822 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 224822 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE AGUAJE CIUDAD JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE AHOME Y CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO, CALLE LA VACA SE ACCEDE POR CALLE JAMBIOLA HASTA LLEGAR A CALLE AHOME GIRAS A LA IZQUIERDA A DOS CU, lon:-108.81438379, lat:25.74623532}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 144493.6 | 144493.6 | 144493.6 | 144493.6 | 144493.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU053 PU. 224822, contratista:ANCOR ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144518.08, importe_modificado:144518.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2156896/proyecto_INICIO, 2156896/proyecto_FIN, 2156896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402156910 | Proyecto de inversión | 144518.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144518.08, modificado:144493.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, JENIFER DEL ROSARIO CAMARGO ARAGON, EN EL EJIDO LAS VACAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 224937 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 224937 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE CHOIX CIUDAD JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE Y CALLE ESCUINAPA, CALLE MAZATLAN SE ACCEDE POR CALLE AHOME EN LA PRIMERA CALLE GIRA A LA IZQUIERDA POR CALLE CHOX PASANDO LA TERCERA CALLE A 20 M, lon:-108.80191688, lat:25.75375775}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 144493.6 | 144493.6 | 144493.6 | 144493.6 | 144493.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU053 PU. 224937, contratista:ANCOR ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144518.07, importe_modificado:144518.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2156910/proyecto_PROCESO, 2156910/proyecto_FIN, 2156910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402160613 | Proyecto de inversión | 144690.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144690.58, modificado:143056.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, JESUS MILAGROS ALVAREZ RIVAS, EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO CABEZON, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 244233 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 244233 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.25, meta_modificada:19.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:65, direccion:CALLE 11 RANCHERIA EL CERRO CABEZÓN, 81118 EL CERRO CABEZÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CUARTA Y , CALLE 13 SE ACCEDE POR CALE PRINCIPAL SEXTA GIRA A LA IZQUIERDA POR CALLE 11 Y A CUADRA Y MEDIA GIRA DE NUEVO A LA DERECHA Y A, lon:-108.85374987, lat:25.56450058}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 143056.44 | 143056.44 | 143056.44 | 143056.44 | 143056.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU051 PU. 244233, contratista:JULIAN ERNESTO MORENO ESCARREGA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144690.58, importe_modificado:144690.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.25}} | {2160613/proyecto_PROCESO, 2160613/proyecto_INICIO, 2160613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402160625 | Proyecto de inversión | 144690.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144690.58, modificado:143939.54}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, DIEGO ISAAC LOPEZ GUTIERREZ, EN LA LODALIDAD DE EL HUITUSSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 244278 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 244278 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:148, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUITUSSI, 81167 EL HUITUSSI, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE DEL ESTADIO DE FUTBOL Y CALLE DEL KINDER, CALLE DE LA PREPARATORIA SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA , lon:-108.77552939, lat:25.50974691}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 143939.54 | 143939.54 | 143939.54 | 143939.54 | 143939.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU051 PU. 244278, contratista:JULIAN ERNESTO MORENO ESCARREGA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144690.59, importe_modificado:144690.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2160625/proyecto_PROCESO, 2160625/proyecto_INICIO, 2160625/proyecto_PROCESO, 2160625/proyecto_FIN, 2160625/proyecto_INICIO, 2160625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402160635 | Proyecto de inversión | 144698.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144698.47, modificado:144671.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, JOSE MIGUEL RUBIO AHUMADA, EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 244318 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 244318 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:CALLE RAMON ESPINOSA PUEBLO LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BLAS VALENZUELA SE ACCEDE POR CALLE BLAS VALENZUELA GIRA A LA IZQUIERDA POR CALLE VICENTE GUERRE, lon:-108.42193315, lat:25.36786866}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 144671.84 | 144671.84 | 144671.84 | 144671.84 | 144671.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU048 PU., contratista:ABEL FLORES TRUEVA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144698.47, importe_modificado:144698.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2160635/proyecto_INICIO, 2160635/proyecto_FIN, 2160635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402160898 | Proyecto de inversión | 145131.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145131.1, modificado:145131.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, RAQUEL LOPEZ GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 245608 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 245608 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.25, meta_modificada:19.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE LATERAL CANAL ALTO PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BOULEVARD GENERAL LEANDRO VALLE, CALLE MELCHOR OCAMPO SE ACCEDE POR BLVD. A, lon:-108.61693624, lat:25.6673052}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 145131.1 | 145131.1 | 145131.1 | 145131.1 | 145131.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU044 PU., contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145131.1, importe_modificado:145131.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.25}} | {2160898/proyecto_PROCESO, 2160898/proyecto_FIN, 2160898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402160906 | Proyecto de inversión | 144698.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144698.47, modificado:144605.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, DAMARIS YUNICE CHICUATE VELARDE, EN LA LOCALIDAD DE EJ. BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 245644 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 245644 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BUEN RETIRO EL RETIRO, 81170 BUEN RETIRO (EL RETIRO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE QUINTA CALLE Y CALLE LATERAL CANAL DE RIEGO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PAS, lon:-108.47777065, lat:25.46288067}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 144605.82 | 144605.82 | 144605.82 | 144605.82 | 144605.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU050 PU. 245644, contratista:JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144685.65, importe_modificado:144685.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2160906/proyecto_INICIO, 2160906/proyecto_PROCESO, 2160906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402160954 | Proyecto de inversión | 144698.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144698.47, modificado:144674.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, GISELA SENONA ELIZALDE MEDINA, EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 245851 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 245851 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:85, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE INDEPENDENCIA SE ACCEDE POR CALLE BENITO JUAREZ AL LELGAR A CALLE FRANCISCO VILLA GIRA A LA DE, lon:-108.42857094, lat:25.43617899}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 144674.32 | 144674.32 | 144674.32 | 144674.32 | 144674.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU048 PU. 245851, contratista:ABEL FLORES TRUEVA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144698.46, importe_modificado:144698.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2160954/proyecto_INICIO, 2160954/proyecto_PROCESO, 2160954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402160965 | Proyecto de inversión | 145131.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145131.1, modificado:145131.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, MARIA CONCEPCION VAZQUEZ OLGUIN, EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 245901 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 245901 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE SANCHEZ CELIS PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE LATERAL DREN, CALLE FRANCISCO VILLA SE ACCEDE POR CALLE CONSTITUCION EN LA PRIMERA CU, lon:-108.64274845, lat:25.66904094}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 145131.11 | 145131.11 | 145131.11 | 145131.11 | 145131.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU044 PU. 245901, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145131.1, importe_modificado:145131.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2160965/proyecto_INICIO, 2160965/proyecto_PROCESO, 2160965/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402161038 | Proyecto de inversión | 144566.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144566.74, modificado:144566.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, SERGIO ALCANTAR SANDOVAL, EN LA LOCALIDAD DE NIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 246256 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 246256 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:175, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO NÍO, 81144 NÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE CORREGIDORA, CALLE 5 DE FEBRERO SE ACCEDE POR CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 40 MTS PASANDO LA CALLE CONSTITUCION POR ACERA DERECHA, lon:-108.40212604, lat:25.62536637}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 144566.74 | 144566.74 | 144566.74 | 144566.74 | 144566.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU047 PU., contratista:CONSTRUCTORA JOGAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144566.74, importe_modificado:144566.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2161038/proyecto_INICIO, 2161038/proyecto_PROCESO, 2161038/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402161050 | Proyecto de inversión | 145368.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145368.28, modificado:145344.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, BERNARDO ALVARADO, EN LA LOCALIDAD DE TAHUILANA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 246311 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 246311 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:998, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TAHUILANA EL CHORIZO, 81147 TAHUILANA (EL CHORIZO), GUASAVE SINALOA ENTRE CAMINO TIERRAS DE CULTIVO Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR CALLE PRINCIPAL Y UNICA DE LA CO, lon:-108.33017074, lat:25.65444496}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 145344.53 | 145344.53 | 145344.53 | 145344.53 | 145344.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU045 PU. 246311, contratista:CONSTRUCCIONES JOSANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145368.28, importe_modificado:145368.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2161050/proyecto_INICIO, 2161050/proyecto_PROCESO, 2161050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402161065 | Proyecto de inversión | 145131.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145131.1, modificado:145131.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, LEOPOLDO GUTIERREZ BENITO, EN LA LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 246365 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 246365 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.25, meta_modificada:19.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:AVENIDA MATAMOROS PUEBLO BAMOA, 81140 BAMOA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y AVENIDA MATAMOROS, SE ACCEDE POR LA CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA PRIMERA CUADRA GIRA A LA IZQUIERDA CAMINA DOS CUADRAS HASTA LLEGA, lon:-108.34291957, lat:25.70067591}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 145131.1 | 145131.1 | 145131.1 | 145131.1 | 145131.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU044 PU. 245901, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145131.1, importe_modificado:145131.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.25}} | {2161065/proyecto_INICIO, 2161065/proyecto_PROCESO, 2161065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402161081 | Proyecto de inversión | 145368.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145368.28, modificado:145344.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A, PEDRO FELIPE VALDEZ SOTO, EN LA LOCALIDAD DE NOROTILLOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 246445 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 246445 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1031, direccion:CALLE CUARTA CALLE EJIDO NOROTILLOS, 81147 NOROTILLOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DE LA PLAZUELA SE ACCEDE POR LA CALLE DE LA IGLESIA EN LA CUARTA CALLE GIRA A LA DERECHA Y A 50, lon:-108.31459834, lat:25.65129465}} | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 145344.53 | 145344.53 | 145344.53 | 145344.53 | 145344.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU045 PU., contratista:CONSTRUCCIONES JOSANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:145368.27, importe_modificado:145368.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2161081/proyecto_INICIO, 2161081/proyecto_PROCESO, 2161081/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402196868 | Proyecto de inversión | 64135.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:63135.77, modificado:63135.77}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:700.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO ALEJANDRA VALENZUELA ROJAS EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. - 386978 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 386978 | S | 5 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE LATERAL DERECHO CANAL ALTO COLONIA EL RETIRO, 81127 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAMINO LATERAL DERECHO CANAL DE RIEGO, CAMINO CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO SE , lon:-108.61750511, lat:25.66895702}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 63835.77 | 63835.77 | 63835.77 | 63835.77 | 63835.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU010 PU., contratista:HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:213612.55, importe_modificado:213612.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2196868/proyecto_FIN, 2196868/proyecto_PROCESO, 2196868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SIN220402196807 | Proyecto de inversión | 170389.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:169389.58, modificado:169389.58}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:700.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO B ALEJANDRA VALENZUELA ROJAS EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE. ESTADO DE SINALOA. - 386861 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guasave | 386861 | S | 5 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE LATERAL DERECHO CANAL ALTO COLONIA EL RETIRO, 81127 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAMINO LATERAL DERECHO CANAL DE RIEGO, CAMINO CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO SE , lon:-108.61750116, lat:25.66897095}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 170089.58 | 170089.58 | 170089.58 | 170089.58 | 170089.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-R33/2022 AD-MGU010 PU., contratista:HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:213612.55, importe_modificado:213612.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2196807/proyecto_PROCESO, 2196807/proyecto_FIN, 2196807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SIN220202080041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238826.31 | 251694.04
SIN220202080011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234672.97 | 299299.08
SIN220202078010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121335.7 | 118163.63
SIN220202078029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116493.73 | 136799.62
SIN220202078046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113906.21 | 112602.01
SIN220202078117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126509.73 | 110187.45
SIN220202077957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93970.13 | 92274.2
SIN220202078064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131949.32 | 128124.35
SIN220202078077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154110.7 | 146444.93
SIN220202078092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76038.29 | 74413.84
SIN220202078105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209728.48 | 209232.32
SIN220202078934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1066722.14 | 1055871.31
SIN220202079195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113181.65 | 103673.29
SIN220202080026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687036.13 | 647520.82
SIN220402168863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164049.57 | 164049.57
SIN220402168874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164049.57 | 164049.57
SIN220202079201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289707.55 | 279411.58
SIN220202079477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707969.18 | 681869.33
SIN220202079368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312740.25 | 311437.22
SIN220202079399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 676972.22 | 675563.46
SIN220202080116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1424691.51 | 1457508.49
SIN220202078808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1166806.17 | 1145086.64
SIN220202079454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934671.39 | 1000003.88
SIN220202080371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575612.37 | 574657.3
SIN220202078949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155057.84 | 148412.71
SIN220202079701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245639.14 | 235115.76
SIN220202079704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 715960.05 | 711692.61
SIN220202080481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1074432.37 | 1020186.89
SIN220202079734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701274.18 | 656153.42
SIN220202079750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1138039.27 | 1135372.21
SIN220202080523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307259.83 | 305483.73
SIN220202079776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702547.33 | 685978.86
SIN220202079789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351655.22 | 328792.16
SIN220202079232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 927865.5 | 1050343.71
SIN220202079265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299970.45 | 1295413.7
SIN220302115837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390639.52 | 390639.48
SIN220402161842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82637.48 | 82637.48
SIN220402162185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279051.78 | 276416.43
SIN220402158716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998675.08 | 998675.08
SIN220402158732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87833.85 | 83547.97
SIN220402158347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560083.74 | 559104.99
SIN220402157821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149028.88 | 149028.88
SIN220402157856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463026.1 | 463026.1
SIN220402158409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780796.79 | 780796.79
SIN220402158454 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1243391.66 | 1243391.66
SIN220402158454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57768.57 | 57768.57
SIN220402155630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391186.57 | 391186.57
SIN220302108938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3461236.68 | 3356159.18
SIN220302108999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2953918.17 | 2865381.85
SIN220202078499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4681541.69 | 2758499.93
SIN220202079998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1807326.61 | 1497621.84
SIN220202080136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1287487.38 | 1449009.82
SIN220202079461 | ESTATAL | 2022 |  |  | FISE | 1792667.59 | 1792667.59
SIN220202079461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 825021.94 | 825021.94
SIN220202079479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1712021.32 | 4918247.15
SIN220202079489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1035715.79 | 898584.31
SIN220202079744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3255753.87 | 2470110.84
SIN220202079862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1958139.33 | 2124000
SIN220202079882 | ESTATAL | 2022 |  |  | FISE | 1869819.26 | 1869819.26
SIN220202079882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860528.69 | 860528.69
SIN220202078568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1620374.2 | 1499610.4
SIN220202079396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13825770.18 | 12350000
SIN220202079444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1177532.97 | 998287.42
SIN220202079453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3616415.08 | 2792896.92
SIN220202079705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4552024.67 | 2593977.14
SIN220202079716 | ESTATAL | 2022 |  |  | FISE | 9337513.15 | 9245937.09
SIN220202079716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4297312.59 | 4297312.59
SIN220202079851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3617790.76 | 2568240
SIN220202079892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2552264.18 | 2143616.26
SIN220202078533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3501741.21 | 2809905.6
SIN220202078547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1710395.05 | 1916499.57
SIN220202078554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1803782.76 | 748346.72
SIN220302127736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489781.36 | 1489781.36
SIN220302117480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7980999.9 | 7182899.91
SIN220402162441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274687.59 | 274687.59
SIN220402162420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193505.78 | 193505.78
SIN220402162458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313038.38 | 313038.38
SIN220402162476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674391.51 | 674391.51
SIN220302126987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381108.53 | 381108.53
SIN220302127016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1170198.51 | 1170196.51
SIN220302110905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1594933.04 | 1594933.04
SIN220302123145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212300 | 211076.56
SIN220302108785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4521110.8 | 4521110.8
SIN220302109627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350865.27 | 350865.27
SIN220302109657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452651.58 | 452651.59
SIN220302109674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84508.54 | 84508.54
SIN220302115860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31318.74 | 31318.74
SIN220302115876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317838.6 | 317838.6
SIN220402161918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253564.57 | 253564.57
SIN220402172460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128009.82 | 126284.57
SIN220402168275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334535.3 | 334535.3
SIN220402161808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702960.57 | 702960.57
SIN220402155561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432259.4 | 432259.41
SIN220402158250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67301.31 | 67301.31
SIN220402158263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384193.11 | 384193.11
SIN220402158300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635907.33 | 635907.33
SIN220402158314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408543.14 | 408543.14
SIN220402158367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271011.95 | 270444.81
SIN220402158437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1367439 | 1367439
SIN220402157960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525593.87 | 525593.87
SIN220402157986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178138.24 | 178138.24
SIN220402158010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85829.24 | 85829.24
SIN220402158284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368890.43 | 368890.43
SIN220402161934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169040.33 | 169040.33
SIN220402161967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63700.65 | 63700.65
SIN220402161985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63700.65 | 63700.65
SIN220402172430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146404.18 | 145604.13
SIN220402162356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146404.18 | 144974.5
SIN220402172292 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 145404.18 | 145404.18
SIN220402172292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 200
SIN220402172304 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 145404.18 | 145404.18
SIN220402172304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 200
SIN220402172312 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 145404.18 | 145404.18
SIN220402172312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 200
SIN220402161955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169040.33 | 169040.33
SIN220402172325 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 128311.81 | 128311.81
SIN220402172325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18092.37 | 17292.32
SIN220402172340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146404.18 | 145604.13
SIN220402172349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146404.18 | 145654.18
SIN220402172366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146404.18 | 145654.18
SIN220402172382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146404.18 | 145604.13
SIN220402157452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145136.62 | 145045.61
SIN220402160811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144690.58 | 142373.81
SIN220402156632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170389.58 | 167682.45
SIN220402157466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143850.39 | 143764.32
SIN220402157470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143850.39 | 143846.59
SIN220402160822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144698.47 | 144547.23
SIN220402160837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146404.18 | 144145.3
SIN220402160843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146404.18 | 143126.01
SIN220402160851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145368.28 | 145344.53
SIN220402156711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144518.08 | 144493.6
SIN220402160915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146404.18 | 143681.61
SIN220402160924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144698.47 | 144671.84
SIN220402156728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144518.08 | 144518.08
SIN220402156744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144518.08 | 144493.6
SIN220402160935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146404.18 | 141240.82
SIN220402160991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145368.28 | 145344.53
SIN220402161011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145131.1 | 145131.1
SIN220402161021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144690.58 | 143003.43
SIN220402161089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144566.74 | 144566.74
SIN220402156775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144879.74 | 144879.74
SIN220402156789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144879.74 | 144879.74
SIN220402161106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145368.28 | 145344.53
SIN220402161112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145131.1 | 145131.1
SIN220402156821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144879.74 | 144879.74
SIN220402157807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143850.39 | 143850.39
SIN220402161120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145136.62 | 145057.95
SIN220402161127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145131.1 | 145131.1
SIN220402161130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145131.1 | 145131.1
SIN220402161135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145368.28 | 145347.1
SIN220402157937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146404.18 | 144070.3
SIN220402161253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144698.47 | 144611.38
SIN220402156835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64135.77 | 63218.9
SIN220402157481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143850.39 | 143777.93
SIN220402156896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144518.09 | 144493.6
SIN220402156910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144518.08 | 144493.6
SIN220402160613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144690.58 | 143056.44
SIN220402160625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144690.58 | 143939.54
SIN220402160635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144698.47 | 144671.84
SIN220402160898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145131.1 | 145131.1
SIN220402160906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144698.47 | 144605.82
SIN220402160954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144698.47 | 144674.32
SIN220402160965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145131.1 | 145131.11
SIN220402161038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144566.74 | 144566.74
SIN220402161050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145368.28 | 145344.53
SIN220402161065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145131.1 | 145131.1
SIN220402161081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145368.28 | 145344.53
SIN220402196868 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 63135.77 | 63135.77
SIN220402196868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 700
SIN220402196807 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 169389.58 | 169389.58
SIN220402196807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 700

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SIN220202080041 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN220202080011 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN220202078010 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN220202078029 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN220202078046 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN220202078117 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN220202077957 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN220202078064 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN220202078077 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN220202078092 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN220202078105 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN220202078934 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN220202079195 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN220202080026 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN220402168863 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN220402168874 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
SIN220202079201 | Metros lineales | 153 | 153
SIN220202079477 | Metros Cuadrados | 122 | 122
SIN220202079368 | Metros Cuadrados | 217 | 217
SIN220202079399 | Metros Cuadrados | 287 | 287
SIN220202080116 | Metros Cuadrados | 308 | 308
SIN220202078808 | Metros lineales | 630 | 630
SIN220202079454 | Metros Cuadrados | 617 | 617
SIN220202080371 | Metros lineales | 51 | 51
SIN220202078949 | Metros lineales | 91 | 91
SIN220202079701 | Metros Cuadrados | 243 | 243
SIN220202079704 | Metros Cuadrados | 61 | 61
SIN220202080481 | Metros Cuadrados | 59 | 59
SIN220202079734 | Metros Cuadrados | 28 | 28
SIN220202079750 | Metros Cuadrados | 196 | 196
SIN220202080523 | Metros Cuadrados | 83 | 83
SIN220202079776 | Metros cuadrados de construcción | 31 | 31
SIN220202079789 | Metros Cuadrados | 15 | 15
SIN220202079232 | Metros Cuadrados | 246 | 246
SIN220202079265 | Metros Cuadrados | 283 | 283
SIN220302115837 | Metros lineales | 52 | 52
SIN220402161842 | Aula | 1 | 1
SIN220402162185 | Metros Cuadrados | 29.98 | 29.98
SIN220402158716 | Metros lineales | 255.4 | 255.4
SIN220402158732 | Metros cuadrados de construcción | 5.61 | 5.61
SIN220402158347 | Metros lineales | 307.05 | 307.05
SIN220402157821 | Metros Cuadrados | 30.6 | 30.6
SIN220402157856 | Metros Cuadrados | 40.32 | 40.32
SIN220402158409 | Metros Cuadrados | 348.21 | 348.21
SIN220402158454 | Aula | 2 | 2
SIN220402155630 | Metros lineales | 280 | 280
SIN220302108938 | Metros Cuadrados | 801.8 | 801.8
SIN220302108999 | Metros Cuadrados | 1295 | 1295
SIN220202078499 | Tanque(s) | 1 | 1
SIN220202079998 | Pozo(s) | 1 | 1
SIN220202080136 | Pozo(s) | 1 | 1
SIN220202079461 | Kilómetro lineal | 130 | 130
SIN220202079479 | Metros lineales | 3747 | 3747
SIN220202079489 | Metros lineales | 490 | 490
SIN220202079744 | Planta(s) | 1 | 1
SIN220202079862 | Planta(s) | 1 | 1
SIN220202079882 | Pozo(s) | 1 | 1
SIN220202078568 | Pozo(s) | 1 | 1
SIN220202079396 | Planta(s) | 1 | 1
SIN220202079444 | Metros lineales | 1020 | 1020
SIN220202079453 | Cárcamo(s) | 1 | 1
SIN220202079705 | Planta(s) | 1 | 1
SIN220202079716 | Planta(s) | 1 | 1
SIN220202079851 | Cárcamo(s) | 1 | 1
SIN220202079892 | Pozo(s) | 1 | 1
SIN220202078533 | Tanque(s) | 1 | 1
SIN220202078547 | Tanque(s) | 1 | 1
SIN220202078554 | Pozo(s) | 1 | 1
SIN220302127736 | Pozo(s) | 1 | 1
SIN220302117480 | Planta(s) | 1 | 1
SIN220402162441 | Metros lineales | 291 | 291
SIN220402162420 | Metros lineales | 312 | 312
SIN220402162458 | Metros lineales | 600 | 600
SIN220402162476 | Metros lineales | 388 | 388
SIN220302126987 | Metros lineales | 132 | 132
SIN220302127016 | Metros lineales | 550 | 550
SIN220302110905 | Metros Cuadrados | 1360 | 1360
SIN220302123145 | Metros lineales | 120 | 120
SIN220302108785 | Metros lineales | 4185 | 4185
SIN220302109627 | Metros lineales | 111 | 111
SIN220302109657 | Metros lineales | 152 | 152
SIN220302109674 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN220302115860 | Metros lineales | 50 | 50
SIN220302115876 | Metros lineales | 98 | 98
SIN220402161918 | Metros lineales | 90 | 90
SIN220402172460 | Metros lineales | 73 | 73
SIN220402168275 | Metros lineales | 1 | 1
SIN220402161808 | Metros lineales | 319 | 319
SIN220402155561 | Metros lineales | 300 | 300
SIN220402158250 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN220402158263 | Metros lineales | 100 | 100
SIN220402158300 | Metros lineales | 150 | 150
SIN220402158314 | Metros lineales | 150 | 150
SIN220402158367 | Metros Cuadrados | 15.05 | 15.05
SIN220402158437 | Metros Cuadrados | 635.95 | 635.95
SIN220402157960 | Metros lineales | 250 | 250
SIN220402157986 | Metros lineales | 50 | 50
SIN220402158010 | Metros lineales | 75 | 75
SIN220402158284 | Metros lineales | 150 | 150
SIN220402161934 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25
SIN220402161967 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402161985 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402172430 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25
SIN220402162356 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402172292 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402172304 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402172312 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402161955 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25
SIN220402172325 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25
SIN220402172340 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402172349 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402172366 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402172382 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25
SIN220402157452 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402160811 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402156632 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402157466 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402157470 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402160822 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25
SIN220402160837 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402160843 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402160851 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25
SIN220402156711 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402160915 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402160924 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402156728 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402156744 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402160935 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402160991 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402161011 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25
SIN220402161021 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25
SIN220402161089 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402156775 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402156789 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402161106 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402161112 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25
SIN220402156821 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402157807 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402161120 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402161127 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402161130 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25
SIN220402161135 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25
SIN220402157937 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402161253 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402156835 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402157481 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402156896 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402156910 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402160613 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25
SIN220402160625 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402160635 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402160898 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25
SIN220402160906 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402160954 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402160965 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402161038 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402161050 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402161065 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25
SIN220402161081 | Cuarto(s) | 1 | 1
SIN220402196868 | Sanitario(s) | 1 | 1
SIN220402196807 | Cuarto(s) | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SIN220202080041 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | CALLE NUEVE PUEBLO CAMPESTRE VALLE, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE CUARTA, CALLE ONCE SE LOCALICA BAJANDO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 POR EL BLVD. VICTOR SOTO GIRA A LA DEREC | -108.7234 | 25.7077
SIN220202080011 | Sinaloa | Guasave | Las Moritas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS MORITAS, 81132 LAS MORITAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PENULTIMA CALLE Y CALLE SEGUNDA CALLE, SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN LA SEGUNDA CUADRA FRENTE A LA IGLESIA | -108.4047 | 25.7122
SIN220202078010 | Sinaloa | Guasave | Boca del Río | PUEBLO BOCA DEL RÍO, 81197 BOCA DEL RÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MAR DE CORTEZ Y , ENTRADA PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE BOCA DEL RIO HASTA LLEGAR A LA TERCERA CALLE GIRA A LA DERECHA CAMINA UNA CUADRA Y GIRA DE | -108.4989 | 25.2887
SIN220202078029 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | BOULEVARD SEXTA PUEBLO GALLO DE LOS LIMONES, 81127 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 27 DE OCTUBRE Y CALLE 23 DE MARZO, CALLE CUARTA ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE GALLO DE LIMONES POR EL BLVD. GENER | -108.6116 | 25.6583
SIN220202078046 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | CALLE BALLEHUEY CIUDAD JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE NAHUILLA Y CALLE AGUA CALIENTITA, CALLE LOS MEZCALES SE UBICA ENTRANDO POR EL BLVD. BATEQUIS GIRAS A LA DERECHA EN CALLE BALLEHUEY CAMINAS | -108.824 | 25.7583
SIN220202078117 | Sinaloa | Guasave | Miguel Alemán | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO MIGUEL ALEMÁN, 81117 MIGUEL ALEMÁN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , CALLE MIGUEL ALEMAN SE UBICA POR LA CALLE LAZARO CARDENAS PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A LA CUARTA CALLE F | -108.8051 | 25.615
SIN220202077957 | Sinaloa | Guasave | Alamito Caimanero | INTERIOR SN PUEBLO ALAMITO CAIMANERO, 81177 ALAMITO CAIMANERO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE ALAMITO Y CAIMANERO A TRES CUADRAS GIRA A LA DERECHA A | -108.4654 | 25.3054
SIN220202078064 | Sinaloa | Guasave | Roberto Barrios | PUEBLO ROBERTO BARRIOS, 81164 ROBERTO BARRIOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, ENTRANDO A LA COMUNIDAD POR LA CALLE SEGUNDA CAMINA TRES CUADRAS GIRA DE NUEVO A LA DERECHA Y SE UBICA A 60 MTS POR LA ACERA | -108.6176 | 25.5278
SIN220202078077 | Sinaloa | Guasave | El Cerro Cabezón | CALLE SIN NOMBRE DE LA ESCUELA PUEBLO EL CERRO CABEZÓN, 81118 EL CERRO CABEZÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE ATRAS DE LA ESCUELA Y CALLE SIN NOMBRE COSTADO IZQUIERDO DE LA ESCUELA, CALLE SIN NOMBRE DEL KINDER SE UB | -108.8566 | 25.566
SIN220202078092 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE MARCELO LOYA PUEBLO EL TAJITO, 81127 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LATERAL CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15, CALLE ALFONSO G. CALDERON SE UBICA BAJANDO DE LA CARR | -108.629 | 25.6617
SIN220202078105 | Sinaloa | Guasave | Estación Bamoa (Campo Wilson) | CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y POVON Y CALLE GENERAL ANGEL FLORES, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL A LA C | -108.3148 | 25.7079
SIN220202078934 | Sinaloa | Guasave | Ranchito de Castro | CALLE ULTIMA CALLE PUEBLO RANCHITO DE CASTRO, 81101 RANCHITO DE CASTRO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA CALLE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE DE LA IGLESIA, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A | -108.4181 | 25.585
SIN220202079195 | Sinaloa | Guasave | Las Parritas | CALLE QUINTA PUEBLO LAS PARRITAS, 81128 LAS PARRITAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA, CALLE SEPTIMA SE LOCALIZA BAJANDO DE LA CALLE 100 A MANO DERECHA POR LA CALLE QUINTA CAMINAS CUADRA Y MEDIA UBICANDOSE EN P | -108.6228 | 25.6191
SIN220202080026 | Sinaloa | Guasave | Ejido Abelardo L. Rodríguez | CALLE ULTIMA CALLE EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 81136 EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DEL KINDER Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE LOCALICA ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL CAMINA | -108.5277 | 25.7241
SIN220402168863 | Sinaloa | Guasave | Ejido Abelardo L. Rodríguez | CALLE ULTIMA CALLE EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 81136 EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DEL KINDER Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE LOCALICA ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL CAMINAS | -108.5277 | 25.7241
SIN220402168874 | Sinaloa | Guasave | Las Moritas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS MORITAS, 81132 LAS MORITAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PENULTIMA CALLE Y CALLE SEGUNDA CALLE, SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN LA SEGUNDA CUADRA FRENTE A LA IGLESIA | -108.4047 | 25.7122
SIN220202079201 | Sinaloa | Guasave | Orba (Infiernito) | CALLE CALLE ALFONSO G. CALDERON INTERIOR SN PUEBLO ORBA INFIERNITO, 81143 ORBA (INFIERNITO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO Y CALLE ALFONSO G. CALDERON, CALLE CHAYITO VALDEZ ENTRADA POR CALLE PRINCIPAL GABRIEL | -108.3641 | 25.6885
SIN220202079477 | Sinaloa | Guasave | Tahuilana (El Chorizo) | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TAHUILANA EL CHORIZO, 81147 TAHUILANA (EL CHORIZO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CAMINO A TIERRA DE CULTIVO Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE CAMINO A TIERRA DE CULTIVOS LLEGADA POR CARRETERA VUELTA A LA | -108.3305 | 25.6553
SIN220202079368 | Sinaloa | Guasave | Dorado Número Tres (Doradito) | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO DORADO NÚMERO TRES DORADITO, 81161 DORADO NÚMERO TRES (DORADITO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE FRENTE A TERRENO DE EMPAQUE Y CALLE CALLE A CARRETERA, CALLE CALLE A TIERRAS AGRICOLAS LLEGADA AL | -108.5353 | 25.4639
SIN220202079399 | Sinaloa | Guasave | Tierra y Libertad | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA Y LIBERTAD, 81175 TIERRA Y LIBERTAD, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO A TIERRAS AGRICOLAS, CALLE CAMINO A CULTIVOS Y CANAL LLEGADA AL POBLADO POR LA CARRETERA A LA TERCER | -108.6106 | 25.3999
SIN220202080116 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE 2 INTERIOR 0 PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE 4, CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO ENTRADA POR EL BOULEVARD CONSTITUCION GIRA D | -108.6427 | 25.6637
SIN220202078808 | Sinaloa | Guasave | Nío | CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO NÍO, 81144 NÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ULTIMA CALLE CALLE DE LA PREPA UAS ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE NIO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE GI | -108.3958 | 25.6243
SIN220202079454 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | CALLE DIEGO MARTINEZ PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO SERRANO Y CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO, CALLE FRANCISCO IBARRA CARRETERA VUELTA A LA DERECHA POR CALLE DIEGO MAR | -108.7179 | 25.7057
SIN220202080371 | Sinaloa | Guasave | Portugués de Gálvez | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 PUEBLO PORTUGUÉS DE GÁLVEZ, 81132 PORTUGUÉS DE GÁLVEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO SOTO Y CALLE ENCINOS, CALLE EL ROBLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD POR LA CALLE FRANCISCO SOTO GIR | -108.397 | 25.7308
SIN220202078949 | Sinaloa | Guasave | San Pedro Guasave (El Ranchito) | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO GUASAVE EL RANCHITO, 81107 SAN PEDRO GUASAVE (EL RANCHITO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y BOULEVARD CENTRAL, CAMINO CAMINO A SAN PEDRO GUASAVE ENT | -108.4564 | 25.5363
SIN220202079701 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA EJIDAL, 81020 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD PEDRO INFANTE Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRADA LATERAL CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 GIRA DERE | -108.4703 | 25.5782
SIN220202079704 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | CALLE DIEGO MARTINEZ PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MANUEL LUGO Y CALLE EMILIANO GARCIA, CALLE PEDRO R. ZAVALA ENTRADA POR CARRETERA A A LA DERECHA POR CALLE DIEGO MARTINEZ | -108.7198 | 25.7026
SIN220202080481 | Sinaloa | Guasave | La Trinidad | CALLE CUITLAHUAC INTERIOR 0 PUEBLO LA TRINIDAD, 81131 LA TRINIDAD, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA AHUACATLAN Y CALLE ARTICULO TERCERO, CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD | -108.4876 | 25.7299
SIN220202079734 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE NUMERO 3 INTERIOR 0 COLONIA EL TECOMATE, 81148 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD CENTRAL Y CALLE NUMERO 6, CALLE NUMERO 5 ENTRADA PRINCIPAL POR EL BOULEVARD CENTRAL GIRA A LA IZQUIERDA EN CALLE NUMERO 3 HASTA EL FO | -108.4649 | 25.5447
SIN220202079750 | Sinaloa | Guasave | Ranchito de Inzunza | CALLE CALLE PRIMERA ENTRADA A COMUNIDAD PUEBLO RANCHITO DE INZUNZA, 81104 RANCHITO DE INZUNZA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE A TIERRA DE CULTIVO, CALLE AL POBLADO ENTRADA POR CARRETERA P | -108.4656 | 25.6469
SIN220202080523 | Sinaloa | Guasave | San Rafael (General Miguel Valle Dávalos) | CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR 0 PUEBLO SAN RAFAEL GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS, 81180 SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS), GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CALLE LATERAL CARRETERA INTE | -108.3047 | 25.4943
SIN220202079776 | Sinaloa | Guasave | Guasave | AVENIDA BENIGNO VALENZUELA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 81090 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 10 DE JUNIO Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE TLALOC SE UBICA POR LA AVENIDA BENIGNO VALENZUELA ENTRE LAS CALLE 10 DE JUNIO Y PLAN DE A | -108.4545 | 25.5545
SIN220202079789 | Sinaloa | Guasave | Ejido el Tecomate | CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA COMUNIDAD INTERIOR 0 PUEBLO EL TECOMATE, 81148 EJIDO EL TECOMATE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO, CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO ENTRADA PRINCIPAL A LA CO | -108.3565 | 25.5759
SIN220202079232 | Sinaloa | Guasave | La Brecha | CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA GUASAVE LA BRECHA Y CALLE BLAS VALENZUELA, CALLE MARIANO ABASOLO CARRETERA GUASAVE LA BRECHA VUELTA A LA DERECHA POR CAL | -108.4179 | 25.3694
SIN220202079265 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO INTERIOR SN PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CERRETERA GUASAVE BENITO JUAREZ Y CALLE VALENTIN GAMEZ FARIAS, CALLE IGNACIO MANUEL | -108.62 | 25.6607
SIN220302115837 | Sinaloa | Guasave | Ejido Figueroa | CALLE PASTOR GONZALEZ EJIDO FIGUEROA, 81122 EJIDO FIGUEROA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE ALFONSO G. CALDERON SE UBICA BAJANDO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 POR CALLE PRINCIPAL J | -108.6558 | 25.6805
SIN220402161842 | Sinaloa | Guasave | Ejido Treinta y Ochito | CALLE SEGUNDA CALLE EJIDO CAMPO TREINTA Y OCHO, 81113 EJIDO TREINTA Y OCHITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CINCO, CALLE TERCERA SE ACCEDE POR LA SEGUNDA CALLE DE LA LOCALIDAD PASANDO LA CUARTA CALLE A 40 MTS A UN | -108.7435 | 25.7755
SIN220402162185 | Sinaloa | Guasave | Chorohui | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHOROHUI, 81107 CHOROHUI, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE QUINTA, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL A LA COMUNIDAD A 300 MTS PASANDO EL ESTADIO DE BEISBOL POR LA ACE | -108.4622 | 25.5199
SIN220402158716 | Sinaloa | Guasave | Las Moras | CALLE SEGUNDA EJIDO LAS MORAS, 81133 LAS MORAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL A LA COMUNIDAD GIRA A LA IZQUIERDA EN LA SEGUNDA CALLE Y A UNA CUAD | -108.4609 | 25.6541
SIN220402158732 | Sinaloa | Guasave | Ejido los Pinitos | CALLE DEL TANQUE DE AGUA RANCHERIA LOS PINITOS, 81136 EJIDO LOS PINITOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE DEL KINDER SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA SEGUNDA CUADRA GIRA A LA DERE | -108.5258 | 25.6794
SIN220402158347 | Sinaloa | Guasave | El Pitahayal | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PITAHAYAL, 81189 EL PITAHAYAL, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TERCERA CALLE DEL PANTEON Y CALLE QUINTA CALLE, CALLE QUINTA CALLE SE ACCEDE POR CALLE PRINCIPAL CARRETERA ESTATAL GUASAVE LA BRECHA PASAND | -108.3674 | 25.4709
SIN220402157821 | Sinaloa | Guasave | Guasave | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA INDEPENDENCIA, 81018 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE RAFAEL BUELNA, CALLE GRAL. FELIX LARA SE ACCEDE POR BLVD LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLA RAFAEL BUELNA | -108.4625 | 25.5849
SIN220402157856 | Sinaloa | Guasave | Guasave | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA INDEPENDENCIA, 81018 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE RAFAEL BUELNA, CALLE GRAL. FELIX LARA SE ACCEDE POR BLVD LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLA RAFAEL BUELNA | -108.4625 | 25.5849
SIN220402158409 | Sinaloa | Guasave | El Progreso | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL PROGRESO, 81175 EL PROGRESO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 12 DE JULIO Y CALLE DIONICIO ACOSTA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE C | -108.5919 | 25.4335
SIN220402158454 | Sinaloa | Guasave | Guasave | AVENIDA SANTA MARIA FRACCIONAMIENTO SANTA MARÍA, 81045 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE SIETE, CALLE MARTIN PEREZ DE R. SE ACCEDE POR CALLE HERIBERTO BALDENEBRO GIRA A LA IZQUIERDA POR AV. SANTA MARIA HA | -108.489 | 25.5594
SIN220402155630 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE HERIBERTO BALDENEBRO COLONIA PETATLÁN, 81045 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CAÑAR Y AVENIDA AZUAY, CALLE SEGUNDA SE ACCEDE POR BLVD. ROMUALDO RUIZ PAYAN GIRA A LA IZQUIERDA POR BLVD. ACEITUNAS DE NUEVO GIRA A LA DER | -108.4931 | 25.5616
SIN220302108938 | Sinaloa | Guasave | Casa Blanca | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE REVOLUCION ACCESO POR CALLE PRINCIPAL INDEPENDENCIA GIRAS A LA DERECHA A LA TERCERA CALLE NIÑOS | -108.4271 | 25.4339
SIN220302108999 | Sinaloa | Guasave | Estación Bamoa (Campo Wilson) | CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JUSTO SIERRA ACCESO POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD CA | -108.3146 | 25.7046
SIN220202078499 | Sinaloa | Guasave | Corerepe (El Gallo) | CALLE AL ESTADIO PUEBLO EL GALLO, 81124 COREREPE (EL GALLO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 6 DE AGOSTO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MARGARITO QUIÑONEZ ENTRANDO POR LA CALLE 300 A LA COMUNIDAD DE COREREPE EN LA DECIMA CALLE GIR | -108.7162 | 25.6283
SIN220202079998 | Sinaloa | Guasave | Ranchito de Zavala | CALLE CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO PUEBLO RANCHITO DE ZAVALA, 81140 RANCHITO DE ZAVALA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL | -108.3165 | 25.723
SIN220202080136 | Sinaloa | Guasave | El Sabino | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SABINO, 81142 EL SABINO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO, CALLE A UN COSTADO DEL DREN LA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA A 50 MTS DE LA ENTRADA DEL POBLADO JUSTO A U | -108.3938 | 25.6825
SIN220202079461 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE CAMINO A SAN GABRIEL PUEBLO SAN GABRIEL, 81000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CAMINO A SAN GABRIEL Y CALLE EL TAJIN, CALLE TIERRAS DE CULTIVO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE | -108.4735 | 25.5396
SIN220202079479 | Sinaloa | Guasave | El Platanito | CALLE CACALOTAN PUEBLO EL PLATANITO, 81148 EL PLATANITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CACALOTAN Y CALLE CALLE DE ACCESO A LA PRIMARIA, CALLE POTRERO DE ALBARADO ETRAS POR EL ENTRONQUE QUE FORMAN EL CAMINO A PALOS PLANCOS Y LA CA | -108.3143 | 25.551
SIN220202079489 | Sinaloa | Guasave | Casa Blanca | CALLE SALIDA A LA BRECHA PUEBLO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SALIDA A LA BRECHA Y CALLE PREPA, CAMINO CANAL DE RIEGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CARRETERA A LA BRECHA SALIDA DEL POBLADO PEGDO | -108.4192 | 25.4218
SIN220202079744 | Sinaloa | Guasave | Ejido el Tecomate | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TECOMATE, 81148 EJIDO EL TECOMATE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE CALLE DE LA PRIMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DEL POBLADO A UN LADO DEL T | -108.3558 | 25.574
SIN220202079862 | Sinaloa | Guasave | Palos Dulces | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PALOS DULCES, 81162 PALOS DULCES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO, CALLE CALLE PRIMERA SE ENCUENTRA UBICADO EN A 200 MTS DE EL ENTRONQUE CON LA CARRET | -108.4981 | 25.5279
SIN220202079882 | Sinaloa | Guasave | San José de Palos Blancos (Palos Blancos) | CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO PALOS BLANCOS, 81148 SAN JOSÉ DE PALOS BLANCOS (PALOS BLANCOS), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO ENTRADO A LA COMUNIDAD POR LA CARRETE | -108.3274 | 25.5453
SIN220202078568 | Sinaloa | Guasave | El Varali | CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD PUEBLO EL VARALI, 81183 EL VARALI, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD CAMINA DOS CUADRAS HASTA | -108.2917 | 25.6011
SIN220202079396 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE ALFONSO G. CALDERON, CALLE LATERAL CARRETERA MEXICO 15 SE UBICA BAJANDO DE LA CA | -108.6319 | 25.6633
SIN220202079444 | Sinaloa | Guasave | El Cerro Cabezón | CALLE SEXTA PUEBLO EL CERRO CABEZÓN, 81118 EL CERRO CABEZÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE ORILLA DEL MAR, CALLE CERRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL POBLADO DEL CERRO CABEZÓN A 500 METROS DEL ÁREA DEPORTIV | -108.8455 | 25.5657
SIN220202079453 | Sinaloa | Guasave | Bamoa | CALLE GENERAL ANTONIO ROSALES GRANJA BAMOA, 81140 BAMOA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE GENERAL ANTONIO ROSALES Y CALLE CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO, CALLE ULTIMA CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE HORACIO GARCIA ARRAY | -108.3416 | 25.7
SIN220202079705 | Sinaloa | Guasave | Valle de Huyaqui (Los Solares) | CALLE CUARTA PUEBLO VALLE DE HUYAQUI LOS SOLARES, 81174 VALLE DE HUYAQUI (LOS SOLARES), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE PARALELA 1, CALLE PARALELA 3 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LA MITAD DEL POBLADO JUSTO EN EL CRU | -108.3337 | 25.3951
SIN220202079716 | Sinaloa | Guasave | La Brecha | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MACARIO GAXIOLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO PEGADO A TIERRAS DE CULT | -108.4231 | 25.3716
SIN220202079851 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE LATERAL CANAL DE RIEGO SE ENCUENTRA ENTRANDO AL POBLADO A UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO | -108.4581 | 25.4455
SIN220202079892 | Sinaloa | Guasave | Norotillos | CALLE CALLE QUE COMUNICA A ESTACION BAMOA PUEBLO NOROTILLOS, 81147 NOROTILLOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE QUE COMUNICA A ESTACION BAMOA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO LA OBRA SE ENCUENTRA RUBO A LA | -108.3335 | 25.6592
SIN220202078533 | Sinaloa | Guasave | La Trinidad | CALLE RUPERTO ORRANTIA PUEBLO LA TRINIDAD, 81131 LA TRINIDAD, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE JAIME ARMENTA SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PUERTO ORRANTIA HASTA LLEGAR A LA CA | -108.4795 | 25.7304
SIN220202078547 | Sinaloa | Guasave | Las Brisas (Emiliano Zapata) | CALLE ULTIMA CALLE PUEBLO LAS BRISAS EMILIANO ZAPATA, 81186 LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COM | -108.2458 | 25.4928
SIN220202078554 | Sinaloa | Guasave | Los Tesitos | CALLE PRIMERA CALLE PUEBLO LOS TESITOS, 81180 LOS TESITOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO ENTRANDO POR EL CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD EN LA PRIMERA | -108.2558 | 25.5135
SIN220302127736 | Sinaloa | Guasave | Carboneras | CALLE ANTEPENULTIMA PUERTO CARBONERAS, 81142 CARBONERAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PENULTIMA CALLE Y , CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE BAJANDO DE LA CARRETERA ESTATAL GUASAVESINALOA DE LEYVA POR LA ANTEPENULTIMA C | -108.3706 | 25.7124
SIN220302117480 | Sinaloa | Guasave | Javier Rojo Gómez | CALLE LATERAL CANAL DE RIEGO EJIDO JAVIER ROJO GÓMEZ, 81189 JAVIER ROJO GÓMEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ULTIMA CALLE Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CALLE ALEXANDER FONSECA SE ACCEDE POR LA PRIMERA CALLE EL POBLADO EN LA SEGUNDA | -108.3776 | 25.4985
SIN220402162441 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE JUAN S. MILLAN COLONIA UNIVERSITARIA, 81065 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE Y CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA TECOMATE, BOULEVARD CENTRAL SE ACCEDE POR EL BLVD. JUAN S. MILLAN PASA LA CALLE SALIDA A LAS GLORIAS SIGUE POR LA | -108.4719 | 25.5484
SIN220402162420 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE JUAN S. MILLAN COLONIA UNIVERSITARIA, 81065 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE Y CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA TECOMATE, BOULEVARD CENTRAL SE ACCEDE POR EL BLVD. JUAN S. MILLAN PASA LA CALLE SALIDA A LAS GLORIAS SIGUE POR LA | -108.4719 | 25.5484
SIN220402162458 | Sinaloa | Guasave | Estación Bamoa (Campo Wilson) | CALLE TIERRA PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SATURNO Y CALLE ANTEPENULTIMA CALLE, CALLE VENUS SE ACCEDE POR CALLE BENITO JUAREZ GIRA A LA DERECHA EN CALLE ANGEL FLORES GIR | -108.3072 | 25.7055
SIN220402162476 | Sinaloa | Guasave | Estación Bamoa (Campo Wilson) | CALLE TIERRA PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SATURNO Y CALLE ANTEPENULTIMA CALLE, CALLE VENUS SE ACCEDE POR CALLE BENITO JUAREZ GIRA A LA DERECHA EN CALLE ANGEL FLORES GIR | -108.3072 | 25.7055
SIN220302126987 | Sinaloa | Guasave | Las Américas | CALLE SEGUNDA CALLE RANCHERIA LAS AMÉRICAS, 81182 LAS AMÉRICAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, CALLE PRIMERA PARALELA A LA CARRETERA SE ACCEDE BAJANDO DE LA CARRETERA ESTATAL GUASAVEESTACION BAMOA A MANO D | -108.3108 | 25.5839
SIN220302127016 | Sinaloa | Guasave | Cuesta de Arriba | CALLE DEL ESTADIO RANCHERIA CUESTA DE ARRIBA, 81107 CUESTA DE ARRIBA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TANQUE DE AGUA POTABLE Y , CALLE LATERAL A CANAL DE RIEGO SE ACCEDE POR CARRETERA ESTATAL GUASAVITO LA BRECHA GIRA A LA IZQUIERD | -108.4446 | 25.4631
SIN220302110905 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE CORREGIDORA COLONIA CENTRO, 81000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE GUILLERMO NELSON, CALLE GRAL. ALVARO OBREGON SE ACCEDE BAJANDO DE LA CARRETERA MEXICO 15 POR BLVB. CENTRAL CAMINAS HASTA LLEG | -108.4655 | 25.5601
SIN220302123145 | Sinaloa | Guasave | San Sebastián Número Dos | CALLE PENULTIMA PUEBLO SAN SEBASTIÁN 2, 81100 SAN SEBASTIÁN NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE ULTIMA, CALLE CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE BAJANDO DE CARRETERA ESTATAL GUASAVE LEON FONSECA POR L | -108.4036 | 25.664
SIN220302108785 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE LAS ARGUENAS COLONIA 24 DE FEBRERO, 81065 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE CANAL 24 DE FEBRERO, CALLE 24 DE FEBRERO ACCESO POR EL BLVD. CENTRAL GIRA A LA IZQUIERDA EN CALLE COLON HASTA LLEGAR A C | -108.4609 | 25.5527
SIN220302109627 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE SIN NOMBRE - DE LAS CASITAS PUEBLO GALLO DE LOS LIMONES, 81127 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ANTEPENULTIMA Y CALLE PENULTIMA, CALLE FRANCISCO VILLA SE UBICA BAJANDO DE LA CARRETERA MEXI | -108.6108 | 25.6537
SIN220302109657 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE LATERAL A TIERRAS DE CULTIVO PUEBLO EL RETIRO, 81127 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE Y CALLE LATERAL CANAL DE RIEGO, CALLE LATERAL CANAL RIEGO CANAL ALTO SE ACCEDE POR EL BLVD. ADOLFO LOPEZ M | -108.619 | 25.671
SIN220302109674 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE JUAN DE LA BARRERA PUEBLO AMPLIACIÓN LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE RIO SINALOA Y CALLE RIO FUERTE, CALLE 27 DE SEPTIEMBRE SE ACCEDE BAJANDO DE LA CARRETERA MEXICO 15 | -108.6457 | 25.6565
SIN220302115860 | Sinaloa | Guasave | Ranchito de Zavala | CALLE PRIMERA CALLE PUEBLO RANCHITO DE ZAVALA, 81140 RANCHITO DE ZAVALA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO SE UBICA ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL EN LA PRIMERA CALLE GI | -108.3185 | 25.7192
SIN220302115876 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE PENULTIMA COLONIA DOCTORES, 81049 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PROFESORA ORALIA SILVA HERNANDEZ Y CALLE LATERAL CANAL DE RIEGO, CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO SE UBICA POR BLVD. JUAN DE DIOS BATIZ PAREDES GIRA A | -108.4732 | 25.5464
SIN220402161918 | Sinaloa | Guasave | Estación Bamoa (Campo Wilson) | CALLE LATERAL IZQUIERDA DE VIAS DE FERROCARRIL PUEBLO ESTACIÓN BAMOA, 81141 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CAMINO TIERRAS DE CULTIVO Y , CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR EL LATERAL IZQUIERDA DE LAS | -108.3202 | 25.7065
SIN220402172460 | Sinaloa | Guasave | Las Brisas (Emiliano Zapata) | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LAS BRISAS EMILIANO ZAPATA, 81186 LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, CALLE 21 DE FEBRERO SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL GIRA A LA DERECHA POR CALLE 1 | -108.2406 | 25.4908
SIN220402168275 | Sinaloa | Guasave | Los Hornos Número Dos | CALLE CALLE SEGUNDA PUEBLO LOS HORNOS NÚMERO DOS, 81166 LOS HORNOS NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE QUE COMUNICA A LA PARROQUIA DEL LUGAR Y CALLE CALLE PRIMERA, CALLE CALLE TERCERA O DE LA PRIMARIA LA OBRA SE ENCUE | -108.7006 | 25.5353
SIN220402161808 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | CALLE PROFESOR RAFAEL FUENTES GARCIA PUEBLO JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD MAQUICOBA Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE PROFESOR JUAN SANCHEZ SE ACCEDE POR BLVD. BATEQUIS EN LA PRIMERA CUA | -108.8324 | 25.7525
SIN220402155561 | Sinaloa | Guasave | San José de Guayparime | CALLE ULTIMA CALLE PUEBLO SAN JOSÉ DE GUAYPARIME, 81101 SAN JOSÉ DE GUAYPARIME, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE QUINTA CALLE PRINCIPAL Y CALLE SEXTA CALLE, CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR CARRETERA ESTATAL CALLE 100 | -108.52 | 25.5884
SIN220402158250 | Sinaloa | Guasave | El Varal (San Sebastián Número Uno) | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO EL VARAL SAN SEBASTIÁN NÚMERO UNO, 81100 EL VARAL (SAN SEBASTIÁN NÚMERO UNO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE UNO Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE BENITO JUAREZ SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCI | -108.4276 | 25.6375
SIN220402158263 | Sinaloa | Guasave | Pueblo Viejo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUEBLO VIEJO, 81144 PUEBLO VIEJO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE LOCALIZA POR CALLE PRINCIPAL A ORILLA DE CARRETERA ESTATAL GUASAVE NIO | -108.4201 | 25.6031
SIN220402158300 | Sinaloa | Guasave | Gambino | CALLE ULTIMA CALLE EJIDO GAMBINO, 81102 GAMBINO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL Y CALLE DEL DEPORTIVO HUICHO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE BAJANDO DE LA CARRETERA ESTATAL GUASAVE BAMOA POR LA CALLE DEL C | -108.383 | 25.6593
SIN220402158314 | Sinaloa | Guasave | Ladrilleras de Ocoro | CALLE RUBI RANCHERIA LADRILLERAS DE OCORO, 81103 LADRILLERAS DE OCORO, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE TURQUEZA, CALLE DIAMANTE SE ACCEDE POR BLVD LUIS DONALDO COLOSIO GIRA A LA DERECHA POR CALLE RU | -108.4513 | 25.5986
SIN220402158367 | Sinaloa | Guasave | Las Brisas (Emiliano Zapata) | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LAS BRISAS EMILIANO ZAPATA, 81186 LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, CALLE 21 DE FEBRERO SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL GIRA A LA DERECHA POR CALLE 1 | -108.2404 | 25.4909
SIN220402158437 | Sinaloa | Guasave | Las Brisas (Emiliano Zapata) | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LAS BRISAS EMILIANO ZAPATA, 81186 LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, CALLE 21 DE FEBRERO SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL GIRA A LA DERECHA POR CALLE 1 | -108.2405 | 25.4908
SIN220402157960 | Sinaloa | Guasave | Buen Retiro (El Retiro) | CALLE ATRAS DE LA IGLESIA PUEBLO BUEN RETIRO EL RETIRO, 81170 BUEN RETIRO (EL RETIRO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y CALLE CUARTA CALLE, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD E | -108.4794 | 25.4605
SIN220402157986 | Sinaloa | Guasave | El Sabino | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SABINO, 81142 EL SABINO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CARRETERA GUASAVE SINALOA DE LEYVA PASANDO LA SE | -108.3933 | 25.6843
SIN220402158010 | Sinaloa | Guasave | Carboneras | CALLE CALLE SECTRO RAMONA CASTRO PUEBLO CARBONERAS, 81142 CARBONERAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE BAJANDO DE CARRETERA ESTATAL GUASAVE LEON | -108.3789 | 25.7055
SIN220402158284 | Sinaloa | Guasave | Nío | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO NÍO, 81144 NÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ALTOS DE JALISCO Y AGRICULTORES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE COMERCIO SE ACCEDE POR CALLE 16 DE SEPTIEMBRE GIRA A LA IZQUIERDA POR CALLE MIGUE | -108.3962 | 25.6281
SIN220402161934 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE PRIMERA CALLE PUEBLO CAMPO TAJÍN, 81107 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE SEGUNDA CALLE SE ACCEDE POR LATERAL DERECHO DEL DREN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL GIRA A LA DERECHA POR LA PRIMER | -108.4748 | 25.5383
SIN220402161967 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE SEGUNDA CALLE PUEBLO CAMPO TAJÍN, 81107 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE PRIMERA CALLE E ACCEDE POR LATERAL DERECHO DEL DREN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL GIRA A LA DERECHA POR LA PRIMERA | -108.475 | 25.5384
SIN220402161985 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE PRIMERA CALLE PUEBLO CAMPO TAJÍN, 81107 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE SEGUNDA CALLE SE ACCEDE POR LATERAL DERECHO DEL DREN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL GIRA A LA DERECHA POR LA PRIMER | -108.4748 | 25.5383
SIN220402172430 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE ULTIMA CALLE PUEBLO CAMPO TAJÍN, 81107 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE QUINTA CALLE Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE PENULTIMA CALLE SE ACCEDE POR LATERAL DERECHO DEL DREN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL GIRA | -108.4773 | 25.5361
SIN220402162356 | Sinaloa | Guasave | El Tortugo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TORTUGO, 81163 EL TORTUGO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ULTIMA CALLE Y CAMINO GRANJAS ACUICOLAS, CAMINO GRANJAS ACUICOLAS SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PASANDO LA SEGUNDA CALLE A 7 | -108.6487 | 25.407
SIN220402172292 | Sinaloa | Guasave | El Cerro Cabezón | CALLE DE LA SECUNDARIA RANCHERIA EL CERRO CABEZÓN, 81118 EL CERRO CABEZÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CERO Y CALLE PRIMERA, SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL GIRA A LA IZQUIERDA POR LA CALLE DE LA SECUNDARIA PASANDO LA PRIMER | -108.86 | 25.5684
SIN220402172304 | Sinaloa | Guasave | Jesús María | CALLE PRINCIPAL EJIDO JESÚS MARÍA, 81123 JESÚS MARÍA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE ULTIMA CALLE SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD PASANDO LA SEGUNDA CALLE A 40 MTS POR LA AC | -108.7811 | 25.6146
SIN220402172312 | Sinaloa | Guasave | Guasavito | CALLE SEPTIMA CALLE RANCHERIA GUASAVITO, 81101 GUASAVITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE OCTAVA SE ACCEDE POR CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD GIRA A LA DERECHA EN LA SEPTIMA CAL | -108.4349 | 25.5568
SIN220402161955 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE SEGUNDA CALLE PUEBLO CAMPO TAJÍN, 81107 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE PRIMERA CALLE SE ACCEDE POR LATERAL DERECHO DEL DREN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL GIRA A LA DERECHA POR LA PRIMER | -108.475 | 25.5384
SIN220402172325 | Sinaloa | Guasave | El Cubilete (El Cubilete Número Uno) | CALLE SAUCES EJIDO CUBILETE 1, 81160 EL CUBILETE (EL CUBILETE NÚMERO UNO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TEOFILO NORIS Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE EUCALIPTOS SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD QUIRA A LA DERE | -108.5184 | 25.4763
SIN220402172340 | Sinaloa | Guasave | La Línea | CALLE ULTIMA CALLE RANCHO LA LÍNEA, 81101 LA LÍNEA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE BAJANDO DE LA CALLE 100 POR LA ULTIMA CALLE Y A 140 MTS POR LA ACERA | -108.5631 | 25.584
SIN220402172349 | Sinaloa | Guasave | Flor de Mayo | CALLE DOS RANCHERIA FLOR DE MAYO, 81165 FLOR DE MAYO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARGEN IZQUIERDO DE DREN Y CALLE TERCERA CALLE, CALLE UNO SE ACCEDE POR CALLE PRINCIPAL O MARGEN IZQUIERDO DE DREN AL LLEGAR A LA CALLE DOS GIRA | -108.6623 | 25.5342
SIN220402172366 | Sinaloa | Guasave | Flor de Mayo | CALLE UNO RANCHERIA FLOR DE MAYO, 81165 FLOR DE MAYO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y CALLE TERCERA CALLE, CALLE MARGEN IZQUIERDO DE DREN SE ACCEDE POR CALLE PRINCIPAL O MARGEN IZQUIERDO DE DREN AL LLEGAR A LA CALLE | -108.6608 | 25.534
SIN220402172382 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE CALLE DEL CLUB DE VETERANOS DE GUASAVE COLONIA OCORONI, 81010 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR LA CALLE DEL CLUB VETERANOS | -108.4598 | 25.5927
SIN220402157452 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE PENULTIMA CALLE PUEBLO CAMPO TAJÍN, 81107 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE QUINTA CALLE Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR LATERAL DERECHO DEL DREN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIE | -108.477 | 25.5364
SIN220402160811 | Sinaloa | Guasave | El Tortugo | CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL RANCHERIA EL TORTUGO, 81163 EL TORTUGO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE REYMUNDO CECILIO Y CALLE CAMINO A LAS GRANJAS, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA SE ACCEDE POR LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA PRIME | -108.6477 | 25.4089
SIN220402156632 | Sinaloa | Guasave | El Tortugo | CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO EL TORTUGO, 81163 EL TORTUGO, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA EL TORTUGO GUASAVE Y CALLE PRIMERA, CALLE DEL ESTADIO DE FUTBOL SE ACCEDE BAJANDO DE LA CARRETERA ESTATAL EL TORTUGOGUASAVE POR LA SEGUND | -108.6493 | 25.4093
SIN220402157466 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE PRIMERA CALLE PUEBLO CAMPO TAJÍN, 81107 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE QUINTA CALLE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CUARTA CALLE SE ACCEDE POR LATERAL DERECHO DEL DREN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL GIRA A LA DERECHA | -108.4764 | 25.5361
SIN220402157470 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE PENULTIMA CALLE PUEBLO CAMPO TAJÍN, 81107 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE QUINTA CALLE Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE SEGUNDA SE ACCEDE POR LATERAL DERECHO DEL DREN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL GIRA A LA | -108.4773 | 25.5355
SIN220402160822 | Sinaloa | Guasave | El Cubilete (El Cubilete Número Uno) | CALLE CUARTA EJIDO CUBILETE 1, 81160 EL CUBILETE (EL CUBILETE NÚMERO UNO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JUAN CARRAZCO Y CALLE BLAS VALENZUELA, CALLE TERCERA SE ACCEDE POR LA CALLE BLAS VALENZUELA AL LLEGAR A CALLE CUARTA GIRA A | -108.5149 | 25.4778
SIN220402160837 | Sinaloa | Guasave | Las Higueras (Las Flores) | CALLE TERCER BAJADA AL POBLADO RANCHERIA LAS HIGUERAS LAS FLORES, 81177 LAS HIGUERAS (LAS FLORES), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE BAJANDO DE CARRETERA ESTATAL GUASAVE LA | -108.4563 | 25.3677
SIN220402160843 | Sinaloa | Guasave | Carricitos | CALLE DE LA IGLESIA RANCHERIA CARRICITOS, 81177 CARRICITOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DE LA CANCHA MULTIDEPORTIVA Y CARRETERA ESTATAL GUASAVE LAS GLORIAS, CALLE ULTIMA CALLE SE ACCEDE BAJANDO DE CARRETERA ESTATAL GUASAVE LAS | -108.4611 | 25.3576
SIN220402160851 | Sinaloa | Guasave | Bamoa | CALLE ANGEL FLORES PUEBLO BAMOA, 81140 BAMOA, GUASAVE SINALOA ENTRE CAMINO TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE ANGEL FLORES, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR CALLE LIC. JAVIER ROJO GOMEZ GIRA A LA IZQUIERDA POR CALLE ANGEL FLORES | -108.3571 | 25.7028
SIN220402156711 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | CALLE LA VACA CIUDAD JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE AHOME Y CALLE ULTIMA CALLE, CALLE AGUA ZARCA SE ACCEDE POR CALLE JAMBIOLA HASTA LLEGAR A CALLE AHOME GIRAS A LA IZQUIERDA A TRES CUADRAS GIR | -108.8133 | 25.7466
SIN220402160915 | Sinaloa | Guasave | Palos Verdes | CALLE JAIME ARMENTA EJIDO PALOS VERDES, 81178 PALOS VERDES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE USULO GALVAN Y CALLE PETRA SOTO, CALLE ENRIQUE CASTRO SE ACCEDE POR CALLE SOLIDARIDAD GIRA A LA DERECHA POR CALLE JAIME ARMENTA PASANDO LA | -108.4579 | 25.3805
SIN220402160924 | Sinaloa | Guasave | Casa Blanca | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REVOLUCION, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR CALLE REVOLUCION GIRA A LA DERECHA POR CALLE FRANCISCO VILLA Y A | -108.4288 | 25.4353
SIN220402156728 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | BOULEVARD SINALOITA CIUDAD JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LAS TUNAS Y CALLE CHINOAQUE, AVENIDA MEXCO SE ACCEDE POR EL BLVD BATEQUIS GIRAS A LA IZQUIERDA POR CALLE RIO FUERTE A LA SEGUNDA CUADR | -108.824 | 25.7492
SIN220402156744 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | CALLE BALLEHUEY CIUDAD JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CULIACAN Y CALLE BADIRAGUATO, CALLE LAS VACAS SE ACCEDE POR CALLE AHOME EN LA PRIMERA CUADRA GIRA A LA IZQUIERA POR CALLE CHOIX CAMINA DOS | -108.8074 | 25.7492
SIN220402160935 | Sinaloa | Guasave | Las Culebras | CALLE UNO RANCHERIA LAS CULEBRAS, 81176 LAS CULEBRAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE DOS SE ACCEDE POR CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR A LA CALLE UNO GIRA A LA DERECHA Y A 100 MTS POR LA A | -108.5472 | 25.3923
SIN220402160991 | Sinaloa | Guasave | San José de Palos Blancos (Palos Blancos) | CALLE ULTIMA CALLE PUEBLO SAN JOSÉ DE PALOS BLANCOS PALOS BLANCOS, 81148 SAN JOSÉ DE PALOS BLANCOS (PALOS BLANCOS), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR CAL | -108.3354 | 25.5485
SIN220402161011 | Sinaloa | Guasave | Bamoa | AVENIDA MATAMOROS PUEBLO BAMOA, 81140 BAMOA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y AVENIDA MATAMOROS, SE ACCEDE POR CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA GIRA A LA IZQUIERDA EN LA PRIMERA CALLE AL LLEGAR A LA PRIMERA CUADRA GIRA | -108.3428 | 25.7003
SIN220402161021 | Sinaloa | Guasave | El Cerro Cabezón | CALLE NOVENA RANCHERIA EL CERRO CABEZÓN, 81118 EL CERRO CABEZÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ULTIMA CALLE Y CALLE CUARTA, SE ACCEDE POR CALLE SEXTA GIRA A LA IZQUIERDA POR CALLE NOVENA HASTA LLEGAR A LA ESQUINA CON LA ULTIMA | -108.8543 | 25.5658
SIN220402161089 | Sinaloa | Guasave | Caimanero | CALLE PRINCIPAL EJIDO CAIMANERO, 81101 CAIMANERO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DEL ESTADIO DE BEISBOL SE ACCEDE POR CALLE DEL SALON DE VENTOS ALEXA O CALLE DE LA ESCUELA GIRA A LA DEREC | -108.4407 | 25.6078
SIN220402156775 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE CHINAMECA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 81090 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LA MALINCHE Y CALLE TLALOC, CALLE AGRARISMO SE ACCEDE POR AV. BENIGNO VALENZUELA GIRA A LA IZQUIERDA POR CALLE CHIMECA EN LA SEGUNDA CUADRA U | -108.4531 | 25.5523
SIN220402156789 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE MARIA DEL ROSARIO ESPINOZA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 81090 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE GENERAL ALVARO OBREGON, AVENIDA BENIGNO VALENZUELA SE ACCEDE POR CALLE MARIA DEL ROSARIO ESPINOZA HASTA | -108.4561 | 25.5627
SIN220402161106 | Sinaloa | Guasave | Herculano de la Rocha | CALLE DE LA ESCUELA SECUNDARIA EJIDO HERCULANO DE LA ROCHA, 81183 HERCULANO DE LA ROCHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JACINTO LOPEZ MORENO Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TOÑIQUI MONTOYA SE ACCEDE BAJANDO A LA DERECHA DE LA C | -108.3075 | 25.6273
SIN220402161112 | Sinaloa | Guasave | Bamoa | AVENIDA MATAMOROS PUEBLO BAMOA, 81140 BAMOA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y AVENIDA MATAMOROS, SE ACCEDE POR CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA PRIMERA CADRA GIRA A LA DERECHA EN LA PRIMERA CALLE GIRA DE NUEVO A | -108.3428 | 25.7002
SIN220402156821 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE MARIA DEL ROSARIO ESPINOZA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 81090 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DOCTOR LUIS GONZAGA DE LA TORRE Y CALLE CORREGIDORA, AVENIDA BENIGNO VALENZUELA SE ACCEDE POR CALLE MARIA DEL ROSARIO ESPINO | -108.4563 | 25.5631
SIN220402157807 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE PRIMERA PUEBLO CAMPO TAJÍN, 81107 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE DOS SE ACCEDE POR LATERAL DERECHO DEL DREN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL GIRA A LA DERECHA POR LA PR | -108.4745 | 25.5388
SIN220402161120 | Sinaloa | Guasave | El Mezquital | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MEZQUITAL, 81101 EL MEZQUITAL, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA D | -108.5298 | 25.6015
SIN220402161127 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE LATERAL CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15, CALLE ALFONSO G. CALDERON | -108.6315 | 25.6632
SIN220402161130 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE LATERAL CANAL ALTO PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CAMINO TIERRAS DE CULTIVO Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR BLVD. ADOLFO | -108.6296 | 25.6791
SIN220402161135 | Sinaloa | Guasave | Los Ángeles | CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA LOS ÁNGELES, 81101 LOS ÁNGELES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR CALLE JUAN DE LA BARRERA GIRA A LA DERECHA POR CALLE | -108.4722 | 25.6044
SIN220402157937 | Sinaloa | Guasave | Agua Escondida | CALLE SEGUNDA CALLE PUEBLO AGUA ESCONDIDA, 81101 AGUA ESCONDIDA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMPO DE BEISBOL, CALLE PRIMERA CALLE SE ACCEDE POR CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA SEGUNDA CALLE GIRA A | -108.527 | 25.5444
SIN220402161253 | Sinaloa | Guasave | Cruz Blanca | CALLE DE LOS ABARROTES MAR EJIDO CRUZ BLANCA, 81143 CRUZ BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD GIRA A LA IZQUIERDA POR LA CALLE DE LOS ABAR | -108.3758 | 25.6703
SIN220402156835 | Sinaloa | Guasave | El Tortugo | CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO EL TORTUGO, 81163 EL TORTUGO, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA EL TORTUGO GUASAVE Y CALLE PRIMERA, CALLE DEL ESTADIO DE FUTBOL SE ACCEDE BAJANDO DE LA CARRETERA ESTATAL EL TORTUGO GUASAVE POR LA SEGUN | -108.6493 | 25.4093
SIN220402157481 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE ULTIMA CALLE PUEBLO CAMPO TAJÍN, 81107 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE QUINTA CALLE Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE PENULTIMA CALLE SE ACCEDE POR LATERAL DERECHO DEL DREN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL GIRA | -108.4773 | 25.5362
SIN220402156896 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | CALLE AGUAJE CIUDAD JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE AHOME Y CALLE LATERAL TIERRAS DE CULTIVO, CALLE LA VACA SE ACCEDE POR CALLE JAMBIOLA HASTA LLEGAR A CALLE AHOME GIRAS A LA IZQUIERDA A DOS CU | -108.8144 | 25.7462
SIN220402156910 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | CALLE CHOIX CIUDAD JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE Y CALLE ESCUINAPA, CALLE MAZATLAN SE ACCEDE POR CALLE AHOME EN LA PRIMERA CALLE GIRA A LA IZQUIERDA POR CALLE CHOX PASANDO LA TERCERA CALLE A 20 M | -108.8019 | 25.7538
SIN220402160613 | Sinaloa | Guasave | El Cerro Cabezón | CALLE 11 RANCHERIA EL CERRO CABEZÓN, 81118 EL CERRO CABEZÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CUARTA Y , CALLE 13 SE ACCEDE POR CALE PRINCIPAL SEXTA GIRA A LA IZQUIERDA POR CALLE 11 Y A CUADRA Y MEDIA GIRA DE NUEVO A LA DERECHA Y A | -108.8537 | 25.5645
SIN220402160625 | Sinaloa | Guasave | El Huitussi | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUITUSSI, 81167 EL HUITUSSI, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE DEL ESTADIO DE FUTBOL Y CALLE DEL KINDER, CALLE DE LA PREPARATORIA SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA | -108.7755 | 25.5097
SIN220402160635 | Sinaloa | Guasave | La Brecha | CALLE RAMON ESPINOSA PUEBLO LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BLAS VALENZUELA SE ACCEDE POR CALLE BLAS VALENZUELA GIRA A LA IZQUIERDA POR CALLE VICENTE GUERRE | -108.4219 | 25.3679
SIN220402160898 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE LATERAL CANAL ALTO PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BOULEVARD GENERAL LEANDRO VALLE, CALLE MELCHOR OCAMPO SE ACCEDE POR BLVD. A | -108.6169 | 25.6673
SIN220402160906 | Sinaloa | Guasave | Buen Retiro (El Retiro) | CALLE PRINCIPAL EJIDO BUEN RETIRO EL RETIRO, 81170 BUEN RETIRO (EL RETIRO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE QUINTA CALLE Y CALLE LATERAL CANAL DE RIEGO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PAS | -108.4778 | 25.4629
SIN220402160954 | Sinaloa | Guasave | Casa Blanca | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO CASA BLANCA, 81178 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE INDEPENDENCIA SE ACCEDE POR CALLE BENITO JUAREZ AL LELGAR A CALLE FRANCISCO VILLA GIRA A LA DE | -108.4286 | 25.4362
SIN220402160965 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE SANCHEZ CELIS PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE LATERAL DREN, CALLE FRANCISCO VILLA SE ACCEDE POR CALLE CONSTITUCION EN LA PRIMERA CU | -108.6427 | 25.669
SIN220402161038 | Sinaloa | Guasave | Nío | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO NÍO, 81144 NÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE CORREGIDORA, CALLE 5 DE FEBRERO SE ACCEDE POR CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 40 MTS PASANDO LA CALLE CONSTITUCION POR ACERA DERECHA | -108.4021 | 25.6254
SIN220402161050 | Sinaloa | Guasave | Tahuilana (El Chorizo) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TAHUILANA EL CHORIZO, 81147 TAHUILANA (EL CHORIZO), GUASAVE SINALOA ENTRE CAMINO TIERRAS DE CULTIVO Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CAMINO TIERRAS DE CULTIVO SE ACCEDE POR CALLE PRINCIPAL Y UNICA DE LA CO | -108.3302 | 25.6544
SIN220402161065 | Sinaloa | Guasave | Bamoa | AVENIDA MATAMOROS PUEBLO BAMOA, 81140 BAMOA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y AVENIDA MATAMOROS, SE ACCEDE POR LA CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA PRIMERA CUADRA GIRA A LA IZQUIERDA CAMINA DOS CUADRAS HASTA LLEGA | -108.3429 | 25.7007
SIN220402161081 | Sinaloa | Guasave | Norotillos | CALLE CUARTA CALLE EJIDO NOROTILLOS, 81147 NOROTILLOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DE LA PLAZUELA SE ACCEDE POR LA CALLE DE LA IGLESIA EN LA CUARTA CALLE GIRA A LA DERECHA Y A 50 | -108.3146 | 25.6513
SIN220402196868 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE LATERAL DERECHO CANAL ALTO COLONIA EL RETIRO, 81127 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAMINO LATERAL DERECHO CANAL DE RIEGO, CAMINO CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO SE | -108.6175 | 25.669
SIN220402196807 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE LATERAL DERECHO CANAL ALTO COLONIA EL RETIRO, 81127 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAMINO LATERAL DERECHO CANAL DE RIEGO, CAMINO CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO SE | -108.6175 | 25.669

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SIN220402168863 | Adquisiciones | EQUIPAMIENTO MED | SILVIA RUTH GUERRERO CASTRO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 239656 | 239656.0
SIN220402168874 | Adquisiciones | EQUIPAMIENTO.. | SILVIA RUTH GUERRERO CASTRO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 239656 | 239656.0
SIN220402161842 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU041 PU. | OMAR MONTIEL BONILLA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 82637.48 | 82637.48
SIN220402162185 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU043 PU. | CONSTRUCTORA FALOIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 279051.78 | 279051.78
SIN220402158716 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU040 PU. | SALVADOR LLANES BRIONES | MUNICIPIO DE GUASAVE | 998675.08 | 998675.08
SIN220402158732 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU040 PU. 234023 | SALVADOR LLANES BRIONES | MUNICIPIO DE GUASAVE | 87833.85 | 87833.85
SIN220402158347 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU031 PU. | CLOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 560083.74 | 560083.74
SIN220402157821 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU054 PU. | JOSE ARNOLDO ROJO BORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 149028.88 | 149028.88
SIN220402157856 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU054 PU. | JOSE ARNOLDO ROJO BORQUEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 149028.88 | 149028.88
SIN220402158409 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU035 PU. | OMAR DAVID MARQUEZ GIL | MUNICIPIO DE GUASAVE | 780796.79 | 780796.79
SIN220402158454 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU034 PU. | HEROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 1301160.23 | 1301160.23
SIN220402155630 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU028 PU. 217883. | ELECTRICA CAMAJOAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 391186.57 | 391186.57
SIN220402161918 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU041 PU. 251358 | OMAR MONTIEL BONILLA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 253564.58 | 253564.58
SIN220402172460 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU039 PU. 229678 | ELECTRICA CAMAJOAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 525593.87 | 525593.87
SIN220402168275 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU039 PU. 229885 | ELECTRICA CAMAJOAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 85829.23 | 85829.23
SIN220402161808 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU041 PU. 250796 | OMAR MONTIEL BONILLA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 702960.57 | 702960.57
SIN220402155561 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU028 PU. | ELECTRICA CAMAJOAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 432259.41 | 432259.41
SIN220402158250 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU032 PU. | ELECTRICA Y GRUAS MENCHACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 67301.31 | 67301.31
SIN220402158263 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU032 PU. 231176 | ELECTRICA Y GRUAS MENCHACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 384193.11 | 384193.11
SIN220402158300 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU030 PU. | ELECTRICA Y GRUAS MENCHACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 635907.32 | 635907.32
SIN220402158314 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU030 PU. 231545 | ELECTRICA Y GRUAS MENCHACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 408543.14 | 408543.14
SIN220402158367 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU042 PU. | ANA LUISA VILLA ARMENTA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 271011.95 | 271011.95
SIN220402158437 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU036 PU. | HEROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 1367439 | 1367439.0
SIN220402157960 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU039 PU. 229678 | ELECTRICA CAMAJOAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 525593.87 | 525593.87
SIN220402157986 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU039 PU. | ELECTRICA CAMAJOAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 178138.24 | 178138.24
SIN220402158010 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU039 PU. 229885 | ELECTRICA CAMAJOAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 85829.23 | 85829.23
SIN220402158284 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU032 PU. 231259 | ELECTRICA Y GRUAS MENCHACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 368890.43 | 368890.43
SIN220402161934 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU055 PU. | TRIDICUT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 169040.33 | 169040.33
SIN220402161967 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU055 PU. 251558 | TRIDICUT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 169040.33 | 169040.33
SIN220402161985 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU055 PU. | TRIDICUT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 169040.33 | 169040.33
SIN220402172430 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU059 PU. 305074 | CONSTRUCTORA FALOIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145604.18 | 145604.18
SIN220402162356 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU058 PU. | GRUPO REYGH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144974.5 | 144974.5
SIN220402172292 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU059 PU. | CONSTRUCTORA FALOIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145604.18 | 145604.18
SIN220402172304 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU059 PU. 304732 | CONSTRUCTORA FALOIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145604.18 | 145604.18
SIN220402172312 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU059 PU. 304732 | CONSTRUCTORA FALOIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145604.18 | 145604.18
SIN220402161955 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU055 PU. 251558 | TRIDICUT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 169040.33 | 169040.33
SIN220402172325 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU059 PU. 304732 | CONSTRUCTORA FALOIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145604.18 | 145604.18
SIN220402172340 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU059 PU. 304732 | CONSTRUCTORA FALOIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145604.18 | 145604.18
SIN220402172349 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU061 PU. | MARTIN SOLANO GALVEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145654.18 | 145654.18
SIN220402172366 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU061 PU. 305004 | MARTIN SOLANO GALVEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145654.18 | 145654.18
SIN220402172382 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU059 PU. 305074 | CONSTRUCTORA FALOIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145604.18 | 145604.18
SIN220402157452 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU052 PU. | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145136.62 | 145136.62
SIN220402160811 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU051 PU. | JULIAN ERNESTO MORENO ESCARREGA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144690.58 | 144690.58
SIN220402156632 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU058 PU. 223416 | GRUPO REYGH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 167682.46 | 167682.46
SIN220402157466 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU046 PU. 227392 | LEONILA ELIZABETH ORDORICA RABAGO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 143850.4 | 143850.4
SIN220402157470 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU046 PU. 227408 | LEONILA ELIZABETH ORDORICA RABAGO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 143850.39 | 143850.39
SIN220402160822 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU050 PU. | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144685.65 | 144685.65
SIN220402160837 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU057 PU. | IVAN DE JESUS FAVELA OROZCO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144665.55 | 144665.55
SIN220402160843 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU049 PU. | RICARDO LEYVA LEYVA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144774.31 | 144774.31
SIN220402160851 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU045 PU. 245355 | CONSTRUCCIONES JOSANTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145368.28 | 145368.28
SIN220402156711 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU053 PU. 223977 | ANCOR ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144518.08 | 144518.08
SIN220402160915 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU057 PU. 245698 | IVAN DE JESUS FAVELA OROZCO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144665.55 | 144665.55
SIN220402160924 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU048 PU. 245733 | ABEL FLORES TRUEVA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144698.46 | 144698.46
SIN220402156728 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU053 PU. 223898 | ANCOR ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144518.08 | 144518.08
SIN220402156744 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU053 PU. 223977 | ANCOR ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144518.08 | 144518.08
SIN220402160935 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU049 PU. 245780 | RICARDO LEYVA LEYVA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144774.31 | 144774.31
SIN220402160991 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU045 PU. 246035 | CONSTRUCCIONES JOSANTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145368.28 | 145368.28
SIN220402161011 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU044 PU. 245901 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145131.1 | 145131.1
SIN220402161021 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU051 PU. 246176 | JULIAN ERNESTO MORENO ESCARREGA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144690.58 | 144690.58
SIN220402161089 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU047 PU. 246484 | CONSTRUCTORA JOGAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144566.74 | 144566.74
SIN220402156775 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU056 PU. | PROYECTOS Y EDIFICACIONES SYM, S.R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144879.74 | 144879.74
SIN220402156789 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU056 PU. 224383 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES SYM, S.R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144879.75 | 144879.75
SIN220402161106 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU045 PU. 246543 | CONSTRUCCIONES JOSANTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145368.27 | 145368.27
SIN220402161112 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU044 PU. 245901 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145131.1 | 145131.1
SIN220402156821 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU056 PU. 224500 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES SYM, S.R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144879.74 | 144879.74
SIN220402157807 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU046 PU. | LEONILA ELIZABETH ORDORICA RABAGO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 143850.39 | 143850.39
SIN220402161120 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU052 PU. 246649 | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145136.63 | 145136.63
SIN220402161127 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU044 PU. 245901 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145131.1 | 145131.1
SIN220402161130 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU044 PU. 246704 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145131.1 | 145131.1
SIN220402161135 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU045 PU. 246726 | CONSTRUCCIONES JOSANTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145368.28 | 145368.28
SIN220402157937 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU057 PU. 229555 | IVAN DE JESUS FAVELA OROZCO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144665.55 | 144665.55
SIN220402161253 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU050 PU. 247408 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144685.65 | 144685.65
SIN220402156835 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU058 PU. 223416 | GRUPO REYGH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 167682.46 | 167682.46
SIN220402157481 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU051 PU. 244278 | JULIAN ERNESTO MORENO ESCARREGA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144690.59 | 144690.59
SIN220402156896 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU053 PU. 224822 | ANCOR ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144518.08 | 144518.08
SIN220402156910 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU053 PU. 224937 | ANCOR ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144518.07 | 144518.07
SIN220402160613 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU051 PU. 244233 | JULIAN ERNESTO MORENO ESCARREGA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144690.58 | 144690.58
SIN220402160625 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU051 PU. 244278 | JULIAN ERNESTO MORENO ESCARREGA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144690.59 | 144690.59
SIN220402160635 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU048 PU. | ABEL FLORES TRUEVA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144698.47 | 144698.47
SIN220402160898 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU044 PU. | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145131.1 | 145131.1
SIN220402160906 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU050 PU. 245644 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144685.65 | 144685.65
SIN220402160954 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU048 PU. 245851 | ABEL FLORES TRUEVA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144698.46 | 144698.46
SIN220402160965 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU044 PU. 245901 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145131.1 | 145131.1
SIN220402161038 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU047 PU. | CONSTRUCTORA JOGAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144566.74 | 144566.74
SIN220402161050 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU045 PU. 246311 | CONSTRUCCIONES JOSANTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145368.28 | 145368.28
SIN220402161065 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU044 PU. 245901 | LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145131.1 | 145131.1
SIN220402161081 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU045 PU. | CONSTRUCCIONES JOSANTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 145368.27 | 145368.27
SIN220402196868 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU010 PU. | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 213612.55 | 213612.55
SIN220402196807 | Obra | FISMDF-R33/2022 AD-MGU010 PU. | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 213612.55 | 213612.55

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SIN220202080041 | 2022 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202080011 | 2022 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202078010 | 2022 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202078029 | 2022 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202078046 | 2022 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202078117 | 2022 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202077957 | 2022 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202078064 | 2022 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202078077 | 2022 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202078092 | 2022 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202078105 | 2022 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202078934 | 2022 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202079195 | 2022 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202080026 | 2022 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402168863 | 2022 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402168874 | 2022 | 4 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202079201 | 2022 | 4 | Metros lineales | 153 | 153 | 153 | 100
SIN220202079477 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 122 | 122 | 122 | 100
SIN220202079368 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 217 | 217 | 217 | 100
SIN220202079399 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 287 | 287 | 287 | 100
SIN220202080116 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 308 | 308 | 308 | 100
SIN220202078808 | 2022 | 4 | Metros lineales | 630 | 630 | 630 | 100
SIN220202079454 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 617 | 617 | 617 | 100
SIN220202080371 | 2022 | 4 | Metros lineales | 51 | 51 | 51 | 100
SIN220202078949 | 2022 | 4 | Metros lineales | 91 | 91 | 91 | 100
SIN220202079701 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 243 | 243 | 243 | 100
SIN220202079704 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 61 | 61 | 61 | 100
SIN220202080481 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 59 | 59 | 59 | 100
SIN220202079734 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 28 | 100
SIN220202079750 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 196 | 196 | 196 | 100
SIN220202080523 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 83 | 83 | 83 | 100
SIN220202079776 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 31 | 31 | 31 | 100
SIN220202079789 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 15 | 15 | 15 | 100
SIN220202079232 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 246 | 246 | 246 | 100
SIN220202079265 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 283 | 283 | 283 | 100
SIN220302115837 | 2022 | 4 | Metros lineales | 52 | 52 | 52 | 100
SIN220402161842 | 2022 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402162185 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 100
SIN220402158716 | 2022 | 4 | Metros lineales | 255.4 | 255.4 | 255.4 | 100
SIN220402158732 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 100
SIN220402158347 | 2022 | 4 | Metros lineales | 307.05 | 307.05 | 307.05 | 100
SIN220402157821 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 100
SIN220402157856 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 40.32 | 40.32 | 40.32 | 100
SIN220402158409 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 348.21 | 348.21 | 348.21 | 100
SIN220402158454 | 2022 | 4 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN220402155630 | 2022 | 4 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
SIN220302108938 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 801.8 | 801.8 | 801.8 | 100
SIN220302108999 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1295 | 1295 | 1295 | 100
SIN220202078499 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202079998 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202080136 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202079461 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 130 | 130 | 130 | 100
SIN220202079479 | 2022 | 4 | Metros lineales | 3747 | 3747 | 3747 | 100
SIN220202079489 | 2022 | 4 | Metros lineales | 490 | 490 | 490 | 100
SIN220202079744 | 2022 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202079862 | 2022 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202079882 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202078568 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202079396 | 2022 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202079444 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1020 | 1020 | 1020 | 100
SIN220202079453 | 2022 | 4 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202079705 | 2022 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202079716 | 2022 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202079851 | 2022 | 4 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202079892 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202078533 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202078547 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220202078554 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220302127736 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN220302117480 | 2022 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN220402162441 | 2022 | 4 | Metros lineales | 291 | 291 | 0 | 0
SIN220402162420 | 2022 | 4 | Metros lineales | 312 | 312 | 0 | 0
SIN220402162458 | 2022 | 4 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
SIN220402162476 | 2022 | 4 | Metros lineales | 388 | 388 | 0 | 0
SIN220302126987 | 2022 | 4 | Metros lineales | 132 | 132 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN220302127016 | 2022 | 4 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
SIN220302110905 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1360 | 1360 | 1360 | 100
SIN220302123145 | 2022 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
SIN220302108785 | 2022 | 4 | Metros lineales | 4185 | 4185 | 4185 | 100
SIN220302109627 | 2022 | 4 | Metros lineales | 111 | 111 | 111 | 100
SIN220302109657 | 2022 | 4 | Metros lineales | 152 | 152 | 152 | 100
SIN220302109674 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220302115860 | 2022 | 4 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
SIN220302115876 | 2022 | 4 | Metros lineales | 98 | 98 | 98 | 100
SIN220402161918 | 2022 | 4 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
SIN220402172460 | 2022 | 4 | Metros lineales | 73 | 73 | 73 | 100
SIN220402168275 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402161808 | 2022 | 4 | Metros lineales | 319 | 319 | 319 | 100
SIN220402155561 | 2022 | 4 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
SIN220402158250 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402158263 | 2022 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SIN220402158300 | 2022 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
SIN220402158314 | 2022 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
SIN220402158367 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 100
SIN220402158437 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 635.95 | 635.95 | 635.95 | 100
SIN220402157960 | 2022 | 4 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
SIN220402157986 | 2022 | 4 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
SIN220402158010 | 2022 | 4 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
SIN220402158284 | 2022 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
SIN220402161934 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 100
SIN220402161967 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402161985 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402172430 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 100
SIN220402162356 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402172292 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402172304 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402172312 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402161955 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 100
SIN220402172325 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 100
SIN220402172340 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402172349 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402172366 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402172382 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 100
SIN220402157452 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402160811 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402156632 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402157466 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402157470 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402160822 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 100
SIN220402160837 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402160843 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402160851 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 100
SIN220402156711 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402160915 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402160924 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402156728 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402156744 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402160935 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402160991 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402161011 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 100
SIN220402161021 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 100
SIN220402161089 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402156775 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402156789 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402161106 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402161112 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 100
SIN220402156821 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402157807 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402161120 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402161127 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402161130 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 100
SIN220402161135 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 100
SIN220402157937 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402161253 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402156835 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402157481 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402156896 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402156910 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402160613 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 100
SIN220402160625 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402160635 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402160898 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 100
SIN220402160906 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402160954 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402160965 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402161038 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402161050 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402161065 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 100
SIN220402161081 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402196868 | 2022 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SIN220402196807 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".