## Hoja1
Destino del gasto (Denominación o descripción) | [11 empty] | Número de Proyecto | ID | Grupo Sectorial | ID | Sector | ID | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Institución Ejecutora del Proyecto | ramo | unidad | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | UNIDAD DE MEDIDA |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[25 empty] | Total | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  |  | Programada Anual | Acumulada al Trimestre | Avance %
ID Destino Gasto | Tipo de Recurso | Prog-Fondo-Convenio | Prog-Fondo-Convenio Específico | Tipo de Gasto | Rubro de Gasto | Destino | Nombre del Proyecto | ID | Municipio | Localidad | Ambito | [13 empty] | Anual | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
1 | [24 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11
5818 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL | OTROS | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 11 | 11-GUASAVE | ADOLFO RUIZ CORTINES | URBANO | 3160 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 1 | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 652338 | 326169 | 326169 | 184411 | 56.54% | 0 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1000 | 500 | 50% | EN EL MONTO ANUAL VA CONTEMPLADA LA CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE ADOLFO RUIZ CORTINES
5818 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL | OTROS | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 11 | 11-GUASAVE | BAMOA | URBANO | 3156 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 1 | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 652338 | 326169 | 326169 | 187137 | 57.37% | 0 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1000 | 500 | 50% | EN EL MONTO ANUAL SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE BAMOA.
5818 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL | OTROS | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 11 | 11-GUASAVE | EL BURRIÓN | URBANO | 3153 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 1 | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 652338 | 326169 | 326169 | 189292 | 58.03% | 0 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1000 | 500 | 50% | SE CONTEMPLAN DENTRO DEL MISMO MONTO ANUAL LA CONSTRUCCION DE 500ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE EL BURRION
5818 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL | OTROS | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 11 | 11-GUASAVE | ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON) | URBANO | 3157 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 1 | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 652338 | 326169 | 326169 | 187137 | 57.37% | 0 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1000 | 500 | 50% | EN EL MONTO ANUAL VIENE CONTEMPLADA LA CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETA EN LA SINDICATURA DE ESTACION BAMOA.
5818 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL | OTROS | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 11 | 11-GUASAVE | LA BRECHA | RURAL | 3158 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 1 | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 652338 | 326169 | 326169 | 189237 | 58.02% | 0 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1000 | 500 | 50% | EN EL MONTO ANUAL SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE LA BRECHA.
5818 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL | OTROS | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 11 | 11-GUASAVE | LA TRINIDAD | URBANO | 3154 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 1 | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 652338 | 489254 | 489254 | 386389 | 78.98% | 0 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1000 | 750 | 75% | EN EL MONTO DONDE ESPECIFICA LA INVERSION ANUAL VA CONTEMPLADO 500 ML DE GUARNICIONES Y 1000 M2 DE BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE LA TRINIDAD.
5818 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL | OTROS | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 11 | 11-GUASAVE | LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA) | URBANO | 3159 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 1 | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 652338 | 326169 | 326169 | 187137 | 57.37% | 0 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1000 | 500 | 50% | SE CONTEMPLA DENTRO DEL MONTO ANUAL LA CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETA EN LA SINDICATURA DE LEON FONSECA.
5818 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL | OTROS | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 11 | 11-GUASAVE | NÍO | URBANO | 3155 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 1 | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 652338 | 391403 | 391403 | 187137 | 47.81% | 0 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1000 | 600 | 60% | EN EL MONTO ANUAL VIENE CONTEMPLADO LA CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETA EN LA SINDICATURA DE NIO
5818 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL | OTROS | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 11 | 11-GUASAVE | TAMAZULA | URBANO | 3151 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 1 | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 652338 | 326169 | 326169 | 187890 | 57.61% | 0 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1000 | 500 | 50% | EN EL MONTO ESTIPULADO COMO ANUAL SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICIONES Y 1000 M2 DE BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE TAMAZULA
3730 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | RED DE ELECTRICIDAD | AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11 | 11-GUASAVE | BACHOCO | URBANO | 3220 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 3 | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 283412 | 212559 | 212559 | 84291 | 39.66% | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 388 | 291 | 75% | EN EL MONTO ANUAL PROGRAMADO SE CONTEMPLA LA INSTALACION DE LINEA DE ALTA TENSION EN LA COMUNIDAD DE BACHOCO SECT. CAMPO DEPORTIVO
3730 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | RED DE ELECTRICIDAD | AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11 | 11-GUASAVE | BAMOA | URBANO | 3201 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 3 | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 214017 | 160513 | 160513 | 107008 | 66.67% | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 115 | 86 | 74.78% | SE CONTEMPLA DENTRO DEL MONTO ANUAL LA INSTALACION DE POSTED Y LINEAS SECUNDARIAS PARA SUMINISTRO DE RED DE ELECTRICIDAD EN BAMOA PUEBLO SECT. SECUNDARIA.
3730 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | RED DE ELECTRICIDAD | AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11 | 11-GUASAVE | CRUZ BLANCA | RURAL | 3208 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 1 | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 207504 | 103752 | 103752 | 103752 | 100% | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 145 | 72.5 | 50%
3730 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | RED DE ELECTRICIDAD | AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11 | 11-GUASAVE | EJIDO LOS PINITOS | RURAL | 3211 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 3 | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 416362 | 249817 | 249817 | 123832 | 49.57% | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 805 | 483 | 60% | SE CONTEMPLA DENTRO DEL MONTO ANUAL LA INSTALACION DE POSTED Y LINIEA DE ALTA TENSION PARA LA COMUNIDAD DE LOS PINITOS.
3730 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | RED DE ELECTRICIDAD | AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11 | 11-GUASAVE | EL BURRIÓN | URBANO | 3217 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 3 | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 234073 | 234073 | 234073 | 234073 | 100% | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 106 | 106 | 100% | LA OBRA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL BURRION YA FUE FINIQUITADA SATISFACTORIAMENTE CUMPLIENDO CON LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD.
3730 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | RED DE ELECTRICIDAD | AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11 | 11-GUASAVE | EL MARCOL | RURAL | 3227 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 3 | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 472688 | 354516 | 354516 | 236344 | 66.67% | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 300 | 225 | 75% | BASADO EN EL MONTO ANUAL SE ESTA HACIENDO LA INSTALACION DE LINEA DE ALTA TENSION Y POSTED EN LA COMUNIDAD DE EL MARCOL.
3730 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | RED DE ELECTRICIDAD | AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11 | 11-GUASAVE | JUAN JOSÉ RÍOS | URBANO | 3219 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 3 | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 133897 | 100423 | 100423 | 66949 | 66.67% | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 40 | 30 | 75% | EN EL MONTO ANUAL PROGRAMADO VIENE CONTEMPLADO LA INSTALACION DE CABLEADO EN POSTE YA EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS SECT. DREN PENSIONADOS
3730 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | RED DE ELECTRICIDAD | AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11 | 11-GUASAVE | LA ESCALERA | RURAL | 3216 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 3 | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 574279 | 344567 | 344567 | 172248 | 49.99% | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 870 | 522 | 60% | EN EL MONTO ANUAL VAN CONTEMPLADO LA COLOCACION DE POSTED Y LINEA DE ALTA TENSION EN LA COMUNIDAD DE LA ESCALERA.
3730 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | RED DE ELECTRICIDAD | AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11 | 11-GUASAVE | LA PALMITA | RURAL | 3218 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 3 | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 184166 | 110500 | 110500 | 55250 | 50% | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 114 | 68 | 59.65% | EN EL MONTO ANUAL INCLUYE INSTALACION DE POSTED Y LINEA DE ALTA TENSION EN LA COMUNIDAD DE LA PALMITA SECT. NO.2
3730 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | RED DE ELECTRICIDAD | AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11 | 11-GUASAVE | LA PICHIHUILA | RURAL | 3224 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 3 | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 182787 | 137090 | 137090 | 91392 | 66.67% | 0 | 0 | Poste | 2 | 2 | 100% | LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA SOLO ESTAMOS EN ESPERA DE LA ADMINISTRACION DE ABRIL PARA FINIQUITAR EL PAGO.
3730 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | RED DE ELECTRICIDAD | AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11 | 11-GUASAVE | LAS MORAS | RURAL | 3215 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 3 | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 624063 | 468047 | 468047 | 185605 | 39.66% | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 988 | 741 | 75% | DENTRO DEL MONTO ANUAL SE CONTEMPLA LA INSTALACION DE POSTED Y LINEA DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE LAS MORAS.
3730 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | RED DE ELECTRICIDAD | AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11 | 11-GUASAVE | PALOS BLANCOS | RURAL | 3215 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 3 | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 328088 | 246066 | 246066 | 97578 | 39.66% | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 341 | 256 | 75.07% | EN EL MONTO ANUAL VAN INCLUIDOS LA COLOCACION DE POSTED Y7 LINEA DE ALTA TENSION EN LA COMUNIDAD DE PALOS BLANCOS SECT. CALLE MATAMOROS.
3730 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | RED DE ELECTRICIDAD | AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11 | 11-GUASAVE | PORTUGUÉS DE GÁLVEZ | RURAL | 3226 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 3 | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 183916 | 137937 | 137937 | 91958 | 66.67% | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 115 | 86 | 74.78% | DENTRO DEL MONTO ANUAL PROGRAMADO VIENE CONTEMPLADA LA INSTALACION DE LINEA Y POSTED EN LA COMUNIDAD DE PORTUGUEZ DE GALVEZ SECT. FCO. AVENDAÑO.
3730 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | RED DE ELECTRICIDAD | AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11 | 11-GUASAVE | SAN FRANCISCO DE CAPOMOS | RURAL | 3228 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 3 | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 516243 | 387182 | 387182 | 258122 | 66.67% | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 1500 | 1125 | 75% | SE INSTALO LINEA EN POSTES YA EXISTENTES EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAPOMITOS.
3730 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | RED DE ELECTRICIDAD | AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11 | 11-GUASAVE | SAN MARCIAL | RURAL | 3221 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 3 | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 103326 | 77495 | 77495 | 51663 | 66.67% | 0 | 0 | Poste | 2 | 2 | 100% | BASADOS EN LA PROGRAMACION DE 2PZAS YA SE ENCUENTRA EJECUTADO EL TRABAJO EN ESPERA DE QUE SE CUMPLA EL PAGO TOTAL EN LA ADMINISTRACION DE ABRIL.
3730 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | RED DE ELECTRICIDAD | AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11 | 11-GUASAVE | SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS) | RURAL | 3222 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 3 | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 268404 | 201303 | 201303 | 134202 | 66.67% | 0 | 0 | Poste | 13 | 10 | 76.92% | SE COLOCARON 10 ARBOTANTES DE LOS 13 PROGRAMADOS
3747 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD | DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES | REHABILITACIÓN | DISPENSARIO MEDICO | 11 | 11-GUASAVE | ADOLFO RUIZ CORTINES | URBANO | 3251 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 2 | SALUD | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 61551 | 36931 | 36931 | 18463 | 49.99% | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 74 | 44 | 59.46% | SE ESTA REHABILITANDO EL DISPENSARIO MEDICO DE LA COMUNIDAD VALLE CAMPESTRES EN LA SINDICATURA DE RUIZ CORTINEZ HACIENDOSE 74 MT DE CERCA PERIMETRAL.
3747 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD | DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES | REHABILITACIÓN | DISPENSARIO MEDICO | 11 | 11-GUASAVE | CAMPO 38 | RURAL | 3260 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 2 | SALUD | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 55657 | 33394 | 33394 | 16596 | 49.7% | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 72 | 43 | 59.72% | SE REHABILITARA DISPENSARIO MEDICO DE LA COMUNIDAD DE EJ. CAMPO 38 HACIENDOSE 72 MT DE CERCA PERIMETRAL.
3747 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD | DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES | REHABILITACIÓN | DISPENSARIO MEDICO | 11 | 11-GUASAVE | EL CARACOL | RURAL | 3261 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 2 | SALUD | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 83339 | 50003 | 50003 | 24995 | 49.99% | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 109 | 65 | 59.63% | SE RAHABILITARA DISPENSARIO MEDICO DE LA COMUNIDAD DE EL CARACOL CONTRUYENDO 109 MT DE CERCA PERIMETRAL.
3767 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | PRIMARIA | REHABILITACIÓN | EP CONSTITUCION DE 1857 | 11 | 11-GUASAVE | LOS HORNOS NÚMERO 1 (SALSIPUEDES) | RURAL | 3600 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 494564 | 370923 | 370923 | 147614 | 39.8% | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 312 | 75% | SE ESTA REALIZANDO TECHUMBRE METALICA DE UNA DIMENSION DE 416 M2 EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 DE LA COMUNIDAD DE LOS HORNOS NO. 1.
3767 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | PRIMARIA | REHABILITACIÓN | EP GABRIEL LEYVA DEL AMOLE | 11 | 11-GUASAVE | EL AMOLE | RURAL | 3325 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 427093 | 183040 | 183040 | 127853 | 69.85% | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 298.6 | 127.97 | 42.86% | REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA DE LA COMUNIDAD DE EL AMOLE.
3767 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | PRIMARIA | REHABILITACIÓN | EP 12 DE OCTUBRE/CUAHUTEMOC | 11 | 11-GUASAVE | EL VARAL (SAN SEBASTIÁN NÚMERO 1) | RURAL | 3339 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 598974 | 449231 | 449231 | 179097 | 39.87% | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 360 | 75% | SE ESTA REALIZANDO TECHUMBRE METALICA DE UNA DIMENSION DE 480 M2 EN LA COMUNIDAD DE EL VARAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE/CUAHUTEMOC.
3772 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | SECUNDARIA | REHABILITACIÓN | ES BENITO JUAREZ | 11 | 11-GUASAVE | GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ) | URBANO | 3617 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 524889 | 393667 | 393667 | 270416 | 68.69% | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 137 | 102.75 | 75% | SE ESTA REHABILITANDO LA BARDA DE LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ CON UNA DIMENSION DE 137 M2.
3772 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | SECUNDARIA | REHABILITACIÓN | ES PABLO E. MACIAS VALENZUELA | 11 | 11-GUASAVE | LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA) | URBANO | 3622 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 327546 | 245660 | 245660 | 167000 | 67.98% | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 522.03 | 391.53 | 75% | SE REALIZA OBRA DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ALGUNAS AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA PABLO E. MACIAS VALENZUELA DE LA COMUNIDAD DE LEON FONSECA.
3772 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | SECUNDARIA | REHABILITACIÓN | ES TECNICA 63 | 11 | 11-GUASAVE | LA ENTRADA VIEJA | RURAL | 3608 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 347375 | 260531 | 260531 | 163566 | 62.78% | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 598.14 | 488.62 | 81.69% | SE IMPERMEABILIZAN 598.14 M2 DE TECHOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 63 DE LA COMUNIDAD DE LA ENTRADA.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | EP ALFREDO DELGADO | 11 | 11-GUASAVE | ORBA (INFIERNITO) | RURAL | 3679 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 338581 | 203149 | 203149 | 118460 | 58.31% | 0 | 0 | Aula | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DELGADO DE ORBA.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | EP ANDRES GALVEZ | 11 | 11-GUASAVE | NÍO | URBANO | 3340 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 184800 | 138600 | 138600 | 92400 | 66.67% | 0 | 0 | Subestación | 1 | 1 | 100% | SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA COLOCACION DE SUBESTACION EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES GALVEZ DE LA COMUNIDAD DE NIO.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | EP CARMEN SERDAN | 11 | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 3324 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 10 | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 297890 | 148945 | 148945 | 88596 | 59.48% | 0 | 0 | Subestación | 1 | 1 | 100% | SE INSTALO SUBESTACION EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN DE GUASAVE, NO SE HA FINIQUITADO LA OBRA YA QUE NO HA CONCLUIDO.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | EP CINCO DE MAYO | 11 | 11-GUASAVE | RANCHITO DE INZUNZA | RURAL | 3675 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 338581 | 203149 | 203149 | 265324 | 130.6% | 0 | 0 | Aula | 1 | 0.85 | 85% | DEBIDO AL RAPIDO AVANCE QUE TIENE LA OBRA NOS HEMOS VISTO EN LA NECESIDAD DE TOMAR DINERO DE ALGUNAS OTRAS OBRAS PARA PODER CUBRIR LOS COBROS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SOBRE LA CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE RANCHITO DE INZUNZA.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | EP EMILIANO ZAPATA | 11 | 11-GUASAVE | PALMARITO DE LOS ÁNGULO | RURAL | 3678 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 338581 | 203149 | 203149 | 118460 | 58.31% | 0 | 0 | Aula | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE PALMARITO DE LOS ANGULO.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | EP EMILIO PORTES GIL | 11 | 11-GUASAVE | EMILIO PORTES GIL | RURAL | 3671 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 204510 | 122706 | 122706 | 58702 | 47.84% | 0 | 0 | Módulo | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIO PORTES GIL DE LA COMUNIDAD DE EMILIO PORTES GIL.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | EP FRANCISCO VILLA | 11 | 11-GUASAVE | EL SERRANITO | RURAL | 3334 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 174486 | 130865 | 130865 | 87243 | 66.67% | 0 | 0 | Subestación | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA EN PROCESO DE TERMINACION ES LA INSTALACION DE UNA SUBESTACION EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE EL SERRANITO.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | EP JOSE MARIA MORELOS I. PAVON | 11 | 11-GUASAVE | GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ) | URBANO | 3333 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 256002 | 192002 | 192002 | 101518 | 52.87% | 0 | 0 | Subestación | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA EN PROCESO SE REFIERE A INSTALACION DE SUBESTACION EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS I. PAVON DE LA COMUNIDAD DE LEYVA SOLANO.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | EP LAZARO CARDENAS | 11 | 11-GUASAVE | COREREPE (EL GALLO) | URBANO | 3677 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 338581 | 203149 | 203149 | 96450 | 47.48% | 0 | 0 | Aula | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DE COREREPE.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | EP LEOCADIO LEAL | 11 | 11-GUASAVE | LOS ÁNGELES DEL TRIUNFO | RURAL | 3672 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 204510 | 122706 | 122706 | 58644 | 47.79% | 0 | 0 | Módulo | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA LEOCADIO LEAL DE LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | EP MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 11 | 11-GUASAVE | LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA) | RURAL | 3336 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 137738 | 103304 | 103304 | 69468 | 67.25% | 0 | 0 | Subestación | 1 | 1 | 100% | ESTA EN PROCESO LA COLOCACION DE SUBESTACION EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | EP MIGUEL HIDALGO | 11 | 11-GUASAVE | EL HUITUSSI | RURAL | 3337 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 249520 | 187140 | 187140 | 74886 | 40.02% | 0 | 0 | Subestación | 1 | 1 | 100% | DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA COMUNIDAD EN LA CUAL SE ESTA REALIZANDO LA OBRA PUSE LA COMUNIDAD DE EL HUITUSSI QUE PERTENESE A LA MISMA SINDICATURA DE BENITO JUAREZ DONDE SE ESTA INSTALANDO SUBESTACION EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | EP MIGUEL HIDALGO | 11 | 11-GUASAVE | NÍO | URBANO | 3670 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 204510 | 122706 | 122706 | 61282 | 49.94% | 0 | 0 | Módulo | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE JUNTITAS DE VALDEZ PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE NIO.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | EP NIÑOS HEROES | 11 | 11-GUASAVE | PALOS BLANCOS | RURAL | 3327 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 275775 | 137888 | 137888 | 82019 | 59.48% | 0 | 0 | Subestación | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | EP PROF. JESUS RAMIREZ | 11 | 11-GUASAVE | LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA) | URBANO | 3673 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 338581 | 203149 | 203149 | 96450 | 47.48% | 0 | 0 | Aula | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA PROF. JESUS RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE LEON FONSECA.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | EP VENUSTIANO CARRANZA | 11 | 11-GUASAVE | GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ) | URBANO | 3604 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 262362 | 196772 | 196772 | 78030 | 39.66% | 0 | 0 | Subestación | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO DE SUBESTACION EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA DE LA COMUNIDAD DE LEYVA SOLANO.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | EP XICOTENCATL | 11 | 11-GUASAVE | GAMBINO | RURAL | 3674 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 338581 | 203149 | 203149 | 117848 | 58.01% | 0 | 0 | Aula | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL DE LA COMUNIDAD DE GAMBINO NO.1.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | ES JAIME TORRES BODET | 11 | 11-GUASAVE | BACHOCO | URBANO | 3618 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 256603 | 192452 | 192452 | 76317 | 39.66% | 0 | 0 | Subestación | 1 | 1 | 100% | SE REALIZA LA COLOCACION DE SUBESTACION CASI A SU TERMINO EN LA ESCUELA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET DE LA COMUNIDAD DE BACHOCO.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | ES MIGUEL HIDALGO | 11 | 11-GUASAVE | CHOIPA | RURAL | 3686 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 338581 | 203149 | 203149 | 117848 | 58.01% | 0 | 0 | Aula | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE CHOIPA.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | ES RAUL CERVANTES AHUMADA | 11 | 11-GUASAVE | TERAHUITO | RURAL | 3688 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 109795 | 82346 | 82346 | 54897 | 66.67% | 0 | 0 | Red de Distribución | 1 | 0.75 | 75% | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAUL CERVANTES AHUMADA DE LA COMUNIDAD DE TERAHUITO.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | ES RENACIMIENTO | 11 | 11-GUASAVE | EL CERRO CABEZÓN | URBANO | 3685 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 338581 | 203149 | 203149 | 101079 | 49.76% | 0 | 0 | Aula | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA RENACIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE EL CERRO CABEZON.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | ES SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 11 | 11-GUASAVE | EL SERRANITO | RURAL | 3613 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 169947 | 127460 | 127460 | 84973 | 66.67% | 0 | 0 | Subestación | 1 | 1 | 100% | COLOCACION DE SUBESTACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUAN AINES DE LA CRUZ EN LA COMUNIDAD DE EL SERRANO.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | ES TECNICA 93 | 11 | 11-GUASAVE | LOS ÁNGELES DEL TRIUNFO | RURAL | 3684 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 338581 | 203149 | 203149 | 117848 | 58.01% | 0 | 0 | Aula | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 93 DE LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | ES TELESECUNDARIA | 11 | 11-GUASAVE | BOCA DEL RÍO | RURAL | 3681 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 204510 | 122706 | 122706 | 60797 | 49.55% | 0 | 0 | Módulo | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL RIO.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | ES TELESECUNDARIA | 11 | 11-GUASAVE | BUENAVISTA | RURAL | 3683 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 338581 | 203149 | 203149 | 117848 | 58.01% | 0 | 0 | Aula | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | ES 15 DE SEPTIEMBRE | 11 | 11-GUASAVE | ESTACIÓN CAPOMAS | RURAL | 3682 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 338581 | 203149 | 203149 | 117848 | 58.01% | 0 | 0 | Aula | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE ESTACION CAPOMAS.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | ES 15 DE SEPTIEMBRE | 11 | 11-GUASAVE | PORTUGUÉS DE GÁLVEZ | RURAL | 3616 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 267195 | 200396 | 200396 | 76377 | 38.11% | 0 | 0 | Cercos | 315 | 236.25 | 75% | SE ESTA REHABILITANDO CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE PORTUGUEZ DE GALVEZ CON UNA DIMENSION DE 315 M2.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | JN AURORA ARRAYALES | 11 | 11-GUASAVE | BAMOA | URBANO | 3629 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 277319 | 163391 | 163391 | 96846 | 59.27% | 0 | 0 | Aula | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS AURORA ARRAYALES DE LA COMUNIDAD DE BAMOA.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | JN BENITO JUAREZ | 11 | 11-GUASAVE | RANCHITO DE INZUNZA | RURAL | 3665 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 204510 | 122706 | 122706 | 58668 | 47.81% | 0 | 0 | Módulo | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE RANCHITO DE INZUNZA.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | JN CONAFE | 11 | 11-GUASAVE | COREREPE (EL GALLO) | URBANO | 3631 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 277319 | 163391 | 163391 | 79433 | 48.62% | 0 | 0 | Aula | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE EN LA COMUNIDAD DE COREREPE.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | JN EMILIANO ZAPATA | 11 | 11-GUASAVE | LAS PLAYITAS | RURAL | 3624 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 277319 | 166391 | 166391 | 96846 | 58.2% | 0 | 0 | Módulo | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE LAS PLAYAS.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | JN ENRIQUE C. REBSAMEN | 11 | 11-GUASAVE | LAS JUNTAS DE CHAMICARI | RURAL | 3642 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 277319 | 166391 | 166391 | 96846 | 58.2% | 0 | 0 | Aula | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS DE CHAMICARI.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | JN ENRIQUE C. REBSAMEN | 11 | 11-GUASAVE | SAN SEBASTIÁN NÚMERO 2 | RURAL | 3640 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 277319 | 166391 | 166391 | 96846 | 58.2% | 0 | 0 | Aula | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN NO.2.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | JN ENRIQUETA CAMARILLO | 11 | 11-GUASAVE | EL CERRO CABEZÓN | URBANO | 3625 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 204510 | 122706 | 122706 | 71468 | 58.24% | 0 | 0 | Módulo | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA CAMARILLO DE LA COMUNIDAD DE EL CERRO CABEZON.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | JN GUADALUPE VICTORIA | 11 | 11-GUASAVE | LAS CAÑADAS NÚMERO DOS | RURAL | 3633 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 204510 | 122706 | 122706 | 71468 | 58.24% | 0 | 0 | Módulo | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DE LAS CAÑADAS NO. 2.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | JN GUILLERMO PRIETO | 11 | 11-GUASAVE | SAN JOSÉ DE LA BRECHA | RURAL | 3643 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 204510 | 122706 | 122706 | 58054 | 47.31% | 0 | 0 | Módulo | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA BRECHA.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | JN JESUS AIDA LEON | 11 | 11-GUASAVE | LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA) | URBANO | 3669 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 204510 | 122706 | 122706 | 57214 | 46.63% | 0 | 0 | Módulo | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS JESUS AIDA LEON DE LA COMUNIDAD DE LEON FONSECA.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | JN JOSEFINA CHANG | 11 | 11-GUASAVE | GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ) | URBANO | 3668 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 277319 | 122706 | 122706 | 78792 | 64.21% | 0 | 0 | Aula | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA CHANG DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | JN JUAN ESCUTIA | 11 | 11-GUASAVE | AGUA ESCONDIDA | RURAL | 3664 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 204510 | 122706 | 122706 | 61349 | 50% | 0 | 0 | Módulo | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | JN LUIS DONALDO COLOSIO | 11 | 11-GUASAVE | TIERRA Y LIBERTAD | RURAL | 3634 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 204510 | 122706 | 122706 | 71468 | 58.24% | 0 | 0 | Módulo | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COMUNIDAD EJ. TIERRA Y LIBERTAD.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | JN MIGUEL LEYSON PEREZ | 11 | 11-GUASAVE | EL COLORADO | RURAL | 3630 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 204510 | 122706 | 122706 | 71468 | 58.24% | 0 | 0 | Módulo | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL LEYSON PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | JN NARCISO MENDOZA | 11 | 11-GUASAVE | EL SERRANITO | RURAL | 3667 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 204510 | 122706 | 122706 | 71456 | 58.23% | 0 | 0 | Módulo | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA DE LA COMUNIDAD DEL SERRANITO.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | JN NIÑOS HEROES | 11 | 11-GUASAVE | EL CUITABÓN | RURAL | 3641 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 204510 | 122706 | 122706 | 71468 | 58.24% | 0 | 0 | Módulo | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE LA COMUNIDAD DE EL CUITABON.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | JN RAMON LOPEZ VELARDE | 11 | 11-GUASAVE | EL HUITUSSI | RURAL | 3636 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 277313 | 166388 | 166388 | 82807 | 49.77% | 0 | 0 | Aula | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS RAMON LOPEZ VELARDE DE LA COMUNIDAD DE EL HUITUSSI.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | JN SIN NOMBRE | 11 | 11-GUASAVE | EL BURRIÓN | URBANO | 3635 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 204510 | 122706 | 122706 | 71468 | 58.24% | 0 | 0 | Módulo | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL BARALI DE LA SINDICATURA DE EL BURRION.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | JN SIN NOMBRE | 11 | 11-GUASAVE | EL REPARO | RURAL | 3623 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 204510 | 122706 | 122706 | 71468 | 58.24% | 0 | 0 | Módulo | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL REPARO.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | JN VENUSTIANO CARRANZA | 11 | 11-GUASAVE | EL TORTUGO | RURAL | 3637 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 204510 | 122706 | 122706 | 71468 | 58.24% | 0 | 0 | Módulo | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA DE LA COMUNIDAD DE EL TORTUGO.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | JN 27 DE SEPTIEMBRE | 11 | 11-GUASAVE | EL CRUCERO | RURAL | 3627 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 204510 | 122706 | 122706 | 71468 | 58.24% | 0 | 0 | Módulo | 1 | 0.6 | 60% | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS 27 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE EJIDO EL CRUCERO.
5821 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | OTROS | REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS | 11 | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 3323 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 1 | EDUCACIÓN | 1 | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 511498 | 219213 | 219213 | 49280 | 22.48% | 0 | 0 | Apoyo | 700 | 300 | 42.86% | SE TINE PROGRAMADO DAR APOYOS A LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA.
3851 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | GASTOS INDIRECTOS |  | OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | 11 | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 218 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 3 | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 2028219 | 1014110 | 1014110 | 335208 | 33.05% | 0 | 0 | Pago | 10 | 0.49 | 4.9% | SE PAGO HONORARIOS, COMBUSTIBLE Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
5826 | APORTACIONES FEDERALES | FAIS | FISM | PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | OTROS | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 11 | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 3500 | 2 | DESARROLLO SOCIAL | 4 | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | 3 | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | - | 1427837 | 713918 | 713918 | 108524 | 15.2% | 0 | 0 | Oficina | 1 | 0.49 | 49% | SE ADQUIRIERON MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE COMUNICACION Y SE PAGO DIFUSION SOCIAL.