## Hoja1
N° Obra | Descripción de la obra | Localidad | Total | CONSTRATISTA | NO. DE CONTRATO | MONTO | MONTO CON IVA | ANTICIPO | INICIO | TERMINO | STATUS
PR-16GU023 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO | EL ZOPILOTE | 553282.28 | VERONICA LETICIA PONCE LEAL | 004-16 DS | 475470.35 | 551545.606 | 193040.9621 | 2016-05-02 | 2016-06-30 | ANTICIPO
PR-16GU024 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO | SAN MARCIAL | 553282.28 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU025 | UNIDAD MEDICA GRUPO BETA (DIABETES INFANTIL) | COL. SANTA MARIA | 900000 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU026 | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO | EL ZOPILOTE | 287500 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU027 | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO | SAN MARCIAL | 287500 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU028 | EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA GRUPO BETA (DEABETES INFANTIL) | COL. SANTA MARIA | 150000 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU029 | CONSTRUCCION DE BLVD. GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CONSTITUCION | GABRIEL LEYVA SOLANO | 7682491 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU030 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | NIO | 495689.65 | CONSTRUCTORA VALEMACHI SA DE CV | 002-16 DS | 426779.36 | 495064.0576 | 173272.4202 | 2016-05-27 | 2016-06-25 | ANTICIPO
PR-16GU031 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | LAS QUEMAZONES | 495689.65 | JOSE ARNOLDO ROJO BORQUEZ | 007-16 DS | 426864.79 | 495163.1564 | 173307.1047 | 2016-05-02 | 2016-06-30 | ANTICIPO
PR-16GU032 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | EJIDO JESUS MARIA | 495689.65 | CONSTRUCTORA CHATOKI SA DE CV | 001-16-DS | 427040.28 | 495366.7248 | 173378.3537 | 2016-05-27 | 2016-06-25 | ANTICIPO
PR-16GU033 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALE SOSTENES PEÑUELAS | SAN RAFAEL | 495689.65 |  |  |  |  | 0
PR-16GU034 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALE ANGEL FLORES | BAMOA | 495689.65 | CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS CRIL SA DE CV | 008-16 DS | 426540.1 | 494786.516 | 173175.2806 | 2016-05-02 | 2016-06-30 | ANTICIPO
PR-16GU035 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | BOCA DEL RIO | 495689.65 | MELINA ISAMAR MASCAREÑO PIÑA | 003-16 DS | 426732.24 | 495009.3984 | 173253.2894 | 2016-05-27 | 2016-06-25 | ANTICIPO
PR-16GU036 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO | EJIDO FLOR DE MAYO | 458241.19 | OMAR MONTIEL BONILLA | 020-16 DS | 394802.4 | 457970.784 | 160289.7744 | 2016-05-09 | 2016-08-07 | ANTICIPO
PR-16GU037 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO | ESTACION BAMOA | 458241.19 | CAALSI INGENIERIA SA DE CV | 022-16 DS | 394796.59 | 457964.0444 | 160287.4155 | 2016-05-07 | 2016-07-05 | PENDIENTE ALTA
PR-16GU038 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO | LA TRINIDAD | 458241.19 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | 011-16 DS | 393577.95 | 456550.422 | 159792.6477 | 2016-05-02 | 2016-05-30 | PENDIENTE ALTA
PR-16GU039 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO | VALLE CAMPESTRE | 458241.19 | JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 019-16 DS | 395029.29 | 458233.9764 | 160381.8917 | 2016-05-02 | 2016-05-30 | PENDIENTE ALTA
PR-16GU040 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO | EL SACRIFICIO | 458241.19 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU041 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO | LAS MORITAS | 458241.19 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU042 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ | LA TRINIDAD | 300000 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU043 | MEJORAMIENTO DE ALBERGUE ADULTO MAYOR | GUASAVE | 681767.86 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU044 | MEJORAMIENTO DE ALBERGUE CASA HOGAR | GUASAVE | 653029.18 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU045 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (COMUNIDADES VARIAS) | GUASAVE | 2500000 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU046 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR LA CEIBA | RANCHITO DE CASTRO | 265000 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU047 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA LA BEBELAMA ( SECTOR DREN ) | LA BEBELAMA | 200092.77 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU048 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | CAMPO NUEVO | 1030000 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU049 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECT. PEREZ SANTOS LUIS ENRIQUE. | EL POCHOTE | 391300 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU050 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECT. PRIMERA CALLE HACIA EL ORIENTE | FRANCISCO R. SERRANO | 388077.7 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU051 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECT. EL TAJIN (TRAMITES DE CONEXIÓN CFE.) | CAMPO TAJIN | 60000 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU052 | MEJORAMIENTO GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | GUASAVE | 365896.55 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU053 | MEJORAMIENTO (IMPERMEABILIZACION) EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | ESTACION BAMOA | 478260.14 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU054 | MEJORAMIENTO (IMPERMEABILIZACION) EN AULAS EN ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES DE 1810 | CAMPO WILSON | 565388.16 | JESUS ERNESTO LOPEZ GALAVIZ | 021-16 DS | 482496.87 | 559696.3692 | 195893.7292 | 2016-05-02 | 2016-05-30 | FALTA FIANZA
PR-16GU055 | MEJORAMIENTOS DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 | JUAN JOSE RIOS | 441224.59 | FHIDERCON SA DE CV | 014-16 DS | 379785 | 440550.6 | 154192.71 | 2016-05-02 | 2016-06-30 | PENDIENTE ALTA
PR-16GU056 | MEJORAMIENTO (IMPERMEABILIZACION) EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | JUAN JOSE RIOS | 442992.14 | CONSTRUCTORA CHATOKI SA DE CV | 025-16 DS | 381548.85 | 442596.666 | 154908.8331 | 2016-05-16 | 2016-07-17 | EN FIRMAS
PR-16GU057 | MEJORAMIENTO (IMPERMEABILIZACION) EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA | EJIDO LOS PINITOS | 117655.42 | CONSTRUCTORA VALEMACHI SA DE CV | 027-16 DS | 101245.92 | 117445.2672 | 41105.8435 | 2016-05-16 | 2016-07-15 | EN FIRMAS
PR-16GU058 | MEJORAMIENTO DEL PLANTEL (PINTURAS Y PUERTAS) EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. GUILLERMO NELSON | TAMAZULA | 312510.22 | IRMA KARINA MEZA | 024-16 DS | 269197.72 | 312269.3552 | 109294.2743 | 2016-05-09 | 2016-07-07 | EN FIRMAS
PR-16GU059 | MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA JESUS HUESS BON | BAMOA | 365896 | CONSTRUCTORA ARRE SA DE CV | 018-16 DS | 314122.39 | 364381.9724 | 127533.6903 | 2016-05-15 | 2016-07-15
PR-16GU060 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ | EL COLORADITO | 288550.85 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU061 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO | LAS PLAYITAS | 170088.67 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU062 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO | RANCHITO DE INZUNZA | 344216.92 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU063 | REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NAJERA | EL CARACOL | 110131.87 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU064 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | BENITO JUAREZ | 335158.63 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU065 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 29 DE NOVIEMBRE | EL CAMPESINO | 303754.97 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU066 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO | SAN PEDRO LAS ARGUENAS | 438727.96 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU067 | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO | SAN PEDRO LAS ARGUENAS | 109250 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU068 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS I. PAVON | TECOMATE | 438727.96 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU069 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. ANGEL FLORES | EL PITAHAYAL | 438727.96 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU070 | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS I. PAVON | TECOMATE | 109250 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU071 | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. ANGEL FLORES | EL PITAHAYAL | 109250 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU072 | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EUSTAQUIO BUELNA | LAS PARRITAS | 109250 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU073 | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOSEN JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES | LA UVA | 243536.03 | ANA LUISA VILLA ARMENTA | 015-16 DS | 209509.37 | 243030.8692 | 85060.8042 | 2016-05-02 | 2016-06-30 | FALTA FIANZA
PR-16GU074 | MEJORAMIENTO DE AULAS (VENTANALES) EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DELGADO | ORBA | 413802.76 | MELINA ISAMAR MASCAREÑO PIÑA | 026-16 DS | 355523.31 | 412407.0396 | 144342.4639 | 2016-05-16 | 2016-07-15 | EN FIRMAS
PR-16GU075 | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA JESUS RAMON ACOSTA CAMACHO | JUAN JOSE RIOS | 446623.64 | SALVADOR LLANES BRIONES | 010-16 DS | 384523.3 | 446047.028 | 156116.4598 | 2016-05-02 | 2016-06-30 | ANTICIPO
PR-16GU076 | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | PORTUGUEZ DE GALVEZ | 446623.64 | ARQ. JUAN MANUEL RODRIGUEZ GARCIA | 017- 16 DS | 384368.38 | 445867.3208 | 156053.5623 | 2016-05-09 | 2016-08-07 | ANTICIPO
PR-16GU077 | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE | EJIDO CHARCO LARGO | 243536.03 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU078 | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ | GALLO DE HIDALGO | 446623.64 | KARLA LUGO CARVAJAL | 013-16 DS | 384504.69 | 446025.4404 | 156108.9041 | 2016-05-02 | 2016-06-30 | ANTICIPO
PR-16GU079 | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA CASTAÑEDA | LOS HORNOS | 170088.67 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU080 | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA | LAS CULEBRAS | 391822.12 | CONSTRUCTORA FALEYLO SA DE CV | 023-16 DS | 336940.09 | 390850.5044 | 136797.6765 | 16/05/206 | 15/07/206 | EN FIRMAS
PR-16GU081 | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA DE JESUS GALINDO VAZQUEZ | GUASAVE | 391822.12 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEFEL SA DE CV | 005-16 DS | 336006.02 | 389766.9832 | 136418.4441 | 2016-05-27 | 2016-06-25 | ANTICIPO
PR-16GU082 | MEJORAMIENTO ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO | COL. IPIS GUASAVE | 603871.9 | CONSTRUCCIONES JACRI SA DE CV | 006-16 DS | 520387.93 | 603649.9988 | 301824.9994 | 2016-05-02 | 2016-06-30 | ANTICIPO
PR-16GU083 | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES GALVEZ | NIO | 405368.04 | SELMA VERONICA NUÑEZ PINTO | 016-16 DS | 348213.39 | 403927.5324 | 141374.6363 | 2016-05-02 | 2016-06-30 | ANTICIPO
PR-16GU084 | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARA JUSTO SIERRA | LA NORIA | 405368.04 | ING. MANUEL ANTONIO NIIEBLAS INZUNZA | 009-16 DS | 348338.63 | 404072.8108 | 141425.4838 | 2016-05-02 | 2016-06-30 | ANTICIPO
PR-16GU085 | DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 1210726.08 |  |  |  | 0 | 0
PR-16GU086 | GASTOS INDIRECTOS |  | 2289536.02 |  |  |  | 0 | 0

## CIERRE DE EJERCICIO 2016
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2017
CIERRE DE EJERCICIO RAMO 33
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARRO SOCIAL
|  |  |  | INVERSION APROBADA | [7 empty] | INVERSION EJERCIDA | [7 empty] | REMANENTES | BENEFICIADOS
NO. DE OBRA | DESCRIPCION DE LA OBRA | LOCALIDAD | SINDICATURA | TOTAL | FAIS RAMO 33 | REMANENTES 2016 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2016 | REND. FINANCIEROS (2017) | FEDERAL | ESTATAL | FISE | FAIS RAMO 33 | REMANENTES 2016 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2016 | REND. FINANCIEROS (2017) | FEDERAL | ESTATAL | FISE | TOTAL EJERCIDO | REMANENTES | BENEFICIARIOS
AGUA Y SANEAMIENTO.-
PR-17GU001 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | TAMAZULA | TAMAZULA | 6402812.2 | 6402812.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6402205.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6402205.24 | 606.96 | 200
PR-17GU002 | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | NIO | NIO | 2116887.15 | 2116887.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116887.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116887.1 | 0.05 | 250
PR-17GU003 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALEJAMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS NEGRAS | LA BRECHA | LA BRECHA | 8072623.52 | 8072623.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8071411.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8071411.12 | 1212.4 | 300
PR-17GU004 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA) | CALLEJONES DE GUASAVITO | EL BURRION | 12329176.99 | 12329176.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12329176.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12329176.99 | 0 | 200
PR-17GU005 | RECONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS | SAN GABRIEL | ALCALDIA CENTRAL | 2198784.45 | 2198784.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2197197.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2197197.7 | 1586.75 | 180
PR-17GU006 | REHABILITACION DE LA CONDUCCION DE AGUAS CRUDAS PLANTA POTABILIZADORA | EL HUITUSSI | BENITO JUAREZ | 3024739.93 | 3024739.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3024739.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3024739.93 | 0 | 150
PR-17GU007 | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | LEON FONSECA | LEON FONSECA | 2516067.6 | 251606.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264460.84 | 251606.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264460.84 | 2516067.6 | 0 | 150
PR-17GU008 | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 5 LPS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | ABELARDO L. RODRIGUEZ | LA TRINIDAD | 2440189.83 | 2440189.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440187.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440187.8 | 2.03 | 120
PR-17GU009 | REHABILITACION DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO Y POTABILIZADORA DEL SISTEMA MULTIPLE | ADOLFO RUIZ CORTINES | ADOLFO RUIZ CORTINES | 12500968.69 | 2500968.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 2500968.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 12500968.69 | 0 | 250
PR-17GU010 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DE 20 A 30 LPS. | PALOS BLANCOS | EL BURRION | 3500677.17 | 3500677.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3488984.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3488984.87 | 11692.3 | 100
PR-17GU011 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO DE 50 M3 (SEGUNDA ETAPA) | MAXIMILIANO R. LOPEZ | TAMAZULA | 676985.21 | 676985.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673807.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673807.72 | 3177.49 | 125
PR-17GU012 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO. | ESTACION CAPOMAS | ESTACION BAMOA | 1149929.23 | 1149929.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149929.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149929.23 | 0 | 300
PR-17GU013 | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO METALICO DE 200 M3 DE CAPACIDAD | GABRIEL LEYVA SOLANO | BENITO JUAREZ | 685102.68 | 68510.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616592.41 | 68510.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616592.41 | 685102.68 | 0 | 260
PR-17GU086 | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO METALICO DE 200 M3 DE CAPACIDAD | EL TAJITO | BENITO JUAREZ | 661290.38 | 66129.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595161.34 | 66129.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595161.34 | 661290.38 | 0 | 260
PR-17GU217 | REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | COL. BATAMOTE (GABRIEL LEVA SOLANO) | BENITO JUAREZ | 1966348.06 | 1966348.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966348 | 0.06 | 120
PR-17GU218 | REHABILITACION DE TANQUE METALICO DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | GUASVITO | EL BURRION | 623465.08 | 623465.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623453.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623453.84 | 11.24 | 100
PR-17GU219 | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE | LOS TESITOS (LAS BRISAS) | SAN RAFAEL | 794050.08 | 794050.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700094.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700094.82 | 93955.26 | 156
PR-17GU220 | ALEJAMIENTO DE LA DESCARGA DEL DRENAJE SANITARIO | BAMOA | BAMOA | 400380.04 | 400380.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376888.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376888.02 | 23492.02 | 100
PR-17GU309 | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y LINEA DE AGUA POTABLE | CERRO CABEZON | ADOLFO RUIZ CORTINES | 649700.07 | 649700.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649700.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649700.07 | 0 | 120
PR-17GU316 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VALLE CAMPESTRE | ADOLFO RUIZ CORTINES | ADOLFO RUIZ CORTINES | 490978.19 | 454229.08 | 0 | 0 | 36749.11 | 0 | 0 | 0 | 490978.19 | 0 | 0 | 36749.11 | 0 | 0 | 0 | 527727.3 | 0 | 100
PR-17GU401 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE 150 M3 DE CAPACIDAD | EL VARAL | NIO | 10214008 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 5107004 | 4507004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 5107004 | 4507004 | 0 | 10214008 | 0 | 120
TOTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO |  |  |  | 73415164.55 | 49688192.85 | 600000 | 0 | 36749.11 | 5107004 | 4507004 | 13476214.59 | 49589205.4 | 0 | 0 | 636749.11 | 5107004 | 4507004 | 13476214.59 | 73316177.1 | 135736.56 | 3661
SALUD.-
PR-17GU014 | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO | EL ZOPILOTE | LEON FONSECA | 287500 | 0 | 287500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287500 | 0 | 120
PR-17GU015 | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO | SAN MARCIAL | ESTACION BAMOA | 287500 | 0 | 287500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287500 | 0 | 120
PR-17GU016 | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO | SAN ANTONIO | ALCALDIA CENTRAL | 287500 | 0 | 287500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287500 | 0 | 150
PR-17GU017 | EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA GRUPO BETA (DEABETES INFANTIL) | COL. SANTA MARIA | ALCALDIA CENTRAL | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 250
PR-17GU018 | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO | RANCHITO DE CASTRO | NIO | 278359.25 | 278359.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273528 | 4831.25 | 125
PR-17GU019 | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO | EL CARACOL | BENITO JUAREZ | 278359.25 | 278359.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273528 | 4831.25 | 200
PR-17GU020 | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO | CERRO CABEZON | ADOLFO RUIZ CORTINES | 278359.25 | 278359.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277858 | 501.25 | 220
PR-17GU021 | AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA GRUPO BETA (DEABETES INFANTIL) | COL. SANTA MARIA | ALCALDIA CENTRAL | 449474.69 | 449474.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429158.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429158.83 | 20315.86 | 180
PR-17GU310 | MEJORAMIENTO GENERAL DE DISPENSARIO MEDICO | EL TORTUGO | TAMAZULA | 144795.25 | 144795.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144795.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144795.25 | 0 | 95
PR-17GU311 | MEJORAMIENTO GENERAL DE DISPENSARIO MEDICO | EL VARAL | NIO | 141100.95 | 141100.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139970.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139970.18 | 1130.77 | 85
PR-17GU312 | MEJORAMIENTO GENERAL DE DISPENSARIO MEDICO | EL CARACOL | BENITO JUAREZ | 119152.28 | 119152.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119151.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119151.17 | 1.11 | 120
PR-17GU313 | MEJORAMIENTO GENERAL DE DISPENSARIO MEDICO | EL HUITUSSI Y ANEXOS | ADOLFO RUIZ CORTINES | 53082.56 | 53082.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53082.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53082.56 | 0 | 80
PR-17GU314 | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD | CALLEJONES DE TAMAZULA | LA BRECHA | 141087.24 | 141087.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141087.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141087.24 | 0 | 125
PR-17GU315 | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO | TORTUGO | TAMAZULA | 95341.41 | 95341.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90074 | 5267.41 | 125
PR-17GU402 | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO | VALLE CAMPESTRE | ADOLFO RUIZ CORTINES | 128000 | 16356 | 111644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111476 | 16524 | 100
PR-17GU403 | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO | ORBA | BAMOA | 128000 | 127964.82 | 35.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127832 | 168 | 130
TOTAL SALUD |  |  |  | 3247612.13 | 2123432.95 | 1124179.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070065.23 | 1123976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3194041.23 | 53570.9 | 2225
URBANIZACION.-
PR-17GU022 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA BLVD. BALUARTE ENTRE BLVD. CENTRAL Y LA AV. EDUCACION. | GUASAVE | ALCALDIA CENTRAL | 4508573.35 | 4508573.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4508573.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4508573.33 | 0.02 | 200
PR-17GU023 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | NIO | NIO | 299150.66 | 299150.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299150.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299150.66 | 0 | 350
PR-17GU025 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | GABRIEL LEYVA SOLANO | BENITO JUAREZ | 511501.05 | 511501.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510934.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510934.31 | 566.74 | 350
PR-17GU026 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | 512302.72 | 512302.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512302.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512302.27 | 0.45 | 350
PR-17GU027 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | BAMOA | BAMOA | 574105.64 | 512605.64 | 61500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512605.64 | 61500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573835.47 | 270.17 | 350
PR-17GU029 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | LAS PLAYAS | LA BRECHA | 250302.82 | 250302.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249906.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249906.17 | 396.65 | 350
PR-17GU030 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | ESTACION BAMOA | ESTACION BAMOA | 511999.95 | 511999.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511999.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511999.95 | 0 | 350
PR-17GU031 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | JUAN JOSE RIOS | JUAN JOSE RIOS | 313950.28 | 313950.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313950.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313950.28 | 0 | 350
PR-17GU032 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 2 | ADOLFO RUIZ CORTINES | 512093.5 | 512093.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512093.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512093.5 | 0 | 350
PR-17GU033 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | CHOROHUI | ALCALDIA CENTRAL | 511088.43 | 511088.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511088.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511088.43 | 0 | 350
PR-17GU034 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | PORTUGUEZ DE GALVEZ | LEON FONSECA | 512605.64 | 512605.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512005.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512005.64 | 600 | 350
PR-17GU200 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | BABUJAQUI | JUAN JOSE RIOS | 195067.35 | 195067.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195067.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195067.35 | 0 | 180
PR-17GU201 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | SAN PASCUAL | LA BRECHA | 249802.82 | 249802.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249781.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249781.49 | 21.33 | 350
PR-17GU202 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | PUEBLO VIEJO | NIO | 211811.07 | 211811.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211811.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211811.07 | 0 | 350
PR-17GU203 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | ROJO GOMEZ | EL BURRION | 254666.59 | 254666.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254666.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254666.59 | 0 | 350
PR-17GU204 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | EL PITAHAYAL | EL BURRION | 254272.99 | 254272.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254272.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254272.99 | 0 | 350
PR-17GU206 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | PALOS VERDES | TAMAZULA | 512105.64 | 512105.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511914.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511914.44 | 191.2 | 350
PR-17GU221 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | LAS MORAS | LA TRINIDAD | 267659.38 | 267659.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267407.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267407.25 | 252.13 | 350
PR-17GU222 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | LAS QUEMAZONES | LA TRINIDAD | 311688 | 311688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311333.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311333.5 | 354.5 | 350
PR-17GU036 | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO | LOS ANGELES DEL TRIUNFO | ALCALDIA CENTRAL | 144668.21 | 144668.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142765.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142765.12 | 1903.09 | 165
PR-17GU037 | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO | VALLE CAMPESTRE | ADOLFO RUIZ CORTINES | 92939.4 | 92939.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92612.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92612.88 | 326.52 | 60
PR-17GU038 | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO | ESTACION BAMOA | ESTACION BAMOA | 83631.8 | 83631.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83603.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83603.55 | 28.25 | 80
PR-17GU039 | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO | COREREPE | ADOLFO RUIZ CORTINES | 69418.26 | 69418.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62138.6 | 7279.66 | 75
PR-17GU040 | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO | GABRIEL LEYVA SOLANO | BENITO JUAREZ | 99520.44 | 99520.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95131.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95131.76 | 4388.68 | 75
PR-17GU302 | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO | MAXIMILIANO R. LOPEZ | TAMAZULA | 106534.1 | 106534.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96871.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96871.6 | 9662.5 | 60
PR-17GU041 | AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO | LA NORIA | LA TRINIDAD | 379547.74 | 379547.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379547.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379547.74 | 0 | 120
PR-17GU042 | MEJORAMIENTO DE ALBERGUE CASA HOGAR | GUASAVE | ALCALDIA CENTRAL | 257635.43 | 257635.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257635.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257635.43 | 0 | 135
PR-17GU301 | MEJORAMIENTO DE ALBERGUE ASILO DE ANCIANOS | GUASAVE | ALCALDIA CENTRAL | 412073.97 | 412073.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411140.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411140.45 | 933.52 | 140
PR-17GU400 | MEJORAMIENTO DE ALBERGUE ASILO DE ANCIANOS (SECT. CASA DE DIA) | GUASAVE | ALCALDIA CENTRAL | 100708.51 | 0 | 96326.32 | 4382.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96326.32 | 4382.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100708.51 | 2.7285e-12 | 120
TOTAL URBANIZACION |  |  |  | 13021425.74 | 12859217.23 | 157826.32 | 4382.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12832311.99 | 157826.32 | 4382.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12994250.33 | 27175.41 | 7360
VIVIENDA.-
PR-17GU044 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR IMELDA VELAZQUEZ | MIGUEL ALEMAN | ADOLFO RUIZ CORTINES | 98339.46 | 98339.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98339.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98339.46 | 0 | 45
PR-17GU045 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR CRISTELA FLORES | MAXIMILIANO R. LOPEZ | TAMAZULA | 357777.91 | 357777.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356165.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356165.3 | 1612.61 | 45
PR-17GU048 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR SINIA | CERRO CABEZON | ADOLFO RUIZ CORTINES | 229414.29 | 229414.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229414.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229414.27 | 0.02 | 45
PR-17GU049 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | SAN PEDRO RANCHITO | ALCALDIA CENTRAL | 267539.91 | 267539.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267539.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267539.91 | 0 | 45
PR-17GU050 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECT. TAVO ROBLES | JUAN JOSE RIOS | JUAN JOSE RIOS | 548059.08 | 548059.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548059.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548059.08 | 0 | 45
PR-17GU051 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECT. SALIDA A PORTUGUEZ | EL TORUNO | LA TRINIDAD | 179336.8 | 179336.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179336.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179336.8 | 0 | 45
PR-17GU208 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR LA LINEA | LA ENTRADA VIEJA | BENITO JUAREZ | 158802.41 | 158802.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157704.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157704.02 | 1098.39 | 45
PR-17GU209 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR EL REALENGO | BOCA DEL RIO | TAMAZULA | 995070.56 | 995070.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995070.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995070.56 | 0 | 45
PR-17GU211 | AMPLIACION DE RED ELECTRICASECTOR PRIMARIA | EL COLORADITO | BENITO JUAREZ | 331064.41 | 331064.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330164.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330164.16 | 900.25 | 45
PR-17GU212 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR ATRÁS DEL ESTADIO DE BEIS BOL | EL BURRION | EL BURRION | 655319.06 | 655319.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655319.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655319.06 | 0 | 45
PR-17GU213 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR EL ALTO | NIO | NIO | 121830.15 | 121830.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121830.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121830.15 | 0 | 45
PR-17GU214 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR MARCI JANELY LOPEZ | EJ. CINCO DE MAYO | BENITO JUAREZ | 267303.17 | 267303.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267303.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267303.15 | 0.02 | 45
PR-17GU307 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR COLONIA 24 DE FEBRERO | GUASAVE | ALCALDIA CENTRAL | 156995.3 | 156995.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115687.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115687.03 | 41308.27 | 45
PR-17GU308 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME COMUNIDADES VARIAS | GUASAVE | ALCALDIA CENTRAL | 11353945.19 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9353945.19 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 45
TOTAL VIVIENDA |  |  |  | 15720797.7 | 6366852.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9353945.19 | 0 | 6321932.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6321932.95 | 44919.56 | 630
EDUCACION.-
PR-17GU052 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE SECCION 13.70 X 10.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTINA ACHOY | LAS CAÑADAS NO.1 | TAMAZULA | 214005.02 | 214005.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214005.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214005.02 | 0 | 150
PR-17GU053 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE SECCION 8.00 X 8.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS CLARITA SANTILLANES SOTO | LAS CRUCESITAS | EL BURRION | 138323.7 | 138323.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138323.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138323.7 | 0 | 150
PR-17GU054 | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ADOLFO REYES | LOMAS DEL MAR | ALCALDIA CENTRAL | 334457.61 | 334457.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334457.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334457.61 | 0 | 150
PR-17GU055 | MEJORAMIENTO (IMPERMEABILIZACION) EN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES GALVEZ | NIO | NIO | 175494.34 | 175494.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175494.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175494.34 | 0 | 150
PR-17GU056 | MEJORAMIENTO (APLANADOS, BANQUETAS Y IMPERMEABILIZANTE) DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | ROBERTO BARRIOS | BENITO JUAREZ | 114502.81 | 114502.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114502.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114502.81 | 0 | 150
PR-17GU057 | MEJORAMIENTO (GENERAL) EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | BENITO JUAREZ | BENITO JUAREZ | 219534.28 | 219534.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219534.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219534.28 | 0 | 150
PR-17GU058 | MEJORAMIENTO (TECHOS) EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | BAMOA | BAMOA | 349017.18 | 349017.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349017.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349017.18 | 0 | 150
PR-17GU059 | MEJORAMIENTO (GENERAL) EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | LAS CAÑADAS NO.2 | TAMAZULA | 358915.84 | 358915.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357031.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357031.91 | 1883.93 | 150
PR-17GU060 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO | GUASAVE | ALCALDIA CENTRAL | 1947960.18 | 1947960.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947958.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947958.58 | 1.6 | 500
PR-17GU061 | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO | GUASAVE | ALCALDIA CENTRAL | 156847.46 | 156847.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156847.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156847.46 | 0 | 150
PR-17GU062 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MATAMOROS | EL SABINO | LEON FONSECA | 436269.83 | 436269.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436269.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436269.83 | 0 | 150
PR-17GU063 | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANGEL FLORES | EL PITAHAYAL | EL BURRION | 109250 | 0 | 109250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109250 | 0 | 150
PR-17GU064 | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EUSTAQUIO BUELNA | LAS PARRITAS | BENITO JUAREZ | 109250 | 0 | 109250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109250 | 0 | 150
PR-17GU065 | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MATAMOROS | EL SABINO | LEON FONSECA | 106534.1 | 106534.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96871.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96871.6 | 9662.5 | 150
PR-17GU066 | AMPLIACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES | JUAN JOSE RIOS | JUAN JOSE RIOS | 305294.81 | 305294.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305294.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305294.81 | 0 | 150
PR-17GU067 | MEJORAMIENTO ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO | GUASAVE | ALCALDIA CENTRAL | 442467.19 | 442467.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442467.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442467.19 | 0 | 220
PR-17GU068 | MEJORAMIENTO ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ | EL DORADO NO. 3 | TAMAZULA | 72970.06 | 72970.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72970.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72970.06 | 0 | 150
PR-17GU069 | MEJORAMIENTO (VITROPISO) EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ | LEON FONSECA | LEON FONSECA | 249738.79 | 249738.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249738.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249738.79 | 0 | 220
PR-17GU070 | CONSTRUCCION DE SUBESTACION EN ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE | EJ. CAMPO CRUCERO | TAMAZULA | 292387.37 | 292387.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292387.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292387.37 | 0 | 150
PR-17GU071 | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE SECCION 5.85 X 4.85 MTS. EN ESCUELAPRIMARIA JUAN ESCUTIA | GUASAVE | ALCALDIA CENTRAL | 417032.44 | 417032.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417032.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417032.44 | 0 | 150
PR-17GU072 | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE SECCION 5.85 X 4.85 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | COREREPE | ADOLFO RUIZ CORTINES | 467100.72 | 467100.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466408.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466408.6 | 692.12 | 150
PR-17GU073 | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE SECCION 5.85 X 4.85 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA REFORMA AGRARIA | SAN JOSE DE LA BRECHA | LA BRECHA | 390939.47 | 390939.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390939.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390939.47 | 0 | 150
PR-17GU074 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | EJ. HEROES MEXICANOS | JUAN JOSE RIOS | 352486.68 | 352486.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352486.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352486.68 | 0 | 150
PR-17GU075 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE SECCION 21.80 X 16.50 MTS. METALICA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | LA ESCALERA | LA TRINIDAD | 444504.11 | 444504.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444504.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444504.09 | 0.02 | 150
PR-17GU076 | MEJORAMIENTO (VITROPISO) DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.6 | ADOLFO RUIZ CORTINES | ADOLFO RUIZ CORTINES | 38334.91 | 38334.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38334.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38334.91 | 0 | 150
PR-17GU077 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.6 | ADOLFO RUIZ CORTINES | ADOLFO RUIZ CORTINES | 398035.84 | 398035.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398035.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398035.84 | 0 | 150
PR-17GU078 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.53 | LA TRINIDAD | LA TRINIDAD | 362166.89 | 362166.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362166.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362166.89 | 0 | 150
PR-17GU079 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 107-X | EJ. MIGUEL ALEMAN | ADOLFO RUIZ CORTINES | 248900.12 | 248900.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248900.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248900.12 | 0 | 150
PR-17GU080 | MEJORAMIENTO ELECTRICO E INSTALACION DE SUBESTACION 112 KVA ESCUELA SECUNDARIA RAUL CERVANTES AHUMADA | TERAHUITO | EL BURRION | 392068.06 | 382068.06 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 382068.06 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 392068.06 | 0 | 150
PR-17GU081 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE SECCION 33.25X 20.80 MTS.EN ESCUELA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET | BACHOCO | JUAN JOSE RIOS | 804686.69 | 804686.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804686.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804686.68 | 0.01 | 350
PR-17GU082 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 28 | GUASAVE | ALCALDIA CENTRAL | 2001367.86 | 2001367.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990148.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990148.69 | 11219.17 | 500
PR-17GU083 | CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA DE SECCION 6.00 X 8.00 EN ESCUELA SECUNDARIA JESUS ANTONIO AGUILAR OJEDA | TAMAZULA | TAMAZULA | 376230.12 | 376230.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376230.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376230.12 | 0 | 150
PR-17GU207 | MEJORAMIENTO ELECTRICO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 112 KVA EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN | GUASAVE | ALCALDIA CENTRAL | 347552.92 | 347552.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347552.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347552.92 | 0 | 150
PR-17GU303 | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ELIGIO OROZCO | SAN SEBASTIAN NO.2 | NIO | 106534.1 | 106534.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96871.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96871.6 | 9662.5 | 150
PR-17GU306 | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA SNTE | GUASAVE | ALCALDIA CENTRAL | 106534.1 | 106534.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96871.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96871.6 | 9662.5 | 150
TOTAL EDUCACION |  |  |  | 13387695.6 | 13159195.6 | 218500 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 13116411.25 | 218500 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 13344911.25 | 42784.35 | 6290
DESARROLLO INSTITUCIONAL
PR-17GU084 | DESARROLLO INSTITUCIONAL |  |  | 1711672.4 | 1711672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711672.4 | 0
TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 1711672.4 | 1711672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711672.4 | 0 | 0
GASTOS INDIRECTOS
PR-17GU085 | GASTOS INDIRECTOS |  |  | 113658.37 | 113658.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113612 | 46.37
TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 113658.37 | 113658.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113612 | 46.37 | 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3706.83 | 0 | 0 | 0
TOTAL FAISMDF |  |  |  | 120618026.49 | 86022221.91 | 2100505.5 | 4382.19 | 50455.94 | 5107004 | 13860949.19 | 13476214.59 | 85755211.22 | 1500302.32 | 4382.19 | 636749.11 | 5117004 | 4507004 | 13476214.59 | 110996597.26 | 304233.15 | 20166

## Hoja3
2016 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR LA CEIBA | RANCHITO DE CASTRO
2016 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA LA BEBELAMA ( SECTOR DREN ) | LA BEBELAMA
2016 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECT. PEREZ SANTOS LUIS ENRIQUE. | EL POCHOTE
2016 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECT. PRIMERA CALLE HACIA EL ORIENTE | FRANCISCO R. SERRANO
2016 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECT. EL TAJIN (TRAMITES DE CONEXIÓN CFE.) | CAMPO TAJIN
2016 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELCTRIFICACION LOS ANGELES DEL TRIUNFO SECT. ESTADIO | LOS ANGELES DEL TRIUNFO
2016 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN JOACHIN SECT. CARCAMO | SAN JOACHIN
2016 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION SECTOR COLONIA 24 DE FEBRERO | GUASAVE
2016 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LA PIEDRERA (SECT. FINAL DE LA CALLE JOSE MARIA RAYON) | GUASAVE
2016 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RANCHITO DE CAIMANERO SECTOR ARROYO | RANCHITO DE CAIMANERO
2016 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA FRANCISCO R. SERRANO (SECTOR ULTIMA CALLE HACIA EL ORIENTE) | FRANCISCO R. SERRANO
2016 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL CUITABON SECTOR AMPLIACION SALIDA A LEON FONSECA | EL CUITABON
2016 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL CAIMANERO SECTOR TEMPLO | EL CAIMANERO
2016 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA GUASAVE SECTOR COLONIA UNE CALLES 3,4 Y 5 | GUASAVE
2016 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA GUAYPARIME (SECTOR TELESECUNDARIA) | GUAYPARIME
2016 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | CAMPO NUEVO
2016 | MEJORAMIENTO ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO | COL. IPIS GUASAVE
2014 | AMPLIACION DE RED | EL CHINAL
2015 | AMPLIACION DE RED | NOROTILLOS
2012 | AMPLIACION DE RED SECT CHANO CASTRO | CANAL 27
| AMPLIACION DE RED | SAN ANTONIO